## Consolidado
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020
Código: F-DER-010 |  |  |  |  | Versión: 3 |  |  |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de las capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MIPG |  | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
| DIMENSIÓN | POLITICA | [6 empty] | Fecha | Meta
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Direccionamiento Estratégico Institucional | Documentos de Planeación | Documentos de planeación elaborados | 4 | (Número de planes institucionales estructurados / Número de planes institucionales que deben ser estructurados por la Oficina de Planeación)*100 | Realizar la formulación y divulgación de los planes institucionales | Enero- Febrero | 4 | Oficina de Planeación | 472608852
|  | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | [5 empty] | Realizar el seguimiento y evaluación a los planes institucionales | Enero- Diciembre |  |  | 262893732
| Gestión con valores para resultados | [6 empty] | Ejecutar la estrategia de cooperación internacional de la entidad | Enero- Diciembre |  |  | 172351596
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Racionalización de trámites | Administración del Sistema Integrado de Gestión | Servicios de implementación -Sistema Integrado de Gestión | % Sistema de gestión Implementado | 25% | (Número de actividades SIG realizadas para vigencia 2020 / Número de actividades SIG planificadas para vigencia 2020) | Planificar, desarrollar y hacer seguimiento a implementación del Sistema Integrado de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Enero- Diciembre | 100% | Oficina de Planeación | 1308191113
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano Integridad | Gestión Talento Humano |  |  |  |  | Diseñar e implementar los mecanismos para el cumplimiento de los requisitos de la dimensión del talento humano en el marco del MIPG (Elaborar y ejecutar el Plan de previsión de recursos humanos; Plan de Vacantes; Plan Estratégico de Recursos Humanos; Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC; Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales; Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo; Implementar y divulgar el Programa Higiene y seguridad Industrial; el Programa de medicina preventiva y del trabajo; Plan Estratégico de Seguridad Vial en la sede central y en las Unidades Técnicas Territoriales UTT; Sistema de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial) | Enero- Diciembre | 100% | Dirección de Talento Humano | 1226508240
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión con valores para resultados | Gestión Presupuestal | Gestión Financiera |  |  |  |  | Realizar la implementación y seguimiento de los procesos que desarrollan las políticas de gestión presupuestal, eficiencia del gasto público y fortalecimiento organizacional | Enero- Diciembre | 100% | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera | 542445248
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano | Participación y atención al ciudadano |  |  |  |  | Diseñar e implementar las políticas del servicio al ciudadano y participación ciudadana en la gestión pública, en el marco del MIPG. | Enero-Diciembre | 0% | Dirección Financiera y Administrativa | 0
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Control Interno |  | Evaluación independiente |  |  |  |  | Evaluar el grado de implementación del Sistema Integrado de Gestión. | Enero-Diciembre | 100% | Oficina de Control interno | 653880268
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Información y Comunicación | Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de las Comunicaciones |  |  |  |  | Desarrollar la estrategia de comunicación interna para mejorar la endocomunicación de la ADR. | Diciembre | 100% | Oficina de Comunicaciones | 0
SUBTOTAL | [11 empty] | 4638879049
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de las capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MIPG |  | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
| DIMENSIÓN | POLITICA | [6 empty] | Fecha | Meta
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Gestión de las tecnologías de la información | Documento para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica actualizados | 1 | (Número de documentos para la planeación estratégica actualizados/1) | Analizar la estrategia de TI de la entidad | Junio | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | 856096034
Definir la arquitectura empresarial
Documentar la estrategia de TI
|  | Política de transparencia, acceso a la información publica y lucha contra la corrección |  | Servicios de información actualizados | Número de servicios de información actualizados | 1 | (Número de servicios de información actualizados / 1) | Definir el plan para la gestión de los proyectos de los Sistemas de Información a actualizar. | Junio | 1 |  | 437082497
[8 empty] | Diseñar los ajustes a los sistemas de información y generar el documento de historia de usuarios. | Septiembre
[8 empty] | Implementar los ajustes a los sistemas de información. | Noviembre
[8 empty] | Realizar la implantación o puesta en producción de los ajustes realizados a los sistemas informáticos. | diciembre
[5 empty] | Banco de Proyectos actualizado | 100% | (módulos actualizados/módulos requeridos para actualizar)*100 | Actualizar los módulos activos del banco de Proyecto según requerimientos del nuevo reglamento | diciembre | 100%
|  |  |  | Servicios de información implementados | Número de servicios de información implementados | 1 | (Número de servicios de información implementados / 1) | Definir el plan para la gestión de los proyectos de los Sistemas de Información. | Marzo | 1 |  | 1186748879
[8 empty] | Diseñar los sistemas de información. | Julio
[8 empty] | Implementar los sistemas de información. | Noviembre
[8 empty] | Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas informáticos. | Diciembre
|  | Seguridad Digital |  | Servicios tecnológicos | Índice de prestación de servicios de TI | 50% | (Actividades realizadas / Actividades planeadas)*100 | Dar soporte a los servicios de información de la ADR. | Enero-Diciembre | 50% |  | 2429828090
[8 empty] | Realizar soporte y mantenimiento a los servicios tecnológicos. | Enero-Diciembre
SUBTOTAL | [11 empty] | 4909755500
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MIPG |  | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
| DIMENSIÓN | POLITICA | [6 empty] | Fecha | Meta
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión Administrativa | Sedes ADR | Sedes adecuadas | 10 | (Número de sedes adecuadas /10) | Realizar diagnóstico y adecuar las sedes de la ADR | Febrero-Diciembre | 10 | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera | 808491328
[5 empty] | Sedes mantenidas | 14 | (Número de sedes mantenidas / 14) | Establecer prioridades o cronograma de atención y realizar el mantenimiento de las sedes de la ADR. |  | 14 |  | 1048830451
[5 empty] | Sedes dotadas | 14 | (Número de sedes dotadas / 14) | Dotar las sedes a nivel nacional, de acuerdo a las prioridades identificadas. |  | 14 |  | 426289463
Realizar los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de la ADR.
SUBTOTAL | [11 empty] | 2283611242
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de las capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MIPG |  | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
| DIMENSIÓN | POLITICA | [6 empty] | Fecha | Meta
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Información y Comunicación | Gestión documental | Gestión Documental | Servicio de organización de archivos, realizados | Metros lineales de archivo INCODER organizados | 150 | (Metros lineales de archivo organizados/150) | Organizar, digitalizar y migrar los archivos recibidos del extinto INCODER, en cumplimiento del plan de preservación digital | Diciembre | 150 | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera | 2935757657
[5 empty] | Cajas de expedientes INCODER digitalizadas | 1624 | (Número de caja de expedientes digitalizadas/1.624) |  |  | 1624
[5 empty] | Metros lineales de archivo ADR organizados | 100 | (Metros lineales de archivo organizados/100) | Organizar los archivos de gestión de los procesos de apoyo de la ADR, en cumplimiento del Plan Institucional de Archivos-PINAR | Diciembre | 100
[5 empty] | Informes del sistema de gestión documental producidos | 6 | (Número de informes producidos sobre la administración del SGD / 6) | Administrar el Sistema de Gestión Documental | Diciembre | 6
|  |  |  | Sistema Integrado de Conservación - SIC implementado | Informes del sistema integrado de conservación implementado | 6 | (Número de informes sobre la implementación del SIC / 6) | Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC | Diciembre | 6
SUBTOTAL | [11 empty] | 2935757657
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de las capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MIPG |  | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
| DIMENSIÓN | POLITICA | [6 empty] | Meta | Fecha
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Control Interno |  | Control Disciplinario Interno | Sustanciación de los procesos disciplinarios en virtud de la Ley 734 de 2002 | Proceso de Gestión de Control Interno Disciplinario en cada etapa procesal sustanciados | 100% | (Procesos que requieren actuación procesal y sustanciación al mes/ Total de procesos activos radicados) | Presentar los reportes sobre la gestión realizada a los procesos disciplinarios en primera instancia impulsados aplicando la normatividad vigente | Diciembre | 12 | Control Interno Disciplinario | 0
SUBTOTAL | [11 empty] | 0
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de las capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MIPG |  | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
| DIMENSIÓN | POLITICA | [6 empty] | Fecha | Meta
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión con valores para resultados | Defensa Jurídica Mejora Normativa | Asesoría y Defensa Jurídica | Política de Prevención del Daño Antijurídico aprobada e implementada | Avance en la Implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, aprobada | 100% | (Número de actividades ejecutadas para el cumplimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico / número de actividades programadas para el cumplimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico)*100 | Formular la política y el plan de acción conforme a las metodologías y procedimientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | Diciembre | 100% | Oficina Jurídica | 0
Presentar al Comité de Conciliación la Política de Prevención del Daño Antijurídico, para aprobación
Ejecutar el plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico
|  |  |  | Sesiones de Comité de Conciliación | Sesiones de Comité de Conciliación realizados | 24 | Número de Comités de Conciliación que se realizan mensualmente | Aprobar la política general que orienta la defensa de los intereses de la Entidad | Diciembre | 24
[5 empty] | Política general que oriente la defensa de los intereses de la Entidad formulada y aprobada | 1 | Número de Políticas Generales que orientan la defensa de los intereses de la Entidad formuladas y aprobadas / 1 | Realizar mensualmente dos sesiones del Comité de Conciliación | Diciembre | 1
|  |  |  | Defensa Jurídica | Porcentaje de actuaciones judiciales emitidas | 100 | (Número de acciones de judiciales emitidas / número de requerimientos notificados a la Agencia)*100% | Ejecutar las actuaciones procesales requeridas en los términos que disponga la ley | Diciembre | 100
|  |  |  | Conceptos jurídicos | Porcentaje de conceptos jurídicos emitidos | 100 | (Número de conceptos jurídicos emitidos / número de solicitudes de conceptos)*100% | Emitir los conceptos jurídicos solicitados por las diferentes dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural y por actores externos de la misma | Diciembre | 100
|  |  |  | Seguimiento al cumplimiento de las órdenes proferidas en el marco de procesos de jurisdicción especial (víctimas) | Porcentaje de requerimientos atendidos | 100% | (Número de informes dirigidos a los despachos judiciales y/o entes de control/ número de requerimientos judiciales o provenientes de entes de control)*100% | Atender los requerimientos de los despachos judiciales y/o entes de control, con fundamento en la información suministrada por el área correspondiente. | Diciembre | 100
[5 empty] | Informes SIPOV (sistema de información de población Victima) MADR, atendidos | 4 | (Número de informes remitidos / 4) | Elaborar y enviar los informes requeríos, en marco de la circular 08 de 2015 MADR. | Diciembre | 4
|  |  |  | Procesos de cobro coactivo iniciados | Porcentaje de procesos cobro iniciados | 100% | (Procesos de cobro iniciados/ Solicitudes de inicio de proceso recibidas)*100 | Dar inicio a los procesos de cobro coactivo solicitados por el área generadora del título ejecutivo, con previa verificación de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. | Diciembre | 100
|  |  |  | Solicitudes tramitadas en el marco de los procesos cobro coactivo, atendidas | Porcentaje de solicitudes atendidas | 100% | (Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes recibidas en el proceso de cobro coactivo)*100% | Elaborar las respuestas a las solicitudes realizadas. | Diciembre | 100
SUBTOTAL | [11 empty] | 0
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de las capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MIPG |  | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
| DIMENSIÓN | POLITICA | [6 empty] | Fecha | Meta
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión con valores para resultados | Gestión Presupuestal | Gestión Contractual | Informe sobre el estado del Plan Anual de Adquisiciones, elaborados | Informe sobre el estado del Plan Anual de Adquisiciones, elaborados | 11 | (Número de informes sobre el grado de avance del Plan Anual de Adquisiciones/11) | Dar a conocer a cada una de las dependencias de la ADR, el estado actual de las adquisiciones planeadas en la vigencia, a partir de las necesidades formalmente radicados en la Vicepresidencia de Gestión Contractual. | Febrero a Diciembre | 11 | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 0
|  |  |  | Informe sobre los contratos y/o convenios suscritos | Informe sobre los contratos y/o convenios suscritos | 11 | (Número de informes sobre los contratos y/o convenios suscritos/11) | Reportar los contratos y convenios suscritos | Febrero a Diciembre | 11
|  |  |  | Informe sobre las liquidaciones derivadas de los contratos y/o convenios, realizados | Avance en liquidación derivada de los contactos y/o convenios realizadas | 100% | Informes liquidaciones realizadas / solicitudes recibidas para liquidación realizadas)*100 | Reportar las liquidaciones suscritas durante el mes | Febrero a Diciembre | 100
SUBTOTAL | [11 empty] | 0
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Dinamización de la competitividad rural
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MIPG |  | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
| DIMENSIÓN | POLITICA | [6 empty] | Fecha | Meta
Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios. | Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados Gestión del Conocimiento y la innovación | Relación Estado Ciudadano Racionalización de Tramites Participación Ciudadana en la Gestión Publica Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Estructuración de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | Planes Departamentales de desarrollo agropecuario y rural elaborados | Número de planes departamentales de desarrollo agropecuario y rural elaborados | 8 | (Número de planes estructurados en la vigencia/ 8) | Acompañar la identificación, caracterización y diagnóstico Territorial de Desarrollo Agropecuario y Rural. | Febrero- Diciembre | 8 | Vicepresidencia de Integración Productiva/ Unidades Técnicas Territoriales | 2576218284
[8 empty] | Validar participativamente el diagnóstico territorial con actores y entes territoriales. |  |  |  | 591840000
[8 empty] | Definir rutas estratégicas para el desarrollo agropecuario y rural del Territorio. |  |  |  | 591840000
[5 empty] | Número de planes departamentales de desarrollo agropecuario y rural acompañados 2019 | 3 | (Número de planes departamentales acompañados en la vigencia/ 3) | Promover el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural en el territorio para su implementación. (Gestionar ordenanza de adopción del PIDARET ante asamblea departamental) | Febrero- Diciembre | 3 |  | 0
Realizar el seguimiento a la implementación de los planes integrales (a través de los Planes de Inversión).
[5 empty] | Número de planes departamentales de desarrollo agropecuario y rural acompañados 2017-2018 | 11 | (Número de planes departamentales acompañados en la vigencia/ 11) | Realizar el seguimiento a la implementación de los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y rural (a través de los planes de inversión). |  | 11 |  | 0
Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios. | Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados Gestión del Conocimiento y la innovación | Relación Estado Ciudadano Racionalización de Tramites Participación Ciudadana en la Gestión Publica Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Estructuración y formulación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural | Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | Número de proyectos estructurados en la vigencia 2020 | 91 | (Número de proyectos estructurados en la vigencia 2020/ 91) | Definir criterios de focalización y priorización de las líneas de cofinanciación y procesos de convocatorias, así como el desarrollo de las mismas para la cofinanciación de proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural. | Enero-Junio |  | Vicepresidencia de Integración Productiva | 168028761.6
[8 empty] | Socializar los criterios de focalización y priorización para los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural |  |  |  | 0
[8 empty] | Implementar los criterios de focalización y priorización para los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural en los territorios. | Julio-Diciembre | 91 | Unidades Técnicas Territoriales/ Dirección de Activos Productivos | 0
[8 empty] | Realizar la identificación y caracterización de predios, territorios, beneficiarios y grupos asociativos; y la verificación de sus requisitos habilitantes. |  |  |  | 1257290960.7529
[8 empty] | Formular proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial con énfasis en Activos Productivos (40%) |  |  |  | 2011665537.2046
[8 empty] | Formular proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial con énfasis en Adecuación de Tierras (20%) |  |  |  | 1005832768.6023
[8 empty] | Formular proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial con énfasis en Asistencia Técnica (20%) |  |  |  | 1005832768.6023
[8 empty] | Formular proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial con énfasis en Comercialización. (20%) |  |  |  | 1005832768.6023
[8 empty] | Acompañar y apoyar la etapa precontractual para la implementación de los proyectos integrales. |  |  |  | 0
[8 empty] | Realizar la supervisión técnica de los contratos de estructuración, ejecución e interventoría de proyectos integrales. |  |  |  | 9137710970.1694
|  |  |  | Sistemas de riego, drenaje o protección contra inundaciones individuales | Hectáreas con sistemas de riego, drenaje o protección contra inundaciones individuales construidos | 1430 | (Hectáreas con sistemas de riego, drenaje o protección contra inundaciones individuales construidos / 1.430) | Adoptar el Manual de Normas Técnicas de Soluciones Individuales de Riego Expedido por el MADR. | Julio-Diciembre | 1430 | Vicepresidencia de Integración Productiva | 0
[8 empty] | Expedir concepto técnico frente a estudios y diseños presentados. |  |  |  | 0
[8 empty] | Estructurar proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial asociados a sistemas de riego, drenaje o protección contra inundaciones individuales. |  |  |  | 0
[8 empty] | Construir sistemas de riego, drenaje o protección contra inundaciones individuales. |  |  |  | 0
|  |  |  | Documentos metodológicos | Documentos Metodológicos elaborados | 1 | Documentos metodológicos, elaborados | Elaborar los Planes de Acompañamiento y articulación para la gestión y operación de las Unidades Técnicas Territoriales. | Enero-junio | 1 | Vicepresidencia de Integra | 397108848
[8 empty] | Implementar Planes de acompañamiento y articulación de UTT´s a través de la coordinación, dirección y gestión de estos mismos. | Julio-Diciembre |  |  | 409850921.48
|  |  |  | Servicio de divulgación | Estrategias de divulgación implementadas | 1 | Numero Estrategias de divulgación implementadas/Numero de estrategias programadas | Divulgar oferta institucional, Lineamientos y Modelos de operación y articulación en relación a los Planes y Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con entes en territorio. | Enero-Junio | 1 |  | 167665825
SUBTOTAL | [11 empty] | 20326718414.0138
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Dinamización de la competitividad rural
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MIPG |  | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
| DIMENSIÓN | POLITICA | [6 empty] | Fecha | Meta
Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios. | Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados Gestión del Conocimiento y la innovación | Relación Estado Ciudadano Racionalización de Tramites Participación Ciudadana en la Gestión Publica Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales | Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | Evaluaciones de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural realizadas | 120 | Evaluaciones de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural realizadas | Evaluar y Calificar los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural según el nivel de suficiencia e insuficiencia de cada proyecto | Diciembre | 120 | Vicepresidencia de Proyectos - Dirección de Calificación y Financiación | 1521751116
[8 empty] | Verificar el cumplimiento de requisitos para evaluación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural |  |  |  | 453284520
[5 empty] | Documento con requerimiento del Banco de Proyectos actualizado | 1 | Documento elaborado | Definir una metodología y criterios para la evaluación y calificación de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural | Diciembre | 1 |  | 0
[5 empty] | Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural Cofinanciados con recursos de la vigencia 2020 | 56 | Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural Cofinanciados con recursos de la vigencia 2020 | Prestar servicio de apoyo financiero a Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | Diciembre | 56 |  | 51034212955
[5 empty] | Productores beneficiados con cofinanciación de proyectos en la vigencia 2020 | 3038 | Productores beneficiados con cofinanciación de proyectos en la vigencia 2020 | Identificar y caracterizar los productores beneficiados con proyectos de inclusión productiva con recursos de la vigencia 2020 | Diciembre | 3038 |  | 0
|  |  |  | Postulaciones al programa de Vivienda de Interés Social Rural del Ministerio de Agricultura | Postulaciones del programa de Vivienda de Interés Social Rural del MADR tramitadas | 300 | Postulaciones del programa de Vivienda de Interés Social Rural del MADR tramitadas | Gestionar el componente habitacional de los Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial, en el marco del Programa de Vivienda de Interés Social Rural del Ministerio de Agricultura. | Diciembre | 300 |  | 216313808
|  |  |  | Documento metodológico con lineamientos de gestión para la priorización y focalización de PIDAR | Documento metodológico socializado | 1 | Documento metodológico socializado | Socializar los criterios de evaluación y de calificación y priorización de PIDAR y sus procedimientos, para la vigencia 2020 | Febrero | 1 |  | 0
Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios. | Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados Gestión del Conocimiento y la innovación | Relación Estado Ciudadano | Seguimiento y control de los proyectos integrales | Informes de seguimiento a ejecución de PIDAR cofinanciados | Informes de seguimiento a PIDAR cofinanciados elaborados | 280 | (Número de Informes de seguimiento a PIDAR cofinanciados realizados/280) | Realizar las actividades de seguimiento y control (visitas, reuniones y/o informes de monitoreo) a la implementación de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural desde el nivel nacional | Diciembre | 280 | Vicepresidencia de Proyectos - Dirección de Seguimiento y Control | 17975037224
|  |  |  | Documento con el diseño del Sistema de alertas | Documento con el diseño del Sistema de alertas elaborado | 1 | Número de documentos elaborados | Diseñar el sistema de alertas de conformidad con el reglamento de PIDAR | Diciembre | 1 | Vicepresidencia de Proyectos - Dirección de Seguimiento y Control | 0
SUBTOTAL | [11 empty] | 71200599623
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Dinamización de la competitividad rural
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MIPG |  | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
| DIMENSIÓN | POLITICA | [6 empty] | Fecha | Meta
Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios. | Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados Gestión del Conocimiento y la innovación | Relación Estado Ciudadano Racionalización de Tramites Participación Ciudadana en la Gestión Publica Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Fortalecimiento competitivo para la comercialización de productos de origen agropecuario. | Servicios de apoyo a la comercialización | Organizaciones de productores formales apoyadas | 100 | (Número de organizaciones de productores formales apoyadas/ 100) | Determinar requerimientos y rutas de atención de las iniciativas | Marzo | 100 | Vicepresidencia de Integración Productiva-Dirección de Comercialización | 416078508
[5 empty] | Organizaciones participando de asesorías comerciales especializadas | 80% | (Número de organizaciones de productores participando de asesorías comerciales especializadas / Número de organizaciones de productores caracterizadas) | Ejecutar los servicios definidos en la ruta de atención de las iniciativas | Octubre | 80% |  | 2490127584
[5 empty] | Municipios con circuitos cortos de comercialización implementados (mercados campesinos y agroferias) | 39 | (Número de municipios con circuitos cortos de comercialización implementados/39) | Articular con actores territoriales la implementación de circuitos cortos | Octubre | 39 |  | 632745550
[5 empty] | Circuitos cortos de comercialización (ruedas de negocios, mercados campesinos, agroferias comerciales) realizados | 47 | Número de circuitos cortos de comercialización realizados | Planear y organizar estrategia de Circuitos Cortos de comercialización | Octubre | 47
[8 empty] | Implementar la estrategia de circuitos cortos de comercialización | Octubre
[5 empty] | Organizaciones de Productores, con participación en el desarrollo de Circuitos Cortos (ruedas de negocios, mercados campesinos, compras públicas, ferias comerciales) apoyadas | 600 | (Número de organizaciones de productores que participan en Circuitos Cortos / 600) | Planear y organizar estrategia de Circuitos Cortos de comercialización para las organizaciones de productores | Octubre | 600
[8 empty] | Implementar la estrategia de circuitos cortos de comercialización para las organizaciones de productores | Octubre
[5 empty] | Organizaciones de Productores , con participación en el desarrollo de encadenamientos comerciales, apoyadas | 55 | (Número de organizaciones de productores que participan en encadenamientos comerciales / 55) | Planear y organizar estrategia de encadenamientos comerciales para las organizaciones de productores priorizadas en la ruta de atención. | Octubre | 55
[8 empty] | Realizar acompañamientos en espacios de participación para la búsqueda de encadenamientos comerciales de organizaciones de productores en la ruta de atención. | Octubre
[5 empty] | Productores beneficiados con servicios de apoyo a la comercialización con acuerdos comerciales suscritos | 2750 | (Número de productores beneficiados con acuerdos comerciales suscritos/2.750) | Verificar el cumplimiento de acuerdos comerciales suscritos por productores beneficiados con servicios de apoyo a la comercialización. | Noviembre | 2750
[5 empty] | Departamentos intervenidos con implementación de la estrategia nacional de compras públicas locales | 12 | (Número de departamentos intervenidos con implementación de la estrategia nacional de compras públicas locales/12) | Definir el plan de trabajo con la Mesa Nacional de Compras Públicas | Febrero | 12
[8 empty] | Ejecutar el plan de trabajo en articulación con la Mesa Nacional de Compras Públicas | Octubre
|  |  |  | Servicio de fortalecimiento de capacidades locales | Grupos de actores territoriales y de cadenas empresariales fortalecidos | 29 | (Número de grupos de actores territoriales y de cadenas empresariales fortalecidos en la vigencia / 29) | Articular el Modelo de Atención y Prestación de Servicios de Comercialización a nivel territorial (Umata, Epsea, Secretarias de Agricultura Departamentales, otros actores del territorio), a través del servicio de extensión agropecuaria y otros espacios interinstitucionales | Octubre | 16 |  | 254687563
[8 empty] | Armonizar el Modelo de Atención y Prestación de Servicios de Comercialización con cadenas productivas, agroindustriales y de exportación | Octubre | 13 |  | 156230974
|  |  |  | Servicios de educación informal en comercialización | Productores con transferencia de conocimiento en el uso de información comercial atendidos | 390 | (Número de productores con transferencia de conocimiento en el uso de información comercial atendidos / 390) | Recoger y acopiar experiencias referentes para la adaptación de los servicios de apoyo a la comercialización | Octubre | 13 |  | 197442704
[8 empty] | Preparar información especializada (perfil de mercado; perfil de producto; análisis de precios y proyecciones entre otros) | Octubre | 13 |  | 121156462
[8 empty] | Transferir y apropiar información especializada de carácter comercial a los usuarios y prestadores de servicios de apoyo a la comercialización | Octubre | 390 |  | 170624712
SUBTOTAL | [11 empty] | 4439094057
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Optimización del Servicio Público de Adecuación de Tierras
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MIPG |  | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
| DIMENSIÓN | POLITICA | [6 empty] | Fecha | Meta
Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras. | Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados Gestión del Conocimiento y la innovación | Relación Estado Ciudadano Racionalización de Tramites Participación Ciudadana en la Gestión Publica Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Prestación y apoyo al servicio público de adecuación de tierras | Estudios de preinversión para adecuación de tierras | Hectáreas en proceso de ejecución para estudios de pre inversión. | 666 | (Hectáreas contratadas y en ejecución para estudios de preinversión / 666 has) | Elaborar y actualizar estudios de factibilidad | Agosto | 666 | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | 1599170562
[8 empty] | Elaborar y actualizar diseños detallados | Agosto |  |  | 778918968
[5 empty] | Hectáreas con estudios de preinversión para adecuación de tierras elaborados y entregados | 4423 | (Hectáreas con estudios de preinversión para adecuación de tierras elaborados y entregados/4.423 has) | Elaborar estudios de identificación | Diciembre | 4423 |  | 283585572
[8 empty] | Realizar supervisión de estudios de preinversión | Diciembre |  |  | 387501324
[8 empty] | Entregar productos del componente de costos y presupuesto de la actualización de estudios de Proyectos Estratégicos Nacionales | Noviembre | 70%* |  | 0
[8 empty] | Entregar productos del componente ambiental de la actualización de estudios de Proyectos Estratégicos Nacionales | Octubre | 100% |  | 0
[8 empty] | Entregar productos del componente predial de la actualización de estudios de Proyectos Estratégicos Nacionales | Diciembre | 70%* |  | 0
[8 empty] | Entregar productos del componente agropecuario de la actualización de estudios de Proyectos Estratégicos Nacionales | Diciembre | 70%* |  | 0
|  |  |  | Proyectos de adecuación de tierras | Proyectos de adecuación de tierras revisados | 15 | (Número de proyectos de adecuación de tierras revisados /15) | Realizar revisión de proyectos de adecuación de tierras presentados por personas naturales y jurídicas externas | Diciembre | 15 |  | 397342716
[8 empty] | Elaborar conceptos de revisión de proyectos de adecuación de tierras presentados por personas naturales y jurídicas externas | Diciembre |  |  | 308205276
|  |  |  | Distritos de adecuación de tierras | Hectáreas en proceso de ejecución para construcción o ampliación de distritos | 100 | (Hectáreas contratadas y en ejecución para construcción o ampliación de distritos / 100) | Efectuar las gestiones ambiental, predial y arqueológica para la construcción | Agosto | 100 |  | 2597907600
[8 empty] | Construir obras de captación y abastecimiento | Agosto |  |  | 1179774356
[8 empty] | Construir red de conducción (incluye carreteables, estructuras, accesorios) | Agosto |  |  | 1847278268
[8 empty] | Construir red de distribución (incluye carreteables, estructuras, accesorios) | Agosto |  |  | 3601416456
[8 empty] | Construir adecuación predial | Agosto |  |  | 1133204316
[8 empty] | Realizar supervisión de construcción y ampliación de distritos de adecuación de tierras | Agosto |  |  | 794679768
[5 empty] | Hectáreas con distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados entregadas | 2606 | (Hectáreas con distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados entregadas / 2.606) | Realizar supervisión de construcción y ampliación de distritos de adecuación de tierras | Diciembre | 2.606** |  | 0
[5 empty] | Hectáreas en proceso de ejecución para rehabilitación, complementación o modernización de distritos | 24591 | (Hectáreas contratadas y en ejecución para distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados / 24.591) | Rehabilitar, complementar y modernizar obras de captación y abastecimiento | Julio | 24591 |  | 3659583438
[8 empty] | Rehabilitar, complementar y modernizar red de conducción | Julio |  |  | 2121293433
[8 empty] | Rehabilitar, complementar y modernizar red de distribución | Julio |  |  | 4056555951
[8 empty] | Rehabilitar, complementar y modernizar adecuación predial | Julio |  |  | 1166105220
[8 empty] | Rehabilitar, complementar y modernizar red de drenaje | Julio |  |  | 620258793
[8 empty] | Rehabilitar, complementar y modernizar obras de protección contra inundaciones | Julio |  |  | 781526571
[5 empty] | Hectáreas con distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados entregadas | 23207 | (Hectáreas con distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados entregadas /23.207) | Realizar supervisión de rehabilitación, complementación y modernización de distritos de adecuación de tierras | Diciembre | 23207 |  | 1221519972
|  |  |  | Servicio de administración, operación y conservación de distritos de adecuación de tierras de propiedad del estado. | Recaudo de cartera | 671080556 | (Valor de cartera recaudada/ $671.080.556) | Realizar la facturación de tarifas, recaudo y depuración de cartera de los distritos de propiedad del Estado. | Diciembre | 671080556 |  | 544564752
[5 empty] | Distritos de Adecuación de Tierras de mediana y gran escala con Servicio de Administración, operación y conservación - AOC | 15 | Distritos de Adecuación de Tierras de mediana y gran escala con Servicio de AOC/15 | Realizar la administración de los distritos de propiedad del Estado mediante operador o de forma directa | Diciembre | 15 |  | 6306123840
[8 empty] | Realizar la operación de los distritos de propiedad del Estado mediante operador o de forma directa | Diciembre |  |  | 4016178408
[8 empty] | Realizar la conservación de los distritos de propiedad del Estado mediante operador o de forma directa | Diciembre |  |  | 5702891917
[5 empty] | Resoluciones de Presupuesto de administración, operación y conservación Distritos de Propiedad Estado expedidas | 12 | (Resoluciones de presupuesto expedidas/12) | Realizar la supervisión a los contratos de administración, operación y conservación de distritos y proyectos de adecuación de tierras del estado | Diciembre | 12 |  | 1325499132
[5 empty] | Proyectos Estratégicos de Adecuación de Tierras con Servicio de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM | 3 | Proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras con Servicio de AOM/3 | Realizar la administración, operación y conservación de proyectos estratégicos de distritos de adecuación de tierras a cargo del estado | Diciembre | 3 |  | 14814234084
|  |  |  | Servicio de acompañamiento a la prestación del servicio público de adecuación de tierras | Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público | 100 | (Número de distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público/120) | Realizar visitas de acompañamiento a los distritos que prestan el servicio público de adecuación de tierras | Diciembre | 100 |  | 349740144
[8 empty] | Elaborar reportes e informes sobre la prestación del servicio público de adecuación de tierras | Diciembre |  |  | 75892032
[8 empty] | Adelantar acciones administrativas, jurídicas y financieras para mejorar la prestación del servicio público de adecuación de tierras | Diciembre |  |  | 102991536
[8 empty] | Realizar acompañamiento al cumplimiento de la normatividad ambiental en los distritos de adecuación de tierras | Diciembre |  |  | 102991536
[8 empty] | Realizar divulgación de la prestación del servicio público de adecuación de tierras | Diciembre |  |  | 187377228
[8 empty] | Realizar acompañamiento al desarrollo productivo y la implementación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural en los distritos de adecuación de tierras | Diciembre |  |  | 63741348
|  |  |  | Servicio de educación informal para la administración, operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras | Asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras capacitadas | 100 | (Número de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras capacitadas / 170) | Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de la administración, operación y conservación de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras | Diciembre | 100 |  | 203551788
[8 empty] | Realizar talleres y foros para el fortalecimiento de la administración, operación y conservación de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras | Noviembre |  |  | 235657428
[8 empty] | Realizar escuelas de campo para el fortalecimiento de la administración, operación y conservación de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras | Septiembre |  |  | 152985408
|  |  |  | Servicio de trámites o acompañamiento a las asociaciones de usuarios de Adecuación de Tierras | Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados | 250 | (Número de trámite o acompañamiento a asociaciones de usuarios finalizados /250) | Tramitar la conformación y legalización de las asociaciones de usuarios de proyectos o distritos de adecuación de tierras | Diciembre | 250 |  | 226292892
[8 empty] | Tramitar certificaciones de existencia y representación legal de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras existentes | Diciembre |  |  | 555577320
[8 empty] | Tramitar reformas de estatutos de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras existentes | Diciembre |  |  | 102991536
|  |  |  | Documentos técnicos para la prestación del servicio de adecuación de tierras | Documentos técnicos elaborados | 2 | (Número de documentos técnicos elaborados / 2) | Elaborar documentos técnicos que permitan la correcta prestación del servicio de adecuación de tierras. | Diciembre | 2 |  | 63741348
[8 empty] | Elaborar documentos operativos que permitan la correcta prestación del servicio de adecuación de tierras. | Diciembre |  |  | 63741348
[8 empty] | Elaborar documentos de planeación que permitan la correcta prestación del servicio de adecuación de tierras. | Diciembre |  |  | 63741348
SUBTOTAL | [11 empty] | 63796334933
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Dinamización de la competitividad rural
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MIPG |  | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
| DIMENSIÓN | POLITICA | [6 empty] | Fecha | Meta
Fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector agropecuario a través del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria. | Gestión con valores para resultados | Relación Estado Ciudadano | Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria | Servicio de Extensión Agropecuaria | Secretarias de Agricultura Departamental acompañadas en la formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria-PDEA | 33 | Número de seguimiento realizados/programados | Realizar seguimiento a la prestación del servicio de extensión agropecuaria | Diciembre | 33 | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Asistencia Técnica | 762296717
[5 empty] | Productores atendidos con Servicio Público de Extensión Agropecuaria | 19417 | (Número de productores atendidos con el Servicio Público de Extensión Agropecuaria / 19417) | Cofinanciar la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria | Diciembre | 19417.4757 |  | 15000000000
| Evaluación de Resultados | Racionalización de Tramites |  | Servicio de Educación Informal en Extensión Agropecuaria | Capacitaciones realizadas en Extensión Agropecuaria | 33 | (Número de capacitaciones en Extensión Agropecuaria / 33) | Actualizar, Implementar y hacer seguimiento al Plan de Capacitación en Extensión Agropecuaria | Agosto | 33 |  | 1000000000
| Gestión del Conocimiento y la innovación | Participación Ciudadana en la Gestión Publica |  | Servicio de habilitación a las Entidades Prestadoras del Servicio Público de Extensión Agropecuaria - EPSEA | Entidades Prestadoras del Servicio Público de Extensión Agropecuaria Habilitadas | 60 | (Número de Entidades Prestadoras del Servicio Público de Extensión Agropecuaria Habilitadas / 60) | Habilitar las Entidades Prestadoras del Servicio Público de Extensión Agropecuaria | Diciembre | 60 |  | 0
[6 empty] | 36 | Número de EPSEAS con seguimiento / 36 | Realizar seguimiento a las Entidades Prestadoras del Servicio Público de Extensión Agropecuaria - EPSEA`s Habilitadas con corte al 31 de diciembre de 2019 | Diciembre | 36 |  | 0
SUBTOTAL | [11 empty] | 16762296717
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Dinamización de la competitividad rural
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MIPG |  | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
| DIMENSIÓN | POLITICA | [6 empty] | Fecha | Meta
Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios. | Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados Gestión del Conocimiento y la innovación | Relación Estado Ciudadano Racionalización de Tramites Participación Ciudadana en la Gestión Publica | Promoción y Apoyo a la Asociatividad | Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad | Productores apoyados con estrategia de fomento | 500 | Número de productores apoyados | Programar y realizar los encuentros territoriales para identificar la demanda territorial para el fomento de la asociatividad | Diciembre | 500 | Vicepresidencia de Proyectos - Dirección de Participación y Asociatividad | 1088671285
[5 empty] | Asociaciones apoyadas formalizadas | 8 | Número de asociaciones apoyadas | Programar y realizar los encuentros territoriales para identificar la demanda territorial para el fomento de la asociatividad | Diciembre | 8
[5 empty] | Asociaciones de mujeres rurales formalizadas | 5 | Número de asociaciones de mujeres rurales apoyadas | Programar y realizar los encuentros territoriales para identificar la demanda territorial para el fomento de la asociatividad en mujeres rurales | Diciembre | 5
Apoyar la creación y formalización de organizaciones sociales, comunitarias o productivas de mujeres rurales
|  |  |  | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | Productores del programa ACFC apoyados | 50 | Número de productores del programa ACFC apoyados | Apoyar a los productores agropecuarios para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. | Diciembre | 50 |  | 486955440
Apoyar a los productores pertenecientes a organizaciones de la ACFC para su efectiva participación en los espacios de definición de las políticas para el desarrollo rural
|  |  |  | Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad | Asociaciones fortalecidas | 65 | Número de asociaciones fortalecidas | Construir y desplegar los planes de fortalecimiento para las asociaciones | Diciembre | 65 |  | 2031663722
[5 empty] | Asociaciones de mujeres rurales fortalecidas | 5 | Número de asociaciones de mujeres rurales fortalecidas | Construir y desplegar los planes de fortalecimiento para las asociaciones de mujeres rurales | Diciembre | 5
SUBTOTAL | [11 empty] | 3607290447
TOTAL PLAN ACCION INSTITUCIONAL (PGN) | [11 empty] | 194900337639.0138
Elaboró: Of, Planeación Marzo de 2020.
Fuente: Cadena de Valor Proyectos de Inversión 2020 y procesos ADR.
*En la vigencia 2020 se tiene previsto iniciar y avanzar en el porcentaje indicado de los principales productos o temáticas correspondientes a la actualización de los Estudios y Diseños de los Proyectos Estratégicos Nacionales (Ranchería, Triángulo y Tesalia). En este sentido, en el mes establecido de 2020 se deberá alcanzar el porcentaje de avance indicado. Se aclara que la terminación de las actualizaciones finalizará en junio de 2021, de acuerdo con lo establecido en la Hoja de Ruta para la culminación de los proyectos.
** Corresponde a la meta fijada en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022
Notas:
1. Presupuesto total ADR | 230836497250
Inversión: | 189924931215
Recursos Propios: | 4975406424
Total Inversión | 194900337639
Funcionamiento | 35936159611
2. Indicadores por procesos: | 78
Estratégicos , Apoyo y Evaluación | 28
Misionales | 50
3. Se incluyeron 3 nuevos indicadores de producto que surgieron durante las mesas técnicas desarrolladas el 30 de enero de 2020. Estos se relacionan a continuación: a) Banco de Proyectos actualizado b) Documento con requerimiento del Banco de Proyectos actualizado c) Documento con el diseño del Sistema de alertas elaborado d) Productores apoyados con estrategia de fomento Adicionalmente se incluyó un indicador relacionado con el numero de circuitos cortos de comercialización realizados, teniendo en cuenta la recomendación del MADR en los comentarios de la matriz del P.A. -Circuitos cortos de comercialización realizados
4. Se incluyeron 5 nuevos hitos que surgieron durante las mesas técnicas desarrolladas el 30 de enero de 2020. Estos se relacionan a continuación: a) Adoptar el Manual de Normas Técnicas de Soluciones Individuales de Riego Expedido por el MADR. b)Entregar productos del componente de costos y presupuesto de la actualización de estudios de Proyectos Estratégicos Nacionales c) Entregar productos del componente ambiental de la actualización de estudios de Proyectos Estratégicos Nacionales d) Entregar productos del componente predial de la actualización de estudios de Proyectos Estratégicos Nacionales e) Entregar productos del componente agropecuario de la actualización de estudios de Proyectos Estratégicos Nacionales
5. La meta de adecuación de tierras relacionada con AOM es de 18, que corresponde a 15 distritos de mediana y gran escala y 3 proyectos estratégicos. En el SUIFP se registró un valor de 19 por error, razón por la cual se corregirá el proyecto de inversión en la próxima actualización.
6. El indicador de recaudo de cartera de adecuación de tierras corresponde al definido por el Gobierno Nacional en el Decreto de Liquidación de Presupuesto 2020 No. 2411 del 30 de diciembre de 2019 para el caso de recursos propios recaudados en la vigencia (Recurso 20). Teniendo en cuenta que los recursos propios de la Agencia corresponden a la cartera de adecuación de tierras, el plan de acción refleja lo establecido en la norma.
7. Sigla MIPG: modelo integrado de planeación y gestión
8. El presente Plan de Acción, solo incluye recursos de Inversión.
9. Aprobado por el Consejo Directivo en sesión del 10 de marzo de 2020.

## Participación (hidden)
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  | Versión: 3 |  |  |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de las capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
[7 empty] | Meta | Fecha
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos.
TOTAL | [9 empty] | 0

## Contro Disciplinario Interno (hidden)
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  | Versión: 3 |  |  |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de las capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
[7 empty] | Meta | Fecha
TOTAL | [9 empty] | 0

## Gestión Contractual (hidden)
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  | Versión: 3 |  |  |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA X: XXX
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
[7 empty] | Meta | Fecha
TOTAL | [9 empty] | 0

## Gestión Financiera (hidden)
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  | Versión: 3 |  |  |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA X: XXX
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
[7 empty] | Meta | Fecha
TOTAL | [9 empty] | 0

## Asesoria y Defensa (hidden)
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  | Versión: 3 |  |  |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA X: XXX
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
[7 empty] | Meta | Fecha
TOTAL | [9 empty] | 0