## Componente 1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividad | Meta | Responsable | Responsable de Apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin
Mapa de Riesgos de Corrupción | Aprobar el mapa de riesgos de corrupción 2019. | 1 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
| Actualizar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2020. | 100% | Oficina de Planeación | Líderes de procesos | 2019-11-01 | 2019-12-31
Consulta y Divulgación | Socializar al interior de la Entidad los mapas de riesgos de los procesos, incluyendo riesgos de corrupción. | 100% | Oficina de Planeación | Líderes de procesos | 2019-02-01 | 2019-03-30
Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos establecidos por cada uno de los procesos, de acuerdo a los lineamientos metodológicos vigentes. | 3 | Oficina de Planeación | Líderes de procesos | 2019-02-01 | 2019-12-31

## Componente 2
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la Entidad: |  | Agencia de Desarrollo Rural
Sector Administrativo: |  | Agricultura y Desarrollo Rural |  |  |  |  | Orden:
Departamento: |  | Cundinamarca |  |  |  |  | Año Vigencia: | 2019
Municipio: |  | Bogotá D.C.
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Especifica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la Mejora a Realizar al Trámite, Proceso o Procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización
[8 empty] | Inicio | Fin
| Caracterización, Valoración y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales de Organizaciones de Productores | Inscripción | Inscripción en la pagina del SUIT | No está registrado | N/A | Conocimiento de la Oferta Institucional de la ADR | Dirección de Comercialización - VIP | 2019-11-01 | 2019-12-31
| Servicio de Fomento de la asociatividad rural para las organizaciones sociales comunitarias y productivas rurales, en la estructuración y ejecución de planes y proyectos de desarrollo agropecuario y rural | Inscripción | Inscripción en la pagina del SUIT | No está registrado | N/A | Conocimiento de la Oferta Institucional de la ADR | Dirección de Asociatividad - VP | 2019-11-01 | 2019-12-31
| Fortalecimiento de la asociatividad rural para las organizaciones sociales comunitarias y productivas rurales, en las etapas de estructuración hasta ejecución de planes y proyectos de desarrollo agropecuario y rural- PIDAR | Inscripción | Inscripción en la pagina del SUIT | No está registrado | N/A | Conocimiento de la Oferta Institucional de la ADR | Dirección de Asociatividad - VP | 2019-11-01 | 2019-12-31
| Nombre del Responsable: |  |  |  |  | Número de teléfono:
| Correo electrónico: |  |  |  |  | Fecha de aprobación del Plan:
Note on B11: Daniela Aldana Avila: Verificar el nombre del trámite.

## Componente 3
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividad | Meta | Responsable | Responsable de Apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin
Información | Caracterizar los grupos de valor | 1 Documento de caracterización | Secretaría General - Participación y Atención al Ciudadano | Vicepresidencia de Integración Productiva Vicepresidencia de Proyectos | 2019-05-02 | 2019-05-31
| Conformar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Equipo conformado | Oficina de Comunicaciones | Secretaría General - Participación y Atención al ciudadano Oficina de Planeación | 2019-08-01 | 2019-08-31
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. | 1 Documento | Oficina de Planeación |  | 2019-05-01 | 2019-06-30
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. | 1 Documento | Todas la dependencias misionales | Secretaría General - Participación y Atención al ciudadano Oficina de Planeación | 2019-05-01 | 2019-05-31
| Definir la metodología de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. | 1 metodología de rendición de cuentas | Oficina de Comunicaciones |  | 2019-09-01 | 2019-12-31
| Producir la información sobre los resultados en los temas priorizados para adelantar ejercicios de rendición de cuentas de acuerdo con el cronograma establecido. | 100% | Vicepresidencias |  | 2019-09-01 | 2019-12-31
Diálogo | Diseñar y publicar el cronograma mensual que identifica y define los espacios de diálogo presenciales y virtuales que se emplearán para rendir cuentas. | Cronogramas publicados | Oficina de Comunicaciones |  | 2019-05-01 | 2019-12-31
| Definir una metodología para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. | Metodología de rendición de cuentas | Oficina de Comunicaciones |  | 2019-09-01 | 2019-12-31
| Divulgar la agenda que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma. | Evidencia de la divulgación | Oficina de Comunicaciones |  | 2019-05-01 | 2019-12-31
| Implementar los espacios de diálogo | 100% | Oficina de Comunicaciones |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
Responsabilidad | Identificar temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | 1 Documento con temas de interés de los organismos de control en el proceso de rendición de cuentas. | Secretaría General - Participación y Atención al Ciudadano | Oficina de Control Interno Oficina de Comunicaciones Vicepresidencia de Integración Productiva Vicepresidencia de Proyectos | 2019-09-02 | 2019-09-30
| Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 1 esquema de seguimiento de rendición de cuentas | Vicepresidencias |  | 2019-06-01 | 2019-12-31
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad. | 1 Formato | Oficina de Comunicaciones |  | 2019-03-01 | 2019-12-31
| Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad | 1 Informe anual de evaluación de las acciones de rendición de cuentas | Oficina de Comunicaciones | Vicepresidencias | 2019-09-01 | 2019-12-31
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados | 1 Informe anual de evaluación de las acciones de rendición de cuentas | Oficina de Comunicaciones | Vicepresidencias | 2019-09-01 | 2019-12-31
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 1 Informe anual de evaluación de las acciones de rendición de cuentas | Oficina de Comunicaciones | Vicepresidencias | 2019-09-01 | 2019-12-31
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | 1 Informe | Oficina de Control Interno |  | 2019-09-01 | 2019-12-31

## Componente 4
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente | Actividad | Meta | Responsable | Responsable de Apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin
Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar mesas de trabajo entre las áreas misionales y atención al usuario para consolidar la información al ciudadano | 2 | Oficina de Planeación | Secretaria General - Vicepresidencia de Integración Productiva- Vicepresidencia de Proyectos | 2019-06-01 | 2019-10-30
Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar un diagnóstico referente a las oportunidades de mejora del Criterio diferencial de accesibilidad. | 1 Diagnóstico de oportunidades de mejora del criterio diferencial de accesibilidad | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Mantenimiento | Unidades Técnicas Territoriales | 2019-06-03 | 2019-12-31
Talento Humano | Realizar campaña sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 6 piezas de divulgación | Secretaría General - Participación y Atención al Ciudadano | Oficina de Comunicaciones | 2019-05-02 | 2019-10-31
Normativo y procedimental | Elaborar informe trimestral de seguimiento de las PQRSD | 3 | Secretaría General - Participación y Atención al Ciudadano | Todas las dependencias | 2019-01-01 | 2019-12-31
Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe de seguimiento del esquema de atención al ciudadano en la sede central y en las Unidades Técnicas Territoriales UTT's. | 3 | Secretaría General -Participación y Atención al Ciudadano | Unidades Técnicas Territoriales | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Actualizar el portafolio de trámites y servicios de la Agencia. | 1 | Secretaría General - Participación y Atención al Ciudadano | Oficina de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-02-28
| Difundir el portafolio de trámites y servicios de la Agencia. | 2 | Secretaría General - Participación y Atención al Ciudadano | Oficina de Comunicaciones | 2019-03-01 | 2019-09-30

## Componente 5
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador | Responsable | Responsable de Apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin
Lineamientos de transparencia activa | Actualización del enlace de transparencia y acceso a la información pública acorde con el articulo 9 de la Ley 1712 de 2014. | 100% | Enlace de transparencia y acceso a la información actualizado acorde a la lista de chequeo de la Procuraduría General de la Nación. | Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina de Planeación | 2019-01-01 | 2019-12-31
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Publicar las estadísticas trimestrales de las solicitudes referentes al acceso de la información pública de la Agencia a través de los canales de atención a nivel central y en las Unidades Técnicas Territoriales. | 3 estadísticas trimestrales publicadas en el informe de seguimiento de PQRSD | Estadísticas trimestrales publicadas de las solicitudes referentes al acceso de la información pública de la Agencia | Secretaría General - Participación y Atención al Ciudadano | Unidades Técnicas Territoriales | 2019-01-01 | 2019-12-31
Elaboración de los instrumentos de la Gestión de la Información | Actualización y publicación del inventario de activos de información. | Inventario actualizado y publicado | Inventario de activos de información publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | Todas las dependencias | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Actualización y publicación del esquema de publicación e información | Esquema de publicación actualizado y publicado | Esquema de publicación e información publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | Todas las dependencias | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Actualización y publicación del índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasifica y reservada actualizado y publicado | Índice de información clasificada y reservada publicada | Oficina de Tecnologías de la Información | Todas las dependencias | 2019-01-01 | 2019-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar un diagnóstico referente a las oportunidades de mejora del Criterio diferencial de accesibilidad. | 1 diagnóstico referente a las oportunidades de mejora del Criterio diferencial de accesibilidad. | Diagnóstico de oportunidades de mejora del criterio diferencial de accesibilidad publicado. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Mantenimiento | Unidades Técnicas Territoriales | 2019-06-03 | 2019-12-31
Monitoreo del acceso a la Información Pública | Presentar en el informe trimestral de seguimiento de las PQRSD las estadísticas sobre solicitudes de acceso a la información. | 3 Informes trimestrales de seguimiento de las PQRSD | Informe trimestral de seguimiento de PQRSD con las solicitudes referentes al acceso de la información pública de la Agencia | Secretaría General - Participación y Atención al Ciudadano | Todas las dependencias | 2019-01-01 | 2019-12-31

## Componente 6
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 6. INICIATIVAS ADICIONALES
Componente | Actividad | Meta | Responsable | Responsable de Apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin
Iniciativas Adicionales | Programa de Prevención de Asuntos Disciplinarios, de acuerdo con la Ley vigente. | 100% | Control Disciplinario Interno | Oficina de Comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-10-31