## Actividades SST
PLAN DE TRABAJO 2022
Código: FGTH-009 |  |  |  | Versión: 3 | [14 empty] | Página 1 de 1
Tipo de Programa: Riesgo Prioritario Gestión |  | Aprobación del COPASST: |  |  |  |  | Reunión del |  |  | del |  | de
Nombre del Programa: |  | Gestión Integral del SG-SST
Objetivo: |  | Garantizar el mejoramiento continuo del SG-SST
Alcance: |  | El presente programa está dirigido a las Sedes de trabajo / UTT de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR
| INDICADOR | ÍNDICE | [15 empty] | META
| % Cumplimiento - Proceso | (Número de actividades programadas / Número de actividades ejecutadas) / 100 | [15 empty] | ≥ 80%
| % Eficacia - Resultado | - | [15 empty] | -
| % Cobertura - Proceso | - | [15 empty] | -
CICLO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EJECUTADO POR | TIPO DE INTERVENCIÓN | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I. PLANEAR | GESTIÓN INTEGRAL SG-SST
| 1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST | ADR | Secretaría General | Propias SST | 1
| 1.1.2 Responsabilidades en el SG-SST de todo el personal | Líder SST | Líder SST | Personal |  |  | 1 | [13 empty] | 1
| 1.1.3 Definir el Presupuesto (Asignación de recursos del SG-SST) | Líder SST | Líder SST | Propias SST | 1
| 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas y/o actualización de 20 horas. | Grupo SST | Grupo SST | Propias SST | [10 empty] | 1
| 2.1.1. Política del SG-SST divulgación | Líder SST | Grupo SST | Personal |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | Líder SST | Líder SST | Propias SST | 1
| 2.3.1 Evaluación del SG-SST | Líder SST | Grupo SST | Propias SST | [22 empty] | 1
| 2.4.1 Plan de Trabajo que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | Grupo SST | Grupo SST | Propias SST | 1
| 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y cargue en Isolucion | Grupo SST | Grupo SST | Propias SST |  |  | 1
| 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | Líder SST | Líder SST | Propias SST | [10 empty] | 1
| 2.9.1 Diseñar procedimiento de adquisición y/o servicios mediante mesa de trabajo con VGC | Líder SST | Líder SST | Propias SST | [8 empty] | 1 |  | 1
| 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas trabajo VGC | Líder SST | Líder SST | Propias SST | [8 empty] | 1 |  | 1
II HACER | 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Líder SST | Líder SST | Propias SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.3.1 Presentación de indicadores de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral al COPASST | Líder SST | Líder SST | Propias SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.1.9 Solicitar a Planeación los lineamientos para la eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, uso eficiente de energía y ahorro de agua | Líder SST | Líder SST | Propias SST | [12 empty] | 1
| 4.2.5 Diseño de Programa de Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas y recopilar evidencia del mantenimiento realizado en la entidad. | Líder SST - Administrativa | Líder SST ARL | Propias SST | [10 empty] | 1
| 4.2.5 Revisión de Necesidades de EPP para ingreso a matriz de Elementos de Protección Personal EPP para aprobación por la Alta dirección, se verifica con contratistas y subcontratistas y ARL. | GRUPO SST COPASST Secretaria General | GRUPO SST ARL | Propias SST |  |  |  |  | 1
| 4.2.2 Definición de protocolos y procedimientos a implementar en SST, definición de EPP y demás. en los distritos de adecuación de tierras y distritos de riegos administrados por ADR | GRUPO SST | GRUPO SST ARL | Propias SST | [6 empty] | 1
| 6.1.1. Definición de indicadores para el 2022 estructura proceso y resultado, verificar los ya implementados y definir los propuestos por el PESV. | Líder SST | Líder SST ARL O ESPECIALISTA EN EL TEMA | Propias SST | 1
III. VERIFICAR | 6.1. 1 Seguimiento a Indicadores estructura, proceso y resultado | Líder SST | Líder SST | Propias SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 6.1.2 Auditoría por lo menos una vez al año del SG SST (Realizar solicitud a la secretaría General) | Alta dirección | ADR | Propias SST | [10 empty] | 1
| 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría (Realizar solicitud a la secretaría General) | Alta dirección | ADR | Propias SST | [12 empty] | 1
Actividades programadas en el mes |  |  |  |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4
[5 empty] | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0
Actividades ejecutadas en el mes |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% Cumplimiento mensual (meta 80%) |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
INDICADOR - CUMPLIMIENTO
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO |  | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% |  | 80%
Trimestre 2 |  | 0% |  | 80%
Trimestre 3 |  | 0% |  | 80%
Trimestre 4 |  | 0% |  | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
|  | Propias SST | 55 |  |  |  | 60 |  | 0
|  | Personal | 5
0

## H&S
PLAN DE TRABAJO 2022
Código: FGTH-009 |  |  | Versión: 3 | [14 empty] | Página 1 de 1
Tipo de Programa: Riesgo Prioritario Gestión |  | Aprobación del COPASST: |  |  |  | Reunión del |  |  | del |  | de
Nombre del Programa: |  | Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial
Objetivo: |  | Garantizar el mejoramiento continuo del Subprograma de H&S, permitiendo adoptar una cultura de mejora continua en prevención en seguridad y la salud en el trabajo.
Alcance: |  | El presente programa está dirigido a las Sedes de trabajo / UTT de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR
| INDICADOR | ÍNDICE | [14 empty] | META
| % Cumplimiento - Proceso | (Número de actividades programadas / Número de actividades ejecutadas) / 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Eficacia - Resultado | - | [14 empty] | -
| % Cobertura - Proceso | - | [14 empty] | -
CICLO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | TIPO DE INTERVENCIÓN | CRONOGRAMA
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I. PLANEAR | GESTIÓN INTEGRAL SG-SST
| 2.1.1 divulgación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | GRUPO SGSST | Personal |  |  |  |  | 1
| 2.7.1 Revisión y actualización de la Matriz legal | GRUPO SGSST | Propia SST | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
| 2.8.1 socializar formato de auto reporte en SG-SST e impulsar campaña de utilización | LÍDER SGSST | Personal | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
II. HACER | SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
| 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | GRUPO SGSST | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.2.2 Socialización ¿Qué hacer en caso de AT? | GRUPO SGSST | Personal | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
| 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral | GRUPO SGSST | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.2.3 Actualizar Base de accidentes e incidentes de trabajo | Psicóloga - LÍDER SGSST | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 4.1.1 Revisar y actualizar la Matriz de identificación, evaluación y valoración de peligros, | GRUPO SGSST | Propia SST | [16 empty] | 1
| 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa. | GRUPO SGSST | Personal | [16 empty] | 1
| 4.1.4 Definir e Implementar evaluaciones ambientales (ruido, confort térmico e iluminación) | GRUPO SGSST ADMINISTRACIÓN | Propia SST |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 4.1.4 Implementar recomendaciones de evaluaciones ambientales | GRUPO SGSST ADMINISTRACIÓN | Propia SST | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 4.2.6 Implementación, Adquisición y entrega de elementos de protección personal según matriz. | GRUPO SGSST | Propia SST |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros | SG SST | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control | SG SST | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
IV. ACTUAR | 7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del SG-SST | SG SST | Propia SST | 1
| 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora | SG SST | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral | SG SST | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL | SG SST ARL | Propia SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Actividades programadas en el mes |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  | 9 |  | 9 |  | 8 |  | 9 |  | 13 |  | 8 |  | 8 |  | 8
|  |  |  | 8 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0
Actividades ejecutadas en el mes |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% Cumplimiento mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
INDICADOR - CUMPLIMIENTO
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | #REF! | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
| Propias SST | 101 |  |  | 109 |  | 0
| Personal | 8
0

## Inspecciones
PLAN DE TRABAJO 2022
Código: FGTH-009 |  |  | Versión: 3 | [14 empty] | Página 1 de 1
Tipo de Programa: Riesgo Prioritario Gestión |  | Aprobación del COPASST: |  |  |  | Reunión del |  |  | del |  | de
Nombre del Programa: |  | Inspecciones de Seguridad
Objetivo: |  | Detectar las situaciones anormales de las actividades relacionadas con SST, mediante inspecciones para aplicar las acciones de mejoramiento que permitan corregir condiciones inseguras en las áreas de trabajo de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR
Alcance: |  | El presente programa está dirigido a las Sedes de trabajo / UTT de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR
| INDICADOR | ÍNDICE | [14 empty] | META
| % Cumplimiento - Proceso | (Número de actividades programadas / Número de actividades ejecutadas) / 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Eficacia - Resultado | (Número de hallazgos cerrados derivados de las inspecciones / Número de hallazgos derivados de las inspecciones) x 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Cobertura - Proceso | (Número de sedes / UTT donde se aplicaron las inspecciones / Número total de sedes / UTT) x 100 | [14 empty] | ≥ 80%
CICLO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | TIPO DE INTERVENCIÓN | CRONOGRAMA
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
III.HACER | 4.2.4 Revisión y/o actualización del Procedimiento de inspecciones | Grupo SST | Propia SST | 1
| 4.2.4 Socializar Procedimiento de inspecciones COPASST | Grupo SST | Propia SST |  |  | 1
| 4.2.5 Inspección Botiquín (Trimestral) | Brigada / Líder SST | Propia SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 4.2.5 Inspección Extintores (Trimestral) | Brigada / Líder SST | Propia SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 4.2.5 Inspección Puestos de Trabajo por áreas (semestral) Sede central y UTT | Brigada / Líder SST | Propia SST | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 4.2.5 Inspección Orden y Aseo General (semestral) sede central y UTT | Brigada / Líder SST | Propia SST | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 4.2.5 Inspección Gerencial (Anual) sede central y UTT | Gerencia | Propia SST | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 4.2.6 Inspección de Elementos de Protección Individual EPI, se verifica con contratistas y subcontratistas (Cuando aplique) | Grupo SST | Propia SST |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 4.2.6 Recopilación de información de las Inspecciones en Plan de Mejoramiento | Grupo SST | Propia SST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 4.2.6 Medidas Correctivas / Preventivas de acuerdo al Seguimiento del Plan de acción, | Grupo SST | Propia SST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 4.2.6 Análisis tendencial - Inspecciones de Seguridad | Grupo SST | Propia SST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.1.2 Inspecciones de Puesto de Trabajo de todas las UTT, uso adecuado de ayudas ergonómicas | Fisioterapeuta | Personal | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
PESV
| Revisar que las carpetas de los vehículos cuenten con los documentos exigidos por la resolución (tener en cuenta los numerales de la lista de chequeo: 3.1.2, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5"ficha técnica del vehículo") | Apoyo supervisión contrato | Propia SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Inspeccionar las rutas internas de cada territorial | Apoyo supervisión contrato | Propia SST | [10 empty] | 1
| Inspección preoperacional de los vehículos a servicio de la ADR | Apoyo supervisión contrato | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Actividades programadas en el mes |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  | 12 |  | 9 |  | 7 |  | 8 |  | 4 |  | 5 |  | 7
|  |  |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0
Actividades ejecutadas en el mes |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% Cumplimiento mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
No. De Hallazgos derivados derivados de las inspecciones en el mes
No. De Hallazgos cerrados de las inspecciones en el mes
% Eficacia mensual (meta 80%) |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 33.33% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
No. de Sedes de trabajo donde se aplicaron las inspecciones
No. Total de Sedes de trabajo |  |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
% Cobertura mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
INDICADOR - CUMPLIMIENTO
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
INDICADOR - EFICACIA
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 33.33% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
INDICADOR - COBERTURA
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
|  | Propias SST | 77 |  | 80 |  | 0
|  | Personal | 3
0

## Seguridad vial (hidden)
PLAN DE TRABAJO SG-SST
Código: F-GTH-009 | [5 empty] | Versión: 1 | [9 empty] | Página 1 de 1
Riesgo Prioritario Gestión |  | Aprobación COPASST: |  |  | Reunión del _____ de __________ de 20____
Nombre del Programa: | PROGRAMAS DE GESTIÓN SG - SEGURIDAD VIAL
Objetivos
Disminuir el numero accidentes e incidentes laborales, para los funcionarios y colaboradores que están expuestos a este riesgo.
Alcance
El presente programa está dirigido a las Sedes de trabajo donde la entidad lleva a cabo las labores acordes a la actividad económica, en especial para el control del personal externo vinculado que conduce vehiculo liviano.
Autoridad
Programar actividades y realizar el respectivo seguimiento, para dar cumplimiento a los programas propuestos
Indicador |  |  | Índice | [21 empty] | Meta
% Cumplimiento - Proceso |  |  | (Número de actividades realizadas / Número actividades programadas) * 100 | [21 empty] | 90%
% Eficacia - Resultado |  |  | (Número de accidentes viales / Número total de accidentes) * 100 | [21 empty] | 90%
% Cobertura - Proceso |  |  | (Número de vehículos incluidos en el programa / Número total de vehículos) * 100 | [21 empty] | 90%
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
|  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  | OBSERVACIONES Y ENTREGABLES
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Revisión del Plan estratégico de Seguridad Vial de la empresa contratista | [10 empty] | 1 | -
Creación o revisión formato preoperacional | [10 empty] | 1 | 1
Solicitud pruebas de Alcoholemía a la empresa contratista
Verificación Hoja de Vida personal (Conductores) | [12 empty] | 1
Identificación de los vehículos subcontratados | [12 empty] | 1
Solcitar evidencia de capacitaciones a conductores | [10 empty] | 1 | [16 empty] | Actividades reprogramadas debido al desarrollo de desplazamientos a territoriales en el mes de Mayo, a partir del mes de junio se suapenden las actividadaes por hallazgo de control interno quienes determinan que se debe implementar el PESV.
Verificación de los centros de diagnostico automotriz (CDA) | [10 empty] | 1 | - | [15 empty] | Actividades reprogramadas debido al desarrollo de desplazamientos a territoriales en el mes de Mayo, a partir del mes de junio se suapenden las actividadaes por hallazgo de control interno quienes determinan que se debe implementar el PESV.
Verificación multas de conductores | [10 empty] | 1 | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | Actividades reprogramadas debido al desarrollo de desplazamientos a territoriales en el mes de Mayo, a partir del mes de junio se suapenden las actividadaes por hallazgo de control interno quienes determinan que se debe implementar el PESV.
Verificación de fechas de vencimiento de documentación | [10 empty] | 1 | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | Actividades reprogramadas debido al desarrollo de desplazamientos a territoriales en el mes de Mayo, a partir del mes de junio se suapenden las actividadaes por hallazgo de control interno quienes determinan que se debe implementar el PESV.
Tip de seguridad vial |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Evidencia en medio magneticos de tips enviados por Correo.
Revisión cumplimiento del Plan de mantenimiento vehiculos
Actividades programadas en el mes |  |  | 0 |  | 1 |  | - |  | 1 |  | 6 |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3
Actividades ejecutadas en el mes |  |  | 0 |  | 1 |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% Cumplimiento mensual |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 16.67% |  | 20% |  | 0% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 39.17%
|  |  | 100% | [5 empty] | 45.56% | [5 empty] | 11.11% | [5 empty] | 0%
EFICACIA |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
No de accidentes viales |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
No de accidentes / incidentes |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
% Eficacia (meta 80%) |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | 100% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
COBERTURA |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
Número de vehículos incluidos en el programa |  |  | - |  | - |  | -
Número total de vehículos |  |  | - |  | - |  | -
% Cobertura (meta 70%) |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | 100% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
CUMPLIMIENTO
PERIODO DE MEDICIÓN | RESULTADO | META | ANÁLISIS
TRIMESTRE 1 | 100% | 90% | Todas las actividades se han cumplido a cabalidad
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
100%
EFICACIA
PERIODO DE MEDICIÓN | RESULTADO | META | ANÁLISIS
TRIMESTRE 1 | - | 90% | No se ha revisado el PESV del Proveedor de los vehiculos a nivel nacional por lo que no aplica este trimestre el indicador
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
#DIV/0!
COBERTURA
PERIODO DE MEDICIÓN | RESULTADO | META | ANÁLISIS
TRIMESTRE 1 | - | 90% | No se ha revisado el PESV del Proveedor de los vehiculos a nivel nacional por lo que no aplica este trimestre el indicador
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
#DIV/0!
Note on G31: 26-feb
Note on K31: 19-abr

## PESV
PLAN DE TRABAJO 2022
Código: FGTH-009 |  |  | Versión: 3 | [14 empty] | Página 1 de 1
Tipo de Programa: Riesgo Prioritario Gestión |  | Aprobación del COPASST: |  |  |  | Reunión del |  |  | del |  | de
Nombre del Programa: |  | Plan Estrategico de Seguridad Vial
Objetivo: |  | Disminuir el numero accidentes e incidentes laborales, para los funcionarios y colaboradores que están expuestos a este riesgo.
Alcance: |  | Está dirigido a las Sedes de trabajo donde la entidad lleva a cabo las labores acordes a la actividad económica, en especial para el control del personal externo vinculado que conduce vehiculo liviano.
| INDICADOR | ÍNDICE | [14 empty] | META
| % Cumplimiento - Proceso | (Número de actividades realizadas / Número actividades programadas) * 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Eficacia - Resultado | (Número de accidentes viales / Número total de accidentes) * 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Cobertura - Proceso | (Número de vehículos incluidos en el programa / Número total de vehículos) * 100 | [14 empty] | ≥ 80%
CICLO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | TIPO DE INTERVENCIÓN | CRONOGRAMA
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | El documento de las directrices (Roles y responsabilidades de la alta dirección en el Plan Estratégico de Seguridad Vial) debe estar firmado por la Alta Dirección | Responsable de PESV | Propia SST |  |  | 1
| La política de socialización y actualización de la información debe estar firmada por la Alta Dirección | Responsable de PESV | Propia SST |  |  | 1
| Conformar el Comité de Seguridad Vial de acuerdo a los pilares de PESV | Responsable de PESV | Propia SST |  |  | 1
| Reuniones del comité de Seguridad Vial | Responsable de PESV | Propia SST | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| La Alta Dirección debe definir la persona responsable del PESV, definir la idoneidad con la que cuenta el responsable del PESV en el documento y contar con la hoja de vida del mismo | Responsable de PESV | Propia SST | 1
| Una vez conformado el comité de SV, deberán definir el/los responsable de la medición de los indicadores | Responsable de PESV | Propia SST |  |  | 1
| Seguimiento a indicadores de desempeño (indicadores de resultado y de actividad) | Responsable de PESV | Propia SST | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Presentación de indicadores del PESV al comité de seguridad vial | Responsable de PESV | Propia SST | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL | Responsable de PESV | Propia SST | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
| Revisión y actualización en caso de ser necesario de la matriz legal en materia del PESV | Responsable de PESV | Propia SST | [22 empty] | 1
| Revisión y actualización de la matriz de peligros y riesgos del PESV | Responsable de PESV | Propia SST | [18 empty] | 1
| Rendición de cuentas sobre el avance del PESV al Comité de Seguridad Vial y a la Alta Gerencia. | Responsable de PESV | Propia SST | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1
COMPORTAMIENTO HUMANO | Cotizar con IPS la realización de las pruebas prácticas, pruebas de alcoholimetría y antidoping o pruebas toxicológicas que detecten drogas ilegales para los conductores de planta | Responsable de PESV | Propia SST |  |  |  |  | 1
| Verificar la idoneidad de la persona o entidad que realiza las pruebas prácticas a los conductores de planta | Responsable de PESV | Propia SST |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Solicitar al proceso de contratación, los exámenes médicos de Ingreso y los exámenes médicos Periódicos de los conductores contratistas. | Responsable de PESV | Propia SST | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Verificación de documentos exigidos en Res 1565 de 2014 para conductores contratistas - planta | Responsable de PESV | Propia SST | [6 empty] | 1
| Definir un responsable para la verificación y control de comparendos | Responsable de PESV | Propia SST |  |  | 1
| Diseñar un protocolo de control de alcohol y sustancias psicoactivas (tener en cuenta los numerales 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 de la lista de chequeo) | Responsable de PESV | Propia SST |  |  |  |  | 1
| Divulgación de la política de Seguridad Vial al personal nuevo de planta o contratista | Responsable de PESV | Personal |  |  | 1 | [11 empty] | 1
| Hacer seguimiento y control de pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas. | Responsable de PESV | Personal | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Diseñar la política de regulación de horas de descanso y horas máximas de conducción | Responsable de PESV | Propia SST |  |  |  |  | 1
| Diseñar la política de regulación de límites de velocidad | Responsable de PESV | Propia SST |  |  | 1
| Diseñar la política de uso de cinturón de seguridad | Responsable de PESV | Propia SST |  |  | 1
| Elaborar la política de no uso de equipos bidireccionales (avatel, celulares, o equipos de comunicación) | Responsable de PESV | Propia SST |  |  | 1
| Revisar o diseñar un programa de mantenimiento preventivo de los vehículos propios de la Entidad | Responsable de PESV | Propia SST | [6 empty] | 1
| Solicitar a los contratistas el programa de mantenimiento preventivo de los vehículos | Responsable de PESV | Propia SST | [6 empty] | 1
| Hacer seguimiento al programa de mantenimiento preventivo de los vehículos propios de la Entidad y de los vehículos contratistas | Responsable de PESV | Propia SST |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Llevar el registro en físico o en digital del seguimiento de los mantenimientos preventivos o correctivos de los vehículos propios de la Entidad | Responsable de PESV | Propia SST | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Diseñar y divulgar protocolo de inspección diaria de los vehículos | Responsable de PESV | Personal |  |  | 1
| Seguimiento y control de comparendos de los conductores en la página de RUNT y SIMIT | Responsable de PESV | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Definir los deberes y prohibiciones para los conductores | Responsable de PESV | Propia SST | [8 empty] | 1
| Verificación y seguimiento de fechas de vencimiento de licencia de conducción de los conductores | Responsable de PESV | Propia SST | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
| Actualización de la base de datos de conductores de planta y contratistas a servicio de la Entidad | Responsable de PESV | Propia SST | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
VEHÍCULOS SEGUROS | Seguimiento y control de comparendos de los vehículos en la página del SIMIT | Responsable de PESV | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Verificación y seguimiento de fechas de vencimiento de los documentos de los vehículos propios y contratados (SOAT, RTM, pólizas) | Responsable de PESV | Propia SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Actualización de la base de datos de los vehículos de planta y contratistas a servicio de la ADR | Responsable de PESV | Propia SST |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
INFRAESTRUCTURA SEGURA | Diseñar Planos de las vías internas con la descripción de la revisión en el documento del PESV (Incluir pasos peatonales , circulación vehículos y señalización vial (tener en cuenta el numeral 4.1.1 al 4.1.16 de la Res 1231 de 2016) | Responsable de PESV | Propia SST | [16 empty] | 1
ATENCIÓN A VÍCTIMAS | Diseñar y divulgar protocolo en caso de varada de vehículos en la vía | Responsable de PESV | Personal | [8 empty] | 1
| Divulgar a los conductores nuevos de planta o contratistas el protocolo de que hacer en caso de un accidente de tránsito | Responsable de PESV | Personal | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Diseñar estándar de seguridad para cada actor vial | Responsable de PESV | Propia SST |  |  |  |  | 1
| Investigación de Accidentes, Incidentes de tránsito | Responsable de PESV | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Registro y análisis estadístico de Incidentes y Accidentes de tránsito | Responsable de PESV | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Divulgar las lecciones aprendidas de los eventos ocurridos | Responsable de PESV | Personal | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de tránsito | Responsable de PESV | Propia SST |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Reporte de los accidentes de tránsito a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | Responsable de PESV | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Actividades programadas en el mes |  |  |  | 12 |  | 20 |  | 14 |  | 17 |  | 13 |  | 15 |  | 15 |  | 14 |  | 12 |  | 16 |  | 12 |  | 16
|  |  |  | 10 | 2 | 16 | 4 | 12 | 2 | 15 | 2 | 9 | 4 | 12 | 3 | 12 | 3 | 10 | 4 | 9 | 3 | 13 | 3 | 9 | 3 | 13 | 3
Actividades ejecutadas en el mes |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% Cumplimiento mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Número de accidentes viales
Número de accidentes / incidentes viales
% Eficacia mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Número de vehículos incluidos en el programa
Número total de vehículos
% Cobertura mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
INDICADOR - CUMPLIMIENTO
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
INDICADOR - EFICACIA
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
INDICADOR - COBERTURA
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
|  | Propias SST | 140 |  | 176 |  | 0
|  | Personal | 36
0

## COPASST
PLAN DE TRABAJO 2022
Código: FGTH-009 |  |  | Versión: 3 | [14 empty] | Página 1 de 1
Tipo de Programa: Riesgo Prioritario Gestión |  | Aprobación del COPASST: |  |  |  | Reunión del |  |  | del |  | de
Nombre del Programa: |  | Plan Anual Comité de Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
Objetivo: |  | Garantizar la promoción y vigilancia de la las Normas y Reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, a través de actividades de promoción, divulgación y formación, para garantizar la reducción de Accidentes y enfermedades Laborales.
Alcance: |  | El presente programa está dirigido a las Sedes de trabajo / UTT de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR
| INDICADOR | ÍNDICE | [14 empty] | META
| % Cumplimiento - Proceso | (Número de actividades programadas / Número de actividades ejecutadas) * 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Eficacia - Resultado | (Número de accidentes e incidentes de trabajo / Número de investigaciones ejecutadas) * 100 COPASST en funcionamiento y con delegación de funciones. Numero de reuniones Programadas/No. De Reuniones ejecutadas * 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Cobertura - Proceso | (N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODOEN EL PLAN/NRO DE ACTIVIDADES PROPUESTASEN EL PERIODO EN EL PLAN DE TRABAJO) X 100 | [14 empty] | ≥ 80%
CICLO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | TIPO DE INTERVENCIÓN | CRONOGRAMA
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| 1.1.6 Reuniones del Comité | COPASST | Propias SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1.1.6 Seguimiento a Reportes de condiciones y actos inseguros | COPASST | Propias SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1.1.6 Seguimiento a indicador de accidentalidad | Líder SST COPASST | Propias SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
II - Hacer | 1.1.6 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral | FT- PS- SST COPASST | Propias SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1.1.6 Realizar Inspecciones (Puestos de Trabajo por áreas, Orden y Aseo General, Inspección de Elementos de Protección Individual EPI) | COPASST | Propias SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Seguimiento a plan de acción derivado de reportes de condiciones y actos inseguros, investigaciones de accidentes e inspecciones. | COPASST | Propias SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
III - Verificar | 1.1.6 Planificar auditoría con el COPASST | COPASST | Propias SST | [8 empty] | 1
Actividades programadas en el mes |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
|  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Actividades ejecutadas en el mes |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% Cumplimiento mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
INDICADOR - CUMPLIMIENTO
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
|  | Propias SST | 73 |  | 73 |  |  | 0
|  | Personal | 0
0

## CCL
PLAN DE TRABAJO 2022
Código: FGTH-009 |  |  |  | Versión: 3 | [14 empty] | Página 1 de 1
Tipo de Programa: Riesgo Prioritario Gestión |  | Aprobación del CCL |  |  |  |  | Reunión del |  |  | del |  | de
Nombre del Programa: |  | Plan Anual Comité de Convivencia Laboral
Objetivo: |  | Prevenir, identificar, evaluar, intervenir y monitorear permanentemente las situaciones de acoso laboral con el procedimiento conciliatorio interno para solucionar los conflictos y corregir las posibles formas de acoso laboral que se presenten.
Alcance: |  | El presente programa está dirigido al Comité de Convivencia Laboral de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR.
| INDICADOR | ÍNDICE | [15 empty] | META
| % Cumplimiento - Proceso | (Número de actividades programadas / Número de actividades ejecutadas) / 100 | [15 empty] | ≥ 80%
| % Eficacia - Resultado | - | [15 empty] | -
| % Cobertura - Proceso | - | [15 empty] | -
CICLO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EJECUTADO POR | TIPO DE INTERVENCIÓN | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| 1.1.8 Revisión Documental: Conformación del CCL - Manual de Convivencia - Política de Prevención de Acoso Laboral - Procedimiento Interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral, Procedimiento de formulación de quejas. | Comité de Convivencia Laboral Psicóloga. | Psicóloga CCL ARL | Propias SST | [16 empty] | 1
| Diseño, Revisión y/o actualización del Reglamento interno de trabajo | Psicóloga CCL | Psicóloga CCL | Propias SST
| 1.1.8 Reuniones del Comité según normatividad o extraordinario si amerita | Psicóloga CCL | CCL | Propias SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 1.1.8 Seguimiento a Reportes de acoso laboral ( analizar informes de acoso laboral y definir planes de intervención) | Psicóloga CCL | CCL | Propias SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 2.8.1 Enviar pieza de recordación de los miembros del CCL (Publicar en cartelera y por correo masivo) | Psicóloga CCL | CCL | Personal |  |  | 1 | [11 empty] | 1
| 3.1.2 Diseñar el Programa de Prevención de la Violencia y el Acoso en el Trabajo - Buen trato | Psicóloga CCL | Psicóloga CCL ARL | Propias SST |  |  | 1
| 1.1.8 Realizar el seguimiento, generar informe al proceso de clima labora y la medición de los factores de riesgo psicosocial. | Psicóloga CCL | Psicóloga CCL | Propias SST | [6 empty] | 1
III. VERIFICAR | 6.1.1 Seguimiento a indicadores (Monitorear los planes de intervención definidos frente al reporte de acoso laboral) | Psicóloga CCL | Psicóloga CCL | Propias SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Actividades programadas en el mes |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 3
[5 empty] | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
Actividades ejecutadas en el mes |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% Cumplimiento mensual (meta 80%) |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
INDICADOR - CUMPLIMIENTO
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO |  | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% |  | 80%
Trimestre 2 |  | 0% |  | 80%
Trimestre 3 |  | 0% |  | 80%
Trimestre 4 |  | 0% |  | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
|  |  | Propias SST | 23 |  | 25 |  | 0
|  |  | Personal | 2
0

## Psicosocial
PLAN DE TRABAJO 2022
Código: FGTH-009 |  |  | Versión: 3 | [14 empty] | Página 1 de 1
Tipo de Programa: Riesgo Prioritario Gestión |  | Aprobación del CCL |  |  |  | Reunión del |  |  | del |  | de
Nombre del Programa: |  | Plan Anual Riesgo Psicosocial
Objetivo: |  | Garantizar la implementación y mantenimiento del Subprograma de Riesgo Psicosocial, permitiendo adoptar una cultura de mejora continua en prevención de riesgo psicosocial en el trabajo.
Alcance: |  | El presente programa está dirigido a las Sedes de trabajo / UTT de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR
| INDICADOR | ÍNDICE | [14 empty] | META
| % Cumplimiento - Proceso | (Número de actividades programadas / Número de actividades ejecutadas) * 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Eficacia - Resultado | - | [14 empty] | -
| % Cobertura - Proceso | (Número de trabajadores en grupo focal / Número trabajadores intervenidos) * 100 | [14 empty] | ≥ 80%
CICLO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | TIPO DE INTERVENCIÓN | CRONOGRAMA
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| 3.1.1 Aplicación de Batería de Riesgo Psicosocial | Psicólogo | Personal |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Acciones generales 3.1.2 Definición de los GAPPS (Grupos de Acción Psicosocial) | Psicólogo | Personal | [8 empty] | 1 |  | 1
| 3.1.2 Actualizar el Programa de vigilancia de Riesgo Psicosocial según resultado de batería de riesgo psicosocial | Psicólogo | Propias SST | [10 empty] | 1
| 3.1.2 Mesa de Trabajo para asignación de responsable, seguimiento y ejecución del plan acción derivado de la batería | Psicólogo | Propias SST | [10 empty] | 1
| 3.1.2 Análisis de puesto de Trabajo a nivel de salud mental | Psicólogo | Personal | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestión del reconocimiento social 3.1.2 Entrelazar el plan de reconocimiento social entre bienestar y SST | Director de Talento Humano | Propias SST |  |  |  |  | 1
III. VERIFICAR | 6.1.1 Verificar y hacer seguimiento a la acción de intervención.(indicadores). | Psicólogo, Coordinador de SST Secretaria general | Propias SST |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Actividades programadas en el mes |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Actividades ejecutadas en el mes |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% Cumplimiento mensual (meta 80%) |  |  |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
INDICADOR - CUMPLIMIENTO
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | #DIV/0! | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | #REF! | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
|  | Propias SST | 13 |  | 21 |  | 0
|  | Personal | 8
0

## Emergencias
PLAN DE TRABAJO 2022
Código: FGTH-009 |  |  | Versión: 3 | [14 empty] | Página 1 de 1
Tipo de Programa: Riesgo Prioritario Gestión |  | Aprobación del COE: |  |  |  | Reunión del |  |  | del |  | de
Nombre del Programa: |  | Emergencias - Gestión de amenazas
Objetivo: |  | Disminuir las consecuencias y/o catástrofes generadas por un evento natural o provocado
Alcance: |  | Está dirigido a las Sedes de trabajo / UTT de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, en especial al personal que conforma la Brigada de emergencia y el COE
| INDICADOR | ÍNDICE | [14 empty] | META
| % Cumplimiento - Proceso | (Número de actividades programadas / Número de actividades ejecutadas) / 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Eficacia - Resultado | (Número de emergencias controladas / Número de emergencias presentadas) x 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Cobertura - Proceso | (Número de Sedes donde se aplica el programa / Número total de Sedes) * 100 | [14 empty] | ≥ 80%
CICLO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | TIPO DE INTERVENCIÓN | CRONOGRAMA
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
II - Hacer | 5.1.1 Divulgar plan de emergencia y política de emergencias a todo el personal | Grupo SST | Personal |  |  | 1
| 5.1.1 Diseño de video institucional de las rutas de evacuación de las salas | Grupo SST - Comunicaciones | Propia SST |  |  |  |  | 1
| 5.1.1 Divulgar las rutas de evacuación al personal (virtual) | Brigadistas - Evacuación | Personal |  |  | 1
| 5.1.1 Realizar seguimiento al mantenimiento al Sistema de iluminación de emergencia de sede central. | Grupo SST - Administrativa | Propia SST | [8 empty] | 1
| 5.1.1 Actualizar el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias en cada Sede / UTT | Líder SST | Propia SST | [14 empty] | 1
| Elaboración y divulgación de PONS para accidentes ofídicos | Grupo SST | Personal | [6 empty] | 1
| 5.1.1 Convocatoria Brigada y depuración Brigadistas Inactivos | Grupo SST | Propia SST |  |  | 1
| 5.1.1 Listado de Personal Interno y externo (Colaboradores -Proveedores) | Grupo SST | Propia SST | [6 empty] | 1
| 5.1.1 Tips de emergencia | Grupo SST | Personal |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 5.1.1 Socialización PONS a brigadistas | Grupo SST | Personal | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 5.1.2 Reuniones Brigada | Grupo SST | Propia SST |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 5.1.2 Simulacro de Emergencia | Brigada SG SST | Personal | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
| 5.1.2 Informe Simulacro (Certificación IDIGER) - Eventos | Psicóloga | Propia SST | [18 empty] | 1
Actividades programadas en el mes |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 1
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
Actividades ejecutadas en el mes |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% Cumplimiento mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
No. De emergencias presentadas en el mes |  |  |  | 1 |  | 1
No. De emergencias controladas en el mes |  |  |  | 1 |  | 1
% Eficacia mensual (meta 80%) |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 66.67% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
No. de Sedes de trabajo donde se aplicaron las actividades del programa |  |  |  | - |  | 14
No. Total de Sedes de trabajo |  |  |  | - |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
% Cobertura mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 33.33% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
INDICADOR - CUMPLIMIENTO
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
INDICADOR - EFICACIA
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 66.67% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
INDICADOR - COBERTURA
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 33.33% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
|  | Propias SST | 12 |  | 30 |  |  | 0
|  | Personal | 18
0
Note on C25: Documento - Análisis de Vulnerabilidad - Planos
Note on F40: Sismo 28-ene Evacuó Sede Central - UTT WBP No (Orden edificio)
Note on H40: 08-feb (Sede Central) Primer auxilio Sra. Sofia (Aseo y Cafetería) - Se realiza acompañamiento a Urgencias (Wendy Tovar)

## Osteomuscular
PLAN DE TRABAJO 2022
Código: FGTH-009 |  |  | Versión: 3 | [14 empty] | Página 1 de 1
Tipo de Programa: Riesgo Prioritario Gestión |  | Aprobación del COPASST: |  |  |  | Reunión del |  |  | del |  | de
Nombre del Programa: |  | Plan Anual de Riesgo Osteomuscular
Objetivo: |  | Tiene como finalidad definir e implementar estrategias orientadas a la prevención de los desórdenes musculo-esqueléticos relacionados con el trabajo y su impacto sobre la calidad de vida de los trabajadores con el fin de que este pueda desarrollar sus actividades sin dificultad y confort postural.
Alcance: |  | Personal de planta y contratistas de la Agencia de Desarrollo Rural sedes: central y Unidades Técnicas territoriales a nivel nacional.
| INDICADOR | ÍNDICE | [14 empty] | META
| % Cumplimiento - Proceso | (Número de actividades realizadas en el periodo/ Número de actividades de programadas en el periodo) x 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Eficacia - Resultado | (Número de casos nuevos + Casos antiguos de E.L. / Total de colaboradores expuestos) x 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Cobertura - Proceso | (Número de colaboradores cubiertos con actividades de PyP / Número Total de colaboradores programados) x 100 | [14 empty] | ≥ 80%
CICLO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | TIPO DE INTERVENCIÓN | CRONOGRAMA
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| 3.1.1 Actualización de Descripción sociodemográfica y Diagnostico de Condiciones de Salud | Fisioterapeuta | Personal | [6 empty] | 1
II. HACER | 3.1.2 Inspecciones de Puesto de Trabajo de todas las UTT, uso adecuado de ayudas ergonómicas | Fisioterapeuta | Personal | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.1.2 Identificación de casos sintomáticos, reportados desde el área de Talento Humano - Diagnostico de condiciones de salud. | Fisioterapeuta | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.1.2 Actualizar PVE de Riesgo Osteomuscular | Fisioterapeuta | Propia SST |  |  |  |  | 1
| 3.1.2 Aplicación Formato valoración osteomuscular fisioterapéutica | Fisioterapeuta | Personal | [8 empty] | 1 |  | 1
| 3.1.2 Informe de valoraciones osteomusculares | Fisioterapeuta | Propia SST | [12 empty] | 1
| 3.1.2 Talleres de prevención Osteomuscular de acuerdo a sintomatología | Fisioterapeuta | Personal | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.1.2 Convocatoria de lideres de pausas activas en todas las sedes | Fisioterapeuta | Propia SST |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 3.1.2 Formación de lideres de pausas activas en todas las sedes | Fisioterapeuta | Propia SST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
Actividades programadas en el mes |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 1
|  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Actividades ejecutadas en el mes |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% Cumplimiento mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Nº de casos nuevos + Casos antiguos de E.L
Total de colaboradores expuestos
% Eficacia mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Nº de colaboradores cubiertos con actividades de PyP
Nº Total de colaboradores programados
% Cobertura mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
INDICADOR - CUMPLIMIENTO
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
INDICADOR - EFICACIA
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
INDICADOR - COBERTURA
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
|  | Propias SST | 22 |  | 35 |  |  | 0
|  | Personal | 13
0

## MP - MT
PLAN DE TRABAJO 2022
Código: FGTH-009 |  |  | Versión: 3 | [14 empty] | Página 1 de 1
Tipo de Programa: Riesgo Prioritario Gestión |  | Aprobación del COPASST: |  |  |  | Reunión del |  |  | del |  | de
Nombre del Programa: |  | Medicina Preventiva y del Trabajo
Objetivo: |  | Tiene como finalidad la promoción, prevención de la salud frente a los factores de riesgo laborales, favoreciendo al colaborador con lugares óptimos de trabajo de acuerdo a las condiciones psico-fisiológicas del empleado con el fin de que este pueda desarrollar sus actividades sin dificultad y confort postural.
Alcance: |  | Personal de planta y contratistas de la Agencia de Desarrollo Rural sedes: central y Unidades Técnicas territoriales a nivel nacional.
| INDICADOR | ÍNDICE | [14 empty] | META
| % Cumplimiento - Proceso | (Número de actividades de PyP realizadas en el periodo/ Número de actividades de PyP programadas en el periodo) x 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Eficacia - Resultado | (Número de casos nuevos + Casos antiguos de E.L. / Total de colaboradores expuestos) x 100 | [14 empty] | ≥ 80%
| % Cobertura - Proceso | (Número de colaboradores cubiertos con actividades de PyP / Número Total de colaboradores programados) x 100 | [14 empty] | ≥ 80%
CICLO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | TIPO DE INTERVENCIÓN | CRONOGRAMA
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| 3.1.1 Revisión informe de exámenes de ingreso, identificación de condiciones, identificación de casos. (PLANTA Y CONTRATISTA) | Fisioterapeuta | Propia SST |  |  | 1
| 3.1.2 Actualizar programa de medicina preventiva y del trabajo. | Fisioterapeuta | Propia SST |  |  |  |  | 1
| 3.1.2 Revisión y actualización de procedimiento de Exámenes médicos | Fisioterapeuta | Propia SST |  |  |  |  | 1
| 3.1.2 Aprobación del Procedimiento de reincorporación laboral (empleo a persona en condición de discapacidad) | Grupo SST - Talento Humano | Propia SST | [6 empty] | 1
| 3.1.4 Programación de exámenes Ingreso, Egreso, Postincapacidad personal de planta. | Fisioterapeuta | Personal | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.1.4 Programación de exámenes periódicos personal de planta. | Fisioterapeuta | Personal | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| Programación de Pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas con contrato nuevo de exámenes médicos |  | Personal |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.1.7 Revisión y actualización del programa de estilos de vida y entornos saludables. | Fisioterapeuta - Psicóloga | Propia SST | [6 empty] | 1
| 3.1.7 Ejecución del programa de estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia, Cardiovascular, salud mental y visual) | Fisioterapeuta - Psicóloga | Personal | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.2.2 Seguimiento a accidentes laborales de tipo osteomuscular. | Fisioterapeuta | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.1.6 Seguimiento a casos, colaboradores con patologías de origen común y laboral para vigilancia, y con recomendaciones (Exámenes de ingreso) | Fisioterapeuta | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.1.2 Tabulación encuesta de morbilidad - Nacional. | Fisioterapeuta | Personal |  |  | 1
| 2.10.1 Apoyo en el proceso de contratación de Proveedor exámenes médicos ocupacionales | Fisioterapeuta | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Incluir en el contrato de prestación con IPS de prueba práctica de conducción, pruebas de alcoholimetría y sustancia Psicoactivas - PESV |  | Propia SST |  |  |  |  | 1
| 3.1.1 Ajuste de información sociodemográfica 2022 | Fisioterapeuta - Bienestar | Propia SST |  |  |  |  | 1
| 3.1.6 Seguimiento a restricciones y recomendaciones médico laborales | Fisioterapeuta | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.3.6 Análisis estadístico de ausentismo | Fisioterapeuta | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 4.2.3 Seguimiento para implementación de Teletrabajo | Grupo SST | Propia SST | [14 empty] | 1 |  | 1
| 3.1.2 Revisión y actualización del protocolo de bioseguridad por COVID-19. | Fisioterapeuta | Propia SST |  |  | 1
| 3.1.2 Seguimiento a protocolo de bioseguridad por COVID-19 (seguimiento a Casos) | Fisioterapeuta | Propia SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.1.2 Primeros auxilios emocionales en situaciones de crisis | Psicóloga | Personal | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Actividades programadas en el mes |  |  |  | 8 |  | 11 |  | 13 |  | 11 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 11 |  | 11 |  | 10
|  |  |  | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4
Actividades ejecutadas en el mes |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% Cumplimiento mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Nº de casos nuevos + Casos antiguos de E.L
Total de colaboradores expuestos
% Eficacia mensual (meta 80%) |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
Nº de colaboradores cubiertos con actividades de PyP
Nº Total de colaboradores programados
% Cobertura mensual (meta 80%) |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
INDICADOR - CUMPLIMIENTO
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
INDICADOR - EFICACIA
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | #DIV/0! | 80%
Trimestre 2 |  | #DIV/0! | 80%
Trimestre 3 |  | #DIV/0! | 80%
Trimestre 4 |  | #DIV/0! | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
INDICADOR - COBERTURA
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | #DIV/0! | 80%
Trimestre 2 |  | #DIV/0! | 80%
Trimestre 3 |  | #DIV/0! | 80%
Trimestre 4 |  | #DIV/0! | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
|  | Propias SST | 82 |  | 128 |  | 0
|  | Personal | 46
0

## Capac y Sensi
PLAN DE TRABAJO 2022
Código: FGTH-009 |  |  | Versión: 3 | [14 empty] | Página 1 de 1
Tipo de Programa: Riesgo Prioritario Gestión |  | Aprobación del COPASST: |  |  |  | Reunión del |  |  | del |  | de
Nombre del Programa: |  | Capacitaciones y Sensibilizaciones
Objetivo: |  | Capacitar al personal en el sistema de gestión SST, permitiendo adoptar una cultura de mejora continua en prevención en seguridad y la salud en el trabajo.
Alcance: |  | Personal de planta y contratistas de la Agencia de Desarrollo Rural sedes: central y Unidades Técnicas territoriales a nivel nacional.
| INDICADOR | ÍNDICE | [14 empty] | META
| % Cumplimiento - Proceso | (Número de capacitaciones y sensibilizaciones programadas / Número de capacitaciones y sensibilizaciones ejecutadas) * 100 | [14 empty] | ≥ 70%
| % Eficacia - Resultado | - | [14 empty] | -
| % Cobertura - Proceso | (Número de personas programadas / Número de personas asistentes) * 100 | [14 empty] | ≥ 70%
CICLO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | TIPO DE INTERVENCIÓN | CRONOGRAMA
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PESV
| Roles y funciones del Comité de Seguridad Vial (comité de seguridad vial), Generalidades del PESV (comité de seguridad vial), Conceptos básicos de señalización y demarcación de tránsito y transporte terrestre (comité de seguridad vial), Como prevenir los accidentes de tránsito (comité de seguridad vial). | Responsable PESV | Personal |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Conociendo mi vehículo (conductor) | Responsable PESV | Personal | [6 empty] | 1
| Conducción defensiva básica (conductor) | Responsable PESV | Personal | [8 empty] | 1
| Inducción a colaboradores nuevos de planta o contratistas sobre el PESV: * generalidades del PESV * Socialización de la política de SV y de administración de rutas * Socialización de las políticas de regulación | Responsable de PESV | Personal | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| ¿Cómo planear un viaje en carretera? – Principios básicos de movilidad nacional (conductor) | Responsable PESV | Personal | [14 empty] | 1
| Señalización manual y gestos para ciclistas (ciclista) | Responsable PESV | Personal | [16 empty] | 1
| Consecuencias Jurídicas en un accidente de tránsito (todos los actores viales) | Responsable PESV | Personal | [12 empty] | 1
| Primeros auxilios en siniestros viales (todos los actores viales) | Responsable PESV | Personal | [18 empty] | 1
| ¿Que hacer en caso de un accidente de tránsito de acuerdo con el tipo de actor vial? (todos los actores viales) | Responsable PESV | Personal | [6 empty] | 1
| Conceptos básicos de señalización y demarcación de tránsito y transporte terrestre (todos los actores viales) | Responsable PESV | Personal | [20 empty] | 1
| ¿Por qué nos accidentamos? (todos los actores viales) | Responsable PESV | Personal | [16 empty] | 1
| Infracciones de tránsito basados en la prevención de la accidentalidad vial (todos los actores viales) | Responsable PESV | Personal | [20 empty] | 1
| Tips de seguridad vial | Responsable PESV | Personal |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Enemigos del comportamiento humano en la vía (todos los actores viales) | Responsable PESV | Personal | [14 empty] | 1
I - Planear | COPASST
| 1.1.7 Capacitación COPASST: Normatividad, Funciones y responsabilidades | Proveedor ARL | Personal |  |  | 1
| 1.1.7 Capacitación COPASST: Investigación de accidentes e incidentes de trabajo | Fisioterapeuta | Personal |  |  |  |  | 1
| 1.1.7 Sensibilización COPASST: Procedimiento de inspecciones de Seguridad y Formatos | Fisioterapeuta | Personal | [6 empty] | 1
| 1.1.7 Socialización de protocolo de bioseguridad COVID-19 | Fisioterapeuta - Líder SST | Personal | [8 empty] | 1
| 1.1.7 Curso de 50 o 20 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST según corresponda | Fisioterapeuta | Personal | [10 empty] | 1
COMITÉ DE CONVIENCIA LABORAL
| 1.1.8 Refuerzo a los integrantes del Comité con respecto a la Ley de Acoso Laboral, funciones y responsabilidades comité convivencia laboral. | Comité de Convivencia Laboral Psicóloga. | Personal |  |  |  |  | 1
| 3.1.2 Refuerzo en competencias blandas (resolución de conflictos. - Trabajo bajo Presión, liderazgo, habilidades de comunicación asertiva, trabajo en equipo) | Psicóloga CCL | Personal |  |  | 1
| Capacitación que tener en cuenta para revisión de manual de convivencia y revisión políticas en prevención de acoso laboral. | Psicóloga CCL | Personal | [6 empty] | 1
| 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas), actualización 20 horas | Psicóloga CCL | Personal | [8 empty] | 1
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| 1.1.7 Inducción / Reinducción | SG SST | Personal | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1.1.7 Sensibilización Orden y Aseo en puestos de Trabajo | Psicóloga | Personal |  |  |  |  | 1
| 4.2.5. capacitación en uso adecuado de EPP | SG SST | Personal |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 1.1.7 Sensibilización Riesgo Público y accidentes de tránsito | Psicóloga | Personal | [6 empty] | 1
| 1.1.7 Sensibilización Prevención de accidentes de trabajo (Énfasis riesgo locativo - Caídas) | Psicóloga | Personal | [10 empty] | 1
BRIGADA DE EMERGENCIA
| 1.1.7 Curso de 50 o 20 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST según corresponda | Grupo SST | Personal |  |  |  |  | 1
| 1.1.7 Capacitación Primeros Auxilios | Grupo SST | Personal |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 1.1.7 Capacitación Manejo y uso de extintores (se manejaran dos fechas de acuerdo a la convocatoria realizada para cubrir al 100% de los brigadistas | Psicóloga Fisioterapeuta | Personal | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
| 1.1.7 Capacitación Evacuación y Rescate | Psicóloga Fisioterapeuta | Personal | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
| 1.1.7 Liderazgo y comunicación asertiva (Brigada - COE) | Psicóloga | Personal | [10 empty] | 1
| 1.1.7 Capacitación de uso y manejo de desfibrilador | Fisioterapeuta - Líder SST | Personal | [12 empty] | 1
| 5.1.2 Pista de Emergencia | Grupo SST | Personal | [18 empty] | 1
EMERGENCIA
| 1.1.7 Sensibilización PONS | Grupo SST | Personal | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 5.1.2 Capacitación en que hacer en caso de accidente ofídico. | Grupo SST | Personal |  |  | 1
| 1.1.7 Socializar a todo el personal de ADR frente a posturas y modo de autoprotección | Grupo SST | Personal |  |  |  |  | 1
| 1.1.7 Charlas sobre autoprotección y participación en simulacros | Grupo SST | Personal | [6 empty] | 1
| 5.1.2 Que hacer en caso de riesgo naturales (caída de arboles, Incendio forestal, Inundaciones por reboce de acueducto o alcantarillado, sistema de control de incendios), | Psicóloga | Personal | [8 empty] | 1
| 5.1.2 Capacitar en que hacer en caso de riesgos Sociales (Asalto-Hurto, Secuestro, Terrorismo) | Psicóloga | Personal | [10 empty] | 1
RIESGO PSICOSOCIAL
| 1.1.8 Sensibilización para todos Conciliación y los métodos alternativos de solución de conflictos | Psicóloga CCL | Personal | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 1.1.8 Campañas de sensibilización de prevención de acoso laboral | Psicóloga CCL | Personal |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
| 1.2.1 Inteligencia Emocional en el trabajo | Psicóloga | Personal | [12 empty] | 1
| 1.2.1 Síndrome burnout y Salud Mental (ansiedad y depresión) | Psicóloga | Personal | [12 empty] | 1
| 1.2.1 Capacitar en factores psicosociales en manejo de situaciones criticas- intervención en crisis (primeros auxilios emocionales). | Psicóloga | Personal |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1.2.1 Estrategias de afrontamiento del estrés | Psicóloga | Personal | [14 empty] | 1
| 1.2.1 Fatiga derivada de la ordenación del trabajo - limites - Efectos y medidas preventivas | Psicóloga | Personal | [16 empty] | 1
| 3.1.4 Sensibilización Gestión del Cambio- Resiliencia | Psicóloga | Personal | [6 empty] | 1
| 3.1.7 Prevención en tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia en el trabajo | Psicóloga | Personal | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
RIESGO OSTEOMUSCULAR
| 1.2.1 Sensibilización orden y aseo, relacionado a disconfort postural. | Fisioterapeuta | Personal | [6 empty] | 1
| 1.2.1 Sensibilización en higiene postural VDT, uso de aditamentos ergonómicos para estaciones de trabajo administrativas y pausas activas | Fisioterapeuta | Personal | [8 empty] | 1
| 1.2.1 Prevención de Lesiones osteomusculares para MMSS, espalda y cuello. Trabajo Sedente | Fisioterapeuta | Personal | [10 empty] | 1
| 1.2.1 Capacitación, tips puesto de trabajo encasa. | Fisioterapeuta | Personal | [12 empty] | 1
| 1.2.1 Ejecución de Pausas Activas nivel central y UTTs | Fisioterapeuta | Personal |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
| 3.1.2 Sensibilización Conservación auditiva y visual | Fisioterapeuta | Personal | [10 empty] | 1
| 3.1.7 Sensibilización Promoción y prevención en hábitos de vida saludable | Fisioterapeuta | Personal | [10 empty] | 1
| 3.1.2 Sensibilización prevención del riesgo de contagio del COVID 19 | Fisioterapeuta | Personal |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.1.7 Capacitación hábitos de vida saludable y prevención de enfermedades | Fisioterapeuta - Correcol | Personal | [12 empty] | 1
| 3.1.7 Recomendaciones generales "Lucha contra el sobrepeso y obesidad", Cardiovascular | Fisioterapeuta | Personal | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
| 3.1.2 Sensibilización Enfermedades respiratorias y Gastroenteritis (Tips) | Fisioterapeuta | Personal | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1
| 3.1.2 Campaña educativa sobre de Cáncer. | Fisioterapeuta | Personal | [10 empty] | 1
| 3.1.2 Divulgación de Protocolo de Bioseguridad | Grupo SST | Personal |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Capacitaciones / Sensibilizaciones programadas en el mes |  |  |  | 3 |  | 8 |  | 16 |  | 16 |  | 15 |  | 14 |  | 12 |  | 10 |  | 12 |  | 8 |  | 10 |  | 5
|  |  |  | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5
Capacitaciones / Sensibilizaciones ejecutadas en el mes |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% Cumplimiento mensual (meta 80%) |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
INDICADOR - CUMPLIMIENTO
PERIODO DE MEDICIÓN |  | RESULTADO | META | ANÁLISIS | [12 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Trimestre 1 |  | 0% | 80%
Trimestre 2 |  | 0% | 80%
Trimestre 3 |  | 0% | 80%
Trimestre 4 |  | 0% | 80%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
|  | Propias SST | 0 |  | 129 |  | 0
|  | Personal | 129
0
|  | actividades programadas | actividades realizadas
|  | 129 | 0
|  | 176 | 0
|  | 305 | 0
|  | 30 | 0
|  | 335 | 0
|  | 80 | 0
|  | 109 | 0
|  | 60 | 0
|  | 1224 | 0
|  | cumplimiento | 0%

## Cumplimiento
PLAN DE TRABAJO 2022
Código: FGTH-009 |  |  | Versión: 3 | [5 empty] | Página 1 de 1
CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2022
mes | Enero | febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
Actividades programadas | 51 | 77 | 81 | 80 | 77 | 89 | 77 | 69 | 78 | 64 | 61 | 62 | 866
Actividades ejecutadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentaje de cumplimiento mensual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cumplimiento por Subprogramas
| Item | Actividades Programadas | Actividades Ejecutadas | Cumplimiento
| Plan de trabajo | 1 | 0 | 0%
| Actividades SST | 60 | 0 | 0%
| H & S | 109 | 0 | 0%
| Inspecciones | 80 | 0 | 0%
| PESV | 176 | 0 | 0%
| COPASST | 73 | 0 | 0%
| CCL | 25 | 0 | 0%
| Psicosocial | 21 | 0 | 0%
| Emergencias | 30 | 0 | 0%
| Osteomuscular | 35 | 0 | 0%
| MP -MT | 128 | 0 | 0%
| Capacitación y Sensibilización | 129 | 0 | 0%
| TOTAL | 866 | 0 | 0%
Cmplimiento por Programas
| Cumplimiento SG - SST |  |  |  |  | Actividades Programadas | Actividades Ejecutadas | Cumplimiento
| Plan de trabajo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Higiene y seguridad industrial |  |  |  |  | 528 | 0 | 0%
| Medicina Preventiva y del trabajo |  |  |  |  | 292 | 0 | 0%
| Sistema de vigilancia epidemiológica Riesgo Psicosocial |  |  |  |  | 46 | 0 | 0%
| Total |  |  |  |  | 866 | 0 | 0%
INTERVENCIÓN
| Propias SST | 598
| Personal | 268
| Total: | 866

## Hoja1 (hidden)
Enero | 1
Febrero | 2
Marzo | 3
Abril | 4
Mayo | 5
Junio | 6
Julio | 7
Agosto | 8
Septiembre | 9
Octubre | 10
Noviembre | 11
Diciembre | 12