## PMA (hidden)
Entidad: |  | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | [6 empty] | NIT: | 900.948.954-4
Representante Legal: |  | CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2017-10-13
Responsable del proceso: |  | SANDRA PATRICIA BORRÁEZ DE ESCOBAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2019-10-31
Cargo: |  | SECRETARIA GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | XXXXXXXXXX
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ÍTEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Tabla de Retención Documental TRD y Cuadros de Clasificación Documental CCD La entidad no cuenta con las TRD convalidadas, ni con los CCD conforme a la producción documental de las dependencias y las últimas reestructuraciones de la misma, por tanto presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 04 de 2013. | ACCIÓN 1 | Contar con las TRD y los CCD aprobados por el Comité de Desarrollo Administrativo de la ADR y convalidadas por el Archivo General de la Nación. | T1 | Contratar la elaboración de las TRD y los CCD de la ADR. | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | T2 | Obtener la aprobación de las TRD y los CCD por parte del Comité de Desarrollo Administrativo de la ADR. | 2017-10-13 | 2018-02-02 | 16 | 0% | Acta de Aprobación del Comité de Desarrollo Administrativo |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | T3 | Convalidar las TRD y los CCD por parte del Archivo General de la Nación AGN. | 2017-10-13 | 2018-06-29 | 37 | 0% | Resolución Aprobación TRD y CCD del AGN |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
2 | Programa de Gestión Documental PGD La entidad no cuenta con PGD aprobado y publicado presuntamente incumple lo establecido en el artículo 21 de la Ley 594 de 2000, así como lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.0 del Decreto 1080 de 2015. "Obligatoriedad del programa de gestión documental", que establece que "Todas las entidades del Estado deben formular un programa de gestión documental PGD, a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual". | ACCION 2 | Contar con un PGD a corto, mediano y largo plazo aprobado y publicado, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual. | M1 | Contratar el Diagnóstico del PGD | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Obtener y publicar la aprobación del PGD de la ADR por parte del Comité de Desarrollo Administrativo de la ADR. | 2017-10-13 | 2018-02-02 | 16 | 0% | PGD |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Desarrollo del PGD para la ADR | 2017-10-13 | 2018-02-05 | 16.4286 | 0% | Acta de Aprobación del Comité de Desarrollo Administrativo Link página Web Publicación PGD |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
3 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ARCHIVO No se han realizado capacitaciones en cuanto a gestión documental. Por lo anterior, la entidad presuntamente incumple lo establecido en el artículo 18 de la Ley 594 de 2000, así como con lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.4 del Decreto 1080 de 2015. | ACCIÓN 3 | Capacitar el personal de archivo de la ADR | M1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación PIC de la ADR de las vigencias 2018 y 2019 temas de Gestión Documental para el personal de archivo. | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | PIC 2018 PIC 2019 | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Realizar una capacitación semestral al personal de archivo de la ADR en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | Listado de Asistencia Capacitación |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Realizar una inducción y/o reinducción anual al personal de la ADR por parte de la Dirección de Talento Humano de la Agencia en temas del componente de Gestión Documental durante las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-02-02 | 68.1429 | 0% | Listado de asistencia a la inducción y/o reinducción
4 | CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS Organización de los Archivos de Gestión La entidad no está aplicando en la totalidad de las dependencias todos los criterios de organización de los archivos de gestión; por lo anterior, la ADR presuntamente incumple con lo establecido en los Acuerdos Nº 042 de 2002 (organización de expedientes basados en las TRD, identificación de unidades documentales, inventario documental), Acuerdo Nº 5 de 2013 (diligenciamiento de la hoja de control) | ACCIÓN 4 | Organizar los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR | M1 | Contratar el personal para la organización de los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR (siempre y cuando se cuente con los recursos) | 2017-10-13 | 2018-08-31 | 46 | 0% | Contratos | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Dictar una capacitación semestral a las depencias de la ADR en el tema de Organización de Archivos de Gestión en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | Listado de Asistencia a Capacitación |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Adquirir la estantería rodante y fija, así como las planotecas requeridas para la organización de los archivos de Gestión, Adecuar y/o contratar los depósitos de archivo requeridos para la organización de los archivos de gestión | 2017-10-13 | 2017-11-17 | 5 | 0% | Contratos Estantería Planotecas Depósitos de Archivo |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
5 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC La entidad no cuenta con un SIC aprobado mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, como lo menciona el artículo Nº 11 del Acuerdo 6 de 2014 para la conservación de los soportes y preservación de información desde su producción hasta su disposición final. Por lo anterior, se presenta un presunto incumplimiento del artículo 46 de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo Nº 049 de 2000, el Acuerdo Nº 050 de 2000 y el Acuerdo 6 de 2014. | ACCIÓN 5 | Contar con un SIC aprobado por el Presidente de la ADR | M1 | Contratar elaboración de diagnóstico, Plan de Emergencias, Plan de Conservación Documental, Plan de Preservación Digital y Sistema Integrado de Conservación de la ADR | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Aprobación del SIC por parte del Presidente de la ADR | 2017-10-13 | 2018-02-02 | 16 | 0% | Acto Administrativo de aprobación SIC |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Adquirir los elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital | 2017-10-13 | 2018-10-30 | 54.5714 | 0% | Contrato Elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
6 |  | ACCIÓN 6 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
7 |  | ACCIÓN 7 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
8 |  | ACCIÓN 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
9 |  | ACCIÓN 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
10 |  | ACCIÓN 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
11 |  | ACCIÓN 11 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
12 |  | ACCIÓN 12 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
13 |  | ACCIÓN 13 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
14 |  | ACCIÓN 14 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
15 |  | ACCIÓN 15 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
16 |  | ACCIÓN 16 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
17 |  | ACCIÓN 17 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
18 |  | ACCIÓN 18 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 0%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 0%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Acción 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 0%
|  |  |  | Acción 12 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 13 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 14 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 15 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 16 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 17 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 18 | 0% |  |  | 0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## PMA modificado Enero 2018 (hidden)
Entidad: |  | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | [6 empty] | NIT: | 900.948.954-4
Representante Legal: |  | JUAN PABLO DIAZ GRANADOS PINEDO | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2017-10-13
Responsable del proceso: |  | SANDRA PATRICIA BORRÁEZ DE ESCOBAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2019-10-31
Cargo: |  | SECRETARIA GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ÍTEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Tabla de Retención Documental TRD y Cuadros de Clasificación Documental CCD La entidad no cuenta con las TRD convalidadas, ni con los CCD conforme a la producción documental de las dependencias y las últimas reestructuraciones de la misma, por tanto presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 04 de 2013. | ACCIÓN 1 | Contar con las TRD y los CCD aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ADR y convalidadas por el Archivo General de la Nación. | T1 | Contratar la elaboración de las TRD y los CCD de la ADR. | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | T2 | Obtener la aprobación de las TRD y los CCD por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2017-10-13 | 2018-04-30 | 28.4286 | 0% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | T3 | Convalidar las TRD y los CCD por parte del Archivo General de la Nación AGN. | 2017-10-13 | 2019-05-31 | 85 | 0% | Resolución Aprobación TRD y CCD del AGN |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
2 | Programa de Gestión Documental PGD La entidad no cuenta con PGD aprobado y publicado presuntamente incumple lo establecido en el artículo 21 de la Ley 594 de 2000, así como lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.0 del Decreto 1080 de 2015. "Obligatoriedad del programa de gestión documental", que establece que "Todas las entidades del Estado deben formular un programa de gestión documental PGD, a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual". | ACCIÓN 2 | Contar con un PGD a corto, mediano y largo plazo aprobado y publicado, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual. | M1 | Contratar el Diagnóstico del PGD | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Obtener y publicar la aprobación del PGD de la ADR por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ADR. | 2017-10-13 | 2018-04-30 | 28.4286 | 0% | PGD |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Desarrollo del PGD para la ADR | 2018-05-31 | 2019-10-12 | 71.2857 | 0% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Link página Web Publicación PGD |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
3 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ARCHIVO No se han realizado capacitaciones en cuanto a gestión documental. Por lo anterior, la entidad presuntamente incumple lo establecido en el artículo 18 de la Ley 594 de 2000, así como con lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.4 del Decreto 1080 de 2015. | ACCIÓN 3 | Capacitar el personal de archivo de la ADR | M1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación PIC de la ADR de las vigencias 2018 y 2019 temas de Gestión Documental para el personal de archivo. | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | PIC 2018 PIC 2019 | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Realizar una capacitación semestral al personal de archivo de la ADR en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | Listado de Asistencia Capacitación |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Realizar una inducción y/o reinducción anual al personal de la ADR por parte de la Dirección de Talento Humano de la Agencia en temas del componente de Gestión Documental durante las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-02-02 | 68.1429 | 0% | Listado de asistencia a la inducción y/o reinducción |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
4 | CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS Organización de los Archivos de Gestión La entidad no está aplicando en la totalidad de las dependencias todos los criterios de organización de los archivos de gestión; por lo anterior, la ADR presuntamente incumple con lo establecido en los Acuerdos Nº 042 de 2002 (organización de expedientes basados en las TRD, identificación de unidades documentales, inventario documental), Acuerdo Nº 5 de 2013 (diligenciamiento de la hoja de control) | ACCIÓN 4 | Organizar los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR | M1 | Contratar el personal para apoyar la organización de los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR (siempre y cuando se cuente con los recursos) | 2017-10-13 | 2018-12-31 | 63.4286 | 0% | Contratos | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Dictar una capacitación semestral a las dependencias de la ADR en el tema de Organización de Archivos de Gestión en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | Listado de Asistencia a Capacitación |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Adquirir la estantería rodante y fija, así como las planotecas requeridas para la organización de los archivos de Gestión, Adecuar y/o contratar los depósitos de archivo requeridos para la organización de los archivos de gestión | 2017-10-13 | 2018-02-20 | 18.5714 | 0% | Contratos Estantería Planotecas Depósitos de Archivo |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
5 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC La entidad no cuenta con un SIC aprobado mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, como lo menciona el artículo Nº 11 del Acuerdo 6 de 2014 para la conservación de los soportes y preservación de información desde su producción hasta su disposición final. Por lo anterior, se presenta un presunto incumplimiento del artículo 46 de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo Nº 049 de 2000, el Acuerdo Nº 050 de 2000 y el Acuerdo 6 de 2014. | ACCIÓN 5 | Contar con un SIC aprobado por el Presidente de la ADR | M1 | Contratar elaboración de diagnóstico, Plan de Emergencias, Plan de Conservación Documental, Plan de Preservación Digital y Sistema Integrado de Conservación de la ADR | 2017-10-13 | 2018-02-06 | 16.5714 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Aprobar del SIC por parte del Presidente de la ADR | 2017-10-13 | 2018-04-30 | 28.4286 | 0% | Acto Administrativo de aprobación SIC |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Adquirir los elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital | 2017-10-13 | 2018-10-30 | 54.5714 | 0% | Contrato Elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
6 |  | ACCIÓN 6 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
7 |  | ACCIÓN 7 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
8 |  | ACCIÓN 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
9 |  | ACCIÓN 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
10 |  | ACCIÓN 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
11 |  | ACCIÓN 11 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
12 |  | ACCIÓN 12 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
13 |  | ACCIÓN 13 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
14 |  | ACCIÓN 14 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
15 |  | ACCIÓN 15 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
16 |  | ACCIÓN 16 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
17 |  | ACCIÓN 17 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
18 |  | ACCIÓN 18 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 0%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 0%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Acción 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 0%
|  |  |  | Acción 12 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 13 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 14 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 15 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 16 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 17 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 18 | 0% |  |  | 0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G12: John Edisson Montañez Rey: Es la fecha misma del comité
Note on H12: John Edisson Montañez Rey: Se solicita este plazo debido a que hubo una prórroga hasta el 6 de febrero, luego de la entrega pueden existir observaciones y ajustes hasta por dos meses, es decir 6 de abril. Opinión OCI: De acuerdo, no presentamos observaciones.
Note on H13: John Edisson Montañez Rey: De acuerdo a la aprobación de las TRD, estan son presentadas máximo 1 mes después al AGN (31 de mayo 2018), este, basado en el acuerdo 04 de 2013 artículo 11 tiene un plazo máximo de 90 días hábiles (Octubre 15 2018) para emitir concepto y que la entidad que presenta TRD tiene hasta 1 mes para realizar ajustes y presentarlas nuevamente (Noviembre 15 2018). Nuevamente el AGN tiene 90 días hábiles para emitir concepto, es decir (Marzo 31 2019). Estos tiempos están contemplados sin tener en cuenta ningún contratiempo, por lo cual se propone una fecha posterior, que permita tener un lapso prudencial de tiempo. Opinión OCI: Al revisar el fundamente normativo (Acuerdo 04 de 2013), no encontramos los plazos que fundamentan la ampliación de esta actividad hasta el año 2019. En nuestra revisión, no osbservamos la existencia del plazo de 1 mes para realizar ajustes y los 90 días para emitir un segundo concepto. En cualquier caso, establecer acciones de mejoramiento tan extensas en el tiempo, no corresponde a una buena práctica de gestión. Recomiendo revaluar. John Edisson Montañez Rey: El plazo de un mes se describe en el artículo 10 literal c) "la entidad tendrá máximo treinta (30) días para realizar los ajustes solicitados y remitirá nuevamente al Consejo Departamental o Distrital de Archivos"; El plazo del segundo concepto (90 días hábiles) se toma partiendo de la premisa que se deben realizar ajustes en las TRD ya que según la experiencia el AGN generalmente no aprueba en una primera instancia, lo que indica que nuevamente tienen los mismos 90 días hábiles para realizar la segunda revisión. Por último, se informa, que si bien no es una buena práctica establecer acciones de mejoramiento tan extensas, esto se debe a que la convalidación de las TRD no depende de la ADR si no de los tiempos que por el acuerdo 04 de 2013 tiene el Archivo General de la Nación, para el cual la ADR no tiene ingerencia.
Note on H15: John Edisson Montañez Rey: La misma fecha probable de realización del comité para aprobación de TRD.
Note on G16: John Edisson Montañez Rey: Para esta acitividad la fecha está diferente ya que inicialmente quedo 13 oct de 2017 como el resto, la idea entonces es proponer el cambio de esta fecha debido a que fue un error desde el mismo momento en que se establecieron las fechas debido a que no existía PGD para desarrollar. Por consiguiente, se solicita ajuste a partir de la aprobación del instrumento por el comité. Opinión OCI: Si el Comité para la aprobación del PGD se llevaría a cabo el 30-Abr-2018, la fecha de desarrollo del mismo debería ser posterior, por lo cual, no resulta coherente establecer 14-Abr-2018 como fecha de inicio para su desarrollo. Se recomienda establecer una fecha de inicio a partir del mes de May-2018. Se ajustó la fecha a 31-05-2018 de conformidad a lo observación de OCI.
Note on F20: John Edisson Montañez Rey: Se debe aclarar que el personal contratado apoya la organización y en algunos casos lo realiza dependiendo del volumen documental de cada área. Además, cabe anotar que esta actividad se realizó para la vigencia 2017, sin embargo tal cual como se menciona en la misma la continuidad de la tarea para la vigencia 2018 depende de los recursos económicos asignados a la Dirección Adtiva y Financiera - Gestión Documental.
Note on H22: John Edisson Montañez Rey: El Cto 747 de 2017 se prorrogó hasta el 20 de febrero de 2018. Opinión OCI: De acuerdo, no presento observaciones.

## PM AGN
Entidad: |  | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | [6 empty] | NIT: | 900.948.954-4
Representante Legal: |  | ANA CRISTINA MORENO PALACIOS | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2017-10-13
Responsable del proceso: |  | CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2020-10-31
Cargo: |  | SECRETARIO GENERAL | [6 empty] | Fecha de corte de seguimiento: |  | 2020-11-30
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta Nº 4 del 13 de octubre de 2017, modificado mediante Acta Nº 1 del 31 de enero de 2018. Acta Nº 04 del 30 de Agosto de 2019
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ÍTEM | HALLAZGO | N° DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Tabla de Retención Documental TRD y Cuadros de Clasificación Documental CCD La entidad no cuenta con las TRD convalidadas, ni con los CCD conforme a la producción documental de las dependencias y las últimas reestructuraciones de la misma, por tanto presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 04 de 2013. | ACCIÓN 1 |  | T1 |  |  |  | 0 |  |  | 100%
T2
|  |  | Contar con las TRD y los CCD aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ADR y convalidadas por el Archivo General de la Nación. | T1 | Convalidar las TRD y los CCD por parte del Archivo General de la Nación AGN. | 2017-10-13 | 2020-10-31 | 159.1429 | 100% | Resolución Aprobación TRD y CCD del AGN |  | Vigencia 2019 Corte 9-sep-2019: El 21 de marzo de 2019 el Archivo General de la Nación emitió concepto técnico acerca de las TRD las cuales fueron evaluadas y no reunieron la totalidad de los requisitos técnicos establecidos; de igual forma, el grupo de Gestión Documental emitió segundo concepto el 3 de mayo de 2019 con las TRD debidamente ajustadas. Vigencia 2019 Corte 12-dic-2019: El 12 de septiembre de 2019 el Archivo General de la Nación emitió concepto técnico acerca de las TRD, las cuales se evaluaron y no reunieron los requisitos técnicos establecidos. El día 21 de octubre de 2019 se realizó mesa de trabajo con el Archivo General de la Nación para tratar temas relacionados con la evaluación técnica de las Tablas de Retención Documental (TRD). El día 21 de octubre de 2019 la Secretaria General solicitó prórroga de entrega del instrumento archivístico, para lo cual el Archivo General de la Nación concedió a la Agencia de Desarrollo Rural una prórroga hasta el 12 de diciembre de 2019 teniendo en cuenta que la fecha de entrega estaba prevista para el 28 de octubre de 2019. El día 3 de diciembre se realizó mesa de trabajo con el Archivo General de la Nación y la Agencia de Desarrollo Rural para tratar temas relacionados con la evaluación técnica de las Tablas de Retención Documental. | Secretario General - Dr. Cesar Augusto Castaño Jaramillo | ´- Oficio Radicado ADR 20196100018561 del 21 de marzo de 2019. - Oficio Radicado ADR 20196100022232 del 3 de mayo de 2019. - Oficio Radicado AGN 1-2019-05260 del 7 de mayo de 2019. - Listado de asistencia Comité de Gestión y Desempeño. - Correo enviado el 26 de julio de 2019 con la solicitud de modificación de fecha. - Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30 de agosto de 2019. - Concepto técnico radicado ADR N° 20196100063401 del día 12 de septiembre de 2019. - Acta N° 2 de mesa de trabajo con el AGN el 21 de octubre de 2019. - Oficio Radicado ADR N° 20196100068732 del 21 de octubre de 2019. - Comunicado del Archivo General de la Nación Radicado ADR N° 20196100079601 del 29 de octubre de 2019. - Acta N° 3 de mesa de trabajo con el AGN el 3 de diciembre de 2019. - Comunicado ADR 20196100093982 del 11 de diciembre de 2019 y correo electrónico del 12 de diciembre de 2019 mediante los cual la ADR remitió al AGN las TRD debidamente ajustadas para continuar con el proceso de evaluación y convalidación - Acta N° 4 de mesa de trabajo con el AGN del 21 de enero de 2020. | Seguimiento Septiembre 2019: En reunión con el Archivo General de la Nación (AGN) el 23-jul-2019 se determinó que este hallazgo continúa abierto; no obstante, el AGN dio la posibilidad de ajustar la fecha de finalización de la actividad. Dicha solicitud se envió mediante correo el día 26-jul-2019 y posteriormente fue presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su respectiva aprobación. A la fecha del presente seguimiento se encuentra pendiente el acta de aprobación del cambio de fecha por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual debía ser enviada con los ajustes correspondientes dentro de los tiempos establecidos en el artículo 2.8.8.4.6 del Decreto 1080 de 2015. Seguimiento Diciembre 2019: Se observó el acta definitiva del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con fecha 30 de agosto de 2019, sesión en la que se aprobó los ajustes al Plan de Mejoramiento Archivístico. La Secretaria General de la Agencia de Desarrollo Rural ha venido adelantando los avances para el cumplimiento de los requisitos técnicos de las Tablas de Retención Documental, mediante mesas técnicas realizadas el día 21 de octubre y 3 de diciembre de 2019 el área de Gestión Documental ha realizado los ajustes pertinentes al instrumento archivístico. El día 11 de diciembre de 2019 la Secretaria General envió comunicado al comité evaluador de documentos del Archivo General de la Nación con las TRD ajustadas con el fin de continuar con el proceso de convalidación del instrumento archivístico. Seguimiento febrero 2020: Se observó acta de reunión sostenida entre la Agencia de Desarrollo Rural y el Archivo General de la Nación, cuyo objetivo consistía en la revisión de los ajustes solicitados en el mes de septiembre por el AGN. Dicha reunión concluyó indicando que los Tablas de Retención Documental cumplián los requisitos exigidos en el proceso de convalidación y por ende se consideraba viable la sustentación de las mismas ante el Pre-Comité Evaluador de Documentos del AGN. La ADR esta a la espera de la programación de la sustentación. | Informe OCI-2019-027 del 23 de septiembre de 2019 Informe OCI-2019-037 del 16 de diciembre de 2019 Informe OCI-2020-008 del 4 de marzo de 2020
Vigencia 2020 corte 29-feb-2020: Mediante correo electrónico del 12 de diciembre de 2019, dirigido al Archivo General de la Nación, la Secretaría General realizó la tercera entrega de los ajustes realizados a las TRD, en virtud del proceso de evaluación que se surte por parte del Archivo General de la Nación (AGN). Así mismo se aportó copia del radicado ADR N° 20196100093982 del 11 de diciembre de 2019 (Rad. AGN 1-2019-14413 del 13 de diciembre de 2019), cuyo objetivo era, de igual manera, realizar la entrega de las TRD ajustadas al Archivo General de la Nación (AGN) para continuar el proceso de convalidación. El 21 de febrero de 2020, se realizó mesa de trabajo entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el Archivo General de la Nación (AGN), cuyo objetivo consistía en revisar los ajustes solicitados en el último concepto técnico de evaluación de las Tablas de Retención Documental, comunicado el 9 de septiembre de 2019. Esta mesa de trabajo culminó concluyendo lo siguiente: “Sobre la base de la revisión de los requisitos enunciados durante la mesa de trabajo, se concluye que las Tablas de Retención Documental junto con sus documentos anexos reúnen los requisitos exigidos en el proceso de convalidación (Instructivo de Evaluación de TRD). Por lo tanto se considera viable que la Agencia de Desarrollo Rural sustente en el Pre-Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación”.
[12 empty] | Vigencia 2020 corte 31-may-2020: El 12 de mayo de 2020, el Archivo General de la Nación (AGN) convocó a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) a participar del Quinto Comité Evaluador de Documentos, cuya sesión se realizaría el 14 de mayo de 2020, con el propósito de sustentar ante los miembros del comité las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Entidad. Adicionalmente se recibió Oficio radicado AGN No. 2-2020-03358 del 5-may-2020, con las indicaciones para participar en el Comité. Como resultado de dicha sustentación, el Comité Evaluador de Documentos del AGN concluyó en que la ADR debía a) Actualizar la aprobación de las TRD de la Entidad por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ADR, de conformidad con los conceptos emitidos y b) Revisar y ajustar las series documentales misionales que en su disposición final aparecen para eliminar. Producto de las solicitudes realizadas por el Comité Evaluador del AGN, la Secretaría General de la ADR solicitó se convocara a una sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual se programó y se realizó virtualmente el 21 de mayo de 2020, observando que el numeral 2 del orden del día consistía en "Presentación ajustes a las tablas de retención documental, en cumplimiento de los requerimientos por parte del archivo General de la Nación - AGN; (...)", así como el numeral 3 refería a la "Aprobación de los ajustes realizados a las tablas de retención documental", de lo cual se obtuvo aprobación unánime por parte de los miembros del comité. Mediante correo electrónico del 27 de mayo de 2020 el grupo de Gestión Documental de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) recibió correo electrónico procedente del archivo General de la Nación (AGN), mediante el cual remitían oficio radicado AGN Radicado 2-2020-03905 del 22-may-2020, con el Resumen de la sustentación de las Tablas de Retención Documental - TRD de la ADR ante Comité Evaluador de Documentos de la AGN, en el cual se observan las conclusiones y compromisos que se derivaron de la sesión quinta del comité evaluador de documentos del AGN. Adicionalmente, se observó que mediante correo electrónico del 2 de junio de 2020, el grupo de gestión Documental de la ADR, remite al Archivo General de la Nación "los soportes que evidencian los ajustes realizados a las TRD, de acuerdo a las observaciones presentadas por el comité evaluador de documentos(...)", dando así cumplimiento a los compromisos derivados de la sustentación de las TRD ante el comité evaluador del AGN. |  | • Correo electrónico del 12-may-2020 mediante el cual el Archivo General de la Nación invita a la Agencia de Desarrollo Rural a participar en el Quinto Comité Evaluador de la AGN. • Oficio radicado AGN No. 2-2020-03358 del 5-may-2020 de asunto "Citación sustentación de TRD ante el comité Evaluador de Documentos", el cual contiene las indicaciones para el desarrollo del comité. • Correo electrónico del 14-may-2020 mediante el cual la Secretaría General solicitó se citara a comité para la presentación y aprobación de los ajustes realizados a las TRD. • Convocatoria realizada el 19-may-2020, para participar en el Cuarto Comité Institucional fe Gestión y Desempeño a realizarse el 21-may-2020. • Acta N°4 del 21 de mayo de 2020, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. • Oficio radicado AGN 2-2020- 03905 del 22-may-2020. • Correo electrónico del 27 de mayo de 2020 mediante el cual se remite al AGN los soportes de las actividades desarrolladas producto de los compromisos derivados de la sustentación de las TRD ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN. | Seguimiento mayo 2020: Se observó avances respecto a la sustentación de las TRD ante el comité evaluador de documentos del Archivo General de la Nación (AGN), producto de lo cual se derivaron observaciones y compromisos, los cuales fueron gestionados y atendidos por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, observando que se remitieron los soportes de las actividades realizadas al AGN mediante correo electrónico del 02 de junio de 2020, en el cual de igual forma se indica que se estará pendiente a la próxima citación para una nueva sustentación de las TRD. Por lo anterior se debe continuar con el seguimiento al cumplimiento de la presente acción, hasta tanto la ADR obtenga un resultado positivo frente a la aprobación de las TRD. | Informe OCI-2020-017 del 8 de junio de 2020.
[12 empty] | Vigencia 2020 corte 31-ago-2020: Mediante correo electrónico del 6 de agosto de 2020, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) recibió copia del oficio radicado AGN 2-2020-06349, a través del cual el Archivo General de la Nación citó a la Entidad para realizar una nueva sustentación de las Tablas de Retención Documental ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN. Como resultado de dicha sustentación, el 2 de septiembre de 2020 se recibió correo electrónico proveniente del Archivo General de la Nación, mediante el cual se compartió el oficio Radicado AGN 2-2020-07028 del 31 de agosto de 2020, a través del cual allegaban el resumen de los resultados obtenidos durante la presentación de las TRD ante el comité evaluador de documentos del AGN, concluyendo que "La presentación y sustentación reunió todos los criterios desarrollados en la memoria descriptiva, y da cuenta de los lineamientos técnicos establecidos por la entidad, en atención a las normas archivísticas, para la elaboración y aprobación de las TRD. La entidad acogió las observaciones del Comité Evaluador de Documentos modificando la disposición final de las series documentales misionales relacionadas con los distritos de adecuación de tierras, a conservación total, conforme a las observaciones presentadas por el comité evaluador de documentos de fecha 14 de mayo de 2020. Por lo anterior, todos los integrantes del Comité Evaluador aconsejan al señor Director General, Enrique Serrano, la convalidación de las TRD, quien así lo acoge. Se expedirá el certificado de convalidación una vez se reciba el instrumento final firmado con los respectivos soportes". Según lo indicado en el oficio Radicado AGN 2-2020-07028, hace falta la emisión del certificado de convalidación, para lo cual se requiere del envío de las TRD firmadas al AGN, así como otra documentación requerida y mencionada en dicho comunicado. |  | • Correo electrónico del 06-ago-2020 mediante el cual se recibió en la entidad la citación para participar en una nueva sesión Comité Evaluador de Documentos, para sustentar las Tablas de Retención Documental (TRD). • Oficio Radicado AGN No. 2-2020-06349 del 05 de agosto de 2020, de asunto "citación sustentación de TRD ante el Comité Evaluador de Documentos". • Correo electrónico del 02-sep-2020 mediante el cual el Archivo General de la Nación cominicó a la Entidad el Resumen de la Sustentación de las TRD. • Oficio Radicado AGN No. 2-2020-07208 del 31 de agosto de 2020, con el cual el Archivo General de la Nación (AGN) suministró el resumen de lo acontecido en la sustentación de las Tablas de Retención Documental (TRD) ante el Comité Evaluados de Documentos. | Seguimiento septiembre 2020: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad participó de la sesión del comité evaluador de documentos del Archivo General de la Nación realizada el 13 de agosto de 2020, cuyo fin era realizar una nueva sustentación de las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), producto de lo cual se obtuvo concepto favorable por parte de los miembros del comité sobre la convalidación de las TRD, quedando pendiente el envío de este instrumento archivístico firmado por el Secretario General y el responsable de archivo y gestión documental de la Entidad, así como otros documentos requeridos por el AGN, para la emisión del certificado de convalidación. El porcentaje de avance otorgado corresponde a que ya se cuenta con un concepto favorable por parte del Comité Evaluador e Documentos del Archivo General de la Nación (AGN) sobre la convalidación de las Tablas de Retención Documental, quedando pendiente a la fecha del presente seguimiento, el envío de los instrumentos archivísticos firmados y la demás documentación requerida por el AGN, para la emisión del certificado de convalidación y su inscripción en el Registro Único de Series Documentales – RUSD, precisando que la actividad se encuentra dentro de los términos de ejecución. | Informe OCI-2020-027 del 13 de Septiembre de 2020.
[12 empty] | Vigencia 2020 corte 30-nov-2020: Mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2020 (Radicado AGN N° 2-2020-9218 del 20 de octubre de 2020),se recibió el Certificado de convalidación de Tablas de Retención Documental de la Agencia de Desarrollo Rural, suscrito por el Presidente y Secretario Técnico del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación. El 2 de diciembre de 2020 se recibió a través de correo electrónico oficio radicado AGN N° 2-2020-10928 del 30 de noviembre de 2020, de asunto “Inscripción en el Registro Único de Series Documentales – RUSD”, mediante el cual se allegó a la Agencia de Desarrollo Rural el Certificado de Inscripción de las TRD en el Registro Único de Series Documentales. Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades: Se llevó a cabo la actualización en la página Web de la Entidad (www.adr.gov.co), las Tablas de Retención Documental, a partir de la convalidación emitida por el Archivo General de la Nación. Mediante Circular 082 del 7 de octubre de 2020, se presentó a las diferentes dependencias de la Entidad, el cronograma de socialización y capacitación de las TRD en la Agencia de Desarrollo Rural. |  | • Print Cargue TRD en Página Web • Circular 082 del 07-oct -2020 - Cronograma socialización TRD •Correo electrónico 18-sep-2020 solicitud emisión Certificado de Convalidación • Certificado de convalidación TRD (Radicado AGN N° 2-2020-9218 del 20-oct-2020) • Radicado ADR 20206100076812 del 20-oct-2020 • Radicado ADR ADR 20206100165241 (radicado AGN No. 2-2020-10824 del 25-nov-2020) • Certificado Inscripción TRD en el Registro Único de Series Documentales (Correo electrónico 2-dic-2020- Radicado AGN 2-2020-10928) | Seguimiento diciembre 2020: La Oficina de Control Interno considera que con los soportes allegados por los responsables del proceso evidencian el cumplimiento de la presente acción, puesto que se cuenta con el Certicado de Convalidación de las TRD y el Certificado de Inscripción de las TRD en el Registro Único de Series Documentales, suscritos por el Archivo General de la Nación, y que adicionalmente se procedió a actualizar las TRD en la página Web de la Entidad, así como a ejecutar actividades de capacitación y socialización del instrumento archivístico definitivo a las distintas dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural. | Informe OCI-2020-035 del 04 de diciembre de 2020.
6 |  | ACCIÓN 6 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
7 |  | ACCIÓN 7 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
8 |  | ACCIÓN 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
9 |  | ACCIÓN 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
10 |  | ACCIÓN 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
11 |  | ACCIÓN 11 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
12 |  | ACCIÓN 12 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
13 |  | ACCIÓN 13 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
14 |  | ACCIÓN 14 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
15 |  | ACCIÓN 15 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
16 |  | ACCIÓN 16 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
17 |  | ACCIÓN 17 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
18 |  | ACCIÓN 18 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 100%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 100% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.