## PMA (hidden)
Entidad: |  | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | [6 empty] | NIT: | 900.948.954-4
Representante Legal: |  | CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2017-10-13
Responsable del proceso: |  | SANDRA PATRICIA BORRÁEZ DE ESCOBAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2019-10-31
Cargo: |  | SECRETARIA GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | XXXXXXXXXX
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ÍTEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Tabla de Retención Documental TRD y Cuadros de Clasificación Documental CCD La entidad no cuenta con las TRD convalidadas, ni con los CCD conforme a la producción documental de las dependencias y las últimas reestructuraciones de la misma, por tanto presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 04 de 2013. | ACCIÓN 1 | Contar con las TRD y los CCD aprobados por el Comité de Desarrollo Administrativo de la ADR y convalidadas por el Archivo General de la Nación. | T1 | Contratar la elaboración de las TRD y los CCD de la ADR. | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | T2 | Obtener la aprobación de las TRD y los CCD por parte del Comité de Desarrollo Administrativo de la ADR. | 2017-10-13 | 2018-02-02 | 16 | 0% | Acta de Aprobación del Comité de Desarrollo Administrativo |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | T3 | Convalidar las TRD y los CCD por parte del Archivo General de la Nación AGN. | 2017-10-13 | 2018-06-29 | 37 | 0% | Resolución Aprobación TRD y CCD del AGN |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
2 | Programa de Gestión Documental PGD La entidad no cuenta con PGD aprobado y publicado presuntamente incumple lo establecido en el artículo 21 de la Ley 594 de 2000, así como lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.0 del Decreto 1080 de 2015. "Obligatoriedad del programa de gestión documental", que establece que "Todas las entidades del Estado deben formular un programa de gestión documental PGD, a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual". | ACCION 2 | Contar con un PGD a corto, mediano y largo plazo aprobado y publicado, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual. | M1 | Contratar el Diagnóstico del PGD | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Obtener y publicar la aprobación del PGD de la ADR por parte del Comité de Desarrollo Administrativo de la ADR. | 2017-10-13 | 2018-02-02 | 16 | 0% | PGD |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Desarrollo del PGD para la ADR | 2017-10-13 | 2018-02-05 | 16.4286 | 0% | Acta de Aprobación del Comité de Desarrollo Administrativo Link página Web Publicación PGD |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
3 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ARCHIVO No se han realizado capacitaciones en cuanto a gestión documental. Por lo anterior, la entidad presuntamente incumple lo establecido en el artículo 18 de la Ley 594 de 2000, así como con lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.4 del Decreto 1080 de 2015. | ACCIÓN 3 | Capacitar el personal de archivo de la ADR | M1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación PIC de la ADR de las vigencias 2018 y 2019 temas de Gestión Documental para el personal de archivo. | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | PIC 2018 PIC 2019 | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Realizar una capacitación semestral al personal de archivo de la ADR en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | Listado de Asistencia Capacitación |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Realizar una inducción y/o reinducción anual al personal de la ADR por parte de la Dirección de Talento Humano de la Agencia en temas del componente de Gestión Documental durante las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-02-02 | 68.1429 | 0% | Listado de asistencia a la inducción y/o reinducción
4 | CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS Organización de los Archivos de Gestión La entidad no está aplicando en la totalidad de las dependencias todos los criterios de organización de los archivos de gestión; por lo anterior, la ADR presuntamente incumple con lo establecido en los Acuerdos Nº 042 de 2002 (organización de expedientes basados en las TRD, identificación de unidades documentales, inventario documental), Acuerdo Nº 5 de 2013 (diligenciamiento de la hoja de control) | ACCIÓN 4 | Organizar los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR | M1 | Contratar el personal para la organización de los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR (siempre y cuando se cuente con los recursos) | 2017-10-13 | 2018-08-31 | 46 | 0% | Contratos | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Dictar una capacitación semestral a las depencias de la ADR en el tema de Organización de Archivos de Gestión en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | Listado de Asistencia a Capacitación |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Adquirir la estantería rodante y fija, así como las planotecas requeridas para la organización de los archivos de Gestión, Adecuar y/o contratar los depósitos de archivo requeridos para la organización de los archivos de gestión | 2017-10-13 | 2017-11-17 | 5 | 0% | Contratos Estantería Planotecas Depósitos de Archivo |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
5 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC La entidad no cuenta con un SIC aprobado mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, como lo menciona el artículo Nº 11 del Acuerdo 6 de 2014 para la conservación de los soportes y preservación de información desde su producción hasta su disposición final. Por lo anterior, se presenta un presunto incumplimiento del artículo 46 de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo Nº 049 de 2000, el Acuerdo Nº 050 de 2000 y el Acuerdo 6 de 2014. | ACCIÓN 5 | Contar con un SIC aprobado por el Presidente de la ADR | M1 | Contratar elaboración de diagnóstico, Plan de Emergencias, Plan de Conservación Documental, Plan de Preservación Digital y Sistema Integrado de Conservación de la ADR | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Aprobación del SIC por parte del Presidente de la ADR | 2017-10-13 | 2018-02-02 | 16 | 0% | Acto Administrativo de aprobación SIC |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Adquirir los elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital | 2017-10-13 | 2018-10-30 | 54.5714 | 0% | Contrato Elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
6 |  | ACCIÓN 6 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
7 |  | ACCIÓN 7 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
8 |  | ACCIÓN 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
9 |  | ACCIÓN 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
10 |  | ACCIÓN 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
11 |  | ACCIÓN 11 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
12 |  | ACCIÓN 12 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
13 |  | ACCIÓN 13 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
14 |  | ACCIÓN 14 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
15 |  | ACCIÓN 15 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
16 |  | ACCIÓN 16 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
17 |  | ACCIÓN 17 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
18 |  | ACCIÓN 18 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 0%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 0%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Acción 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 0%
|  |  |  | Acción 12 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 13 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 14 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 15 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 16 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 17 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 18 | 0% |  |  | 0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## PMA modificado Enero 2018 (hidden)
Entidad: |  | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | [6 empty] | NIT: | 900.948.954-4
Representante Legal: |  | JUAN PABLO DIAZ GRANADOS PINEDO | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2017-10-13
Responsable del proceso: |  | SANDRA PATRICIA BORRÁEZ DE ESCOBAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2019-10-31
Cargo: |  | SECRETARIA GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ÍTEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Tabla de Retención Documental TRD y Cuadros de Clasificación Documental CCD La entidad no cuenta con las TRD convalidadas, ni con los CCD conforme a la producción documental de las dependencias y las últimas reestructuraciones de la misma, por tanto presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 04 de 2013. | ACCIÓN 1 | Contar con las TRD y los CCD aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ADR y convalidadas por el Archivo General de la Nación. | T1 | Contratar la elaboración de las TRD y los CCD de la ADR. | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | T2 | Obtener la aprobación de las TRD y los CCD por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2017-10-13 | 2018-04-30 | 28.4286 | 0% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | T3 | Convalidar las TRD y los CCD por parte del Archivo General de la Nación AGN. | 2017-10-13 | 2019-05-31 | 85 | 0% | Resolución Aprobación TRD y CCD del AGN |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
2 | Programa de Gestión Documental PGD La entidad no cuenta con PGD aprobado y publicado presuntamente incumple lo establecido en el artículo 21 de la Ley 594 de 2000, así como lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.0 del Decreto 1080 de 2015. "Obligatoriedad del programa de gestión documental", que establece que "Todas las entidades del Estado deben formular un programa de gestión documental PGD, a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual". | ACCIÓN 2 | Contar con un PGD a corto, mediano y largo plazo aprobado y publicado, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual. | M1 | Contratar el Diagnóstico del PGD | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Obtener y publicar la aprobación del PGD de la ADR por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ADR. | 2017-10-13 | 2018-04-30 | 28.4286 | 0% | PGD |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Desarrollo del PGD para la ADR | 2018-05-31 | 2019-10-12 | 71.2857 | 0% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Link página Web Publicación PGD |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
3 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ARCHIVO No se han realizado capacitaciones en cuanto a gestión documental. Por lo anterior, la entidad presuntamente incumple lo establecido en el artículo 18 de la Ley 594 de 2000, así como con lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.4 del Decreto 1080 de 2015. | ACCIÓN 3 | Capacitar el personal de archivo de la ADR | M1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación PIC de la ADR de las vigencias 2018 y 2019 temas de Gestión Documental para el personal de archivo. | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | PIC 2018 PIC 2019 | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Realizar una capacitación semestral al personal de archivo de la ADR en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | Listado de Asistencia Capacitación |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Realizar una inducción y/o reinducción anual al personal de la ADR por parte de la Dirección de Talento Humano de la Agencia en temas del componente de Gestión Documental durante las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-02-02 | 68.1429 | 0% | Listado de asistencia a la inducción y/o reinducción |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
4 | CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS Organización de los Archivos de Gestión La entidad no está aplicando en la totalidad de las dependencias todos los criterios de organización de los archivos de gestión; por lo anterior, la ADR presuntamente incumple con lo establecido en los Acuerdos Nº 042 de 2002 (organización de expedientes basados en las TRD, identificación de unidades documentales, inventario documental), Acuerdo Nº 5 de 2013 (diligenciamiento de la hoja de control) | ACCIÓN 4 | Organizar los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR | M1 | Contratar el personal para apoyar la organización de los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR (siempre y cuando se cuente con los recursos) | 2017-10-13 | 2018-12-31 | 63.4286 | 0% | Contratos | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Dictar una capacitación semestral a las dependencias de la ADR en el tema de Organización de Archivos de Gestión en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | Listado de Asistencia a Capacitación |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Adquirir la estantería rodante y fija, así como las planotecas requeridas para la organización de los archivos de Gestión, Adecuar y/o contratar los depósitos de archivo requeridos para la organización de los archivos de gestión | 2017-10-13 | 2018-02-20 | 18.5714 | 0% | Contratos Estantería Planotecas Depósitos de Archivo |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
5 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC La entidad no cuenta con un SIC aprobado mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, como lo menciona el artículo Nº 11 del Acuerdo 6 de 2014 para la conservación de los soportes y preservación de información desde su producción hasta su disposición final. Por lo anterior, se presenta un presunto incumplimiento del artículo 46 de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo Nº 049 de 2000, el Acuerdo Nº 050 de 2000 y el Acuerdo 6 de 2014. | ACCIÓN 5 | Contar con un SIC aprobado por el Presidente de la ADR | M1 | Contratar elaboración de diagnóstico, Plan de Emergencias, Plan de Conservación Documental, Plan de Preservación Digital y Sistema Integrado de Conservación de la ADR | 2017-10-13 | 2018-02-06 | 16.5714 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Aprobar del SIC por parte del Presidente de la ADR | 2017-10-13 | 2018-04-30 | 28.4286 | 0% | Acto Administrativo de aprobación SIC |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Adquirir los elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital | 2017-10-13 | 2018-10-30 | 54.5714 | 0% | Contrato Elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
6 |  | ACCIÓN 6 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
7 |  | ACCIÓN 7 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
8 |  | ACCIÓN 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
9 |  | ACCIÓN 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
10 |  | ACCIÓN 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
11 |  | ACCIÓN 11 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
12 |  | ACCIÓN 12 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
13 |  | ACCIÓN 13 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
14 |  | ACCIÓN 14 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
15 |  | ACCIÓN 15 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
16 |  | ACCIÓN 16 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
17 |  | ACCIÓN 17 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
18 |  | ACCIÓN 18 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 0%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 0%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Acción 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 0%
|  |  |  | Acción 12 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 13 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 14 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 15 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 16 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 17 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 18 | 0% |  |  | 0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G12: John Edisson Montañez Rey: Es la fecha misma del comité
Note on H12: John Edisson Montañez Rey: Se solicita este plazo debido a que hubo una prórroga hasta el 6 de febrero, luego de la entrega pueden existir observaciones y ajustes hasta por dos meses, es decir 6 de abril. Opinión OCI: De acuerdo, no presentamos observaciones.
Note on H13: John Edisson Montañez Rey: De acuerdo a la aprobación de las TRD, estan son presentadas máximo 1 mes después al AGN (31 de mayo 2018), este, basado en el acuerdo 04 de 2013 artículo 11 tiene un plazo máximo de 90 días hábiles (Octubre 15 2018) para emitir concepto y que la entidad que presenta TRD tiene hasta 1 mes para realizar ajustes y presentarlas nuevamente (Noviembre 15 2018). Nuevamente el AGN tiene 90 días hábiles para emitir concepto, es decir (Marzo 31 2019). Estos tiempos están contemplados sin tener en cuenta ningún contratiempo, por lo cual se propone una fecha posterior, que permita tener un lapso prudencial de tiempo. Opinión OCI: Al revisar el fundamente normativo (Acuerdo 04 de 2013), no encontramos los plazos que fundamentan la ampliación de esta actividad hasta el año 2019. En nuestra revisión, no osbservamos la existencia del plazo de 1 mes para realizar ajustes y los 90 días para emitir un segundo concepto. En cualquier caso, establecer acciones de mejoramiento tan extensas en el tiempo, no corresponde a una buena práctica de gestión. Recomiendo revaluar. John Edisson Montañez Rey: El plazo de un mes se describe en el artículo 10 literal c) "la entidad tendrá máximo treinta (30) días para realizar los ajustes solicitados y remitirá nuevamente al Consejo Departamental o Distrital de Archivos"; El plazo del segundo concepto (90 días hábiles) se toma partiendo de la premisa que se deben realizar ajustes en las TRD ya que según la experiencia el AGN generalmente no aprueba en una primera instancia, lo que indica que nuevamente tienen los mismos 90 días hábiles para realizar la segunda revisión. Por último, se informa, que si bien no es una buena práctica establecer acciones de mejoramiento tan extensas, esto se debe a que la convalidación de las TRD no depende de la ADR si no de los tiempos que por el acuerdo 04 de 2013 tiene el Archivo General de la Nación, para el cual la ADR no tiene ingerencia.
Note on H15: John Edisson Montañez Rey: La misma fecha probable de realización del comité para aprobación de TRD.
Note on G16: John Edisson Montañez Rey: Para esta acitividad la fecha está diferente ya que inicialmente quedo 13 oct de 2017 como el resto, la idea entonces es proponer el cambio de esta fecha debido a que fue un error desde el mismo momento en que se establecieron las fechas debido a que no existía PGD para desarrollar. Por consiguiente, se solicita ajuste a partir de la aprobación del instrumento por el comité. Opinión OCI: Si el Comité para la aprobación del PGD se llevaría a cabo el 30-Abr-2018, la fecha de desarrollo del mismo debería ser posterior, por lo cual, no resulta coherente establecer 14-Abr-2018 como fecha de inicio para su desarrollo. Se recomienda establecer una fecha de inicio a partir del mes de May-2018. Se ajustó la fecha a 31-05-2018 de conformidad a lo observación de OCI.
Note on F20: John Edisson Montañez Rey: Se debe aclarar que el personal contratado apoya la organización y en algunos casos lo realiza dependiendo del volumen documental de cada área. Además, cabe anotar que esta actividad se realizó para la vigencia 2017, sin embargo tal cual como se menciona en la misma la continuidad de la tarea para la vigencia 2018 depende de los recursos económicos asignados a la Dirección Adtiva y Financiera - Gestión Documental.
Note on H22: John Edisson Montañez Rey: El Cto 747 de 2017 se prorrogó hasta el 20 de febrero de 2018. Opinión OCI: De acuerdo, no presento observaciones.

## PM AGN
Entidad: |  | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | [6 empty] | NIT: | 900.948.954-4
Representante Legal: |  | CLAUDIA ORTIZ RODRÍGUEZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2017-10-13
Responsable del proceso: |  | CAROLINA CHINCHILLA TORRES | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2020-10-31
Cargo: |  | Secretaria General | [6 empty] | Fecha de corte de seguimiento: |  | 2019-08-31
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta Nº 4 del 13 de octubre de 2017, modificado mediante Acta Nº 1 del 31 de enero de 2018, modificado nuevamente en sesión del CIGD llevada a cabo el 30-Ago-2019 (Acta en proceso de revisión y firmas)
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ÍTEM | HALLAZGO | N° DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Tabla de Retención Documental TRD y Cuadros de Clasificación Documental CCD La entidad no cuenta con las TRD convalidadas, ni con los CCD conforme a la producción documental de las dependencias y las últimas reestructuraciones de la misma, por tanto presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 04 de 2013. | ACCIÓN 1 |  | T1 |  |  |  | 0 |  |  | 50%
T2
|  |  | Contar con las TRD y los CCD aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ADR y convalidadas por el Archivo General de la Nación. | T1 | Convalidar las TRD y los CCD por parte del Archivo General de la Nación AGN. | 2017-10-13 | 2020-10-31 | 159.1429 | 50% | Resolución Aprobación TRD y CCD del AGN |  | Mediante oficio radicado ADR 20186100032242 del 7 de mayo de 2018, se remitió al Archivo General de la Nación las Tablas de Retención Documental-TRD de la Entidad, aprobadas mediante Acta N° 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para su respectiva evaluación y convalidación. De igual forma se hizo entrega del oficio radicado ADR 20186100047051 del 31 de mayo de 2018, mediante el cual el Archivo General de la Nación acusa recibido de la comunicación mediante la cual se remiten las TRD e informa que se inicia el proceso de convalidación. Mediante comunicación 20186100054842 del 3 de agosto de 2018, la Entidad solicitó al Archivo General de la Nación información acerca del estado del concepto técnico sobre las TRD. Se obtuvo respuesta por parte del Archivo General de la Nación, mediante documento radicado ADR 20186100075871 (radicado AGN 2-2018-11244), a través del cual se informó que las TRD de la Entidad se encontraban en proceso de Evaluación. El Archivo General de la Nación mediante comunicado 20186100084001 del 1 de octubre de 2018 (Radicado AGN 2-2018-12498), emitió concepto técnico sobre las TRD, donde se determinó que las TRD aún no reúnen la totalidad de los requisitos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación y solicitó realizar los ajustes necesarios. El 23 de octubre de 2018, se llevó a cabo mesa técnica entre la ADR, AGN y COLVATEL, con el fin de dar claridad al concepto emitido por el AGN respecto a las TRD. El 13 de noviembre de 2018, mediante radicado 20186100076592 (radicado AGN 1-2018-12378), la Agencia remitió al Archivo General de la Nación las TRD ajustadas con el fin de continuar el proceso de convalidación. Vigencia 2019 - corte 4 de junio: El 21 de marzo de 2019 el Archivo General de la Nación emitió concepto técnico acerca de las TRD las cuales fueron evaluadas y no reunieron la totalidad de los requisitos técnicos establecidos; de igual forma Gestión Documental emitió el radicado ADR 20196100022232 el 3 de mayo de 2019 con el segundo ajuste a las TRD. | Secretaria General Carolina Chinchilla Torres | - Oficio Radicado ADR 20186100032242 del 7 de mayo de 2018, Remisión TRD al Archivo General de la Nación (recibidas en el AGN el 22 de mayo de 2018) - Oficio Radicado ADR 20186100047051 del 31 de mayo de 2018 (Rad. AGN 2-2018-06397), Acuse recibido por parte del Archivo General de la Nación e inicio del proceso de convalidación. - Oficio Radicado 20186100054842 del 3 de agosto de 2018 (solicitud de información). - Oficio Radicado ADR 20186100075871 (radicado AGN 2-2018-11244). - Oficio Radicado ADR 20186100084001 del 1 de octubre de 2018 (Radicado AGN 2-2018-12498) - Acta de reunión Mesa Técnica del 23 de octubre de 2018. - Oficio Radicado ADR 20186100076592 del 13 de noviembre de 2018 (radicado AGN 1-2018-12378 Respuesta radicados ADR 20186100083851 y 20186100084001) - Oficio Radicado ADR 20196100018561 del 21 de marzo de 2019 (radicado AFN 2-2019-03173 concepto técnico TRD) - Oficio Radicado 20196100022232 del 3 de mayo de 2019 (radicado AGN 1-2019-05260 del 07 de mayo de 2019 remisión ajustes) -Listado de asistencia Comité de Gestión y Desempeño. -Correo enviado el 26 de julio de 2019 con la solicitud de modificación de fecha. -Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño (no oficial) | Seguimiento a 31-dic-2018: Una vez verificada el Acta N° 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se evidenció que en el Desarrollo del Orden del Día, en el numeral 5. "Aprobación de Instrumentos Archivísticos - Secretaría General", dentro de los instrumentos presentados y aprobados se encuentran las Tablas de Retención Documental. Seguimiento a 31-may-2019: Se obtuvo evidencia de: • Comunicado del 21-mar-2019 del Archivo General de la Nación mediante el cual emitió concepto técnico acerca de las TRD, indicando que las mismas no reunieron la totalidad de los requisitos técnicos establecidos. • Comunicado del 3-may-2019 mediante el cual la ADR remitió al AGN las TRD debidamente ajustadas para continuar con el proceso de evaluación y convalidación. Seguimiento a 31-ago-2019: El Archivo General de la Nación (AGN) en visita de vigilancia realizada a la ADR el 23-jul-2019 determinó que este hallazgo continuaba abierto; no obstante, el AGN dio la posibilidad de ajustar la fecha de finalización de la actividad, previa aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ADR. Dicha solicitud fue enviada por correo el día 26-jul-2019 y posteriormente fue presentada a dicho Comité en sesión del 30-ago-2019. Al 18-sep-2019 el acta de dicho Comité se encontraba en proceso de revisión y aprobación para firma de los asistentes e integrantes del mencionado Comité; no obstante, el término establecido en el artículo 2.8.8.4.6 del Decreto 1080 de 2015, para envío de tal información al AGN ya había vencido, toda vez que: * El 6-ago-2019 vencieron los 10 días hábiles que tenía la ADR para presentar observaciones sobre el Acta de Visita Nº 01 emitida por el AGN el 23-jul-2019. * El 29-ago-2019 vencieron los 15 das hábiles que tenía la ADR (pasados los 10 días hábiles para observaciones) para presentar ajuste del PMA y su metodología de implementación, junto con el acta de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Informe OCI-2019-027 del 23-Sep-2019
6 |  | ACCIÓN 6 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
7 |  | ACCIÓN 7 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
8 |  | ACCIÓN 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
9 |  | ACCIÓN 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
10 |  | ACCIÓN 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
11 |  | ACCIÓN 11 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
12 |  | ACCIÓN 12 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
13 |  | ACCIÓN 13 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
14 |  | ACCIÓN 14 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
15 |  | ACCIÓN 15 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
16 |  | ACCIÓN 16 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
17 |  | ACCIÓN 17 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
18 |  | ACCIÓN 18 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 50%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 50% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.