## RESUMEN
ESTRATEGIA / COMPONENTE | % de Avance (Medición Indicadores) | Nivel de Cumplimiento
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 64% | ZONA MEDIA
Componente 2. Racionalización de Trámites | 0% | ZONA BAJA | 0 a 59% | ZONA BAJA
Componente 3. Rendición de Cuentas | 25% | ZONA BAJA | De 60 a 79% | ZONA MEDIA
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 33.29% | ZONA BAJA | de 80 a 100% | ZONA ALTA
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información | 27.07% | ZONA BAJA
Componente 6: Otras Iniciativas Adicionales de Lucha Contra la Corrupción | 0% | ZONA BAJA
TOTAL ACTIVIDADES | 24.89% | ZONA BAJA
Nota: Ver información detallada en la pestaña correspondiente.

## RIESGO CORRUPCIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAYAC)
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción
Actividades PAYAC | Meta PAYAC | Indicador PAYAC | Responsable - Responsable de Apoyo | Fecha máxima programada de implementación PAYAC | Porcentaje de avance cuantitativo (Reporte de la OCI) | Descripción de los avances realizados o las metas cumplidas | Concepto Oficina de Control Interno
Aprobar el mapa de riesgos de corrupción 2018 | 1 | Mapa de riesgos de corrupción aprobado | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2018-01-31 | 100% | Mediante Acta N°001 de 2018 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevada a cabo durante los días 30 y 31 de enero de 2018, se aprobó el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, la Oficina de Control Interno le asignó un avance del 100%.
Publicar en la Página Web el Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Oficina de Planeación - Oficina de Comunicaciones | 2018-01-31 | 100% | La Matriz de Riesgos de Corrupción de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) se encuentra publicado en la página web de la entidad desde el 31 de enero de 2018. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, la Oficina de Control Interno le asignó un avance del 100%.
Socializar al interior de la Entidad los mapas de riesgos de los procesos, incluyendo riesgos de corrupción | 100% | % de los mapas de riesgos de los procesos socializados | Oficina de Planeación - Líderes de los procesos | 2018-04-30 | 100% | La Oficina de Planeación reportó que los líderes de los procesos socializaron al interior de sus equipos su mapa de riesgos de corrupción a través de correos electrónicos o reuniones, y se envió correo institucional a los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) en el que se divulgó que su consulta se realiza a través del sistema ISOLUCION. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, la Oficina de Control Interno le asignó un avance del 100%.
Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos establecidos por cada uno de los procesos, de acuerdo a los lineamientos metodológicos vigentes | 5 | # de informes de monitoreo y revisión de riesgos | Oficina de Planeación - Líderes de los procesos | 2018-12-31 | 20% | La Oficina de Planeación reportó que se generó un informe de avance consolidado de la gestión sobre las acciones de mejora y la acciones para abordar riesgos definidos por los procesos. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, la Oficina de Control Interno le asignó un avance del 20%.
Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en los plazos establecidos por ley | 2 | # de informes publicados | Oficina de Control Interno | 2018-12-31 | 0% | El primero de los dos reportes programados para la vigencia 2018 en relación con el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, se emitirá a mas tardar el 16 de mayo de 2018, dando cumplimiento a la normatividad aplicable. | Teniendo en cuenta la fecha de finalización de la actividad, no se considera necesario realizar observaciones.
64%

## RACIONALIZACIÓN TRÁMITES
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAYAC)
Componente 2. Racionalización de Trámites
Actividades PAYAC | Meta PAYAC | Indicador PAYAC | Responsable - Responsable de apoyo - PAYAC | Fecha máxima programada de implementación PAYAC | Porcentaje de avance cuantitativo (Reporte de la OCI) | Descripción de los avances realizados o las metas cumplidas | Concepto Oficina de Control Interno
Actualizar el inventario de trámites y servicios de la Agencia | 1 | Documento con inventario de trámites actualizado | Oficina de Planeación - Todas las dependencias de la entidad | 2018-04-15 | 0% | La Oficina de Planeación indicó que de acuerdo con la respuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) se están llevando a cabo mesas de trabajo con el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para ratificar la competencia de cada entidad en los trámites propuestos por la Agencia, a finales de abril o principios de mayo se espera que el Departamento Administrativo de la Función Pública emita un oficio de aprobación. | Dado que la implementación de la actividad venció el 15 de abril de 2018, se requiere que el área responsable realice las gestiones pertinentes a fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el PAYAC.
Construir y consolidar la información técnica, jurídica y financiera y demás, por cada trámite y/u otros procedimientos administrativos priorizados según corresponda | 100% | % de la información jurídica y financiera y demás consolidada | Oficina de Planeación - Todas las dependencias de la entidad | 2018-07-31 | 0% |  | La Oficina de Control Interno no encontró evidencia del cumplimiento de avance medible y objetivo frente a las actividades programadas, por lo anterior, se reporta en el presente seguimiento un avance del 0%.
Presentar los documentos para la aprobación ante el Departamento Administrativo de la Función Pública por cada trámite y/u otros procedimientos administrativos priorizados | 100% | % de constancias de radicaciones emitidas por el DAFP | Oficina de Planeación | 2018-08-30 | 0%
0%

## RENDICIÓN CUENTAS
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAYAC)
Componente 3. Rendición de Cuentas
Actividades PAYAC | Meta PAYAC | Indicador PAYAC | Responsable - Responsable de apoyo - PAYAC | Fecha máxima programada de implementación PAYAC | Porcentaje de avance cuantitativo (Reporte de la OCI) | Descripción de los avances realizados o las metas cumplidas | Concepto Oficina de Control Interno
Consolidar y publicar el Informe de Gestión en el portal web de la Entidad | 1 | Informe de gestión consolidado y publicado | Oficina de Planeación - Todas las Dependencias | 2018-01-31 | 100% | El informe de gestión de la vigencia 2017, se compiló y publicó el 31 de enero de 2018. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, la Oficina de Control Interno le asignó un avance del 100%.
Consolidar y enviar informe al Congreso | 1 | Informe al Congreso consolidado y publicado | Oficina de Planeación - Todas las Dependencias | 2018-06-30 | 0% | De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación, se compiló el Informe de Memorias al Congreso de la República 2018, enviado el 19 de abril de 2018 al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. | Teniendo en cuenta la fecha de finalización de la actividad, no se considera necesario realizar observaciones.
Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado y publicado | Oficina de Planeación - Todas las Dependencias | 2018-01-31 | 100% | El documento Plan Anticorrupción al Ciudadano de la vigencia 2018, se consolidó y publicó a 31 de enero de 2018. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, la Oficina de Control Interno le asignó un avance del 100%.
Publicar el informe de percepción ciudadana sobre la gestión institucional | 3 | # de informes publicados de percepción ciudadana sobre la gestión institucional | Secretaria General y Participación y Atención al Ciudadano | 2018-12-31 | 0% | La Secretaría General reportó en el aplicativo ISOLUCION, que para publicar el informe de percepción ciudadana sobre la gestión institucional se realizó reunión el 23 de marzo de 2018 entre Atención al ciudadano y la Oficina de Comunicaciones para elaborar el nuevo diseño de la Evaluación de percepción ciudadana que incluya la evaluación de la Gestión Institucional, se está diseñando el formato para su aprobación y publicación en el aplicativo ISOLUCION. | Teniendo en cuenta la fecha de finalización de la actividad, no se considera necesario realizar observaciones.
Elaborar la Estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia 2018 | 1 | Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2018 elaborada | Oficina de Comunicaciones | 2018-03-30 | 0% | La Oficina de Comunicaciones reportó que viene adelantado la versión del documento de la Estrategia Rendición de Cuentas, la cual se adjunta en borrador y se realizó mesa de trabajo con la Oficina de Planeación para definir los temas a tratar en la Rendición de Cuentas. | Dado que la implementación de la actividad venció el 30 de marzo de 2018, se requiere que el área responsable realice las gestiones pertinentes a fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el PAYAC.
Participación en ferias de atención al ciudadano seleccionadas | 100% | % de ferias seleccionadas en las que participó la Agencia | Secretaria General - Atención al Ciudadano y Participación y Atención al Ciudadano | 2018-12-31 | 0% | De acuerdo con lo reportado por Secretaria General, se informó que en la tercera semana de abril se llevará a cabo una nueva priorización de ferias, una vez terminen la capacitación del personal de las UTT, para determinar el alcance en la participación de las mismas. | Teniendo en cuenta la fecha de finalización de la actividad, no se considera necesario realizar observaciones.
Realizar espacios de socialización de la Gestión de la Agencia | 100% | % de espacios de socialización realizados | Oficina de Comunicaciones | 2018-12-31 | 0% | De acuerdo con la información sumistrada por la Oficina de Planeación no se recibió y no se observó en el aplicativo ISOLUCION reporte de avances por parte del área responsable. | Teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento de la actividad, no se considera necesario realizar observaciones.
Realizar la atención del chat con la ciudadanía para temas relacionados con la entidad | 100% | Solicitudes atendidas | Secretaria General y Participación y Atención al Ciudadano | 2018-12-31 | 25% | La Secretaria General reportó en el sistema ISOLUCION, la siguiente información: A 31 de enero del 2018, se registró la atención por este medio de 30 solicitudes de información. A 28 de febrero del 2018, se registró la atención por este medio de 46 solicitudes de información. A 31 de marzo del 2018, se registró la atención por este medio de 51 solicitudes de información. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, la Oficina de Control Interno le asignó un avance del 25%.
Dar respuesta a las preguntas realizadas por los participantes en los espacios de rendición de cuentas | 100% | % de las preguntas realizadas por los participantes en los espacios de rendición de cuentas con respuesta | Oficina de Comunicaciones - Todas las Dependencias | 2018-12-31 | 0% | De acuerdo con la información sumistrada por la Oficina de Planeación no se recibió reporte de avances por parte del área responsable. | Teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento de la actividad, no se considera necesario realizar observaciones.
25%

## ATENCIÓN CIUDADANO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAYAC)
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Actividades PAYAC | Meta PAYAC | Indicador PAYAC | Responsable - Responsable de apoyo - PAYAC | Fecha máxima programada de implementación PAYAC | Porcentaje de avance cuantitativo (Reporte de la OCI) | Descripción de los avances realizados o las metas cumplidas | Concepto Oficina de Control Interno
Actualizar la estrategia de participación y atención al ciudadano | 1 | Estrategia de participación y atención al ciudadano actualizada | Secretaria General - Atención al Ciudadano y Participación y Atención al Ciudadano | 2018-03-31 | 100% | En la página web de la Entidad (Atención al Ciudadano) se encuentra publicada la actualización de la Estrategia de Participación y Servicio al Ciudadano vigencia 2018. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, la Oficina de Control Interno le asignó un avance del 100%.
Realizar campaña de sensibilización de la estrategia de participación y atención al ciudadano | 100% | % de la campaña de socialización realizada | Secretaria General y Participación y Atención al Ciudadano | 2018-06-29 | 0% | De acuerdo con la información sumistrada por la Oficina de Planeación no se recibió y no se observó en el aplicativo ISOLUCION reporte de avances por parte del área responsable. | Teniendo en cuenta la fecha de finalización de la actividad, no se considera necesario realizar observaciones.
Esquema de atención al ciudadano replicado en las UTT´s | 100% | % Nivel de avance en la implementación de la réplica del esquema de atención al ciudadano en las UTT's | Secretaria General y Participación y Atención al Ciudadano | 2018-12-31 | 8% | De acuerdo con la información reportada en el aplicativo ISOLUCION, la Secretaría General reporta un avance del 8%, no obstante la Oficina de Control Interno no puede constatar el cumplimiento del avance, ya que no se cuenta con la información de las actividades planeadas para verificar las ejecutadas conforme a los soportes suministrados. | Teniendo en cuenta la fecha de finalización de esta actividad, no se considera necesario realizar observaciones. Se recomienda registrar en los seguimientos a reportar los respectivos planes de trabajo que se fijaron con el fin de realizar un seguimiento objetivo al cumplimiento o avance de los mismos.
Ejecutar los mantenimientos de las sedes (central, UTT´s) | 100% | % de ejecución de las actividades de mantenimiento ejecutadas | Secretaría General Gestión Administrativa - Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física | 2018-12-31 | 25% | De acuerdo con la información reportada en el aplicativo ISOLUCION, la Secretaría General reporta un avance del 25%, no obstante la Oficina de Control Interno no puede constatar el cumplimiento del avance, ya que los soportes anexados corresponden a registros fotográficos, Otrosí al contrato de obra pública No. 599 de 2017 y memoria de cálculo de cantidades de obra, mas no el informe de ejecución de la interventoría donde se pueda observar el avance de las obras contratadas (Contrato Interventoría No. 763 de 2017), no obstante se verificó en Secop y el último documento adjuntado es el Otrosí No. 1 al contrato de interventoría, por tanto no es procedente asignar un porcentaje de avance en la ejecución. | Teniendo en cuenta la fecha de finalización de esta actividad, no se considera necesario realizar observaciones. Se recomienda registrar en los seguimientos a reportar los respectivos planes de trabajo que se fijaron con el fin de realizar un seguimiento objetivo al cumplimiento o avance de los mismos.
Ejecutar el Plan de Capacitación PIC para fortalecer competencia de los servidores | 100% | % de capacitaciones realizadas | Secretaría General - Gestión de Talento Humano | 2018-12-31 | 0% | En el reporte realizado por la Secretaría General en el aplicativo ISOLUCION, se informó que la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC, se inicia con la elaboración de los estudios previos para contratar las capacitaciones y se viene realizando la consolidación de las capacitaciones a nivel interno que se realizarán dictadas por las diferentes áreas. | Teniendo en cuenta la fecha de finalización de esta actividad, no se considera necesario realizar observaciones.
Elaborar la política de protección de datos | 1 | Política de protección de datos elaborada | Oficina de Tecnologías de la Información | 2018-09-13 | 100% | En el aplicativo ISOLUCIÓN, se reportó que la Política de tratamiento y protección de datos personales se revisó y se actualizó en conjunto con la Oficina de Tecnologías de la Información y Atención al ciudadano. Dicha Política se presentó para Aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 27 de abril de 2018, la cual fue aprobada y se requieren unos ajustes los cuales los realizarán para posterior publicación. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, la Oficina de Control Interno le asignó un avance del 100%.
Elaborar el portafolio de trámites y servicios de la Agencia | 1 | Portafolio de trámites y servicios de la Agencia elaborado | Secretaría General - Participación y Atención al Ciudadano - Oficina de Comunicaciones | 2018-08-31 | 0% | En el sistema ISOLUCION que la Secretaría General reportó que "(...) La elaboración del portafolio de trámites y servicios de la Agencia se inicia en el mes de abril de 2018." | Teniendo en cuenta la fecha de finalización de esta actividad, no se considera necesario realizar observaciones.
Realizar informes de medición de percepción de satisfacción al ciudadano | 3 | # de informes de medición de percepción de satisfacción al ciudadano realizados | Secretaría General - Participación y Atención al Ciudadano - Todas las Dependencias | 2018-12-31 | 33.3% | El informe de medición de percepción de satisfacción al ciudadano "Análisis de la primera evaluación del servicio aplicada del 29 de enero al 23 de marzo de 2018, fue adjuntado en el reporte en el aplicativo ISOLUCION. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, la Oficina de Control Interno le asignó un avance del 33,3%.
33.29%

## TRANSPARENCIA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAYAC)
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información
Actividades PAYAC | Meta PAYAC | Indicador PAYAC | Responsable - Responsable de apoyo - PAYAC | Fecha máxima programada de implementación PAYAC | Porcentaje de avance cuantitativo (Reporte de la OCI) | Descripción de los avances realizados o las metas cumplidas | Concepto Oficina de Control Interno
Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Agencia de Desarrollo Rural en el SIGEP | 100% | % de hojas de vida aprobadas y publicadas en el SIGEP | Secretaría General (Funcionarios públicos) - Vicepresidencia de Gestión Contractual (Contratistas) | 2018-12-31 | 33.3% | De acuerdo con la información suministrada por Secretaria General, se realizó el registro de las hojas de vida de trece (13) servidores tanto de planta permanente como de la planta temporal que fueron vinculados a la Agencia de Desarrollo Rural, actividad que se verificó en el SIGEP. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, la Oficina de Control Interno le asignó un avance del 33,3%.
Verificar el registro de los contratos suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural en el SECOP | 12 | # de informes publicados con acceso al SECOP | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 2018-12-31 | 25% | La Vicepresidencia de Gestión Contractual reportó que los informes correspondientes al primer trimestre de 2018, se encuentran publicados en la página de la ADR en la sección de Transparencia y acceso a la información pública. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, la Oficina de Control Interno le asignó un avance del 25%. Se observa que tiene definido como indicador “# de Informes publicados con acceso al Secop”; no obstante, no se identifica la periodicidad en la elaboración de los 12 informes que se indican como meta. No existe un indicador asociado en el plan de acción 2018 para su reporte en el aplicativo ISOLUCION.
Ejecutar el Programa de Gestión documental | 100 | Nivel de avance en la ejecución del Programa de gestión Documental | Secretaría General | 2018-12-31 | 0% | De acuerdo con el reporte realizado por Secretaria General, en el sistema ISOLUCION, informaron que "(...) Para el hito (Ejecutar el Programa de Gestión Documental) no aplica ya que se realiza hasta que se encuentre aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño." | Teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento de la actividad, no se considera necesario realizar observaciones.
Realizar informes trimestrales del seguimiento de las PQRSD | 4 | Informes de seguimiento de las PQRSD publicados | Secretaría General - Participación y Atención al Ciudadano | 2018-12-31 | 50% | Se evidenció la existencia del Informe Final de PQRSD con corte a 31 de diciembre de 2017, el cual fue publicado el 16 de enero de 2018. De igual forma, el primer informe del seguimiento a las PQRSD de 2018, se encuentra disponible para conculta pública en la página web de la Entidad. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, la Oficina de Control Interno le asignó un avance del 50%.
27.07%

## OTRAS INICIATIVAS
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAYAC)
Componente 6: Otras Iniciativas de Lucha Contra la Corrupción
Actividades PAYAC | Meta PAYAC | Indicador PAYAC | Responsable - Responsable de apoyo - PAYAC | Fecha máxima programada de implementación PAYAC | Porcentaje de avance cuantitativo (Reporte de la OCI) | Descripción de los avances realizados o las metas cumplidas (Reporte de área responsable) | Concepto Oficina de Control Interno
Elaborar y publicar el código de integridad | 1 | Código de integridad publicado | Secretaria General - Gestión del Talento Humano | 2018-08-31 | 0% | De acuerdo con el reporte realizado en el aplicativo ISOLUCION, informaron que se envió a revisión el proyecto de Resolución a la Dirección de Talento Humano, mediante correo electrónico de fecha 05 de abril de 2018. | Teniendo en cuenta la fecha de finalización de la actividad, no se considera necesario realizar observaciones.
0%

## Calculo H disponibles (hidden)
MES | HORAS DISPONIBLES POR PROFESIONALES UNIVERSITARIOS (2) | HORAS DISPONIBLES POR PROFESIONAL ENCARGADO (1) | HORAS DISPONIBLES CONTRATISTA ASESOR | HORAS DISPONIBLES CONTRATISTA ENTES DE CONTROL | HORAS DISPONIBLES CONTRATISTA AUDITOR JUNIOR | HORAS DISPONIBLES CONTRATISTA CONTADOR Z | HORAS DISPONIBLES CONTRATISTA CONTADOR Y | HORAS DISPONIBLES CONTRATISTA ABOGADO
ENERO | 161.5 | 161.5 |  | 161.5 | 161.5 | 119 | 119 | 161.5
FEBRERO | 178.5 | 178.5 |  | 178.5 | 127.5 | 144.5 | 127.5 | 93.5
MARZO | 170 | 102 |  | 170 | 85
ABRIL | 178.5 |  |  | 178.5 | 178.5
MAYO | 170 |  |  | 170 | 170
JUNIO | 178.5 |  |  | 178.5 | 178.5
JULIO | 161.5 |  |  | 161.5 | 161.5
AGOSTO | 187 |  |  | 187 | 187
SEPTIEMBRE | 187 |  |  | 187 | 187
OCTUBRE | 170 |  |  | 170 | 170
NOVIEMBRE | 170 |  |  | 170 | 170
DICIEMBRE | 178.5 |  |  | 178.5 | 178.5
TOTAL HORAS HABILES ANUAL x funcionario | 2091 | 442 |  | 2091 | 1955 | 263.5 | 246.5 | 255
vacaciones | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
permisos dic | 34 | 0 |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Ausentismo (No se cuenta con historico 2014) | 52.625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
reuniones (2 horas x 1 reunion mensual) x funcionario | 24 | 6 |  | 24 | 24 | 4 | 4 | 24
capacitaciones (3 horas x 4 dias mensuales) x funcionario | 144 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL HORAS NO DISPONIBLES x funcionario | 374.625 | 42 |  | 58 | 58 | 38 | 38 | 58
TOTAL RECURSO HUMANO | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL HH DISPONIBLES | 3432.75 | 400 | #REF! | 2033 | 1897 | 225.5 | 208.5 | 197 | #REF! | TOTAL DE HORAS DISPONIBLES
[9 empty] | 833 | MENOS HOLGURA ENTRE TRABAJOS (+o-2 dias)
|  |  | ANGELA | MAICOL | YURY | GIOVANY | LADY | PAULO | #REF!
1716.375
Note on C2: 16-Mar (incluido)
Note on F2: 21-feb (incluido)
Note on G2: 23-Feb (incluido)
Note on H2: 19-feb (incluido)
Note on I2: 15-feb (incluido)

## T Cumplimiento (hidden)
LISTADO DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO OCI
DESCRIPCION DEL TRABAJO | NORMATIVIDAD APLICABLE | TIPO | PERIODICIDAD | PLAZO PRESENTACIÓN INFORME | OBSERVACIONES
Cuenta Mensual Contraloría Distrital. | Resolución Reglamentaria 011 de la Contraloría de Bogotá D.C. | OTROS | N/A | 7mo dia habil siguiente al mes reportado
Cuenta Anual Contraloría Distrital. | Resolución Reglamentaria 011 de la Contraloría de Bogotá D.C. | OTROS | 11vo dia habil siguiente del mes de febrero | 2015-02-15
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno | Dec. 1826 de 1994 art. 2 Directiva Presid. 1027 de 2007 Resolución Reglamentaria 011 de la Contraloría de Bogotá D.C. Dec. 1083 de 2015 art. 2.2.21.2.2 | CUMPLIMIENTO | ANUAL | 2015-02-28 | Se reporta en cuenta anual.
Informe de Atención PQR's | Ley 1474 de 2011 art. 76 | CUMPLIMIENTO | SEMESTRAL | 31-ene 31-jul
Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Contraloría de Bogotá) | Res. Reglamentaria 003 de 2014 art. 12 | CUMPLIMIENTO | ANUAL | 2015-02-28 | Se reporta en cuenta anual.
Evaluación Institucional por Dependencias | Ley 909 de 2004 art. 39 | CUMPLIMIENTO | ANUAL | 2015-01-30
Seguimiento Plan Anticorrupción | Ley 1474 de 2011 art. 73 Decreto 2641 de 2012 art. 5 | CUMPLIMIENTO | 4 VECES AL AÑO | 10 primeros dias de may sep ene
Informe de Control Interno Contable | Res. 148 de 2007 CGN art. 2 Res. 357 de 2008 CGN art. 5 | CUMPLIMIENTO | ANUAL | 2015-02-28 | Se reporta en cuenta anual.
Informe Alcaldía: Causas que impactan los resultados | Decreto Distrital 370 de 2014 | CUMPLIMIENTO | 3 VECES AL AÑO | 15-feb 30-abr 31-jul | Enviar por correo electrónico y cargar en el portal.
Informe Alcaldía: Avance de implementación del SIG y Relación informes de OCI | Decreto Distrital 370 de 2014 | CUMPLIMIENTO | SEMESTRAL | 15-feb 31-jul | Enviar por correo electrónico y cargar en el portal.
Informe Pormenorizado Control Interno y Seguimiento al Plan de Acción Institucional | Ley 1474 de 2011 art. 9 | CUMPLIMIENTO | CADA 4 MESES | 10-mar 10-jul 10-nov
Verificación Resolucion 387 de 2014 "Proceso de Terminación y liquidación de los contratos de alimentación del Sistema Transmilenio de la Fase II" | Resolucion 387 de 2014 TMSA art. 7 | CUMPLIMIENTO | N/A | En cualquier momento y circunstancia
Seguimiento Der. Autor Software | Dir. Pres. N° 02 de 2002 art. 2 Circ. 07 de 2005 del CAGNMCI | CUMPLIMIENTO | Tercer viernes de marzo | 2015-03-18
Capacitaciones realizadas a la alta dirección y a los líderes de los procesos en la Metodología vigente de Gestión de Riesgo de TRANSMILENIO S.A. | MECI 2014 | CUMPLIMIENTO | N/A | 2 VECES AL AÑO
Informe Alcaldía: Mapa de riesgos | Decreto Distrital 370 de 2014 | CUMPLIMIENTO | 2 VECES AL AÑO | 31-may 30-sep | Enviar por correo electrónico y cargar en el portal.
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación | Decreto 1716 de 2009 art. 26 | CUMPLIMIENTO | ANUAL | 2015-12-31
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico | Decreto 106 de 2015 art. 18, 24 y 30 | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRAL/ SEMESTRAL | 30-ene 30-abril 31-jul 31-oct

## T Cumplimiento (2) (hidden)
INFORMES DE CUMPLIMIENTO OCI
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OTROS
Informe de Atención PQR's | Cuenta Anual Contraloría Distrital. | Informe Pormenorizado Control Interno y Seguimiento al Plan de Acción Institucional | Informe Alcaldía: Causas que impactan los resultados | Seguimiento Plan Anticorrupción |  | Informe de Atención PQR's |  | Seguimiento Plan Anticorrupción | Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico | Informe Pormenorizado Control Interno y Seguimiento al Plan de Acción Institucional | Seguimiento Plan Anticorrupción | Verificación Resolucion 387 de 2014
Evaluación Institucional por Dependencias | Informe Ejecutivo Anual de Control Interno | Seguimiento Der. Autor Software | Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico | Informe Alcaldía: Mapa de riesgos |  | Informe Alcaldía: Causas que impactan los resultados |  | Informe Alcaldía: Mapa de riesgos |  |  | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico | Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Informe Alcaldía: Avance de implementación del SIG y Relación informes de OCI
| Informe de Control Interno Contable |  |  |  |  | Informe Pormenorizado Control Interno y Seguimiento al Plan de Acción Institucional
| Informe Alcaldía: Causas que impactan los resultados |  |  |  |  | Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico
Informe Alcaldía: Avance de implementación del SIG y Relación informes de OCI

## T Aseguramiento (hidden)
HISTORICO DURACION TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO 2015
PROCESO | N° Subprocesos auditados | N° dias auditoria | N° auditores | N° dias x N° auditores | N° dias x subproceso | N° horas auditoria | N° auditores | N° horas x N° auditores | N° dias x subproceso
Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Procesos). | 1 | 25 | 1 | 25 | 25 | 212.5 | 1 | 212.5 | 212.5
Gestion de TICs | 3 | 18 | 3 | 54 | 18 | 153 | 3 | 459 | 153
Gestion de Mercadeo | 3 | 28 | 2 | 56 | 18.6667 | 238 | 2 | 476 | 158.6667
Gestión Jurídica y Contractual | 2 | 31 | 2 | 62 | 31 | 263.5 | 2 | 527 | 263.5
Desarrollo Estrategico y Sistema de Administracion de Riesgos | 2 | 33 | 2 | 66 | 33 | 280.5 | 2 | 561 | 280.5
Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del SITP. | 1 | 20 | 2 | 40 | 40 | 170 | 2 | 340 | 340
Gestión del Talento Humano | 3 | 32 | 3 | 96 | 32 | 272 | 3 | 816 | 272
Gestión de Servicios Logísticos. | 3 | 35 | 3 | 105 | 35 | 297.5 | 3 | 892.5 | 297.5
Misional | 5 | 40 | 3 | 120 | 24 | 340 | 3 | 1020 | 204
|  |  |  | Promedio dia x subproceso x auditor | 28.5185 |  |  | Promedio hora x subproceso x auditor | 242.4074
N° SUBPROCESOS | DURACIÓN EN DIAS PROYECTADO
| 1 | 2 | 3 | 4
1 | 28.5185 | 14.2593 | 9.5062 | 7.1296
2 | 57.037 | 28.5185 | 19.0123 | 14.2593
3 | 85.5556 | 42.7778 | 28.5185 | 21.3889
4 | 114.0741 | 57.037 | 38.0247 | 28.5185
5 | 142.5926 | 71.2963 | 47.5309 | 35.6481
N° SUBPROCESOS | DURACIÓN EN DIAS CONSERVADOR (+5 dias)
| 1 | 2 | 3 | 4
1 | 28.5185 | 19.2593 | 14.5062 | 12.1296 | 242.4074 | 163.7037
2 | 57.037 | 33.5185 | 24.0123 | 19.2593 |  | 284.9074
3 | 85.5556 | 47.7778 | 33.5185 | 26.3889 |  |  | 284.9074
4 | 114.0741 | 62.037 | 43.0247 | 33.5185
5 | 142.5926 | 76.2963 | 52.5309 | 40.6481