## Anexo Nº 2
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (MRC)
N° | Proceso | Causas | Riesgo | Consecuencia | Riesgo Inherente |  |  |  | Calificación Controles | [5 empty] | Riesgo Residual |  |  |  | PLAN DE TRATAMIENTO |  |  |  |  | RESULTADOS SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | V. Riesgo Inherente | Z. Riesgo Inherente | Controles preventivos | Controles Correctivos | Calificación CP | Calificación CC | Probabilidad Puntos Disminuir | Impacto Puntos Disminuir | Probabilidad | Impacto | V. Riesgo Inherente | Z. Riesgo Residual | Acción | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Entregable | EFECTIVIDAD DEL CONTROL PREVENTIVO (Reporte área responsbale) | DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES PREVENTIVOS EJECUTADOS (Reporte área responsable) | EFECTIVIDAD DEL CONTROL CORRECTIVO (Reporte área responsable) | DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES CORRECTIVOS EJECUTADOS (Reporte área responsable) | MEDICIÓN DEL INDICADOR (Reporte área responsable) | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS (Reporte área responsable) | OBSERVACIONES DE LA OFICNA DE CONTROL INTERNO SOBRE LA EJECUCIÓN DE CONTROLES Y ACCIONES | OBSERVACIONES DE LA OFICNA DE CONTROL INTERNO SOBRE EL DISEÑO DEL MAPA DE RIESGOS | Recalculo
1 | Servicios de Tecnología de la Información | Nivel de acceso a la información Concentración de funciones y accesos en un solo funcionario/contratista Ausencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de la información | Hurto, fuga o uso indebido de información confidencial o reservada de la entidad, recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros | Pérdida de imagen de la entidad a causa de fuga de la información confidencial y reservada de la Entidad Hallazgos de entes de control | Posible | Catastrófico | 15 | ALTA | No existen | No existen | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible | Catastrófico | 15 | ALTA | Generar política de acceso a la información de los administradores | Oficina Tecnología de la Información | 2017-01-31 | 2017-12-31 | Documentos de políticas TI | No Aplica | No aplica por cuanto no se identificaron controles preventivos o correctivos. | No Aplica | No aplica por cuanto no se identificaron controles preventivos o correctivos. | 25% | La Oficina de Tecnologías de la Información elaboró el primer borrador de resolución "Por la cual se adopta la Política de Seguridad de la Información, se definen lineamientos frente su uso y manejo". | Teniendo en cuenta el nivel de riesgo, se deben identificar controles que permitan minimizar la probabilidad e impacto. Debido a que en el plan de tratamiento los responsables de las acciones son dos (2) áreas y de acuerdo con los reportes de avance recibidos, se puede inferir que las acciones a implementar por cada área tienen enfoques y alcances diferenciales, por lo cual se recomienda, discriminar dichas responsabilidades y acciones. | A) No se identifica el objetivo del proceso. C) Valoración y Zona del Riesgo Inherente no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. D) Valoración y Zona del Riesgo Residual no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. E) No se encontró evidencia del establecimiento de controles y acciones que mitiguen todas las causas identificadas. F) La acción del plan de tratamiento y el entregable registrado no guardan relación directa. H) No se encontró evidencia del registro diligenciado “Formato para calificar el Impacto” establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 6). I) No se encontró evidencia del registro diligenciado de la calificación de cada control establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 9). L) No se encontró evidencia del establecimiento de indicadores objetivos que permitieran calcular objetivamente los avances del plan de tratamiento establecido. | Probabilidad: Posible -3 Impacto: Catastrofico -20 V. R I: 60 - Extremo V. R. R: 60 -Extremo Observación F) acción N° 2
[20 empty] | Oficina de Planeación | [7 empty] | 20% | Adicionalmente, la Oficina de Planeación inició proceso de diagnóstico de la información generada por la ADR (información misional, información financiera, informes de contratación, y en general de todas las dependencias) y los sistemas de información existentes en la entidad.
[19 empty] | Generar una matriz de roles y responsabilidades para establecer funciones y accesos compartidos en diferentes colaboradores | Oficina Tecnología de la Información | 2017-01-31 | 2017-12-31 | Matriz de roles y responsabilidades |  |  |  |  | 50% | La Oficina de Tecnología de la Información diseño del instrumento de levantamiento de información de perfiles denominado "Matriz de Perfiles OTI".
[20 empty] | Oficina de Planeación | [7 empty] | 0% | La Oficina de Planeación informó que este avance se logrará una vez se cuente con el diagnóstico y la política.
[19 empty] | Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la información | Oficina Tecnología de la Información | 2017-01-31 | 2017-12-31 | Documento con la Fase de planeación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |  |  |  |  | 0% | No se recibió información relacionada con el avance de la acción establecida por parte de la Oficina Tecnología de la Información.
[20 empty] | Oficina de Planeación | [7 empty] | 50% | Se suscribió el contrato 340-2017 con ISOLUCIÓN para la adquisición, soporte técnico, mantenimiento, actualización y servicio de hosting para la licencia del software del módulo de seguridad de la información. Se empezó la ejecución a partir del 6 de abril de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017. Se está avanzando en el proceso de caracterización del proceso de gestión de tecnologías de la información.
2 | Gestión Jurídica | Concentración de funciones Falta de procedimientos y controles Conflicto de interés Ofrecimiento de beneficios de particulares Contacto directo del personal que adelanta los procesos judiciales y coactivos con los demandantes Inexistencia de sistemas de información | Pérdida, adulteración o fuga de información en procesos judiciales y coactivos con el fin de favorecer un tercero | Procesos disciplinarios Procesos penales Hallazgos de entes de control Daño anti jurídico Detrimento patrimonial Deterioro de la imagen de la Entidad | Excepcional | Catastrófico | 5 | MEDIA | Asignación de la correspondencia de acuerdo al perfil de los abogados y a las cargas de cada uno de ellos. | No existen | 90 | 0 | 2 | 0 | Excepcional | Catastrófico | 5 | MEDIA | Contar con un sistema de correspondencia que permita la asignación y control de la entrada y salida | Oficina Jurídica | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Matriz de registro y seguimiento correspondencia | 90% | Implementación de la matríz de correspondencia, la cual se alimenta de la información radicada en, lo cual disminuye riesgo de registros erroneos, disminuye los tiempos de registro y permite hacer siguimiento de tiempos de respuesta. | No Aplica | No aplica por cuanto no se identificaron controles preventivos o correctivos. | 100% | Con apoyo de la Oficina de Tecnlogías de la Información se diseñó una matriz, apartir de la información que ingresa directamente a la base de datos de 4-72 para la Oficina Jurídica (radicaciones externas, correos electrónicos de notificacicones judiciales, memorando y traslados de otras dependencias.) | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, no se considera necesario realizar observaciones. | A) No se identifica el objetivo del proceso. C) Valoración y Zona del Riesgo Inherente no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. D) Valoración y Zona del Riesgo Residual no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. E) No se encontró evidencia del establecimiento de controles y acciones que mitiguen todas las causas identificadas. G) Control establecido no guarda relación con el riesgo identificado. H) No se encontró evidencia del registro diligenciado “Formato para calificar el Impacto” establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 6). I) No se encontró evidencia del registro diligenciado de la calificación de cada control establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 9). L) No se encontró evidencia del establecimiento de indicadores objetivos que permitieran calcular objetivamente los avances del plan de tratamiento establecido. | Probabilidad: Exepcional -1 Impacto: Catastrofico -20 V. R I: 20 - Moderada G) "Seguimiento a los tiempos de respuesta."
[9 empty] | Seguimiento a los tiempos de respuesta. | [14 empty] | 100% | Los tiempos de respuesta se calculan con base en las disposiciones contenidas en el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo, Ley 472 de 1998, Decreto 2591 de 1991 y en las ordenes impartidas por los Despachos Judiciales. El seguimiento a los tiempos de respuesta se realiza a través de la matríz de correspondencia y diariamente se realiza un seguimiento personalizado a cada uno de los abogados.
3 | Gestión Jurídica | Ofrecimiento de beneficios de particulares Conflicto de interés Contacto directo del personal que adelanta los procesos judiciales y coactivos con los demandantes y/o deudores | Favorecer a terceros en los procesos judiciales y coactivos | Procesos disciplinarios Procesos penales Hallazgos de entes de control Daño anti jurídico Detrimento patrimonial Deterioro de la imagen de la Entidad | Excepcional | Mayor | 4 | MEDIA | Suscripción Actas de reunión que deberán reposar en el archivo de la OAJ | No existen | 55 | 0 | 1 | 0 | Excepcional | Mayor | 4 | MEDIA | Establecer protocolos de Atención al Usuario | Oficina Jurídica | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Documento/Protocolo | 100% | Se han efectuado cuatro (4) reuniones del Comité de Conciliación y una (1) de Adecuación de Tierras durante el año 2017,en el marco de las funciones asignadas a la Oficina Jurídica, tal como consta en actas de reunión. | No Aplica | No aplica por cuanto no se identificaron controles preventivos o correctivos. | 10% | En cuanto a los usuarios externos, en el marco de las visitas de acompañamiento a la Vicepresidencia de Integración Productiva a los Distritos de Adecuación de Tierras de Monteria-Mocarí, La Doctrina, y a las Asociaciones de Usuarios de Río Frio, Aracataca, Asorut y Asolebrija, se identificaron las necesidades de este tipo de usuarios, para efectos de determinar el contenido del protocolo relacionado con los mismos. Adicionalmente, se vienen identificando las necesidades de los usuarios internos, a partir de las solicitudes que se han recibido a la fecha. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, no se considera necesario realizar observaciones. | A) No se identifica el objetivo del proceso. C) Valoración y Zona del Riesgo Inherente no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. D) Valoración y Zona del Riesgo Residual no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. E) No se encontró evidencia del establecimiento de controles y acciones que mitiguen todas las causas identificadas. H) No se encontró evidencia del registro diligenciado “Formato para calificar el Impacto” establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 6). I) No se encontró evidencia del registro diligenciado de la calificación de cada control establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 9). L) No se encontró evidencia del establecimiento de indicadores objetivos que permitieran calcular objetivamente los avances del plan de tratamiento establecido. | Probabilidad: Exepcional -1 Impacto: Mayor -10 V. R I: 10 - Baja
4 | Gestión Jurídica | Ofrecimiento de beneficios de particulares Conflicto de interés Contacto directo del personal que adelanta los procesos judiciales y coactivos con los demandantes y/o deudores | Asumir posiciones jurídicas con el interés de beneficiar a un tercero | Procesos disciplinarios Procesos penales Hallazgos de entes de control Daño anti jurídico Detrimento patrimonial Deterioro de la imagen de la Entidad | Excepcional | Mayor | 4 | MEDIA | Verificación del sustento legal, jurisprudencial y doctrinario de las posiciones jurídicas emitidas por la OAJ | No existen | 85 | 0 | 2 | 0 | Excepcional | Mayor | 4 | MEDIA | Definir los lineamientos al momento de la asignación de los temas a conceptuar y hacer una revisión integral al momento de la suscripción de los conceptos. | Oficina Jurídica | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Documento | 100% | Esta actividad se viene cumpliendo como etapa previa a la elaboración de los conceptos, pronunciamientos en el marco de procesos judiciales, proyección y revisión de actos administrativos. | No Aplica | No aplica por cuanto no se identificaron controles preventivos o correctivos. | 100% | Esta actividad se desarrolla de forma permanente a traves de las comunicaciones que emite la Oficina Jurídica. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, no se considera necesario realizar observaciones. | A) No se identifica el objetivo del proceso. C) Valoración y Zona del Riesgo Inherente no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. D) Valoración y Zona del Riesgo Residual no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. E) No se encontró evidencia del establecimiento de controles y acciones que mitiguen todas las causas identificadas. H) No se encontró evidencia del registro diligenciado “Formato para calificar el Impacto” establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 6). I) No se encontró evidencia del registro diligenciado de la calificación de cada control establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 9). L) No se encontró evidencia del establecimiento de indicadores objetivos que permitieran calcular objetivamente los avances del plan de tratamiento establecido. | Probabilidad: Exepcional -1 Impacto: Mayor -10 V. R I: 10 - Baja
5 | Gestión de las Comunicaciones | Ausencia de procedimientos y controles Favoritismo Acceso ilimitado a la información Conflicto de intereses. | Manipulación, sustracción o filtración de información sensible o reservada para presionar o coaccionar acciones, decisiones o políticas en beneficio propio o de un tercero | Procesos disciplinarios Hallazgos de entes de control Desconfianza en la institución Imagen negativa de la Agencia. | Posible | Moderado | 9 | MEDIA | Clasificación de la información. | Limitar el acceso a información reservada o confidencial solo a la jefatura. | 25 | 0 | 0 | 0 | Posible | Moderado | 9 | MEDIA | Definir los procedimientos para acceder y divulgar información a los medios de comunicación. | Oficina de Comunicaciones | 2017-01-10 | 2017-04-30 | Procedimientos documentados y aprobados | No se recibió medición | Inventario de contenidos | No se recibió medición | No se recibió reporte por parte del área reponsable | No se recibió medición | Memorando de Procedimiento, mientras se establece el mapa de procesos de la entidad | No obstante lo informado por la Oficina de Comunicaciones, no se recibió evidencia de la ejecucion de los controles y acciones establecidas las cuales vencieron el pasado 30 de abril de 2017. | A) No se identifica el objetivo del proceso. C) Valoración y Zona del Riesgo Inherente no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. D) Valoración y Zona del Riesgo Residual no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. E) No se encontró evidencia del establecimiento de controles y acciones que mitiguen todas las causas identificadas. J) Los controles correctivos identificados corresponden a controles preventivos. H) No se encontró evidencia del registro diligenciado “Formato para calificar el Impacto” establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 6). I) No se encontró evidencia del registro diligenciado de la calificación de cada control establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 9). J) Los controles correctivos identificados corresponden a controles preventivos. L) No se encontró evidencia del establecimiento de indicadores objetivos que permitieran calcular objetivamente los avances del plan de tratamiento establecido. | Probabilidad: Posible -3 Impacto: Moderado -5 V. R I: 15 - Moderada
[9 empty] | Definición de responsabilidades y nivel de acceso a la información. | [9 empty] | Establecer al interior de la Oficina formalmente los controles relacionados con clasificación de la información y nivel de acceso a la misma. | Oficina de Comunicaciones | 2017-01-10 | 2017-04-30 | Descripción de los controles en los procedimientos | No se recibió medición | Se trabaja en el diseño de una página web más robsta y esto se contempló |  |  | No se recibió medición | Existe un procedimieto establecido
[10 empty] | Establecer un único canal de entrega de información y relacionamiento con los medios de comunicación. | [15 empty] | 100% | Documento de Política
[9 empty] | Establecer al interior de la Oficina procedimientos para acceder y divulgar información. | [9 empty] | Socializar los procedimientos y controles establecidos con todas las dependencias de la Agencia | Oficina de Comunicaciones | 2017-01-10 | 2017-04-30 | Lista de difusión Material de difusión | No se recibió medición | Se tiene un procedimiento previo al que se adoptará en el marco del mapa de procesos y procedimientos de la entidad. Se trabaja en la construcción de la política de editorial de publicación. |  |  | No se recibió medición | Listas de distrubución Procedimiento de publicación
6 | Cofinanciación de proyectos estratégicos nacionales y de origen territorial y asociativo | Falencias en los controles de selección Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación Falta de procedimientos en el proceso de contratación. Tráfico de influencias. Conflicto de Intereses en la estructuración de estudios previos No elaboración de un adecuado estudios de mercado Deficiencia en la aplicación de los valores y principios éticos | Direccionamiento de la contratación a favor de un tercero | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Demandas a la Entidad Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios Detrimento patrimonial Atención deficiente de la necesidad para la cual se adelanta el proceso de contratación | Excepcional | Mayor | 4 | MEDIA | Presentar para aprobación ante el comité de Contratación. | Reporte a entes de control y autoridades competentes | 40 | 75 | 0 | 1 | Excepcional | Moderado | 3 | MEDIA | Elaborar los procedimientos e instructivos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 2017-01-15 | 2017-12-31 | Procesos de selección documentados | 100% | A la fecha del reporte se ha realizado el primer Comité de Contratación celebrado el 22, 24 y 28 de marzo de 2017. | No Aplica | No se ha presentado | 10% | La Vicepresidencia de Gestión Contractual contrató desde el mes de febrero de 2017 una persona para apoyar con esta gestión. Se esta trabajando en la documentación y levantamiento de la información. Se espera para el mes de mayo contar con el cronograma de entrega de los borradores de los procedimientos e instructivos. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, no se considera necesario realizar observaciones. | A) No se identifica el objetivo del proceso. C) Valoración y Zona del Riesgo Inherente no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. D) Valoración y Zona del Riesgo Residual no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. E) No se encontró evidencia del establecimiento de controles y acciones que mitiguen todas las causas identificadas. F) La acción del plan de tratamiento y el entregable registrado no guardan relación directa. H) No se encontró evidencia del registro diligenciado “Formato para calificar el Impacto” establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 6). I) No se encontró evidencia del registro diligenciado de la calificación de cada control establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 9). K) Controles establecidos no corresponden a la definición de controles. L) No se encontró evidencia del establecimiento de indicadores objetivos que permitieran calcular objetivamente los avances del plan de tratamiento establecido. | Probabilidad: Excepcional -1 Impacto: Mayor -10 V. R I: 10 -Baja Probabilidad: Excepcional -1 Impacto: Moderado -5 V. R R: 5 -Baja F) Accion N° 2 K) Correctivo N° 4
[10 empty] | Realizar seguimiento a las publicaciones realizadas en el SECOP | [8 empty] | Creación del Comité estructurador de estudios previos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 2017-01-15 | 2017-12-31 | Actas de reunión |  |  | No Aplica | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que esta actividad se tiene programada para el mes de mayo de 2017. | 100% | El comité estructurador es un grupo de profesionales interdisciplinarios que lo componen personas de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en lo que corresponde al acompañamiento jurídico que requiere la estructuraciòn del estudio previo; Personas de la depedencia que plantea la necesidad y que les corresponden todos aquellos aspectos de caracter tecnico y personas de la Secretaria General que son los responsables de los aspectos de caracter financieros y económicos de los estudios previos que soportaran el proceso contractual. Por cada proceso se designa un comite quien estructura los estudios previos.
[9 empty] | Control establecido por ley que establece la obligatoriedad de publicar todos los documentos que se generen en el proceso contractual. | Iniciar procesos disciplinarios, fiscales y/o penales en los casos que haya lugar | [13 empty] | 100% | Se publicaron todos los documentos de los procesos contractuales adelantado en el periodo reportado, en el SECOP I | No Aplica | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que no se ha(n) presentado situación(es) para ejecutar el control establecido.
[10 empty] | Capacitación de Elaboración de Estudios Previos y la responsabilidad a que ello conlleva | [8 empty] | Capacitación de Elaboración de Estudios Previos y la responsabilidad a que ello conlleva. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 2017-01-15 | 2017-12-31 | Actas de capacitación |  |  | No Aplica | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que esta actividad se tiene programada para el mes de mayo de 2017. | 0% | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que esta actividad se tiene programada para el mes de mayo de 2017.
7 | Cofinanciación de proyectos estratégicos nacionales y de origen territorial y asociativo | Falta de procedimientos en el proceso de contratación* Deficiencia en la aplicación de los valores y principios éticos Tráfico de influencias Conflicto de intereses | Favorecimiento a un proponente a través de las Evaluaciones de las ofertas en los procesos de contratación para la adquisición de bienes o servicios | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Demandas a la Entidad Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. Detrimento patrimonial. Atención deficiente de la necesidad para la cual se adelanta el proceso de contratación. | Excepcional | Mayor | 4 | MEDIA | Control establecido por ley que establece la obligatoriedad de publicar todos los documentos que se generen en el proceso contractual | Reporte a entes de control y autoridades competentes | 40 | 75 | 0 | 1 | Excepcional | Moderado | 3 | MEDIA | Elaborar los procedimientos e instructivos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 2017-01-15 | 2017-12-31 | Procesos de selección documentados | 100% | Se publicaron todos los documentos de los procesos contractuales en el SECOP I. | No Aplica | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que no se ha(n) presentado situación(es) para ejecutar el control establecido. | 10% | La Vicepresidencia de Gestión Contractual contrató desde el mes de febrero de 2017 una persona para apoyar con esta gestión. Se esta trabajando en la documentación y levantamiento de la información. Se espera para el mes de mayo contar con el cronograma de entrega de los borradores de los procedimientos e instructivos. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, no se considera necesario realizar observaciones. | A) No se identifica el objetivo del proceso. C) Valoración y Zona del Riesgo Inherente no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. D) Valoración y Zona del Riesgo Residual no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. E) No se encontró evidencia del establecimiento de controles y acciones que mitiguen todas las causas identificadas. H) No se encontró evidencia del registro diligenciado “Formato para calificar el Impacto” establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 6). I) No se encontró evidencia del registro diligenciado de la calificación de cada control establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 9). L) No se encontró evidencia del establecimiento de indicadores objetivos que permitieran calcular objetivamente los avances del plan de tratamiento establecido. | Probabilidad: Exepcional -1 Impacto: Mayor -10 V. R I: 10 - Baja Probabilidad: Exepcional -1 Impacto: Moderado -5 V. R R: 5 - Baja
[10 empty] | Iniciar procesos disciplinarios, fiscales y/o penales en los casos que haya lugar | [15 empty] | No Aplica | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que no se ha(n) presentado situación(es) para ejecutar el control establecido.
[9 empty] | Presentación del resultado de las evaluaciones al comité de contratación | [9 empty] | Creación del Comité evaluador interdisciplinario con pluralidad | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 2017-01-15 | 2017-12-31 | Acto Administrativo de creación del comité. | 100% | En el comité de Contratacion realizado el dia 22, 24 y 28 de marzo se presentaron las evaluaciones de los procesos objeto de dicho comité. |  |  | 100% | Los procesos adelantados durante el periodo cuentan con un comité evaluador.
[10 empty] | Realizar seguimiento a las publicaciones realizadas en el SECOP Capacitación en supervisión de Contratos | [15 empty] | No Aplica | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que esta actividad se tiene programada para el mes de mayo de 2017.
8 | Cofinanciación de proyectos estratégicos nacionales y de origen territorial y asociativo | Falta de procedimientos en el proceso de contratación Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal Falta personal No todo el personal de la planta cuenta con la competencia para ejercer funciones de supervisión Falencias en la idoneidad de la supervisión | Favorecer a terceros mediante una inadecuada supervisión contractual | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Demandas a la Entidad Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios Detrimento patrimonial Atención deficiente de la necesidad para la cual se adelanta el proceso de contratación | Excepcional | Mayor | 4 | MEDIA | La ADR solcito a la CNSC la creación de una planta temporal | Reporte a entes de control y autoridades competentes | 40 | 75 | 0 | 1 | Excepcional | Moderado | 3 | MEDIA | Elaborar los procedimientos e instructivos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 2017-01-15 | 2017-12-31 | Procesos de selección documentados | 100% | Mediante Decreto 1839 del 15 de Noviembre de 2016 se aprobo la creacion de la planta temproral para la ADR . | No Aplica | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que no se ha(n) presentado situación(es) para ejecutar el control establecido. | 10% | La Vicepresidencia de Gestión Contractual contrató desde el mes de febrero de 2017 una persona para apoyar con esta gestión. Se esta trabajando en la documentación y levantamiento de la información. Se espera para el mes de mayo contar con el cronograma de entrega de los borradores de los procedimientos e instructivos. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, no se considera necesario realizar observaciones. | C) Valoración y Zona del Riesgo Inherente no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. D) Valoración y Zona del Riesgo Residual no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. E) No se encontró evidencia del establecimiento de controles y acciones que mitiguen todas las causas identificadas. H) No se encontró evidencia del registro diligenciado “Formato para calificar el Impacto” establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 6). I) No se encontró evidencia del registro diligenciado de la calificación de cada control establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 9). K) Controles establecidos no corresponden a la definición de controles. L) No se encontró evidencia del establecimiento de indicadores objetivos que permitieran calcular objetivamente los avances del plan de tratamiento establecido. | Probabilidad: Exepcional -1 Impacto: Mayor -10 V. R I: 10 - Baja Probabilidad: Exepcional -1 Impacto: Moderado -5 V. R R: 5 - Baja K) Control preventivo N° 1 y correctivo N° 2
[10 empty] | Iniciar procesos disciplinarios, fiscales y/o penales en los casos que haya lugar | [15 empty] | No Aplica | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que no se ha(n) presentado situación(es) para ejecutar el control establecido.
[9 empty] | Publicación de informes de supervisión en el SECOP | [9 empty] | Capacitación en supervisión de contratos y la responsabilidad a que ello conlleva | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 2017-01-15 | 2017-12-31 | Actas de capacitación. | 30% | Se ha realizado la publicacion en el SECOP I de los los informes de supervision de los pagos correspondientes a los meses de enero - febrero, de acuerdo con los documentos entregados por la Secretaria General. |  |  | No Aplica | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que esta actividad se tiene programada para el mes de mayo de 2017.
[10 empty] | Capacitación en supervisión de Contratos | [15 empty] | No Aplica | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que esta actividad se tiene programada para el mes de mayo de 2017.
9 | Estructuración de proyectos estratégicos nacionales y de origen territorial y asociativo | Falta de personal suficiente. Falta de procedimientos y controles claros y eficaces Falta de capacitación en el personal Intereses indebidos por parte de los operadores de común acuerdo con funcionarios de la Agencia Baja capacidad para verificar la información presentada previamente Documentos e información falsa por parte de los operadores de los proyectos | Viabilizar un proyecto de desarrollo rural sin el cumplimiento de requisitos con el fin de favorecer el interés de un tercero | Detrimento patrimonial Hallazgos de los entes de control Decisiones erráticas. Sanciones legales Demandas | Probable | Moderado | 12 | MEDIA | Aplicación del Acuerdo 007 del 28 de septiembre de 2016 por medio del cual se definieron y adoptaron los criterios para la aprobación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial, así como también el Reglamento en el cual se establece la metodología para la aplicación de los criterios y requisitos establecidos por la Agencia. | Estudios previos de los proyectos con soportes documentados. | 10 | 40 | 0 | 0 | Probable | Moderado | 12 | MEDIA | Capacitación de los reglamentos y acuerdos para la aprobación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | Vicepresidencia de Integración Productiva Vicepresidencia de Proyectos | 2017-02-01 | 2017-04-30 | Registro capacitaciones | 100% | A la fecha la Vicepresindencia de Integración Productiva (VIP) ha estruturado y formulado 7 proyectos, sobre los cuales se han aplicado los controles referidos en la matriz (Columna evidencias probatorias de ejecución de controles). El referente de poryectos estructurados y formulados, se toma a partir de los proyectos que se han tramitado ante la Vicepresidencia de Proyectos para la viabilidad; sobre la meta global establecida en el Plan de Accción para la vigencia 2017 es de 91 proyectos. | No Aplica | No se ha presentado situación para aplicar acciones correctivas. | 100% | Se han realizado 3 eventos de capacitación referido a los temas Acuerdo 007, Reglamento vigente, Metodologia, Procesos y Procedimientos de la ADR, con la participación de los equipos territoriales y profesionales de la oficina central de la VIP. Se debe tener en cuenta que este es un proceso dinamico que requiere de una capacitación continua en la medida que se van presentando modificaciones o surgiendo nuevos procesos y procedimientos. | Una vez verificado el avance reportado por el área responsable, no se considera necesario realizar observaciones. | C) Valoración y Zona del Riesgo Inherente no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. D) Valoración y Zona del Riesgo Residual no corresponde a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. E) No se encontró evidencia del establecimiento de controles y acciones que mitiguen todas las causas identificadas. H) No se encontró evidencia del registro diligenciado “Formato para calificar el Impacto” establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 6). I) No se encontró evidencia del registro diligenciado de la calificación de cada control establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (Tabla 9). J) Los controles correctivos identificados corresponden a controles preventivos. K) Controles establecidos no corresponden a la definición de controles. L) No se encontró evidencia del establecimiento de indicadores objetivos que permitieran calcular objetivamente los avances del plan de tratamiento establecido. | Probabilidad: Probable -4 Impacto: Moderado -5 V. R I: 20 - Moderada J) "Estudios previos de los proyectos con soportes documentados." K) "Aplicación del Acuerdo 007 del 28 de septiembre de 2016 (...) "
[24 empty] | 20% | La Vicepresidencia de Proyectos (VP) indicó que durante los primeros cuatro meses del año se consolidó el equipo de evaluación y calificación de la VP, a los cuales se les brindo una inducción en puesto de trabajo, sin embargo se considera que el tiempo planteado para mitigar este riesgo, es muy corto, ya que por su envergadura amerita sesiones de retroalimentación constantes durante el primer año de operación, razón por la cual no se pudo avanzar en los tiempos previstos en el PAYAC. Se definió el cronograma de capacitaciones sobre aplicación de criterios, estandarización de conceptos y utilización de formatos del Reglamento del Acuerdo. Se espera para el mes de mayo empezar con la ejecución de las capacitaciones y retroalimentación del cronograma. La VP requiere ampliar el plazo de cumplimiento de la acción para todo el año por las consideraciones expuestas anteriormente. | 100% | La Vicepresidencia de Proyectos (VP) reportó lo siguiente: Control Correctivo "Informar a las autoridades pertinentes cuando se materialice el riesgo". Descripción : A la fecha se han evaluado tres (3) proyectos de los cuales han sido objeto de subsanaciones, por no cumplir los requisitos, lo que refleja la efectividad registrada en el presente reporte. | 20% | La Vicepresidencia de Proyectos (VP) elaboró el cronograma de capacitación y retroalimentación para dar cumplimiento a esta acción, del cual se ejecuto la primera capacitación que corresponde al 20% de dicho cronograma. | No obstante lo informado por la Vicepresidencia de Proyectos (VP), dicha dependencia reporto avance sobre un control correctivo que no esta establecido en el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) adoptado oficialmente y dio a conocer las novedades en cuanto al planteamiento de las acciones y fechas. Adicionalmente, es importante recalcar que la accion establecida venció el pasado 30 de abril de 2017.