## PMA (hidden)
Entidad: |  | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | [6 empty] | NIT: | 900.948.954-4
Representante Legal: |  | CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2017-10-13
Responsable del proceso: |  | SANDRA PATRICIA BORRÁEZ DE ESCOBAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2019-10-31
Cargo: |  | SECRETARIA GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | XXXXXXXXXX
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ÍTEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Tabla de Retención Documental TRD y Cuadros de Clasificación Documental CCD La entidad no cuenta con las TRD convalidadas, ni con los CCD conforme a la producción documental de las dependencias y las últimas reestructuraciones de la misma, por tanto presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 04 de 2013. | ACCIÓN 1 | Contar con las TRD y los CCD aprobados por el Comité de Desarrollo Administrativo de la ADR y convalidadas por el Archivo General de la Nación. | T1 | Contratar la elaboración de las TRD y los CCD de la ADR. | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | T2 | Obtener la aprobación de las TRD y los CCD por parte del Comité de Desarrollo Administrativo de la ADR. | 2017-10-13 | 2018-02-02 | 16 | 0% | Acta de Aprobación del Comité de Desarrollo Administrativo |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | T3 | Convalidar las TRD y los CCD por parte del Archivo General de la Nación AGN. | 2017-10-13 | 2018-06-29 | 37 | 0% | Resolución Aprobación TRD y CCD del AGN |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
2 | Programa de Gestión Documental PGD La entidad no cuenta con PGD aprobado y publicado presuntamente incumple lo establecido en el artículo 21 de la Ley 594 de 2000, así como lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.0 del Decreto 1080 de 2015. "Obligatoriedad del programa de gestión documental", que establece que "Todas las entidades del Estado deben formular un programa de gestión documental PGD, a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual". | ACCION 2 | Contar con un PGD a corto, mediano y largo plazo aprobado y publicado, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual. | M1 | Contratar el Diagnóstico del PGD | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Obtener y publicar la aprobación del PGD de la ADR por parte del Comité de Desarrollo Administrativo de la ADR. | 2017-10-13 | 2018-02-02 | 16 | 0% | PGD |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Desarrollo del PGD para la ADR | 2017-10-13 | 2018-02-05 | 16.4286 | 0% | Acta de Aprobación del Comité de Desarrollo Administrativo Link página Web Publicación PGD |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
3 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ARCHIVO No se han realizado capacitaciones en cuanto a gestión documental. Por lo anterior, la entidad presuntamente incumple lo establecido en el artículo 18 de la Ley 594 de 2000, así como con lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.4 del Decreto 1080 de 2015. | ACCIÓN 3 | Capacitar el personal de archivo de la ADR | M1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación PIC de la ADR de las vigencias 2018 y 2019 temas de Gestión Documental para el personal de archivo. | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | PIC 2018 PIC 2019 | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Realizar una capacitación semestral al personal de archivo de la ADR en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | Listado de Asistencia Capacitación |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Realizar una inducción y/o reinducción anual al personal de la ADR por parte de la Dirección de Talento Humano de la Agencia en temas del componente de Gestión Documental durante las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-02-02 | 68.1429 | 0% | Listado de asistencia a la inducción y/o reinducción
4 | CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS Organización de los Archivos de Gestión La entidad no está aplicando en la totalidad de las dependencias todos los criterios de organización de los archivos de gestión; por lo anterior, la ADR presuntamente incumple con lo establecido en los Acuerdos Nº 042 de 2002 (organización de expedientes basados en las TRD, identificación de unidades documentales, inventario documental), Acuerdo Nº 5 de 2013 (diligenciamiento de la hoja de control) | ACCIÓN 4 | Organizar los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR | M1 | Contratar el personal para la organización de los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR (siempre y cuando se cuente con los recursos) | 2017-10-13 | 2018-08-31 | 46 | 0% | Contratos | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Dictar una capacitación semestral a las depencias de la ADR en el tema de Organización de Archivos de Gestión en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | Listado de Asistencia a Capacitación |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Adquirir la estantería rodante y fija, así como las planotecas requeridas para la organización de los archivos de Gestión, Adecuar y/o contratar los depósitos de archivo requeridos para la organización de los archivos de gestión | 2017-10-13 | 2017-11-17 | 5 | 0% | Contratos Estantería Planotecas Depósitos de Archivo |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
5 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC La entidad no cuenta con un SIC aprobado mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, como lo menciona el artículo Nº 11 del Acuerdo 6 de 2014 para la conservación de los soportes y preservación de información desde su producción hasta su disposición final. Por lo anterior, se presenta un presunto incumplimiento del artículo 46 de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo Nº 049 de 2000, el Acuerdo Nº 050 de 2000 y el Acuerdo 6 de 2014. | ACCIÓN 5 | Contar con un SIC aprobado por el Presidente de la ADR | M1 | Contratar elaboración de diagnóstico, Plan de Emergencias, Plan de Conservación Documental, Plan de Preservación Digital y Sistema Integrado de Conservación de la ADR | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Aprobación del SIC por parte del Presidente de la ADR | 2017-10-13 | 2018-02-02 | 16 | 0% | Acto Administrativo de aprobación SIC |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Adquirir los elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital | 2017-10-13 | 2018-10-30 | 54.5714 | 0% | Contrato Elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
6 |  | ACCIÓN 6 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
7 |  | ACCIÓN 7 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
8 |  | ACCIÓN 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
9 |  | ACCIÓN 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
10 |  | ACCIÓN 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
11 |  | ACCIÓN 11 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
12 |  | ACCIÓN 12 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
13 |  | ACCIÓN 13 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
14 |  | ACCIÓN 14 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
15 |  | ACCIÓN 15 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
16 |  | ACCIÓN 16 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
17 |  | ACCIÓN 17 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
18 |  | ACCIÓN 18 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 0%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 0%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Acción 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 0%
|  |  |  | Acción 12 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 13 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 14 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 15 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 16 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 17 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 18 | 0% |  |  | 0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## PMA modificado Enero 2018 (hidden)
Entidad: |  | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | [6 empty] | NIT: | 900.948.954-4
Representante Legal: |  | JUAN PABLO DIAZ GRANADOS PINEDO | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2017-10-13
Responsable del proceso: |  | SANDRA PATRICIA BORRÁEZ DE ESCOBAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2019-10-31
Cargo: |  | SECRETARIA GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ÍTEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Tabla de Retención Documental TRD y Cuadros de Clasificación Documental CCD La entidad no cuenta con las TRD convalidadas, ni con los CCD conforme a la producción documental de las dependencias y las últimas reestructuraciones de la misma, por tanto presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 04 de 2013. | ACCIÓN 1 | Contar con las TRD y los CCD aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ADR y convalidadas por el Archivo General de la Nación. | T1 | Contratar la elaboración de las TRD y los CCD de la ADR. | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | T2 | Obtener la aprobación de las TRD y los CCD por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2017-10-13 | 2018-04-30 | 28.4286 | 0% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | T3 | Convalidar las TRD y los CCD por parte del Archivo General de la Nación AGN. | 2017-10-13 | 2019-05-31 | 85 | 0% | Resolución Aprobación TRD y CCD del AGN |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
2 | Programa de Gestión Documental PGD La entidad no cuenta con PGD aprobado y publicado presuntamente incumple lo establecido en el artículo 21 de la Ley 594 de 2000, así como lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.0 del Decreto 1080 de 2015. "Obligatoriedad del programa de gestión documental", que establece que "Todas las entidades del Estado deben formular un programa de gestión documental PGD, a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual". | ACCIÓN 2 | Contar con un PGD a corto, mediano y largo plazo aprobado y publicado, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual. | M1 | Contratar el Diagnóstico del PGD | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Obtener y publicar la aprobación del PGD de la ADR por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ADR. | 2017-10-13 | 2018-04-30 | 28.4286 | 0% | PGD |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Desarrollo del PGD para la ADR | 2018-05-31 | 2019-10-12 | 71.2857 | 0% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Link página Web Publicación PGD |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
3 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ARCHIVO No se han realizado capacitaciones en cuanto a gestión documental. Por lo anterior, la entidad presuntamente incumple lo establecido en el artículo 18 de la Ley 594 de 2000, así como con lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.4 del Decreto 1080 de 2015. | ACCIÓN 3 | Capacitar el personal de archivo de la ADR | M1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación PIC de la ADR de las vigencias 2018 y 2019 temas de Gestión Documental para el personal de archivo. | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | PIC 2018 PIC 2019 | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Realizar una capacitación semestral al personal de archivo de la ADR en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | Listado de Asistencia Capacitación |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Realizar una inducción y/o reinducción anual al personal de la ADR por parte de la Dirección de Talento Humano de la Agencia en temas del componente de Gestión Documental durante las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-02-02 | 68.1429 | 0% | Listado de asistencia a la inducción y/o reinducción |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
4 | CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS Organización de los Archivos de Gestión La entidad no está aplicando en la totalidad de las dependencias todos los criterios de organización de los archivos de gestión; por lo anterior, la ADR presuntamente incumple con lo establecido en los Acuerdos Nº 042 de 2002 (organización de expedientes basados en las TRD, identificación de unidades documentales, inventario documental), Acuerdo Nº 5 de 2013 (diligenciamiento de la hoja de control) | ACCIÓN 4 | Organizar los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR | M1 | Contratar el personal para apoyar la organización de los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR (siempre y cuando se cuente con los recursos) | 2017-10-13 | 2018-12-31 | 63.4286 | 0% | Contratos | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Dictar una capacitación semestral a las dependencias de la ADR en el tema de Organización de Archivos de Gestión en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 0% | Listado de Asistencia a Capacitación |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Adquirir la estantería rodante y fija, así como las planotecas requeridas para la organización de los archivos de Gestión, Adecuar y/o contratar los depósitos de archivo requeridos para la organización de los archivos de gestión | 2017-10-13 | 2018-02-20 | 18.5714 | 0% | Contratos Estantería Planotecas Depósitos de Archivo |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
5 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC La entidad no cuenta con un SIC aprobado mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, como lo menciona el artículo Nº 11 del Acuerdo 6 de 2014 para la conservación de los soportes y preservación de información desde su producción hasta su disposición final. Por lo anterior, se presenta un presunto incumplimiento del artículo 46 de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo Nº 049 de 2000, el Acuerdo Nº 050 de 2000 y el Acuerdo 6 de 2014. | ACCIÓN 5 | Contar con un SIC aprobado por el Presidente de la ADR | M1 | Contratar elaboración de diagnóstico, Plan de Emergencias, Plan de Conservación Documental, Plan de Preservación Digital y Sistema Integrado de Conservación de la ADR | 2017-10-13 | 2018-02-06 | 16.5714 | 0% | Contrato | 0% |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M2 | Aprobar del SIC por parte del Presidente de la ADR | 2017-10-13 | 2018-04-30 | 28.4286 | 0% | Acto Administrativo de aprobación SIC |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
|  |  |  | M3 | Adquirir los elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital | 2017-10-13 | 2018-10-30 | 54.5714 | 0% | Contrato Elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital |  |  | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar
6 |  | ACCIÓN 6 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
7 |  | ACCIÓN 7 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
8 |  | ACCIÓN 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
9 |  | ACCIÓN 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
10 |  | ACCIÓN 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
11 |  | ACCIÓN 11 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
12 |  | ACCIÓN 12 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
13 |  | ACCIÓN 13 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
14 |  | ACCIÓN 14 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
15 |  | ACCIÓN 15 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
16 |  | ACCIÓN 16 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
17 |  | ACCIÓN 17 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
18 |  | ACCIÓN 18 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 0%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 0%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Acción 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 0%
|  |  |  | Acción 12 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 13 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 14 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 15 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 16 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 17 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 18 | 0% |  |  | 0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G12: John Edisson Montañez Rey: Es la fecha misma del comité
Note on H12: John Edisson Montañez Rey: Se solicita este plazo debido a que hubo una prórroga hasta el 6 de febrero, luego de la entrega pueden existir observaciones y ajustes hasta por dos meses, es decir 6 de abril. Opinión OCI: De acuerdo, no presentamos observaciones.
Note on H13: John Edisson Montañez Rey: De acuerdo a la aprobación de las TRD, estan son presentadas máximo 1 mes después al AGN (31 de mayo 2018), este, basado en el acuerdo 04 de 2013 artículo 11 tiene un plazo máximo de 90 días hábiles (Octubre 15 2018) para emitir concepto y que la entidad que presenta TRD tiene hasta 1 mes para realizar ajustes y presentarlas nuevamente (Noviembre 15 2018). Nuevamente el AGN tiene 90 días hábiles para emitir concepto, es decir (Marzo 31 2019). Estos tiempos están contemplados sin tener en cuenta ningún contratiempo, por lo cual se propone una fecha posterior, que permita tener un lapso prudencial de tiempo. Opinión OCI: Al revisar el fundamente normativo (Acuerdo 04 de 2013), no encontramos los plazos que fundamentan la ampliación de esta actividad hasta el año 2019. En nuestra revisión, no osbservamos la existencia del plazo de 1 mes para realizar ajustes y los 90 días para emitir un segundo concepto. En cualquier caso, establecer acciones de mejoramiento tan extensas en el tiempo, no corresponde a una buena práctica de gestión. Recomiendo revaluar. John Edisson Montañez Rey: El plazo de un mes se describe en el artículo 10 literal c) "la entidad tendrá máximo treinta (30) días para realizar los ajustes solicitados y remitirá nuevamente al Consejo Departamental o Distrital de Archivos"; El plazo del segundo concepto (90 días hábiles) se toma partiendo de la premisa que se deben realizar ajustes en las TRD ya que según la experiencia el AGN generalmente no aprueba en una primera instancia, lo que indica que nuevamente tienen los mismos 90 días hábiles para realizar la segunda revisión. Por último, se informa, que si bien no es una buena práctica establecer acciones de mejoramiento tan extensas, esto se debe a que la convalidación de las TRD no depende de la ADR si no de los tiempos que por el acuerdo 04 de 2013 tiene el Archivo General de la Nación, para el cual la ADR no tiene ingerencia.
Note on H15: John Edisson Montañez Rey: La misma fecha probable de realización del comité para aprobación de TRD.
Note on G16: John Edisson Montañez Rey: Para esta acitividad la fecha está diferente ya que inicialmente quedo 13 oct de 2017 como el resto, la idea entonces es proponer el cambio de esta fecha debido a que fue un error desde el mismo momento en que se establecieron las fechas debido a que no existía PGD para desarrollar. Por consiguiente, se solicita ajuste a partir de la aprobación del instrumento por el comité. Opinión OCI: Si el Comité para la aprobación del PGD se llevaría a cabo el 30-Abr-2018, la fecha de desarrollo del mismo debería ser posterior, por lo cual, no resulta coherente establecer 14-Abr-2018 como fecha de inicio para su desarrollo. Se recomienda establecer una fecha de inicio a partir del mes de May-2018. Se ajustó la fecha a 31-05-2018 de conformidad a lo observación de OCI.
Note on F20: John Edisson Montañez Rey: Se debe aclarar que el personal contratado apoya la organización y en algunos casos lo realiza dependiendo del volumen documental de cada área. Además, cabe anotar que esta actividad se realizó para la vigencia 2017, sin embargo tal cual como se menciona en la misma la continuidad de la tarea para la vigencia 2018 depende de los recursos económicos asignados a la Dirección Adtiva y Financiera - Gestión Documental.
Note on H22: John Edisson Montañez Rey: El Cto 747 de 2017 se prorrogó hasta el 20 de febrero de 2018. Opinión OCI: De acuerdo, no presento observaciones.

## PM AGN
Entidad: |  | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | [6 empty] | NIT: | 900.948.954-4
Representante Legal: |  | JUAN PABLO DIAZ GRANADOS PINEDO | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2017-10-13
Responsable del proceso: |  | GUSTAVO MAURICIO MARTÍNEZ PERDOMO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2019-10-31
Cargo: |  | Vicepresidente de Gestión Contractual, encargado de las funciones de la Secretaria General. | [6 empty] | Fecha de corte de seguimiento: |  | 2018-08-31
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta Nº 4 del 13 de octubre de 2017, modificado mediante Acta Nº 1 del 31 de enero de 2018.
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno Sep-2018 |  | Seguimiento AGN
ÍTEM | HALLAZGO | N° DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Tabla de Retención Documental TRD y Cuadros de Clasificación Documental CCD La entidad no cuenta con las TRD convalidadas, ni con los CCD conforme a la producción documental de las dependencias y las últimas reestructuraciones de la misma, por tanto presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 04 de 2013. | ACCIÓN 1 | Contar con las TRD y los CCD aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ADR y convalidadas por el Archivo General de la Nación. | T1 | Contratar la elaboración de las TRD y los CCD de la ADR. | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 100% | Contrato | 83.33% | El 18-Oct-2017, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) suscribió con la Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos - COLVATEL S.A. ESP, el Contrato Nº 679, el cual tiene por objeto: "CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO Y CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR". Adicionalmente, el 27 de diciembre de 2017 se realizó el Otro Sí N° 2 a este contrato, mediante el cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 06 de febrero de 2018. | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitieron a la Oficina de Control Interno, la siguientes documentos: - Copia del Contrato Nº 679 de 2017. - Otro Sí 1 al Contrato N° 679 de 2017. - Otro Sí 2 al Contrato N° 679 de 2017. | Producto del análisis del Contrato 679 de 2017, se evidenció que en su cláusula segunda, literal b., se establecieron al contratista las obligaciones relacionadas con la formulación, elaboración y entrega de los diferentes instrumentos archivísticos, tales como PGD, PINAR, SIC y TRD, atendiendo lo señalado por el Archivo General de la Nación en sus resoluciones y circulares. | Informe OCI-2018-009 del 20-Mar-2018
|  |  |  | T2 | Obtener la aprobación de las TRD y los CCD por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2017-10-13 | 2018-04-30 | 28.4286 | 100% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | El 13 de febrero de 2018 mediante memorando N° 20186000007053, la Secretaría General solicitó a la Oficina de Planeación de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), incluir dentro de los temas que requieren ser revisados y aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la revisión y aprobación de los instrumentos archivísticos producto del Contrato 679 de 2017, dentro de los cuales se encuentran las TRD y los CCD. El 27 de abril de 2018 se llevó a cabo la segunda sesión del Comité institucional de Gestión y Desempeño de la vigencia 2018, en el cual se aprobaron los instrumentos archivísticos presentados por la Secretaría General, dentro de los cuales se encuentra las Tablas de Retención Documental. | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitió a la Oficina de Control Interno la siguiente documentación: - Memorando N° 20186000007053 del 13 de febrero de 2018. - TRD y CCD elaboradas para la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) por COLVATEL S.A. y aprobadas por el Comité Institucional de gestión y Desempeño. - Acta N° 2 del Comité Institucional de gestión y Desempeño. | Una vez verificada el Acta N° 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se evidenció que en el Desarrollo del Orden del Día, en el numeral 5. "Aprobación de Instrumentos Archivísticos - Secretaría General", dentro de los instrumentos presentados y aprobados se encuentran las Tablas de Retención Documental. | Informe OCI-2018-015 del 18-Jun-2018
|  |  |  | T3 | Convalidar las TRD y los CCD por parte del Archivo General de la Nación AGN. | 2017-10-13 | 2019-05-31 | 85 | 50% | Resolución Aprobación TRD y CCD del AGN |  | Mediante oficio radicado ADR 20186100032242 del 7 de mayo de 2018, se remitió al Archivo General de la Nación las Tablas de Retención Documental-TRD de la Entidad, aprobadas mediante Acta N° 2 del Comité Institucional de gestión y Desempeño, para su respectiva evaluación y convalidación. De igual forma se hizo entrega del oficio radicado ADR 20186100047051 del 31 de mayo de 2018, mediante el cual el Archivo General de la Nación acusa recibido de la comunicación mediante la cual se remiten las TRD e informa que se inicia el proceso de convalidación. Mediante comunicación 20186100054842 del 3 de agosto de 2018, la Entidad solicitó al Archivo General de la Nación información acerca del estado del concepto técnico sobre las TRD. Se obtuvo respuesta por parte del Archivo General de la Nación, mediante documento radicado ADR 20186100075871 (radicado AGN 2-2018-11244), a través del cual se informó que las TRD de la Entidad se encontraban en proceso de Evaluación. | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitieron a la Oficina de Control Interno, los siguientes documentos: - Oficio Radicado ADR 20186100032242 del 7 de mayo de 2018, Remisión TRD al Archivo General de la Nación - Oficio Radicado ADR 20186100047051 del 31 de mayo de 2018 (Rad. AGN 2-2018-06397), Acuse recibido por parte del Archivo General de la Nación - Oficio Radicado 20186100054842 del 3 de agosto de 2018 (solicitud de información). - Oficio Radicado ADR 20186100075871 (radicado AGN 2-2018-11244). | Si bien se obtuvo evidencia de la remisión de las Tablas de Retención Documental aprobadas al Archivo General de la Nación-AGN para convalidación, la presente acción se dará por cumplida una vez se certifique la aprobación de este instrumento archivístico por parte del AGN. Teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la presente tarea se encuentras prevista para el 2019, la Oficina de Control Interno considera procedente continuar realizando seguimiento periódico. | Informe OCI-2018-015 del 18-Jun-2018 Informe OCI-2018-027 del 25-Sep-2018
2 | Programa de Gestión Documental PGD La entidad no cuenta con PGD aprobado y publicado presuntamente incumple lo establecido en el artículo 21 de la Ley 594 de 2000, así como lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.0 del Decreto 1080 de 2015. "Obligatoriedad del programa de gestión documental", que establece que "Todas las entidades del Estado deben formular un programa de gestión documental PGD, a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual". | ACCIÓN 2 | Contar con un PGD a corto, mediano y largo plazo aprobado y publicado, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual. | M1 | Contratar el Diagnóstico del PGD | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 0.57143 | 100% | Contrato | 86.71% | El 18-Oct-2017, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) suscribió con la Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos - COLVATEL S.A. ESP, el Contrato Nº 679, el cual tiene por objeto: "CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO Y CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR". Adicionalmente, el 27 de diciembre de 2017 se realizó el Otro Sí N° 2 a este contrato, mediante el cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 06 de febrero de 2018. | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitieron a la Oficina de Control Interno, los siguientes documentos: - Copia del Contrato Nº 679 de 2017. - Otro Sí 1 al Contrato N° 679 de 2017. - Otro Sí 2 al Contrato N° 679 de 2017. | Producto del análisis del Contrato 679 de 2017, se evidenció que en su cláusula segunda, literal b., se establecieron al contratista las obligaciones relacionadas con la formulación, elaboración y entrega de los diferentes instrumentos archivísticos, tales como PGD, PINAR, SIC y TRD, atendiendo lo señalado por el Archivo General de la Nación en sus resoluciones y circulares. | Informe OCI-2018-009 del 20-Mar-2018
|  |  |  | M2 | Obtener y publicar la aprobación del PGD de la ADR por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ADR. | 2017-10-13 | 2018-04-30 | 28.4286 | 100% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Link página Web Publicación PGD |  | El 13 de febrero de 2018 mediante memorando N° 20186000007053, la Secretaría General solicitó a la Oficina de Planeación de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), incluir dentro de los temas que requieren ser revisados y aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la revisión y aprobación de los instrumentos archivísticos producto del Contrato 679 de 2017, dentro de los cuales se encuentra el PGD. El 27 de abril de 2018 se llevó a cabo la segunda sesión del Comité institucional de Gestión y Desempeño de la vigencia 2018, en el cual se aprobaron los instrumentos archivísticos presentados por la Secretaría General, dentro de los cuales se encuentra el Programa de Gestión Documental-PGD. Adicionalmente, se obtuvo evidencia de la publicación del Programa de Gestión Documental-PGD en la página Web de la Agencia de Desarrollo Rural-ADR. | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitió a la Oficina de Control Interno la siguiente documentación: - Memorando N° 20186000007053 del 13 de febrero de 2018. - PGD elaborado para la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) por COLVATEL S.A. y aprobado por el Comité Institucional de gestión y Desempeño. - Acta N° 2 del Comité Institucional de gestión y Desempeño. - Link de publicación del PGD en la página Web de la Agencia de Desarrollo Rural-ADR. (http://www.adr.gov.co/Paginas/instrumento-de-gestion-de-informacion-publica.aspx) | Una vez verificada el Acta N° 2 del Comité institucional de Gestión y Desempeño, se evidenció que en el Desarrollo del Orden del Día, en el numeral 5. "Aprobación de Instrumentos Archivísticos - Secretaría General", dentro de los instrumentos presentados y aprobados se encuentran el Programa de Gestión Documental - PGD. Adicionalmente, se evidenció que en la página Web de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, se encuentra publicado el Programa de Gestión Documental - PGD. | Informe OCI-2018-015 del 18-Jun-2018
|  |  |  | M3 | Desarrollar del PGD para la ADR | 2018-05-31 | 2019-10-12 | 71.2857 | 60.12% | PGD |  | Los avances se reportan en función del cronograma establecido en el "Plan de Trabajo – Alineación con Plan Institucional de Archivos Pinar", descrito en el en el Programa de Gestión Documental-PGD de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en el cual se encuentra un total de veintiún (21) actividades a ejecutar, de las cuales siete (7) se encontraban culminadas al 100%, once (11) presentaban avances entre el 37,5% y el 75%, y tres (3) no habían empezado su ejecución (0%). | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitió a la Oficina de Control Interno la siguiente documentación: SIC aprobado, acta N° 2 del Comité Institucional de gestión y Desempeño, TRD de la ADR, comunicados de Remisión de las TRD para convalidación al AGN y acuse de recibido del mismo por el esa Entidad, link de publicación del PGD, Resolución 0218 de 2018, correo electrónico informando los contenidos de gestión documental a incluir en el PIC, PIC de la vigencia 2018, invitación, listados de asistencia y presentación de las charlas de formación e inducción para contratistas, contratos suscritos con el objeto de apoyar la gestión documental de la Entidad, contrato 471 de 2018 y Otro Sí N° 1 de este mismo contrato. Evidencias Sep-2018: Contrato 569 de 2018, documento “Requisitos Para la Gestión de Documentos Electrónicos”, documento denominado “Plan de Proyecto para Documentos Electrónicos” con evidencias de la etapa de pruebas, desarrollo e implementación, mesas de trabajo para actualización del resgistro de activos de información, informes de supervisión de contratistas relacionados con la organización y digitalización de los archivos, y documentación del proceso Gestión Documental en el SIG. | Teniendo en cuenta que el Programa de Gestión Documental-PGD de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) cuenta con un cronograma establecido a desarrollar, descrito como "Plan de Trabajo – Alineación con Plan Institucional de Archivos Pinar" el cual se encuentra en proceso de desarrollo, la Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento periódico hasta tanto el mismo sea culminado a satisfacción. | Informe OCI-2018-015 del 18-Jun-2018 Informe OCI-2018-027 del 25-Sep-2018
3 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ARCHIVO No se han realizado capacitaciones en cuanto a gestión documental. Por lo anterior, la entidad presuntamente incumple lo establecido en el artículo 18 de la Ley 594 de 2000, así como con lo establecido en el artículo 2.8.2.5.1.4 del Decreto 1080 de 2015. | ACCIÓN 3 | Capacitar el personal de archivo de la ADR | M1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación PIC de la ADR de las vigencias 2018 y 2019 temas de Gestión Documental para el personal de archivo. | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 50% | PIC 2018 PIC 2019 | 50% | Mediante correo electrónico del 16 de enero de 2018, el área de Gestión Documental solicitó a la Secretaria General la inclusión en el Plan Institucional de Capacitaciones - PIC de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), para las vigencias 2018 y 2019, de capacitaciones para el personal de archivo en temas relacionados con Gestión Documental. En correo electrónico del 7 de marzo de 2018, la Dirección de Talento Humano informó que las necesidades de capacitación identificadas fueron incluidas en el diagnóstico de necesidades y actualmente se encuentran formulando el PIC. El 28 de marzo de 2018 la Secretaria General expidió la Resolución N° 0218, "Por medio de la cual de adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación para los servidores de la Plan de personal de la Agencia de Desarrollo Rural para la vigencia 2018". | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitió a la Oficina de Control Interno la siguiente documentación: - Correos electrónicos del 16 de enero y 7 de marzo de 2018. - Resolución 0218 del 28 de marzo de 2018. - Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia 2018 | Una vez verificado el Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia 2018, adoptado mediante Resolución 0218 del 20 de marzo de 2018, se evidenció que en los numerales 4.1.1. "Inducción" y 4.1.4. "Capacitación", se incluyeron temas de Gestión Documental. La Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento periódico, por cuanto esta tarea se encuentra prevista para ser ejecutada de igual forma durante la vigencia 2019. | Informe OCI-2018-015 del 18-Jun-2018
|  |  |  | M2 | Realizar una capacitación semestral al personal de archivo de la ADR en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 50% | Listado de Asistencia Capacitación |  | Los días 11, 12 y 13 de abril de 2018, se brindaron capacitaciones al personal vinculado al área de Gestión Documental, así como a funcionarios de las distintas dependencias que tienen responsabilidades relacionadas con la gestión del archivo, en temas relacionados con Gestión documental - ORFEO, archivo, correspondencia y atención al ciudadano. Durante los meses de agosto y septiembre de 2018, se llevaron a cabo múltiples actividades de capacitación con destino al personal de la Agencia de Desarrollo Rural (tanto en sede central como en las Unidades Técnicas Territoriales) relacionadas con la creación de expedientes, los instrumentos archivísticos, TRD, organización de archivos, etc. | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitió a la Oficina de Control Interno la siguiente documentación: - Listados de Asistencia de las capacitaciones y presentaciones proyectadas. - Registro fotográfico de capacitaciones impartidas. - Circulares ADR 60 de 67 de 2018, mediante las cuales se cita a las capacitaciones | Se observó la ejecución de capacitaciones dirigidas al personal vinculado al área de Gestión Documental, así como a funcionarios de las distintas dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) que tienen responsabilidades relacionadas con la gestión del archivo, realizadas en los meses de abril, agosto y septiembre de 2018. La Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento periódico, por cuanto esta tarea se encuentra prevista para ser ejecutada durante las vigencias 2018 y 2019. | Informe OCI-2018-015 del 18-Jun-2018 Informe OCI-2018-027 del 25-Sep-2018
|  |  |  | M3 | Realizar una inducción y/o reinducción anual al personal de la ADR por parte de la Dirección de Talento Humano de la Agencia en temas del componente de Gestión Documental durante las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-02-02 | 68.1429 | 50% | Listado de asistencia a la inducción y/o reinducción |  | Se evidenció correo electrónico del 31 de enero de 2018, mediante el cual la Dirección de Talento Humano de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) citó a la Dirección Administrativa de esta misma Entidad para participar de la jornada de inducción para servidores y contratistas a ejecutarse en el mes de febrero de 2018, facilitando la charla de Gestión Documental. Adicionalmente se observó la invitación masiva a participar de la jornada de inducción mediante: Circular 024 de 2018 emitida por la Secretaría General, correos electrónicos del 6, 7 y 8 de febrero de 2018, remitidos por el área de comunicaciones y dirigido a todos los funcionarios y colaboradores de la ADR, así como a través del fondo de pantalla instalado en los equipos de cómputo de la Entidad. Se verificaron los listados de asistencia de participación en la inducción de servidores llevada a cabo el 2 de febrero de 2018. | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitió a la Oficina de Control Interno la siguiente documentación: - Correo del 31 de enero de 2018 (citación a facilitar charla de Gestión Documental) - Circular 024 de 2018 emitida por la Secretaría General - Correos electrónicos del 6, 7 y 8 de febrero de 2018 dirigido a todo el personal de la ADR. - Imágenes de la invitación realizada a través de fondos de pantalla de los equipos de cómputo. - Listado de asistencia de la inducción del 2 de febrero de 2018. | En el presente seguimiento no se reportó avance de esta acción, por cuanto la misma ya fue ejecutada en lo correspondiente a la vigencia 2018, por lo tanto se mantiene lo evidenciado en el seguimiento realizado en el mes de marzo de 2018. La Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento periódico, por cuanto esta tarea se encuentra prevista para ser ejecutada de igual forma durante la vigencia 2019. | Informe OCI-2018-009 del 20-Mar-2018
4 | CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS Organización de los Archivos de Gestión La entidad no está aplicando en la totalidad de las dependencias todos los criterios de organización de los archivos de gestión; por lo anterior, la ADR presuntamente incumple con lo establecido en los Acuerdos Nº 042 de 2002 (organización de expedientes basados en las TRD, identificación de unidades documentales, inventario documental), Acuerdo Nº 5 de 2013 (diligenciamiento de la hoja de control) | ACCIÓN 4 | Organizar los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR | M1 | Contratar el personal para apoyar la organización de los archivos de gestión de todas las dependencias de la ADR (siempre y cuando se cuente con los recursos) | 2017-10-13 | 2018-12-31 | 63.4286 | 100% | Contratos | 83.33% | Se evidenció la suscripción de veintiún (21) contratos de prestación de servicios para apoyar la gestión de la Entidad en temas relacionados con la gestión documental así: Trece (13) contratos con el objeto de Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las UTT´s en las actividades de gestión documental y correspondencia. Seis (6) contratos con el objeto de Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría General de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) en las actividades de Gestión Documental y Archivo. Dos (2) contratos con el objeto de prestar servicios profesionales a la Secretaría General en temas relacionados con la Gestión Documental. | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Minuta de Contratos N° 257, 280, 282, 283, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 429 y 513 de 2018 Relación en archivo Excel de los contratos mencionados anteriormente. | Producto del análisis de los contratos N° 257, 280, 282, 283, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 429 y 513 de 2018, se evidenció que el objeto de los mismos se encuentra enfocado en el apoyo de la gestión documental de la Entidad, así como en las obligaciones establecidas a los contratistas se determinaron actividades relacionadas con la ejecución y seguimiento al proceso de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia. | Informe OCI-2018-009 del 20-Mar-2018
|  |  |  | M2 | Dictar una capacitación semestral a las dependencias de la ADR en el tema de Organización de Archivos de Gestión en las vigencias 2018 y 2019 | 2017-10-13 | 2019-10-31 | 106.8571 | 50% | Listado de Asistencia a Capacitación |  | El 7 de febrero de 2018, se realizó capacitación al personal del área de Talento Humano, que tenía por objetivo: "Proporcionar las directrices para la Organización de Archivo". El 14 de febrero de 2018, se llevó a cabo una reunión entre personal del área de Gestión Documental y de la Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC), en la cual se socializó y explicó el uso de algunos formatos de gestión documental, así como también se realizaron modificaciones a la presentación elaborada para la capacitación que se pretende brindar a esta última dependencia (se encuentra pendiente establecer la fecha de realización de la capacitación). Durante los meses de abril, mayo y septiembre de 2018, se llevaron a cabo múltiples actividades de capacitación con destino al personal de la Agencia de Desarrollo Rural (tanto en sede central como en las Unidades Técnicas Territoriales) relacionadas con la creación de expedientes, los instrumentos archivísticos, TRD, organización de archivos, etc. | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitió a la Oficina de Control Interno los siguientes documentos: - Listados de asistencia capacitación. - Presentación de la capacitación. - Acta de Reunión del 14 de febrero de 2018. - Listado de asistencia de las capacitaciones realizadas, dentro de los cuales adicionalmente se puede encontrar (en algunos casos), registro fotográfico, presentación de la capacitación y/o evaluación de la capacitación. | Se observó que las capacitaciones llevadas a cabo en las distintas Unidades Técnicas Territoriales-UTT, fueron suministradas por el personal vinculado al área de gestión documental, quienes participaron en las capacitaciones facilitadas por los lideres del proceso de Gestión Documental y posteriormente socializaron internamente en cada UTT los lineamientos dados a conocer en estas capacitaciones. En cuanto a las capacitaciones facilitadas a las dependencias de la sede central de la Agencia de Desarrollo Rural, se evidencia que las mismas están relacionadas con la elaboración de comunicaciones oficiales y uso del aplicativo ORFEO. La Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento periódico, por cuanto esta tarea se encuentra prevista para ser ejecutada durante las vigencias 2018 y 2019. | Informe OCI-2018-015 del 18-Jun-2018 Informe OCI-2018-027 del 25-Sep-2018
|  |  |  | M3 | Adquirir la estantería rodante y fija, así como las planotecas requeridas para la organización de los archivos de Gestión, Adecuar y/o contratar los depósitos de archivo requeridos para la organización de los archivos de gestión | 2017-10-13 | 2018-02-20 | 18.5714 | 100% | Contratos Estantería Planotecas Depósitos de Archivo |  | El 16-Nov-2017, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) suscribió con Diana Milena Leguizamón Leal, el Contrato Nº 747, el cual tiene por objeto: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR". Adicionalmente, se suministró el Otro Sí N° 1 a este contrato, suscrito el 20 de diciembre de 2017, mediante el cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 20 de febrero de 2018. El 20 de febrero de 2018, se suscribió el Otro Sí N° 2 al contrato 747 de 2017, ampliando el plazo de ejecución hasta el 7 de marzo de 2018. El 7 de marzo de 2018, se suscribió el Otro Sí N° 3, ampliando nuevamente el plazo de ejecución del contrato hasta el 7 de abril de 2018. Registro fotográfico de los muebles para la organización de archivo instalados. El 8 de marzo de 2018 se suscribió Acta de Recibido de Elementos del Contrato N° 747 de 2017, entre el contratista y el supervisor del mencionado contrato. Adicionalmente, se suministró documento de Entrada a Almacén, de muebles para la organización de archivo. | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitió a la Oficina de Control Interno los siguientes documentos: - Copia del Contrato Nº 747 de 2017. - Otro Sí N° 1 al contrato 747 de 2017. - Otro Sí N° 2 al contrato 747 de 2017. - Otro Sí N° 3 al contrato 747 de 2017. - Registro fotográfico. - Acta de Recibido de Elementos del Contrato N° 747 de 2017 del 8 de marzo de 2018. - Entrada de Almacén de factura 394 del 9 de mayo de 2018. | Se obtuvo evidencia de Acta de Recibido de Elementos del contrato 747 de 2017" del 8 de marzo de 2018, suscrita entre el contratista y el supervisor del mencionado contrato, mediante el cual se acredita el recibido a satisfacción por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) de muebles para la organización de archivo tales como, Archivadores, Planotecas y Estantes, así como también se observó la entrada a almacén de los mencionados muebles. Lo anterior aunando a lo evidenciado en los seguimientos realizados anteriormente por la Oficina de Control Interno (Diciembre 2017 y marzo de 2018), confirma el cumplimiento de la presente acción. | Informe OCI-2018-015 del 18-Jun-2018
5 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC La entidad no cuenta con un SIC aprobado mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, como lo menciona el artículo Nº 11 del Acuerdo 6 de 2014 para la conservación de los soportes y preservación de información desde su producción hasta su disposición final. Por lo anterior, se presenta un presunto incumplimiento del artículo 46 de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo Nº 049 de 2000, el Acuerdo Nº 050 de 2000 y el Acuerdo 6 de 2014. | ACCIÓN 5 | Contar con un SIC aprobado por el Presidente de la ADR | M1 | Contratar elaboración de diagnóstico, Plan de Emergencias, Plan de Conservación Documental, Plan de Preservación Digital y Sistema Integrado de Conservación de la ADR | 2017-10-13 | 2018-02-06 | 16.5714 | 100% | Contrato | 77.78% | El 18-Oct-2017, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) suscribió con la Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos - COLVATEL S.A. ESP, el Contrato Nº 679, el cual tiene por objeto: "CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO Y CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR". El 27 de diciembre de 2017 se realizó un Otro Sí a este contrato, mediante el cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 06 de febrero de 2018. | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitió a la Oficina de Control Interno los siguientes documentos: - Copia del Contrato Nº 679 de 2017. - Otro Sí 1 al Contrato N° 679 de 2017. - Otro Sí 2 al Contrato N° 679 de 2017. | Producto del análisis del Contrato 679 de 2017, se evidenció que en su cláusula segunda, literal b., se establecieron al contratista las obligaciones relacionadas con la formulación, elaboración y entrega de los diferentes instrumentos archivísticos, tales como PGD, PINAR, SIC, TRD, documento técnico de diagnóstico de la gestión documental, entre otros, atendiendo lo señalado por el Archivo General de la Nación en sus resoluciones y circulares. El 27 de diciembre de 2017 se realizó el Otro Sí N° 2 a este contrato ampliando el plazo de ejecución hasta el 06 de febrero de 2018. | Informe OCI-2018-009 del 20-Mar-2018
|  |  |  | M2 | Aprobar el SIC por parte del Presidente de la ADR | 2017-10-13 | 2018-04-30 | 28.4286 | 100% | Acto Administrativo de aprobación SIC |  | El 13 de febrero de 2018 mediante memorando N° 20186000007053, la Secretaría General solicitó a la Oficina de Planeación de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), incluir dentro de los temas que requieren ser revisados y aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la revisión y aprobación de los instrumentos archivísticos producto del Contrato 679 de 2017, dentro de los cuales se encuentra el Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC. Una vez aprobado por el Comité, se procederá a gestionar la emisión del Acto Administrativo de aprobación del SIC por el Presidente de la Entidad. El 27 de abril de 2018 se llevó a cabo la segunda sesión del Comité institucional de Gestión y Desempeño de la vigencia 2018, en el cual se aprobaron los instrumentos archivísticos presentados por la Secretaría General, dentro de los cuales se encuentra el SIC. Adicionalmente, la Secretaría General expidió la Resolución 0320 del 11 de mayo de 2018, "por la cual se aprueba el Sistema de Integración de Conservación SIC" (en virtud de las funciones delegadas mediante Resolución 037 de 2018). | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitió a la Oficina de Control Interno: - Copia digital del SIC elaborado para la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) por COLVATEL S.A. y aprobado por el Comité Institucional de gestión y Desempeño. - Memorando N° 20186000007053 del 13 de febrero de 2018. - Resolución 0320 del 11 de mayo de 2018 - Resolución 037 del 24 de enero de 2018. | Una vez verificada el Acta N° 2 del Comité institucional de Gestión y Desempeño, se evidenció que en el Desarrollo del Orden del Día, en el numeral 5. "Aprobación de Instrumentos Archivísticos - Secretaría General", dentro de los instrumentos presentados y aprobados se encuentran el Sistema Integrado de Conservación - SIC. Adicionalmente, se observó que desde la Secretaría General (en virtud de las funciones delegadas mediante Resolución 037 de 2018), se expidió la Resolución 0320 del 11 de mayo de 2018, "por la cual se aprueba el Sistema de Integración de Conservación SIC". | Informe OCI-2018-015 del 18-Jun-2018
|  |  |  | M3 | Adquirir los elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital | 2017-10-13 | 2018-10-30 | 54.5714 | 33.33% | Contrato Elementos e instrumentos de control para la conservación documental y preservación digital |  | Se suministró la orden de compra N° 20672, realizada a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., mediante la cual se evidencia la compra de elementos de oficina, dentro de los que se encuentran Guantes y Batas destinadas para el personal del área de archivo. Documento de Entrada de Almacén N° INGR 90627 del 27 de noviembre de 2017. Orden de compra Nº 15475 del 14 de diciembre de 2017, realizada a INSTITUCIONAL STAR SERVICES, por concepto de cajas para archivo. Documento de Entrada a almacén N° INGR 249 del 14 de diciembre de 2018. De igual forma, se suministró la orden de compra Nº 15475 del 15 de diciembre de 2017, realizada a UNIÓN TEMPORAL VISS-102-2016, mediante la cual se realizó la compra de insumos de papelería e insumos de oficina dentro de los que se encuentran carpetas para las trece (13) Unidades Técnicas Territoriales y la sede central de la Agencia de Desarrollo Rural. Documento de Entrada a Almacén del 20 de diciembre de 2017. Estudios previos "Adquisición y puesta en funcionamiento de elementos e instrumentos de control para la conservación de los documentos recibidos del extinto INCODER" | Secretaria General Sandra Patricia Borráez de Escobar | Se remitió a la Oficina de Control Interno los siguientes documentos: - Orden de compra N° 20672. - Orden de compra N° 15475. - Entrada de Almacén Cajas para archivo - Entrada a Almacén papelería e insumos de oficina - Entrada a Almacén Guantes y batas Estudios previos "Adquisición y puesta en funcionamiento de elementos e instrumentos de control para la conservación de los documentos recibidos del extinto INCODER." | Verificada la información reportada como avance para esta tarea y cotejada con la información consignada en el plan de mejoramiento archivístico para este hallazgo, se obtuvieron evidencias relacionadas con órdenes de compra para la adquisición de elementos de conservación documental (Cajas, Carpetas, Guantes, batas), así como la entrada al Almacén de estos elementos. No se observó la suscripción de contrato alguno relacionado con la adquisición de instrumentos de conservación documental, así como tampoco de elementos de preservación digital. La culminación de esta tarea se encuentra prevista para el mes de octubre de 2018. | Informe OCI-2018-015 del 18-Jun-2018 Informe OCI-2018-027 del 25-Sep-2018
6 |  | ACCIÓN 6 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
7 |  | ACCIÓN 7 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
8 |  | ACCIÓN 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
9 |  | ACCIÓN 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
10 |  | ACCIÓN 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
11 |  | ACCIÓN 11 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
12 |  | ACCIÓN 12 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
13 |  | ACCIÓN 13 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
14 |  | ACCIÓN 14 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
15 |  | ACCIÓN 15 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
16 |  | ACCIÓN 16 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
17 |  | ACCIÓN 17 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
18 |  | ACCIÓN 18 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 83.33%
|  |  |  | Acción 2 | 86.71%
|  |  |  | Acción 3 | 50%
|  |  |  | Acción 4 | 83.33%
|  |  |  | Acción 5 | 77.78%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Acción 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 0%
|  |  |  | Acción 12 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 13 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 14 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 15 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 16 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 17 | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 18 | 0% |  |  | 0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 76.23% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on K15: Maicol Stiven Zipamocha Murcia: Aunque el producto de la presentas tarea es el PGD, la acción plantea obtener y publicar la aprobación del PGD, lo que habría que revisarse para determinar porcentaje de avance pues no hay relación entre estos dos ítems

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.