INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2020

II TRIMESTRE



****

**INTRODUCCIÓN**

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) inició su proceso de conformación durante el segundo semestre de 2016, por lo que, en los siguientes dos años, estuvo dedicada sustancialmente a administrar el proceso de transición de algunos proyectos, recursos y asuntos transferidos del ya liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). Este proceso culminó con la puesta en marcha del nuevo modelo de operación y gestión establecido en el Decreto 2364 de 2015.

Al respecto, cabe señalar que durante la transición y consolidación institucional de la ADR, se optó por concentrar su direccionamiento estratégico en un plan para la vigencia 2017-2018, que permitiera fortalecer procesos internos para responder a los retos y lineamientos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Hoy, la ADR se encuentra enfrentada a nuevos retos, entre los que se incluye posicionarse como una instancia estructuradora y ejecutora nacional reconocida, mediante el fortalecimiento de la oferta de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario, y la prestación de los servicios públicos de adecuación de tierras y extensión agropecuaria, asesoría y acompañamiento en estrategias de comercialización y el fortalecimiento y conformación de asociaciones de producción agropecuarias.

Con este propósito se construyó el Plan Estratégico Institucional para 2018 – 2022, del cual se desprenden los Planes de Acción anuales, siendo el del 2020 el que continuará consolidando el modelo de operación que asegure la entrega de los bienes y servicios públicos a su cargo de la manera más eficiente y con el mayor impacto posible. Para lograrlo, en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 se definieron tres líneas estratégicas sobre las cuales se construyó el Plan de Acción Institucional para la Vigencia 2020, así:

**LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DINAMIZACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD RURAL**

La ADR tiene dentro de sus funciones la de contribuir a mejorar la productividad, ingresos, capacidades y condiciones de vida que beneficien a los pequeños y medianos productores rurales y a las Entidades Territoriales que presenten iniciativas colectivas que beneficien a la comunidad, a través de los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) que podrán ser proyectos estratégicos nacionales, proyectos territoriales y proyectos asociativos enmarcados en las líneas de cofinanciación, y por último los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria – PDEA, los cuales buscan contribuir a la generación de transformaciones sociales, productivas, tecnológicas y de innovación en los productores y territorios, para ser más productivos, competitivos y sostenibles.

La dinamización de la competitividad rural es un proceso que es posible desarrollar a través de diferentes estrategias articuladas de manera armónica y asociada a la aptitud agropecuaria del suelo de las regiones, los cuales han sido identificados a través de los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial y otras herramientas de orden territorial, sobre las cuales se deben estructurar los proyectos a cofinanciar.

**LÍNEA ESTRATÉGICA 2: OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS**

Con relación al área beneficiada por el servicio público de adecuación de tierras, a la fecha existen en el país 780 distritos de adecuación de tierras de pequeña, mediana y gran escala en todo el país, que corresponden 322.955 hectáreas, beneficiando a 90.788 familias, lo cual indica que la cobertura del servicio público de adecuación de tierras es de aproximadamente un 1,7% en relación con el potencial de hectáreas adecuables.

Con el propósito de incrementar la cobertura y mejorar la eficiencia y optimización en la prestación del servicio público de adecuación de tierras, la ADR dará cumplimiento a las líneas de acción establecidas en el CONPES 3926 de 2018, tales como:

1) Diagnóstico de los distritos de primera generación.

2) Implementación del Sistema de Información de Adecuación de Tierras.

3) Proyectos de optimización de distritos de primera generación, a partir de criterios de priorización y programación de inversiones.

4) Elaboración de la hoja de ruta para la culminación progresiva de los Proyectos de Importancia Estratégica.

5) Culminación de obras del proyecto Triángulo del Tolima.

6) Culminación de obras del proyecto multipropósito Río Ranchería (La Guajira).

7) Culminación de obras del proyecto Tesalia -Paicol (Huila).

8) Ampliación de la cobertura del servicio de ADT.

9) Adopción de un modelo de cofinanciación con entidades territoriales para el desarrollo de proyectos de ADT.

10)Programa de fortalecimiento y acompañamiento para las asociaciones de usuarios.

Lo anterior, en concordancia con el Plan Nacional de Riego, instrumento a través del cual se le dará operatividad a la política trazada en el documento CONPES mencionado, en el cual se definen unos objetivos a corto (4 años), mediano (8 años) y largo (20 años) plazo, estructurados en las siguientes estrategias: (i) gestión de la información; (ii) incremento de la productividad y competitividad; (iii) ampliación de la cobertura; (iv) rehabilitación y entrega de distritos de riego; (v) entrada gradual en operación de proyectos de construcción (Tesalia, Ranchería y Triangulo del Tolima).

**LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES**

Para cumplir con el objeto para la cual fue creada la ADR, es necesario fortalecer los procesos internos y sus sistemas de gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), adoptado por el Decreto 1499 de 2017, con el fin de mejorar su capacidad administrativa.

Es a través de este Modelo que la gerencia pública moderna y eficiente busca el mejoramiento continuo, basado entre otros aspectos, en el fortalecimiento de herramientas de gestión y en la coordinación interinstitucional que facilitan la implementación de las políticas públicas mediante la ejecución de los planes, los programas y los proyectos.

Este mejoramiento se reflejará en la medida en que se le proporcione a la población rural los bienes y servicios que necesitan y su atención oportuna, ya que las entidades requieren que desde la planeación se trace el camino de la gestión institucional con principios de eficiencia y eficacia y que los colaboradores de los diferentes niveles y áreas de la entidad se sientan involucrados en el logro de las metas establecidas.

Y es en este marco estratégico, que se dio inicio a un trabajo articulado con las dependencias, para la formulación del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2020, el cual no está exento de modificaciones relacionadas principalmente con temas normativos y presupuestales.

Para la presente vigencia se está haciendo seguimiento a través de Isolucion en su módulo de Planeación. Esta herramienta permite identificar los avances, el estado del reporte, adjuntar evidencias y formular acciones de mejora para dar cumplimiento a actividades que pueden llegar a no cumplirse en las fechas inicialmente programadas.

En este sentido, el informe presenta el estado de avance por Línea estratégica, aclarando que el Plan de Acción de esta vigencia, se estructuró en cuatro Objetivos Estratégicos, así:

**Línea Estratégica 1: Dinamización de la competitividad rural**

* **Objetivo estratégico 1:** Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la aptitud agropecuaria de los territorios.
* **Objetivo estratégico 2:** Fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector agropecuario, a través del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria.

**Línea Estratégica 2: Optimización del servicio público de adecuación de tierras**

* **Objetivo estratégico 3:** Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras.

**Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales**

* **Objetivo estratégico 4:** Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional, la articulación interinstitucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos.

**SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2020**

El presente informe contiene el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada una de las tres Líneas Estratégicas definidas y que para el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2020, obtuvo un avance promedio del 37%.

Este avance corresponde al reporte realizado por las áreas, frente a los 78indicadores definidos para el Plan de Acción de la presente vigencia. Cabe aclarar que este es un ejercicio inicial sujeto a ajustes en el reporte, por lo que es posible que para los próximos seguimientos varíe el valor del avance obtenido en este segundo trimestre. A continuación, presentamos el número de indicadores asociado a cada Línea Estratégica y a los Objetivos Estratégicos que las componen:

**Tabla 1. Número de indicadores por Línea Estratégica y Objetivo Estratégico**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Composición** | **Número de indicadores** | **%** |
| **Línea Estratégica 1: Dinamización de la competitividad rural** | **35** | **45%** |
| **Objetivo Estratégico 1:** Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios. | 31 | 40% |
| **Objetivo Estratégico 2**: Fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector agropecuario, a través del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria. | 4 | 5% |
| **Línea Estratégica 2. Optimización del servicio público de adecuación de tierras** | **15** | **19%** |
| **Objetivo estratégico 3**: Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras. | 15 | 19% |
| **Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales** | **28** | **36%** |
| **Objetivo estratégico 4:** Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional, la articulación interinstitucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | 28 | 36% |
| **Total indicadores Plan de Acción 2020** | **78** | **100%** |

Fuente: Matriz Plan de Acción 2020. Elaboración propia.

Ahora bien, realizada la aclaración anterior, en la Gráfica N°1 se puede observar que para el II trimestre, el mayor porcentaje de cumplimiento se da en las Líneas Estratégicas 1 y 3, que reportan un avance del 38% y 43%, respectivamente. Por su parte, la Línea Estratégica 2, reportó un 29% de cumplimiento.

**Gráfica 1. Porcentaje de avance por Línea Estratégica - I y II trimestre 2020**

Fuente: Cifras Isolución enero- junio 2020

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

Mediante el Decreto de Liquidación 2411 del 31 de diciembre de 2019, el presupuesto asignado a la Agencia de Desarrollo Rural para la vigencia 2020 fue por valor de $230.836 millones distribuidos en $35.936 millones para gastos de funcionamiento y $194.900 millones para inversión. Sin embargo, a junio de 2020 se cuenta con un bloqueo por $91.913 millones, tal y como se muestra a continuación:

**Tabla 2. Ejecución presupuestal a 30 de junio de 2020**

**(Cifras en millones de pesos)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Apropiación** | **Bloqueo** | **Apropiación** | **Compromisos** | **Obligaciones** | **%** | **%** |
|  | **inicial** |  | **vigente** |  |  | **Com** | **Obli** |
| Funcionamiento | 35.936 | 14.778 | 21.158 | 11.183 | 8.635 | **53%** | 41% |
| Inversión | 194.900 | 77.135 | 117.766 | 40.108 | 15.400 | **34%** | 13% |
| **Total** | **230.836** | **91.913** | **138.924** | **51.291** | **24.035** | **37%** | **17%** |

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Nación

Provisión para gastos institucionales y/o sectoriales contingentes- previo concepto DGPPN (Funcionamiento $14.778 millones).

Como se observa en la Tabla 2, se firmaron compromisos por $51.291 millones, equivalentes al 37% del presupuesto apropiado y se establecieron obligaciones por $24.035 millones. Con cargo a estos recursos, se han venido desarrollando las acciones establecidas en la Plan de Acción de la Agencia de Desarrollo Rural, respecto de las cuales se presentará el detalle de los avances por línea estratégica a continuación.

**DETALLE DE AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA**

Línea estratégica 1: Dinamización de la competitividad rural

El avance por Línea Estratégica está directamente relacionado con los Objetivos Estratégicos que la conforman, por lo que en el caso particular de la Línea Estratégica 1, se consideran los 35 indicadores de los objetivos denominados “Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios.”, y “Fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector agropecuario a través del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria.”, cuyos avances cuantitativos y cualitativos se detallan a continuación:

**Tabla 3. Avances indicadores Objetivo Estratégico 1**

| **1. Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios.** |
| --- |
| **Indicador** | **Meta** | **%Avance cuantitativo** | **Avance Cualitativo** | **24%** |
| Número de planes departamentales de desarrollo agropecuario y rural acompañados 2017-2018 | 11 | 0% | Se realizó la entrega del PIDARET de Buenaventura y se firmó el Pacto por el Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito Especial de Buenaventura. El equipo de Nivel Central se encuentra en espera de la publicación de los Planes de Desarrollo de los Departamentos para proyectar el cronograma de mesas de articulación institucional. |
| Número de planes departamentales de desarrollo agropecuario y rural acompañados 2019 | 3 | 0% | Se desarrollaron los primeros encuentros territoriales en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, La Guajira y Putumayo. En dichos encuentros se valida y se termina de construir con los actores territoriales el Diagnostico Síntesis. La unidad del PLAN estudió cada una de las estrategias de planeación existentes en el territorio y construyó la caracterización y el diagnóstico territorial de los diferentes departamentos. |
| Numero de planes departamentales de desarrollo agropecuario y rural elaborados | 8 | 0% | En comité directivo del 23 de junio de 2020, se definió la estructuración de 2 PIDARET adicionales en los departamentos de Quindío y Risaralda, para un total de 8 departamentos en un periodo de 6 meses, cabe resaltar que se estructurarán estos 8 PIDARET con los mismos recursos aprobados inicialmente en adición al convenio 517. Se estima tener contratados a todos los equipos de trabajo por parte de FAO y la conformación de la unidad del plan de los 8 Departamentos a finales de Julio de 2020. |
| Número de proyectos estructurados en la vigencia 2020 | 91 | 7% | Durante el mes de junio se remitió a la Dirección de Calificación y Financiamiento a través del banco de 1 proyecto PIDAR - ID 738, llegando a un total acumulado de 6 PIDAR. Se continua con el proceso de estructuración de 16 PIDAR de los cuales (9 corresponden a compromisos con la cooperación Unión Europea, 4 PIDAR de Adecuación de Tierras, 1 PIDAR cumplimiento de sentencias y 2 PIDAR corresponden a compromiso CONPES NARIÑO). |
| Documentos Metodológicos elaborados | 1 | 100% | Se identificó y adelantó el ajuste al procedimiento PR-EFP-002 - RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE PERFIL DE PROYECTO INTEGRAL, el cual se encuentra en proceso de revisión y aprobación a través del sistema Isolucion. Se espera que en julio se apruebe el mismo. Adicionalmente, se cuenta con la propuesta del procedimiento y formato de Diagnóstico Integral, sin embargo, está pendiente la finalización del formato de Diagnóstico. Se realizaron reuniones para la revisión del procedimiento de Estructuración los días 1 y 8 de junio de 2020. |
| Estrategias de divulgación implementadas | 1 | 100% | Se adelantó la divulgación de acciones de gestión asociadas a PIDARET y PIDAR a nivel Nacional, emitiendo 9 noticias -2 asociadas a PIDARET y 7 con PIDAR. |
| Hectáreas con sistemas de riego, drenaje o protección contra inundaciones individuales construidos | 1.430 | 0% | Se continúa apoyando la ejecución del PIDAR aprobado con Resolución 793, que contempla soluciones individuales de recurso hídrico, en los municipios de Agustín Codazzi, Chimichagua y la Jagua de Ibirico, departamento de Cesar, con una inversión estimada de $731 millones, para la atención de 48 productores en igual número de hectáreas. En la actualidad, se viene adelantando la formulación de 4 proyectos en el Departamento del Tolima y ya se cuenta con 2 en etapa de evaluación correspondientes a los Departamentos de Sucre y Tolima con un potencial de intervenir 10.187 Has. Sin embargo, cabe mencionar que el hecho de que surtan la etapa de estructuración no implica que estos sean cofinanciados, ya que tienen que surtir la etapa de evaluación y calificación contemplada dentro del proceso que surten los proyectos en la Agencia.  |
| Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural Cofinanciados con recursos de la vigencia 2020 | 56 | 0% | Los proyectos a la fecha se encuentran en estado de evaluación o en subsanación y, aquellos que han surtido la etapa de calificación concepto final, están en la lista para ser evaluados en comité de verificación que se tiene planeado realizar en el mes de julio 2020. |
| Productores beneficiados con cofinanciación de proyectos en la vigencia 2020 | 3038 | 0% | A la fecha no se han aprobado los cambios de la transitoriedad del acuerdo 10 y no se ha realizado la distribución de los recursos 2020. Se planea poder llevarse a cabo un primer comité de verificación en el mes de Julio. |
| Documento con el diseño del Sistema de alertas | 1 | 100% | El día 24 de junio fue presentado ante el líder de la Dirección de Seguimiento y Control, el documento con el Diseño del Sistema de Alertas. |
| Documento con requerimiento del Banco de Proyectos actualizado | 1 | 0% | No se ha llevado a cabo la entrega del levantamiento de información al responsable Banco de Proyectos, ya que a la fecha no se encuentra la versión final del procedimiento y formatos de la Dirección de Evaluación y Calificación. El líder y equipo de la dirección están trabajando en mesas técnicas por componente en conjunto con VIP, para la definición de la información que se solicitará en los formatos y los criterios de evaluación definidos en el procedimiento. Adicionalmente, el procedimiento y formatos deberán ser socializados. |
| Evaluaciones de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural realizadas | 120 | 22% | Durante el primer semestre del año se han realizado 26 evaluaciones de proyectos. En el mes de junio se reportan los siguientes proyectos Asignados en evaluación: (5) PIDAR 1. BP1235 2. BP234 3. BP463 4. BP395 5. BP2199; Proyectos Evaluados: (2) PIDAR 1. BP1118 2. BP822; Calificados: (5) PIDAR 1. BP2154 2. BP1232 3. BP976 4. BP193 Memorando 5. BP414 Memorando. |
| Informes de seguimiento a PIDAR cofinanciados elaborados | 280 | 14% | En el primer semestre del año, la Dirección de Seguimiento y Control elaboró 39 informes de seguimiento. |
| Documento metodológico socializado | 1 | 0% | Se han realizado las mesas de trabajo con el grupo de VIP, donde se logró la socialización de cada uno de los dos borradores de los procedimientos, estructuración de proyectos y evaluación y calificación de proyectos. De igual manera, se realizó la socialización de los formatos de cada proceso. Resultado de esto se alinearon la mayoría de los componentes y requisitos para la estructuración y evaluación de proyectos. Estas mesas se realizaron con el acompañamiento de la Oficina de planeación, de igual manera de realizó una mesa puntual para el tema de Comité de verificación y MGA. Se tiene pendiente la socialización final del procedimiento y formatos con las demás áreas y UTTs. |
| Postulaciones del programa de Vivienda de Interés Social Rural del MADR tramitadas | 300 | 43% | Con corte al mes de junio, se han adelantado 93 postulaciones y 36 sustituciones como entidad promotora. |
| Asociaciones apoyadas formalizadas | 8 | 0% | Durante el mes de junio se aprueban la Metodología Integral de Asociatividad - MIA y el procedimiento "Fomento a la Asociatividad" (PR-PPA-001), que permiten dar inicio a la implementación de la estrategia SOMOS, a partir de la cual se podrá apoyar la creación y formalización de organizaciones sociales, comunitarias y productivas rurales, iniciando con los 15 grupos con iniciativa asociativa identificados durante el mes de mayo. Adicionalmente, con la socialización de la Metodología Integral de Asociatividad fue posible identificar seis nuevas iniciativas asociativas y mediante radicación por ORFEO dos (2) nuevas solicitudes de acompañamiento a la formalización. |
| Asociaciones de mujeres rurales formalizadas | 5 | 0% | Desde la Dirección de Participación y Asociatividad se continúa trabajando en el desarrollo de herramientas de atención virtual en temas de Fomento y Formalización asociativa con el ánimo dar a conocer a la población sujeto de atención, la oferta institucional que la ADR tiene en estos servicios. |
| Asociaciones de mujeres rurales fortalecidas | 5 | 0% | Desde la Dirección de Participación y Asociatividad se continúa trabajando en la construcción de herramientas de atención virtual en temas de Fortalecimiento Asociativo que permitan atender a las organizaciones de mujeres priorizadas y avanzar con las metas anuales previstas. |
| Asociaciones fortalecidas | 65 | 0% | Se aprobó por parte de la Vicepresidencia de Proyectos y la Presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural, la actualización del proceso "Promoción y Apoyo a la Asociatividad" (CP-PAA-001) y el procedimiento "Fortalecimiento a la Asociatividad" (PR-PPA-002) y los formatos asociados, así como la Metodología Integral de Asociatividad - MIA (MO-PAA-001), que contemplan las estrategia de atención a OSCPR beneficiarias de PIDAR a través de la Fase I y II de Fortalecimiento Asociativo. Estos procedimientos y la MIA, permitirán iniciar el fortalecimiento asociativo a las 100 OSCPR priorizadas por la Dirección de Participación y Asociatividad - DPA y remitidas a la Vicepresidencia de Proyectos para su aprobación. |
| Productores apoyados con estrategia de fomento | 500 | 0% | Se aprobó por parte de la Vicepresidencia de Proyectos y la Presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural, la actualización del proceso "Promoción y Apoyo a la Asociatividad" (CP-PAA-001) y el procedimiento "Fomento a la Asociatividad" (PR-PPA-001) y los formatos asociados, así como la Metodología Integral de Asociatividad - MIA (MO-PAA-001). Con estas aprobaciones se dará inicio a los Encuentros territoriales contemplados en el Plan Operativo Anual. A partir de la aprobación de la Metodología Integral de Asociatividad - MIA, la DPA realizó un evento virtual de lanzamiento dividido en dos sesiones (prelanzamiento y lanzamiento), que contó con una participación total de 1.718 personas de los 32 departamentos del país distribuidos en 938 hombres y 780 mujeres incluidos grupos étnicos y campesinos, así como funcionarios públicos. |
| Productores del programa ACFC apoyados | 50 | 0% | Se remitió el documento estratégico de atención a la población ACFC a la Vicepresidencia de Proyectos para su revisión, recibiendo retroalimentación del mismo durante el mes de junio. Actualmente se encuentra en ajustes para someterlo a la aprobación de esta vicepresidencia. Se realizó la revisión del instrumento de caracterización creado por el MADR el cual está articulado con el mecanismo de cédula rural, y contempla los criterios necesarios para la identificación y caracterización de la población ACFC. Las observaciones realizadas a este instrumento fueron enviadas al MADR a través de correo electrónico. Se aprobó por parte de la Vicepresidencia de Proyectos y la Presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural la actualización del proceso "Promoción y Apoyo a la Asociatividad" (CP-PAA-001) y el procedimiento "Fomento a la Asociatividad" (PR-PPA-001), los formatos que los acompañan y la Metodología Integral de Asociatividad - MIA (MO-PAA-001), que contemplan aspectos relacionados con la estrategia de atención a la población ACFC. Los documentos se encuentran disponibles para consulta en Isolucion. |
| Municipios con circuitos cortos de comercialización implementados (mercados campesinos y agroferias) | 39 | 36% | En el primer semestre del año, se han intervenido 14 municipios con mercados campesinos. Específicamente, en el mes de junio, se realizaron 11 mercados campesinos, con intervención en 3 nuevos municipios, en los cuales se vincularon 31 organizaciones de pequeños productores agrícolas.: 850 Productores beneficiarios con servicios de apoyo a la comercialización Modalidad Virtual Salento – Quindío 02/06/2020 Ventas Directas $350.000 (22 productores) Ibagué - Tolima 06/06/2020 Ventas Directas $4.581.6520 (8 organizaciones, 555 productores) Florencia – Caquetá 06/06/2020 Ventas Directas $17.200.450 (3 organizaciones) 13/06/2020 Ventas Directas $19.667.550 (3 organizaciones) 20-21/06/2020 Ventas Directas $30.457.900 (3 organizaciones) 27/06/2020 Ventas Directas $20.990.000 (3 organizaciones) Córdoba – Quindío 06/06/2020 Ventas Directas $1.641.400 (40 productores) Pasto – Nariño 07/06/2020 Ventas Directas $5.600.000 (11 organizaciones) Arcabuco – Boyacá 16/06/2020 Ventas Directas $4.900.000 (3 organizaciones, 13 productores) Neiva – Huila 19/06/2020 Ventas Directas $6.511.500 (2 productores) Bogotá – Cundinamarca 24-25/06/2020 Ventas Directas $7.239.000 (14 organizaciones, 260 productores). |
| Organizaciones participando de asesorías comerciales especializadas | 80 | 0% | Se realizó la estructuración del plan de trabajo de las organizaciones: \* Asociación de Productores y Comercializadores de Pitahaya y otros Productos Agrícolas Tropicales. \* Resguardo indígena de Totoró. Así mismo, se definió plan de trabajo para la ASOCIACIÓN DIVERSIFICADA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL DE SAN JUAN DE ARAMA - ASDASAN -ASDANSA del departamento del Meta. |
| Circuitos cortos de comercialización (ruedas de negocios, mercados campesinos, agroferias comerciales) realizados | 47 | 64% | En el primer semestre se han realizado 30 mercados campesinos. Específicamente, en el mes de junio, Se realizan 11 mercados campesinos, para el mes de junio se interviene 3 nuevos municipios, en los cuales se vincularon 31 organizaciones de pequeños productores agrícolas.: 850 Productores beneficiarios con servicios de apoyo a la comercialización Modalidad Virtual Salento – Quindío 02/06/2020 Ventas Directas $350.000 (22 productores) Ibagué - Tolima 06/06/2020 Ventas Directas $4.581.6520 (8 organizaciones, 555 productores) Florencia – Caquetá 06/06/2020 Ventas Directas $17.200.450 (3 organizaciones) 13/06/2020 Ventas Directas $19.667.550 (3 organizaciones) 20-21/06/2020 Ventas Directas $30.457.900 (3 organizaciones) 27/06/2020 Ventas Directas $20.990.000 (3 organizaciones) Córdoba – Quindío 06/06/2020 Ventas Directas $1.641.400 (40 productores) Pasto – Nariño 07/06/2020 Ventas Directas $5.600.000 (11 organizaciones) Arcabuco – Boyacá 16/06/2020 Ventas Directas $4.900.000 (3 organizaciones, 13 productores) Neiva – Huila 19/06/2020 Ventas Directas $6.511.500 (2 productores) Bogotá – Cundinamarca 24-25/06/2020 Ventas Directas $7.239.000 (14 organizaciones, 260 productores) |
| Departamentos intervenidos con implementación de la estrategia nacional de compras públicas locales | 12 | 0% | Se plantea cronograma para el desarrollo de las Fases 4 de la mesa nacional de compras públicas. REUNIONES PREPARACIÓN CON LAS MESAS TERRITORIALES IV FASE •TOLIMA/CHAPARRAL/IBAGUE (PDET) - 26 JUNIO DE 2020 \*PUTUMAYO/MOCOA (ZONAS PDET) - 1 DE JULIO DE 2020 •NARIÑO/PASTO/TUMACO (ZONAS PDET) - 2 DE JULI DE 2020 •ARAUCA/ARAUCA (ZONAS PDET) - 3 DE JULIO DE 2020 •SUCRE/SINCELEJO (ZONAS PDET) - 6 DE JULIO DE 2020 •META/VILLAVICENCIO (ZONAS PDET) - 7 DE JULIO DE 2020 •NORTE SANTANDER/TIBU (ZONAS PDET) - 8 DE JULIO DE 2020 •BOLIVAR/CARTAGENA (ZONAS PDET) -9 DE JULIO DE 2020 •BOYACA/TUNJA (SEGUIMIENTO - 12 JUNIO DE 2020) •RISARALDA/PEREIRA (PAE RURAL) - 17 JUNIO DE 2020 •CALDAS/MANIZALES (TERRITORIO NUEVO) - 10 JUNIO DE 2020 •QUINDIO/ARMENIA (TERRITORIO NUEVO) - 11 JUNIO DE 2020 •VICHADA/PUERTO CARREÑO (TERRITORIO NUEVO) - 19 DE JUNIO DE 2020 •GUANIA/PUERTO INIRIDA (TERRITORIO NUEVO) -24 DE JUNIO DE 2020 •VAUPES/MITU (TERRITORIO NUEVO) - 25 DE JUNIO DE 2020 •SANTANDER (SEGUIMIENTO) - 10 JUNIO DE 2020 Cronograma Ruedas. Fase V. Encuentros locales entre la oferta y la demanda en los territorios •BOYACA/TUNJA - 24 DE JULIO DE 2020 •RISARALDA/PEREIRA - 6 DE AGOSTO DE 2020 •CALDAS/MANIZALES - 28 DE JULIO DE 2020 •QUINDIO/ARMENIA - 31 DE JULIO DE 2020 |
| Grupos de actores territoriales y de cadenas empresariales fortalecidos | 29 | 69% | En el primer semestre del año se han realizado 20 transferencias de modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización de la Agencia de Desarrollo Rural. |
| Organizaciones de Productores con participación en el desarrollo de encadenamientos comerciales, apoyadas | 55 | 2% | Se consolida encadenamiento comercial entre la asociación de productores transformadores y comercializadores de leche del occidente de Boyacá ASOLECHEOCCIBOYACA y la empresa de productos naturales de la sabana S.A.S ALQUERIA. En la cual se agrupan 29 familias del municipio de Borbur y 87 familias del municipio de Otanche. Para un total de 116 asociados. Se comercializarán 3.500 Litros Diarios. Gestión de la UTT 7. |
| Organizaciones de productores formales apoyadas | 100 | 26% | Se reportan 26 organizaciones caracterizadas y valoradas en capacidades organizacionales para la comercialización en los departamentos de Amazonas, Bolívar, Boyacá, Cauca, Guajira, Magdalena, Meta, Valle del Cauca, Quindío, Antioquia y Chocó. |
| Organizaciones de Productores, con participación en el desarrollo de Circuitos Cortos (ruedas de negocios, mercados campesinos, compras públicas, ferias comerciales) apoyadas | 600 | 15% | En el primer semestre se reportan 89 organizaciones de productores con participación en el desarrollo de circuitos cortos. |
| Productores beneficiados con servicios de apoyo a la comercialización con acuerdos comerciales suscritos | 2.750 | 146% | Se reportan 4.015 productores beneficiados con acuerdos comerciales. |
| Productores con transferencia de conocimiento en el uso de información comercial atendidos | 390 | 0% | No se registra reporte cuantitativo, dada la imposibilidad de realizar ejercicios presenciales y la limitación de convocatoria para realizarlos en modalidad virtual, dado que el objetivo poblacional son productores rurales. |

Fuente: Cifras Isolucion. Enero – junio 2020.

En promedio, los 31 indicadores del objetivo estratégico 1, alcanzaron un avance del 24%de cumplimiento.

**Tabla 4. Avances indicadores Objetivo Estratégico 2**

| **2. Fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector agropecuario a través del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria.** |
| --- |
| **Indicador** | **Meta** | **%Avance cuantitativo** | **Avance Cualitativo** | **52%** |
| Capacitaciones realizadas en Extensión Agropecuaria | 33 | 85% | En articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA tenemos a la fecha 3.428 aprendices que vienen adelantando los cursos complementarios en extensión agropecuaria en 28 departamentos. Se espera a corte de Julio se abra la oferta institucional en los departamentos faltantes. Se da continuidad al proceso de implementación con la UNAD en los 32 departamentos y el Distrito Capital. |
| Entidades Prestadoras del Servicio Público de Extensión Agropecuaria Habilitadas | 60 | 22% | A la fecha, se cuenta con ochenta y tres (83) solicitudes, de las cuales trece (13) se encuentran Habilitadas como EPSEA, cuarenta y dos (42) se encuentran en proceso de revisión, validación y/o subsanación, veintiún (21) en evaluación y siete (7) solicitudes archivadas, teniendo en cuenta que la entidad no realizó las subsanaciones contempladas dentro de los tiempos establecidos en la Resolución 422 de 2019. |
| Productores atendidos con Servicio Público de Extensión Agropecuaria | 19.417 | 0% | A la fecha, la Dirección de Asistencia Técnica enfoca todo su esfuerzo técnico, administrativo, operativo y financiero en el acompañamiento a la Formulación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria que permitan a los territorios adoptarlo por ordenanza. Una vez el departamento apropie el PDEA, se acompañará la formulación de los proyectos en extensión donde se efectuará la respectiva validación del registro y clasificación de usuarios que se contemplen y, de esta manera, avanzar en el cumplimiento de dicho indicador. Producto de dicho acompañamiento, a la fecha se encuentra aprobado y adoptado por Ordenanza el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de los departamentos de Risaralda, Guainía, Boyacá, Bolívar, Cauca y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De igual forma, la ADR se encuentra en el proceso de elaboración de estudios previos para la implementación del Servicio Público en los departamentos enunciados. |
| Secretarias de Agricultura Departamental acompañadas en la formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria-PDEA | 32 | 100% | La ADR acompaña técnicamente a los 32 Departamentos en la formulación de los Planes de Extensión Agropecuaria. A la fecha, se cuenta con los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria en los Departamentos de Bolívar, Boyacá, Guainía, Cauca, Risaralda y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se da continuidad en el acompañamiento a las demás Secretarias de Agricultura en la formulación de sus PDEA. |

Fuente: Cifras Isolucion. Enero – junio 2020.

El objetivo 2 registró un avance promedio del 52%, para sus cuatro indicadores.

Línea Estratégica 2: Optimización del servicio público de adecuación de tierras

Esta Línea Estratégica reporta un avance del 29%en su objetivo estratégico 3 “Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras”, lo anterior considerando que hay indicadores que tienen un comportamiento constante (a menos que se deje de realizar la actividad) y otros que dependen de procesos contractuales, que por el monto y las especificidad técnica, se demora la adjudicación de los mismos, en la Tabla 5, se presentan los avances del II trimestre:

**Tabla 5. Avances indicadores Objetivo Estratégico 3**

| **3: Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras.** |
| --- |
| **Indicador** | **Meta** | **%Avance cuantitativo** | **Avance Cualitativo** | **29%** |
| Asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras capacitadas | 100 | 0% | Se realizó apoyo técnico al proceso de licitación para la contratación del operador logístico de la ADR, el cual fue publicado el 15 de mayo de 2020 y también se apoyó en las respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes. |
| Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público | 100 | 56% | Acompañamiento en la prestación del servicio público de adecuación de tierras de 56 Distritos en temas como: presupuesto, prestación del servicio, seguimiento a la AOC de los distritos, contrato de AOC, transferencia, tarifas, entre otros. De igual forma, como todos los meses, se acompaña la prestación del servicio de los distritos administrados directamente por la ADR: Repelón, Manatí, Santa Lucía, La Doctrina, Montería - Mocarí, Sibundoy. |
| Distritos de Adecuación de Tierras de mediana y gran escala con Servicio de Administración, operación y conservación - AOC | 15 | 100% | La ADR continúa realizando la administración, operación y conservación directa de 6 Distritos: Repelón, Manatí y Santa Lucía (Atlántico); Montería - Mocarí y La Doctrina (Montería - Mocarí) y Valle de Sibundoy (Putumayo), mediante ejecución de actividades como: continuación proceso actualización Distrito La Doctrina y Montería - Mocarí (Córdoba); elaboración de resolución de presupuestos 2020 para los Distritos de Mediana y Gran Escala del departamento del Atlántico; Igualmente, se continúa realizando seguimiento a las UTT como supervisoras de los Contratos de AOC con ASOTUCURINCA, ASORIOFRIO, USOARACATACA, USOMARIALABAJA, ASOZULIA, ASOLEBRIJA, ASUDRA, USOCHICAMOCHA y ASORUT. |
| Documentos técnicos elaborados | 2 | 0% | En proceso de elaboración y realización de ajustes de los siguientes documentos técnicos: Manual de Riego Intrapredial para proyectos PIDAR, hoja de ruta para la terminación del Proyecto Ranchería (La Guajira); hoja de ruta para la terminación del Proyecto Triángulo del Tolima y hoja de ruta para la terminación del Proyecto Tesalia - Paicol (Huila). |
| Hectáreas con distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados entregadas   | 2606 | 0% | En vigencias anteriores no se pudo contratar la construcción de nuevos distritos, por lo cual no se reporta avance. |
| Hectáreas con distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados entregadas | 23207 | 3% | Se reporta el avance de 582 has, en la rehabilitación de obras de los distritos de adecuación de tierras de propiedad de la ADR: Torcoroma (Cesar): 108 ha; Alex - San Alejandro (Nariño): 218 ha; Ábrego (Norte de Santander): 256 ha, con una inversión estimada de $1.367 millones. (Recursos vigencia 2019). Igualmente, se continuó la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en el marco de los cuales se ejecutan las obras de rehabilitación de los siguientes distritos, cuyo avance a junio de 2020, es: Atlántico: Repelón: 76% - Santa Lucía: 79% • Bolívar: María La Baja: 72% • Boyacá: Chicamocha: 7% • Cundinamarca: Lázaro Fonte: 55% - Disriego No. 2: 21,49% • Huila: La Ulloa: 100% (Pruebas hidráulicas) • Magdalena: Aracataca: 96% • Nariño: San Francisco: 93% • Norte de Santander: Zulia: 11% - Venudites:34% • Putumayo: Sibundoy: 40% • Valle del Cauca RUT: 42% |
| Hectáreas con estudios de preinversión para adecuación de tierras elaborados y entregados | 4423 | 11% | Se reporta como avance los estudios y diseños del Proyecto de Adecuación de Tierras de Pequeña Toma Baronera (Socha, Boyacá), el cual resultó NO VIABLE, por resultados económicos y financieros negativos. Estos estudios de pre-inversión se realizaron en el marco del Contrato 225 de 2016. Continúa la ejecución de contratos/convenios, en el marco de los cuales se están realizando estudios de pre-inversión en sus diferentes etapas. Finalización de los estudios de pre-inversión para la rehabilitación de los distritos de pequeña escala de propiedad de la ADR: Guayabal (Boyacá), Bella Vista - El Puente (Huila) y Pílamo (Cauca), los cuales determinan las obras de rehabilitación a realizar en dichos distritos. Pendiente entrega informe que se encuentra en revisión y validación por parte de la ADR. Total avance: 500 Has. |
| Hectáreas en proceso de ejecución para construcción o ampliación de distritos | 100 | 0% | La ADR continúa la ejecución de contratos/convenios, en el marco de los cuales se están ejecutando estudios de pre inversión en sus diferentes etapas, cuyos resultados de viabilidad permitirán la contratación de obras y el inicio de la construcción de nuevos distritos. Dentro de estos estudios se destacan los siguientes: \*El Proyecto de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala Discal, municipio de Sativanorte, Boyacá, (126 ha), se encuentra en etapa de diseños (Contrato 225/2016), cuya terminación se proyecta para finales del mes de julio del presente año. Una vez se cuente con los estudios de pre inversión viables, se estructurará proceso contractual que permita la contratación de la construcción de dicho distrito. \*Igualmente, para el mes de julio o agosto de 2020 se planea la entrega de la viabilidad de algunos proyectos que están actualmente en estudios y diseños en el marco del Contrato 886 de 2015, suscrito con la Universidad Nacional de Medellín, lo cual permitirá iniciar el proceso contractual para la construcción, según recursos disponibles. |
| Hectáreas en proceso de ejecución para estudios de pre inversión. | 666 | 0% | El 18 de junio de 2020, se remitió al Vicepresidente de Gestión Contractual y al Comité Técnico, los proyectos seleccionados para actualización de estudios y diseños en la presente vigencia, para iniciar el proceso de estructuración contractual, según la disponibilidad presupuestal $2.315.089.530. Igualmente, se publicaron los términos de referencia para la Convocatoria Pública para la contratación de los estudios de los 14 proyectos de pequeña escala, los cuales fueron divididos en 3 procesos (Grupo 1: Cauca, Nariño: Grupo 2: Boyacá, Cundinamarca: Grupo 3: Santander y Magdalena. La ADR aprobó los estudios previos para la contratación de la actualización de los estudios y diseños de los 3 proyectos estratégicos de adecuación de tierras. Link contratación 14 proyectos pequeña escala: En este vínculo https://www.findeter.gov.co/loader.php?lServicio=Convocatoria&lTipo=ultimasConvocatorias puede consultar la información. |
| Hectáreas en proceso de ejecución para rehabilitación, complementación o modernización de distritos | 24.591 | 0% | Para la inversión de los recursos disponibles de la vigencia 2020 en rehabilitación o complementación de distritos, se priorizaron las siguientes inversiones: • $879 millones (recursos propios) para la implementación de unidades de medición en los Distritos de Repelón y Santa Lucía (Atlántico) y La Doctrina y Montería – Mocarí (Córdoba). (Pendiente firma del Acuerdo del Consejo Directivo de recursos propios) • $791 millones para adicionar los contratos de interventoría en ejecución. • $1.035 millones para obras en los Distritos de RUT (Valle del Cauca) y Chicamocha (Boyacá) a través de los contratos en ejecución y para gastos de contingencia por COVID. |
| Proyectos de adecuación de tierras revisados   | 15 | 60% | Se reportan 9 proyectos de adecuación de tierras revisados para la actualización de los estudios y diseños, que en su momento fueron elaborados por FINAGRO y que fueron priorizados para dicha actualización con recursos de la vigencia 2020 de la ADR. Igualmente, nueva revisión del proyecto ASOCHINITA, departamento de Cundinamarca. |
| Proyectos Estratégicos de Adecuación de Tierras con Servicio de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM | 3 | 100% | La ADR continúa administrando, operando y manteniendo la infraestructura de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras Ranchería y Triángulo del Tolima, mediante los Contratos 439 y 443 de 2019 y Contratos 440 y 444 de 2019: se realizó adición y prórroga a partir del 01 de julio hasta el 30 de septiembre de 2020. Se continúa la estructuración de proceso para la contratación de la nueva AOM de los proyectos a partir del 01 de octubre hasta el 31 de diciembre del presente año. Para el Proyecto Tesalia - Paicol se continúa la ejecutan de contratos a través de los cuales se realiza la vigilancia y el arriendo de predio para almacenamiento de tubería del proyecto. |
| Recaudo de Cartera | 671.080.556 | 18% | Entre enero y junio se reporta un total de recaudo de $122.485.883 en la vigencia 2020. |
| Resoluciones de Presupuesto de administración, operación y conservación Distritos de Propiedad Estado expedidas | 12 | 8% | Se expidió la Resolución 139 del 19 de mayo de 2020, “Por la cual se expiden los presupuestos ordinarios de Administración, Operación y Conservación para los Distritos de Adecuación de Tierras de MONTERIA MOCARI Y LA DOCTRINA administrados por la Agencia de Desarrollo Rural – ADR para la vigencia del año 2020” |
| Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados   | 250 | 81% | 202 trámites de conformación y legalización de las asociaciones de usuarios: viabilidad personería jurídica, certificaciones de existencia y representación legal y reforma de estatutos de asociaciones de usuarios de proyectos y distritos de adecuación de tierras gestionadas en el mes de junio de 2020. Igualmente, respuestas a otras solicitudes realizadas por las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras. |

Fuente: Cifras Isolucion. Enero – junio 2020.

Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales

La última Línea Estratégica está relacionada principalmente con temas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, tal y como se detalla a continuación:

**Tabla 5. Avances indicadores Objetivo Estratégico 4**

| **4. Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional, la articulación interinstitucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos.** |
| --- |
| **Indicador** | **Meta** | **%Avance cuantitativo** | **Avance Cualitativo** | **43%** |
| Documentos de planeación elaborados | 3 | 75% | Se elaboró y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ADR para la vigencia 2020, así mismo, se elaboró el Plan de Acción Institucional que fue aprobado en el mes de marzo por el Consejo Directivo y se elaboró y presentó el Anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2021 |
| Porcentaje sistema de gestión implementado | 25% | 39% | Durante el mes de abril se avanzó en la construcción y ajustes de los procedimientos en cumplimiento del Acuerdo 10 de 2019.Se cargaron los planes de mejora de auditoria en Isolución. En mayo, se realizó a nivel nacional capacitación en MIPG. Se llevó a cabo el lanzamiento de la Convocatoria para la recepción de perfiles PIDAR y se actualizó la Estrategia de Participación Ciudadana. Durante el mes de junio se llevó a cabo el evento de lanzamiento de la metodología MIA y de PIDAR tipo, además de atender las solicitudes de comunicación de todas las dependencias. Se han realizado las diferentes actividades de capacitación y avanza de acuerdo a la programación el plan estratégico de talento humano. Adicionalmente, avanza la actualización de procedimientos y caracterizaciones de los procesos. Se publicaron 4 informes de auditoría y se ejecutan 3 más.Nota: El porcentaje del Sistema de Gestión implementado durante el primer semestre es del 9,79%, lo que corresponde a un porcentaje de avance del 39% con respecto a la meta establecida para la vigencia. |
| Banco de Proyectos actualizado | 100 | 30% | Se realizaron las pruebas de verificación a la funcionalidad del módulo inscripción de iniciativas (Perfil del Proyecto), se pasa a producción el día 20 de mayo de 2020. Se continúa en mesas de trabajo con áreas como Planeación, Vicepresidencia de Integración Productiva y Vicepresidencia de Proyectos para ajustar los procedimientos de Diagnóstico y estructuración del nuevo reglamento. |
| Documentos para la planeación estratégica actualizados | 1 | 0% | Se efectuó el avance en la estructura del proceso de operación tecnológica y estrategia de Tecnologías con el apoyo de la Oficina de Planeación de la ADR, de acuerdo con lo definido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2019-2022, adicionalmente, se realizó el cargue en Isolución de dos procedimientos asociados al proceso de operación de la OTI. Así mismo, la entidad efectúo la inscripción de la escudería ADR FAST TEAM dentro del concurso de máxima velocidad de MinTIC, durante el mes de junio se han adelantado acciones relacionadas con los retos planteados y se han entregado las evidencias correspondientes de la gestión realizada. Se estructuró la Base de datos del mapa de información de la ADR. Se inicia con la construcción de la bodega de datos de la ADR para favorecer el gobierno de la información. Se realizó la aprobación del Plan de Seguridad de la información y privacidad de la Información por el Jefe de la OTI, como soporte a las evidencias de los retos de máxima velocidad, así como las evidencias del avance en la transición de IPv6. Adicionalmente, se apoyó la generación de contenido y estrategias para redes sociales relacionadas con TI, así como el apoyo en la divulgación al interior de la entidad en el uso y apropiación de herramientas colaborativas. |
| Índice de prestación de servicios de TI | 50 | 88% | Se realizaron actividades para dar solución a los incidentes o requerimientos presentados a través de la mesa de ayuda del mes de junio del 2020. Se atendieron incidentes y requerimientos solicitados a través de la mesa de ayuda, correo electrónico y número celular. Dentro de la administración de office 365 se procede con la activación de 9 cuentas de correo electrónico. Se bloquean cuentas reportadas con malware, se apoya a la oficina de comunicaciones y asociatividad en 3 eventos en vivo via Microsoft Teams y se realizan backups de correo electrónicos solicitados. Se procede con la atención de las solicitudes escaladas por la mesa de servicios, así mismo se procede con la atención del incidente presentado en la UTT 8 Ibagué, en donde los servicios quedan operando sin novedades. Se realizan las siguientes actividades a nivel de redes y seguridad perimetral con el fin de mejorar los servicios prestados por la OTI a la ADR: 1. Se despliega DHCPv6 en la red LAN, en la VLAN 40 del piso 4, switch core y pruebas de conexión entre las maquinas por IPv6. 2. Se realiza el bloqueo de dos URLs de reportadas por el CSIRT de la Policía. La evidencia queda en el archivo “M&S Redes y Seguridad Junio” e gestiona la actualización de la Base de datos de Aranda (RF-5723-19-404106) Se gestiona la atención de la mesa de servicio en la mesa de servicios del proveedor Aranda (RF-5844-19-404198). Se realiza mantenimiento programado para la actualización de Aranda 8 RF-5723-19-404106). Se realiza mantenimiento programado de Aranda para la actualización de la base de datos (Mailing (Mantenimiento programado)). Se realiza campaña con el apoyo de comunicaciones para los canales habilitados por la mesa de servicios. Se realizan sesiones de taller para la implementación de una Bodega de Datos Moderna en la cual se crean diferentes servicios en azure. Se trabaja en conjunto con Microsoft para estudiar la mejor opción de migración de servidores a azure y análisis para unificar las aplicaciones y sus respectivas bases de datos. |
| Numero de servicios de información actualizados | 1 | 0% | Se brinda apoyo en la construcción de artefactos del Sistema de Información de Adecuación y Distribución de Tierras SI-ADT en su fase de Diseño con el Cruce de lineamientos del SIADT con el MRAE. Se gestionaron los casos asignados en la mesa de servicios o por correo electrónico durante el mes de junio, adicionalmente, se modifica aplicación registro de iniciativas. Se apoya en las pruebas técnicas, instalación y configuración de la aplicación GFAOS, se efectúa el Informe de pruebas de carga de estrés aplicado a la página web, así como el informe de vulnerabilidades de la página web. |
| Numero de servicios de información implementados | 1 | 0% | Se actualizó el catálogo de sistemas de Información de la ADR hasta el 30 de junio de 2020. Se efectúa la construcción del segundo borrador de los estudios previos para adquirir un nuevo Gestor Documental en modalidad SaaS, así como el Anexo Técnico. Adicionalmente, se brindó apoyo a la gestión de las siguientes aplicaciones de la ADR: SI-ADT, ERP, DYNAMICS, Perfil de Proyectos, Gfaos, Página WEB, PQRS, Gestor Documental, así como el apoyo en el proyecto Data Science For All. |
| Sedes adecuadas | 10 | 0% | Se realiza solicitud del CDP de los procesos de Obra e Interventoría denominados: “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL” y “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR)” respectivamente, el documento se expide con número 17520 el día 23 Junio con de 2020. Adicionalmente, estos procesos se encuentran en elaboración, revisión y ajustes de Estudios previos, anexos y formatos correspondientes. |
| Sedes dotadas | 14 | 0% | Se envió formato de invitación a cotizar a diversas empresas en el sector de mobiliario para adelantar la estructuración de estudios previos del proceso: “SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO QUE REQUIERE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) PARA LAS UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES Y LA SEDE CENTRAL”. |
| Sedes mantenidas | 14 | 0% | Se solicitó CDP del proceso de Ferretería de acuerdo con los rubros asignados a Secretaría General (el documento se expide el 08 de junio de 2020 con número 17220). Este proceso de estructuró conjunto a Adecuación de Tierras con el fin suplir las necesidades de ambas áreas de la agencia. Con ello, el nombre cambió denominándose: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA MANTENER LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS SEDES Y LOS DISTRITOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR”. Los estudios previos y sus anexos fueron radicados en VGC los cuales están en revisión por los profesionales de dicha dependencia. Se realiza solicitud del CDP de los procesos de Obra e Interventoría denominados: “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL” y “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR)” respectivamente, el documento se expide con número 17520 el día 23 Junio con de 2020. Adicional, estos procesos se encuentran en elaboración, revisión y ajustes de Estudios previos, anexos y formatos correspondientes. |
| Cajas de expedientes INCODER digitalizadas  | 1.624 | 0% | Se están levantando los términos de referencia para el proceso de contratación de la digitalización. |
| Informes del sistema de gestión documental producidos | 6 | 50% | El informe del Sistema de Gestión Documental Orfeo se suministra de manera bimestral y fue reportado para el periodo mayo - junio 2020 por la Oficina de Tecnologías de la Información que suma a los dos informes anteriormente reportados. |
| Informes del sistema integrado de conservación implementado | 6 | 50% | El informe de actividades del SIC del archivo central se presenta de manera bimestral, este corresponde al periodo mayo - junio 2020. Este se suma a los dos anteriormente reportados |
| Metros lineales de archivo ADR organizados | 100 | 15% | Se realizó la actualización de producto terminado en la organización de archivo producido por la Agencia de 13,22 metros lineales, para un acumulado de 14,97 metros en el primer semestre del año. |
| Metros lineales de archivo INCODER organizados | 150 | 0% | Se están levantando los términos de referencia para el proceso de contratación de la organización del archivo recibido. |
| Proceso de Gestión de Control Interno Disciplinario en cada etapa procesal sustanciados  | 100 | 100% | se cumplió con la meta de los expedientes sustanciados en los meses correspondientes al primer semestre del año. |
| Política general que oriente la defensa de los intereses de la Entidad formulada y aprobada | 1 | 0% | El desarrollo de la actividad para cumplir con esta meta debe realizarse entre el primero de julio y el 31 de agosto de 2020. |
| Informes sobre las liquidaciones derivadas de los contactos y/o convenios realizados | 11 | 55% | Se consolidaron los informes sobre las liquidaciones contractuales adelantadas durante los meses del primer semestre del año, en los que se registraron 33 liquidaciones. |
| Avance en la Implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, aprobada | 100 | 100% | Se realizaron las actividades programadas para dar cumplimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico. |
| Informe sobre el estado del Plan Anual de Adquisiciones, elaborados | 11 | 55% | Se realizaron los informes de manera mensual durante el primer semestre del año en los que se socializó el grado de avance del Plan Anual de adquisiciones. |
| Informe sobre los contratos y/o convenios suscritos | 11 | 55% | Se consolidaron los informes de manera mensual, sobre la contratación elaborada durante los meses correspondientes al primer semestre del año. Se registraron 588 contratos en este periodo. |
| Porcentaje de procesos cobro iniciados | 100 | 0% | Se expidió la Resolución 120 de 2020 mediante la cual se suspenden los términos para los procesos administrativos de cobro coactivo |
| Porcentaje de actuaciones judiciales emitidas | 100 | 100% | Se han atendido 49 acciones de tutela en lo corrido del primer semestre de 2020. |
| Porcentaje de conceptos jurídicos emitidos | 100 | 100% | En el primer semestre del año se han emitido 26 conceptos jurídicos. |
| Porcentaje de requerimientos atendidos | 100 | 100% | Se atendió la totalidad de requerimientos que llegaron a la entidad. |
| Porcentaje de solicitudes atendidas | 100 | 100% | En lo corrido del semestre se han atendido 73 solicitudes. Sin embargo, a partir del mes de abril los términos de los procesos de cobro coactivo se suspenden, en virtud de la Resolución 120 de 2020 |
| Sesiones de Comité de Conciliación realizados | 24 | 50% | Se realizaron las sesiones establecidas en el reglamento del comité de conciliación (2 por mes). |
| Informes SIPOV (sistema de información de población Victima) MADR, atendidos | 4 | 50% | La información se reporta trimestralmente. A la fecha de corte, se registran dos informes remitidos. |

Fuente: Cifras Isolucion. Enero – junio 2020.

**CONSULTA INDICADORES EN ISOLUCIÓN**

Finalmente recordamos que cada uno de estos indicadores, está disponible para consulta de los funcionarios a través del aplicativo Isolucion http://isolucion.adr.gov.co/Isolucion/PaginaLogin.aspx, ingresando con el usuario consulta a medición, visualización. Los indicadores podrán ser consultados por objetivo (como aparecen acá) o por proceso, realizando los filtros respectivos:



Al dar clic a un indicador, es posible conocer el detalle del reporte junto con las evidencias aportadas por los responsables.