## V. Integración Productiva
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  |  | Versión: 3 |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Dinamización de la competitividad rural
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios. | Estructuración de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | Planes Departamentales de desarrollo agropecuario y rural elaborados | Número de planes departamentales de desarrollo agropecuario y rural elaborados | 3 | (Número de planes estructurados/ 3) | Acompañar la identificación, caracterización y diagnóstico Territorial de Desarrollo Agropecuario y Rural. | Junio | 3 | Vicepresidencia de Integración Productiva - Unidades Técnicas Territoriales (UTT) | 4201111509.5958
[6 empty] | Validar participativamente el diagnóstico territorial con actores y entes territoriales. | Agosto | 3
[6 empty] | Definir rutas estratégicas e iniciativas prioritarias para el desarrollo agropecuario y rural del Territorio. | Noviembre | 3
|  | Planes Departamentales de desarrollo agropecuario y rural en implementación acompañados | Número de planes departamentales de desarrollo agropecuario y rural acompañados | 11 | (Número de Informes de seguimiento/ 11) | Acompañar y apoyar la etapa precontractual para la implementación de los proyectos integrales. | Diciembre | 11
[6 empty] | Realizar la supervisión técnica de los contratos de estructuración, ejecución e interventoría de proyectos integrales. | Diciembre | 11
| Estructuración y formulación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural | Perfiles de proyecto evaluados | Porcentaje de perfiles de proyectos evaluados | 100% | (Número de perfiles evaluados/ Número de perfiles presentados) * 100 | Estudiar la pre-factibilidad de los perfiles de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial presentados, de acuerdo con los criterios de focalización y priorización definidos por la Agencia. | Abril | 100% |  | 19553281100.7651
[7 empty] | Octubre | 100%
|  | Proyectos ZIDRES acompañados en su estructuración. | Porcentaje de Proyectos ZIDRES acompañados en la etapa de estructuración. | 100% | (Número de Proyectos ZIDRES acompañados en la etapa de estructuración/ Número de solicitudes de acompañamiento de proyectos ZIDRES realizadas.)*100 | Acompañar la formulación de proyectos ZIDRES, según los lineamientos técnicos definidos por el MADR. | Diciembre | 100%
|  | Proyectos integrales estructurados | Número de proyectos estructurados | 60 | (Número de Informes de estructurados/ 60) | Realizar la identificación y caracterización de predios, territorios, beneficiarios y grupos asociativos; y la verificación de sus requisitos habilitantes. | Junio | 30
[7 empty] | Octubre | 30
[6 empty] | Formular proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial. | Julio | 30
[7 empty] | Diciembre | 30
|  | Proyectos integrales implementados | Porcentaje de proyectos con estado de implementación superior al 80%. | 100% | (Número de proyectos con estado igual o superior al 80% de implementación / 189) * 100 | Acompañar y apoyar la etapa precontractual para la implementación de los proyectos integrales | Abril | 189
[6 empty] | Realizar la supervisión técnica de los contratos de estructuración, ejecución e interventoría de proyectos integrales. | Diciembre | 189
|  |  | Porcentaje de proyectos superiores al 20% en su estado de implementación. | 100% | (Número de proyectos con estado igual o superior al 20% de implementación / 75) * 100 | Acompañar y apoyar la etapa precontractual para la implementación de los proyectos integrales | Octubre | 75
[6 empty] | Realizar la supervisión técnica de los contratos de estructuración, ejecución e interventoría de proyectos integrales. | Diciembre | 75
|  | Instrumentos de operación por UTT. | Acciones de fortalecimiento Institucional Emprendidas con UTT`s. | 1 | Sumatoria de acciones de fortalecimiento construida para cada UTT | Elaborar los planes de acompañamiento y articulación para la gestión y operación de las Unidades Técnicas Territoriales. | Febrero | 13
[6 empty] | Ajustar los lineamientos y modelos de operación y articulación para la estructuración de PIDAR con enfoque territorial. | Enero | 1
[7 empty] | Julio | 1
[6 empty] | Soportar el modelo de operación para la formulación de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural | Diciembre | 13
|  | Estrategias de divulgación implementadas | Número de estrategias implementadas | 1 | Número de estrategias de divulgación implementadas | Divulgar oferta institucional, lineamientos y modelos de operación y articulación en relación a los Planes y Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con entes en territorio. | Diciembre | 1
Fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector agropecuario a través del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria. | Fortalecimiento a la prestación del servicio público de extensión agropecuaria | Servicio de Educación Informal en Extensión Agropecuaria | Capacitaciones realizadas en Extensión Agropecuaria | 64 | (Número de capacitaciones realizadas en Extensión Agropecuaria / 64) | Diseñar el plan de capacitación en Extensión Agropecuaria | Marzo | 1 | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Asistencia Técnica | 19508324302
[6 empty] | Implementar el modelo de capacitación en Extensión Agropecuaria a nivel regional. | Diciembre | 13
[6 empty] | Realizar informes de seguimiento al modelo de capacitación de Extensión Agropecuaria | Diciembre | 8
|  | Servicio público de Extensión Agropecuaria | Usuarios atendidos con servicio público de Extensión Agropecuaria | 20000 | (Número de usuarios atendidos con servicio público de Extensión Agropecuaria / 20.000) | Acompañar técnicamente a las regiones en la formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA) | Diciembre | 13
[6 empty] | Proyectar el acto administrativo que regula la administración del Fondo Nacional para el servicio público de extensión agropecuaria | Junio | 1
[6 empty] | Suscribir convenios para la prestación del servicio público de Extensión Agropecuaria. | Junio | 6
[6 empty] | Realizar informe de seguimiento a la prestación del servicio público de extensión agropecuaria | Diciembre | 5
[6 empty] | Evaluar la prestación del servicio público de extensión agropecuaria | Diciembre | 1
[6 empty] | Diseñar el procedimiento Sancionatorio a usuarios | Junio | 1
[6 empty] | Promocionar la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en los departamentos del país | Diciembre | 6
|  | Servicio de habilitación a las Entidades Prestadoras del servicio público de extensión Agropecuaria EPSEA | Entidades Prestadoras del servicio público de extensión Agropecuaria Habilitadas | 50 | (Número de Entidades Prestadoras del servicio público de extensión Agropecuaria Habilitadas / 50) | Validar los requisitos habilitantes de las entidades que aspiran a ser Prestadoras del servicio público de extensión Agropecuaria | Diciembre | 100%
[6 empty] | Realizar seguimiento a las Entidades Prestadoras del servicio público de extensión Agropecuaria - EPSEA Habilitadas | Diciembre | 10
[6 empty] | Diseñar el procedimiento Sancionatorio a Entidades Prestadoras del servicio público de extensión Agropecuaria | Junio | 1
Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios. | Fortalecimiento competitivo para la comercialización de productos de origen agropecuario. | Servicios de Apoyo a la Comercialización (Funcional con agricultura por contrato) | Organizaciones de productores formales atendidas | 95 | (Número de organizaciones de productores formales atendidas en la vigencia / 95) | Identificar y caracterizar las organizaciones de productores. | Septiembre | (95*50%) | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Comercialización | 2811600000
[6 empty] | Realizar la valoración de las organización y definir necesidades en la ruta de atención. | Febrero -octubre | (95*50%)
|  |  | Porcentaje de Organizaciones participando de asesorías comerciales especializadas | 80% | (Número de organizaciones de productores participando de asesorías comerciales especializadas / 95) *100 | Elaborar el plan de servicios de apoyo a la comercialización definido para las organizaciones en la ruta de atención. | Febrero -septiembre | (79*50%)
[6 empty] | Implementar el plan de servicios a la comercialización a las organizaciones de productores | Marzo - diciembre | (79*50%)
|  |  | Número de Organizaciones de Productores priorizadas, con participación en el desarrollo de Circuitos Cortos (ruedas de negocios, mercados campesinos, compras públicas, ferias comerciales) apoyadas | 79 | (Número de organizaciones de productores que participan en Circuitos Cortos / 79) | Planear y organizar estrategia de Circuitos Cortos de comercialización para las organizaciones de productores en la ruta de atención. | Febrero -septiembre | (79*50%)
[6 empty] | Implementar estrategia de Circuitos Cortos de comercialización para organizaciones de productores en la ruta de atención. | Marzo - diciembre | (79*50%)
|  |  | Número de Organizaciones de Productores priorizadas, con participación en el desarrollo de encadenamientos comerciales, apoyadas | 38 | (Número de organizaciones de productores que participan en Encadenamientos Comerciales/38) | Planear y organizar estrategia de encadenamientos comerciales para las organizaciones de productores priorizadas en la ruta de atención. | Febrero -septiembre | (38*50%)
[6 empty] | Realizar acompañamientos en espacios de participación para la búsqueda de encadenamientos comerciales de organizaciones de productores en la ruta de atención. | Marzo - diciembre | (38*50%)
|  | Servicios de fortalecimiento de capacidades locales | Grupos fortalecidos | 18 | (Número de grupos de actores territoriales (UMATA, EPSEA, secretarias de agricultura departamentales, otros actores del territorio) fortalecidos en la vigencia / 18) | Elaborar un plan de transferencia del modelo de atención a los territorios a través del servicio de extensión agropecuaria y otros espacios interinstitucionales. | Julio | (18*50%)
[6 empty] | Ejecutar el plan de transferencia del modelo de manera articulada con los actores del territorio. | Octubre | (18*50%)
|  |  |  | 36 | (Número de grupos de actores de cadenas empresariales fortalecidos en la vigencia / 36) | Revisar y priorizar modelos comerciales con agentes representativos del sector privado demandante de servicios y productos del sector agropecuario con interés mutuo para su armonización con el Modelo de Comercialización de la ADR. | Octubre | (36*50%)
[6 empty] | Precisar criterios de entendimiento del modelo con agentes del sector privado. | Diciembre | (36*50%)
|  | Servicios de educación informal en comercialización | Productores con transferencia de conocimiento en el uso de información comercial atendidos | 358 | (Número de productores representantes de organizaciones, formados en el uso y apropiación de información comercial y de mercados / 358) | Recoger y documentar experiencias referentes para la adaptación de los servicios de apoyo a la comercialización. | Febrero -septiembre | 13
[6 empty] | Preparar información especializada comercial y de mercados: Perfiles de mercado, perfiles de producto, análisis de precios u otros productos de apoyo a la inteligencia de mercados nacionales e internacionales priorizados. | Diciembre | 5
[6 empty] | Transferir y apropiar información especializada de carácter comercial a los usuarios y prestadores de servicios de apoyo a la comercialización. | Diciembre | 358
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Optimización del Servicio Público de Adecuación de Tierras
Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras. | Prestación y apoyo del servicio público de adecuación de tierras | Estudios de preinversión para adecuación de tierras | Hectáreas con estudios de preinversión para adecuación de tierras elaborados y entregados | 400 | (Hectáreas con estudios de preinversión para adecuación de tierras elaborados y entregados/400) | Entregar estudios de factibilidad y diseños detallados elaborados. | Octubre | 3 | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | 99796099066
|  |  | Hectáreas con estudios de preinversión para adecuación de tierras en proceso de elaboración o actualización | 4423 | (Hectáreas con estudios de preinversión para adecuación de tierras en elaboración o actualización/4.423) | Realizar estudios previos y contratar consultoría para elaboración de estudios de preinversión para proyectos de adecuación de tierras nuevos. | Abril | 5
[6 empty] | Realizar estudios previos y contratar consultoría para actualizar de estudios de preinversión de proyectos de adecuación de tierras existentes. | Noviembre | 1
[6 empty] | Realizar informes mensuales de supervisión de los estudios de preinversión para adecuación de tierras. | Diciembre | 12
|  | Servicio de revisión de proyectos de adecuación de tierras | Número proyectos de adecuación de tierras revisados | 24 | (Número de proyectos de adecuación de tierras revisados/24) | Elaborar conceptos de revisión de proyectos presentados por externos | Diciembre | 24
|  | Distritos construidos o ampliados | Hectáreas con distritos de Adecuación de Tierras construidos o ampliados terminadas | 120 | (Hectáreas con Distritos Construidos o ampliados terminadas/120) | Elaborar estudios previos y contratar la construcción o ampliación de Distritos de Adecuación de Tierras | 2019-03-30 | 1
[6 empty] | Finalizar la construcción o ampliación de Distritos de Adecuación de Tierras | Diciembre | 1
[6 empty] | Realizar los informes mensuales de supervisión de la construcción o ampliación de distritos de adecuación de tierras. | Diciembre | 12
|  |  | Hectáreas con distritos de Adecuación de Tierras Construidos o ampliados en ejecución | 400 | (Hectáreas con Distritos construidos o ampliados en proceso de ejecución /400) | Elaborar estudios previos y contratar la construcción o ampliación de Distritos de Adecuación de Tierras nuevos | 2019-03-30 | 1
[6 empty] | Iniciar la ejecución de la construcción o ampliación de Distritos de Adecuación de Tierras nuevos | Diciembre | 2
[6 empty] | Realizar informes mensuales de supervisión de la construcción o ampliación de Distritos de Adecuación de Tierras nuevos | Diciembre | 12
|  | Distritos rehabilitados o complementados o modernizados | Hectáreas con distritos de Adecuación de Tierras rehabilitados o complementados o modernizados terminadas | 9598 | (Hectáreas con Distritos rehabilitados o complementados o modernizados terminadas/9.598) | Elaborar estudios previos y contratar la rehabilitación o complementación o modernización de Distritos de Adecuación de Tierras | 2019-04-30 | 1
[6 empty] | Iniciar la rehabilitación, complementación o modernización de Distritos de Adecuación de Tierras. | 2019-05-30 | 12
[6 empty] | Realizar informes mensuales de supervisión de la rehabilitación o complementación o modernización de Distritos | Diciembre | 12
|  | Servicio de administración, operación y conservación de distritos de adecuación de tierras de propiedad del estado. | Distritos de adecuación de tierras de propiedad del estado con servicio de Administración, Operación y Conservación | 15 | (Número de distritos de adecuación de tierras de propiedad del estado, con servicio de Administración, Operación y Conservación / 15) | Realizar la administración, operación y conservación mensual de 6 Distritos de forma Directa por la Agencia | Diciembre | 100%
[6 empty] | Realizar informes bimestrales de supervisión para los 9 Distritos con administración, operación y conservación delegada | Diciembre | 54
|  |  | Resoluciones de Presupuesto y Tarifas de Distritos de Propiedad Estado expedidas | 12 | (Número de resoluciones de presupuesto y tarifas de Distritos de Propiedad Estado expedidas / 12) | Elaborar y expedir resoluciones de presupuesto y tarifas de Distritos de Propiedad de la Agencia | Diciembre | 12
|  |  | Proyectos Estratégicos de Distritos de adecuación de tierras con servicio de Administración, Operación y Conservación | 3 | (Número de Proyectos Estratégicos de Distritos de adecuación de tierras con servicio de Administración, Operación y Conservación / 3) | Elaborar estudios previos y contratar servicio de administración, operación y conservación y/o mantenimiento de proyectos estratégicos de Distritos | Abril | 1
[6 empty] | Realizar informes mensuales de supervisión administración, operación y conservación y/o mantenimiento de Proyectos Estratégicos de Distritos de Adecuación de Tierras de propiedad del estado | Diciembre | 12
|  |  | Recaudo de cartera | 1811838380 | (Valor de cartera recaudada/ $1.811.838.380) | Recaudar cartera por transferencia de Distritos | Diciembre | 1161838380 | Vicepresidencia de Integración Productiva - Grupo de cartera
[6 empty] | Recaudar cartera por recuperación de inversiones | Diciembre | 150000000
[6 empty] | Recuadrar cartera por tarifa de prestación del servicio de adecuación de tierras | Diciembre | 500000000
|  |  | Liquidaciones de estado de cuenta de cartera de recuperación de inversión | 2000 | (Número de liquidaciones de estado de cuenta de cartera de recuperación de inversión realizadas /2.000) | Efectuar la liquidación de estado de cuenta de cartera de recuperación de inversiones | Diciembre | 2000
|  |  | Cartera de recuperación de inversiones y tarifas detallada | 4 | (Número de informes con revisión y retroalimentación a las UTT sobre cartera de recuperación de inversiones y tarifas detallada / 4) | Realizar los informes de retroalimentación sobre cartera de recuperación de inversiones y tarifas detallada presentada por las UTT | Diciembre | 4
|  |  | Número de usuarios actualizados en el registro general de usuarios - RGU | 700 | (Número de usuarios actualizados en el registro general de usuarios - RGU / 700) | Actualizar usuarios en el Registro General de Usuarios de los Distritos Administrados por la Agencia | Noviembre | 700 | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras
|  | Servicio de educación informal para la administración, operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras | Asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras capacitadas | 150 | (Número de asociaciones capacitadas /150) | Realizar capacitaciones (talleres o foros o escuelas de campo) para el fortalecimiento de la administración, operación y conservación de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras | Diciembre | 150
|  | Servicio de trámites o acompañamiento a las asociaciones de usuarios de Adecuación de Tierras | Servicio trámite o acompañamiento a Asociaciones finalizados | 430 | (Número de servicios de tramites o acompañamientos finalizados /430) | Realizar el trámite de personería jurídica de Asociaciones de Usuarios | Diciembre | 28
[6 empty] | Realizar el trámite de certificaciones de existencia de Asociaciones de Usuarios | Diciembre | 350
[6 empty] | Realizar el trámite de reformas de estatutos de Asociaciones de Usuarios | Diciembre | 28
[6 empty] | Realizar acompañamiento a Asociaciones de Adecuación de Tierras | Diciembre | 24
|  | Servicio de levantamiento de medidas cautelares o de utilidad pública | Resoluciones de levantamiento de medidas cautelares o utilidad pública expedidas | 15 | Número de resoluciones de levantamiento de medidas cautelares o utilidad pública expedidas /15) | Tramitar levantamiento de medidas cautelares o utilidad pública a predios en Distritos o proyectos de Adecuación de Tierras | Diciembre | 15
|  | Servicios de trámites de gestión predial de adecuación de tierras | Inventario predial de distritos y proyectos de adecuación de tierras realizados | 5 | Número de inventarios prediales de distritos y proyectos de adecuación de tierras realizados / 5) | Realizar inventarios prediales de distritos y proyectos de adecuación de tierras | Diciembre | 5
|  | Distritos de adecuación de tierras con estudios de títulos de predios | Distritos de adecuación de tierras con estudios de títulos de predios realizados | 3 | (Número de distritos de adecuación de tierras con estudios de títulos de predios /3) | Realizar estudios de títulos de predios de distritos de adecuación de tierras. | Diciembre | 3
|  | Documentos de lineamientos técnicos de adecuación de tierras | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 2 | (Número de documentos de lineamientos técnicos elaborados / 2) | Realizar elaboración de documentos de lineamientos técnicos para el servicios público de adecuación de tierras | Diciembre | 2
TOTAL | [9 empty] | 145870415978.3609

## V. Proyectos
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  |  | Versión: 3 |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Dinamización de la competitividad rural
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios. | Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales | Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural Evaluados y Calificados | Número de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural Evaluados | 50 | (Número de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con formato de observaciones/50) | Realizar la evaluación de todos los proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, dando el trámite correspondiente a cada uno. | Diciembre | 50 | Vicepresidencia de Proyectos - Dirección de Calificación y Financiación | 85211210720
|  |  | Porcentaje de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural Calificados | 100% | (Número de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con concepto final/Número de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural habilitados para calificación)*100 | Calificar los proyectos con y sin subsanaciones, estableciendo los que pueden ser cofinanciados, los que se quedan en el Banco de Proyectos por falta de recursos y los que son no viables, dando a cada uno el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento establecido por la Entidad | Diciembre | 100%
|  |  | Número de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural Cofinanciados | 20 | (Número de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural Cofinanciados/20) | Cofinanciar Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | Diciembre | 20
|  |  | Nivel de avance en la estrategia de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | 3626 | (Número de productores beneficiados/3.626) | Productores beneficiados por proyectos de inclusión productiva agropecuaria | Diciembre | 3626
Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios. | Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales | Informes de Seguimiento y Control realizados a la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural | Número de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural monitoreados | 227 | (Número de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural monitoreados/227) | Realizar las actividades de seguimiento y control (visitas, reuniones y/o informes de monitoreo) a la implementación de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural que queden rezagados de la vigencia inmediatamente anterior | Abril | 15 | Vicepresidencia de Proyectos - Dirección de Seguimiento y Control | 1627092872
[6 empty] | Realizar las actividades de seguimiento y control (visitas, reuniones y/o informes de monitoreo) para la medición del resultado al cierre financiero de los PIDAR 2017 y 2018 | Diciembre | 77
[6 empty] | Realizar las actividades de seguimiento y control (visitas, reuniones y/o informes de monitoreo) a la ejecución de los PIDAR 2017 y 2018 que al corte de diciembre de 2018 presentaban un avance de ejecución inferior al 50% | Diciembre | 95
[6 empty] | Realizar las actividades de seguimiento y control (visitas, reuniones y/o informes de monitoreo) a la ejecución de los PIDAR 2019 reportados en la plataforma dispuesta para tal fin, según procedimiento | Diciembre | 40
|  |  | Número de informes trimestrales de seguimiento y control a la implementación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | 4 | (Número de informes realizados/4) | Realizar informe del primer trimestre del seguimiento y control a la implementación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | Abril | 1
[6 empty] | Realizar informe del segundo trimestre del seguimiento y control a la implementación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | Julio | 1
[6 empty] | Realizar informe del tercer trimestre del seguimiento y control a la implementación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | Octubre | 1
[6 empty] | Realizar informe del cuarto trimestre del seguimiento y control a la implementación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | Diciembre | 1
|  |  | Número de informes trimestrales de alertas generadas de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural | 4 | (Número de informes entregados/4) | Entregar el informe de alertas generadas de los PIDAR del primer trimestre a los miembros del Consejo Directivo | Abril | 1
[6 empty] | Entregar el informe de alertas generadas de los PIDAR del segundo trimestre a los miembros del Consejo Directivo | Julio | 1
[6 empty] | Entregar el informe de alertas generadas de los PIDAR del tercer trimestre a los miembros del Consejo Directivo | Octubre | 1
[6 empty] | Entregar el informe de alertas generadas de los PIDAR del cuarto trimestre a los miembros del Consejo Directivo | Diciembre | 1
Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios. | Promoción y Apoyo a la Asociatividad | Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad | Número de asociaciones apoyadas en el marco de la estrategia de fomento de la asociatividad | 10 | (Número de Asociaciones apoyadas/10) | Programar y realizar los encuentros territoriales para la divulgación de la Oferta Institucional | Noviembre | 10 | Vicepresidencia de Proyectos - Dirección de Participación y Asociatividad | 3188400000
[6 empty] | Apoyar en el territorio a los potenciales productores beneficiarios y sus asociaciones con la estrategia de formalización | Diciembre | 10
|  | Trámites de apoyo a las empresas comunitarias | Porcentaje de solicitudes de empresas comunitarias atendidas | 100% | (Número de solicitudes atendidas de Empresas comunitarias/Número de solicitudes recibidas de Empresas comunitarias)*100 | Dar trámite a las solicitudes recibidas por las empresas comunitarias en el marco de las funciones atribuidas a la Agencia | Diciembre | 100%
|  | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | Productores agropecuarios apoyados en el marco de la política de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) | 50 | (Número de Productores agropecuarios apoyados/50) | Programar y realizar los talleres "cultivemos participación rural" para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los productores de ACFC | Noviembre | 5
[6 empty] | Apoyar a los productores rurales en el fortalecimiento de sus capacidades para la participación, en el marco de la estrategia de ACFC bajo los criterios o acciones establecidos en la política | Diciembre | 50
|  | Inventario de organizaciones sociales, comunitarias y productivas | Inventario de organizaciones sociales, comunitarias y productivas actualizado | 100% | (Inventario de organizaciones sociales, comunitarias y productivas actualizado/4)*100 | Diseñar y mantener actualizado trimestralmente el inventario de organizaciones sociales, comunitarias y productivas | Diciembre | 100%
|  | Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad | Número de asociaciones intervenidas en el proceso de fortalecimiento asociativo | 50 | (Número de asociaciones intervenidas/50) | Desarrollar la estrategia de fortalecimiento de la asociatividad para las asociaciones beneficiarias de cofinanciación de PIDAR de la Agencia. | Diciembre | 50
TOTAL | [9 empty] | 90026703592

## V. Gestión Contractual
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  |  | Versión: 3 |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de las capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión Contractual | Informe sobre el estado del Plan Anual de Adquisiciones, conforme a las necesidades formalmente radicadas en la Vicepresidencia de Gestión Contractual para su respectivo trámite. | Avance de las necesidades registradas en el Plan Anual de Adquisiciones. | 11 | (Número de informes sobre del grado de avance del Plan Anual de Adquisiciones / 11) | Dar a conocer a cada una de las dependencias de la ADR, el estado actual de sus adquisiciones planeadas en la vigencia, a partir de las necesidades formalmente radicados en la Vicepresidencia de Gestión Contractual. | Diciembre | 11 | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 1364201040
|  | Informe sobre los contratos, convenios y actuaciones o novedades contractuales suscritas (Adición, prorroga, cesión, terminación anticipada, entre otras) | Contratos, convenios y actuaciones o novedades contractuales suscritas durante el mes | 11 | (Número de informes sobre los contratos, convenios y actuaciones o novedades contractuales suscritas /11) | Reportar los contratos y convenios suscritos, así como los trámites contractuales que resulten con ocasión de la ejecución de los contratos tales como: Adición, prorroga, cesión, terminación anticipada, entre otras | Diciembre | 11
|  | Informe sobre las liquidaciones derivadas de los contratos y/o convenios | Liquidaciones suscritas durante el mes | 11 | (Número de informes sobre las liquidaciones adelantadas /11) | Reportar las liquidaciones suscritas durante el mes | Diciembre | 11
TOTAL | [9 empty] | 1364201040

## Secretaria General
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  |  | Versión: 3 |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de las capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Participación y atención al ciudadano | Componente de Rendición de cuentas ejecutado | Ejecución del Componente de Rendición de cuentas | 100% | (Actividades realizadas del componente de rendición de cuentas / Actividades planeadas) * 100 | Elaborar informe de percepción ciudadana sobre la Satisfacción, gestión institucional y participación ciudadana | Diciembre | 3 | Participación y Atención al Ciudadano | 397718228
[6 empty] | Participar en ferias de atención al ciudadano seleccionadas | Diciembre | 100%
[6 empty] | Realizar evaluación en la audiencia de Rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló | Diciembre | 1
[6 empty] | Realizar un Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas | Diciembre | 1
|  | Seguimiento al esquema de atención al ciudadano en la sede central y en las Unidades Técnicas Territoriales UTT's | Seguimiento al esquema de atención al ciudadano en la sede central y en las Unidades Técnicas Territoriales UTT's | 100% | (Actividades realizadas del seguimiento al esquema / Actividades planeadas) * 100 | Elaborar informe de seguimiento del esquema de atención al ciudadano en la sede central y en las Unidades Técnicas Territoriales UTT's | Diciembre | 3
[6 empty] | Publicar las estadísticas mensuales de los ciudadanos atendidos a través de los canales de atención a nivel central y en las Unidades Técnicas Territoriales | Diciembre | 12
|  | Mejoramiento de la Atención al Ciudadano ejecutado | Mejoramiento de la Atención al Ciudadano | 100% | (Actividades realizadas del mejoramiento de la atención al ciudadano / Actividades planeadas) * 100 | Realizar foro virtual de Participación Ciudadana en la gestión de los planes, programas y proyectos de la Agencia | Julio | 1
[6 empty] | Actualizar el portafolio de trámites y servicios de la Agencia | Febrero | 1
[6 empty] | Difundir el portafolio de trámites y servicios de la Agencia | Septiembre | 2
[6 empty] | Realizar la gestión para la capacitación funcionarios Atención al ciudadano en el lenguaje de señas | Diciembre | 2
[6 empty] | Elaborar informe trimestral de seguimiento de las PQRSD | Diciembre | 3
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental ejecutado | Programa de gestión Documental ejecutado | 100% | (Actividades realizadas dentro del sistema de gestión documental / Actividades planeadas) * 100 | Actualizar instrumentos archivísticos: Plan Institucional de Archivos - PINAR, Programa de Gestión Documental - PGD y Sistema Institucional de Conservación - SIC | Junio | 3 | Dirección Administrativa y Financiera | 3628088029
[6 empty] | Implementar el módulo de correspondencia del Sistema de Gestión Documental en las trece (13) Unidades Técnicas Territoriales UTT's | Diciembre | 13
[6 empty] | Ejecutar el Programa de Gestión Documental - PGD en cuanto a la ejecución del Sistema Integrado de Conservación - SIC en el archivo de la sede central, desarrollando los programas de: 1) Inspección, Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Físicas y Documentos. 2) Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales. 3) Saneamiento Ambiental. 4) Conservación en la Producción y Manejo Documental. 5) Prevención de Emergencias y Atención de Desastres. | Junio | 5
[6 empty] | Ejecutar el Plan Institucional de Archivos - PINAR en cuanto a organizar archivo de Gestión incluyendo la actualización del FUID de 100 metros lineales. | Diciembre | 100
[6 empty] | Capacitar de manera presencial en temas de Gestión Documental (Archivo y Correspondencia) respecto al Plan Institucional de Archivos - PINAR al personal enlace de las UTT's encargados de la Unidad de Correspondencia | Junio | 1
[6 empty] | Capacitar de manera virtual en temas de Gestión Documental (Archivo y Correspondencia) respecto al Plan Institucional de Archivos - PINAR al personal enlace de las UTT's encargados de la Unidad de Correspondencia | Diciembre | 1
[6 empty] | Organizar hasta 900 metros lineales de archivo recibido de INCODER como de una de las actividades de la ejecución del Plan Institucional de Archivos - PINAR | Diciembre | 900
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión Administrativa | Inventario de bienes inmuebles depurados en: - Distritos de Adecuación de Tierras de Mediana y Gran Escala - 3 Grandes Proyectos productivos - Sedes de las Unidades Técnicas Territoriales propias - Sede Central. | Total Inventario de bienes inmuebles depurados en: - Distritos de Adecuación de Tierras de Mediana y Gran Escala - 3 Grandes Proyectos productivos - Sedes de las Unidades Técnicas Territoriales propias - Sede Central. | 100% | (Número de bienes inmuebles individualizados e inscritos a favor de la Agencia de Desarrollo Rural /18) | Adelantar la identificación e individualización de los bienes inmuebles que conforman los Distritos de Adecuación de Tierras de Mediana y Gran Escala así como de los 3 Grandes Proyectos Productivos. | Diciembre | 18 | Dirección Administrativa y Financiera | 296459348
[6 empty] | Adelantar la identificación, individualización, legalización y perfeccionamiento de la transferencia de los bienes inmuebles las Unidades Técnicas Territoriales UTT's propias y Sede Central. | Junio | 6
[6 empty] | Adelantar el proceso de legalización y perfeccionamiento de la transferencia de los bienes inmuebles que fueron entregados a la Agencia de Desarrollo Rural por el extinto INCODER mediante la Resolución N° 1415 de 2016 en cada uno de los Distritos de Adecuación de Tierras de Mediana y Gran Escala y de los 3 Grandes Proyectos Productivos. | Diciembre | 18
[6 empty] | Adelantar el proceso de avalúo de los bienes inmuebles que se encuentran inscritos en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a favor de la Agencia de Desarrollo Rural. | Diciembre | 200
[6 empty] | Actualizar la hoja de vida junto con la carpeta documental de los inmuebles de las Unidades Técnicas Territoriales propias y de la sede central de la Agencia | Diciembre | 6
|  | Inventario de bienes muebles en cada uno de los Distritos de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala depurados | Total de Inventario de bienes muebles depurados en cada uno de los Distritos de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala | 100% | (Número de Distritos de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala con el inventario depurado / 35) | Realizar la verificación fiscal de los inventarios de los Distritos de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala de acuerdo con la Resolución recibida y plaquetización. | Diciembre | 35
[6 empty] | Depurar los inventarios de los Distritos de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala | Diciembre | 35
|  | Inventario de bienes inmuebles en cada uno de los Distritos de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala depurados | Total de Inventario de bienes inmuebles transferidos mediante Resolución N° 1275 de 2016 a la ADR en cada uno de los Distritos de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala depurados | 100% | (Número de bienes inmuebles depurados ubicados en los Distritos de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala identificados e individualizados transferidos mediante Resolución a la ADR / 35) | Realizar el inventario depurado de los bienes inmuebles ubicados en los Distritos de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala identificados e individualizados transferidos mediante Resolución N° 1275 de 2016 a la ADR. | Diciembre | 35
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión Administrativa | Distritos de e Adecuación de Tierras de Menor Escala con inventario y valorización, asegurados a través del Plan de seguros de la ADR. | Asegurar los bienes de los Distritos de Adecuación de Tierras de Menor Escala con inventario valorizado | 100% | (Número de Distritos de Adecuación de Tierras de Menor Escala asegurados / 35) | Validar e incluir en las pólizas de cobertura de bienes, de acuerdo a su naturaleza, los bienes valorizados en los Distritos de Adecuación de Tierras de Menor Escala. | Diciembre | 35 | Dirección Administrativa y Financiera | 432851732
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Control Disciplinario Interno | Programa de Prevención de Asuntos Disciplinarios, de acuerdo con normatividad vigente, ejecutado | Nivel de ejecución del Programa de Prevención de Asuntos Disciplinarios, de acuerdo con normatividad vigente | 100% | (Actividades realizadas dentro del programa de prevención de Asuntos Disciplinarios / Actividades planeadas) * 100 | Enviar el primer grupo de correos definido en la estrategia de comunicación a la Oficina de Comunicaciones para su publicación. | Abril | 100% | Control Interno Disciplinario | 122011919
[6 empty] | Enviar el segundo grupo de correos definido en la estrategia de comunicación a la Oficina de Comunicaciones para su publicación. | Junio | 100%
[6 empty] | Enviar el tercer grupo de correos definido en la estrategia de comunicación a la Oficina de Comunicaciones para su publicación. | Agosto | 100%
[6 empty] | Enviar el cuarto grupo de correos definido en la estrategia de comunicación a la Oficina de Comunicaciones para su publicación. | Octubre | 100%
| Control Disciplinario Interno | Servicios de Gestión - Control Interno Disciplinario | Proceso de Gestión de Control Interno Disciplinario ejecutado | 100% | (Número de reportes sobre la gestión realizada a los procesos disciplinarios en primera instancia impulsados aplicando la normatividad vigente /12)*100 | Presentar los reportes sobre la gestión realizada a los procesos disciplinarios en primera instancia impulsados aplicando la normatividad vigente | Diciembre | 12
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión Financiera | Seguimiento a la ejecución de la vigencia de los saldos por liberar de los contratos | Nivel de saldos liberados | 100% | (Número de contratos con saldos liberados / Número de contratos suscritos con saldos a liberar)*100 | Notificar mensualmente a los supervisores de contrato de los saldos pendientes por liberar con la finalidad que procedan a liberar dichos recursos. | Diciembre | 100%
| Gestión Financiera | Oportunidad en el pago de proveedores y contratista | Pagos efectivamente realizados | 100% | (Número de cuentas pagadas / Número de cuentas radicadas que cumplan con todos los parámetros para efectuar el pago)*100 | Realizar oportunamente el pago de las obligaciones recibidas que cumplan con todos los parámetros para efectuar el pago dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la cuenta. | Diciembre | 100%
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión del Talento Humano | Bases de datos del sistema SIGEP nómina implementadas | Ejecución del uso y aplicaciones de las bases de datos del sistema SIGEP nómina | 100% | (Actividades realizadas / Actividades realizadas con el uso y aplicaciones de las bases de datos) * 100 | Planear y establecer el cronograma para la implementación del uso y aplicaciones de las bases de datos del sistema SIGEP nómina. | Marzo | 1 | Dirección de Talento Humano | 1325222269
[6 empty] | Realizar las capacitaciones del uso y las aplicaciones de las bases de datos del sistema SIGEP nómina al personal de la Dirección de Talento Humano en la sede central. | Junio | 2
[6 empty] | Realizar actualización de las bases de datos del sistema SIGEP nómina de acuerdo con el cronograma para la implementación del uso y aplicaciones de las bases de datos del sistema SIGEP nómina. | Diciembre | 100%
|  | Plan Estratégico de Talento Humano | Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | 100% | (Actividades realizadas / actividades planeadas) * 100 | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Agencia de Desarrollo Rural en el SIGEP | Diciembre | 100%
[6 empty] | Formular el Plan Anual de Vacantes | Enero | 100%
[6 empty] | Elaborar Plan de Previsión de Recursos Humanos | Enero | 100%
[6 empty] | Formular el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Enero | 100%
[6 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Diciembre | 100%
|  | Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC implementado | Implementación del Plan de Capacitación | 100% | (Actividades realizadas / Actividades planeadas) * 100 | Formular Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC | Enero | 1
[6 empty] | Ejecutar Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC | Diciembre | 100%
|  | Plan de Bienestar e Incentivos implementado | Implementación del Plan de Bienestar e Incentivos | 100% | (Actividades realizadas / Actividades planeadas) * 100 | Formular Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales | Enero | 1
[6 empty] | Ejecutar Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales | Diciembre | 100%
|  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado | Implementación del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | (Actividades de implementación del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas / Actividades planeadas) * 100 | Formular el Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Enero | 1
[6 empty] | Implementar y divulgar el Programa Higiene y seguridad Industrial | Junio | 100%
[6 empty] | Implementar y divulgar el Programa de medicina preventiva y del trabajo de ADR | Julio | 100%
[6 empty] | Implementar y divulgar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la sede central y en las Unidades Técnicas Territoriales UTT's | Septiembre | 100%
[6 empty] | Implementar y divulgar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial | Diciembre | 100%
|  | Trámite ante la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC para la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC gestionado | Realización del trámite ante la CNSC | 100% | (Número de actividades realizadas / Número total de actividades planeadas) * 100 | Realizar gestión para el trámite de la suscripción del convenio ante la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC para la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | Diciembre | 100%
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión Administrativa | Sedes administrativas a nivel nacional con mantenimientos y adecuaciones realizadas | Sedes administrativas a nivel nacional con mantenimientos y adecuaciones realizadas | 100% | (Actividades de adecuación y mantenimiento realizadas / Actividades planeadas) * 100 | Ejecutar los mantenimientos y adecuaciones de las sedes (central, UTT's) | Diciembre | 100% | Dirección Administrativa y Financiera | 1063504842
[6 empty] | Continuar con las actividades de Adecuación y Mantenimiento de las Sedes Administrativas de acuerdo con los requerimientos y parámetros del Consejo Iberoamericano de Diseño y Accesibilidad. | Enero | 100%
[6 empty] | Ejecutar mantenimiento del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central atendiendo los Requerimientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. | Febrero | 100%
TOTAL | [9 empty] | 7265856367

## Planeación
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  |  | Versión: 3 |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de las capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Administración del Sistema Integrado de Gestión | Sistema de gestión de calidad actualizado | Nivel de actualización del desarrollo del sistema de gestión de calidad | 100% | (Actividades de actualización del sistema de gestión de calidad realizadas / Actividades planeadas)*100 | Actualizar las caracterizaciones de procesos y procedimientos requeridas por las áreas en primer semestre | Junio | 100% | Oficina de Planeación | 4726481182
[6 empty] | Actualizar las caracterizaciones de procesos y procedimientos requeridas por las áreas en segundo semestre | Diciembre | 100%
[6 empty] | Realizar sensibilización sobre el sistema integrado de gestión | Junio | 100%
[6 empty] | Realizar seguimientos al producto no conforme y acciones de mejora | Noviembre | 2
[6 empty] | Realizar seguimientos a los planes de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo | Noviembre | 3
[6 empty] | Hacer seguimiento a los planes de implementación del modelo Seguridad de la información | Noviembre | 3
[6 empty] | Elaborar el informe correspondiente a la revisión por la Dirección | Noviembre | 1
| Administración del Sistema Integrado de Gestión | Programa de Auditoría al sistema de calidad realizado | Nivel de cumplimiento del programa de auditoría | 100% | (Actividades realizadas/Actividades planeadas)*100 | Elaborar el programa de auditoría | Febrero | 1
[6 empty] | Contratación auditoria sistema de gestión de calidad | Junio | 100%
[6 empty] | Ejecutar las auditorías | Agosto | 100%
[6 empty] | Presentación del informe final | Septiembre | 1
[6 empty] | Elaboración planes de mejora | Octubre | 1
| Administración del Sistema Integrado de Gestión | Sistema de gestión ambiental diseñado e implementado | Nivel de avance en el diseño e implementación del sistema de gestión ambiental | 45% | (Actividades realizadas/Actividades planeadas)*100 | Realizar la construcción de las matrices de aspectos e impactos de las instalaciones priorizadas | Agosto | 22
[6 empty] | Planificar acciones para abordar aspectos, requisitos legales y riesgos significativos | Octubre | 1
[6 empty] | Planificar acciones para lograr los objetivos ambientales | Noviembre | 1
| Administración del Sistema Integrado de Gestión | Mapa de riesgos de corrupción gestionado | Nivel de avance en la gestión del mapa de riesgos de corrupción | 100% | (Actividades realizadas/Actividades planeadas)*100 | Aprobar el mapa de riesgos de corrupción 2019 | Enero | 1
[6 empty] | Socializar al interior de la Entidad los mapas de riesgos de los procesos, incluyendo riesgos de corrupción | Marzo | 100%
[6 empty] | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos establecidos por cada uno de los procesos, de acuerdo a los lineamientos metodológicos vigentes | Diciembre | 4
[6 empty] | Actualización el mapa de riesgos de corrupción | Diciembre | 3
| Direccionamiento Estratégico Institucional | Estrategia de cooperación internacional actualizada e implementada | Nivel de avance en la actualización e implementación de la estrategia de cooperación internacional | 100% | (Actividades realizadas/Actividades planeadas)*100 | Actualizar la estrategia para el establecimiento de convenios de cooperación Internacional | Marzo | 1 |  | 143080663
[6 empty] | Gestionar acciones para el establecimiento de acuerdos de cooperación internacional | Diciembre | 100%
| Direccionamiento Estratégico Institucional | Planes institucionales estructurados | Número de planes institucionales estructurados | 4 | (Número de planes institucionales estructurados / Número de planes institucionales que deben ser estructurados por la Oficina de Planeación)*100 | Formular, aprobar y publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) | Enero | 1 |  | 678148920.483
[6 empty] | Formular, aprobar y publicar el Plan Estratégico | Enero | 1
[6 empty] | Formular, aprobar y publicar el Plan de Acción | Enero | 2
[6 empty] | Realizar la revisión correspondiente a la Oficina de Planeación de la primera versión del Plan de Programación de Necesidades de la ADR | Enero | 1
| Direccionamiento Estratégico Institucional | Informes trimestrales de seguimiento realizado al plan de acción institucional | Número de informes de seguimientos realizados al plan de acción institucional | 4 | (Número de seguimientos realizados / 4) | Realizar el primer informe de seguimiento al Plan de Acción | Abril | 1
[6 empty] | Realizar el segundo informe de seguimiento al Plan de Acción | Julio | 1
[6 empty] | Realizar el tercer informe de seguimiento al Plan de Acción | Octubre | 1
[6 empty] | Realizar el cuarto informe de seguimiento al Plan de Acción | Diciembre | 1
| Direccionamiento Estratégico Institucional | Nuevos trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) de la Agencia inscritos o racionalización de los vigentes | Nivel de avance en la actualización e inscripción de los trámites de OPAs en las instancias correspondientes | 100% | (Actividades realizadas/Actividades planeadas)*100 | Presentar la documentación de los nuevos trámites y OPAs al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Agosto | 100%
[6 empty] | Realizar la inscripción de los nuevos trámites y OPAs en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Diciembre | 100%
[6 empty] | Realizar la racionalización de los trámites en el SUIT | Diciembre | 100%
| Direccionamiento Estratégico Institucional | Planeación presupuestal de la Entidad realizada | Nivel de avance en la realización de la planeación presupuestal de la Entidad | 100% | (Actividades realizadas/Actividades planeadas)*100 | Estructurar y remitir el Anteproyecto de Presupuesto de inversión 2020 | Marzo | 100%
[6 empty] | Formular o actualizar los proyectos de inversión de la entidad para la vigencia 2020 | Marzo | 100%
[6 empty] | Construir el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) | Junio | 100%
[6 empty] | Actualizar los proyectos de inversión de acuerdo con los recursos asignados para la vigencia 2020 | Diciembre | 100%
| Direccionamiento Estratégico Institucional | Gestión y seguimiento del presupuesto de inversión realizado | Nivel de avance en la realización del seguimiento del presupuesto de inversión | 100% | (Actividades realizadas/Actividades planeadas)*100 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la ADR 2019 | Diciembre | 100%
[6 empty] | Revisar las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) con cargo a presupuesto de inversión para firma de Jefe de la Oficina de Planeación | Diciembre | 100%
[6 empty] | Realizar los trámites presupuestales requeridos por las áreas | Diciembre | 100%
| Direccionamiento Estratégico Institucional | Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado | Nivel de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% | (Actividades realizadas de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión/Actividades planeadas)*100 | Diligenciar el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) con base en los insumos provistos por las diferentes dependencias de la ADR | Junio | 100% |  | 151163662
[6 empty] | Seguimiento a los planes de mejoramiento del FURAG | Diciembre | 5
[6 empty] | Asesorar a las dependencias de la ADR en la implementación del plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Diciembre | 100%
[6 empty] | Emitir informes de avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Diciembre | 2
[6 empty] | Socializar el MIPG a los funcionarios de la ADR | Diciembre | 4
| Direccionamiento Estratégico Institucional | Comités Institucionales de Gestión y Desempeño realizados | Número de Comités Institucionales de Gestión y Desempeño realizados | 4 | (Número de Comités Institucionales de Gestión y Desempeño realizados / 4) | Convocar la realización de Comités remitiendo la documentación correspondiente | Diciembre | (4*50%)
[6 empty] | Realizar el Comité, tomar el acta respectiva y socializarla con los miembros del comité para su aprobación. | Diciembre | (4*50%)
| Direccionamiento Estratégico Institucional | Informes cuatrimestrales de seguimiento realizados al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Número de informes de seguimientos realizados al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | 3 | (Número de seguimientos realizados / 3) | Realizar el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Abril | 1
[6 empty] | Realizar el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Agosto | 1
[6 empty] | Realizar el tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Diciembre | 1
| Direccionamiento Estratégico Institucional | Informes requeridos por Ley para la ciudadanía | Número de Informes requeridos por Ley para la ciudadanía consolidados y presentados | 3 | (Número de informes consolidados / 3) | Consolidar y preparar información para informe de gestión 2018 | Enero | 1
[6 empty] | Consolidar los insumos para la elaboración del informe al Congreso y remitir al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Junio | 1
[6 empty] | Consolidar y preparar información para rendición de cuentas | Diciembre | 1
TOTAL | [9 empty] | 5698874427.483

## Comunicaciones
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  |  | Versión: 3 |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión de las comunicaciones | Plan de Comunicaciones para la vigencia 2019 diseñado | Nivel de avance en la ejecución del Plan de Comunicaciones | 100% | (Actividades realizadas / Actividades planeadas)*100% | Identificar las necesidades de comunicación de la Agencia, tanto a nivel interno como externo, generando un documento con las necesidades identificadas. | Febrero | 1 | Oficina de Comunicaciones | 599016438
[6 empty] | Diseño del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2019 | Marzo | 1
|  | Ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Comunicaciones de la ADR para la vigencia 2019 | Nivel de avance en la ejecución de las actividades de acompañamiento, difusión y promoción de la gestión | 100% | (Actividades realizadas / Actividades planeadas)*100% | Acompañamiento permanente a las Vicepresidencias de integración Productiva y Proyectos, en materia de comunicación, difusión y promoción, a través de los medios tradicionales y digitales | Diciembre | 100%
| Participación y Atención al ciudadano | Componente de rendición de cuentas de comunicaciones ejecutado | Componente de rendición de cuentas de comunicaciones ejecutado | 100% | (Actividades realizadas / Actividades planeadas)*100% | Elaborar el documento con la Estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia 2019 | Mayo | 1
[6 empty] | Organizar y gestionar los espacios de socialización de la gestión de la Agencia definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mayo - Diciembre | 100%
[6 empty] | Realizar audiencia pública de Rendición de cuentas | Diciembre | 1
[6 empty] | Dar respuesta a las preguntas realizadas por los participantes en los espacios de rendición de cuentas | Diciembre | 100%
TOTAL | [9 empty] | 599016438

## O. Jurídica
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  |  | Versión: 3 |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de las capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Asesoría y defensa judicial | Cumplimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico vigencia 2019 | Porcentaje de cumplimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico vigencia 2019 | 100% | (Número de actividades ejecutadas para el cumplimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico vigencia 2019 / número de actividades programadas para el cumplimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico vigencia 2019)*100 | Realizar las capacitaciones internas relacionadas con la Política de Prevención del Daño Antijurídico y los aspectos que deben asegurarse | Marzo - noviembre | 2 | Oficina Jurídica | 43848952
[6 empty] | Realizar el seguimiento y evaluación periódica al cumplimiento de la política, presentando un informe anual | Diciembre | 1
|  | Políticas Generales que orientan la defensa de los intereses de la Entidad formuladas y aprobadas | Número de Políticas Generales que orientan la defensa de los intereses de la Entidad formuladas y aprobadas | 1 | Número de Políticas Generales que orientan la defensa de los intereses de la Entidad formuladas y aprobadas / 1 | Formular una (1) política general que orienta la defensa de los intereses de la Entidad | Julio | 1 |  | 43848952
[6 empty] | Someter la política general que orienta la defensa de los intereses de la Entidad a la aprobación por parte del Comité de Conciliación | Agosto | 1
|  | Comités de Conciliación | Número de Comités de Conciliación que se realizan mensualmente | 24 | (Número de comités de conciliación realizados / 24) | Realizar mensualmente dos (2) sesiones del Comité de Conciliación | Diciembre | 24 |  | 50857917
|  | Dar respuesta oportuna (en los términos legales) a las acciones de tutela y a los requerimientos judiciales que vinculen a la Agencia de Desarrollo Rural | Porcentaje de respuesta oportuna a las acciones de tutela y a los requerimientos judiciales que vinculen a la Agencia de Desarrollo Rural | 100% | (Número de acciones de tutela contestadas oportunamente / número de acciones de tutela notificadas a la ADR)*100% | Ejecutar las actuaciones procesales requeridas en los términos que disponga la ley | Diciembre | 100% |  | 595007617
Dar respuesta oportuna a las acciones de tutela interpuestas en contra de la Agencia de Desarrollo Rural
|  | Emitir conceptos jurídicos dentro del término legal | Porcentaje de conceptos jurídicos emitidos | 100% | (Número de conceptos jurídicos emitidos / número de solicitudes de conceptos)*100% | Emitir los conceptos jurídicos solicitados por las diferentes dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural y por actores externos de la misma | Diciembre | 100% |  | 263029394
|  | Órdenes de restitución de tierras de Despachos Judiciales Civiles Especializados de Restitución de Tierras tramitadas, en el marco de la normatividad para atención de víctimas | Porcentaje de actuaciones procesales ejecutadas oportunamente | 100% | (Número de órdenes de restitución de tierras proferidas por los Despachos Judiciales / número de órdenes recibidas)*100% | Dar respuesta a los Despachos Judiciales Civiles Especializados de Restitución de Tierras sobre el cumplimiento de las órdenes emitidas por éstos, conforme a lo definido por la Vicepresidencia de Integración Productiva | Diciembre | 100% |  | 57475525
|  |  | Informes remitidos al MADR en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular de fecha 8 de julio de 2015 | 4 | (Número de informes remitidos al MADR / 4) | De forma trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre) remitir al MADR informes relacionados con el avance en el cumplimiento de las órdenes contenidas en el fallo de restitución de tierras | Diciembre | 4
|  | Dar respuesta oportuna a los requerimientos recibidos en el marco del proceso administrativo de cobro coactivo | Porcentaje de requerimientos respondidos oportunamente | 100% | (Número de requerimientos respondidos oportunamente / número de requerimientos recibidos en el proceso de cobro coactivo)*100% | Responder oportunamente los requerimientos en el marco del proceso administrativo de cobro coactivo | Diciembre | 100% |  | 270185645
|  | Política de prevención del daño antijurídico formulada y aprobada - vigencia 2020 | Número de Políticas de Prevención del Daño antijurídico formulada y aprobada para el año 2020 | 1 | (Número de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico formuladas y aprobadas / 1) | Identificar la actividad litigiosa o los riesgos - generar un documento resumen de las identificaciones realizadas | Julio | 1 |  | 43848952
[6 empty] | Analizar las causas primarias o subcausas - generar un documento resumen del análisis | Agosto | 1
[6 empty] | Elaborar el plan de acción para resolver o mitigar las causas o subcausas que puedan ocasionar daños antijurídicos | Septiembre | 1
[6 empty] | Formular la política de prevención del daño antijurídico de la vigencia 2020 | Octubre | 1
[6 empty] | Presentar al Comité de Conciliación la Política de Prevención del Daño Antijurídico vigencia 2020, para su aprobación | Noviembre | 1
TOTAL | [9 empty] | 1368102954

## O. Control Interno
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  |  | Versión: 3 |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Evaluación independiente | Informes de cumplimiento normativo, aseguramiento y consultoría emitidos por la Oficina de Control Interno de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y publicados para consulta ciudadana en condiciones de accesibilidad. | Porcentaje de Informes emitidos y publicados, de acuerdo con las actividades aprobadas en el Plan Anual de Auditoría | 100% | (Cantidad de Informes emitidos y publicados / Cantidad de trabajos incluidos en el Plan Anual de Auditoria)*100 | Trabajos de Cumplimiento Normativo debidamente ejecutados (informes emitidos y publicados) | Diciembre | 100% | Oficina de Control interno | 557952807
[6 empty] | Trabajos de Aseguramiento debidamente ejecutados (informes emitidos y publicados) | Diciembre | 100%
[6 empty] | Trabajos de Consultoría debidamente ejecutados (informes emitidos y publicados) | Diciembre | 100%
TOTAL | [9 empty] | 557952807

## O. Tecnologias de la Infomación
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: F-DER-010 |  |  |  | Versión: 3 |  |  | Página 1 de 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | PRODUCTOS | INDICADORES DE PRODUCTO | META ANUAL | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO | HITOS / PRINCIPALES ACTIVIDADES | METAS PERIÓDICAS |  | RESPONSABLE | RECURSO
Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. | Gestión de las tecnologías de la información | Documento para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica actualizados | 1 | (Número de documentos para la planeación estratégica actualizados/1) | Analizar la estrategia de TI de la entidad y generar informe | Mayo | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | 264849459.6332
[6 empty] | Definir la arquitectura empresarial y generar el documento de arquitectura | Diciembre | 1
[6 empty] | Documentar la estrategia de TI y actualizar el PETI | Diciembre | 1
|  | Servicios de información actualizados | Número de servicios de información actualizados | 3 | (Número de servicios de información actualizados / 3) | Definir el plan para la gestión de los proyectos de los Sistemas de Información a actualizar. | Febrero | 1 |  | 449219460
[6 empty] | Diseñar los ajustes a los sistemas de información y generar el documento de historia de usuarios. | Diciembre | 3
[6 empty] | Implementar los ajustes a los sistemas de información. | Diciembre | 3
[6 empty] | Realizar la implantación o puesta en producción de los ajustes realizados a los sistemas informáticos. | Diciembre | 3
|  | Servicios de información implementados | Número de servicios de información implementados | 2 | (Número de servicios de información implementados / 2) | Definir el plan para la gestión de los proyectos de los Sistemas de Información. | Febrero | 1 |  | 1160125459.6332
[6 empty] | Diseñar los sistemas de información. | Diciembre | 2
[6 empty] | Implementar los sistemas de información. | Diciembre | 2
[6 empty] | Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas informáticos. | Diciembre | 2
|  | Servicios tecnológicos | Índice de prestación de servicios de TI | 100% | (Actividades realizadas / Actividades planeadas)*100 | Dar soporte a los servicios de información de la ADR. | Diciembre | 100% |  | 2438665964
[6 empty] | Realizar soporte y mantenimiento a los servicios tecnológicos. | Diciembre | 100%
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información con seguimiento | Nivel de avance en la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Vigencia 2019 | 100% | (Actividades realizadas / Actividades planeadas)*100 | Realizar y ejecutar el Plan de Seguimiento | Diciembre | 100% |  | 105241717.7946
[6 empty] | Realizar y ejecutar el Plan de Auditoria | Abril | 100%
[6 empty] | Ejecutar acciones Correctivas de acuerdo al hallazgo del Auditoria | Diciembre | 100%
|  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información con se | Nivel de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2019 | 100% | (Actividades realizadas / Actividades planeadas)*100 | Evaluación de Tratamiento de Riesgos. | Diciembre | 100%
TOTAL | [9 empty] | 4312860343.2664