## PM CGR - CONSOLIDADO (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR CONSOLIDADO AGENCIA DE DESARROLLO RURAL CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019
VIGENCIA AUDITORÍA | INFORME | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / ACCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / HALLAZGO | CIERRE DE HALLAZGO | AVANCE VERIFICADO POR EL AUDITOR | CONCLUSIÓN | OBSERVACIÓN |  | Observación resumida
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 1 | Hallazgo No. 1 - Actividades del Proyecto de Inversión Análisis, Diseño y Construcción de Distritos de Riego y Drenaje. Incoherencia entre objetivos y actividades de la cadena de valor, según la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor (DNP, 2013, págs. 11-16). Por otro lado, se incumple lo establecido en materia de formulación y actualización de los proyectos de... | Inadecuada actualización del proyecto de inversión. | 1 | La ADR para la vigencia 2018 elaborará una nueva ficha de inversión que responda a la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor para el proyecto de inversión Análisis, Diseño y Construcción de Distritos de Riego y Drenaje. | Diseñar y darle viabilidad a una nueva ficha de inversión para la vigencia 2018 del proyecto de inversión Análisis, Diseño y Construcción de Distritos de Riego y Drenaje | Planeación | Ficha Proyecto de Inversión | 1 | 2017-02-01 | 2017-04-01 | 1 | 100% | 100% | SI | la ADR trabajó conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y del Departamento Nacional de Planeación en la estructuración de la cadena de valor del proyecto denominado "Apoyo a la Formulación e Implementación de Distritos de Adecuación de Tierras y a la Prestación del Servicio Público de Adecuación de Tierras a Nivel Nacional". Producto de la anterior y una vez surtidas todas las etapas de control de viabilidad del proyecto por parte de la ADR, del Ministerio de Agricultura y del DNP, el 24 de mayo de 2018 esta última Entidad (DNP) emitió concepto técnico favorable para el registro del proyecto de inversión. | Adicionalmente a la acción correctiva ejecutada por la Entidad, y con el fin de evitar la reiteración de la situación evidenciada por la CGR, se estructuró dentro del proceso de Direccionamiento Estratégico el procedimiento “Formulación actualización y seguimiento de proyectos de Inversión” aprobado el 15 de junio de 2018, el cual esta adecuado a la metodología MGA Web y el catálogo de productos del DNP. De igual forma, se cuenta con un formato de Guía Operativa, donde se explica la cadena de valor, el árbol de problemas, el árbol de objetivos y la justificación de todas las actividades del proyecto. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 2 | Hallazgo No. 2 - Recursos FONAT (D1). Ingresaron recursos por concepto de recuperación de las inversiones realizadas por los organismos públicos ejecutores por un valor de $1.444,3 millones; sin embargo, el INCODER no ingresó estos recursos a la cuenta del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras - FONAT, sino a la cuenta de recursos propios... | Falta de identificación de quién realiza los pagos y fallas en el seguimiento y acompañamiento ejercido por la Dirección Técnica de Administración de Distritos | 1 | Gestionar la apertura de una cuenta bancaria | La Agencia de Desarrollo Rural adelantó los trámites necesarios ante el Banco Agrario de Colombia para la apertura de la cuenta corriente de recaudo a nivel nacional, el Banco otorgó a la agencia el No. 30230 03910 en la cual se van a recaudar los recursos con un numero de convenio único para recursos FONAT. | Vicepresidencia de integración Productiva | Documento | 1 | 2016-12-29 | 2017-01-15 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Integración Productiva suministró memorando 20173001909 del 24 de agosto de 2017, con el que la Secretaría General informó el monto de los recursos recaudados por concepto de cartera FONAT, en la cuenta corriente de recaudo a nivel nacional del Banco Agrario No. 302300003910, soporte que sirvió como insumo para la emisión del Acuerdo 015 de 2017 “Por el cual se aprueba el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de los Recursos Propios – FONAT de la Agencia de Desarrollo Rural para la Vigencia Fiscal 2017”. Se observó también la Circular 122 de 2017 a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva informó a los directores de las Unidades Técnicas Territoriales - UTT, de la cuenta bancaria y el procedimiento para recaudo de recursos de los distritos de adecuación de tierras. | Mediante memorando 20173001909 emitido por la Secretaría General de la Entidad, se informa a la Vicepresidencia de Integración Productiva sobre el valor total recaudado por concepto de cartera, insumo para la elaboración de la Resolución 015 del 17 de noviembre de 2017 "Por la cual se aprueba el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de los recursos propios - FONAT de la agencia de Desarrollo Rural para la vigencia fiscal 2017", expedida por el consejo directivo de la Agencia de desarrollo Rural. De igual forma, se emitió por parte de la Vicepresidencia de Integración Productiva la Circular 122 de 2017 por medio de la cual se informa a las Unidades Técnicas Territoriales de la cuenta bancaria y el procedimiento para recaudo de recursos de los distritos de adecuación de tierras. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 3 | Hallazgo No. 3 - Estudios previos contrato 843 de 2015 (D2). No se hallan soportes documentales de la priorización e identificación de las obras en el Municipio de Sibundoy, no se realizó una priorización técnica y concertada con las comunidades, que atendiera el enfoque territorial de las mismas. No existen los soportes técnicos suficientes de la medición de cantidades de obra que lo con... | Deficiente revisión del proyecto presentado por el municipio de Sibundoy por parte de Incoder, ya que no existen los estudios y diseños requeridos que permitan establecer la viabilidad, impacto social, económico y ambiental de la obra. | 1/3 | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten las áreas donde surge la necesidad. | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten las áreas donde surge la necesidad, planificando, dirigiendo y coordinando la fase precontractual de los convenios y contratos de la entidad. El grupo se conformará con profesionales vinculados mediante prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de los siguientes contratos, en los cuales se incluyó la función relacionada con la acción de mejoramiento: 03 de 2016, 04 de 2016, 05 de 2016, 010 de 2016, 031 de 2016, 033 de 2016, 056 de 2016 y 097 de 2016. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 3 | Hallazgo No. 3 - Estudios previos contrato 843 de 2015 (D2). No se hallan soportes documentales de la priorización e identificación de las obras en el Municipio de Sibundoy, no se realizó una priorización técnica y concertada con las comunidades, que atendiera el enfoque territorial de las mismas. No existen los soportes técnicos suficientes de la medición de cantidades de obra que lo con... | Deficiente revisión del proyecto presentado por el municipio de Sibundoy por parte de Incoder, ya que no existen los estudios y diseños requeridos que permitan establecer la viabilidad, impacto social, económico y ambiental de la obra. | 2/3 | Elaborar el Manual de Contratación y Supervisión | Incluir una obligación en el Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad, en cabeza del área que genera la necesidad, consistente en desarrollar detalladamente las exigencias técnicas propias de cada uno de los tipos contractuales enunciados en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tales como licencias o permisos, análisis de precios unitarios, entre otros. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2016-07-05 | 2016-12-31 | 1 | 100% |  |  | En el Manual de Contratación se detalla el contenido mínimo de los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Pagina 18 de 48 del Manual. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 3 | Hallazgo No. 3 - Estudios previos contrato 843 de 2015 (D2). No se hallan soportes documentales de la priorización e identificación de las obras en el Municipio de Sibundoy, no se realizó una priorización técnica y concertada con las comunidades, que atendiera el enfoque territorial de las mismas. No existen los soportes técnicos suficientes de la medición de cantidades de obra que lo con... | Deficiente revisión del proyecto presentado por el municipio de Sibundoy por parte de Incoder, ya que no existen los estudios y diseños requeridos que permitan establecer la viabilidad, impacto social, económico y ambiental de la obra. | 3/3 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre la estructuración de las etapas previas a la contratación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Estructuración de la Fase pre contractual para la celebración de convenios, la primera el 30 de mayo de 2017 y la segunda el 30 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 4 | Hallazgo No. 4 - Formaleta muro en Gaviones - Contrato 843 de 2015 (D3) (F1). La cantidad ejecutada en Acta de Recibo Final de Obra de fecha 18/12/2015 del ítem 3,3. Muro de gavión en malla T.T. calibre 12 es de 1.220 m3, existe un faltante de obra de $10.675.000 correspondiente al pago del costo directo de formaleta no utilizada en la ejecución del ítem en la cantidad establecida, más... | Durante la ejecución, el interventor no solicitó al constructor los certificados de calidad de los materiales que hacen parte del análisis de precios unitarios de la actividad, así como la verificación del empleo de formaleta en madera para gavión, incumpliendo así lo establecido en los APU | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 4 | Hallazgo No. 4 - Formaleta muro en Gaviones - Contrato 843 de 2015 (D3) (F1). La cantidad ejecutada en Acta de Recibo Final de Obra de fecha 18/12/2015 del ítem 3,3. Muro de gavión en malla T.T. calibre 12 es de 1.220 m3, existe un faltante de obra de $10.675.000 correspondiente al pago del costo directo de formaleta no utilizada en la ejecución del ítem en la cantidad establecida, más | Durante la ejecución, el interventor no solicitó al constructor los certificados de calidad de los materiales que hacen parte del análisis de precios unitarios de la actividad, así como la verificación del empleo de formaleta en madera para gavión, incumpliendo así lo establecido en los APU | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 5 | Hallazgo No. 5 - Pago piedra muro en gaviones - Contrato 843 de 2015 (F2) (D4). El municipio de Sibundoy pagó $44.2 millones con recursos de Incoder provenientes del contrato interadministrativo 843 de 2015, correspondientes al costo directo de la Piedra para gavión tipo rajón del ítem 3,3. Muro de gavión en malla T.T. calibre 12, más $11.1millones de costos indirectos. y La CGR observa | Fallas presentadas en la labor de seguimiento del interventor contratado por el Municipio, inobservando lo previsto en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. De igual manera, se aprecia deficiente seguimiento del supervisor del contrato 843 de 2015 por parte de Incoder, inobservando las obligaciones consignadas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Incoder, Numerales | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 5 | Hallazgo No. 5 - Pago piedra muro en gaviones - Contrato 843 de 2015 (F2) (D4). El municipio de Sibundoy pagó $44.2 millones con recursos de Incoder provenientes del contrato interadministrativo 843 de 2015, correspondientes al costo directo de la Piedra para gavión tipo rajón del ítem 3,3. Muro de gavión en malla T.T. calibre 12, más $11.1millones de costos indirectos. y La CGR observa | Fallas presentadas en la labor de seguimiento del interventor contratado por el Municipio, inobservando lo previsto en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. De igual manera, se aprecia deficiente seguimiento del supervisor del contrato 843 de 2015 por parte de Incoder, inobservando las obligaciones consignadas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Incoder, Numerales | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 6 | Hallazgo No. 6 - Régimen Contractual a los contratos derivados del Convenio - Convenio No. 843 de 2015 (D5). La modalidad de selección para contratar obra pública, dependiendo de la cuantía del Municipio de Sibundoy, es la licitación pública, y para efectos de contratar los servicios de interventoría, la modalidad de selección es el Concurso de Méritos. Sin embargo consultado el SECOP, | Omisión en el cumplimiento de los deberes de supervisión a cargo de INCODER | 1 | Minutas de los convenios con una obligación a través de la cual se condicione la ejecución de los recursos por parte del Ente ejecutor a la revisión de los estudios previos por parte de la ADR | Incluir en las minutas de los convenios una obligación a través de la cual se condicione la ejecución de los recursos a la revisión de los estudios previos por parte de la ADR | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Minuta | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de la suscripción del convenio 034 de 2016, en el cual se incluyó la estructuración de un comité técnico coordinador para la ejecución del mismo. Al revisar el plan operativo del comité técnico coordinador, se evidenció que la obligación número 7 contempla como documento entregable la propuesta de estudios previos para la licitación de la obra de los contratos derivados de este convenio, los cuales deben ser previamente avalados por el mencionado comité. Igualmente, este comité debe conocer y avalar los contratos derivados del convenio. | Producto de la verificación de la efectividad de la acción, se observó que para el convenio 517 de 2018 suscrito con Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, se estableció dentro de las obligaciones especificas para CORPOMAG lo siguiente: "3. Contratar con los recursos del convenio conforme a lo establecido en las normas de contratación pública, el constructor e interventor para la ejecución de las obras(...)". Así mismo, dentro del informe de supervisión de agosto de 2018 se indicó que CORPAMAG suscribió los contratos 131 y 132 de 2018 para la interventoría y ejecución de las obras respectivamente, de lo cual se evidenció que por parte de CORPAMAG se realizó el concurso de méritos abiertos CM 001 DE 2018 y la licitación pública LP 001 DE 2018. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 7 | Hallazgo No. 7 - Liquidación del contrato 450 de 2015 - Municipio de Coyaima - Tolima. El Instituto no ha adelantado las gestiones de liquidación del convenio, desatendiendo lo estipulado en las cláusulas décimo octava y décimo novena del Contrato 450 de 2015; existe la posibilidad que el municipio de Coyaima presente cuentas de cobro por concepto de la ejecución del Convenio 450 de 201 | El Instituto no ha adelantado las gestiones de liquidación del convenio en cuestión. | 1 | Elaborar el Manual de Contratación y Supervisión | Incluir una obligación en el Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad, en cabeza del área que genera la necesidad, consistente en desarrollar detalladamente las exigencias técnicas propias de cada uno de los tipos contractuales enunciados en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tales como licencias o permisos, análisis de precios unitarios, entre otros. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2016-07-05 | 2016-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | En el Manual de Contrataciones se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Pagina 18 de 48 del Manual | La Vicepresidencia de Gestión Contractual en aras de subsanar el hallazgo elaboró el Manual de Contratación y Supervisión, en el que se estableció de manera clara y concisa la responsabilidad de cada una de las partes en cuanto el tema de Liquidación de contratos. Adicionalmente realizó capacitaciones a funcionarios y contratistas que tenían a cargo la supervisión de contratos en la Entidad, con el fin de hacer énfasis en que es responsabilidad del interventor o supervisor, elaborar los proyectos de acta de liquidación, en el que constará el balance final del contrato respecto al cumplimiento de las prestaciones derivadas del mismo, así como los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para dirimir conflictos que se originen con ocasión de la actividad contractual. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 8 | Hallazgo No. 8 - Estimación del valor de la adición y prorroga No. 1 -Contrato 450 de 2015 - Municipio de Coyaima (D6). La CGR evidencia una sobreestimación de $105.3 millones de pesos en la Adición y Prórroga No. 1 al Convenio 450 de 2015, resultante de restar los valores de las cantidades en exceso de los ítems 4, 5, 10 y 11 de la Fase I, más el valor del ítem 5 de la Fase II.Presunto | Deficiente labor de seguimiento por parte del supervisor de INCODER, relacionadas con el control, trámite, concepto y puesta en aprobación de las modificaciones contractuales, establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión del Incoder, y lo preceptuado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 8 | Hallazgo No. 8 - Estimación del valor de la adición y prorroga No. 1 -Contrato 450 de 2015 - Municipio de Coyaima (D6). La CGR evidencia una sobreestimación de $105.3 millones de pesos en la Adición y Prórroga No. 1 al Convenio 450 de 2015, resultante de restar los valores de las cantidades en exceso de los ítems 4, 5, 10 y 11 de la Fase I, más el valor del ítem 5 de la Fase II.Presunto | Deficiente labor de seguimiento por parte del supervisor de INCODER, relacionadas con el control, trámite, concepto y puesta en aprobación de las modificaciones contractuales, establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión del Incoder, y lo preceptuado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 9 | Hallazgo No. 9 Soportes de la ejecución - Contrato 450 de 2015- Municipio de Coyaima (D7). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió 120 contratos por un valor de $1.416 millones. De los contratos revisados presentan deficiencias Y el supervisor del Incoder avaló 9 pagos por $1.460 millones de pesos, sin presentar objeción alguna sobre | Deficiente labor del supervisor, relacionada con el objetivo de asegurar y controlar la calidad de la ejecución del contrato, incumplimiento de las labores de control y seguimiento financiero del supervisor de INCODER, establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión de INCODER; así como las obligaciones indicadas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 9 | Hallazgo No. 9 Soportes de la ejecución - Contrato 450 de 2015- Municipio de Coyaima (D7). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió 120 contratos por un valor de $1.416 millones. De los contratos revisados presentan deficiencias Y el supervisor del Incoder avaló 9 pagos por $1.460 millones de pesos, sin presentar objeción alguna sobre | Deficiente labor del supervisor, relacionada con el objetivo de asegurar y controlar la calidad de la ejecución del contrato, incumplimiento de las labores de control y seguimiento financiero del supervisor de INCODER, establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión de INCODER; así como las obligaciones indicadas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 10 | Hallazgo No. 10 - Contratación derivada Convenio 450 de 2015 (D8). El Municipio de Coyaima presuntamente fraccionó el objeto del contrato de alquiler de maquinaria y la prestación del servicio de transporte, para efectos de realizar varias contrataciones de mínima cuantía y así evitar el proceso de selección abreviada, el cual brinda garantías más amplias a la hora de escoger la oferta m | Deficiente labor de supervisión, relacionada con las actividades del municipio de Coyaima | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 10 | Hallazgo No. 10 - Contratación derivada Convenio 450 de 2015 (D8). El Municipio de Coyaima presuntamente fraccionó el objeto del contrato de alquiler de maquinaria y la prestación del servicio de transporte, para efectos de realizar varias contrataciones de mínima cuantía y así evitar el proceso de selección abreviada, el cual brinda garantías más amplias a la hora de escoger la oferta m | Deficiente labor de supervisión, relacionada con las actividades del municipio de Coyaima | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 11 | Hallazgo No. 11 - Cumplimiento de la propuesta - contrato 450 de 2015- Municipio de Coyaima (D9). El municipio de Coyaima realizó subcontratos sin atender a los presupuestos del contrato 450 y las obligaciones establecidas en los numerales 6, 12 de la cláusula quinta y numerales 9, 16, 17, 18, de la cláusula sexta del Convenio . Cabe resaltar que las cuentas de cobro que amparan los 10 | Deficiente labor de supervisión y gestión contractual, incumpliendo las actividades de control y seguimiento establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y lo indicado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 11 | Hallazgo No. 11 - Cumplimiento de la propuesta - contrato 450 de 2015- Municipio de Coyaima (D9). El municipio de Coyaima realizó subcontratos sin atender a los presupuestos del contrato 450 y las obligaciones establecidas en los numerales 6, 12 de la cláusula quinta y numerales 9, 16, 17, 18, de la cláusula sexta del Convenio . Cabe resaltar que las cuentas de cobro que amparan los 10 | Deficiente labor de supervisión y gestión contractual, incumpliendo las actividades de control y seguimiento establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y lo indicado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 12 | Hallazgo No. 12 - Contratación servicio de transporte – Contrato Derivado Convenio 450 de 2015 (D10). Presunta inobservancia por parte del Municipio de Coyaima, de las disposiciones establecidas en los artículos 5 y 9 de la Ley 336 de 1996 y del numeral 16 de la cláusula 5ª del Convenio 450 de 2015, con lo cual se generó una presunta prestación irregular del servicio de transporte y a su | Deficiente labor de supervisión y gestión contractual, incumpliendo las actividades de control y seguimiento | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 12 | Hallazgo No. 12 - Contratación servicio de transporte – Contrato Derivado Convenio 450 de 2015 (D10). Presunta inobservancia por parte del Municipio de Coyaima, de las disposiciones establecidas en los artículos 5 y 9 de la Ley 336 de 1996 y del numeral 16 de la cláusula 5ª del Convenio 450 de 2015, con lo cual se generó una presunta prestación irregular del servicio de transporte y a su | Deficiente labor de supervisión y gestión contractual, incumpliendo las actividades de control y seguimiento | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 13 | Hallazgo No. 13 - Control de requisitos profesional Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Contrato 450 de 2015 - municipio de Coyaima (D11). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió los contratos 149, 336 y 495 de 2015 por valor total de $45.9 millones de pesos con el objeto de prestación de servicios profesionales como asistente ad | Deficiencias en las labores de supervisión por parte de INCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría del Instituto, así como lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 13 | Hallazgo No. 13 - Control de requisitos profesional Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Contrato 450 de 2015 - municipio de Coyaima (D11). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió los contratos 149, 336 y 495 de 2015 por valor total de $45.9 millones de pesos con el objeto de prestación de servicios profesionales como asistente ad | Deficiencias en las labores de supervisión por parte de INCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría del Instituto, así como lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 14 | Hallazgo No. 14 - Reconocimiento y Pago de servicios públicos - Contrato 223 de 2015 - Municipio de Coyaima (D12) (F3). Se evidencia que el INCODER reconoció y pagó el valor de $4.3 millones, correspondientes a los servicios públicos de una casa arrendada mediante contrato No. 223 de 2015 suscrito entre la Alcaldía de Coyaima (arrendatario) y Mauricio Loaiza Aroca (arrendador), obligación | Deficiente labor de supervisión por parte de INCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, así como lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 14 | Hallazgo No. 14 - Reconocimiento y Pago de servicios públicos - Contrato 223 de 2015 - Municipio de Coyaima (D12) (F3). Se evidencia que el INCODER reconoció y pagó el valor de $4.3 millones, correspondientes a los servicios públicos de una casa arrendada mediante contrato No. 223 de 2015 suscrito entre la Alcaldía de Coyaima (arrendatario) y Mauricio Loaiza Aroca (arrendador), obligación | Deficiente labor de supervisión por parte de INCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, así como lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 15 | Hallazgo No. 15 - Pago contrato como Jefe de Mantenimiento - Contrato 450 de 2015 - municipio de Coyaima. (D13) (F4) (P1). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió los contratos 147 y 334 de 2015 por valor total de $62.8 millones con un particular identificado con cédula No. 88.188.209 con el objeto de prestación de servicios profesión | Deficiente labor de supervisión por parte de INCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, así como lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 15 | Hallazgo No. 15 - Pago contrato como Jefe de Mantenimiento - Contrato 450 de 2015 - municipio de Coyaima. (D13) (F4) (P1). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió los contratos 147 y 334 de 2015 por valor total de $62.8 millones con un particular identificado con cédula No. 88.188.209 con el objeto de prestación de servicios profesión | Deficiente labor de supervisión por parte de INCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, así como lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 16 | Hallazgo No. 16 - Estudio de Filtraciones de la Presa Zanja Honda del Distrito de Riego Triángulo del Tolima - Contrato 450 de 2015- municipio de Coyaima (D14) (F5). Presunto detrimento patrimonial por valor de $16.9 millones, correspondientes al pago con recursos de INCODER por la alcaldía de Coyaima a la firma Geosygma, de un informe del análisis de filtraciones de la presa Zanja Hon | Incumplimiento de la labor de supervisión por parte de IINCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, así como lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 16 | Hallazgo No. 16 - Estudio de Filtraciones de la Presa Zanja Honda del Distrito de Riego Triángulo del Tolima - Contrato 450 de 2015- municipio de Coyaima (D14) (F5). Presunto detrimento patrimonial por valor de $16.9 millones, correspondientes al pago con recursos de INCODER por la alcaldía de Coyaima a la firma Geosygma, de un informe del análisis de filtraciones de la presa Zanja Hon | Incumplimiento de la labor de supervisión por parte de IINCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, así como lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 17 | Hallazgo No. 17 - Aportes del municipio de Coyaima - Contrato 450 de 2015. Sobre estimación del valor del contrato 450 de 2015 por $128.6 millones de pesos, debido a que no se hallaron soportes de la ejecución del aporte del municipio de Coyaima. Pese a esta deficiencia, no existen reclamaciones u objeciones presentadas por parte de INCODER respecto a la calidad y cumplimiento del objeto | Incumplimiento de las labores de supervisión por parte de INCODER, relacionadas con la exigencia de soportes, el control de la ejecución y requerimiento de reportes al contratista. | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 17 | Hallazgo No. 17 - Aportes del municipio de Coyaima - Contrato 450 de 2015. Sobre estimación del valor del contrato 450 de 2015 por $128.6 millones de pesos, debido a que no se hallaron soportes de la ejecución del aporte del municipio de Coyaima. Pese a esta deficiencia, no existen reclamaciones u objeciones presentadas por parte de INCODER respecto a la calidad y cumplimiento del objeto | Incumplimiento de las labores de supervisión por parte de INCODER, relacionadas con la exigencia de soportes, el control de la ejecución y requerimiento de reportes al contratista. | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 18 | Hallazgo No. 18 - Ejecución del Convenio Interadministrativo 273 de 2016 - municipio de Coyaima (D15) (O.I. # 1 - Traslado a Cortolima). Deficiencias Técnicas: los equipos electromecánicos de la bocatoma no funcionan correctamente, no se ha hecho limpieza en la mayoría de la longitud de los canales que componen el sistema, el exclusor de sedimentos se observó colmado, no se han adelantad | Deficiente labor de supervisión en aspectos que tienen que ver con el seguimiento, control, exigencia de soportes, y absolución de dudas contempladas en el Manual de Interventoría y Supervisión del Instituto; así como en la falta de capacitación de la administración, que asumió la Alcaldía de Coyaima en la vigencia 2016, puesta de manifiesto a la CGR por el personal contratado para adela | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 18 | Hallazgo No. 18 - Ejecución del Convenio Interadministrativo 273 de 2016 - municipio de Coyaima (D15) (O.I. # 1 - Traslado a Cortolima). Deficiencias Técnicas: los equipos electromecánicos de la bocatoma no funcionan correctamente, no se ha hecho limpieza en la mayoría de la longitud de los canales que componen el sistema, el exclusor de sedimentos se observó colmado, no se han adelantad | Deficiente labor de supervisión en aspectos que tienen que ver con el seguimiento, control, exigencia de soportes, y absolución de dudas contempladas en el Manual de Interventoría y Supervisión del Instituto; así como en la falta de capacitación de la administración, que asumió la Alcaldía de Coyaima en la vigencia 2016, puesta de manifiesto a la CGR por el personal contratado para adela | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 19 | Hallazgo No. 19 - Estimación del valor del contrato No. 857/2015 - Municipio de Coyaima (D16). Ni el INCODER ni la Alcaldía de Coyaima elaboraron Análisis de Precios Unitarios de las actividades que componen el contrato, por lo tanto, no existe sustento de la estimación del valor del mismo, como tampoco en qué actividades y cómo se utilizarían los aportes del Municipio | Inobservancia de los requisitos de los estudios previos, contemplados en el artículo No. 2.2.1.1.2.1.1 (numerales 2 y 4) del Decreto 1082 de 2015 | 1 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a las áreas que estructuran la necesidad en el estatuto general de contratación con énfasis en la elaboración de estudios previos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual."" La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 20 | Hallazgo No. 20 - Ejecución Convenio No 857/2015 Municipio de Coyaima (F6) (D17). Inexistencia de soportes demostrativos que permitan cuantificar técnicamente los avances de obra relacionados en informes y actas parciales, y con la evidencia recopilada en el recorrido realizado por la Contraloría a la presa Zanja Honda, se determina que posiblemente no existe evidencia del cumplimiento d | Falta de las funciones del supervisor del contrato 857 de 2015, establecidas en el contrato, en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el artículo 83 de la Ley 1474 | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 20 | Hallazgo No. 20 - Ejecución Convenio No 857/2015 Municipio de Coyaima (F6) (D17). Inexistencia de soportes demostrativos que permitan cuantificar técnicamente los avances de obra relacionados en informes y actas parciales, y con la evidencia recopilada en el recorrido realizado por la Contraloría a la presa Zanja Honda, se determina que posiblemente no existe evidencia del cumplimiento d | Falta de las funciones del supervisor del contrato 857 de 2015, establecidas en el contrato, en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el artículo 83 de la Ley 1474 | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 21 | Hallazgo No. 21 - Contrato interadministrativo 788 de 2015 – Municipio de Imués (D18). Presuntos incumplimientos fueron puestos en conocimiento tanto de la Alcaldía Municipal de Imués como a la Secretaría General, la Coordinación de Contratación y la oficina jurídica de INCODER, por parte del supervisor de INCODER. A pesar de lo expuesto, INCODER no ha adelantado actuación administrativa | El INCODER no señaló las condiciones que exigiría al Municipio, conforme se dispone en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, favoreciendo el surgimiento de argumentos y controversias que llevaron a la no ejecución del contrato. Falta de aplicación de las sanciones por incumplimiento al contratista | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 21 | Hallazgo No. 21 - Contrato interadministrativo 788 de 2015 – Municipio de Imués (D18). Presuntos incumplimientos fueron puestos en conocimiento tanto de la Alcaldía Municipal de Imués como a la Secretaría General, la Coordinación de Contratación y la oficina jurídica de INCODER, por parte del supervisor de INCODER. A pesar de lo expuesto, INCODER no ha adelantado actuación administrativa | El INCODER no señaló las condiciones que exigiría al Municipio, conforme se dispone en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, favoreciendo el surgimiento de argumentos y controversias que llevaron a la no ejecución del contrato. Falta de aplicación de las sanciones por incumplimiento al contratista | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 22 | Hallazgo No. 22 - Actividades Objeto Social EPM. No reposan en el expediente documentos que acrediten la experiencia específica o relacionada de EPM en la prestación de los servicios objeto del convenio. En las obligaciones específicas del convenio se establecen a cargo de EPM: Ejecutar el objeto contractual; Llevar a cabo el proceso de contratación de los estudios de factibilidad e ante | Falta de aplicación del Manual de Contratación del INCODER y del Estatuto General de Contratación, generando incertidumbre sobre la capacidad de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., para cumplir a cabalidad con el objeto del presente Convenio. | 1 | Instruir a las áreas que requieren la necesidad en la elaboración y estructuración de estudios previos. | Instruir a las áreas que estructuran la necesidad en el estatuto general de contratación con énfasis en la elaboración de estudios previos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de estructuración de la fase precontractual para la celebración de convenios, la primera el 30 de mayo de 2017 y la segunda el 30 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual."" La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 23 | Hallazgo No. 23 - Constitución de Garantías Convenio 862 de 2015. (D19). No se previó la obligación a cargo del contratista de constituir la póliza. En efecto, el convenio fue prorrogado ampliando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016 sin que se incluyera lo relativo a las garantías. Si bien el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 contempla la no obligatoriedad de gara | No aplicación del Manual de Contratación del INCODER, del estatuto general de contratación y decretos reglamentarios, dejando sin amparo el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual. | 1 | Adelantar las actuaciones administrativas tendientes a lograr el amparo de que tratan los estudios previos. | Adelantar las actuaciones administrativas tendientes a lograr el amparo de que tratan los estudios previos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció que la ADR realizó las gestiones pertinentes, las cuales determinaron que no es necesaria la exigencia de garantías para la celebración de convenios (concepto de abogado Juan Carlos Velandia Sánchez). Adicionalmente, la VGC dentro del marco del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, estructuró su proceso denominado “Gestión Contractual” en el cual se incluyeron diferentes procedimientos que regulan las diferentes modalidades de contratación y la estructuración del proceso de selección. | La ADR realizó las gestiones de análisis pertinentes, las cuales determinaron que no es necesaria la exigencia de garantías para la celebración de convenios (concepto de abogado Juan Carlos Velandia Sánchez). No obstante lo anterior, la entidad estructuró el proceso de "Gestión Contractual", en el cual se incluyeron diferentes procedimientos que regulan las diferentes modalidades de contratación y la estructuración del proceso de selección. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 24 | Hallazgo No. 24 - Devolución de Rendimientos Financieros. Los réditos generados por los recursos depositados por el Incoder en la cuenta del convenio 862 de 2015 suscrito con EPM no han sido devueltos al tesoro nacional como lo exige el parágrafo segundo del artículo 16 de Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto . | Deficiencias en el ejercicio de la supervisión por cuanto la omisión de esta obligación legal no fue advertida en los informes de supervisión, desconociendo lo estipulado en el Manual de Contratación | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 24 | Hallazgo No. 24 - Devolución de Rendimientos Financieros. Los réditos generados por los recursos depositados por el Incoder en la cuenta del convenio 862 de 2015 suscrito con EPM no han sido devueltos al tesoro nacional como lo exige el parágrafo segundo del artículo 16 de Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto . | Deficiencias en el ejercicio de la supervisión por cuanto la omisión de esta obligación legal no fue advertida en los informes de supervisión, desconociendo lo estipulado en el Manual de Contratación | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 25 | Hallazgo No. 25 - Cumplimiento de Obligaciones de Socialización - Convenio Interadministrativo No. 853 de 2015 – CORPOGUAJIRA (D20). Corpoguajira contrató la obra y la interventoría mediante los contratos Nos. 137 de 2015 y 136 de 2015, respectivamente, los cuales se encuentran en ejecución; sin embargo, de la revisión documental del expediente y de los informes de supervisión e interven | Presunto incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Supervisión del Convenio establecidas en los numerales 8.1.1., y 8.1.15 del Capítulo Primero del Manual de Supervisión e Interventoría del Incoder, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 25 | Hallazgo No. 25 - Cumplimiento de Obligaciones de Socialización - Convenio Interadministrativo No. 853 de 2015 – CORPOGUAJIRA (D20). Corpoguajira contrató la obra y la interventoría mediante los contratos Nos. 137 de 2015 y 136 de 2015, respectivamente, los cuales se encuentran en ejecución; sin embargo, de la revisión documental del expediente y de los informes de supervisión e interven | Presunto incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Supervisión del Convenio establecidas en los numerales 8.1.1., y 8.1.15 del Capítulo Primero del Manual de Supervisión e Interventoría del Incoder, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 26 | Hallazgo No. 26 - Cumplimiento de Obligaciones – Análisis de Precios Unitarios - Convenio interadministrativo 853 de 2015 – CORPOGUAJIRA (D21). En visita realizada por la CGR al Departamento de La Guajira se observó que los APU realizados por el Contratista de Obra Consorcio Wayuu, no cumplen las características de un Análisis de Precios Unitarios, ya que no discriminan los materiales, l | Falta de aplicación de las reglas establecidas en el pliego de condiciones para efectos de seleccionar de manera objetiva la oferta más favorable, inobservando lo dispuesto por el numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 que establece que: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones" y la obligación del numer | 1/2 | Minutas de los convenios con una obligación a través de la cual se condicione la ejecución de los recursos por parte del Ente ejecutor a la revisión de los estudios previos por parte de la ADR | Incluir en las minutas de los convenios una obligación a través de la cual se condicione la ejecución de los recursos a la revisión de los estudios previos por parte de la ADR | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Minuta | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de la suscripción del convenio 034 de 2016, en el cual se incluyó la estructuración de un comité técnico coordinador para la ejecución del mismo. Al revisar el plan operativo del comité técnico coordinador, se evidenció que la obligación número 7 contempla como documento entregable la propuesta de estudios previos para la licitación de la obra de los contratos derivados de este convenio, los cuales deben ser previamente avalados por el mencionado comité. Igualmente, este comité debe conocer y avalar los contratos derivados del convenio. | La Oficina de Control Interno corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de cinco (5) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la estructuración de un comité técnico coordinador para la vigilancia, evaluación y orientación del cumplimiento de los objetivos del convenio. Dentro de la obligaciones específicas del convenio se estableció que se debe someter a aprobación del mencionado comité las contrataciones que surjan producto de la ejecución del convenio. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones preventivas para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 26 | Hallazgo No. 26 - Cumplimiento de Obligaciones – Análisis de Precios Unitarios - Convenio interadministrativo 853 de 2015 – CORPOGUAJIRA (D21). En visita realizada por la CGR al Departamento de La Guajira se observó que los APU realizados por el Contratista de Obra Consorcio Wayuu, no cumplen las características de un Análisis de Precios Unitarios, ya que no discriminan los materiales, l | Falta de aplicación de las reglas establecidas en el pliego de condiciones para efectos de seleccionar de manera objetiva la oferta más favorable, inobservando lo dispuesto por el numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 que establece que: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones" y la obligación del numer | 2/2 | Instruir a las áreas que requieren la necesidad en la elaboración y estructuración de estudios previos. | Instruir a las áreas que estructuran la necesidad en el estatuto general de contratación con énfasis en la elaboración de estudios previos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de estructuración de la fase precontractual para la celebración de convenios, la primera el 30 de mayo de 2017 y la segunda el 30 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Oficina de Control Interno corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de cinco (5) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la estructuración de un comité técnico coordinador para la vigilancia, evaluación y orientación del cumplimiento de los objetivos del convenio. Dentro de la obligaciones específicas del convenio se estableció que se debe someter a aprobación del mencionado comité las contrataciones que surjan producto de la ejecución del convenio. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones preventivas para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 27 | Hallazgo No. 27. Estudios Previos Contrato 939 de 2014 - Diseños (D22). En ejecución del Convenio No. 939-2014 cuyo objeto consiste en ejecutar la terminación de las obras del Distrito de Riego en mediana escala de Tesalia - Paicol, en diferentes informes de la supervisión de INCODER se evidencia la necesidad de realizar ajustes a diseños, así como rediseños de diferentes tramos o compon | Deficiencias en los diseños con los cuales INCODER contrató la obra, los cuales si bien fueron aportados por el Departamento del Huila, no obsta para que previo a convocar la licitación pública No. LP-SAT-10-2014, hayan sido revisados por INCODER, máxime si se tenía conocimiento que los mismos contaban con varios años desde su elaboración y de las circunstancias presentadas con el Contra | 1 | Certificación en la que se manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Exigir al área que presenta la solicitud de contrato de obra una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo de la dependencia, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la actualización del procedimiento "Contratación por Licitación Pública" versión 2, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION desde el 25 de mayo de 2018, dentro del cual, en el numeral 6. “Desarrollo”, en la actividad N° 1 "Firmar y remitir los estudios y documentos previos a la VGC.", se incluyó la siguiente acción: "(...)Para los casos de contrato de obra, se deberá aportar una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo del área que identifica la necesidad, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación, y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación" | La Oficina de Control Interno considera que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual", previendo la posibilidad de reiteración de lo observado por la Contraloría General de la Nación. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 28 | Hallazgo No. 28 - Adjudicación Contrato de obra 1000 de 2015– Distrito Aracataca (D23). En los planos que hacen parte del anexo técnico de los estudios previos publicados el 02/07/2015 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública durante el proceso contractual LP-SAT-12-2015, se especifica claramente que la resistencia del concreto a utilizar en desarrollo de los trabajos es de 4.00 | Deficiente revisión y verificación de los estudios previos por parte de Incoder, se subestimó en $494.1 millones el presupuesto oficial del proceso LP-SAT-12-2015. | 1 | Instruir a las áreas que requieren la necesidad en la elaboración y estructuración de estudios previos. | Instruir a las áreas que estructuran la necesidad en el estatuto general de contratación con énfasis en la elaboración de estudios previos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de estructuración de la fase precontractual para la celebración de convenios, la primera el 30 de mayo de 2017 y la segunda el 30 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual."" La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 29 | Hallazgo No. 29 - Diseños Contrato de obra 1000 de 2015 – Distrito Aracataca. En la ejecución del contrato, la interventoría emitió un concepto que puso en conocimiento de INCODER, mediante el cual el especialista estructural de la interventoría señala: "En el caso de los reforzamientos se realizó una revisión preliminar y se encontró que las estructuras se encuentran sobre-diseñadas en | Carencias técnicas en la revisión del proyecto por parte de INCODER, ocasionadas por la insuficiencia de recursos (de personal y económicos) que permitan adelantar el análisis de los estudios previos presentados por Usoaracataca, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 87 de la Ley 1474 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 | 1 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual."" La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 30 | Hallazgo No. 30 - Residente de obra contrato 1000 de 2015 – Distrito Aracataca (D24) (P2). Al cotejar la copia de la cédula y matrícula profesional, documentos que hacen parte de la comunicación de aprobación del personal mínimo por parte de la interventoría, pudo evidenciarse que quien atendió y firmó acta de visita de la Contraloría General no corresponde a la persona que figura como r | Fallas de control por parte de la interventoría, conforme lo indican las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, y lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 1 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual."" La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 31 | Hallazgo No. 31 - Estudios Previos Contrato 1143 de 2015 - Modificación a los Diseños (D25). Tratándose de un distrito de adecuación de tierras propiedad de INCODER y administrado por la Asociación de Usuarios “ASORIOFRIO”, no es acorde al principio de planeación que la Asociación de Usuarios no haya informado a INCODER, de manera previa al inicio de la licitación pública LP-SAT-21-2015, | Deficiencias en las funciones de supervisión sobre el Contrato de Administración con “ASORIOFRIO” y una indebida planeación a la hora formular los estudios previos de la licitación pública LP-SAT-21-2015. | 1 | Certificación en la que se manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Exigir al área que presenta la solicitud de contrato de obra una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo de la dependencia, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la actualización del procedimiento "Contratación por Licitación Pública" versión 2, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION desde el 25 de mayo de 2018, dentro del cual, en el numeral 6. “Desarrollo”, en la actividad N° 1 "Firmar y remitir los estudios y documentos previos a la VGC.", se incluyó la siguiente acción: "(...)Para los casos de contrato de obra, se deberá aportar una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo del área que identifica la necesidad, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación, y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación" | La Oficina de Control Interno considera que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual", previendo la posibilidad de reiteración de lo observado por la Contraloría General de la Nación. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 32 | Hallazgo No. 32 - Licitación Pública No. LP-SAT-21-2015 - Contrato 1143-2015. la respuesta dada por INCODER a las observaciones al proyecto de pliego, no fue debidamente motivada, por cuanto no se pronunció de fondo sobre las razones de tipo técnico que esgrimieron los interesados en participar en la licitación, no manifestando de manera expresa el por qué no era procedente aceptar una e | El INCODER no se pronunció de fondo sobre los argumentos realizados por los posibles oferentes y a su vez no consultó los lineamientos establecidos por la Agencia Colombia Compra Eficiente | 1 | Instruir a las áreas que requieren la necesidad en la elaboración y estructuración de estudios previos. | Instruir a las áreas sobre el estatuto general de contratación con énfasis en evaluación de ofertas dentro de los procesos de selección objetiva con pluralidad de oferentes. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de estructuración de la fase precontractual para la celebración de convenios, la primera el 30 de mayo de 2017 y la segunda el 30 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual."" La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 33 | Hallazgo No. 33 - Ejecución de las obras Distrito Río Frío - Contrato 1143 de 2015 (D26). Deficiente ejecución del concreto: La CGR realizó visita a las obras el 11/05/2016, observando deficiencias en la instalación del concreto de las paredes y fondo del canal, muros bombeados y no plomados, hormigueo, conformación no monolítica del conjunto muro – fondo debido a la generación de vacíos | Debilidades de interventoría, por la presunta inobservancia de las funciones establecidas en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y las obligaciones de control y verificación que se anotan en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el Contrato de Interventoría No 1140 de 2015 suscrito entre el Instituto y el Consorcio Interobras | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 33 | Hallazgo No. 33 - Ejecución de las obras Distrito Río Frío - Contrato 1143 de 2015 (D26). Deficiente ejecución del concreto: La CGR realizó visita a las obras el 11/05/2016, observando deficiencias en la instalación del concreto de las paredes y fondo del canal, muros bombeados y no plomados, hormigueo, conformación no monolítica del conjunto muro – fondo debido a la generación de vacíos | Debilidades de interventoría, por la presunta inobservancia de las funciones establecidas en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y las obligaciones de control y verificación que se anotan en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el Contrato de Interventoría No 1140 de 2015 suscrito entre el Instituto y el Consorcio Interobras | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 34 | Hallazgo No. 34 - Soportes Contratos de Interventoría Nos. 1001 y 1140 de 2015. La CGR pudo apreciar que en los pagos realizados por el Instituto a los contratistas de interventoría, así como en informes periódicos producidos por esta, no se hallan documentos que sustenten la dedicación del personal en los términos indicados en la propuesta y el contrato, tampoco se aprecian registros que | Incumplimiento de las obligaciones específicas del supervisor, con relación a verificación de actas y pagos anotados en el Manual de Supervisión e Interventoría, en lo concerniente a la revisión de las dedicaciones del personal. Así mismo, se presenta un posible incumplimiento de lo señalado en artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. En cuanto a los procesos de selección, se desatiende | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 34 | Hallazgo No. 34 - Soportes Contratos de Interventoría Nos. 1001 y 1140 de 2015. La CGR pudo apreciar que en los pagos realizados por el Instituto a los contratistas de interventoría, así como en informes periódicos producidos por esta, no se hallan documentos que sustenten la dedicación del personal en los términos indicados en la propuesta y el contrato, tampoco se aprecian registros que | Incumplimiento de las obligaciones específicas del supervisor, con relación a verificación de actas y pagos anotados en el Manual de Supervisión e Interventoría, en lo concerniente a la revisión de las dedicaciones del personal. Así mismo, se presenta un posible incumplimiento de lo señalado en artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. En cuanto a los procesos de selección, se desatiende | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 35 | Hallazgo No. 35 - Deudores administración de proyectos. las asociaciones de usuarios no pueden acceder a consultar el monto de la cartera que sus asociados les adeudan en atención a que el aplicativo no les permite consultar el monto del capital, la edad de la cartera y los intereses de mora generados causando deficiencia en la información de los saldos de la cartera por cobrar que las a | Deficiencias de gestión administrativa en la aplicación del manual de cartera que afecta el manejo de los flujos de información actualizada en el software financiero de cartera | 1 | Contratar el software para las carteras de los distritos de adecuación de tierras | Contratar con una firma especialista el software para efectuar seguimiento y control a los distritos, en los ámbitos financiero y contable, sobre las carteras que surgen del servicio público de adecuación de tierras prestado | Vicepresidencia de integración Productiva | Software de cartera para los distritos de adecuación de tierras | 1 | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 37 | Hallazgo No. 37 - Contrato Obra Pública No. 01045 de 2015. Debido a las excavaciones efectuadas en los taludes del canal de acceso y a la inclinación de diseño de los mismos el muro de contención adjunto a la estación de bombeo, tanto el lado izquierdo como el lado derecho del muro quedan sin sostén dentro del terreno; esto es, no está sostenido lateralmente por el terreno, situación que | En los diseños del proyecto no se contemplaron las obras necesarias para que el muro, una vez efectuadas las obras en los taludes del canal de aducción, continuara con sus condiciones iniciales. | 1 | Certificación en la que se manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Exigir al área que presenta la solicitud de contrato de obra una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo de la dependencia, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la actualización del procedimiento "Contratación por Licitación Pública" versión 2, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION desde el 25 de mayo de 2018, dentro del cual, en el numeral 6. “Desarrollo”, en la actividad N° 1 "Firmar y remitir los estudios y documentos previos a la VGC.", se incluyó la siguiente acción: "(...)Para los casos de contrato de obra, se deberá aportar una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo del área que identifica la necesidad, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación, y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación" | La Oficina de Control Interno considera que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual", previendo la posibilidad de reiteración de lo observado por la Contraloría General de la Nación. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 54 | Hallazgo No. 54 - Cuatro por mil - PDRET . Revisados los extractos bancarios de los 3 proyectos PDRET 2015 se encontró que a las cuentas de ahorro de manejo controlado entre el proponente del proyecto y un funcionario de la Dirección Territorial Guaviare del INCODER, se les aplicó el descuento por concepto del Gravamen a los Movimientos Financieros por la Entidad Financiera en relación c | Por deficiencias en la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las actividades de arado y mecanización en los predios de los beneficiarios, habiendo sido programada para la vigencia 2015; así mismo en cuanto a la realización de la mecanización sin la adquisición del abono y semilla. | 1 | Informar a las Entidades Bancarias sobre la exención del gravamen a los Movimientos Financieros | Al momento de la apertura de las cuentas bancarias se advertirá a la Entidad financiera sobre la exención al Gravamen a los Movimientos Financieros | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Documento | 1 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | La Secretaría General reportó los siguientes soportes que evidencian la realización del trámite de marcación de la exención de GMF, a cuentas bancarias que manejan exclusivamente recursos del presupuesto de la Nación aplicados a proyectos PDRET: 1. Oficio 20172004046 del 23 de junio de 2017: Cuenta Corriente N° 210-03480277 Banco BCSC – Convenio 493/2017 ASOHOFRUCOL. Respuesta positiva con copia a la Entidad Financiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio Rad 2-2017-022068 del 17 de julio de 2017. Cuenta Corriente N° 253-827539 Banco de Occidente - Convenio 467/2017 ASOHOFRUCOL. Respuesta positiva con copia a la Entidad Financiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio Rad 2-2017-022066 del 17 de julio de 2017. Cuenta Corriente N° 210-03479222 Banco BCSC - Convenio 494/2017 ASOHOFRUCOL. Respuesta positiva con copia a la Entidad Financiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio Rad 2-2017-022066 del 17 de julio de 2017. 2. Oficio N° 20172004093 del 27 de junio de 2017, para solicitud de exención a la cuenta de Ahorros 0309-0000037984 del Banco BBVA Occidente - Convenio 225/2016 FINDETER. Respuesta positiva con copia a la Entidad Financiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio Rad 2-2017-025415 del 11 de agosto de 2017. 3. Oficio N° 20171006430 del 17 de julio de 2017 con el cual Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informa la exclusión de GMF a las cuentas corrientes del BCS: N° 210-03480277 - Convenio 493/2017 Proyecto de Asistencia Técnica Boyacá. N° 210-03479222 - Convenio 494/2017 ADR Antioquia. 4. Oficio 20173002845 del 17 de octubre de 2017, para solicitud de exención a la cuenta de Ahorros N° 379065394 del Banco de Bogotá - Convenio 862/2015 FINDETER. | La acción correctiva (para contratos suscritos por la ADR) corrigió la situación evidenciada por la CGR, dejando exento al contratista del pago del gravamen 4X100, por lo cual se considera que la misma es efectiva. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones correctivas tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 55 | Hallazgo No. 55 - Coordinación Interinstitucional Proyectos PDRET. En los proyectos evaluados (PA15-GUAV-1, PA15-GUAV-2 y PA15-GUAV-3) se evidenció que los tiempos de ejecución previstos para el desarrollo de actividades relacionadas con la estructuración e implementación de Proyectos de Desarrollo Rural e Inclusión productiva con Enfoque Territorial, establecidos en el proceso PR2-GI-PP | por deficiencias en la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las actividades de arado y mecanización en los predios de los beneficiarios, habiendo sido programada para la vigencia 2015; así mismo en cuanto a la realización de la mecanización sin la adquisición del abono y semilla. | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de control y seguimiento a la ejecución | Asignar responsables y apoyo al seguimiento, control verificación y cierre de los proyectos productivos financiados y cofinanciados por el extinto INCODER | vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 55 | Hallazgo No. 55 - Coordinación Interinstitucional Proyectos PDRET. En los proyectos evaluados (PA15-GUAV-1, PA15-GUAV-2 y PA15-GUAV-3) se evidenció que los tiempos de ejecución previstos para el desarrollo de actividades relacionadas con la estructuración e implementación de Proyectos de Desarrollo Rural e Inclusión productiva con Enfoque Territorial, establecidos en el proceso PR2-GI-PP | por deficiencias en la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las actividades de arado y mecanización en los predios de los beneficiarios, habiendo sido programada para la vigencia 2015; así mismo en cuanto a la realización de la mecanización sin la adquisición del abono y semilla. | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de control y seguimiento a la ejecución | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del equipo de apoyo designado, con el fin de realizar acompañamiento, y apoyo en la tarea se seguimiento, monitoreo, control y/o cierre los 59 proyectos productivos pendientes, financiados y cofinanciados por el extinto INCODER | vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 59 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 1 | Celebración de contrato sin licencia ambiental. INCODER suscribió el convenio 810/15 por $ 2.191.425.970 con el Municipio de Aguazul, con base en este suscribieron varios contratos de obra, sin tener licencias necesarias para iniciar. | La situación descrita evidencia Inobservancia de la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental. | 1/3 | La ADR asegurara con la debida oportunidad y calidad, la licencia y permisos ambientales, así como la viabilidad y sostenibilidad ambiental de sus proyectos | Previo a la ejecución de proyectos, obras o actividades exigir la autorización que otorga la autoridad ambiental competente. | Vicepresidencia de integración Productiva | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Integración Productiva tiene implementado dentro del procedimiento de estructuración de proyectos integrales (PR-EFP-001) la caracterización ambiental (F-EFP-004), requerida para verificar que cada proyecto cumpla con los requisitos y condiciones ambientales establecidos en la norma. “… 6. DESARROLLO (…) Actividad 10. Verificación de requisitos ambientales. Realizar la verificación del cumplimiento de requisitos ambientales mediante la superposición del polígono de referencia del predio donde se ejecutará el Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural, con el Sistema de Información Geográfico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, que contiene las capas oficiales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP y las Estrategias de Conservación Ambiental definidas en la Ley (Reservas forestales, Páramos y Humedales). El concepto se diligenciará en el Formato F-EFP-004 y deberá contener el nombre y la firma del profesional encargado…” Adicionalmente se emitió la Circular N° 077 de 2019 del 9 de julio de 2019 de asunto "Documento orientador para la aplicación de los lineamientos establecidos en el acuerdo de distribución de recursos de cofinanciación(...) | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Implementación de controles dentro del procedimiento de estructuración de proyectos con el fin de que cada proyecto cumpla con los requisitos y condiciones ambientales establecidos en la norma. •Elaboración de matriz de riesgos del proceso. •Conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato. Adicionalmente, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "(...) la restructuración técnica de los PIDAR se encuentra plenamente reglamentada, e incluso, respecto de los recursos de cofinanciación de la vigencia 2018 se han adoptado lineamientos orientadores de carácter específico, socializados a la entidad mediante Circular 077 de 2019. (...) para el caso de los PIDAR se exige como requisito taxativo el contar con las licencias y permisos respectivos." Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 1 | Celebración de contrato sin licencia ambiental. INCODER suscribió el convenio 810/15 por $ 2.191.425.970 con el Municipio de Aguazul, con base en este suscribieron varios contratos de obra, sin tener licencias necesarias para iniciar. | Tanto el INCODER como el municipio suscribieron contratos sin contar con las licencia necesarias para iniciar los trabajos. | 2/3 | conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el riesgo de conductas antijurídicas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Implementación de controles dentro del procedimiento de estructuración de proyectos con el fin de que cada proyecto cumpla con los requisitos y condiciones ambientales establecidos en la norma. •Elaboración de matriz de riesgos del proceso. •Conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato. Adicionalmente, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "(...) la restructuración técnica de los PIDAR se encuentra plenamente reglamentada, e incluso, respecto de los recursos de cofinanciación de la vigencia 2018 se han adoptado lineamientos orientadores de carácter específico, socializados a la entidad mediante Circular 077 de 2019. (...) para el caso de los PIDAR se exige como requisito taxativo el contar con las licencias y permisos respectivos." Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 1 | Celebración de contrato sin licencia ambiental. INCODER suscribió el convenio 810/15 por $ 2.191.425.970 con el Municipio de Aguazul, con base en este suscribieron varios contratos de obra, sin tener licencias necesarias para iniciar. | Tanto el INCODER como el municipio suscribieron contratos sin contar con las licencia necesarias para iniciar los trabajos. | 3/3 | Identificar los riesgos del proceso y establecer los controles | Elaborar el mapa de riesgos del proceso | Vicepresidencia de integración Productiva | Documento y/o Matriz | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjunta la Matriz de Análisis de Riesgo, en la cual se puede identificar los riesgos que tiene cada una de las etapas del proceso, los controles que se van a aplicar a estos Riesgos y las acciones que se llevaran a cabo para el Monitoreo y Seguimiento. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Implementación de controles dentro del procedimiento de estructuración de proyectos con el fin de que cada proyecto cumpla con los requisitos y condiciones ambientales establecidos en la norma. •Elaboración de matriz de riesgos del proceso. •Conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato. Adicionalmente, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "(...) la restructuración técnica de los PIDAR se encuentra plenamente reglamentada, e incluso, respecto de los recursos de cofinanciación de la vigencia 2018 se han adoptado lineamientos orientadores de carácter específico, socializados a la entidad mediante Circular 077 de 2019. (...) para el caso de los PIDAR se exige como requisito taxativo el contar con las licencias y permisos respectivos." Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 2 | Hallazgo 2 Disposición de recurso (D22). En el contrato de interv. 724/15 (del cto de obra 648/15) el Mcpio de Aguazul entregó al contratista SELMAC un anticipo de $65.706.993 pese a que el ctto no podía ejecutarse por no tener licencia ambiental. | Se estructura el hallazgo por falta de control, lo que generó riesgos para la entidad | 1/3 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el riesgo de conductas antijurídicas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. •Elaboración de matriz de riesgos del proceso. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 2 | Hallazgo 2 Disposición de recurso (D22). En el contrato de interv. 724/15 (del ctto de obra 648/15) el Mcpio de Aguazul entregó al contratista SELMAC un anticipo de $65.706.993 pese a que el ctto no podía ejecutarse por no tener licencia ambiental. | Se estructura el hallazgo por falta de control, lo que generó riesgos para la entidad | 2/3 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. •Elaboración de matriz de riesgos del proceso. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 2 | Hallazgo 2 Disposición de recurso (D22). En el contrato de interv. 724/15 (del ctto de obra 648/15) el Mcpio de Aguazul entregó al contratista SELMAC un anticipo de $65.706.993 pese a que el ctto no podía ejecutarse por no tener licencia ambiental. | Se estructura el hallazgo por falta de control, lo que generó riesgos para la entidad | 3/3 | Identificar los riesgos del proceso y establecer los controles | Elaborar el mapa de riesgos del proceso | Vicepresidencia de integración Productiva | Documento y/o Matriz | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjunta la Matriz de Análisis de Riesgo, en la cual se puede identificar los riesgos que tiene cada una de las etapas del proceso, los controles que se van a aplicar a estos Riesgos y las acciones que se llevaran a cabo para el Monitoreo y Seguimiento. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. •Elaboración de matriz de riesgos del proceso. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 3 | Hallazgo 3. Planeación y ejecución ctto de obra 648/15.Suscrito entre el Mcipio de Aguazul y el Consc. Pozos AGZ, se evidenció en los estudios previos que en los planes de diseño de los expdts no hay memoria de cálculo firmada por profesional idóneo. Profesional idóneo. | Falencia en los estudios previos por cuanto los planos no cuentan con las memorias de calculo | 1/2 | Certificación en la que se manifieste que los estudios y diseños cumplan todas las especificaciones técnicas mínimas | Exigir al área que presenta la solicitud de contrato de obra una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo de la dependencia, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la actualización del procedimiento "Contratación por Licitación Pública" versión 2, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION desde el 25 de mayo de 2018, dentro del cual, en el numeral 6. “Desarrollo”, en la actividad N° 1 "Firmar y remitir los estudios y documentos previos a la VGC.", se incluyó la siguiente acción: "(...)Para los casos de contrato de obra, se deberá aportar una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo del área que identifica la necesidad, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación, y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación" | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 3 | Hallazgo 3. Planeación y ejecución ctto de obra 648/15.Suscrito entre el Mcipio de Aguazul y el Consc. Pozos AGZ, se evidenció en los estudios previos que en los planes de diseño de los expdts no hay memoria de cálculo firmada por profesional idóneo. | Falencia en los estudios previos por cuanto los planos no cuentan con las memorias de calculo | 2/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el margen de error, así como incluir la mayor cantidad de variables a efecto de que se garantice una correcta ejecución contractual. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 4 | Hallazgo 4.Funcionamiento Equipos (F1)(D2). Revisado el ctto. 45/12 (INCODER y Consc. Chicamocha 2012), se verificó que el cttista. suministró e instaló equipos mecánicos e hidráulicos (bombas) que presentaron fallas y están fuera de funcionamiento. | Inobservancia de las obligaciones contractuales por parte del contratista y por la omisiones en las actuaciones adelantadas por el INCODER, para resolver la problemática ocasionando la posible perdida de recursos públicos | 1/3 | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre las obligaciones del rol de supervisor y apoyo a la supervisión. | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Jornadas de capacitación en temas relacionados con la supervisión. •Socialización de procedimientos asociados al proceso de "Prestación y Apoyo al Servicio Público de Adecuación de Tierras". •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 4 | Hallazgo 4 - Funcionamiento de Equipos (F1) (D2). Realizado el seguimiento a la ejecución del contrato 045 de 2012, firmado entre INCODER y el Consorcio Chicamocha 2012, se pudo verificar que el contratista suministro e instalo equipos mecánicos e hidráulicos ( bombas) de los cuales, algunos presentaron fallas y permanecen fuera de funcionamiento. | Inobservancia de las obligaciones contractuales por parte del contratista y por la omisiones en las actuaciones adelantadas por el INCODER, para resolver la problemática ocasionando la posible perdida de recursos públicos | 2/3 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Jornadas de capacitación en temas relacionados con la supervisión. •Socialización de procedimientos asociados al proceso de "Prestación y Apoyo al Servicio Público de Adecuación de Tierras". •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 4 | Hallazgo 4.Funcionamiento Equipos (F1)(D2). Revisado el ctto. 45/12 (INCODER y Consc. Chicamocha 2012), se verificó que el cttista. suministró e instaló equipos mecánicos e hidráulicos (bombas) que presentaron fallas y están fuera de funcionamiento. | Inobservancia de las obligaciones contractuales por parte del contratista y por la omisiones en las actuaciones adelantadas por el INCODER, para resolver la problemática ocasionando la posible perdida de recursos públicos | 3/3 | Modificar los criterios y requisitos para la entrega de la operación, administración, mantenimiento y rehabilitación de los distritos de adecuación de tierras, de acuerdo con la normatividad vigente Socializar con los supervisores y/o interventores | Socializar criterios y requisitos | Vicepresidencia de integración Productiva | Socialización | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva adoptó los procedimientos PR-ADT-004 “Administración, Operación y Conservación de los distritos de Adecuación de Tierras” y PR-ADT-005 “Control y supervisión a la administración, operación y conservación de distritos de adecuación de tierras propiedad del estado, entregados a las asociaciones de usuarios y/o operadores”, los cuales fueron socializados a los directores de las Unidades Técnicas Territoriales, mediante Circular 158 de 2017. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Jornadas de capacitación en temas relacionados con la supervisión. •Socialización de procedimientos asociados al proceso de "Prestación y Apoyo al Servicio Público de Adecuación de Tierras". •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 5 | Hallazgo 5 Amparo de calidad y correcto funcionamiento (D3). El Ctto. 045/15 (rehabilitación del dist. de Chicamocha), contempló suministro de equipos, pero no el amparo del riesgo calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos (garantías). | Ineficacia en la aplicación de los controles por parte de la oficina de control de los contratos en la elaboración de las minutas | 1/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el riesgo de conductas antijurídicas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudios y diseños actualizados. Adicionalmente se corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la inclusión en la minuta del Convenio del Clausulado correspondiente a Garantías. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 5 | Hallazgo 5 Amparo de calidad y correcto funcionamiento (D3). El Ctto. 045/15 (rehabilitación del dist. de Chicamocha), contempló suministro de equipos, pero no el amparo del riesgo calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos (garantías). | Inobservancia de la prescripción normativa relacionada con la exigencia de garantías de calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos. | 2/2 | Aplicar Mecanismos de Control que permitan verificar que los Convenios suscritos por la ADR , en aquellos eventos en que los estudios previos establezca un riesgo para ser cubierto, incluya en la minuta del Convenio el Clausulado correspondiente a Garantías correspondientes | Verificar en la revisión de documentos que anteceden a la firma de Convenios relativo a constitución de garantías exigibles y consecuente minuta de cada uno de ellos | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Estudios Previos -Minuta de Convenio | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% |  |  | Durante de esta actividad de verificación se revisó una muestra de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó el cumplimiento satisfactorio de las actividades de mejoramiento establecidas (estudios previos y minuta con cláusula de garantías). | La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudios y diseños actualizados. Adicionalmente se corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la inclusión en la minuta del Convenio del Clausulado correspondiente a Garantías. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 6 | Hallazgo 6 Liquidación ctto 45/12 y aplicación art 86 L.1474. Acta terminación con 22 observa. a entregables y fallas en equipos suministrados, esto muestra ineficiencia INCODER al no imponer multas y no declarar el incumplimiento previa liquidación. | Se configura el hallazgo por la falta de gestión por falta del INCODER en adelantar las acciones pertinentes tendientes a la imposición de multas y declarar el incumplimiento de manera previa a la liquidación del contrato. | 1/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre las obligaciones del rol de supervisor y apoyo a la supervisión. | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 6 | Hallazgo 6 Liquidación ctto 45/12 y aplicación art 86 L.1474. Acta terminación con 22 observa. a entregables y fallas en equipos suministrados, esto muestra ineficiencia INCODER al no imponer multas y no declarar el incumplimiento previa liquidación. | Se configura el hallazgo por la falta de gestión por falta del INCODER en adelantar las acciones pertinentes tendientes a la imposición de multas y declarar el incumplimiento de manera previa a la liquidación del contrato. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 7 | Hallazgo 7 Estado Conv. Pacto Agrario(D5). De los 9 proy. viabilizados, INCODER suscribió 6 ctts marco: 864/15 obras terminadas, 4(861,866,788,1171/15) sin inicio obras, 2 con atrasos (Palermo/Suaza) y 2 sin información (Carmen de Bolívar y Ciénaga). | con antelación a la selección de los proyectos no se verificó la viabilidad de los mismos y el cumplimiento de los requisitos acompañados de un deficiente seguimiento en su ejecución | 1/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el riesgo de conductas antijurídicas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a adopción de medidas preventivas dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" relacionadas con la Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de que se examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 7 | Hallazgo 7 Estado Conv. Pacto Agrario(D5). De los 9 proy. viabilizados, INCODER suscribió 6 ctts marco: 864/15 obras terminadas, 4(861,866,788,1171/15) sin inicio obras, 2 con atrasos (Palermo/Suaza) y 2 sin información (Carmen de Bolívar y Ciénaga). | con antelación a la selección de los proyectos no se verificó la viabilidad de los mismos y el cumplimiento de los requisitos acompañados de un deficiente seguimiento en su ejecución | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a adopción de medidas preventivas dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" relacionadas con la Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de que se examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 8 | Hallazgo 8- Reintegro de Aportes Convenio 788/15(D6) (IP1) INCODER celebro el Convenio 788/15 con el Municipio de Imues- Nariño., Girando$ 3.996 millones a la cuenta del Municipio, inobservando que había atraso e incumplimiento en la 1 fase del distrito y en consecuencia no se hubiese firmado el convenio. Tampoco ha proferido actos administrativos de incumplimientos. | El INCODER no aplicó de manera las facultades contractuales y legales para imponer multas, y no ha liquidado de manera unilateral el convenio, lo que le hubiera permitido la posibilidad de adelantar un proceso por jurisdicción coactiva para la recuperación de los recursos | 1/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el riesgo de conductas antijurídicas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a adopción de medidas preventivas dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" relacionadas con la Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de que se examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 8 | Hallazgo 8- Reintegro de Aportes Convenio 788/15(D6) (IP1) INCODER celebro el Convenio 788/15 con el Municipio de Imues- Nariño., Girando$ 3.996 millones a la cuenta del Municipio, inobservando que había atraso e incumplimiento en la 1 fase del distrito y en consecuencia no se hubiese firmado el convenio. Tampoco ha proferido actos administrativos de incumplimientos. | El INCODER no aplicó de manera las facultades contractuales y legales para imponer multas, y no ha liquidado de manera unilateral el convenio, lo que le hubiera permitido la posibilidad de adelantar un proceso por jurisdicción coactiva para la recuperación de los recursos | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a adopción de medidas preventivas dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" relacionadas con la Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de que se examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 9 | Hallazgo No. 9. Planeación costos reembolsables contrato No. 763 - Administración Proyecto Ranchería (D7). En los costos reembolsables, se estableció un 8% en cada rubro por concepto de administración. En los estudios previos como en la ejecución del contrato no se estableció de manera precisa y técnicamente adecuada los costos reembolsables de las actividades No. 5, 6 y 10 | Inadecuada estructuración de los estudios previos debido a que no se determinaron las reales necesidades de la entidad tal como lo establece la norma y lo dispuesto por el Consejo de Estado. Inobservancia de los principios de transparencia y economía establecidos en los artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993 | 1/2 | Certificación en la que se manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Exigir al área que presenta la solicitud de contrato de obra una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo de la dependencia, en la que manifieste que el presupuesto estimado y los estudios previos se encuentran actualizados a la necesidad real existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la actualización del procedimiento "Contratación por Licitación Pública" versión 2, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION desde el 25 de mayo de 2018, dentro del cual, en el numeral 6. “Desarrollo”, en la actividad N° 1 "Firmar y remitir los estudios y documentos previos a la VGC.", se incluyó la siguiente acción: "(...)Para los casos de contrato de obra, se deberá aportar una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo del área que identifica la necesidad, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación, y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación" | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudios y diseños actualizados. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 9 | Hallazgo No. 9. Planeación costos reembolsables contrato No. 763 - Administración Proyecto Ranchería (D7). En los costos reembolsables, se estableció un 8% en cada rubro por concepto de administración. En los estudios previos como en la ejecución del contrato no se estableció de manera precisa y técnicamente adecuada los costos reembolsables de las actividades No. 5, 6 y 10 | Inadecuada estructuración de los estudios previos debido a que no se determinaron las reales necesidades de la entidad tal como lo establece la norma y lo dispuesto por el Consejo de Estado. Inobservancia de los principios de transparencia y economía establecidos en los artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993 | 2/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités multidisciplinario para la estructuración de los estudios y documentos previos que soportan los procesos de selección | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudios y diseños actualizados. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 10 | Hallazgo 10: Costos de Vigilancia Contrato 763 de 2015 Administración Proyecto Ranchería (D7). No existe justificación para que en los costos del servicio de vigilancia se reconozca un AIU del 15% pues la norma no lo regula, además porque en la estructura de costos se estableció el pago de un 10%. Es decir existe un pago del 5% adicional que no cuenta con justificación normativa. | Deficiente estructuración económica y jurídica de los estudios previos, y por ende del presupuesto del contrato, desconociendo lo reglado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, Decreto 4950 de 2007 por el Consejo de Estado, expediente 1665, así como la inobservancia de los principios de transparencia y economía establecidos en los artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993 | 1 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités multidisciplinario para la estructuración de los estudios y documentos previos que soportan los procesos de selección | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudios y diseños actualizados. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 11 | Hallazgo 11: Firma prorroga contrato 763 de 2015. El 09 de junio de 2016 se suscribió prorroga y adición al contrato por parte del presidente de la ADR, sin que el INCODER en liquidación le haya subrogado el contrato, ni entregado los expedientes del mismo. No se observó modificación del beneficiario a favor de la ADR de la garantía presentada con ocasión de la citada prórroga | Incumplimiento por parte de las entidades intervinientes de la prescripción de que trata el decreto 2365 de 2015, creándose riesgos jurídicos al haber prorrogado y adicionado un contrato en las condiciones anotadas, por improvisación en el proceso de empalme y planeación del mismo | 1 | Inclusión en el manual de contratación de la entidad, de un ítem o capitulo relacionado con protocolos para subrogación de contratos en caso de presentarse una separación de funciones a otra entidad | Modificación Manual de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Si bien el Manual de Contratación no fue modificado, se evidenció que la acción de mejoramiento fue ejecutada mediante la adopción de un “Protocolo de Subrogación” Código PR-GCO-009, el cual se encuentra aprobado desde el 28 de diciembre de 2017. | Si bien la acción no fue ejecutada conforme fue planteada "Modificación del Manual de Contratación", se evidenció que la gestionó la adopción de un “Protocolo de Subrogación” Código PR-GCO-009, el cual se encuentra aprobado desde el 28 de diciembre de 2017, lo cual guarda correspondencia frente a lo observado por el Ente de control fiscal. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 12 | Hallazgo 12: Prorrogas del contrato 763 de 2015. El contrato se prorrogo en ocho ocasiones en un lapso de seis meses, lo que genera un desgaste administrativo y económico tanto para la entidad como para el contratista | Falta de planeación del proceso de liquidación y entrega de la entidad suprimida a la ADR, por no implementación de manera oportuna de un protocolo y cronograma de actividades, lo cual interfiere en el normal desarrollo de los contratos en ejecución | 1 | Inclusión en el manual de contratación de la entidad, de un ítem o capitulo relacionado con protocolos para subrogación de contratos en caso de presentarse una separación de funciones a otra entidad | Modificación Manual de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Si bien el Manual de Contratación no fue modificado, se evidenció que la acción de mejoramiento fue ejecutada mediante la adopción de un “Protocolo de Subrogación” Código PR-GCO-009, el cual se encuentra aprobado desde el 30 de diciembre de 2017. | Si bien la acción no fue ejecutada conforme fue planteada "Modificación del Manual de Contratación", se evidenció que la gestionó la adopción de un “Protocolo de Subrogación” Código PR-GCO-009, el cual se encuentra aprobado desde el 30 de diciembre de 2017, lo cual guarda correspondencia frente a lo observado por el Ente de control fiscal. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 13 | Hallazgo 13: Pagos Electricaribe. En el contrato 763 de 2015 de estableció un ítem de pago de energía eléctrica dentro de los costos reembolsables y se estableció un 8% como costo de administración sobre este valor. No son claros los parámetros que llevaron a establecer un reconocimiento a favor del contratista por realizar un simple pago | Falta de claridad de los parámetros que llevaron a determinar que la ejecución de esta actividad debía ser objeto de reconocimiento a favor del contratista. | 1 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités multidisciplinario para la estructuración de los estudios y documentos previos que soportan los procesos de selección | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 14 | Hallazgo 14: Contrato 763 de 2015. Incumplimiento sistemático de la cláusula del plan de cargas y trabajo, y de la oferta económica, por la no realización de actividades establecidas en los gastos reembolsables y la ostensible reducción del equipo de trabajo debido a las prórrogas que se suscribieron sin que se haya adicionado el valor del contrato | Incumplimiento de la estipulaciones contractuales por la no realización de actividades establecidas en los gastos reembolsables y la ostensible reducción del equipo de trabajo y personal de vigilancia por la falta de planeación e improvisación en el proceso de liquidación del INCODER | 1 | Inclusión en el manual de contratación de la entidad, de un ítem o capitulo relacionado con protocolos para subrogación de contratos en caso de presentarse una separación de funciones a otra entidad | Modificación Manual de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Si bien el Manual de Contratación no fue modificado, se evidenció que la acción de mejoramiento fue ejecutada mediante la adopción de un “Protocolo de Subrogación” Código PR-GCO-009, el cual se encuentra aprobado desde el 30 de diciembre de 2017. | Si bien la acción no fue ejecutada conforme fue planteada "Modificación del Manual de Contratación", se evidenció que la gestionó la adopción de un “Protocolo de Subrogación” Código PR-GCO-009, el cual se encuentra aprobado desde el 30 de diciembre de 2017, lo cual guarda correspondencia frente a lo observado por el Ente de control fiscal. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 15 | Hallazgo 15: No se actualizó el plan de contingencia completo que establecía la cláusula 2ª del Cto. 763 de 2015. Solo se cuenta con la 1era etapa, queda pendiente la 2da etapa correspondiente al componente estratégico, operativo e informático para fase de transición. Se cuenta con el plan estratégico para la construcción, no para operación, no existe ninguna versión actualizable. | Falencias en la planeación contractual y debilidades en las funciones de control y vigilancia | 1/3 | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre las obligaciones del rol de supervisor y apoyo a la supervisión. | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. •Adopción de procedimientos y formatos (PR-EFP-001 y F-EFP-004) dentro del proceso "Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 15 | Hallazgo 15: No se actualizó el plan de contingencia completo que establecía la cláusula 2ª del Cto. 763 de 2015. Solo se cuenta con la 1era etapa, queda pendiente la 2da etapa correspondiente al componente estratégico, operativo e informático para fase de transición. Se cuenta con el plan estratégico para la construcción, no para operación, no existe ninguna versión actualizable. | Falencias en la planeación contractual y debilidades en las funciones de control y vigilancia | 2/3 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités multidisciplinario para la estructuración de los estudios y documentos previos que soportan los procesos de selección | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. •Adopción de procedimientos y formatos (PR-EFP-001 y F-EFP-004) dentro del proceso "Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones preventivas para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 15 | Hallazgo 15: No se actualizó el plan de contingencia completo que establecía la cláusula 2ª del Cto. 763 de 2015. Solo se cuenta con la 1era etapa, queda pendiente la 2da etapa correspondiente al componente estratégico, operativo e informático para fase de transición. Se cuenta con el plan estratégico para la construcción, no para operación, no existe ninguna versión actualizable. | Falencias en la planeación contractual y debilidades en las funciones de control y vigilancia | 3/3 | La ADR asegurará con la debida oportunidad y calidad, la licencia y permisos ambientales, de igual manera efectuar una evaluación permanente sobre el cumplimiento del contratista con el fin de dar aplicación de los correctivos que la administración considere necesarios e imponer las sanciones respectivas | Previo a la ejecución de proyectos, obras o actividades exigir la autorización que otorga la autoridad ambiental competente. Exigir al supervisor y/o interventor la evaluación sobre el cumplimiento del contratista. | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva tiene implementado dentro del procedimiento de estructuración de proyectos integrales (PR-EFP-001) la caracterización ambiental (F-EFP-004), requerida para verificar que cada proyecto cumpla con los requisitos y condiciones ambientales establecidos en la norma. Cuya aplicación se evidenció con el suministro del formato de Requisitos Ambientales (F-EFP-004), diligenciado para emitir concepto al proyecto No. 757 "AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO COLECTIVO DE CACAO EN BABA Y MEJORA EN SU COMERCIALIZACIÓN DE GANO SECO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE ADECUADO Y DE CLASIFICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y UN PLAN DE FERTILIZACIÓN A LAS PLANTACIONES DE CACAO DE LOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE VISTA HERMOSA Y PUERTO RICO META.” | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. •Adopción de procedimientos y formatos (PR-EFP-001 y F-EFP-004) dentro del proceso "Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 16 | Hallazgo 16. Plan de Manejo ambiental Proyecto ranchería- Actividad de compensación. Ley 99/91 Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, deberá destinar 1% del total de la inversión para la recuperación de la cuenca hidrográfica, que alimenta la respectiva fuente hídrica. | Falta de gestión por parte de INCODER para hacer la entrega a Corpoguajira, de las áreas enriquecidas forestalmente. | 1/2 | Verificación actividades cumplimiento Inversión Ambiental 1% | Contratar la verificación de la siembra de 909 ha de compensación por aprovechamiento forestal, realizada por el INCODER, en la construcción de la Fase I del proyecto. Esta información será consolidada en un documento técnico, el cual se entregará a CORPOGUAJIRA, según sus indicaciones. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento técnico | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 16 | Hallazgo 16. Plan de Manejo ambiental Proyecto ranchería- Actividad de compensación. Ley 99/91 Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, deberá destinar 1% del total de la inversión para la recuperación de la cuenca hidrográfica, que alimenta la respectiva fuente hídrica. | Falta de gestión por parte de INCODER para hacer la entrega a Corpoguajira, de las áreas enriquecidas forestalmente. | 2/2 | Inversión Ambiental 1% - Fase II | La ADR o la entidad ejecutora de adecuación de tierras destinará recursos para las inversiones ambientales de ley, en la ejecución de la Fase II del proyecto. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe de ejecución de recursos | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 17 | Hallazgo 17- Pago 30%. Contrato 1146/15 (D11). Dentro de la revisión del contrato se evidenció que la entidad debía realizar un 1 pago del 30% una vez se cuente con las curvas de calibración de caudal. se evidenció en acta de visita no corresponde a las curvas de calibración de la entrada y salida de las tomas principales 1y 2 ni del vertedero tal como lo exige el contrato. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al contenido del producto, establecido en la forma de pago, el cual era la entrega de las curvas de calibración del caudal, solo con la curva de calibración de la bocatoma se efectuó el pago, haciendo falta la curva de calibración de las tomas principales 1 y 2 y del vertedero. | 1/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre las obligaciones del rol de supervisor y apoyo a la supervisión. | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 17 | Hallazgo 17- Pago 30%. Contrato 1146/15 (D11). Dentro de la revisión del contrato se evidenció que la entidad debía realizar un 1 pago del 30% una vez se cuente con las curvas de calibración de caudal. se evidenció en acta de visita no corresponde a las curvas de calibración de la entrada y salida de las tomas principales 1y 2 ni del vertedero tal como lo exige el contrato. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al contenido del producto, establecido en la forma de pago, el cual era la entrega de las curvas de calibración del caudal, solo con la curva de calibración de la bocatoma se efectuó el pago, haciendo falta la curva de calibración de las tomas principales 1 y 2 y del vertedero. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 18 | Hallazgo 18-Prorrogas del contrato 1146/15.durante la ejecución del contrato se realizó varias prorrogas e incluso suspensión, con el argumento de que los equipos tenían retrasada su importación. La ejecución del contrato tardo 5 meses más presuntamente por el proceso de importación de unos elementos que el contratista se había comprometido a entregar dentro de los plazos establecidos | Deficiente labor de planeación del contrato, pues no se previó los plazos del tramite de importación y nacionalización los de su posterior instalación y puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta que la fecha de suscripción del contrato fue el 12/11/2015 con plazo de ejecución hasta el 31/12/2015. | 1/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el margen de error, así como incluir la mayor cantidad de variables a efecto de que se garantice una correcta ejecución contractual. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Se emitió circular 040 de 2017 con el fin de que se acaten los lineamientos para el cumplimiento de la función de supervisión Así mismo, se evidenció dos (2) informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 18 | Hallazgo 18-Prorrogas del contrato 1146/15.durante la ejecución del contrato se realizó varias prorrogas e incluso suspensión, con el argumento de que los equipos tenían retrasada su importación. La ejecución del contrato tardo 5 meses más presuntamente por el proceso de importación de unos elementos que el contratista se había comprometido a entregar dentro de los plazos establecidos | Deficiente labor de planeación del contrato, pues no se previó los plazos del tramite de importación y nacionalización los de su posterior instalación y puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta que la fecha de suscripción del contrato fue el 12/11/2015 con plazo de ejecución hasta el 31/12/2015. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual se expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Se emitió circular 040 de 2017 con el fin de que se acaten los lineamientos para el cumplimiento de la función de supervisión Así mismo, se evidenció dos (2) informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 19 | Hallazgo 19- pagos contrato 1113/15,INCODER suscribió el contrato 1113/15 realizar consultoría para el diseño y estructuración de un modelo APP para el proyecto Triangulo Tolima. Se evidencia que el contratista desde el 1 informe presentado el 30-11-15 al INCODER informa sobre las dificultades legales y reglamentarias para poder diseñar la estructura de la APP | Deficiente labor de planeación del contrato, al no contar con estudios de factibilidad del proyecto, no se previo cual era la consecuencia en el evento que se dieron por no viable el proyecto desde el punto de vista jurídico. | 1 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el margen de error, así como incluir la mayor cantidad de variables a efecto de que se garantice una correcta ejecución contractual. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudio. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 20 | Hallazgo 20- Exigencia de garantías contratos Alcaldía Coyaima- triangulo del Tolima El # 15 de la cuál 4 del conv.273/2015 exigía la constitución de garantías que sirvieran para cubrir los riesgos propios del negocio contractual. La alcaldía decidió hacer caso omiso de la disposición convencional y mediante modificaciones relevó a los contratistas de constituir las pólizas. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Municipio de Coyaima | 1/3 | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre las obligaciones del rol de supervisor y apoyo a la supervisión. | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | Se emitió circular 040 de 2017 con el fin de que se acaten los lineamientos para el cumplimiento de la función de supervisión. Así mismo, se obtuvo como soporte dos (2) informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015, evidenciando el cumplimiento de esta actividad. Adicionalmente se realizaron capacitaciones en temas de supervisión, lo cual se ajusta a la causa identificada para este hallazgo. La Oficina de Control Interno corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la inclusión del Clausulado correspondiente a Garantías en la minuta del Convenio . Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 20 | Hallazgo 20- Exigencia de garantías contratos Alcaldía Coyaima- triangulo del Tolima El # 15 de la cláu 4 del conv.273/2015 exigía la constitución de garantías que sirvieran para cubrir los riesgos propios del negocio contractual. La alcaldía decidió hacer caso omiso de la disposición convencional y mediante modificaciones relevó a los contratistas de constituir las pólizas. | Incumplimiento de la constitución de garantías. | 2/3 | Aplicar Mecanismos de Control que permitan verificar que los Convenios suscritos por la ADR , en aquellos eventos en que los estudios previos establezca un riesgo para ser cubierto, incluya en la minuta del Convenio el Clausulado correspondiente a Garantías correspondientes | Verificar en la revisión de documentos que anteceden a la firma de Convenios relativo a constitución de garantías exigibles y consecuente minuta de cada uno de ellos | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Estudios Previos -Minuta de Convenio | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% |  |  | Durante de esta actividad de verificación se revisó una muestra de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó el cumplimiento satisfactorio de las actividades de mejoramiento establecidas (estudios previos y minuta con cláusula de garantías). | Se emitió circular 040 de 2017 con el fin de que se acaten los lineamientos para el cumplimiento de la función de supervisión. Así mismo, se obtuvo como soporte dos (2) informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015, evidenciando el cumplimiento de esta actividad. Adicionalmente se realizaron capacitaciones en temas de supervisión, lo cual se ajusta a la causa identificada para este hallazgo. La Oficina de Control Interno corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la inclusión del Clausulado correspondiente a Garantías en la minuta del Convenio . Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 20 | Hallazgo 20- Exigencia de garantías contratos Alcaldía Coyaima- triangulo del Tolima El # 15 de la cláu 4 del conv.273/2015 exigía la constitución de garantías que sirvieran para cubrir los riesgos propios del negocio contractual. La alcaldía decidió hacer caso omiso de la disposición convencional y mediante modificaciones relevó a los contratistas de constituir las pólizas. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Municipio de Coyaima | 3/3 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se emitió circular 040 de 2017 con el fin de que se acaten los lineamientos para el cumplimiento de la función de supervisión. Así mismo, se obtuvo como soporte dos (2) informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015, evidenciando el cumplimiento de esta actividad. Adicionalmente se realizaron capacitaciones en temas de supervisión, lo cual se ajusta a la causa identificada para este hallazgo. La Oficina de Control Interno corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la inclusión del Clausulado correspondiente a Garantías en la minuta del Convenio . Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 21 | Hallazgo 21- Selección ejecutor convenio 559/12.Se evidenciaron deficiencias por parte de INCODER, en el proceso de selección del operador o ejecutor del convenio interadministrativo de Asociación N° 559/12 toda vez que se determinó que este no era el idóneo para ejecutar las actividades con las que se da cumplimiento al objeto del convenio. | Deficiente labor de planeación del contrato, en la cual no se identificó de manera asertiva la modalidad de selección que resultara mas eficiente para la satisfacción de la necesidad que se pretendía satisfacer. | 1 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el margen de error, así como incluir la mayor cantidad de variables a efecto de que se garantice una correcta ejecución contractual. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual",. relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 22 | Hallazgo 22- Planeación y ejecución de los convenios 559/12 y su derivado 001- Convenio Con Cenprorrancheria de 2012. Se evidenciaron deficiencias en al planeación, seguimiento, vigilancia y control por parte de INCODER a la ejecución del convenio derivado N° 01/12, lo que se materializo en que el contratista suscribiera 5 contratos una semana antes del vencimiento del convenio. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Municipio de Coyaima | 1/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre las obligaciones del rol de supervisor y apoyo a la supervisión. | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 22 | Hallazgo 22- Planeación y ejecución de los convenios 559/12 y su derivado 001- Convenio Con Cenprorrancheria de 2012. Se evidenciaron deficiencias en al planeación, seguimiento, vigilancia y control por parte de INCODER a la ejecución del convenio derivado N° 01/12, lo que se materializo en que el contratista suscribiera 5 contratos una semana antes del vencimiento del convenio. | Deficiente labor de planeación del contrato, en la cual no se identificó de manera asertiva la modalidad de selección que resultara mas eficiente para la satisfacción de la necesidad que se pretendía satisfacer. | 2/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el margen de error, así como incluir la mayor cantidad de variables a efecto de que se garantice una correcta ejecución contractual. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 23 | Hallazgo 23, Montaje y puesta en funcionamiento de un packing house El estudio previo del Conv. 001 de 2012, se evidenció que la empresa no ha funcionado, los equipos adquiridos no se instalaron y se encuentran abandonados en la bodega donde se consideró que funcionaría el centro de empaque. Los equipos se encuentran en estado de abandono y deterioro por falta de uso y mantenimiento. | Las inversiones realizadas no están cumpliendo con el propósito para el cual fueron formuladas. Lo anterior, es consecuencia de la deficiente labor de supervisión y seguimiento por parte del INCODER. | 1/2 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 23 | Hallazgo 23, Montaje y puesta en funcionamiento de un packing house El estudio previo del Conv. 001 de 2012, se evidenció que la empresa no ha funcionado, los equipos adquiridos no se instalaron y se encuentran abandonados en la bodega donde se consideró que funcionaría el centro de empaque. Los equipos se encuentran en estado de abandono y deterioro por falta de uso y mantenimiento. | Las inversiones realizadas no están cumpliendo con el propósito para el cual fueron formuladas. Lo anterior, es consecuencia de la deficiente labor de supervisión y seguimiento por parte del INCODER. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 24 | Cont. Hallazgo 24. La esencia del convenio no es de ciencia y tecnología, ya que el acuerdo entre las partes era el suministro y/o venta de equipos. Así mismo se evidenció que la empresa Intermak dentro de su objeto social no contempla los servicios de capacitación, por lo que tuvo que subcontratar el servicio. Tampoco se soportó el aporte de la empresa Intermak en bienes y servicios. | Se desvirtúa la modalidad de contratación del Convenio de Ciencia y Tecnología, omitiendo el principio de selección objetiva y demás requisitos exigidos por la Ley. Lo anterior, por deficiencia en el control y supervisión de la ejecución del convenio por parte del INCODER. | 1/2 | Acompañamiento jurídico con profesionales que orienten a los supervisores. | Disponer al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de acompañamiento jurídico con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Acompañamiento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se contrataron 4 profesionales los cuales incluyen dentro de sus funciones especificas: Apoyar la elaboración jurídica de los documentos y preparar los conceptos e informes que le sean solicitados por el supervisor, relacionados con el objeto del contrato Detalle en papel de trabajo: Gestión Contractual | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión. •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 24 | Hallazgo 24. Convenio Especial de Cooperación de Ciencia y Tecnología N° 009 de 2013 El Centro Provincial de Gestión Agro Empresarial del Ranchería- Cenproranchería, suscribió con comercializadora Intermak Ltda., el Convenio Especial de Cooperación de Ciencia y Tecnología N° 009 de 2013, con el objeto de "Desarrollar conjuntamente un programa de packing house y brindar capacitación…” | Se desvirtúa la modalidad de contratación del Convenio de Ciencia y Tecnología, omitiendo el principio de selección objetiva y demás requisitos exigidos por la Ley. Lo anterior, por deficiencia en el control y supervisión de la ejecución del convenio por parte del INCODER. | 2/2 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% |  |  | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión. •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 25 | Hallazgo 25- Programa servicios complementarios - componente empresarial administrativo. En las visitas de campo realizadas por la CGR en los Departamentos de Nariño, Guajira, Cundinamarca, Risaralda se determino que las Asociaciones no se encuentran fortalecidas ni administrativa, ni financieramente, observándose que no llevan libros de contabilidad y no generan estados financieros | Debilidades de acompañamiento, control y seguimiento por parte de INCODER, al igual que deficiencias en la formulación del programa de servicios complementarios. | 1 | Realizar informes de seguimiento y acompañamiento a las acciones desarrolladas en los Distritos de Adecuación de Tierras a nivel nacional. | Se llevarán a cabo visitas de seguimiento y acompañamiento a los Distritos de Adecuación de tierras, orientadas a la asesoría y acompañamiento a las Asociaciones de Usuarios en aspectos administrativos, financieros, de cartera, técnicos, ambientales y/o jurídicos. | Vicepresidencia de integración Productiva | Informes de visita | 2 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente seguimiento | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 26 | Hallazgo 26- Programa servicios complementarios. En las visitas realizadas por la CGR se evidenció que las asociaciones, no tiene fortalezas en los temas comerciales, productivos y crediticios, no han contado con la asesoría para la formulación de proyectos productivos como tampoco han diversificado la producción agropecuaria orientada al uso potencial del suelo | El hecho evidenciado se presenta en razón a que las estrategias diseñadas por el INCODER para el programa de servicios complementarios, presento debilidades, ya que la metodología utilizada fue la realización de capacitaciones y reuniones grupales, lo que condujo a que los objetivos propuestos no se hubiesen alcanzado. | 1 | Realizar informes de seguimiento y acompañamiento a las acciones desarrolladas en los Distritos de Adecuación de Tierras a nivel nacional. | Se llevarán a cabo visitas de seguimiento y acompañamiento a los Distritos de Adecuación de tierras, orientadas a la asesoría y acompañamiento a las Asociaciones de Usuarios en aspectos administrativos, financieros, de cartera, técnicos, ambientales y/o jurídicos. | Vicepresidencia de integración Productiva | Informes de visita | 2 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente seguimiento | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 27 | Hallazgo 27. Actualización Planes Agropecuarios y Planes de Riego y Elaboración Planes de Mejoramiento. Los Convenios celebrados para desarrollar el Programa de Servicios Complementarios establecía unos resultados, entregables o productos del Componente Productivo Ambiental. A su vez el Componente Empresarial Administrativo, establecía como uno de sus entregables un plan de Mejoramiento | La falta de soportes genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetos contractuales, situación que se presenta por deficiencias de control y seguimiento por parte del supervisor. | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 27 | Cont. Hallazgo 27 el cual debía implementarse con cada asociación de usuarios dependiendo de la clasificación en el diagnóstico. De la documentación presentada por el INCODER en Liquidación, no se encuentran soportes del cumplimiento de las actividades, pese a que los informes finales de cada uno de los convenios estudiados establecen el cumplimiento del 100% de todas las actividades. | La falta de soportes genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetos contractuales, situación que se presenta por deficiencias de control y seguimiento por parte del supervisor. | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 28 | Hallazgo 28. Propiedad de los elementos adquiridos con los recursos del Convenio 559 de 2012. El INCODER e INFOTEP suscribieron el Convenio 559 de 2012, en el cual se pactó lo relacionado con los derechos de propiedad Intelectual y derechos de autor y el tratamiento que se le daría a la información, publicaciones e invenciones resultantes del convenio; | Los elementos adquiridos con recursos del INCODER, tales como maquinaria para el montaje del packing House y de las unidades agrícolas y pecuarias, se encuentran en diferentes lugares, sin un responsable directo de la custodia ni mantenimiento. | 1/2 | Incluir en la minuta de los contratos y/o convenios, que todos los elementos adquiridos con recursos de la ADR deben ingresar a los inventarios de la Agencia. | Incluir cláusula en la minuta de los contratos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Gestión Contractual aportó evidencia de los siguientes convenios, en los cuales se incluyó la cláusula que establece el destino y la propiedad sobre los bienes o elementos adquiridos con cargo a los recursos de Agencia de Desarrollo Rural (ADR): Convenio 460 del 24 de mayo de 2017 suscrito con la Universidad Javeriana: parágrafo 5 de la cláusula novena. Convenio 749 del 17 de noviembre de 2017, suscrito con la FAO: Articulo III, Numeral 3. | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual." Adicionalmente la Oficina de Control Interno observó la inclusión de una cláusula en la minuta de dos (2) convenios y cuatro (4) contratos de prestación de servicios en la que se especifica la propiedad de los elementos adquiridos con recursos de la ADR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 28 | Cont. Hallazgo 28 sin embargo, no quedó establecido cual sería el destino y la propiedad sobre los bienes o elementos adquiridos con cargo a los recursos de INCODER. Al revisar las actas de comité de supervisión en ninguna se estableció lo que se haría con los bienes adquiridos. | Los elementos adquiridos con recursos del INCODER, tales como maquinaria para el montaje del packing House y de las unidades agrícolas y pecuarias, se encuentran en diferentes lugares, sin un responsable directo de la custodia ni mantenimiento. | 2/2 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión, y obligaciones del Comité Técnico Operativo y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% |  |  | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual." Adicionalmente la Oficina de Control Interno observó la inclusión de una cláusula en la minuta de dos (2) convenios y dos (2) contratos de prestación de servicios en la que se especifica la propiedad de los elementos adquiridos con recursos de la ADR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 29 | Hallazgo 29-En las Asociaciones de Usuarios de los distritos de adecuación de tierras de Nariño, Risaralda, Guajira y Cundinamarca, no elaboran un presupuesto anual, lo que conduce a que no conozcan claramente el monto que necesitan para funcionar. | Se presenta por falta de acompañamiento y asesoría por parte de INCODER, conduciendo a que la infraestructura de los distritos se encuentre en un estado que solo permite su funcionamiento en un nivel inferior al 50% en la mayoría de los casos. | 1 | Realizar informes de seguimiento y acompañamiento a las acciones desarrolladas en los Distritos de Adecuación de Tierras a nivel nacional. | Se llevarán a cabo visitas de seguimiento y acompañamiento a los Distritos de Adecuación de tierras, orientadas a la asesoría y acompañamiento a las Asociaciones de Usuarios en aspectos administrativos, financieros, de cartera, técnicos, ambientales y/o jurídicos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita | 2 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente seguimiento | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 30 | Hallazgo 30- Plan de ahorro y Uso eficiente del agua. En las visitas realizadas a los distritos de Risaralda, Nariño; Guajira y Cundinamarca se pudo establecer que no tienen formulados ni en ejecución los programas para el uso eficiente y ahorro del agua- PUEAA. incumpliendo con las normas. Lo anterior genera riesgo para el manejo adecuado del recurso hídrico. | Las Asociaciones son débiles para el manejo administrativo, financiero y técnico de los distritos, situación que genera riesgo para el manejo adecuado del recurso hídrico. | 1 | Realizar informes de seguimiento y acompañamiento a las acciones desarrolladas en los Distritos de Adecuación de Tierras a nivel nacional. | Se llevarán a cabo visitas de seguimiento y acompañamiento a los Distritos de Adecuación de tierras, orientadas a la asesoría y acompañamiento a las Asociaciones de Usuarios en aspectos administrativos, financieros, de cartera, técnicos, ambientales y/o jurídicos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita | 2 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 0 | 0% | 0% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que si bien a la fecha de la realización de la reunión de seguimiento no se presentaba avance respecto a la acción propuesta para el presente hallazgo, se adelantaron acciones adicionales como lo es la capacitación a 21 asociaciones de usuarios de adecuación de tierras sobre el Uso Eficiente del Agua en los Distritos de Adecuación de Tierras, realizada el 06 de diciembre de 2019 para lo cual se aportó los listados de asistencia de la mencionada actividad. | Si bien se evidenció la realización de actividades encaminadas a sensibilizar sobre el Uso Eficiente del Agua en los Distritos de Adecuación de Tierras, la Oficina de Control Interno considera que se debe ejecutar la actividad propuesta para el hallazgo para poder realizar la respectiva validación de efectividad de las actividades propuestas, por ende el hallazgo es pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 31 | Hallazgo 31. Autorización ajustes de obra. En los estudios previos, lista de cantidades y precios (APU) y la propuesta presentada para el desarrollo del contrato de obra N° 1042-2015, se establecen las obras a realizar para la rehabilitación de 11 distritos de riego en el departamento de Antioquía. | Falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 1/2 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 31 | Continuación Hallazgo 31 Sin embargo, en acta el acta de recibo de la obra se observó que en los 11 distritos de riego, se presentaron cambios significativos en las obras contratadas, sin justificación alguna. | Falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 32 | Hallazgo 32. Calidad de las Obras En la visita a las obras realizadas se evidenció que en el distrito de riego de ASOSANTARITA del municipio de Sopetrán, se contrató el tratamiento de tanques de almacenamiento y rompe cargas, 7 meses después del recibo de la obra, los tanques se encuentran deteriorados y en pésimas condiciones, el cercado de alambre de púa se encuentra en mal estado | El mecanismo de impermeabilización establecido en los pliegos de condiciones y en los análisis de precios unitarios no es técnico y no garantiza la efectividad; lo anterior por deficiencias en la planeación y falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 1/3 | Desde la Vicepresidencia de Gestión Contractual, orientar a las áreas técnicas en la estructuración de la necesidad. | Establecer un esquema de trabajo con profesionales que orienten las áreas donde surge la necesidad, planificando, dirigiendo y coordinando la fase precontractual de los convenios y contratos de la entidad. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Esquema de Trabajo | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la contratación de profesionales para llevar a cabo la orientación a las áreas técnicas en la estructuración de las necesidades contractuales. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 32 | Hallazgo 32. Calidad de las Obras En la visita a las obras realizadas se evidenció que en el distrito de riego de ASOSANTARITA del municipio de Sopetrán, se contrató el tratamiento de tanques de almacenamiento y rompe cargas, 7 meses después del recibo de la obra, los tanques se encuentran deteriorados y en pésimas condiciones, el cercado de alambre de púa se encuentra en mal estado | El mecanismo de impermeabilización establecido en los pliegos de condiciones y en los análisis de precios unitarios no es técnico y no garantiza la efectividad; lo anterior por deficiencias en la planeación y falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 2/3 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% |  |  | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 32 | Hallazgo 32. Calidad de las Obras En la visita a las obras realizadas se evidenció que en el distrito de riego de ASOSANTARITA del municipio de Sopetrán, se contrató el tratamiento de tanques de almacenamiento y rompe cargas, 7 meses después del recibo de la obra, los tanques se encuentran deteriorados y en pésimas condiciones, el cercado de alambre de púa se encuentra en mal estado | El mecanismo de impermeabilización establecido en los pliegos de condiciones y en los análisis de precios unitarios no es técnico y no garantiza la efectividad; lo anterior por deficiencias en la planeación y falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 3/3 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 33 | Hallazgo 33. Instalación de elementos diferentes a los contratados (Cajas de Protección de válvulas). En siete (7) de los distritos de riego, se instalaron 72 cajas en fibra de vidrio para protección de válvulas, las cuales al momento de la visita se encontraban en muy mal estado, deformadas y algunas destrozadas. | Se instalaron cajas de vidrio en lugar de las cajas de concreto para protección de válvulas, tapa concreto reforzado 60x60x60, inicialmente pactadas, afectando la seguridad y prestación del servicio de los Distritos de Riego en el tiempo. Lo anterior, debido a la falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 1/2 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 33 | Hallazgo 33. Instalación de elementos diferentes a los contratados (Cajas de Protección de válvulas). En siete (7) de los distritos de riego, se instalaron 72 cajas en fibra de vidrio para protección de válvulas, las cuales al momento de la visita se encontraban en muy mal estado, deformadas y algunas destrozadas. | Se instalaron cajas de vidrio en lugar de las cajas de concreto para protección de válvulas, tapa concreto reforzado 60x60x60, inicialmente pactadas, afectando la seguridad y prestación del servicio de los Distritos de Riego en el tiempo. Lo anterior, debido a la falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 34 | Hallazgo 34. Excavación para instalación de tuberías (D17). En los distritos de riego ASORTRALOM y ASOPIÑONES, las excavaciones para la tubería no se hicieron a la profundidad requerida, quedando la tubería al descubierto y expuesta al sol. | La situación descrita puede generar deterioro en las obras realizadas ya que la tubería al quedar expuesta al sol, tiene riesgos de dañarse, cristalizarse y romperse, afectando la prestación del servicio del Distrito. Lo anterior obedece a la falta de control y seguimiento a las obras realizadas. | 1/2 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 34 | Hallazgo 34. Excavación para instalación de tuberías (D17). En los distritos de riego ASORTRALOM y ASOPIÑONES, las excavaciones para la tubería no se hicieron a la profundidad requerida, quedando la tubería al descubierto y expuesta al sol. | La situación descrita puede generar deterioro en las obras realizadas ya que la tubería al quedar expuesta al sol, tiene riesgos de dañarse, cristalizarse y romperse, afectando la prestación del servicio del Distrito. Lo anterior obedece a la falta de control y seguimiento a las obras realizadas. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 35 | Hallazgo 35- Publicación en el SECOP documentos contratos 1042y 1043/15 la respuesta de observaciones al pliego de condiciones del contrato 1042 fue publicado en el SECOP el 28/08/15 y según el pliego se debía realizar el 19/08/15 La publicación del informe de evaluación de las ofertas y orden de elegibilidad del contrato 1043 /15 y el acto administrativo de adjudicación no fue publicado | Deficiente gestión de los funcionarios y contratistas encargados de la gestión de los procesos de selección de la obligación de publicar los documentos del proceso en el SECOP en el plazo establecido en el cronograma o en el plazo establecido en el Decreto 1082 de 2015. | 1 | Garantizar la publicación oportuna | Revisar aleatoriamente la publicación de los contratos suscritos y publicados en la plataforma SECOP I durante la vigencia 2019, con el de verificar la publicación oportuna de conformidad con la normatividad vigente en materia de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe | 1 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Gestión Contractual realizó una verificación aleatoria de la documentación publicada en el SECOP I de 417 contratos suscritos durante la vigencia 2019 de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Para esta verificación se tuvieron en cuenta los siguientes documentos contractuales: - Estudios Previos - Minuta del Contrato. - Acta de Inicio. - Certificado de inexistencia o insuficiencia de personal. | Mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Gestión contractual allegó informe de las actividades realizadas con el objetivo de subsanar la situación evidenciada en el presente hallazgo, indicando además las razones por las cuales la causa del hallazgo hoy en día se encuentra subsanada: "(...) A partir del año 2017, la ADR empezó a utilizar la plataforma SECOP II, para la publicación de los procesos de contratación de la entidad, esta nueva versión del SECOP pasa de la simple publicidad a ser una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. El SECOP II asegura la trazabilidad y la transparencia de la Gestión contractual, por lo que todas las actuaciones realizadas en el mismo, tanto por parte de los proveedores, como por parte de la Agencia, deben realizarse en tiempo real de forma lineal en el tiempo, respetando los términos establecidos en la Ley y los cronogramas del proceso de selección. Por temas de trazabilidad electrónica cuando se supera una fase o etapa dentro de la plataforma en un Proceso de contratación la misma queda fija en el expediente y no es modificable. Es así como todo el expediente contractual tanto físico como electrónico debe reposar en la plataforma y la misma está diseñada para dejar la trazabilidad de todo lo que se realice en ella, con el fin de dar la seguridad de que todo queda allí registrado. Para el caso concreto de la presentación y respuesta de las observaciones, los oferentes pueden enviar observaciones a los Documentos del Proceso (pliegos de condiciones), al informe de evaluación y al informe de selección a través de “Observaciones a los Documentos del Proceso” y “Notificaciones” que están disponibles en el área de trabajo del Proceso". Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control, así mismo que, con la entrada en funcionamiento de la plataforma SECOP II se mitiga las situaciones observadas por el ente de control fiscal. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 36 | Hallazgo 36- Soportes convenios 535/13 y 576/14 INCODER cancela el 100% del valor de los convenios mencionados, pero no se hallaron la totalidad de los soportes de las actividades de los componentes establecidos en la cláusula cuarta, igual situación se presentó con los informes de supervisión. Falta de adecuadas medidas de control y seguimiento por parte del supervisor. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales así como al debido control de los productos entregados | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 36 | Hallazgo 36- Soportes convenios 535/13 y 576/14 INCODER cancela el 100% del valor de los convenios mencionados, pero no se hallaron la totalidad de los soportes de las actividades de los componentes establecidos en la cláusula cuarta, igual situación se presentó con los informes de supervisión. Falta de adecuadas medidas de control y seguimiento por parte del supervisor. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales así como al debido control de los productos entregados | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 37 | Hallazgo 37- Operación y mantenimiento distritos de riego Risaralda. En vista de campo se evidencio que INCODER no dio correcta aplicación a las normas citadas toda vez que en los distritos de Riego y Drenaje de ASOCARAVI e; ASOSPIRMA en la vereda la Bella ... presentan debilitamientos en su estructura | INCODER no da aplicabilidad a la Ley 41/93 y decreto 3759/09 , respecto a capacitar a las asociaciones de usuarios para que asuman directamente la responsabilidad de administrar, operar y conservar las obras en sus respectivos distritos; y la implementación de sistemas de vigilancia, seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos | 1 | Realizar informes de seguimiento y acompañamiento a las acciones desarrolladas en los Distritos de Adecuación de Tierras a nivel nacional. | Se llevarán a cabo visitas de seguimiento y acompañamiento a los Distritos de Adecuación de tierras, orientadas a la asesoría y acompañamiento a las Asociaciones de Usuarios en aspectos administrativos, financieros, de cartera, técnicos, ambientales y/o jurídicos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita | 2 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización de la reunión de seguimiento | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 38 | Hallazgo 38. Distrito de Riego Magdalena. Tucurinca. La Corporación Autónoma Regional del Magdalena recibió y pago a satisfacción el acumulado del Acta parcial 6 del contrato de obra 198 de 2015 suscrito entre INCODER y CORPOMAG, sin el lleno de los requisitos técnicos necesarios para garantizar la estabilidad de la obra, que permitiera el cabal cumplimiento del objeto contractual. | Deficiencias por parte del INCODER y CORPOMAG , al no incluir en el contrato las obras de protección del Dique (cobertura vegetal y gaviones), no obstante a haber sido contempladas en los estudios previos, lo que afecta la estabilidad de la obra. | 1 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual." La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 39 | Hallazgo 39. Funcionamiento sistema de riego distrito de adecuación de tierras de Lebrija. Pese a la inversión de recursos realizada, con la que se pretendía la rehabilitación y puesta en funcionamiento del distrito de riego del Río Lebrija, las obras no han cumplido con esa finalidad; continúan en el mismo estado de obsolescencias e inoperancia previo a la suscripción de los contratos | Deficiencias en los procesos de planeación a cargo del INCODER, que conllevó a la asignación de recursos para las inversiones realizadas, las cuales no responden a las necesidades detectadas. | 1/2 | Desde la Vicepresidencia de Gestión Contractual, orientar a las áreas técnicas en la estructuración de la necesidad. | Establecer un esquema de trabajo con profesionales que orienten las áreas donde surge la necesidad, planificando, dirigiendo y coordinando la fase precontractual de los convenios y contratos de la entidad. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Esquema de Trabajo | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la contratación de profesionales para llevar a cabo la orientación a las áreas técnicas en la estructuración de las necesidades contractuales. | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión." La Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual", previendo que evitar su posible reiteración. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 39 | Hallazgo 39. Funcionamiento sistema de riego distrito de adecuación de tierras de Lebrija. Pese a la inversión de recursos realizada, con la que se pretendía la rehabilitación y puesta en funcionamiento del distrito de riego del Río Lebrija, las obras no han cumplido con esa finalidad; continúan en el mismo estado de obsolescencias e inoperancia previo a la suscripción de los contratos | Deficiencias en los procesos de planeación a cargo del INCODER, que conllevó a la asignación de recursos para las inversiones realizadas, las cuales no responden a las necesidades detectadas. | 2/2 | Certificación en la que se manifieste que los estudios y diseños cumplan todas las especificaciones técnicas mínimas | Exigir al área que presenta la solicitud de contrato de obra una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo de la dependencia, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% |  |  | Se evidenció la actualización del procedimiento "Contratación por Licitación Pública" versión 2, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION desde el 25 de mayo de 2018, dentro del cual, en el numeral 6. “Desarrollo”, en la actividad N° 1 "Firmar y remitir los estudios y documentos previos a la VGC.", se incluyó la siguiente acción: "(...)Para los casos de contrato de obra, se deberá aportar una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo del área que identifica la necesidad, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación, y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación" | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión." La Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual", previendo que evitar su posible reiteración. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 40 | Hallazgo 40 - Comité Técnico Coordinador Convenios. Los convenios interadministrativos suscritos por INCODER incorporan un clausula denominada Comité Técnico coordinador del convenio, en la que se señala estará integrado y debe cumplir funciones de aprobar el plan operativo, los cronogramas de ejecución, al igual que las modificaciones presupuestales y técnicas, lo cual no se viene cumpliendo. | Deficiente gestión por parte del órgano encargado de la designación del Comité Técnico Coordinador | 1 | La Vicepresidencia de Gestión Contractual elevará requerimiento a la Vicepresidencia de Integración Productiva a efecto de que se designe el comité técnico coordinador, en cumplimiento de los términos de contrato / convenio. | Elaborar memorando de requerimiento a la Vicepresidencia de Integración Productiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Memorando | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de la existencia de dos (2) memorandos de fechas 25 de noviembre de 2016 y 19 de abril de 2017, a través de los cuales la Vicepresidencia de Gestión Contractual solicitó a la Vicepresidencia de Integración Productiva, la designación del personal que integrará el Comité requerido en esta acción de mejoramiento (contrato 197 de 2016 y 358 de 2017) | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 41 | Hallazgo 41 - Supervisión e interventoría de contratos y convenios (D18). Esta supervisión recaía en algunos casos en un comité liderado por 1 profesional grado 11 quien a su vez se acompañará de un profesional jurídico, un profesional financiero y un profesional técnico. a partir de la revisión de los expedientes contractuales se evidencian deficiencias en el ejercicio de supervisión. | Deficiente gestión por parte del órgano encargado de la designación del Comité Técnico Coordinador | 1 | La Vicepresidencia de Gestión Contractual elevará requerimiento a la Vicepresidencia de Integración Productiva a efecto de que se designe el comité técnico coordinador, en cumplimiento de los términos de contrato / convenio. | Elaborar memorando de requerimiento a la Vicepresidencia de Integración Productiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Memorando | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de la existencia de dos (2) memorandos de fechas 25 de noviembre de 2016 y 19 de abril de 2017, a través de los cuales la Vicepresidencia de Gestión Contractual solicitó a la Vicepresidencia de Integración Productiva, la designación del personal que integrará el Comité requerido en esta acción de mejoramiento (contrato 197 de 2016 y 358 de 2017) | Analizados los soportes de ejecución de la actividad, se considera que la Entidad tomó las medidas correctivas necesarias para subsanar lo evidenciado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 42 | Hallazgo 42 - Beneficiarios Garantías y clausula penal pecuniaria de contratación derivada. Revisadas las pólizas de garantía establecidas por terceros que ejecutan la contratación derivada de los convenios o contratos interadministrativos celebrados por el INCODER, con entes territoriales u otras entidades se observó que dichos amparos se constituyeron sin tener como beneficiario al INCODER. | se justifica el hallazgo en que en el evento de incumplimiento de los contratistas el beneficiario no sería el INCODER., sino la entidad con quien el INCODER celebró los convenios. | 1 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el riesgo de conductas antijurídicas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudios y diseños actualizados. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 43 | Hallazgo 43 - Operatividad de los distritos de riego de pequeña escala a nivel Nacional. Art. 4 # 29 decreto 3759/09. El INCODER tiene la función de administrar los distritos de riego de su propiedad preferiblemente a través de asociaciones de usuarios. De los distritos visitados las asociaciones manifiestan no haber recibido acompañamiento continuo y asesoría | Falta de institucionalidad fuerte que apoye la política de adecuación de tierras | 1 | Realizar informes de seguimiento y acompañamiento a las acciones desarrolladas en los Distritos de Adecuación de Tierras a nivel nacional. | Se llevarán a cabo visitas de seguimiento y acompañamiento a los Distritos de Adecuación de tierras, orientadas a la asesoría y acompañamiento a las Asociaciones de Usuarios en aspectos administrativos, financieros, de cartera, técnicos, ambientales y/o jurídicos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita | 2 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 0 | 0% | 0% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que en la actual vigencia (2019), se realizó la priorización de recursos y se inició la ejecución de obras de rehabilitación en 21 distritos de pequeña, mediana y gran escala de propiedad de la ADR, con el fin de optimizar la prestación del servicio público de adecuación de tierras en las áreas de influencia de los mismos. Producto de lo anterior, allegó copia de los contratos de obra N° 553, 554, 555, 556 y 559 de 2019, cuyo objeto se enmarca en "Contratar el dianóstico y obras de rehabilitación y/o complementación y/o conservación de los Distritos de Adecuación de Tierras de Pequeña, Mediana y Gran Escala y Construcción de Obras Complementarias a la Estructura de Captación del Proyecto Tesalia Paicol Propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR", con variación en su alcance (zona asiganada). | La Oficina de Control Interno considera que, si bien se han adelantado gestiones adicionales a las propuestas para el presente hallazgo encaminadas a corregir lo evidenciado por la CGR respecto a la inoperatividad de los distritos de adecuación de tierras, se deben ejecutar las acciones planteadas con el fin de mitigar y/o prevenir lo correspondiente a la falta de acompañamiento continuo y asesoría a las asociaciones de usuarios que en su momento se le endilgó al extinto INCODER. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 5 | Hallazgo Nº 5 - Distritos de riego de pequeña escala (65) sin contabilizar en ADR. Se observó que los 65 distritos de adecuación de tierras de pequeña escala, no fueron registrados contablemente por parte del área financiera de la ADR, al cierre del ejercicio 2016, por valor de $15,231 millones, afectando el saldo de la cuenta "Otros Activos", con efectos en el patrimonio de la Entidad. | La resolución 1275 de 2016 (de transferencia de la propiedad de los Distritos de Riego a la Agencia de Desarrollo Rural), no fue allegada a la Secretaría General mediante un memorando formalmente remitido por parte de la dependencia misional responsable, razón por la cual el área contable de la Entidad no llevó a cabo el registro correspondiente. | 1/3 | Llevar a cabo la identificación de la información y/o documentación del INCODER que reposa en cada una de las dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que por su naturaleza y características propias deba ser conocida por la Secretaría General. | Solicitar a las diferentes dependencias organizacionales llevar a cabo la identificación de la información y/o documentación del INCODER que se encuentre bajo su custodia y que por su naturaleza y características deba ser conocida por la Secretaría General de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Circular emitida por la Secretaría General con destino a las diferentes dependencias de la ADR. | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 1 | 100% | 100% | SI | Con la Circular N°085 del 10 de agosto de 2017, la Secretaría General solicitó a las diferentes dependencias organizacionales llevar a cabo la identificación de la información y/o documentación del INCODER, la cual hizo extensiva a las Unidades Técnicas Territoriales mediante Circular N° 097 del 18 de agosto de 2017, que a su vez fue reiterada con la Circular 102 del 30 de agosto de 2017. | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó al no registro de los distritos de pequeña escala. De lo anterior se considera que se corrigió la situación que generó el hallazgo y se tomaron medidas preventivas respecto a la documentación dejada por el extinto Incoder | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 5 | Hallazgo Nº 5 - Distritos de riego de pequeña escala (65) sin contabilizar en ADR. Se observó que los 65 distritos de adecuación de tierras de pequeña escala, no fueron registrados contablemente por parte del área financiera de la ADR, al cierre del ejercicio 2016, por valor de $15,231 millones, afectando el saldo de la cuenta "Otros Activos", con efectos en el patrimonio de la Entidad. | La resolución 1275 de 2016 (de transferencia de la propiedad de los Distritos de Riego a la Agencia de Desarrollo Rural), no fue allegada a la Secretaría General mediante un memorando formalmente remitido por parte de la dependencia misional responsable, razón por la cual el área contable de la Entidad no llevó a cabo el registro correspondiente. | 2/3 | Llevar a cabo la identificación de la información y/o documentación del INCODER que reposa en cada una de las dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que por su naturaleza y características propias deba ser conocida por la Secretaría General. | La Secretaría General gestionará la realización de mesas de trabajo mensuales con delegados de las diferentes dependencias, a fin de determinar las características propias de la información del INCODER que reposa en cada área, la necesidad de que la misma sea transferida a la Secretaría General, así como la periodicidad y mecanismos formales mediante los cuales la misma será comunicada. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Actas de reunión (una por cada mesa de trabajo mensual) | 12 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 12 | 100% |  |  | La Secretaría General suministró soporte de las convocatorias mediante correo electrónico y actas de asistencia a las mesas de trabajo mensuales realizadas con delegados de las diferentes dependencias, para las siguientes fechas: 28 de agosto de 2017. 28 de septiembre de 2017. 31 de octubre de 2017. 29 de noviembre de 2017. 22 de diciembre de 2017. 29 de enero de 2018. 26 de febrero de 2018. 22 de marzo de 2018. 30 de abril de 2018. 28 de mayo de 2018. 28 de junio de 2018 27 de julio de 2018 | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó al no registro de los distritos de pequeña escala. De lo anterior se considera que se corrigió la situación que generó el hallazgo y se tomaron medidas preventivas respecto a la documentación dejada por el extinto Incoder | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 5 | Hallazgo Nº 5 - Distritos de riego de pequeña escala (65) sin contabilizar en ADR. Se observó que los 65 distritos de adecuación de tierras de pequeña escala, no fueron registrados contablemente por parte del área financiera de la ADR, al cierre del ejercicio 2016, por valor de $15,231 millones, afectando el saldo de la cuenta "Otros Activos", con efectos en el patrimonio de la Entidad. | La resolución 1275 de 2016 (de transferencia de la propiedad de los Distritos de Riego a la Agencia de Desarrollo Rural), no fue allegada a la Secretaría General mediante un memorando formalmente remitido por parte de la dependencia misional responsable, razón por la cual el área contable de la Entidad no llevó a cabo el registro correspondiente. | 3/3 | Llevar a cabo la identificación de la información y/o documentación del INCODER que reposa en cada una de las dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que por su naturaleza y características propias deba ser conocida por la Secretaría General. | La Secretaría General gestionará la consolidación de la información reportada por las diferentes dependencias y con base en la misma realizará una clasificación que permita identificar claramente la dependencia organizacional encargada de su conservación y custodia. Esto con el fin de facilitar su consulta. De igual forma, se realizará la medición periódica del tráfico de consultas. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Informes bimestrales a través de los cuales se analizará el tráfico de consultas realizadas en la Entidad con respecto a la información y/o documentación del INCODER. | 6 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 6 | 100% |  |  | La Secretaría General en el marco de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, emitió los siguientes Informes bimestrales, en los cuales refleja información de las actividades realizadas con el objeto de lograr la consolidación de la información reportada por las diferentes dependencias y el tráfico de consultas de los archivos por parte de la Agencia en lo corrido del año 2017: Informe bimestral N°1: Actividades realizadas del 01 de agosto al 28 de septiembre de 2017 y tráfico de consultas realizadas entre los meses de enero y septiembre de 2017 Informe bimestral N°2: Actividades realizadas 01 de octubre al 29 de noviembre de 2017 y tráfico de consultas realizadas entre los meses de enero y noviembre de 2017 Informe bimestral N° 3: Actividades realizadas del 01 de diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018. Informe bimestral N° 4: Actividades realizadas del 1 de febrero al 31 de marzo de 2018. Informe bimestral N° 5: Actividades realizadas del 1 de abril al 31 de mayo de 2018. Informe Bimestral N° 6. Actividades realizadas del 1 de junio al 31 de julio de 2018 | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó al no registro de los distritos de pequeña escala. De lo anterior se considera que se corrigió la situación que generó el hallazgo y se tomaron medidas preventivas respecto a la documentación dejada por el extinto Incoder | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 6 | Hallazgo Nº 6 - Cuenta 147090 "Otros Deudores" de la ADR. Revisada la cuenta 147090 de la ADR con corte a 31 de diciembre de 2016, se evidenció que la Entidad al realizar el registro contable del Acta de Entrega Nº 223 del 6 de diciembre de 2016 del INCODER (Municipio de la Capilla), registró contablemente un saldo de cartera por valor de $23.970.483, siendo su valor real $23.974.483. | Se cometió un error de digitación involuntaria al momento de la incorporación, lo que tuvo como consecuencia la afectación del saldo real de los terceros registrados en la cuenta DEUDORES y en su respectiva contrapartida en el Patrimonio. Tal error no fue detectado debido a la ausencia de actividades de control al respecto. | 1 | Diseñar, documentar y formalizar controles al interior del proceso contable, asociados a la revisión, verificación y comparación de los registros contables con respecto a la información suministrada por terceros, con el fin de verificar la exactitud en los valores registrados y la realización oportuna de los ajustes pertinentes. | Se adoptará un control asociado a la adecuada segregación de funciones al interior del proceso contable, así: a) Los profesionales pertenecientes al proceso llevarán a cabo el registro de los diferentes comprobantes. b) El Gestor Contable (Contador Público, Funcionario de la ADR) revisará y aprobará tales comprobantes, dejando evidencia mediante su firma o visto bueno en cada documento. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Formalización y adopción del procedimiento contable en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, el cual debe contener el mecanismo de control anteriormente descrito. | 1 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 1 | 100% | 100% | SI | La Secretaria General a través de la Dirección Administrativa y Financiera, adoptó los procedimientos "PR-FIN-001 GESTIÓN CONTABLE" y "PR-FIN-002 GESTIÓN DE GASTOS" los cuales se encuentran publicados en ISOLUCIÓN, como mecanismo de adecuada segregación de funciones al interior del proceso contable. Adicionalmente se analizó una muestra de catorce (14) comprobantes contables, en los cuales se evidenció la ejecución del control planteado, ya que se manifiesta la existencia de una secuencia en las actividades de elaboración y de aprobación, ejecutada por usuarios diferentes. | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó a la adopción de controles internos los cuales fueron corroborados por la OCI en una muestra de catorce (14) comprobantes contables. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 7 | Hallazgo Nº 7 - Cuenta 140722 Prestación de Servicios - Administración de Proyectos ADR. Revisado el cargue contable del Acta Nº 223 del 6 de diciembre de 2016 "Cartera entregada a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR" en la cuenta 140722, se observaron diferencias entre la causación y la contabilización de los intereses en algunos distritos de pequeña escala de Boyacá que el INCODER construyó, rehabilitó o mejoró. | Se cometió un error involuntario en el momento de la transcripción del archivo plano, relacionado con los intereses causados por parte del área financiera, afectando así los saldos reales de las cuentas de los clientes. Tal error no fue detectado debido a la ausencia de actividades de control al respecto. | 1 | Diseñar, documentar y formalizar controles al interior del proceso contable, asociados a la revisión, verificación y comparación de las transcripciones en los archivos planos, de los intereses causados por parte del área financiera, con el fin de verificar la exactitud en los valores calculados y la realización oportuna de los ajustes pertinentes. | Se adoptará un control asociado a la adecuada segregación de funciones al interior del proceso contable, así: a) Los profesionales pertenecientes al proceso llevarán a cabo el registro de los diferentes comprobantes. b) El Gestor Contable (Contador Público, Funcionario de la ADR) revisará y aprobará tales comprobantes, dejando evidencia mediante su firma o visto bueno en cada documento. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Formalización y adopción del procedimiento contable en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, el cual debe contener el mecanismo de control anteriormente descrito. | 1 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 1 | 100% | 100% | SI | La Secretaria General a través de la Dirección Administrativa y Financiera, adoptó los procedimientos "PR-FIN-001 GESTIÓN CONTABLE" y "PR-FIN-002 GESTIÓN DE GASTOS" los cuales se encuentran publicados en ISOLUCIÓN, como mecanismo de adecuada segregación de funciones al interior del proceso contable. Adicionalmente se analizó una muestra de catorce (14) comprobantes contables, en los cuales se evidenció la ejecución del control planteado, ya que se manifiesta la existencia de una secuencia en las actividades de elaboración y de aprobación, ejecutada por usuarios diferentes. | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó a la adopción de controles internos los cuales fueron corroborados por la OCI en una muestra de catorce (14) comprobantes contables. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 8 | Hallazgo Nº 8 - Entrega de Muebles a la ADR. Se observó que el Acta Nº 219 del 6 de diciembre de 2016, mediante la cual el INCODER realizó transferencia de muebles a la ADR, no fue registrada contablemente con corte a 31 de diciembre de 2016, subestimando la cuenta 16 por valor de $1.417.678.687, con afectación de su contrapartida en el patrimonio por la misma cuantía. | La situación observada se originó debido a la insuficiencia de recurso humano en el área administrativa y financiera de la Entidad, por lo cual al cierre de la vigencia 2016 no se logró realizar la verificación oportuna del recibo de los bienes a nivel nacional. | 1/3 | Gestionar la asignación del recurso humano necesario para llevar a cabo la verificación física del inventario de la Entidad, tendiente a conciliar la información financiera, la información consignada en las actas de entrega de elementos y el estado real de los elementos recibidos. | Designar formalmente el recurso humano necesario para la ejecución de la actividad (se designarán 3 personas que pueden ser funcionarios, contratistas, aprendices, etc.) | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Personal formalmente designado mediante acta. | 3 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 3 | 100% | 100% | SI | La Secretaría General designó tres (3) integrantes del Comité para la Gerencia y Administración de Bienes Muebles de la ADR el 07 de noviembre de 2017, así: Andrés Felipe Rodríguez: Memorando N° 20176000037073 Jeisson Parada Miranda: Memorando N° 20176000037083 Patricia Siabato Camacho: Memorando N° 20176000085452 | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó al no realizar la verificación oportuna de los bienes recibidos. De lo anterior se considera que se corrigió la situación que generó el hallazgo y se tomaron medidas preventivas respecto a la verificación de bienes dejados por el extinto INCODER | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 8 | Hallazgo Nº 8 - Entrega de Muebles a la ADR. Se observó que el Acta Nº 219 del 6 de diciembre de 2016, mediante la cual el INCODER realizó transferencia de muebles a la ADR, no fue registrada contablemente con corte a 31 de diciembre de 2016, subestimando la cuenta 16 por valor de $1.417.678.687, con afectación de su contrapartida en el patrimonio por la misma cuantía. | La situación observada se originó debido a la insuficiencia de recurso humano en el área administrativa y financiera de la Entidad, por lo cual al cierre de la vigencia 2016 no se logró realizar la verificación oportuna del recibo de los bienes a nivel nacional. | 2/3 | Gestionar la asignación del recurso humano necesario para llevar a cabo la verificación física del inventario de la Entidad, tendiente a conciliar la información financiera, la información consignada en las actas de entrega de elementos y el estado real de los elementos recibidos. | Elaborar y aprobar el cronograma de visitas para la verificación de inventarios a nivel nacional. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Cronograma de visitas aprobado. | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 1 | 100% |  |  | Se observó la existencia del cronograma de visitas a las diferentes UTT'S. Adicionalmente se observó cronograma de visitas a los diferentes distritos de riego (grande y mediana escala) concertado con la Vicepresidencia de Integración Productiva para la verificación de inventarios. | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó al no realizar la verificación oportuna de los bienes recibidos. De lo anterior se considera que se corrigió la situación que generó el hallazgo y se tomaron medidas preventivas respecto a la verificación de bienes dejados por el extinto INCODER | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 8 | Hallazgo Nº 8 - Entrega de Muebles a la ADR. Se observó que el Acta Nº 219 del 6 de diciembre de 2016, mediante la cual el INCODER realizó transferencia de muebles a la ADR, no fue registrada contablemente con corte a 31 de diciembre de 2016, subestimando la cuenta 16 por valor de $1.417.678.687, con afectación de su contrapartida en el patrimonio por la misma cuantía. | La situación observada se originó debido a la insuficiencia de recurso humano en el área administrativa y financiera de la Entidad, por lo cual al cierre de la vigencia 2016 no se logró realizar la verificación oportuna del recibo de los bienes a nivel nacional. | 3/3 | Gestionar la asignación del recurso humano necesario para llevar a cabo la verificación física del inventario de la Entidad, tendiente a conciliar la información financiera, la información consignada en las actas de entrega de elementos y el estado real de los elementos recibidos. | Realizar los ajustes contables requeridos, derivados de las diferencias observadas en las visitas efectuadas de acuerdo con el cronograma de trabajo previamente establecido. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Informe final de conciliación de inventarios. | 1 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General suministró como evidencia documental de los avances de la actividad dos (2) actas de conciliación de inventarios (30 de Junio y 30 de Septiembre). Adicionalmente, se remite el documento de conciliación final de inventarios, bienes muebles. Se evidencia en el aplicativo ISOLUCIÓN el indicador “Número de distritos de adecuación de tierras de mediana, gran escala y los 3 grandes proyectos productivos con inventarios depurados mensual” a corte del 31 de Octubre se evidencia que se han realizado 18 distritos de una meta de 18 distritos. | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó al no realizar la verificación oportuna de los bienes recibidos. De lo anterior se considera que se corrigió la situación que generó el hallazgo y se tomaron medidas preventivas respecto a la verificación de bienes dejados por el extinto INCODER | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 1 | Cuenta Deudores al cierre de vigencia 2016, ascendió a $166.100 millones, subestimada en cuantía indeterminada por cuanto los proyectos productivos y los contratos y/o convenios subrogados que fueron entregados por el INCODER para continuar con su ejecución, no están debidamente registrados en los estados contables y el cálculo de provisiones no corresponde. | Inobservancia por parte de los supervisores de lo establecido en el CAPÍTULO V VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL del Manual de Contratación y Supervisión de la Agencia de Desarrollo Rural en cuanto a las funciones de índole financiero y contable le asisten. | 1 | Realizar de manera trimestral la Conciliación de saldos de las cuentas que corresponden a cartera y a los valores registrados por saldos de los proyectos productivos transferidos por el extinto INCODER | El Gestor T1 Grado 11 – Contador remite conciliación vía correo electrónico a los responsables de la Vicepresidencia de Integración Productiva (Grupo de Cartera y Activos Productivos) con el fin que se corroboren los saldos de los registros contables y realizar la respectiva conciliación entre las áreas con base en el soporte documental disponible y dilucidar así posibles diferencias. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Correo electrónico Documento de conciliación Soporte documental (En los casos que aplique) | 4 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 2 | SIFI viene operando en una única versión desde hace más de 20 años y que depende de un único administrador, que a su vez, consolida la información y realiza el soporte. No se cuenta con manuales técnicos y de usuario, la información generada es exportada en diskettes de 3-1/2, con bases de datos independientes, que no se ajusta a un sistema con operatividad y funcionalidad técnica actual | Obsolescencia tecnológica del sistema de información usado actualmente, que no garantiza la pertinencia, oportunidad, veracidad, claridad y validez de la información que se maneja, por lo tanto pone en riesgo la efectividad del proceso. | 1 | Contratar el software para las carteras de los distritos de adecuación de tierras | Contratar con una firma especialista el software para efectuar seguimiento y control a los distritos, en los ámbitos financiero y contable, sobre las carteras que surgen del servicio público de adecuación de tierras prestado | Vicepresidencia de Integración Productiva | Software de cartera para los distritos de adecuación de tierras | 1 | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 3 | La ADR, suscribió Convenio de Cooperación Internacional No. 197, con la UNODC, por un valor total de $68.394 millones, cuyos aportes se distribuyen así: $64.394 millones por la ADR y $4.000 millones por la UNODC; analizada la etapa precontractual, se observaron deficiencias en la elaboración de los estudios del mercado y análisis del sector, contenidos en los estudios previos. | Debilidades en la elaboración de los estudios previos. | 1 | Fortalecer la elaboración de los estudios previos | Realizar capacitación y actualización a los servidores de la ADR, en materia de Contratación Estatal donde se contemplen entre otros temas la elaboración y estructuración de estudios previos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | CAPACITACION | 1 | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de trece (13) capacitaciones en materia de gestión contractual (contratación pública), en las cuales se abordaron temas tales como: Planeación en contratación Estatal, Estructuración y elaboración de Estudios Previos, Trámite Licitación Pública, Deber de Selección Objetiva, Rechazo de Oferta, Reglas de Subsanabilidad, Procedimiento Sancionatorio, Equilibrio contractual, contratos de prestación de servicios, contratos de consultoría, liquidación de contrato estatal, haciendo énfasis en cuanto al rol y deberes en el ejercicio de la supervisión e interventoría, entre otros. Estas fueron realizadas los días 26 de febrero, 5, 12 y 13 marzo, 12, 16, 23 y 30 de abril y 7 y 28 de mayo, 5, 12 de junio y 4 julio de 2018 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual." Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 4 | Dentro del manejo de la cuenta corriente del convenio No. 0100000208 del BBVA no se observa la consignación de los $330 millones del aporte de los recursos de la Gobernación del Magdalena, con los cuales se pagaría la interventoría del convenio 852 de 2015 | Falta de control y adecuado seguimiento en la ejecución del convenio por parte de la Gobernación del Magdalena, lo que afectó el normal desarrollo de las actividades y posibilitó el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 4 | Dentro del manejo de la cuenta corriente del convenio No. 0100000208 del BBVA no se observa la consignación de los $330 millones del aporte de los recursos de la Gobernación del Magdalena, con los cuales se pagaría la interventoría del convenio 852 de 2015 | Falta de control y adecuado seguimiento en la ejecución del convenio por parte de la Gobernación del Magdalena, lo que afectó el normal desarrollo de las actividades y posibilitó el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 5 | El relleno tipo 2 "Recebo" no fue suministrado, colocado y compactado. Revisadas y analizadas las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, se determinó el cobro del ítem 23,2 (relleno tipo 2 "Recebo") correspondiente al material de tapado que no fue utilizado en la obra, por valor de ($67.232.877,67) | Falta de control y seguimiento por parte de la Interventoría y supervisores de los contratos y del convenio (Departamento del Magdalena y la ADR | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 5 | El relleno tipo 2 "Recebo" no fue suministrado, colocado y compactado. Revisadas y analizadas las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, se determinó el cobro del ítem 23,2 (relleno tipo 2 "Recebo") correspondiente al material de tapado que no fue utilizado en la obra, por valor de ($67.232.877,67) | Falta de control y seguimiento por parte de la Interventoría y supervisores de los contratos y del convenio (Departamento del Magdalena y la ADR | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 6 | Se evidenció a través de la verificación y análisis de las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, respectivamente, que el impuesto del 5% se liquidó adicional al 28% del AIU, lo que generó un mayor valor pagado por cuantía de $94.203.100,52 | Falta de rigurosidad del evaluador jurídico y financiero del pliego de condiciones y de la propuesta seleccionada. Igualmente por deficiencias en el control y seguimiento por parte de la interventoría y supervisión de los contratos y el convenio (Departamento del Magdalena y la ADR) | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 6 | Se evidenció a través de la verificación y análisis de las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, respectivamente, que el impuesto del 5% se liquidó adicional al 28% del AIU, lo que generó un mayor valor pagado por cuantía de $94.203.100,52 | Falta de rigurosidad del evaluador jurídico y financiero del pliego de condiciones y de la propuesta seleccionada. Igualmente por deficiencias en el control y seguimiento por parte de la interventoría y supervisión de los contratos y el convenio (Departamento del Magdalena y la ADR) | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 7 | Proyecto Productivos de Desarrollo Rural -IPDR y PPDRET y PAREL | Falta de control y debido seguimiento a los proyectos cofinanciados y por la entrega de recursos al 100% con registro en el gasto sin el control en cuentas deudoras hasta el término del proyecto, por parte del INCODER y gestiones para recuperaciones de los mismos por parte del ADR | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de control y seguimiento a la ejecución | Asignar responsables y apoyo al seguimiento, control verificación y cierre de los proyectos productivos financiados y cofinanciados por el extinto INCODER | Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 7 | Proyecto Productivos de Desarrollo Rural -IPDR y PPDRET y PAREL | Falta de control y debido seguimiento a los proyectos cofinanciados y por la entrega de recursos al 100% con registro en el gasto sin el control en cuentas deudoras hasta el término del proyecto, por parte del INCODER y gestiones para recuperaciones de los mismos por parte del ADR | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de control y seguimiento a la ejecución | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del equipo de apoyo designado, con el fin de realizar acompañamiento, y apoyo en la tarea se seguimiento, monitoreo, control y/o cierre los 59 proyectos productivos pendientes, financiados y cofinanciados por el extinto INCODER | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 59 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 8 | Se observó que los Planes Operativos no se pueden calificar como un documento idóneo para el desembolso total de los recursos aportados por el INCODER, teniendo en cuenta que en los mismos sólo se están relacionando los cronogramas de ejecución de las actividades establecidas en cada uno de los convenios, sin relacionar las obras a ejecutar con sus respectivas especificaciones técnicas y cantidades. De igual forma, al ser el Plan Operativo parte integral del convenio, en lo que se refiere a la ejecución de los recursos, éste no puede considerarse como un bien o servicio por el cual tenga que realizarse el desembolso, teniendo en cuenta la naturaleza propia de los convenios interadministrativos en los cuales no existe contraprestación. | Deficiencias en la estructuración de los convenios interadministrativos por parte del INCODER (entidad extinta), al pactarse formas de pago que no se encuentran respaldadas por actividades acordes a la naturaleza del convenio | 1 | Para futuros contratos y convenios que adelante la Agencia los pagos se determinaran contra productos y ejecución física de los contratos o convenios | Capacitación a estructuradores, supervisores y apoyos a la supervisión sobre deberes y responsabilidades contemplados en los procedimientos y manual de contratación, supervisión e interventoría | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de trece (13) capacitaciones en materia de gestión contractual (contratación pública), en las cuales se abordaron temas tales como: Planeación en contratación Estatal y Estructuración y elaboración de Estudios Previos, Trámite Licitación Pública, Deber de Selección Objetiva, Rechazo de Oferta, Reglas de Subsanabilidad, Procedimiento Sancionatorio, Equilibrio contractual, contratos de prestación de servicios, contratos de consultoría, liquidación de contrato estatal, haciendo énfasis en cuanto al rol y deberes en el ejercicio de la supervisión e interventoría, entre otros. Estas fueron realizadas los días 26 de febrero, 5, 12 y 13 marzo, 12, 16, 23 y 30 de abril y 7 y 28 de mayo, 5, 12 de junio y 4 julio de 2018 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual." se evidenció que posterior a la suscripción del plan de mejoramiento, la Entidad suscribió un convenio interadministrativo (208 de 2019), en el cual, en su cláusula cuarta se estableció que la forma de pago se realizaría previa de manera mensual previa aprobación de factura e informe por el supervisor. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 9 | Del análisis se pudo establecer que se han presentado dilaciones y retardos en la ejecución de los contratos derivados de los mismos (contratos de obra y consultoría), por más de dos (2) años y en el caso del convenio interadministrativo No. 856 de 2015 que no fue ejecutado, la devolución de los recursos se hizo al Tesoro Nacional el 28 de febrero de 2017 | Lo anterior fue ocasionado por la suscripción de convenios sin los diseños de obra a realizar o desactualizados, especificaciones técnicas insuficientes y cantidades de obra con desviaciones considerables, además, no se identifican los distritos de riego a intervenir, | 1 | Para futuros contratos y convenios que adelante la Agencia se aplicará lo previsto en el Procedimiento "ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS" | Capacitar a los funcionarios y contratistas en el procedimiento "ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS" adoptado por la Agencia | Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Capacitación | 1 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se hace entrega de la Circular N° 158 y 162 de 2017 mediante la cual se remite y socializa la actualización de los procedimientos de Adecuación de Tierras. Adicionalmente, se hace entrega de 24 folios de soportes de listados de asistencia de capacitación de procedimientos de Adecuación de Tierras publicados dentro del sistema de gestión de calidad (ISOLUCION), dentro de los cuales se encuentra el procedimiento ADT-001 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS | La entidad durante la vigencia 2017 llevó a cabo la socialización de los procedimientos asociados al proceso de Prestación del Servicio Público de Adecuación de Tierras, a través de la emisión de dos (2) circulares y realización de capacitaciones. Adicionalmente, la Vicepresidencia de Integración Productiva informó al respecto lo siguiente: (...) conforme a la disponibilidad de recursos de inversión para la vigencia presupuestal 2019, la Entidad ya realizó un responsable ejercicio de priorización de inversión de los recursos de presupuesto asignado por el Gobierno Nacional, para atender zonas focales detectadas con anterioridad en el marco de su ejercicio de planeación (...) en donde se realizará diagnóstico y rehabilitación de obras distritos de riego, en el marco de la Licitación Publica LP No. 03 de 2019. (...) Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 12 | Del examen realizado a los soportes del Convenio citado se detectó que a fecha 30/11/2015 se encuentran $26.672.622 por concepto de rendimientos financieros que han generado los recursos transferidos por el INCODER al departamento del Huila, los cuales no han sido consignados a la cuenta del Tesoro Nacional del Banco de la República | Se observan deficiencias en la labor de supervisión, pues hasta la fecha la ADR desconoce el destino de estos recursos y la cuantía total de los rendimientos financieros generados | 1/2 | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 12 | Del examen realizado a los soportes del Convenio citado se detectó que a fecha 30/11/2015 se encuentran $26.672.622 por concepto de rendimientos financieros que han generado los recursos transferidos por el INCODER al departamento del Huila, los cuales no han sido consignados a la cuenta del Tesoro Nacional del Banco de la República | Se observan deficiencias en la labor de supervisión, pues hasta la fecha la ADR desconoce el destino de estos recursos y la cuantía total de los rendimientos financieros generados | 2/2 | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Informes de visita de verificación | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 13 | A pesar de las anteriores obligaciones establecidas para el Departamento del Huila en el convenio suscrito, se observó un incumplimiento de ellas, las cuales se vieron reflejadas en el Contrato de Obra No. 962 de 2015, cuyo objeto es Realizar la construcción del Distrito de Riego de Pequeña Escala Guayabal en el Municipio de Suaza – Departamento del Huila. En este contrato se pactó el pago de un anticipo del 40% del valor del contrato, contra expresa prohibición del numeral 25 de la Cláusula Décima del Convenio | La pérdida de control sobre los recursos de la Nación es el resultado de entregar recursos anticipadamente tanto a los entes territoriales como a los contratistas de las obras | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 13 | A pesar de las anteriores obligaciones establecidas para el Departamento del Huila en el convenio suscrito, se observó un incumplimiento de ellas, las cuales se vieron reflejadas en el Contrato de Obra No. 962 de 2015, cuyo objeto es Realizar la construcción del Distrito de Riego de Pequeña Escala Guayabal en el Municipio de Suaza – Departamento del Huila. En este contrato se pactó el pago de un anticipo del 40% del valor del contrato, contra expresa prohibición del numeral 25 de la Cláusula Décima del Convenio | La pérdida de control sobre los recursos de la Nación es el resultado de entregar recursos anticipadamente tanto a los entes territoriales como a los contratistas de las obras | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 14 | Analizada la ejecución del contrato de obra pública No. 0137 de 2015, suscrito entre CORPOGUAJIRA y el Consorcio Prosperidad Wayuu, derivado del Convenio Interadministrativo No. 853 de 2015, se pudo evidenciar que hay incertidumbre en el manejo de los recursos del anticipo por cuantía de $1.828.559.256, a través de la Fiduciaria Bancolombia S.A., toda vez que los recursos fueron autorizados por parte de la empresa Interventoría y Obras Ltda., quienes desempeña las funciones de interventoría del contrato en mención, los cuales fueron girados al contratista con sólo la presentación de facturas y cuentas de cobro, con fechas del periodo comprendido entre el 12 de febrero al 28 de marzo de 2016, por concepto de mano de obra, anticipos por prestación del servicio de transporte de materiales y equipos, entre otros, sin los soportes de las contrataciones del personal y del transporte | El interventor autorizó el retiro de los valores de las facturas, sin la entrega parcial de obras, generando que el erario público dejara de percibir mayores recursos por los rendimientos financieros y se corra el riesgo de desviación de los recursos | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 14 | Analizada la ejecución del contrato de obra pública No. 0137 de 2015, suscrito entre CORPOGUAJIRA y el Consorcio Prosperidad Wayuu, derivado del Convenio Interadministrativo No. 853 de 2015, se pudo evidenciar que hay incertidumbre en el manejo de los recursos del anticipo por cuantía de $1.828.559.256, a través de la Fiduciaria Bancolombia S.A., toda vez que los recursos fueron autorizados por parte de la empresa Interventoría y Obras Ltda., quienes desempeña las funciones de interventoría del contrato en mención, los cuales fueron girados al contratista con sólo la presentación de facturas y cuentas de cobro, con fechas del periodo comprendido entre el 12 de febrero al 28 de marzo de 2016, por concepto de mano de obra, anticipos por prestación del servicio de transporte de materiales y equipos, entre otros, sin los soportes de las contrataciones del personal y del transporte | El interventor autorizó el retiro de los valores de las facturas, sin la entrega parcial de obras, generando que el erario público dejara de percibir mayores recursos por los rendimientos financieros y se corra el riesgo de desviación de los recursos | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 1/8 | Incorporar cambios en el proceso de facturación de tarifas tendientes a la emisión de los actos administrativos para la facturación oportuna y adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones no exigibles. | La Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, gestionará la emisión del nuevo acto administrativo que actualice lo dispuesto en la Resolución 498 de 1997 y su modificatoria Resolución 026 de 2000, para con posterioridad generar la Resolución de facturación de Tarifas. | Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Resolución | 2 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2 | 100% | 31.25% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva entrega como evidencia documental del cumplimiento de la acción la Resolución 0821 de 2018 Lineamientos para elaboración y presentación de presupuestos ordinarios, cálculo de tarifas para la AOC y facturación, cobro y recaudo de las tarifas. Dicha Resolución deroga las Resoluciones 498 de 1997 y su modificatoria Resolución 026 de 2000. Adicionalmente se remiten las Resoluciones 824, 825 y 826 de 2018 mediante las cuales se expiden los presupuestos de Administración, Operación y Conservación y el valor de las tarifas para el año 2018 de Distritos de Adecuación de Tierras. La entidad ya expidió la Resolución 0390 del 27-06-2019, que modifica parcialmente la Resolución 0821 de 2018 en el marco de los procesos de cartera de la ADR. | Se proyectaron ocho (8) actividades encaminadas a subsanar las distintas situaciones evidenciadas por la CGR, de lo cual se observó: Se observó la emisión de la Resolución 0821 de 2018 Lineamientos para elaboración y presentación de presupuestos ordinarios, cálculo de tarifas para la AOC y facturación, cobro y recaudo de las tarifas y Resolución 0390 del 27-06-2019, que modifica parcialmente la Resolución 0821 de 2018 en el marco de los procesos de cartera de la ADR. Se suscribió el Convenio Interadministrativo entre la ADR (294) y la IGAC (4790). Cuyo objeto es Aunar recursos técnicos y administrativos para obtener, disponer e intercambiar información, servicios y productos cartográficos, agrológicos y catastrales requeridos para fortalecer y agilizar los procesos misionales de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. Las restantes seis (6) actividades no presentan avance de ejecución, de las cuales tres (3) se encuentran dentro de los términos y tres (3) se encuentran vencidas, para las cuales se debe priorizar su ejecución. | La Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por tanto el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8, e las cuales cinco (5) se encuentran dentro de los términos y una (1) se encuentran vencidas, para la cual se debe priorizar su ejecución. | Abierta - Vencida | sigue igual
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 2/8 | Incorporar cambios en el proceso de facturación de tarifas tendientes a la emisión de los actos administrativos para la facturación oportuna y adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones no exigibles. | La Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras gestionara la información predial actualizada del IGAC. | Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Oficios /Actas | 2 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción Convenio Interadministrativo entre la ADR (294) y la IGAC (4790). Cuyo objeto es Aunar recursos técnicos y administrativos para obtener, disponer e intercambiar información, servicios y productos cartográficos, agrológicos y catastrales requeridos para fortalecer y agilizar los procesos misionales de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. Adicionalmente se remite correo electrónico a través del cual La Agencia de Desarrollo Rural requiere al IGAC el acceso a información catastral que incluya datos de propietario y número de matrícula inmobiliaria para poder actualizar los Registros Generales de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras, | Se proyectaron ocho (8) actividades encaminadas a subsanar las distintas situaciones evidenciadas por la CGR, de lo cual se observó: Se observó la emisión de la Resolución 0821 de 2018 Lineamientos para elaboración y presentación de presupuestos ordinarios, cálculo de tarifas para la AOC y facturación, cobro y recaudo de las tarifas y Resolución 0390 del 27-06-2019, que modifica parcialmente la Resolución 0821 de 2018 en el marco de los procesos de cartera de la ADR. Se suscribió el Convenio Interadministrativo entre la ADR (294) y la IGAC (4790). Cuyo objeto es Aunar recursos técnicos y administrativos para obtener, disponer e intercambiar información, servicios y productos cartográficos, agrológicos y catastrales requeridos para fortalecer y agilizar los procesos misionales de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. Las restantes seis (6) actividades no presentan avance de ejecución, de las cuales tres (3) se encuentran dentro de los términos y tres (3) se encuentran vencidas, para las cuales se debe priorizar su ejecución. | La Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por tanto el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8, e las cuales cinco (5) se encuentran dentro de los términos y una (1) se encuentran vencidas, para la cual se debe priorizar su ejecución. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 3/8 | Adelantar las acciones necesarias para actualizar del RGU de los Distritos administrados Directamente por la ADR | Formalizar en un documento la estrategia creada para actualizar el RGU de los Distritos Administrados Directamente por la ADR. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento | 1 | 2019-11-01 | 2020-07-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 4/8 | Adelantar las acciones necesarias para actualizar del RGU de los Distritos administrados Directamente por la ADR | Elaborar modelo de concepto a emitir por la VIP para autorizar la actualización del RGU de acuerdo al Procedimiento PR-ADT-004 | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento | 1 | 2019-11-01 | 2020-07-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 5/8 | Adelantar las acciones necesarias para actualizar del RGU de los Distritos administrados Directamente por la ADR | Actualizar el procedimiento PR-ADT-004 para incorporar los ajustes necesarios de acuerdo a la Estrategia de Actualización del RGU y el Modelo de concepto para actualizar RGU. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento actualizado | 1 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 6/8 | Capacitar periódicamente a los operarios de los Distritos en el diligenciamiento de formatos del Procedimiento PR-ADT-004 | Realizar capacitaciones en el procedimiento PR-ADT-004 y el diligenciamiento de formatos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Listado de asistencia capacitaciones | 6 | 2019-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 7/8 | Incorporar controles en el procedimiento PR-ADT-004 para revisar el diligenciamiento de formatos de suministro de agua | Realizar modificación del procedimiento PR-ADT-004 incorporando tipo de control y responsable para el diligenciamiento de formatos de suministro de agua en los Distritos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento actualizado | 1 | 2019-11-01 | 30/02/2020 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 8/8 | Incorporar cambios en el proceso de facturación de tarifas tendientes a la emisión de los actos administrativos para la facturación oportuna y adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones no exigibles. | La Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras y la Oficina Asesora Jurídica, realizarán las gestiones necesarias para continuar el proceso de saneamiento de la cartera iniciando gestiones de prescripción de la acción de cobro de oficio por parte de la entidad, en los términos de la Resolución 1419 de 2017. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Actas de Comité | 4 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 2 | 50% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva entrega como evidencia documental del avance de la acción de mejora la Resolución 0617 de 2018 "Por la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR". Adicionalmente, como soporte documental de avance de la actividad se entrega: - Resolución 831 de 2018 "Por medio de la cual se declara una cartera como de imposible recaudo por la causal de prescripción" y un (1) acta de Comité de Cartera del día 24 de Septiembre de 2018. - Acta de Comité de Cartera del 5 de diciembre de 2019 mediante la cual se prescribió de oficio un predio. Adicionalmente se informó que este año se llevó a cabo comité de cartera donde aprobó de oficio 40 predios, no obstante aún no se ha expedido la resolución por la cual la declara prescrita. | La Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia del Acta de Comité del 5 de diciembre de 2019 mencionada por los responsables de la ejecución de la presente acción, por ende no es posible otorgar un avance porcentual en la ejecución de la presente acción, para lo cual se recomienda se priorice su ejecución por cuanto la misma se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 2 | Saldos que soportan cuenta recursos entregados en administración presentan sobrestimación por $18.006.828.028, correspondiente a convenios 769/17 y 225/16, debido a registro de saldos superiores a los entregados por la ADR al contratista y que, al cierre de vigencia, no se habían legalizado. Restando razonabilidad a las cifras soporte de la cuenta Deudores, con contrapartida en el gasto. | Inobservancia por parte de los supervisores de lo establecido en el capítulo V Vigilancia y control de la ejecución contractual del Manual de Contratación y Supervisión de la Agencia de Desarrollo Rural en cuanto al reporte oportuno de toda operación, acto o transacción que, teniendo repercusión de contenido económico, afecta la información financiera de la entidad. | 1/2 | Remitir mensualmente los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al periodo de cierre los saldos registrados en las cuentas contables que hacen parte del Estado Financiero al VIP y a los Directores de UTT en su calidad de Supervisores con el fin de corroborar la consistencia en las cifras contenidas en la contabilidad con respecto a la ejecución de dineros entregados en administración | El Gestor T1 Grado 11 – Contador envía al VIP y a los Directores de UTT en su calidad de Supervisores los 5 primeros días hábiles al mes siguiente de cierre el formato de seguimiento de ejecución de los recursos entregados en administración vía correo electrónico con el fin de corroborar la consistencia en las cifras contenidas en la contabilidad con respecto a la ejecución de los dineros entregados en administración. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Correo electrónico con el formato de seguimiento de ejecución de recursos entregados en administración | 8 | 2019-11-07 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 2 | Saldos que soportan cuenta recursos entregados en administración presentan sobrestimación por $18.006.828.028, correspondiente a convenios 769/17 y 225/16, debido a registro de saldos superiores a los entregados por la ADR al contratista y que, al cierre de vigencia, no se habían legalizado. Restando razonabilidad a las cifras soporte de la cuenta Deudores, con contrapartida en el gasto. | Inobservancia por parte de los supervisores de lo establecido en el capítulo V Vigilancia y control de la ejecución contractual del Manual de Contratación y Supervisión de la Agencia de Desarrollo Rural en cuanto al reporte oportuno de toda operación, acto o transacción que, teniendo repercusión de contenido económico, afecta la información financiera de la entidad. | 2/2 | Corroborar la consistencia en las cifras contenidas en la contabilidad con respecto a la información sobre la ejecución de los dineros entregados en administración por parte de los supervisores. Si el supervisor no contesta a tiempo se informa a Control Interno Disciplinario. | En caso de respuesta afirmativa, el Gestor T1 Grado 11 – Contador corrobora la consistencia en las cifras contenidas en la contabilidad con respecto a la información sobre la ejecución de los dineros entregados en administración por parte de los supervisores. Si el supervisor no contesta a tiempo se informa a Control Interno Disciplinario, para lo de su competencia. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Correo electrónico con formato de seguimiento de ejecución de recursos entregados en administración diligenciado por el supervisor Oficio a Control Interno Disciplinario (en el caso que aplique) | 8 | 2019-11-07 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 3 | Constitución errada de reservas sin el debido soporte documental que avala en términos legales la creación de las mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser liberados. | Falta de seguimiento y control por parte del la Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera del estado de ejecución de los registros presupuestales de los mismos, con el propósito de establecer las reservas presupuestales y cuentas por pagar a constituirse, antes del cierre de la vigencia fiscal de cada año. | 1 | Remitir por la SG a 31.10.19 los saldos de contratos y/o convenios a cada supervisor, para que tramiten a 30.11.19 a la VGC las modificaciones contractuales (adición, prórroga) que por fuerza mayor o caso fortuito trasciende la vigencia fiscal y se constituye en reserva presupuestal. Si el supervisor no realiza ninguna acción, se informa a Control Disciplinario Interno. | Contratista de SG remite a corte 31.10 saldos de contratos y/o convenios a cada supervisor, para trámite a 30.11 ante VGC modificaciones contractuales (adición, prórroga) por fuerza mayor o caso fortuito que trascienden la vigencia y se constituyen en reserva presupuestal, soporte documental remitido por VGC a SG para su registro. Si el supervisor no realiza ninguna acción, se informa a C.D.I | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Correo electrónico a cada uno de los supervisores | 1 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 4 | Incumplimiento de lo estipulado en el reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la comisión. | Inobservancia de parte del servidor público y/o contratista de los tiempos establecidos en el reglamento de autorización y pago de viáticos para legalización de comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones posteriores inclusive en los casos que la misma obedezca a necesidad del servicio y actividades impostergables de la ADR. | 1/5 | Realizar Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Comisiones y Viáticos una mesa de trabajo con las áreas involucradas para replantear el plan de mejoramiento con acciones encaminadas a subsanar el hallazgo. | El contratista asignado del tema Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Comisiones y Viáticos convoca a todas las dependencias a una mesa de trabajo con el fin de que las áreas involucradas replanteen o propongan nuevas acciones para el plan de mejoramiento, encaminadas a subsanar la legalización fuera de tiempo. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Mesa de trabajo | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-11 | 1 | 100% | 33.33% | NO | En mesa de trabajo realizada el 17 de diciembre de 2019, La Secretaría General aportó listado de asistencia de mesa de trabajo realizada el 7 de octubre de 2019 de asunto “Acciones Hallazgo CGR – Ulises – Legalización de comisiones”. | Acción realizada. La Oficina de Control Interno observó soportes de la ejecución de la presente acción (listado de asistencia del 7 de octubre de 2019). No obstante, se debe culminar la ejecución de las demás acciones planteadas y corroborar su efectividad para determinar el cierre del hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 2, 3, 4 y 5 las cuales se encuentran vencidas al cierre del presente seguimiento. | Pendiente efectividad - abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 4 | Incumplimiento de lo estipulado en el reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la comisión. | Inobservancia de parte del servidor público y/o contratista de los tiempos establecidos en el reglamento de autorización y pago de viáticos para legalización de comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones posteriores inclusive en los casos que la misma obedezca a necesidad del servicio y actividades impostergables de la ADR. | 2/5 | Continuar la Dirección Administrativa y Financiera - Comisiones y Viáticos con el envío de manera mensual del listado con la relación de las Comisiones u Órdenes de Desplazamiento pendientes de legalización en los tiempos establecidos o sin liquidar por ausencia de documentos para tal fin. | El contratista asignado del tema Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Comisiones y Viáticos continúa con el envío de manera mensual del listado con la relación de las Comisiones u Órdenes de Desplazamiento pendientes de legalización en los tiempos establecidos o sin liquidar por ausencia de documentos para tal fin. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Listado con la relación de los servidores públicos y contratistas con las legalizaciones pendientes o sin liquidar por ausencia de documentos | 3 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 2 | 66.67% |  |  | En mesa de trabajo realizada el 17 de diciembre de 2019, La Secretaría General aportó: • Circular N° 132 del 30 de octubre de 2019 de Asunto: “Legalización de Comisiones y Órdenes de desplazamiento”. • Circular N° 144 del 29 de noviembre de 2019 de Asunto: “Legalización de Comisiones y órdenes de desplazamiento”. Nota: Se encuentra en trámite la emisión de la Circular de diciembre de 2019. | Se observó la ejecución parcial de la presente acción, situación por la cual se debe continuar realizando seguimiento a la ejecución total de la acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 2, 3, 4 y 5 las cuales se encuentran vencidas al cierre del presente seguimiento. | Abierta - Vencida | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 4 | Incumplimiento de lo estipulado en el reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la comisión. | Inobservancia de parte del servidor público y/o contratista de los tiempos establecidos en el reglamento de autorización y pago de viáticos para legalización de comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones posteriores inclusive en los casos que la misma obedezca a necesidad del servicio y actividades impostergables de la ADR. | 3/5 | Tramitar las legalizaciones correspondientes, basados en el listado emitido por Viáticos y Comisiones, corresponde a los contratistas so pena de que los supervisores de contrato firmen el formato de Recibido a Satisfacción e Informe mensual de las obligaciones contractuales | Basados en el listado emitido por Viáticos y Comisiones, corresponde a los contratitas tramitar las legalizaciones correspondientes, so pena de que los supervisores de contrato firmen el formato de Recibido a Satisfacción e Informe mensual de las obligaciones contractuales | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Legalizaciones tramitadas | 1 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente seguimiento | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 2, 3, 4 y 5 las cuales se encuentran vencidas al cierre del presente seguimiento. | Abierta - Vencida | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 4 | Incumplimiento de lo estipulado en el reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la comisión. | Inobservancia de parte del servidor público y/o contratista de los tiempos establecidos en el reglamento de autorización y pago de viáticos para legalización de comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones posteriores inclusive en los casos que la misma obedezca a necesidad del servicio y actividades impostergables de la ADR. | 4/5 | Tramitar las legalizaciones correspondientes por los servidores públicos, basados en el listado emitido por Viáticos y Comisiones, so pena de que los jefes directos envíen en caso de ser requerido a Control Interno Disciplinario | Basado en el listado emitido por Viáticos y Comisiones, corresponde a los servidores públicos tramitar las legalizaciones correspondientes, so pena de que los jefes directos envíen en caso de ser requerido a Control Interno Disciplinario | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Legalizaciones tramitadas | 1 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente seguimiento | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 2, 3, 4 y 5 las cuales se encuentran vencidas al cierre del presente seguimiento. | Abierta - Vencida | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 4 | Incumplimiento de lo estipulado en el reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la comisión. | Inobservancia de parte del servidor público y/o contratista de los tiempos establecidos en el reglamento de autorización y pago de viáticos para legalización de comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones posteriores inclusive en los casos que la misma obedezca a necesidad del servicio y actividades impostergables de la ADR. | 5/5 | Actualizar la vigencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP en el Procedimiento Viáticos, Gastos de Manutención, Comisiones y Desplazamiento al interior de la por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, pasando la validez de dos (2) meses a un (1) mes. | Corresponde a la Dirección Administrativa y Financiera - contratista de Comisiones y Viáticos actualizar en el Procedimiento, lo correspondiente al tiempo de vigencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP pasando de dos (2) meses a un (1) mes | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Procedimiento actualizado con la vigencia del CDP | 1 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente seguimiento | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 2, 3, 4 y 5 las cuales se encuentran vencidas al cierre del presente seguimiento. | Abierta - Vencida | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 5 | Debilidades en el proceso de planificación y cumplimiento de los objetivos misionales asignados a la ADR, así como el incumplimiento al principio de anualidad, por la entrega del 100% de los recursos sin ejecución, teniendo establecido, desde los estudios previos y los contratos que la ejecución estaba prevista hasta la vigencia 2018 | Falta de Planificación ejecución recursos presupuestales | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 5 | Debilidades en el proceso de planificación y cumplimiento de los objetivos misionales asignados a la ADR, así como el incumplimiento al principio de anualidad, por la entrega del 100% de los recursos sin ejecución, teniendo establecido, desde los estudios previos y los contratos que la ejecución estaba prevista hasta la vigencia 2018 | Falta de Planificación ejecución recursos presupuestales | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 6 | En los contratos de prestación de servicios N° 15, 540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54, 52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y RP de estos se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con el desarrollo de los rubros presupuestales registrados | Las actividades desarrolladas por el contratista y relacionadas con cada Rubro Presupuestal no guardan coherencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto para el cual fue contratado. | 1/3 | Emitir política de operación (directrices a través de circular o memorando) | Emitir política de operación (directrices a través de circular o memorando) donde se mencione entre otros temas la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato, desde la estructuración de los estudios previos del mismo. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación | Directrices a través de circular o memorando | 1 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 6 | En los contratos de prestación de servicios N° 15, 540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54, 52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y RP de estos se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con el desarrollo de los rubros presupuestales registrados | Las actividades desarrolladas por el contratista y relacionadas con cada Rubro Presupuestal no guardan coherencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto para el cual fue contratado. | 2/3 | Ajustar las condiciones especiales de los procedimientos | Ajustar los procedimientos: "Estructuración del proceso de selección del proceso de Gestión Contractual" y "Elaboración, actualización y seguimiento al plan anual de adquisiciones de bienes y servicios plan de adquisiciones de la ADR" del proceso Direccionamiento Estratégico Institucional, el numeral denominado "condiciones especiales" haciendo énfasis en la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación | Procedimientos ajustados | 2 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 6 | En los contratos de prestación de servicios N° 15, 540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54, 52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y RP de estos se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con el desarrollo de los rubros presupuestales registrados | Las actividades desarrolladas por el contratista y relacionadas con cada Rubro Presupuestal no guardan coherencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto para el cual fue contratado. | 3/3 | Socializar procedimiento | Socializar a través de los canales internos de la Agencia, los instrumentos de planeación y procedimientos vigentes. Oficina de Planeación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación | Documentos publicados | 100% | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 7 | Debilidades en la supervisión de los convenios interadministrativos | Falta de devolución oportuna de rendimientos Financieros de los convenios interadministrativos | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 7 | Debilidades en la supervisión de los convenios interadministrativos | Falta de devolución oportuna de rendimientos Financieros de los convenios interadministrativos | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 8 | Falta de seguimiento a la ejecución de la subcontratación de los convenios | Pago sin cumplimiento de requisitos del Contrato de Obra No. 0122/17 | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 8 | Falta de seguimiento a la ejecución de la subcontratación de los convenios | Pago sin cumplimiento de requisitos del Contrato de Obra No. 0122/17 | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 9 | Los convenios suscritos con UNODC fueron contratados para adelantar los proyectos integrales de desarrollo agropecuario, en los cuales la ADR con recursos del presupuesto nacional financia más del 90% del total de cada uno de ellos, por lo cual se incumple el artículo 20 de la ley 1150 de 2007 al no haber aplicado la normatividad nacional | Inobservancia, de los preceptos normativos de la contratación pública, que conduce a la pérdida del control en la administración y ejecución de los recursos públicos, tanto de la Agencia de Desarrollo Rural como responsable del recurso y para la Contraloría General de la Republica, como ente de control fiscal | 1/2 | Elaboración de manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional | Corresponde a la Vicepresidencia de Gestión Contractual realizar la gestión para: Elaborar un Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional que permita tener el control en la administración de los recursos públicos por parte de la ADR. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Manual | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que la Agencia de Desarrollo Rural expidió la Resolución 487 de 2019 con la cual se adoptó el “Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional Suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural”, así mismo se realizó la socialización del mencionado manual a través de capacitación realizada el 26 de agosto de 2019 por el Vicepresidente de Gestión Contractual a los directores de las UTTs y a nivel nacional mediante capsula informativa dirigida a todos los funcionarios y colaboradores. En la vigencia 2019 no se han suscrito convenios de cooperación internacional. | La Oficina de Control Interno observó la adopción en el Sistema Integrado de Gestión del "Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional Suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural”, adoptado mediante Resolución 487 del 23 de julio de 2019, cuyo objetivo es "Definir un instrumento de apoyo que garantice unidad de criterios en la supervisión, seguimiento y control de las actividades contempladas en los Convenios de Cooperación Internacional, para su debida ejecución y toma de decisiones estratégicas". No obstante lo anterior, en reunión sostenida el 13 de diciembre de 2019, con la Vicepresidencia de Gestión Contractual se manifestó que en la vigencia 2019 no se han suscrito convenios de cooperación internacional, situación que dificulta verificar la efectividad de la acción propuesta por cuanto no es posible corroborar la aplicación del manual y de la normatividad aplicable para la formulación de convenios internacionales. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 9 | Los convenios suscritos con UNODC fueron contratados para adelantar los proyectos integrales de desarrollo agropecuario, en los cuales la ADR con recursos del presupuesto nacional financia más del 90% del total de cada uno de ellos, por lo cual se incumple el artículo 20 de la ley 1150 de 2007 al no haber aplicado la normatividad nacional | Inobservancia, de los preceptos normativos de la contratación pública, que conduce a la pérdida del control en la administración y ejecución de los recursos públicos, tanto de la Agencia de Desarrollo Rural como responsable del recurso y para la Contraloría General de la Republica, como ente de control fiscal | 2/2 | Fortalecer las competencias y la calidad de los conocimientos en la elaboración de estudios previos y demás aspectos requeridos en la etapa precontractual. | Corresponde a la Vicepresidencia de Gestión Contractual realizar la gestión para: Realizar capacitación y actualización a los servidores de la ADR, en materia de Contratación Estatal donde se contemplen entre otros temas la elaboración y estructuración de estudios previos de conformidad con la normatividad vigente. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 | 100% |  |  | En cumplimiento de esta acción de mejora, se realizaron 13 capacitaciones en materia de contratación estatal donde se abordaron temas como: Planeación en contratación estatal, estructuración y elaboración de estudios previos, el deber de selección objetiva, rechazo de oferta, reglas de susbsanabilidad, procedimiento sancionatorio, equilibrio contractual, contratos de prestación de servicios, contratos de consultoría, liquidación de contrato estatal, entre otros; las que fueron realizadas los días 26 de febrero; 5,12 y 13 de marzo; 12, 16, 23 y 30 de abril; 7 y 28 de mayo; 5 y 12 de junio y 4 de julio. | La Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por tanto el responsable debe priorizar la ejecución de la acción 1. | La Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por tanto el responsable debe priorizar la ejecución de la acción 1. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 10 | No se han realizado las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa | Insuficiencia de presupuesto para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa | 1/3 | Realizar trámite ante Ministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público para presupuesto 2018 | Corresponde a la Secretaría General - Dirección de Talento Humano realizar las acciones necesarias para solicitar los recursos por valor de $150.500.000 en el mes de noviembre de 2018, cuando hacen adiciones presupuestales al Ministerio de Hacienda para la vigencia 2018. | Secretaría General -Dirección de Talento Humano | Carta modificatoria de presupuesto | 1 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 1 | 100% | 100% | SI | La Secretaría General entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción de mejora comunicación RAD. 20186200011042 (21/02/18) mediante la cual se solicita al Director General del Presupuesto General una apropiación- adición presupuestal de 150,5 millones de pesos con el objeto de adelantar el concurso de mérito para la provisión de los empleos vacantes de carrera administrativa en la planta de personal. Adicionalmente se remite una respuesta de carácter desfavorable a mencionada solicitud a través de Oficio RAD 20186100039371. | Adicional a las actividades establecidas para este hallazgo, la Entidad expidió la Resolución N° 0315 del 22 de mayo de 2019, "Mediante la cual se reconoce y ordena el pago de unos recursos al CNSC para financiar los costos que corresponden al Desarrollo del proceso de selección por mérito para proveer los empleos vacantes de la Planta de personal de la ADR". El día 30 de mayo de 2019, se realizó el pago a la CNSC por valor de $157.500.000. Cómo requisito de la CNSC, para dar inicio al proceso de selección por méritos para proveer los empleos vacantes, se realizó el cargue de los perfiles de los cargos vacantes a proveerán en el aplicativo SIMO "Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad" y se realizó el ajuste al Manual de Funciones y Competencias Laborales. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 10 | No se han realizado las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa | Insuficiencia de presupuesto para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa | 2/3 | Realizar trámite ante Ministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público para presupuesto 2019 | Corresponde a la Secretaría General - Dirección Talento Humano realizar seguimiento a la aprobación del Presupuesto 2019 de la ADR, para garantizar que la partida respecto al recurso para proveer cargos de carrera administrativa por concurso público, sea asignado mediante Decreto de Liquidación de Presupuesto en la vigencia del 2019 por el Ministerio de Hacienda. | Secretaría General | Decreto de Liquidación de Presupuesto en lo correspondiente a la vigencia del 2019 | 1 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1 | 100% |  |  | Mediante Decreto No. 2467 del 28 de diciembre de 2018, a partir de la página 106 se encuentra la asignación del Presupuesto de la ADR para la vigencia 2019 y con cargo al rubro denominado ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS se encuentran apropiados los recursos disponibles para atender la convocatoria para la provisión de cargos de carrera administrativa. Dado que el Decreto en mención se expidió el 28 de diciembre de 2018 no se había podido cumplir con la acción propuesta. | Adicional a las actividades establecidas para este hallazgo, la Entidad expidió la Resolución N° 0315 del 22 de mayo de 2019, "Mediante la cual se reconoce y ordena el pago de unos recursos al CNSC para financiar los costos que corresponden al Desarrollo del proceso de selección por mérito para proveer los empleos vacantes de la Planta de personal de la ADR". El día 30 de mayo de 2019, se realizó el pago a la CNSC por valor de $157.500.000. Cómo requisito de la CNSC, para dar inicio al proceso de selección por méritos para proveer los empleos vacantes, se realizó el cargue de los perfiles de los cargos vacantes a proveer en en el aplicativo SIMO "Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad" y se realizó el ajuste al Manual de Funciones y Competencias Laborales. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 10 | No se han realizado las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa | Insuficiencia de presupuesto para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa | 3/3 | Realizar la inclusión en el Oficio de desagregación de Presupuesto 2019 las partidas respecto al recurso para proveer cargos de carrera administrativa por concurso público | Corresponde a la Secretaría General -Dirección de Talento Humano verificar que Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera realice la desagregación de Presupuesto 2019 que contenga la partida respecto al recurso para proveer cargos de carrera administrativa por concurso público | Secretaría General | Desagregación de Presupuesto 2019 | 1 | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1 | 100% |  |  | Mediante memorando 20186100047203 de fecha 31 de diciembre de 2018, la Secretaría General hizo la desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento de 2019 y en rubro denominado ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN se encuentra apropiados los recursos disponibles para atender la convocatoria para la provisión de cargos de carrera administrativa correspondientes a $154.000.000 contenidos en el valor de $ 2.748.137.204 | Adicional a las actividades establecidas para este hallazgo, la Entidad expidió la Resolución N° 0315 del 22 de mayo de 2019, "Mediante la cual se reconoce y ordena el pago de unos recursos al CNSC para financiar los costos que corresponden al Desarrollo del proceso de selección por mérito para proveer los empleos vacantes de la Planta de personal de la ADR". El día 30 de mayo de 2019, se realizó el pago a la CNSC por valor de $157.500.000. Cómo requisito de la CNSC, para dar inicio al proceso de selección por méritos para proveer los empleos vacantes, se realizó el cargue de los perfiles de los cargos vacantes a proveer en en el aplicativo SIMO "Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad" y se realizó el ajuste al Manual de Funciones y Competencias Laborales. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 11 | Ejercicio de funciones de carácter permanente por contratistas de prestación de servicios | A través del Decreto 418 del 7 de marzo de 2016 se crearon 114 empleos de carácter permanente, los cuales son insuficientes para atender la misionalidad de la Agencia, esto debido a las restricciones presupuestales y cero costo | 1 | Presentar Estudio Técnico de rediseño organizacional al Consejo Directivo para su aprobación y posterior presentación al DAFP, MADR, Min Hacienda y Presidencia, por parte de la Secretaria General en conjunto con el contratista líder de la Dirección de Talento Humano. | Corresponde a la Secretaria General en conjunto con el contratista líder de la Dirección de Talento Humano, presentar el Estudio Técnico de rediseño organizacional, al Consejo Directivo, para aprobación y posterior presentación del DAFP, MADR, Min Hacienda, Presidencia | Secretaría General -Dirección de Talento Humano | Estudio Técnico de rediseño organizacional | 1 | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | De acuerdo con lo informado en mesa de trabajo realizada el 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Talento Humano de las Secretaría General, presentó avance de rediseño organizacional ante el Consejo Directivo en las sesiones del 15 de noviembre de 2019 y 5 de diciembre de 2019; no obstante, no se ha obtenido su aprobación, por cuanto se requiere realizar otras sesiones para continuar con la verificación del modelo de operación. Se estima la próxima sesión se lleve a cabo el próximo 23 de diciembre de 2019. Adicionalmente, suministraron el oficio N° 20192000075232 del 05 de noviembre de 2019 enviado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de asunto “Estudio Técnico para la Prórroga de Empleos de Carácter Temporal” con el cual se anexó el Estudio Técnico en 84 hojas y Memoria Justificativa en 4 hojas. | Si bien los responsables de la acción suministraron soportes e información de la gestión adelantada, la Oficina de Control Interno considera que es necesario seguir realizando seguimiento a la acción hasta que se reúnan evidencias de la efectividad de las actividades adelantadas. Por lo anterior, no se asigna porcentaje de cumplimiento a la acción hasta que se cuente con las evidencias de la aprobación del Estudio Técnico de rediseño organizacional por parte del Consejo Directivo y la presentación del mismo ante el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP y Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 1 | El Proyecto Río Ranchería, a pesar de haber terminado la construcción de las obras principales y de encontrarse éstas en adecuado estado de mantenimiento, no se han cumplido los objetivos y fines del proyecto, salvo el objetivo relacionado con Ia regulación del caudal del Río. | No se evidencian gestiones efectivas para Ia consecución de recursos que garanticen Ia terminación del proyecto | 1 | Realizar la gestión para solicitar los recursos que se requieren para la terminación de proyecto Rio Ranchería en el Ciclo Presupuestal establecido por el DNP. Sistema SUIFP . (La efectividad de la gestión no es competencia de la ADR, dado que es Ejecutor de Política, el que asigna los recursos en el MADR-DNP-MHCP) | Actualizar el proyecto de inversión de adecuación de tierras en el SUIFP incorporando para cada vigencia los recursos necesarios para la Terminación | Vicepresidencia de Integración Productiva | Ficha Ebi actualizada | 2 | 2018-07-30 | 2020-07-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 2 | Se evidencia falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables en la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y continuidad. | Falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables de Ia ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y continuidad; afectando el objetivo final del mismo | 1 | Realizar un documento de Hoja de Ruta, con base en la vigencia de los estudios y diseños definitivos de la fase II, para ser presentado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para su aprobación. | La Dirección de Adecuación de Tierras procederá con la recopilación de información, determinación de actividades, costos y cronograma de actividades | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento de Hoja de Ruta Finalizado | 1 | 2018-07-16 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | PM replanteado
2017 | CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 3 | El archivo del proyecto Ranchería no se encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Lo anterior contribuye a que desde la creación de la Agencia hasta la Actualización Especial de Fiscalización no se adelantaron gestiones eficaces para terminar la organización de esta documentación. | El archivo recibido a diciembre de 2016 y octubre de 2017 en estado natural conforme al Decreto 1080 de 2015, no fue la totalidad del archivo (menos del 50%) por lo cual la organización no se podía iniciar para evitar reprocesos y detrimento patrimonial, sin embargo el contrato para el proceso de organización inició en diciembre de 2017. | 1/5 | Intervención técnica - archivística de la documentación relacionada con el Proyecto Rio Ranchería | Corresponde a la Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental continuar recepción de archivo por parte del PAR INCODER el total de la documentación que se relacione con el Proyecto Rio Ranchería. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Actas de entrega que contengan la recepción de archivo / metros lineales y/o cajas de archivo. | 1 | 2018-08-01 | 2018-12-10 | 1 | 100% | 100% | SI | La Secretaría General entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción de mejora copia del contrato 471 cuyo objeto es " Realizar la primera fase de la organización de los archivos entregados por el extinto Incoder a la Agencia de desarrollo Rural" producto de lo anterior, se suministran 15 actas de entrega de metros lineales de archivo, adicionalmente se allega el formato único de inventario documental en el cual se relaciona el archivo perteneciente al distrito de adecuación de tierras de río ranchería | La ADR realizó la contratación de organización, custodia y administración integral del archivo de la Entidad, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados: • Del contrato N° 471 de 2018 resultado de la intervención 433 cajas de referencia X200 como producto terminado. • Del contrato N° 567 de 2018 resultado de la intervención 25 cajas de referencia X200 como producto terminado. Los dos contratos antes mencionados cuentan con su respectiva acta de liquidación. Adicionalmente se informó, que actualmente se adelanta el proceso licitatorio, para la organización de 1.273 metros lineales, en el que se contempla la intervención del faltante que corresponde a 23 cajas del Proyecto Río Ranchería. Con la desagregación de Presupuesto desde el mes de marzo de 2019 se han realizado las gestiones para la construcción los términos de referencia del proceso licitatorio para la organización de los archivos recibidos del Incoder, entre los que se encuentran documentos del proyecto Río Ranchería, por lo cual se encuentra expedido el CDP N° 1891 Por otra parte, a través de los contratos N° 567 de 2018 y 105 de 2019 la Entidad gestionó la contratación de espacios para el almacenamiento y custodia del archivo de la Entidad. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 3 | El archivo del proyecto Ranchería no se encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Lo anterior contribuye a que desde la creación de la Agencia hasta la Actualización Especial de Fiscalización no se adelantaron gestiones eficaces para terminar la organización de esta documentación. | El archivo recibido a diciembre de 2016 y octubre de 2017 en estado natural conforme al Decreto 1080 de 2015, no fue la totalidad del archivo (menos del 50%) por lo cual la organización no se podía iniciar para evitar reprocesos y detrimento patrimonial, sin embargo el contrato para el proceso de organización inició en diciembre de 2017. | 2/5 | Intervención técnica - archivística de la documentación relacionada con el Proyecto Rio Ranchería | Corresponde a la Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental realizar las gestiones para prorrogar, adicionar y/o suscribir contrato para la organización de la documentación del Proyecto Rio Ranchería. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Suscripción de contrato / Contrato suscrito. | 1 | 2018-07-13 | 2018-12-10 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción de mejora el contrato número 471 de 2018 y dos Otrosí suscrito con COVALTEL S.A ESP Cuyo objeto es" Realizar la primera fase de la organización de los archivos entregados por le extinto INCODER a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. (Contrato Finalizado). De igual manera, se entrega el contrato número 567 de 2018, suscrito con Skaphe Tecnología S.A.S, cuyo objeto es " Contratar el servicio de custodia, administración integral y organización de archivos para la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. (Contrato Finalizado). | La ADR realizó la contratación de organización, custodia y administración integral del archivo de la Entidad, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados: • Del contrato N° 471 de 2018 resultado de la intervención 433 cajas de referencia X200 como producto terminado. • Del contrato N° 567 de 2018 resultado de la intervención 25 cajas de referencia X200 como producto terminado. Los dos contratos antes mencionados cuentan con su respectiva acta de liquidación. Adicionalmente se informó, que actualmente se adelanta el proceso licitatorio, para la organización de 1.273 metros lineales, en el que se contempla la intervención del faltante que corresponde a 23 cajas del Proyecto Río Ranchería. Con la desagregación de Presupuesto desde el mes de marzo de 2019 se han realizado las gestiones para la construcción los términos de referencia del proceso licitatorio para la organización de los archivos recibidos del Incoder, entre los que se encuentran documentos del proyecto Río Ranchería, por lo cual se encuentra expedido el CDP N° 1891 Por otra parte, a través de los contratos N° 567 de 2018 y 105 de 2019 la Entidad gestionó la contratación de espacios para el almacenamiento y custodia del archivo de la Entidad. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 3 | El archivo del proyecto Ranchería no se encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Lo anterior contribuye a que desde la creación de la Agencia hasta la Actualización Especial de Fiscalización no se adelantaron gestiones eficaces para terminar la organización de esta documentación. | La Agencia de Desarrollo Rural carece de depósito de archivo para la recepción y organización del proyecto Ranchería | 3/5 | Intervención técnica - archivística de la documentación relacionada con el Proyecto Rio Ranchería | Corresponde a la Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental realizar las acciones para adecuar y/o contratar depósitos de archivo para la custodia y conservación de los archivos recibidos del Proyecto Rio Ranchería. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Suscripción de contrato / Contrato suscrito. | 1 | 2018-08-01 | 2018-12-10 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción el contrato número 567 de 2018, suscrito con Skaphe Tecnología S.A.S, cuyo objeto es " Contratar el servicio de custodia, administración integral y organización de archivos para la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, el cual dentro de las obligaciones del contratista se estableció lo relacionado con el inmueble para custodia del archivo. Adicionalmente se cuenta con el contrato N° 105 de 2019 para la custodia de archivo, donde se encuentra inmerso el archivo del Proyecto Río Ranchería. | La ADR realizó la contratación de organización, custodia y administración integral del archivo de la Entidad, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados: • Del contrato N° 471 de 2018 resultado de la intervención 433 cajas de referencia X200 como producto terminado. • Del contrato N° 567 de 2018 resultado de la intervención 25 cajas de referencia X200 como producto terminado. Los dos contratos antes mencionados cuentan con su respectiva acta de liquidación. Adicionalmente se informó, que actualmente se adelanta el proceso licitatorio, para la organización de 1.273 metros lineales, en el que se contempla la intervención del faltante que corresponde a 23 cajas del Proyecto Río Ranchería. Con la desagregación de Presupuesto desde el mes de marzo de 2019 se han realizado las gestiones para la construcción los términos de referencia del proceso licitatorio para la organización de los archivos recibidos del Incoder, entre los que se encuentran documentos del proyecto Río Ranchería, por lo cual se encuentra expedido el CDP N° 1891 Por otra parte, a través de los contratos N° 567 de 2018 y 105 de 2019 la Entidad gestionó la contratación de espacios para el almacenamiento y custodia del archivo de la Entidad. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 3 | El archivo del proyecto Ranchería no se encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Lo anterior contribuye a que desde la creación de la Agencia hasta la Actualización Especial de Fiscalización no se adelantaron gestiones eficaces para terminar la organización de esta documentación. | La Agencia de Desarrollo Rural carece de depósito de archivo para la recepción y organización del proyecto Ranchería | 4/5 | Intervención técnica - archivística de la documentación relacionada con el Proyecto Rio Ranchería | Corresponde a la Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental continuar con la organización de los archivos recibidos del Proyecto Rio Ranchería una vez suscriba Acta de Inicio | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Informe / Informes de Supervisión de Contrato suscrito. | 1 | 2018-12-11 | 2019-07-24 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción de mejora el contrato : Cinco (5) Informes de ejecución, un (1) Informe de Supervisión y Acta de liquidación del Contrato 471 de 2018, Adicionalmente Informe Final de actividades, Informe final de supervisión y Acta de Liquidación del Contrato 567 de 2018. | La ADR realizó la contratación de organización, custodia y administración integral del archivo de la Entidad, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados: • Del contrato N° 471 de 2018 resultado de la intervención 433 cajas de referencia X200 como producto terminado. • Del contrato N° 567 de 2018 resultado de la intervención 25 cajas de referencia X200 como producto terminado. Los dos contratos antes mencionados cuentan con su respectiva acta de liquidación. Adicionalmente se informó, que actualmente se adelanta el proceso licitatorio, para la organización de 1.273 metros lineales, en el que se contempla la intervención del faltante que corresponde a 23 cajas del Proyecto Río Ranchería. Con la desagregación de Presupuesto desde el mes de marzo de 2019 se han realizado las gestiones para la construcción los términos de referencia del proceso licitatorio para la organización de los archivos recibidos del Incoder, entre los que se encuentran documentos del proyecto Río Ranchería, por lo cual se encuentra expedido el CDP N° 1891 Por otra parte, a través de los contratos N° 567 de 2018 y 105 de 2019 la Entidad gestionó la contratación de espacios para el almacenamiento y custodia del archivo de la Entidad. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 3 | El archivo del proyecto Ranchería no se encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Lo anterior contribuye a que desde la creación de la Agencia hasta la Actualización Especial de Fiscalización no se adelantaron gestiones eficaces para terminar la organización de esta documentación. | Presupuesto insuficiente para realizar intervención y organización de los archivos del proyecto Ranchería | 5/5 | Intervención técnica - archivística de la documentación relacionada con el Proyecto Rio Ranchería | Con base en la asignación de Presupuesto 2019 la Secretaría General destinará el recurso para la organización del archivo recibido relacionado con Proyecto Ranchería. | Secretaría General | Oficio de desagregación elaborado con base en el Decreto de liquidación de Presupuesto 2019 | 1 | 2018-12-26 | 2018-01-31 | 1 | 100% |  |  | Vigencia 2019 : En la circular 170 de 15 de noviembre de 2018 se informó entre otros los recursos aprobados de Inversión y Funcionamiento para la vigencia 2019, dentro de los cuales se encuentran los recursos asignados al proyecto de inversión 2018011000131 denominado “Administración integral de la gestión documental de la Agencia de Desarrollo Rural” •Mediante memorando 20182200046913 de 28 de diciembre de 2018 la Oficina de Planeación de la ADR comunicó sobre la desagregación del presupuesto de inversión para la vigencia 2019, documento en el cual se encuentra contenido la asignación de los recursos asignados al proyecto de inversión 2018011000131 denominado “Administración integral de la gestión documental de la Agencia de Desarrollo Rural” •Ajuste de la guía operativa del proyecto de Gestión Documental aprobada para el año 2019 de conformidad con el presupuesto asignado para esta vigencia, lo cual conllevó a ajustar las actividades y metas del proyecto, estableciendo en la actividad Nº 1 “Actividad 1 Organizar y digitalizar los archivos recibidos del INCODER” la priorización que debe tener el archivo del Proyecto Río Ranchería para su intervención; información la cual se evidencia en la página 12 del citado documento, trámite de actualización ante el SUIFP de dicho proyecto de inversión que corresponde al número de solicitud 549789. | La ADR realizó la contratación de organización, custodia y administración integral del archivo de la Entidad, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados: • Del contrato N° 471 de 2018 resultado de la intervención 433 cajas de referencia X200 como producto terminado. • Del contrato N° 567 de 2018 resultado de la intervención 25 cajas de referencia X200 como producto terminado. Los dos contratos antes mencionados cuentan con su respectiva acta de liquidación. Adicionalmente se informó, que actualmente se adelanta el proceso licitatorio, para la organización de 1.273 metros lineales, en el que se contempla la intervención del faltante que corresponde a 23 cajas del Proyecto Río Ranchería. Con la desagregación de Presupuesto desde el mes de marzo de 2019 se han realizado las gestiones para la construcción los términos de referencia del proceso licitatorio para la organización de los archivos recibidos del Incoder, entre los que se encuentran documentos del proyecto Río Ranchería, por lo cual se encuentra expedido el CDP N° 1891 Por otra parte, a través de los contratos N° 567 de 2018 y 105 de 2019 la Entidad gestionó la contratación de espacios para el almacenamiento y custodia del archivo de la Entidad. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 1 | Se presenta una sobreestimación en la cuenta 249032001 – Cheques no cobrados por reclamar por $36.548.040.589, la cual afecta la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros, debido a la falta de análisis de la operación inicial, de acuerdo con las directrices impartidas por la de la CGN. | Error en la reversión del registro contables de los dineros entregados en administración Convenio 225 de 2016 | 1 | Cancelar el pasivo registrado en la subcuenta 249032 cheques no cobrados por reclamar con corte al cierre del segundo trimestre de 2019, contra la Subcuenta de Patrimonio de Resultados de Ejercicios Anteriores. | Cancelar el pasivo registrado en la subcuenta 249032 cheques no cobrados por reclamar con corte al cierre del segundo trimestre de 2019, contra la Subcuenta de Patrimonio de Resultados de Ejercicios Anteriores, en aplicación al numeral 4.3. Corrección de Errores de vigencias anteriores del Capítulo IV Normas para la presentación EEFFF del Marco Normativo. | Secretaría General | Comprobante Manual | 1 | 2019-07-08 | 2019-07-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Mediante Correo electrónico del 2 de septiembre de 2019 la Secretaría General allegó comprobante manual N° 10091 aprobado el 16 de julio de 2019, cuya descripción señala: “SE REGISTRA COMPROBANTE DE AJUSTE DEL HALLAZGO 1 - DE LA EJECUCION REZAGO PRESUPUESTAL CON PAGO LIQUIDO CERO, DANDO ALCANCE A LA SOLICITUD DE LA MESA DE TRABAJO CON LA CGN Y EN RESPUESTA SEGÚN ACTA DE REUNION DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA CONTABLE EL DIA 02 DE JULIO DE 2019”. El 18 de diciembre de 2019, la Dirección Financiera de la Secretaría General, mediante correo electrónico suministró soporte del Acta de Reunión celebrada con la Contaduría General en la que para este hallazgo “(…)se concluye que debe cancelar el pasivo registrado en la Subcuenta 249032 Cheques no cobrados por reclamar por $36.548.040.589 contra la Cuenta del patrimonio de resultados de ejercicios anteriores, en aplicación del numeral 4.3 Corrección de errores de periodos anteriores del Capitulo V. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS del Marco Normativo para Entidades de Gobierno,” Se observó registro de información en la nota N° 11 "CUENTAS POR PAGAR" de las notas de carácter específico a los estados financieros a junio 30 de 2019, publicadas en la página web de la ADR en el link: https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia/Paginas/estados-financieros-2019.aspx | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de soportes que acreditan la ejecución de la acción propuesta. Así mismo se observó que las mismas están orientadas a corregir y/o subsanar la situación descrita por el Ente de Control Fiscal en su informe de auditoría. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 2 | Menor valor registrado contablemente en la cuenta contable 1908 - Recursos entregados en Administración | Los Supervisores de Contrato no reportan de manera adecuada y oportuna a la Secretaría General – Dirección Administrativa y Financiera – Contabilidad todas las novedades que se presentan en la ejecución de los recursos entregados en administración con la finalidad de hacer el correspondiente reconocimiento de los hechos económicos y transacciones contables. | 1 | Incluir en el aparte de seguimiento financiero y contable del formato Informe de Supervisión lo referente a aspectos para tener en cuenta en la ejecución de Convenios de Cooperación desde el punto de vista financiero y contable | Corresponde al líder del proceso de Gestión Contractual modificar el formato Informe de Supervisión (Código: F-GCO-004) en lo referente a los aspectos para tener en cuenta la ejecución de convenios o contratos interadministrativos, desde el punto de vista financiero y contable. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Lista de asistencia de Mesa de trabajo | 1 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ADR llevó a cabo la actualización del formato F-GCO-004 “Informe de Supervisión”. este se encuentra disponible en el Sistema Integrado de Gestión desde el 25 de noviembre de 2019 y el mismo fue socializado a través de cápsula informativa a todos los funcionarios y colaboradores el 26 de noviembre de 2019. El ajuste se ve reflejado en el aparte de Seguimiento Financiero y Contable | Si bien la Oficina de Control Interno observó la actualización del formato F-GCO-004 “Informe de Supervisión”, en lo correspondiente al seguimiento financiero y contable, se requiere validar la efectividad de la ejecución esta acción, situación para lo cual se requiere la emisión de los estados financieros 2019 para comparar frente a los valores consignados en los informes financieros de los convenios 225 de 2016 y 197 de 2016, y/u otros convenios con recursos entregados en administración. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 3 | Debilidades de comunicación entre la VIP (Cartera) y Gestión Financiera. Además, por la falta de claridad de los criterios para el registro contable, lo cual, lleva a que las cifras reflejadas en los Estados Financieros, no sean confiables ni comprensibles para los usuarios de la información. | No reporte de manera adecuada y oportuna por parte del Grupo de Cartera a la Secretaría General – Dirección Administrativa y Financiera – Contabilidad de todas las novedades que se presentan con respecto a la cartera de la entidad con la finalidad de hacer el correspondiente reconocimiento de los hechos económicos y transacciones contables. | 1 | Realizar los cruces con los informes recibidos por la VIP (Grupo de Cartera) de acuerdo con lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la entidad. | Realizar los cruces con los informes recibidos por VIP ( Grupo de Cartera) de acuerdo con lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la entidad, según la descripción de la cuenta contable, nombre, valores y concepto. | Secretaría General | Conciliaciones mensuales | 7 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente seguimiento | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 4 | Incertidumbre sobre el saldo reflejado como deterioro de cartera, debido a la falta de análisis de los saldos de cada deudor por los diferentes conceptos registrados como cuentas por cobrar. | Error en la interpretación del concepto emitido por la Contaduría General de la Nación con respecto a la base del cálculo del deterioro. | 1/2 | Realizar el ajuste correspondiente para el reconocimiento del deterioro sobre los intereses que fueron registrados en el 2016 y 2017. | Realizar el ajuste correspondiente para el reconocimiento del deterioro sobre los intereses que fueron registrados en el 2016 y 2017 en aplicación del numeral 4.3 corrección de errores de periodos anteriores del capítulo VI | Secretaría General | Comprobante Manual | 1 | 2019-07-08 | 2019-10-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Secretaría General aportó los siguientes documentos: - Correo electrónico de 12 de julio de 2019, mediante el cual la Secretaría General solicitó al Grupo de Cartera de la Vicepresidencia de integración Productiva, realizar el cálculo de deterioro de los intereses reconocidos en el acta 223 de 2016 y los causados durante la vigencia 2017 con corte a 30 de junio de 2019. - Correo electrónico del 19 de julio de 2019, mediante el cual el Grupo de Cartera da respuesta a la solicitud de la Secretaría General, remitiendo la información del cálculo de deterioro para la Cartera de Adecuación de Tierras- Tarifas, para los distritos administrados por la ADR al corte 30 de junio de 2019. - Comprobante manual N° 10998 del 26 de julio de 2019. | Si bien se ejecutaron las acciones propuestas, en virtud de lo establecido en el manual de políticas contables (versión I) de la Entidad, que respecto a “la Corrección de errores de periodos anteriores” indica que se deben realizar las respectivas revelaciones, a juicio de esta Oficina, para el cierre del presente hallazgo se debe contar con la evidencia de las mencionadas revelaciones. Por otra parte, el correo de respuesta de la Vicepresidencia de Integración Productiva – Grupo de Cartera, solo refiere información del cálculo de deterioro de cartera por tarifas, sin que se especifique en la misma que se haya incluido lo relacionado con recuperación de la inversión y transferencia de distritos, por lo anterior se hace necesario aclarar tal información ya que tanto la acción, como el hallazgo los contempla. La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se confirme la inclusión de este ajuste contable en los Estados Financieros (notas contables) de la Entidad correspondientes a la vigencia 2019. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 4 | Incertidumbre sobre el saldo reflejado como deterioro de cartera, debido a la falta de análisis de los saldos de cada deudor por los diferentes conceptos registrados como cuentas por cobrar. | Error en la interpretación del concepto emitido por la Contaduría General de la Nación con respecto a la base del cálculo del deterioro. | 2/2 | Solicitar a la Vicepresidencia de Integración Productiva (Grupo de Cartera) el cálculo del deterioro de la cartera de conformidad con lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la entidad con la finalidad de registrarlo contablemente en el SIIF NACIÓN II. | Solicitar la información y registra contablemente el cálculo del deterioro sobre los valores que generen incertidumbre y que corresponden a recuperación de la inversión y transferencia de distritos de la cartera reportado por la Vicepresidencia de Integración Productiva (Grupo de Cartera), de conformidad con lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la entidad. | Secretaría General | Correo electrónico y/o memorando Comprobante contable | 1 | 2019-07-08 | 2019-10-31 | 1 | 100% |  |  |  |  | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 5 | Confrontados los saldos descargados del aplicativo Apoteosys (control de inventarios de bienes muebles e inmuebles) a 31/dic/2018, con los saldos reflejados en estados financieros de la cuenta propiedad, planta y equipo, se evidencia que falta incluir los activos o mejoras realizadas durante la vigencia, por valor de $62.474.821.179. | Financiera observa que no debe incluirse las compras de bienes de los proyectos Ranchería y Triangulo del Tolima , mientras que Administrativa observa que debe hacerse , toda vez que los proyectos no dejan de ser controlados por la ADR, además por norma internacional de contabilidad y en coherencia con el Instructivo 002 - CGN deben ser incorporados en aplicativo de inventarios. | 1/2 | Incorporar la compra de bienes de los Proyectos de inversión , así como los que surjan y que sean obtenidos a través de recursos de ADR (controlados por ADR), informados por los supervisores para cumplir con la norma internacional de contabilidad y en coherencia con el instructivo 002 de CGN | Realizar mesa de trabajo para identificar los bienes a incorporar en el aplicativo apoteosys de acuerdo al instructivo No.002 de 2015 de la CGN.Circular para establecer la obligatoriedad de los supervisores de allegar los documentos y otros, para el ingreso al aplicativo | Secretaría General | Circular Acta mesa de trabajo | 2 | 2019-06-04 | 2019-12-31 | 1 | 50% | 25% | NO | En mesa de trabajo realizada el 17 de diciembre de 2019, la Secretaría General suministró: • Circular N° 071 del 27 de junio de 2019, de asunto “Registro de Bienes en el área de Logística y Servicios de la ADR”. • Documento “Informe de Visita” bajo formato de la empresa HEINSOHN, del 15 de noviembre de 2019, en el cual se trataron temas relacionados con el aplicativo APOTEOSYS. | Respecto a los soportes suministrados, no se encuentra relación entre el documento "Informe de Visita" frente a la mesa de trabajo propuesta, puesto que el mencionado informe no contempla información de los bienes a incorporar en el aplicativo y por el intervalo de fechas que presenta este documento frente a la Circular, más aún cuando en la mesa de trabajo realizada el 17 de diciembre de 2019, se indicó que la Circular se generó como resultado de los temas tratados en la mesa de trabajo; no obstante la circular tiene fecha previa al informe de visita. Por lo anterior se asigna porcentaje de avance en la ejecución de la acción propuesta de un 50%, correspondiente a la presentación de la Circular N° 071 de 2019. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 5 | Confrontados los saldos descargados del aplicativo Apoteosys (control de inventarios de bienes muebles e inmuebles) a 31/dic/2018, con los saldos reflejados en estados financieros de la cuenta propiedad, planta y equipo, se evidencia que falta incluir los activos o mejoras realizadas durante la vigencia, por valor de $62.474.821.179. | Financiera observa que no debe incluirse las compras de bienes de los proyectos Ranchería y Triangulo del Tolima , mientras que Administrativa observa que debe hacerse , toda vez que los proyectos no dejan de ser controlados por la ADR, además por norma internacional de contabilidad y en coherencia con el Instructivo 002 - CGN deben ser incorporados en aplicativo de inventarios. | 2/2 | Incorporar la compra de bienes de los Proyectos de inversión , así como los que surjan y que sean obtenidos a través de recursos de ADR (controlados por ADR), informados por los supervisores para cumplir con la norma internacional de contabilidad y en coherencia con el instructivo 002 de CGN | Ingresar al aplicativo Apoteosys (Entradas de Almacén) los bienes adquiridos o recibidos, para reconocer los mismos en los estados Financieros | Secretaría General | Entradas de almacén (2) Proyectos Estratégicos Nacionales | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% |  |  | En mesa de trabajo realizada el 17 de diciembre de 2019, la Secretaría General manifestó que estaban tramitando la elaboración de una resolución para soportar la aprobación y ajuste de información de bienes en el aplicativo Apoteosys; no obstante, no se suministró evidencias de los avances reportados. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 6 | Lectura errada de ajustes realizados con ocasión de convergencia al NMC, al registrar en la cuenta 3145 “Impactos por la transición al nuevo marco de regulación”, errores en contabilización de transacciones de vigencias anteriores, en lugar de utilizar la cuenta 3105 “Capital Fiscal”, debido a la falta de análisis de las instrucciones impartidas por la CGN para la transición al NMC. | Error en el criterio de interpretación de la norma en la implementación del Estado de Situación Financiera de Apertura -ESFA | 1 | Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del Instructivo 001 de dic 2018, el cual contempla que al inicio del periodo contable 2019, las entidades reclasificarán los saldos registrados. | Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del Instructivo 001 de dic 2018, que establece que al inicio del periodo contable 2019, las entidades reclasificarán los saldos registrados en la subcuenta de las cuentas 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN, a la subcuenta respectiva de la cuenta 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | Secretaría General | Comprobante Manual | 1 | 2019-01-01 | 2019-03-15 | 1 | 100% | 100% | SI | En mesa de trabajo realizada el 17 de diciembre de 2019, la Secretaria General aportó comprobante manual N° 2372 de fecha 27 de marzo de 2019, con el cual se canceló la cuenta contable 3145 “Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación” Se observó registro de información en el ítem de "PATRIMONIO" de las notas de carácter específico a los estados financieros a mayo 31 de 2019, publicadas en la página web de la ADR en el link: https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia/Paginas/estados-financieros-2019.aspx | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de soportes que acreditan la ejecución de la acción propuesta. Así mismo se observó que las mismas están orientadas a corregir y/o subsanar la situación descrita por el Ente de Control Fiscal en su informe de auditoría. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 7 | Falta de adopción de las normas o procedimientos contables dentro del Manual de Políticas Contables de la entidad. | En la construcción de las Políticas Contables de la entidad no se evidenció la necesidad de definir una política para cada cuenta contable | 1 | Revisar, analizar y actualizar la Política Contable de la entidad | Revisar, analizar y actualizar la Política Contable de la entidad | Secretaría General | Manual de Políticas Contables actualizado | 1 | 2019-07-08 | 2019-08-30 | 0 | 0% | 0% | NO | Mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2019, la Secretaría General reportó borrador de la versión 2 del Manual de Política Contables el cual está en revisión de la Oficina Jurídica para control de legalidad y posterior adopción. | Respecto a lo anterior la Oficina de Control Interno hace la precisión que dentro de dicho borrador no se observa adopción de la política contable relacionada con “Ingresos de transacciones con contraprestación - Venta de servicios”, pese a que en el presente hallazgo se manifiesta la ausencia en adopción de política contable relacionada con este tema. Adicionalmente la acción no se considera efectiva hasta tanto se adopte formalmente la nueva versión del Manual con los ajustes propuestos en el plan de mejoramiento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 8 | La revelación de algunas cuentas contables de los Estados Financieros no cumplen con los requisitos mínimos establecido en la Política. | Falta de confluencia por parte de las áreas generadoras de Información en la construcción de las revelaciones. | 1 | Realizar las revelaciones de los Estados Financieros con base en la información reportada por cada una de las dependencias que generan información contable elaboradas de acuerdo con lo estipulado en las Políticas Contables y la lista de chequeo modelo en la preparación de estas, así como de conformidad con lo establecido en la Circular de la ADR N° 056 de 21 de mayo de 2019 | Elaborar el documento de revelaciones en los Estados Financieros con base en la información recibida por las áreas generadoras de esta de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Políticas Contables de la entidad y en las establecido en la lista de chequeo para la redacción de éstas, así como de conformidad con lo establecido en la Circular de la ADR N° 056 de 21 de mayo de 2019. | Secretaría General | Revelación | 1 | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 9 | Administración de recursos de la ADR, por parte de la UNODC para la ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario con enfoque territorial | Baja ejecución de los recursos de cofinanciación de los PIDAR | 1 | Mejorar el seguimiento a la ejecución financiera de los convenios celebrados para la implementación de los PIDAR | Requerir a los cooperantes celeridad en la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Requerimiento escrito de supervisión | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | 1. Se radicó oficio No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC, con el fin de "(...) gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades ejecución e implementación eficaz, eficiente y con celeridad, de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales del País (...)". 2. Por otra parte, en la circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019 se reiteró a las Unidades Técnicas territoriales "(...) Finalmente, por medio de la presente Circular se reitera a las Unidades Técnicas Territoriales observar y aplicar los principios de eficacia y celeridad, en aras de gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades de acompañamiento y seguimiento en la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales (...)". | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, con la emisión del comunicado radicado ADR No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC y emisión de circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019, no obstante, para la validación de la efectividad de la misma se requiere la emisión de los informes de supervisión de cooperación internacional para ejecución de PIDAR, los cuales, según información dada por los responsables del proceso, se prevé se emitan en última semana de 2019. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 10 | RESERVAS PRESUPUESTALES: En los contratos y convenios 551, 553, 554, 561, 528 de 2018 y adición 684 de 2017, sobre los cuales se les constituyeron reservas presupuestales, la CGR encuentra que no se soportaron debidamente los hechos de fuerza mayor o caso fortuito, que hacen parte de los requisitos de constitución de las mismas, inobservando la normatividad vigente sobre la materia. | Falta de controles por parte de los interventores y/o supervisores para la constitución del rezago presupuestal, no presentan argumentos que demuestren la existencia de razones ajenas a la voluntad de las partes, llevando a la entidad a la utilización regular de una figura que solo aplica para casos excepcionales. | 1 | Revisión previa por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, sobre la procedencia de la solicitud de constitución de reservas presupuestales y de las justificaciones derivadas de las adiciones y prorrogas enviadas por los supervisores de los contratos y/o convenios. | Conformar cada vez que se requiera un equipo de trabajo al interior de la VGC integrado por 2 profesionales que a bien considere el Vicepresidente y 1 delegado de la Dirección Administrativa y Financiera, quienes verificarán la procedencia de la solicitud de constitución de reservas y que las justificaciones de la adición y prórroga enviadas por los supervisores estén conforme a la norma | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Acta de reunión que contenga las decisiones tomadas | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | A la fecha de la realización de la reunión de seguimiento no ha dado lugar la ejecución de esta acción por cuanto no se ha presentado solicitud de reserva presupuestal. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 11 | Verificada la ejecución presupuestal de la vigencia 2018, se identificaron pérdidas de apropiación, tanto en los proyectos de inversión como en los recursos de funcionamiento, por valor de 55 mil millones de pesos. | Debilidades en los procesos de planeación que permitan ajustar los valores y prever las necesidades en estos ítems. | 1 | La Secretaría General realizará consulta al MHCP solicitando información acerca de la viabilidad de realizar traslados de los gastos de personal a nivel de Decreto, con el fin de aprovechar los recursos sobrantes para amparar otras necesidades en los gastos de funcionamiento, así como la/s alternativa/s para evitar la pérdida de apropiación por saldos de nómina no ejecutados. | Oficio de consulta a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Secretaría General | Oficio | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Secretaría General suministró oficio de radicado ADR N° 20196100095922 del 17 de diciembre de 2019, a través del cual se solicitó concepto a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en cuanto a traslados de recursos de personal a otras subcuentas del presupuesto de gastos (tales como Adquisición de bienes y servicios; Trasferencias corrientes y; gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora) con el fin de aprovechar el recurso que no fuere posible ejecutarse. | Si bien se ejecutó la acción propuesta, esta Oficina considera que se debe continuar realizando seguimiento al hallazgo para confirmar la efectividad de las gestiones realizadas. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 12 | Revisado los RPs de los proyectos de inversión, se identificó que se registraron en el SIIF compromisos por $22.602.966.532, monto que representa el 18,8% del proyecto, para compromisos de nómina, cesantías, liquidaciones, pagos de s.s. y demás prestaciones sociales asociadas a la planta temporal. Violando el principio de especialidad presupuestal y de los objetivos propios del proyecto. | Se cambia la destinación de un gasto público social que va destinado a proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, para pagar nómina de una planta temporal, cuando ese tipo de cambios de un gasto público social, solo se puede realizar por ministerio de la Ley | 1 | Teniendo en cuenta la reciente promulgación de la Ley del Plan de Desarrollo, que deroga el artículo 91 de la ley 617 de 2000, la ADR solicitará al DNP y al Ministerio de Hacienda autorización para financiar su planta con recursos de Inversión. | Se solicitará a través de oficio la autorización para cambio de rubro de financiación de la Planta Temporal | Secretaría General | Se realizarán oficios de solicitud | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2 | 100% | 100% | NO | La Secretaría General aportó: - Oficio N° 2019200053562 del 12 de septiembre de 2019 de asunto: “Solicitud de reducción de recursos del presupuesto de Inversión para traslado a Funcionamiento – Gastos de Personal, vigencia 2020” remitido por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), a MADR, MHCP y DNP con sus respectivos radicados en dichas entidades. - Certificado de presidencia que se adjuntó al radicado 2019200053562. - Oficio N° 20196100069871 del 30 de septiembre de 2019 de asunto: “Su oficio 20193130221062. Solicitud de reducción de recursos del presupuesto de Inversión para traslado a Funcionamiento – Gastos de Personal, vigencia 2020” con el cual el MADR respondió a la ADR. - Oficio N° 2019200075232 del 05 de noviembre de 2019 enviado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el asunto Estudio Técnico para la Prórroga de Empleos de Carácter Temporal. | Esta Oficina considera que si bien se han adelantado gestiones, se hace necesario continuar realizando seguimiento al presente hallazgo para corroborar su efectividad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 13 | Verificado el procedimiento de gastos, en cuanto a la Constitución de Reservas Pptales, se identificó que para la constitución de estas, es requisito entregar el formato “solicitud liberación de recursos y/o constitución rezago", junto con prórroga del contrato, sin embargo, al verificar los soportes de reservas presupuestales constituidas en ninguno de los casos aportó el formato. | Desarticulación en la definición de las actividades y registros del proceso, con lo establecido normativamente para la constitución de reservas, lo cual conduce al incumplimiento de los preceptos legales en la constitución del rezago presupuestal. | 1 | Modificar el Procedimiento de Gestión de Gastos, en lo correspondiente a la/s actividad/es de constitución de rezago presupuestal | Modificar el Procedimiento de Gestión de Gastos, en lo correspondiente a la/s actividad/es de constitución de rezago presupuestal | Secretaría General | Procedimiento de Gestión de Gastos actualizado | 1 | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 1 | 100% | 100% | NO | Se observó la actualización del Procedimiento PR-FIN-002 “Gestión de Gastos” a su versión 4, con fecha de aprobación del 31 de julio de 2019 en el Sistema Integrado de Gestión, así como la emisión de la Circular N° 142 del 20 de noviembre de 2019. | Teniendo en cuenta que la actividad 45, numeral 6 del procedimiento PR-FIN-002 (versión 4), indica "Para la constitución de la reserva presupuestal se tiene en cuenta los lineamientos y fechas descritas en la Circular de cierre de cada vigencia emitida por la Secretaría General.", pese a que se realizó la acción propuesta, la Oficina de Control Interno considera que se debe realizar seguimiento a la efectividad de la medida adoptada con la Circular N° 142 del 20 de noviembre de 2019, mediante la verificación de su cumplimiento en la constitución de rezagos presupuestales de 2019. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 14 | En la etapa de implementación de los PIDAR, se evidencia múltiples modificaciones sobre aspectos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto | Desarticulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y por la no evaluación de todos los factores necesarios para la implementación del mismo | 1/3 | Mejorar la articulación de los procesos de seguimiento y acompañamiento a la implementación de los proyectos | Controlar el estado de avance de los proyectos en las etapas de estructuración, evaluación e implementación, con el fin de identificar cumplimiento, modificaciones y alertas, para definir lineamientos de acción orientados a la ejecución y cierre del proyecto. | Vicepresidencia de Proyectos / Vicepresidencia de Integración Productiva | Acta de reunión | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2 | 100% | 66.67% | NO | La Vicepresidencia de Proyectos aportó lo siguiente: Listado de asistencia de reunión realizada el 17 de septiembre de 2019 de asunto “Banco de Proyectos” mediante la cual se buscaba analizar las dificultades presentadas con el aplicativo del banco de proyectos en busca de alternativas de optimización de este aplicativo en la estructuración y la evaluación y calificación de PIDAR. La Vicepresidencia de Integración Productiva aportó lo siguiente: Listado de asistencia de reunión realizada el 8 de octubre de 2019 entre la Dirección de seguimiento y control y Vicepresidencia de Integración Productiva con el objetivo de verificar el estado de las alertas abiertas de los PIDAR. Acta de reunión del 15 y 16 de agosto de 2019 entre ADR nivel central y la UTT N° 12, con el objetivo de realizar seguimiento a las Resoluciones 565, 566 y 567 de 2018 en el marco del procedimiento de implementación. Acta de reunión del 9 al 11 de septiembre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 1 1, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos de los convenio 197 de 2016 y 684 de 2017 Acta de reunión del 30 de septiembre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 10 y UNODC, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos del convenio 684 de 2017. Acta de reunión del 10 de octubre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 5 y UNODC, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos del convenio 684 de 2017. Acta de reunión del 12 de noviembre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 1 y UNODC, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos de los convenios 684 y 518 de 2017. Acta de reunión del 13 de noviembre de 2019 entre ADR nivel central y la UTT N° 1 con el objetivo de realizar seguimiento a la estructuración de proyectos de la Unión Europea en el departamento de Magdalena. PENDIENTE | Si bien la Oficina de Control Interno observó la ejecución de las acciones 1 y 2 propuestas para el presente hallazgo, y gestiones adicionales encaminadas a mitigar lo observado por la CGR, se debe continuar realizando seguimiento hasta tanto se culmine la ejecución de la acción N° 3 y se pueda realizar la respectiva verificación de efectividad y/o subsanación del hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por tanto el responsable debe priorizar la ejecución de la acción 3. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 14 | En la etapa de implementación de los PIDAR, se evidencia múltiples modificaciones sobre aspectos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto | Desarticulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y por la no evaluación de todos los factores necesarios para la implementación del mismo | 2/3 | Mejorar la articulación de los procesos de seguimiento y acompañamiento a la implementación de los proyectos | Emitir lineamientos a las Unidades Técnicas Territoriales, en aras de unificar criterios de seguimiento a la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Proyectos / Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 2 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Proyectos y Vicepresidencia de Integración Productiva aportaron lo siguiente: Circular 113 del 24 de septiembre de 2019 de asunto "Reiteración a Circular interna N°060 del 30/05/2019 y comunicación de los lineamientos y recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación mediante Circular N° 007 y Directiva N° 008 del 17/06/2019, y se Dictan otras disposiciones". Circular 116 del 27 de septiembre de 2019 de asunto: “Lineamientos y directrices para el mejoramiento continuo en el procedimiento de implementación de los proyectos integrales cofinanciados por la ADR; alcance integral de la Circular N° 112 del 24/09/2019”. Circular 128 del 25 de octubre de 2019 de asunto: "Alcance lineamientos para la aprobación de inversión de excedentes de recursos en proyectos integrales cofinanciados por al entidad con Cooperante Internacional" | Si bien la Oficina de Control Interno observó la ejecución de las acciones 1 y 2 propuestas para el presente hallazgo, y gestiones adicionales encaminadas a mitigar lo observado por la CGR, se debe continuar realizando seguimiento hasta tanto se culmine la ejecución de la acción N° 3 y se pueda realizar la respectiva verificación de efectividad y/o subsanación del hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por tanto el responsable debe priorizar la ejecución de la acción 3. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 14 | En la etapa de implementación de los PIDAR, se evidencia múltiples modificaciones sobre aspectos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto | Desarticulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y por la no evaluación de todos los factores necesarios para la implementación del mismo | 3/3 | Mejorar la articulación de los procesos de seguimiento y acompañamiento a la implementación de los proyectos | Mejorar y precisar los lineamientos de seguimiento a la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Proyectos / Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Proyectos aportó lo siguiente: Correo electrónico del 12 de noviembre de 2019, con el cual la Secretaría Técnica del Consejo Directivo de la ADR, convocó a sesión VIII extraordinaria presencial del Consejo Directivo para el día 15 de noviembre de 2019, en el que se evidencia la inclusión de los temas a abordar en el orden del día el numeral 3: “Presentación y aprobación del proyecto de acuerdo “Por el cual se adopta el reglamento para los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial y se dictan otras disposiciones.” | La Oficina de Control Interno considera que la acción se concluye con la adopción de la nueva versión del reglamento y/o procedimiento, por consiguiente, si bien se observa que se adelantaron gestiones al respecto, no se asigna porcentaje de avance hasta contar con la aprobación del(os) respectivo(s) documento(s). Si bien la Oficina de Control Interno observó la ejecución de las acciones 1 y 2 propuestas para el presente hallazgo, se debe continuar realizando seguimiento hasta tanto se culmine la ejecución de la presente acción y se pueda realizar la respectiva verificación de efectividad y/o subsanación del hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 15 | La ADR si bien cuenta con una metodología que permite adelantar un proceso de priorización bajo el criterio de distribución con enfoque territorial para direccionar los recursos, no se evidenció su aplicación, porque la selección de propuestas se realiza es a partir de iniciativas radicadas por diversos interesados en el Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural y en la ADR. | La focalización del recurso no se realiza de conformidad con los criterios de prioridad establecidos, afectando la objetividad y transparencia en la postulación, acceso y selección de la población objetivo, debido a que la entidad no aplica los instrumentos propios para dar cumplimiento al ordenamiento legal. | 1 | Unificar al interior de la ADR las orientaciones y lineamientos de distribución de los recursos de las vigencias 2018 y 2019 | Expedir Documento Orientador para focalizar la distribución de los recursos de cofinanciación conforme a los lineamientos de las vigencias 2018 adoptados por el Consejo Directivo de la ADR, en el marco del Ordenamiento de la Producción, Agricultura por Contrato y Adecuación de Tierras | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento Orientador | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que se emitieron las circulares 077 el 09 de julio de 2019 y 079 del 11 de julio de 2019, mediante las cuales se socializó los documentos orientadores para la aplicación de los lineamientos establecidos en el acuerdo de distribución de recursos de cofinanciación de las vigencias 2018 y 2019. En las mencionadas circulares se exalta que para los recursos de la vigencias 2018 y 2019 para la cofinanciación de PODAR, el consejo Directivo Profirió los acuerdos N° 009 de 2018 y 005 de 2019 (respectivamente para cada vigencia), por los cuales se aprueba la distribución anual de los recursos para la cofinanciación de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial para la vigencia 2018 y 2019. | La Oficina de Control Interno observó la socialización de los documentos orientadores para la aplicación de los lineamientos establecidos en el acuerdo de distribución de recursos de cofinanciación de las vigencias 2018 y 2019, mediante circulares ADR N° 077 y 079 de 2019, en aras de armonizar las actividades tendientes a la efectiva estructuración, evaluación, calificación y aprobación de los PIDAR. Así mismo se observó la aplicación de las mencionadas circulares en la expedición de Resoluciones de cofinanciación de PIDAR, ejemplo de ello, Resolución 0579 y 0580 del 26 de agosto de 2019. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 16 | La implementación de los PIDAR asignados en el departamento de Nariño, por las resoluciones 200 y 242 de 2018, la ADR permitió la subrogación de la ejecución de estos a las fundaciones Germinar y Mindala. | Deficiencias en el control y manejo de riesgos que están a cargo de la ADR | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR | Impartir lineamientos precisos a las UTT para evitar la subrogación en la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 100% | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 100 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Integración Productiva determinó que los proyectos en mención, se vienen implementando en el marco del convenio 197-2016 suscrito entre Agencia de Desarrollo Rural y Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNDOC-. Es importante establecer que la UNODC realizó las verificaciones documentales, diagnóstico organizacional, evaluación de la organización lo que permitió definir la pertinencia del ejecutor sugerido. Es importante establecer que la UNODC realizó las verificaciones documentales, diagnóstico organizacional, evaluación de la organización lo que permitió definir la pertinencia del ejecutor sugerido. No obstante lo anterior, la ADR adoptó un nuevo mecanismo de ejecución de recursos de manera directa. De lo anterior se entrega como soporte copia de la Resolución 593 del 19 de agosto de 2019 y del procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa". | No obstante lo anterior, la ADR expidió la Resolución 593 del 19 de agosto de 2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así mismo el 4 de octubre de 2019 la Entidad adoptó en su Sistema Integrado de Gestión el procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa". Lo anterior permite concluir que la situación de hecho evidenciada por el ente de control desaparece con la adopción de este nuevo modelo de operación para la implementación de PIDAR, por ende la Oficina de Control Interno considera se puede dar por cerrado el presente hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 17 | La UNODC, suscribe los Memorandos de Acuerdo con las organizaciones a las que se les denomina postulante, desconociendo así la expresa prohibición de la nota 5 del numeral 5.5. del reglamento arriba citado | Deficiencias en los controles y en el seguimiento a la implementación de proyectos por parte de la UTT | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR, para garantizar la participación de los representantes de los beneficiarios a todos los comités desarrollados en territorio como instancias de seguimiento y de decisión | Mejorar y precisar los lineamientos de seguimiento a la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 100% | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Se realizaron mesas de trabajo con el fin de revisar y proponer ajuste que fortalezcan el procedimiento de ejecución de los PIDAR, de acuerdo a la necesidades analizadas desde el territorio, con participación de las UTTs y los supervisores de los Convenios de Cooperación Internacional. De lo anterior se hace entrega de lo siguiente: Listado de asistencia del 25-sep-2019 Listado de asistencia del 30-sep-2019 Listado de asistencia del 18-oct-2019 Listado de asistencia del 24-oct-2019 Listado de asistencia del 28-oct-2019 Listado de asistencia del 1-nov-2019 Listado de asistencia del 5-nov-2019 Listado de asistencia del 15-nov-2019 Versión preliminar del procedimiento ajustado, pendiente de aprobación en el sistema integrado de gestión (ISOLUCION) Así mismo se obtuvo aportó correo electrónico del 12 de noviembre de 2019, con el cual la Secretaría Técnica del Consejo Directivo de la ADR, convocó a sesión VIII extraordinaria presencial del Consejo Directivo para el día 15 de noviembre de 2019, en el que se evidencia la inclusión de los temas a abordar en el orden del día el numeral 3: “Presentación y aprobación del proyecto de acuerdo “Por el cual se adopta el reglamento para los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial y se dictan otras disposiciones.” | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de las gestiones adelantadas listados de asistencia de ocho (8) reuniones realizadas por la Vicepresidencia de Integración Productiva con participación de distintos actores que intervienen en el proceso de ejecución de PIDAR, con el objetivo de tratar lo concerniente a la actualización y/o modificación del procedimiento de implementación de PIDAR, así como se allegó una versión preliminar del procedimiento que se encuentra en proceso de aprobación. Así como se obtuvo evidencia de la presentación ante el Consejo Directivo del reglamento para los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, el cual se encuentra pendiente de aprobación. Teniendo en cuenta lo anterior, hasta tanto no se apruebe el procedimiento y se adopte a través del sistema integrado de gestión, y se valide su aplicación y efectividad, la Oficina de Control Interno considera se debe mantener abierto el presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 18 | Transgresión de artículo 20 de la Ley 1150 de 2011; lo que genera riesgos sobre el cabal cumplimiento de los objetivos de la ADR con respecto a los PIDAR | Se utilizó formato de recibido a satisfacción, tratándose del desembolso pactado en el convenio | 1 | Modificación de los formatos para que se evidencien como pagos parciales y no como pagos anticipados como recibido a satisfacción | Formatos acordes al tipo de desembolso por convenio | Vicepresidencia de Integración Productiva | Formato ajustado de desembolso | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva solicitará al área de Financiera que se ajuste el formato conforme lo propuesto en la acción planteada para el presente hallazgo; no obstante lo anterior, para prevenir estas situaciones, la ADR ha decidido ejecutar los recursos de implementación de PIDAR manera directa, a través de la adopción del procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa". | Si bien se ejecutan se adoptó procedimiento para ejecutar proyectos de manera directa, se debe gestionar lo correspondiente a la forma en que se realizará el pago de los convenios que suscriba la entidad para evitar reiteración en lo evidenciado por el ente de control, por lo tanto es necesario verificar el cumplimiento de la acción propuesta y validar la efectividad de la misma, situación por la cual se considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 19 | En la ejecución de los convenios, se han formulado y cofinanciado 189 proyectos integrales de desarrollo agropecuario, de los cuales, a febrero de 2019 solo se ha finalizado o cerrado uno de ellos | Riesgo en la ejecución de la política de desarrollo agropecuario y rural por parte de la ADR | 1 | Incrementar el nivel de ejecución de los convenios celebrados para la cofinanciación de los PIDAR | Requerir a los cooperantes ajustes en sus tiempos de ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | Se radicó oficio No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC, con el fin de "(...) gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades ejecución e implementación eficaz, eficiente y con celeridad, de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales del País (...)". Por otra parte, en la circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019 se reiteró a las Unidades Técnicas territoriales "(...) Finalmente, por medio de la presente Circular se reitera a las Unidades Técnicas Territoriales observar y aplicar los principios de eficacia y celeridad, en aras de gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades de acompañamiento y seguimiento en la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales (...)". Se emitió oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO informando y alertando sobre las situaciones que están afectando el avance efectivo de los recursos en el marco de los convenios 517 y 749 de 2017. A la fecha se cuenta con 29 proyectos cerrados | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, con la emisión del comunicado radicado ADR No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC y emisión de circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019, no obstante, así como se evidenció la emisión del oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO. No obstante lo anterior, para la validación de la efectividad de la misma se requiere la emisión de los informes de supervisión de cooperación internacional para ejecución de PIDAR para validar el cierre de los proyectos, los cuales, según información dada por los responsables del proceso, se prevé se emitan en última semana de 2019. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 20 | La gestión fiscal sobre la cartera, realizada por los servidores públicos tanto del INCODER como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la perdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la Nación. | El fenómeno prescriptivo de la acción de cobro ocurrió debido a la falta de interrupción del término legal, generado específicamente por la falta de notificación del mandamiento de pago | 1/2 | La Oficina Jurídica solicitará información de los predios respecto de los cuales con ocasión de la gestión de notificación, no se tiene certeza de su ubicación en el DAT | La Oficina Jurídica emitirá un memorando dirigido a la Vicepresidencia de Integración Productiva en el que se solicita información de los predios respecto de los cuales con ocasión de la gestión de notificación adelantado por la Oficina Jurídica, no se tiene certeza de su ubicación en el DAT | Oficina Jurídica | Memorando | 1 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 1 | 100% | 50% | NO | SEGUNDO SEMESTRE 2019: En mesa de trabajo realizada el 12 de diciembre de 2019, la Oficina Jurídica aportó el Memorando No. 20192100033743 del 30 de agosto de 2019, con el cual remitió a la Vicepresidencia de Integración Productiva la relación de los predios respecto de los cuales con ocasión de la gestión de notificación adelantado, puede ser susceptible de actualización en el Registro General de Usuarios De acuerdo con la información del memorando para los casos que no fue posible su notificación (78 de 732), las observaciones registradas fueron: “nuevo propietario”, “no localizado”, “urbanizado”, “fallecido”, “rehusado”. | La Oficina de Control Interno observó soportes de la ejecución de esta acción, no obstante es preciso indicar que el presente hallazgo contiene dos (2) acciones para lo cual una de ellas aun se encuentra en proceso de ejecución, así mismo se hace indispensable verificar la efectividad de las mismas | La Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por tanto el responsable debe priorizar la ejecución de la acción 2. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 20 | La gestión fiscal sobre la cartera, realizada por los servidores públicos tanto del INCODER como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la perdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la Nación. | El fenómeno prescriptivo de la acción de cobro ocurrió debido a la falta de interrupción del término legal, generado específicamente por la falta de notificación del mandamiento de pago | 2/2 | La Oficina Jurídica adelantará el trámite de notificación de los mandamientos de pago | La Oficina Jurídica remitirá los oficios de notificación por correo de los mandamientos de pago | Oficina Jurídica | Oficio | 500 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 0 | 0% |  |  | En mesa de trabajo realizada el 12 de diciembre de 2019, la Oficina Jurídica: • Aportó los siguientes Memorandos con los que remitieron Novecientos noventa y dos (992) oficios de notificación por correo de los mandamientos de pago y las respectivas resoluciones a la Unidad Técnica N° 3 - Córdoba, así: - 20192100030703 del 16-ago-19: 102 mandamientos de pago. - 20192100033083 del 28-ago-19: 193 mandamientos de pago. - 20192100033473 del 29-ago-19: 128 mandamientos de pago. - 20192100033483 del 29-ago-19: 200 mandamientos de pago. - 20192100034063 del 2-sep-19: 168 mandamientos de pago. - 20192100035593 del 6-sep-19: 201 mandamientos de pago. • Soporte del correo electrónico remitido a los Directores de las UTT en el que se menciona el procedimiento de notificación, así como el impacto de su gestión. Adicionalmente, la Oficina Jurídica manifestó que remitirá memorando a la UTT y a la VIP para solicitar información de la gestión de notificación, así como la inclusión de esta como una obligación contractual de los auxiliares de riego y de los contratistas de cartera y establecimiento de dicha gestión como una meta del plan de acción de la UTT. | Si bien los responsables de la acción suministraron soportes e información de la gestión adelantada, la Oficina de Control Interno tal como manifestó en la mesa de trabajo realizada el 12 de diciembre de 2019 con la Oficina Jurídica, considera que con la remisión de los oficios de notificación por correo a la Unidad Técnica Territorial -UTT, no se está atacando la causa raíz del hallazgo, por consiguiente es necesario seguir realizando seguimiento a la acción hasta que se reúnan evidencias de notificación al deudor. Por lo anterior y pese a que la Oficina Jurídica remitió a la UTT una cantidad de oficios superior a la meta establecida, no se asigna porcentaje de cumplimiento a la acción, por cuanto, no se tiene certeza que dichos oficios hubieran salido de la Agencia. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 21 | La gestión fiscal sobre la cartera realizada por los servidores públicos tanto del Incoder como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la pérdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la nación | Falta de realización de cobros persuasivos y coactivos de los predios y usuarios identificados mediante la actualización del RGU | 1/3 | Interrumpir términos de prescripción de la cartera | Solicitar a la Oficina Jurídica la emisión de mandamientos de pago de la cartera adeudada a favor de la entidad | Vicepresidencia de Integración Productiva | La coordinación de carera radicará (memorando) ante Oficina Jurídica los soportes documentales requeridos para adelantar el cobro coactivo de la cartera identificada | 2 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 21 | La gestión fiscal sobre la cartera realizada por los servidores públicos tanto del Incoder como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la pérdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la nación | Falta de gestión efectiva en la identificación de los deudores y gestión de cobro | 2/3 | Realizar cobros persuasivos de la cartera identificada | La Unidad Técnica Territorial N° 2 y 3 y Asociaciones de Usuarios adelantarán actividades de cobro persuasivo de la cartera identificada | Vicepresidencia de Integración Productiva | Expedición de oficios de cobro, visitas a predios, llamadas y envío de mensajes electrónicos, efectuando el cobro de las obligaciones de los usuarios y predios identificados para que cancelen las obligaciones contraídas que posean referidas al DAT | 300 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 21 | La gestión fiscal sobre la cartera realizada por los servidores públicos tanto del Incoder como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la pérdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la nación | Falta de depuración contable de la cartera prescrita | 3/3 | Prescribir la cartera identificada que cumpla los criterios y requisitos previstos en el Estatuto Tributario | Presentar ante el Comité de Cartera y de Sostenibilidad del Sistema de Información Financiera, las solicitudes de prescripción | Vicepresidencia de Integración Productiva | Realización de comités de depuración de cartera identificada | 4 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 22 | Rendimientos financieros generados en el marco de los convenios de cooperación internacional | Laxitud de la ADR, en cuanto a la estructuración de los convenios de cooperación internacional y el seguimiento a los recursos que administra la UNODC, que trae como consecuencia, que el Tesoro Nacional, no reciba los recursos generados por los rendimientos financieros | 1 | Reiterar a los cooperantes la información de los rendimientos financieros | La ADR solicitará a los cooperantes la efectiva y oportuna devolución de los rendimientos financieros | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización de la reunión de seguimiento | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 23 | Revisado el contrato 561 de 2018, se verificó el Memorando 20183100043943 de 07/12/18, en el cual se relacionan los documentos como soporte para trámite de pago correspondiente al periodo del 04/09 hasta el 07/10 de 2018, sin embargo, no se relaciona certificación y planillas de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, documentos pactados para realizar el pago. | Deficiencias en el control que, a cargo del supervisor al momento de avalar el pago, lo que genera incertidumbre respecto del cumplimiento de la obligación contractual | 1 | Reiteración del deber de cumplir las obligaciones contractuales para el trámite de pagos y desembolsos | Lineamientos a los supervisores para evitar inconsistencias en los trámites de ordenación de pagos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización de la reunión de seguimiento | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 24 | Como respuesta a la observación 54, denominada “inconsistencia ejecución y balance financiero contrato de obra No 553 de 2018”, la ADR anexa el documento con radicado No 20183300044963 de fecha 15 de diciembre de 2018. Al contrastar el documento anexado y el disponible en la carpeta contractual (con igual número de radicado y fecha), se observa que el contenido de estos es diferente | Debilidades en el control de radicación de documentos en el aplicativo ORFEO y en el procedimiento para dar respuesta a las comunicaciones formuladas por los distintos entes de control | 1 | Mejorar los controles en la radicación de documentos y respuestas en ORFEO, para garantizar la confiabilidad y trazabilidad de la información | Solicitar a Gestión Documental informes mensuales de inconsistencias en radicación de memorandos en ORFEO | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe | 4 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización de la reunión de seguimiento | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. Adicionalmente, se recomienda revisar la viabilidad de ejecutar la acción propuesta y si la misma se considera puede ser efectiva. En caso contrario, identificar y adelantar gestiones encaminadas a subsanar lo observado por el Ente de Control, con el acompañamiento de la dependencia responsable del proceso, en este Secretaría General - Gestión Documental. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 25 | La información presentada por la ADR con respecto a los recursos presupuestales asignados en la vigencia de 2018, al desarrollo de acciones de: transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, plan anticorrupción y atención al ciudadano y, rendición de cuentas, es inconsistente, no coherente e incompleta. | Falta de comunicación y coordinación entre las dependencias que desarrollan acciones de transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, plan anticorrupción y atención al ciudadano y, rendición de cuentas, con respecto al manejo de recursos presupuestales. | 1/2 | Actualizar el esquema de suministro de información de cada una de las temáticas de la ADR, donde quede establecido los responsables de generación, consolidación y entrega de la misma de los diferentes grupos de interés. | Identificar la información producida por las dependencias de la ADR, definir su periodicidad de reporte y la responsabilidad de publicación y entrega de la misma a la ciudadanía y entes de control. | Secretaría General | Esquema de suministro de información actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 25 | La información presentada por la ADR con respecto a los recursos presupuestales asignados en la vigencia de 2018, al desarrollo de acciones de: transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, plan anticorrupción y atención al ciudadano y, rendición de cuentas, es inconsistente, no coherente e incompleta. | Falta de comunicación y coordinación entre las dependencias que desarrollan acciones de transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, plan anticorrupción y atención al ciudadano y, rendición de cuentas, con respecto al manejo de recursos presupuestales. | 2/2 | Actualizar la Estrategia de Participación Ciudadana involucrando a todas las dependencias de la ADR, incluyendo los rubros presupuestales y asignación de presupuesto para su ejecución. | Revisar y analizar la estrategia de participación ciudadana conjuntamente con las diversas dependencias de la ADR para su actualización. | Secretaría General | Estrategia de participación ciudadana actualizada | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 26 | La CGR evidenció inconsistencias en las categorías de información exigidas por la Ley 1712 de 2014 tales como: ausencia de información, enlaces con destinos incorrectos, información publicada de forma incorrecta o incompleta, información no implementada, entre otras. | Ausencia de seguimiento y coordinación de las áreas que gestionan la temática de la información requerida por la Ley 1712 de 2014. | 1/2 | Actualizar el esquema de entrega de información donde se establezca para cada una de las temáticas de la ADR los responsables de generación, consolidación y suministro de la misma. | Revisar y actualizar el esquema de entrega de información, estableciendo los responsables de su generación, consolidación y suministro de la misma en cada una de las temáticas de la ADR. | Secretaría General | Esquema de suministro de información actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 26 | La CGR evidenció inconsistencias en las categorías de información exigidas por la Ley 1712 de 2014 tales como: ausencia de información, enlaces con destinos incorrectos, información publicada de forma incorrecta o incompleta, información no implementada, entre otras. | Ausencia de seguimiento y coordinación de las áreas que gestionan la temática de la información requerida por la Ley 1712 de 2014. | 2/2 | Verificar y actualizar la información de la página web de la ADR relacionada con Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | Verificar que los enlaces en la página WEB de la ADR estén activos y la información publicada de las 96 categorías de información definidas en el “Anexo 1. Estándares para publicación y divulgación de información" esté actualizada. | Secretaría General | Lista de chequeo | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 27 | No se reportó en SIRECI actividades tendientes a: involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta; promoción, convocatoria, acompañamiento o respuesta a ejercicios de control social a la gestión de la entidad (veedurías ciudadanas) y programas y/o servicios institucionales organizados por la entidad. | Falta identificar a los funcionarios responsables de recopilar y reportar la información que se genera de la ADR. | 1 | Actualizar el esquema de entrega de información donde se establezca para cada una de las temáticas de la ADR los responsables de su generación, consolidación y suministro de la misma. | Identificar la información producida por las dependencias de la ADR, definir su periodicidad de reporte y la responsabilidad de publicación y entrega de la misma a la ciudadanía y entes de control. | Secretaría General | Esquema de suministro de información actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reportó en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 1/6 | Actualizar el procedimiento de elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, haciendo énfasis en la participación ciudadana en la gestión de los riesgos de corrupción. | Establecer las acciones de ejecución conjunta con las áreas de la ADR para la construcción, evaluación y seguimiento al mapa de riesgos con participación de la ciudadanía. | Secretaría General | Procedimiento actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 2/6 | Actualizar el procedimiento de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Revisar y modificar el procedimiento de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias. | Secretaría General | Procedimiento actualizado. | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 3/6 | Actualizar el esquema de entrega de información donde se establezca para cada una de las temáticas de la ADR los responsables de su generación, consolidación y entrega de la misma. | Identificar la información producida por las dependencias de la ADR, definir su periodicidad de reporte y la responsabilidad de publicación y entrega a la ciudadanía y entes de control. | Secretaría General | Esquema de suministro de información actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 4/6 | Formular y gestionar la aprobación de un proyecto de inversión que permita la adecuación de las sedes de la ADR para facilitar el acceso a ciudadanos con discapacidad. | Diseñar un proyecto de inversión destinado a la adecuación de las sedes de la ADR para facilitar el acceso a ciudadanos con discapacidad. | Secretaría General | Proyecto de inversión cargado en el SUIFP | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 5/6 | Elaborar el Plan de Mantenimiento de las sedes de la ADR para el año 2019 - 2020. | Efectuar un diagnóstico físico del estado de las sedes de la ADR y elaborar el correspondiente Plan de Mantenimiento. | Secretaría General | Plan de Mantenimiento de las sedes . | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reportó en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 6/6 | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento de las sedes de la ADR. | Revisar y realizar seguimiento a las ejecución de las actividades del Plan de Mantenimiento de las sedes de la ADR. | Secretaría General | Informe de Seguimiento. | 2 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 29 | Reconocimiento de Mayores Cantidades de Obra -Transporte M3 -Km, y Doble Pago de Actividades Ataguía, Cercas y Ramales S2TT1 y S2TT2 | La posible causa se encuentra en las mediciones tomadas para la liquidación de las cantidades de obra pagadas, así como en la información correspondiente a la liquidación del contrato No. 695 de 2009. | 1 | Verificar las cantidades de obra previa a la liquidación del contrato de obra No. 939 de 2014 | Requerir un Informe de interventoría sobre el hallazgo | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Mediante correo electrónico del 11 de julio de 2019 se remitió al interventor el informe de auditoría para que presentara informe sobre el particular. Por otra parte, se suministró Memorando de radicación de solicitud de liquidación del Contrato 939 de 2014. | Analizada la información aportada de las actividades ejecutadas para el presente hallazgo, se observó el requerimiento realizado a la interventoría por el supervisor del contrato 938 de 2014, solicitando soportes de la ejecución de los ítems mencionados en el informe de auditoría, específicamente en el hallazgo 29 y las acciones a tomar por parte de la interventoría frente a la liquidación del contrato de obra 939 de 2014. No obstante lo anterior, no se observó la emisión del informe propuesto como resultado de la ejecución de esta acción y/o actividades adicionales para subsanar lo evidenciado por el ente de control. Por lo Anterior, la Oficina de Control Interno considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencie la ejecución de acciones correctivas y preventivas que lleven a corregir y subsanar la causa del hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 30 | Modificación en la forma de pago del Contrato de Obra Civil No. 695 de 2009, conllevando a que la construcción de obra que era el objeto principal fuera ostensiblemente menor, con el agravante que a la terminación de dicho Contrato la mayor parte de los materiales suministrados quedaran abandonados a la intemperie en diferentes frentes de trabajo, expuestos al deterioro progresivo. | Desnaturalización de un contrato de obra en un contrato remunerado por suministro a través de una modificación | 1 | Realizar un estricto seguimiento técnico al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de obra celebrados por la Entidad | Requerir al Interventor de los contratos | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | Mediante oficio radicado ADR 20193300018792 del 12 de abril de 2019 de asunto "Solicitudes y requerimientos para liquidación, se requirió al interventor del contrato N° 938 de 2014 un informe sobre las situaciones evidenciadas por el Ente de Control Fiscal en el informe de auditoría. | Analizada la información aportada de las actividades ejecutadas para el presente hallazgo, se observó el requerimiento realizado a la interventoría por el supervisor del contrato 938 de 2014, no obstante lo anterior, no se observó la emisión del informe por parte del interventor y/o la ejecución de acciones adicionales para subsanar lo evidenciado por el ente de control. Por lo Anterior, la Oficina de Control Interno considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencie la ejecución de acciones correctivas y preventivas que lleven a corregir y subsanar la causa del hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 31 | El objeto del Contrato de Obra Pública 939 de 2014 cual era ejecutar la terminación de las obras del Distrito de Riego a mediana escala Tesalia -Paicol, no se cumplió a cabalidad, toda vez que no se terminaron las obras civiles faltantes y/o complementarias en los municipios de Páez, en el Departamento del Cauca; Nátaga, Tesalia y Paicol en el departamento del Huila | La causa del hallazgo se basa en la desnaturalización de un contrato de obra en un contrato remunerado por suministro a través de una modificación | 1 | Garantizar el seguimiento al cumplimiento del objeto contractual | Emitir lineamientos a los supervisores a fin de garantizar el cumplimiento de los contratos de obra | Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización de la reunión de seguimiento | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. Adicionalmente, se recomienda revisar la viabilidad de ejecutar la acción propuesta y el grado de efectividad de la misma. En caso contrario, identificar y adelantar gestiones encaminadas a subsanar lo observado por el Ente de Control. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 32 | Lo pagado en desarrollo del CTO 0939-14, por ÍTEMS NUEVOS DE GESTIÓN AMBIENTAL que ascienden a $593.761.264,70, se constituye en un presunto detrimento por ese valor, dado que esos permisos habían sido tramitados y otorgados para el Distrito de Riego Tesalia -Paicol en ejecución del CTO 0695-09, la CAR había prorrogado la vigencia de estos hasta por el término de duración del proyecto. | La causa del hallazgo se encuentra en no tener los permisos ambientales expedidos a nombre de la entidad contratante | 1 | Debilidad en la estructuración de los procesos contractuales | Proponer a la Vicepresidencia de Gestión Contractual la adopción de un anexo técnico que estipule los requerimientos mínimos de carácter ambiental que se deban tener en cuenta en la estructuración de los procesos contractuales referidos al servicio de adecuación de tierras | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento técnico de requisitos ambientales para la estructuración de procesos contractuales | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización de la reunión de seguimiento | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. Adicionalmente, se recomienda revisar la viabilidad de ejecutar la acción propuesta y el grado de efectividad de la misma. En caso contrario, identificar y adelantar gestiones encaminadas a subsanar lo observado por el Ente de Control. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 33 | Terminada la ejecución del CTO 0939-14 por $114.353 millones y un plazo final de 3 años y 9 meses, obras del DAT Tesalia Paicol no se terminaron, incumpliendo el objeto contratado, puesto que faltó la instalación de 5.883 ml de tubería en la conducción principal, terminación de cámara de presurización, ejecución del paso elevado sobre el rio Negro de Narváez, entre otros. | La causa del hallazgo esta en las deficiencias de planeación de la construcción del Distrito de Riego de Tesalia - Paicol | 1 | Implementación del CONPES No. 3926 del 23 de mayo de 2018 | Remitir al MADR documento con el proyecto de hoja ruta a plantear para planificar y materializar la culminación de los proyectos estratégicos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento remitido al MADR con la hoja de ruta establecida en el CONPES 3926 de 2018 | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | Se han realizado 3 mesas técnicas interinstitucionales para la construcción de la hoja de ruta. Producto de esto, la ADR elaboró documento técnico de hoja de ruta para la terminación del proyecto. Dicho documento técnico fue remitido al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante comunicado 20193300080782 del 15 de noviembre de 2019 para su revisión y aprobación. Se encuentra pendiente recibir observaciones por parte del Ministerio. | Se obtuvo evidencia de comunicado 20193300080782 del 15 de noviembre de 2019, mediante el cual la ADR remitió al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) para aprobación, la Hoja de Ruta Conpes 3926 de 2018 para la culminación progresiva de los proyectos de adecuación de tierras de importancia estratégica denominados Triángulo del Tolima, Proyecto multipropósito Río Ranchería y proyecto Tesalia - Paicol. Respecto a lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que si bien se ejecutó la acción propuesta, se podría garantizar que la misma es efectiva una vez el MADR apruebe la hoja de ruta y la ADR pueda iniciar, reanudar y/o retomar las actividades necesarias para la culminación de los tres proyectos de adecuación de tierras. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 34 | En visita de inspección física a la explanación de la conducción principal entre K 5+950 y K 8+950, se evidenció ejecución de obras de drenaje como alcantarillas, cunetas, canales y revestimientos en piedra, en razón al cierre ambiental; sin embargo, en este tramo solo se ha ejecutado explanación hasta el nivel de la rasante, faltando instalación de tubería CCP de 54”. | La causa del hallazgo esta en la necesidad de cerrar los permisos ambientales sin la terminación del Distrito de Riego de Tesalia - Paicol. | 1 | La acción de mejora se centra en requerir al consultor que ajuste los estudios y diseños del proyecto Tesalia Paicol, para que incluya especificaciones que permitan preservar las estructuras de drenaje construidas cuando se reanude la terminación del distrito de riego y se instalen las tuberías faltantes. | Remitir al equipo estructurador de los estudios y diseños para la terminación del Distrito de Tesalia - Paicol el requerimiento de la acción de mejora | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Se realizará actualización de los estudios y diseños del Proyecto Tesalia - Paicol en el marco del Contrato 225 de 2016, suscrito con FINDETER. De lo anterior se allega Copia de otrosí N° 4 del Contrato 225 de 2016 (adición e inclusión de proyectos, incluyendo Tesalia - Paicol). | Si bien se obtuvo evidencia del Otro Sí N° 4 del Contrato 225 de 2016 suscrito con FINDETER, no se observó la realización del requerimiento mencionado en la acción. Adicionalmente, esta acción será efectiva una vez se cuente con los estudios y diseños del proyecto Tesalia - Paicol en donde se evidencien las alternativas que existen para culminar el mencionado proyecto sin generar afectación en la estructura ya construida como lo indica la CGR en su informe de auditoría. Por lo Anterior, la Oficina de Control Interno considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencie la ejecución de acciones correctivas y preventivas que lleven a corregir y/o subsanar la causa del hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 35 | En visita al canal C1 entre el K4+250,55 al K5+933,85, se evidenció entre el K4+250,55 y el K4+340 no tenía selladas las juntas de dilatación de placas del canal; asentamiento de 2 placas laterales del canal de 1.70 m de longitud en la llegada a la cámara del K4+401,50, en subramal S5TT1 se evidenciaron 2 cajillas con válvulas de purga inundadas, el sistema T2 tenía una cajilla inundada. | La causa del hallazgo obedece a deficientes procesos constructivos y falta de drenaje en las cajillas | 1 | Se requerirá al interventor y al contratista de obra sobre las deficiencias encontradas en las juntas del canal C1. Respecto de las cajillas de las válvulas se implementarán acciones de mantenimiento. | Requerimiento al interventor para que conceptúe sobre las falencias en el sello de las juntas. Implementar acciones de mantenimiento en la infraestructura construida del Distrito de Tesalia - Paicol | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que el proyecto se encuentra en etapa de transición, está en administración por la ADR. En la presente vigencia, a través del Contrato de Obra No.559 de 2019, se inició la ejecución de obras de mantenimiento de la infraestructura construida: obras de control de erosión aguas arriba de la bocatoma y demás obras complementarias., por un valor estimado e $4.243 millones. Se allegó copia del contrato N° 559 de 2019. | No se obtuvo evidencia de gestiones ejecutadas y/o adelantadas que se encaminaran a buscar subsanar lo evidenciado por el Ente de Control Fiscal, por lo tanto la Oficina de Control Interno considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencie la ejecución de acciones correctivas y preventivas (propuestas y adicionales ) que lleven a corregir y/o subsanar la causa del hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 36 | Demoras en los trámites administrativos requeridos para la implementación de los PIDAR cofinanciados | Deficiencias administrativas y de procedimientos, lo cual genera incumplimiento del cronograma trazado para el desarrollo de los proyectos | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR | Ajustar el procedimiento delimitando los tiempos de tramites requeridos para la implementación de los PIDAR en aras de evitar que se presenten estas situaciones que contemple la reglamentación para resolver casos particulares que han reflejado demoras en la gestión | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Se realizaron mesas de trabajo con el fin de revisar y proponer ajuste que fortalezcan el procedimiento de ejecución de los PIDAR, de acuerdo a la necesidades analizadas desde el territorio, con participación de las UTTs y los supervisores de los Convenios de Cooperación Internacional. De lo anterior se hace entrega de lo siguiente: Listado de asistencia del 25-sep-2019 Listado de asistencia del 30-sep-2019 Listado de asistencia del 18-oct-2019 Listado de asistencia del 24-oct-2019 Listado de asistencia del 28-oct-2019 Listado de asistencia del 1-nov-2019 Listado de asistencia del 5-nov-2019 Listado de asistencia del 15-nov-2019 Versión preliminar del procedimiento ajustado, pendiente de aprobación en el sistema integrado de gestión (ISOLUCION) Así mismo se obtuvo aportó correo electrónico del 12 de noviembre de 2019, con el cual la Secretaría Técnica del Consejo Directivo de la ADR, convocó a sesión VIII extraordinaria presencial del Consejo Directivo para el día 15 de noviembre de 2019, en el que se evidencia la inclusión de los temas a abordar en el orden del día el numeral 3: “Presentación y aprobación del proyecto de acuerdo “Por el cual se adopta el reglamento para los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial y se dictan otras disposiciones.” | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de las gestiones adelantadas listados de asistencia de ocho (8) reuniones realizadas por la Vicepresidencia de Integración Productiva con participación de distintos actores que intervienen en el proceso de ejecución de PIDAR, con el objetivo de tratar lo concerniente a la actualización y/o modificación del procedimiento de implementación de PIDAR, así como se allegó una versión preliminar del procedimiento que se encuentra en proceso de aprobación. Así como se obtuvo evidencia de la presentación ante el Consejo Directivo del reglamento para los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, el cual se encuentra pendiente de aprobación. Teniendo en cuenta lo anterior, hasta tanto no se apruebe el procedimiento y se adopte a través del sistema integrado de gestión, y se valide su aplicación y efectividad, la Oficina de Control Interno considera se debe mantener abierto el presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 37 | Demoras en las actividades a cargo de los Cooperantes en el marco de la implementación de los PIDAR cofinanciados | Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios celebrados para la ejecución de los PIDAR | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR y exigir agilidad en los procedimientos internos de los cooperantes | Formular requerimientos a los cooperantes, en aras de evitar que se presenten estas situaciones | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | Con el fin de fortalecer el seguimiento a los PIDAR desde las supervisiones se realizaron requerimientos mediante oficio o correos electrónicos al Cooperante con el fin de exigir agilidad en los procesos contractuales o situaciones que generaron demoras en la ejecución de los mismos. Como evidencia de lo anterior se allega lo siguiente: 1.oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO, requerimientos PIDAR. 2.Correo Electrónico incumplimiento fertilizantes Uramita (Antioquia) 3.Correo Incumplimiento Res. 758 4.Correo seguimiento compromisos CTG Antioquia 5.Correo incumplimiento Res 688 6.Correo alertas PIDAR Boyacá 7.Correo alerta Res 508 Pacho (Cundinamarca) 8.Correo cumplimiento componentes 517 9.Correo incumplimiento procedimiento Res. 688. 10. Solicitud de aclaración y celeridad en el proceso de adquisiciones del proyecto con resolución 504. 11. Acta mesa técnica desde nivel central con cooperantes para dar celeridad en el proyecto con resolución 638. 12. Oficio de activación de proyecto con resolución 575 se solicita dar celeridad a los diferentes procesos para la ejecución. 13. oficio No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC 14. Circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019 | Si bien la Oficina de Control Interno observó la ejecución de distintas actividades encaminadas a mitigar lo descrito en el hallazgo, para la validación de la efectividad de la misma se requiere la emisión de los informes de supervisión de cooperación internacional para ejecución de PIDAR para validar el cierre de los proyectos, los cuales, según información dada por los responsables del proceso, se prevé se emitan en última semana de 2019. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 38 | Demoras en los trámites a cargo de los operadores que afectan los avances eficaces en la implementación y en la ejecución física del proyecto | Excesivos trámites originados por 2 Comité Técnicos conformados por los mismos integrantes y se tratan los mismos temas, además de ocasionar atrasos considerables en la implementación, en el avance y en la ejecución física del proyecto que afectan los intereses de los beneficiarios, también ha conllevado a que en algunas ocasiones beneficiarios se retiren o desistan del proyecto | 1/2 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR | Ajustar el Reglamento de implementación de PIDAR, en aras de unificar requisitos que permitan eliminar trámites que impiden celeridad en la ejecución de los PIDAR | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | Se realizaron mesas de trabajo con el fin de revisar y proponer ajuste que fortalezcan el procedimiento de ejecución de los PIDAR, de acuerdo a la necesidades analizadas desde el territorio, con participación de las UTTs y los supervisores de los Convenios de Cooperación Internacional. De lo anterior se hace entrega de lo siguiente: Listado de asistencia del 25-sep-2019 Listado de asistencia del 30-sep-2019 Listado de asistencia del 18-oct-2019 Listado de asistencia del 24-oct-2019 Listado de asistencia del 28-oct-2019 Listado de asistencia del 1-nov-2019 Listado de asistencia del 5-nov-2019 Listado de asistencia del 15-nov-2019 Versión preliminar del procedimiento ajustado, pendiente de aprobación en el sistema integrado de gestión (ISOLUCION) Así mismo se obtuvo aportó correo electrónico del 12 de noviembre de 2019, con el cual la Secretaría Técnica del Consejo Directivo de la ADR, convocó a sesión VIII extraordinaria presencial del Consejo Directivo para el día 15 de noviembre de 2019, en el que se evidencia la inclusión de los temas a abordar en el orden del día el numeral 3: “Presentación y aprobación del proyecto de acuerdo “Por el cual se adopta el reglamento para los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial y se dictan otras disposiciones.” | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de las gestiones adelantadas listados de asistencia de ocho (8) reuniones realizadas por la Vicepresidencia de Integración Productiva con participación de distintos actores que intervienen en el proceso de ejecución de PIDAR, con el objetivo de tratar lo concerniente a la actualización y/o modificación del procedimiento de implementación de PIDAR, así como se allegó una versión preliminar del procedimiento que se encuentra en proceso de aprobación. Así como se obtuvo evidencia de la presentación ante el Consejo Directivo del reglamento para los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, el cual se encuentra pendiente de aprobación. Teniendo en cuenta lo anterior, hasta tanto no se apruebe el procedimiento y se adopte a través del sistema integrado de gestión, y se valide su aplicación y efectividad, la Oficina de Control Interno considera se debe mantener abierto el presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 38 | Demoras en los trámites a cargo de los operadores que afectan los avances eficaces en la implementación y en la ejecución física del proyecto | Excesivos trámites originados por 2 Comité Técnicos conformados por los mismos integrantes y se tratan los mismos temas, además de ocasionar atrasos considerables en la implementación, en el avance y en la ejecución física del proyecto que afectan los intereses de los beneficiarios, también ha conllevado a que en algunas ocasiones beneficiarios se retiren o desistan del proyecto | 2/2 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR | Realizar requerimiento a los cooperantes solicitando celeridad en la implementación de los PIDAR | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se radicó oficio No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC, con el fin de "(...) gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades ejecución e implementación eficaz, eficiente y con celeridad, de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales del País (...)". Por otra parte, en la circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019 se reiteró a las Unidades Técnicas territoriales "(...) Finalmente, por medio de la presente Circular se reitera a las Unidades Técnicas Territoriales observar y aplicar los principios de eficacia y celeridad, en aras de gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades de acompañamiento y seguimiento en la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales (...)". Se emitió oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO informando y alertando sobre las situaciones que están afectando el avance efectivo de los recursos en el marco de los convenios 517 y 749 de 2017. A la fecha se cuenta con 29 proyectos cerrados | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, con la emisión del comunicado radicado ADR No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC y emisión de circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019, no obstante, así como se evidenció la emisión del oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO. No obstante lo anterior, para la validación de la efectividad de la misma se requiere la emisión de los informes de supervisión de cooperación internacional para ejecución de PIDAR para validar el cierre de los proyectos, los cuales, según información dada por los responsables del proceso, se prevé se emitan en última semana de 2019. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 39 | Controles insuficientes a la calidad de los equipos, insumos y servicios adquiridos para la ejecución de los PIDAR | Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios celebrados para la ejecución de los PIDAR | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR, lo cual implicará reglamentar de manera específica los procedimientos de acompañamiento en la entrega y puesta en marcha de los equipos, instrumentos y servicios adquiridos para la ejecución del proyecto | Solicitar a la Vicepresidencia de Proyectos la consolidación de un documento anexo al procedimiento de implementación, que establezca los requisitos mínimos de entrega y uso de los bienes y activos entregados a los beneficiarios | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento técnico Anexo al Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que se creó formato técnico que ayude a mejorar el uso adecuado de los Bancos de maquinaria | La Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de la actividad ejecutada por la dependencia responsable, por lo cual considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo hasta . | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 40 | Demoras en la entrega de los equipos adquiridos para la ejecución de los PIDAR | Falta de control y seguimiento de la ADR al no ejercer vigilancia de los recursos y obligaciones transferidos a la FAO ocasionando que los usuarios del proyecto puedan recibir maquinaria u otros elementos que no sean de calidad y por debajo del valor pagado al no conocer las facturas de compra las cuales no han sido suministradas por la FAO a la ADR. | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR. | Reglamentar de manera específica los procedimientos de acompañamiento en la entrega y puesta en marcha de los equipos, instrumentos y servicios adquiridos para la ejecución del proyecto | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Se realizaron mesas de trabajo con el fin de revisar y proponer ajuste que fortalezcan el procedimiento de ejecución de los PIDAR, de acuerdo a la necesidades analizadas desde el territorio, con participación de las UTTs y los supervisores de los Convenios de Cooperación Internacional. De lo anterior se hace entrega de lo siguiente: Listado de asistencia del 25-sep-2019 Listado de asistencia del 30-sep-2019 Listado de asistencia del 18-oct-2019 Listado de asistencia del 24-oct-2019 Listado de asistencia del 28-oct-2019 Listado de asistencia del 1-nov-2019 Listado de asistencia del 5-nov-2019 Listado de asistencia del 15-nov-2019 Versión preliminar del procedimiento ajustado, pendiente de aprobación en el sistema integrado de gestión (ISOLUCION) Así mismo se obtuvo aportó correo electrónico del 12 de noviembre de 2019, con el cual la Secretaría Técnica del Consejo Directivo de la ADR, convocó a sesión VIII extraordinaria presencial del Consejo Directivo para el día 15 de noviembre de 2019, en el que se evidencia la inclusión de los temas a abordar en el orden del día el numeral 3: “Presentación y aprobación del proyecto de acuerdo “Por el cual se adopta el reglamento para los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial y se dictan otras disposiciones.” | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de las gestiones adelantadas listados de asistencia de ocho (8) reuniones realizadas por la Vicepresidencia de Integración Productiva con participación de distintos actores que intervienen en el proceso de ejecución de PIDAR, con el objetivo de tratar lo concerniente a la actualización y/o modificación del procedimiento de implementación de PIDAR, así como se allegó una versión preliminar del procedimiento que se encuentra en proceso de aprobación. Así como se obtuvo evidencia de la presentación ante el Consejo Directivo del reglamento para los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, el cual se encuentra pendiente de aprobación. Teniendo en cuenta lo anterior, hasta tanto no se apruebe el procedimiento y se adopte a través del sistema integrado de gestión, y se valide su aplicación y efectividad, la Oficina de Control Interno considera se debe mantener abierto el presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | Debido a que el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA no realizó a la ADR la solicitud para dar de baja los bienes deteriorados y en consecuencia llevarlos al Comité para la autorización de baja del aplicativo, lo cual implica afectar la depreciación en los valores correspondientes de dichos bienes | 1/8 | Solicitar al Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA el listado de los bienes para dar de baja y llevarlos al Comité para la autorización de baja del aplicativo, lo cual implica afectar la depreciación en los valores correspondientes de dichos bienes. | Realizar oficio o correo electrónico solicitando al Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA solicitando la información de los bienes muebles para dar de baja y llevarlos al Comité para la autorización de baja del aplicativo, lo cual implica afectar la depreciación en los valores correspondientes de dichos bienes. | Secretaría General | Oficio o correo electrónico | 1 | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 0 | 0% | 0% | NO | En mesa de trabajo realizada el 17 de diciembre de 2019, la Secretaría General aportó correo electrónico del 7 de noviembre de 2019 de asunto “SOLICITUD RELACIÓN DE BIENES A DAR DE BAJA -USOMARIA LA BAJA” con el cual solicitaron a la USOMARIALABAJA remitir la información de los bienes a dar de baja y su reiteración de fecha de 10 de diciembre de 2019. | Acción realizada. Si bien la Oficina de Control Interno observó la ejecución de la presente acción, es importante precisar que el presente hallazgo contiene un total de ocho (8) acciones, de las cuales siete (7) se encuentran en proceso de ejecución, por ende se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | Debido a que el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA no realizó a la ADR la solicitud para dar de baja los bienes muebles deteriorados y en consecuencia llevarlos al Comité para la autorización de baja del aplicativo, lo cual implica afectar la depreciación en los valores correspondientes de dichos bienes | 2/8 | Llevar al Comité de Gerencia y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la ADR los bienes muebles solicitados para dar de baja del Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA para su aprobación y consecuente retiro del aplicativo de inventarios (Apoteosys) | Presentar el listado de los bienes muebles al Comité de Gerencia y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la ADR para dar de baja correspondientes al Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA para su aprobación y consecuente retiro del aplicativo de inventarios (Apoteosys | Secretaría General | Informe/Acta de comité | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | No se cuenta con información completa de bienes inmuebles ubicados en el DAT de María La Baja porque la Resolución N° 01415 de 2016 solo relacionó el nombre del predio y a partir de allí es necesario recaudar la información para la identificación e individualización, dando prioridad a las instalaciones que se encuentran en estado de abandono | 3/8 | Identificar e individualizar predios del DAT de María La Baja a través de: i) N° de predios que conforman el DAT - ii) Identificación folios matrícula inmobiliaria, referencia catastral, cabida, linderos, y titularidad del bien a nombre del INCODER - iii) Apertura folios de matrícula inmobiliaria a que hubiere lugar - iv) Adelantar trámite de saneamiento de propiedad a cargo de la ADR. | Recopilar la información del DAT María La Baja, verificar las Escrituras Públicas, Certificados de Tradición y Libertad, Fichas Catastrales, Planos y adelantar el proceso de saneamiento de la propiedad de los predios transferidos por la Resolución N° 01415 de 2016 a nombre de la ADR, ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes. | Secretaría General | Escrituras Públicas Certificados de Tradición y Libertad Fichas Catastrales Planos Solicitudes de inscripción y registro Información VUR (Ventanilla Única de Registro) | 1 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | Mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2019, la Secretaría general reportó como avances de la presente actividad: 1.) Escrituras Públicas Nos.25 del 15/03/1972; No.47 del 02/04/1970; No.64 del 22/04/1970; No.71 del 29/05/1973; No.77 del 25/06/1973; No.82 del 18/05/1970; No.88 del 09/06/1971; No.92 del 04/06/1970; No.102 del 06/07/1970; No.107 del 13/07/1970; No.123 del 16/08/1971; No.128 del 04/08/1970; No.137 del 10/08/1970; No.138 del 10/08/1970; No.141 del 07/09/1971; No.142 del 07/09/1971; No.152 del 11/09/1970; No.153 del 11/09/1970; No.154 del 12/09/1970; No.155 del 14/09/1970; No.157 del 18/09/1970; No.158 del 22/09/1970; No.163 del 02/10/1970; No.169 del 21/10/1970; No.176 del 19/11/1970; No.178 del 19/11/1970; No.180 del 20/11/1970; No.187 del 27/11/1970; No.188 del 27/11/1970; No.196 del 30/11/1970. 2.) Oficio No. 20196100041272 del 31/07/2019 dirigido a la ORIP de Cartagena - Solicitud de información D.A.T. 3.) Oficio No.20196100041252 del 31/07/2019 dirigido a la ORIP Cartagena - Solicitud de Información D.A.T. 4.) Oficio CJ ORIP No.0602019EE04029 del 08/08/2019 de la ORIP Cartagena - Rta Derecho de Petición 5.) Oficio No.20196100049832 del 04/09/2019 dirigido a la ORIP de Cartagena - Rta a Oficio CJ ORIP No.0602019EE04029. 6.) Oficio No.20196100049282 del 03/09/2019 dirigido a la ORIP de Cartagena - Solicitud de inscripción E.P. No.142 de 1971. 7.) Oficio CJ ORIP No.0602019EE09217 del 15/10/2019 de la ORIP de Cartagena - Solicitud de Información D.A.T. 8.) Oficio No.20196100068822 del 21/10/2019 dirigido a la ORIP de Cartagena - Rta a oficio No.062019EE09217 del 08/10/2019. 9.) Oficio No.ORIPCART0602019EE8539 del 19/09/2019 de la ORIP Cartagena - Nota Devolutiva del 13/02/2019. | La Presente acción se encuentra en proceso de ejecución, por ende se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | No se cuenta con la información completa de los bienes inmuebles que se encontraban ubicados en el DAT de María La Baja porque la Resolución N° 01415 de 2016 solo relacionó el nombre del predio y a partir de allí es necesario recaudar la información para la identificación e individualización, dando prioridad a las instalaciones que se encuentran en estado de abandono | 4/8 | Identificar e Individualizar los bienes inmuebles de propiedad de la ADR en el Distrito María La Baja | Presentar el Informe final del inventario predial de inmuebles ubicado en el DAT María La Baja con titularidad de dominio a cargo de la ADR del extinto INCODER o sus entidades antecesoras. | Secretaría General | Informe | 1 | 2019-12-16 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | No se cuenta con la información completa de los bienes inmuebles que se encontraban ubicados en el DAT de María La Baja porque la Resolución N° 01415 de 2016 solo relacionó el nombre del predio y a partir de allí es necesario recaudar la información para la identificación e individualización, dando prioridad a las instalaciones que se encuentran en estado de abandono | 5/8 | Realizar las acciones que permitan adelantar el proceso de avalúo de los predios que conforman el Distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja (Bolívar). | Realizar seguimiento ante la Oficina de Planeación de la ADR de la gestión realizada de la solicitud de recursos para la vigencia 2020 con el fin de adelantar la contratación o suscripción de convenios que permitan ejecutar el avalúo de los inmuebles, dando prioridad al DAT María La Baja. | Secretaría General | Memorando | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | No se cuenta con la información completa de los bienes inmuebles que se encontraban ubicados en el DAT de María La Baja porque la Resolución N° 01415 de 2016 solo relacionó el nombre del predio y a partir de allí es necesario recaudar la información para la identificación e individualización, dando prioridad a las instalaciones que se encuentran en estado de abandono | 6/8 | Realizar las acciones que permitan adelantar el proceso de avalúo de los predios que conforman el Distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja (Bolívar). | Recopilar información para contratación de actualización de avalúos de inmuebles ubicados en DAT de María La Baja, mediante: Carta de intención para suscripción de convenio con el IGAC– Remitir la información a la VIP - Dirección de Adecuación de Tierras para incluir en estudios previos de contratos de AOC la obligación a cargo del contratista de efectuar el avalúo correspondiente. | Secretaría General | Oficios Memorandos | 3 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | Mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2019, la Secretaría general reportó como avances de la presente actividad: 1.) Memorando No.20196100027363 con destino a VIP - Solicitud de inclusión de información para la celebración de contratos AOC - Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja. 2.) Memorando No.20196100027353 con destino a Vicepresidencia de Gestión Contractual - Solicitud de inclusión de información para la celebración de contratos AOC - Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja. | La Presente acción se encuentra en proceso de ejecución, por ende se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | La existencia de instalaciones en estado de abandono ubicadas en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja, registradas en el inventario de la ADR con deudas por concepto de Impuesto predial del año 2003 al año 2019 ante la Secretaría de Hacienda del municipio de María La Baja. | 7/8 | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos de dominio de los bienes inmuebles ubicados en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja (Bolívar). | Remitir a la VIP factura de pago de impuesto predial y complementarios expedida por la Secretaría de Hacienda de María La Baja, Bolívar para que adelanten las actuaciones que consideren pertinentes a fin de sanear estas obligaciones pecuniarias y realizar el correspondiente seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones por parte de la VIP. | Secretaría General | Oficios Memorando | 1 | 2019-07-15 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | Mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2019, la Secretaría general reportó como avances de la presente actividad: 1. Memorando 20196100026733 del 16 de julio de 2019 enviado a la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP, Solicitando Información del Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja. 2. Memorando 20196100026753 del 16 de julio de 2019 enviado a la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP, Remitiendo el Recibo Impuesto Predial. 3. Memorando 20196100027373 del 19 de julio de 2019 enviado a la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP, con el Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones DAT María La Baja. 4. Memorando 20193300027923 del 23 de julio de 2019 recibido de la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP con la respuesta al Memorando 20196100026733. 5. Memorando 20193300029263 del 31 de julio de 2019 recibido de la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP con la respuesta al Memorando 20196100026753. (enviaron 20193300040752 a USOMARÍALABAJA). 6. Memorando 20193300031363 del 14 de agosto de 2019 recibido de la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP Seguimiento 20193505000573. 7. Memorando 20196100035753 del 09 de septiembre de 2019 | La Presente acción se encuentra en proceso de ejecución, por ende se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | La existencia de instalaciones en estado de abandono ubicadas en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja, registradas en el inventario de la ADR con deudas por concepto de Impuesto predial del año 2003 al año 2019 ante la Secretaría de Hacienda del municipio de María La Baja. | 8/8 | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos de dominio de los bienes inmuebles ubicados en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja (Bolívar). | Solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi el estado jurídico de la cédula catastral N° 000000050044000 correspondiente al predio que reporta obligación en el municipio de María La Baja | Secretaría General | Oficio y/o Memorando | 1 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | Mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2019, la Secretaría general reportó como avances de la presente actividad: 1.) Oficio radicados ADR No.20196100037912 del 16 de julio de 2019 dirigido al IGAC - Solicitud de información ficha catastral No.000000050044000. 2.) Oficio radicado ADR No.20196100068802 del 21 de octubre de 2019 con destino al IGAC - solicitando información catastral D.A.T. | La Presente acción se encuentra en proceso de ejecución, por ende se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 42 | De acuerdo al plan de trabajo y al tiempo establecido para el desarrollo y estructuración de los proyectos (por lo general un año), los procedimientos y procesos definidos por la ONUDC y ADR, presentan demoras en la estructuración | Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios celebrados para la ejecución de los PIDAR | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR. | Precisar lineamientos específicos de supervisión a las UTT para garantizar que se cumplan las instancias y funciones previstas para los Comités Técnicos Locales CTL de los PIDAR | Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | Partiendo de la debilidades encontradas en la ejecución de los PIDAR, se emitió circulares ADR N° 112 del 24 de septiembre de 2019 y 116 del 27 de septiembre de 2019, con lineamientos y directrices para el mejoramiento continuo en el procedimiento de implementación, focalizando las acciones a seguir con el fin de que se garanticen la instancias y funciones previstas en los comités técnicos Adicionalmente, con el fin de preciar acciones que apoyen el seguimiento y control en la ejecución de los convenios de cooperación internacional, La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que la Agencia de Desarrollo Rural expidió la Resolución 487 de 2019 con la cual se adoptó el “Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional Suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural”, así mismo se realizó la socialización del mencionado manual a través de capacitación realizada el 26 de agosto de 2019 por el Vicepresidente de Gestión Contractual a los directores de las UTTs y a nivel nacional mediante capsula informativa dirigida a todos los funcionarios y colaboradores. | Si bien la Oficina de Control Interno observó el cumplimiento de la acción propuesta y actividades adicionales para mitigar lo descrito en el hallazgo, para la validación de la efectividad de la misma se requiere la emisión de los informes de supervisión de cooperación internacional para ejecución de PIDAR para validar el cierre de los proyectos, los cuales, según información dada por los responsables del proceso, se prevé se emitan en última semana de 2019. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 43 | Atraso considerable en el desarrollo y ejecución total de estos proyectos, así como una pérdida de tiempo, desgaste y deterioro de la infraestructura realizada hasta la fecha, por falta de coordinación, apoyo, asesoría y acompañamiento oportuno por parte de la ADR nivel central y ADR Bolívar | Falta de seguimiento a la ejecución de los proyectos productivos transferidos por el INCODER a la ADR | 1 | Agilizar a nivel nacional las actividades de cierre de los proyectos productivos pendientes, transferidos por INCODER | Designar un equipo de trabajo en la VIP en aras de apoyar a las UTT en el cierre físico y técnico de los proyectos productivos pendientes, transferidos por INCODER | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe Técnico de avance en el cierre de los proyectos | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Se adelanto visita de seguimiento a los proyectos , donde se confirmo que la Asociación se encuentra realizando tramite de agua frente a CORPOMAG . Una vez se tenga la concesión inicial el proceso de ejecución del Proyecto. Se aporta Informe de Comisión a Mompox, Bolívar y soportes | La Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia del informe Técnico de avance en el cierre de proyectos conforme se estableció en la acción propuesta. Adicionalmente, se recomienda revisar el grado de efectividad de la acción propuesta, lo anterior por cuanto esta oficina en el mes de diciembre emitió informe auditoría especial a la UTT N° 7, evidenciando la falta de control sobre los proyectos productivos entregados a la ADR por el extinto INCODER, situación por la cual se considera que se identificar, adelantar y priorizar gestiones adicionales encaminadas a subsanar lo observado por el Ente de Control. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 44 | No se detallan acciones realizadas por la ADR para demostrar, que a pesar de que los titulares de las cuentas controladas donde se encuentran depositados estos recursos son los representantes legales de cada asociación. | Falta de acciones efectivas por parte de la ADR, para recuperar la totalidad de los recursos congelados y/o debitados de las citadas cuentas, lo que genera retrasos en el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto productivo financiado y posible pérdida de los recursos destinados para este proceso, así como descontento por parte de los beneficiarios por las demoras presentadas | 1 | Agilizar a nivel nacional las actividades de cierre de los proyectos productivos pendientes | Designar un equipo de trabajo en la VIP en aras de apoyar a las UTT en el cierre financiero de los proyectos productivos pendientes, transferidos por INCODER | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe financiero de avance en el cierre de los proyectos | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Se adelanto visita de seguimiento a los proyectos , donde se confirmo que la Asociación se encuentra realizando tramite de agua frente a CORPOMAG . Una vez se tenga la concesión inicial el proceso de ejecución del Proyecto. Se aporta Informe de Comisión a Mompox, Bolívar y soportes | La Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia del informe Técnico de avance en el cierre de proyectos conforme se estableció en la acción propuesta. Adicionalmente, se recomienda revisar el grado de efectividad de la acción propuesta, lo anterior por cuanto esta oficina en el mes de diciembre emitió informe auditoría especial a la UTT N° 7, evidenciando la falta de control sobre los proyectos productivos entregados a la ADR por el extinto INCODER, situación por la cual se considera que se identificar, adelantar y priorizar gestiones adicionales encaminadas a subsanar lo observado por el Ente de Control. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.2.4. | No se evidencia una estrategia para el fortalecimiento de organizaciones de la economía campesina, familiar y comunitaria; y los instrumentos implementados acorde a la Resolución 464 de 2017, como los talleres, desconocen los espacios y parcialmente las directrices de la citada resolución. | Insuficientes estrategias para el fortalecimiento de organizaciones de la economía campesina, familiar y comunitaria y el fortalecimiento de capacidades para la participación | 1 | Generar una estrategia dirigida a organizaciones de la economía campesina, familiar y comunitaria que propenda por el fortalecimiento organizativo y de capacidades para la participación. | La Dirección de Participación y Asociatividad generará una estrategia integral, articulada con las direcciones de la Mujer Rural y Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del MADR, con apoyo del DNP y el Ministerio del Interior para el fortalecimiento de organizaciones de economía campesina, familiar y comunitaria y el fortalecimiento de capacidades para la participación. | Vicepresidencia de Proyectos | Estrategia de fortalecimiento organizacional y participativo de organizaciones de la economía campesina, familiar y comunitaria. | 1 | 2019-08-15 | 2020-07-31 | 0 | 0% | 0% | NO | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.2.5. | La Agencia no ha definido una metodología propia que permita caracterizar a las organizaciones e implementar acciones para su fortalecimiento. Cada uno de los operadores que ejecutan los PIDAR aplican instrumentos propios, lo que no permite un estándar en los instrumentos, variables y acciones de intervención con las organizaciones que interlocutan con la ADR. | Ausencia de una metodología propia de la Agencia de Desarrollo Rural para la caracterización de las organizaciones y la implementación de acciones de fortalecimiento asociativo. | 1 | Unificar una (01) metodología propia de la Agencia de Desarrollo Rural para la caracterización de las organizaciones y la implementación de acciones de fortalecimiento asociativo. | Corresponde a la Dirección de Participación y Asociatividad consolidar una metodología unificada para la Agencia de Desarrollo Rural para la caracterización de las organizaciones y la implementación de acciones de fortalecimiento asociativo. | Vicepresidencia de Proyectos | Metodología para caracterización de organizaciones e implementación de acciones de fortalecimiento asociativo | 1 | 2019-08-15 | 2020-07-31 | 0 | 0% | 0% | NO | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.2.10. | La Agencia de Desarrollo Rural – ADR, a través de sus Unidades Técnicas Territoriales no adelantó acompañamiento Técnico a las Secretarias de Agricultura Departamentales en su tarea de planificación, seguimiento y evaluación del servicio de Extensión Agropecuaria | En la vigencia 2018 no se prestó el servicio de extensión agropecuaria. Adicionalmente, no se adelantaron las acciones relacionadas con la estrategia de los lineamientos de política pública para la ACFC según el artículo 9, numerales 1 y 2 de la Resolución 464 del 2017. | 1/2 | Corresponde a las UTT, realizar acompañamiento técnico a los Departamentos en la formulación de los PDEA, (Res. 407/2018 MADR), para lo cual la Dirección de Asistencia Técnica elaboró una guía de consulta, que incluye metodologías para tal fin y establece los métodos de extensión que deben ser tenidos en cuenta en los PDEA, de acuerdo con la Res. 464/2017. | La guía de acompañamiento será puesta en conocimiento de las Unidades Técnicas Territoriales, quienes en compañía de la Dirección de Asistencia Técnica, socializarán los contenidos del documento a las Secretarias de Agricultura departamentales o quien hace sus veces para estas formulen el PDEA. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Acompañamiento técnico de las UTT-Asistencia Técnica a 5 Departamentos, para la formulación de proyectos de extensión agropecuaria | 28 | 2019-09-15 | 2020-07-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.2.10. | La Agencia de Desarrollo Rural – ADR, a través de sus Unidades Técnicas Territoriales no adelantó acompañamiento Técnico a las Secretarias de Agricultura Departamentales en su tarea de planificación, seguimiento y evaluación del servicio de Extensión Agropecuaria | En la vigencia 2018 no se prestó el servicio de extensión agropecuaria. Adicionalmente, no se adelantaron las acciones relacionadas con la estrategia de los lineamientos de política pública para la ACFC según el artículo 9, numerales 1 y 2 de la Resolución 464 del 2017. | 2/2 | Para garantizar el cumplimiento de la normatividad, la Dirección de Asistencia Técnica elaboró una guía operativa para la formulación de los proyectos de extensión agropecuaria, los cuales son producto de los programas de extensión identificados en los PDEA. | La Dirección de Asistencia Técnica junto con las UTT, acompañarán técnicamente a las Secretarias de Agricultura de los departamentos que cuentan con el PDEA adoptado por Ordenanza, en la formulación de los proyectos de extensión acordes a lo aprobado en el PDEA. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Acompañamiento técnico de las UTT-Asistencia Técnica a 5 Departamentos, para la formulación de proyectos de extensión agropecuaria | 5 | 2019-09-15 | 2020-07-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.5. | No se registran avances concretos en el Programa de Fortalecimiento y Acompañamiento para las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras -PFA ASODAT- | (1)Debido al poco avance en la formulación del programa, este no alcanzará los tiempos definidos para iniciar su ejecución. | 1/2 | La Dirección de Adecuación de Tierras terminará la formulación del Programa de Fortalecimiento y Acompañamiento para las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras -PFA ASODAT | 1. Designar nuevo equipo de trabajo y terminar la formulación del Programa PFA-ASODAT. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento del Programa PFA-ASODAT finalizado y aprobado. | 1 | 2019-09-15 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Se conformó equipo para continuar la estructuración del programa. Se estructuró el documento "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPÑAMIENTO PARA ASOCIACIONES DE USUARIOS DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS", el cual se encuentra en revisión. | Se obtuvo evidencia del documento "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPÑAMIENTO PARA ASOCIACIONES DE USUARIOS DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS" elaborado, no obstante el mismo se encuentra en proceso de revisión. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se culminen en su totalidad las acciones propuestas y se observe su aplicación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.5. | No se registran avances concretos en el Programa de Fortalecimiento y Acompañamiento para las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras -PFA ASODAT- | (2)Desactualización de la información disponible sobre las asociaciones vigentes beneficiarias de DAT en el país, su uso podría distorsionar significativamente la planeación y formulación del programa. Esta situación se origina en la falta de gestión de la Agencia. | 2/2 | La Dirección de Adecuación de Tierras cargará la información disponible en los expedientes de Asociaciones en el Aplicativo de Información de ADT de la ADR. | 2.Consolidar la información en el aplicativo de ADT de la ADR. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Archivo consolidado de asociaciones en el aplicativo, | 1 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% |  |  | La Dirección de Adecuación de Tierras se encuentra actualizando la información de usuarios de las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras en el aplicativo de gestión que implementó la Agencia para esta área. Se hizo entrega del avance del consolidado de las asociaciones de usuarios | Si bien se presentó Consolidado de las Asociaciones de Usuarios, el mismo se encuentra en proceso de elaboración, por ende la Oficina de Control Interno considera se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se culminen en su totalidad las acciones propuestas y se observe su aplicación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.6. | No se cuenta con la Hoja de ruta para la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica. | Si bien se ha gestionado la consecución de los recursos para la culminación de los proyectos estratégicos, esto no exime a la entidad de elaborar y gestionar con las entidades respectivas la aprobación de la Hoja de Ruta como lo establece el CONPES 3926 de 2018 (Línea de acción 3.2). | 1/4 | La Dirección de Adecuación de Tierras contratará la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Ranchería, con recursos de la vigencia 2019-2020. | 1. Destinar recursos por medio de CDP para ejecución de la actividad. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 1. Estudio previo para la contratación de la actualización de los estudios y diseños del proyecto Ranchería. | 1 | 2019-08-20 | 2020-07-30 | 0 | 0% | 50% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.6. | No se cuenta con la Hoja de ruta para la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica. | Si bien se ha gestionado la consecución de los recursos para la culminación de los proyectos estratégicos, esto no exime a la entidad de elaborar y gestionar con las entidades respectivas la aprobación de la Hoja de Ruta como lo establece el CONPES 3926 de 2018 (Línea de acción 3.2). | 2/4 | La Dirección de Adecuación de Tierras contratará la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Ranchería, con recursos de la vigencia 2019-2020. | 2. Gestionar proceso pre contractual donde se incluye la actualización de los estudios y diseños. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 2. Contrato o convenio resultado del estudio previo | 1 | 2019-10-31 | 2020-07-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.6. | No se cuenta con la Hoja de ruta para la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica. | Si bien se ha gestionado la consecución de los recursos para la culminación de los proyectos estratégicos, esto no exime a la entidad de elaborar y gestionar con las entidades respectivas la aprobación de la Hoja de Ruta como lo establece el CONPES 3926 de 2018 (Línea de acción 3.2). | 3/4 | La Dirección de Adecuación de Tierras entregará documento técnico al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual definirá la forma de financiación, de manera sectorizada, para la culminación de obras del Proyecto Ranchería, que permitirá a entidades del nivel ministerial tomar decisiones frente a la financiación. | 1. Terminar documento técnico, en elaboración por parte de la Dirección de Adecuación de Tierras. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 1. Documento técnico. | 1 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se han realizado 3 mesas técnicas interinstitucionales para la construcción de la hoja de ruta. Producto de esto, la ADR elaboró documento técnico de hoja de ruta para la terminación del proyecto Rio Ranchería. Dicho documento técnico fue remitido al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante comunicado 20193300080782 del 15 de noviembre de 2019 para su revisión y aprobación. Se encuentra pendiente recibir observaciones por parte del Ministerio. | Se obtuvo evidencia de comunicado 20193300080782 del 15 de noviembre de 2019, mediante el cual la ADR remitió al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) para aprobación, la Hoja de Ruta Conpes 3926 de 2018 para la culminación progresiva de los proyectos de adecuación de tierras de importancia estratégica denominados Triángulo del Tolima, Proyecto multipropósito Río Ranchería y proyecto Tesalia - Paicol. Respecto a lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que si bien se ejecutó la acción propuesta, se podría garantizar que la misma es efectiva una vez el MADR apruebe la hoja de ruta y la ADR pueda iniciar, reanudar y/o retomar las actividades necesarias para la culminación de los tres proyectos de adecuación de tierras. | La Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, hasta tanto se ejecuten en su totalidad las acciones 1 y 2 y se confirme efectividad. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.6. | No se cuenta con la Hoja de ruta para la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica. | Si bien se ha gestionado la consecución de los recursos para la culminación de los proyectos estratégicos, esto no exime a la entidad de elaborar y gestionar con las entidades respectivas la aprobación de la Hoja de Ruta como lo establece el CONPES 3926 de 2018 (Línea de acción 3.2). | 4/4 | La Dirección de Adecuación de Tierras entregará documento técnico al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual definirá la forma de financiación, de manera sectorizada, para la culminación de obras del Proyecto Ranchería, que permitirá a entidades del nivel ministerial tomar decisiones frente a la financiación. | 2. Reunión con el MADR, UPRA, DNP para socializar y entregar el documento. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 2. Acta de reunión de socialización y entrega de documento técnico | 1 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | El 16 de diciembre de 2019 se socializó la hoja de ruta de los proyectos estratégicos ante el MADR, UPRA y DNP, en la cual se revisó el documento remitido al MADR y se hicieron observaciones por parte de los asistentes, concretándose acciones a seguir. | Se obtuvo evidencia de la socialización de la hoja de ruta de los proyectos estratégicos. No obstante lo anterior, la Oficina de Control Interno se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo hasta que se culminen la totalidad de acciones propuestas. | La Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, hasta tanto se ejecuten en su totalidad las acciones 1 y 2 y se confirme efectividad. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.10. | Viabilidad del proyecto PIDAR “Fortalecer las capacidades productivas de pequeños productores de maíz de los municipios de San Juan de Nepomuceno y San Jacinto en los Montes de María, Departamento de Bolívar” (ADR) Se otorga viabilidad al proyecto sin cumplimiento de requisitos técnicos, conforme a lo definido en el Decreto 2364 de 2015. | Mala planeación y deficiencias en la metodología y en el acompañamiento para la estructuración del proyecto, que ponen en riesgo la viabilidad del mismo, causando demoras que perjudican a los productores y a la entidad, dejando recursos presupuestales sin utilizar, lo cual ocasiona un mal manejo de los recursos públicos. | 1/2 | 1 Visitas a el territorio donde se identifiquen las características reales del territorio, Cambios de predio y beneficiarios, presentación de informes y solicitud de ajuste o modificaciones de acuerdo al procedimiento de implementación | 1 Presentación de informes y solicitud de ajuste o modificaciones de acuerdo al procedimiento de implementación | Vicepresidencia de Integración Productiva | Porcentaje de avance en la implementación | 1 | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.10. | Viabilidad del proyecto PIDAR “Fortalecer las capacidades productivas de pequeños productores de maíz de los municipios de San Juan de Nepomuceno y San Jacinto en los Montes de María, Departamento de Bolívar” (ADR) Se otorga viabilidad al proyecto sin cumplimiento de requisitos técnicos, conforme a lo definido en el Decreto 2364 de 2015. | Mala planeación y deficiencias en la metodología y en el acompañamiento para la estructuración del proyecto, que ponen en riesgo la viabilidad del mismo, causando demoras que perjudican a los productores y a la entidad, dejando recursos presupuestales sin utilizar, lo cual ocasiona un mal manejo de los recursos públicos. | 2/2 | 2 Establecer medidas preventivas desde el proceso de estructuración para evitar incumplimiento en requisitos técnicos. | 2. Realizar mesas de trabajo conjuntas Implementación, estructuración y cooperante, con el fin de socializar los cuellos de botella e identificar ajustes al procedimiento PR-IPM-001 | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento de implementación ajustado | 1 | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.12. | En la implementación de los PIDAR algunas veces prevalecen los criterios y procedimientos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-, con quien se tiene suscritos los Convenios 197 de 2016 y 785 de 2017 para la ejecución de los proyectos | Los mecanismos de ejecución definidos en los convenios, donde prevalecen los procesos de los cooperantes, conlleva a que la Agencia se desentienda de algunas de sus funciones y a su vez reduzca su participación en su papel de garante de los recursos públicos confiados para el desarrollo de su misión | 1/2 | 1. Acompañar de manera constante los procedimientos de implementación de los proyectos desarrollados en el marco de los convenios. | 1. Realizar mesas de trabajo conjunto ADR y UNODC, con el fin de agilizar los tiempos de contratación en el marco de los CTL definidos con el fin de fortalecer los informes de los Convenios para la supervisión | Vicepresidencia de Integración Productiva | 1. Actas de CTL, directivos y técnicos, e informes del Convenio en el marco de la implementación de los PIDAR | 5 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.12. | En la implementación de los PIDAR algunas veces prevalecen los criterios y procedimientos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-, con quien se tiene suscritos los Convenios 197 de 2016 y 785 de 2017 para la ejecución de los proyectos | Los mecanismos de ejecución definidos en los convenios, donde prevalecen los procesos de los cooperantes, conlleva a que la Agencia se desentienda de algunas de sus funciones y a su vez reduzca su participación en su papel de garante de los recursos públicos confiados para el desarrollo de su misión | 2/2 | 2. Analizar nuevas propuestas sobre nuevos modelos de ejecución de los PIDAR para próximas vigencias. | 2. Propuestas sobre nuevos modelos de ejecución de los PIDAR para próximas vigencias. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 2. Propuesta de Modelo de Operación aprobada por Presidencia | 1 | 2019-08-15 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.13. | Inadecuado seguimiento y control de la ADR en el procedimiento de implementación de los proyectos | Los cronogramas establecidos, no se ajustan al cumplimiento de sus objetivos y acciones, ocasionando finalmente riesgos en la etapa de producción y en las estimaciones económicas de los beneficiarios | 1/2 | Mejorar los informes de seguimiento de acuerdo con el cronograma definido previo a la ejecución, a través de la supervisión a los convenios de cooperación, quienes verificarán la información reportada por las UTT. | Mejorar el contenido básico de los informes de seguimiento periódicos presentados por los CTG a la supervisión de los convenios con formatos y tiempos prestablecidos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Formato de informes de seguimiento ajustado | 1 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.13. | Inadecuado seguimiento y control de la ADR en el procedimiento de implementación de los proyectos | Los cronogramas establecidos, no se ajustan al cumplimiento de sus objetivos y acciones, ocasionando finalmente riesgos en la etapa de producción y en las estimaciones económicas de los beneficiarios | 2/2 | Presentación de informes periódicos por parte de la CTG avalados por las supervisiones de los convenio | Se establecerá un control de aprobación a los informes de seguimiento por parte de los supervisores en el procedimiento PR-IMP-001 | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento de implementación ajustado | 1 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.14. | Modificación al plan de inversiones del proyecto Col/K53 (ADR) Omisión al procedimiento Implementación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial | Modificación al plan de inversiones del proyecto Col/K53 (ADR) | 1 | El hallazgo es confuso, dado que por un lado el Plan de Inversión es del PIDAR y el ColK/53 se refiere al convenio marco nacional, no obstante, como acción de mejora se establecerán causales específicas de modificación al plan de inversiones de los proyectos integrales en fase de ejecución, para evitar que a futuro se repita esta situación | La Vicepresidencia de Integración Productiva propondrá en el Procedimiento de Implementación de PIDAR, causales específicas de modificaciones al plan de inversiones, en aras de brindar seguridad y coherencia en la ejecución. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento de implementación ajustado | 1 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.16. | Entrega de Capital semilla a beneficiarios de acceso a tierra (ADR) Incumplimiento el artículo 23 del Decreto 902 de 2017, en cuanto la ADR deberá acompañar “los programas de tierras ejecutados por la Agencia Nacional de Tierras, con esquemas que permitan la incorporación de proyectos productivos sostenibles social y ambientalmente, que cuenten con asistencia técnica”. | Falta de articulación entre la ANT y la ADR, de tal manera que se garantice el acceso a proyectos productivos por parte de los beneficiarios de acceso y formalización de tierras. | 1 | Se realizará articulación con el MADR en el marco de la colaboración que sea de competencia de la ADR para la modificación del Decreto 902 de 2017 por parte del MADR, donde se incluyan otras entidades que puedan otorgar proyectos productivos individualmente, ya que el programa misional de la ADR está destinado para proyectos asociativos | Participar en las Mesas de trabajo jurídicas y técnicas que sean convocadas y lideradas por el MADR, en donde participen no solo la ADR y la ANT, sino las demás Entidades del orden Nacional que otorgan proyectos productivos de carácter familiar | Vicepresidencia de Integración Productiva | Se remitirá 1 comunicación oficial dirigida al MADR, elaborada por la VIP-ADR. Informando de la disponibilidad para brindar acompañamiento y/o articulación para la modificación o reglamentación respectiva a cargo del MADR | 1 | 2019-09-01 | 2020-07-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 4 | Remoción de la cobertura vegetal del área de inundación del embalse Zanja Honda | El Incoder, ahora ADR, es responsable directo de afectaciones ambientales causadas por decisión de llenado embalse sin cumplimiento de medidas de manejo ambiental. Convenio No. 19504019 del 2005, suscrito por parte de Fonade, Contrato No. 2124251 de 2012, para Diseño medidas ambientales para llenado Embalse Zanja Honda del proyecto Triángulo del Tolima. | 1/3 | Ejecución de corte y apeo, de acuerdo a procedimiento concertado entre ADR - DAT y CORTOLIMA, para remoción de la cobertura vegetal (biomasa) y cumplir requerimiento ambiental | 1, Disminución de los niveles del embalse hasta la cota 354,94 msnm, para poder retirar la biomasa y cobertura vegetal parcialmente | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe técnico en donde conste la disminución de 4 Metros lineales de profundidad del nivel del embalse | 1 | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "Se elaboró informe técnico forestal presentado por CONSORCIO ADR con corte al mes de octubre de 2019, donde señala la disminución del nivel del embalse Zanja Honda hasta la cota 354,94 msnm, previo al inicio de la actividad de corte y apeo." y referencia como anexo "Informes (En revisión)" Anexos: • INFORME TECNICO OPERATIVO. CORTE Y APEO MATERIAL FORESTAL EXPUESTO POR ENCIMA DE LA LÁMINA DE AGUA COTA 354,93. EXTRACCIÓN Y MOVILIZACIÓN HASTA PLAZAS DE SECADO. MANEJO DE RESIDUOS Y ENTREGA A LA COMUNIDAD DE MATERIAL. EMBALSE ZANJA HONDA | Si bien, en el mencionado informe en el subtítulo "Regulación de caudales" (pág. 6) se registró que "Conforme a lo referenciado desde el día 15 de agosto de 2019, se inició proceso de desembalse de la cota máxima la cual corresponde a la altura del rebosadero o vertedero de rebose 357,63 hasta la cota 354,93 metros la cual corresponde a ya que es la cota de fondo (...)", en dicho documento no se identifica la fecha de emisión, ni quien lo presenta, además de que registra una marca que indica "NO VALIDO LA REVISION Y VISTO BUENO POR PARTE DE LA ADR". Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que el documento presentado no brinda evidencia suficiente y objetiva de la realización de la acción propuesta. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - Vencida | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 4 | Remoción de la cobertura vegetal del área de inundación del embalse Zanja Honda | El Incoder, ahora ADR, es responsable directo de afectaciones ambientales causadas por decisión de llenado embalse sin cumplimiento de medidas de manejo ambiental. Convenio No. 19504019 del 2005, suscrito por parte de Fonade, Contrato No. 2124251 de 2012, para Diseño medidas ambientales para llenado Embalse Zanja Honda del proyecto Triángulo del Tolima. | 2/3 | Ejecución de corte y apeo, de acuerdo a procedimiento concertado entre ADR - DAT y CORTOLIMA, para remoción de la cobertura vegetal (biomasa) y cumplir requerimiento ambiental | 2. Luego se realizará actualización de inventario forestal para determinar la cobertura arbórea objeto del corte y apeo en el embalse | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe de inventario forestal | 1 | 2019-08-30 | 2019-12-31 | 0 | 0% |  |  | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "Se entregó informe técnico forestal por parte de CONSORCIO ADR con corte a octubre de 2019, donde señala dificultades para establecer inventario forestal por el deterioro en la estructura de árboles. En la medida que se van cortando los árboles secos se establece área intervenida (Has) y volumen de madera. 50% avance" Anexos: • INFORME TÉCNICO. Actividad Corte y Apeo presa Zanja Honda. Contratista contrato 440 de 2019: Consorcio ADR (31 de octubre 2019) • Documento: ACTIVIDAD 2. INVENTARIO FORESTAL DE LA ZONA DEL EMBALSE ZANJA HONDA DEL PROYECTO DISTRITO DE RIEGO DEL TRIÁNGULO DEL TOLIMA. CONTRATO No. 2124251 FONADE (BOGOTÁ, D.C., ABRIL DE 2013) | Acción vencida sin soporte de avances. De acuerdo con la información y soportes suministrados por el responsable, la acción no pudo ser realizada. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se culminen en su totalidad las acciones propuestas y se observe su aplicación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 4 | Remoción de la cobertura vegetal del área de inundación del embalse Zanja Honda | El Incoder, ahora ADR, es responsable directo de afectaciones ambientales causadas por decisión de llenado embalse sin cumplimiento de medidas de manejo ambiental. Convenio No. 19504019 del 2005, suscrito por parte de Fonade, Contrato No. 2124251 de 2012, para Diseño medidas ambientales para llenado Embalse Zanja Honda del proyecto Triángulo del Tolima. | 3/3 | Ejecución de corte y apeo, de acuerdo a procedimiento concertado entre ADR - DAT y CORTOLIMA, para remoción de la cobertura vegetal (biomasa) y cumplir requerimiento ambiental | 3. Ejecución de la actividad de corte y apeo, con su respectiva disposición final de material forestal aprovechable. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe técnico de ejecución del corte y apeo de especies arbóreas en una extensión de 100 hectáreas | 1 | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 0 | 0% |  |  | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "En ejecución la actividad de corte y apeo en el embalse de Zanja Honda. Se han avanzado 40 Has de 80 totales. El Consorcio ADR ha contratado a TM Ingeniería para la realización de este trabajo y ha presentado el informe mensual N° 2." Anexos: • INFORME TÉCNICO. Actividad Corte y Apeo presa Zanja Honda. Contratista contrato 440 de 2019: Consorcio ADR (31 de octubre 2019). | Acción inconclusa. El soporte presentado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, corresponde al informe presentado por el contratista Consorcio ADR, que de acuerdo con el numeral 6.2 "Corte y Apeo en tierra" del mencionado informe: " (...) Durante la ejecución de las actividades de corte y apeo en la zona de influencia del embalse Zanja Honda se obtiene el avance de área intervenida corresponde a 22.31 hectáreas, de las cuales han sido efectivas en su totalidad 19.92 hectáreas. Así mismo se calcula un avance porcentual de 24.9% con respecto a las 80 hectáreas consideradas objeto de Corte y Apeo (...)", lo que conlleva a deducir que la actividad no ha sido concluida. Nota: no se asigna porcentaje de progreso por cuanto el informe fue presentado por el contratista por lo que se hace necesario evidencia de la corroboración de dicho avance por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), además de que el informe refiere la realización efectiva de 19.92 hectáreas lo que difiere de las 40 hectáreas que menciona como realizadas el responsable de la acción en el anexo “Plan de Mejoramiento_VIP20191220” al correo del 21 de diciembre de 2019. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - Vencida | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 5 | Implementación de medidas de manejo ambiental para el llenado del embalse de Zanja Honda | Mecanismos de control interno de las entidades contratantes que no permiten advertir frente a los fines de la contratación estatal y el cumplimiento de obligaciones ambientales, en este caso, la relacionada con la remoción de la cobertura vegetal del embalse Zanja Honda, antes de su llenado. | 1 | Ejecución del corte y apeo, de acuerdo a procedimiento concertado entre ADR - DAT y CORTOLIMA, para la remoción de Cobertura vegetal | Ejecución de la actividad de corte y apeo, con su respectiva disposición de material forestal aprovechable. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe técnico de ejecución del corte y apeo de especies arbóreas en una extensión de 100 hectáreas | 1 | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "En ejecución la actividad de corte y apeo en el embalse de Zanja Honda, se han avanzado 40 Has de 80 totales. Consorcio ADR ha contratado a TM Ingeniería. El consorcio ADR ha presentado el informe mensual N° 2." Anexos: • INFORME TÉCNICO. Actividad Corte y Apeo presa Zanja Honda. Contratista contrato 440 de 2019: Consorcio ADR (31 de octubre 2019). | Acción en proceso. El soporte presentado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, corresponde al informe presentado por el contratista Consorcio ADR, que de acuerdo con el numeral 6.2 "Corte y Apeo en tierra" del mencionado informe: " (...) Durante la ejecución de las actividades de corte y apeo en la zona de influencia del embalse Zanja Honda se obtiene el avance de área intervenida corresponde a 22.31 hectáreas, de las cuales han sido efectivas en su totalidad 19.92 hectáreas. Así mismo se calcula un avance porcentual de 24.9% con respecto a las 80 hectáreas consideradas objeto de Corte y Apeo (...)", lo que conlleva a deducir que la actividad no ha sido concluida. Nota: no se asigna porcentaje de progreso por cuanto el informe fue presentado por el contratista por lo que se hace necesario evidencia de la corroboración de dicho avance por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), además de que el informe refiere la realización efectiva de 19.92 hectáreas lo que difiere de las 40 hectáreas que menciona como realizadas el responsable de la acción en el anexo “Plan de Mejoramiento_VIP20191220” al correo del 21 de diciembre de 2019. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - Vencida | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 8 | Regulación de los caudales de rio Chenche, Presa Zanja Honda en el distrito de riego Triangulo del Tolima | Según lo manifestado por el contratista Consorcio Triángulo del Tolima Fases I y II 2018 encargado de la operación y mantenimiento del distrito de riego, no es posible operar la compuerta de fondo de la presa Zanja Honda y el funcionamiento de la válvula Howell Bunger es desconocido; por lo tanto, la descarga del fondo permanecerá accionada de forma permanente sin medidas de control de accionamiento o equipos de telemetría o aforo de caudal. | 1 | Evaluación del estado electromecánico de la válvula de descarga de fondo Howell Bunger, mediante diagnóstico técnico. | Elaboración de diagnóstico por la DAT de funcionamiento electromecánico de la válvula de descarga de fondo Howel Bunger, para establecer la viabilidad de su operación mecánica y manual de las compuertas de descarga | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Diagnostico para la operación manual de las compuertas | 1 | 2019-09-07 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "Se contrató el diagnóstico electromecánico de la válvula de descarga de fondo Howell Bunger con la empresa Técnicas Industriales Aplicaciones Medioambientales y el diagnóstico para la rehabilitación de esta válvula ha sido entregado." Anexos: • DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES PARA CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VALVULA DE DESCARGA CMO-DN1100/PN10 EN EL EMBALSE ZANJA HONDA -PROYECTO TRIANGULO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | Acción realizada; no obstante, el diagnóstico por si solo no elimina la causa raíz del hallazgo, por lo que se hace necesario que el responsable de la actividad evidencie como se acogieron los resultados del mencionado diagnóstico para solucionar la situación expuesta por la CGR en el presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 9 | Impacto ambiental por inadecuado uso de los descoles de los canales 2, 3 y 4 | Planeación ineficiente e ineficaz con respecto al manejo ambiental y la reducción de impactos ambientales en el área del proyecto; con respecto al plan de contingencias se tienen debilidades en cuanto a la implementación, gestión y seguimiento, en lo referente al manejo de impactos generados por situaciones especiales. | 1 | Presentara por la ADR- DAT ante ANLA, argumentos técnicos sobre el impacto ambientales de carácter NO perjudicial o negativo, por concepto de los descoles de los canales del proyecto de distrito | Informe de la DAT del impacto ambiental por concepto de tránsito y evacuación del agua por los descoles de los 4 canales y cuyos caudales retornan a los cauces naturales | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Informe técnico ambiental | 1 | 2019-08-26 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "Se realizó solicitud de informe ambiental sobre la situación de los descoles. Informe en elaboración del Ingeniero ambiental del Consorcio ADR." y como anexo relacionaron "Acta de comité No. 5 donde se genera compromiso de reparación de descoles antes del 20/12/2019 y registro fotográfico de inicio de trabajos." Anexos: •Acta de comité No. 5 del 10 de diciembre de 2019. • Registro fotográfico de inicio de trabajos. | Acción vencida sin soporte de avances. No se obtuvo evidencia del informe técnico ambiental, los soportes hacían referencia a la simple solicitud de reparación del descole. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se culminen en su totalidad las acciones propuestas y se observe su aplicación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 10 | Plan de contingencia Presa Zanja Honda | Falta de un plan de contingencia que no permite contar con acciones establecidas para minimizar y prevenir riesgos | 1 | Diseñar mecanismos de prevención en aras de consolidar el respectivo plan de contingencia | Se realizará por la DAT el diagnóstico de la infraestructura y componentes de la Presa Zanja Honda para determinar los riesgos a prevenir | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Plan de contingencia de la Presa Zanja Honda | 1 | 2019-08-26 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "Se aporta estudio de manejo de inundaciones realizado por Fonade dentro del Convenio Interadministrativo No. 195040 de 2005, soporte para futura contratación del plan de contingencia." Anexos: • ESTUDIO HIDROLÓGICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE INUNDACIONES DEL RIO CHENCHE, DISTRITO DE RIEGO TRIANGULO DEL TOLIMA. - INFORME FINAL HIDROLOGIA. FONADE, EDICION – 00. JULIO DE 2014. - INFORME FINAL TOPOGRAFÍA. FONADE, EDICION – 00. JULIO DE 2014. - INFORME FINAL. FONADE/10/14-IF-01, EDICION – 01. NOVIEMBRE DE 2014. - MANUAL DE OPERACIONES. EDICIÓN -01, NOVIEMBRE DE 2014 | Acción vencida sin soporte de avances. No se obtuvo evidencia del Plan de contingencia de la Presa Zanja Honda. Adicionalmente los soportes aportados corresponden son de la vigencia 2014, por lo cual no es claro como aplican para el presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 13 | Recursos del 3% de la obra del proyecto distrito de riego Triangulo del Tolima, para adquisición de áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos. | Gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente de Incoder, Fonade y Cortolima de reconocer y pagar a meros ocupantes por mejoras en bienes baldíos de la Nación, representados en otros bienes susceptibles de compra, y detrimento patrimonial en cuantía de $2.068.240.000. | 1/3 | La DAT establecerá un procedimiento, manual o instructivo que regule los requisitos jurídicos y técnicos, para la adquisición de predios y mejoras para obras de Adecuación de Tierras y o compensación ambiental | Diseñar y publicar el procedimiento, manual o instructivo | Vicepresidencia de Integración Productiva | Instructivo, procedimiento o manual | 1 | 2019-08-20 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 51.85% | NO | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "Se efectuaron reuniones internas para la elaboración el manual. Dentro de las fases del manual se ha avanzado en el capítulo de adquisición de predios." y relacionaron dentro de los anexos: "Borrador Manual. Pendiente por entrega de abogado de la DAT."; no obstante, no suministraron soporte del mencionado manual. | Acción vencida sin soporte de avances. Si bien se observaron gestiones realizadas por la entidad para la elaboración del manual, según lo manifestado por la dependencia responsable, se cuenta con una versión en borrador del mencionado manual, no obstante no se obtuvo evidencia del mismo. Es importante precisar que el manual es el resultado de la ejecución de la presente acción, por ende, esta oficina considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencie el mismo en una versión definitiva y aprobada por la instancia correspondiente y se lleve a su aplicación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 13 | Recursos del 3% de la obra del proyecto distrito de riego Triangulo del Tolima, para adquisición de áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos. | Deficiencias en funciones de seguimiento y control de ANLA de obligaciones de compensación ordenadas, que generó incumplimiento parcial de obligaciones ambientales establecidas en licencia 2710 de 2006 por parte de Incoder, generando pérdida de oportunidad para adquisición de áreas estratégicas | 2/3 | Corregir los errores de transcripción y aritméticos en los cuales incurrió el extinto INCODER mediante las resoluciones N° 13403, 13410, 13407, 13406 y 13402 del 17/12/2013 errores que han impedido adelantar la inscripción de estos actos en los FMI correspondientes. | Por esto la ADR emitirá los actos administrativos de corrección registral de los predios objeto de transferencia a CORTOLIMA para el cumplimiento de compensación ambiental del proyecto. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 9 Actos administrativos de aclaración de registro de predios para transferencia de propiedad a CORTOLIMA | 9 | 2019-08-20 | 2019-12-31 | 5 | 55.56% |  |  | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "Se realizan mesas interinstitucionales entre la ADR y el MADR para efectuar la trasferencia del dominio que registran a nombre del INCODER a la ADR. Una vez surtido este trámite se procederá a la transferencia del dominio a CORTOLIMA. De los 13 predios de la zona de reserva ambiental correspondientes al 3%, ya se han entregado con Actas de ADR a CORTOLIMA cuatro (4) predios y hay 5resoluciones de ADR clarificando ante Oficina de Instrumentos Públicos de Chaparral la situación jurídico - predial. " Anexos: • Actas de entrega de predios: - 12-jun-2019: Entrega y recibo del predio denominado "El Castillo", ubicado en la vereda San José de las Hermosas del municipio de Chaparral, departamento del Tolima, - 13-jun-2019:Finalizar el acto de entrega material con la Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima, de los predios denominados el Auxilio (FMI No 355-6701), y el Meridiano (FMI No_355-7276) en el municipio de Rioblanco en el departamento del Tolima. - 14-jun-2019: Entrega y recibo del predio denominado "La Germania - Lapidas", ubicado en la vereda San José de las Hermosas del municipio de Chaparral. Departamento del Tolima. • Resoluciones ADR - Oficina Instrumentos Públicos de Chaparral departamento del Tolima de 5 predios: - Predio "Versalles": Resolución 0414 del 4 de julio de 2019 "Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 13406 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER" - Predio "El Porvenir": Resolución 0415 del 4 de julio de 2019 “Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 13403 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER” - Predio "Buenos Aires Mameyal": Resolución 0416 del 4 de julio de 2019 "Por medio de la cual se corrige la Resolución NO 13410 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER" - Predio "El Pabellón": Resolución 0417 del 4 de julio de 2019 "Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 13407 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER" - Predio "El Auxilio I": Resolución 0418 del 4 de julio de 2019 "Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 13402 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER" | De acuerdo con la información reportada, se generaron cinco (5) actos administrativos de los nueve (9) propuestos, por consiguiente se asigna porcentaje de avance del 56% (5/9). Nota: Las actas de entrega no se consideran actos administrativos por cuanto: " Los actos administrativos constituyen la expresión unilateral de la voluntad de la Administración capaz de producir efectos jurídicos y, en consecuencia, vincular a los administrados" (Fallo 6375 de 2001 Consejo de Estado). (Negrilla y subrayado fuera de texto) | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - Vencida | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 13 | Recursos del 3% de la obra del proyecto distrito de riego Triangulo del Tolima, para adquisición de áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos. | Deficiencias en funciones de seguimiento y control de ANLA de obligaciones de compensación ordenadas, que generó incumplimiento parcial de obligaciones ambientales establecidas en licencia 2710 de 2006 por parte de Incoder, generando pérdida de oportunidad para adquisición de áreas estratégicas | 3/3 | Cumplir los requerimientos referidos a la compensación ambiental del proyecto, lo cual incluye culminar la transferencia del dominio de predios a CORTOLIMA que hoy se registran aún a nombre de INCODER. | La ADR -VIP- DAT - Solicitará al MADR la respectiva articulación técnica y jurídica que permita culminar la transferencia del dominio de predios a CORTOLIMA que hoy se registran aún a nombre de INCODER. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Oficio de solicitud al MADR | 1 | 2019-08-20 | 2019-12-31 | 4 | 100% |  |  | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "Se realizó gestión ante el MADR a cerca de los 4 predios pendientes de transferir, que actualmente están a nombre del INCODER para que queden a nombre de la ADR, para posterior traspaso a CORTOLIMA." Anexos: • Memorando N° 20196100035172 del 4 de julio de 2019 dirigido al MADR. Asunto: “Solicitud de una Mesa de Trabajo Proyectos Distrito de Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima y Rio Ranchería.” • Memorando N° 20196100058662 del 25 de septiembre de 2019 dirigido al MADR. Asunto: “Reiteración solicitud mesa de trabajo — Transferencia de predios Distritos de Adecuación de Tierras.” • Memorando N° 20196100078941 del 28 de octubre de 2019 con el cual del MADR solicitó: “(…) respecto a los cuatro inmuebles del municipio de Chaparral Tolima, me permito solicitarle los siguientes documentos de cada uno de los predios: 1. Folio de matrícula inmobiliaria.; 2. Cédula catastral.; 3. Reporte de ubicación geográfica frente al distrito de adecuación de tierras del Triángulo del Tolima.” • Memorando N° 20196100077012 del 8 de noviembre de 2019 dirigido al MADR. Asunto: “Respuesta a Oficio NO. 20191130206171, radicado ante la ADR con el No. 20196100078941.” • Memorando N° 20196100093822 del 11 de diciembre de 2019 dirigido al MADR. Asunto: “Respuesta a su correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2019, radicado ante la ADR con el No_20196100093201 del 05 de diciembre de 2019.” | Acción realizada; no obstante, esta Oficina de Control Interno considera que se hace necesario continuar con el seguimiento hasta tanto se corrobore la efectividad de la presente acción, es decir, la culminación de la transferencia del dominio de predios a CORTOLIMA que hoy se registran aún a nombre de INCODER. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Pendiente efectividad - abierta | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 14 | Formulación y adopción de Planes de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos Cambrin, Hereje y sector Alto del río Saldaña con recursos del 1%. | Los cambios normativos introducidos por el Decreto 1640 de agosto 2 de 2012 no fueron oportunamente incorporados en las especificaciones de los productos entregables, en relación con la formulación y adopción de los POMCAS de los ríos Cambrin, Hereje y sector Alto Saldaña. Así mismo, en el marco de lo dispuesto en los Decretos 1729 y 1604 de 2002, no se cumplió con la consolidación y formulación de documento contentivo de los elementos técnicos de los POMCAS de los ríos Hereje, Cambrin y sector Alto Saldaña, razón por la cual tampoco se abordó el proceso administrativo para su adopción. | 1 | la responsabilidad de este hallazgo no hace parte de las competencias misionales de la ADR, sino de CORTOLIMA. | La VIP- DAT trasladara el respectivo hallazgo a CORTOLIMA, para lo de su competencia. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 oficio de traslado CORTOLIMA | 1 | 2019-08-23 | 2019-10-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "El INCODER contrató a CORTOLIMA la elaboración de los POMCA. Pendiente oficio de traslado de ADR a CORTOLIMA para que se legalicen dichos POMCAS (Auto o Resolución)" Anexo: POMCA. | No se obtuvo evidencia de gestiones ejecutadas y/o adelantadas que se encaminaran a buscar subsanar lo evidenciado por el Ente de Control Fiscal, por lo tanto la Oficina de Control Interno considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencie la ejecución de acciones correctivas y preventivas (propuestas y adicionales) que lleven a corregir y/o subsanar la causa del hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Abierta - Vencida | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 16 | Compensación Forestal Embalse Zanja Honda | Incumplimiento del titular de las licencias ambientales. El Incoder, ahora ADR, es responsable directo de las afectaciones ambientales causadas por la decisión del llenado del embalse sin el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental. Máxime cuando, a través del Convenio No. 19504078 del 2005, se contrató por parte de Fonade, como gerente integral del proyecto, el Contrato No. 2124251 de 2012, cuyo objeto fue el Diseño de las medidas ambientales para el llenado del embalse Zanja Honda del proyecto del distrito Triángulo del Tolima. | 1 | Como mecanismo de compensación forestal, la ADR- DAT realizará el respectivo aprovechamiento a través de la gestión de corte y apeo de las especies arbóreas del embalse | Aprovechamiento forestal derivado del corte y apeo realizado por la ADR- DAT | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe técnico de aprovechamiento forestal como mecanismo de compensación ambiental | 1 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "Se ha recibido Informe Forestal N° 2 de la actividad de corte y apeo en el embalse de Zanja Honda (Octubre 2019). Los árboles secos cortados y trozados han sido entregados a la comunidad para su aprovechamiento forestal como leña para cocinar en sus hogares, esta actividad se ha realizado con actas de entrega." Anexo: • INFORME TÉCNICO. Actividad Corte y Apeo presa Zanja Honda. Contratista contrato 440 de 2019: Consorcio ADR (31 de octubre 2019). | El soporte presentado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, corresponde al informe presentado por el contratista Consorcio ADR, que de acuerdo con el numeral literal a del numeral 3 " PERMISO DE APROVECHAMIENTO ACTIVIDAD CORTE Y APEO " del mencionado informe: " (...) El manejo del material de biomasa (aérea) extraído del embalse, será acopiado en el área aledaña al mismo, sitios que para efectos de esta actividad serán denominados áreas de acopio transitorio. En cada uno de estos sitios, el material se deberá dimensionar, cubicar y ser entregado a la comunidad dejando como evidencia de la misma un documento debidamente diligenciado y firmado por ambas partes; es decir por quien entrega y recibe (...)"; y en el numeral 6.6.1 "Entrega del material producto de la actividad de aprovechamiento forestal" indica que "se ha realizado entrega de material vegetal a 24 familias, de las comunidades aledañas al embalse que se encuentran directamente relacionadas en el sitio de influencia del proyecto. La madera que ha sido entregada a la fecha equivale a 80 m3"; Nota: no se asigna porcentaje de progreso por cuanto el informe fue presentado por el contratista por lo que se hace necesario evidencia de la corroboración de dicho avance por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), o en su defecto las actas o documentos que soporten la entrega del material. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - Vencida | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 17 | Tasa por uso del agua | Recursos que en la Licencia Ambiental se les determinó con una destinación específica que era el pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, en relación con los proyectos y programas aprobados en el marco del plan de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas asociadas al rio Saldaña. Lo anterior generó un detrimento patrimonial, inicialmente calculado por el valor cuantificado liquidado y cobrado por Cortolima a ADR el 27 de agosto de 2018, con recibo número 190664 referencia 1000190664 de fecha 28/09/2018 por valor de $16.791.668.823, cobro desde el tercer y cuarto trimestre de 2007 al segundo trimestre de 2018. | 1/2 | La DAT estableció la improcedencia jurídica del cobro de la TUA a la ADR por la construcción del proyecto, por $16,791,668,823, al existir prescripción y además por que el cobro debe ser objeto de reliquidación y ajuste | La ADR interpuso Recurso de Reposición ante CORTOLIMA de fecha 22 de mayo de 2019 con radicado ADR N° 20192100026512, con radicación en CORTOLIMA bajo el N° 9709 del 24 de mayo de 2019, solicitando la prescripción del cobro en virtud del estatuto tributario, así como la reliquidación y ajuste del cobro a partir del año 2017 y la reliquidación de intereses respectivos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Recurso de Reposición | 1 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 1 | 100% | 50% | NO | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "Se realizó reclamación contra el cobro de la TUA." Anexos: • Oficio N° 20183300070532 del 10 de octubre de 2018 de asunto: “Respuesta a Oficio N° 20186100017434 reiterado con factura radicada N° 20186100020034.” con el que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), le manifiesta a la Corporación Autónoma Regional del Tolima que en virtud del Artículo 817 del Estatuto Tributario no procede el cobro persuasivo emitido de tasa por cuanto incluyeron en este el cobro obligaciones prescritas. • Oficio N° 20196100003151 del 10 de octubre de 2018, de asunto: "Respuesta a su oficio 20183300070532 de fecha 10 de octubre de 2018” con el que CORTOLIMA informa el traslado de la obligación a cobro coactivo. • Oficio N° 20192100026512 del 22 de mayo de 2019, de asunto: "Reclamación contra el cobro Tasa por Uso de Agua — TUA, monto definido en la Resolución No. 0266 del 25 de enero de 2019." | Si bien se evidenció la ejecución de la actividad propuesta, es importante precisar que la misma fue realizada durante el desarrollo de la auditoría practicada por la CGR, sin que se haya evidencias de acciones posteriores y/o de la efectividad de lo realizado para solucionar la deuda que se le atribuye. Por lo anterior, se registró porcentaje de avance en la ejecución de la acción, no obstante se continuará realizando seguimiento hasta corroborar la efectividad de la misma para proceder a cerrar el hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - Vencida | sigue igual
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 17 | Tasa por uso del agua | Recursos que en la Licencia Ambiental se les determinó con una destinación específica que era el pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, en relación con los proyectos y programas aprobados en el marco del plan de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas asociadas al rio Saldaña. Lo anterior generó un detrimento patrimonial, inicialmente calculado por el valor cuantificado liquidado y cobrado por Cortolima a ADR el 27 de agosto de 2018, con recibo número 190664 referencia 1000190664 de fecha 28/09/2018 por valor de $16.791.668.823, cobro desde el tercer y cuarto trimestre de 2007 al segundo trimestre de 2018. | 2/2 | La ADR estableció la viabilidad de reportar los caudales efectivamente captados, a fin de solicitar a CORTOLIMA el cálculo real de la TUA conforme al caudal utilizado respecto del concesionado | La VIP -DAT Remitirá a CORTOLIMA reportes trimestrales que evidencien los caudales efectivamente captados en la bocatoma del proyecto para que se ajuste el cobro trimestral de la TUA | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Reportes trimestrales. | 4 | 2019-07-01 | 31/06/2020 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento por cuanto la misma culmina en la vigencia 2020. | El presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra para la vigencia 2020, razón por la cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Dentro de los términos - Abierta | sigue igual
Note on D12: Autor: la contratación tanto de la obra como de la interventoría se realizó de manera directa, sin que mediara un proceso de contratación público regido por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. Por su parte, el Municipio de Sibundoy, mediante Decreto 073 del 19 de junio de 2015 declaró a partir de esa fecha y por el término de 6 meses “la existencia de calamidad pública en el Municipio de Sibundoy…” Es de anotar que ni en los estudios previos del Convenio No. 843 de 2015, ni en su parte considerativa, se advierte del estado de calamidad pública declarado por el Municipio de Sibundoy, ni mucho menos que los recursos y el objeto del convenio se destinen a las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de calamidad pública. De conformidad con los numerales 1 y 3 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la modalidad de selección para contratar obra pública, dependiendo de la cuantía del Municipio de Sibundoy, es la licitación pública, y para efectos de contratar los servicios de interventoría, la modalidad de selección es el Concurso de Méritos.
Note on C159: Autor: Si bien en el SIRECI se reportó con el código de hallazgo 9, la información formulada como plan de mejoramiento que contiene esta fila corresponde al hallazgo N° 12. Por lo anterior se debe reportar esta situación en el siguiente informe
Note on K175: La cantidad de la unidad de medida varía de acuerdo al número de supervisores
Note on K178: La cantidad de la unidad de medida varia de acuerdo a las comisiones legalizadas tramitadas
Note on K179: La cantidad de la unidad de medida varia de acuerdo a las comisiones legalizadas tramitadas

## PM CGR - (ADR)
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR CONSOLIDADO AGENCIA DE DESARROLLO RURAL CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021
VIGENCIA AUDITORÍA | INFORME | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / ACCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / HALLAZGO | CIERRE DE HALLAZGO | AVANCE VERIFICADO POR EL AUDITOR | CONCLUSIÓN | OBSERVACIÓN
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 4 | Hallazgo No. 4 - Formaleta muro en Gaviones - Contrato 843 de 2015 (D3) (F1). La cantidad ejecutada en Acta de Recibo Final de Obra de fecha 18/12/2015 del ítem 3,3. Muro de gavión en malla T.T. calibre 12 es de 1.220 m3, existe un faltante de obra de $10.675.000 correspondiente al pago del costo directo de formaleta no utilizada en la ejecución del ítem en la cantidad establecida, más... | Durante la ejecución, el interventor no solicitó al constructor los certificados de calidad de los materiales que hacen parte del análisis de precios unitarios de la actividad, así como la verificación del empleo de formaleta en madera para gavión, incumpliendo así lo establecido en los APU | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "En este hallazgo se indica como causa y fuente de criterio del mismo “Este hecho constituye una inobservancia de las obligaciones por parte del INCODER establecidas en la cláusula 3 numerales 2 y 6 del contrato 843 de 2015; del manual de supervisión e interventoría de INCODER, de las obligaciones del Municipio señaladas en la cláusula cuarta numerales 1 y 13 del mismo contrato y la obligación del Comité Técnico Coordinador del Convenio relacionada con el otorgamiento de aval de pagos de contratistas, señalada en la cláusula cuarta.” De tal forma que la fuente de criterio contemplada para el presente hallazgo obedece exclusivamente al Incoder y al municipio con el que el Incoder celebro el convenio y las normas propias que aplicaba, por tanto no tendría la ADR como subsanar las deficiencias que en ningún sentido corresponden a la Agencia, de otra parte el alcance fiscal y disciplinario del mismo y que debió de ser realizado por la entidad pertinente que en ningún caso es la ADR, permite adelantar las acciones correctivas pertinentes para subsanar la situación". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 4 | Hallazgo No. 4 - Formaleta muro en Gaviones - Contrato 843 de 2015 (D3) (F1). La cantidad ejecutada en Acta de Recibo Final de Obra de fecha 18/12/2015 del ítem 3,3. Muro de gavión en malla T.T. calibre 12 es de 1.220 m3, existe un faltante de obra de $10.675.000 correspondiente al pago del costo directo de formaleta no utilizada en la ejecución del ítem en la cantidad establecida, más | Durante la ejecución, el interventor no solicitó al constructor los certificados de calidad de los materiales que hacen parte del análisis de precios unitarios de la actividad, así como la verificación del empleo de formaleta en madera para gavión, incumpliendo así lo establecido en los APU | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 5 | Hallazgo No. 5 - Pago piedra muro en gaviones - Contrato 843 de 2015 (F2) (D4). El municipio de Sibundoy pagó $44.2 millones con recursos de Incoder provenientes del contrato interadministrativo 843 de 2015, correspondientes al costo directo de la Piedra para gavión tipo rajón del ítem 3,3. Muro de gavión en malla T.T. calibre 12, más $11.1millones de costos indirectos. y La CGR observa | Fallas presentadas en la labor de seguimiento del interventor contratado por el Municipio, inobservando lo previsto en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. De igual manera, se aprecia deficiente seguimiento del supervisor del contrato 843 de 2015 por parte de Incoder, inobservando las obligaciones consignadas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Incoder, Numerales | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "De acuerdo con el informe de la CGR, Esta deficiencia tiene su origen en las fallas presentadas en la labor de seguimiento del interventor contratado por el municipio, inobservando lo previsto en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. De igual manera, se parecía deficiente seguimiento del supervisor del contrato 843 de 2015 por parte del Incoder, inobservando las obligaciones consignadas en el Manual de Supervisión e Interventoría del Incoder, Numeral 8.2.33, 8.2.34 Y 8.2.38” De lo cual se desprende que la inobservancia en la aplicación de la ley se dio por parte del interventor que dependía de la administración municipal en cuanto a su contratación, y por parte del Incoder de las normas propias de la entidad, que son diferentes a las que actualmente rigen a la entidad, al tener nuestro propio manual de supervisión". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 5 | Hallazgo No. 5 - Pago piedra muro en gaviones - Contrato 843 de 2015 (F2) (D4). El municipio de Sibundoy pagó $44.2 millones con recursos de Incoder provenientes del contrato interadministrativo 843 de 2015, correspondientes al costo directo de la Piedra para gavión tipo rajón del ítem 3,3. Muro de gavión en malla T.T. calibre 12, más $11.1millones de costos indirectos. y La CGR observa | Fallas presentadas en la labor de seguimiento del interventor contratado por el Municipio, inobservando lo previsto en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. De igual manera, se aprecia deficiente seguimiento del supervisor del contrato 843 de 2015 por parte de Incoder, inobservando las obligaciones consignadas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Incoder, Numerales | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 9 | Hallazgo No. 9 Soportes de la ejecución - Contrato 450 de 2015- Municipio de Coyaima (D7). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió 120 contratos por un valor de $1.416 millones. De los contratos revisados presentan deficiencias Y el supervisor del Incoder avaló 9 pagos por $1.460 millones de pesos, sin presentar objeción alguna sobre | Deficiente labor del supervisor, relacionada con el objetivo de asegurar y controlar la calidad de la ejecución del contrato, incumplimiento de las labores de control y seguimiento financiero del supervisor de INCODER, establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión de INCODER; así como las obligaciones indicadas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "De acuerdo con el informe de la CGR, "el supervisor del Incoder avaló 9 pagos por $1.460 millones de pesos, sin presentar objeción alguna sobre la ejecución del contrato 450 de 2015. En consecuencia, la falta de soportes que permitan evidenciar el incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del municipio de Coyaima, relacionadas con los ítems arriba mencionados, generando incertidumbre sobre la correcta ejecución de $1.353 millones” “Estas situaciones se originan en la deficiente labor del supervisor, relacionada con el objetivo de asegurar y controlar la calidad de la ejecución del contrato, incumplimiento de las labores de control y seguimiento financiero del supervisor de INCODER, establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión de INCODER; así como las obligaciones indicadas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.” Además de lo expresado en los hallazgos antes indicados, este hecho tiene relación con el hecho relevante indicado por la CGR frente a la autorización de pagos totales y las directrices para tal fin, que solamente podrá ser corregido con las acciones correctivas en cuanto a la acción disciplinaria que se desprendió del hallazgo". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 9 | Hallazgo No. 9 Soportes de la ejecución - Contrato 450 de 2015- Municipio de Coyaima (D7). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió 120 contratos por un valor de $1.416 millones. De los contratos revisados presentan deficiencias Y el supervisor del Incoder avaló 9 pagos por $1.460 millones de pesos, sin presentar objeción alguna sobre | Deficiente labor del supervisor, relacionada con el objetivo de asegurar y controlar la calidad de la ejecución del contrato, incumplimiento de las labores de control y seguimiento financiero del supervisor de INCODER, establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión de INCODER; así como las obligaciones indicadas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 17 | Hallazgo No. 17 - Aportes del municipio de Coyaima - Contrato 450 de 2015. Sobre estimación del valor del contrato 450 de 2015 por $128.6 millones de pesos, debido a que no se hallaron soportes de la ejecución del aporte del municipio de Coyaima. Pese a esta deficiencia, no existen reclamaciones u objeciones presentadas por parte de INCODER respecto a la calidad y cumplimiento del objeto | Incumplimiento de las labores de supervisión por parte de INCODER, relacionadas con la exigencia de soportes, el control de la ejecución y requerimiento de reportes al contratista. | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "De acuerdo con el informe de la CGR, se origina un riesgo de incumplimiento de las obligaciones pactadas en la cláusula segunda y el numeral 2 de la cláusula quinta del contrato, las cuales obligan al municipio a aportar bienes y servicios; así como el numeral 2 y 6 de la cláusula sexta relacionadas con el control diario de las actividades de mantenimiento. Adicionalmente, se observa el incumplimiento de las labores de supervisión por parte del INCODER, relacionada con las exigencias de soportes, el control de la ejecución y requerimiento de reportes al contratista.” Este hallazgo se desprende del mismo contrato observado en el hallazgo No. 9 y el análisis planteado del mismo.". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 17 | Hallazgo No. 17 - Aportes del municipio de Coyaima - Contrato 450 de 2015. Sobre estimación del valor del contrato 450 de 2015 por $128.6 millones de pesos, debido a que no se hallaron soportes de la ejecución del aporte del municipio de Coyaima. Pese a esta deficiencia, no existen reclamaciones u objeciones presentadas por parte de INCODER respecto a la calidad y cumplimiento del objeto | Incumplimiento de las labores de supervisión por parte de INCODER, relacionadas con la exigencia de soportes, el control de la ejecución y requerimiento de reportes al contratista. | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 20 | Hallazgo No. 20 - Ejecución Convenio No 857/2015 Municipio de Coyaima (F6) (D17). Inexistencia de soportes demostrativos que permitan cuantificar técnicamente los avances de obra relacionados en informes y actas parciales, y con la evidencia recopilada en el recorrido realizado por la Contraloría a la presa Zanja Honda, se determina que posiblemente no existe evidencia del cumplimiento d | Falta de las funciones del supervisor del contrato 857 de 2015, establecidas en el contrato, en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el artículo 83 de la Ley 1474 | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "En este hallazgo se indica claramente “Cabe mencionar que en informe de seguimiento de fecha 07/03/2019 producido por el supervisor de INCODER y enviado a la Coordinación de Contratos del instituto el 10/03/2016, este señala que “De acuerdo a lo encontrado en campo se evidencia el incumplimiento de las actividades descritas en el convenio interadministrativo 857 de 2015, ejecutadas por parte de la alcaldía municipal de Coyaima…”” Sin embargo se define como causa del mismo “Las deficiencias presentadas se originaron en la falta de las funciones del supervisor del contrato 857 de 2015, establecidas en el contrato, en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y en el artículo 83 de la Ley 1474. De igual manera, la Alcaldía de Coyaima incumplió las obligaciones pactadas en las cláusulas quinta y sexta del contrato 857 y la interventoría contratada por el municipio de Coyaima, no desempeño sus funciones, según lo establecen los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474” Siendo contradictorio y teniendo mínimo espacio la ADR para su acción de mejora". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 20 | Hallazgo No. 20 - Ejecución Convenio No 857/2015 Municipio de Coyaima (F6) (D17). Inexistencia de soportes demostrativos que permitan cuantificar técnicamente los avances de obra relacionados en informes y actas parciales, y con la evidencia recopilada en el recorrido realizado por la Contraloría a la presa Zanja Honda, se determina que posiblemente no existe evidencia del cumplimiento d | Falta de las funciones del supervisor del contrato 857 de 2015, establecidas en el contrato, en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el artículo 83 de la Ley 1474 | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 21 | Hallazgo No. 21 - Contrato interadministrativo 788 de 2015 – Municipio de Imués (D18). Presuntos incumplimientos fueron puestos en conocimiento tanto de la Alcaldía Municipal de Imués como a la Secretaría General, la Coordinación de Contratación y la oficina jurídica de INCODER, por parte del supervisor de INCODER. A pesar de lo expuesto, INCODER no ha adelantado actuación administrativa | El INCODER no señaló las condiciones que exigiría al Municipio, conforme se dispone en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, favoreciendo el surgimiento de argumentos y controversias que llevaron a la no ejecución del contrato. Falta de aplicación de las sanciones por incumplimiento al contratista | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "La causa del hallazgo está relacionada con la supervisión del mismo por parte del INCODER, como esta concebido en el plan de mejoramiento, lo que imposibilita la demostración de la efectividad de la acción de mejora, esta situación tiene relación con los hechos relevantes y las decisiones administrativas que conllevan más a acciones correctivas como lo es la misma incidencia disciplinaria y la investigación que al respecto se debió realizar. ". Así mismo se manifestó que este contrato no fue subrogado por el INCODER. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 21 | Hallazgo No. 21 - Contrato interadministrativo 788 de 2015 – Municipio de Imués (D18). Presuntos incumplimientos fueron puestos en conocimiento tanto de la Alcaldía Municipal de Imués como a la Secretaría General, la Coordinación de Contratación y la oficina jurídica de INCODER, por parte del supervisor de INCODER. A pesar de lo expuesto, INCODER no ha adelantado actuación administrativa | El INCODER no señaló las condiciones que exigiría al Municipio, conforme se dispone en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, favoreciendo el surgimiento de argumentos y controversias que llevaron a la no ejecución del contrato. Falta de aplicación de las sanciones por incumplimiento al contratista | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 24 | Hallazgo No. 24 - Devolución de Rendimientos Financieros. Los réditos generados por los recursos depositados por el Incoder en la cuenta del convenio 862 de 2015 suscrito con EPM no han sido devueltos al tesoro nacional como lo exige el parágrafo segundo del artículo 16 de Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto . | Deficiencias en el ejercicio de la supervisión por cuanto la omisión de esta obligación legal no fue advertida en los informes de supervisión, desconociendo lo estipulado en el Manual de Contratación | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 54.17% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicionalmente se suministro documento en el que se indica que, en virtud del convenio 862 de 2015 y de conformidad con lo establecido en el Decreto N°1853 del 16 de septiembre de 2015, EPM ha realizado la consignación al Tesoro Nacional de los rendimientos financieros generados por los recursos del convenio de acuerdo con la siguiente relación, los cuales se han enviado a la Secretaría General con copia a la Vicepresidencia de Gestión Contractual. La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "En este hallazgo se indica claramente “La anterior situación se presenta por deficiencias en el ejercicio de la supervisión por cuanto la omisión de esta obligación legal no fue advertida en los informes de supervisión, desconociendo lo estipulado en el Manual de Contratación del INCODER y en el artículo 83 de la Ley 1472 de 2011. Lo anterior, Implica adicionalmente un riesgo de pérdida del recurso público mencionado” Igualmente hace alusión al manual de supervisión propio de la entidad, y si bien todas las entidades deben tenerlo, así como tienen supervisiones para la ejecución de los contratos, cada entidad tiene sus particularidades por lo que no sería razonable establecer que una entidad distinta a la auditada debe presentar las acciones de mejora respectiva. ". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Así mismo, con el documento suministrado en el cual a manera resumen se relacionan los soportes mediante los cuales EPM- empresas Públicas de Medellín ha realizado la consignación al tesoro nacional de los rendimientos financieros derivados del convenio suscrito hoy en día con la ADR, y la notificación a la Entidad de dicha actuación, se corrobora el cumplimiento por parte de la ADR respecto a lo observado por la CGR en su momento en auditoría al extinto INCODER. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo, así como se ha dado cumplimiento por parte de la Entidad respecto al seguimiento a la devolución de rendimientos financieros. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 24 | Hallazgo No. 24 - Devolución de Rendimientos Financieros. Los réditos generados por los recursos depositados por el Incoder en la cuenta del convenio 862 de 2015 suscrito con EPM no han sido devueltos al tesoro nacional como lo exige el parágrafo segundo del artículo 16 de Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto . | Deficiencias en el ejercicio de la supervisión por cuanto la omisión de esta obligación legal no fue advertida en los informes de supervisión, desconociendo lo estipulado en el Manual de Contratación | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 3 | 8.333% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva allegó copia de las Actas 18 a la 24 del Comité Técnico Coordinador del Convenio 862 de 2015, realizadas durante la vigencia 2018. De igual forma, suministró copia de tres (3) informes de comisiones realizadas entre octubre, noviembre y diciembre de 2018 a la ciudad de Medellín, con el objetivo de llevar a cabo los comités de coordinación. Adicionalmente, se allegó copia Informe Final de Supervisión del Convenio 862 de 2015, elaborado en el mes de septiembre de 2019, en el cual en el numeral 5.3.2. Rendimientos financieros, en el cual se expresa que, "Según lo establecido en el Decreto N°1853 del 16 de septiembre de 2015, EPM realizó la consignación al Tesoro Nacional de los rendimientos financieros desde el mes de septiembre de 2015", de lo cual se allegó los comunicados mediante los cuales se comunicó a la Secretaría General sobre el reporte de pago de los rendimientos financieros derivados del convenio. Por otra parte, se informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 33 | Hallazgo No. 33 - Ejecución de las obras Distrito Río Frío - Contrato 1143 de 2015 (D26). Deficiente ejecución del concreto: La CGR realizó visita a las obras el 11/05/2016, observando deficiencias en la instalación del concreto de las paredes y fondo del canal, muros bombeados y no plomados, hormigueo, conformación no monolítica del conjunto muro – fondo debido a la generación de vacíos | Debilidades de interventoría, por la presunta inobservancia de las funciones establecidas en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y las obligaciones de control y verificación que se anotan en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el Contrato de Interventoría No 1140 de 2015 suscrito entre el Instituto y el Consorcio Interobras | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: “Esta falla tiene su origen en las debilidades de interventoría, por la presunta inobservancia de las funciones establecidas en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y las obligaciones de control y verificación que se anotan en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el contrato de Interventoría No. 1140 de 2015 suscrito entre el Instituto y el Consorcio Interobras. (...) la observancia está en las actuaciones del interventor, que si bien debe ser verificado por el supervisor, son dos figuras diferentes con sus claras responsabilidades, por tanto no serían acciones de mejora en función del supervisor, pero adicionalmente se trae a colación los hechos relevantes indicados en el informe por tanto el no cumplimiento de las acciones por parte del interventor podrían estar gestadas desde las mismas decisiones administrativas y traería es la aplicación de acciones correctivas". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 33 | Hallazgo No. 33 - Ejecución de las obras Distrito Río Frío - Contrato 1143 de 2015 (D26). Deficiente ejecución del concreto: La CGR realizó visita a las obras el 11/05/2016, observando deficiencias en la instalación del concreto de las paredes y fondo del canal, muros bombeados y no plomados, hormigueo, conformación no monolítica del conjunto muro – fondo debido a la generación de vacíos | Debilidades de interventoría, por la presunta inobservancia de las funciones establecidas en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y las obligaciones de control y verificación que se anotan en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el Contrato de Interventoría No 1140 de 2015 suscrito entre el Instituto y el Consorcio Interobras | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 34 | Hallazgo No. 34 - Soportes Contratos de Interventoría Nos. 1001 y 1140 de 2015. La CGR pudo apreciar que en los pagos realizados por el Instituto a los contratistas de interventoría, así como en informes periódicos producidos por esta, no se hallan documentos que sustenten la dedicación del personal en los términos indicados en la propuesta y el contrato, tampoco se aprecian registros que | Incumplimiento de las obligaciones específicas del supervisor, con relación a verificación de actas y pagos anotados en el Manual de Supervisión e Interventoría, en lo concerniente a la revisión de las dedicaciones del personal. Así mismo, se presenta un posible incumplimiento de lo señalado en artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. En cuanto a los procesos de selección, se desatiende | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: “"De acuerdo con el informe de la CGR, "La deficiencia genera riesgo de pago por servicios no prestados, lo que además compromete la adecuada ejecución de los contratos de obra. Se anota que la CGR halló deficiencias en los contratos vigilados por las interventorías en referencia, algunas de las cuales se asocian a la permanencia del personal de la interventoría en obra, como se menciona en los hallazgos precedentes” (...) la observancia está en las actuaciones del interventor, que si bien debe ser verificado por el supervisor, son dos figuras diferentes con sus claras responsabilidades, por tanto no serían acciones de mejora en función del supervisor, pero adicionalmente se trae a colación los hechos relevantes indicados en el informe por tanto el no cumplimiento de las acciones por parte del interventor podrían estar gestadas desde las mismas decisiones administrativas y traería es la aplicación de acciones correctivas". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 34 | Hallazgo No. 34 - Soportes Contratos de Interventoría Nos. 1001 y 1140 de 2015. La CGR pudo apreciar que en los pagos realizados por el Instituto a los contratistas de interventoría, así como en informes periódicos producidos por esta, no se hallan documentos que sustenten la dedicación del personal en los términos indicados en la propuesta y el contrato, tampoco se aprecian registros que | Incumplimiento de las obligaciones específicas del supervisor, con relación a verificación de actas y pagos anotados en el Manual de Supervisión e Interventoría, en lo concerniente a la revisión de las dedicaciones del personal. Así mismo, se presenta un posible incumplimiento de lo señalado en artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. En cuanto a los procesos de selección, se desatiende | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 35 | Hallazgo No. 35 - Deudores administración de proyectos. las asociaciones de usuarios no pueden acceder a consultar el monto de la cartera que sus asociados les adeudan en atención a que el aplicativo no les permite consultar el monto del capital, la edad de la cartera y los intereses de mora generados causando deficiencia en la información de los saldos de la cartera por cobrar que las a | Deficiencias de gestión administrativa en la aplicación del manual de cartera que afecta el manejo de los flujos de información actualizada en el software financiero de cartera | 1/2 | Contratar el software para las carteras de los distritos de adecuación de tierras | Contratar con una firma especialista el software para efectuar seguimiento y control a los distritos, en los ámbitos financiero y contable, sobre las carteras que surgen del servicio público de adecuación de tierras prestado | Vicepresidencia de integración Productiva | Software de cartera para los distritos de adecuación de tierras | 1 | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 50% | NO | La ADR mediante orden de compra No. 43955, contrató licenciamiento y servicios Microsoft ERP Dynamics, incluidos los servicios para su parametrización, adaptación y transferencia de conocimiento para la gestión, seguimiento y control al servicio público de adecuación de tierras, en lo que respecta a los procesos de facturación, recaudo y cartera en la Agencia de Desarrollo Rural ADR, amparado en el Acuerdo Marco para la compra de productos y servicios Microsoft CCE-578-2017. Dicha contratación se hizo efectiva el 23 de diciembre de 2019 como consta en acta de inicio, momento en el cual se hizo efectiva la entrega de elementos contratados. El aplicativo Planificación de Recursos Empresariales - ERP es un conjunto de sistemas de información en varios aspectos; lo que respecta a los procesos de facturación, recaudo de cartera, gestión coactiva y registro general de usuarios determinando los requerimientos puntuales de la agencia, que actualmente se encuentra en desarrollo , en etapa de alistamientos de caso de prueba, diagnostico de la información para la migración. | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la contratación plasmada en la acción, cuyo fin es subsanar las deficiencias observadas por el Ente de Control Fiscal en el aplicativo de cartera SIFI a causa de su obsolescencia; no obstante, para determinar la efectividad de la acción propuesta y ejecutada, se requiere conocer si los servicios contratados ya se encuentran en uso o la fase en la que se encuentra. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 35 | Hallazgo No. 35 - Deudores administración de proyectos. las asociaciones de usuarios no pueden acceder a consultar el monto de la cartera que sus asociados les adeudan en atención a que el aplicativo no les permite consultar el monto del capital, la edad de la cartera y los intereses de mora generados causando deficiencia en la información de los saldos de la cartera por cobrar que las a | Deficiencias de gestión administrativa en la aplicación del manual de cartera que afecta el manejo de los flujos de información actualizada en el software financiero de cartera | 2/2 | Contratar el software para las carteras de los distritos de adecuación de tierras | Expedición de facturas de los distritos de adecuación de tierras, administrados directamente por la Agencia, con el software adquirido por la entidad | Vicepresidencia de integración Productiva | Certificación de la VIP - Dirección de Adecuación de Tierras en la que se indique que se facturó con nuevo software. | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 55 | Hallazgo No. 55 - Coordinación Interinstitucional Proyectos PDRET. En los proyectos evaluados (PA15-GUAV-1, PA15-GUAV-2 y PA15-GUAV-3) se evidenció que los tiempos de ejecución previstos para el desarrollo de actividades relacionadas con la estructuración e implementación de Proyectos de Desarrollo Rural e Inclusión productiva con Enfoque Territorial, establecidos en el proceso PR2-GI-PP | por deficiencias en la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las actividades de arado y mecanización en los predios de los beneficiarios, habiendo sido programada para la vigencia 2015; así mismo en cuanto a la realización de la mecanización sin la adquisición del abono y semilla. | 1/3 | Fortalecer el ejercicio de control y seguimiento a la ejecución | Asignar responsables y apoyo al seguimiento, control verificación y cierre de los proyectos productivos financiados y cofinanciados por el extinto INCODER | vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 83.33% | NO | Por parte de la Vicepresidencia de Integración Productiva se expidió la Circular Interna 129 del 28-10-2019 , de asunto "Lineamientos dentro del marco de la resolución 378 de 2016 expedida por la Presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural", en la cual se indicó "Los Directores de Unidad Técnica Territorial, quien haga sus veces, o en defecto, a los funcionarios de las territoriales asignados por el Vicepresidente de Integración Productiva, les corresponde las funciones de seguimiento, control y verificación y cierre de los proyectos productivos financiados y cofinanciados por el extinto INCODER(...). De igual forma se emitió la Circular 045 del 4 de mayo de 2020 con la cual se solicita a las UTT realizar actualización de la información de los aplicativos IPDR T PDRET. por otra parte, se remito a las UTTs el memorando radicado 20203200026573 14 de septiembre de 2020, con el cual se les recuerda a los Directores de la Unidades Técnicas territoriales las funciones establecidas en la Circular 129 del 28 de octubre de 2019, con relación al seguimiento, control y verificación de los proyectos productivos financiados y cofinanciados por el extinto INCODER. | Si bien se observó la ejecución de la presente acción, el presente hallazgo consta de tres (3) acciones, de las cuales la acción N° 2 se encuentra en proceso de ejecución. Adicionalmente es preciso señalar que la Entidad surtió un proceso de análisis sobre el hallazgo, producto de lo cual en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020, se solicitó ante el comité de Coordinación de Control Interno la inclusión de nuevas actividades de mejoramiento para el presente hallazgo con el fin de buscar efectividad ante el mismo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 55 | Hallazgo No. 55 - Coordinación Interinstitucional Proyectos PDRET. En los proyectos evaluados (PA15-GUAV-1, PA15-GUAV-2 y PA15-GUAV-3) se evidenció que los tiempos de ejecución previstos para el desarrollo de actividades relacionadas con la estructuración e implementación de Proyectos de Desarrollo Rural e Inclusión productiva con Enfoque Territorial, establecidos en el proceso PR2-GI-PP | Inadecuado seguimiento por parte del extinto INCODER en el seguimiento a los proyectos financiados y cofinanciados estrategia PDRET | 2/3 | Realizar seguimiento a los proyectos del extinto Incoder que se encuentran vigentes para garantizar su cierre | Informe trimestral de seguimiento a los proyecto de INCODER en los que se identifique el estado de cada uno de los proyectos vigentes | vicepresidencia de Integración Productiva | Informe | 4 | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 2 | 50% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva anexó como soporte de la gestión realizada, lo siguiente: 1. Informe del estado de los proyectos del INCODER con corte 29/12/2020, en el cual se informan que se tiene 51 proyecto de los cuales: (20 en ejecución; 17 tiene casos jurídicos; 9 pendientes de cierre y 5 cerrados de los cuales uno esta en proceso de tramite de firmas el acta de cierre) 2. Informe correspondiente al primer trimestre de 2021, con corte al 5 de abril debidamente firmado por el señor vicepresidente, del cual se indicó que el informe tiene la finalidad de evidenciar los resultados del trimestre producto del proceso asumido por la ADR buscando demostrar la efectividad de las acciones en conjunto, siendo además un documento histórico que permita tomar decisiones. Por último también permite realizar un seguimiento de los recursos que previamente es comunicado al área financiera para los respectivos registros contables, ya que este también se realiza trimestralmente, con la finalidad de reflejar la realidad económica en los estados financieros, mientras se pueden cerrar los proyectos, en especial lo que están en procesos judiciales. 3. Informes de cierre de los proyectos PDR13-VAL-BUN-22; PAREL2015-ACUI-003; PRD14-HUI-ARG-06D, PAREL-ACUI-001 y PAREL-ACUI-002 en los formatos F21 - INFORME DE CIERRE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO. 4. Informe de cierre financiero y avance físico del proyecto PDR-PESCA-015 y certificación de cierre de cuenta bancaria (fecha de cierre 18/12/2019) del mencionado proyecto. 5. Como resultado de las articulaciones entre el equipo de la Vicepresidencia de Integración Productiva y la coordinación del área Financiera de la Secretaria General, y en atención a las mesas realizadas para tal fin, se remitió memorando No. 20203200041493 el día 28 de diciembre de 2020 a esta área, reporte consolidado a la fecha de la situación financiera de los proyectos productivos que fueron transferidos a la ADR por parte del extinto INCODER. | A partir de los soportes de avances allegados, la Oficina de Control Interno observó que se elaboró dos (2) informes por parte de la Dirección Acceso a Activos Productivos de la Vicepresidencia de Integración Productiva (un con corte a 29 de diciembre de 2020 y el otro en lo que respecta al primer trimestre 2021), los cuales contemplan los antecedentes de los proyectos productivos entregados a la ADR por parte del extinto INCODER, así como las gestiones realizadas por la Entidad y el estado que se encuentran dichos proyectos, obteniendo como resultados relevantes que, al 5 de abril de 2021, se contaba con 51 proyectos, de los cuales seis (6) ya cuentan con el formato de cierre financiero (formato F21), lo cual fue corroborado por esta Oficina, ocho (8) están pendientes del informe de cierre financiero. Adicionalmente se allegó memorando radicado ADR 20203200041493 del 28 de diciembre de 2020, a través del cual se comunicó a la Dirección Administrativa y Financiera el "Reporte de estado financiero de los proyectos trasferidos por el INCODER a la ADR a corte de diciembre de 2020". Teniendo en cuenta que se manifestó que la información derivada de la ejecución de estos proyectos es remitida al área financiera, con la finalidad de reflejar la realidad económica en los estados financieros, es oportuno allegar dichos soportes (como se realizó en el reporte del primer informe a diciembre de 2020), para mantener una trazabilidad de las actividades ejecutadas entorno al hallazgo. Teniendo en cuenta que se han emitido dos (2) de los cuatro (4) informes propuestos, se determina un avance del 50% frente a la acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 55 | Hallazgo No. 55 - Coordinación Interinstitucional Proyectos PDRET. En los proyectos evaluados (PA15-GUAV-1, PA15-GUAV-2 y PA15-GUAV-3) se evidenció que los tiempos de ejecución previstos para el desarrollo de actividades relacionadas con la estructuración e implementación de Proyectos de Desarrollo Rural e Inclusión productiva con Enfoque Territorial, establecidos en el proceso PR2-GI-PP | Inadecuado seguimiento por parte del extinto INCODER en el seguimiento a los proyectos financiados y cofinanciados estrategia PDRET | 3/3 | Realizar seguimiento a los proyectos del extinto Incoder que se encuentran vigentes para garantizar su cierre | Realizar designación a los UTT para realizar el monitoreo, control y seguimiento de los proyectos productivos, así como el cambio de firmas en entidades bancarias | vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando | 8 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 8 | 100% |  |  | Se informó que el 24 de noviembre de 2020 se remitió a las UTTs que tienen a cargo proyectos del INCODER, 8 memorandos con radicados ADR 20203200035843; 20203200035833; 20203200035823; 20203200035813; 20203200035803; 20203200035793; 20203200035783; 20203200035873, con los cuales se realizó la designación a los UTT para el monitoreo, control y seguimiento de los proyectos productivos y autorización para cambio de firmas en entidades bancarias y proceder a desembolso. | La Oficina de Control Interno observó que el 24 de noviembre de 2020 la Vicepresidencia de Integración Productiva emitió ocho (8) memorandos dirigidos a las UTTs N° 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de asunto "Designación para el monitoreo, control y seguimiento de los proyectos productivos y autorización para cambio de firmas en entidades bancarias y proceder a desembolso", en el cual se informa que los Directores de las mencionadas UTTS son los designados para realizar el monitoreo, control y seguimiento a los proyectos productivos existentes dentro de la zona de cobertura de la unidad territorial. Si bien se observó el cumplimiento de la acción propuesta, es preciso señalar que la acción N° 2 se encuentra en ejecución, y que la efectividad del presente hallazgo se medirá a través del cierre de los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 16 | Hallazgo 16. Plan de Manejo ambiental Proyecto ranchería- Actividad de compensación. Ley 99/91 Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, deberá destinar 1% del total de la inversión para la recuperación de la cuenca hidrográfica, que alimenta la respectiva fuente hídrica. | Falta de gestión por parte de INCODER para hacer la entrega a Corpoguajira, de las áreas enriquecidas forestalmente. | 1/2 | Verificación actividades cumplimiento Inversión Ambiental 1% | Contratar la verificación de la siembra de 909 ha de compensación por aprovechamiento forestal, realizada por el INCODER, en la construcción de la Fase I del proyecto. Esta información será consolidada en un documento técnico, el cual se entregará a CORPOGUAJIRA, según sus indicaciones. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento técnico | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 50% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva manifestó que "El contratista que ejecuta la AOM del Proyecto Río Ranchería realizó la verificación de la siembra de 909 ha de compensación por aprovechamiento forestal, realizada por el INCODER, en la construcción de la Fase I del proyecto y está terminando el documento o informe del mismo". Producto de esta afirmación, se allegó copia del comunicado ADR N° 20206100157271 del 4 de noviembre de 2020, mediante el cual se remitió el "Informe de Levantamiento Topográfico e Inventario Forestal realizado en las 909 hectáreas compensadas del Proyecto Río Ranchería", el cual se realizó en el marco del contrato 439-2019. | La Oficina de Control Interno corroboró que en el marco del contrato 439-2019 "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE RIEGO DEL RIO RANCHERIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA FASE I”, se radicó en la ADR el comunicado 20206100157271 a través del cual se allegó el informe "Informe de Levantamiento Topográfico e Inventario Forestal realizado en las 909 hectáreas compensadas del Proyecto Río Ranchería", con el cual se da cumplimiento a la acción establecida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 16 | Hallazgo 16. Plan de Manejo ambiental Proyecto ranchería- Actividad de compensación. Ley 99/91 Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, deberá destinar 1% del total de la inversión para la recuperación de la cuenca hidrográfica, que alimenta la respectiva fuente hídrica. | Falta de gestión por parte de INCODER para hacer la entrega a Corpoguajira, de las áreas enriquecidas forestalmente. | 2/2 | Hoja de ruta del Proyecto Ranchería incluirá destinación de Inversión Ambiental del 1% en la terminación del mismo. | La hoja de ruta para la terminación del Proyecto Río Ranchería incluirá las inversiones ambientales que se deban realizar para cumplir con el porcentaje de ley estipulado | Vicepresidencia de Integración Productiva | Hoja de ruta aprobada | 1 | 2021-01-01 | 2022-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de integración Productiva - Adecuación de Tierras informó que "La ADR, en la vigencia 2019, realizó las hojas de ruta de los TRES (3) proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras, las cuales fueron presentadas al MADR, UPRA y DNP, entidades participantes del proceso y quienes presentaron observaciones a las mismas. De esta manera, el 30 de abril de 2020, se presentaron, nuevamente, al MADR para su aprobación (radicado MADR 20203130093442 - Radicado ADR 20203300025042 del 27-04-200), entidad que remitió observaciones, por lo cual se ajustaron. Se continúa con el seguimiento para la aprobación final de las mismas". Adicionalmente, en el mes de marzo de 2021 se allegó la Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería, versión 4 de noviembre de 2020, no obstante de acuerdo con lo informado en las acciones propuestas para otros hallazgos cuyo fin es similar (consecución de la aprobación de las Hojas de ruta de lose tres (3) proyectos estratégicos), la ADR se encuentra a la espere de la aprobación de este documento por parte del MADR. En abril de 2021, el MADR realiza nuevos comentarios a las versiones 4.0 de hojas de ruta de Ranchería y Tesalia enviadas en diciembre de 2020, como se evidencia en correos electrónicos remitidos por Rosa Cristina Salazar y Wilber Vallejo de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se manifestó que se ha insistido al MADR sobre la necesidad de tener aprobada una versión oficial de las hojas de ruta para que dicho Ministerio las remita al DNP. Lo anterior, teniendo en cuenta que las hojas de ruta son dinámicas y pueden ser objeto de actualización periódica, dado que actualmente se encuentran en implementación. Por los anteriores motivos que se salen del resorte de los responsables de la acción, se solicitó ampliación de tiempo, teniendo en cuenta que su efectividad depende del MADR, ya que la ADR ha dado cumplimiento a lo competente. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | Teniendo en cuenta lo expresado por los responsables de la acción, frente a que actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del MADR la última versión de las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, hasta que se cuente con la versión final y aprobada de las hojas de ruta por las instancias competentes, que le permita a la Entidad establecer una línea para la terminación de estos proyectos. La presente acción se encuentra dentro de los términos en virtud de la solicitud de ampliación de fecha de ejecución aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución, por las razones expuestas por los responsables de la ejecución de la acción, en cuanto a que se depende de un tercero la ejecución total de la acción, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la misma. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 25 | Hallazgo 25- Programa servicios complementarios - componente empresarial administrativo. En las visitas de campo realizadas por la CGR en los Departamentos de Nariño, Guajira, Cundinamarca, Risaralda se determino que las Asociaciones no se encuentran fortalecidas ni administrativa, ni financieramente, observándose que no llevan libros de contabilidad y no generan estados financieros | Debilidades de acompañamiento, control y seguimiento por parte de INCODER, al igual que deficiencias en la formulación del programa de servicios complementarios. | 1 | Fortalecer el acompañamiento y asesoría a las asociaciones de usuarios para al administración, operación y conservación de distritos | Asesorar y acompañar a las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras del país, mediante la respuesta a trámites relacionados con personerías jurídicas, certificaciones de existencia y representación legal, reformas de estatutos, temas contables, ambientales, jurídicos y demás relacionadas con la prestación del servicio público de adecuación de tierras. | Vicepresidencia de integración Productiva | Reporte mensual del Plan de Acción del avance frente a las metas propuestas para Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público, Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados y asociaciones capacitadas. | 24 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 50% | 50% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva suministró el consolidado de los trámites de asesoraría y acompañamiento a las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras del país, mediante la respuesta a trámites relacionados con personerías jurídicas, certificaciones de existencia y representación legal, reformas de estatutos, temas contables, ambientales, jurídicos y demás relacionadas con la prestación del servicio público de adecuación de tierras, realizado durante la vigencia 2020. Producto de lo anterior se allegó: 10 archivos en formato Excel que contemplan las actividades de acompañados en la prestación del servicio público que se realizaron durante la vigencia 2020 9 archivos en formato Excel que contempla las actividades de Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados que se realizaron durante la vigencia 2020 Soportes de la realización de 103 capacitaciones a asociaciones de usuarios Para la vigencia 2021 se allegó: reporte mensual de los trámites de asociaciones de usuarios realizados en enero y febrero de 2021 y de los Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público, en este mismo período. | Frente a los avances reportados para la presente acción la Oficina de Control Interno observó lo siguiente: - Respecto al producto del plan de acción 2020, denominado "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público", no se observó los reportes de actividades correspondientes a enero y febrero de 2020. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la acción propuesta la asociaron a los reportes del plan de acción, es preciso indicar que en el proceso evaluativo realizado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento del plan de acción (Informe de Gestión por Dependencias 2020), no se evidenció el cumplimiento del mencionado indicador, al no tener soportes del cumplimiento de los hitos y/o actividades que se derivaban de este. Respecto al producto denominado "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público", se allegaron 9 archivos que recogen las actividades de atención de solicitudes realizadas por las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras, de lo cual la Oficina de Control Interno concluyó en el cumplimiento del indicador al 100%. Es de tener presente que la actividad de mejoramiento indica igualmente "asociaciones capacitadas", evidenciando que dentro de por productos a cargo de la Dirección de Adecuación de Tierras se encuentra "Asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras capacitadas", del cual se allegó evidencia de la realización de 103 capacitaciones, precisando que la OCI en su proceso evaluativo frente al cumplimiento del plan de acción 2020 concluyó que se observó el cumplimiento parcial del mismo en un 46% al observar la participación de 78 asociaciones de las 170 propuestas como meta. De lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se debe complementar los reportes propuestos en la acción de mejoramiento, los cuales están enmarcados en buscar mejorar lo relacionado a la falta de acompañamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, así como buscar dar cumplimiento al 100% de los indicadores del plan de acción, pues a través de ellos se podría iniciar la validación de la efectividad. (se indica que en cantidad se reportó 12/24, teniendo en cuenta que para un indicador del 2020 hace falta los reportes de 2 meses y frente a otro no se allegó soportes y para 2021 se avanzó con el reporte de avance de dos meses de los dos indicadores). | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 26 | Hallazgo 26- Programa servicios complementarios. En las visitas realizadas por la CGR se evidenció que las asociaciones, no tiene fortalezas en los temas comerciales, productivos y crediticios, no han contado con la asesoría para la formulación de proyectos productivos como tampoco han diversificado la producción agropecuaria orientada al uso potencial del suelo | El hecho evidenciado se presenta en razón a que las estrategias diseñadas por el INCODER para el programa de servicios complementarios, presento debilidades, ya que la metodología utilizada fue la realización de capacitaciones y reuniones grupales, lo que condujo a que los objetivos propuestos no se hubiesen alcanzado. | 1 | Fortalecer el acompañamiento y asesoría a las asociaciones de usuarios para al administración, operación y conservación de distritos | Asesorar y acompañar a las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras del país, mediante la respuesta a trámites relacionados con personerías jurídicas, certificaciones de existencia y representación legal, reformas de estatutos, temas contables, ambientales, jurídicos y demás relacionadas con la prestación del servicio público de adecuación de tierras. | Vicepresidencia de integración Productiva | Reporte mensual del Plan de Acción del avance frente a las metas propuestas para Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público, Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados y asociaciones capacitadas. | 24 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 50% | 50% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva suministró el consolidado de los trámites de asesoraría y acompañamiento a las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras del país, mediante la respuesta a trámites relacionados con personerías jurídicas, certificaciones de existencia y representación legal, reformas de estatutos, temas contables, ambientales, jurídicos y demás relacionadas con la prestación del servicio público de adecuación de tierras, realizado durante la vigencia 2020. Producto de lo anterior se allegó: 10 archivos en formato Excel que contemplan las actividades de acompañados en la prestación del servicio público que se realizaron durante la vigencia 2020 9 archivos en formato Excel que contempla las actividades de Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados que se realizaron durante la vigencia 2020 Soportes de la realización de 103 capacitaciones a asociaciones de usuarios Para la vigencia 2021 se allegó: reporte mensual de los trámites de asociaciones de usuarios realizados en enero y febrero de 2021 y de los Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público, en este mismo período. | Frente a los avances reportados para la presente acción la Oficina de Control Interno observó lo siguiente: - Respecto al producto del plan de acción 2020, denominado "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público", no se observó los reportes de actividades correspondientes a enero y febrero de 2020. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la acción propuesta la asociaron a los reportes del plan de acción, es preciso indicar que en el proceso evaluativo realizado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento del plan de acción (Informe de Gestión por Dependencias 2020), no se evidenció el cumplimiento del mencionado indicador, al no tener soportes del cumplimiento de los hitos y/o actividades que se derivaban de este. Respecto al producto denominado "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público", se allegaron 9 archivos que recogen las actividades de atención de solicitudes realizadas por las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras, de lo cual la Oficina de Control Interno concluyó en el cumplimiento del indicador al 100%. Es de tener presente que la actividad de mejoramiento indica igualmente "asociaciones capacitadas", evidenciando que dentro de por productos a cargo de la Dirección de Adecuación de Tierras se encuentra "Asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras capacitadas", del cual se allegó evidencia de la realización de 103 capacitaciones, precisando que la OCI en su proceso evaluativo frente al cumplimiento del plan de acción 2020 concluyó que se observó el cumplimiento parcial del mismo en un 46% al observar la participación de 78 asociaciones de las 170 propuestas como meta. De lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se debe complementar los reportes propuestos en la acción de mejoramiento, los cuales están enmarcados en buscar mejorar lo relacionado a la falta de acompañamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, así como buscar dar cumplimiento al 100% de los indicadores del plan de acción, pues a través de ellos se podría iniciar la validación de la efectividad. (se indica que en cantidad se reportó 12/24, teniendo en cuenta que para un indicador del 2020 hace falta los reportes de 2 meses y frente a otro no se allegó soportes y para 2021 se avanzó con el reporte de avance de dos meses de los dos indicadores). | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 27 | Hallazgo 27. Actualización Planes Agropecuarios y Planes de Riego y Elaboración Planes de Mejoramiento. Los Convenios celebrados para desarrollar el Programa de Servicios Complementarios establecía unos resultados, entregables o productos del Componente Productivo Ambiental. A su vez el Componente Empresarial Administrativo, establecía como uno de sus entregables un plan de Mejoramiento | La falta de soportes genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetos contractuales, situación que se presenta por deficiencias de control y seguimiento por parte del supervisor. | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 75% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 27 | Cont. Hallazgo 27 el cual debía implementarse con cada asociación de usuarios dependiendo de la clasificación en el diagnóstico. De la documentación presentada por el INCODER en Liquidación, no se encuentran soportes del cumplimiento de las actividades, pese a que los informes finales de cada uno de los convenios estudiados establecen el cumplimiento del 100% de todas las actividades. | La falta de soportes genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetos contractuales, situación que se presenta por deficiencias de control y seguimiento por parte del supervisor. | 2/2 | Fortalecer el acompañamiento y asesoría a las asociaciones de usuarios para al administración, operación y conservación de distritos | Asesorar y acompañar a las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras del país, mediante la respuesta a trámites relacionados con personerías jurídicas, certificaciones de existencia y representación legal, reformas de estatutos, temas contables, ambientales, jurídicos y demás relacionadas con la prestación del servicio público de adecuación de tierras. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reporte mensual del Plan de Acción del avance frente a las metas propuestas para Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público, Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados y asociaciones capacitadas. | 24 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 50% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva suministró el consolidado de los trámites de asesoraría y acompañamiento a las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras del país, mediante la respuesta a trámites relacionados con personerías jurídicas, certificaciones de existencia y representación legal, reformas de estatutos, temas contables, ambientales, jurídicos y demás relacionadas con la prestación del servicio público de adecuación de tierras, realizado durante la vigencia 2020. Producto de lo anterior se allegó: 10 archivos en formato Excel que contemplan las actividades de acompañados en la prestación del servicio público que se realizaron durante la vigencia 2020 9 archivos en formato Excel que contempla las actividades de Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados que se realizaron durante la vigencia 2020 Soportes de la realización de 103 capacitaciones a asociaciones de usuarios Para la vigencia 2021 se allegó: reporte mensual de los trámites de asociaciones de usuarios realizados en enero y febrero de 2021 y de los Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público, en este mismo período. | Frente a los avances reportados para la presente acción la Oficina de Control Interno observó lo siguiente: - Respecto al producto del plan de acción 2020, denominado "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público", no se observó los reportes de actividades correspondientes a enero y febrero de 2020. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la acción propuesta la asociaron a los reportes del plan de acción, es preciso indicar que en el proceso evaluativo realizado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento del plan de acción (Informe de Gestión por Dependencias 2020), no se evidenció el cumplimiento del mencionado indicador, al no tener soportes del cumplimiento de los hitos y/o actividades que se derivaban de este. Respecto al producto denominado "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público", se allegaron 9 archivos que recogen las actividades de atención de solicitudes realizadas por las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras, de lo cual la Oficina de Control Interno concluyó en el cumplimiento del indicador al 100%. Es de tener presente que la actividad de mejoramiento indica igualmente "asociaciones capacitadas", evidenciando que dentro de por productos a cargo de la Dirección de Adecuación de Tierras se encuentra "Asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras capacitadas", del cual se allegó evidencia de la realización de 103 capacitaciones, precisando que la OCI en su proceso evaluativo frente al cumplimiento del plan de acción 2020 concluyó que se observó el cumplimiento parcial del mismo en un 46% al observar la participación de 78 asociaciones de las 170 propuestas como meta. De lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se debe complementar los reportes propuestos en la acción de mejoramiento, los cuales están enmarcados en buscar mejorar lo relacionado a la falta de acompañamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, así como buscar dar cumplimiento al 100% de los indicadores del plan de acción, pues a través de ellos se podría iniciar la validación de la efectividad. (se indica que en cantidad se reportó 12/24, teniendo en cuenta que para un indicador del 2020 hace falta los reportes de 2 meses y frente a otro no se allegó soportes y para 2021 se avanzó con el reporte de avance de dos meses de los dos indicadores). | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 29 | Hallazgo 29-En las Asociaciones de Usuarios de los distritos de adecuación de tierras de Nariño, Risaralda, Guajira y Cundinamarca, no elaboran un presupuesto anual, lo que conduce a que no conozcan claramente el monto que necesitan para funcionar. | Se presenta por falta de acompañamiento y asesoría por parte de INCODER, conduciendo a que la infraestructura de los distritos se encuentre en un estado que solo permite su funcionamiento en un nivel inferior al 50% en la mayoría de los casos. | 1 | Fortalecer el acompañamiento y asesoría a las asociaciones de usuarios para al administración, operación y conservación de distritos | Asesorar y acompañar a las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras del país, mediante la respuesta a trámites relacionados con personerías jurídicas, certificaciones de existencia y representación legal, reformas de estatutos, temas contables, ambientales, jurídicos y demás relacionadas con la prestación del servicio público de adecuación de tierras. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reporte mensual del Plan de Acción del avance frente a las metas propuestas para Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público, Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados y asociaciones capacitadas. | 24 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 50% | 50% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva suministró el consolidado de los trámites de asesoraría y acompañamiento a las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras del país, mediante la respuesta a trámites relacionados con personerías jurídicas, certificaciones de existencia y representación legal, reformas de estatutos, temas contables, ambientales, jurídicos y demás relacionadas con la prestación del servicio público de adecuación de tierras, realizado durante la vigencia 2020. Producto de lo anterior se allegó: 10 archivos en formato Excel que contemplan las actividades de acompañados en la prestación del servicio público que se realizaron durante la vigencia 2020 9 archivos en formato Excel que contempla las actividades de Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados que se realizaron durante la vigencia 2020 Soportes de la realización de 103 capacitaciones a asociaciones de usuarios Para la vigencia 2021 se allegó: reporte mensual de los trámites de asociaciones de usuarios realizados en enero y febrero de 2021 y de los Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público, en este mismo período. | Frente a los avances reportados para la presente acción la Oficina de Control Interno observó lo siguiente: - Respecto al producto del plan de acción 2020, denominado "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público", no se observó los reportes de actividades correspondientes a enero y febrero de 2020. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la acción propuesta la asociaron a los reportes del plan de acción, es preciso indicar que en el proceso evaluativo realizado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento del plan de acción (Informe de Gestión por Dependencias 2020), no se evidenció el cumplimiento del mencionado indicador, al no tener soportes del cumplimiento de los hitos y/o actividades que se derivaban de este. Respecto al producto denominado "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público", se allegaron 9 archivos que recogen las actividades de atención de solicitudes realizadas por las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras, de lo cual la Oficina de Control Interno concluyó en el cumplimiento del indicador al 100%. Es de tener presente que la actividad de mejoramiento indica igualmente "asociaciones capacitadas", evidenciando que dentro de por productos a cargo de la Dirección de Adecuación de Tierras se encuentra "Asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras capacitadas", del cual se allegó evidencia de la realización de 103 capacitaciones, precisando que la OCI en su proceso evaluativo frente al cumplimiento del plan de acción 2020 concluyó que se observó el cumplimiento parcial del mismo en un 46% al observar la participación de 78 asociaciones de las 170 propuestas como meta. De lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se debe complementar los reportes propuestos en la acción de mejoramiento, los cuales están enmarcados en buscar mejorar lo relacionado a la falta de acompañamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, así como buscar dar cumplimiento al 100% de los indicadores del plan de acción, pues a través de ellos se podría iniciar la validación de la efectividad. (se indica que en cantidad se reportó 12/24, teniendo en cuenta que para un indicador del 2020 hace falta los reportes de 2 meses y frente a otro no se allegó soportes y para 2021 se avanzó con el reporte de avance de dos meses de los dos indicadores). | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 30 | Hallazgo 30- Plan de ahorro y Uso eficiente del agua. En las visitas realizadas a los distritos de Risaralda, Nariño; Guajira y Cundinamarca se pudo establecer que no tienen formulados ni en ejecución los programas para el uso eficiente y ahorro del agua- PUEAA. incumpliendo con las normas. Lo anterior genera riesgo para el manejo adecuado del recurso hídrico. | Las Asociaciones son débiles para el manejo administrativo, financiero y técnico de los distritos, situación que genera riesgo para el manejo adecuado del recurso hídrico. | 1 | Fortalecer el acompañamiento y asesoría a las asociaciones de usuarios para al administración, operación y conservación de distritos | Apoyar la formulación de los Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua en los distritos de pequeña escala, propiedad de la ADR. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua elaborados. | 5 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 36 | Hallazgo 36- Soportes convenios 535/13 y 576/14 INCODER cancela el 100% del valor de los convenios mencionados, pero no se hallaron la totalidad de los soportes de las actividades de los componentes establecidos en la cláusula cuarta, igual situación se presentó con los informes de supervisión. Falta de adecuadas medidas de control y seguimiento por parte del supervisor. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales así como al debido control de los productos entregados | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "Este contrato no se subrogó a la Agencia, por lo que se requiere replantear el tema para efectos de la efectividad de la acción de mejora" | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 36 | Hallazgo 36- Soportes convenios 535/13 y 576/14 INCODER cancela el 100% del valor de los convenios mencionados, pero no se hallaron la totalidad de los soportes de las actividades de los componentes establecidos en la cláusula cuarta, igual situación se presentó con los informes de supervisión. Falta de adecuadas medidas de control y seguimiento por parte del supervisor. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales así como al debido control de los productos entregados | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que "Este contrato no fue subrogado a la ADR en el momento de la Liquidación del INCODER, lo que dificulta cualquier acción de mejora, y su efectividad". | Teniendo en cuenta lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, independientemente de cualquier acción que se ejecute por parte de la ADR, si el contrato no fue subrogado se entiende que los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo no existen y/o no aplican para la Entidad, para lo cual se trae a colación lo indicado en la Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por el Contralor General de la República cuyo asunto es Lineamientos Acciones Cumplidas – Planes de Mejoramiento – Sujetos de Control Fiscal, al final del numeral 2 indica: “Las acciones de mejora en las cuales se haya que las causas del hallazgo ha desaparecido o se ha modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo, corresponde a las Oficinas de Control Interno señalar su cumplimiento e informarlo a la CGR” No obstante lo anterior, no se allegó evidencia que sustente esta afirmación y que permitiría determinar el cierre del presente hallazgo, razón por la cual se considera que se debe continuar con el seguimiento al mismo. Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 37 | Hallazgo 37- Operación y mantenimiento distritos de riego Risaralda. En vista de campo se evidencio que INCODER no dio correcta aplicación a las normas citadas toda vez que en los distritos de Riego y Drenaje de ASOCARAVI e; ASOSPIRMA en la vereda la Bella ... presentan debilitamientos en su estructura | INCODER no da aplicabilidad a la Ley 41/93 y decreto 3759/09 , respecto a capacitar a las asociaciones de usuarios para que asuman directamente la responsabilidad de administrar, operar y conservar las obras en sus respectivos distritos; y la implementación de sistemas de vigilancia, seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos | 1 | Fortalecer el acompañamiento y asesoría a las asociaciones de usuarios para al administración, operación y conservación de distritos | Asesorar y acompañar a las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras del país, mediante la respuesta a trámites relacionados con personerías jurídicas, certificaciones de existencia y representación legal, reformas de estatutos, temas contables, ambientales, jurídicos y demás relacionadas con la prestación del servicio público de adecuación de tierras. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reporte mensual del Plan de Acción del avance frente a las metas propuestas para Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público, Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados y asociaciones capacitadas. | 24 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 50% | 50% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva suministró el consolidado de los trámites de asesoraría y acompañamiento a las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras del país, mediante la respuesta a trámites relacionados con personerías jurídicas, certificaciones de existencia y representación legal, reformas de estatutos, temas contables, ambientales, jurídicos y demás relacionadas con la prestación del servicio público de adecuación de tierras, realizado durante la vigencia 2020. Producto de lo anterior se allegó: 10 archivos en formato Excel que contemplan las actividades de acompañados en la prestación del servicio público que se realizaron durante la vigencia 2020 9 archivos en formato Excel que contempla las actividades de Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados que se realizaron durante la vigencia 2020 Soportes de la realización de 103 capacitaciones a asociaciones de usuarios Para la vigencia 2021 se allegó: reporte mensual de los trámites de asociaciones de usuarios realizados en enero y febrero de 2021 y de los Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público, en este mismo período. | Frente a los avances reportados para la presente acción la Oficina de Control Interno observó lo siguiente: - Respecto al producto del plan de acción 2020, denominado "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público", no se observó los reportes de actividades correspondientes a enero y febrero de 2020. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la acción propuesta la asociaron a los reportes del plan de acción, es preciso indicar que en el proceso evaluativo realizado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento del plan de acción (Informe de Gestión por Dependencias 2020), no se evidenció el cumplimiento del mencionado indicador, al no tener soportes del cumplimiento de los hitos y/o actividades que se derivaban de este. Respecto al producto denominado "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público", se allegaron 9 archivos que recogen las actividades de atención de solicitudes realizadas por las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras, de lo cual la Oficina de Control Interno concluyó en el cumplimiento del indicador al 100%. Es de tener presente que la actividad de mejoramiento indica igualmente "asociaciones capacitadas", evidenciando que dentro de por productos a cargo de la Dirección de Adecuación de Tierras se encuentra "Asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras capacitadas", del cual se allegó evidencia de la realización de 103 capacitaciones, precisando que la OCI en su proceso evaluativo frente al cumplimiento del plan de acción 2020 concluyó que se observó el cumplimiento parcial del mismo en un 46% al observar la participación de 78 asociaciones de las 170 propuestas como meta. De lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se debe complementar los reportes propuestos en la acción de mejoramiento, los cuales están enmarcados en buscar mejorar lo relacionado a la falta de acompañamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, así como buscar dar cumplimiento al 100% de los indicadores del plan de acción, pues a través de ellos se podría iniciar la validación de la efectividad. (se indica que en cantidad se reportó 12/24, teniendo en cuenta que para un indicador del 2020 hace falta los reportes de 2 meses y frente a otro no se allegó soportes y para 2021 se avanzó con el reporte de avance de dos meses de los dos indicadores). | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 43 | Hallazgo 43 - Operatividad de los distritos de riego de pequeña escala a nivel Nacional. Art. 4 # 29 decreto 3759/09. El INCODER tiene la función de administrar los distritos de riego de su propiedad preferiblemente a través de asociaciones de usuarios. De los distritos visitados las asociaciones manifiestan no haber recibido acompañamiento continuo y asesoría | Falta de institucionalidad fuerte que apoye la política de adecuación de tierras | 1 | Fortalecer el acompañamiento y asesoría a las asociaciones de usuarios para al administración, operación y conservación de distritos | Asesorar y acompañar a las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras del país, mediante la respuesta a trámites relacionados con personerías jurídicas, certificaciones de existencia y representación legal, reformas de estatutos, temas contables, ambientales, jurídicos y demás relacionadas con la prestación del servicio público de adecuación de tierras. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reporte mensual del Plan de Acción del avance frente a las metas propuestas para Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público, Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados y asociaciones capacitadas. | 24 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 50% | 50% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva suministró el consolidado de los trámites de asesoraría y acompañamiento a las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras del país, mediante la respuesta a trámites relacionados con personerías jurídicas, certificaciones de existencia y representación legal, reformas de estatutos, temas contables, ambientales, jurídicos y demás relacionadas con la prestación del servicio público de adecuación de tierras, realizado durante la vigencia 2020. Producto de lo anterior se allegó: 10 archivos en formato Excel que contemplan las actividades de acompañados en la prestación del servicio público que se realizaron durante la vigencia 2020 9 archivos en formato Excel que contempla las actividades de Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados que se realizaron durante la vigencia 2020 Soportes de la realización de 103 capacitaciones a asociaciones de usuarios Para la vigencia 2021 se allegó: reporte mensual de los trámites de asociaciones de usuarios realizados en enero y febrero de 2021 y de los Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público, en este mismo período. | Frente a los avances reportados para la presente acción la Oficina de Control Interno observó lo siguiente: - Respecto al producto del plan de acción 2020, denominado "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público", no se observó los reportes de actividades correspondientes a enero y febrero de 2020. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la acción propuesta la asociaron a los reportes del plan de acción, es preciso indicar que en el proceso evaluativo realizado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento del plan de acción (Informe de Gestión por Dependencias 2020), no se evidenció el cumplimiento del mencionado indicador, al no tener soportes del cumplimiento de los hitos y/o actividades que se derivaban de este. Respecto al producto denominado "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público", se allegaron 9 archivos que recogen las actividades de atención de solicitudes realizadas por las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras, de lo cual la Oficina de Control Interno concluyó en el cumplimiento del indicador al 100%. Es de tener presente que la actividad de mejoramiento indica igualmente "asociaciones capacitadas", evidenciando que dentro de por productos a cargo de la Dirección de Adecuación de Tierras se encuentra "Asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras capacitadas", del cual se allegó evidencia de la realización de 103 capacitaciones, precisando que la OCI en su proceso evaluativo frente al cumplimiento del plan de acción 2020 concluyó que se observó el cumplimiento parcial del mismo en un 46% al observar la participación de 78 asociaciones de las 170 propuestas como meta. De lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se debe complementar los reportes propuestos en la acción de mejoramiento, los cuales están enmarcados en buscar mejorar lo relacionado a la falta de acompañamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, así como buscar dar cumplimiento al 100% de los indicadores del plan de acción, pues a través de ellos se podría iniciar la validación de la efectividad. (se indica que en cantidad se reportó 12/24, teniendo en cuenta que para un indicador del 2020 hace falta los reportes de 2 meses y frente a otro no se allegó soportes y para 2021 se avanzó con el reporte de avance de dos meses de los dos indicadores). | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 1 | Cuenta Deudores al cierre de vigencia 2016, ascendió a $166.100 millones, subestimada en cuantía indeterminada por cuanto los proyectos productivos y los contratos y/o convenios subrogados que fueron entregados por el INCODER para continuar con su ejecución, no están debidamente registrados en los estados contables y el cálculo de provisiones no corresponde. | Inobservancia por parte de los supervisores de lo establecido en el CAPÍTULO V VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL del Manual de Contratación y Supervisión de la Agencia de Desarrollo Rural en cuanto a las funciones de índole financiero y contable le asisten. | 1/2 | Incorporar en los Estados Financieros de la ADR los saldos por concepto de proyectos productivos transferidos por el Extinto INCODER, y realizar el seguimiento a su ejecución por parte de la supervisión designada. | Realizar el registro en los estados financieros de la ADR de los saldos y Revelar información en las Notas a los Estados Financieros. Hacer seguimiento mensual a su ejecución a través de correos electrónicos, memorandos, oficios. Etc. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Estados Financieros Actualizados. Revelación de forma mensual en las Notas a los estados Financieros. Seguimiento mensual a la ejecución y/o liquidación de los contratos y/o convenios de proyectos productivos transferidos por el Extinto INCODE. | Un (1) Estados Financieros Actualizados. Seis (6) Notas a los estados financieros. Seis (6) informes de seguimiento a los saldos de los contratos y/o convenios de los proyectos productivos transferidos por el extinto INCODER | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. |  | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 1 | Cuenta Deudores al cierre de vigencia 2016, ascendió a $166.100 millones, subestimada en cuantía indeterminada por cuanto los proyectos productivos y los contratos y/o convenios subrogados que fueron entregados por el INCODER para continuar con su ejecución, no están debidamente registrados en los estados contables y el cálculo de provisiones no corresponde. | Inobservancia por parte de los supervisores de lo establecido en el CAPÍTULO V VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL del Manual de Contratación y Supervisión de la Agencia de Desarrollo Rural en cuanto a las funciones de índole financiero y contable le asisten. | 2/2 | Realizar la respectiva conciliación de saldos entre contabilidad y cartera por cada uno de los conceptos de la cartera de los Distritos de Adecuación de tierras Administrados por la ADR. | Se procederá con la realización de la conciliación de los saldos por cada concepto de la cartera al cierre de cada período contable (mensual), la cual debe estar suscrita por quien la elabora y revisada y aprobada por el contador de la entidad y el Director de Adecuación de Tierras. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Conciliaciones elaboradas y firmadas mensualmente | 6 | 2021-01-01 | 2022-01-31 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. |  | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 2 | SIFI viene operando en una única versión desde hace más de 20 años y que depende de un único administrador, que a su vez, consolida la información y realiza el soporte. No se cuenta con manuales técnicos y de usuario, la información generada es exportada en diskettes de 3-1/2, con bases de datos independientes, que no se ajusta a un sistema con operatividad y funcionalidad técnica actual | Obsolescencia tecnológica del sistema de información usado actualmente, que no garantiza la pertinencia, oportunidad, veracidad, claridad y validez de la información que se maneja, por lo tanto pone en riesgo la efectividad del proceso. | 1/2 | Contratar el software para las carteras de los distritos de adecuación de tierras | Contratar con una firma especialista el software para efectuar seguimiento y control a los distritos, en los ámbitos financiero y contable, sobre las carteras que surgen del servicio público de adecuación de tierras prestado | Vicepresidencia de Integración Productiva | Software de cartera para los distritos de adecuación de tierras | 1 | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 50% | NO | La ADR mediante orden de compra No. 43955, contrató licenciamiento y servicios Microsoft ERP Dynamics, incluidos los servicios para su parametrización, adaptación y transferencia de conocimiento para la gestión, seguimiento y control al servicio público de adecuación de tierras, en lo que respecta a los procesos de facturación, recaudo y cartera en la Agencia de Desarrollo Rural ADR, amparado en el Acuerdo Marco para la compra de productos y servicios Microsoft CCE-578-2017. Dicha contratación se hizo efectiva el 23 de diciembre de 2019 como consta en acta de inicio, momento en el cual se hizo efectiva la entrega de elementos contratados. El aplicativo Planificación de Recursos Empresariales - ERP es un conjunto de sistemas de información en varios aspectos; lo que respecta a los procesos de facturación, recaudo de cartera, gestión coactiva y registro general de usuarios determinando los requerimientos puntuales de la agencia, que actualmente se encuentra en desarrollo , en etapa de alistamientos de caso de prueba, diagnostico de la información para la migración. | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la contratación plasmada en la acción, cuyo fin es subsanar las deficiencias observadas por el Ente de Control Fiscal en el aplicativo de cartera SIFI a causa de su obsolescencia; no obstante, para determinar la efectividad de la acción propuesta y ejecutada, se requiere conocer si los servicios contratados ya se encuentran en uso o la fase en la que se encuentra. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 2 | SIFI viene operando en una única versión desde hace más de 20 años y que depende de un único administrador, que a su vez, consolida la información y realiza el soporte. No se cuenta con manuales técnicos y de usuario, la información generada es exportada en diskettes de 3-1/2, con bases de datos independientes, que no se ajusta a un sistema con operatividad y funcionalidad técnica actual | Deficiencias de gestión administrativa en la aplicación del manual de cartera que afecta el manejo de los flujos de información actualizada en el software financiero de cartera | 2/2 | Contratar el software para las carteras de los distritos de adecuación de tierras | Expedición de facturas de los distritos de adecuación de tierras, administrados directamente por la Agencia, con el software adquirido por la entidad | Vicepresidencia de Integración Productiva | Certificación de la VIP - Dirección de Adecuación de Tierras en la que se indique que se facturó con nuevo software. | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 4 | Dentro del manejo de la cuenta corriente del convenio No. 0100000208 del BBVA no se observa la consignación de los $330 millones del aporte de los recursos de la Gobernación del Magdalena, con los cuales se pagaría la interventoría del convenio 852 de 2015 | Falta de control y adecuado seguimiento en la ejecución del convenio por parte de la Gobernación del Magdalena, lo que afectó el normal desarrollo de las actividades y posibilitó el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 4 | Dentro del manejo de la cuenta corriente del convenio No. 0100000208 del BBVA no se observa la consignación de los $330 millones del aporte de los recursos de la Gobernación del Magdalena, con los cuales se pagaría la interventoría del convenio 852 de 2015 | Falta de control y adecuado seguimiento en la ejecución del convenio por parte de la Gobernación del Magdalena, lo que afectó el normal desarrollo de las actividades y posibilitó el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 5 | El relleno tipo 2 "Recebo" no fue suministrado, colocado y compactado. Revisadas y analizadas las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, se determinó el cobro del ítem 23,2 (relleno tipo 2 "Recebo") correspondiente al material de tapado que no fue utilizado en la obra, por valor de ($67.232.877,67) | Falta de control y seguimiento por parte de la Interventoría y supervisores de los contratos y del convenio (Departamento del Magdalena y la ADR | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 5 | El relleno tipo 2 "Recebo" no fue suministrado, colocado y compactado. Revisadas y analizadas las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, se determinó el cobro del ítem 23,2 (relleno tipo 2 "Recebo") correspondiente al material de tapado que no fue utilizado en la obra, por valor de ($67.232.877,67) | Falta de control y seguimiento por parte de la Interventoría y supervisores de los contratos y del convenio (Departamento del Magdalena y la ADR | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 6 | Se evidenció a través de la verificación y análisis de las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, respectivamente, que el impuesto del 5% se liquidó adicional al 28% del AIU, lo que generó un mayor valor pagado por cuantía de $94.203.100,52 | Falta de rigurosidad del evaluador jurídico y financiero del pliego de condiciones y de la propuesta seleccionada. Igualmente por deficiencias en el control y seguimiento por parte de la interventoría y supervisión de los contratos y el convenio (Departamento del Magdalena y la ADR) | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 6 | Se evidenció a través de la verificación y análisis de las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, respectivamente, que el impuesto del 5% se liquidó adicional al 28% del AIU, lo que generó un mayor valor pagado por cuantía de $94.203.100,52 | Falta de rigurosidad del evaluador jurídico y financiero del pliego de condiciones y de la propuesta seleccionada. Igualmente por deficiencias en el control y seguimiento por parte de la interventoría y supervisión de los contratos y el convenio (Departamento del Magdalena y la ADR) | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 7 | Proyecto Productivos de Desarrollo Rural -IPDR y PPDRET y PAREL | Falta de control y debido seguimiento a los proyectos cofinanciados y por la entrega de recursos al 100% con registro en el gasto sin el control en cuentas deudoras hasta el término del proyecto, por parte del INCODER y gestiones para recuperaciones de los mismos por parte del ADR | 1/3 | Fortalecer el ejercicio de control y seguimiento a la ejecución | Asignar responsables y apoyo al seguimiento, control verificación y cierre de los proyectos productivos financiados y cofinanciados por el extinto INCODER | Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 83.33% | NO | Por parte de la Vicepresidencia de Integración Productiva se expidió la Circular Interna 129 del 28-10-2019 , de asunto "Lineamientos dentro del marco de la resolución 378 de 2016 expedida por la Presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural", en la cual se indicó "Los Directores de Unidad Técnica Territorial, quien haga sus veces, o en defecto, a los funcionarios de las territoriales asignados por el Vicepresidente de Integración Productiva, les corresponde las funciones de seguimiento, control y verificación y cierre de los proyectos productivos financiados y cofinanciados por el extinto INCODER(...). De igual forma se emitió la Circular 045 del 4 de mayo de 2020 con la cual se solicita a las UTT realizar actualización de la información de los aplicativos IPDR T PDRET. por otra parte, se remito a las UTTs el memorando radicado 20203200026573 14 de septiembre de 2020, con el cual se les recuerda a los Directores de la Unidades Técnicas territoriales las funciones establecidas en la Circular 129 del 28 de octubre de 2019, con relación al seguimiento, control y verificación de los proyectos productivos financiados y cofinanciados por el extinto INCODER. | Si bien se observó la ejecución de la presente acción, el presente hallazgo consta de tres (3) acciones, de las cuales la acción N° 2 se encuentra en proceso de ejecución. Adicionalmente es preciso señalar que la Entidad surtió un proceso de análisis sobre el hallazgo, producto de lo cual en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020, se solicitó ante el comité de Coordinación de Control Interno la inclusión de nuevas actividades de mejoramiento para el presente hallazgo con el fin de buscar efectividad ante el mismo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 7 | Proyecto Productivos de Desarrollo Rural -IPDR y PPDRET y PAREL | Inadecuado seguimiento por parte del extinto INCODER en el seguimiento a los proyectos financiados y cofinanciados estrategia PDRET | 2/3 | Realizar seguimiento a los proyectos del extinto Incoder que se encuentran vigentes para garantizar su cierre | Informe trimestral de seguimiento a los proyecto de INCODER en los que se identifique el estado de cada uno de los proyectos vigentes | vicepresidencia de Integración Productiva | Informe | 4 | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 2 | 50% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva anexó como soporte de la gestión realizada, lo siguiente: 1. Informe del estado de los proyectos del INCODER con corte 29/12/2020, en el cual se informan que se tiene 51 proyecto de los cuales: (20 en ejecución; 17 tiene casos jurídicos; 9 pendientes de cierre y 5 cerrados de los cuales uno esta en proceso de tramite de firmas el acta de cierre) 2. Informe correspondiente al primer trimestre de 2021, con corte al 5 de abril debidamente firmado por el señor vicepresidente, del cual se indicó que el informe tiene la finalidad de evidenciar los resultados del trimestre producto del proceso asumido por la ADR buscando demostrar la efectividad de las acciones en conjunto, siendo además un documento histórico que permita tomar decisiones. Por último también permite realizar un seguimiento de los recursos que previamente es comunicado al área financiera para los respectivos registros contables, ya que este también se realiza trimestralmente, con la finalidad de reflejar la realidad económica en los estados financieros, mientras se pueden cerrar los proyectos, en especial lo que están en procesos judiciales. 3. Informes de cierre de los proyectos PDR13-VAL-BUN-22; PAREL2015-ACUI-003; PRD14-HUI-ARG-06D, PAREL-ACUI-001 y PAREL-ACUI-002 en los formatos F21 - INFORME DE CIERRE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO. 4. Informe de cierre financiero y avance físico del proyecto PDR-PESCA-015 y certificación de cierre de cuenta bancaria (fecha de cierre 18/12/2019) del mencionado proyecto. 5. Como resultado de las articulaciones entre el equipo de la Vicepresidencia de Integración Productiva y la coordinación del área Financiera de la Secretaria General, y en atención a las mesas realizadas para tal fin, se remitió memorando No. 20203200041493 el día 28 de diciembre de 2020 a esta área, reporte consolidado a la fecha de la situación financiera de los proyectos productivos que fueron transferidos a la ADR por parte del extinto INCODER. | A partir de los soportes de avances allegados, la Oficina de Control Interno observó que se elaboró dos (2) informes por parte de la Dirección Acceso a Activos Productivos de la Vicepresidencia de Integración Productiva (un con corte a 29 de diciembre de 2020 y el otro en lo que respecta al primer trimestre 2021), los cuales contemplan los antecedentes de los proyectos productivos entregados a la ADR por parte del extinto INCODER, así como las gestiones realizadas por la Entidad y el estado que se encuentran dichos proyectos, obteniendo como resultados relevantes que, al 5 de abril de 2021, se contaba con 51 proyectos, de los cuales seis (6) ya cuentan con el formato de cierre financiero (formato F21), lo cual fue corroborado por esta Oficina, ocho (8) están pendientes del informe de cierre financiero. Adicionalmente se allegó memorando radicado ADR 20203200041493 del 28 de diciembre de 2020, a través del cual se comunicó a la Dirección Administrativa y Financiera el "Reporte de estado financiero de los proyectos trasferidos por el INCODER a la ADR a corte de diciembre de 2020". Teniendo en cuenta que se manifestó que la información derivada de la ejecución de estos proyectos es remitida al área financiera, con la finalidad de reflejar la realidad económica en los estados financieros, es oportuno allegar dichos soportes (como se realizó en el reporte del primer informe a diciembre de 2020), para mantener una trazabilidad de las actividades ejecutadas entorno al hallazgo. Teniendo en cuenta que se han emitido dos (2) de los cuatro (4) informes propuestos, se determina un avance del 50% frente a la acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 7 | Proyecto Productivos de Desarrollo Rural -IPDR y PPDRET y PAREL | Inadecuado seguimiento por parte del extinto INCODER en el seguimiento a los proyectos financiados y cofinanciados estrategia PDRET | 3/3 | Realizar seguimiento a los proyectos del extinto Incoder que se encuentran vigentes para garantizar su cierre | Realizar designación a los UTT para realizar el monitoreo, control y seguimiento de los proyectos productivos, así como el cambio de firmas en entidades bancarias | vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando | 8 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 8 | 100% |  |  | Se informó que el 24 de noviembre de 2020 se remitió a las UTTs que tienen a cargo proyectos del INCODER, 8 memorandos con radicados ADR 20203200035843; 20203200035833; 20203200035823; 20203200035813; 20203200035803; 20203200035793; 20203200035783; 20203200035873, con los cuales se realizó la designación a los UTT para el monitoreo, control y seguimiento de los proyectos productivos y autorización para cambio de firmas en entidades bancarias y proceder a desembolso. | La Oficina de Control Interno observó que el 24 de noviembre de 2020 la Vicepresidencia de Integración Productiva emitió ocho (8) memorandos dirigidos a las UTTs N° 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de asunto "Designación para el monitoreo, control y seguimiento de los proyectos productivos y autorización para cambio de firmas en entidades bancarias y proceder a desembolso", en el cual se informa que los Directores de las mencionadas UTTS son los designados para realizar el monitoreo, control y seguimiento a los proyectos productivos existentes dentro de la zona de cobertura de la unidad territorial. Si bien se observó el cumplimiento de la acción propuesta, es preciso señalar que la acción N° 2 se encuentra en ejecución, y que la efectividad del presente hallazgo se medirá a través del cierre de los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 12 | Del examen realizado a los soportes del Convenio citado se detectó que a fecha 30/11/2015 se encuentran $26.672.622 por concepto de rendimientos financieros que han generado los recursos transferidos por el INCODER al departamento del Huila, los cuales no han sido consignados a la cuenta del Tesoro Nacional del Banco de la República | Se observan deficiencias en la labor de supervisión, pues hasta la fecha la ADR desconoce el destino de estos recursos y la cuantía total de los rendimientos financieros generados | 1/2 | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 12 | Del examen realizado a los soportes del Convenio citado se detectó que a fecha 30/11/2015 se encuentran $26.672.622 por concepto de rendimientos financieros que han generado los recursos transferidos por el INCODER al departamento del Huila, los cuales no han sido consignados a la cuenta del Tesoro Nacional del Banco de la República | Se observan deficiencias en la labor de supervisión, pues hasta la fecha la ADR desconoce el destino de estos recursos y la cuantía total de los rendimientos financieros generados | 2/2 | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Informes de visita de verificación | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 13 | A pesar de las anteriores obligaciones establecidas para el Departamento del Huila en el convenio suscrito, se observó un incumplimiento de ellas, las cuales se vieron reflejadas en el Contrato de Obra No. 962 de 2015, cuyo objeto es Realizar la construcción del Distrito de Riego de Pequeña Escala Guayabal en el Municipio de Suaza – Departamento del Huila. En este contrato se pactó el pago de un anticipo del 40% del valor del contrato, contra expresa prohibición del numeral 25 de la Cláusula Décima del Convenio | La pérdida de control sobre los recursos de la Nación es el resultado de entregar recursos anticipadamente tanto a los entes territoriales como a los contratistas de las obras | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 13 | A pesar de las anteriores obligaciones establecidas para el Departamento del Huila en el convenio suscrito, se observó un incumplimiento de ellas, las cuales se vieron reflejadas en el Contrato de Obra No. 962 de 2015, cuyo objeto es Realizar la construcción del Distrito de Riego de Pequeña Escala Guayabal en el Municipio de Suaza – Departamento del Huila. En este contrato se pactó el pago de un anticipo del 40% del valor del contrato, contra expresa prohibición del numeral 25 de la Cláusula Décima del Convenio | La pérdida de control sobre los recursos de la Nación es el resultado de entregar recursos anticipadamente tanto a los entes territoriales como a los contratistas de las obras | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. En materia de efectividad sería pertinente indicar que medidas existen al interior de la ADR respecto a la contratación, que puedan evitar recaer en anticipos prohibidos normativamente. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 14 | Analizada la ejecución del contrato de obra pública No. 0137 de 2015, suscrito entre CORPOGUAJIRA y el Consorcio Prosperidad Wayuu, derivado del Convenio Interadministrativo No. 853 de 2015, se pudo evidenciar que hay incertidumbre en el manejo de los recursos del anticipo por cuantía de $1.828.559.256, a través de la Fiduciaria Bancolombia S.A., toda vez que los recursos fueron autorizados por parte de la empresa Interventoría y Obras Ltda., quienes desempeña las funciones de interventoría del contrato en mención, los cuales fueron girados al contratista con sólo la presentación de facturas y cuentas de cobro, con fechas del periodo comprendido entre el 12 de febrero al 28 de marzo de 2016, por concepto de mano de obra, anticipos por prestación del servicio de transporte de materiales y equipos, entre otros, sin los soportes de las contrataciones del personal y del transporte | El interventor autorizó el retiro de los valores de las facturas, sin la entrega parcial de obras, generando que el erario público dejara de percibir mayores recursos por los rendimientos financieros y se corra el riesgo de desviación de los recursos | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 14 | Analizada la ejecución del contrato de obra pública No. 0137 de 2015, suscrito entre CORPOGUAJIRA y el Consorcio Prosperidad Wayuu, derivado del Convenio Interadministrativo No. 853 de 2015, se pudo evidenciar que hay incertidumbre en el manejo de los recursos del anticipo por cuantía de $1.828.559.256, a través de la Fiduciaria Bancolombia S.A., toda vez que los recursos fueron autorizados por parte de la empresa Interventoría y Obras Ltda., quienes desempeña las funciones de interventoría del contrato en mención, los cuales fueron girados al contratista con sólo la presentación de facturas y cuentas de cobro, con fechas del periodo comprendido entre el 12 de febrero al 28 de marzo de 2016, por concepto de mano de obra, anticipos por prestación del servicio de transporte de materiales y equipos, entre otros, sin los soportes de las contrataciones del personal y del transporte | El interventor autorizó el retiro de los valores de las facturas, sin la entrega parcial de obras, generando que el erario público dejara de percibir mayores recursos por los rendimientos financieros y se corra el riesgo de desviación de los recursos | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. En materia de efectividad sería pertinente indicar que medidas existen al interior de la ADR en lo relacionado con rendimientos financieros, así como controles relacionados con la entrega de recursos previa valoración de cumplimiento de lo pactado contractualmente. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 1/8 | Incorporar cambios en el proceso de facturación de tarifas tendientes a la emisión de los actos administrativos para la facturación oportuna y adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones no exigibles. | La Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, gestionará la emisión del nuevo acto administrativo que actualice lo dispuesto en la Resolución 498 de 1997 y su modificatoria Resolución 026 de 2000, para con posterioridad generar la Resolución de facturación de Tarifas. | Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Resolución | 2 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2 | 100% | 89.58% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva entrega como evidencia documental del cumplimiento de la acción la Resolución 0821 de 2018 Lineamientos para elaboración y presentación de presupuestos ordinarios, cálculo de tarifas para la AOC y facturación, cobro y recaudo de las tarifas. Dicha Resolución deroga las Resoluciones 498 de 1997 y su modificatoria Resolución 026 de 2000. Adicionalmente se remiten las Resoluciones 824, 825 y 826 de 2018 mediante las cuales se expiden los presupuestos de Administración, Operación y Conservación y el valor de las tarifas para el año 2018 de Distritos de Adecuación de Tierras. La entidad ya expidió la Resolución 0390 del 27-06-2019, que modifica parcialmente la Resolución 0821 de 2018 en el marco de los procesos de cartera de la ADR. | Se proyectaron ocho (8) actividades encaminadas a subsanar las distintas situaciones evidenciadas por la CGR, de lo cual se observó: Se observó la emisión de la Resolución 0821 de 2018 Lineamientos para elaboración y presentación de presupuestos ordinarios, cálculo de tarifas para la AOC y facturación, cobro y recaudo de las tarifas y Resolución 0390 del 27-06-2019, que modifica parcialmente la Resolución 0821 de 2018 en el marco de los procesos de cartera de la ADR. Se suscribió el Convenio Interadministrativo entre la ADR (294) y la IGAC (4790). Cuyo objeto es Aunar recursos técnicos y administrativos para obtener, disponer e intercambiar información, servicios y productos cartográficos, agrológicos y catastrales requeridos para fortalecer y agilizar los procesos misionales de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. Se debe continuar el seguimiento a la presente acción hasta tanto se verifique el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas para el presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 2/8 | Incorporar cambios en el proceso de facturación de tarifas tendientes a la emisión de los actos administrativos para la facturación oportuna y adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones no exigibles. | La Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras gestionara la información predial actualizada del IGAC. | Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Oficios /Actas | 2 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción Convenio Interadministrativo entre la ADR (294) y la IGAC (4790). Cuyo objeto es Aunar recursos técnicos y administrativos para obtener, disponer e intercambiar información, servicios y productos cartográficos, agrológicos y catastrales requeridos para fortalecer y agilizar los procesos misionales de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. Adicionalmente se remite correo electrónico a través del cual La Agencia de Desarrollo Rural requiere al IGAC el acceso a información catastral que incluya datos de propietario y número de matrícula inmobiliaria para poder actualizar los Registros Generales de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras, | Se proyectaron ocho (8) actividades encaminadas a subsanar las distintas situaciones evidenciadas por la CGR, de lo cual se observó: Se observó la emisión de la Resolución 0821 de 2018 Lineamientos para elaboración y presentación de presupuestos ordinarios, cálculo de tarifas para la AOC y facturación, cobro y recaudo de las tarifas y Resolución 0390 del 27-06-2019, que modifica parcialmente la Resolución 0821 de 2018 en el marco de los procesos de cartera de la ADR. Se suscribió el Convenio Interadministrativo entre la ADR (294) y la IGAC (4790). Cuyo objeto es Aunar recursos técnicos y administrativos para obtener, disponer e intercambiar información, servicios y productos cartográficos, agrológicos y catastrales requeridos para fortalecer y agilizar los procesos misionales de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. Se debe continuar el seguimiento a la presente acción hasta tanto se verifique el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas para el presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 3/8 | Adelantar las acciones necesarias para actualizar del RGU de los Distritos administrados Directamente por la ADR | Formalizar en un documento la estrategia creada para actualizar el RGU de los Distritos Administrados Directamente por la ADR. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento | 1 | 2019-11-01 | 2021-04-30 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva en el mes de marzo de 2021 allegó documento denominado "ESTRATEGIA PARA ACTUALIZAR EL REGISTRO GENERAL DE USUARIOS DISTRITOS DE ADECUACION DE TIERRAS ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL", en los cuales se detalla sobre las actividades realizadas y por ejecutar para la actualización de los RGU de los Distrito Montería Mocarí y la Doctrina, indicando también, que frente a los demás Distritos de Adecuación de Tierras de Gran y Mediana Escala se suscribirá un contrato con una entidad particular para llevar a feliz término dicha actualización. Aunado a lo anterior. se informó que el 28 de abril de 2021 se aprobó la actualización del procedimiento PR-ADT-004 Administración, Operación y Conservación de los distritos de Adecuación de Tierras (V5), en el cual se incluye toda la estrategia para la actualización del Registro General de Usuarios de los Distritos de Mediana y Gran Escala administrados directamente por la ADR. Se surtieron todos los pasos de socialización y aprobación por las instancias competentes: Comité de Gestión y Desempeño y Presidencia de la ADR, de tal forma que sea aprobado y haga parte del accionar de la agencia en este tema | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de la presente acción el documento denominado "ESTRATEGIA PARA ACTUALIZAR EL REGISTRO GENERAL DE USUARIOS DISTRITOS DE ADECUACION DE TIERRAS ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL", elaborado por la Dirección de Adecuación de tierras, en el que se contempla la estrategia para la actualización del RGU de los distritos de adecuación de tierras de La Doctrina y Montería Mocarí. Aunado a lo anterior, se observó en el Sistema Integrado de Gestión (ISolucion) que el 28 de abril de 2021 se aprobó la versión 5 del procedimiento PR-ADT-004 "administración, Operación y Conservación de los Distritos de Adecuación de Tierras", el cual en su numeral 5.2.2.1 "Formación, actualización y manejo del Registro General de Usuarios - RGU", contempla un apartado denominado "Estrategias para la actualización del Registro General de Usuarios – RGU", el cual describe las actividades requeridas para la ejecución de esta actividad. Es de precisar que si bien se observa el cumplimiento de la acción, la efectividad del hallazgo se verá reflejada cuando se inicien labores de actualización del RGU, ya que las acciones acá ejecutadas corresponden a la adopción de controles y lineamientos para le realización de esta actividad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 4/8 | Adelantar las acciones necesarias para actualizar del RGU de los Distritos administrados Directamente por la ADR | Elaborar modelo de concepto a emitir por la VIP para autorizar la actualización del RGU de acuerdo al Procedimiento PR-ADT-004 | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento | 1 | 2019-11-01 | 2021-04-30 | 1 | 100% |  |  | la Vicepresidencia de Integración Productiva informó que se elaboró y aprobó modelo de concepto a emitir por la VIP para autorizar la actualización del RGU de acuerdo al Procedimiento PR-ADT-004, el cual fue publicado en la herramienta ISOLUCION bajo el formato F-ADT- 065: “Ficha Predial para Actualización RGU” | La Oficina de Control Interno observó en el Sistema Integrado de Gestión, que el 26 de abril de 2021 se adoptó el formato F-ADT-065 "Ficha Predial para Actualización de RGU DAT Administrados ADR", el cual incluye un aparte para la emisión de concepto viabilización para actualizar RGU. Es de precisar que si bien se observa el cumplimiento de la acción, la efectividad del hallazgo se verá reflejada cuando se inicien labores de actualización del RGU, ya que las acciones acá ejecutadas corresponden a la adopción de controles y lineamientos para le realización de esta actividad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 5/8 | Adelantar las acciones necesarias para actualizar del RGU de los Distritos administrados Directamente por la ADR | Actualizar el procedimiento PR-ADT-004 para incorporar los ajustes necesarios de acuerdo a la Estrategia de Actualización del RGU y el Modelo de concepto para actualizar RGU. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento actualizado | 1 | 2019-11-01 | 2021-04-30 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que el Procedimiento PR-ADT-004 fue actualizado el 28 de abril de 2021 por la Dirección de Adecuación de Tierras para incorporar los ajustes necesarios de acuerdo a la Estrategia de Actualización del RGU y el Modelo de concepto para actualizar el RGU. | La Oficina de Control Interno observó en el Sistema Integrado de Gestión (ISolucion) que el 28 de abril de 2021 se aprobó la versión 5 del procedimiento PR-ADT-004 "administración, Operación y Conservación de los Distritos de Adecuación de Tierras", el cual en su numeral 5.2.2.1 "Formación, actualización y manejo del Registro General de Usuarios - RGU", contempla un apartado denominado "Estrategias para la actualización del Registro General de Usuarios – RGU", el cual describe las actividades requeridas para la ejecución de esta actividad. Así mismo, se observó que el procedimiento contempla que "Las modificaciones al RGU, se adelantarán previa elaboración de la ficha de viabilidad (F-ADT-065), por parte de la Dirección de Adecuación de Tierras y firma del Vicepresidente de Integración Productiva o del Director de Adecuación de Tierras, quien comunicará mediante memorando al Director de la Unidad Técnica Territorial – UTT para que el profesional o Auxiliar de Registro y cartera realice la actualización autorizada en el formato F-ADT-021 - Registro General de Usuarios – RGU y en el Sistema de Información Financiera Integrado - SIFI o el que lo reemplace", lo cual soporta el cumplimiento de la acción en cuanto a la incorporación de la Estrategia para la actualización del RGU y lo correspondiente a la emisión del concepto de viabilidad para llevar a cabo dicha actividad. Es de precisar que si bien se observa el cumplimiento de la acción, la efectividad del hallazgo se verá reflejada cuando se inicien labores de actualización del RGU, ya que las acciones acá ejecutadas corresponden a la adopción de controles y lineamientos para le realización de esta actividad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 6/8 | Capacitar periódicamente a los operarios de los Distritos en el diligenciamiento de formatos del Procedimiento PR-ADT-004 | Realizar capacitaciones en el procedimiento PR-ADT-004 y el diligenciamiento de formatos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Listado de asistencia capacitaciones | 6 | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 1 | 16.67% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva indicó que, en la vigencia 2019 se realizó capacitación a los operarios de los Distritos de Adecuación de Tierras Repelón y Santa Lucía (Atlántico) y Montería - Mocaría y La Doctrina (Córdoba). No obstante lo anterior, la Oficina de Control Interno obtuvo evidencia únicamente de la capacitación realizada a los operarios del Distrito de Adecuación de Tierras Repelón, la cual se realizó el 13 de septiembre de 2019, razón por la cual se concede un porcentaje de avance del 17% basados en que son seis (6) capacitaciones de las cuales se evidenció la realización de una de ellas. | La Oficina de Control Interno observó la realización de una (1) de las seis (6) capacitaciones propuestas como meta, razón por la cual se debe continuar realizando seguimiento al cumplimiento de la presente acción, cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2021. Se debe continuar con el seguimiento de la acción, precisando que desde la Vicepresidencia de Integración Productiva se planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento, con el fin de buscar garantizar su cumplimiento y efectividad, de lo cual, la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en las sesión N° 06-2020 y 03-2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 7/8 | Incorporar controles en el procedimiento PR-ADT-004 para revisar el diligenciamiento de formatos de suministro de agua | Realizar modificación del procedimiento PR-ADT-004 incorporando tipo de control y responsable para el diligenciamiento de formatos de suministro de agua en los Distritos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento actualizado | 1 | 2019-11-01 | 2021-04-30 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que "El procedimiento PR-ADT-004 actualizado tiene tipo de control y responsable para el diligenciamiento de formatos de suministro de agua en los Distritos", de lo anterior, la Oficina de Control Interno observó que en el procedimiento mencionado, aprobada la versión 5 el pasado 28 de abril de 2021, se contempla en el numeral 5.2.3.1 Planeación y programación del riego, ítem "Supervisión de la operación" lo siguiente: "Diariamente o con la periodicidad indicada por el ingeniero de operación, el auxiliar de riego, Canalero o inspector de riego, con la colaboración de los operadores de estaciones de bombeo y el auxiliar de riego y canalero o inspector de riego , debe proceder a tomar los datos de abertura de la compuerta y nivel de agua en el canal, o los valores indicados en los contadores instalados en las tomas prediales, y estimar los caudales de agua entregados a cada predio de acuerdo a las tablas de calibración de las tomas prediales y anotar el resultado en formato F-ADT- 038 - Comprobante de suministro de agua para riego. El formato debe estar debidamente aprobado por el ingeniero de operación o quien haga sus veces, quien deberá verificar que el caudal coincida con las tablas de calificación de las tomas prediales y los tiempos de riego sean coherentes". | Una vez revisada la versión 5 del procedimiento PR-ADT-004 disponible en el Sistema Integrado de Gestión (Isolucion), la Oficina de Control Interno considera que este documento contempla un control relacionado con el diligenciamiento del formato de suministro de agua (F-ADT- 038 - Comprobante de suministro de agua para riego), así como el responsable y la periodicidad de la ejecución de esta actividad.. Frente a lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que si bien se cumplió la acción, para validar la efectividad se debe verificar la correcta aplicación de los contrales establecidos procedimentalmente para el control de suministro de agua y la utilización de los formatos destinados para esta actividad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 8/8 | Incorporar cambios en el proceso de facturación de tarifas tendientes a la emisión de los actos administrativos para la facturación oportuna y adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones no exigibles. | La Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras y la Oficina Asesora Jurídica, realizarán las gestiones necesarias para continuar el proceso de saneamiento de la cartera iniciando gestiones de prescripción de la acción de cobro de oficio por parte de la entidad, en los términos de la Resolución 1419 de 2017. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Actas de Comité | 4 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 4 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva entrega como evidencia documental del avance de la acción de mejora la Resolución 0617 de 2018 "Por la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR". Adicionalmente, como soporte documental de avance de la actividad se entrega: - Resolución 0620 del 2 de agosto de 2018 "Por medio de la cual se realiza una depuración de cartera y se ordena un saneamiento contable" - Resolución 036 del 22 de enero de 2020 "Por medio de la cual se realiza una depuración de cartera y se ordena un saneamiento contable" - Resolución 831 de 2018 "Por medio de la cual se declara una cartera como de imposible recaudo por la causal de prescripción" y un (1) acta de Comité de Cartera del día 24 de Septiembre de 2018. - Resolución 0609 de 2019 "Por medio de la cual se declara una cartera como de imposible recaudo por la causal de prescripción" - Resolución 0846 de 2019 "Por medio de la cual se declara una cartera como de imposible recaudo por la causal de prescripción" - Resolución 004 de 2020 "Por medio de la cual se declara una cartera como de imposible recaudo por la causal de prescripción" - Resolución 090 del 11 de marzo de 2020 "Por medio de la cual se declara una cartera como de imposible recaudo por la causal de prescripción" y Acta de Comité de Cartera del 5 de diciembre de 2019. - Acta de Comité de cartera No. 001 del 02/05/2019 - Acta de Comité de cartera No. 002 del 24/07/2019 - Acta de Comité de cartera No. 003 del 24/09/2019 - Acta de Comité de cartera No. 004 del 30/09/2019 - Acta de Comité de cartera No. 005 del 05/11/2019 - Acta de Comité de cartera No. 006 del 05/12/2019 - Acta N° 5 de Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema de Información Financiera desarrollado el 15 de mayo de 2020, cuyo objeto es "La Dirección de Adecuación de Tierras – Grupo de Cartera, pondrá en consideración del Comité de Sostenibilidad del Sistema de Información Financiera 57 casos por solicitud de parte y otros temas relacionados con el proceso de cartera" - Acta N° 1 del comité de Cartera desarrollado el 24 de noviembre de 2020, cuyo objeto es "Presentar ante los miembros del Comité de Cartera, los casos de cartera de imposible recaudo por la causal de prescripción". - Acta de Comité de cartera No. 001 del 24/02/2021 - Acta de Comité de cartera No. 002 del 03/03/2021 | La oficina de Control Interno obtuvo como evidencia nueve (9) actas de comité de cartera desarrolladas entre 2019 y 2021 y un (1) acta de comité de sostenibilidad financiera realizada en mayo de 2020, cuyo fin fue tratar lo concerniente a la prescripción de cartera. Adicionalmente se allegó copia de siete (7) resoluciones que datan de 2018 a 2020, a través de las cuales se realizó la depuración y declaración de prescripción de cartera para el correspondiente saneamiento contable. Si bien se cumple con la meta propuestas en la acción, es relevante que para mantener una coherencia entre los soportes aportados como evidencia, se alleguen tanto las actas de comité realizadas, como las resoluciones expedidas en el marco de dichos comités. Esto por cuanto la actividad se encuentra relacionada con la "prescripción de la acción de cobro de oficio por parte de la entidad" y se considera relevante conocer la conclusión a la que llegó la Entidad en cada Sesión del Comité de Cartera y cotejarlo con el acto administrativo que se expida. Adicionalmente se allegaron soportes de las actividades de cobro persuasivo que se han emprendido en la Entidad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 2 | Saldos que soportan cuenta recursos entregados en administración presentan sobrestimación por $18.006.828.028, correspondiente a convenios 769/17 y 225/16, debido a registro de saldos superiores a los entregados por la ADR al contratista y que, al cierre de vigencia, no se habían legalizado. Restando razonabilidad a las cifras soporte de la cuenta Deudores, con contrapartida en el gasto. | Inobservancia por parte de los supervisores de lo establecido en el capítulo V Vigilancia y control de la ejecución contractual del Manual de Contratación y Supervisión de la Agencia de Desarrollo Rural en cuanto al reporte oportuno de toda operación, acto o transacción que, teniendo repercusión de contenido económico, afecta la información financiera de la entidad. | 1 | Remitir a los supervisores de forma trimestral través de memorando los saldos registrados en la cuenta de dineros entregados en administración de los Estados Financieros de la ADR | Emisión de memorando de forma trimestral, expedidos por parte del Secretario General en donde se informe los valores registrados en la cuenta de dineros entregados en administración de los Estados Financieros de la ADR | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Memorando | 4 | 2021-01-01 | 2022-01-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. |  | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 3 | Constitución errada de reservas sin el debido soporte documental que avala en términos legales la creación de las mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser liberados. | Falta de controles por parte de los interventores y/o supervisores para la constitución del rezago presupuestal, no presentan argumentos que demuestren la existencia de razones ajenas a la voluntad de las partes, llevando a la entidad a la utilización regular de una figura que solo aplica para casos excepcionales. | 1/8 | Revisión previa por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, sobre las justificaciones derivadas de las prórrogas enviadas por los supervisores de los contratos y/o convenios. | Revisión de la justificación derivada de la prórroga enviada por los supervisores de los contratos y/o convenios, que se encuentren ajustada a las causales que soportan la procedencia de constitución de la reserva presupuestal. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Otrosí con la respectiva justificación revisada y avalada | 1 | 2020-12-02 | 2021-01-31 | 1 | 100% | 47.92% | NO | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que "Una vez radicada la solicitud de la prórroga por parte de los supervisores, los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, revisaron las justificaciones que dieron lugar a las respectivas modificaciones contractuales que soportan la reserva presupuestal", para lo cual se allegó como soporte los otrosí que soporta la constitución de reservas presupuestales 2020, revisadas por los profesionales de las VGC. Frente a lo anterior, la oficina de control Interno realizó un análisis de un archivo denominado "Listado Reservas 2020" Adicionalmente se allegó documento en el que se especifica el proceder de la Entidad respecto a la constitución de reservas presupuestales, indiciando que la constitución de reservas ha sido un medio para garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, así como se resalta que la ADR analiza con detenimiento el impacto que trae la constitución o no de las reservas presupuestales frente a disposición de los recursos públicos para el progreso del campo Colombiano,. | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de 17 Otrosí suscritos con ocasión de solicitudes de adición o prórroga realizadas por los supervisores de la ADR. Dichos documentos cuenta con el nombre de los funcionarios que elaboraron y revisaron la justificación que sustentan la necesidad de analizar y aprobar la adición y/o prórroga de esto contratos. Frente a lo indicado respecto a los motivos que han conllevado a la constitución de reservas presupuestales, es preciso indicar que la CGR ha evidenciado que persisten inconsistencias con la constitución de reservas, hecho que al interior de la Entidad ha llevado a tener que modificar el plan de mejoramiento suscrito para los hallazgos relacionados con esta situación (constitución de reservas), para buscar mejorías en el proceso y efectividad frente al hallazgo, tales como las realizadas a través de las sesiones del comité de coordinación del sistema de control interno N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y sesión N° 3 del 29 de junio de 2021, para lo cual, de las ocho (8) acciones vigentes para este hallazgo, cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 3 | Constitución errada de reservas sin el debido soporte documental que avala en términos legales la creación de las mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser liberados. | Falta de controles por parte de los interventores y/o supervisores para la constitución del rezago presupuestal, no presentan argumentos que demuestren la existencia de razones ajenas a la voluntad de las partes, llevando a la entidad a la utilización regular de una figura que solo aplica para casos excepcionales. | 2/8 | Fortalecer la etapa de planeación en los procesos de contratación | Emitir alertas dirigidas a las dependencias a partir del Plan Anual de Adquisiciones, en aras de propender la ejecución oportuna de contratación que se pretenda adelantar en la ADR, evitando la constitución indebida de reservas presupuestales. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Alertas | 6 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | 5 | 83.33% |  |  | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que se emitieron las alertas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, donde ilustra el grado de ejecución de plan anual de adquisiciones que tiene cada dependencia a su cargo, en aras de impulsar la contratación de forma oportuna y evitar la constitución de reservas presupuestales. De lo anterior se observó que a través de correos electrónicos del 8 de febrero, del 3 de marzo, del 14 de abril, del 21 de mayo y del 16 de junio de 2021 emitidos por la Vicepresidencia de Gestión Contractual, se socializó con los jefes de oficina de cada dependencia los informes de seguimiento al plan de adquisiciones correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021, cuya finalidad es propender por la ejecución oportuna de la contratación durante la vigencia 2021. | La Oficina de Control Interno observó que la vicepresidencia de Gestión Contractual durante la vigencia 2021 ha emitido cinco (5) correos electrónicos dirigidos a todas las dependencias de la ADR, con el fin de socializar el estado de avance del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia por cada una de las áreas, resaltando que la finalidad de esta actividad es propender por la ejecución oportuna de la contratación durante la vigencia 2021, evitando así una posible constitución indebida de reservas presupuestales. Teniendo en cuenta los avances reportados, la Oficina de Control Interno considera que se presenta un avance del 83%, al evidencia 5 de las 6 alertas propuestas como meta. por otra parte, y en el entendido que la meta es alertar a las dependencias sobre la oportuna contratación para evitar la constitución de reservas presupuestales, se sugiere que se realice un análisis y socialización no solo de lo contratado por cada área, sino de lo pendiente por contratar, a fin de que se cada área conozca los procesos pendientes de contratación según el PAA e inicien las gestiones correspondientes. Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno y que a la fecha, de las ocho (8) acciones vigentes para este hallazgo, cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 3 | Constitución errada de reservas sin el debido soporte documental que avala en términos legales la creación de las mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser liberados. | Deficiencias en la planeación contractual propiciando el incumpliendo los requisitos establecidos por la normatividad vigente para la constitución de la reserva presupuestal. | 3/8 | Fortalecer la etapa de planeación en los procesos de contratación | Emitir directrices a través de circular en aras de propender el cumplimiento de los principios de planeación y anualidad en la contratación estatal, de tal manera que los compromisos contractuales sean ejecutados durante la vigencia fiscal correspondiente al presupuesto que financia dichos compromisos | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Emitir circular incentivando el cumplimiento de los principios de planeación. | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 1 | 100% |  |  | El 10 de noviembre de 2020 la Secretaría General emitió la Circular No. 091, a través de la cual se definen los lineamientos para el Cierre Presupuestal, Contable y de Tesorería para la vigencia fiscal 2020, documento el anterior que en el aparte destinado a "De la constitución de Reservas presupuestales", estableció lo siguiente: "en consonancia con lo establecido en el Decreto 111 de 1996, artículo 14. Anualidad. (...) el principio de anualidad no da lugar a mayores interpretaciones, en el sentido de que el año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada vigencia. advirtiendo que después de esta última fecha no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra (...) De igual manera y en atención a los principios de anualidad, planeación y de las normas orgánicas presupuestales de disciplina fiscal, res recursos del presupuesto deben ejecutarse en su totalidad, es decir, recibir los bienes y servicios durante la vigencia en curso, por lo anterior deben llevarse a cabo todas las gestiones necesarias para la ejecución de los compromisos adquiridos por la entidad antes del 31 de diciembre de 2020". Adicionalmente la Vicepresidencia de Gestión Contractual expidió la Circular 105 del 24 de diciembre de 2020, de asunto "Aspectos a tener en cuenta en la constitución de reservas presupuestales", en el cual se invitó a las dependencias a radicar en el primer trimestre de 2021 los procesos de contratación requeridos en la vigencia por licitación pública o selección abreviada, buscando que los términos de ejecución de dichos contratos no superen la vigencia fiscal. Por otra parte, se allegó documento en el que se especifica el proceder de la Entidad respecto a la constitución de reservas presupuestales, indiciando que la constitución de reservas ha sido un medio para garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, así como se resalta que la ADR analiza con detenimiento el impacto que trae la constitución o no de las reservas presupuestales frente a disposición de los recursos públicos para el progreso del campo Colombiano,. | La Oficina de Control Interno observó que a través de la Circular 091 de 2020, se emitieron los lineamientos en lo que respecta a la constitución de reservas presupuestales 2020, en el cual se resalta inicialmente tener presente la normatividad relacionada con el principio de planeación y anualidad, así como lo relacionado con que los recursos de la vigencia deben ejecutarse en su totalidad, no obstante, aquellos contratos que requieran extender sus ejecución a la vigencia 2021, deberán tramitar la solicitud de constitución de vigencias futuras, recalcando que las reservas presupuestales son autorizaciones excepcionales que deben estar debidamente justificadas como hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Adicionalmente se evidencia mediante la Circular 105 de 2020 se busca que la Entidad inicie los procesos de contratación que más recaen en esta situación de constitución de reservas presupuestales, en lo primeros meses del año, para evitar llegar a tener que constituir reservas presupuestales. Frente a lo indicado respecto a los motivos que han conllevado a la constitución de reservas presupuestales, es preciso indicar que la CGR ha evidenciado que persisten inconsistencias con la constitución de reservas, hecho que al interior de la Entidad ha llevado a tener que modificar el plan de mejoramiento suscrito para los hallazgos relacionados con esta situación (constitución de reservas), para buscar mejorías en el proceso y efectividad frente al hallazgo, tales como las realizadas a través de las sesiones del comité de coordinación del sistema de control interno N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y sesión N° 3 del 29 de junio de 2021, para lo cual, de las ocho (8) acciones vigentes para este hallazgo, cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 3 | Constitución errada de reservas sin el debido soporte documental que avala en términos legales la creación de las mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser liberados. | Deficiencias en la planeación contractual propiciando el incumpliendo los requisitos establecidos por la normatividad vigente para la constitución de la reserva presupuestal. | 4/8 | Emitir circular entre la Oficina de Planeación y la Dirección Financiera frente a los requisitos que debe cumplir un compromiso para que se constituya en reserva | Circular conjunta | Vicepresidencia de Gestión Contractual Secretaria General Oficina Planeación | Emitir circular características de la Reserva Presupuestal. | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General emitió la Circular 075 del 31 de agosto de 2020, de asunto "Seguimiento Ejecución de Recursos Vigencia 2020", a través de la cual se informó del seguimiento mensual que se realizaría a la ejecución de los recursos asignados a las dependencias a nivel de compromisos y obligaciones presupuestales. El 10 de noviembre de 2020 la Secretaría General emitió la Circular No. 091, a través de la cual se definen los lineamientos para el Cierre Presupuestal, Contable y de Tesorería para la vigencia fiscal 2020, documento el anterior que en uno de sus apartes se hace especial hincapié con respecto a la constitución de las reservas presupuestales, toda vez, que, estas “(…) son un accidente generado por hechos y circunstancias no manejables por las partes, que aplazan la entrega de los bienes y servicios, y que ocasionalmente pueden pasar de un año a otro, pero sobre los cuales existe la garantía que la relación contractual, una vez superadas las causas del incumplimiento, se van a ejecutar satisfactoriamente. (…)”. Por ende, las reservas presupuestales son autorizaciones excepcionales que deben ser debidamente justificadas como hechos de fuerza mayor o caso fortuito. En este sentido, en caso de que se presenten le corresponde al supervisor del contrato realizar el respectivo trámite de adición, prórroga y otro tipo de modificación contractual para cada contrato, cuyo plazo de ejecución deba extenderse en la vigencia 2021 por razones de fuerza mayor o caso fortuito, a fin de que la Vicepresidencia de Gestión Contractual remita con posterioridad el respectivo otrosí de prórroga para la ampliación del plazo de los contratos y/o convenios de la vigencia 2020 para la constitución de la reserva presupuestal, a más tardar el día 14 de diciembre de 2020, necesidad que deberá ser generada por el respectivo supervisor del contrato. Adicionalmente la Vicepresidencia de Gestión Contractual expidió la Circular 105 del 24 de diciembre de 2020, de asunto "Aspectos a tener en cuenta en la constitución de reservas presupuestales", en el cual se invitó a las dependencias a radicar en el primer trimestre de 2021 los procesos de contratación requeridos en la vigencia por licitación pública o selección abreviada, buscando que los términos de ejecución de dichos contratos no superen la vigencia fiscal. Como resultado de las actuaciones emprendidas por la Entidad para subsanar los hallazgos relacionados con la constitución errada de reservas, se informó que durante la vigencia 2020 se ejecutaron las reservas constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2019, ejecución que presento los siguientes resultados consolidados Valor reservas constituidas Vigencia 2019 $147.231.360.971 Valor pagado $144.173.556.116, ejecución 98% Durante la vigencia 2020, al cierre del periodo se constituyeron reservas por valor de $15.502.443.927, que corresponden al 11% del total del presupuesto vigente de la entidad al corte del 31 de diciembre de 2020. La Agencia de Desarrollo Rural-ADR, al cierre de la vigencia fiscal 2020 constituyo las reservas presupuestales de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del decreto Ley 111 de 1996, las cuales alcanzaron un valor de Quince Mil Quinientos Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Cuatro Mil Novecientos Veintisiete pesos ($15.502.443.927). Las reservas presupuestales de la vigencia 2020, se constituyeron con los compromisos que al 31 de diciembre de 2020 no se cumplieron, los cuales se encontraban legalmente contraídos y desarrollaban el objeto de la apropiación. Las medidas adoptadas por la Entidad para la constitución de las Reservas presupuestales se pueden evidenciar que, si han resultado efectivas, toda vez que la entidad paso de tener reservas en el año 2019 por valor de $147.312 millones a constituir reservas al cierre de la vigencia 2020 por valor de $15.503 millones de pesos, una reducción significativa del 90% Sumado a lo anterior, la Secretaría General realiza informes de Ejecución Presupuestal mensualmente y son divulgados por medio de Circulares, para lo cual se allegó copia de 3 circulares de seguimiento presupuestal a los meses de febrero, marzo y abril de 2021. | La Secretaría General emitió la Circular 075 de 2020, con la cual se comunicó sobre el seguimiento mensual que se realizaría a la ejecución de los recursos asignados a cada dependencia, actividad cuyo objetivo es monitorear la adecuada y total ejecución de recursos, de la cual como sustento se tiene por ejemplo, el monitoreo que se realizó a la Oficina de Control Interno. La Oficina de Control Interno observó que a través de la Circular 091 de 2020, se emitieron los lineamientos en lo que respecta a la constitución de reservas presupuestales 2020, en el cual se resalta inicialmente que los recursos de la vigencia deben ejecutarse en su totalidad, no obstante, aquellos contratos que requieran extender sus ejecución a la vigencia 2021, deberán tramitar la solicitud de constitución de vigencias futuras, recalcando que las reservas presupuestales son autorizaciones excepcionales que deben estar debidamente justificadas como hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Adicionalmente se evidencia mediante la Circular 105 de 2020 se busca que la Entidad inicie los procesos de contratación que más recaen en esta situación de constitución de reservas presupuestales, en lo primeros meses del año, para evitar llegar a tener que constituir reservas presupuestales. Por otra parte, se allegó informe financiero con corte a 31 de diciembre de 2020 en el cual, en los capítulos IV y V se detalla sobre el valor y porcentaje de rezago presupuestal constituido en lo que respecta a 2020 y la ejecución presupuestal del rezago de la vigencia 2019, en lo que se resalta que en la vigencia 2020 no se superaron los topes permitidos normativamente para la constitución de reservas presupuestales, ya que este fue del 11%. Se evidenció de igual forma soporte de seguimiento a la ejecución presupuestal de manera mensual a través de circulares comunicadas a todas las dependencias de la Entidad, para febrero, marzo y abril de 2021. No obstante, se debe precisar que el presente hallazgo contempla ocho (8) acciones de mejoramiento (en virtud de la modificación realizada al presente plan en sesiones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno), de las cuales cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 3 | Constitución errada de reservas sin el debido soporte documental que avala en términos legales la creación de las mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser liberados. | Inobservancia por parte de los supervisores de contratos y convenios con respecto a los elementos de juicio con base en los cuales invocan la constitución de una reserva presupuestal aduciendo causales de fuerza mayor y/o caso fortuito, sustento. | 5/8 | Elaborar un instructivo para la constitución, pago y liquidación de las reservas presupuestales | Elaborar y socializar un instructivo para la constitución, pago y liquidación de las reservas presupuestales, en el cual se detalle el paso a paso para cada una de las actividades propias del rezago presupuestal. | Secretaria General Oficina Planeación | Procedimiento elaborado, aprobado y socializado | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 3 | Constitución errada de reservas sin el debido soporte documental que avala en términos legales la creación de las mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser liberados. | Inobservancia por parte de los supervisores de contratos y convenios con respecto a los elementos de juicio con base en los cuales invocan la constitución de una reserva presupuestal aduciendo causales de fuerza mayor y/o caso fortuito, sustento. | 6/8 | Elaborar un formato para la constitución de las Reservas Presupuestales | Elaborar un formato exclusivo para la constitución de las reservas presupuestales, el cual será un requisito indispensable para que el área de presupuesto pueda realizar los registros en el SIIF | Secretaria General Oficina Planeación | Formato Elaborado, aprobado y Publicado | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 3 | Constitución errada de reservas sin el debido soporte documental que avala en términos legales la creación de las mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser liberados. | Inobservancia por parte de los supervisores de contratos y convenios con respecto a los elementos de juicio con base en los cuales invocan la constitución de una reserva presupuestal aduciendo causales de fuerza mayor y/o caso fortuito, sustento. | 7/8 | Elaborar Circular para la constitución de las Reservas presupuestales de la vigencia 2021. | Elaborar una circular para la constitución del rezago de la vigencia 2021, en la cual se detallará claramente los requisitos, normatividad y responsabilidad de cada uno de los supervisores; y haciendo énfasis en la liberación de los saldos que no cumplan con los requisitos exigidos, los cuales expirarán sin excepción. esta circular se suscribirá desde la Presidencia de la agencia. | Secretaria General Vicepresidencia de Gestión Contractual | Circular elaborada, aprobada y publicada | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 3 | Constitución errada de reservas sin el debido soporte documental que avala en términos legales la creación de las mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser liberados. | Inobservancia por parte de los supervisores de contratos y convenios con respecto a los elementos de juicio con base en los cuales invocan la constitución de una reserva presupuestal aduciendo causales de fuerza mayor y/o caso fortuito, sustento. | 8/8 | Realizar Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal 2021 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia 2021, en atención al artículo 13 Decreto 2364 en el Comité Directivo (Primario) con el fin de tomar las decisiones de forma oportuna, con base con los informes reportados mensualmente. | Secretaria General Oficina Planeación | Actas de comité de manera mensual | 6 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 4 | Incumplimiento de lo estipulado en el reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la comisión. | Inobservancia de parte del servidor público y/o contratista de los tiempos establecidos en el reglamento de autorización y pago de viáticos para legalización de comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones posteriores inclusive en los casos que la misma obedezca a necesidad del servicio y actividades impostergables de la ADR. | 1/2 | Actualizar, el procedimiento PR-GDA-002 "viáticos y gastos de manutención comisiones y desplazamientos al interior" en su VERSION 8, donde se registre el máximo de número de comisiones (2) que los funcionarios pueden tener pendientes por legalizar. | Corresponde a la Dirección Administrativa y Financiera - contratista de Comisiones y Viáticos actualizar en el Procedimiento, lo correspondiente al número máximo de comisiones que un funcionario puede tener dos (2) comisiones pendiente por legalizar | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Procedimiento actualizado | 1 | 2021-01-15 | 2021-12-30 | 1 | 100% | 50% | NO | La Secretaría General informó que el 4 de febrero se actualizó el procedimiento de VIÁTICOS, GASTOS DE MANUTENCIÓN, COMISIONES Y DESPLAZAMIENTOS AL INTERIOR Código: PR-GAD-002 Versión: 9 Fecha: 04/02/2021, lo cual se establece "A los servidores públicos y contratista se le autoriza tener dos (2) comisiones activas, esto con el propósito de no interrumpir el cumplimiento misional, por ninguna razón se autoriza una tercera comisión, lo cual se realizó un avance frete a los años anteriores" | La Oficina de Control Interno evidenció en el Sistema Integrado de Gestión (Isolucion) que el 5 de febrero de 2021 se aprobó la versión 9 del procedimiento "VIÁTICOS, GASTOS DE MANUTENCIÓN, COMISIONES Y DESPLAZAMIENTOS AL INTERIOR", que en su numeral 20 de las condiciones especiales establece "A los servidores públicos u contratista se le autoriza tener dos (2) comisiones activas, esto con el propósito de no interrumpir el cumplimiento misional, por ninguna razón se autoriza una tercera comisión". De lo anterior se concluye que se cumple con la acción propuesta, sin embargo se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo,, hasta tanto se culmine la acción adicional propuesta. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 4 | Incumplimiento de lo estipulado en el reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la comisión. | Inobservancia de parte del servidor público y/o contratista de los tiempos establecidos en el reglamento de autorización y pago de viáticos para legalización de comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones posteriores inclusive en los casos que la misma obedezca a necesidad del servicio y actividades impostergables de la ADR. | 2/2 | Generar, recordatorios semanales sobre las comisiones pendientes de legalizar, el cual es dirigido al directivo del área y/o supervisor, enlace e implicado para que realicen las gestiones correspondiente. | Corresponde al contratista de Comisiones y Viáticos enviar correos electrónicos a los funcionarios y contratistas de manera semanal cada ocho (8) días la relación de comisiones pendientes por legalizar. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Informe mensual de las comisiones pendientes de legalizar, y de las gestiones realizadas. | 12 | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | En cuanto a las legalización se realizó un avance significativo ya que cada 8 días se envía un reporte a los Contratistas y/o funcionarios con copia al jefe inmediato, de los que no han legalizado durante los 6 días al término de la comisión, hay que tener encuentra que el cambio del procedimiento se dejó la legalización al terminar la segunda (2) comisión de 6 días hábiles en caso de que tenga una sola. Adicional se anexo el siguiente punto en el procedimiento de viáticos que dice: "Es responsabilidad de los supervisores de cada contratista de aprobar la certificación de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios y autorización de desembolso, sin el contratista estar a paz y salvo con las legalización de los viáticos otorgados durante el mes." | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de dieciocho (18) reportes semanales, desde febrero a junio de 2021, a través de correo electrónico, en los cuales se notifica a los contratistas /o funcionarios el deber que tienen de legalizar las comisiones que le han sido aprobadas, en el término estipulado procedimentalmente. Aunado a lo anterior, de igual forma se evidenció que en el procedimiento PR-GAD-002 versión 5, se estableció que "Es responsabilidad de los supervisores de cada contratista de aprobar la certificación de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios y autorización de desembolso, sin el contratista estar a paz y salvo con las legalización de los viáticos otorgados durante el mes", buscando a través de este control mitigar la legalización extemporánea de comisiones. Es de precisar que la Secretaría General solicitó al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno modificar la presente acción, en cuanto a su plazo de ejecución y su meta. Dicha solicitud fue aprobada en la sesión 03-2021 realizada el 29 de junio de 2021, por lo cual, si bien se constató el envío de los correos electrónicos indicados en la acción, se debe corroborar la emisión de los informes mensuales de comisiones pendientes de legalizar. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 5 | Debilidades en el proceso de planificación y cumplimiento de los objetivos misionales asignados a la ADR, así como el incumplimiento al principio de anualidad, por la entrega del 100% de los recursos sin ejecución, teniendo establecido, desde los estudios previos y los contratos que la ejecución estaba prevista hasta la vigencia 2018 | Falta de Planificación ejecución recursos presupuestales | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. No obstante lo anterior, el presente hallazgo contempla dos (2) acciones, de las cuales una se encuentra abierta sin ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 5 | Debilidades en el proceso de planificación y cumplimiento de los objetivos misionales asignados a la ADR, así como el incumplimiento al principio de anualidad, por la entrega del 100% de los recursos sin ejecución, teniendo establecido, desde los estudios previos y los contratos que la ejecución estaba prevista hasta la vigencia 2018 | Falta de Planificación ejecución recursos presupuestales | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. En materia de efectividad sería pertinente indicar que medidas existen al interior de la ADR en lo relacionado con rendimientos financieros, así como controles relacionados con la entrega de recursos previa valoración de cumplimiento de lo pactado contractualmente. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 6 | En los contratos de prestación de servicios N° 15, 540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54, 52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y RP de estos se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con el desarrollo de los rubros presupuestales registrados | Las actividades desarrolladas por el contratista y relacionadas con cada Rubro Presupuestal no guardan coherencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto para el cual fue contratado. | 1/3 | Emitir política de operación (directrices a través de circular o memorando) | Emitir política de operación (directrices a través de circular o memorando) donde se mencione entre otros temas la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato, desde la estructuración de los estudios previos del mismo. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación | Directrices a través de circular o memorando | 1 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se observó que el 19 de junio de 2020, se socializó al interior de la Entidad la Circular 057 del 17 de junio de 2020, de asunto "Directrices para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión", con la cual busca fortalecer la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. Además de la circular conjunta 057 del 17 de junio de 2020, la Vicepresidencia de Gestión Contractual también expidió la circular 106 de 2020 relacionado con la especial atención que se debe tener en la estructuración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión financiados con recursos de inversión, la cual busca fortalecer la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. Adicionalmente la Vicepresidencia de Gestión Contractual, acompaña desde la etapa de planeación de la contratación en la revisión de los estudios previos garantizando que las obligaciones contractuales guarden coherencia con el objeto a contratar. Seguimiento Junio 2021 La Vicepresidencia de Gestión Contractual en articulación con la Oficina de Planeación adicionalmente a las reiteradas directrices impartidas relacionadas con la especial atención que se debe tener en la estructuración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión financiados con recursos de inversión, acompaña desde la etapa de planeación de la contratación en la revisión de los estudios previos garantizando que las obligaciones contractuales guarden coherencia con el objeto a contratar, así como fortalecer la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. Es preciso tener como referencia e indicador de efectividad, el hecho de que en la reciente auditoría realizada por la CGR a la vigencia 2020, no se presentó observación alguna sobre este tema en particular. | La Oficina de Control Interno observó: 1.Que los responsables de ejecutar la acción dieron cumplimiento a la emisión de directriz a través de la circular 057 de 2020, documento interiorizado el 19 de junio de 2020 a todos lo funcionarios y contratistas de la ADR, adicionalmente, se evidenció que la Vicepresidencia de Gestión Contractual expidió la Circular 106 de 2020, recalcando sobre la atención que se debe tener en la estructuración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión financiados con recursos de inversión, buscando contrarrestar que las actividades desempeñadas por contratistas no se encuentren acorde a los proyectos de inversión que financian sus contratos. 2. Que en el sistema integrado de gestión la actualización del procedimiento PR-GOC-001, aprobada el 12 de junio de 2020 y del procedimiento PR-DER-006 aprobada el 6 de julio de 2020, en lo que evidenció la inclusión de un control relacionado con verificar la coherencia entre las actividades y obligaciones a contratar y el proyecto de inversión a través del cual se financia el contrato. 3. Que el 16 de junio de 2020 se realizó la socialización de la actualización del procedimiento PR-GOC-001, aprobada el 12 de junio de 2020. Respecto al procedimiento PR-DER-006 aprobado el 6 de julio de 2020, el mismo fue socializado el 8 de julio de 2020 mediante cápsula informativa dirigida a todo el personal de la ADR. Se debe precisar que tal como se indicó anteriormente, dichos procedimientos se encuentran disponibles en el Sistema Integrado de Gestión (Isolución). 4. Por otra parte se informó que la CGR incluyó dentro de su auditoría financiera a la vigencia 2020, pruebas relacionadas con la situación descrita en este hallazgo (conclusión determinada a través de la información requerida por el Ente de Control Interno), no obstante, no se formuló ningún hallazgo que reiterara este hecho. Teniendo en cuenta que al 31 de diciembre de 2020 se dio cumplimiento a las tres (3) acciones planteadas para el presente hallazgo, y un vez esperado un tiempo prudencial para corroborar si las mismas fueron efectivas, la Oficina de Control Interno realizó la correspondiente prueba de efectividad, tomando como referencia seis (6) contratos seleccionados aleatoriamente, a través de los cuales se analizó y corroboró que las obligaciones contractuales descritas en el los estudios previos y la minuta del contrato guardaban coherencia con las actividades ejecutadas según los informes presentados mensualmente, y que a su vez estas tenían relación directa con los rubros y actividades de los proyectos de inversión de donde se derivaban los recursos (En los soportes ver papel de trabajo de efectividad) Se resalta que la utilización del formato F-GCO-003 "INFORME DE ACTIVIDADES PARA PAGOS" obliga a tener que detallar las actividades ejecutadas mensualmente para cada obligación. Por lo anterior expuesto, la Oficina de Control Interno considera pertinente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 6 | En los contratos de prestación de servicios N° 15, 540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54, 52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y RP de estos se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con el desarrollo de los rubros presupuestales registrados | Las actividades desarrolladas por el contratista y relacionadas con cada Rubro Presupuestal no guardan coherencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto para el cual fue contratado. | 2/3 | Ajustar las condiciones especiales de los procedimientos | Ajustar los procedimientos: "Estructuración del proceso de selección del proceso de Gestión Contractual" y "Elaboración, actualización y seguimiento al plan anual de adquisiciones de bienes y servicios plan de adquisiciones de la ADR" del proceso Direccionamiento Estratégico Institucional, el numeral denominado "condiciones especiales" haciendo énfasis en la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación | Procedimientos ajustados | 2 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 2 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Gestión Contractual Informó que se ajustó el procedimiento PR-GCO-001 "Estructuración del proceso de selección del proceso de Gestión Contractual" en su versión 3, el cual se encuentra disponible en el Sistema integrado de Gestión (Isolucion), en el cual se observó que en la actividad 1 "Incluir la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones", del numeral 6 "Desarrollo" se estableció lo siguiente "(...)Tener en cuenta que las actividades a contratar deben guardar directa coherencia con las actividades del proyecto de inversión que financiarán el contrato, si es el caso". Dicha actualización fue socializada a la Entidad a través de cápsula informativa del 16 de junio de 2020. Adicionalmente, la Oficina de Planeación informó que el procedimiento PR-DER-006 "ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS" se encuentra actualizado en el sistema integrado de gestión (ISOLUCION) en su versión 3 aprobada el 6 de julio de 2020. Se indicó que dicha modificación se realizó de manera concertada conjuntamente con la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Dirección Administrativa de la Agencia. En dicho procedimiento se observó que en el ítem 3, del numeral 5 "Condiciones Especiales" se estableció lo siguiente "3. En el proceso de estructuración de los estudios previos que soportan la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se debe tener en cuenta que el objeto y obligaciones del contratista deben estar directamente relacionadas y guardar coherencia con las actividades del proyecto o proyectos de inversión que financian el contrato". |  | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 6 | En los contratos de prestación de servicios N° 15, 540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54, 52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y RP de estos se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con el desarrollo de los rubros presupuestales registrados | Las actividades desarrolladas por el contratista y relacionadas con cada Rubro Presupuestal no guardan coherencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto para el cual fue contratado. | 3/3 | Socializar procedimiento | Socializar a través de los canales internos de la Agencia, los instrumentos de planeación y procedimientos vigentes. Oficina de Planeación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación | Documentos publicados | 100% | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Oficina de Control Interno observó que, mediante cápsula informativa del 16 de junio de 2020, se socializó a toda la Entidad la actualización del procedimiento PR-GCO-001 "Estructuración del proceso de selección del proceso de Gestión Contractual" en su versión 3. La Oficina de Planeación manifestó que la socialización ante los funcionarios y colaboradores de la Entidad, de la actualización del procedimiento PR-DER-006 "ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS", se encuentra en proceso, precisando que con la publicación de este documento en Isolucion el mismo queda a disposición de toda la Entidad. Seguimiento Junio 2021 La Vicepresidencia de Gestión Contractual en articulación con la Oficina de Planeación adicionalmente a las reiteradas directrices impartidas relacionadas con la especial atención que se debe tener en la estructuración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión financiados con recursos de inversión, acompaña desde la etapa de planeación de la contratación en la revisión de los estudios previos garantizando que las obligaciones contractuales guarden coherencia con el objeto a contratar, así como fortalecer la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. Es preciso tener como referencia e indicador de efectividad, el hecho de que en la reciente auditoría realizada por la CGR a la vigencia 2020, no se presentó observación alguna sobre este tema en particular. |  | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 7 | Debilidades en la supervisión de los convenios interadministrativos | Falta de devolución oportuna de rendimientos Financieros de los convenios interadministrativos | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 7 | Debilidades en la supervisión de los convenios interadministrativos | Falta de devolución oportuna de rendimientos Financieros de los convenios interadministrativos | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. En materia de efectividad sería pertinente indicar que medidas existen al interior de la ADR en lo relacionado con rendimientos financieros, así como controles relacionados con la entrega de recursos previa valoración de cumplimiento de lo pactado contractualmente. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 8 | Falta de seguimiento a la ejecución de la subcontratación de los convenios | Pago sin cumplimiento de requisitos del Contrato de Obra No. 0122/17 | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 8 | Falta de seguimiento a la ejecución de la subcontratación de los convenios | Pago sin cumplimiento de requisitos del Contrato de Obra No. 0122/17 | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. En materia de efectividad sería pertinente indicar que medidas existen al interior de la ADR en lo relacionado con rendimientos financieros, así como controles relacionados con la entrega de recursos previa valoración de cumplimiento de lo pactado contractualmente. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 11 | Ejercicio de funciones de carácter permanente por contratistas de prestación de servicios | A través del Decreto 418 del 7 de marzo de 2016 se crearon 114 empleos de carácter permanente, los cuales son insuficientes para atender la misionalidad de la Agencia, esto debido a las restricciones presupuestales y cero costo | 1/2 | 1. Presentar, el estudio técnico de rediseño organizacional, al Consejo Directivo, para aprobación. | El Secretario General y el Jefe de Talento Humano Presentaran el estudio técnico de rediseño organizacional, al Consejo Directivo, para aprobación. | Secretaria General- Talento Humano | Estudio Técnico de rediseño organizacional | 1 | 2020-12-02 | 2021-07-31 | 1 | 100% | 50% | NO | La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) el 9 de junio de 2020 se llevó a cabo la sesión quinta del Consejo Directivo de la Agencia de Desarrollo Rural, en la cual se realizó la presentación de las modificaciones a la estructura y planta de personal de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR y su poblamiento en la primera fase, el cual fue aprobado por siete (7) de los ocho (8) miembros del consejo Directivo. Según lo manifestado por la Dirección de Talento Humano, posterior a esta labor, este documento debe ser remitido al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (al ser esta entidad la cabeza del sector) y posteriormente este se envía al Departamento Administrativo de la Función Pública cuyo objetivo es la revisión de la documentación que se deriva de este proceso, así como paralelamente se remite al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de que se tramite el desembolso de los recursos ya aprobados para el poblamiento de la planta. La Secretaría General informó que el proceso de radicación de este proyecto antes las entidades mencionadas, se encuentra detenido a que a causa del cambio de la Presidenta de la Entidad. | La Oficina de Control Interno corroboró a través de certificación emitida por el Secretario Técnico del Consejo Directivo de la ADR, que el 9 de junio de 2020, en la sesión quinta del consejo directivo de la Entidad, se llevó a cabo la presentación y aprobación del proyecto de acuerdo “Por medio del cual se aprueban las modificaciones a la estructura y planta de personal de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR y su poblamiento en la primera fase”. Se considera necesario seguir realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se continúe la presentación del estudio técnico de rediseño institucional ante el Departamento Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, Administrativo de la Función Pública - DAFP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP y la Presidencia de la República, como se estableció en la acción subsiguiente, propuesta para el presente. Adicionalmente, frente al presente hallazgo es preciso señalar que la Secretaría General planteó la necesidad de modificar la acción de mejora propuesta inicialmente, adicionando una nueva acción de mejora, con el fin de buscar garantizar su cumplimiento y efectividad frente a este. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 11 | Ejercicio de funciones de carácter permanente por contratistas de prestación de servicios | A través del Decreto 418 del 7 de marzo de 2016 se crearon 114 empleos de carácter permanente, los cuales son insuficientes para atender la misionalidad de la Agencia, esto debido a las restricciones presupuestales y cero costo | 2/2 | 2. Presentar, el estudio técnico de rediseño institucional ante el Departamento Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Administrativo de la función pública DAFP, Ministerio de Hacienda y Crédito público MHCP y la presidencia de la república. | Por parte del Secretario General y el Jefe de Talento Humano Presentaran el estudio técnico de rediseño institucional ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Administrativo de la función pública DAFP, Ministerio de Hacienda y Crédito público MHCP y la presidencia de la república para la aprobación. | Secretaria General- Talento Humano | Estudio Técnico de rediseño organizacional | 1 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | Previo a la sustentación ante el Departamento Administrativo de la Función Publica, el decreto 371 de 2021 estableció que las entidades de orden nacional que adelanten estudios tendientes a modificar su estructura y planta de personal, deben tramitar ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE el concepto previo favorable, antes de su radicación ante el DAFP. Por lo anterior, se envío la solicitud de concepto previo al DAPRE con radicado No. 20216200025072. En atención a nuestra solicitud, el 20 de mayo, se realizó reunión con el DAPRE para sustentar el alcance del rediseño. Producto de dicha reunión, el Dapre solicitó realizar un alcance a la solicitud del concepto previo, el cual está para firma de la señora Presidente. | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de: Radicado ADR 20216200025072 del 11 de mayo de 2021 dirigido al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de asunto "solicitud concepto proyecto de rediseño institucional Agencia de Desarrollo Rural", en virtud de lo manifestado en el reporte de avances a junio de 2021, en cuanto a que se requiere este concepto previo a la presentación ante el DAFP. Adicionalmente se allegó copia del Acuerdo 012 del 30 de diciembre de 2020 "Por medio del cual se modifica el Acuerdo 008 de agosto 26 de 2020". En virtud de lo anterior, se debe continuar con el seguimiento de la presente acción, hasta contar con la aprobación del estudio de rediseño institucional, por parte de las entidades competentes. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 5). CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 2 | Se evidencia falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables en la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y continuidad. | Falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables de La ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y continuidad; afectando el objetivo final del mismo | 1/2 | Realizar un documento de Hoja de Ruta, con base en la vigencia de los estudios y diseños definitivos de la fase II, para ser presentado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para su aprobación. | La Dirección de Adecuación de Tierras procederá con la recopilación de información, determinación de actividades, costos y cronograma de actividades | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento de Hoja de Ruta Finalizado | 1 | 2018-07-16 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 50% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva - Adecuación de Tierras informó que "La ADR, en la vigencia 2019, realizó las hojas de ruta de los TRES (3) proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras, las cuales fueron presentadas al MADR, UPRA y DNP, entidades participantes del proceso y quienes presentaron observaciones a las mismas. De esta manera, el 30 de abril de 2020, se presentaron, nuevamente, al MADR para su aprobación (radicado MADR 20203130093442 - Radicado ADR 20203300025042 del 27-04-2020), entidad que remitió observaciones, por lo cual se ajustaron. Se continúa con el seguimiento para la aprobación final de las mismas". | Teniendo en cuenta lo expresado por los responsables de la acción, frente a que actualmente se encuentra en proceso la realización de ajustes ante las observaciones realizadas por las entidades que aprueban las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras y seguimiento a la aprobación final de esto documentos, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, hasta que se cuente con la versión final y aprobada de las hojas de ruta por las instancias competentes, que le permita a la Entidad establecer una línea para la terminación de estos proyectos. Frente al presente hallazgo es necesario señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de adicionar una nueva acción de mejoramiento, con el fin de buscar garantizar su cumplimiento y efectividad, de lo cual, la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 06 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 | 5). CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 2 | Se evidencia falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables en la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y continuidad. | Falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables de La ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y continuidad; afectando el objetivo final del mismo | 2/2 | Obtener la aprobación de la hoja de ruta | Realizar las acciones que sean competencia de la ADR para la obtención de la aprobación de la hoja de ruta. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Hoja de ruta aprobada | 1 | 2021-01-01 | 2022-11-30 | 0 | 0% |  |  | En virtud de lo reportado para la acción inmediatamente anterior, se encuentra pendiente el proceso de revisión y aprobación de las hojas de ruta de los tres (3) proyectos estratégicos por parte del MADR. En marzo de 2021 se informó que El MADR no había dado respuesta a la versión final de la hoja de ruta enviada por la ADR, a través del oficio No. 20203300097772 del 21/12/2020. En abril de 2021, el MADR realiza nuevos comentarios a las versiones 4.0 de hojas de ruta de Ranchería y Tesalia enviadas en diciembre de 2020, como se evidencia en correos electrónicos remitidos por Rosa Cristina Salazar y Wilber Vallejo de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respecto al Proyecto Triángulo del Tolima, el MADR no se ha pronunciado sobre la entrega de la hoja de ruta versión 4.0 enviada en abril de 2021 por la ADR a través de oficio 20213300015002. Se ha insistido al MADR sobre la necesidad de tener aprobada una versión oficial de las hojas de ruta para que dicho Ministerio las remita al DNP. Lo anterior, teniendo en cuenta que las hojas de ruta son dinámicas y pueden ser objeto de actualización periódica, dado que actualmente se encuentran en implementación. Por los anteriores motivos que se salen del resorte de los responsables de la acción, se solicitó ampliación de tiempo, teniendo en cuenta que su efectividad depende del MADR, ya que la ADR ha dado cumplimiento a lo competente. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | Teniendo en cuenta lo expresado por los responsables de la acción, frente a que actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del MADR la última versión de las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, hasta que se cuente con la versión final y aprobada de las hojas de ruta por las instancias competentes, que le permita a la Entidad establecer una línea para la terminación de estos proyectos. La presente acción se encuentra dentro de los términos en virtud de la solicitud de ampliación de fecha de ejecución aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución, por las razones expuestas por los responsables de la ejecución de la acción, en cuanto a que se depende de un tercero la ejecución total de la acción, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la misma. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 2 | Menor valor registrado contablemente en la cuenta contable 1908 - Recursos entregados en Administración | Los Supervisores de Contrato no reportan de manera adecuada y oportuna a la Secretaría General – Dirección Administrativa y Financiera – Contabilidad todas las novedades que se presentan en la ejecución de los recursos entregados en administración con la finalidad de hacer el correspondiente reconocimiento de los hechos económicos y transacciones contables. | 1 | Incluir en el aparte de seguimiento financiero y contable del formato Informe de Supervisión lo referente a aspectos para tener en cuenta en la ejecución de Convenios de Cooperación desde el punto de vista financiero y contable | Corresponde al líder del proceso de Gestión Contractual modificar el formato Informe de Supervisión (Código: F-GCO-004) en lo referente a los aspectos para tener en cuenta la ejecución de convenios o contratos interadministrativos, desde el punto de vista financiero y contable. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Lista de asistencia de Mesa de trabajo | 1 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ADR llevó a cabo la actualización del formato F-GCO-004 “Informe de Supervisión”. este se encuentra disponible en el Sistema Integrado de Gestión desde el 25 de noviembre de 2019 y el mismo fue socializado a través de cápsula informativa a todos los funcionarios y colaboradores el 26 de noviembre de 2019. El ajuste se ve reflejado en el aparte de Seguimiento Financiero y Contable Con relación a la inclusión en el informe de supervisión en el aparte de seguimiento financiero y contable del formato Informe de Supervisión, lo referente a aspectos a tener en cuenta en la ejecución de convenios o contratos interadministrativos, desde el punto de vista financiero, por lo cual se llevaron a cabo reuniones entre la Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) y la Secretaría General de fechas 06 de agosto y 24 de octubre de 2019, se trató lo inherente a la modificación del formato de Informe de Supervisión (Código F-GCO-004). Por lo cual el fecha 25 de octubre de 2019 tuvo lugar la actualización en el Sistema de Gestión de Calidad – Solución la actualización a su versión No. 3 del Formato Informe de Supervisión – Código: F-GCO-004, versión que contiene lo correspondiente a la inclusión en el aparte de seguimiento financiero y contable de dicho formato lo referente a aspectos para tener en cuenta en la ejecución de Convenios de Cooperación desde el punto de vista financiero y contable. Actualización a la versión No. 3 del formato en mención que una vez realizada se divulgó a través de cápsula informativa de la Oficina de Comunicaciones. No obstante, y con ocasión del cierre de la vigencia 2019, la información reportada por los supervisores como insumo para la emisión de los estados financieros, en lo que corresponde a la ejecución de los dineros entregados en administración, no necesariamente fue suministrada en la versión No. 3 del Formato Informe de Supervisión – Código: F-GCO-004. Sin embargo y en virtud del flujo de información de parte de los generadores de hechos económicos en materia a los recursos entregados en administración, si se cometió con el propósito de la acción de mejora en sí, el cual consistía en el reconocimiento de los hechos económicos y transacciones contables reflejando en si en la Contabilidad la ejecución de tales recursos. | Si bien la Oficina de Control Interno observó la actualización del formato F-GCO-004 “Informe de Supervisión”, en lo correspondiente al seguimiento financiero y contable, es de tener presente que la Contraloría General de la República en su informe de auditoría financiera CGR-CDSA-00887 a través de los Hallazgos No. 10 - "Recursos entregados en administración" y No. 11 - "Recursos entregados en administración FAO y ONUDC", reiteró las situaciones descritas en el presente hallazgo respecto a las cifras de recursos entregados en administración reportadas en los estados financieros, cuya causa principal es la misma identificada en el presente hallazgo, relacionada con la inoportuna entrega de novedades por parte de los supervisores, en lo correspondiente a la ejecución de los recursos entregados en administración. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, a la espera de analizar los resultados de las nuevas acciones de mejoramiento propuestas para los hallazgos reiterativos, verificando se las mismas son tendientes a subsanar dicha situación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 3 | Debilidades de comunicación entre la VIP (Cartera) y Gestión Financiera. Además, por la falta de claridad de los criterios para el registro contable, lo cual, lleva a que las cifras reflejadas en los Estados Financieros, no sean confiables ni comprensibles para los usuarios de la información. | No reporte de manera adecuada y oportuna por parte del Grupo de Cartera a la Secretaría General – Dirección Administrativa y Financiera – Contabilidad de todas las novedades que se presentan con respecto a la cartera de la entidad con la finalidad de hacer el correspondiente reconocimiento de los hechos económicos y transacciones contables. | 1 | Realizar la respectiva conciliación de saldos entre contabilidad y cartera por cada uno de los conceptos de la cartera de los Distritos de Adecuación de tierras Administrados por la ADR. | Se procederá con la realización de la conciliación de los saldos por cada concepto de la cartera al cierre de cada período contable (mensual), la cual debe estar suscrita por quien la elabora y revisada y aprobada por el contador de la entidad y el Director de Adecuación de Tierras. | Secretaría General | Conciliaciones elaboradas y firmadas mensualmente | 6 | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. |  | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 5 | Confrontados los saldos descargados del aplicativo Apoteosys (control de inventarios de bienes muebles e inmuebles) a 31/dic/2018, con los saldos reflejados en estados financieros de la cuenta propiedad, planta y equipo, se evidencia que falta incluir los activos o mejoras realizadas durante la vigencia, por valor de $62.474.821.179. | Financiera observa que no debe incluirse las compras de bienes de los proyectos Ranchería y Triangulo del Tolima , mientras que Administrativa observa que debe hacerse , toda vez que los proyectos no dejan de ser controlados por la ADR, además por norma internacional de contabilidad y en coherencia con el Instructivo 002 - CGN deben ser incorporados en aplicativo de inventarios. | 1/3 | Incorporar la compra de bienes de los Proyectos de inversión , así como los que surjan y que sean obtenidos a través de recursos de ADR (controlados por ADR), informados por los supervisores para cumplir con la norma internacional de contabilidad y en coherencia con el instructivo 002 de CGN | Realizar mesa de trabajo para identificar los bienes a incorporar en el aplicativo apoteosys de acuerdo al instructivo No.002 de 2015 de la CGN.Circular para establecer la obligatoriedad de los supervisores de allegar los documentos y otros, para el ingreso al aplicativo | Secretaría General | Circular Acta mesa de trabajo | 2 | 2019-06-04 | 2019-12-31 | 2 | 100% | 66.67% | NO | La Secretaría General suministró como avance, lo siguiente: • Circular N° 071 del 27 de junio de 2019, de asunto “Registro de Bienes en el área de Logística y Servicios de la ADR”. • Acta de reunión del 15 de noviembre de 2019, de asunto "Enlace localización elementos y adición valores conciliación de DAT y datos financieros". | Respecto a los soportes suministrados, si bien se observó los soportes relacionados con la mesa de trabajo (aún cuando en la mesa de trabajo se realizó con posterioridad a la emisión de la circular), debe existir un soporte resultado de dicha reunión, en el que se identifiquen los bienes a incorporar en el aplicativo apoteosys de acuerdo al instructivo No.002 de 2015 de la CGN, según la acción planteada. Por lo anterior si bien se cumplió la acción, se debe demostrar la efectividad de la misma a partir de las actividades ejecutadas, para lo cual se hace necesario la culminación de la acción 3 del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 5 | Confrontados los saldos descargados del aplicativo Apoteosys (control de inventarios de bienes muebles e inmuebles) a 31/dic/2018, con los saldos reflejados en estados financieros de la cuenta propiedad, planta y equipo, se evidencia que falta incluir los activos o mejoras realizadas durante la vigencia, por valor de $62.474.821.179. | Financiera observa que no debe incluirse las compras de bienes de los proyectos Ranchería y Triangulo del Tolima , mientras que Administrativa observa que debe hacerse , toda vez que los proyectos no dejan de ser controlados por la ADR, además por norma internacional de contabilidad y en coherencia con el Instructivo 002 - CGN deben ser incorporados en aplicativo de inventarios. | 2/3 | Incorporar la compra de bienes de los Proyectos de inversión , así como los que surjan y que sean obtenidos a través de recursos de ADR (controlados por ADR), informados por los supervisores para cumplir con la norma internacional de contabilidad y en coherencia con el instructivo 002 de CGN | Ingresar al aplicativo Apoteosys (Entradas de Almacén) los bienes adquiridos o recibidos, para reconocer los mismos en los estados Financieros | Secretaría General | Entradas de almacén (2) Proyectos Estratégicos Nacionales | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2 | 100% |  |  | El área de contabilidad solicitó el 10 de septiembre de 2020 al área de logística, realizar el ajuste de algunos activos en apoteosys para que la información de contabilidad y almacén sea consistente. Producto de esta actividad, se allegó documento de "Reporte de Activos Fijos", el cual de manera desagregada contempla las adiciones que se les realizó a los activos (Proyectos), a partir de lo solicitado por contabilidad, así como las inclusiones realizadas para cada proyecto por adquisición y/o mejoras (mantenimiento). Adicional a lo anterior, se indicó que mensualmente se realiza conciliación mensual entre contabilidad y bienes (almacén), con lo cual se busca evitar que se presenten nuevas diferencias estas dos áreas diferencias. Dicha conciliación se realiza entre la información financiera y lo sustraído del aplicativo de almacén apoteosys, actividad realizada durante 2020 y lo corrido de 2021. De lo anterior se allegó soporte de las conciliaciones realizadas desde el mes de febrero a septiembre de 2020 y enero a mayo de 2021. En concordancia con la Circular ADR N° 071 de 2019, se allegaron soportes que acreditan los ingresos que se han realizado al almacén (apoteosys), a partir de las solicitudes de ingresos realizadas por parte de las UTTs respecto a los Distritos de Adecuación de Tierras. Adicionalmente se allegaron soportes de ingresos al almacén de bienes adquiridos durante enero, febrero y marzo de 2020. Por otra parte, en el mes de octubre de 2020 la Secretaría General realizó visita a los Proyectos de adecuación de Tierras Río Ranchería y Triángulo Tolima, con el objetivo de llevar a cabo el levantamiento de inventario físico de bienes muebles con ocasión al cambio de contratos de Administración, Operación y Mantenimiento y de interventoría. Producto de dicha actividad, se evidenciaron bienes que se encuentran pendientes de reportar a la Secretaría General por parte de la supervisión de los contratos, para su respectivo ingreso a almacén, lo cual quedó plasmado como compromiso en las actas de visita. | La Oficina de Control Interno considera que la Secretaría General ha emprendido las gestiones correspondientes para solicitar a las UTTs el reporte de los bienes muebles que sean adquiridos por los Distritos de Adecuación de Tierras, con e objetivo de registrarlos en el almacén, producto de lo cual se evidenció que a partir de la emisión de la Circular 071 de 2019 las UTTs han iniciado las actividades de reporte correspondiente. En lo que respecta a los Proyectos de Adecuación de Tierras Río Ranchería y Triángulo Tolima, se observó que producto de la visita realizada en el mes de octubre de 2020, se solicitó a los supervisores de los contratos de interventoría de la AOM de estos proyectos, reportar formalmente y bajo los requisitos estipulados en la Circular 071 de 2019, los soportes (facturas y actas de aprobación) de los bienes adquiridos con recursos de la ADR que no se encuentran registrados en el aplicativo Apoteosys. Adicionalmente se observó que se corrigió lo evidenciado por el Ente de Control Fiscal y se tomaron medidas de control preventivas a través de conciliaciones, para evitar se reitere esta situación, de lo cual se observó soporte de la ejecución de esta actividad durante el segundo semestre de 2020 y primer semestre 2021. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que se han tomado medidas correctivas y preventivas para evitar se reitere lo observado por la CGR, respecto a diferencias entre el área financiera y los saldos del aplicativo apoteosys, así como buscar mantener un control sobre los bienes que sean adquiridos por la Entidad. No obstante, se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se ejecute la tercera acción propuesta para este hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 5 | Confrontados los saldos descargados del aplicativo Apoteosys (control de inventarios de bienes muebles e inmuebles) a 31/dic/2018, con los saldos reflejados en estados financieros de la cuenta propiedad, planta y equipo, se evidencia que falta incluir los activos o mejoras realizadas durante la vigencia, por valor de $62.474.821.179. | Financiera observa que no debe incluirse las compras de bienes de los proyectos Ranchería y Triangulo del Tolima , mientras que Administrativa observa que debe hacerse , toda vez que los proyectos no dejan de ser controlados por la ADR, además por norma internacional de contabilidad y en coherencia con el Instructivo 002 - CGN deben ser incorporados en aplicativo de inventarios. | 3/3 | Realizar seguimiento a la incorporación en el apoteosys de los activos y mejoras realizados por valor de $62,474,821,179 | Realizar informes mensuales del seguimiento a la incorporación de los activos y mejoras en el aplicativo apoteosys | Secretaría General | Informes Mensuales | 6 | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. La misma debe ser objeto de seguimiento posterior, teniendo en cuenta que su terminación esta prevista para el 31 de enero de 2022. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 7 | Falta de adopción de las normas o procedimientos contables dentro del Manual de Políticas Contables de la entidad. | En la construcción de las Políticas Contables de la entidad no se evidenció la necesidad de definir una política para cada cuenta contable | 1 | Actualizar la Política Contable de la entidad | Revisar, analizar y actualizar la Política Contable de la entidad | Secretaría General | Manual de Políticas Contables actualizado | 1 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 1 | 100% | 100% | SI | Con respecto a las acciones desplegadas en lo correspondiente a la actualización a su versión No. 2 del Manual de Políticas Contables de la entidad, en aspectos tales como: modificación a la Política de Efectivo y equivalentes al efectivo, adición en el Capítulo VI. Contenido y Publicación de los Estados Financieros, Otras Políticas; informes por Cambio de Representante Legal, Eliminación de definiciones y notas que hacen parte del proceso y no de la Política, rediseño del formato de presentación del Manual de la Política Contable, elaboración de la Política de “Ingresos de transacciones con contraprestación - Venta de servicios” Capítulo IV), cabe señalar que dicha versión actualizada fue objeto de revisión por parte de la Oficina Jurídica, en virtud de lo establecido en las condiciones especiales del Procedimiento denominado “Elaboración, Estudio y Concepto de los Actos Administrativos necesarios para la Gestión de la Entidad” asociado al Proceso de Asesoría y Defensa Jurídica, realizara el correspondiente control de legalidad y en atención a lo previamente requerido mediante memorando con radicado 20206100087252 de fecha 25 de noviembre de 2020. Adicionalmente, la adopción de la versión No. 2 del Manual de Políticas Contables fue sugerida en la tercera sesión ordinaria del Comité para la implementación del nuevo marco normativo y de convergencia hacia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP llevado a cabo el 30 de julio de 2019. En virtud de lo anterior, y una vez surtidas las distintas etapas de revisión y aprobación de la nueva versión del Manual de Políticas Contables, la entidad a través de Resolución 21 del 12 de febrero de 2021 adoptó la versión 2 de mencionado manual, el cual de igual forma se observo fue publicado en el sistema Integrado de Gestión (Isolucion). | La Oficina de Control interno considera observó que a través de Resolución ADR 021 del 12 de febrero de 2021, la entidad adoptó la versión 2 del Manual de Políticas Contables, el cual de igual forma fue dispuesto en el Sistema integrado de Gestión, del cual se pudo constatar que se tomaron correctivos frente a aquellas situaciones expuestas tanto por la Oficina de Control Interno como la contraloría General de la República en el desarrollo de auditorías asociadas y/o enmarcadas en el proceso de Gestión financiera. Es así como esta Oficina, en virtud de las responsabilidades atribuidas a través de la Circular 015 de 2020, considera pertinente determinar el cierre del presente al hallazgo, al evidenciar que la entidad subsanó el hecho que dio origen al mismo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 9 | Administración de recursos de la ADR, por parte de la UNODC para la ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario con enfoque territorial | Baja ejecución de los recursos de cofinanciación de los PIDAR | 1/3 | Mejorar el seguimiento a la ejecución financiera de los convenios celebrados para la implementación de los PIDAR | Requerir a los cooperantes celeridad en la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Requerimiento escrito de supervisión | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 79.17% | NO | 1. Se radicó oficio No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC, con el fin de "(...) gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades ejecución e implementación eficaz, eficiente y con celeridad, de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales del País (...)". 2. Por otra parte, en la circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019 se reiteró a las Unidades Técnicas territoriales "(...) Finalmente, por medio de la presente Circular se reitera a las Unidades Técnicas Territoriales observar y aplicar los principios de eficacia y celeridad, en aras de gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades de acompañamiento y seguimiento en la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales (...)". Adicionalmente, se han realizado las siguientes actividades: 1. Oficio con radicado 201930000098552 del 20 de diciembre de 2020 con el cual el supervisor solicita a la UNODC información de seguimiento a la ejecución financiero de los recursos. 2. Informe del progreso financiero de la ejecución de los convenios UNODC 197-2016; UNODC 684-2017; UNODC 785-2017; UNODC 518-2017 Y UNODC 289-2018, en los cuales se puede evidenciar mensualmente la ejecución financiera de los Convenios. Se realizo reunión a través de la plataforma Teams el 14 de octubre de 2020 para realizar revisión Informes de Progreso Financiero - UNODC y soporte de la remisión de dichos informes a la Dirección Administrativa y Financiera. | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, con la emisión del comunicado radicado ADR No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC y emisión de circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019, no obstante, es preciso informar que las situaciones descritas en el presente hallazgo han sido reiteradas por la CGR en el informe de auditoría CGR-CDSA-887, a través de la afirmación de que no obtuvo soportes que permitiera verificar la ejecución financiera de los recursos, así como lo indicado en el hallazgo 11 "Recursos entregados en administración FAO y ONUDC". Producto de lo anterior, es importante informar que La Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de adicionar acciones de mejoramiento al presente hallazgo a fin de buscar garantizar efectividad a través de estas. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del Comité de Coordinación de Control Interno llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 9 | Administración de recursos de la ADR, por parte de la UNODC para la ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario con enfoque territorial | Baja ejecución de los recursos de cofinanciación de los PIDAR | 2/3 | Realizar seguimiento a los Convenios | Informe semestral del supervisor que evidencien el avance técnico financiero de los recursos asignados para la Ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural a los Convenio que estén vigentes | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe | 10 | 2020-12-01 | 2021-10-31 | 10 | 100% |  |  | Como cumplimiento de la acción la Vicepresidencia de Integración Productiva hizo entrega de 10 informes de supervisión de los siguientes convenios: 1. Convenio UNODC 197-2016 Periodo 1 de septiembre al 29 de diciembre de 2020 2. Convenio UNODC 518-2017 Periodo 1 de septiembre al 22 de diciembre de 2020 3. Convenio UNODC 684-2017 Periodo 1 de Septiembre al 22 de Diciembre 2020 4. Convenio UNODC 785-2017 Periodo 1 de septiembre al 29 de diciembre de 2020 5. Convenio UNODC 289-2018 Periodo 1 de septiembre al 22 de diciembre de 2020 6. Convenio UNODC 197-2016 Periodo 30 de diciembre de 2020 al 05 de marzo de 2021 7. Convenio UNODC 518-2017 Periodo 23 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 8. Convenio UNODC 684-2017 Periodo 23 de diciembre de 2020 al 05 de marzo de 2021 9. Convenio UNODC 785-2017 Periodo 29 de diciembre de 2020 al 05 de marzo de 2021 10. Convenio UNODC 289-2018 Periodo 30 de diciembre de 2020 al 04 de marzo de 2021 | La Oficina de Control Interno evidenció la elaboración de diez (10) informes de supervisión a través del formato F-GCO-004 cuyo corte para su emisión se encuentra entre septiembre y diciembre de 2020, los cuales en el apartado "Seguimiento Financiero y Contable" contempla el estado de avance de la ejecución financiera del convenio porcentual y detallado. Frente a cada informe se observó el avance de ejecución financiera de cada convenio: Convenio UNODC 197-2016 - Avance 97% Convenio UNODC 518-2017 - Avance 82,41% Convenio UNODC 684-2017 - Avance 67,8% Convenio UNODC 785-2017 - Avance 90.07% Convenio UNODC 289-2018 - Avance 7,64% Frente a lo anterior la Oficina de Control Interno evidencia una ejecución financiera muy baja del convenio UNODC 289-2018, el cual ha sido prorrogado en dos (2) ocasiones, lo cual denota la persistencia en cuanto a la causa identificada para el presente hallazgo relacionada con "Baja ejecución de los recursos de cofinanciación de los PIDAR", por lo cual se considera pertinente indicar que acciones se han desplegado desde la ADR para que las entidades cooperantes (en este caso UNODC) gestionen con mayor rapidez la ejecución de recursos y la implementación de proyectos que se derivan de estos convenios. Se concede un porcentaje del 100% por el cumplimiento de la presentación de los diez (10) informes propuestos, no obstante, se considera se deben seguir presentando los informes de manera trimestral de la vigencia 2021, teniendo en cuenta que la acción señalaba que estos se emitirían de manera semestral. Por otra parte, se considera se debería buscar alternativas o evidencias de gestiones que soportan la corrección o prevención del hecho que originó el hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 9 | Administración de recursos de la ADR, por parte de la UNODC para la ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario con enfoque territorial | Baja ejecución de los recursos de cofinanciación de los PIDAR | 3/3 | Realizar seguimiento a los Convenios | Remitir bimensualmente los informes de ejecución financiera de los Convenios de Cooperación con UNODC a la Dirección Administrativa y Financiera por correo electrónico | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes remitidos por correo | 8 | 2020-08-01 | 2021-10-31 | 3 | 37.5% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, de conformidad con lo acordado en las reuniones realizadas los días 21/08/2020 y 14/10/2020 en el cual se realizó la socialización de los ajustes y mejoras a los reportes de progreso financiero realizados por el Cooperante UNODC, con el fin de evidenciar de manera más clara los recursos ejecutados, y en busca de realizar los reportes a la Oficina de contabilidad de la ADR de manera periódica, se definió que los informes de UNODC se remitirán de forma mensual. 2. Correo del 20/10/2020 con el cual se remite Dirección Financiero informes de progreso financieros de los convenios UNODC 197-2016; UNODC 518-2017; UNODC 684-2017; UNODC 785-2017; UNODC 289-2018 con corte a 30/09/2020. 3. Correo del 25/11/2020 (complementado con correo del 30-dic-2020) con el cual se remite Dirección Financiero informes de progreso financieros de los convenios UNODC 197-2016; UNODC 518-2017; UNODC 684-2017; UNODC 785-2017; UNODC 289-2018 con corte a 31/10/2020. 4. Correo del 30/12/2020 con el cual se remite Dirección Financiero informes de progreso financieros de los convenios UNODC 197-2016; UNODC 518-2017; UNODC 684-2017; UNODC 785-2017; UNODC 289-2018 con corte a 30/11/2020. 5. En junio de 2021, se allegó como avance los informes de progresos financiero presentados para los convenios UNODC 197-2016; UNODC 684-2017; UNODC 785-2017; UNODC 518-2017 Y UNODC 289-2018, en lo correspondiente a los meses de diciembre/2020, enero/2021, febrero/2021, marzo/2021, abril/2021. | Se observó actas de reunión del 21 de agosto y 14 de octubre de 2020, cuyo objetivo se enmarcaba en buscar fortalecer la información presentada en los informes de progreso financiero realizados por el Cooperante UNODC, con el fin de evidenciar de manera más clara los recursos ejecutados, con el fin de remitir reporte a la Dirección Administrativa y Financiera de la ADR, en las cuales se acordó que "Se remiten los informes de progreso financiero desde el Vicepresidente de integración Productiva mediante correo electrónico a la Dirección Administrativa y Financiera de la ADR mensualmente, con el fin de que se realice la amortización de gasto" Adicionalmente, se observó que se ha reportado a la Secretaría General los reportes de progreso financiera en lo correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre, los cuales se remiten en por correo electrónico en el mes subsiguiente. Si bien se suministró copia de los informes presentados por la UNODC frente a los convenios UNODC 197-2016; UNODC 684-2017; UNODC 785-2017; UNODC 518-2017 Y UNODC 289-2018, en lo correspondiente a los meses de diciembre de 2020, enero, febrero, marzo y abril de 2021, no se allegó el soporte de envío al área financiera para el registro contable, lo cual no permite concluir un avance frente a la acción, teniendo en cuenta que es este el soporte que conlleva a buscar mitigar la causa del hallazgo. Teniendo en cuenta que la acción presenta una ejecución parcial y que la misma se encuentra dentro de los términos, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento a la presente acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 10 | RESERVAS PRESUPUESTALES: En los contratos y convenios 551, 553, 554, 561, 528 de 2018 y adición 684 de 2017, sobre los cuales se les constituyeron reservas presupuestales, la CGR encuentra que no se soportaron debidamente los hechos de fuerza mayor o caso fortuito, que hacen parte de los requisitos de constitución de las mismas, inobservando la normatividad vigente sobre la materia. | Falta de controles por parte de los interventores y/o supervisores para la constitución del rezago presupuestal, no presentan argumentos que demuestren la existencia de razones ajenas a la voluntad de las partes, llevando a la entidad a la utilización regular de una figura que solo aplica para casos excepcionales. | 1/8 | Fortalecer la etapa de planeación en los procesos de contratación | Emitir directrices a través de circular en aras de propender el cumplimiento de los principios de planeación y anualidad en la contratación estatal, de tal manera que los compromisos contractuales sean ejecutados durante la vigencia fiscal correspondiente al presupuesto que financia dichos compromisos | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Emitir circular incentivando el cumplimiento de los principios de planeación. | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 1 | 100% | 47.92% | NO | El 10 de noviembre de 2020 la Secretaría General emitió la Circular No. 091, a través de la cual se definen los lineamientos para el Cierre Presupuestal, Contable y de Tesorería para la vigencia fiscal 2020, documento el anterior que en el aparte destinado a "De la constitución de Reservas presupuestales", estableció lo siguiente: "en consonancia con lo establecido en el Decreto 111 de 1996, artículo 14. Anualidad. (...) el principio de anualidad no da lugar a mayores interpretaciones, en el sentido de que el año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada vigencia. advirtiendo que después de esta última fecha no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra (...) De igual manera y en atención a los principios de anualidad, planeación y de las normas orgánicas presupuestales de disciplina fiscal, res recursos del presupuesto deben ejecutarse en su totalidad, es decir, recibir los bienes y servicios durante la vigencia en curso, por lo anterior deben llevarse a cabo todas las gestiones necesarias para la ejecución de los compromisos adquiridos por la entidad antes del 31 de diciembre de 2020". Adicionalmente la Vicepresidencia de Gestión Contractual expidió la Circular 105 del 24 de diciembre de 2020, de asunto "Aspectos a tener en cuenta en la constitución de reservas presupuestales", en el cual se invitó a las dependencias a radicar en el primer trimestre de 2021 los procesos de contratación requeridos en la vigencia por licitación pública o selección abreviada, buscando que los términos de ejecución de dichos contratos no superen la vigencia fiscal. Por otra parte, se allegó documento en el que se especifica el proceder de la Entidad respecto a la constitución de reservas presupuestales, indiciando que la constitución de reservas ha sido un medio para garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, así como se resalta que la ADR analiza con detenimiento el impacto que trae la constitución o no de las reservas presupuestales frente a disposición de los recursos públicos para el progreso del campo Colombiano,. | La Oficina de Control Interno observó que a través de la Circular 091 de 2020, se emitieron los lineamientos en lo que respecta a la constitución de reservas presupuestales 2020, en el cual se resalta inicialmente tener presente la normatividad relacionada con el principio de planeación y anualidad, así como lo relacionado con que los recursos de la vigencia deben ejecutarse en su totalidad, no obstante, aquellos contratos que requieran extender sus ejecución a la vigencia 2021, deberán tramitar la solicitud de constitución de vigencias futuras, recalcando que las reservas presupuestales son autorizaciones excepcionales que deben estar debidamente justificadas como hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Adicionalmente se evidencia mediante la Circular 105 de 2020 se busca que la Entidad inicie los procesos de contratación que más recaen en esta situación de constitución de reservas presupuestales, en lo primeros meses del año, para evitar llegar a tener que constituir reservas presupuestales. Frente a lo indicado respecto a los motivos que han conllevado a la constitución de reservas presupuestales, es preciso indicar que la CGR ha evidenciado que persisten inconsistencias con la constitución de reservas, hecho que al interior de la Entidad ha llevado a tener que modificar el plan de mejoramiento suscrito para los hallazgos relacionados con esta situación (constitución de reservas), para buscar mejorías en el proceso y efectividad frente al hallazgo, tales como las realizadas a través de las sesiones del comité de coordinación del sistema de control interno N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y sesión N° 3 del 29 de junio de 2021, para lo cual, de las ocho (8) acciones vigentes para este hallazgo, cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 10 | RESERVAS PRESUPUESTALES: En los contratos y convenios 551, 553, 554, 561, 528 de 2018 y adición 684 de 2017, sobre los cuales se les constituyeron reservas presupuestales, la CGR encuentra que no se soportaron debidamente los hechos de fuerza mayor o caso fortuito, que hacen parte de los requisitos de constitución de las mismas, inobservando la normatividad vigente sobre la materia. | Falta de controles por parte de los interventores y/o supervisores para la constitución del rezago presupuestal, no presentan argumentos que demuestren la existencia de razones ajenas a la voluntad de las partes, llevando a la entidad a la utilización regular de una figura que solo aplica para casos excepcionales. | 2/8 | Emitir circular entre la Oficina de Planeación y la Dirección Financiera frente a los requisitos que debe cumplir un compromiso para que se constituya en reserva | Circular conjunta | Vicepresidencia de Gestión Contractual Secretaria General Oficina Planeación | Emitir circular características de la Reserva Presupuestal. | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General emitió la Circular 075 del 31 de agosto de 2020, de asunto "Seguimiento Ejecución de Recursos Vigencia 2020", a través de la cual se informó del seguimiento mensual que se realizaría a la ejecución de los recursos asignados a las dependencias a nivel de compromisos y obligaciones presupuestales. El 10 de noviembre de 2020 la Secretaría General emitió la Circular No. 091, a través de la cual se definen los lineamientos para el Cierre Presupuestal, Contable y de Tesorería para la vigencia fiscal 2020, documento el anterior que en uno de sus apartes se hace especial hincapié con respecto a la constitución de las reservas presupuestales, toda vez, que, estas “(…) son un accidente generado por hechos y circunstancias no manejables por las partes, que aplazan la entrega de los bienes y servicios, y que ocasionalmente pueden pasar de un año a otro, pero sobre los cuales existe la garantía que la relación contractual, una vez superadas las causas del incumplimiento, se van a ejecutar satisfactoriamente. (…)”. Por ende, las reservas presupuestales son autorizaciones excepcionales que deben ser debidamente justificadas como hechos de fuerza mayor o caso fortuito. En este sentido, en caso de que se presenten le corresponde al supervisor del contrato realizar el respectivo trámite de adición, prórroga y otro tipo de modificación contractual para cada contrato, cuyo plazo de ejecución deba extenderse en la vigencia 2021 por razones de fuerza mayor o caso fortuito, a fin de que la Vicepresidencia de Gestión Contractual remita con posterioridad el respectivo otrosí de prórroga para la ampliación del plazo de los contratos y/o convenios de la vigencia 2020 para la constitución de la reserva presupuestal, a más tardar el día 14 de diciembre de 2020, necesidad que deberá ser generada por el respectivo supervisor del contrato. Adicionalmente la Vicepresidencia de Gestión Contractual expidió la Circular 105 del 24 de diciembre de 2020, de asunto "Aspectos a tener en cuenta en la constitución de reservas presupuestales", en el cual se invitó a las dependencias a radicar en el primer trimestre de 2021 los procesos de contratación requeridos en la vigencia por licitación pública o selección abreviada, buscando que los términos de ejecución de dichos contratos no superen la vigencia fiscal. Como resultado de las actuaciones emprendidas por la Entidad para subsanar los hallazgos relacionados con la constitución errada de reservas, se informó que durante la vigencia 2020 se ejecutaron las reservas constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2019, ejecución que presento los siguientes resultados consolidados Valor reservas constituidas Vigencia 2019 $147.231.360.971 Valor pagado $144.173.556.116, ejecución 98% Durante la vigencia 2020, al cierre del periodo se constituyeron reservas por valor de $15.502.443.927, que corresponden al 11% del total del presupuesto vigente de la entidad al corte del 31 de diciembre de 2020. La Agencia de Desarrollo Rural-ADR, al cierre de la vigencia fiscal 2020 constituyo las reservas presupuestales de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del decreto Ley 111 de 1996, las cuales alcanzaron un valor de Quince Mil Quinientos Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Cuatro Mil Novecientos Veintisiete pesos ($15.502.443.927). Las reservas presupuestales de la vigencia 2020, se constituyeron con los compromisos que al 31 de diciembre de 2020 no se cumplieron, los cuales se encontraban legalmente contraídos y desarrollaban el objeto de la apropiación. Las medidas adoptadas por la Entidad para la constitución de las Reservas presupuestales se pueden evidenciar que, si han resultado efectivas, toda vez que la entidad paso de tener reservas en el año 2019 por valor de $147.312 millones a constituir reservas al cierre de la vigencia 2020 por valor de $15.503 millones de pesos, una reducción significativa del 90% Sumado a lo anterior, la Secretaría General realiza informes de Ejecución Presupuestal mensualmente y son divulgados por medio de Circulares, para lo cual se allegó copia de 3 circulares de seguimiento presupuestal a los meses de febrero, marzo y abril de 2021. | La Secretaría General emitió la Circular 075 de 2020, con la cual se comunicó sobre el seguimiento mensual que se realizaría a la ejecución de los recursos asignados a cada dependencia, actividad cuyo objetivo es monitorear la adecuada y total ejecución de recursos, de la cual como sustento se tiene por ejemplo, el monitoreo que se realizó a la Oficina de Control Interno. La Oficina de Control Interno observó que a través de la Circular 091 de 2020, se emitieron los lineamientos en lo que respecta a la constitución de reservas presupuestales 2020, en el cual se resalta inicialmente que los recursos de la vigencia deben ejecutarse en su totalidad, no obstante, aquellos contratos que requieran extender sus ejecución a la vigencia 2021, deberán tramitar la solicitud de constitución de vigencias futuras, recalcando que las reservas presupuestales son autorizaciones excepcionales que deben estar debidamente justificadas como hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Adicionalmente se evidencia mediante la Circular 105 de 2020 se busca que la Entidad inicie los procesos de contratación que más recaen en esta situación de constitución de reservas presupuestales, en lo primeros meses del año, para evitar llegar a tener que constituir reservas presupuestales. Por otra parte, se allegó informe financiero con corte a 31 de diciembre de 2020 en el cual, en los capítulos IV y V se detalla sobre el valor y porcentaje de rezago presupuestal constituido en lo que respecta a 2020 y la ejecución presupuestal del rezago de la vigencia 2019, en lo que se resalta que en la vigencia 2020 no se superaron los topes permitidos normativamente para la constitución de reservas presupuestales, ya que este fue del 11%. Se evidenció de igual forma soporte de seguimiento a la ejecución presupuestal de manera mensual a través de circulares comunicadas a todas las dependencias de la Entidad, para febrero, marzo y abril de 2021. No obstante, se debe precisar que el presente hallazgo contempla ocho (8) acciones de mejoramiento (en virtud de la modificación realizada al presente plan en sesiones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno), de las cuales cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 10 | RESERVAS PRESUPUESTALES: En los contratos y convenios 551, 553, 554, 561, 528 de 2018 y adición 684 de 2017, sobre los cuales se les constituyeron reservas presupuestales, la CGR encuentra que no se soportaron debidamente los hechos de fuerza mayor o caso fortuito, que hacen parte de los requisitos de constitución de las mismas, inobservando la normatividad vigente sobre la materia. | Falta de controles por parte de los interventores y/o supervisores para la constitución del rezago presupuestal, no presentan argumentos que demuestren la existencia de razones ajenas a la voluntad de las partes, llevando a la entidad a la utilización regular de una figura que solo aplica para casos excepcionales. | 3/8 | Revisión previa por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, sobre las justificaciones derivadas de las prórrogas enviadas por los supervisores de los contratos y/o convenios. | Revisión de la justificación derivada de la prórroga enviada por los supervisores de los contratos y/o convenios, que se encuentren ajustada a las causales que soportan la procedencia de constitución de la reserva presupuestal. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Otrosí con la respectiva justificación revisada y avalada | 1 | 2020-12-02 | 2021-01-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que "Una vez radicada la solicitud de la prórroga por parte de los supervisores, los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, revisaron las justificaciones que dieron lugar a las respectivas modificaciones contractuales que soportan la reserva presupuestal", para lo cual se allegó como soporte los otrosí que soporta la constitución de reservas presupuestales 2020, revisadas por los profesionales de las VGC. Frente a lo anterior, la oficina de control Interno realizó un análisis de un archivo denominado "Listado Reservas 2020" Adicionalmente se allegó documento en el que se especifica el proceder de la Entidad respecto a la constitución de reservas presupuestales, indiciando que la constitución de reservas ha sido un medio para garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, así como se resalta que la ADR analiza con detenimiento el impacto que trae la constitución o no de las reservas presupuestales frente a disposición de los recursos públicos para el progreso del campo Colombiano,. | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de 17 Otrosí suscritos con ocasión de solicitudes de adición o prórroga realizadas por los supervisores de la ADR. Dichos documentos cuenta con el nombre de los funcionarios que elaboraron y revisaron la justificación que sustentan la necesidad de analizar y aprobar la adición y/o prórroga de esto contratos. Frente a lo indicado respecto a los motivos que han conllevado a la constitución de reservas presupuestales, es preciso indicar que la CGR ha evidenciado que persisten inconsistencias con la constitución de reservas, hecho que al interior de la Entidad ha llevado a tener que modificar el plan de mejoramiento suscrito para los hallazgos relacionados con esta situación (constitución de reservas), para buscar mejorías en el proceso y efectividad frente al hallazgo, tales como las realizadas a través de las sesiones del comité de coordinación del sistema de control interno N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y sesión N° 3 del 29 de junio de 2021, para lo cual, de las ocho (8) acciones vigentes para este hallazgo, cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 10 | RESERVAS PRESUPUESTALES: En los contratos y convenios 551, 553, 554, 561, 528 de 2018 y adición 684 de 2017, sobre los cuales se les constituyeron reservas presupuestales, la CGR encuentra que no se soportaron debidamente los hechos de fuerza mayor o caso fortuito, que hacen parte de los requisitos de constitución de las mismas, inobservando la normatividad vigente sobre la materia. | Falta de controles por parte de los interventores y/o supervisores para la constitución del rezago presupuestal, no presentan argumentos que demuestren la existencia de razones ajenas a la voluntad de las partes, llevando a la entidad a la utilización regular de una figura que solo aplica para casos excepcionales. | 4/8 | Fortalecer la etapa de planeación en los procesos de contratación | Emitir alertas dirigidas a las dependencias a partir del Plan Anual de Adquisiciones, en aras de propender la ejecución oportuna de contratación que se pretenda adelantar en la ADR, evitando la constitución indebida de reservas presupuestales. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Alertas | 6 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | 5 | 83.33% |  |  | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que se emitieron las alertas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, donde ilustra el grado de ejecución de plan anual de adquisiciones que tiene cada dependencia a su cargo, en aras de impulsar la contratación de forma oportuna y evitar la constitución de reservas presupuestales. De lo anterior se observó que a través de correos electrónicos del 8 de febrero, del 3 de marzo, del 14 de abril, del 21 de mayo y del 16 de junio de 2021 emitidos por la Vicepresidencia de Gestión Contractual, se socializó con los jefes de oficina de cada dependencia los informes de seguimiento al plan de adquisiciones correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021, cuya finalidad es propender por la ejecución oportuna de la contratación durante la vigencia 2021. | La Oficina de Control Interno observó que la vicepresidencia de Gestión Contractual durante la vigencia 2021 ha emitido cinco (5) correos electrónicos dirigidos a todas las dependencias de la ADR, con el fin de socializar el estado de avance del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia por cada una de las áreas, resaltando que la finalidad de esta actividad es propender por la ejecución oportuna de la contratación durante la vigencia 2021, evitando así una posible constitución indebida de reservas presupuestales. Teniendo en cuenta los avances reportados, la Oficina de Control Interno considera que se presenta un avance del 83%, al evidencia 5 de las 6 alertas propuestas como meta. por otra parte, y en el entendido que la meta es alertar a las dependencias sobre la oportuna contratación para evitar la constitución de reservas presupuestales, se sugiere que se realice un análisis y socialización no solo de lo contratado por cada área, sino de lo pendiente por contratar, a fin de que se cada área conozca los procesos pendientes de contratación según el PAA e inicien las gestiones correspondientes. Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno y que a la fecha, de las ocho (8) acciones vigentes para este hallazgo, cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 10 | RESERVAS PRESUPUESTALES: En los contratos y convenios 551, 553, 554, 561, 528 de 2018 y adición 684 de 2017, sobre los cuales se les constituyeron reservas presupuestales, la CGR encuentra que no se soportaron debidamente los hechos de fuerza mayor o caso fortuito, que hacen parte de los requisitos de constitución de las mismas, inobservando la normatividad vigente sobre la materia. | Inobservancia por parte de los supervisores de contratos y convenios con respecto a los elementos de juicio con base en los cuales invocan la constitución de una reserva presupuestal aduciendo causales de fuerza mayor y/o caso fortuito, sustento. | 5/8 | Elaborar un instructivo para la constitución, pago y liquidación de las reservas presupuestales | Elaborar y socializar un instructivo para la constitución, pago y liquidación de las reservas presupuestales, en el cual se detalle el paso a paso para cada una de las actividades propias del rezago presupuestal. | Secretaria General Oficina Planeación | Procedimiento elaborado, aprobado y socializado | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 10 | RESERVAS PRESUPUESTALES: En los contratos y convenios 551, 553, 554, 561, 528 de 2018 y adición 684 de 2017, sobre los cuales se les constituyeron reservas presupuestales, la CGR encuentra que no se soportaron debidamente los hechos de fuerza mayor o caso fortuito, que hacen parte de los requisitos de constitución de las mismas, inobservando la normatividad vigente sobre la materia. | Inobservancia por parte de los supervisores de contratos y convenios con respecto a los elementos de juicio con base en los cuales invocan la constitución de una reserva presupuestal aduciendo causales de fuerza mayor y/o caso fortuito, sustento. | 6/8 | Elaborar un formato para la constitución de las Reservas Presupuestales | Elaborar un formato exclusivo para la constitución de las reservas presupuestales, el cual será un requisito indispensable para que el área de presupuesto pueda realizar los registros en el SIIF | Secretaria General Oficina Planeación | Formato Elaborado, aprobado y Publicado | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 10 | RESERVAS PRESUPUESTALES: En los contratos y convenios 551, 553, 554, 561, 528 de 2018 y adición 684 de 2017, sobre los cuales se les constituyeron reservas presupuestales, la CGR encuentra que no se soportaron debidamente los hechos de fuerza mayor o caso fortuito, que hacen parte de los requisitos de constitución de las mismas, inobservando la normatividad vigente sobre la materia. | Inobservancia por parte de los supervisores de contratos y convenios con respecto a los elementos de juicio con base en los cuales invocan la constitución de una reserva presupuestal aduciendo causales de fuerza mayor y/o caso fortuito, sustento. | 7/8 | Elaborar Circular para la constitución de las Reservas presupuestales de la vigencia 2021. | Elaborar una circular para la constitución del rezago de la vigencia 2021, en la cual se detallará claramente los requisitos, normatividad y responsabilidad de cada uno de los supervisores; y haciendo énfasis en la liberación de los saldos que no cumplan con los requisitos exigidos, los cuales expirarán sin excepción. esta circular se suscribirá desde la Presidencia de la agencia. | Secretaria General Vicepresidencia de Gestión Contractual | Circular elaborada, aprobada y publicada | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 10 | RESERVAS PRESUPUESTALES: En los contratos y convenios 551, 553, 554, 561, 528 de 2018 y adición 684 de 2017, sobre los cuales se les constituyeron reservas presupuestales, la CGR encuentra que no se soportaron debidamente los hechos de fuerza mayor o caso fortuito, que hacen parte de los requisitos de constitución de las mismas, inobservando la normatividad vigente sobre la materia. | Inobservancia por parte de los supervisores de contratos y convenios con respecto a los elementos de juicio con base en los cuales invocan la constitución de una reserva presupuestal aduciendo causales de fuerza mayor y/o caso fortuito, sustento. | 8/8 | Realizar Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal 2021 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia 2021, en atención al artículo 13 Decreto 2364 en el Comité Directivo (Primario) con el fin de tomar las decisiones de forma oportuna, con base con los informes reportados mensualmente. | Secretaria General Oficina Planeación | Actas de comité de manera mensual | 6 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 11 | Verificada la ejecución presupuestal de la vigencia 2018, se identificaron pérdidas de apropiación, tanto en los proyectos de inversión como en los recursos de funcionamiento, por valor de 55 mil millones de pesos. | Debilidades en los procesos de planeación que permitan ajustar los valores y prever las necesidades en estos ítems. | 1/2 | Realizar Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal 2021 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia 2021, en atención al artículo 13 Decreto 2364 en el Comité Directivo (Primario) con el fin de tomar las decisiones de forma oportuna, con base con los informes reportados mensualmente. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Secretaria General Oficina Planeación | Actas de comité de manera mensual | 6 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% | 50% | NO | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 11 | Verificada la ejecución presupuestal de la vigencia 2018, se identificaron pérdidas de apropiación, tanto en los proyectos de inversión como en los recursos de funcionamiento, por valor de 55 mil millones de pesos. | Debilidades en los procesos de planeación que permitan ajustar los valores y prever las necesidades en estos ítems. | 2/2 | Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la reducción de recursos en la apropiación vigente en aquellas situaciones que se considere que no resulte posible ejecutar los recursos asignados con respecto a determinado rubro presupuestal. | En aquellos casos en los que luego del seguimiento realizado a la ejecución de los recursos se denota algún rezago o inconveniente de carácter legal o técnico que imposibiliten la ejecución de recursos con cargo a determinado rubro presupuestal, se solicitará al MHCP la reducción de la apropiación vigente con la finalidad de evitar la perdida de apropiación de recursos | Secretaria General Oficina Planeación | Memorando | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 100% |  |  | Desde la Secretaría General, aunado a las actividades ejecutadas y mencionadas en la acción anterior, se gestionó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la reducción de recursos en la apropiación vigente en aquellas situaciones con respecto a las cuales se consideró que no resultaba posible ejecutar los recursos asignados con respecto a determinado rubro presupuestal, es así como a través de los radicados de la ADR 20202200083372 y 20202200093772 se solicitó la reducción de recursos a cargo del presupuesto de la vigencia 2020, toda vez, que no resultaba posible la ejecución de estos en lo que restaba de dicha anualidad, lo cual quedo en firme y refrendado a través del Decreto No. 1807 del 31 de diciembre de 2020, “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020 y se dictan otras disposiciones”. Seguimiento Junio 2021 Durante la vigencia 2021, la Entidad viene realizando informes de seguimiento a la ejecución presupuestal de forma mensual dirigida a la presidenta de la Entidad y su equipo directivo, se han enviado la circular 020 (febrero de 2021), circular 025 (marzo de 2021), Circular 030 (ejecución presupuestal abril 2021). | La oficina de Control Interno observó que a través de Radicados ADR 20202200093772 del 17 de noviembre de 2020 y 20202200093772 del 15 de diciembre de 2020, la ADR solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la suspensión de recursos de la ADR, justificados en las afectaciones en los procesos de contratación y ejecución de los proyectos de inversión a su cargo, derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria y económica en el marco de la pandemia del COVID-19. Se evidenció de igual forma soporte de seguimiento a la ejecución presupuestal de manera mensual a través de circulares comunicadas a todas las dependencias de la Entidad, para febrero, marzo y abril de 2021. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 13 | Verificado el procedimiento de gastos, en cuanto a la Constitución de Reservas Pptales, se identificó que para la constitución de estas, es requisito entregar el formato “solicitud liberación de recursos y/o constitución rezago", junto con prórroga del contrato, sin embargo, al verificar los soportes de reservas presupuestales constituidas en ninguno de los casos aportó el formato. | Falta de controles por parte de los interventores y/o supervisores para la constitución del rezago presupuestal, no presentan argumentos que demuestren la existencia de razones ajenas a la voluntad de las partes, llevando a la entidad a la utilización regular de una figura que solo aplica para casos excepcionales. | 1/8 | Revisión previa por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, sobre las justificaciones derivadas de las prórrogas enviadas por los supervisores de los contratos y/o convenios. | Revisión de la justificación derivada de la prórroga enviada por los supervisores de los contratos y/o convenios, que se encuentren ajustada a las causales que soportan la procedencia de constitución de la reserva presupuestal. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Otrosí con la respectiva justificación revisada y avalada | 1 | 2020-12-02 | 2021-01-31 | 1 | 100% | 47.92% | NO | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que "Una vez radicada la solicitud de la prórroga por parte de los supervisores, los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, revisaron las justificaciones que dieron lugar a las respectivas modificaciones contractuales que soportan la reserva presupuestal", para lo cual se allegó como soporte los otrosí que soporta la constitución de reservas presupuestales 2020, revisadas por los profesionales de las VGC. Frente a lo anterior, la oficina de control Interno realizó un análisis de un archivo denominado "Listado Reservas 2020" Adicionalmente se allegó documento en el que se especifica el proceder de la Entidad respecto a la constitución de reservas presupuestales, indiciando que la constitución de reservas ha sido un medio para garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, así como se resalta que la ADR analiza con detenimiento el impacto que trae la constitución o no de las reservas presupuestales frente a disposición de los recursos públicos para el progreso del campo Colombiano. Por otra parte, se manifestó que el día 05 de marzo de 2021 se reiteró la obligación de liberar los recursos a través de este formato F-FIN-012 solicitud liberación de recursos | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de 17 Otrosí suscritos con ocasión de solicitudes de adición o prórroga realizadas por los supervisores de la ADR. Dichos documentos cuenta con el nombre de los funcionarios que elaboraron y revisaron la justificación que sustentan la necesidad de analizar y aprobar la adición y/o prórroga de esto contratos. Adicionalmente se observó que se a través de cápsula informativa del 5 de marzo de 2021, se reiteró a los supervisores de contratos la obligación de la utilización del formato F-FIN-012 para la liberación de recursos no utilizados durante el primer pago. Frente a lo indicado respecto a los motivos que han conllevado a la constitución de reservas presupuestales, es preciso indicar que la CGR ha evidenciado que persisten inconsistencias con la constitución de reservas, hecho que al interior de la Entidad ha llevado a tener que modificar el plan de mejoramiento suscrito para los hallazgos relacionados con esta situación (constitución de reservas), para buscar mejorías en el proceso y efectividad frente al hallazgo, tales como las realizadas a través de las sesiones del comité de coordinación del sistema de control interno N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y sesión N° 3 del 29 de junio de 2021, para lo cual, de las ocho (8) acciones vigentes para este hallazgo, cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 13 | Verificado el procedimiento de gastos, en cuanto a la Constitución de Reservas Pptales, se identificó que para la constitución de estas, es requisito entregar el formato “solicitud liberación de recursos y/o constitución rezago", junto con prórroga del contrato, sin embargo, al verificar los soportes de reservas presupuestales constituidas en ninguno de los casos aportó el formato. | Falta de controles por parte de los interventores y/o supervisores para la constitución del rezago presupuestal, no presentan argumentos que demuestren la existencia de razones ajenas a la voluntad de las partes, llevando a la entidad a la utilización regular de una figura que solo aplica para casos excepcionales. | 2/8 | Fortalecer la etapa de planeación en los procesos de contratación | Emitir alertas dirigidas a las dependencias a partir del Plan Anual de Adquisiciones, en aras de propender la ejecución oportuna de contratación que se pretenda adelantar en la ADR, evitando la constitución indebida de reservas presupuestales. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Alertas | 6 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | 5 | 83.33% |  |  | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que se emitieron las alertas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, donde ilustra el grado de ejecución de plan anual de adquisiciones que tiene cada dependencia a su cargo, en aras de impulsar la contratación de forma oportuna y evitar la constitución de reservas presupuestales. De lo anterior se observó que a través de correos electrónicos del 8 de febrero, del 3 de marzo, del 14 de abril, del 21 de mayo y del 16 de junio de 2021 emitidos por la Vicepresidencia de Gestión Contractual, se socializó con los jefes de oficina de cada dependencia los informes de seguimiento al plan de adquisiciones correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021, cuya finalidad es propender por la ejecución oportuna de la contratación durante la vigencia 2021. | La Oficina de Control Interno observó que la vicepresidencia de Gestión Contractual durante la vigencia 2021 ha emitido cinco (5) correos electrónicos dirigidos a todas las dependencias de la ADR, con el fin de socializar el estado de avance del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia por cada una de las áreas, resaltando que la finalidad de esta actividad es propender por la ejecución oportuna de la contratación durante la vigencia 2021, evitando así una posible constitución indebida de reservas presupuestales. Teniendo en cuenta los avances reportados, la Oficina de Control Interno considera que se presenta un avance del 83%, al evidencia 5 de las 6 alertas propuestas como meta. por otra parte, y en el entendido que la meta es alertar a las dependencias sobre la oportuna contratación para evitar la constitución de reservas presupuestales, se sugiere que se realice un análisis y socialización no solo de lo contratado por cada área, sino de lo pendiente por contratar, a fin de que se cada área conozca los procesos pendientes de contratación según el PAA e inicien las gestiones correspondientes. Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno y que a la fecha, de las ocho (8) acciones vigentes para este hallazgo, cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 13 | Verificado el procedimiento de gastos, en cuanto a la Constitución de Reservas Pptales, se identificó que para la constitución de estas, es requisito entregar el formato “solicitud liberación de recursos y/o constitución rezago", junto con prórroga del contrato, sin embargo, al verificar los soportes de reservas presupuestales constituidas en ninguno de los casos aportó el formato. | Deficiencias en la planeación contractual propiciando el incumpliendo los requisitos establecidos por la normatividad vigente para la constitución de la reserva presupuestal. | 3/8 | Fortalecer la etapa de planeación en los procesos de contratación | Emitir directrices a través de circular en aras de propender el cumplimiento de los principios de planeación y anualidad en la contratación estatal, de tal manera que los compromisos contractuales sean ejecutados durante la vigencia fiscal correspondiente al presupuesto que financia dichos compromisos | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Emitir circular incentivando el cumplimiento de los principios de planeación. | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 1 | 100% |  |  | El 10 de noviembre de 2020 la Secretaría General emitió la Circular No. 091, a través de la cual se definen los lineamientos para el Cierre Presupuestal, Contable y de Tesorería para la vigencia fiscal 2020, documento el anterior que en el aparte destinado a "De la constitución de Reservas presupuestales", estableció lo siguiente: "en consonancia con lo establecido en el Decreto 111 de 1996, artículo 14. Anualidad. (...) el principio de anualidad no da lugar a mayores interpretaciones, en el sentido de que el año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada vigencia. advirtiendo que después de esta última fecha no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra (...) De igual manera y en atención a los principios de anualidad, planeación y de las normas orgánicas presupuestales de disciplina fiscal, res recursos del presupuesto deben ejecutarse en su totalidad, es decir, recibir los bienes y servicios durante la vigencia en curso, por lo anterior deben llevarse a cabo todas las gestiones necesarias para la ejecución de los compromisos adquiridos por la entidad antes del 31 de diciembre de 2020". Adicionalmente la Vicepresidencia de Gestión Contractual expidió la Circular 105 del 24 de diciembre de 2020, de asunto "Aspectos a tener en cuenta en la constitución de reservas presupuestales", en el cual se invitó a las dependencias a radicar en el primer trimestre de 2021 los procesos de contratación requeridos en la vigencia por licitación pública o selección abreviada, buscando que los términos de ejecución de dichos contratos no superen la vigencia fiscal. Por otra parte, se manifestó que el día 05 de marzo de 2021 se reiteró la obligación de liberar los recursos a través de este formato F-FIN-012 solicitud liberación de recursos | La Oficina de Control Interno observó que a través de la Circular 091 de 2020, se emitieron los lineamientos en lo que respecta a la constitución de reservas presupuestales 2020, en el cual se resalta inicialmente tener presente la normatividad relacionada con el principio de planeación y anualidad, así como lo relacionado con que los recursos de la vigencia deben ejecutarse en su totalidad, no obstante, aquellos contratos que requieran extender sus ejecución a la vigencia 2021, deberán tramitar la solicitud de constitución de vigencias futuras, recalcando que las reservas presupuestales son autorizaciones excepcionales que deben estar debidamente justificadas como hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Adicionalmente se observó que se a través de cápsula informativa del 5 de marzo de 2021, se reiteró a los supervisores de contratos la obligación de la utilización del formato F-FIN-012 para la liberación de recursos no utilizados durante el primer pago. Adicionalmente se evidencia mediante la Circular 115 de 2020 se busca que la Entidad inicie los procesos de contratación que más recaen en esta situación de constitución de reservas presupuestales, en lo primeros meses del año, para evitar llegar a tener que constituir reservas presupuestales. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 13 | Verificado el procedimiento de gastos, en cuanto a la Constitución de Reservas Pptales, se identificó que para la constitución de estas, es requisito entregar el formato “solicitud liberación de recursos y/o constitución rezago", junto con prórroga del contrato, sin embargo, al verificar los soportes de reservas presupuestales constituidas en ninguno de los casos aportó el formato. | Deficiencias en la planeación contractual propiciando el incumpliendo los requisitos establecidos por la normatividad vigente para la constitución de la reserva presupuestal. | 4/8 | Emitir circular entre la Oficina de Planeación y la Dirección Financiera frente a los requisitos que debe cumplir un compromiso para que se constituya en reserva | Circular conjunta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Emitir circular características de la Reserva Presupuestal. | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General emitió la Circular 075 del 31 de agosto de 2020, de asunto "Seguimiento Ejecución de Recursos Vigencia 2020", a través de la cual se informó del seguimiento mensual que se realizaría a la ejecución de los recursos asignados a las dependencias a nivel de compromisos y obligaciones presupuestales. Adicionalmente, el 10 de noviembre de 2020 la Secretaría General emitió la Circular No. 091, a través de la cual se definen los lineamientos para el Cierre Presupuestal, Contable y de Tesorería para la vigencia fiscal 2020, documento el anterior que en uno de sus apartes se hace especial hincapié con respecto a la constitución de las reservas presupuestales, toda vez, que, estas “(…) son un accidente generado por hechos y circunstancias no manejables por las partes, que aplazan la entrega de los bienes y servicios, y que ocasionalmente pueden pasar de un año a otro, pero sobre los cuales existe la garantía que la relación contractual, una vez superadas las causas del incumplimiento, se van a ejecutar satisfactoriamente. (…)”. Por ende, las reservas presupuestales son autorizaciones excepcionales que deben ser debidamente justificadas como hechos de fuerza mayor o caso fortuito. En este sentido, en caso de que se presenten le corresponde al supervisor del contrato realizar el respectivo trámite de adición, prórroga y otro tipo de modificación contractual para cada contrato, cuyo plazo de ejecución deba extenderse en la vigencia 2021 por razones de fuerza mayor o caso fortuito, a fin de que la Vicepresidencia de Gestión Contractual remita con posterioridad el respectivo otrosí de prórroga para la ampliación del plazo de los contratos y/o convenios de la vigencia 2020 para la constitución de la reserva presupuestal, a más tardar el día 14 de diciembre de 2020, necesidad que deberá ser generada por el respectivo supervisor del contrato. Adicionalmente la Vicepresidencia de Gestión Contractual expidió la Circular 105 del 24 de diciembre de 2020, de asunto "Aspectos a tener en cuenta en la constitución de reservas presupuestales", en el cual se invitó a las dependencias a radicar en el primer trimestre de 2021 los procesos de contratación requeridos en la vigencia por licitación pública o selección abreviada, buscando que los términos de ejecución de dichos contratos no superen la vigencia fiscal. | La Secretaría General emitió la Circular 075 de 2020, con la cual se comunicó sobre el seguimiento mensual que se realizaría a la ejecución de los recursos asignados a cada dependencia, actividad cuyo objetivo es monitorear la adecuada y total ejecución de recursos, de la cual como sustento se tiene por ejemplo, el monitoreo que se realizó a la Oficina de Control Interno. La Oficina de Control Interno observó que a través de la Circular 091 de 2020, se emitieron los lineamientos en lo que respecta a la constitución de reservas presupuestales 2020, en el cual se resalta inicialmente que los recursos de la vigencia deben ejecutarse en su totalidad, no obstante, aquellos contratos que requieran extender sus ejecución a la vigencia 2021, deberán tramitar la solicitud de constitución de vigencias futuras, recalcando que las reservas presupuestales son autorizaciones excepcionales que deben estar debidamente justificadas como hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Adicionalmente se observó que se a través de cápsula informativa del 5 de marzo de 2021, se reiteró a los supervisores de contratos la obligación de la utilización del formato F-FIN-012 para la liberación de recursos no utilizados durante el primer pago. Adicionalmente se evidencia mediante la Circular 105 de 2020 se busca que la Entidad inicie los procesos de contratación que más recaen en esta situación de constitución de reservas presupuestales, en lo primeros meses del año, para evitar llegar a tener que constituir reservas presupuestales. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 13 | Verificado el procedimiento de gastos, en cuanto a la Constitución de Reservas Pptales, se identificó que para la constitución de estas, es requisito entregar el formato “solicitud liberación de recursos y/o constitución rezago", junto con prórroga del contrato, sin embargo, al verificar los soportes de reservas presupuestales constituidas en ninguno de los casos aportó el formato. | Desarticulación en la definición de las actividades y registros del proceso, con lo establecido normativamente para la constitución de reservas, lo cual conduce al incumplimiento de los preceptos legales en la constitución del rezago presupuestal. | 5/8 | Elaborar un instructivo para la constitución, pago y liquidación de las reservas presupuestales | Elaborar y socializar un instructivo para la constitución, pago y liquidación de las reservas presupuestales, en el cual se detalle el paso a paso para cada una de las actividades propias del rezago presupuestal. | Secretaria General Oficina Planeación | Procedimiento elaborado, aprobado y socializado | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 13 | Verificado el procedimiento de gastos, en cuanto a la Constitución de Reservas Pptales, se identificó que para la constitución de estas, es requisito entregar el formato “solicitud liberación de recursos y/o constitución rezago", junto con prórroga del contrato, sin embargo, al verificar los soportes de reservas presupuestales constituidas en ninguno de los casos aportó el formato. | Desarticulación en la definición de las actividades y registros del proceso, con lo establecido normativamente para la constitución de reservas, lo cual conduce al incumplimiento de los preceptos legales en la constitución del rezago presupuestal. | 6/8 | Elaborar un formato para la constitución de las Reservas Presupuestales | Elaborar un formato exclusivo para la constitución de las reservas presupuestales, el cual será un requisito indispensable para que el área de presupuesto pueda realizar los registros en el SIIF | Secretaria General Oficina Planeación | Formato Elaborado, aprobado y Publicado | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 13 | Verificado el procedimiento de gastos, en cuanto a la Constitución de Reservas Pptales, se identificó que para la constitución de estas, es requisito entregar el formato “solicitud liberación de recursos y/o constitución rezago", junto con prórroga del contrato, sin embargo, al verificar los soportes de reservas presupuestales constituidas en ninguno de los casos aportó el formato. | Desarticulación en la definición de las actividades y registros del proceso, con lo establecido normativamente para la constitución de reservas, lo cual conduce al incumplimiento de los preceptos legales en la constitución del rezago presupuestal. | 7/8 | Elaborar Circular para la constitución de las Reservas presupuestales de la vigencia 2021. | Elaborar una circular para la constitución del rezago de la vigencia 2021, en la cual se detallará claramente los requisitos, normatividad y responsabilidad de cada uno de los supervisores; y haciendo énfasis en la liberación de los saldos que no cumplan con los requisitos exigidos, los cuales expirarán sin excepción. esta circular se suscribirá desde la Presidencia de la agencia. | Secretaria General Vicepresidencia de Gestión Contractual | Circular elaborada, aprobada y publicada | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 13 | Verificado el procedimiento de gastos, en cuanto a la Constitución de Reservas Pptales, se identificó que para la constitución de estas, es requisito entregar el formato “solicitud liberación de recursos y/o constitución rezago", junto con prórroga del contrato, sin embargo, al verificar los soportes de reservas presupuestales constituidas en ninguno de los casos aportó el formato. | Desarticulación en la definición de las actividades y registros del proceso, con lo establecido normativamente para la constitución de reservas, lo cual conduce al incumplimiento de los preceptos legales en la constitución del rezago presupuestal. | 8/8 | Realizar Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal 2021 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia 2021, en atención al artículo 13 Decreto 2364 en el Comité Directivo (Primario) con el fin de tomar las decisiones de forma oportuna, con base con los informes reportados mensualmente. | Secretaria General Oficina Planeación | Actas de comité de manera mensual | 6 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de las modificaciones de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 14 | En la etapa de implementación de los PIDAR, se evidencia múltiples modificaciones sobre aspectos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto | Desarticulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y por la no evaluación de todos los factores necesarios para la implementación del mismo | 1/3 | Mejorar la articulación de los procesos de seguimiento y acompañamiento a la implementación de los proyectos | Controlar el estado de avance de los proyectos en las etapas de estructuración, evaluación e implementación, con el fin de identificar cumplimiento, modificaciones y alertas, para definir lineamientos de acción orientados a la ejecución y cierre del proyecto. | Vicepresidencia de Proyectos / Vicepresidencia de Integración Productiva | Acta de reunión | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Proyectos aportó lo siguiente: 1. Listado de asistencia de reunión realizada el 17 de septiembre de 2019 de asunto “Banco de Proyectos” mediante la cual se buscaba analizar las dificultades presentadas con el aplicativo del banco de proyectos en busca de alternativas de optimización de este aplicativo en la estructuración y la evaluación y calificación de PIDAR. De igual forma, durante la vigencia 2020 se han desarrollado mesas colegiadas con funcionarios y colaboradores tanto de la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP como la VP y sus diferentes áreas misionales, con el fin de revisar cuales son las principales dificultades que aqueja el proceso de estructuración de los diferentes PIDAR que llegan a la Dirección de Calificación y Financiación, para lo cual se aporta soporte de las reuniones programadas. 2.Adicionalmente, en el ejercicio de articulación entre los procesos, se reporta lo siguiente: La Dirección de Calificación y Financiación participó en la realización de mesas de trabajo con la Vicepresidencia de Integración Productiva, a fin de construir los procedimientos de Estructuración y Calificación, unificando criterios para abordar cada componente de los PIDAR, en razón a requisitos técnicos, legales, ambientales, sociales, financieros y comerciales; y con esto disminuir los cuellos de botella en relación a la subjetividad de interpretación del reglamento vigente. La Dirección de Seguimiento y Control, realiza reiteración de Alertas abiertas a la Vicepresidencia de integración Productiva, mediante comunicación escrita. Por otra parte, realiza reuniones de retroalimentación a las Unidades Técnicas Territoriales frente a lo encontrado en el Monitoreo a los proyectos, realizado por la Dirección. De igual forma, en desarrollo de las funciones establecidas en el decreto 2364 de 2015, elaboró informes trimestrales que dan cuenta del estado de avance de los proyectos. Así mismo se llevan a cabo informes de seguimiento a la estructuración con los cuales se mide la viabilidad de los proyectos, iniciativas, tasa de éxito, tasa de rechazo. La Vicepresidencia de Integración Productiva aportó lo siguiente: 1.Listado de asistencia de reunión realizada el 8 de octubre de 2019 entre la Dirección de seguimiento y control y Vicepresidencia de Integración Productiva con el objetivo de verificar el estado de las alertas abiertas de los PIDAR. 2. Acta de reunión del 15 y 16 de agosto de 2019 entre ADR nivel central y la UTT N° 12, con el objetivo de realizar seguimiento a las Resoluciones 565, 566 y 567 de 2018 en el marco del procedimiento de implementación. 3. Acta de reunión del 9 al 11 de septiembre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 1 1, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos de los convenio 197 de 2016 y 684 de 2017 4. Acta de reunión del 30 de septiembre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 10 y UNODC, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos del convenio 684 de 2017. 5. Acta de reunión del 10 de octubre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 5 y UNODC, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos del convenio 684 de 2017. 6. Acta de reunión del 12 de noviembre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 1 y UNODC, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos de los convenios 684 y 518 de 2017. 7. Acta de reunión del 13 de noviembre de 2019 entre ADR nivel central y la UTT N° 1 con el objetivo de realizar seguimiento a la estructuración de proyectos de la Unión Europea en el departamento de Magdalena. | La Oficina de Control Interno considera que se dio cumplimiento a las tres (3) acciones propuestas para el presente hallazgo, dentro de lo que se resalta la actualización de los procedimientos que se encuentren alineados con el nuevo reglamento, por cuanto es con ello que los puntos de control adoptados empezarán a aplicarse al interior de la Entidad en busca de garantizar mayor articulación entre los procesos. Desde la Vicepresidencia de Proyectos se ha manifestado que, con la entrada en operación del reglamento aprobado mediante acuerdo 010 de 2019, se ha dado mayor aplicación a los controles y criterios de índole jurídico, ambiental, técnico, financiero y social. Surtidas las etapas de evaluación y calificación propiamente dicha, se adelanta la revisión de Calidad de los datos, con el fin de garantizar que la información correspondiente a cada PIDAR es veraz y oportuna, para los efectos de implementación, seguimiento, control y supervisión. Adicionalmente a los soportes del cumplimiento de las acciones, la Oficina de Control Interno obtuvo documento a través del cual se detalló las distintas actividades realizadas y controles adoptados para buscar subsanar la causa del presente hallazgo, dentro de lo que se destaca: - la actualización de nueve (9) procedimientos encaminados a la implementación de mejoras y controles que permitan una mayor articulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y amplia la evaluación de factores necesarios para la implementación del mismo. - el detalle del proceder con sus actividades más relevantes en el proceso de diagnóstico, estructuración, evaluación, cofinanciación y ejecución de un PIDAR. Por otra parte, entre mayo y julo de 2021, la Oficina de Control Interno llevó a cabo auditoría al proceso de Implementación de Proyectos Integrales, dentro de lo cual evaluó un PIDAR cofinanciado a través de modalidad directa, evidenciando que si bien se realizaron ajustes al proyecto, los mismos se encuentran efectuados, documentos y justificados conforme a lo establecido procedimentalmente, sin afectación al objetivo del proyecto. Dichos resultados se sustentan en el informe de auditoría OCI-2021-014 | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 14 | En la etapa de implementación de los PIDAR, se evidencia múltiples modificaciones sobre aspectos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto | Desarticulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y por la no evaluación de todos los factores necesarios para la implementación del mismo | 2/3 | Mejorar la articulación de los procesos de seguimiento y acompañamiento a la implementación de los proyectos | Emitir lineamientos a las Unidades Técnicas Territoriales, en aras de unificar criterios de seguimiento a la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Proyectos / Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 2 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Proyectos y Vicepresidencia de Integración Productiva aportaron lo siguiente: Circular 113 del 24 de septiembre de 2019 de asunto "Reiteración a Circular interna N°060 del 30/05/2019 y comunicación de los lineamientos y recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación mediante Circular N° 007 y Directiva N° 008 del 17/06/2019, y se Dictan otras disposiciones". Circular 116 del 27 de septiembre de 2019 de asunto: “Lineamientos y directrices para el mejoramiento continuo en el procedimiento de implementación de los proyectos integrales cofinanciados por la ADR; alcance integral de la Circular N° 112 del 24/09/2019”. Circular 128 del 25 de octubre de 2019 de asunto: "Alcance lineamientos para la aprobación de inversión de excedentes de recursos en proyectos integrales cofinanciados por al entidad con Cooperante Internacional" Adicionalmente, la Dirección de seguimiento y Control ha desarrollado las siguientes acciones que dan cuenta de los lineamientos impartidos a las UTT: 1.Reunión de socialización del procedimiento de la Dirección con las UTT donde se definen las acciones y procesos que desarrolla la oficina frente al seguimiento a los PIDAR. ( 23 de julio) 2.Mesas de trabajo con las Unidades Técnicas Territoriales con el fin de socializar los informes de monitoreo mensual consolidado desarrollados por la Dirección. De la misma manera se consulta sobre los estados de los proyectos monitoreados para ese periodo, lo que permite identificar situaciones de la ejecución de los mismos. 3. Remisión de la información a las UTT , sobre las alertas en estado abierto. | La Oficina de Control Interno considera que se dio cumplimiento a las tres (3) acciones propuestas para el presente hallazgo, dentro de lo que se resalta la actualización de los procedimientos que se encuentren alineados con el nuevo reglamento, por cuanto es con ello que los puntos de control adoptados empezarán a aplicarse al interior de la Entidad en busca de garantizar mayor articulación entre los procesos. Desde la Vicepresidencia de Proyectos se ha manifestado que, con la entrada en operación del reglamento aprobado mediante acuerdo 010 de 2019, se ha dado mayor aplicación a los controles y criterios de índole jurídico, ambiental, técnico, financiero y social. Surtidas las etapas de evaluación y calificación propiamente dicha, se adelanta la revisión de Calidad de los datos, con el fin de garantizar que la información correspondiente a cada PIDAR es veraz y oportuna, para los efectos de implementación, seguimiento, control y supervisión. Adicionalmente a los soportes del cumplimiento de las acciones, la Oficina de Control Interno obtuvo documento a través del cual se detalló las distintas actividades realizadas y controles adoptados para buscar subsanar la causa del presente hallazgo, dentro de lo que se destaca: - la actualización de nueve (9) procedimientos encaminados a la implementación de mejoras y controles que permitan una mayor articulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y amplia la evaluación de factores necesarios para la implementación del mismo. - el detalle del proceder con sus actividades más relevantes en el proceso de diagnóstico, estructuración, evaluación, cofinanciación y ejecución de un PIDAR. Por otra parte, entre mayo y julo de 2021, la Oficina de Control Interno llevó a cabo auditoría al proceso de Implementación de Proyectos Integrales, dentro de lo cual evaluó un PIDAR cofinanciado a través de modalidad directa, evidenciando que si bien se realizaron ajustes al proyecto, los mismos se encuentran efectuados, documentos y justificados conforme a lo establecido procedimentalmente, sin afectación al objetivo del proyecto. Dichos resultados se sustentan en el informe de auditoría OCI-2021-014 | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 14 | En la etapa de implementación de los PIDAR, se evidencia múltiples modificaciones sobre aspectos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto | Desarticulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y por la no evaluación de todos los factores necesarios para la implementación del mismo | 3/3 | Mejorar la articulación de los procesos de seguimiento y acompañamiento a la implementación de los proyectos | Mejorar y precisar los lineamientos de seguimiento a la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Proyectos / Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | Teniendo en cuenta que el 19 de diciembre de 2019 mediante Acuerdo 010 de 2020 se aprobó el Reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, y el mismo entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2020; con el fin de ajustar los procedimientos que se involucran en la ruta de presentación, aprobación y ejecución de proyectos, la Vicepresidencia de Proyectos llevó a cabo la socialización de dicho reglamento. Dado que el reglamento anterior centraba su desarrollo únicamente en las fases de estructuración y evaluación de los PIDAR, dejando por fuera aspectos como la caracterización previa a la estructuración y la etapa de ejecución de los PIDAR, lo que generó que estas etapas se normaran a partir de los procedimientos que cambiaban constantemente y no se encontraran articulados entre sí, en el nuevo reglamento se articula todas las etapas del proyecto, toda vez que contempla el ciclo completo del proyecto, lo que se denomina ruta PIDAR; iniciando con la inscripción de la iniciativa, pasando por la etapa de diagnóstico, estructuración, evaluación y calificación, ejecución, seguimiento y control y fortalecimiento asociativo. Adicionalmente, esta nueva versión, robusteció el desarrollo de etapas de evaluación y ejecución; estableciendo criterios para las modificaciones y/o ajustes sobre aspectos fundamentales que puedan poner en riesgo la sostenibilidad del proyecto como la sustitución de los beneficiarios, modificación de condiciones técnicas, entre otras. De igual manera, se establecen parámetros en el proceso de seguimiento y control a la ejecución de los PIDAR, mediante la generación de alertas, categorizando su generación y periodicidad en la entrega de informes del proceso. En la vigencia 2021 se informó que se realizaron mesas de trabajo entre la Vicepresidencia de Proyectos y la Vicepresidencia de Integración Productiva en las cuales se revisó desde las actualizaciones de los procedimientos de acuerdo con el acuerdo 010 de 2019 y sus modificantes 004 y 011 de 2020, como se logra mitigar la cantidad de modificaciones existentes en el desarrollo de la ruta de un PIDAR. Como resultado de dicha reunión, se construyó un documento en el que se muestra la nueva ruta de PIDAR y para los procedimientos más relevantes como se implementaron controles que permiten garantizar un control en la documentación solicitada y revisada adjudicada por las organizaciones postulantes con el fin de realizar el proceso de evaluación para la cofinanciación del proyecto. De igual manera, la nueva estructura de ruta PIDAR y los formatos asociados a cada uno de los nuevos procedimientos mantienen una articulación de tal manera que de una fase a otra se garantiza que las modificaciones que pudiesen presentarse en la implementación del proyecto no obedezcan a cambios predecibles. | La Oficina de Control Interno considera que se dio cumplimiento a las tres (3) acciones propuestas para el presente hallazgo, dentro de lo que se resalta la actualización de los procedimientos que se encuentren alineados con el nuevo reglamento, por cuanto es con ello que los puntos de control adoptados empezarán a aplicarse al interior de la Entidad en busca de garantizar mayor articulación entre los procesos. Desde la Vicepresidencia de Proyectos se ha manifestado que, con la entrada en operación del reglamento aprobado mediante acuerdo 010 de 2019, se ha dado mayor aplicación a los controles y criterios de índole jurídico, ambiental, técnico, financiero y social. Surtidas las etapas de evaluación y calificación propiamente dicha, se adelanta la revisión de Calidad de los datos, con el fin de garantizar que la información correspondiente a cada PIDAR es veraz y oportuna, para los efectos de implementación, seguimiento, control y supervisión. Adicionalmente a los soportes del cumplimiento de las acciones, la Oficina de Control Interno obtuvo documento a través del cual se detalló las distintas actividades realizadas y controles adoptados para buscar subsanar la causa del presente hallazgo, dentro de lo que se destaca: - la actualización de nueve (9) procedimientos encaminados a la implementación de mejoras y controles que permitan una mayor articulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y amplia la evaluación de factores necesarios para la implementación del mismo. - el detalle del proceder con sus actividades más relevantes en el proceso de diagnóstico, estructuración, evaluación, cofinanciación y ejecución de un PIDAR. Por otra parte, entre mayo y julo de 2021, la Oficina de Control Interno llevó a cabo auditoría al proceso de Implementación de Proyectos Integrales, dentro de lo cual evaluó un PIDAR cofinanciado a través de modalidad directa, evidenciando que si bien se realizaron ajustes al proyecto, los mismos se encuentran efectuados, documentos y justificados conforme a lo establecido procedimentalmente, sin afectación al objetivo del proyecto. Dichos resultados se sustentan en el informe de auditoría OCI-2021-014 | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 19 | En la ejecución de los convenios, se han formulado y cofinanciado 189 proyectos integrales de desarrollo agropecuario, de los cuales, a febrero de 2019 solo se ha finalizado o cerrado uno de ellos | Riesgo en la ejecución de la política de desarrollo agropecuario y rural por parte de la ADR | 1/2 | Incrementar el nivel de ejecución de los convenios celebrados para la cofinanciación de los PIDAR | Requerir a los cooperantes ajustes en sus tiempos de ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | Se radicó oficio No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC, con el fin de "(...) gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades ejecución e implementación eficaz, eficiente y con celeridad, de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales del País (...)". Por otra parte, en la circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019 se reiteró a las Unidades Técnicas territoriales "(...) Finalmente, por medio de la presente Circular se reitera a las Unidades Técnicas Territoriales observar y aplicar los principios de eficacia y celeridad, en aras de gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades de acompañamiento y seguimiento en la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales (...)". Se emitió oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO informando y alertando sobre las situaciones que están afectando el avance efectivo de los recursos en el marco de los convenios 517 y 749 de 2017. Dado a la emergencia sanitaria del Covid 19 y con el propósito de poder realizar cierre de los PIDAR, desde la Vicepresidencia de Integración Productiva se remito a las UTT el memorando con radicado 20203200019423 del 9 de julio de 2020 en el cual se definieron lineamiento para cierre de los proyectos. Se allegó matriz en Excel con la relación de los PIDAR cofinanciados de 2017 a 2020 con corte a 25 de noviembre de 2020 (246 PIDAR), en el cual se contempla el estado de los 189 cofinanciados en las vigencia 2017-2018 por la ADR. 1 PIDAR con resolución revocada 65 - PIDAR al 100% o Cerrados 86 - PIDAR entre 95-81% 23 - PIDAR entre 80,9-51% 8 - PIDAR entre 50,9-31% 2 - PIDAR entre 30,9-11% 4 - PIDAR <=10%. De los 65 PIDAR ejecutados al 100% o con cierre, 29 PIDAR cerraron en el 2019 y 20 PIDAR fueron ejecutados al 100% o cerraron en el 2020. A continuación se relaciona el avance de los 189 proyectos. Se anexa Excel con el estado de los 189 PIDAR cofinanciados en las vigencia (2017-2018). | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, con la emisión del comunicado radicado ADR No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC y emisión de circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019, no obstante, así como se evidenció la emisión del oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO. De igual forma, se obtuvo evidencia de radicado 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO informando y alertando sobre las situaciones que están afectando el avance efectivo de los recursos en el marco de los convenios 517 y 749 de 2017. Por otra parte, se obtuvo archivo con la relación de PIDAR cofinanciados desde 2017 al 25 de noviembre de 2020, en el cual se puede evidenciar el estado de cada uno de ellos, observando que de 246 proyectos cofinanciados, 65 se encuentran ejecutados al 100%. Adicionalmente es importante informar que La Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de adicionar acciones de mejoramiento al presente hallazgo a fin de buscar garantizar efectividad a través de estas. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del Comité de Coordinación de Control Interno llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 19 | En la ejecución de los convenios, se han formulado y cofinanciado 189 proyectos integrales de desarrollo agropecuario, de los cuales, a febrero de 2019 solo se ha finalizado o cerrado uno de ellos | Baja ejecución de los recursos de cofinanciación de los PIDAR | 2/2 | Realizar seguimiento a los Convenios | Informe semestral del supervisor que evidencien el avance técnico financiero de los recursos asignados para la Ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural a los Convenio que estén vigentes | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe | 10 | 2020-12-01 | 2021-10-31 | 10 | 100% |  |  | Como cumplimiento de la acción la Vicepresidencia de Integración Productiva hizo entrega de 10 informes de supervisión de los siguientes convenios: 1. Convenio UNODC 197-2016 Periodo 1 de septiembre al 29 de diciembre de 2020 2. Convenio UNODC 518-2017 Periodo 1 de septiembre al 22 de diciembre de 2020 3. Convenio UNODC 684-2017 Periodo 1 de Septiembre al 22 de Diciembre 2020 4. Convenio UNODC 785-2017 Periodo 1 de septiembre al 29 de diciembre de 2020 5. Convenio UNODC 289-2018 Periodo 1 de septiembre al 22 de diciembre de 2020 6. Convenio UNODC 197-2016 Periodo 30 de diciembre de 2020 al 05 de marzo de 2021 7. Convenio UNODC 518-2017 Periodo 23 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 8. Convenio UNODC 684-2017 Periodo 23 de diciembre de 2020 al 05 de marzo de 2021 9. Convenio UNODC 785-2017 Periodo 29 de diciembre de 2020 al 05 de marzo de 2021 10. Convenio UNODC 289-2018 Periodo 30 de diciembre de 2020 al 04 de marzo de 2021 | La Oficina de Control Interno evidenció la elaboración de diez (10) informes de supervisión a través del formato F-GCO-004 cuyo corte para su emisión se encuentra entre septiembre y diciembre de 2020, los cuales en el apartado "Seguimiento Financiero y Contable" contempla el estado de avance de la ejecución financiera del convenio porcentual y detallado. Frente a cada informe se observó el avance de ejecución financiera de cada convenio: Convenio UNODC 197-2016 - Avance 97% Convenio UNODC 518-2017 - Avance 82,41% Convenio UNODC 684-2017 - Avance 67,8% Convenio UNODC 785-2017 - Avance 90.07% Convenio UNODC 289-2018 - Avance 7,64% Frente a lo anterior la Oficina de Control Interno evidencia una ejecución financiera muy baja del convenio UNODC 289-2018, el cual ha sido prorrogado en dos (2) ocasiones, lo cual denota la persistencia en cuanto a la causa identificada para el presente hallazgo relacionada con "Baja ejecución de los recursos de cofinanciación de los PIDAR", por lo cual se considera pertinente indicar que acciones se han desplegado desde la ADR para que las entidades cooperantes (en este caso UNODC) gestionen con mayor rapidez la ejecución de recursos y la implementación de proyectos que se derivan de estos convenios. Se concede un porcentaje del 100% por el cumplimiento de la presentación de los diez (10) informes propuestos, no obstante, se considera se deben seguir presentando los informes de manera trimestral de la vigencia 2021, teniendo en cuenta que la acción señalaba que estos se emitirían de manera semestral. Por otra parte, se considera se debería buscar alternativas o evidencias de gestiones que soportan la corrección o prevención del hecho que originó el hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 21 | La gestión fiscal sobre la cartera realizada por los servidores públicos tanto del Incoder como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la pérdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la nación | Falta de realización de cobros persuasivos y coactivos de los predios y usuarios identificados mediante la actualización del RGU | 1/3 | Interrumpir términos de prescripción de la cartera | Solicitar a la Oficina Jurídica la emisión de mandamientos de pago de la cartera adeudada a favor de la entidad | Vicepresidencia de Integración Productiva | La coordinación de cartera radicará (memorando) ante Oficina Jurídica los soportes documentales requeridos para adelantar el cobro coactivo de la cartera identificada | 2 | 2019-01-02 | 2020-06-30 | 2 | 100% | 95.83% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Adecuación de Tierras informó que "Durante la vigencia 2019, se remitieron a la Oficina Asesora Jurídica cuatrocientos cincuenta (450) predios para inicio de proceso administrativo de Cobro Coactivo y en el 2020, 88 predios", De lo anterior, se allego archivo PDF de asunto INFORME ACCIONES DE CARTERA PLAN DE MEJORAMIENTO CGR – VIGENCIAS ANTERIORES, dentro del cual se detalla las actuaciones emprendidas en el marco de la presente acción, resaltando que durante la vigencia 2019, se remitieron a la Oficina Asesora Jurídica cuatrocientos cincuenta (450) predios para inicio de proceso administrativo de Cobro Coactivo, y durante lo corrido de 2020 se remitieron ochenta y ocho (88) predios para inicio de proceso administrativo de Cobro Coactivo. En lo correspondiente a la vigencia 2019 se realizó dicha actividad mediante memorandos 20193300017393, 20193300017683, 20193300027573, 20193300032173, 20193300032863, 20193300035843, 20193300045483, 20193300045843, 20193300049483, 20193300052853, 20193300053663, 20193300056953. En lo correspondiente a la vigencia 2020 se resalta que esta actividad se realizó mediante Memorando 20203300003403 del 04/02/2020, Memorando 20203300010123 del 18/03/2020 y CORDOBA, Correo electrónico de fecha 06/04/2020, memorando 20203300016793 de fecha 17 de junio de 2020, 20203300020493, 20203300029053 y 20203300033679. | Por parte de la Oficina de Control Interno se observó la radicación de dieciocho (18) solicitudes ante la Oficina Jurídica de la ADR, del inicio del proceso administrativo de cobro coactivo durante las vigencias 2019 y 2020, dando así cumplimiento a la actividad de mejoramiento propuesta. No obstante lo anterior, es relevante, a fin de validar la efectividad, conocer si la Oficina Jurídica inició el proceso correspondiente para la interrupción de términos de prescripción sobre los predios comunicados, de lo cual se solicitaría allegar el respectivo soporte. Lo anterior a fin de verificar si las actividades gestionadas redundan en el inicio de gestiones que buscan subsanar lo observado por la CGR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 21 | La gestión fiscal sobre la cartera realizada por los servidores públicos tanto del Incoder como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la pérdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la nación | Falta de gestión efectiva en la identificación de los deudores y gestión de cobro | 2/3 | Realizar cobros persuasivos de la cartera identificada | La Unidad Técnica Territorial N° 2 y 3 y Asociaciones de Usuarios adelantarán actividades de cobro persuasivo de la cartera identificada | Vicepresidencia de Integración Productiva | Expedición de oficios de cobro, visitas a predios, llamadas y envío de mensajes electrónicos, efectuando el cobro de las obligaciones de los usuarios y predios identificados para que cancelen las obligaciones contraídas que posean referidas al DAT | 300 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 300 | 100% |  |  | Durante la vigencia 2019 y 2020, se realizó gestión de cobro persuasivo, en cuanto a los 3 tipo de cartera, así: *Transferencia de Distritos: Expedición de 6 oficios para las asociaciones de usuarios ASOPORVENIR, USOCOELLO, ASUSA, ASOJUNCAL, encaminados a obtener el pago de las obligaciones reconocidas, de manera voluntaria, por concepto de la transferencia de sus distritos. *Tarifas: Realización de 8 jornadas de cobro persuasivo y expedición y entrega de 4.518 cobros. Actividades encaminadas a obtener el pago de la prestación del servicio público de adecuación de tierras. *Recuperación de la Inversión: Expedición de 2.329 oficios y 2.699 usuarios socializados sobre el estado de cartera (12 asociaciones). Actividades encaminadas a obtener el pago de las deudas por concepto de recuperación de inversiones. Adicionalmente se allegaron soportes de informes presentados por UTTs y Distritos de adecuación de tierras en los que se detallan las gestiones de cobro persuasivo y otras actuaciones, así: INFORME DE COBROS PERSUASIVOS UTT 13 (suscrito por al Directora Territorial) INFORME DE COBROS PERSUASICOS ASOLEBRIJA INFORME DE COBROS PERSUASIVOS ZULIA A. INFORME DE COBRO PERSUASIVOS MONTERIA B. INFORME DE COBROS PERSUASIVOS MONTERIA INFORME DE COBROS PERSUASIVOS LA DOCTRINA | A partir de los insumos aportados como evidencia, se observó los informes de gestión del grupo de cartera para las vigencias 2019 y 2020, incluyendo los presentados por UTTs y Distritos, los cuales contemplan las actividades de cobro persuasivo para las tres (3) carteras con que cuenta la Entidad. De lo anterior se observó lo siguiente: •Emisión de ocho(8) comunicados respecto a la gestión de cobro persuasivo para la cartera por transferencias: 20193300007872, 20193300019752, 20193300047142, 20196100054541, 20193300048062, 20193300063352, 20193300063992 y 20193300063302. • Respecto a la cartera de recuperación de la inversión, el informe indica que respecto al cobro persuasivo se realizó la emisión de 2.329 oficios enviados en forma personalizada a cada deudor informando el estado de su cartera y se realizaron seis (6) jornadas con visitas a doce (12) asociaciones llegando a 2.699 usuarios informados aproximadamente. • Con relación a la cartera por prestación del servicio público de adecuación de tierras, el informe indica que En la Unidad Técnica Territorial N° 3 Córdoba-Sucre, para el DAT de Montería-Mocarí se generaron 4009 facturaciones y 4009 oficios de cobro persuasivo, de los cuales 897 se encuentran debidamente entregadas. En el DAT La Doctrina en el mes de abril se enviaron 188 cobros persuasivos y se reiteraron en el mes de agosto para lo cual se entregaron 238 cobros persuasivos de los cuales se han entregados la totalidad. En la Unidad Técnica Territorial No. 2 Bolívar-Atlántico- San -Andrés Isla se entregado en el DAT Repelón 51 oficios de cobros persuasivos y en el DAT de Santa Lucía 32. No obstante no se obtuvo evidencia de la ejecución de esta acción. Informe UTT 13: Se informa sobre las gestiones de cobro persuasivo para la recuperación de la inversión realizada en septiembre de 2020, con un total de 734 oficios entregados (documento suscrito por la Directora de la UTT). Informe La doctrina: Se informa que se realizó la entrega de oficios de cobro persuasivo para 218 usuarios entre octubre y diciembre de 2020 (informe suscrito por auxiliar de riego del Distrito). Informe Mocarí: se indica que marzo y abril de 2019 se entregó 112 oficio de cobro persuasivo. En un informe adicional de la gestión realizada entre mayo y junio se indica que se realizó la entrega de 1071 oficio de cobro persuasivo. (informes suscritos por contratista de la UTT 3). Dichas gestiones mencionadas en cada uno de los informes superan la meta establecida en cuanto a cobro persuasivo. Al respecto, si bien se cumple la acción, es importante verificar que las deudas que trasciendan a cobro coactivo, cuente con los respectivos soportes de cobro persuasivo para evitar la reiteración de situaciones como la observada por la CGR. Por lo anterior, la presente acción queda sujeta a la verificación de la efectividad de las gestiones realizadas. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 21 | La gestión fiscal sobre la cartera realizada por los servidores públicos tanto del Incoder como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la pérdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la nación | Falta de depuración contable de la cartera prescrita | 3/3 | Prescribir la cartera identificada que cumpla los criterios y requisitos previstos en el Estatuto Tributario | Presentar ante el Comité de Cartera y de Sostenibilidad del Sistema de Información Financiera, las solicitudes de prescripción | Vicepresidencia de Integración Productiva | Actas de comités de depuración de cartera realizados | 8 | 2019-08-01 | 2021-12-31 | 7 | 87.5% |  |  | Seguimiento 2019 y 2020 La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que entre 2019 y 2020, se realizaron cinco (5) Comités de Cartera y dos (2) Comité de Sostenibilidad, de los cuales se aprobó un total de 264 casos para depuración contable por un valor total de $1.926.382.456. De lo anterior la Oficina de Control Interno observó lo siguiente: •Acta N° 002 del 24-jul-2019 ($626.968.784) • Acta N° 003 del 24-sep-2019 y N° 004 del 30-sep-2019 (continuación Acta N° 003) • Acta N° 005 del 5-nov-2019 • Acta N° 006 del 05-dic-2019 • Acta N° 001 del 24-nov-2020 Todas las anteriores actas corresponden al comité de Cartera de la ADR y el de las mismas es "Presentar ante los miembros del comité de Cartera, los casos de cartera de imposible recaudo por la causal de prescripción. Se evidenció de igual forma Acta N° 0004 del 8-oct-2019 y Acta N° 005 del 15-may-2020 del comité de sostenibilidad financiera, cuyo objeto era "Poner a consideración del comité de Sostenibilidad del Sistema de Información Financiera...casos de solicitudes de prescripción de cartera de tarifa, lo anterior por solicitud de los miembros del Comité de Cartera en sesión del 30 de septiembre de 2019", 26 casos para el Acta de 2019 y 57 para la de 2020. Seguimiento 2021 En el mes de marzo de 2021 se suministró a la oficina de control Interno dos (2) actas de comité de cartera, cuyo objeto de cada sesión fue el siguiente: • Acta N° 001 del 24/02/2021 "Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la última sesión de comité de cartera que se realizó el pasado 15 de diciembre de 2020". • Acta N° 002 del 03/03/2021 "Presentar ante los miembros del comité de cartera, 24 casos de imposible recaudo por la causal de prescripción". De la presente sesión los miembros del comité aprobaron la declaratoria de acreencias de imposible recaudo por prescripción de 22 de los 24 casos propuestos. | La oficina de Control interno observó que a marzo de 2021 (fecha del último seguimiento) se han expedido siete (7) actas (cinco (5) de Comité de Cartera y Dos (2) del comité de sostenibilidad), con las cuales se ha gestionado la depuración de cartera a través de la prescripción de cartera. Se debe continuar con el seguimiento hasta evidenciar el cumplimento de la acción al 100%. Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución, con el fin de buscar garantizar mayor efectividad frente al hallazgo. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 22 | Rendimientos financieros generados en el marco de los convenios de cooperación internacional | Laxitud de la ADR, en cuanto a la estructuración de los convenios de cooperación internacional y el seguimiento a los recursos que administra la UNODC, que trae como consecuencia, que el Tesoro Nacional, no reciba los recursos generados por los rendimientos financieros | 1/3 | Reiterar a los cooperantes la información de los rendimientos financieros | La ADR solicitará a los cooperantes la efectiva y oportuna devolución de los rendimientos financieros | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 33.33% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que como avances frente a la presente acción se tienen los siguientes: 1. Oficio con radicado 201930000098552 del 20 de diciembre de 2019 con el cual el supervisor solicita a la UNODC información de seguimiento a la ejecución financiero de los recursos. 2. Correos remitidos por la UNODC con los cuales se remite información de los rendimientos financieros. 3. Con el propósito de tener claridad por parte de la ADR con relación a reinversión de los recursos de rendimientos financieros de recursos derivados de ejecución de Convenios de Cooperación Internacional, se remito oficio a MinHacienda con el radicado 20203000067032 del 28 de septiembre de 2020. 4. El Vicepresidente de Integración Productiva como supervisor de los Convenios de UNODC, remitió el 28 de diciembre de 2020 con radicado 20203000099822 oficio con el cual se solicita a la UNODC informe de los Intereses Generados de recursos derivados de ejecución de Convenios de Cooperación Internacional | Respecto a los avances reportados se observó lo siguiente: • El radicado 20193000098552 del 20-dic-2019, su bien evidencia que se solicitó información financiera a la UNODC, el mismo no relaciona que se haya requerido información respecto a los rendimiento financieros generados y su devolución. • Si bien se observó que existen correos electrónicos en los cuales la UNODC informa sobre los rendimientos financieros generados con ocasión a los recursos de los convenios suscritos, no obstante, es necesario contar con la trazabilidad completa de los correos a fin de verificar el tipo de requerimiento realizado por la ADR, buscando evidenciar si el mismo contempla la devolución de este dinero. • Se obtuvo copia del radicado ADR 20203000099822 del 28 de diciembre de 2020, de asunto "Intereses Generados de recursos derivados de ejecución de Convenios de Cooperación Internacional", a través del cual se solicitó a la UNODC la relación de los intereses generados en el marco de los convenios suscritos entre la ADR y la UNODC. Si bien se observó la emisión de un comunicado como fue propuesto en la meta, es importante precisar que no se observó que se haya requerido información a la FAO, aun cuando se plasmó como acción que la solicitud se realizaría de manera general para los cooperantes (FAO y UNODC). Por otra parte, la efectividad frente al hallazgo se evidenciará cuando se conozca la relación de RENDIMIENTOS FINANCIEROS derivaros de los convenios de cooperación internacional suscritos por la ADR y su efectiva devolución al tesoro nacional. Es importante informar que La Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de adicionar acciones de mejoramiento al presente hallazgo a fin de buscar garantizar efectividad a través de estas. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del Comité de Coordinación de Control Interno llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 22 | Rendimientos financieros generados en el marco de los convenios de cooperación internacional | Rendimientos financieros generados en el marco de los convenios de cooperación internacional | 2/3 | Dar cumplimiento a las acciones que el MinHacienda establezca en atención al oficio 20203000067032 del 28 de septiembre de 2020 | Informar a los UNODC las acciones a adelantar conforme a lo establecido por el MinHacienda con relación a los rendimiento financieros | Vicepresidencia de Integración Productiva | Oficio a la UNODC | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | Con el propósito de tener claridad por parte de la ADR con relación a reinversión de los recursos de rendimientos financieros de recursos derivados de ejecución de Convenios de Cooperación Internacional, se remito oficio a MinHacienda con el radicado 20203000067032 del 28 de septiembre de 2020. El 10 de diciembre de 2020 se recibió del Ministerio de Hacienda con radicado ADR 20206100170221. A partir de esta respuesta, se adelantaron mesas de trabajo entre la Vicepresidencia de Proyecto, Vicepresidencia Contractual y Vicepresidencia de Integración Productiva los días 26/05/2021 y 4/06/2021 cuyo asunto es: "Analizar los rendimientos financieros derivados de los recursos de cofinanciación de PIDAR a través del modelo de ejecución directa y convenios de cooperación- Pagos a cuentas de ahorros de organizaciones beneficiaria". Adicionalmente se expidió Circular ADR No. 031 a funcionarios y contratistas frente a la disposición de los rendimientos financieros en los PIDAR en modalidad de ejecución directa. | La ejecución de la presente acción dependenderá del análisis que se de a la respuesta que emitió el Ministerio de Hacienda sobre el requerimiento interpuesto por la ADR y las acciones que se desplieguen de ello, especialmente lo relacionado con el comunicado dirigido a la UNODC en el que se comunicará el accionar respecto a los rendimiento financieros. Respecto a la emisión de la Circular ADR 031 de 2021, si bien la misma esta encaminada a dar lineamientos frente a la disposición de los rendimientos financieros en los PIDAR, esta se enmarca a los proyectos de ejecución directa, y el hallazgo esta elevado frente a los rendimiento financieros que se generan en la ejecución de los convenios de cooperación internacional. Por lo anterior se debe continuar realizando seguimiento a la presente acción, la cual se encuentra dentro de términos de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 22 | Rendimientos financieros generados en el marco de los convenios de cooperación internacional | Rendimientos financieros generados en el marco de los convenios de cooperación internacional | 3/3 | Hacer seguimiento al cumplimiento a las acciones que el MinHacienda establezca en atención al oficio 20203000067032 del 28 de septiembre de 2020 | Hacer seguimiento a través de los Comités Directivos de los Convenios de las acciones a adelantar con relación a los rendimiento financieros | Vicepresidencia de Integración Productiva | Actas de Comités Directivos | 5 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | Para el presente seguimiento no se presentaron avances por parte de los responsables de ejecutar la acción. La acción se encuentra dentro de los términos por lo cual seguirá siendo objeto de seguimiento. | Para el presente seguimiento no se presentaron avances por parte de los responsables de ejecutar la acción. La acción se encuentra dentro de los términos por lo cual seguirá siendo objeto de seguimiento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 23 | Revisado el contrato 561 de 2018, se verificó el Memorando 20183100043943 de 07/12/18, en el cual se relacionan los documentos como soporte para trámite de pago correspondiente al periodo del 04/09 hasta el 07/10 de 2018, sin embargo, no se relaciona certificación y planillas de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, documentos pactados para realizar el pago. | Deficiencias en el control que, a cargo del supervisor al momento de avalar el pago, lo que genera incertidumbre respecto del cumplimiento de la obligación contractual | 1 | Consultar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual si como punto de control se le informa al supervisión designado, la responsabilidades que atañen en cuanto al pago de la seguridad social de los contratos que vigila, en caso de no ser así, en el mismo documento solicitar se incluya esta función que le atañe a los supervisores. | Documento de solicitud | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento | 1 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva envió memorando No. 20213300008433 del 26 de febrero de 2021 a la Vicepresidencia de Gestión Contractual requiriendo se recuerden las obligaciones a los supervisores de contratos en cuanto a la verificación de pagos de seguridad social para avalar pagos. | La Oficina de Control Interno observó que a través de memorando 20213300008433 de asunto "Sugerencia sobre controles de obligaciones contractuales", se solicitó a la Vicepresidencia de Gestión Contractual "realizar unas capacitaciones y/o circulares donde se le reitere a los supervisores de los contratos suscritos con la Dirección de Adecuación de Tierras y de todas las áreas que componen la Vicepresidencia de Integración Productiva, el cumplimiento de dicha función y las responsabilidades de tipo disciplinario, entre otras implicaciones que conlleva la inobservancia de esta función". De lo anterior se hace indispensable conocer la respuesta que la Vicepresidencia de Gestión Contractual emita frente a esta solicitud, así como la existencia de controles adicionales que eviten que esta situación sea reiterativa. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 24 | Como respuesta a la observación 54, denominada “inconsistencia ejecución y balance financiero contrato de obra No 553 de 2018”, la ADR anexa el documento con radicado No 20183300044963 de fecha 15 de diciembre de 2018. Al contrastar el documento anexado y el disponible en la carpeta contractual (con igual número de radicado y fecha), se observa que el contenido de estos es diferente | Debilidades en el control de radicación de documentos en el aplicativo ORFEO y en el procedimiento para dar respuesta a las comunicaciones formuladas por los distintos entes de control | 1/2 | Mejorar la competencia de los servidores públicos de la VIP, en el manejo apropiado del aplicativo ORFEO. | Realización de cronograma de trabajo junto con Gestión Documental para la capacitación y evaluación del uso del aplicativo ORFEO, por parte de servidores de la VIP. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Cronograma de trabajo ejecutado | 1 | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% | 50% | NO | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución y adicionar una nueva acción de mejoramiento, en busca de garantizar efectividad frente al hallazgo. dicha aprobación se dio por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 24 | Como respuesta a la observación 54, denominada “inconsistencia ejecución y balance financiero contrato de obra No 553 de 2018”, la ADR anexa el documento con radicado No 20183300044963 de fecha 15 de diciembre de 2018. Al contrastar el documento anexado y el disponible en la carpeta contractual (con igual número de radicado y fecha), se observa que el contenido de estos es diferente | Debilidades en el control de radicación de documentos en el aplicativo ORFEO y en el procedimiento para dar respuesta a las comunicaciones formuladas por los distintos entes de control | 2/2 | Realizar mesa de trabajo con el área de Gestión Documental para realizar cronograma de capacitaciones y evaluación del uso del aplicativo ORFEO. | Mesa de trabajo con Gestión Documental para definición de cronograma de capacitaciones y evaluación del uso del aplicativo ORFEO, por parte de servidores de la VIP. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Mesa de trabajo realizada | 1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva allegó como soporte de la presente acción, correo electrónico del 2 de marzo de 2021, a través del cual se solicitó a funcionarios de Gestión Documental la ejecución de una mesa de trabajo, para realizar cronograma de capacitaciones y evaluación del uso del aplicativo Orfeo. Posteriormente, en marzo de 2021 se informó que se realizó mesa de trabajo entre la Dirección de Adecuación de Tierras y el grupo de Gestión Documental, en la cual se definió cronograma para realización de capacitaciones de Orfeo, producto de lo cual se allegó Acta de Reunión del 16 de marzo de 2021, cuyo objetivo era "Determinar un cronograma de capacitaciones y evaluación del uso del aplicativo ORFEO, para los servidores de la VIP – Dirección de Adecuación de Tierras", concluyendo con la realización de tres (3) capacitaciones en la vigencia 2021, así: 1. Abril de 2021 (General para toda la Entidad) 2. Junio 2021 (Especifica para la Dirección de Adecuación de Tierras) 3. Septiembre 2021 (General para toda la Entidad) | La Oficina de Control Interno observó que se gestionó ante el grupo de Gestión Documental la solicitud de realización de una mesa de trabajo para elaborar un cronograma de capacitaciones y evaluación del uso del aplicativo Orfeo, la cual se llevó a cabo el 16 de marzo de 2021, concluyendo con la realización de tres (2) actividades de capacitación sobre uso del aplicativo Orfeo (dos (2) dirigidas a todos los servidores y colaboradores de la Entidad y una (1) específica para servidores y colaboradores de la Dirección de Adecuación de Tierras). Frente a lo anterior se considera que la Vicepresidencia de Integración Productiva cumplió con la ejecución de la presente acción, quedando pendiente el desarrollo de las capacitaciones propuestas para proceder con la validación de la efectividad de las acciones propuestas. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 25 | La información presentada por la ADR con respecto a los recursos presupuestales asignados en la vigencia de 2018, al desarrollo de acciones de: transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, plan anticorrupción y atención al ciudadano y, rendición de cuentas, es inconsistente, no coherente e incompleta. | Falta de comunicación y coordinación entre las dependencias que desarrollan acciones de transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, plan anticorrupción y atención al ciudadano y, rendición de cuentas, con respecto al manejo de recursos presupuestales. | 1/2 | Actualizar el esquema de suministro de información de cada una de las temáticas de la ADR, donde quede establecido los responsables de generación, consolidación y entrega de la misma de los diferentes grupos de interés. | Identificar la información producida por las dependencias de la ADR, definir su periodicidad de reporte y la responsabilidad de publicación y entrega de la misma a la ciudadanía y entes de control. | Secretaría General | Esquema de suministro de información actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% | 100% | NO | La Secretaría General emitió la Circular 015 del 11 de febrero de 2020, de asunto "Recomendaciones para las respuestas a Organismos de Control, Ministerio Público y Miembros del Consejo Directivo". Adicionalmente, se emitió la Circular 065 del 15 de julio de 2020 "Esquema de Suministro de Información ADR", cuyo objetivo es recordar las categorías y/o temáticas de la información que se gestiona al interior de cada de una de las dependencias. Así mismo, el 10 de junio de 2021, la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de Tecnologías de la información emitieron la circular 041 de 2021 la cual tiene como asunto "Solicitud de la información para la actualización del contenido de la página web, en cumplimiento de la resolución 1519 del 2020 "por el cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 de 2014"; en esta circular se entregan directrices para el suministro de información de la Entidad. Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública y promover una cultura de transparencia, así como la necesidad tener a disposición de los ciudadanos la información mínima a la que hace referencia la citada Ley, la Oficina de Comunicaciones realiza un seguimiento a la información publicada en la página Web, a través del formato "ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN AGENCIA DE DESARROLLO RURAL". | La Oficina de Control Interno observó que, además de la emisión de una directriz institucional cuyo fin es fortalecer los controles respecto a la atención de requerimientos de entes de control, se emitió una circular cuyo objetivo es recordar las temáticas a cargo de cada dependencia para responder los requerimientos recibidos en la Entidad y evitar discrepancia en las respuestas que se den a los mismos. Por lo anterior, esta Oficina considera que se cumplió con la acción de mejoramiento propuesta. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 25 | La información presentada por la ADR con respecto a los recursos presupuestales asignados en la vigencia de 2018, al desarrollo de acciones de: transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, plan anticorrupción y atención al ciudadano y, rendición de cuentas, es inconsistente, no coherente e incompleta. | Falta de comunicación y coordinación entre las dependencias que desarrollan acciones de transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, plan anticorrupción y atención al ciudadano y, rendición de cuentas, con respecto al manejo de recursos presupuestales. | 2/2 | Actualizar la Estrategia de Participación Ciudadana involucrando a todas las dependencias de la ADR, incluyendo los rubros presupuestales y asignación de presupuesto para su ejecución. | Revisar y analizar la estrategia de participación ciudadana conjuntamente con las diversas dependencias de la ADR para su actualización. | Secretaría General | Estrategia de participación ciudadana actualizada | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera (Atención al ciudadano) allegó documento "Estrategia de Servicio al Ciudadano - Abril 2020" actualizada en su versión 3, la cual fue inicialmente puesta a consideración del cuerpo directivo de la Entidad, con el objetivo de que se emitieran observaciones al respecto, así como posteriormente fue socializada con los servidores y colaboradores de la Entidad mediante cápsula informativa del 21 de mayo de 2020. Por otra parte, se observó que el 10 de julio de 2020 se aprobó la versión 3 del procedimiento PR-DER-005 "Elaboración y Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano", el cual, en la actividad número 5 "Determinar el Presupuesto para la actividad rendición de cuenta del PAAC", del numeral 6 "Desarrollo", establece: "En mesas de trabajo con los representantes de las Vicepresidencias y las Oficinas de Comunicaciones y de Planeación, se determina el presupuesto para la actividad de rendición de cuentas, ya que los valores inherentes a otras acciones del plan anticorrupción no son cuantificables". | Se observó la actualización de la Estrategia de Servicio al Ciudadano, aprobada en abril de 2020, así como la modificación del Procedimiento PR-DER-005 "Elaboración y Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano", en el cual se establece una actividad asociada a la definición de presupuesto para la actividad de rendición de cuentas, hecho que determina la adopción de un control preventivo que se enmarca en la causa identificada para el presente hallazgo; no obstante, se requiere validar la continuidad en las acciones propuestas, así como la ejecución de las acciones contempladas procedimentalmente. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 26 | La CGR evidenció inconsistencias en las categorías de información exigidas por la Ley 1712 de 2014 tales como: ausencia de información, enlaces con destinos incorrectos, información publicada de forma incorrecta o incompleta, información no implementada, entre otras. | Ausencia de seguimiento y coordinación de las áreas que gestionan la temática de la información requerida por la Ley 1712 de 2014. | 1/2 | Actualizar el esquema de entrega de información donde se establezca para cada una de las temáticas de la ADR los responsables de generación, consolidación y suministro de la misma. | Revisar y actualizar el esquema de entrega de información, estableciendo los responsables de su generación, consolidación y suministro de la misma en cada una de las temáticas de la ADR. | Secretaría General | Esquema de suministro de información actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% | 100% | NO | La Secretaría General emitió la Circular 015 del 11 de febrero de 2020, de asunto "Recomendaciones para las respuestas a Organismos de Control, Ministerio Público y Miembros del Consejo Directivo". Adicionalmente, se emitió la Circular 065 del 15 de julio de 2020 "Esquema de Suministro de Información ADR", cuyo objetivo es recordar las categorías y/o temáticas de la información que se gestiona al interior de cada de una de las dependencias. Así mismo, el 10 de junio de 2021, la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de Tecnologías de la información emitieron la circular 041 de 2021 la cual tiene como asunto "Solicitud de la información para la actualización del contenido de la página web, en cumplimiento de la resolución 1519 del 2020 "por el cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 de 2014"; en esta circular se entregan directrices para el suministro de información de la Entidad Adicionalmente, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública y promover una cultura de transparencia, así como la necesidad tener a disposición de los ciudadanos la información mínima a la que hace referencia la citada Ley, la Oficina de Comunicaciones realiza un seguimiento a la información publicada en la página Web, a través del formato "ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN AGENCIA DE DESARROLLO RURAL". | La Oficina de Control Interno observó que, además de la emisión de una directriz institucional cuyo fin es fortalecer los controles respecto a la atención de requerimientos de entes de control, se emitieron circulares cuyo objetivo es recordar las temáticas a cargo de cada dependencia para responder los requerimientos recibidos en la Entidad y atender las publicaciones que se deben gestionar en la página Web de la Entidad, para así evitar discrepancia en las respuestas que se den a los mismos. Por lo anterior, esta Oficina considera que se cumplió con la acción de mejoramiento propuesta. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 26 | La CGR evidenció inconsistencias en las categorías de información exigidas por la Ley 1712 de 2014 tales como: ausencia de información, enlaces con destinos incorrectos, información publicada de forma incorrecta o incompleta, información no implementada, entre otras. | Ausencia de seguimiento y coordinación de las áreas que gestionan la temática de la información requerida por la Ley 1712 de 2014. | 2/2 | Verificar y actualizar la información de la página web de la ADR relacionada con Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | Verificar que los enlaces en la página WEB de la ADR estén activos y la información publicada de las 96 categorías de información definidas en el “Anexo 1. Estándares para publicación y divulgación de información" esté actualizada. | Secretaría General | Lista de chequeo | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de archivo "Verificación de la aplicación del Anexo 1. Estándares para publicación y divulgación de información", en el cual se relacionan las 96 categorías de información que deben estar dispuestas en la página Web de la ADR en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública, describiendo para cada una de las temáticas como se ha dado su cumplimiento y aportando el link que redirecciona al sitio donde se puede evidenciar su publicación. Adicionalmente, se allegó formato denominado "Esquema de Publicación Información Agencia de desarrollo Rural", con el cual se realiza seguimiento a la información publicada en la página web de la ADR. | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la acción de mejoramiento propuesta, a través de la cual se corroboró que la página Web de la ADR diera cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2019. Adicionalmente observó que a través del formato "Esquema de Publicación Información Agencia de Desarrollo Rural", se busca realizar un monitoreo a la información publicada en la página web. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina considera que se cumplió con la acción de mejoramiento propuesta. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reportó en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 1/6 | 1. Actualizar, el procedimiento de elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, haciendo énfasis en la participación ciudadana en la gestión de los riesgos de corrupción. | Establecer las acciones de ejecución conjunta con las áreas de la ADR para la construcción, evaluación y seguimiento al mapa de riesgos con participación de la ciudadanía. | Secretaría General Oficina de Planeación | Procedimiento actualizado | 1 | 01/08/2019 | 2021-01-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se actualizó el procedimiento PR-DER-005 versión 3 de fecha 7 de julio de 2020 "Elaboración y seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano", donde las acciones conjuntas con las áreas de la ADR para la construcción, evaluación y seguimiento al mapa de riesgos con participación de la ciudadanía se ve reflejada así: En la actividad No. 5, del numeral 6 "Desarrollo", se indica determinar el presupuesto para la actividad rendición de cuentas PAC.fortalecidendo la participación de la ciudadanía para la mejora del proceso". En el numeral No. 6 Desarrollo: Actividad No. 1 del procedimiento :"Realizar la planeación para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Descripción de la actividad " La Oficina de Planeación elabora cronograma y se remite en comunicación a los líderes de proceso, solicitando la designación de un responsable e informando las actividades y fechas de las reuniones para dar inicio a la construcción del PAAC". De acuerdo al cronograma de trabajo establecido para la elaboración del PAAC 2021, esta actividad se llevarán a cabo del 01 al 10 de diciembre de 2020. Actividad No. 7 del procedimiento : " Socializar y publicar el documento preliminar del PAAC" Descripción de la actividad: "Para la socialización a nivel externo del PAAC debe publicarse en la página web de la entidad. Enviar a través de correo electrónico al sectorialista del DAFP y a la Oficina de Planeación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A nivel interno, el documento del plan se envía mediante correo electrónico a los funcionarios y contratistas de la ADR, incluidos aquellos que pertenecen a las Unidades Técnicas Territoriales. En ambos casos se indica la fecha máxima para presentación de observaciones y la persona a la que deben ser dirigidas. También se utilizarán las redes sociales y otras estrategias como encuestas, etc. Se debe tramitar solicitud de comunicaciones del Proceso de Gestión de comunicaciones por medio del formato respectivo". de acuerdo al cronograma de actividades: " Presentación del borrador del plan y del mapa de riesgos a la ciudadanía para que participen en su elaboración" se realizará del 4 de enero al 14 de enero de 2021. Actividad No. 8 del procedimiento: "Consolidar el PAAC" Descripción de la actividad: " Aplicar los ajustes pertinentes al plan de acuerdo con los comentarios recibidos y elaborar comunicación de respuesta a las observaciones indicando si se acogieron o la razón por la cual no fueron tenidas en cuenta". De acuerdo al cronograma se realizará del 14 al 20 de enero de 2021 y continuar con el proceso de ajuste de la versión final del PAAC. | La Oficina de Control Interno observó que el 7 de julio de 2020 se aprobó en el Sistema Integrado de Gestión la versión 3 del procedimiento PR-DER-005 "Elaboración y Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano", en el cual se establecen los lineamientos frente a la elaboración y socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para comentarios de la ciudadanía, precisando que dicho Plan contempla la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad. Frente a lo anterior, se evidenció el cumplimiento de la acción de mejoramiento propuesta, a través de la actualización del procedimiento, respecto a la definición controles frente a la inclusión de la ciudadanía en la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Una vez evidenciado el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas por la Entidad para el presente hallazgo, y verificado que a través de ellos se impartieron y adoptaron controles tendientes a mejorar la articulación al interior de la Entidad para el reporte y suministro de información, así como la ejecución de actividades para mejorar la accesibilidad a población en condición de discapacidad, aunado a que se ha evidenciado que se ha reportado oportuna y completamente a SIRECI la información requerida en sus distintos reportes, esta Oficina considera procedente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 2/6 | Actualizar el procedimiento de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Revisar y modificar el procedimiento de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias. | Secretaría General | Procedimiento actualizado. | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Oficina de Control Interno observó en el Sistema Integrado de Gestión (ISOLUCION), que el 2 de julio de 2021 se actualizó en su versión 5 el procedimiento PR-PAC-001 "SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD", dentro de lo que se destaca la adopción del aplicativo de Gestión Documental en las trece (13) Unidades Técnicas Territoriales de la Entidad, así como la implementación de herramientas de seguimiento y control de PQRSD de la entidad como lo es el formato F-PAC-008 que permite su seguimiento, presentación de PQRSD en lengua nativa o un dialecto oficial de Colombia y controles de gestión de PQRSD. | Teniendo en cuenta que se a través del Sistema Integrado de Gestión - ISOLUCION se observó que el 2 de julio de 2021 se aprobó la actualización del procedimiento de Seguimiento de PQRSD (PR-PAC-001), la Oficina de Control Interno considera que se dio cumplimiento a la acción propuesta, por lo cual se considera que se cumplió con la acción de mejoramiento propuesta. Una vez evidenciado el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas por la Entidad para el presente hallazgo, y verificado que a través de ellos se impartieron y adoptaron controles tendientes a mejorar la articulación al interior de la Entidad para el reporte y suministro de información, así como la ejecución de actividades para mejorar la accesibilidad a población en condición de discapacidad, aunado a que se ha evidenciado que se ha reportado oportuna y completamente a SIRECI la información requerida en sus distintos reportes, esta Oficina considera procedente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 3/6 | Actualizar el esquema de entrega de información donde se establezca para cada una de las temáticas de la ADR los responsables de su generación, consolidación y entrega de la misma. | Identificar la información producida por las dependencias de la ADR, definir su periodicidad de reporte y la responsabilidad de publicación y entrega a la ciudadanía y entes de control. | Secretaría General | Esquema de suministro de información actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General emitió la Circular 015 del 11 de febrero de 2020, de asunto "Recomendaciones para las respuestas a Organismos de Control, Ministerio Público y Miembros del Consejo Directivo". Adicionalmente, se emitió la Circular 065 del 15 de julio de 2020 "Esquema de Suministro de Información ADR", cuyo objetivo es recordar las categorías y/o temáticas de la información que se gestiona al interior de cada de una de las dependencias. Adicionalmente, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública y promover una cultura de transparencia, así como la necesidad tener a disposición de los ciudadanos la información mínima a la que hace referencia la citada Ley, la Oficina de Comunicaciones realiza un seguimiento a la información publicada en la página Web, a través del formato "ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN AGENCIA DE DESARROLLO RURAL". Al respecto, el 10 de junio de 2021, la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de Tecnologías de la información emitieron la circular 041 de 2021 la cual tiene como asunto "Solicitud de la información para la actualización del contenido de la página web, en cumplimiento de la resolución 1519 del 2020 "por el cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 de 2014"; en esta circular se entregan directrices para el suministro de información de la Entidad. | La Oficina de Control Interno observó que, además de la emisión de una directriz institucional cuyo fin es fortalecer los controles respecto a la atención de requerimientos de entes de control, se emitió una circular cuyo objetivo es recordar las temáticas a cargo de cada dependencia para responder los requerimientos recibidos en la Entidad y evitar discrepancia en las respuestas que se den a los mismos, así como una Circular adicional emitida en la vigencia 2021, que busca articular al interior de la Entidad la información que cada área debe reportar y publicar en la página Web de la ADR. Una vez evidenciado el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas por la Entidad para el presente hallazgo, y verificado que a través de ellos se impartieron y adoptaron controles tendientes a mejorar la articulación al interior de la Entidad para el reporte y suministro de información, así como la ejecución de actividades para mejorar la accesibilidad a población en condición de discapacidad, aunado a que se ha evidenciado que se ha reportado oportuna y completamente a SIRECI la información requerida en sus distintos reportes, esta Oficina considera procedente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 4/6 | Formular y gestionar la aprobación de un proyecto de inversión que permita la adecuación de las sedes de la ADR para facilitar el acceso a ciudadanos con discapacidad. | Diseñar un proyecto de inversión destinado a la adecuación de las sedes de la ADR para facilitar el acceso a ciudadanos con discapacidad. | Secretaría General | Proyecto de inversión cargado en el SUIFP | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera suministró como avance para la presente acción, lo siguiente: - Se suscribió el contrato de obra No, 651 de 2019, cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo integral y adecuaciones a los bienes inmuebles donde funciona la sede central y las unidades Técnicas Territoriales de la ADR". - Se suscribió el contrato de interventoría 680 de 2019, cuyo objeto es "Contratar la interventoría administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental al contrato de mantenimiento preventivo integral de adecuaciones a los bienes inmuebles donde funciona la sede central y las unidades técnicas territoriales de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)". - Se suscribió el contrato de arrendamiento 695 de 2019, cuyo objeto es "Contratar el arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la unidad técnica territorial de la Agencia de Desarrollo Rural - Sede Boyacá, Casanare y Arauca, ubicada en la ciudad de Tunja", en el cual se observó que en los estudios previos se establecía la necesidad de contar con un bien que cumpliera con requisitos de accesibilidad (para lo cual se cuenta con Registro fotográfico de la UTT Tunja con adecuaciones de acceso). - Se suscribió Contrato 500 de 2020, cuyo objeto era "Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Técnica Territorial de la Agencia de Desarrollo Rural sede Córdoba, ubicada en la ciudad de Montería", de lo cual se observó que en su anexo técnico se establece la necesidad de contar con acceso y zonas para personal discapacitado. - Se elaboro plan de mantenimiento para la vigencia 2020, el cual contempla la adecuación para el acceso a los ciudadanos con discapacidad. (Plan de mantenimiento integral, adecuación y dotación de los bienes inmuebles donde funciona la sede central y las unidades técnicas territoriales de la Agencia de desarrollo Rural ADR 2020). - Formato F-DER-009 Guía operativa del proyecto de inversión ADQUISICIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL. Así mismo para la vigencia 2021 se diseñó un proyecto de inversión destinado a la Adecuación y al Mantenimiento de las sedes administrativas a nivel nacional de la ADR para facilitar el acceso a ciudadanos que presentan alguna discapacidad física. | La Oficina de Control Interno tuvo evidenció la guía operativa del proyecto de inversión "ADQUISICIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL", para las vigencias 2020 y 2021. Así mismo observó la ejecución de actividades que contribuyen a mejorar la accesibilidad a personas en condición de discapacidad. Una vez evidenciado el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas por la Entidad para el presente hallazgo, y verificado que a través de ellos se impartieron y adoptaron controles tendientes a mejorar la articulación al interior de la Entidad para el reporte y suministro de información, así como la ejecución de actividades para mejorar la accesibilidad a población en condición de discapacidad, aunado a que se ha evidenciado que se ha reportado oportuna y completamente a SIRECI la información requerida en sus distintos reportes, esta Oficina considera procedente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 5/6 | Elaborar el Plan de Mantenimiento de las sedes de la ADR para el año 2019 - 2020. | Efectuar un diagnóstico físico del estado de las sedes de la ADR y elaborar el correspondiente Plan de Mantenimiento. | Secretaría General | Plan de Mantenimiento de las sedes . | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General elaboró el Plan de mantenimiento integral, adecuación y dotación de los bienes inmuebles donde funciona la sede central y las unidades técnicas territoriales de la Agencia de desarrollo Rural ADR 2020. Para la Vigencia 2021 se elaboró el Plan de Mantenimiento 2021, en el cual se efectuó un diagnóstico físico del estado de las sedes de la ADR por medio del Formato de Priorización designado. | La Oficina de Control Interno observó la elaboración del documento "PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) 2020", y "PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) 2021", en los cuales se observa la inclusión de actividades tendientes a mejorar el acceso y la atención a personas en condición de discapacidad. Una vez evidenciado el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas por la Entidad para el presente hallazgo, y verificado que a través de ellos se impartieron y adoptaron controles tendientes a mejorar la articulación al interior de la Entidad para el reporte y suministro de información, así como la ejecución de actividades para mejorar la accesibilidad a población en condición de discapacidad, aunado a que se ha evidenciado que se ha reportado oportuna y completamente a SIRECI la información requerida en sus distintos reportes, esta Oficina considera procedente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reportó en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 6/6 | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento de las sedes de la ADR. | Revisar y realizar seguimiento a las ejecución de las actividades del Plan de Mantenimiento de las sedes de la ADR. | Secretaría General | Informe de Seguimiento. | 2 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 2 | 100% |  |  | El 8 de octubre de 2020 se informó que, en el marco del cumplimiento al plan de mantenimiento 2020, se realizaron las siguientes actividades: •Se adjudicó el contrato de obra No. 7112020 con fecha 07 de octubre de 2020 que se encuentra cargado en el SECOP II. Cuyo objeto es "mantenimiento preventivo integral y adecuaciones a los bienes inmuebles donde funciona la Sede Central y las Unidades Técnicas territoriales de la Agencia de desarrollo ADR". •Se adjudicó el contrato No. 6862020 suministro de elementos necesarios para mantener las condiciones físicas de las sedes y los Distritos de la ADR. •Se realizó aceptación de oferta No. 6812020 cuyo objeto es realizar el suministro, transporte e instalación de mobiliario que requiere la ADR para las Unidades Técnicas territoriales y la Sede Central. Adicionalmente, el 14 de enero de 2021 la Secretaría General allegó los informes realizados por Obra para cada uno de los cortes (corte 1, corte 2 y corte 3) en donde se evidencia las actas parciales y las memorias de cantidades de la ejecución de las actividades planteadas; en el capítulo denominado: SEÑALIZACIÓN se incluye la instalación de lenguaje Braille en las UTTs, y de acuerdo a las intervenciones de Obra civil en cada UTT se incluyen las actividades que se realizaron en cada una. En cada uno de los informes se evidencia las actividades desarrolladas tanto en el informe mensual, como en los informes semanales, según las necesidades manifestadas en cada UTT. Adicional se anexa el documento denominado: INFORME ACCESIBILIDAD 2020 en donde se describe el proceso del contrato de Obra y las actividades ejecutadas. | Una vez analizados los soportes allegados se observó que en el marco del contrato de obra 7112020 de 2020, se presentaron tres (3) informes de actividades por parte del contratista a través de la radicación de los documentos para pago, los cuales cuentan con el respectivo recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato Informe N° 1 del 30 de octubre al 24 de noviembre de 2020 Informe N° 2 del 25 de noviembre al 15 de diciembre de 2020 informe N° 3 del 16 de diciembre al 27 de diciembre de 2020 Adicionalmente se allegó informe de accesibilidad 2020, el cual describe las actividades que se han ejecutado sobre el tema de accesibilidad y en el marco del plan de mantenimiento 2020 contratado. La Oficina de Control Interno considera que con el recibido a satisfacción de los documentos para pago presentados por el contratista, se acredita el cumplimiento de la información que contiene los informes de avance presentados, esto aunado al informe elaborado por la Entidad respecto a las actividades que en materia de accesibilidad se han adelantado. Una vez evidenciado el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas por la Entidad para el presente hallazgo, y verificado que a través de ellos se impartieron y adoptaron controles tendientes a mejorar la articulación al interior de la Entidad para el reporte y suministro de información, así como la ejecución de actividades para mejorar la accesibilidad a población en condición de discapacidad, aunado a que se ha evidenciado que se ha reportado oportuna y completamente a SIRECI la información requerida en sus distintos reportes, esta Oficina considera procedente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 29 | Reconocimiento de Mayores Cantidades de Obra -Transporte M3 -Km, y Doble Pago de Actividades Ataguía, Cercas y Ramales S2TT1 y S2TT2 | La posible causa se encuentra en las mediciones tomadas para la liquidación de las cantidades de obra pagadas, así como en la información correspondiente a la liquidación del contrato No. 695 de 2009. | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% | 50% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, dada la contingencia presentada por el COVID-19, se dificultó la ejecución de la actividad aquí propuesta en los tiempos señalados, no obstante, se suministraron los soportes que evidencian la verificación de los cumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores, apoyos a la supervisión y / o interventores de los contratos. En materia de efectividad sería pertinente indicar que medidas existen al interior de la ADR en lo relacionado con rendimientos financieros, así como controles relacionados con la entrega de recursos previa valoración de cumplimiento de lo pactado contractualmente. | Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución por causa del COVID-19. Lo anterior con el fin de buscar garantizar cumplimiento de esta acción. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, el área responsable suministró soportes de las gestiones que se han realizado a fin de garantizar el cumplimiento contractual de los contratos. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y determinación de porcentaje de avances, es preciso que se describan los convenios y/o contratos que serán objeto de seguimiento a través de visitas en campo, así como la descripción de las actividades que se desarrollan en campo para verificar que las mismas estén enfocadas en dar cumplimiento en lo establecido en la acción. En otro caso, teniendo en cuenta que para el presente hallazgo se propusieron dos (2) acciones, la alternativa es validar las visitas para los contratos y/o convenios para los cuales se realizó designación de apoyo a la supervisión- | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 29 | Reconocimiento de Mayores Cantidades de Obra -Transporte M3 -Km, y Doble Pago de Actividades Ataguía, Cercas y Ramales S2TT1 y S2TT2 | La posible causa se encuentra en las mediciones tomadas para la liquidación de las cantidades de obra pagadas, así como en la información correspondiente a la liquidación del contrato No. 695 de 2009. | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% |  |  | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 30 | Modificación en la forma de pago del Contrato de Obra Civil No. 695 de 2009, conllevando a que la construcción de obra que era el objeto principal fuera ostensiblemente menor, con el agravante que a la terminación de dicho Contrato la mayor parte de los materiales suministrados quedaran abandonados a la intemperie en diferentes frentes de trabajo, expuestos al deterioro progresivo. | Desnaturalización de un contrato de obra en un contrato remunerado por suministro a través de una modificación | 1 | Dar cumplimiento al Manual de Contratación y Supervisión de la ADR en lo relacionado a los Comités de Estructuración y Evaluación | Conformar el número de Comités Estructuradores y/ Evaluación que se requieran, para los procesos contractuales que adelante la Agencia | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe del número de procesos contractuales que requieran la conformación del Comité Estructurador y de Evaluación frente al número de Comité creados, con sus respectivos soportes, expedido por la Vicepresidencia de Gestión Contractual como ordenador del gasto de inversión | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución y en busca de garantizar efectividad frente al hallazgo. dicha aprobación se dio por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 31 | El objeto del Contrato de Obra Pública 939 de 2014 cual era ejecutar la terminación de las obras del Distrito de Riego a mediana escala Tesalia -Paicol, no se cumplió a cabalidad, toda vez que no se terminaron las obras civiles faltantes y/o complementarias en los municipios de Páez, en el Departamento del Cauca; Nátaga, Tesalia y Paicol en el departamento del Huila | La causa del hallazgo se basa en la desnaturalización de un contrato de obra en un contrato remunerado por suministro a través de una modificación | 1 | Dar cumplimiento al Manual de Contratación y Supervisión de la ADR en lo relacionado a los Comités de Estructuración y Evaluación | Conformar el número de Comités Estructuradores y/ Evaluación que se requieran, para los procesos contractuales que adelante la Agencia | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe del número de procesos contractuales que requieran la conformación del Comité Estructurador y de Evaluación frente al número de Comité creados, con sus respectivos soportes, expedido por la Vicepresidencia de Gestión Contractual como ordenador del gasto de inversión | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución y en busca de garantizar efectividad frente al hallazgo. dicha aprobación se dio por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 32 | Lo pagado en desarrollo del CTO 0939-14, por ÍTEMS NUEVOS DE GESTIÓN AMBIENTAL que ascienden a $593.761.264,70, se constituye en un presunto detrimento por ese valor, dado que esos permisos habían sido tramitados y otorgados para el Distrito de Riego Tesalia -Paicol en ejecución del CTO 0695-09, la CAR había prorrogado la vigencia de estos hasta por el término de duración del proyecto. | La causa del hallazgo se encuentra en no tener los permisos ambientales expedidos a nombre de la entidad contratante | 1 | Debilidad en la estructuración de los procesos contractuales | Implementación de requisitos y lineamientos técnicos concretos en materia ambiental, en los Estudios Previos elaborados por la Dirección de Adecuación de Tierras, para la Contratación de las AOM de los proyectos Río Ranchería y Triangulo del Tolima, tanto en el anexo técnico como en los requisitos de experiencia habilitante de los proponentes. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de envió de Estudios Previos Licitación AOM proyectos Río Ranchería y Triangulo del Tolima | 1 | 2019-07-11 | 2021-03-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva, mediante dos memorandos (20213300007413 del 19 de febrero y 20213300008973 del 3 de marzo de 2021) remitió a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, los documentos previos para el proceso de licitación pública que permita contratar la Administración, Operación y Mantenimiento de los Proyectos Ranchería y Triángulo del Tolima | La Oficina de Control Interno observó que desde la Vicepresidencia de Integración Productiva se radicó en dos ocasiones ante la Vicepresidencia de Gestión Contractual los documentos previos el trámite del proceso de licitación pública para la contratación del AOM de los Proyectos de Adecuación de Tierras Ranchería y Triángulo Tolima. Al respecto se hace necesario que describa como estos procesos de contratación que se adelantan, conllevan a atacar la causa relacionada con que los permisos ambientales no estén a nombre de la Entidad contratante (ADR). Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución y en busca de garantizar efectividad frente al hallazgo. dicha aprobación se dio por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 33 | Terminada la ejecución del CTO 0939-14 por $114.353 millones y un plazo final de 3 años y 9 meses, obras del DAT Tesalia Paicol no se terminaron, incumpliendo el objeto contratado, puesto que faltó la instalación de 5.883 ml de tubería en la conducción principal, terminación de cámara de presurización, ejecución del paso elevado sobre el rio Negro de Narváez, entre otros. | La causa del hallazgo esta en las deficiencias de planeación de la construcción del Distrito de Riego de Tesalia - Paicol | 1/2 | Implementación del CONPES No. 3926 del 23 de mayo de 2018 | Remitir al MADR documento con el proyecto de hoja ruta a plantear para planificar y materializar la culminación de los proyectos estratégicos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento remitido al MADR con la hoja de ruta establecida en el CONPES 3926 de 2018 | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 50% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva - Adecuación de Tierras informó que "La ADR, en la vigencia 2019, realizó las hojas de ruta de los TRES (3) proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras, las cuales fueron presentadas al MADR, UPRA y DNP, entidades participantes del proceso y quienes presentaron observaciones a las mismas. De esta manera, el 30 de abril de 2020, se presentaron, nuevamente, al MADR para su aprobación (radicado MADR 20203130093442 - Radicado ADR 20203300025042 del 27-04-200), entidad que remitió observaciones, por lo cual se ajustaron. Se continúa con el seguimiento para la aprobación final de las mismas". | Teniendo en cuenta lo expresado por los responsables de la acción, frente a que actualmente se encuentra en proceso la realización de ajustes ante las observaciones realizadas por las entidades que aprueban las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras y seguimiento a la aprobación final de esto documentos, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, hasta que se cuente con la versión final y aprobada de las hojas de ruta por las instancias competentes, que le permita a la Entidad establecer una línea para la terminación de estos proyectos. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 33 | Terminada la ejecución del CTO 0939-14 por $114.353 millones y un plazo final de 3 años y 9 meses, obras del DAT Tesalia Paicol no se terminaron, incumpliendo el objeto contratado, puesto que faltó la instalación de 5.883 ml de tubería en la conducción principal, terminación de cámara de presurización, ejecución del paso elevado sobre el rio Negro de Narváez, entre otros. | La causa del hallazgo esta en las deficiencias de planeación de la construcción del Distrito de Riego de Tesalia - Paicol | 2/2 | Obtener la aprobación de la hoja de ruta | Realizar las acciones que sean competencia de la ADR para la obtención de la aprobación de la hoja de ruta. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Hoja de ruta aprobada | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | En virtud de lo reportado para la acción inmediatamente anterior, se encuentra pendiente el proceso de revisión y aprobación de las hojas de ruta de los tres (3) proyectos estratégicos por parte del MADR. En marzo de 2021 se informó que El MADR no había dado respuesta a la versión final de la hoja de ruta enviada por la ADR, a través del oficio No. 20203300097772 del 21/12/2020. En abril de 2021, el MADR realiza nuevos comentarios a las versiones 4.0 de hojas de ruta de Ranchería y Tesalia enviadas en diciembre de 2020, como se evidencia en correos electrónicos remitidos por Rosa Cristina Salazar y Wilber Vallejo de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respecto al Proyecto Triángulo del Tolima, el MADR no se ha pronunciado sobre la entrega de la hoja de ruta versión 4.0 enviada en abril de 2021 por la ADR a través de oficio 20213300015002. Se ha insistido al MADR sobre la necesidad de tener aprobada una versión oficial de las hojas de ruta para que dicho Ministerio las remita al DNP. Lo anterior, teniendo en cuenta que las hojas de ruta son dinámicas y pueden ser objeto de actualización periódica, dado que actualmente se encuentran en implementación. Por los anteriores motivos que se salen del resorte de los responsables de la acción, se solicitó ampliación de tiempo, teniendo en cuenta que su efectividad depende del MADR, ya que la ADR ha dado cumplimiento a lo competente. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | Teniendo en cuenta lo expresado por los responsables de la acción, frente a que actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del MADR la última versión de las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, hasta que se cuente con la versión final y aprobada de las hojas de ruta por las instancias competentes, que le permita a la Entidad establecer una línea para la terminación de estos proyectos. La presente acción se encuentra dentro de los términos en virtud de la solicitud de ampliación de fecha de ejecución aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución, por las razones expuestas por los responsables de la ejecución de la acción, en cuanto a que se depende de un tercero la ejecución total de la acción, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la misma. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 34 | En visita de inspección física a la explanación de la conducción principal entre K 5+950 y K 8+950, se evidenció ejecución de obras de drenaje como alcantarillas, cunetas, canales y revestimientos en piedra, en razón al cierre ambiental; sin embargo, en este tramo solo se ha ejecutado explanación hasta el nivel de la rasante, faltando instalación de tubería CCP de 54”. | La causa del hallazgo esta en la necesidad de cerrar los permisos ambientales sin la terminación del Distrito de Riego de Tesalia - Paicol. | 1/2 | La acción de mejora se centra en requerir al consultor que ajuste los estudios y diseños del proyecto Tesalia Paicol, para que incluya especificaciones que permitan preservar las estructuras de drenaje construidas cuando se reanude la terminación del distrito de riego y se instalen las tuberías faltantes. | Remitir al equipo estructurador de los estudios y diseños para la terminación del Distrito de Tesalia - Paicol el requerimiento de la acción de mejora | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 50% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó lo siguiente: Se realizará actualización de los estudios y diseños del Proyecto Tesalia - Paicol en el marco del Contrato 225 de 2016, suscrito con FINDETER. De lo anterior se allega Copia de otrosí N° 4 del Contrato 225 de 2016 (adición e inclusión de proyectos, incluyendo Tesalia - Paicol). Por otra parte, se suministró Anexo "Especificaciones Técnicas del Proyecto Tesalia", presentado por la Vicepresidencia de Integración Productiva a FINDETER para el proceso precontractual para la actualización de estudios y diseños del proyecto. Se informó que anteriormente, no se había contado con los recursos para la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Tesalia. Hasta el mes de diciembre de 2019, mediante adición realizada al Contrato 225 de 2016, se destinaron recursos para ello, por lo cual este año se elaboró el anexo de especificaciones técnicas, en el cual se incluye el requerimiento en relación a preservar las estructuras de drenaje construidas cuando se reanude la terminación del distrito de riego y se instalen las tuberías faltantes y lo relacionado a las juntas del canal C1. La actividad se centra lo siguiente; la convocatoria PAF-ADR-C-012-2020 que tiene por objeto contratar la “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA TESALIA – PAICOL, MUNICIPIOS DE TESALIA Y PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA”, fue adjudicado al CONSORCIO DISEÑOS TP. Dentro del ajuste los estudios y diseños del proyecto Tesalia Paicol, se efectuará la actualización de las especificaciones Técnicas que permitan preservar las estructuras existentes construidas, de acuerda a la normatividad en construcción (NSR -10) y a su vez serán tenidas en cuenta en el proceso constructivo cuando se reanude la terminación del distrito de riego. | La Oficina de Control Interno, obtuvo evidencia del Otro Sí N° 4 del Contrato 225 de 2016 suscrito con FINDETER. Adicionalmente, se allegó documento denominado "ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS - ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS TESALIA – PAICOL, MUNICIPIOS DE TESALIA Y PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA", de septiembre de 2020, el cual, en el numeral 4 "ALCANCE DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR", establece lo siguiente: "El alcance de los trabajos está enfocado en adelantar los estudios y diseños requeridos para el análisis de la situación actual de ingeniería de la obras construidas, que permita establecer los requerimientos de las obras faltantes que serán objeto de diseño, con el fin de garantizar la puesta en operación del proyecto y un adecuado funcionamiento y vida útil de las obras civiles y los equipos que conforman el proyecto Tesalia Paicol". De lo anterior, según lo informado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, dentro la contratación de los actualización de estudios y diseños del proyecto de adecuación de Tierras Tesalia-Paicol, será requisito la actualización del documento de especificaciones técnicas que permita la preservación de las estructuras existente. Es preciso resaltar que esta acción será efectiva una vez se cuente con los estudios y diseños del proyecto Tesalia - Paicol en donde se evidencien las alternativas que existen para culminar el mencionado proyecto sin generar afectación en la estructura ya construida como lo indica la CGR en su informe de auditoría. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 34 | En visita de inspección física a la explanación de la conducción principal entre K 5+950 y K 8+950, se evidenció ejecución de obras de drenaje como alcantarillas, cunetas, canales y revestimientos en piedra, en razón al cierre ambiental; sin embargo, en este tramo solo se ha ejecutado explanación hasta el nivel de la rasante, faltando instalación de tubería CCP de 54”. | La causa del hallazgo esta en la necesidad de cerrar los permisos ambientales sin la terminación del Distrito de Riego de Tesalia - Paicol. | 2/2 | Los estudios y diseños actualizados del Proyecto Tesalia - Paicol incluyan especificaciones que permitan preservar las estructuras de drenaje construidas. | Informe técnico del supervisor del contrato que, con soportes, determine que se incluyeron las especificaciones que permitan preservar las estructuras de drenaje construidas. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe técnico | 1 | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de adicionar una nueva acción de mejoramiento (la presente), en busca de garantizar efectividad frente al hallazgo. dicha aprobación se dio por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 35 | En visita al canal C1 entre el K4+250,55 al K5+933,85, se evidenció entre el K4+250,55 y el K4+340 no tenía selladas las juntas de dilatación de placas del canal; asentamiento de 2 placas laterales del canal de 1.70 m de longitud en la llegada a la cámara del K4+401,50, en subramal S5TT1 se evidenciaron 2 cajillas con válvulas de purga inundadas, el sistema T2 tenía una cajilla inundada. | La causa del hallazgo obedece a deficientes procesos constructivos y falta de drenaje en las cajillas | 1/2 | Se requerirá al interventor y al contratista de obra sobre las deficiencias encontradas en las juntas del canal C1. Respecto de las cajillas de las válvulas se implementarán acciones de mantenimiento. | Requerimiento al interventor para que conceptúe sobre las falencias en el sello de las juntas. Implementar acciones de mantenimiento en la infraestructura construida del Distrito de Tesalia - Paicol | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-07-11 | 2021-07-31 | 0 | 0% | 50% | NO | Los responsables de la acción de mejoramiento no presentaron avance, por lo cual se concluye que las actuaciones evidenciadas en el seguimiento anterior, es lo único existente a la fecha. Dichas actividades son: La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que el proyecto se encuentra en etapa de transición, está en administración por la ADR. En la presente vigencia, a través del Contrato de Obra No.559 de 2019, se inició la ejecución de obras de mantenimiento de la infraestructura construida: obras de control de erosión aguas arriba de la bocatoma y demás obras complementarias., por un valor estimado e $4.243 millones. Se allegó copia del contrato N° 559 de 2019. | No se obtuvo evidencia de gestiones ejecutadas y/o adelantadas que se encaminaran a buscar subsanar lo evidenciado por el Ente de Control Fiscal, por lo tanto la Oficina de Control Interno considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencie la ejecución de acciones correctivas y preventivas (propuestas y adicionales ) que lleven a corregir y/o subsanar la causa del hallazgo. Sea preciso recordar, que el plan de mejoramiento para el presente hallazgo consiste en dos (2) acciones (Requerimiento al interventor para que conceptúe sobre las falencias en el sello de las juntas e Implementar acciones de mantenimiento en la infraestructura construida del Distrito de Tesalia - Paicol - Cajillas de válvulas). Teniendo en cuenta el reporte realizado en el seguimiento anterior (realizado con corte a 31-dic-2019), se podría buscar sustentar el cumplimiento del mantenimiento a la infraestructura construida contratada a través del contrato de Obra 559 de 2019. Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución y adicionar una nueva acción de mejoramiento, en busca de garantizar efectividad frente al hallazgo. dicha aprobación se dio por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 35 | En visita al canal C1 entre el K4+250,55 al K5+933,85, se evidenció entre el K4+250,55 y el K4+340 no tenía selladas las juntas de dilatación de placas del canal; asentamiento de 2 placas laterales del canal de 1.70 m de longitud en la llegada a la cámara del K4+401,50, en subramal S5TT1 se evidenciaron 2 cajillas con válvulas de purga inundadas, el sistema T2 tenía una cajilla inundada. | La causa del hallazgo obedece a deficientes procesos constructivos y falta de drenaje en las cajillas | 2/2 | Visita técnica al Proyecto Tesalia - Paicol. | Hacer visita técnica que permita realizar inventario del proyecto con la finalidad de hacer el requerimiento al contratista e interventor. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe técnico de visita | 1 | 2020-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que la UTT Huila - Caquetá realizó visita al Proyecto Tesalia - Paicol y el inventario de tubería y accesorios, en noviembre de 2020. La Oficina de Control Interno realizó un análisis del informe, en el cual se hace un detalle del inventario de tubería y accesorios existente en el predio Patio-Diamante y en obra del Proyecto de Adecuación de Tierras Tesalia - Paicol. | La Oficina de Control Interno observó que por parte de la Unidad Técnica Territorial N° 11 - Huila, Caquetá, se elaboró el informe denominado "Inventario de tubería y accesorios del DAT en construcción Tesalia-Paicol Huila", el cual relaciona la cantidad y el estado de la tubería y accesorios disponibles en el predio Patio Diamante y en obra del Proyecto de Adecuación de Tierras Tesalia - Paicol. Al respecto se considera que se cumplió con la acción de mejoramiento propuesta y se debe continuar con el seguimiento sobre las medidas que la Entidad adopte a partir del informe elaborado, así como a la acción de mejoramiento adicional propuesta para el presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 39 | Controles insuficientes a la calidad de los equipos, insumos y servicios adquiridos para la ejecución de los PIDAR | Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios celebrados para la ejecución de los PIDAR | 1/3 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR, lo cual implicará reglamentar de manera específica los procedimientos de acompañamiento en la entrega y puesta en marcha de los equipos, instrumentos y servicios adquiridos para la ejecución del proyecto | Solicitar a la Vicepresidencia de Proyectos la consolidación de un documento anexo al procedimiento de implementación, que establezca los requisitos mínimos de entrega y uso de los bienes y activos entregados a los beneficiarios | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento técnico Anexo al Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 66.67% | NO | En el marco de la ejecución de los proyectos que contemplan la entrega de banco de maquinaria, UNODC adopto los siguientes formatos para la entrega de banco de maquinaria: 2. CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS DE UN BANCO DE MAQUINARIA; 3.2 Formato Condiciones de Seguridad TRACTOR; 3.3 Formato visto bueno hangares; 5.1 PREFORMA COSTOS DE OPERACION DE BANCO DE MAQUINARIA; 5.2 SIMULADOR PRESUPUESTO BANCOS DE MAQUINARIA; 5.3 PREFORMA CONTRAPARTIDA CAPITAL SEMILLA ASOCIACION; 6.1 PREFORMA OPERADOR DE BANCO DE MAQUINARIA Y 8.1 FORMATO DE PLAN DE ROTACION DEL ACTIVO PIDARES MAQUINARIA. Por su parte, FAO adopto los siguientes formatos para la entrega de banco de maquinaria: 1. Carta presentación Documentos; 2 PREFORMA CERTIFICACION CAPACITACIONES BANCOS DE MAQUINARIA; 3.2 Formato Condiciones de Seguridad TRACTOR; 3.3 Formato visto bueno hangares; 5.1 PREFORMA COSTOS DE OPERACION DE BANCO DE MAQUINARIA; 5.2 SIMULADOR PRESUPUESTO BANCOS DE MAQUINARIA ; 5.3 PREFORMA CONTRAPARTIDA CAPITAL SEMILLA ASOCIACION; 6.1 PREFORMA OPERADOR DE BANCO DE MAQUINARIA; 8.1 FORMATO DE PLAN DE ROTACION DEL ACTIVO PIDARES MAQUINARIA; ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS y Requisitos Habilitantes. Adicionalmente, en el 2019 se realizó ajuste a los procedimientos PR-IMP-001 y PR-IMP-002, en ellos se realizaron las siguientes precisiones respecto a la entrega de bienes, insumos y/o servicios: 1. En el numero 5.5. ENTREGA DE BIENES, INSUMOS Y/O SERVICIOS del procedimiento PR-IMP-001 -EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, se detallan las acciones de se deben tener presentes y se deben verificar al momento de la entrega de bienes, insumos y/o servicios. Estas acciones deben ser realizadas y verificadas por el UTT. 2. En el numero 5.4.2. GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES, INSUMOS Y/O SERVICIOS del procedimiento PR-IMP-002 -EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA, se detallan las acciones de se deben tener presenten y se deben verificar al momento de la entrega de bienes, insumos y/o servicios y en el numeral 5.4.2.8. DEL PROCESO DE ENTREGA DE BIENES, INSUMOS Y/O SERVICIOS, se establecen los lineamiento para al momento que se realiza la entrega de bienes, insumos y/o servicios. Es importante precisar que estas acciones deben ser realizadas y verificadas por el supervisor del PIDAR. Con el propósito de garantizar que se realicen las entregas de los bienes, insumos y/o servicios de los proyectos que se ejecutan en el marco de los Convenios de Cooperación se solicita a los Cooperantes que se remita mensualmente informe de las entregas. | En primera instancia es preciso decir que los formatos entregados como evidencia corresponde a documentos elaborados en el marco de los convenios con la UNODC y FAO. Teniendo en cuenta que la Entidad adoptó el procedimiento "EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA" (PR-IMP-002), se deberían contar con formatos exclusivamente de la ADR, adoptados en el Sistema Integrado de Gestión, no solamente enfocado a la maquinaria. Dentro de los avances se informó que "(...) se solicita a los Cooperantes que se remita mensualmente informe de las entregas", no obstante, se allegó lo siguiente: UNODC: se allegó acta N° 35 del 7 de abril de 2020, del convenio 197 de 2016 y ACTA NO 14 del Comité Técnico Local del proyecto N° 1142. FAO: correos electrónicos en los que se remiten cronogramas y/o programación de entregas a realizar desde el mes de febrero a noviembre de 2020. Analizado lo anterior se observó que no se allegaron los informes mensuales de entrega como se indicó en el reporte de avance. Es importante informar que La Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de adicionar acciones de mejoramiento al presente hallazgo a fin de buscar garantizar efectividad a través de estas. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del Comité de Coordinación de Control Interno llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 39 | Controles insuficientes a la calidad de los equipos, insumos y servicios adquiridos para la ejecución de los PIDAR | Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios celebrados para la ejecución de los PIDAR | 2/3 | Realizar ajustes al formato de acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes, insumos y servicios | Ajustar el formato de acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes, insumos y servicios | Vicepresidencia de Integración Productiva | Formato ajustado | 1 | 2020-12-01 | 2021-06-30 | 1 | 100% |  |  | Se adelantaron 2 mesas de trabajo en el mes de mayo los días 19 y 20 de mayo para realizar revisión del procedimiento PR-IMP-001 y revisión del Borrador Formato acta de entrega F-IMP-008 Versión 4, producto de lo cual la misma fue adoptada en el Sistema Integrado de Gestión el 25 de junio de 2021. | La Oficina de Control Interno evidenció el Sistema Integrado de Gestión (Isolucion) que el 25 de junio de 2021 se aprobó la versión 4 del Formato F-IMP-008, lo cual da cumplimiento a la acción propuesta. No obstante lo anterior, sería pertinente indicar los cambios efectuados al formato y como estos buscan mitigar la causa del hallazgo, más aún cuando la causa identificada es "Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios celebrados para la ejecución de los PIDAR" | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 39 | Controles insuficientes a la calidad de los equipos, insumos y servicios adquiridos para la ejecución de los PIDAR | Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios celebrados para la ejecución de los PIDAR | 3/3 | Capacitar a las UTT con respecto al ajuste del formato de acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes, insumos y servicios | Realizar capacitación a las UTT | Vicepresidencia de Integración Productiva | Video de la capacitación | 13 | 2020-12-01 | 2021-09-30 | 0 | 0% |  |  | Para el presente seguimiento no se presentaron avances por parte de los responsables de ejecutar la acción. La acción se encuentra dentro de los términos por lo cual seguirá siendo objeto de seguimiento. | Para el presente seguimiento no se presentaron avances por parte de los responsables de ejecutar la acción. La acción se encuentra dentro de los términos por lo cual seguirá siendo objeto de seguimiento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 40 | Demoras en la entrega de los equipos adquiridos para la ejecución de los PIDAR | Falta de control y seguimiento de la ADR al no ejercer vigilancia de los recursos y obligaciones transferidos a la FAO ocasionando que los usuarios del proyecto puedan recibir maquinaria u otros elementos que no sean de calidad y por debajo del valor pagado al no conocer las facturas de compra las cuales no han sido suministradas por la FAO a la ADR. | 1/3 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR. | Reglamentar de manera específica los procedimientos de acompañamiento en la entrega y puesta en marcha de los equipos, instrumentos y servicios adquiridos para la ejecución del proyecto | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 66.67% | NO | El 23 de diciembre de 2019, se aprobó la versión 8 del procedimiento "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN" (PR-IMP-001), en el cual, en el numero 5.5. ENTREGA DE BIENES, INSUMOS Y/O SERVICIOS del procedimiento PR-IMP-001 -EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, se detallan las acciones de se deben tener presentes y se deben verificar al momento de la entrega de bienes, insumos y/o servicios. Estas acciones deben ser realizadas y verificadas por el UTT. Adicionalmente, mediante Acuerdo 010 del 19 de diciembre de 2020 se aprobó el Reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, y el mismo entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2020. Producto de lo anterior se adoptó el procedimiento PR-IMP-002 "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA", en el numeral 5.4.2. GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES, INSUMOS Y/O SERVICIOS, se detallan las acciones de se deben tener presenten y se deben verificar al momento de la entrega de bienes, insumos y/o servicios y en el numeral 5.4.2.8. DEL PROCESO DE ENTREGA DE BIENES, INSUMOS Y/O SERVICIOS del procedimiento PR-IMP-002 -EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA, se establecen los lineamiento para al momento que se realiza la entrega de bienes, insumos y/o servicios. Es importante precisar que estas acciones deben ser realizadas y verificadas por el supervisor del PIDAR. | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de las gestiones adelantadas listados de asistencia de ocho (8) reuniones realizadas por la Vicepresidencia de Integración Productiva con participación de distintos actores que intervienen en el proceso de ejecución de PIDAR, con el objetivo de tratar lo concerniente a la actualización y/o modificación del procedimiento de implementación de PIDAR, producto de lo cual se llevó a cabo la actualización del procedimiento PR-IMP-001, el cual fue aprobado en el sistema integrado de Gestión (Isolución) el 23 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se observó que mediante Acuerdo 10 de 2019 se realizó la adopción del nuevo reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Proyectos Integrales, el cual entro en vigencia el 1 de enero de 2020, y adopción del procedimiento PR-IMP-002 "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA". Dentro de los avances se informó que "(...) se solicita a los Cooperantes que se remita mensualmente informe de las entregas", no obstante, se allegó lo siguiente: UNODC: se allegó acta N° 35 del 7 de abril de 2020, del convenio 197 de 2016 y ACTA NO 14 del Comité Técnico Local del proyecto N° 1142. FAO: correos electrónicos en los que se remiten cronogramas y/o programación de entregas a realizar desde el mes de febrero a noviembre de 2020. Analizado lo anterior se observó que no se allegaron los informes mensuales de entrega como se indicó en el reporte de avance. Es importante informar que La Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de adicionar acciones de mejoramiento al presente hallazgo a fin de buscar garantizar efectividad a través de estas. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del Comité de Coordinación de Control Interno llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 40 | Demoras en la entrega de los equipos adquiridos para la ejecución de los PIDAR | Falta de control y seguimiento de la ADR al no ejercer vigilancia de los recursos y obligaciones transferidos a la FAO ocasionando que los usuarios del proyecto puedan recibir maquinaria u otros elementos que no sean de calidad y por debajo del valor pagado al no conocer las facturas de compra las cuales no han sido suministradas por la FAO a la ADR. | 2/3 | Realizar ajustes al formato de acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes, insumos y servicios | Ajustar el formato de acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes, insumos y servicios | Vicepresidencia de Integración Productiva | Formato ajustado | 1 | 2020-12-01 | 2021-06-30 | 1 | 100% |  |  | Se adelantaron 2 mesas de trabajo en el mes de mayo los días 19 y 20 de mayo para realizar revisión del procedimiento PR-IMP-001 y revisión del Borrador Formato acta de entrega F-IMP-008 Versión 4, producto de lo cual la misma fue adoptada en el Sistema Integrado de Gestión el 25 de junio de 2021. | La Oficina de Control Interno evidenció el Sistema Integrado de Gestión (Isolucion) que el 25 de junio de 2021 se aprobó la versión 4 del Formato F-IMP-008, lo cual da cumplimiento a la acción propuesta. No obstante lo anterior, sería pertinente indicar los cambios efectuados al formato y como estos buscan mitigar la causa del hallazgo, más aún cuando la causa identificada es "Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios celebrados para la ejecución de los PIDAR" | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 40 | Demoras en la entrega de los equipos adquiridos para la ejecución de los PIDAR | Falta de control y seguimiento de la ADR al no ejercer vigilancia de los recursos y obligaciones transferidos a la FAO ocasionando que los usuarios del proyecto puedan recibir maquinaria u otros elementos que no sean de calidad y por debajo del valor pagado al no conocer las facturas de compra las cuales no han sido suministradas por la FAO a la ADR. | 3/3 | Capacitar a las UTT con respecto al ajuste del formato de acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes, insumos y servicios | Realizar capacitación a las UTT | Vicepresidencia de Integración Productiva | Video de la capacitación | 13 | 2020-12-01 | 2021-09-30 | 0 | 0% |  |  | Para el presente seguimiento no se presentaron avances por parte de los responsables de ejecutar la acción. La acción se encuentra dentro de los términos por lo cual seguirá siendo objeto de seguimiento. | Para el presente seguimiento no se presentaron avances por parte de los responsables de ejecutar la acción. La acción se encuentra dentro de los términos por lo cual seguirá siendo objeto de seguimiento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | Debido a que el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA no realizó a la ADR la solicitud para dar de baja los bienes deteriorados y en consecuencia llevarlos al Comité para la autorización de baja del aplicativo, lo cual implica afectar la depreciación en los valores correspondientes de dichos bienes | 1/10 | Solicitar al Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA el listado de los bienes para dar de baja y llevarlos al Comité para la autorización de baja del aplicativo, lo cual implica afectar la depreciación en los valores correspondientes de dichos bienes. | Realizar oficio o correo electrónico solicitando al Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA solicitando la información de los bienes muebles para dar de baja y llevarlos al Comité para la autorización de baja del aplicativo, lo cual implica afectar la depreciación en los valores correspondientes de dichos bienes. | Secretaría General | Oficio o correo electrónico | 1 | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 1 | 100% | 80% | NO | En mesa de trabajo realizada el 17 de diciembre de 2019, la Secretaría General aportó correo electrónico del 7 de noviembre de 2019 de asunto “SOLICITUD RELACIÓN DE BIENES A DAR DE BAJA -USOMARIA LA BAJA” con el cual solicitaron a la USOMARIALABAJA remitir la información de los bienes a dar de baja y su reiteración de fecha de 10 de diciembre de 2019. | Acción realizada. Si bien la Oficina de Control Interno observó la ejecución de la presente acción, es importante precisar que el presente hallazgo contiene un total de ocho (8) acciones, de las cuales una (1) se encuentran en proceso de ejecución, por ende se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se ejecute la acción faltante y se determine la efectividad de las acciones frente al hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | Debido a que el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA no realizó a la ADR la solicitud para dar de baja los bienes muebles deteriorados y en consecuencia llevarlos al Comité para la autorización de baja del aplicativo, lo cual implica afectar la depreciación en los valores correspondientes de dichos bienes | 2/10 | Llevar al Comité de Gerencia y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la ADR los bienes muebles solicitados para dar de baja del Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA para su aprobación y consecuente retiro del aplicativo de inventarios (Apoteosys) | Presentar el listado de los bienes muebles al Comité de Gerencia y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la ADR para dar de baja correspondientes al Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA para su aprobación y consecuente retiro del aplicativo de inventarios (Apoteosys). | Secretaría General | Informe/Acta de comité | 1 | 2019-08-01 | 2020-12-28 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General informó que se elaboró la circular ADR No. 059 del 23 de junio de 2020, de asunto "Lineamientos para solicitar la baja de los bienes muebles de propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR ubicados en las Unidades Técnicas Territoriales, en los Distritos de Adecuación de Tierras y en los Proyectos Estratégicos Nacionales". Adicionalmente se allegó Acta 001 del 11 de diciembre de 2020 cuyo objetivo era "Adelantar la sesión ordinaria (2020) del comité de gerencia y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la Agencia de Desarrollo Rural-ADR", en el cual el punto 3 del orden del día trataba lo concerniente a la "Presentación de la relación y descripción de los bienes muebles a dar de baja" dentro de los que se encuentran 34 bienes del distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja. la Secretaria General a realizado la gestión pertinente para llevar los elementos del DAT María la Baja al Comité de bienes en el mes de diciembre de 2020, posteriormente por parte de la ADR se emitió la Resolución 025 de 2021 por medio del cual se dieron de baja los elementos del DAT maría la Baja. En el mes de junio se recibió la oficio No. 20216100044161 con carta de intención del Batallón No. 21 Pantano de Vargas requiriendo los elementos en donación, por medio del oficio No. 20216100037772 en el cual se le da contestación a la solicitud por parte de la Secretaria General | Una vez analizado el soporte allegado para la presente acción, se considera que se cumplió con la acción de mejoramiento propuesta. De lo anterior es preciso señalar que el presente hallazgo debe continuar siendo objeto de seguimiento hasta validar la efectividad de las acciones ejecutadas. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | No se cuenta con información completa de bienes inmuebles ubicados en el DAT de María La Baja porque la Resolución N° 01415 de 2016 solo relacionó el nombre del predio y a partir de allí es necesario recaudar la información para la identificación e individualización, dando prioridad a las instalaciones que se encuentran en estado de abandono | 3/10 | Identificar e individualizar predios del DAT de María La Baja a través de: i) N° de predios que conforman el DAT - ii) Identificación folios matrícula inmobiliaria, referencia catastral, cabida, linderos, y titularidad del bien a nombre del INCODER - iii) Apertura folios de matrícula inmobiliaria a que hubiere lugar - iv) Adelantar trámite de saneamiento de propiedad a cargo de la ADR. | Recopilar la información del DAT María La Baja, verificar las Escrituras Públicas, Certificados de Tradición y Libertad, Fichas Catastrales, Planos y adelantar el proceso de saneamiento de la propiedad de los predios transferidos por la Resolución N° 01415 de 2016 a nombre de la ADR, ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes. | Secretaría General | Escrituras Públicas Certificados de Tradición y Libertad Fichas Catastrales Planos Solicitudes de inscripción y registro Información VUR (Ventanilla Única de Registro) | 1 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | Mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2019, la Secretaría general reportó como avances de la presente actividad: 1.) Escrituras Públicas Nos.25 del 15/03/1972; No.47 del 02/04/1970; No.64 del 22/04/1970; No.71 del 29/05/1973; No.77 del 25/06/1973; No.82 del 18/05/1970; No.88 del 09/06/1971; No.92 del 04/06/1970; No.102 del 06/07/1970; No.107 del 13/07/1970; No.123 del 16/08/1971; No.128 del 04/08/1970; No.137 del 10/08/1970; No.138 del 10/08/1970; No.141 del 07/09/1971; No.142 del 07/09/1971; No.152 del 11/09/1970; No.153 del 11/09/1970; No.154 del 12/09/1970; No.155 del 14/09/1970; No.157 del 18/09/1970; No.158 del 22/09/1970; No.163 del 02/10/1970; No.169 del 21/10/1970; No.176 del 19/11/1970; No.178 del 19/11/1970; No.180 del 20/11/1970; No.187 del 27/11/1970; No.188 del 27/11/1970; No.196 del 30/11/1970. 2.) Oficio No. 20196100041272 del 31/07/2019 dirigido a la ORIP de Cartagena - Solicitud de información D.A.T. 3.) Oficio No.20196100041252 del 31/07/2019 dirigido a la ORIP Cartagena - Solicitud de Información D.A.T. 4.) Oficio CJ ORIP No.0602019EE04029 del 08/08/2019 de la ORIP Cartagena - Rta Derecho de Petición 5.) Oficio No.20196100049832 del 04/09/2019 dirigido a la ORIP de Cartagena - Rta a Oficio CJ ORIP No.0602019EE04029. 6.) Oficio No.20196100049282 del 03/09/2019 dirigido a la ORIP de Cartagena - Solicitud de inscripción E.P. No.142 de 1971. 7.) Oficio CJ ORIP No.0602019EE09217 del 15/10/2019 de la ORIP de Cartagena - Solicitud de Información D.A.T. 8.) Oficio No.20196100068822 del 21/10/2019 dirigido a la ORIP de Cartagena - Rta a oficio No.062019EE09217 del 08/10/2019. 9.) Oficio No.ORIPCART0602019EE8539 del 19/09/2019 de la ORIP Cartagena - Nota Devolutiva del 13/02/2019. 10.) Memorando No. 20196100027353 de fecha 19 de julio de 2019 solicitud a la VGC la inclusión de información para la celebración de contratos de AOC Distrito de adecuación de tierras 11.) Oficio No.20196100099461 del 23/12/2019 procedente de la Seccional del IGAC Cartagena, sobre el predio con matricula catastral 000000005044000. 12.) Memorando No.20206100004783 del 10/02/2020 con destino a la VIP reiterando solicitud. 13) MEMORANDO 20193300058443 de fecha 26 de diciembre de 2019 solicitud de información predial DAT de María la Baja. 14.) Oficio radicado 20206100006352 del 17 de febrero de 2020, solicitando al IGAC la documentación de 9 bienes inmuebles pertenecientes al Distrito de Riego MaríaLaBaja. 14.) Oficio No.201933000099602 del 26/12/2019 con destino a la Of. Judica de la Unidad de Restitución de Tierras - Información medida de protección No.060-10155. 15.) Oficio radicado 2020600005162 del 12 de febrero de 2020, solicitando a la Oficina de Instrumentos públicos de Cartagena de la respuesta allegada mediante oficio 20196100049832. 16) informes de actividades de las acciones 3 y 7 del hallazgo 41. 17) Memorando 20206100050141 de fecha 29 de junio de 2020 respuesta del IGAC Cartagena distrito de adecuación de tierras de María la Baja. | La Secretaria General allegó a la Oficina de Control Interno memorando 20206100017593 del 25 de junio de 2020, en la cual manifiestan que esta dependencia ha adelantado las gestiones que permitan recopilar la información que ha sido requerida a fin de identificar e individualizar los predios que conforman del Distrito de ADT María La Baja, situación que ha sido evidenciada por la Oficina de Control Interno a través de los distintos soportes documentales aportados. De igual forma se resaltan las dificultades presentadas en recopilación de toda la información para la identificación de los treinta y dos (32) predios que conforman el Distrito, a causa de omisión de datos en la transferencia realizada por el extinto INCODER a la ADR. En dicho informe se enfatiza que al corte del presente seguimiento, se ha realizado la identificación e individualización de dos (2) predios de los treinta y dos (32) bienes inmuebles relacionados en el acto administrativo de transferencia. De los treinta (30) predios restantes, la información aportada ha sido insuficientes, por lo cual ha sido necesario requerir información adicional que hasta el momento no ha sido suministrada ya sea por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena o por la Secretaría de Hacienda del municipio de María La Baja, situación que no puede ser atribuida a la Agencia de Desarrollo Rural – ADR Se recalca además, que estas actividades de identificación e individualización de predios se han adelantado por parte de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, sobre los bienes inmuebles ubicados en los 15 Distritos de Adecuación de Tierras, en los 3 Proyectos Estratégicos Nacionales, en las Unidades Técnicas Territoriales Nos. 2, 6, 8, 9 y 11, así como en la sede central, relacionando los avances que se tienen al respecto. A partir de lo anterior, la Oficina de Control Interno deduce que se ha gestionado la recopilación de la información necesaria para el saneamiento de los predios de Distrito de ADT María la Baja para el perfeccionamiento de transferencia de los mismos a favor de la ADR, y actividades similares con los bienes inmuebles de UTTs, Sede Central y los 18 distritos de Riego (incluidos los proyectos estratégicos). | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | No se cuenta con la información completa de los bienes inmuebles que se encontraban ubicados en el DAT de María La Baja porque la Resolución N° 01415 de 2016 solo relacionó el nombre del predio y a partir de allí es necesario recaudar la información para la identificación e individualización, dando prioridad a las instalaciones que se encuentran en estado de abandono | 4/10 | Identificar e Individualizar los bienes inmuebles de propiedad de la ADR en el Distrito María La Baja | Presentar el Informe final del inventario predial de inmuebles ubicado en el DAT María La Baja con titularidad de dominio a cargo de la ADR del extinto INCODER o sus entidades antecesoras. | Secretaría General | Informe | 1 | 2019-12-16 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General remitió a la Vicepresidencia de Integración productiva con memorando No.20206100017203 del 24/06/2020, los informes No.1 y No. 2 de las actividades realizadas en el marco del hallazgo 41 del plan de mejoramiento suscrito para el hallazgo 41, comunicado mediante informe de auditoría CGR-CDSA No.864 de 2018. Adicionalmente, mediante memorando ADR N° 20206100034863 del 19 de noviembre de 2020, la Secretaría general allegó a la Oficina de Control Interno el "informe Final del Inventario predial de inmuebles ubicados en el DAT María La Baja con Titularidad de dominio a cargo de la ADR, del extinto INCODER o sus entidades antecesoras", precisando además que las gestiones adelantadas por la entidad para identificar e individualizar predios, no solo se ha enmarcado en el distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja, si no que esta actividad se ha extendido para los 15 distritos de adecuación de tierras y los 3 proyectos estratégicos que fueron entregados a la ADR. | A partir de la información suministrada, la oficina de Control Interno evidenció que la Entidad realizó las gestiones necesarias para recopilar y analizar la información relacionada con los bienes inmuebles que conforman el DAT de María La Baja, identificando que en el proceso de liquidación del extinto INCODER, se hizo entrega efectiva de treinta y un (31) predios y no treinta y dos (2) como lo señalaba la resolución 01415 de 2016, dentro de lo cual se observó que se deben continuar con actividades complementarias para el saneamiento del derecho de propiedad de los predios. Si bien se cumple la acción de mejoramiento con la presentación del informe del estado jurídico de posesión de los predios que conforman el distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja, la entidad debe iniciar las labores correspondientes para ejecutar las actividades indicadas dentro del informe, tendientes a sanear la situación de derecho de propiedad de los predios a fin de tener plena identificación de cuales serían los predios que efectivamente conforman el distrito y que los mismos queden bajo titularidad de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | No se cuenta con la información completa de los bienes inmuebles que se encontraban ubicados en el DAT de María La Baja porque la Resolución N° 01415 de 2016 solo relacionó el nombre del predio y a partir de allí es necesario recaudar la información para la identificación e individualización, dando prioridad a las instalaciones que se encuentran en estado de abandono | 5/10 | Realizar las acciones que permitan adelantar el proceso de avalúo de los predios que conforman el Distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja (Bolívar). | Realizar seguimiento ante la Oficina de Planeación de la ADR de la gestión realizada de la solicitud de recursos para la vigencia 2020 con el fin de adelantar la contratación o suscripción de convenios que permitan ejecutar el avalúo de los inmuebles, dando prioridad al DAT María La Baja. | Secretaría General | Memorando | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General allegó como soporte de la ejecución de la presente acción, lo siguiente: 1. Memorando No. 20196100027363 de fecha 19/07/2019 solicitud de inclusión para la celebración de contratos de AOC Distrito de adecuación de tierras. 2. Memorando No.20206100009823 del 10/03/2020 con destino a la VIP - Solicitud de información. 3, Ficha EBI Guía Operativa Proyecto de Inv. DAT - Avalúos. 4. - Avalúos - Ficha EBI Proyecto ADT Solicitud Recursos 2020. 5. Mesa de trabajo de fecha 05/03/2019 adelantada con la Oficina de Planeación de la ADR y del Ministerio de Agricultura para la presentación del Proyecto de inversión de 2019 - anteproyecto año 2020. Nota: Es necesario tener en cuenta que el Plan de mejora fue presentado en los meses de junio-julio de 2019, es decir cuando se estaban gestionando aún a través de la Oficina de Planeación de la ADR el Proyecto de Inversión para la vigencia 2020. Al momento de ser aprobado el proyecto de inversión, éste pasa a ser competencia del área, es decir de la Vicepresidencia de Integración Productiva a través de la Dirección de Adecuación de Tierras. Por lo tanto, el requerimiento que se elaboró el 10/03/2020 - No.20206100009823, se remitió a la VIP que para la vigencia 2020 era el área competente para suministrar la información relacionada con el presupuesto para la contratación o suscripción de convenios para el proceso de avalúos de los DAT. Así, se remiten las Fichas EBI donde consta el presupuesto aprobado para este concepto y la solicitud de recursos presentada ante el DNP. Así mismo es pertinente señalar que estos recursos se encuentran bloqueados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. Como actuaciones tendientes a constatar los compromisos para el levantamiento de inventarios. la ADR suscribió el contrato No.7002020 con el fin de adelantar el proceso de avalúo de las Unidades Técnicas Territoriales y cuyo objeto recayó en "Contratar el servicio para realizar los avalúos de los inmuebles de las unidades técnicas territoriales de propiedad de la ADR." con vencimiento a fecha 23 de noviembre de 2020. (Se adjunta contrato) 7. En cumplimiento se han adelantado actuaciones tales como: i) Elaboración de cronograma y realización de visitas a UTT´s y, ii) Entrega del primer informe (avance) en la elaboración de los avalúos. (Se adjuntan constancias) | La Oficina de Control Interno, a través de la información suministrada como evidencia, observó que se realizó seguimiento a la solicitud de recursos para avalúos, a través de la solicitud de inclusión de esta actividad en los contratos de Administración, Operación y Conservación de Distritos de Adecuación de Tierras, así como solicitud dirigida a la Vicepresidencia de integración Productiva, solicitando información respecto al rubro aprobado para avalúos de distritos de adecuación de tierras en la vigencia 2020 e informar sobre la existencia de cronograma para el desarrollo de actividades; no obstante no se tiene respuesta al respecto, recalcando que la ADR presentó que en la vigencia 2020 a la ADR se le realizó un bloqueo presupuestal. Por otra parte, la Oficina de Control Interno observó que a través del documento técnico proyecto de inversión "APOYO A LA FORMULACION E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL 2019-2022" Versión 7 - Abril 2020, se contempla en su numeral 2.1.2 "Actividad: Realizar la administración de los distritos de propiedad del Estado mediante operador o de forma directa", lo siguiente: (...) Los recursos solicitados para 2021 se incrementan, en relación con la apropiación 2020, producto de la necesidad de contar con mayor cantidad de recursos por cuanto se requiere ejecutar acciones incluidas en la Política de Daño Antijurídico de la ADR, como suministro e instalación de vallas informativas y elementos de seguridad en los distritos, el suministro y dotación de bienes muebles para los distritos, el saneamiento ambiental de los distritos existentes y el avaluó de los mismos, que no se podían financiar con los pocos recursos apropiados 2020, por cuanto se han recibo importantes demandas relacionadas con los Distritos de Adecuación de Tierras de Propiedad de la ADR por no realizar las acciones necesarias en la administración de los Distritos". Por otra parte, se allegó como soporte el contrato suscrito para el levantamiento de avalúos de las UTTs, de lo cual ya se cuenta con un cronograma y la entrega de un informe de avances parciales. Por lo anterior, si bien se evidencia que la Entidad suscribió un contrato para los avalúos de las UTTs, y además se encuentra tramitando la obtención de recursos para los avalúos de los Distritos de Adecuación de Tierras, se considera pertinente continuar el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se realice la contratación de dichos avalúos, con el fin de cumplir con lo meta relacionada con el avalúo del Distrito de María La Baja. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | No se cuenta con la información completa de los bienes inmuebles que se encontraban ubicados en el DAT de María La Baja porque la Resolución N° 01415 de 2016 solo relacionó el nombre del predio y a partir de allí es necesario recaudar la información para la identificación e individualización, dando prioridad a las instalaciones que se encuentran en estado de abandono | 6/10 | Realizar las acciones que permitan adelantar el proceso de avalúo de los predios que conforman el Distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja (Bolívar). | Recopilar información para contratación de actualización de avalúos de inmuebles ubicados en DAT de María La Baja, mediante: Carta de intención para suscripción de convenio con el IGAC– Remitir la información a la VIP - Dirección de Adecuación de Tierras para incluir en estudios previos de contratos de AOC la obligación a cargo del contratista de efectuar el avalúo correspondiente. | Secretaría General | Oficios Memorandos | 3 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 3 | 100% |  |  | La Secretaría General reportó como avances de la presente actividad: 1.) Memorando No.20196100027363 con destino a VIP - Solicitud de inclusión de información para la celebración de contratos AOC - Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja. 2.) Memorando No.20196100027353 con destino a Vicepresidencia de Gestión Contractual - Solicitud de inclusión de información para la celebración de contratos AOC - Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja. 3.) Se gestionó ante el DNP la destinación de recursos para la elaboración de los avalúos de los DAT. Para el efecto se aportan las ficha EBI Guía Operativa Proyecto de Inv. DAT - Avalúos y EBI Proyecto ADT Solicitud Recursos 2020. 4.) En cuanto a los procesos de contratación de las AOM para adelantar los procesos de avalúos, el plan piloto de esta acción se presentó con los Proyectos de Rio Ranchería y Triángulo del Tolima. Para el efecto se elaboró el memorando 20206000015523 del 04 de junio de 2020, por medio del cual se solicitó a la Vicepresidencia de Integración Productiva, la documentación, los avances y/o los avalúos de la infraestructura ubicada en estos Proyectos Estratégicos Nacionales. Estos avalúos serían realizados con cargo a los contratos de prestación de servicios Nos.439 y 440 de 2019 suscritos entre la Agencia de Desarrollo Rural y el Consorcio ADR, de conformidad con el numeral 2.1.10 del anexo técnico 1A para el caso del Distrito de Adecuación de Tierras Proyecto Río Ranchería y el numeral 2.3.1, literal V del anexo técnico 1B del Distrito de Adecuación de Tierras Proyecto Triángulo del Tolima. 5) En cumplimiento a las obligaciones contractuales de los contratos 439 y 440 de 2019, relacionados con el avaluó de los Proyectos Triángulo del Tolima y Río Ranchería, se informó que se cuentan con avances parciales que corresponden a los informes provisionales entregados. De lo cual se indicó que es necesario tener en cuenta que el informe final del proceso de avalúos para estos Proyectos Estratégicos no ha sido entregado por el contratista teniendo en cuenta que el proceso se encuentra en su etapa liquidatoria y la entrega final de este insumo esta enmarcada dentro de la liquidación de estos contratos para lo cual se tiene un lapso de 4 meses. 6. Para adelantar el proceso de avalúo de los Distritos de Adecuación de Tierras, la Dirección de Adecuación de Tierras incluyó en la “Ficha EBI” del Departamento Nacional de Planeación – DNP – y en la Guía Operativa de la solicitud de recursos para la vigencia 2020, las actividades denominadas i) "Realizar la administración de distritos de propiedad del estado mediante operador o de forma directa" por valor de SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SOCIENTOS CUARENTA PESOS M/TE ($7.125.723.240) con el producto denominado "servicio de administración, operación y conservación de distritos de propiedad del estado" y ii) “Realizar la administración de distritos de propiedad del estado mediante operador o de forma directa" por valor de SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($6.306.123.840) con el producto denominado “servicio de administración, operación y conservación de distritos de propiedad del estado", los recursos solicitados para el avalúo de los Distritos de Pequeña, Mediana y Gran Escala, por valor de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.536.000.000) y MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.536.000.000) respectivamente. No obstante, es pertinente señalar que los recursos para el proceso de avalúos de estos Distritos no se han ejecutado teniendo en cuenta que se encuentran afectados por el bloqueo de recursos de los proyectos de inversión. | La Oficina de Control Interno, a través de la información suministrada como evidencia, observó que se realizó seguimiento a la solicitud de recursos para avalúos, a través de la solicitud de inclusión de esta actividad en los contratos de Administración, Operación y Conservación de Distritos de Adecuación de Tierras, así como solicitud dirigida a la Vicepresidencia de integración Productiva, solicitando información respecto al rubro aprobado para avalúos de distritos de adecuación de tierras en la vigencia 2020 e informar sobre la existencia de cronograma para el desarrollo de actividades; no obstante no se tiene respuesta al respecto. Se hizo mención a los recursos solicitados para la vigencia 2020 a través de la ficha EBI y Guía operativa de la Dirección de Adecuación de Tierras, en la que, dentro de la Administración, Operación y Conservación de los Distritos de Adecuación de Tierras se destinaba una valor específico para la realización de avalúos; no obstante se indicó que este valor no se ha ejecutado, a causa de los bloqueos presupuestales que se les realizó a los proyectos de inversión. Es importante resaltar que la ADR ha gestionado como plan piloto la realización de avalúos a través de la contratación de Administración, Operación y Mantenimiento de los proyectos estratégicos Triángulo del Tolima y Río Ranchería, lo cual se encuentra plasmado dentro del anexo 1B (Triángulo Tolima) y técnico 1A (Ranchería), de los contratos 439y 440 de 2019, respectivamente, de lo cual se allegó soporte de avances parciales sobre las actividades realizadas, las cuales se deben entregar formalmente en el proceso de liquidación de mencionados contratos. Si bien se observan gestiones encaminadas a la realización de avalúos de los Distritos de Adecuación de Tierras, producto de lo cual ya se evidencia un plan piloto en proceso, esta Oficina considera procedente continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencien el cumplimiento de las acciones que se encuentran en proceso y se obtenga algún alternativa y/o evidencia respecto a los avalúos a los demás Distritos de Adecuación de Tierra, priorizando María la Baja. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | La existencia de instalaciones en estado de abandono ubicadas en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja, registradas en el inventario de la ADR con deudas por concepto de Impuesto predial del año 2003 al año 2019 ante la Secretaría de Hacienda del municipio de María La Baja. | 7/10 | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos de dominio de los bienes inmuebles ubicados en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja (Bolívar). | Remitir a la VIP factura de pago de impuesto predial y complementarios expedida por la Secretaría de Hacienda de María La Baja, Bolívar para que adelanten las actuaciones que consideren pertinentes a fin de sanear estas obligaciones pecuniarias y realizar el correspondiente seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones por parte de la VIP. | Secretaría General | Oficios Memorando | 1 | 2019-07-15 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | Mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2019, la Secretaría general reportó como avances de la presente actividad: 1. Memorando 20196100026733 del 16 de julio de 2019 enviado a la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP, Solicitando Información del Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja. 2. Memorando 20196100026753 del 16 de julio de 2019 enviado a la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP, Remitiendo el Recibo Impuesto Predial. 3. Memorando 20196100027373 del 19 de julio de 2019 enviado a la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP, con el Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones DAT María La Baja, relacionadas con el pago del impuesto predial. 4. Memorando 20193300027923 del 23 de julio de 2019 recibido de la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP con la respuesta al Memorando 20196100026733. 5. Memorando 20193300029263 del 31 de julio de 2019 recibido de la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP con la respuesta al Memorando 20196100026753. (enviaron 20193300040752 a USOMARÍALABAJA para gestionar pago de recibo de impuesto predial). 6. Memorando 20193300031363 del 14 de agosto de 2019 recibido de la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP respuesta rad. 20193505000573, indicando se suscribió acuerdo de pago por concepto de impuesto predial. 7. Memorando 20196100035753 del 09 de septiembre de 2019, solicitando información para la apertura del folio de matrícula inmobiliaria del predio denominado "PEPE". 8. Memorando No.20206100004783 con destino a la VIP solicitando información de la titularidad del predio denominado PEPE 9. Memorando No.20206100004763 del 10 de febrero de 2020 solicitando información relacionada con el acuerdo de pago suscrito entre USOMARIA LA BAJA y la Secretaría de Hacienda de María La Baja. 10. Memorando No.20206100011733 del 20/04/2020 con destino a la VIP por medio del cual se da respuesta al memorando No.20203300010763 y se reitera la solicitud de información del memorando No.202061000463 donde se solicitaba copia del acuerdo de pago suscrito con el municipio de maría la baja y el estado de cumplimiento de esta obligación. 11. Memorando No.2020610009843 del 10/03/2020 con destino a la VIP donde se solicita información y se sugiere aplicar lo dispuesto en el art.177 de la ley 1607 de 2012 a las obligaciones causadas respecto a los predios ubicados en el DAT María La Baja. 12. Memorando No.20206100017583 y 20206100017593 del 25/06/2020 por medio del cual se remite a la Oficina de Control Interno la explicación relacionada con las gestiones adelantadas en esta acción de mejora y se solicita con base en ello tenerla por cumplida en su totalidad. 13. informes de actividades de las acciones 3 y 7 del hallazgo 41. 14. memorando 20203300019503 Envío por parte de la VIP acuerdo de pago y recibos de pagos efectuados. | La Secretaria General allegó a la Oficina de Control Interno memorandos 20206100017583 y 20206100017593 del 25 de junio de 2020, a través de los cuales se allegan dos informes con los resultados de las gestiones adelantadas respecto a la presente acción, relacionada con el predio donde se ubica la sede administrativa del Distrito María La Baja, de lo cual se expuso lo siguiente: Numeral 5, INFORME N° 1: (...)se ha identificado la existencia del predio identificado con la cédula catastral No. 000000050044000 denominado predio PEPE donde actualmente funciona la sede administrativa de la Asociación de usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja (...). De conformidad con la información recaudada, este predio no tiene un folio de matrícula inmobiliaria que lo identifique y se desconoce el documento por medio del cual el extinto INCORA adquirió los derechos de domino y posesión sobre dichas instalaciones y terrenos. Debe adelantarse por parte de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, el proceso de adjudicación de baldíos ante la agencia Nacional de Tierras – ANT. Para ello, se ha solicitado a la Dirección de Adecuación de Tierras el insumo que permita adelantar esta solicitud. Numeral 1, INFORME N° 2 "Conclusión: El predio donde se encuentran ubicadas las ocho (8) edificaciones presuntamente abandonadas, ubicadas en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja no hacen parte, desde el punto de vista contable y financiero, de los activos de la Entidad, en la medida en que no fueron transferidos a través de la Resolución No.01415 de 2016 o por acto administrativo de transferencia anterior o posterior al mismo. Estas instalaciones, o el predio y/o predios donde fueron construidas, no cuentan con un folio de matrícula inmobiliaria que permita adelantar el saneamiento de los derechos de dominio. Así mismo se desconoce la escritura pública con la cual el extinto INCORA adquirió este predio o estas instalaciones, por lo que se infiere que este predio no existe jurídicamente, sin perjuicio de tener referencia catastral. Es importante resaltar que si bien el informe entregado por la Contraloría General de la República da cuenta un posible deterioro ante la existencia de predios en estado de abandono, estos bienes no hacen parte de los activos de la entidad y por lo tanto la responsabilidad sobre el mismo y los efecto económicos que ello implica, no pueden recaer sobre los activos de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, más aún, cuando no hay evidencia del estado en que presuntamente estas instalaciones fueron entregadas por el extinto INCODER en el marco de su proceso liquidatorio". A partir de lo anterior, la Oficina de Control Interno deduce que, no existiría la situación de hecho que generó el hallazgo respecto a la afectación contable, financiera y jurídica para la ADR a causa del estado de este predio, por cuanto el mismo no fue transferido a la Entidad y no se encontró documentación que acredite la existencia jurídica del predio. Adicionalmente, Se observó que mediante memorando 20203300019503 de fecha 10 de julio de 2020, la Vicepresidencia de Integración Productiva allegó soporte del acuerdo de pago suscrito por el DAT de María La Baja, así como copia de recibos de pago de fecha 21 de agosto de 2019, 26 de noviembre de 2019, lo cual sustenta el cumplimiento y efectividad de la acción propuesta. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | La existencia de instalaciones en estado de abandono ubicadas en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja, registradas en el inventario de la ADR con deudas por concepto de Impuesto predial del año 2003 al año 2019 ante la Secretaría de Hacienda del municipio de María La Baja. | 8/10 | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos de dominio de los bienes inmuebles ubicados en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja (Bolívar). | Solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi el estado jurídico de la cédula catastral N° 000000050044000 correspondiente al predio que reporta obligación en el municipio de María La Baja | Secretaría General | Oficio y/o Memorando | 1 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General reportó como avances de la presente actividad: 1.) Oficio radicados ADR No.20196100037912 del 16 de julio de 2019 dirigido al IGAC - Solicitud de información ficha catastral No.000000050044000. 2.) Oficio radicado ADR No.20196100068802 del 21 de octubre de 2019 con destino al IGAC - solicitando información catastral D.A.T. 3) Oficio No.20196100099461 del 23/12/2019 procedente de la Seccional del IGAC Cartagena. | La oficina de Control Interno observó la ejecución de la presente acción. De igual forma, al respecto es importante tener presente lo descrito en el informe de actividades N° 1 suministrado como evidencia de la gestión frente a este hallazgo, en el cual se indicó en su numeral 5, lo siguiente: "(...)se ha identificado la existencia del predio identificado con la cédula catastral No. 000000050044000 denominado predio PEPE donde actualmente funciona la sede administrativa de la Asociación de usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja (...). De conformidad con la información recaudada, este predio no tiene un folio de matrícula inmobiliaria que lo identifique y se desconoce el documento por medio del cual el extinto INCORA adquirió los derechos de domino y posesión sobre dichas instalaciones y terrenos. Debe adelantarse por parte de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, el proceso de adjudicación de baldíos ante la agencia Nacional de Tierras – ANT. Para ello, se ha solicitado a la Dirección de Adecuación de Tierras el insumo que permita adelantar esta solicitud". Con lo anterior, la Entidad concluye en que ante la "no existencia" jurídica del predio, proceden gestiones ante la Agencia Nacional de Tierras para adquirir los derechos de posesión del predio a favor de la ADR, para cual en su informe N° 2 indica que se esta en proceso de recopilación de la información para dicha gestión. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | La existencia de instalaciones en estado de abandono ubicadas en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja, registradas en el inventario de la ADR con deudas por concepto de Impuesto predial del año 2003 al año 2019 ante la Secretaría de Hacienda del municipio de María La Baja. | 9/10 | Identificación de los predios, la infraestructura y usuarios de los DAT de propiedad de la Agencia | Construcción de la hoja de ruta para determinar la identificación física y jurídica de los predios, actualización base de datos de usuarios, inventarios de predios, uso de los bienes y reconocimiento contable. | Secretaría General | Hoja de Ruta elaborada y aprobada por la Vicepresidencia de Integración Productiva | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. La misma debe ser objeto de seguimiento posterior, teniendo en cuenta que su terminación esta prevista para el 31 de enero de 2022. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | La existencia de instalaciones en estado de abandono ubicadas en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja, registradas en el inventario de la ADR con deudas por concepto de Impuesto predial del año 2003 al año 2019 ante la Secretaría de Hacienda del municipio de María La Baja. | 10/10 | Identificación de los predios, la infraestructura y usuarios de los DAT de propiedad de la Agencia | Ejecución y seguimiento de la hoja de ruta que fue aprobada por la Vicepresidencia de Integración Productiva. | Secretaría General | Informe semestral de ejecución de la hoja de ruta para los distritos de propiedad de la agencia emitida por la DAT y aprobada por la Vicepresidencia de Integración Productiva. | 4 | 2022-02-14 | 2023-12-31 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. La misma debe ser objeto de seguimiento posterior, teniendo en cuenta que su terminación esta prevista para el 31 de diciembre de 2023. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 42 | De acuerdo al plan de trabajo y al tiempo establecido para el desarrollo y estructuración de los proyectos (por lo general un año), los procedimientos y procesos definidos por la ONUDC y ADR, presentan demoras en la estructuración | Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios celebrados para la ejecución de los PIDAR | 1/2 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR. | Precisar lineamientos específicos de supervisión a las UTT para garantizar que se cumplan las instancias y funciones previstas para los Comités Técnicos Locales CTL de los PIDAR | Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 87.5% | NO | Partiendo de la debilidades encontradas en la ejecución de los PIDAR, se emitió circulares ADR N° 112 del 24 de septiembre de 2019 y 116 del 27 de septiembre de 2019, con lineamientos y directrices para el mejoramiento continuo en el procedimiento de implementación, focalizando las acciones a seguir con el fin de que se garanticen la instancias y funciones previstas en los comités técnicos Adicionalmente, con el fin de preciar acciones que apoyen el seguimiento y control en la ejecución de los convenios de cooperación internacional, La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que la Agencia de Desarrollo Rural expidió la Resolución 487 de 2019 con la cual se adoptó el “Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional Suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural”, así mismo se realizó la socialización del mencionado manual a través de capacitación realizada el 26 de agosto de 2019 por el Vicepresidente de Gestión Contractual a los directores de las UTTs y a nivel nacional mediante capsula informativa dirigida a todos los funcionarios y colaboradores. Por otra parte, se allegó como soporte de la ejecución de los PIDAR aprobados con resolución 543, 505, 240, 139, 637 y 724 los Informes de seguimiento PIDAR con corte a 25 de octubre de 2020. | Si bien la Oficina de Control Interno observó la emisión de los lineamientos propuestos como acción de mejora, es preciso indicar que en las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno a las unidades Técnicas Territoriales N° 4 Cúcuta y N° 12 Villavicencio, se formularon hallazgos relacionados con inconsistencias en la entrega de bienes, insumos y/o servicios en el marco de la implementación de PIDAR, cuyas retrasos en la adquisición y entrega de bienes generaron inconformidad en los beneficiarios que generaron afectación en los cultivos , hechos que permiten concluir que se materializó el riesgo identificado por la CGR, por lo cual la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, Cuya acción se encuentra vencida. Es importante informar que La Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de adicionar acciones de mejoramiento al presente hallazgo a fin de buscar garantizar efectividad a través de estas. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del Comité de Coordinación de Control Interno llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 42 | De acuerdo al plan de trabajo y al tiempo establecido para el desarrollo y estructuración de los proyectos (por lo general un año), los procedimientos y procesos definidos por la ONUDC y ADR, presentan demoras en la estructuración | Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los PIDAR aprobados con resolución 543, 505, 240, 139, 637 y 724 revisados por CGR | 2/2 | Informes de seguimiento a la ejecución de los PIDAR aprobados con resolución 543, 505, 240, 139, 637 y 724 | Informe de seguimiento acumulado a la implementación de los PIDAR aprobados con resolución 543, 505, 240, 139, 637 y 724 | Vicepresidencia de Integración Productiva | Formato F-006 "Seguimiento a la Implementación" diligenciado | 24 | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 18 | 75% |  |  | Se anexa como soporte de la elaboración de los informes, el Formato F-006 "Seguimiento a la Implementación" diligenciado con el estado de ejecución de los PIDAR aprobados con resolución 543, 505, 240, 139, 637 y 724 los Informes de seguimiento PIDAR, así: 139-2018: Informes de agosto, diciembre 2020 y abril y mayo 2021 240-2018: Informes de Agosto, diciembre 2020 e informe final de cierre de PIDAR 505-2018: Informes de agosto, diciembre 2020 y marzo y mayo 2021 543-2018: Informes de agosto, diciembre 2020 y marzo y abril 2021 637-2018: Informes de agosto, diciembre 2020 724-2018: Informes de agosto, noviembre 2020 y abril y mayo 2021 Adicionalmente, en el mes de marzo de 2021 se allegó informe final de cierre financiero del PIDAR aprobado con Resolución 240 de 2018 del 11/12/2020. | La Oficina de Control Interno obtuvo como soporte veinte (20) formatos F-IMP-006 "Seguimiento a la Implementación", y un (1) informe final de cierre financiero del PIDAR 240-2018, así: PIDAR Res. 240 de 2018: Informes con corte a 24 de agosto y 22 de diciembre de 2020, con una porcentaje de implementación del 100%, según último informe, así como también se allegó formato F-IMP-007 "Informe Final – Cierre Financiero", el cual data del 11 de diciembre de 2020. PIDAR Res. 505 de 2018: Informes con corte a 4-sep, 22-dic-2020, 25-mar y 25-may-2021 con una porcentaje de implementación del 63%, según último informe. PIDAR Res. 543 de 2018: Informes con corte a 9-sep, 22-dic-2020, 25-mar y 26-abr-2021, con una porcentaje de implementación del 100%, según último informe, en el que su último registro de avance indica que "el 21,22/04/2021 Se realizo el cierre del PIDAR 543" PIDAR Res. 637 de 2018: Informes con corte a 25 de agosto y 30 de noviembre de 2020, con una porcentaje de implementación del 56%, según último informe. PIDAR Res. 139 de 2018: Informes con corte a 28-ago, 28-dic-2020, 27-abr y 2-may-2021 con una porcentaje de implementación del 95%, según último informe. PIDAR Res. 724 de 2018: Informes con corte a 27-ago, 27-nov-2020 y 28-abr y 28-may-2021,con un porcentaje de implementación del 95% según último informe. No obstante, los formatos no evidencian diligenciamiento total, como por ejemplo, no se indica el porcentaje de avance frente a ada etapa del proyecto, así como en el apartado de Estado de gestión de proyecto se señaló lo siguiente "CTGL 14: 23/11/2020: Alerta Seguimiento y control ADR, Asistencia Técnica, Avances de Ahorros Pidar, Avances generales del desarrollo del PIDAR", no obstante no se observó su inclusión en el espacio destinado para "Alertas o Situaciones a Resolver" Teniendo en cuenta que en el seguimiento anterior se observó que tres (3) formatos se encontraban parcialmente diligenciados (no evidencian los avances frente a cada actividad ni totalizados), es pertinente indicar que controles / actividades se realizan para la revisión de lo descrito en los informes, puesto que estos formatos reflejan el estado de ada PIDAR para tomar medidas al respecto. Por lo anterior se concluye que se presentó la elaboración de dieciocho (18) informes, sumando el informe formato F-IMP-007, teniendo en cuenta que el mismo indica el cierra del proyecto cofinanciado con Resolución 240 de 2018, el cual se encuentra contemplado en esta acción. Es de resaltar que la efectividad de estas acciones se medirá a través de que no exista reiteración de este tipo de hallazgos (retrasos en estructuración e implementación) en auditorías practicadas por la CGR y la OCI. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 43 | Atraso considerable en el desarrollo y ejecución total de estos proyectos, así como una pérdida de tiempo, desgaste y deterioro de la infraestructura realizada hasta la fecha, por falta de coordinación, apoyo, asesoría y acompañamiento oportuno por parte de la ADR nivel central y ADR Bolívar | Falta de seguimiento a la ejecución de los proyectos productivos transferidos por el INCODER a la ADR | 1/3 | Agilizar a nivel nacional las actividades de cierre de los proyectos productivos pendientes, transferidos por INCODER | Designar un equipo de trabajo en la VIP en aras de apoyar a las UTT en el cierre físico y técnico de los proyectos productivos pendientes, transferidos por INCODER | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe Técnico de avance en el cierre de los proyectos | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2 | 100% | 83.33% | NO | Se adelanto visita de seguimiento a los proyectos , donde se confirmo que la Asociación se encuentra realizando tramite de agua frente a CORPOMAG . Una vez se tenga la concesión inicial el proceso de ejecución del Proyecto. Se aporta Informe de Comisión a Mompox, Bolívar y soportes. Se suministró archivo con el estado de 59 proyectos con corte a 20 de junio de 2020. Adicionalmente, por para de la Vicepresidencia de Integración se ha realizado la expedición de la Circular 045 del 4 de mayo de 2020 con la cual se solicita a las UTT realizar actualización de la información de los aplicativos IPDR T PDRET. Se informo que los proyectos PAREL-ACUI-001 y PAREL-ACUI-002, los cuales fueron objeto de seguimiento, ya cuentan con cierre, para lo cual allegan el formato F21 - INFORME DE CIERRE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO. Por último, se allegó: 1. Informe del estado de los proyectos del INCODER con corte 29/12/2020, en el cual se informan que se tiene 51 proyecto de los cuales: (20 en ejecución; 17 tiene casos jurídicos; 9 pendientes de cierre y 5 cerrados de los cuales uno esta en proceso de tramite de firmas el acta de cierre) 2. Informes de cierre de los proyectos PDR13-VAL-BUN-22; PAREL2015-ACUI-003; PRD14-HUI-ARG-06D PAREL-ACUI-001 y PAREL-ACUI-002 en los formatos F21 - INFORME DE CIERRE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO. 2. Informe del estado de los proyectos del INCODER con corte 05/04/2021, en el cual se informan que se tiene 51 proyecto de los cuales: (20 en ejecución; 17 tiene casos jurídicos; 8 pendientes de cierre y 6 cerrados de los cuales uno esta en proceso de tramite de firmas el acta de cierre) | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia soportes que acreditaron el seguimiento y cierre de los proyectos PAREL-ACUI-001 y PAREL-ACUI-002 ubicados en el departamento de Bolívar, Magdalena, quedando el compromiso de realizar seguimiento a la inversión de acuerdo con el procedimiento establecido para la ejecución de estos proyectos, así como el cierre de los proyectos PDR13-VAL-BUN-22; PAREL2015-ACUI-003; PRD14-HUI-ARG-06D y PDR-PESCA-015 en los formatos F21 - INFORME DE CIERRE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO. Adicionalmente se elaboró dos (2) informes por parte de la Dirección Acceso a Activos Productivos de la Vicepresidencia de Integración Productiva (un con corte a 29 de diciembre de 2020 y el otro en lo que respecta al primer trimestre 2021), los cuales contemplan los antecedentes de los proyectos productivos entregados a la ADR por parte del extinto INCODER, así como las gestiones realizadas por la Entidad y el estado que se encuentran dichos proyectos, obteniendo como resultados relevantes que, al 5 de abril de 2021, se contaba con 51 proyectos, de los cuales seis (6) ya cuentan con el formato de cierre financiero (formato F21), lo cual fue corroborado por esta Oficina, ocho (8) están pendientes del informe de cierre financiero. Es importante informar que La Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de adicionar acciones de mejoramiento al presente hallazgo a fin de buscar garantizar efectividad a través de estas. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del Comité de Coordinación de Control Interno llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 43 | Atraso considerable en el desarrollo y ejecución total de estos proyectos, así como una pérdida de tiempo, desgaste y deterioro de la infraestructura realizada hasta la fecha, por falta de coordinación, apoyo, asesoría y acompañamiento oportuno por parte de la ADR nivel central y ADR Bolívar | Inadecuado seguimiento por parte del extinto INCODER en el seguimiento a los proyectos financiados y cofinanciados estrategia PDRET | 2/3 | Realizar seguimiento a los proyectos del extinto Incoder que se encuentran vigentes para garantizar su cierre | Realizar designación a los UTT para realizar el monitoreo, control y seguimiento de los proyectos productivos, así como el cambio de firmas en entidades bancarias | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando | 8 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 8 | 100% |  |  | Se informó que el 24 de noviembre de 2020 se remitió a las UTTs que tienen a cargo proyectos del INCODER, 8 memorandos con radicados ADR 20203200035843; 20203200035833; 20203200035823; 20203200035813; 20203200035803; 20203200035793; 20203200035783; 20203200035873, con los cuales se realizó la designación a los UTT para el monitoreo, control y seguimiento de los proyectos productivos y autorización para cambio de firmas en entidades bancarias y proceder a desembolso. | La Oficina de Control Interno observó que el 24 de noviembre de 2020 la Vicepresidencia de Integración Productiva emitió ocho (8) memorandos dirigidos a las UTTs N° 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de asunto "Designación para el monitoreo, control y seguimiento de los proyectos productivos y autorización para cambio de firmas en entidades bancarias y proceder a desembolso", en el cual se informa que los Directores de las mencionadas UTTS son los designados para realizar el monitoreo, control y seguimiento a los proyectos productivos existentes dentro de la zona de cobertura de la unidad territorial. Si bien se observó el cumplimiento de la acción propuesta, es preciso señalar que la acción N° 2 se encuentra en ejecución, y que la efectividad del presente hallazgo se medirá a través del cierre de los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 43 | Atraso considerable en el desarrollo y ejecución total de estos proyectos, así como una pérdida de tiempo, desgaste y deterioro de la infraestructura realizada hasta la fecha, por falta de coordinación, apoyo, asesoría y acompañamiento oportuno por parte de la ADR nivel central y ADR Bolívar | Inadecuado seguimiento por parte del extinto INCODER en el seguimiento a los proyectos financiados y cofinanciados estrategia PDRET | 3/3 | Realizar seguimiento a los proyectos del extinto Incoder que se encuentran vigentes para garantizar su cierre | Informe trimestral de seguimiento a los proyecto de INCODER en los que se identifique el estado de cada uno de los proyectos vigentes | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe | 4 | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 2 | 50% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva anexó como soporte de la gestión realizada, lo siguiente: 1. Informe del estado de los proyectos del INCODER con corte 29/12/2020, en el cual se informan que se tiene 51 proyecto de los cuales: (20 en ejecución; 17 tiene casos jurídicos; 9 pendientes de cierre y 5 cerrados de los cuales uno esta en proceso de tramite de firmas el acta de cierre) 2. Informe correspondiente al primer trimestre de 2021, con corte al 5 de abril debidamente firmado por el señor vicepresidente, del cual se indicó que el informe tiene la finalidad de evidenciar los resultados del trimestre producto del proceso asumido por la ADR buscando demostrar la efectividad de las acciones en conjunto, siendo además un documento histórico que permita tomar decisiones. Por último también permite realizar un seguimiento de los recursos que previamente es comunicado al área financiera para los respectivos registros contables, ya que este también se realiza trimestralmente, con la finalidad de reflejar la realidad económica en los estados financieros, mientras se pueden cerrar los proyectos, en especial lo que están en procesos judiciales. 3. Informes de cierre de los proyectos PDR13-VAL-BUN-22; PAREL2015-ACUI-003; PRD14-HUI-ARG-06D, PAREL-ACUI-001 y PAREL-ACUI-002 en los formatos F21 - INFORME DE CIERRE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO. 4. Informe de cierre financiero y avance físico del proyecto PDR-PESCA-015 y certificación de cierre de cuenta bancaria (fecha de cierre 18/12/2019) del mencionado proyecto. 5. Como resultado de las articulaciones entre el equipo de la Vicepresidencia de Integración Productiva y la coordinación del área Financiera de la Secretaria General, y en atención a las mesas realizadas para tal fin, se remitió memorando No. 20203200041493 el día 28 de diciembre de 2020 a esta área, reporte consolidado a la fecha de la situación financiera de los proyectos productivos que fueron transferidos a la ADR por parte del extinto INCODER. | A partir de los soportes de avances allegados, la Oficina de Control Interno observó que se elaboró dos (2) informes por parte de la Dirección Acceso a Activos Productivos de la Vicepresidencia de Integración Productiva (un con corte a 29 de diciembre de 2020 y el otro en lo que respecta al primer trimestre 2021), los cuales contemplan los antecedentes de los proyectos productivos entregados a la ADR por parte del extinto INCODER, así como las gestiones realizadas por la Entidad y el estado que se encuentran dichos proyectos, obteniendo como resultados relevantes que, al 5 de abril de 2021, se contaba con 51 proyectos, de los cuales seis (6) ya cuentan con el formato de cierre financiero (formato F21), lo cual fue corroborado por esta Oficina, ocho (8) están pendientes del informe de cierre financiero. Adicionalmente se allegó memorando radicado ADR 20203200041493 del 28 de diciembre de 2020, a través del cual se comunicó a la Dirección Administrativa y Financiera el "Reporte de estado financiero de los proyectos trasferidos por el INCODER a la ADR a corte de diciembre de 2020". Teniendo en cuenta que se manifestó que la información derivada de la ejecución de estos proyectos es remitida al área financiera, con la finalidad de reflejar la realidad económica en los estados financieros, es oportuno allegar dichos soportes (como se realizó en el reporte del primer informe a diciembre de 2020), para mantener una trazabilidad de las actividades ejecutadas entorno al hallazgo. Teniendo en cuenta que se han emitido dos (2) de los cuatro (4) informes propuestos, se determina un avance del 50% frente a la acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 44 | No se detallan acciones realizadas por la ADR para demostrar, que a pesar de que los titulares de las cuentas controladas donde se encuentran depositados estos recursos son los representantes legales de cada asociación. | Falta de acciones efectivas por parte de la ADR, para recuperar la totalidad de los recursos congelados y/o debitados de las citadas cuentas, lo que genera retrasos en el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto productivo financiado y posible pérdida de los recursos destinados para este proceso, así como descontento por parte de los beneficiarios por las demoras presentadas | 1/3 | Agilizar a nivel nacional las actividades de cierre de los proyectos productivos pendientes | Designar un equipo de trabajo en la VIP en aras de apoyar a las UTT en el cierre financiero de los proyectos productivos pendientes, transferidos por INCODER | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe financiero de avance en el cierre de los proyectos | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2 | 100% | 83.33% | NO | Se adelanto visita de seguimiento a los proyectos , donde se confirmo que la Asociación se encuentra realizando tramite de agua frente a CORPOMAG . Una vez se tenga la concesión inicial el proceso de ejecución del Proyecto. Se aporta Informe de Comisión a Mompox, Bolívar y soportes. Se suministró archivo con el estado de 59 proyectos con corte a 20 de junio de 2020. Adicionalmente, por para de la Vicepresidencia de Integración se ha realizado la expedición de la Circular 045 del 4 de mayo de 2020 con la cual se solicita a las UTT realizar actualización de la información de los aplicativos IPDR T PDRET. Se informo que los proyectos PAREL-ACUI-001 y PAREL-ACUI-002, los cuales fueron objeto de seguimiento, ya cuentan con cierre, para lo cual allegan el formato F21 - INFORME DE CIERRE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO. Por último, se allegó: 1. Informe del estado de los proyectos del INCODER con corte 29/12/2020, en el cual se informan que se tiene 51 proyecto de los cuales: (20 en ejecución; 17 tiene casos jurídicos; 9 pendientes de cierre y 5 cerrados de los cuales uno esta en proceso de tramite de firmas el acta de cierre) 2. Informes de cierre de los proyectos PDR13-VAL-BUN-22; PAREL2015-ACUI-003; PRD14-HUI-ARG-06D PAREL-ACUI-001, PAREL-ACUI-002 y PDR-PESCA-015 en los formatos F21 - INFORME DE CIERRE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO. 2. Informe del estado de los proyectos del INCODER con corte 05/04/2021, en el cual se informan que se tiene 51 proyecto de los cuales: (20 en ejecución; 17 tiene casos jurídicos; 8 pendientes de cierre y 6 cerrados de los cuales uno esta en proceso de tramite de firmas el acta de cierre) | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia soportes que acreditaron el seguimiento y cierre de los proyectos PAREL-ACUI-001 y PAREL-ACUI-002 ubicados en el departamento de Bolívar, Magdalena, quedando el compromiso de realizar seguimiento a la inversión de acuerdo con el procedimiento establecido para la ejecución de estos proyectos, así como el cierre de los proyectos PDR13-VAL-BUN-22; PAREL2015-ACUI-003; PRD14-HUI-ARG-06D y PDR-PESCA-015 en los formatos F21 - INFORME DE CIERRE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO. Es importante informar que La Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de adicionar acciones de mejoramiento al presente hallazgo a fin de buscar garantizar efectividad a través de estas. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del Comité de Coordinación de Control Interno llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 44 | No se detallan acciones realizadas por la ADR para demostrar, que a pesar de que los titulares de las cuentas controladas donde se encuentran depositados estos recursos son los representantes legales de cada asociación. | Inadecuado seguimiento por parte del extinto INCODER en el seguimiento a los proyectos financiados y cofinanciados estrategia PDRET | 2/3 | Realizar seguimiento a los proyectos del extinto Incoder que se encuentran vigentes para garantizar su cierre | Realizar designación a los UTT para realizar el monitoreo, control y seguimiento de los proyectos productivos, así como el cambio de firmas en entidades bancarias | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando | 8 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 8 | 100% |  |  | Se informó que el 24 de noviembre de 2020 se remitió a las UTTs que tienen a cargo proyectos del INCODER, 8 memorandos con radicados ADR 20203200035843; 20203200035833; 20203200035823; 20203200035813; 20203200035803; 20203200035793; 20203200035783; 20203200035873, con los cuales se realizó la designación a los UTT para el monitoreo, control y seguimiento de los proyectos productivos y autorización para cambio de firmas en entidades bancarias y proceder a desembolso. | La Oficina de Control Interno observó que el 24 de noviembre de 2020 la Vicepresidencia de Integración Productiva emitió ocho (8) memorandos dirigidos a las UTTs N° 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de asunto "Designación para el monitoreo, control y seguimiento de los proyectos productivos y autorización para cambio de firmas en entidades bancarias y proceder a desembolso", en el cual se informa que los Directores de las mencionadas UTTS son los designados para realizar el monitoreo, control y seguimiento a los proyectos productivos existentes dentro de la zona de cobertura de la unidad territorial. Si bien se observó el cumplimiento de la acción propuesta, es preciso señalar que la acción N° 2 se encuentra en ejecución, y que la efectividad del presente hallazgo se medirá a través del cierre de los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 44 | No se detallan acciones realizadas por la ADR para demostrar, que a pesar de que los titulares de las cuentas controladas donde se encuentran depositados estos recursos son los representantes legales de cada asociación. | Inadecuado seguimiento por parte del extinto INCODER en el seguimiento a los proyectos financiados y cofinanciados estrategia PDRET | 3/3 | Realizar seguimiento a los proyectos del extinto Incoder que se encuentran vigentes para garantizar su cierre | Informe trimestral de seguimiento a los proyecto de INCODER en los que se identifique el estado de cada uno de los proyectos vigentes | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe | 4 | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 2 | 50% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva anexó como soporte de la gestión realizada, lo siguiente: 1. Informe del estado de los proyectos del INCODER con corte 29/12/2020, en el cual se informan que se tiene 51 proyecto de los cuales: (20 en ejecución; 17 tiene casos jurídicos; 9 pendientes de cierre y 5 cerrados de los cuales uno esta en proceso de tramite de firmas el acta de cierre) 2. Informe correspondiente al primer trimestre de 2021, con corte al 5 de abril debidamente firmado por el señor vicepresidente, del cual se indicó que el informe tiene la finalidad de evidenciar los resultados del trimestre producto del proceso asumido por la ADR buscando demostrar la efectividad de las acciones en conjunto, siendo además un documento histórico que permita tomar decisiones. Por último también permite realizar un seguimiento de los recursos que previamente es comunicado al área financiera para los respectivos registros contables, ya que este también se realiza trimestralmente, con la finalidad de reflejar la realidad económica en los estados financieros, mientras se pueden cerrar los proyectos, en especial lo que están en procesos judiciales. 3. Informes de cierre de los proyectos PDR13-VAL-BUN-22; PAREL2015-ACUI-003; PRD14-HUI-ARG-06D, PAREL-ACUI-001 y PAREL-ACUI-002 en los formatos F21 - INFORME DE CIERRE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO. 4. Informe de cierre financiero y avance físico del proyecto PDR-PESCA-015 y certificación de cierre de cuenta bancaria (fecha de cierre 18/12/2019) del mencionado proyecto. 5. Como resultado de las articulaciones entre el equipo de la Vicepresidencia de Integración Productiva y la coordinación del área Financiera de la Secretaria General, y en atención a las mesas realizadas para tal fin, se remitió memorando No. 20203200041493 el día 28 de diciembre de 2020 a esta área, reporte consolidado a la fecha de la situación financiera de los proyectos productivos que fueron transferidos a la ADR por parte del extinto INCODER. | A partir de los soportes de avances allegados, la Oficina de Control Interno observó que se elaboró dos (2) informes por parte de la Dirección Acceso a Activos Productivos de la Vicepresidencia de Integración Productiva (un con corte a 29 de diciembre de 2020 y el otro en lo que respecta al primer trimestre 2021), los cuales contemplan los antecedentes de los proyectos productivos entregados a la ADR por parte del extinto INCODER, así como las gestiones realizadas por la Entidad y el estado que se encuentran dichos proyectos, obteniendo como resultados relevantes que, al 5 de abril de 2021, se contaba con 51 proyectos, de los cuales seis (6) ya cuentan con el formato de cierre financiero (formato F21), lo cual fue corroborado por esta Oficina, ocho (8) están pendientes del informe de cierre financiero. Adicionalmente se allegó memorando radicado ADR 20203200041493 del 28 de diciembre de 2020, a través del cual se comunicó a la Dirección Administrativa y Financiera el "Reporte de estado financiero de los proyectos trasferidos por el INCODER a la ADR a corte de diciembre de 2020". Teniendo en cuenta que se manifestó que la información derivada de la ejecución de estos proyectos es remitida al área financiera, con la finalidad de reflejar la realidad económica en los estados financieros, es oportuno allegar dichos soportes (como se realizó en el reporte del primer informe a diciembre de 2020), para mantener una trazabilidad de las actividades ejecutadas entorno al hallazgo. Teniendo en cuenta que se han emitido dos (2) de los cuatro (4) informes propuestos, se determina un avance del 50% frente a la acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.2.10. | La Agencia de Desarrollo Rural – ADR, a través de sus Unidades Técnicas Territoriales no adelantó acompañamiento Técnico a las Secretarias de Agricultura Departamentales en su tarea de planificación, seguimiento y evaluación del servicio de Extensión Agropecuaria | En la vigencia 2018 no se prestó el servicio de extensión agropecuaria. Adicionalmente, no se adelantaron las acciones relacionadas con la estrategia de los lineamientos de política pública para la ACFC según el artículo 9, numerales 1 y 2 de la Resolución 464 del 2017. | 1/2 | Corresponde a las UTT, realizar acompañamiento técnico a los Departamentos en la formulación de los PDEA, (Res. 407/2018 MADR), para lo cual la Dirección de Asistencia Técnica elaboró una guía de consulta, que incluye metodologías para tal fin y establece los métodos de extensión que deben ser tenidos en cuenta en los PDEA, de acuerdo con la Res. 464/2017. | La guía de acompañamiento será puesta en conocimiento de las Unidades Técnicas Territoriales, quienes en compañía de la Dirección de Asistencia Técnica, socializarán los contenidos del documento a las Secretarias de Agricultura departamentales o quien hace sus veces para estas formulen el PDEA. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Acompañamiento técnico de las UTT-Asistencia Técnica a 5 Departamentos, para la formulación de planes de extensión agropecuaria | 28 | 2019-09-15 | 2020-07-31 | 28 | 100% | 100% | NO | La Dirección de Asistencia Técnica allegó soporte de veintisiete (27) Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria - PDEA, así como las ordenanzas que donde se adoptan los mismos, en los que, que además de haberles apropiado recursos de la ADR, se efectuó el acompañamiento a la Secretarias de Agricultura Departamentales en su formulación. Adicional a lo anterior se allegó soportes del acompañamiento brindado por la ADR, a través de sus UTTs, en el proceso de formulación de los PDEA de los 32 departamentos. | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de la ejecución de la presente acción, archivo Excel con la relación de los 27 departamentos que cuentan con el Plan Departamental de Extensión Agropecuario - PDEA formulado y adoptados a través de ordenanza, lo cual supera la meta propuesta en la presente acción. Así mismo se indica el estado del PDEA para los cinco (5) departamentos restantes, de los cuales dos (2) se encuentran en la etapa de Asamblea, y los tres (3) restantes aún están en proceso de formulación. De igual forma se allegó soporte de las actuaciones realizadas por la ADR en el proceso de acompañamiento en la formulación de los PDEA. Esta Oficina considera que si bien se cumplió con las acciones de mejoramiento propuestas, en necesario corroborar que las actuaciones emprendidas al interior de la Entidad conllevaron de igual forma a subsanar lo descrito en la causa, respecto a emprender acciones para dar cumplimiento a los lineamientos de la política pública para la ACFC según el artículo 9, numerales 1 y 2 de la Resolución 464 del 2017. Por lo anterior se debe continuar con el seguimiento a la presente acción hasta tanto se corrobore la efectividad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.2.10. | La Agencia de Desarrollo Rural – ADR, a través de sus Unidades Técnicas Territoriales no adelantó acompañamiento Técnico a las Secretarias de Agricultura Departamentales en su tarea de planificación, seguimiento y evaluación del servicio de Extensión Agropecuaria | En la vigencia 2018 no se prestó el servicio de extensión agropecuaria. Adicionalmente, no se adelantaron las acciones relacionadas con la estrategia de los lineamientos de política pública para la ACFC según el artículo 9, numerales 1 y 2 de la Resolución 464 del 2017. | 2/2 | Para garantizar el cumplimiento de la normatividad, la Dirección de Asistencia Técnica elaboró una guía operativa para la formulación de los proyectos de extensión agropecuaria, los cuales son producto de los programas de extensión identificados en los PDEA. | La Dirección de Asistencia Técnica junto con las UTT, acompañarán técnicamente a las Secretarias de Agricultura de los departamentos que cuentan con el PDEA adoptado por Ordenanza, en la formulación de los proyectos de extensión acordes a lo aprobado en el PDEA. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Acompañamiento técnico de las UTT-Asistencia Técnica a 5 Departamentos, para la formulación de planes de extensión agropecuaria | 5 | 2019-09-15 | 2020-07-31 | 5 | 100% |  |  | La Dirección de Asistencia Técnica allegó soporte de veintisiete (27) Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria - PDEA, así como las ordenanzas que donde se adoptan los mismos. | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de la ejecución de la presente acción, archivo Excel con la relación de los 27 departamentos que cuentan con el Plan Departamental de Extensión Agropecuario - PDEA formulado y adoptados a través de ordenanza, lo cual supera la meta propuesta en la presente acción. Así mismo se indica el estado del PDEA para los cinco (5) departamentos restantes, de los cuales dos (2) se encuentran en la etapa de Asamblea, y los tres (3) restantes aún están en proceso de formulación. Esta Oficina considera que si bien se cumplió con las acciones de mejoramiento propuestas, en necesario corroborar que las actuaciones emprendidas al interior de la Entidad conllevaron de igual forma a subsanar lo descrito en la causa, respecto a emprender acciones para dar cumplimiento a los lineamientos de la política pública para la ACFC según el artículo 9, numerales 1 y 2 de la Resolución 464 del 2017. Por lo anterior se debe continuar con el seguimiento a la presente acción hasta tanto se corrobore la efectividad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.5. | No se registran avances concretos en el Programa de Fortalecimiento y Acompañamiento para las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras -PFA ASODAT- | (1)Debido al poco avance en la formulación del programa, este no alcanzará los tiempos definidos para iniciar su ejecución. | 1/3 | La Dirección de Adecuación de Tierras terminará la formulación del Programa de Fortalecimiento y Acompañamiento para las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras -PFA ASODAT | 1. Designar nuevo equipo de trabajo para terminar la formulación del Programa PFA-ASODAT. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Equipo conformado | 1 | 2019-09-15 | 2021-07-31 | 1 | 100% | 66.67% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que se conformó equipo para continuar la estructuración del programa, para lo cual allegó copia de correo electrónico del 15 de agosto de 2019, a través del cual se comunica el equipo de trabajo designado para la FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS . Adicionalmente se informó que se estructuró el documento "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPÑAMIENTO PARA ASOCIACIONES DE USUARIOS DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS", el cual se encuentra en revisión. Adicionalmente, en el mes de agosto de 2020 se informó que "La Dirección de Adecuación de Tierras inició ajuste de documento sobre el contenido alcance del Programa de Fortalecimiento y Acompañamiento para las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras -PFA ASODAT. De igual forma, se realizó mesa de trabajo con profesionales de la Dirección de Participación y Asociatividad, en pro de consolidar y culminar dicho documento para su aprobación y ejecución", de lo cual se aportó soportes de la reunión realizada a través de la plataforma Teams. | La Oficina de Control Interno, observó que se realizó la designación del equipo encarga de formular el "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS". Adicionalmente se observó que se cuenta con el documento "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPÑAMIENTO PARA ASOCIACIONES DE USUARIOS DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS" no obstante el mismo se encuentra en proceso de revisión. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que, si bien se cumplió la acción de mejora, se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se culminen en su totalidad las acciones propuestas. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.5. | No se registran avances concretos en el Programa de Fortalecimiento y Acompañamiento para las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras -PFA ASODAT- | (1)Debido al poco avance en la formulación del programa, este no alcanzará los tiempos definidos para iniciar su ejecución. | 2/3 | Formulación y aprobación del programa de fortalecimiento de asociaciones de usuarios de adecuación de tierras PFA- ASODAT | La VIP, de manera conjunta con la VP, estructurará el programa de fortalecimiento de asociaciones de usuarios de adecuación de tierras PFA- ASODAT . | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento finalizado y aprobado por la ADR. | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de adicionar una nueva acción de mejoramiento (la presente), en busca de garantizar efectividad frente al hallazgo. dicha aprobación se dio por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.5. | No se registran avances concretos en el Programa de Fortalecimiento y Acompañamiento para las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras -PFA ASODAT- | (2)Desactualización de la información disponible sobre las asociaciones vigentes beneficiarias de DAT en el país, su uso podría distorsionar significativamente la planeación y formulación del programa. Esta situación se origina en la falta de gestión de la Agencia. | 3/3 | La Dirección de Adecuación de Tierras cargará la información disponible en los expedientes de Asociaciones en el Aplicativo de Información de ADT de la ADR. | 2.Consolidar la información en el aplicativo de ADT de la ADR. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Archivo consolidado de asociaciones en el aplicativo, | 1 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Dirección de Adecuación de Tierras se encuentra actualizando la información de usuarios de las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras en el aplicativo de gestión que implementó la Agencia para esta área. Se hizo entrega del avance del consolidado de las asociaciones de usuarios, así como se allegó link de acceso al aplicativo donde se puede evidenciar el consolidado de asociaciones de usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras Registradas. | La Oficina de Control Interno evidenció que a través del link http://www.centir.adr.gov.co:8084/, se accede al "Aplicación Gestión de la Información del Portafolio de Adecuación de Tierras", en el cual se evidencia de información relacionada con Asociaciones, Inventarios de Distritos e Inversiones, en el cual se observó que a 16 de diciembre de 2020, se encontraban registradas 1354 asociaciones de usuarios registradas en el sistema. De dicho aplicativo se puede sustraer la sabana de las asociaciones de usuarios con los datos de la misma. Si bien se evidenció el cumplimiento de la acción propuesta, la Oficina de Control Interno considera se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo teniendo en cuenta que se encuentra una acción en ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.6. | No se cuenta con la Hoja de ruta para la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica. | Si bien se ha gestionado la consecución de los recursos para la culminación de los proyectos estratégicos, esto no exime a la entidad de elaborar y gestionar con las entidades respectivas la aprobación de la Hoja de Ruta como lo establece el CONPES 3926 de 2018 (Línea de acción 3.2). | 1/5 | La Dirección de Adecuación de Tierras contratará la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Ranchería, con recursos de la vigencia 2019-2020. | 1. Destinar recursos por medio de CDP para ejecución de la actividad. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 1. Estudio previo para la contratación de la actualización de los estudios y diseños del proyecto Ranchería. | 1 | 2019-08-20 | 2020-07-30 | 1 | 100% | 80% | NO | FINDETER, en el marco del Contrato 225 de 2016, estructuró los estudios previos para contratar la consultoría que realizará la actualización de los estudios y diseños de los 3 proyectos estratégicos. De lo anterior, se suministró tres (3) archivos cuyo asunto es "ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS, RIO RANCHERIA, TRIÁNGULO TOLIMA Y TESALIA - PAICOL". | Teniendo en cuenta lo manifestado por los responsables de la ejecución de la acción de mejoramiento, en cuanto a que "se estima que en julio se aprueben los estudios previos para iniciar el proceso contractual de la elaboración de estudios y diseños de los tres (3) proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras", la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo. Al respecto es preciso indicar que, los documentos aportados carecen de firma, así como se desconoce el medio con el cual fueron recibidos en la Entidad. De otra parte, si bien los estudios previos cumplen con la meta propuesta, la descripción de la acción contempla "Destinar recursos por medio de CDP para ejecución de la actividad", por lo cual se debe conocer si ya se cuenta con dicho CDP para la ejecución de la acción general, la cual es la contratación de la actualización de los estudios y diseños. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.6. | No se cuenta con la Hoja de ruta para la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica. | Si bien se ha gestionado la consecución de los recursos para la culminación de los proyectos estratégicos, esto no exime a la entidad de elaborar y gestionar con las entidades respectivas la aprobación de la Hoja de Ruta como lo establece el CONPES 3926 de 2018 (Línea de acción 3.2). | 2/5 | La Dirección de Adecuación de Tierras contratará la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Ranchería, con recursos de la vigencia 2019-2020. | 2. Gestionar proceso pre contractual donde se incluye la actualización de los estudios y diseños. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 2. Contrato o convenio resultado del estudio previo | 1 | 2019-10-31 | 2021-03-31 | 1 | 100% |  |  | FINDETER, en el marco del Contrato 225 de 2016, estructuró los estudios previos para contratar la consultoría que realizará la actualización de los estudios y diseños de los 3 proyectos estratégicos. Según el cronograma pre contractual, hacia los primeros días del mes de julio se aprobarán dichos estudios previos que permitirán iniciar el proceso contractual. Adicionalmente se informó que el 20 de enero de 2021 se adjudicaron los contratos de consultoría e interventoría para adelantar la actualización de estudios y diseños del proyecto estratégico de adecuación de tierras Río Ranchería (La Guajira), que está compuesto por el Distrito San Juan y el Distrito Ranchería. Las empresas que ejecutarán esta intervención son: CONSORCIO DISEÑOS FINDETER RANCHERÍA 2020 (Contrato 68573-002-2021) y CONSORCIO INTERVENTORÍA RANCHERÍA 2021 (Contrato 68573-001-2021). Los contratos se suscribieron los días 19 y 5 de febrero de 2021, respectivamente. Se está en preparación y reunión de los requisitos previos al inicio, con actividades de revisión y aprobación de hojas de vida. | La Oficina de Control Interno evidenció que en el marco del contrato 225 de 2016 suscrito entre la ADR y FINDETER, esta última Entidad suscribió los contratos de consultoría e Interventoría para adelantar la actualización de estudios y diseños del proyecto estratégico de adecuación de tierras Río Ranchería (La Guajira), cuyos objetos específicos son los siguientes: Contrato 68573-002-2021: contratar: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.” Contrato 68573-001-2021: Contratar la "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". Frente a lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que se dio cumplimiento a la acción propuesta, no obstante considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se culminen la totalidad de acciones propuestas para este y se corrobore su efectividad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.6. | No se cuenta con la Hoja de ruta para la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica. | Si bien se ha gestionado la consecución de los recursos para la culminación de los proyectos estratégicos, esto no exime a la entidad de elaborar y gestionar con las entidades respectivas la aprobación de la Hoja de Ruta como lo establece el CONPES 3926 de 2018 (Línea de acción 3.2). | 3/5 | La Dirección de Adecuación de Tierras entregará documento técnico al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual definirá la forma de financiación, de manera sectorizada, para la culminación de obras del Proyecto Ranchería, que permitirá a entidades del nivel ministerial tomar decisiones frente a la financiación. | 1. Terminar documento técnico, en elaboración por parte de la Dirección de Adecuación de Tierras. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 1. Documento técnico. | 1 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se han realizado 3 mesas técnicas interinstitucionales para la construcción de la hoja de ruta. Producto de esto, la ADR elaboró documento técnico de hoja de ruta para la terminación del proyecto Rio Ranchería. Dicho documento técnico fue remitido al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante comunicado 20193300080782 del 15 de noviembre de 2019 para su revisión y aprobación. En marzo de 2021 se informó que El MADR no ha dado respuesta a la versión final de la hoja de ruta enviada por la ADR, a través del oficio No. 20203300097772 del 21/12/2020. | Se obtuvo evidencia de comunicado 20193300080782 del 15 de noviembre de 2019 y 20203300097772 del 21/12/2020, mediante el cual la ADR remitió al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) para aprobación, la Hoja de Ruta Conpes 3926 de 2018 para la culminación progresiva de los proyectos de adecuación de tierras de importancia estratégica denominados Triángulo del Tolima, Proyecto multipropósito Río Ranchería y proyecto Tesalia - Paicol. Respecto a lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que si bien se ejecutó la acción propuesta, de acuerdo con lo indicado para la acción de mejora del hallazgo 2, del informe CGR-CDSIFTCEDR N° 023, estos documentos aun están en proceso de aprobación de las instancias correspondientes, por lo cual, la oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, con el objetivo de contar con la versión final de la Hoja de Ruta de estos proyectos, que permita a la Entidad iniciar gestiones al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.6. | No se cuenta con la Hoja de ruta para la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica. | Si bien se ha gestionado la consecución de los recursos para la culminación de los proyectos estratégicos, esto no exime a la entidad de elaborar y gestionar con las entidades respectivas la aprobación de la Hoja de Ruta como lo establece el CONPES 3926 de 2018 (Línea de acción 3.2). | 5/5 | La Dirección de Adecuación de Tierras entregará documento técnico al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual definirá la forma de financiación, de manera sectorizada, para la culminación de obras del Proyecto Ranchería, que permitirá a entidades del nivel ministerial tomar decisiones frente a la financiación. | 2. Reunión con el MADR, UPRA, DNP para socializar y entregar el documento. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 2. Acta de reunión de socialización y entrega de documento técnico | 1 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | El 16 de diciembre de 2019 se socializó la hoja de ruta de los proyectos estratégicos ante el MADR, UPRA y DNP, en la cual se revisó el documento remitido al MADR y se hicieron observaciones por parte de los asistentes, concretándose acciones a seguir. | Se obtuvo evidencia de la socialización de la hoja de ruta de los proyectos estratégicos. Por otra parte, la Oficina de Control Interno considera que si bien se ejecutó la acción propuesta, de acuerdo con lo indicado para la acción de mejora del hallazgo 2, del informe CGR-CDSIFTCEDR N° 023, estos documentos aun están en proceso de ajuste para aprobación de las instancias correspondientes, por lo cual, la oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, con el objetivo de contar con la versión final de la Hoja de Ruta de estos proyectos, que permita a la Entidad iniciar gestiones al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.6. | No se cuenta con la Hoja de ruta para la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica. | Si bien se ha gestionado la consecución de los recursos para la culminación de los proyectos estratégicos, esto no exime a la entidad de elaborar y gestionar con las entidades respectivas la aprobación de la Hoja de Ruta como lo establece el CONPES 3926 de 2018 (Línea de acción 3.2). | 4/5 | Obtener la aprobación de la hoja de ruta | Realizar las acciones que sean competencia de la ADR para la obtención de la aprobación de la hoja de ruta. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Hoja de ruta aprobada | 1 | 2021-01-01 | 2022-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de integración Productiva - Adecuación de Tierras informó que La ADR, en la vigencia 2019, realizó las hojas de ruta de los TRES (3) proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras, las cuales fueron presentadas al MADR, UPRA y DNP, entidades participantes del proceso y quienes presentaron observaciones a las mismas. De esta manera, el 30 de abril de 2020, se presentaron, nuevamente, al MADR para su aprobación (radicado MADR 20203130093442 - Radicado ADR 20203300025042 del 27-04-2020), entidad que remitió observaciones, por lo cual se ajustaron. En marzo de 2021 se informó que El MADR no había dado respuesta a la versión final de la hoja de ruta enviada por la ADR, a través del oficio No. 20203300097772 del 21/12/2020. En abril de 2021, el MADR realiza nuevos comentarios a las versiones 4.0 de hojas de ruta de Ranchería y Tesalia enviadas en diciembre de 2020, como se evidencia en correos electrónicos remitidos por Rosa Cristina Salazar y Wilber Vallejo de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respecto al Proyecto Triángulo del Tolima, el MADR no se ha pronunciado sobre la entrega de la hoja de ruta versión 4.0 enviada en abril de 2021 por la ADR a través de oficio 20213300015002. Se ha insistido al MADR sobre la necesidad de tener aprobada una versión oficial de las hojas de ruta para que dicho Ministerio las remita al DNP. Lo anterior, teniendo en cuenta que las hojas de ruta son dinámicas y pueden ser objeto de actualización periódica, dado que actualmente se encuentran en implementación. Por los anteriores motivos que se salen del resorte de los responsables de la acción, se solicitó ampliación de tiempo, teniendo en cuenta que su efectividad depende del MADR, ya que la ADR ha dado cumplimiento a lo competente. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | Teniendo en cuenta lo expresado por los responsables de la acción, frente a que actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del MADR la última versión de las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, hasta que se cuente con la versión final y aprobada de las hojas de ruta por las instancias competentes, que le permita a la Entidad establecer una línea para la terminación de estos proyectos. La presente acción se encuentra dentro de los términos en virtud de la solicitud de ampliación de fecha de ejecución aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución, por las razones expuestas por los responsables de la ejecución de la acción, en cuanto a que se depende de un tercero la ejecución total de la acción, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la misma. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.10. | Viabilidad del proyecto PIDAR “Fortalecer las capacidades productivas de pequeños productores de maíz de los municipios de San Juan de Nepomuceno y San Jacinto en los Montes de María, Departamento de Bolívar” (ADR) Se otorga viabilidad al proyecto sin cumplimiento de requisitos técnicos, conforme a lo definido en el Decreto 2364 de 2015. | Mala planeación y deficiencias en la metodología y en el acompañamiento para la estructuración del proyecto, que ponen en riesgo la viabilidad del mismo, causando demoras que perjudican a los productores y a la entidad, dejando recursos presupuestales sin utilizar, lo cual ocasiona un mal manejo de los recursos públicos. | 1/2 | 1 Visitas al territorio donde se identifiquen las características reales del territorio, Cambios de predio y beneficiarios, presentación de informes y solicitud de ajuste o modificaciones de acuerdo al procedimiento de implementación | 1 Presentación de informes y solicitud de ajuste o modificaciones de acuerdo al procedimiento de implementación | Vicepresidencia de Integración Productiva | Porcentaje de avance en la implementación | 1 | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva suministró como evidencia lo siguiente: - Concepto técnico emitido el 24 de octubre de 2018, con la cual se sustenta los resultados obtenidos de las visitas realizadas a los predios del proyecto del 16 al 19 de octubre de 2018. - Concepto Técnico 19 de diciembre de 2018, con la cual se sustenta los resultados obtenidos de las visitas realizadas a los predios del proyecto del 3 al 14 de diciembre de 2018. - Solicitud de modificación y ajuste del proyecto (F-IMP-005) aprobada el 11 de marzo de 2019 por Director y funcionarios de la UTT y el representante legal de la organización beneficiaria. - Nueve (9) actas del comité Técnico de Gestión Local desarrolladas en el marco de la implementación del proyecto adjudicado mediante Resolución de Cofinanciación 505 de 2018. Adicionalmente, se precisó que el PIDAR objeto del hallazgo , el cual es aprobado con resolución 505 denominado “Fortalecer las capacidades productivas de pequeños productores de maíz de los municipios de San Juan de Nepomuceno y San Jacinto en los Montes de María, Departamento de Bolívar” (ADR), presenta un avance de ejecución del 55%, para lo cual se allegó como soporte de la ejecución del PIDAR el Formato F-006 "Seguimiento a la Implementación" con corte a 25 de octubre de 2020. | La Oficina de Control Interno, a partir de los soportes suministrados evidenció la realización de visitas a los predios que hacen parte del proyecto cofinanciado a través de Resolución 505 de 2018, de lo cual se emitió los dos (2) conceptos técnicos aportados, así como de igual forma se evidenció la formulación de la solicitud de ajuste y/o modificación del proyecto. Adicionalmente, se obtuvo copia del formato F-IMP-006 "Seguimiento a la Implementación", elaborado el 22 de diciembre de 2020 para el proyecto mencionado anteriormente, en el cual se indica que se presenta una ejecución del 62%. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.10. | Viabilidad del proyecto PIDAR “Fortalecer las capacidades productivas de pequeños productores de maíz de los municipios de San Juan de Nepomuceno y San Jacinto en los Montes de María, Departamento de Bolívar” (ADR) Se otorga viabilidad al proyecto sin cumplimiento de requisitos técnicos, conforme a lo definido en el Decreto 2364 de 2015. | Mala planeación y deficiencias en la metodología y en el acompañamiento para la estructuración del proyecto, que ponen en riesgo la viabilidad del mismo, causando demoras que perjudican a los productores y a la entidad, dejando recursos presupuestales sin utilizar, lo cual ocasiona un mal manejo de los recursos públicos. | 2/2 | 2 Establecer medidas preventivas desde el proceso de estructuración para evitar incumplimiento en requisitos técnicos. | 2. Realizar mesas de trabajo conjuntas Implementación, estructuración y cooperante, con el fin de socializar los cuellos de botella e identificar ajustes al procedimiento PR-IPM-001 | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento de implementación ajustado | 1 | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de integración Productiva suministró como evidencia lo siguiente: En el 2019 se realizó ajuste al procedimiento PR-IMP-001 "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN", el cual fue aprobado en el Sistema Integrado de Gestión el 23-dic-2019 en su versión 8, así como la adopción del procedimiento PR-IMP-002 "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA" aprobado el 4 de diciembre de 2019, en ellos se realizaron las siguientes precisiones respecto a las modificaciones y/o ajustes de los PIDAR: 1. En el numero 5.7. MODIFICACIONES A LOS PIDAR del procedimiento PR-IMP-001, se establecen los lineamiento para realizar ajustes de los PIDAR. Estas acciones deben ser realizadas y verificadas por el UTT. 2. En el numeral 5.5. AJUSTES, CONDICIÓN RESOLUTORIA Y LIBERACIÓN DE RECURSOS del procedimiento PR-IMP-002, se establecen los lineamiento para realizar ajustes de los PIDAR. Es importante precisar que estas acciones deben ser realizadas y verificadas por el supervisor del PIDAR. | Se observó que se llevó a cabo la actualización del procedimiento PR-IMP-001, aprobada el 23 de diciembre de 2019, así como la adopción del procedimiento PR-IMP-002, dentro de los cuales se contemplan controles relacionados con la modificación y/o ajustes de los PIDAR. Teniendo en cuenta que se observó el cumplimiento de la acción, la Oficina de Control Interno procederá posteriormente a validar la efectividad de las acciones cumplidas. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.13. | Inadecuado seguimiento y control de la ADR en el procedimiento de implementación de los proyectos | Los cronogramas establecidos, no se ajustan al cumplimiento de sus objetivos y acciones, ocasionando finalmente riesgos en la etapa de producción y en las estimaciones económicas de los beneficiarios | 1/2 | Mejorar los informes de seguimiento de acuerdo con el cronograma definido previo a la ejecución, a través de la supervisión a los convenios de cooperación, quienes verificarán la información reportada por las UTT. | Mejorar el contenido básico de los informes de seguimiento periódicos presentados por los CTG a la supervisión de los convenios con formatos y tiempos prestablecidos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Formato de informes de seguimiento ajustado | 1 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva, informó que como avances frente a la presente acción se tienen los siguientes: 1. En la vigencia 2020 se le han realizado dos ajustes al formato F-IMP-006 "Seguimiento a la Implementación" (versión 6 y versión 7). La versión 6 fue socializada a las UTT a través de la Plataforma Teams el día 31 de agosto de 2020. y la versión 7 salió como resultado de mesa de trabajo conjunta con la Dirección de Seguimiento y Control con el propósito de garantizar un adecuado seguimiento a los PIDAR, producto de estas mesa de dio como resultado el ajuste del Formato F-006 "Seguimiento a la Implementación" con el fin de unificar criterios el seguimientos técnico, administrativo y financiero de los PIDAR en implementación. Adicional es pertinente precisar que las UTT que tiene a cargo PIDAR, deben remitir los 25 de cada mes Formato F-006 "Seguimiento a la Implementación" de cada uno de los PIDAR, para lo cual se suministró el formato de seguimiento de cada PIDAR con corte a 25 de octubre de 2020, donde se puede evidenciar el seguimiento realizado por cada UTT. | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de las versiones 6 y 7 del formato F-IMP-006, el cual fue objeto de ajuste en la vigencia 2020, así como los soportes de la socialización del formato actualizado a la UTT y de la aplicación del mismo. La efectividad de la acción será validada con posterioridad por parte de la Oficina de Control Interno, a través de los trabajos de auditoria que se desarrollen al proceso responsable y/o a las Unidades Técnicas Territoriales. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.13. | Inadecuado seguimiento y control de la ADR en el procedimiento de implementación de los proyectos | Los cronogramas establecidos, no se ajustan al cumplimiento de sus objetivos y acciones, ocasionando finalmente riesgos en la etapa de producción y en las estimaciones económicas de los beneficiarios | 2/2 | Presentación de informes periódicos por parte de la CTG avalados por las supervisiones de los convenio | Se establecerá un control de aprobación a los informes de seguimiento por parte de los supervisores en el procedimiento PR-IMP-001 | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento de implementación ajustado | 1 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | El 23 de diciembre de 2019, se aprobó la versión 8 del procedimiento PR-IMP-001 - "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN" y el 4 de octubre de 2019 se aprobó la versión 1 del PROCEDIMIENTO PR-IMP-002 "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA". 1. En la actividad No. 10 - "Elaborar informe de verificación de actividades de la ejecución" del desarrollo del procedimiento PR-IMP-001 -EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, se establece "Se debe elaborar de acuerdo con el formato de Seguimiento a la Ejecución y presentar un informe mensual de verificación de actividades de la ejecución. Los supervisores de los convenios o sus apoyos revisan los informes y emiten las observaciones pertinentes mediante correo electrónico, para el ajuste del informe definitivo, cuando se requiera". 2. En la actividad No. 17 - "Seguimiento a la Ejecución" del procedimiento PR-IMP-002 -EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA, se establece "El Director de la Unidad Técnica Territorial remitirá el día 25 de cada mes el informe consolidado de avance del proyecto a la Vicepresidencia de Integración Productiva quien: consolida la información, analiza las dificultades, y da directrices respecto del procedimiento. Vicepresidencia de Integración Productiva, articula acciones con la Dirección de Seguimiento y Control". | Se observó que durante la vigencia 2019 se gestionó la actualización del procedimiento PR-IMP-001 - "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN" y la adopción del procedimiento PR-IMP-002 "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA". Al respecto, si bien se observó el cumplimiento de la acción, de debe validar la aplicación de los controles adoptados para verificar la efectividad de los mismos frente al hallazgo. Dicha validación se realizará a partir de las auditorías que sobre el proceso realice la Oficina de Control Interno o la Contraloría General de la República. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.14. | Modificación al plan de inversiones del proyecto Col/K53 (ADR) Omisión al procedimiento Implementación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial | Modificación al plan de inversiones del proyecto Col/K53 (ADR) | 1 | El hallazgo es confuso, dado que por un lado el Plan de Inversión es del PIDAR y el ColK/53 se refiere al convenio marco nacional, no obstante, como acción de mejora se establecerán causales específicas de modificación al plan de inversiones de los proyectos integrales en fase de ejecución, para evitar que a futuro se repita esta situación | La Vicepresidencia de Integración Productiva propondrá en el Procedimiento de Implementación de PIDAR, causales específicas de modificaciones al plan de inversiones, en aras de brindar seguridad y coherencia en la ejecución. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento de implementación ajustado | 1 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% | 100% | NO | El 23 de diciembre de 2019, se aprobó la versión 8 del procedimiento "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN" (PR-IMP-001), en el cual se puede observar en los numeral 5.6 y 5.7, los requisitos levar a cabo ajustes y/o modificaciones a los proyectos, dentro de lo cual se evidenció que en el numeral 5.6.1, se establecen los lineamiento para realizar ajustes del plan de inversión. La Vicepresidencia de Integración Productiva manifiesta que estas acciones deben ser realizadas y verificadas por el UTT. En el numeral 5.5.1.1. Ajustes que deben ser presentados a consideración del Comité Técnico de Gestión Local del procedimiento PR-IMP-002 -EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA (adoptado el 4 de octubre de 2020), se establecen los lineamiento para realizar ajustes del plan operativo de inversión. Es importante precisar que estas acciones deben ser realizadas y verificadas por el supervisor del PIDAR. | La Oficina de Control interno constató en el Sistema Integrado de Gestión (Isolucion) la actualización realizada al procedimiento PR-IMP-001 "Ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial en el Marco de Convenio de Cooperación", versión 8 aprobada el 23 de diciembre de 2019. Al respecto es preciso indicar que la validación de la efectividad de la acción frente al hallazgo, se realizará a partir de los procesos de auditoría que realiza la Oficina de Control Interno sobre el proceso, o bien ante resultados de auditorías desarrolladas por la Contraloría General de la República. Lo anterior deberá validarse en la aplicación del procedimiento actualizado en la versión 8. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.16. | Entrega de Capital semilla a beneficiarios de acceso a tierra (ADR) Incumplimiento el artículo 23 del Decreto 902 de 2017, en cuanto la ADR deberá acompañar “los programas de tierras ejecutados por la Agencia Nacional de Tierras, con esquemas que permitan la incorporación de proyectos productivos sostenibles social y ambientalmente, que cuenten con asistencia técnica”. | Falta de articulación entre la ANT y la ADR, de tal manera que se garantice el acceso a proyectos productivos por parte de los beneficiarios de acceso y formalización de tierras. | 1 | Apoyo en la construcción de documento técnico y Resolución del Plan Nacional para apoyar y consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria | Apoyo en la construcción de documento técnico y Resolución del Plan Nacional para apoyar y consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento técnico | 1 | 2019-09-01 | 2020-09-30 | 1 | 100% | 100% | NO | Se anexa copia de la Resolución 000209 del 1 de septiembre de 2020 con el cual se adopta el Plan Nacional para apoyar y consolidar la Generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, formulado en cumplimiento de los establecido en el punto 1.3.3.3. del Acuerdo Final de Paz, documento en el que la ADR participo en su construcción. | La Oficina de Control Interno obtuvo copia de la Resolución 000209 del 1 de septiembre de 2020 expedida por el MADR; "Por la cual se adopta el Plan Nacional para Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos de la Económica Campesina, Familiar y Comunitaria, formulado en cumplimiento de lo establecido en el Punto 1.3.3.3 del Acuerdo final de Paz". En el anexo a la citada Resolución, se observó que en el numeral 6.1. "Mejorar el entorno institucional y la generación de ingresos a partir del emprendimiento rural", en la Línea 2 – "Fortalecimiento de los mecanismos de intervención para el emprendimiento rurales nuevos y existentes", lo siguiente: "(L2 – E3) Tercero, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en articulación con la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, en el marco de la provisión de recursos de capital semilla no reembolsables que permitan el arranque exitoso de los proyectos productivos de los beneficiarios y beneficiarias de acceso a tierras, establecerán a diciembre de 2020, la Ruta para Facilitar la Cofinanciación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario Rural para beneficiarios del Decreto Ley 902 de 2017". Analizado lo anterior, si bien se cumple con la meta propuesta, es preciso indicar que para la situación objeto de hallazgo por parte de la CGR, el documento adoptado mediante Resolución 209 de 2020 expedido por el MADR, indica que a diciembre 2020 se debía contar con la Ruta para Facilitar la Cofinanciación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario Rural para beneficiarios del Decreto Ley 902 de 2017, por lo cual, a fin de validar la efectividad de las acciones ejecutadas, se hace necesario indicar si se cuenta con soporte que acredite ya se tiene este insumo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 4 | Remoción de la cobertura vegetal del área de inundación del embalse Zanja Honda | El Incoder, ahora ADR, es responsable directo de afectaciones ambientales causadas por decisión de llenado embalse sin cumplimiento de medidas de manejo ambiental. Convenio No. 19504019 del 2005, suscrito por parte de Fonade, Contrato No. 2124251 de 2012, para Diseño medidas ambientales para llenado Embalse Zanja Honda del proyecto Triángulo del Tolima. | 1/3 | Ejecución de corte y apeo, de acuerdo a procedimiento concertado entre ADR - DAT y CORTOLIMA, para remoción de la cobertura vegetal (biomasa) y cumplir requerimiento ambiental | 1, Disminución de los niveles del embalse hasta la cota 354,94 msnm, para poder retirar la biomasa y cobertura vegetal parcialmente | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe técnico en donde conste la disminución de 4 Metros lineales de profundidad del nivel del embalse | 1 | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Integración suministró como avance de la presente acción "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda", en el cual, en su numeral 4.1 Regulación de Caudales, se señaló "Esta actividad tuvo como objetivo principal, establecer una cota mínima de trabajo, sobre la cual se proyecta desarrollar las actividades de Corte y Apeo en el frente húmedo del embalse. Como se describe en el presente documento, en el mes de Agosto del 2020, se dio inicio al proceso de regulación de caudales, estableciéndose como objetivo final de operación la Cota 354,94 m.s.n.m." | Si bien, en el mencionado informe en el numeral 4.1 se indicó que se realizó la regulación de caudales para establecer una cota mínima del embalse para proceder con la actividad de corte y apeo, cuyo resultado fue el disminuir el embalse hasta la cota 354,94 m, cumpliendo así la acción de mejoramiento propuesta, en dicho documento no se identifica la fecha de emisión, ni quien lo aprueba pues este carece de firmas por parte de la ADR. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que el documento presentado no brinda evidencia suficiente y objetiva de la realización de la acción propuesta, por lo cual, y con el objeto de validar el efectivo cumplimiento de esta y las demás actividades que contempla el informe y que redundan en el hallazgo, se hace necesario conocer el informe presentado por el interventor y/o la aprobación de estos informes por parte de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 4 | Remoción de la cobertura vegetal del área de inundación del embalse Zanja Honda | El Incoder, ahora ADR, es responsable directo de afectaciones ambientales causadas por decisión de llenado embalse sin cumplimiento de medidas de manejo ambiental. Convenio No. 19504019 del 2005, suscrito por parte de Fonade, Contrato No. 2124251 de 2012, para Diseño medidas ambientales para llenado Embalse Zanja Honda del proyecto Triángulo del Tolima. | 2/3 | Ejecución de corte y apeo, de acuerdo a procedimiento concertado entre ADR - DAT y CORTOLIMA, para remoción de la cobertura vegetal (biomasa) y cumplir requerimiento ambiental | 2. Luego se realizará actualización de inventario forestal para determinar la cobertura arbórea objeto del corte y apeo en el embalse | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe de inventario forestal | 1 | 2019-08-30 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración suministró como avance de la presente acción "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda", el cual contempla un acápite denominado "3.2 INVENTARIO FORESTAL". Así mismo, en el numeral 4.2 " DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE APROVECHAMIENTO", en el que se indica lo siguiente "(...) Dentro del ejercicio de Corte y Apeo del embalse Zanja Honda, se referencia un total 171,86 Ha con presencia de cobertura vegetal, área en la cual se identificaron 27.571 árboles en total, los cuales suman un volumen de 13.919,37 m3 de madera". Anexos: • INFORME TÉCNICO. Actividad Corte y Apeo presa Zanja Honda. Contratista contrato 440 de 2019: Consorcio ADR (31 de octubre 2019) • Documento: ACTIVIDAD 2. INVENTARIO FORESTAL DE LA ZONA DEL EMBALSE ZANJA HONDA DEL PROYECTO DISTRITO DE RIEGO DEL TRIÁNGULO DEL TOLIMA. CONTRATO No. 2124251 FONADE (BOGOTÁ, D.C., ABRIL DE 2013) | Si bien, en el mencionado informe en el numeral 4.1 se indicó que se realizó la regulación de caudales para establecer una cota mínima del embalse para proceder con la actividad de corte y apeo, cuyo resultado fue el disminuir el embalse hasta la cota 354,94 m, cumpliendo así la acción de mejoramiento propuesta, en dicho documento no se identifica la fecha de emisión, ni quien lo aprueba pues este carece de firmas por parte de la ADR. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que el documento presentado no brinda evidencia suficiente y objetiva de la realización de la acción propuesta, por lo cual, y con el objeto de validar el efectivo cumplimiento de esta y las demás actividades que contempla el informe y que redundan en el hallazgo, se hace necesario conocer el informe presentado por el interventor y/o la aprobación de estos informes por parte de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 4 | Remoción de la cobertura vegetal del área de inundación del embalse Zanja Honda | El Incoder, ahora ADR, es responsable directo de afectaciones ambientales causadas por decisión de llenado embalse sin cumplimiento de medidas de manejo ambiental. Convenio No. 19504019 del 2005, suscrito por parte de Fonade, Contrato No. 2124251 de 2012, para Diseño medidas ambientales para llenado Embalse Zanja Honda del proyecto Triángulo del Tolima. | 3/3 | Ejecución de corte y apeo, de acuerdo a procedimiento concertado entre ADR - DAT y CORTOLIMA, para remoción de la cobertura vegetal (biomasa) y cumplir requerimiento ambiental | 3. Ejecución de la actividad de corte y apeo, con su respectiva disposición final de material forestal aprovechable. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe técnico de ejecución del corte y apeo de especies arbóreas en una extensión de 100 hectáreas | 1 | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración suministró como avance de la presente acción "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda", cuyo fin es describir las gestiones realizadas respecto a la ejecución del proyecto de corte y apeo de material vegetal expuesto sobre la lámina de agua del embalse Zanja Honda, en el marco del contrato 440 de 2019, suscrito entre la agencia de desarrollo rural, y el Consorcio ADR. En el numeral 6 del informe, se resaltan los resultados de las actividades ejecutadas, dentro de lo que se observó lo siguiente: 6.1.2 ÁREA INTERVENIDA-EFECTIVA El área declarada como objeto de corte y apeo del material vegetal expuesto sobre la lámina de agua en el embalse Zanja Honda corresponde a 83.4 hectáreas que fueron intervenidas durante el mes de Octubre, Noviembre y Diciembre, obteniendo el siguiente resultado. Así mismo, dicho informe en los numerales 6.6ENTREGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. y 6.7 ENTREGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AGRICULTURA, en los que se describe las actividades que se realizó con en material extraído del embalse. | Si bien, en el mencionado informe en el numeral 4.1 se indicó que se realizó la regulación de caudales para establecer una cota mínima del embalse para proceder con la actividad de corte y apeo, cuyo resultado fue el disminuir el embalse hasta la cota 354,94 m, cumpliendo así la acción de mejoramiento propuesta, en dicho documento no se identifica la fecha de emisión, ni quien lo aprueba pues este carece de firmas por parte de la ADR. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que el documento presentado no brinda evidencia suficiente y objetiva de la realización de la acción propuesta, por lo cual, y con el objeto de validar el efectivo cumplimiento de esta y las demás actividades que contempla el informe y que redundan en el hallazgo, se hace necesario conocer el informe presentado por el interventor y/o la aprobación de estos informes por parte de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 5 | Implementación de medidas de manejo ambiental para el llenado del embalse de Zanja Honda | Mecanismos de control interno de las entidades contratantes que no permiten advertir frente a los fines de la contratación estatal y el cumplimiento de obligaciones ambientales, en este caso, la relacionada con la remoción de la cobertura vegetal del embalse Zanja Honda, antes de su llenado. | 1 | Ejecución del corte y apeo, de acuerdo a procedimiento concertado entre ADR - DAT y CORTOLIMA, para la remoción de Cobertura vegetal | Ejecución de la actividad de corte y apeo, con su respectiva disposición de material forestal aprovechable. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe técnico de ejecución del corte y apeo de especies arbóreas en una extensión de 100 hectáreas | 1 | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Integración suministró como avance de la presente acción "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda", cuyo fin es describir las gestiones realizadas respecto a la ejecución del proyecto de corte y apeo de material vegetal expuesto sobre la lámina de agua del embalse Zanja Honda, en el marco del contrato 440 de 2019, suscrito entre la agencia de desarrollo rural, y el Consorcio ADR. En el numeral 6 del informe, se resaltan los resultados de las actividades ejecutadas, dentro de lo que se observó lo siguiente: 6.1.2 ÁREA INTERVENIDA-EFECTIVA El área declarada como objeto de corte y apeo del material vegetal expuesto sobre la lámina de agua en el embalse Zanja Honda corresponde a 83.4 hectáreas que fueron intervenidas durante el mes de Octubre, Noviembre y Diciembre, obteniendo el siguiente resultado. Así mismo, dicho informe en los numerales 6.6ENTREGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. y 6.7 ENTREGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AGRICULTURA, en los que se describe las actividades que se realizó con en material extraído del embalse. | Si bien, en el mencionado informe en el numeral 4.1 se indicó que se realizó la regulación de caudales para establecer una cota mínima del embalse para proceder con la actividad de corte y apeo, cuyo resultado fue el disminuir el embalse hasta la cota 354,94 m, cumpliendo así la acción de mejoramiento propuesta, en dicho documento no se identifica la fecha de emisión, ni quien lo aprueba pues este carece de firmas por parte de la ADR. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que el documento presentado no brinda evidencia suficiente y objetiva de la realización de la acción propuesta, por lo cual, y con el objeto de validar el efectivo cumplimiento de esta y las demás actividades que contempla el informe y que redundan en el hallazgo, se hace necesario conocer el informe presentado por el interventor y/o la aprobación de estos informes por parte de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 9 | Impacto ambiental por inadecuado uso de los descoles de los canales 2, 3 y 4 | Planeación ineficiente e ineficaz con respecto al manejo ambiental y la reducción de impactos ambientales en el área del proyecto; con respecto al plan de contingencias se tienen debilidades en cuanto a la implementación, gestión y seguimiento, en lo referente al manejo de impactos generados por situaciones especiales. | 1 | Cumplimiento en la realización de monitorios de agua superficial en las condiciones establecidas en las Resoluciones Nos. 01146 del 1 de julio de 2020 y 1534 del 15 de septiembre de 2020 proferidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. | Monitoreo semestral de agua superficial en las condiciones establecidas en las Resoluciones Nos. 01146 del 1 de julio de 2020 y 1534 del 15 de septiembre de 2020 proferidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe semestral de Monitoreo de Agua Superficial | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de modificarla acción de mejoramiento propuesta inicialmente, en busca de garantizar cumplimiento y efectividad frente al hallazgo. dicha aprobación se dio por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 10 | Plan de contingencia Presa Zanja Honda | Falta de un plan de contingencia que no permite contar con acciones establecidas para minimizar y prevenir riesgos | 1 | La Presa Zanja Honda cuente con un plan de contingencia para la prevención de riesgos | Contar con un plan de Contingencia para la Presa Zanja Honda, con la finalidad de minimizar y prevenir los riesgos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Plan de Contingencia | 1 | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva suministró como evidencia de la ejecución de la presente acción "INSTRUCTIVO PLAN DE CONTINGENCIA EMBALSE ZANJA HONDA", elaborado y aprobado por trabajadores del Consorcio Triangulo del Tolima Fase I y Fase II. Adicionalmente, en el mes de agosto de 2020 se informó que en los estudios previos para la contratación de las nuevas AOMs para los Proyectos Triángulo del Tolima y Ranchería, está planteado como "Factor de Calidad", para Triángulo del Tolima, la elaboración del plan de contingencia y gestión del riesgo de desastres para las obras de infraestructura y equipos presentes actualmente en el proyecto, los cuales corresponden a las obras construidas durante las Fases I y II: Bocatoma, Conducción Principal, Túnel y Canal principal de conducción, exclusor de sedimentos, embalse de Zanja y los cuatro (4) canales principales de distribución (Ver numeral 14.2.3 página 74) de los estudios previos que se anexan. Este documento está en estudio con Gestión Contractual". | Si bien la Oficina de Control Interno obtuvo evidencia del plan de contingencia de la Presa Zanja Honda, propuesto como meta, el mismo carece de aprobación por parte del contratista encargado de la AOM del proyecto. Por otra parte se debe tener presente lo manifestado frente a que en los nuevos contratos de AOM se propone como entregable el Plan de Contingencia y Gestión del riesgo de desastres para las obras de infraestructura y equipos del proyecto, por lo cual en desarrollo de dicho contrato se podrá contar con otro documento que se enmarque en subsanar lo evidenciado por la CGR en el presente hallazgo. En este sentido, y con el fin de validar la efectividad, se continuará el seguimiento hasta tanto se evidencie el documento de "Plan de Co ntigencia" derivado de la contratación de la nueva AOM del proyecto Triángulo del Tolima. Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de modificarla acción de mejoramiento propuesta inicialmente, en busca de garantizar cumplimiento y efectividad frente al hallazgo. dicha aprobación se dio por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 13 | Recursos del 3% de la obra del proyecto distrito de riego Triangulo del Tolima, para adquisición de áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos. | Gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente de Incoder, Fonade y Cortolima de reconocer y pagar a meros ocupantes por mejoras en bienes baldíos de la Nación, representados en otros bienes susceptibles de compra, y detrimento patrimonial en cuantía de $2.068.240.000. | 1/3 | La DAT establecerá un procedimiento, manual o instructivo que regule los requisitos jurídicos y técnicos, para la adquisición de predios y mejoras para obras de Adecuación de Tierras y o compensación ambiental | Diseñar y publicar el procedimiento, manual o instructivo | Vicepresidencia de Integración Productiva | Instructivo, procedimiento o manual | 1 | 2019-08-20 | 2022-06-30 | 0 | 0% | 51.85% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva manifestó que "Se elaboró Manual de adquisición de predios y mejoras en el marco misional de adecuación de tierras, el cual continúa en revisión para aprobación", para lo cual allegó como evidencia un borrador de procedimiento cuyo objeto es "Detallar las actividades necesarias para adquirir las tierras para la construcción, rehabilitación, ampliación o complementación de obras de infraestructura, destinadas al riego, drenaje o protección contra inundaciones y otros usos, de los Distritos de Adecuación de Tierras en el marco de la debida prestación del servicio público de Adecuación de Tierras". Para el mes de marzo de 2021 se manifestó que "El manual elaborado por profesionales de la Dirección de Adecuación de Tierras continúa en ajustes". | Si biena marzo de 2021 se observaron gestiones realizadas por la entidad para la elaboración del manual / Procedimiento, a la fecha del presente seguimiento se cuenta con una versión en borrador de dicho instrumento del cual se recalcó que el mismo se encuentra en proceso de ajustes, por ende, esta oficina considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencie el mismo en una versión definitiva y aprobada por la instancia correspondiente y se lleve a su aplicación. Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución, con el fin de buscar garantizar su cumplimiento y efectividad frente al hallazgo, solicitud que fue aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución (cambios normativos presentados en el Decreto 148 del 2020). | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 13 | Recursos del 3% de la obra del proyecto distrito de riego Triangulo del Tolima, para adquisición de áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos. | Deficiencias en funciones de seguimiento y control de ANLA de obligaciones de compensación ordenadas, que generó incumplimiento parcial de obligaciones ambientales establecidas en licencia 2710 de 2006 por parte de Incoder, generando pérdida de oportunidad para adquisición de áreas estratégicas | 2/3 | Corregir los errores de transcripción y aritméticos en los cuales incurrió el extinto INCODER mediante las resoluciones N° 13403, 13410, 13407, 13406 y 13402 del 17/12/2013 errores que han impedido adelantar la inscripción de estos actos en los FMI correspondientes. | La ADR emitirá los actos administrativos de corrección registral de los predios objeto de transferencia a CORTOLIMA para el cumplimiento de compensación ambiental del proyecto. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 9 Actos administrativos de aclaración de registro de predios para transferencia de propiedad a CORTOLIMA | 9 | 2019-08-20 | 2021-12-31 | 5 | 55.56% |  |  | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "Se realizan mesas interinstitucionales entre la ADR y el MADR para efectuar la trasferencia del dominio que registran a nombre del INCODER a la ADR. Una vez surtido este trámite se procederá a la transferencia del dominio a CORTOLIMA. De los 13 predios de la zona de reserva ambiental correspondientes al 3%, ya se han entregado con Actas de ADR a CORTOLIMA cuatro (4) predios y hay 5resoluciones de ADR clarificando ante Oficina de Instrumentos Públicos de Chaparral la situación jurídico - predial. " Anexos: • Actas de entrega de predios: - 12-jun-2019: Entrega y recibo del predio denominado "El Castillo", ubicado en la vereda San José de las Hermosas del municipio de Chaparral, departamento del Tolima, - 13-jun-2019:Finalizar el acto de entrega material con la Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima, de los predios denominados el Auxilio (FMI No 355-6701), y el Meridiano (FMI No_355-7276) en el municipio de Rioblanco en el departamento del Tolima. - 14-jun-2019: Entrega y recibo del predio denominado "La Germania - Lapidas", ubicado en la vereda San José de las Hermosas del municipio de Chaparral. Departamento del Tolima. • Resoluciones ADR - Oficina Instrumentos Públicos de Chaparral departamento del Tolima de 5 predios: - Predio "Versalles": Resolución 0414 del 4 de julio de 2019 "Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 13406 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER" - Predio "El Porvenir": Resolución 0415 del 4 de julio de 2019 “Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 13403 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER” - Predio "Buenos Aires Mameyal": Resolución 0416 del 4 de julio de 2019 "Por medio de la cual se corrige la Resolución NO 13410 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER" - Predio "El Pabellón": Resolución 0417 del 4 de julio de 2019 "Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 13407 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER" - Predio "El Auxilio I": Resolución 0418 del 4 de julio de 2019 "Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 13402 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER" Dentro del seguimiento realizado con corte a 30 de junio de 2020, se informó que el MADR indicó a la ADR, a través de radicado 20206100006671 del 30 de enero de 2020, que se debe solicitar al Ministerio de Hacienda que mediante acto administrativo asigne los inmuebles al MADR, como cabeza del sector, para proceder a transferirlos a CORTOLIMA, producto de lo cual la ADR emitió el oficio Radicado 20206100005612 del 13 de febrero de 2020, dirigido al Ministerio de Hacienda, solicitando sanear a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la titularidad de los 4 predios para que así mismo, Minhacienda realice los actos administrativos de transferencia de cada uno de ellos. | De acuerdo con la información reportada, se generaron cinco (5) actos administrativos de los nueve (9) propuestos, por consiguiente se asigna porcentaje de avance del 56% (5/9). Nota: Las actas de entrega no se consideran actos administrativos por cuanto: " Los actos administrativos constituyen la expresión unilateral de la voluntad de la Administración capaz de producir efectos jurídicos y, en consecuencia, vincular a los administrados" (Fallo 6375 de 2001 Consejo de Estado). (Negrilla y subrayado fuera de texto) Teniendo en cuenta que la ADR inició gestión ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para sanear a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural los cuatro (4) predios restantes, y así se le transfiera mediante Acto Administrativo estos predios a esta Entidad como cabeza del sector, La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se obtenga respuesta de la solicitud realizada por la ADR, por lo cual se recomienda realizar el respectivo seguimiento a dicho requerimiento. Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución, con el fin de buscar garantizar su cumplimiento y efectividad frente al hallazgo. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 13 | Recursos del 3% de la obra del proyecto distrito de riego Triangulo del Tolima, para adquisición de áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos. | Deficiencias en funciones de seguimiento y control de ANLA de obligaciones de compensación ordenadas, que generó incumplimiento parcial de obligaciones ambientales establecidas en licencia 2710 de 2006 por parte de Incoder, generando pérdida de oportunidad para adquisición de áreas estratégicas | 3/3 | Cumplir los requerimientos referidos a la compensación ambiental del proyecto, lo cual incluye culminar la transferencia del dominio de predios a CORTOLIMA que hoy se registran aún a nombre de INCODER. | La ADR -VIP- DAT - Solicitará al MADR la respectiva articulación técnica y jurídica que permita culminar la transferencia del dominio de predios a CORTOLIMA que hoy se registran aún a nombre de INCODER. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Oficio de solicitud al MADR | 1 | 2019-08-20 | 2019-12-31 | 4 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración informó: "Se realizó gestión ante el MADR a cerca de los 4 predios pendientes de transferir, que actualmente están a nombre del INCODER para que queden a nombre de la ADR, para posterior traspaso a CORTOLIMA." Como soporte se suministró: • Memorando N° 20196100035172 del 4 de julio de 2019 dirigido al MADR. Asunto: “Solicitud de una Mesa de Trabajo Proyectos Distrito de Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima y Rio Ranchería.” • Memorando N° 20196100058662 del 25 de septiembre de 2019 dirigido al MADR. Asunto: “Reiteración solicitud mesa de trabajo — Transferencia de predios Distritos de Adecuación de Tierras.” • Memorando N° 20196100078941 del 28 de octubre de 2019 con el cual del MADR solicitó: “(…) respecto a los cuatro inmuebles del municipio de Chaparral Tolima, me permito solicitarle los siguientes documentos de cada uno de los predios: 1. Folio de matrícula inmobiliaria.; 2. Cédula catastral.; 3. Reporte de ubicación geográfica frente al distrito de adecuación de tierras del Triángulo del Tolima.” • Memorando N° 20196100077012 del 8 de noviembre de 2019 dirigido al MADR. Asunto: “Respuesta a Oficio NO. 20191130206171, radicado ante la ADR con el No. 20196100078941.” • Memorando N° 20196100093822 del 11 de diciembre de 2019 dirigido al MADR. Asunto: “Respuesta a su correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2019, radicado ante la ADR con el N° 20196100093201 del 05 de diciembre de 2019.” • Oficio N° radicado 20206100006671 del 30 de enero de 2020, con el cual el MADR da respuesta a la solicitud de la ADR, indicando se debe iniciar gestión ante el Ministerio de Hacienda. • Oficio N° 20206100005612 del 13 de febrero de 2020, dirigido al Ministerio de Hacienda, solicitando sanear a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la titularidad de los 4 predios restantes. | Si bien la acción ya fue ejecutada, esta Oficina de Control Interno considera que se hace necesario continuar con el seguimiento hasta tanto se corrobore la efectividad de la presente acción, es decir, la culminación de la transferencia del dominio de predios a CORTOLIMA que a la fecha registran aún a nombre de INCODER. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 16 | Compensación Forestal Embalse Zanja Honda | Incumplimiento del titular de las licencias ambientales. El Incoder, ahora ADR, es responsable directo de las afectaciones ambientales causadas por la decisión del llenado del embalse sin el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental. Máxime cuando, a través del Convenio No. 19504078 del 2005, se contrató por parte de Fonade, como gerente integral del proyecto, el Contrato No. 2124251 de 2012, cuyo objeto fue el Diseño de las medidas ambientales para el llenado del embalse Zanja Honda del proyecto del distrito Triángulo del Tolima. | 1 | Como mecanismo de compensación forestal, la ADR- DAT realizará el respectivo aprovechamiento a través de la gestión de corte y apeo de las especies arbóreas del embalse | Aprovechamiento forestal derivado del corte y apeo realizado por la ADR- DAT | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe técnico de aprovechamiento forestal como mecanismo de compensación ambiental | 1 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Integración suministró como avance de la presente acción "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda", cuyo fin es describir las gestiones realizadas respecto a la ejecución del proyecto de corte y apeo de material vegetal expuesto sobre la lámina de agua del embalse Zanja Honda, en el marco del contrato 440 de 2019, suscrito entre la agencia de desarrollo rural, y el Consorcio ADR. En el numeral 6 del informe, se resaltan los resultados de las actividades ejecutadas, dentro de lo que se observó lo siguiente: 6.1.2 ÁREA INTERVENIDA-EFECTIVA El área declarada como objeto de corte y apeo del material vegetal expuesto sobre la lámina de agua en el embalse Zanja Honda corresponde a 83.4 hectáreas que fueron intervenidas durante el mes de Octubre, Noviembre y Diciembre, obteniendo el siguiente resultado. Así mismo, dicho informe en los numerales 6.6 ENTREGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. y 6.7 ENTREGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AGRICULTURA, en los que se describe las actividades aprovechamiento que se realizaron con el material extraído del embalse. Adicionalmente, la Vicepresidencia de integración Productiva manifestó que como soporte se contaba con Actas de entrega a la comunidad de madera para aprovechamiento forestal y otros documentos soporte de aprovechamiento forestal, las cuales no fueron suministradas. | Con la entrega del documento "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda" elaborado en el marco del contrato 440 de 2019, se daría por cumplida la acción propuesta, teniendo en cuenta que este informe contiene la explicación detallada de las actividades realizadas de corte y apeo de material vegetal del embalse Zanja Honda, dentro de lo que si incluye un aparte destinado para el aprovechamiento forestal; no obstante lo anterior, dicho documento carece de fechas de emisión, datos de quien lo aprueba por parte de la ADR; así mismo, no se allegó las actas de entrega de madera a la comunidad, cuya actividad se contemplaba dentro del aprovechamiento forestal. Ahora bien, se debe determinar y sustentar, si dicho aprovechamiento forestal resaltado en el informe entregado aplica para lo descrito por la CGR en su informe, pues este ente de control fiscal aducen que dicha compensación ambiental se debía dar como producto de la afectación al material vegetal del área de llenado del embalse, incluso trayendo a colación aquellas medidas contempladas en el programa de compensación de la licencia otorgada al INAT, (ejemplo: "Se implementará un programa de compensación a base de reforestación en sitios de área de influencia directa del proyecto, con plantación de especies forestales de múltiple propósito en sitios estratégicos tales como márgenes de quebradas y caños, vegetación que se va a convertir en protectora de cauces, también en el área de influencia directa del embalse, en los nacimientos de quebradas, y a lo largo de las vías de acceso abiertas.") Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que el documento presentado no brinda evidencia suficiente y objetiva de la efectiva realización de la acción propuesta, por lo cual, y con el objeto de validar el efectivo cumplimiento de esta y las demás actividades que contempla el informe y que redunda en el hallazgo, se hace necesario conocer el informe presentado por el interventor y/o la aprobación de estos informes por parte de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 17 | Tasa por uso del agua | Recursos que en la Licencia Ambiental se les determinó con una destinación específica que era el pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, en relación con los proyectos y programas aprobados en el marco del plan de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas asociadas al rio Saldaña. Lo anterior generó un detrimento patrimonial, inicialmente calculado por el valor cuantificado liquidado y cobrado por Cortolima a ADR el 27 de agosto de 2018, con recibo número 190664 referencia 1000190664 de fecha 28/09/2018 por valor de $16.791.668.823, cobro desde el tercer y cuarto trimestre de 2007 al segundo trimestre de 2018. | 1/3 | La DAT estableció la improcedencia jurídica del cobro de la TUA a la ADR por la construcción del proyecto, por $16,791,668,823, al existir prescripción y además por que el cobro debe ser objeto de reliquidación y ajuste | La ADR interpuso Recurso de Reposición ante CORTOLIMA de fecha 22 de mayo de 2019 con radicado ADR N° 20192100026512, con radicación en CORTOLIMA bajo el N° 9709 del 24 de mayo de 2019, solicitando la prescripción del cobro en virtud del estatuto tributario, así como la reliquidación y ajuste del cobro a partir del año 2017 y la reliquidación de intereses respectivos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Recurso de Reposición | 1 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 1 | 100% | 66.67% | NO | La Vicepresidencia de Integración informó que "Se realizó reclamación contra el cobro de la TUA.", para lo cual suministró como soporte lo siguiente: • Oficio N° 20183300070532 del 10 de octubre de 2018 de asunto: “Respuesta a Oficio N° 20186100017434 reiterado con factura radicada N° 20186100020034.” con el que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), le manifiesta a la Corporación Autónoma Regional del Tolima que en virtud del Artículo 817 del Estatuto Tributario no procede el cobro persuasivo emitido de tasa por cuanto incluyeron en este el cobro obligaciones prescritas. • Oficio N° 20196100003151 del 10 de octubre de 2018, de asunto: "Respuesta a su oficio 20183300070532 de fecha 10 de octubre de 2018” con el que CORTOLIMA informa el traslado de la obligación a cobro coactivo. • Oficio N° 20192100026512 del 22 de mayo de 2019, de asunto: "Reclamación contra el cobro Tasa por Uso de Agua — TUA, monto definido en la Resolución No. 0266 del 25 de enero de 2019." •Oficio N° 20193300097002 del 17 de diciembre de 2019,de ADR a CORTOLIMA reiterando reclamación por el injusto y desproporcionado cobro de la Tasa de uso del agua •Resolución CORTOLIMA 4450 de 17 de diciembre de 2019 (allegada a la ADR el 3 de febrero de 2020) donde disminuye el cobro de la TUA a un valor de $7.859.565.140. Adicionalmente, en el mes de agosto de 2020 se informó que la "ADR está preparando acción judicial contra CORTOLIMA porque envió cobro coactivo por los $7.859 millones y no han respondido de fondo los argumentos pedidos por la Agencia". | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la actividad propuesta, constatan que se interpuso ante CORTOLIMA la respectiva reclamación por monto cobrado por Tasa por uso de Agua, producto de lo cual se obtuvo como resultado la emisión de la Resolución 4450 de 2019, a través de la cual CORTOLIMA accede parcialmente a la reclamación de la ADR y modifica el valor a cancelar por concepto de Tasa por Uso de agua a un valor de $7.859.565.140. No obstante lo anterior, la Oficina de control interno consideró pertinente conocer si la entidad realizó el pago del cobro de TUA establecido en la Resolución 4450 de 2019 o que actuación procede al respecto, por cuanto el no pago de dicho concepto es la situación que da origen al hallazgo, a lo cual la vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que la "ADR está preparando acción judicial contra CORTOLIMA porque envió cobro coactivo por los $7.859 millones y no han respondido de fondo los argumentos pedidos por la Agencia", no obstante, y con el fin de conocer el resultado de dicho proceder frente al presente hallazgo, esta Oficina considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 17 | Tasa por uso del agua | Recursos que en la Licencia Ambiental se les determinó con una destinación específica que era el pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, en relación con los proyectos y programas aprobados en el marco del plan de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas asociadas al rio Saldaña. Lo anterior generó un detrimento patrimonial, inicialmente calculado por el valor cuantificado liquidado y cobrado por Cortolima a ADR el 27 de agosto de 2018, con recibo número 190664 referencia 1000190664 de fecha 28/09/2018 por valor de $16.791.668.823, cobro desde el tercer y cuarto trimestre de 2007 al segundo trimestre de 2018. | 2/3 | La ADR estableció la viabilidad de reportar los caudales efectivamente captados, a fin de solicitar a CORTOLIMA el cálculo real de la TUA conforme al caudal utilizado respecto del concesionado | La VIP -DAT Remitirá a CORTOLIMA reportes trimestrales que evidencien los caudales efectivamente captados en la bocatoma del proyecto para que se ajuste el cobro trimestral de la TUA | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Reportes trimestrales. | 4 | 2019-07-01 | 2020-07-31 | 4 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de integración Productiva manifestó que "La ADR continuó realizando los reportes trimestrales de caudales del Proyecto Triángulo del Tolima", producto de lo cual allegó: •Radicado 20193300061972 del 3 de octubre de 2019, de asunto "Reporte del caudal captado del río Saldaña para el periodo del tercer trimestre del año 2019 del proyecto de distrito de riego Triangulo del Tolima" •Radicado 20203300011572 del 4 de marzo de 2020, de asunto "Reporte de caudal captado a derivar del río Saldaña para el periodo del cuarto trimestre del año 2019 del proyecto de distrito de riego Triangulo del Tolima" • Radicado 20203300021482 del 7 de abril de 2020, de asunto "Reporte de caudal captado a derivar del río Saldaña, caudal a la salida exclusor, caudal tomas 1 y 2 de embalse Zanja Honda, niveles embalse Zanja Honda y lecturas de inclinómetro de muro para el periodo del primer trimestre del año 2020 del proyecto de distrito de riego Triangulo del Tolima". • Radicado 20203300043362 del 8 de julio de 2020 de asunto "Reporte de caudal captado a derivar del río Saldaña, caudal a la salida exclusor, caudal tomas 1 y 2 de embalse Zanja Honda, niveles embalse Zanja Honda y lecturas de inclinómetro de muro para el periodo del segundo trimestre del año 2020 del proyecto de distrito de riego Triangulo del Tolima". | De acuerdo con la información reportada, se generaron cuatro (4) reportes trimestrales de los caudales captados para el tercer y cuarto trimestre de 2019 y primer y segundo semestre de 2020, por lo cual se considera que se dio cumplimiento a la acción propuesta, en lo que respecta al envío de dichos reportes para buscar mayor certeza y efectividad en la liquidación de la Tasa por uso de Agua por parte de CORTOLIMA. No obstante lo anterior, el cierre del hallazgo depende de las actuaciones que se adelanten frente a lo adeudado por concepto de TUA de vigencias 2017 y 2018 descritas en la acción 1 del presente hallazgo, y el resultado del proceso judicial que se indicó se adelantaría ante CORTOLIMA. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 17 | Tasa por uso del agua | Recursos que en la Licencia Ambiental se les determinó con una destinación específica que era el pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, en relación con los proyectos y programas aprobados en el marco del plan de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas asociadas al rio Saldaña. | 3/3 | Interponer acciones judiciales adicionales para reclamar por el injusto y desproporcionado cobro de la Tasa de uso del agua al proyecto de fecha 17 de diciembre de 2019. | La ADR interpondrá acciones judiciales para reclamar por el injusto y desproporcionado cobro de la Tasa de uso del agua al proyecto de fecha 17 de diciembre de 2019. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Demanda, reclamaciones | 2 | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de integración Productiva allegó copia del radicado ADR N° 20203300078652 del 4 de noviembre de 2020, de asunto "Reiteración solicitud de respuestas de fondo reclamaciones ADR por concepto de tasa de uso de agua Proyecto Triángulo del Tolima" | Si bien la Oficina de Control Interno observó que a través del oficio radicado ADR 20203300078652 se solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA se diera respuesta a las reclamaciones interpuestas por la Adr por concepto de lo facturado por Tasa por Uso de Agua para el año 2019, la misma no se interpreta como una acción judicial, pues producto de la respuesta que al respecto emita CORTOLIMa se entiende la ADR tomará los correctivos correspondientes. Se otorga un porcentaje del 50% teniendo en cuenta que en la unidad de medida se contempló la reclamación, no obstante, el cumplimiento total de la acción se evidenciará cuando se interponga la respectiva demanda propuesta. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 1 | Incumplimiento de los fines y objetivos del proyecto Ranchería. | El proyecto Ranchería no presta actualmente los servicios para los cuales fue diseñado (Riego, Acueducto y Generación de Energía), lo que evidencia incumplimiento de los objetivos y de la política de Adecuación de Tierras, al tener en cuenta que la construcción existente (primera fase) aún no ha entrado en operación | 1/3 | Actualización de estudios y diseños del Proyecto Río Ranchería que permitan conocer la situación actual del mismo para poder continuar con la solicitud de recursos y construcción de las fases faltantes. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ejecutará la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Ranchería, en el marco del Contrato 225 de 2016 (FINDETER). | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios y diseños actualizados | 1 | 2020-02-15 | 2022-08-31 | 0 | 0% | 33.33% | NO | FINDETER, en el marco del Contrato 225 de 2016, estructuró los estudios previos para contratar la consultoría que realizará la actualización de los estudios y diseños de los 3 proyectos estratégicos. De lo anterior, se suministró tres (3) archivos cuyo asunto es "ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS, RIO RANCHERIA, TRIÁNGULO TOLIMA Y TESALIA - PAICOL". Adicionalmente, en marzo de 2021 se informó que el 20 de enero de 2021 se adjudicaron los contratos de consultoría e interventoría para adelantar la actualización de estudios y diseños del proyecto estratégico de adecuación de tierras Río Ranchería (La Guajira), que está compuesto por el Distrito San Juan y el Distrito Ranchería. Las empresas que ejecutarán esta intervención son: CONSORCIO DISEÑOS FINDETER RANCHERÍA 2020 y CONSORCIO INTERVENTORÍA RANCHERÍA 2021. Los contratos se suscribieron los días 19 y 5 de febrero de 2021, respectivamente. Se está en preparación y reunión de los requisitos previos al inicio, con actividades de revisión y aprobación de hojas de vida. De esta afirmación no se obtuvo soporte. En junio de 2021 se informó que la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Ranchería inició hasta el 25 de marzo de 2021. A la fecha del presente envió se avanza con elaboración de estudios básicos de la factibilidad, para lo cual se allegó informes de avances que se tienen a 31 de mayo de 2021 De otra parte, si bien los soportes aportados son un avance para la consecución del objetivo final, hasta no contar con los estudios y diseños actualizados, no se podrá determinar el cierre de la presente acción, situación que conllevó a que los responsables de la ejecución de la acción tuvieran que acudir a solicitar la ampliación en la fecha de ejecución de la presente acción, solicitud que fue aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | La Oficina de Control Interno evidenció que en el marco del contrato 225 de 2016 suscrito entre la ADR y FINDETER, esta última Entidad suscribió los contratos de consultoría e Interventoría para adelantar la actualización de estudios y diseños del proyecto estratégico de adecuación de tierras Río Ranchería (La Guajira), cuyos objetos específicos son los siguientes: Contrato 68573-002-2021: contratar: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.” Contrato 68573-001-2021: Contratar la "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". Si bien se ha avanzado frente a la acción propuesta (estudios y diseños actualizados), es de tener presente que el objetivo final es contar con estos instrumentos / documentos, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, la cual se encuentra dentro de términos de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 1 | Incumplimiento de los fines y objetivos del proyecto Ranchería. | Ausencia de hoja de ruta, determinada en la línea de acción 3.2 del Conpes 3926 | 2/3 | Terminación de la hoja de ruta para la finalización del proyecto. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras ajustará la hoja de ruta, estructurada por la Agencia de Desarrollo Rural, de acuerdo con las observaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DNP y la UPRA, para tener el documento definitivo. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Documento de hoja de ruta definitivo | 1 | 2020-02-15 | 2022-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de integración Productiva - Adecuación de Tierras informó que "La ADR, en la vigencia 2019, realizó las hojas de ruta de los TRES (3) proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras, las cuales fueron presentadas al MADR, UPRA y DNP, entidades participantes del proceso y quienes presentaron observaciones a las mismas. De esta manera, el 30 de abril de 2020, se presentaron, nuevamente, al MADR para su aprobación (radicado MADR 20203130093442 - Radicado ADR 20203300025042 del 27-04-200), entidad que remitió observaciones, por lo cual se ajustaron. Se continúa con el seguimiento para la aprobación final de las mismas". Adicionalmente, en el mes de marzo de 2021 se allegó la Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería, versión 4 de noviembre de 2020, no obstante de acuerdo con lo informado en las acciones propuestas para otros hallazgos cuyo fin es similar (consecución de la aprobación de las Hojas de ruta de lose tres (3) proyectos estratégicos), la ADR se encuentra a la espere de la aprobación de este documento por parte del MADR. En abril de 2021, el MADR realiza nuevos comentarios a las versiones 4.0 de hojas de ruta de Ranchería y Tesalia enviadas en diciembre de 2020, como se evidencia en correos electrónicos remitidos por Rosa Cristina Salazar y Wilber Vallejo de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se manifestó que se ha insistido al MADR sobre la necesidad de tener aprobada una versión oficial de las hojas de ruta para que dicho Ministerio las remita al DNP. Lo anterior, teniendo en cuenta que las hojas de ruta son dinámicas y pueden ser objeto de actualización periódica, dado que actualmente se encuentran en implementación. Por los anteriores motivos que se salen del resorte de los responsables de la acción, se solicitó ampliación de tiempo, teniendo en cuenta que su efectividad depende del MADR, ya que la ADR ha dado cumplimiento a lo competente. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | Teniendo en cuenta lo expresado por los responsables de la acción, frente a que actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del MADR la última versión de las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, hasta que se cuente con la versión final y aprobada de las hojas de ruta por las instancias competentes, que le permita a la Entidad establecer una línea para la terminación de estos proyectos. La presente acción se encuentra dentro de los términos en virtud de la solicitud de ampliación de fecha de ejecución aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución, por las razones expuestas por los responsables de la ejecución de la acción, en cuanto a que se depende de un tercero la ejecución total de la acción, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la misma. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 1 | Incumplimiento de los fines y objetivos del proyecto Ranchería. | Cambios institucionales de los ejecutores, situación que ha generado modificaciones y retrasos en las prioridades de los proyectos, impidiendo la terminación de los mismos, al no contarse con una política de estado en el servicio público de adecuación de tierras (Falta de voluntad política y financiera) | 3/3 | Realización de mesas de trabajo de alto nivel | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras organizará y realizará mesas de trabajo con la participación de directivos de las entidades del sector involucradas en la terminación del proyecto (MADR, DNP, UPRA, MINHACENDA), con el fin de aprobar lo estructurado en la hoja de ruta y para la gestión de recursos. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Mesas de trabajo trimestrales | 4 | 2020-02-15 | 2020-12-31 | 4 | 100% |  |  | Como soporte de la ejecución de la presente acción se allegaron los siguientes documentos: Acta N° 1 del 10 de febrero de 2020, re reunión realizada entre ADR y FINDETER, con le objetivo de "Definir el alcance del cronograma de los estudios y diseños de los Proyectos Estratégicos Triangulo del Tolima, Ranchería, Tesalia – Paicol". Actas de Reunión N° 2 del 29 de abril de 2019, N° 3 del 29 de octubre de 2019 y N° 4 del 16 de diciembre de 2019, con sus respectivos listados de asistencia, cuyo objetivo fue "Reunión interinstitucional para la elaboración de la hoja de ruta para los proyectos estratégicos de acuerdo al Conpes 3926 de 2018" Acta de Reunión N° 5 y listado de asistencia del 5 de febrero de 2020, cuyo objetivo fue "Reunión interinstitucional para la elaboración de la hoja de ruta para los proyectos estratégicos de acuerdo al CONPES 3926 Política de Adecuación de Tierras 2018-2038" Acta de Reunión N° 6 y listado de asistencia del 17 de febrero de 2020, cuyo objetivo fue "Reunión interinstitucional para la actualización y definición del cronograma de actividades de la hoja de ruta para los proyectos estratégicos de acuerdo con el CONPES 3926 Política de Adecuación de Tierras 2018-2038" Acta de Reunión N° 7 y listado de asistencia del 25 de febrero de 2020, cuyo objetivo fue "Reunión interinstitucional para la actualización del cronograma de actividades, establecer alternativas de financiación para la culminación de los proyectos estratégicos, en la estructuración del documento Hoja de Ruta, de acuerdo con el CONPES 3926 Política de Adecuación de Tierras 2018-2038" Estas reuniones contaron con la participación de las siguientes entidades: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) Departamento Nacional de Planeación (DNP) - Dirección de Desarrollo Rural Sostenible (DDRS) Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) Agencia de Desarrollo Rural (ADR) | La Oficina de Control Interno a través de los soportes suministrados como evidencia, observó que se han desarrollado 7 reuniones relacionadas con la elaboración de las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, de las cuales, seis (6) han contado con la participación de entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Nacional de Planeación y Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. De las mencionadas reuniones, solo dos (2) fueron realizadas a partir de la fecha propuesta como inicio de la acción de mejoramiento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 2 | Incumplimiento de los fines y objetivos proyecto Distrito de Riego Triángulo del Tolima. | A la fecha se encuentra sin ejecutar la fase III del proyecto, que corresponde a la construcción del distrito propiamente dicho, para el logro del beneficio de los usuarios y hectáreas, contemplados en los objetivos del mismo. | 1/3 | Actualización de estudios y diseños del Proyecto Triángulo del Tolima que permitan conocer la situación actual del mismo para poder continuar con la solicitud de recursos y construcción de las fases faltantes. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ejecutará la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Triángulo del Tolima, en el marco del Contrato 225 de 2016 (FINDETER), | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios y diseños actualizados | 1 | 2020-02-15 | 2022-08-31 | 0 | 0% | 33.33% | NO | FINDETER, en el marco del Contrato 225 de 2016, estructuró los estudios previos para contratar la consultoría que realizará la actualización de los estudios y diseños de los 3 proyectos estratégicos. De lo anterior, se suministró tres (3) archivos cuyo asunto es "ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS, RIO RANCHERIA, TRIÁNGULO TOLIMA Y TESALIA - PAICOL". Adicionalmente se informó que el 20 de enero de 2021 se adjudicaron los contratos de consultoría e interventoría para adelantar la actualización de estudios y diseños del proyecto estratégico de adecuación de tierras Triángulo Tolima. Los contratos se suscribieron los días 3 y 4 de febrero de 2021, respectivamente. Se está en preparación y reunión de los requisitos previos al inicio, con actividades de revisión y aprobación de hojas de vida. De esta afirmación no se obtuvo soporte. En junio de 2021 se informó que la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Triángulo del Tolima inició hasta el 09 de abril de 2021. A la fecha, se avanzó con la revisión de la información existente del proyecto. Se suspendieron los contratos de la consultoría, inicialmente, por 15 días, por orden público en la zona, a partir del 18 de mayo de 2021, de lo cual se allegó soporte de avances presentados al respeto a 31 de mayo de 2021. De otra parte, si bien los avances señalados son la base para la consecución del objetivo final, hasta no contar con los estudios y diseños actualizados no se podrá determinar el cierre de la presente acción, situación que conllevó a que los responsables de la ejecución de la acción tuvieran que acudir a solicitar la ampliación en la fecha de ejecución de la presente acción, solicitud que fue aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | La Oficina de Control Interno no obtuvo soportes de lo afirmado frente a la adjudicación de contratos de consultoría e interventoría para la actualización de los estudios y diseños del proyecto de los Proyectos de Adecuación de Tierras. Aunado a lo anterior, si bien las gestiones emprendidas son un avance para la consecución del objetivo final, hasta no contar con los estudios y diseños actualizados, no se podrá determinar el cierre de la presente acción, razón por la cual la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo, por cuanto la meta de la acción es contar con los estudios y diseños actualizados, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, la cual se encuentra dentro de términos de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 2 | Incumplimiento de los fines y objetivos proyecto Distrito de Riego Triángulo del Tolima. | Ausencia de hoja de ruta, determinada en la línea de acción 3.2 del Conpes 3926 | 2/3 | Terminación de la hoja de ruta para la finalización del proyecto. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ajustará la hoja de ruta, estructurada por la Agencia de Desarrollo Rural, de acuerdo con las observaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DNP y la UPRA, para tener el documento definitivo. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Documento de hoja de ruta definitivo | 1 | 2020-02-15 | 2022-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de integración Productiva - Adecuación de Tierras informó que La ADR, en la vigencia 2019, realizó las hojas de ruta de los TRES (3) proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras, las cuales fueron presentadas al MADR, UPRA y DNP, entidades participantes del proceso y quienes presentaron observaciones a las mismas. De esta manera, el 30 de abril de 2020, se presentaron, nuevamente, al MADR para su aprobación (radicado MADR 20203130093442 - Radicado ADR 20203300025042 del 27-04-200), entidad que remitió observaciones, por lo cual se ajustaron. Se continúa con el seguimiento para la aprobación final de las mismas. En marzo de 2021 se informó que El MADR no había dado respuesta a la versión final de la hoja de ruta enviada por la ADR, a través del oficio No. 20203300097772 del 21/12/2020. Respecto al Proyecto Triángulo del Tolima, el MADR no se ha pronunciado sobre la entrega de la hoja de ruta versión 4.0 enviada en abril de 2021 por la ADR a través de oficio 20213300015002. Se ha insistido al MADR sobre la necesidad de tener aprobada una versión oficial de las hojas de ruta para que dicho Ministerio las remita al DNP. Lo anterior, teniendo en cuenta que las hojas de ruta son dinámicas y pueden ser objeto de actualización periódica, dado que actualmente se encuentran en implementación. Por los anteriores motivos que se salen del resorte de los responsables de la acción, se solicitó ampliación de tiempo, teniendo en cuenta que su efectividad depende del MADR, ya que la ADR ha dado cumplimiento a lo competente. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | Teniendo en cuenta lo expresado por los responsables de la acción, frente a que actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del MADR la última versión de las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, hasta que se cuente con la versión final y aprobada de las hojas de ruta por las instancias competentes, que le permita a la Entidad establecer una línea para la terminación de estos proyectos. La presente acción se encuentra dentro de los términos en virtud de la solicitud de ampliación de fecha de ejecución aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución, por las razones expuestas por los responsables de la ejecución de la acción, en cuanto a que se depende de un tercero la ejecución total de la acción, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la misma. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 2 | Incumplimiento de los fines y objetivos proyecto Distrito de Riego Triángulo del Tolima. | Cambios institucionales de los ejecutores, situación que ha generado modificaciones y retrasos en las prioridades de los proyectos, impidiendo la terminación de los mismos, al no contarse con una política de estado en el servicio público de adecuación de tierras (Falta de voluntad política y financiera) | 3/3 | Realización de mesas de trabajo de alto nivel | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, organizará y realizará mesas de trabajo con la participación de directivos de las entidades del sector involucradas en la terminación del proyecto (MADR, DNP, UPRA, MINHACENDA), con el fin de aprobar lo estructurado en la hoja de ruta y para la gestión de recursos. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Mesas de trabajo trimestrales | 4 | 2020-02-15 | 2020-12-31 | 4 | 100% |  |  | Como soporte de la ejecución de la presente acción se allegaron los siguientes documentos: Acta N° 1 del 10 de febrero de 2020, re reunión realizada entre ADR y FINDETER, con le objetivo de "Definir el alcance del cronograma de los estudios y diseños de los Proyectos Estratégicos Triangulo del Tolima, Ranchería, Tesalia – Paicol". Actas de Reunión N° 2 del 29 de abril de 2019, N° 3 del 29 de octubre de 2019 y N° 4 del 16 de diciembre de 2019, con sus respectivos listados de asistencia, cuyo objetivo fue "Reunión interinstitucional para la elaboración de la hoja de ruta para los proyectos estratégicos de acuerdo al Conpes 3926 de 2018" Acta de Reunión N° 5 y listado de asistencia del 5 de febrero de 2020, cuyo objetivo fue "Reunión interinstitucional para la elaboración de la hoja de ruta para los proyectos estratégicos de acuerdo al CONPES 3926 Política de Adecuación de Tierras 2018-2038" Acta de Reunión N° 6 y listado de asistencia del 17 de febrero de 2020, cuyo objetivo fue "Reunión interinstitucional para la actualización y definición del cronograma de actividades de la hoja de ruta para los proyectos estratégicos de acuerdo con el CONPES 3926 Política de Adecuación de Tierras 2018-2038" Acta de Reunión N° 7 y listado de asistencia del 25 de febrero de 2020, cuyo objetivo fue "Reunión interinstitucional para la actualización del cronograma de actividades, establecer alternativas de financiación para la culminación de los proyectos estratégicos, en la estructuración del documento Hoja de Ruta, de acuerdo con el CONPES 3926 Política de Adecuación de Tierras 2018-2038" Estas reuniones contaron con la participación de las siguientes entidades: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) Departamento Nacional de Planeación (DNP) - Dirección de Desarrollo Rural Sostenible (DDRS) Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) Agencia de Desarrollo Rural (ADR) | La Oficina de Control Interno a través de los soportes suministrados como evidencia, observó que se han desarrollado 7 reuniones relacionadas con la elaboración de las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, de las cuales, seis (6) han contado con la participación de entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Nacional de Planeación y Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. De las mencionadas reuniones, solo dos (2) fueron realizadas a partir de la fecha propuesta como inicio de la acción de mejoramiento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 3 | Incumplimiento de los fines y objetivos del Proyecto Tesalia Paicol | A pesar de haberse ejecutado más de $300 mil millones en el Proyecto Tesalia Paicol, el Distrito de Riego no se encuentra en operación. Han existido fallas en la planeación de los estudios y diseños. | 1/3 | Actualización de estudios y diseños del Proyecto Tesalia - Paicol que permitan conocer la situación actual del mismo para poder continuar con la solicitud de recursos y construcción de las fases faltantes. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ejecutará la actualización de lo estudios y diseños del Proyecto Tesalia - Paicol, en el marco del Contrato 225 de 2016 (FINDETER), | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios y diseños actualizados | 1 | 2020-02-15 | 2022-08-31 | 0 | 0% | 33.33% | NO | FINDETER, en el marco del Contrato 225 de 2016, estructuró los estudios previos para contratar la consultoría que realizará la actualización de los estudios y diseños de los 3 proyectos estratégicos. De lo anterior, se suministró tres (3) archivos cuyo asunto es "ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS, RIO RANCHERIA, TRIÁNGULO TOLIMA Y TESALIA - PAICOL". De lo anterior es preciso indicar que, los documentos aportados carecen de firma, así como se desconoce el medio con el cual fueron recibidos en la Entidad. Adicionalmente se informó que "Actualmente se encuentran en ejecución la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Tesalia - Paicol. Se adelantan los estudios básicos de la Fase I (agrología, catastro, topografía, aforos y muestras de agua, geotecnia, climatología, meteorología, hidrología y disponibilidad hídrica, aspectos socioeconómicos). Se tiene un avance del 20% de ejecución, de la Fase I, lo que representa un avance del 13% de la totalidad de los trabajos", no obstante no se allegó soporte de esta afirmación. En junio de 2021 se informó que, para efectos del presente corte, la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Tesalia - Paicol iniciaron el 11 de diciembre de 2020. A la fecha, se avanza con la ejecución de los estudios básicos de la Factibilidad, de lo cual se aportó informe de avance a 31 de mayo de 2021. De otra parte, si bien los avances señalados son la base para la consecución del objetivo final, hasta no contar con los estudios y diseños actualizados no se podrá determinar el cierre de la presente acción, situación que conllevó a que los responsables de la ejecución de la acción tuvieran que acudir a solicitar la ampliación en la fecha de ejecución de la presente acción, solicitud que fue aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | La Oficina de Control Interno no obtuvo soportes de lo afirmado frente a la adjudicación de contratos de consultoría e interventoría para la actualización de los estudios y diseños del proyecto de los Proyectos de Adecuación de Tierras. Aunado a lo anterior, si bien las gestiones emprendidas son un avance para la consecución del objetivo final, hasta no contar con los estudios y diseños actualizados, no se podrá determinar el cierre de la presente acción, razón por la cual la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo, por cuanto la meta de la acción es contar con los estudios y diseños actualizados, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, la cual se encuentra dentro de términos de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 3 | Incumplimiento de los fines y objetivos del Proyecto Tesalia Paicol | Ausencia de hoja de ruta, determinada en la línea de acción 3.2 del Conpes 3926 | 2/3 | Terminación de la hoja de ruta para la finalización del proyecto. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ajustará a la hoja de ruta estructurada por la Agencia de Desarrollo Rural, de acuerdo con las observaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DNP y la UPRA, para tener el documento definitivo. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Documento de hoja de ruta definitivo | 1 | 2020-02-15 | 2022-11-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de integración Productiva - Adecuación de Tierras informó que La ADR, en la vigencia 2019, realizó las hojas de ruta de los TRES (3) proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras, las cuales fueron presentadas al MADR, UPRA y DNP, entidades participantes del proceso y quienes presentaron observaciones a las mismas. De esta manera, el 30 de abril de 2020, se presentaron, nuevamente, al MADR para su aprobación (radicado MADR 20203130093442 - Radicado ADR 20203300025042 del 27-04-200), entidad que remitió observaciones, por lo cual se ajustaron. Adicionalmente, en el mes de marzo de 2021 se allegó la Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Mediana Escala de Tesalia-Paicol, versión 4.0 de noviembre de 2020, no obstante de acuerdo con lo informado en las acciones propuestas para otros hallazgos cuyo fin es similar (consecución de la aprobación de las Hojas de ruta de lose tres (3) proyectos estratégicos), la ADR se encuentra a la espere de la aprobación de este documento por parte del MADR. En abril de 2021, el MADR realiza nuevos comentarios a las versiones 4.0 de hojas de ruta de Ranchería y Tesalia enviadas en diciembre de 2020, como se evidencia en correos electrónicos remitidos por Rosa Cristina Salazar y Wilber Vallejo de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se manifestó que se ha insistido al MADR sobre la necesidad de tener aprobada una versión oficial de las hojas de ruta para que dicho Ministerio las remita al DNP. Lo anterior, teniendo en cuenta que las hojas de ruta son dinámicas y pueden ser objeto de actualización periódica, dado que actualmente se encuentran en implementación. Por los anteriores motivos que se salen del resorte de los responsables de la acción, se solicitó ampliación de tiempo, teniendo en cuenta que su efectividad depende del MADR, ya que la ADR ha dado cumplimiento a lo competente. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | Teniendo en cuenta lo expresado por los responsables de la acción, frente a que actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del MADR la última versión de las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, hasta que se cuente con la versión final y aprobada de las hojas de ruta por las instancias competentes, que le permita a la Entidad establecer una línea para la terminación de estos proyectos. La presente acción se encuentra dentro de los términos en virtud de la solicitud de ampliación de fecha de ejecución aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución, por las razones expuestas por los responsables de la ejecución de la acción, en cuanto a que se depende de un tercero la ejecución total de la acción, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la misma. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 3 | Incumplimiento de los fines y objetivos del Proyecto Tesalia Paicol | Cambios institucionales de los ejecutores, situación que ha generado modificaciones y retrasos en las prioridades de los proyectos, impidiendo la terminación de los mismos, al no contarse con una política de estado en el servicio público de adecuación de tierras (Falta de voluntad política y financiera) | 3/3 | Realización de mesas de trabajo de alto nivel | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, organizará y realizará mesas de trabajo con la participación de directivos de las entidades del sector involucradas en la terminación del proyecto (MADR, DNO, UPRA, MINHACENDA), con el fin de aprobar lo estructurado en la hoja de ruta y para la gestión de recursos. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | 4 Mesas de trabajo trimestrales | 4 | 2020-02-15 | 2020-12-31 | 4 | 100% |  |  | Como soporte de la ejecución de la presente acción se allegaron los siguientes documentos: Acta N° 1 del 10 de febrero de 2020, re reunión realizada entre ADR y FINDETER, con le objetivo de "Definir el alcance del cronograma de los estudios y diseños de los Proyectos Estratégicos Triangulo del Tolima, Ranchería, Tesalia – Paicol". Actas de Reunión N° 2 del 29 de abril de 2019, N° 3 del 29 de octubre de 2019 y N° 4 del 16 de diciembre de 2019, con sus respectivos listados de asistencia, cuyo objetivo fue "Reunión interinstitucional para la elaboración de la hoja de ruta para los proyectos estratégicos de acuerdo al Conpes 3926 de 2018" Acta de Reunión N° 5 y listado de asistencia del 5 de febrero de 2020, cuyo objetivo fue "Reunión interinstitucional para la elaboración de la hoja de ruta para los proyectos estratégicos de acuerdo al CONPES 3926 Política de Adecuación de Tierras 2018-2038" Acta de Reunión N° 6 y listado de asistencia del 17 de febrero de 2020, cuyo objetivo fue "Reunión interinstitucional para la actualización y definición del cronograma de actividades de la hoja de ruta para los proyectos estratégicos de acuerdo con el CONPES 3926 Política de Adecuación de Tierras 2018-2038" Acta de Reunión N° 7 y listado de asistencia del 25 de febrero de 2020, cuyo objetivo fue "Reunión interinstitucional para la actualización del cronograma de actividades, establecer alternativas de financiación para la culminación de los proyectos estratégicos, en la estructuración del documento Hoja de Ruta, de acuerdo con el CONPES 3926 Política de Adecuación de Tierras 2018-2038" Estas reuniones contaron con la participación de las siguientes entidades: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) Departamento Nacional de Planeación (DNP) - Dirección de Desarrollo Rural Sostenible (DDRS) Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) Agencia de Desarrollo Rural (ADR) | La Oficina de Control Interno a través de los soportes suministrados como evidencia, observó que se han desarrollado 7 reuniones relacionadas con la elaboración de las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, de las cuales, seis (6) han contado con la participación de entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Nacional de Planeación y Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. De las mencionadas reuniones, solo dos (2) fueron realizadas a partir de la fecha propuesta como inicio de la acción de mejoramiento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 4 | Contrato de Obra 939 de 2014 - sobrecostos en actividades del contrato de obra 939 de 2014 (IP) | En el contrato de obra 939 de 2014, se evidenció que del valor final del contrato dos ítems presentaron sobrecostos excavación en roca (ítem que aumentó en un 307% más allá de la cantidad inicialmente prevista) y el transporte de material, actividad que alcanzó una cantidad final del ochenta y seis mil ciento diez y siete por ciento (86.117%) por encima de lo previsto en la planeación. | 1 | Fortalecimiento en la estructuración de estudios previos, en el capítulo de análisis del sector y estudio de mercado para contratos relacionados con adecuación de tierras. | La Vicepresidencia de Integración Productiva, DAT ajustará los estudios previos, en el capítulo de análisis del sector y estudio de mercado para los contratos que se suscriban en el área de adecuación de tierras. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios previos ajustados. | 1 | 2020-02-15 | 2021-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Seguimiento 2020 Frente a la Presente acción la Vicepresidencia de integración Productiva informó que "en el estudio previo de la adjudicación de contratos de AOM de los proyectos de Adecuación de Tierras se hace énfasis de ser más minuciosos en la inversión de los recursos efectuando análisis del sector con las respectivas cotizaciones de los servicios y/o productos a adquirir los cuales deben ser aprobados por el comité de compras asignado para dicho fin de salvaguardar los recursos asignados", producto de lo anterior allegaron como soporte los estudios previos proyectados para la contratación de la AOM del proyecto de Adecuación de Tierras Río Ranchería. Seguimiento 2021 Ante la interpresentación de la acción, se procedió a incluir en los estudios previos para la contratación de "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO MULTIPROPÓSITO DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, Y DEL PROYECTO DE RIEGO DEL TRIÁNGULO DEL TOLIMA FASES I Y II, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", lo relacionado con el control existente para compra de productos y/o servicios, el cual debe contar con la aprobación del Comité de Compras. No obstante, está trabajando en la elaboración del modelo de estudios y por ello se tuvo que recurrir a solicitar la ampliación de la fecha de la acción la acción para garantizar su cabal cumplimiento, con la participación en la misma de la VGC para determinar si el mismo debe de ser aplicado a toda la entidad. La solicitud de ampliación de fechas fue expuesta ante el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, lo cual fue aprobado como consta en el Acta de la sesión 03-2021, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | La oficina de Control interno observó que en el documento allegado como evidencia de la presente acción (estudios previos para la contratación de "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO MULTIPROPÓSITO DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, Y DEL PROYECTO DE RIEGO DEL TRIÁNGULO DEL TOLIMA FASES I Y II, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"), si bien se estableció lo relacionado con el control existente para compra de productos y/o servicios, el cual debe contar con la aprobación del Comité de Compras (numerales 9.2.3 y 12.3.1.2 del documento soporte), se entiende que el mismo debe estandarizarse en los estudios previos que se deriven de la contratación asociada a Adecuación de tierras, que permitan a manera general prevenir sobre costos en la contratación. Por lo anterior, se hace necesario contar con el formato de estudios previos que permita verificar el establecimiento del control mencionado en el aparte / capítulo descrito en la acción, pues este debe aplicarse también en contratos de obra (por ejemplo), siendo este tipo de contratos la causa del hallazgo. Teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud de la ampliación de fechas de terminación aprobada por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en la sesión 03-2021, se continuará con el seguimiento a la presente acción la cual se encuentra dentro de términos. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 5 | Proyecto de distrito de riego de mediana escala Tesalia – Paicol, diversidad de falencias en el proyecto | Deficiencias en la planeación, en la ejecución de los contratos de obra e Interventoría y en la aplicación de los controles (Deficiencia en obras ya construidas que presentan deterioro; deterioro de varias de las unidades electromecánicas en la captación, falta de mantenimiento de los canales en concreto; discontinuidad en la instalación de tubería) | 1 | Actualización de los estudios y diseños del proyecto | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, como acción inicial, ejecutará la actualización de los estudios y diseños del proyecto Tesalia - Paicol, cuyo resultado permitirá la generación de nuevas acciones de mejora en cuanto a la planeación, ejecución de las obras. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios y diseños actualizados | 1 | 2020-02-15 | 2022-08-31 | 0 | 0% | 0% | NO | FINDETER, en el marco del Contrato 225 de 2016, estructuró los estudios previos para contratar la consultoría que realizará la actualización de los estudios y diseños de los 3 proyectos estratégicos. De lo anterior, se suministró tres (3) archivos cuyo asunto es "ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS, RIO RANCHERIA, TRIÁNGULO TOLIMA Y TESALIA - PAICOL". De lo anterior es preciso indicar que, los documentos aportados carecen de firma, así como se desconoce el medio con el cual fueron recibidos en la Entidad. Adicionalmente se informó que "Actualmente se encuentran en ejecución la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Tesalia - Paicol. Se adelantan los estudios básicos de la Fase I (agrología, catastro, topografía, aforos y muestras de agua, geotecnia, climatología, meteorología, hidrología y disponibilidad hídrica, aspectos socioeconómicos). Se tiene un avance del 20% de ejecución, de la Fase I, lo que representa un avance del 13% de la totalidad de los trabajos", no obstante no se allegó soporte de esta afirmación. En junio de 2021 se informó que, para efectos del presente corte, la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Tesalia - Paicol iniciaron el 11 de diciembre de 2020. A la fecha, se avanza con la ejecución de los estudios básicos de la Factibilidad, de lo cual se aportó informe de avance a 31 de mayo de 2021. De otra parte, si bien los avances señalados son la base para la consecución del objetivo final, hasta no contar con los estudios y diseños actualizados no se podrá determinar el cierre de la presente acción, situación que conllevó a que los responsables de la ejecución de la acción tuvieran que acudir a solicitar la ampliación en la fecha de ejecución de la presente acción, solicitud que fue aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | La Oficina de Control Interno no obtuvo soportes de lo afirmado frente a la adjudicación de contratos de consultoría e interventoría para la actualización de los estudios y diseños del proyecto de los Proyectos de Adecuación de Tierras. Aunado a lo anterior, si bien las gestiones emprendidas son un avance para la consecución del objetivo final, hasta no contar con los estudios y diseños actualizados, no se podrá determinar el cierre de la presente acción, razón por la cual la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo, por cuanto la meta de la acción es contar con los estudios y diseños actualizados, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, la cual se encuentra dentro de términos de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 6 | Lote de terreno – Tesalia Paicol (IP) | El INCODER realizó la compra de lote de terreno rural de 9 Has, por valor de $ 258.190.290, con el objeto de ubicar las tuberías de conducción, accesorios y demás, que dejó el contratista de obra No. 695 de 2009, no obstante, la ADR viene suscribiendo contratos de arriendo del lote adjunto para el mismo objetivo. | 1/2 | Identificar costo beneficio traslado de tubería | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, realizará inspección ocular (diagnóstico) del estado de la tubería, por parte de profesional idóneo, para determinar la viabilidad de su traslado | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Informe técnico del profesional | 1 | 2020-02-15 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 50% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva allegó Informe técnico el cual se evidencia a partir del capítulo 5.2 que la tubería a no cuenta con la calidad para su servicio. Igualmente se indica que el costo de traslado supera los 300 millones de pesos, el cual no se garantiza un costo beneficio puesto que la tubería ya no cuenta con las garantías. | La Oficina de Control Interno obtuvo como soporte de la presente acción, informe denominado "Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Mediana Escala de Tesalia - Paicol - Anexo 1 – Anexo Técnico Estado Actual Proyecto", el cual contempla el numeral 5 denominado PROBLEMÁTICA TUBERÍAS Y SUMINISTROS CONTRATO DE OBRA No. 695 DE 2009, es preciso indicar que este informe trata lo concerniente a los antecedentes de la problemática que actualmente se tiene con la tubería, el estado actual de la misma y conceptos sobre su utilización, de lo cual se concluye que "las probabilidades de utilización de estas tuberías en el marco de las responsabilidades y los requerimientos contractuales vigentes son casi nulas". De lo anterior es preciso señalar que no se evidencia en ningún apartado del informe, conclusiones frente a la viabilidad del traslado de la tubería, lo cual supone el no cumplimiento cabal de la acción conforme fue propuesta, pues de ello se daría continuidad a la acción subsiguiente, relacionada con la contratación del traslado de la tubería. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento a la presente acción, resaltando que la misma se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 6 | Lote de terreno – Tesalia Paicol (IP) | El INCODER realizó la compra de lote de terreno rural de 9 Has, por valor de $ 258.190.290, con el objeto de ubicar las tuberías de conducción, accesorios y demás, que dejó el contratista de obra No. 695 de 2009, no obstante, la ADR viene suscribiendo contratos de arriendo del lote adjunto para el mismo objetivo. | 2/2 | Análisis del sector y de mercado | La Vicepresidencia de Integración Productiva - DAT realizará análisis del sector y de mercado para identificar el costo del servicio de transporte de la tubería a predios de la ADR, supeditado al informe técnico de diagnóstico. En estudio previo del contrato de transporte se garantizará póliza de seguro para tubería. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Contrato de transporte | 1 | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que "Se realizaron las cotizaciones sobre el valor del traslado de la tubería del predio en arriendo a predios de la ADR, las cuales se adjuntan. Pendiente visita e informe del profesional, el cual determinará la viabilidad del traslado", no obstante, no se allegó soporte sobre dicha afirmación. | Se informó que "Se realizaron las cotizaciones sobre el valor del traslado de la tubería del predio en arriendo a predios de la ADR, las cuales se adjuntan. Pendiente visita e informe del profesional, el cual determinará la viabilidad del traslado", De lo anterior se allegó como evidencia copia de los documentos con radicado ADR 20203610120221, 20203610120231 y 20203610120241 cuyos valores proyectados para el traslado de la tubería supera los 300 millones de pesos. No obstante lo anterior, es preciso indicar que la acción de mejora propuesta contempla "(...) En estudio previo del contrato de transporte se garantizará póliza de seguro para tubería", cuya meta es el contrato de transporte, gestión de la cual no se indicó avance alguno, y sobre la cual se medirá el cumplimento de la acción. Por lo anterior se debe dar continuidad al seguimiento de la presente acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 7 | Incertidumbre terminación proyectos | La solicitud de recursos por parte de la ADR para continuar con las obras de los proyectos no se encuentra fundamentada en los análisis técnicos y financieros asociados a la formulación de la hoja de ruta, se hizo a partir de los valores determinados en los últimos estudios y diseños que ya perdieron vigencia, según Manual UPRA (2015). | 1/2 | Actualización de los estudios y diseños de los tres proyectos estratégicos de adecuación de tierras | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras ejecutará la actualización de lo estudios y diseños de los tres (3) proyectos estratégicos de adecuación de tierras, para solicitar los recursos, según los resultados de dichos estudios. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios y diseños actualizados | 3 | 2020-02-15 | 2022-08-31 | 0 | 0% | 0% | NO | FINDETER, en el marco del Contrato 225 de 2016, estructuró los estudios previos para contratar la consultoría que realizará la actualización de los estudios y diseños de los 3 proyectos estratégicos. De lo anterior, se suministró tres (3) archivos cuyo asunto es "ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS, RIO RANCHERIA, TRIÁNGULO TOLIMA Y TESALIA - PAICOL". De lo anterior es preciso indicar que, los documentos aportados carecen de firma, así como se desconoce el medio con el cual fueron recibidos en la Entidad. Adicionalmente se informó que el 20 de enero de 2021 se adjudicaron los contratos de consultoría e interventoría para adelantar la actualización de estudios y diseños del los tres (3) proyectos estratégicos. Los contratos se suscribieron en febrero de 2021 (Ranchería y Triángulo Tolima) y Se está en preparación y reunión de los requisitos previos al inicio, con actividades de revisión y aprobación de hojas de vida. Respecto a Tesalia Paicol se informó que ya se inició la actualización de los estudios y diseños. De estas afirmaciones no se obtuvo soporte. Por otra parte se allegó informe con los avances que se han obtenido a 31 de mayo de 2021 frente a la actualización de los estudios y diseños de los tres proyectos. De otra parte, si bien los avances señalados son la base para la consecución del objetivo final, hasta no contar con los estudios y diseños actualizados no se podrá determinar el cierre de la presente acción, situación que conllevó a que los responsables de la ejecución de la acción tuvieran que acudir a solicitar la ampliación en la fecha de ejecución de la presente acción, solicitud que fue aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | La Oficina de Control Interno no obtuvo soportes de lo afirmado frente a la adjudicación de contratos de consultoría e interventoría para la actualización de los estudios y diseños de los Proyectos de Adecuación de Tierras Triángulo Tolima y Tesalia Paicol. Aunado a lo anterior, si bien las gestiones emprendidas son un avance para la consecución del objetivo final, hasta no contar con los estudios y diseños actualizados, no se podrá determinar el cierre de la presente acción, razón por la cual la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo, por cuanto la meta de la acción es contar con los estudios y diseños actualizados, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, la cual se encuentra dentro de términos de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 7 | Incertidumbre terminación proyectos | La solicitud de recursos por parte de la ADR para continuar con las obras de los proyectos no se encuentra fundamentada en los análisis técnicos y financieros asociados a la formulación de la hoja de ruta, se hizo a partir de los valores determinados en los últimos estudios y diseños que ya perdieron vigencia, según Manual UPRA (2015). | 2/2 | Solicitud de recursos para dar cumplimiento a la hoja de ruta diseñada. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras solicitará recursos para la continuación de la construcción de los proyecto estratégicos de adecuación de tierras Ranchería, Triángulo del Tolima y Tesalia - Paicol, una vez se tenga la actualización de los estudios y diseños de dichos proyectos. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Oficios de solicitud de recursos o ficha de inversión | 3 | 2021-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 30 de junio de 2022. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 8 | Incumplimiento líneas de acción Conpes 3926 de 2018. | No estructuración de la hoja de ruta para la culminación de las obras de los tres proyectos estratégicos. | 1/2 | Terminación de la hoja de ruta para la finalización de los tres proyectos estratégicos de adecuación de tierras. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ajustará a las hojas de ruta estructurada por la Agencia de Desarrollo Rural, de acuerdo con las observaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DNP y la UPRA, para tener el documento definitivo. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Documentos de hoja de ruta definitivos | 3 | 2020-02-15 | 2022-11-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva - Adecuación de Tierras informó que La ADR, en la vigencia 2019, realizó las hojas de ruta de los TRES (3) proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras, las cuales fueron presentadas al MADR, UPRA y DNP, entidades participantes del proceso y quienes presentaron observaciones a las mismas. De esta manera, el 30 de abril de 2020, se presentaron, nuevamente, al MADR para su aprobación (radicado MADR 20203130093442 - Radicado ADR 20203300025042 del 27-04-2020), entidad que remitió observaciones, por lo cual se ajustaron. En marzo de 2021 se informó que El MADR no había dado respuesta a la versión final de la hoja de ruta enviada por la ADR, a través del oficio No. 20203300097772 del 21/12/2020. En abril de 2021, el MADR realiza nuevos comentarios a las versiones 4.0 de hojas de ruta de Ranchería y Tesalia enviadas en diciembre de 2020, como se evidencia en correos electrónicos remitidos por Rosa Cristina Salazar y Wilber Vallejo de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respecto al Proyecto Triángulo del Tolima, el MADR no se ha pronunciado sobre la entrega de la hoja de ruta versión 4.0 enviada en abril de 2021 por la ADR a través de oficio 20213300015002. Se ha insistido al MADR sobre la necesidad de tener aprobada una versión oficial de las hojas de ruta para que dicho Ministerio las remita al DNP. Lo anterior, teniendo en cuenta que las hojas de ruta son dinámicas y pueden ser objeto de actualización periódica, dado que actualmente se encuentran en implementación. Por los anteriores motivos que se salen del resorte de los responsables de la acción, se solicitó ampliación de tiempo, teniendo en cuenta que su efectividad depende del MADR, ya que la ADR ha dado cumplimiento a lo competente. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | Teniendo en cuenta lo expresado por los responsables de la acción, frente a que actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del MADR la última versión de las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, hasta que se cuente con la versión final y aprobada de las hojas de ruta por las instancias competentes, que le permita a la Entidad establecer una línea para la terminación de estos proyectos. La presente acción se encuentra dentro de los términos en virtud de la solicitud de ampliación de fecha de ejecución aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución, por las razones expuestas por los responsables de la ejecución de la acción, en cuanto a que se depende de un tercero la ejecución total de la acción, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la misma. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 8 | Incumplimiento líneas de acción Conpes 3926 de 2018. | La ADR en las vigencias 2019 y 2020, no ha tramitado recursos para la validación y revisión técnica y financiera de los costos de los estudios y diseños de las obras pendientes de construir, con excepción del proyecto Tesalia – Paicol | 2/2 | Actualización de los estudios y diseños de los tres proyectos estratégicos de adecuación de tierras | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, velará ejecución de la actualización de lo estudios y diseños de los tres (3) proyectos estratégicos de adecuación de tierras, para solicitar los recursos, según los resultados de dichos estudios. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios y diseños actualizados | 3 | 2020-02-15 | 2022-08-31 | 0 | 0% |  |  | FINDETER, en el marco del Contrato 225 de 2016, estructuró los estudios previos para contratar la consultoría que realizará la actualización de los estudios y diseños de los 3 proyectos estratégicos. De lo anterior, se suministró tres (3) archivos cuyo asunto es "ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS, RIO RANCHERIA, TRIÁNGULO TOLIMA Y TESALIA - PAICOL". De lo anterior es preciso indicar que, los documentos aportados carecen de firma, así como se desconoce el medio con el cual fueron recibidos en la Entidad. Adicionalmente se informó que el 20 de enero de 2021 se adjudicaron los contratos de consultoría e interventoría para adelantar la actualización de estudios y diseños del los tres (3) proyectos estratégicos. Los contratos se suscribieron en febrero de 2021 (Ranchería y Triángulo Tolima) y Se está en preparación y reunión de los requisitos previos al inicio, con actividades de revisión y aprobación de hojas de vida. Respecto a Tesalia Paicol se informó que ya se inició la actualización de los estudios y diseños. De estas afirmaciones no se obtuvo soporte. Por otra parte se allegó informe con los avances que se han obtenido a 31 de mayo de 2021 frente a la actualización de los estudios y diseños de los tres proyectos. De otra parte, si bien los avances señalados son la base para la consecución del objetivo final, hasta no contar con los estudios y diseños actualizados no se podrá determinar el cierre de la presente acción, situación que conllevó a que los responsables de la ejecución de la acción tuvieran que acudir a solicitar la ampliación en la fecha de ejecución de la presente acción, solicitud que fue aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | La Oficina de Control Interno no obtuvo soportes de lo afirmado frente a la adjudicación de contratos de consultoría e interventoría para la actualización de los estudios y diseños de los Proyectos de Adecuación de Tierras Triángulo Tolima y Tesalia Paicol. Aunado a lo anterior, si bien las gestiones emprendidas son un avance para la consecución del objetivo final, hasta no contar con los estudios y diseños actualizados, no se podrá determinar el cierre de la presente acción, razón por la cual la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo, por cuanto la meta de la acción es contar con los estudios y diseños actualizados, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, la cual se encuentra dentro de términos de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 9 | Coordinación interinstitucional | Ausencia de la hoja de ruta | 1 | Terminación de las hojas de ruta para la finalización del proyecto. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ajustará a las hojas de ruta estructuradas por la Agencia de Desarrollo Rural, de acuerdo con las observaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DNP y la UPRA, para tener el documento definitivo. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Documentos de hoja de ruta definitivos | 3 | 2020-02-15 | 2022-11-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva - Adecuación de Tierras informó que La ADR, en la vigencia 2019, realizó las hojas de ruta de los TRES (3) proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras, las cuales fueron presentadas al MADR, UPRA y DNP, entidades participantes del proceso y quienes presentaron observaciones a las mismas. De esta manera, el 30 de abril de 2020, se presentaron, nuevamente, al MADR para su aprobación (radicado MADR 20203130093442 - Radicado ADR 20203300025042 del 27-04-2020), entidad que remitió observaciones, por lo cual se ajustaron. En marzo de 2021 se informó que El MADR no había dado respuesta a la versión final de la hoja de ruta enviada por la ADR, a través del oficio No. 20203300097772 del 21/12/2020. En abril de 2021, el MADR realiza nuevos comentarios a las versiones 4.0 de hojas de ruta de Ranchería y Tesalia enviadas en diciembre de 2020, como se evidencia en correos electrónicos remitidos por Rosa Cristina Salazar y Wilber Vallejo de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respecto al Proyecto Triángulo del Tolima, el MADR no se ha pronunciado sobre la entrega de la hoja de ruta versión 4.0 enviada en abril de 2021 por la ADR a través de oficio 20213300015002. Se ha insistido al MADR sobre la necesidad de tener aprobada una versión oficial de las hojas de ruta para que dicho Ministerio las remita al DNP. Lo anterior, teniendo en cuenta que las hojas de ruta son dinámicas y pueden ser objeto de actualización periódica, dado que actualmente se encuentran en implementación. Por los anteriores motivos que se salen del resorte de los responsables de la acción, se solicitó ampliación de tiempo, teniendo en cuenta que su efectividad depende del MADR, ya que la ADR ha dado cumplimiento a lo competente. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | Teniendo en cuenta lo expresado por los responsables de la acción, frente a que actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del MADR la última versión de las hojas de ruta de los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento a la presente acción, hasta que se cuente con la versión final y aprobada de las hojas de ruta por las instancias competentes, que le permita a la Entidad establecer una línea para la terminación de estos proyectos. La presente acción se encuentra dentro de los términos en virtud de la solicitud de ampliación de fecha de ejecución aprobada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución, por las razones expuestas por los responsables de la ejecución de la acción, en cuanto a que se depende de un tercero la ejecución total de la acción, por lo cual se debe continuar con el seguimiento a la misma. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 1 | Facturación servicio público adecuación de tierras período II 2019. La Agencia de Desarrollo Rural no ha realizado la facturación del servicio público de adecuación de tierras correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2019 | Incumplimiento de las funciones a cargo de las Unidades Técnicas Territoriales y de la Vicepresidencia de Integración Productiva por falta de personal | 1/2 | Fortalecer el proceso de facturación, mediante la contratación del personal necesario e idóneo, en las UTTs, para su ejecución en forma integral | Contratar el personal profesional y técnico - administrativo, en los procesos de misionales (UTTs) para llevar a cabo el proceso de facturación | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Contratos de Prestación de Servicios | 8 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de julio de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 1 | Facturación servicio público adecuación de tierras período II 2019. La Agencia de Desarrollo Rural no ha realizado la facturación del servicio público de adecuación de tierras correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2019. A la fecha (abril de 2020) | Obsolescencia del software de facturación | 2/2 | Fortalecer el proceso de facturación mediante la puesta en funcionamiento de un Software para las distinta carteras de los distritos de adecuación de tierras administrados por la Agencia de Desarrollo Rural - ADR | Poner en funcionamiento el Sistema de Información financiero de facturación y cartera para la prestación del servicio de adecuación de tierras en los distritos de riego de propiedad de la ADR ya contratado, para las carteras de los distintos distritos de adecuación de tierras. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Software para las carteras de los distritos de adecuación de tierras. | 1 | 2020-08-01 | 2022-01-15 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 15 de enero de 2022. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 2 | Cuentas por cobrar a distritos de adecuación de tierras administrados por la ADR (Cartera de Tarifas) Los lineamientos adoptados mediante Resolución 821 de 2018, establecen que el Grupo de Cartera, después de revisar con soportes y avalar los reportes de las UTT sobre facturación y recaudo, debe trasladar a la Secretaria General | Deficiencias en la identificación de los ingresos (consignaciones ante la Entidad Financiera) dentro del Informe Mensual de Recaudo de Cartera realizadas por parte de las UTTs y el Grupo de Cartera, con la finalidad de imputar los pagos realizados | 1/5 | Fortalecer el proceso de cartera, en lo relacionado con el recaudo e identificación de los ingresos (consignaciones) de los usuarios de los distintos distritos de adecuación de tierras administrados por la ADR | Realizar Mesa de Trabajo con la Entidad Financiera encargada del recaudo para crear instrumentos que permitan mejorar la identificación de los ingresos (consignaciones) con la participación de las UTTs, el Grupo de Cartera y Contabilidad | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Realizar Mesa de Trabajo con la Entidad Financiera | 1 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 0 | 0% | 15% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de julio de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 2 | Cuentas por cobrar a distritos de adecuación de tierras admistrados por la ADR (Cartera de Tarifas) No fue posible confrontar los movimientos contables con los datos del reporte de cartera, porque se presentaron registros por ajustes de cifras desconociendo la causa de estos | Deficiencias en la ejecución del procedimiento PR-ADT-006 - Procedimiento recaudo de cartera | 2/5 | Realizar el procedimiento de conciliación o cruce de información del Informe Mensual de Recaudo de Cartera | Realizar cruce de información o conciliación mensual el día 20 de cada mes con corte al día 30 del mes inmediatamente anterior - Aplica para las 3 carteras | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Informe Mensual de Recaudo de Cartera y Conciliación (incluye comprobante de contabilización de recaudo) | 12 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 9 | 75% |  |  | La Oficina de Control Interno observó que durante la vigencia 2020 se elaboraron seis (6) actas de conciliación de recaudos de cartera, de las cuales cuatro (4) corresponden a recuperación de la inversión de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020, y dos (2) actas por concepto de conciliación de recaudo de tarifas , una del periodo comprendido entre mayo y septiembre de 2020 y la otra del mes de noviembre de 2020. Durante lo corrido de 2021 se allegaron ocho (8) actas de conciliación, de las cuales tres (3) son por concepto de recaudo de tarifas (una correspondiente al mes de diciembre de 2020, una para enero y febrero de 2021 y la restante para abril de 2021), tres (3) correspondiente a recuperación de la inversión y transferencias de los meses de diciembre 2020, marzo y abril de 2021 y dos (2) actas de conciliación de recaudos de cartera por recuperación de la inversión, transferencia y tarifas correspondientes a los meses de enero y febrero 2021. Recuperación de Inv: Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Ene, Feb. Mar, Abr Tarifas: Ago, Sep, Nov, Dic, Ene, Feb, Abr Transferencias: Dic, Ene, Feb, Mar, Abr Es de precisar las actas de enero y febrero de 2021, que incluyen los tres tipos de cartera (tarifas, recuperación de la inversión y transferencias), indican que respecto a cartera de transferencias y cartera de tarifas, la Vicepresidencia de Integración Productiva –Dirección de Adecuación de Tierras no reportó identificación de partidas por dichos conceptos. | La Oficina de Control Interno observó que se han llevado a cabo reuniones entre le grupo de cartera y el grupo de financiera con el fin de conciliar los recaudos de cartera, por concepto de recuperación de la inversión y tarifas, producto de lo cual se han emitido un total de doce (12) actas de conciliación entre 2020 y 2021, de las cuales nueve (9) registran conciliación de información respecto a recuperación de la inversión, siete (7) información de cartera de tarifas y cinco (5) actas indican se incluye la conciliación de cartera de transferencias, no obstante, es de precisar que sobre esta última cartera, se ha plasmado en las tres (3) actas (diciembre 2020, enero y febrero 2021) que la Vicepresidencia de Integración Productiva –Dirección de Adecuación de Tierras no reportó identificación de partidas por dicho concepto, situación similar que ocurre con la Cartera de tarifas para los meses de enero y febrero de 2021, no obstante de esta se allegó una acumulada de diciembre 2020, enero y febrero de 2021, donde se contempla información para estos meses. De lo anterior es preciso señalar que se deben allegar los informes que presenta cartera a financiera (Informe mensual de recaudo de cartera), así como el comprobante de conciliación de recaudo, para complementar lo propuesto en la acción. Por otra parte se considera que se debe complementar o aclarar sobre las conciliaciones de cartera por concepto de tarifas y transferencias que hacen falta: Tarifas: Octubre 2020 y marzo 2020 Transferencias: Agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2020 Se concede porcentaje de avance del 75% por las nueve (9) actas de conciliación por concepto de recuperación de la inversión, no obstante, al llegar a la fecha propuesta de finalización de la acción, se deben aportar tanto las conciliaciones por concepto de tarifas y transferencias faltantes, así como los soportes de los informes mensuales de recaudo de cartera y comprobantes de contabilización de recaudo de cada conciliación realizada. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 2 | Cuentas por cobrar a distritos de adecuación de tierras admistrados por la ADR (Cartera de Tarifas) El reporte de cartera tiene corte al mes de noviembre de 2019, por tanto, los recaudos que se hayan efectuado en diciembre no fueron reportados y, por ende, no se incluyeron en el mismo | Incumplimiento de las funciones a cargo Vicepresidencia de Integración Productiva por falta de personal en nivel central - Dirección de Adecuación de Tierras - Cartera | 3/5 | Fortalecer el proceso de facturación, mediante la contratación del personal necesario e idóneo, en el nivel central - Cartera-, para su ejecución de forma integral | Contratar el personal profesional y técnico - administrativo, en los procesos de apoyo, en el nivel central- Cartera-, para llevar a cabo el proceso de facturación | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Contratos de Prestación de Servicios | 3 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de julio de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 2 | Cuentas por cobrar a distritos de adecuación de tierras administrados por la ADR (Cartera de Tarifas). No fue posible confrontar los movimientos contables con los datos del reporte de cartera, porque se presentaron registros por ajustes de cifras desconociendo la causa de estos. Se presentan saldos con diferencias frente al reporte de cartera | Falta de depuración contable (Acta 223) | 4/5 | Depurar la cartera de conformidad con la normatividad vigente en la materia | Presentar ante el Comité de Sostenibilidad del Sistema de Información Financiera la depuración de los saldos | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Actos Administrativos o Resoluciones de Depuración | 3 | 2020-08-01 | 2022-01-15 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 15 de enero de 2022. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 2 | Cuentas por cobrar a distritos de adecuación de tierras administrados por la ADR (Cartera de Tarifas) En el área de contabilidad, los registros se efectúan por distrito y no por cada usuario, a quien se le facturó el servicio, lo cual no es consistente con la realidad jurídica, por cuanto será el usuario como individuo y no el distrito, quien es objeto de la deuda para con la ADR | El área de contabilidad no cuenta con un software o aplicación alterna que permita gestionar los registros contables | 5/5 | Poner en operación un módulo dentro del Sistema de Información financiero de facturación y cartera para la prestación del servicio de adecuación de tierras en los distritos de riego de propiedad de la ADR como aplicativo alterno que permita gestionar los registros contables | Puesta en operación del software alterno auxiliar del SIIF. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Aplicativo alterno auxiliar del SIIF. | 1 | 2020-08-01 | 2022-01-15 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 15 de enero de 2022. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 3 | Cuentas por cobrar por recuperación de la inversión en adecuación de tierras. En el reporte del Grupo de Cartera se presentan recuperaciones por la vigencia 2019 que ascienden a $260.048.389, mientras que las notas a los estados financieros indican que la recuperación, a 30 noviembre de 2019 ascendió a $230.172.944. El análisis realizado por la CGR estableció faltaron registros contables | Deficiencias en la ejecución del procedimiento PR-ADT-006 relacionadas con la conciliación o cruce de información del Informe Mensual de Recaudo de Cartera elaborado por el Grupo de Cartera, de conformidad con la información reportada por las UTTs, comparado con el extracto bancario recibido por parte de la Secretaria General | 1/2 | Realizar el procedimiento de conciliación del Informe Mensual de Recaudo de Cartera elaborado por el Grupo de Cartera, comparado con el extracto bancario recibido por parte de la Secretaria General , con la finalidad de imputar los pagos realizados | Realizar cruce de información o conciliación mensual el día 20 de cada mes con corte al día 30 del mes inmediatamente anterior - Aplica para las 3 carteras. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Informe Mensual de Recaudo de Cartera y Conciliación (incluye comprobante de contabilización de recaudo) | 12 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 9 | 75% | 37.5% | NO | La Oficina de Control Interno observó que durante la vigencia 2020 se elaboraron seis (6) actas de conciliación de recaudos de cartera, de las cuales cuatro (4) corresponden a recuperación de la inversión de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020, y dos (2) actas por concepto de conciliación de recaudo de tarifas , una del periodo comprendido entre mayo y septiembre de 2020 y la otra del mes de noviembre de 2020. Durante lo corrido de 2021 se allegaron ocho (8) actas de conciliación, de las cuales tres (3) son por concepto de recaudo de tarifas (una correspondiente al mes de diciembre de 2020, una para enero y febrero de 2021 y la restante para abril de 2021), tres (3) correspondiente a recuperación de la inversión y transferencias de los meses de diciembre 2020, marzo y abril de 2021 y dos (2) actas de conciliación de recaudos de cartera por recuperación de la inversión, transferencia y tarifas correspondientes a los meses de enero y febrero 2021. Recuperación de Inv: Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Ene, Feb. Mar, Abr Tarifas: Ago, Sep, Nov, Dic, Ene, Feb, Abr Transferencias: Dic, Ene, Feb, Mar, Abr Es de precisar las actas de enero y febrero de 2021, que incluyen los tres tipos de cartera (tarifas, recuperación de la inversión y transferencias), indican que respecto a cartera de transferencias y cartera de tarifas, la Vicepresidencia de Integración Productiva –Dirección de Adecuación de Tierras no reportó identificación de partidas por dichos conceptos. | La Oficina de Control Interno observó que se han llevado a cabo reuniones entre le grupo de cartera y el grupo de financiera con el fin de conciliar los recaudos de cartera, por concepto de recuperación de la inversión y tarifas, producto de lo cual se han emitido un total de doce (12) actas de conciliación entre 2020 y 2021, de las cuales nueve (9) registran conciliación de información respecto a recuperación de la inversión, siete (7) información de cartera de tarifas y cinco (5) actas indican se incluye la conciliación de cartera de transferencias, no obstante, es de precisar que sobre esta última cartera, se ha plasmado en las tres (3) actas (diciembre 2020, enero y febrero 2021) que la Vicepresidencia de Integración Productiva –Dirección de Adecuación de Tierras no reportó identificación de partidas por dicho concepto, situación similar que ocurre con la Cartera de tarifas para los meses de enero y febrero de 2021, no obstante de esta se allegó una acumulada de diciembre 2020, enero y febrero de 2021, donde se contempla información para estos meses. De lo anterior es preciso señalar que se deben allegar los informes que presenta cartera a financiera (Informe mensual de recaudo de cartera), así como el comprobante de conciliación de recaudo, para complementar lo propuesto en la acción. Por otra parte se considera que se debe complementar o aclarar sobre las conciliaciones de cartera por concepto de tarifas y transferencias que hacen falta: Tarifas: Octubre 2020 y marzo 2020 Transferencias: Agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2020 Se concede porcentaje de avance del 75% por las nueve (9) actas de conciliación por concepto de recuperación de la inversión, no obstante, al llegar a la fecha propuesta de finalización de la acción, se deben aportar tanto las conciliaciones por concepto de tarifas y transferencias faltantes, así como los soportes de los informes mensuales de recaudo de cartera y comprobantes de contabilización de recaudo de cada conciliación realizada. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 3 | Cuentas por cobrar por recuperación de la inversión en adecuación de tierras Se evidenció que la información reportada por el Grupo de Cartera inicialmente a la CGR, así como la que se anexa en la Nota 5 de las notas a los estados financieros con fecha de corte a 30 de noviembre de 2019, presentan inconsistencias | Falta de depuración contable (Acta 223) | 2/2 | Depurar la cartera de conformidad con la normatividad vigente en la materia | Presentar ante el Comité de Sostenibilidad del Sistema de Información Financiera la depuración de los saldos | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Actos Administrativos o Resoluciones de Depuración | 3 | 2020-08-01 | 2022-01-15 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 15 de enero de 2022. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 4 | Cuentas por cobrar por ventas de distritos de adecuación de tierras. El reporte de cartera por concepto de transferencias presenta los valores adeudados por las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras por la venta que se realizó de los distritos que eran propiedad del Estado. Inadecuado control de las operaciones que se registran en el área de contabilidad | Deficiencias en la ejecución del procedimiento PR-ADT-006 relacionadas con la conciliación o cruce de información del Informe Mensual de Recaudo de Cartera elaborado por el Grupo de Cartera, de conformidad con la información reportada por las UTTs, comparado con el extracto bancario recibido por parte de la Secretaria General para su posterior registro en la contabilidad de la ADR | 1 | Realizar el procedimiento de conciliación o cruce de información del Informe Mensual de Recaudo de Cartera elaborado por el Grupo de Cartera comparado con el extracto bancario recibido por parte de la Secretaria General -tesorería- con la finalidad de imputar los pagos realizado | Realizar cruce de información o conciliación mensual el día 20 de cada mes con corte al día 30 del mes inmediatamente anterior - Aplica para las 3 carteras. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Informe Mensual de Recaudo de Cartera y Conciliación (incluye comprobante de contabilización de recaudo) | 12 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 9 | 75% | 75% | NO | La Oficina de Control Interno observó que durante la vigencia 2020 se elaboraron seis (6) actas de conciliación de recaudos de cartera, de las cuales cuatro (4) corresponden a recuperación de la inversión de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020, y dos (2) actas por concepto de conciliación de recaudo de tarifas , una del periodo comprendido entre mayo y septiembre de 2020 y la otra del mes de noviembre de 2020. Durante lo corrido de 2021 se allegaron ocho (8) actas de conciliación, de las cuales tres (3) son por concepto de recaudo de tarifas (una correspondiente al mes de diciembre de 2020, una para enero y febrero de 2021 y la restante para abril de 2021), tres (3) correspondiente a recuperación de la inversión y transferencias de los meses de diciembre 2020, marzo y abril de 2021 y dos (2) actas de conciliación de recaudos de cartera por recuperación de la inversión, transferencia y tarifas correspondientes a los meses de enero y febrero 2021. Recuperación de Inv: Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Ene, Feb. Mar, Abr Tarifas: Ago, Sep, Nov, Dic, Ene, Feb, Abr Transferencias: Dic, Ene, Feb, Mar, Abr Es de precisar las actas de enero y febrero de 2021, que incluyen los tres tipos de cartera (tarifas, recuperación de la inversión y transferencias), indican que respecto a cartera de transferencias y cartera de tarifas, la Vicepresidencia de Integración Productiva –Dirección de Adecuación de Tierras no reportó identificación de partidas por dichos conceptos. | La Oficina de Control Interno observó que se han llevado a cabo reuniones entre le grupo de cartera y el grupo de financiera con el fin de conciliar los recaudos de cartera, por concepto de recuperación de la inversión y tarifas, producto de lo cual se han emitido un total de doce (12) actas de conciliación entre 2020 y 2021, de las cuales nueve (9) registran conciliación de información respecto a recuperación de la inversión, siete (7) información de cartera de tarifas y cinco (5) actas indican se incluye la conciliación de cartera de transferencias, no obstante, es de precisar que sobre esta última cartera, se ha plasmado en las tres (3) actas (diciembre 2020, enero y febrero 2021) que la Vicepresidencia de Integración Productiva –Dirección de Adecuación de Tierras no reportó identificación de partidas por dicho concepto, situación similar que ocurre con la Cartera de tarifas para los meses de enero y febrero de 2021, no obstante de esta se allegó una acumulada de diciembre 2020, enero y febrero de 2021, donde se contempla información para estos meses. De lo anterior es preciso señalar que se deben allegar los informes que presenta cartera a financiera (Informe mensual de recaudo de cartera), así como el comprobante de conciliación de recaudo, para complementar lo propuesto en la acción. Por otra parte se considera que se debe complementar o aclarar sobre las conciliaciones de cartera por concepto de tarifas y transferencias que hacen falta: Tarifas: Octubre 2020 y marzo 2020 Transferencias: Agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2020 Se concede porcentaje de avance del 75% por las nueve (9) actas de conciliación por concepto de recuperación de la inversión, no obstante, al llegar a la fecha propuesta de finalización de la acción, se deben aportar tanto las conciliaciones por concepto de tarifas y transferencias faltantes, así como los soportes de los informes mensuales de recaudo de cartera y comprobantes de contabilización de recaudo de cada conciliación realizada. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 5 | Revelación en la subcuenta otras cuentas por cobrar. En la subcuenta 138490 Otras cuentas por cobrar, se registraron deudores del servicio público de adecuación de tierras de los distritos administrados por la ADR correspondientes a vigencias anteriores, lo cual no corresponde con la descripción del Manual de políticas contables de la ADR, ni corresponde a la naturaleza de la cuenta | Falta de depuración contable (Acta 223) | 1 | Depurar la cartera de conformidad con la normatividad vigente en la materia. | Presentar ante el Comité de Sostenibilidad del Sistema de Información Financiera la depuración de los saldos. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Actos Administrativos o Resoluciones de Depuración | 3 | 2020-08-01 | 2022-01-15 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 15 de enero de 2022. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 6 | Deterioro de las cuentas por cobrar Inconsistencias observadas el Informe de Deterioro de la vigencia 2019, conllevan a la incertidumbre sobre su cálculo, de acuerdo al Manual de Políticas Contables. | No se da aplicación al Manual de Políticas Contables de la ADR | 1 | Aplicar el Manual de Políticas Contables de la ADR en cuanto al cálculo del deterioro de la cartera | Realizar el cálculo de deterioro de la cartera de conformidad con el Manual de Políticas Contables | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Informe Semestral de Deterioro de la Cartera | 2 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de julio de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 7 | Deterioro en construcciones en curso. La CGR observa que la cuenta 1615 no presenta variación del saldo en la vigencia 2019, por tanto los estados financieros de la ADR no registran deterioro en las construcciones en curso, ni se revelan que se haya realizado el análisis o los estudios técnicos que sugieran el análisis del deterioro | Ausencia de registros contables por falta de análisis del deterioro de los activos denominados como construcciones en curso clasificados en propiedades, planta y equipo | 1 | Determinar si a las obras en curso de los distritos Tesalia, Ranchería y Triángulo del Tolima han sufrido de deterioro. | Establecer en mesas de trabajo entre las diferentes áreas los elementos técnicos, económicos, jurídicos y contables para determinar el posible deterioro de las construcciones en curso de los distritos de riego | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Mesas de trabajo | 3 | 2020-08-15 | 2021-11-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 30 de noviembre de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 8 | Recaudos por reclasificar La subcuenta 240720 Recaudos por reclasificar, se utiliza como cuenta puente para contabilizar las partidas por recaudos que no se han sido identificados, la cual presenta un saldo por $421.047.955 al cierre de 2019. El uso de esta cuenta y el volumen de su saldo, evidencia que la Agencia no adelanta acciones efectivas para identificar los terceros | Deficiencias en la ejecución del procedimiento PR-ADT-006 relacionadas con la conciliación o cruce de información del Informe Mensual de Recaudo de Cartera elaborado por las UTT, comparado con el extracto bancario recibido por parte de la Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera, para su posterior registro en la contabilidad de la ADR | 1 | Realizar el procedimiento de conciliación o cruce de información del Informe Mensual de Recaudo de Cartera elaborado por el Grupo de Cartera comparado con el extracto bancario recibido por parte de la Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera, con la finalidad de imputar los pagos realizados | Realizar cruce de información o conciliación mensual el día 20 de cada mes con corte al día 30 del mes inmediatamente anterior. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Informe Mensual de Recaudo de Cartera y Conciliación (incluye comprobante de contabilización de recaudo) | 12 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 7 | 58.33% | 58.33% | NO | La Oficina de Control Interno observó que durante la vigencia 2020 se elaboraron seis (6) actas de conciliación de recaudos de cartera, de las cuales cuatro (4) corresponden a recuperación de la inversión de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020, y dos (2) actas por concepto de conciliación de recaudo de tarifas , una del periodo comprendido entre mayo y septiembre de 2020 y la otra del mes de noviembre de 2020. Durante lo corrido de 2021 se allegaron ocho (8) actas de conciliación, de las cuales tres (3) son por concepto de recaudo de tarifas (una correspondiente al mes de diciembre de 2020, una para enero y febrero de 2021 y la restante para abril de 2021), tres (3) correspondiente a recuperación de la inversión y transferencias de los meses de diciembre 2020, marzo y abril de 2021 y dos (2) actas de conciliación de recaudos de cartera por recuperación de la inversión, transferencia y tarifas correspondientes a los meses de enero y febrero 2021. Recuperación de Inv: Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Ene, Feb. Mar, Abr Tarifas: Ago, Sep, Nov, Dic, Ene, Feb, Abr Transferencias: Dic, Ene, Feb, Mar, Abr Es de precisar las actas de enero y febrero de 2021, que incluyen los tres tipos de cartera (tarifas, recuperación de la inversión y transferencias), indican que respecto a cartera de transferencias y cartera de tarifas, la Vicepresidencia de Integración Productiva –Dirección de Adecuación de Tierras no reportó identificación de partidas por dichos conceptos. | La Oficina de Control Interno observó que se han llevado a cabo reuniones entre le grupo de cartera y el grupo de financiera con el fin de conciliar los recaudos de cartera, por concepto de recuperación de la inversión y tarifas, producto de lo cual se han emitido un total de doce (12) actas de conciliación entre 2020 y 2021, de las cuales nueve (9) registran conciliación de información respecto a recuperación de la inversión, siete (7) información de cartera de tarifas y cinco (5) actas indican se incluye la conciliación de cartera de transferencias, no obstante, es de precisar que sobre esta última cartera, se ha plasmado en las tres (3) actas (diciembre 2020, enero y febrero 2021) que la Vicepresidencia de Integración Productiva –Dirección de Adecuación de Tierras no reportó identificación de partidas por dicho concepto, situación similar que ocurre con la Cartera de tarifas para los meses de enero y febrero de 2021, no obstante de esta se allegó una acumulada de diciembre 2020, enero y febrero de 2021, donde se contempla información para estos meses. De lo anterior es preciso señalar que se deben allegar los informes que presenta cartera a financiera (Informe mensual de recaudo de cartera), así como el comprobante de conciliación de recaudo, para complementar lo propuesto en la acción. Por otra parte se considera que se debe complementar o aclarar sobre las conciliaciones de cartera por concepto de tarifas y transferencias que hacen falta: Tarifas: Octubre 2020 y marzo 2020 Transferencias: Agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2020 Se concede porcentaje de avance del 75% por las nueve (9) actas de conciliación por concepto de recuperación de la inversión, no obstante, al llegar a la fecha propuesta de finalización de la acción, se deben aportar tanto las conciliaciones por concepto de tarifas y transferencias faltantes, así como los soportes de los informes mensuales de recaudo de cartera y comprobantes de contabilización de recaudo de cada conciliación realizada. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 9 | Ingresos Recibidos por Anticipado Se evidencian que los saldos a nivel de tercero de la subcuenta otros pasivos de Ingresos recibidos por anticipado presentan diferencias frente al reporte del Grupo de Cartera | Debilidades en la gestión entre las dependencias involucradas en proceso de recaudo de cartera | 1 | Realizar el procedimiento de conciliación o cruce de información Mensual entre las áreas de cartera y tesorería. | Realizar cruce de información o conciliación mensual el día 20 de cada mes con corte al día 30 del mes inmediatamente anterior. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Informe Mensual de Recaudo de Cartera y Conciliación (incluye comprobante de contabilización de recaudo) | 12 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 9 | 75% | 75% | NO | La Oficina de Control Interno observó que durante la vigencia 2020 se elaboraron seis (6) actas de conciliación de recaudos de cartera, de las cuales cuatro (4) corresponden a recuperación de la inversión de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020, y dos (2) actas por concepto de conciliación de recaudo de tarifas , una del periodo comprendido entre mayo y septiembre de 2020 y la otra del mes de noviembre de 2020. Durante lo corrido de 2021 se allegaron ocho (8) actas de conciliación, de las cuales tres (3) son por concepto de recaudo de tarifas (una correspondiente al mes de diciembre de 2020, una para enero y febrero de 2021 y la restante para abril de 2021), tres (3) correspondiente a recuperación de la inversión y transferencias de los meses de diciembre 2020, marzo y abril de 2021 y dos (2) actas de conciliación de recaudos de cartera por recuperación de la inversión, transferencia y tarifas correspondientes a los meses de enero y febrero 2021. Recuperación de Inv: Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Ene, Feb. Mar, Abr Tarifas: Ago, Sep, Nov, Dic, Ene, Feb, Abr Transferencias: Dic, Ene, Feb, Mar, Abr Es de precisar las actas de enero y febrero de 2021, que incluyen los tres tipos de cartera (tarifas, recuperación de la inversión y transferencias), indican que respecto a cartera de transferencias y cartera de tarifas, la Vicepresidencia de Integración Productiva –Dirección de Adecuación de Tierras no reportó identificación de partidas por dichos conceptos. | La Oficina de Control Interno observó que se han llevado a cabo reuniones entre le grupo de cartera y el grupo de financiera con el fin de conciliar los recaudos de cartera, por concepto de recuperación de la inversión y tarifas, producto de lo cual se han emitido un total de doce (12) actas de conciliación entre 2020 y 2021, de las cuales nueve (9) registran conciliación de información respecto a recuperación de la inversión, siete (7) información de cartera de tarifas y cinco (5) actas indican se incluye la conciliación de cartera de transferencias, no obstante, es de precisar que sobre esta última cartera, se ha plasmado en las tres (3) actas (diciembre 2020, enero y febrero 2021) que la Vicepresidencia de Integración Productiva –Dirección de Adecuación de Tierras no reportó identificación de partidas por dicho concepto, situación similar que ocurre con la Cartera de tarifas para los meses de enero y febrero de 2021, no obstante de esta se allegó una acumulada de diciembre 2020, enero y febrero de 2021, donde se contempla información para estos meses. De lo anterior es preciso señalar que se deben allegar los informes que presenta cartera a financiera (Informe mensual de recaudo de cartera), así como el comprobante de conciliación de recaudo, para complementar lo propuesto en la acción. Por otra parte se considera que se debe complementar o aclarar sobre las conciliaciones de cartera por concepto de tarifas y transferencias que hacen falta: Tarifas: Octubre 2020 y marzo 2020 Transferencias: Agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2020 Se concede porcentaje de avance del 75% por las nueve (9) actas de conciliación por concepto de recuperación de la inversión, no obstante, al llegar a la fecha propuesta de finalización de la acción, se deben aportar tanto las conciliaciones por concepto de tarifas y transferencias faltantes, así como los soportes de los informes mensuales de recaudo de cartera y comprobantes de contabilización de recaudo de cada conciliación realizada. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 10 | Recursos entregados en administración. Se observa según comprobante No. 31428 del 12 /02/ 2020 se efectuó un único registro contable con la ejecución del contrato de la vigencia 2019, y no por cada informe presentado por la supervisión | No se reporta con periodicidad la información financiera del contrato al área de Contabilidad | 1/3 | Socialización del Manual de políticas contables de la ADR en mesa de trabajo entre Vicepresidencia de Gestión Contractual, Contabilidad, Supervisor y FINDETER con el fin de determinar los soportes que se requiere para reporte de información contable | Realizar reunión entre Vicepresidencia de Gestión Contractual, Contabilidad, Supervisores y FINDETER con el fin de determinar los soportes que se requiere para reporte de información contable y su periodicidad | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Acta de reunión | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | 66.67% | NO | La Oficina de Control Interno obtuvo como soporte de la ejecución de la presente acción ,Acta de Reunión del 17 de noviembre de 2020, cuyo objetivo fue "En cumplimiento de las acciones de mejora propuesta dentro del plan de mejoramiento suscrito con la CGR, en atención a los hallazgos determinados para la vigencia fiscal 202 se realiza esta mesa de trabajo con la finalidad de determinar los soportes que se requiere para reporte de información contable y la periodicidad del mismo con el fin de remitir esta información a la Dirección Administrativa y Financiera de la ADR", en dicha acta se acordó que "el reporte de la información por parte del supervisor al área contable se realice de manera mensual" | Frente a los avances reportados para la presente, la oficina de Control interno considera que se cumplió con la meta propuesta, al verificar que el Acta de la reunión realizada entre supervisor, contadora y FINDETER, contempla los temas propuestos dentro de la acción. Por otra parte se observó que el Acta carece de las firmas de los participantes, o en su defecto, hace falta la evidencia que soporte la realización de esta. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 10 | Recursos entregados en administración. Se observa según comprobante No. 31428 del 12 /02/ 2020 se efectuó un único registro contable con la ejecución del contrato de la vigencia 2019, y no por cada informe presentado por la supervisión | No se reporta con periodicidad la información financiera del contrato al área de Contabilidad | 2/3 | Remitir los informes de ejecución financiera del contrato a la Dirección Administrativa de la ADR y Financiera de forma periódica | Remitir de manera trimestral los Informes de ejecución financiera del contrato a la Dirección Administrativa y Financiera conforme a los parámetros de del convenio. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Informe de ejecución financiera remitido | 4 | 2020-08-01 | 2021-06-30 | 4 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de integración productiva suministró cinco (5) correos electrónicos a través de los cuales se remitió a la Dirección Administrativa y Financiera los informes financieros derivados del contrato 225 de 2016, en lo correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre diciembre de 2020 y marzo de 2021. Lo anterior en virtud de lo acordado de la reunión realizada el 17 de noviembre de 2020. | La Oficina de Control interno observó el soporte que evidencia la remisión al área financiera de los reportes financieros derivados del contrato 225 de 2016, para el respectivo registro contable, de manera mensual de abril a diciembre de 2020 y otro en lo correspondiente al mes de marzo de 2021. De lo anterior es de precisar que no se observó reporte de información de octubre 2020, así como tampoco de enero y febrero de 2021, para lo cual no es claro la periodicidad acordada para el reporte de la información, pues se evidencian reportes mensuales (en una ocasión acumulados) así como otros trimestrales, aunado a lo que los correos no especifican el periodo que abarca el informe (en el reporte se señaló que eran acumulativos) y no se cuenta con los anexos que permitan verificar la información, situación que no concuerda con el objetivo de la acción que es reportar periódicamente dicha información, lo cual podría conllevar a reiterar lo descrito en el hallazgo. Por lo expuesto se considera que se debe continuar con la ejecución de la acción con una periodicidad fija, y que la misma se reporte como avance en busca de validar que en el cierre financiero de la Entidad no se reitere lo observado por la CGR. Se otorga un 100% al cumplí con los cuatro (4) reportes, no obstante, se deberá continuar con el seguimiento de acuerdo con lo señalado anteriormente, a fin de buscar un cabal cumplimiento de la acción, entorno a la efectividad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 10 | Recursos entregados en administración. Se observa según comprobante No. 31428 del 12 /02/ 2020 se efectuó un único registro contable con la ejecución del contrato de la vigencia 2019, y no por cada informe presentado por la supervisión | No se concilia con periodicidad la información financiera del contrato remitida a contabilidad. | 3/3 | Conciliar la información reportada y registrada. | Conciliar la información reportada por la supervisora del contrato frente a la registrada por el área contable | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Acta de conciliación suscrita entre el área contable y la supervisión. | 4 | 2020-08-01 | 2022-01-15 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | No se presentan avances frente a la presente acción. La misma se encuentra dentro de los términos de ejecución, por lo cual se debe continuar realizando seguimiento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 11 | Remitir los informes de ejecución financiera del contrato a la Dirección Administrativa de la ADR y Financiera de forma periódica. Los recursos entregados en administración FAO y UNODC se evidenció que el reconocimiento producto de la legalización de los de recursos entregados en administración se efectuó de manera global, y no de forma mensual o por operaciones | No se están haciendo los asientos contables conforme al mecanismo establecido por la ADR, ya que el seguimiento financiero del Convenio se realizaba por parte de los supervisores a los informes financieros remitidos por Cooperantes y no fueron remitidos a la Dirección Administrativa y Financiera sino hasta el cierre de la vigencia | 1/2 | Mesa de trabajo entre Vicepresidencia de Gestión Contractual, Contabilidad, Supervisor y Cooperantes con el fin de determinar los soportes que se requiere para reporte de información contable. | Realizar reunión entre Vicepresidencia de Gestión Contractual, Contabilidad, Supervisores y Cooperantes con el fin de determinar los soportes que se requiere para reporte de información contable y su periodicidad | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Acta de reunión | 2 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 2 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que: • se realizó reunión el 21/08/2020 en la cual se realizó concertación para fortalecer la información de los informes de progreso financiero realizados por el Cooperante UNODC,en busca de evidenciar de manera más clara los recursos ejecutados, para remitir reporte a la Dirección Administrativa y Financiera de la ADR. • Se realizó reunión el 14/10/2020 en el cual se realizó socialización de los ajustes y mejoras a los reportes de progreso financiero realizados por el Cooperante UNODC, con el fin de evidenciar de manera más clara los recursos ejecutados. En dichas reuniones se acordó: 1. Incluir reporte de contrapartida (avance y ejecución) 2. Desagregar mes a mes compras de activos de cada PIDAR. 3. Agregar la descripción o explicación de los movimientos financieros en el mes con cargo a los PIDAR. 4. Se remiten los informes de progreso financiero desde el Vicepresidente de integración Productiva mediante correo electrónico a la Dirección Administrativa y Financiera de la ADR mensualmente, con el fin de que se realice la amortización de gasto. | Se observó actas de reunión del 21 de agosto y 14 de octubre de 2020, cuyo objetivo se enmarcaba en buscar fortalecer la información presentada en los informes de progreso financiero realizados por el Cooperante UNODC, con el fin de evidenciar de manera más clara los recursos ejecutados, acordando la periodicidad e información requerida para el reporte al área Financiera. De lo anterior es preciso señalar que no se observó la participación de personal del área financiera ni de la vicepresidencia de Gestión Contractual en las reuniones realizadas como se propuso en la acción, la cual es necesaria para definir los requisitos de la información a reportar a fin de evitar inconsistencias y/o reprocesos. Adicionalmente, en dichas mesas se habló exclusivamente de los convenios suscritos con UNODC, por lo cual no se tiene certeza de como se surtirá el reporte de lo relacionado con los convenios suscritos con FAO (periodicidad, información requerida, etc.), lo cual se hace indispensable ya que el hallazgo habla sobre los dos cooperantes. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 11 | Recursos entregados en administración FAO y UNODC se evidenció que el reconocimiento producto de la legalización de los de recursos entregados en administración se efectuó de manera global, y no de forma mensual o por operaciones | No se están haciendo los asientos contables conforme al mecanismo establecido por la ADR, ya que el seguimiento financiero del Convenio se realizaba por parte de los supervisores a los informes financieros remitidos por Cooperantes y no fueron remitidos a la Dirección Administrativa y Financiera sino hasta el cierre de la vigencia | 2/2 | Mesa de trabajo entre Vicepresidencia de Gestión Contractual, Contabilidad, Supervisor y Cooperantes con el fin de determinar los soportes que se requiere para reporte de información contable. | Remitir los informes de ejecución financiera de los Convenios de Cooperación a la Dirección Administrativa y Financiera de forma periódica | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Informe de ejecución financiera remitido por periodo y por Convenio | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que, de conformidad con lo acordado en las reuniones realizadas los días 21/08/2020 y 14/10/2020 en el cual se realizó la socialización de los ajustes y mejoras a los reportes de progreso financiero realizados por el Cooperante UNODC, con el fin de evidenciar de manera más clara los recursos ejecutados, y en busca de realizar los reportes a la Oficina de contabilidad de la ADR de manera periódica, se definió que los informes de UNODC se remitirán de forma mensual. 2. Correo del 20/10/2020 con el cual se remite Dirección Financiero informes de progreso financieros de los convenios UNODC 197-2016; UNODC 518-2017; UNODC 684-2017; UNODC 785-2017; UNODC 289-2018 con corte a 30/09/2020. 3. Correo del 25/11/2020 (complementado con correo del 30-dic-2020) con el cual se remite Dirección Financiero informes de progreso financieros de los convenios UNODC 197-2016; UNODC 518-2017; UNODC 684-2017; UNODC 785-2017; UNODC 289-2018 con corte a 31/10/2020. 4. Correo del 30/12/2020 con el cual se remite Dirección Financiero informes de progreso financieros de los convenios UNODC 197-2016; UNODC 518-2017; UNODC 684-2017; UNODC 785-2017; UNODC 289-2018 con corte a 30/11/2020. | Se observó actas de reunión del 21 de agosto y 14 de octubre de 2020, cuyo objetivo se enmarcaba en buscar fortalecer la información presentada en los informes de progreso financiero realizados por el Cooperante UNODC, con el fin de evidenciar de manera más clara los recursos ejecutados, con el fin de remitir reporte a la Dirección Administrativa y Financiera de la ADR, en las cuales se acordó que "Se remiten los informes de progreso financiero desde el Vicepresidente de integración Productiva mediante correo electrónico a la Dirección Administrativa y Financiera de la ADR mensualmente, con el fin de que se realice la amortización de gasto" Adicionalmente, se observó que se ha reportado a la Secretaría General los reportes de progreso financiera en lo correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre, los cuales se remiten en por correo electrónico en el mes subsiguiente. De lo anterior es preciso señalar que no se observó los reportes a la Secretaría General- Dirección Administrativa y Financiera, en lo correspondiente a los convenios suscritos con FAO, lo cual se hace indispensable ya que el hallazgo habla sobre los dos cooperantes. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 12 | Deficiencias en el proceso de elaboración de las Notas a los Estados Financieros; contraviniendo así, lo establecido en el Marco normativo y en el Manual de Políticas Contables de la ADR, lo que no posibilita un adecuado análisis y explicación de la información financiera | Ausencia de estricto acatamiento de los establecido en el Marco Normativo y el Manual de Políticas Contables de la entidad con respecto al proceso de elaboración de las notas a los EEFF | 1 | Revisar y validar las cifras a reportar en las Notas a los Estados Financieros antes de su respectiva presentación y publicación. | Las Notas a los Estados financieros de la Entidad se emitirán y someterán a la revisión de un profesional diferente a quien las elabora, esto con el fin de evidenciar posibles errores en las cifras y/o completitud en los detalles de la misma. | Secretaría General | Notas a los Estados Financieros de los Estados Financieros emitidos Semestralmente. | 3 | 2021-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. La misma debe ser objeto de seguimiento posterior, teniendo en cuenta que su terminación esta prevista para el 31 de diciembre de 2023. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 13 | Suscripción del contrato de fiducia por un tercero que lo representa; Una misma organización asume la representación de varias organizaciones de beneficiarios ante la fiducia; Se genera un alto riesgo de control sobre los recursos asignados a las organizaciones beneficiarias; Conlleva a que la ADR no propenda por fortalecer las capacidades de las asociaciones beneficiarias | Ejecución de proyectos estructurados bajo el Acuerdo 007 de 2016 donde se aceptaba al proponente (el cual podido ser parte o no de los beneficiarios del proyecto) como representante de las organizaciones | 1/2 | Incluir en el procedimiento que cuando en un proyecto haya varias organizaciones beneficiarias se delegue a una de ellas para que los represente. Cuando en el proyecto se tenga una sola organización, esta no podrá delegar su representación | Realizar el ajuste del procedimiento PR-IMP-004 EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Procedimiento aprobado | 1 | 2020-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0% | 0% | NO | Se esta en proceso de recolección de las observaciones de ajustes del PR-IMP-002"EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA", por parte de las UTT. Adicional a las acciones propuestas, se han tomado las siguientes actividades para evitar la situación: En la vigencia 2020 se han expedido 14 resoluciones de cofinanciación de PIDAR con corte a 25 de noviembre. de los cuales en 7 PIDAR se han realizado la suscripción del encargo fiduciario por la organizaciones beneficiarios, se encuentran las siguientes situaciones: 1. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 229 se tiene poder de representación dado a que el PIDAR es para 4 organizaciones, adicional se solicito prorroga para la suscripción del encargo fiduciarios, se anexa soporte. 2. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 232 se expidió recurso de reposición de la resolución. 3. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 228 se expidió resolución de modificación. Por otra parte, se adelantaron dos reuniones a través de la plataforma Teams el 15 y 18 de diciembre de 2020, para realizar revisión de la propuesta de ajuste del PR-IMP-002"EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA. Adicionalmente se informó que en 2020 se han se realizaron 2 mesas de trabajo virtuales los días (los días 17, 24 de febrero) a través de la plataforma Teams con funcionarios de la Vicepresidencia de Proyecto, Oficina Jurídica, Vicepresidencia Contractual, Vicepresidencia de Proyecto y delegados de la Unidades Técnicas Territoriales, con el propósito de realizar la revisión del procedimiento de ejecución directa. En el mes de marzo se han realizado 6 mesas de trabajo virtuales los días (2, 3, 4, 5, 8 y 9 de marzo) a través de la plataforma Teams con funcionarios de la Vicepresidencia de Proyecto, Oficina Jurídica, Vicepresidencia Contractual, Vicepresidencia de Proyecto y delegados de la Unidades Técnicas Territoriales, con el propósito de realizar la revisión del procedimiento de ejecución y revisión de formatos. En el mes de abril se realizó 1 mesa de trabajo virtual el día (6 de abril) a través de la plataforma Teams con funcionarios de la Dirección de Acceso a Activos Productivos, con el propósito de realizar la revisión del procedimiento de ejecución directa. | La Oficina de Control Interno observó, a parir de los soportes aportados, que se han gestionado actividades encaminadas a dar cumplimiento a la acción, por lo cual se considera necesario continuar con el seguimiento a la acción hasta evidenciar se cumpla con el objetivo de la misma. Respecto a la presente hallazgo es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar la fecha de terminación acciones de mejoramiento a fin de buscar garantizar su cumplimiento y efectividad. La aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión 6 del 22 de diciembre de 2020 del comité de coordinación del sistema de control interno. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 13 | Suscripción del contrato de fiducia por un tercero que lo representa; Una misma organización asume la representación de varias organizaciones de beneficiarios ante la fiducia; Se genera un alto riesgo de control sobre los recursos asignados a las organizaciones beneficiarias; Conlleva a que la ADR no propenda por fortalecer las capacidades de las asociaciones beneficiarias | Ejecución de proyectos estructurados bajo el Acuerdo 007 de 2016 donde se aceptaba al proponente (el cual podido ser parte o no de los beneficiarios del proyecto) como representante de las organizaciones. | 2/2 | Incluir en el procedimiento que cuando en un proyecto haya varias organizaciones beneficiarias se delegue a una de ellas para que los represente. Cuando en el proyecto se tenga una sola organización, esta no podrá delegar su representación | Capacitar a las UTT con respecto al ajustes realizado al procedimiento PR-IMP-004 EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA para dejar capacidad instalada respecto de la ejecución de los recursos de cada PIDAR | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Capacitaciones | 13 | 2020-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0% |  |  | Se esta en proceso de recolección de las observaciones de ajustes del PR-IMP-002"EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA", por parte de las UTT. Adicional a las acciones propuestas, se han tomado las siguientes actividades para evitar la situación: En la vigencia 2020 se han expedido 14 resoluciones de cofinanciación de PIDAR con corte a 25 de noviembre. de los cuales en 7 PIDAR se han realizado la suscripción del encargo fiduciario por la organizaciones beneficiarios, se encuentran las siguientes situaciones: 1. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 229 se tiene poder de representación dado a que el PIDAR es para 4 organizaciones, adicional se solicito prorroga para la suscripción del encargo fiduciarios, se anexa soporte. 2. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 232 se expidió recurso de reposición de la resolución. 3. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 228 se expidió resolución de modificación. Por otra parte, se adelantaron dos reuniones a través de la plataforma Teams el 15 y 18 de diciembre de 2020, para realizar revisión de la propuesta de ajuste del PR-IMP-002"EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA. | Los avances reportados por el área responsable son adicionales a las acciones propuestos, por lo cual los mismos no generan un porcentaje de avance frente a la acción. Respecto a la presente hallazgo es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar la fecha de terminación acciones de mejoramiento a fin de buscar garantizar su cumplimiento y efectividad. La aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión 6 del 22 de diciembre de 2020 del comité de coordinación del sistema de control interno. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 14 | No se cuenta con insumos y soportes que demuestren la ejecución de los gastos; La no existencia de la validación, no se permite que la ADR en representación del Estado garantice él logró de la política agropecuaria; Falencias en el seguimiento y control que debe ejercer la ADR | No se documentaron las acciones realizadas respecto del seguimiento del desembolso de los recursos para la ejecución de los PIDAR. | 1/4 | Realizar el cargue de información en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin | Expedir una Circular por parte de Vicepresidencia de Integración Productiva dirigida a la UTT en la que se informe que el supervisor del PIDAR tiene la responsabilidad de cargar la información correspondiente al manejo financiero del encargo fiduciario en los tiempos definidos, en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Circular | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 1 | 100% | 50% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que "El 30 de octubre de 2020 se remite correo por parte del Vicepresidente de integración Productiva a los supervisores de los PIDAR de ejecución directa, en el cual se solicita los INFORMES FINANCIEROS EJECUCIÓN DIRECTA. Se expidió la circular No. 100 del 27 de noviembre de 2020 de asunto "Reporte Información Financiera Mensual de los Recursos de Cofinanciación Entregados en Administración a través de ejecución Directa", en la cual se solicita a los supervisores la Remisión de la Información Financiera Mensual de los Recursos de Cofinanciación Entregados en Administración a través de Ejecución Directa". En esta circular, se observó que en el aparte II. "Respecto del reporte", en su numeral 2 "CARGUE DE INFORMACIÓN, se estableció lo siguiente: "Realizar el cargue de la información en el aplicativo destinado para tal fin, con los respectivos soportes de la ejecución de los recursos. Adicionalmente se expidió la circular No. 032 del 6 de mayo de 2021 de asunto "Lineamientos para el mejoramiento continuo, en el procedimiento de ejecución de proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, cofinanciados por la ADR en el marco de Convenios de Cooperación", en la cual se solicita a los directores técnicos de la Unidades Técnicas Territoriales, en el numeral 7 - RESPECTO A LOS EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS. | Una vez analizada las Circulares ADR 100 de 2020 y 032 de 2021, emitidas por el Vicepresidente de Integración Productiva, se observó la inclusión de la obligación de los supervisores de los PIDAR de cargar la información de la ejecución de recursos y sus soportes en el aplicativo dispuesto para ello. De lo anterior, es preciso señalar que si bien la actividad se cumplió conforme fue planteada, se deberá validar la aplicación de lo descrito en la acción de mejora en cuanto a "Realizar el cargue de información en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin", lo cual permitirá validar la efectividad, esto aunado a que en el reporte de avances se manifestó que se esta adelantando el proceso de elaboración de actualización de circular para precisar el tema de informes y cargue de documental de los PIDAR de ejecución directa, lo cual buscará mejorías de carácter general en cuanto a la conservación de los soportes documentales. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 14 | No se cuenta con insumos y soportes que demuestren la ejecución de los gastos; La no existencia de la validación, no se permite que la ADR en representación del Estado garantice él logró de la política agropecuaria; Falencias en el seguimiento y control que debe ejercer la ADR | No se documentaron las acciones realizadas respecto del seguimiento del desembolso de los recursos para la ejecución de los PIDAR | 2/4 | Incluir en Comité Técnico de Gestión Local la presentación y revisión de los extractos de la fiducia | Realizar el ajuste del procedimiento PR-IMP-004 EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Procedimiento aprobado | 1 | 2020-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0% |  |  | Se esta en proceso de recolección de las observaciones de ajustes del PR-IMP-002"EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA", por parte de las UTT. Adicional a las acciones propuestas, se han tomado las siguientes actividades para evitar la situación: En la vigencia 2020 se han expedido 14 resoluciones de cofinanciación de PIDAR con corte a 25 de noviembre. de los cuales en 7 PIDAR se han realizado la suscripción del encargo fiduciario por la organizaciones beneficiarios, se encuentran las siguientes situaciones: 1. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 229 se tiene poder de representación dado a que el PIDAR es para 4 organizaciones, adicional se solicito prorroga para la suscripción del encargo fiduciarios, se anexa soporte. 2. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 232 se expidió recurso de reposición de la resolución. 3. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 228 se expidió resolución de modificación. Por otra parte, se adelantaron dos reuniones a través de la plataforma Teams el 15 y 18 de diciembre de 2020, para realizar revisión de la propuesta de ajuste del PR-IMP-002"EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA. Adicionalmente se informó que en 2020 se han se realizaron 2 mesas de trabajo virtuales los días (los días 17, 24 de febrero) a través de la plataforma Teams con funcionarios de la Vicepresidencia de Proyecto, Oficina Jurídica, Vicepresidencia Contractual, Vicepresidencia de Proyecto y delegados de la Unidades Técnicas Territoriales, con el propósito de realizar la revisión del procedimiento de ejecución directa. En el mes de marzo se han realizado 6 mesas de trabajo virtuales los días (2, 3, 4, 5, 8 y 9 de marzo) a través de la plataforma Teams con funcionarios de la Vicepresidencia de Proyecto, Oficina Jurídica, Vicepresidencia Contractual, Vicepresidencia de Proyecto y delegados de la Unidades Técnicas Territoriales, con el propósito de realizar la revisión del procedimiento de ejecución y revisión de formatos. En el mes de abril se realizó 1 mesa de trabajo virtual el día (6 de abril) a través de la plataforma Teams con funcionarios de la Dirección de Acceso a Activos Productivos, con el propósito de realizar la revisión del procedimiento de ejecución directa. | La Oficina de Control Interno observó, a parir de los soportes aportados, que se han gestionado actividades encaminadas a dar cumplimiento a la acción, por lo cual se considera necesario continuar con el seguimiento a la acción hasta evidenciar se cumpla con el objetivo de la misma. Respecto a la presente hallazgo es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar la fecha de terminación acciones de mejoramiento a fin de buscar garantizar su cumplimiento y efectividad. La aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión 6 del 22 de diciembre de 2020 del comité de coordinación del sistema de control interno. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 14 | No se cuenta con insumos y soportes que demuestren la ejecución de los gastos; La no existencia de la validación, no se permite que la ADR en representación del Estado garantice él logró de la política agropecuaria; Falencias en el seguimiento y control que debe ejercer la ADR | No se documentaron las acciones realizadas respecto del seguimiento del desembolso de los recursos para la ejecución de los PIDAR | 3/4 | Incluir en Comité Técnico de Gestión Local la presentación y revisión de los extractos de la fiducia | Capacitar a las UTT con respecto del procedimiento PR-IMP-004 EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA sobre los ajustes para dejar capacidad instalada respecto de la ejecución de los recursos de cada PIDAR | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Capacitaciones | 13 | 2020-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que "Se esta en proceso de recolección de las observaciones de ajustes del PR-IMP-002"EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA", por parte de las UTT". Producto de lo cual se adelantaron dos (2) reuniones a través de la plataforma Teams el 15 y 18 de diciembre de 2020, para realizar revisión de la propuesta de ajuste del PR-IMP-002"EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar la fecha de terminación de 3 de las 4 acciones de mejoramiento a fin de buscar garantizar su cumplimiento y efectividad. La aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva el 22 de diciembre de 2020 en sesión 6 del Comité de Coordinación de Control Interno. En virtud de lo anterior, y ante lo descrito como avance por los responsables de la acción, la Oficina de control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se ejecuten la totalidad de sus acciones, las cuales se encuentran dentro de los términos. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 14 | No se cuenta con insumos y soportes que demuestren la ejecución de los gastos; La no existencia de la validación, no se permite que la ADR en representación del Estado garantice él logró de la política agropecuaria; Falencias en el seguimiento y control que debe ejercer la ADR | No se documentaron las acciones realizadas respecto del seguimiento del desembolso de los recursos para la ejecución de los PIDAR | 4/4 | Emitir una circular con los lineamientos para realizar el seguimiento a la actualización de información en la herramienta de gestión de proyectos de forma periódico. | Expedir una circular para dar lineamiento para la actualización y seguimiento de la información registrada para cada PIDAR en ejecución | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Circular | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que "Se expidió la circular No. 032 del 6 de mayo de 2021 de asunto "Lineamientos para el mejoramiento continuo, en el procedimiento de ejecución de proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, cofinanciados por la ADR en el marco de Convenios de Cooperación", en la cual se solicita a los directores técnicos de la Unidades Técnicas Territoriales, en el numeral 7 - RESPECTO A LOS EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS" | La Oficina de Control Interno obtuvo copia de la Circular 032 del 6 de mayo de 2021, emitida por el Vicepresidente de integración Productiva, con destino a la Unidades Técnicas Territoriales, del cual se resalta lo descrito en el numeral 7 "Respecto de los expedientes del Proyecto", que señala "se deben mantener organizados y actualizados los expedientes y soportes documentales de seguimiento a la ejecución de los proyectos, conforme al instructivo de cargue de información en la herramienta de trabajo SharePoint dispuesta por la Agencia, el cual fue publicado en pieza comunicativa, el día 31 de marzo del presente año, lo cual permitirá el acceso de manera confiable, ordenada y oportuna por las direcciones que participan del procedimiento y dispuesta para generar respuestas a los distintos órganos de control, ciudadanía en general entre otras, en virtud a los principios constitucionales y legales que nos asisten". | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 15 | La ADR no ha cumplido con los tiempos estipulados en su reglamentación, para notificar las resoluciones de cofinanciación y constitución del encargo fiduciario; Generación de retrasos en la ejecución de los proyectos y alcance de los objetivos establecidos con su implementación; No se cumplen los plazos señalados en la reglamentación interna de la ADR | Insuficiente tiempo reglado para la notificación del acto administrativo y constitución de encargo fiduciario. | 1/2 | Ajustar el procedimiento de ejecución directa en lo referente a los tiempos en que se surten las etapas de notificación y de constitución del encargo fiduciario | Realizar el ajuste del procedimiento PR-IMP-004 EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Procedimiento aprobado | 1 | 2020-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0% | 0% | NO | Se esta en proceso de recolección de las observaciones de ajustes del PR-IMP-002"EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA", por parte de las UTT. Adicional a las acciones propuestas, se han tomado las siguientes actividades para evitar la situación: En la vigencia 2020 se han expedido 14 resoluciones de cofinanciación de PIDAR con corte a 25 de noviembre. de los cuales en 7 PIDAR se han realizado la suscripción del encargo fiduciario por la organizaciones beneficiarios, se encuentran las siguientes situaciones: 1. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 229 se tiene poder de representación dado a que el PIDAR es para 4 organizaciones, adicional se solicito prorroga para la suscripción del encargo fiduciarios, se anexa soporte. 2. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 232 se expidió recurso de reposición de la resolución. 3. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 228 se expidió resolución de modificación. Por otra parte, se adelantaron dos reuniones a través de la plataforma Teams el 15 y 18 de diciembre de 2020, para realizar revisión de la propuesta de ajuste del PR-IMP-002"EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA. Adicionalmente se informó que en 2020 se han se realizaron 2 mesas de trabajo virtuales los días (los días 17, 24 de febrero) a través de la plataforma Teams con funcionarios de la Vicepresidencia de Proyecto, Oficina Jurídica, Vicepresidencia Contractual, Vicepresidencia de Proyecto y delegados de la Unidades Técnicas Territoriales, con el propósito de realizar la revisión del procedimiento de ejecución directa. En el mes de marzo se han realizado 6 mesas de trabajo virtuales los días (2, 3, 4, 5, 8 y 9 de marzo) a través de la plataforma Teams con funcionarios de la Vicepresidencia de Proyecto, Oficina Jurídica, Vicepresidencia Contractual, Vicepresidencia de Proyecto y delegados de la Unidades Técnicas Territoriales, con el propósito de realizar la revisión del procedimiento de ejecución y revisión de formatos. En el mes de abril se realizó 1 mesa de trabajo virtual el día (6 de abril) a través de la plataforma Teams con funcionarios de la Dirección de Acceso a Activos Productivos, con el propósito de realizar la revisión del procedimiento de ejecución directa. | La Oficina de Control Interno observó, a parir de los soportes aportados, que se han gestionado actividades encaminadas a dar cumplimiento a la acción, por lo cual se considera necesario continuar con el seguimiento a la acción hasta evidenciar se cumpla con el objetivo de la misma. Respecto a la presente hallazgo es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar la fecha de terminación acciones de mejoramiento a fin de buscar garantizar su cumplimiento y efectividad. La aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión 6 del 22 de diciembre de 2020 del comité de coordinación del sistema de control interno. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 15 | La ADR no ha cumplido con los tiempos estipulados en su reglamentación, para notificar las resoluciones de cofinanciación y constitución del encargo fiduciario; Generación de retrasos en la ejecución de los proyectos y alcance de los objetivos establecidos con su implementación; No se cumplen los plazos señalados en la reglamentación interna de la ADR | Insuficiente tiempo reglado para la notificación del acto administrativo y constitución de encargo fiduciario | 2/2 | Ajustar al procedimiento de ejecución directa en lo referente a los tiempos en que se surten las etapas de notificación y de constitución del encargo fiduciario | Capacitar a las UTT con respecto al ajustes realizado al procedimiento PR-IMP-004 EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA para dejar capacidad instalada respecto de la ejecución de los recursos de cada PIDAR | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Capacitaciones | 13 | 2020-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0% |  |  | Se esta en proceso de recolección de las observaciones de ajustes del PR-IMP-002"EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA", por parte de las UTT. Adicional a las acciones propuestas, se han tomado las siguientes actividades para evitar la situación: En la vigencia 2020 se han expedido 14 resoluciones de cofinanciación de PIDAR con corte a 25 de noviembre. de los cuales en 7 PIDAR se han realizado la suscripción del encargo fiduciario por la organizaciones beneficiarios, se encuentran las siguientes situaciones: 1. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 229 se tiene poder de representación dado a que el PIDAR es para 4 organizaciones, adicional se solicito prorroga para la suscripción del encargo fiduciarios, se anexa soporte. 2. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 232 se expidió recurso de reposición de la resolución. 3. Para el caso del PIDAR aprobado con resolución 228 se expidió resolución de modificación. De igual forma se adelantaron dos (2) reuniones a través de la plataforma Teams el 15 y 18 de diciembre de 2020, para realizar revisión de la propuesta de ajuste del PR-IMP-002"EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA | Los avances reportados por el área responsable son adicionales a las acciones propuestos, por lo cual los mismos no generan un porcentaje de avance frente a la acción. Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar la fecha de terminación de 3 de las 4 acciones de mejoramiento a fin de buscar garantizar su cumplimiento y efectividad. La aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva el 22 de diciembre de 2020 en sesión 6 del Comité de Coordinación de Control Interno. En virtud de lo anterior, y ante lo descrito como avance por los responsables de la acción, la Oficina de control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se ejecuten la totalidad de sus acciones, las cuales se encuentran dentro de los términos. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 16 | Riesgo sobre la continuidad de los proyectos que requieren de un mayor apoyo técnico y financiero del Estado; Riesgo en el manejo de los recursos o frente a la sostenibilidad de los proyectos, a causa de las falencias de supervisión y seguimiento PIDAR | El reglamento adoptado con Acuerdo 007 de 2016 no estableció lineamientos para realizar el seguimiento y control de los PIDAR. El reglamento adoptado con Acuerdo 010 de 2019 y modificado por Acuerdo 004 de 2020, establece que la gestión de seguimiento y supervisión finaliza con el cierre administrativo y financiero de los proyectos. | 1 | Elaborar un documento que tenga un alcance integral del acompañamiento de los PIDAR, mediante mesas de trabajo con la participación de las áreas internas involucradas para propender por la sostenibilidad de los proyectos, ajustando los procedimientos e instrumentos necesarios, que será sometido a aprobación de la instancia interna que corresponda, para su posterior implementación. | Mesas de trabajo con las áreas involucradas para desarrollar el contenido del documento | Vicepresidencia de Proyectos | Documento | 1 | 2020-08-01 | 2021-12-25 | 0 | 0% | 0% | NO | Al interior de la Vicepresidencia de Proyectos, desde la Dirección de Seguimiento y Control se adelantaron las siguientes acciones encaminadas a subsanar o mitigar el riesgo planteado bajo auditoria suscrita por la Contraloría. 1. Se llevaron a cabo 3 reuniones al interior del equipo para, basados en el estudio previo de experiencias en seguimientos de proyectos, dar inicio a la estructuración y elaboración inicial del documento. Estas reuniones se realizaron el 2 y 5 de marzo. 2. El 4 de mayo se llevó a cabo reunión para la elaboración preliminar del documento e información a revisar con la Vicepresidencia. 3. Entre el 11 y 12 de mayo se realizó trabajo de lluvia de ideas para la construcción del documento con el equipo de Seguimiento y Control. 4. El 14 de mayo se genera una mesa de trabajo inicial entre el equipo de la Dirección de Seguimiento y Control con el fin de atender reunión en horas de la tarde con el equipo de la Vicepresidencia de Proyectos para retroalimentación del documento y así iniciar programación de mesas de trabajos con las diferentes áreas que intervienen en el proceso. 5. El 18 de mayo se lleva a cabo reunión con los profesionales de la Dirección de Seguimiento y Control con el fin de compartirles el hallazgo reportado por la contraloría y el avance del documento preliminar para dar cumplimiento al requerimiento. De igual manera, en esta sesión se da inicio a la estructuración del documento de revisión de procedimiento. 6. Se da inicio a las mesas de trabajo con las diferentes áreas que intervienen en el proceso con el fin de compartir el preliminar del documento y apoyados en sus experiencias y lo propio de su área, retroalimentar en la construcción del documento final. Las sesiones se llevaron así con cada área: 20-05-2021: Dirección Participación y Asociatividad 21-05-2021: Dirección de Calificación y Financiación 24-05-2021: Equipo de Calificación y Financiación 25-05-2021: Equipo de Seguimiento y Control 26-05-2021: Primera mesa de trabajo con el equipo de la VIP para revisión del documento , que dio como resultado el agendamiento con Asistencia técnica y Comercialización. 27-05-2021: Dirección Líder de la Dirección de Participación y Asociatividad 28-05-2021: Mesa de trabajo con el equipo de Asistencia Técnica y Comercialización con el fin de articular la mesa institucional para la construcción del documento. 28-05-2021: Reunión al interior de la Dirección con el fin de consolidar documento. 2-06-2021: Reunión con el componente jurídico de la Agencia (Mesa jurídica) 5. A la fecha se tiene un avance significativo en la estructura del documento con lo pertinente al aspecto técnico, sin embargo, producto de esta estructuración se identificaron nuevos aspectos de carácter jurídico y financiero los cuales en este momento están en revisión. Lo anterior plantea la inclusión de nuevas actividades dentro del cronograma. | La Oficina de Control Interno observó que se inició con la realización de actividades a través de las cuales se busca dar cumplimiento a la acción de mejoramiento, tales como la definición de un cronograma de actividades, realización de mesas de trabajo, indagación de experiencias similares de otras entidades, entre otras. No obstante, es preciso señalar que la Unidad de Medida propuesta para esta acción quedó como un documento que contemple un alcance integral del acompañamiento de los PIDAR para someterlo a aprobación de la instancia correspondiente, por lo cual el avance estará ligado a contar con este documento y su presentación para aprobación. Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que la Vicepresidencia de Proyectos planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta, toda vez que se llevó a cabo un análisis sobre la viabilidad de su ejecución encontrando que se requerían ejecutar otro tipo de actividades previo a definir la manera más efectiva de prevenir los riesgos planteados por la CGR y así subsanar el hallazgo. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y sesión 03 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 17 | La base de datos de los proyectos PIDAR no corresponde a las utilidades de una herramienta de gestión de proyectos; Imposibilidad de consulta de cumplimiento de requisitos habilitantes o proyección financiera de los recursos de los proyectos; La información no es comprensible, no se identifica utilidad de la herramienta | Falta de conocimiento en el manejo de la herramienta de gestión de proyectos en el momento que se brinda el acompañamiento al equipo auditor de la CGR para la verificación de información en la herramienta gestión de proyectos en cuanto a la documentación, avance y seguimiento de los PIDAR | 1/4 | Comunicar a los supervisores, apoyos a la supervisión, apoyos a la supervisión territorial su responsabilidad con el cargue y actualización de información en la herramienta de gestión de proyecto | Expedir por parte de la Vicepresidencia de Integración Productiva una Circular dirigida a los supervisores, apoyos a la supervisión, apoyos a la supervisión territorial para recordarles o informarle sobre su responsabilidad con el cargue y actualización de información en la herramienta de gestión de proyecto | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Circular | 1 | 2020-08-01 | 2021-08-30 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que "El 30 de octubre de 2020 se remite correo por parte del Vicepresidente de integración Productiva a los supervisores de los PIDAR de ejecución directa, en el cual se solicita los INFORMES FINANCIEROS EJECUCIÓN DIRECTA. Se expidió la circular No. 100 del 27 de noviembre de 2020 de asunto "Reporte Información Financiera Mensual de los Recursos de Cofinanciación Entregados en Administración a través de ejecución Directa", en la cual se solicita a los supervisores la Remisión de la Información Financiera Mensual de los Recursos de Cofinanciación Entregados en Administración a través de Ejecución Directa". En esta circular, se observó que en el aparte II. "Respecto del reporte", en su numeral 2 "CARGUE DE INFORMACIÓN, se estableció lo siguiente: "Realizar el cargue de la información en el aplicativo destinado para tal fin, con los respectivos soportes de la ejecución de los recursos. Adicionalmente se expidió la circular No. 032 del 6 de mayo de 2021 de asunto "Lineamientos para el mejoramiento continuo, en el procedimiento de ejecución de proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, cofinanciados por la ADR en el marco de Convenios de Cooperación", en la cual se solicita a los directores técnicos de la Unidades Técnicas Territoriales, en el numeral 7 - RESPECTO A LOS EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS. | Una vez analizada las Circulares ADR 100 de 2020 y 032 de 2021, emitidas por el Vicepresidente de Integración Productiva, se observó la inclusión de la obligación de los supervisores de los PIDAR de cargar la información de la ejecución de recursos y sus soportes en el aplicativo dispuesto para ello. De lo anterior, es preciso señalar que si bien la actividad se cumplió conforme fue planteada, se deberá validar la aplicación de lo descrito en la acción de mejora en cuanto a "Realizar el cargue de información en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin", lo cual permitirá validar la efectividad, esto aunado a que en el reporte de avances se manifestó que se esta adelantando el proceso de elaboración de actualización de circular para precisar el tema de informes y cargue de documental de los PIDAR de ejecución directa, lo cual buscará mejorías de carácter general en cuanto a la conservación de los soportes documentales. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 17 | La base de datos de los proyectos PIDAR no corresponde a las utilidades de una herramienta de gestión de proyectos; Imposibilidad de consulta de cumplimiento de requisitos habilitantes o proyección financiera de los recursos de los proyectos; La información no es comprensible, no se identifica utilidad de la herramienta | Falta de conocimiento en el manejo de la herramienta de gestión de proyectos en el momento que se brinda el acompañamiento al equipo auditor de la CGR para la verificación de información en la herramienta gestión de proyectos en cuanto a la documentación, avance y seguimiento de los PIDAR | 2/4 | Fortalecer el manejo de la herramienta de gestión de proyecto mediante la elaboración de un manual de uso y capacitaciones | Elaborar el Manual de uso de la herramienta Gestión de proyectos | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Manual | 1 | 2020-08-01 | 2021-03-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que "Documento en proceso de revisión técnica por parte del Dirección de Acceso a Activo Productivos y la OTI. Se remitió a través de correo electrónico propuesta de Instructivo Gestión de Proyecto a la OTI el 2/12/2020 y se recibieron observaciones por parte de la OTI el 22/12/2020" En el mes de marzo de 2021, la Vicepresidencia de Integración Productiva allegó el documento denominado "DOCUMENTO DE APOYO - CARGUE DE INFORMACION HERRAMIENTA DE TRABAJO SHAREPOINT", así como correo electrónico del 31 de marzo de 2021, a través del cual la Oficina de Comunicaciones socializó con la entidad el mencionado instructivo. | Una vez analizada la evidencia aportada, la Oficina de Control Interno considera que con la emisión del documento de apoyo para el cargue de información en la herramienta de trabajo SharePoint denominada "Gestión de Proyectos", se da cumplimiento a la acción propuesta, adicionando que dicho manual se socializó con toda la Entidad. Por lo anterior, se considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se valide la efectividad de las acciones ejecutadas. Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que la Vicepresidencia de Integración Productiva planteó la necesidad de ampliar la fecha de terminación de las acciones de mejoramiento a fin de buscar garantizar su cumplimiento y efectividad. La aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva el 22 de diciembre de 2020 en sesión 6 del Comité de Coordinación de Control Interno. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 17 | La base de datos de los proyectos PIDAR no corresponde a las utilidades de una herramienta de gestión de proyectos; Imposibilidad de consulta de cumplimiento de requisitos habilitantes o proyección financiera de los recursos de los proyectos; La información no es comprensible, no se identifica utilidad de la herramienta | Falta de conocimiento en el manejo de la herramienta de gestión de proyectos en el momento que se brinda el acompañamiento al equipo auditor de la CGR para la verificación de información en la herramienta gestión de proyectos en cuanto a la documentación, avance y seguimiento de los PIDAR | 3/4 | Fortalecer el manejo de la herramienta de gestión de proyecto mediante la elaboración de un manual de uso y capacitaciones | Realizar capacitaciones a los supervisores, apoyos a la supervisión y apoyos a la supervisión territorial, para garantizar el uso adecuado de la herramienta de gestión de proyecto | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Capacitaciones | 13 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 13 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que se realizaron 14 capacitaciones a las UTTs de forma virtual a través de la plataforma Teams los días: Capacitación a todas las UTT 31/08/2020 Capacitación a grupo de estructuración 31/08/2020 UTT 4 Fecha 19/11/2020 UTT 10 Fecha 10/12/2020 UTT 11 Fecha 15/12/2020 UTT 9 Fecha 15/12/2020 UTT 6 Fecha 15/12/2020 UTT 1 Fecha 16/12/2020 UTT 2 Fecha 16/12/2020 UTT 5 Fecha 16/12/2020 UTT 3 Fecha 16/12/2020 UTT 7 fecha 16/12/2020 UTT 8 fecha 16/12/2020 UTT 13 fecha 28/12/2020 UTT 12 fecha 3/03/2021 | A partir de los soportes allegados la Oficina de Control Interno observó que: Se observó dos (2) pantallazos de Microsoft Teams, de capacitaciones realizadas el 31-ago-2020, de las cuales solo en una de ellas se observa el objeto de la reunión, el cual es "Diligenciamiento Formato FIMP-006", no se obtuvo soportes como presentación, o programación que permitan evidenciar los temas tratados para verificar que cumple con lo propuesto en la acción. Por otra parte se observó: UTT1: Acta de reunión del 16-dic-2020 producto de la capacitación denominada Fortalecimiento al seguimiento a la ejecución de los PIDAR. dentro de lo cual se trato lo relacionado con la herramienta de proyectos. SE indica que practicaron 5 contratistas y el director de UTT, no obstante el acta no cuenta con la firma de este último. UTT 2: Acta de reunión del 16-dic-2020 producto de la capacitación denominada Fortalecimiento al seguimiento a la ejecución de los PIDAR. dentro de lo cual se trato lo relacionado con la herramienta de proyectos. SE indica que practicaron 1 funcionario y el director de UTT, no obstante el acta no cuenta con la firma de este último. UTT 3: Acta de reunión del 16-dic-2020 producto de la capacitación denominada Fortalecimiento al seguimiento a la ejecución de los PIDAR. dentro de lo cual se trato lo relacionado con la herramienta de proyectos. se contó con la participación de 1 contratista. UTT 4: Se observó que se programó y realizó una capacitación el 19-nov-2020relacionada con la aplicación del Procedimiento PR-IMP-001, dentro de lo cual se abordó lo relacionado con el aplicativo gestión de proyectos, de lo cual se allegó copia del video de la reunión. UTT 5: Acta de reunión del 16-dic-2020 producto de la capacitación denominada Fortalecimiento al seguimiento a la ejecución de los PIDAR. dentro de lo cual se trato lo relacionado con la herramienta de proyectos. SE indica que practicaron 4 servidores y el director de UTT. UTT 6: Se allegó pantallazo de Microsoft Teams y video de capacitación realizada el 15-dic-2020, denominada "fortalecimiento Seguimiento a la Ejecución PIDAR", dentro de lo que se observó que se trató lo concerniente al fortalecimiento de la herramienta Gestión de Proyectos. UTT 7: Se allegó pantallazo de Microsoft Teams de reunión realizada el 16-dic-2020, denominada "fortalecimiento Seguimiento a la Ejecución PIDAR" . UTT 8: Se allegó video de Microsoft Teams de capacitación realizada el 16-dic-2020, denominada "fortalecimiento Seguimiento a la Ejecución PIDAR", dentro de lo que se observó que se trató lo concerniente al fortalecimiento de la herramienta Gestión de Proyectos. UTT 9: Se allegó pantallazo de Microsoft Teams y video de capacitación realizada el 15-dic-2020, denominada "fortalecimiento Seguimiento a la Ejecución PIDAR" , dentro de lo que se observó que se trató lo concerniente al fortalecimiento de la herramienta Gestión de Proyectos. UTT 10: Se allegó video de capacitación realizada el 10-dic-2020, denominada "Retroalimentación manejo aplicativo gestión de proyectos" y correo del 11-dic-2020 en el que la UTT manifestó su conformidad con la capacitación recibida. UTT 11: e allegó pantallazo de Microsoft Teams y video de capacitación realizada el 15-dic-2020, denominada "fortalecimiento Seguimiento a la Ejecución PIDAR" , dentro de lo que se observó que se trató lo concerniente al fortalecimiento de la herramienta Gestión de Proyectos. UTT 13: Se allegó video de capacitación realizada el 28-dic-2020, denominada "fortalecimiento Seguimiento a la Ejecución PIDAR" , dentro de lo que se observó que se trató lo concerniente al fortalecimiento de la herramienta Gestión de Proyectos. UTT 12: Se allegó programación de la capacitación a realizarse el 3 de marzo de 2021, cuyo asunto era "Capacitación formato F 06. Seguimiento a la ejecución de PIDARR". Por lo anterior, se considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se valide la efectividad de las acciones ejecutadas. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 17 | La base de datos de los proyectos PIDAR no corresponde a las utilidades de una herramienta de gestión de proyectos; Imposibilidad de consulta de cumplimiento de requisitos habilitantes o proyección financiera de los recursos de los proyectos; La información no es comprensible, no se identifica utilidad de la herramienta | Falta de conocimiento en el manejo de la herramienta de gestión de proyectos en el momento que se brinda el acompañamiento al equipo auditor de la CGR para la verificación de información en la herramienta gestión de proyectos en cuanto a la documentación, avance y seguimiento de los PIDAR | 4/4 | Realizar seguimiento a la actualización de información en la herramienta de gestión de proyectos de forma periódico, mediante la elaboración de una plan de trabajo | Elaboración de un plan de trabajo para la actualización y seguimiento de la información registrada para cada PIDAR en ejecución, en la herramienta de Gestión de Proyectos | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Activos Productivos | Plan de trabajo | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que se elaboró Plan de trabajo para la actualización y seguimiento de la información registrada para cada PIDAR en ejecución, en la herramienta de Gestión de Proyectos. | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia archivo Excel denominado "PLAN DE TRABAJO PARA ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN HERRAMIENTA GESTION DE PROYECTOS", al inspeccionarlo se observó que el mismo cuenta con cinco (5) actividades, de las cuales tres (3) de ellas se debían desarrollar en la vigencia 2020 y las dos (2) restantes se contemplaba se ejecutarían de manera permanente y mensual, las cuales son: •Atender los Informe mensual monitoreo consolidado UTT- VIP- SYC, donde se presentan situaciones que se presentan en gestión de proyectos •Sesiones de trabajo con diferentes UTT, en las cuales se evidencia la revisión de los estados documentales de resoluciones en el repositorio SharePoint. Junto con funcionario de UTT se realiza revisión y ajuste al cargue de los registros. Es preciso señalar que dichas actividades no contemplan inicio de ejecución, así mismo es de resaltar que este plan no cuenta con una aprobación.. Es importante precisar que la acción estableció la actualización y seguimiento de cada PIDAR en ejecución, de lo cual se considera que el plan debería contemplar un cronograma con actividades especificas respecto al monitoreo por UTTs, pues se entendería que mensualmente se realizará esta actividad con las 13 UTTs y sobre todos los proyectos. De otra parte, para la validación de la efectividad, se hará necesario verificar los resultados soportes de la ejecución de estas actividades. Por lo anterior, se considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se valide la efectividad de las acciones ejecutadas. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 18 | La ADR constituyó reservas presupuestales en 2019 sin la adecuada evaluación previa de las causales. Adicionalmente, se soportaron con posterioridad a la constitución en modificaciones a los contratos, con causales que son previsibles desde la formulación de los proyectos, por cuanto algunos son de contratación directa y son preparados conforme a las propuestas de los contratistas | Deficiencias en la planeación contractual propiciando el incumpliendo los requisitos establecidos por la normatividad vigente para la constitución de la reserva presupuestal. | 1/8 | Fortalecer la etapa de planeación en los procesos de contratación | Emitir directrices a través de circular en aras de propender el cumplimiento de los principios de planeación y anualidad en la contratación estatal, de tal manera que los compromisos contractuales sean ejecutados durante la vigencia fiscal correspondiente al presupuesto que financia dichos compromisos | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Emitir circular incentivando el cumplimiento de los principios de planeación. | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 1 | 100% | 47.92% | NO | El 10 de noviembre de 2020 la Secretaría General emitió la Circular No. 091, a través de la cual se definen los lineamientos para el Cierre Presupuestal, Contable y de Tesorería para la vigencia fiscal 2020, documento el anterior que en el aparte destinado a "De la constitución de Reservas presupuestales", estableció lo siguiente: "en consonancia con lo establecido en el Decreto 111 de 1996, artículo 14. Anualidad. (...) el principio de anualidad no da lugar a mayores interpretaciones, en el sentido de que el año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada vigencia. advirtiendo que después de esta última fecha no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra (...) De igual manera y en atención a los principios de anualidad, planeación y de las normas orgánicas presupuestales de disciplina fiscal, res recursos del presupuesto deben ejecutarse en su totalidad, es decir, recibir los bienes y servicios durante la vigencia en curso, por lo anterior deben llevarse a cabo todas las gestiones necesarias para la ejecución de los compromisos adquiridos por la entidad antes del 31 de diciembre de 2020". Adicionalmente la Vicepresidencia de Gestión Contractual expidió la Circular 105 del 24 de diciembre de 2020, de asunto "Aspectos a tener en cuenta en la constitución de reservas presupuestales", en el cual se invitó a las dependencias a radicar en el primer trimestre de 2021 los procesos de contratación requeridos en la vigencia por licitación pública o selección abreviada, buscando que los términos de ejecución de dichos contratos no superen la vigencia fiscal. Por otra parte, se allegó documento en el que se especifica el proceder de la Entidad respecto a la constitución de reservas presupuestales, indiciando que la constitución de reservas ha sido un medio para garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, así como se resalta que la ADR analiza con detenimiento el impacto que trae la constitución o no de las reservas presupuestales frente a disposición de los recursos públicos para el progreso del campo Colombiano,. | La Oficina de Control Interno observó que a través de la Circular 091 de 2020, se emitieron los lineamientos en lo que respecta a la constitución de reservas presupuestales 2020, en el cual se resalta inicialmente tener presente la normatividad relacionada con el principio de planeación y anualidad, así como lo relacionado con que los recursos de la vigencia deben ejecutarse en su totalidad, no obstante, aquellos contratos que requieran extender sus ejecución a la vigencia 2021, deberán tramitar la solicitud de constitución de vigencias futuras, recalcando que las reservas presupuestales son autorizaciones excepcionales que deben estar debidamente justificadas como hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Adicionalmente se evidencia mediante la Circular 105 de 2020 se busca que la Entidad inicie los procesos de contratación que más recaen en esta situación de constitución de reservas presupuestales, en lo primeros meses del año, para evitar llegar a tener que constituir reservas presupuestales. Frente a lo indicado respecto a los motivos que han conllevado a la constitución de reservas presupuestales, es preciso indicar que la CGR ha evidenciado que persisten inconsistencias con la constitución de reservas, hecho que al interior de la Entidad ha llevado a tener que modificar el plan de mejoramiento suscrito para los hallazgos relacionados con esta situación (constitución de reservas), para buscar mejorías en el proceso y efectividad frente al hallazgo, tales como las realizadas a través de las sesiones del comité de coordinación del sistema de control interno N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y sesión N° 3 del 29 de junio de 2021, para lo cual, de las ocho (8) acciones vigentes para este hallazgo, cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 18 | La ADR constituyó reservas presupuestales en 2019 sin la adecuada evaluación previa de las causales. Adicionalmente, se soportaron con posterioridad a la constitución en modificaciones a los contratos, con causales que son previsibles desde la formulación de los proyectos, por cuanto algunos son de contratación directa y son preparados conforme a las propuestas de los contratistas | Deficiencias en la planeación contractual propiciando el incumpliendo los requisitos establecidos por la normatividad vigente para la constitución de la reserva presupuestal. | 2/8 | Emitir circular entre la Oficina de Planeación y la Dirección Financiera frente a los requisitos que debe cumplir un compromiso para que se constituya en reserva | Circular conjunta | Vicepresidencia de Gestión Contractual Secretaria General Oficina Planeación | Emitir circular características de la Reserva Presupuestal. | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General emitió la Circular 075 del 31 de agosto de 2020, de asunto "Seguimiento Ejecución de Recursos Vigencia 2020", a través de la cual se informó del seguimiento mensual que se realizaría a la ejecución de los recursos asignados a las dependencias a nivel de compromisos y obligaciones presupuestales. El 10 de noviembre de 2020 la Secretaría General emitió la Circular No. 091, a través de la cual se definen los lineamientos para el Cierre Presupuestal, Contable y de Tesorería para la vigencia fiscal 2020, documento el anterior que en uno de sus apartes se hace especial hincapié con respecto a la constitución de las reservas presupuestales, toda vez, que, estas “(…) son un accidente generado por hechos y circunstancias no manejables por las partes, que aplazan la entrega de los bienes y servicios, y que ocasionalmente pueden pasar de un año a otro, pero sobre los cuales existe la garantía que la relación contractual, una vez superadas las causas del incumplimiento, se van a ejecutar satisfactoriamente. (…)”. Por ende, las reservas presupuestales son autorizaciones excepcionales que deben ser debidamente justificadas como hechos de fuerza mayor o caso fortuito. En este sentido, en caso de que se presenten le corresponde al supervisor del contrato realizar el respectivo trámite de adición, prórroga y otro tipo de modificación contractual para cada contrato, cuyo plazo de ejecución deba extenderse en la vigencia 2021 por razones de fuerza mayor o caso fortuito, a fin de que la Vicepresidencia de Gestión Contractual remita con posterioridad el respectivo otrosí de prórroga para la ampliación del plazo de los contratos y/o convenios de la vigencia 2020 para la constitución de la reserva presupuestal, a más tardar el día 14 de diciembre de 2020, necesidad que deberá ser generada por el respectivo supervisor del contrato. Adicionalmente la Vicepresidencia de Gestión Contractual expidió la Circular 105 del 24 de diciembre de 2020, de asunto "Aspectos a tener en cuenta en la constitución de reservas presupuestales", en el cual se invitó a las dependencias a radicar en el primer trimestre de 2021 los procesos de contratación requeridos en la vigencia por licitación pública o selección abreviada, buscando que los términos de ejecución de dichos contratos no superen la vigencia fiscal. Como resultado de las actuaciones emprendidas por la Entidad para subsanar los hallazgos relacionados con la constitución errada de reservas, se informó que durante la vigencia 2020 se ejecutaron las reservas constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2019, ejecución que presento los siguientes resultados consolidados Valor reservas constituidas Vigencia 2019 $147.231.360.971 Valor pagado $144.173.556.116, ejecución 98% Durante la vigencia 2020, al cierre del periodo se constituyeron reservas por valor de $15.502.443.927, que corresponden al 11% del total del presupuesto vigente de la entidad al corte del 31 de diciembre de 2020. La Agencia de Desarrollo Rural-ADR, al cierre de la vigencia fiscal 2020 constituyo las reservas presupuestales de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del decreto Ley 111 de 1996, las cuales alcanzaron un valor de Quince Mil Quinientos Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Cuatro Mil Novecientos Veintisiete pesos ($15.502.443.927). Las reservas presupuestales de la vigencia 2020, se constituyeron con los compromisos que al 31 de diciembre de 2020 no se cumplieron, los cuales se encontraban legalmente contraídos y desarrollaban el objeto de la apropiación. Las medidas adoptadas por la Entidad para la constitución de las Reservas presupuestales se pueden evidenciar que, si han resultado efectivas, toda vez que la entidad paso de tener reservas en el año 2019 por valor de $147.312 millones a constituir reservas al cierre de la vigencia 2020 por valor de $15.503 millones de pesos, una reducción significativa del 90% Sumado a lo anterior, la Secretaría General realiza informes de Ejecución Presupuestal mensualmente y son divulgados por medio de Circulares, para lo cual se allegó copia de 3 circulares de seguimiento presupuestal a los meses de febrero, marzo y abril de 2021. | La Secretaría General emitió la Circular 075 de 2020, con la cual se comunicó sobre el seguimiento mensual que se realizaría a la ejecución de los recursos asignados a cada dependencia, actividad cuyo objetivo es monitorear la adecuada y total ejecución de recursos, de la cual como sustento se tiene por ejemplo, el monitoreo que se realizó a la Oficina de Control Interno. La Oficina de Control Interno observó que a través de la Circular 091 de 2020, se emitieron los lineamientos en lo que respecta a la constitución de reservas presupuestales 2020, en el cual se resalta inicialmente que los recursos de la vigencia deben ejecutarse en su totalidad, no obstante, aquellos contratos que requieran extender sus ejecución a la vigencia 2021, deberán tramitar la solicitud de constitución de vigencias futuras, recalcando que las reservas presupuestales son autorizaciones excepcionales que deben estar debidamente justificadas como hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Adicionalmente se evidencia mediante la Circular 105 de 2020 se busca que la Entidad inicie los procesos de contratación que más recaen en esta situación de constitución de reservas presupuestales, en lo primeros meses del año, para evitar llegar a tener que constituir reservas presupuestales. Por otra parte, se allegó informe financiero con corte a 31 de diciembre de 2020 en el cual, en los capítulos IV y V se detalla sobre el valor y porcentaje de rezago presupuestal constituido en lo que respecta a 2020 y la ejecución presupuestal del rezago de la vigencia 2019, en lo que se resalta que en la vigencia 2020 no se superaron los topes permitidos normativamente para la constitución de reservas presupuestales, ya que este fue del 11%. Se evidenció de igual forma soporte de seguimiento a la ejecución presupuestal de manera mensual a través de circulares comunicadas a todas las dependencias de la Entidad, para febrero, marzo y abril de 2021. No obstante, se debe precisar que el presente hallazgo contempla ocho (8) acciones de mejoramiento (en virtud de la modificación realizada al presente plan en sesiones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno), de las cuales cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 18 | La ADR constituyó reservas presupuestales en 2019 sin la adecuada evaluación previa de las causales. Adicionalmente, se soportaron con posterioridad a la constitución en modificaciones a los contratos, con causales que son previsibles desde la formulación de los proyectos, por cuanto algunos son de contratación directa y son preparados conforme a las propuestas de los contratistas | Deficiencias en la planeación contractual propiciando el incumpliendo los requisitos establecidos por la normatividad vigente para la constitución de la reserva presupuestal. | 3/8 | Revisión previa por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, sobre las justificaciones derivadas de las prórrogas enviadas por los supervisores de los contratos y/o convenios. | Revisión de la justificación derivada de la prórroga enviada por los supervisores de los contratos y/o convenios, que se encuentren ajustada a las causales que soportan la procedencia de constitución de la reserva presupuestal. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Otrosí con la respectiva justificación revisada y avalada | 1 | 2020-12-02 | 2021-01-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que "Una vez radicada la solicitud de la prórroga por parte de los supervisores, los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, revisaron las justificaciones que dieron lugar a las respectivas modificaciones contractuales que soportan la reserva presupuestal", para lo cual se allegó como soporte los otrosí que soporta la constitución de reservas presupuestales 2020, revisadas por los profesionales de las VGC. Frente a lo anterior, la oficina de control Interno realizó un análisis de un archivo denominado "Listado Reservas 2020" Adicionalmente se allegó documento en el que se especifica el proceder de la Entidad respecto a la constitución de reservas presupuestales, indiciando que la constitución de reservas ha sido un medio para garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, así como se resalta que la ADR analiza con detenimiento el impacto que trae la constitución o no de las reservas presupuestales frente a disposición de los recursos públicos para el progreso del campo Colombiano. | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de 17 Otrosí suscritos con ocasión de solicitudes de adición o prórroga realizadas por los supervisores de la ADR. Dichos documentos cuenta con el nombre de los funcionarios que elaboraron y revisaron la justificación que sustentan la necesidad de analizar y aprobar la adición y/o prórroga de esto contratos. Frente a lo indicado respecto a los motivos que han conllevado a la constitución de reservas presupuestales, es preciso indicar que la CGR ha evidenciado que persisten inconsistencias con la constitución de reservas, hecho que al interior de la Entidad ha llevado a tener que modificar el plan de mejoramiento suscrito para los hallazgos relacionados con esta situación (constitución de reservas), para buscar mejorías en el proceso y efectividad frente al hallazgo, tales como las realizadas a través de las sesiones del comité de coordinación del sistema de control interno N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y sesión N° 3 del 29 de junio de 2021, para lo cual, de las ocho (8) acciones vigentes para este hallazgo, cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 18 | La ADR constituyó reservas presupuestales en 2019 sin la adecuada evaluación previa de las causales. Adicionalmente, se soportaron con posterioridad a la constitución en modificaciones a los contratos, con causales que son previsibles desde la formulación de los proyectos, por cuanto algunos son de contratación directa y son preparados conforme a las propuestas de los contratistas | Deficiencias en la planeación contractual propiciando el incumpliendo los requisitos establecidos por la normatividad vigente para la constitución de la reserva presupuestal. | 4/8 | Fortalecer la etapa de planeación en los procesos de contratación | Emitir alertas dirigidas a las dependencias a partir del Plan Anual de Adquisiciones, en aras de propender la ejecución oportuna de contratación que se pretenda adelantar en la ADR, evitando la constitución indebida de reservas presupuestales. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Alertas | 6 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | 5 | 83.33% |  |  | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que se emitieron las alertas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, donde ilustra el grado de ejecución de plan anual de adquisiciones que tiene cada dependencia a su cargo, en aras de impulsar la contratación de forma oportuna y evitar la constitución de reservas presupuestales. De lo anterior se observó que a través de correos electrónicos del 8 de febrero, del 3 de marzo, del 14 de abril, del 21 de mayo y del 16 de junio de 2021 emitidos por la Vicepresidencia de Gestión Contractual, se socializó con los jefes de oficina de cada dependencia los informes de seguimiento al plan de adquisiciones correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021, cuya finalidad es propender por la ejecución oportuna de la contratación durante la vigencia 2021. | La Oficina de Control Interno observó que la vicepresidencia de Gestión Contractual durante la vigencia 2021 ha emitido cinco (5) correos electrónicos dirigidos a todas las dependencias de la ADR, con el fin de socializar el estado de avance del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia por cada una de las áreas, resaltando que la finalidad de esta actividad es propender por la ejecución oportuna de la contratación durante la vigencia 2021, evitando así una posible constitución indebida de reservas presupuestales. Teniendo en cuenta los avances reportados, la Oficina de Control Interno considera que se presenta un avance del 83%, al evidencia 5 de las 6 alertas propuestas como meta. por otra parte, y en el entendido que la meta es alertar a las dependencias sobre la oportuna contratación para evitar la constitución de reservas presupuestales, se sugiere que se realice un análisis y socialización no solo de lo contratado por cada área, sino de lo pendiente por contratar, a fin de que se cada área conozca los procesos pendientes de contratación según el PAA e inicien las gestiones correspondientes. Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno y que a la fecha, de las ocho (8) acciones vigentes para este hallazgo, cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 18 | La ADR constituyó reservas presupuestales en 2019 sin la adecuada evaluación previa de las causales. Adicionalmente, se soportaron con posterioridad a la constitución en modificaciones a los contratos, con causales que son previsibles desde la formulación de los proyectos, por cuanto algunos son de contratación directa y son preparados conforme a las propuestas de los contratistas | Inobservancia por parte de los supervisores de contratos y convenios con respecto a los elementos de juicio con base en los cuales invocan la constitución de una reserva presupuestal aduciendo causales de fuerza mayor y/o caso fortuito, sustento. | 5/8 | Elaborar un instructivo para la constitución, pago y liquidación de las reservas presupuestales | Elaborar y socializar un instructivo para la constitución, pago y liquidación de las reservas presupuestales, en el cual se detalle el paso a paso para cada una de las actividades propias del rezago presupuestal. | Secretaria General Oficina Planeación | Procedimiento elaborado, aprobado y socializado | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 18 | La ADR constituyó reservas presupuestales en 2019 sin la adecuada evaluación previa de las causales. Adicionalmente, se soportaron con posterioridad a la constitución en modificaciones a los contratos, con causales que son previsibles desde la formulación de los proyectos, por cuanto algunos son de contratación directa y son preparados conforme a las propuestas de los contratistas | Inobservancia por parte de los supervisores de contratos y convenios con respecto a los elementos de juicio con base en los cuales invocan la constitución de una reserva presupuestal aduciendo causales de fuerza mayor y/o caso fortuito, sustento. | 6/8 | Elaborar un formato para la constitución de las Reservas Presupuestales | Elaborar un formato exclusivo para la constitución de las reservas presupuestales, el cual será un requisito indispensable para que el área de presupuesto pueda realizar los registros en el SIIF | Secretaria General Oficina Planeación | Formato Elaborado, aprobado y Publicado | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 18 | La ADR constituyó reservas presupuestales en 2019 sin la adecuada evaluación previa de las causales. Adicionalmente, se soportaron con posterioridad a la constitución en modificaciones a los contratos, con causales que son previsibles desde la formulación de los proyectos, por cuanto algunos son de contratación directa y son preparados conforme a las propuestas de los contratistas | Inobservancia por parte de los supervisores de contratos y convenios con respecto a los elementos de juicio con base en los cuales invocan la constitución de una reserva presupuestal aduciendo causales de fuerza mayor y/o caso fortuito, sustento. | 7/8 | Elaborar Circular para la constitución de las Reservas presupuestales de la vigencia 2021. | Elaborar una circular para la constitución del rezago de la vigencia 2021, en la cual se detallará claramente los requisitos, normatividad y responsabilidad de cada uno de los supervisores; y haciendo énfasis en la liberación de los saldos que no cumplan con los requisitos exigidos, los cuales expirarán sin excepción. esta circular se suscribirá desde la Presidencia de la agencia. | Secretaria General Vicepresidencia de Gestión Contractual | Circular elaborada, aprobada y publicada | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 18 | La ADR constituyó reservas presupuestales en 2019 sin la adecuada evaluación previa de las causales. Adicionalmente, se soportaron con posterioridad a la constitución en modificaciones a los contratos, con causales que son previsibles desde la formulación de los proyectos, por cuanto algunos son de contratación directa y son preparados conforme a las propuestas de los contratistas | Inobservancia por parte de los supervisores de contratos y convenios con respecto a los elementos de juicio con base en los cuales invocan la constitución de una reserva presupuestal aduciendo causales de fuerza mayor y/o caso fortuito, sustento. | 8/8 | Realizar Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal 2021 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia 2021, en atención al artículo 13 Decreto 2364 en el Comité Directivo (Primario) con el fin de tomar las decisiones de forma oportuna, con base con los informes reportados mensualmente. | Secretaria General Oficina Planeación | Actas de comité de manera mensual | 6 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 0 | 0% |  |  | La presente acción fue modificada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesiones N° 6 del 22 de diciembre de 2020 y N° 3 del 29 de junio de 2021 del comité de coordinación del sistema de control interno. Por lo anterior en el presente seguimiento no se evidenciaron avances sobre esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 19 | El objeto y las obligaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo con cargo a gastos de inversión no están asociados al desarrollo de actividades específicas del proyecto que lo financia se están destinado recursos de inversión a contratos de prestación de servicios para adelantar labores administrativas que deben ser cubiertos con gastos de funcionamiento | Insuficiente apropiación para cubrir las necesidades del personal administrativo de la agencia | 1/3 | Garantizar la coherencia entre el objeto del contrato y las actividades del proyecto que lo financia | Cotejar el proyecto de inversión y actividad del mismo, relacionada en la solicitudes de CDP con el objeto contrato a financiar. | Oficina de Planeación | Matriz verificación y control solicitud CDPs | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-15 | 1 | 100% | 100% | NO | En los avances reportados por la Oficina de Planeación en el mes de marzo de 2021, se informó lo siguiente: "La Oficina de Planeación para realizar seguimiento a las solicitudes de CDP enviadas por las dependencias solicitantes, concibió una matriz de validación, en la cual se lleva un consecutivo de las solicitudes de CDP recibidas y se discrimina la actividad por producto con sus respectivos códigos y rubros por producto, a su vez enlazado con su objetivo específico y código BPIN. Además se encontrará, el valor del presupuesto general de la nación asignado para la vigencia 2021 con cada una de las solicitudes de CDP realizadas y registradas con corte al 16 de marzo del presente año. Así mismo, se revisa la coherencia entre el objeto de la solicitud de CDP con los objetivos y actividades del proyecto de inversión correspondiente". Adicionalmente, se informó que se elaboró una matriz interna para realizar el seguimiento para cotejar el objeto del contrato con el proyecto de inversión asociada a sus actividades. De lo anterior la Oficina de Control Interno realizó un análisis de la matriz mencionada y aportada como evidencia, observando que a través de la misma se lleva un control de los CDPs expedidos durante la vigencia 2021, asociándolos a los proyectos de inversión de los cuales se derivan. Aunado a esto, se observó que se creó una Matriz de Información de Solicitud de CDP, con la cual se busca contrastar el objeto de los contratos derivados de los CDPs frente a los proyectos de inversión. | La Oficina de Control Interno, una vez analizada la evidencia aportada permite realizar seguimiento y control a los recursos solicitados para cada proyecto de inversión a través de los CDPs emitidos, y que aunado a esta se proectó una matriz adicional para cotejar el objeto de los contratos derivados de los CDPS emitidos fente a los proyectos de inversión de donde se derivan los recursos. De lo anterior se debe corroborar que la matriz registre la totalidad de todos los contratos que se derivan de cada CDP, así como que se verifique que estos guarden correspondencia con el proyecto de inversión y que resultado arroja esta verificación. Es preciso señalar que de acuerdo con la acción esta matriz deberá ser objeto de actualización continua durante la vigencia 2021, y que debe existir la relación total de los contratos, por lo cual se deberá conceptuar sobre la misma periódicamente y en especial al final de la vigencia, por lo cual se sugiere determinar si se emitirán o se han emitido observaciones o alertas frente a los situaciones que se puedan evidenciar en la ejecución de esta actividad. No obstante lo anterior, las acciones propuestas para el presente hallazgo tienen como fecha de finalización el 15 de diciembre de 2021, por lo cual la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 1 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 19 de enero de 2021. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 19 | El objeto y las obligaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo con cargo a gastos de inversión no están asociados al desarrollo de actividades específicas del proyecto que lo financia se están destinado recursos de inversión a contratos de prestación de servicios para adelantar labores administrativas que deben ser cubiertos con gastos de funcionamiento | Insuficiente apropiación para cubrir las necesidad del personal administrativo de la agencia | 2/3 | Publicar en la página de la entidad, las cadenas de valor de los proyectos viabilizados que cuentan con los productos y actividades de los proyectos, para el control y seguimiento del responsable de la elaboración y revisión de los estudios previos. Igualmente publicar y socializar las novedades. La actualización se divulgará a través de las cápsulas informativas | Publicar las cadenas de valor de los proyectos de inversión que se hayan actualizado. | Oficina de Planeación | Cadenas de valor publicadas, de aquellos proyectos que se hayan actualizado | 1 | 2021-01-15 | 2021-02-28 | 1 | 100% |  |  | La oficina de planeación, mediante correo electrónico del 30 de marzo de 2021 allegó soporte de la solicitud de publicación de "la ficha de estadísticas básicas de los proyectos de inversión de la ADR, con información actualizada en el SUIFP para la vigencia 2021", a lo cual desde la Oficina de Comunicación de la ADR se informó el 11 de marzo de 2021 que los documentos fueron publicados en el siguiente link: https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia/planeacion/Paginas/Programas-y-proyectos-en-ejecuci%C3%B3n.aspx Una vez verificado el link aportado, la Oficina de Control Interno observó que en la ruta "Transparencia y Acceso a la información / Planeación / Programas y Proyectos en ejecución / 2021", se publicaron: • Nueve (9) documentos correspondientes a las fichas EBI de los proyectos viabilizados, los cuales contemplan la información relacionada con la Cadena de Valor de cada proyecto (objetivos específicos, productos, actividades, unidad de medida, meta, fechas de ejecución, entre otra). • Ocho (8) documentos correspondientes a las guías operativas de los proyectos de inversión, las cuales contemplan un numeral específico con información de las cadenas de valor de cada proyecto. Vale la pena precisar que esta acción solo se realiza una vez en la vigencia o en caso de que las dependencias requieran actualización o ajuste en la Guia Operativa de los Proyectos de Inversión, se hará la respectiva publicación por parte de la Oficina. Así mismo se realiza la publicación de la cápsula informativa por correos institucionales para toda la Entidad en General. | La oficina de Control Interno corroboró que en la página web de la ADR, en la sección "Transparencia y Acceso a la información / Planeación / Programas y Proyectos en ejecución / 2021" se publicaron nueve (9) fichas EBI y ocho (8) guías operativas de los proyectos e inversión viabilizados para la vigencia 2021, documentos los cuales contemplan dentro de sí la información de la cadena de valor de cada proyecto. Al respecto se considera que el número de guías operativas debe concordar con el número de fichas EBI de los proyectos de inversión, por lo cual se solicita al área responsable corregir o aclarar esta situación. Se debe precisar que dicha acción no solo contempla la publicación de la cadena de valor de proyectos viabilizados, si no de igual forma indica que se deben socializar las novedades y se debe divulgar las actualizaciones a través de cápsula informativa, de lo cual no se ha observado su realización. Adicionalmente se sugiere se comunique a la Entidad que se procedió con la publicación de esta información y cual es la finalidad de la misma, para buscar garantizar cumplir con el objetivo señalado en la acción, respecto a que haya control y seguimiento del responsable de la elaboración y revisión de los estudios previos en cada dependencia. Se considera que se cumplio con la meta propuesta, no obstante, se encuentra pendiente la socialización de la publicación de los documentos en la página Web, con los servidores de la Entidad. Respecto al presente hallazgo es preciso señalar que se planteó la necesidad de modificar la acción de mejoramiento inicialmente propuesta y adicionar otras acciones, con el objetivo de buscar efectividad frente al hallazgo debido a su reiteración. Es preciso indicar que la aprobación de la modificación de estas acciones de mejoramiento se hizo efectiva en sesión N° 6 del comité de coordinación del sistema de control interno, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 19 | El objeto y las obligaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo con cargo a gastos de inversión no están asociados al desarrollo de actividades específicas del proyecto que lo financia se están destinado recursos de inversión a contratos de prestación de servicios para adelantar labores administrativas que deben ser cubiertos con gastos de funcionamiento | Insuficiente apropiación para cubrir las necesidad del personal administrativo de la agencia | 3/3 | Garantizar la coherencia entre el objeto del contrato y las actividades del proyecto que lo financia | Emitir directrices a través de circular, reiterando el deber que les asiste a las dependencias de tener especial diligencia de cuidado en el proceso de estructuración de los estudios previos en los contratos de prestación de servicios, de tal manera que el objeto y obligaciones deben estar directamente relacionadas con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Circular socializada | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Gestión Contractual allegó copia de la Circular 106 del 24 de diciembre de 2020, de asunto "aspectos a tener en cuenta en la estructuración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión financiados con recursos de inversión", a través de la cual se solicita a las dependencias procurar que en el diseño y/o elaboración de objeto y obligaciones del contratista en busca de que estas estén directamente relacionadas y guarden proporcionalidad con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. | La Oficina de control Interno una vez analiza el contenido de la Circular 106 de 2020, considera que la misma cumple con lo establecido en la acción de mejoramiento. Dicha circular fue socializada a todos los colaboradores de la Entidad mediante correo electrónico del 28 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 20 | No se encontraron documentos o informes, donde conste el seguimiento realizado por los supervisores que permita evidenciar que se hayan efectuado actividades que desarrollen el objeto del contrato, ni medir qué productos o resultados se generan del desempeño de las labores, igualmente, existe ausencia de documentos que soporten las obligaciones generales plasmadas en el informe. | Los formatos establecidos para efectuar el seguimiento al objeto y obligaciones del contrato no satisface el cumplimiento de los deberes de supervisión | 1 | Brindar las herramientas para fortalecer la labor de supervisión del contrato | Ajustar los formatos que se consideren necesarios, de tal forma que permitan medir, efectuar seguimiento y documentar el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato y su apoyo en caso de que aplique | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Formatos ajustados y en operación | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que el 27 de julio de 2020 se aprobó en el Sistema Integrado de Gestión la actualización del formato de "Informe de Actividades para Pagos" en su versión 4, en el cual se adicionó la columna EVIDENCIAS, para soportar las actividades reportadas por el contratista. Cabe resaltar que esta información reposa en el SECOP como soporte de los pagos efectuados a cada contrato. | La Oficina de Control Interno realizó una consulta en el Sistema Integrado de Gestión (Isolucion), observando que el 27 de julio de 2020 se aprobó la versión 4 del procedimiento F-GCO-03 "Informe de Actividades para Pagos", y que dicha actualización fue socializada con servidores y colaboradores de la Entidad el 28 de julio de 2020 a través de correo electrónico. Una vez evidenciado el cumplimiento de la acción, la Oficina de Control Interno realizó la correspondiente prueba de efectividad tomando como referencia seis (6) contratos seleccionados aleatoriamente, a través de los cuales se analizó y corroboró que las obligaciones contractuales descritas en el los estudios previos y la minuta del contrato guardaban coherencia con las actividades ejecutadas según los informes presentados mensualmente. Dentro de esta verificación se resalta que, la utilización del formato F-GCO-003 "INFORME DE ACTIVIDADES PARA PAGOS" obliga a tener que detallar las actividades ejecutadas mensualmente para cada obligación y el soporte que se deriva de lo ejecutado. Por lo anterior expuesto, la Oficina de Control Interno considera pertinente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 21 | Prescripción de deudas en distritos de adecuación de tierras y gestión. | Falta de impulso en la gestión de los procesos administrativos de cobro coactivo | 1/6 | La Oficina Jurídica emitirá los oficios de notificación de los mandamientos de pago | La Oficina Jurídica remitirá los oficios de notificación por correo de los mandamientos de pago librados en la vigencia 2019, en los procesos iniciados por el no pago del servicio público de adecuación de tierras en los Distritos administrados por la Agencia | Oficina Jurídica | Oficio | 95 | 2020-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Oficina Jurídica planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución con ocasión al COVID-19, en busca de garantizar su cumplimiento y efectividad frente al hallazgo. dicha aprobación se dio por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 21 | Prescripción de deudas en distritos de adecuación de tierras y gestión. | Falta de impulso en la gestión de los procesos administrativos de cobro coactivo | 2/6 | La Oficina Jurídica emitirá los oficios de notificación de los mandamientos de pago | La Oficina Jurídica remitirá los oficios de notificación por correo de los mandamientos de pago, en los procesos iniciados por el no pago de la prestación del servicio público de adecuación de tierras prestado por la Asociación de Usuarios | Oficina Jurídica | Oficio | 600 | 2020-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Oficina Jurídica planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución con ocasión al COVID-19, en busca de garantizar su cumplimiento y efectividad frente al hallazgo. dicha aprobación se dio por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 21 | Prescripción de deudas en distritos de adecuación de tierras y gestión. | Falta de impulso en la gestión de los procesos administrativos de cobro coactivo | 3/6 | La Oficina Jurídica emitirá los oficios de notificación de los mandamientos de pago | La Oficina Jurídica adelantará la notificación por aviso contemplada en el artículo 568 del ETN, en aquellos procesos en los que no ha sido posible notificar personalmente o por correo | Oficina Jurídica | Oficio | 120 | 2020-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Oficina Jurídica planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución con ocasión al COVID-19, en busca de garantizar su cumplimiento y efectividad frente al hallazgo. dicha aprobación se dio por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 21 | Prescripción de deudas en distritos de adecuación de tierras y gestión. | Falta de impulso en la gestión de los procesos administrativos de cobro coactivo | 4/6 | La Oficina Jurídica decretará medidas de embargo en aquellos procesos donde encuentre procedente ordenar tal acción | La Oficina Jurídica ordenará medidas de embargo en aquellos procesos en los que por costo beneficio o por competencia temporal, es procedente ordenar medidas | Oficina Jurídica | Auto | 150 | 2020-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. Respecto a la presente acción es preciso señalar que la Oficina Jurídica planteó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la presente acción de mejoramiento a partir de las dificultades que se presentaron para su ejecución con ocasión al COVID-19, en busca de garantizar su cumplimiento y efectividad frente al hallazgo. dicha aprobación se dio por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión 06 del 22 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 21 | Prescripción de deudas en distritos de adecuación de tierras. Esta situación se presenta por inaplicación de las normas expedidas en el nivel nacional como las emitidas para el efecto por parte de la entidad, que regulan el tema de administración de cartera | El Registro General de Usuarios no se encuentra actualizado y genera como consecuencia la falta de individualización de los deudores de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR | 5/6 | Actualizar el Registro General de Usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras administrados por la ADR - Montería - Mocarí y La Doctrina | La Dirección de Adecuación de Tierras adelantará la actualización de los Registros General de Usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras administrados por la ADR | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Actualización Registro General de Usuarios | 2 | 2020-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. La fecha de ejecución de la presente acción fue ampliada en sesión 03-2021 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, previa justificación presentada por los responsables de su ejecución. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de agosto de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 21 | Prescripción de deudas en distritos de adecuación de tierras. Esta situación se presenta por inaplicación de las normas expedidas en el nivel nacional como las emitidas para el efecto por parte de la entidad, que regulan el tema de administración de cartera | Deficiencia en la gestión de cobro persuasivo por parte de las UTT 2 y 3 de la ADR | 6/6 | Realizar cobros persuasivos de la cartera identificada | Las UTT 2 y 3 adelantarán actividades de cobro persuasivo de la cartera identificada | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Expedición de oficios efectuando el cobro de las obligaciones de los usuarios y predios identificados para que cancelen las obligaciones contraídas que posean referidas al DAT | 1000 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de julio de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 22 | Acceso y accesibilidad a personas con discapacidad : Se observa que en la vigencia 2019, la ADR no implementó a nivel nacional ni a nivel central, las medidas apropiadas para eliminar los obstáculos al acceso de todas las personas con discapacidad (empleados y usuarios), incluyendo las tecnologías de información y comunicación | En los planes de Adecuación y mantenimiento de vigencias anteriores no se tuvo en cuenta la implementación de medidas para atención de personas con discapacidades sensorial | 1/4 | Implementación de actividades en el plan de adecuación y mantenimiento que permitan la fácil accesibilidad a la población en general con discapacidad (movilidad reducida, sensorial y visual) | Realizar, Adecuación de baños para discapacitados en las UTTS: 6 Manizales 8. Ibagué. 9: Popayán. 11: Neiva | Secretaría General | Plan de mantenimiento 2020 | 1 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 1 | 100% | 100% | NO | La secretaría General manifestó que se "elaboró plan de mantenimiento integral, adecuación y dotación de los bienes inmuebles donde funciona la Sede Central y las Unidades Técnicas territoriales de la ADR-2020". En el marco de la implementación del plan de mantenimiento 2020 , se han ejecutado actividades relacionadas con la instalación de avisos en lo concerniente a: Lengua de señas, Otro idioma, Texto en relieve, Lenguaje braille, para lo cual se allegó registro fotográfico que lo sustenta, indicando que esta actividad se ejecutó en el marco del contrato de suministro No. 6862020. Adicionalmente, el 14 de enero de 2021 la Secretaría General allegó los informes realizados por Obra para cada uno de los cortes (corte 1, corte 2 y corte 3) en donde se evidencia las actas parciales y las memorias de cantidades de la ejecución de las actividades planteadas; en el capítulo denominado: SEÑALIZACIÓN se incluye la instalación de lenguaje Braille en las UTTs, y de acuerdo a las intervenciones de Obra civil en cada UTT se incluyen las actividades que se realizaron en cada una. En cada uno de los informes se evidencia las actividades desarrolladas tanto en el informe mensual, como en los informes semanales, según las necesidades manifestadas en cada UTT. Adicional se anexa el documento denominado: INFORME ACCESIBILIDAD 2020 en donde se describe el proceso del contrato de Obra y las actividades ejecutadas. | Una vez analizados los soportes allegados se observó que en el marco del contrato de obra 7112020 de 2020, con el cuales e contrató la implementación del plan de mantenimiento 2020, se presentaron tres (3) informes de actividades por parte del contratista a través de la radicación de los documentos para pago, los cuales cuentan con el respectivo recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato Informe N° 1 del 30 de octubre al 24 de noviembre de 2020 Informe N° 2 del 25 de noviembre al 15 de diciembre de 2020 informe N° 3 del 16 de diciembre al 27 de diciembre de 2020 Adicionalmente se allegó informe de accesibilidad 2020, el cual describe las actividades que se han ejecutado sobre el tema de accesibilidad y en el marco del plan de mantenimiento 2020 contratado. La Oficina de Control Interno considera que con el recibido a satisfacción de los documentos para pago presentados por el contratista, se acredita el cumplimiento de la información que contiene los informes de avance presentados, esto aunado al informe elaborado por la Entidad respecto a las actividades que en materia de accesibilidad se han adelantado por cada una de las sedes. Es preciso indicar que se deberá validar el total cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento, a través del informe de seguimiento y/o supervisión que al respecto elabore la Entidad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 22 | Acceso y accesibilidad a personas con discapacidad : Se observa que en la vigencia 2019, la ADR no implementó a nivel nacional ni a nivel central, las medidas apropiadas para eliminar los obstáculos al acceso de todas las personas con discapacidad (empleados y usuarios), incluyendo las tecnologías de información y comunicación | No se solicitó en vigencias anteriores a la oficina de la OTI y Comunicaciones los ajustes tecnológicos y presentación en la WEB para discapacidad visual. | 2/4 | Solicitar, a la OTI y Comunicaciones efectuar los ajustes tecnológicos en la WEB aumento de texto, cambio de colores | Solicitar, a la OTI y Comunicaciones efectuar los ajustes tecnológicos en la WEB aumento de texto, cambio de colores | Secretaría General | Oficio que incluye requerimientos | 1 | 01/08/2020 | 2020-08-15 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General informó que "Se envío memorando 20206100023773 del 20 de agosto del 2020 a la Oficina de Comunicaciones solicitando la implementación ajustes tecnológicos pagina WEB". El 9 de noviembre se obtuvo respuesta de la Oficina de Tecnologías de la Información a través de memorando 20202400033573, en el que se indica que la página web de la entidad cuenta con las funcionalidades mencionadas de ajuste de colores y cambio de tamaño en el texto, y en el que se informó además, que dicha Oficina se encuentra efectuando un proceso de desarrollo para optimizar la sede electrónica actual con el fin de cumplir los estándares de accesibilidad, usabilidad y transparencia exigidos por el Gobierno Nacional. Se indicó también, que esta actividad se ha articuladamente con el MinTIC y la Agencia Nacional Digital para la integración de sedes electrónicas de la entidad a GOV.CO, y que actualmente se presente un avance parcial en la ejecución de los diferentes hitos de trabajo con que cuenta el plan de proceso de integración, lo cual se espera se cumpla a 31 de diciembre de 2020. | A partir de la respuesta dada por la Oficina de Tecnologías de la Información, respecto a que la página Web cuenta con los ajustes mínimos requeridos por la Secretaría General, que garantizan accesibilidad, se observó por parte de esta Oficina que la página web cuenta con los las funcionalidades relacionadas con el aumento y/o disminución del tamaño de letras y cambio de colores de la página Web, las cuales se evidencian en el inicio de la página; No obstante, sería preciso conocer si producto de la actividad que se ejecuta por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información, respecto al plan de integración de sedes electrónicas, se realizan mejoras en temas de accesibilidad, por lo cual se recomienda hacer participe a la OTI en el sustento de la efectividad de esta acción. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 22 | Acceso y accesibilidad a personas con discapacidad : Se observa que en la vigencia 2019, la ADR no implementó a nivel nacional ni a nivel central, las medidas apropiadas para eliminar los obstáculos al acceso de todas las personas con discapacidad (empleados y usuarios), incluyendo las tecnologías de información y comunicación | No se solicitó en vigencias anteriores a la oficina de la OTI y Comunicaciones los ajustes tecnológicos y presentación en la WEB para discapacidad visual. | 3/4 | Implementar, señalización lenguaje braille en la sede central y UTTs que permitan efectiva comunicación con los usuarios que presentan discapacidad sensorial | Se implementará señalización lenguaje braille en la sede central y UTTs | Secretaría General | Registro fotográfico | 1 | 01/08/2020 | 2020-12-28 | 1 | 100% |  |  | Adicionalmente, como se mencionó en la actividad anterior, en el marco de la implementación del plan de mantenimiento 2020, se han ejecutado actividades relacionadas con la instalación de avisos en lo concerniente a: Lengua de señas, Otro idioma, Texto en relieve, Lenguaje braille, para lo cual se allegó registro fotográfico que lo sustenta, indicando que esta actividad se ejecutó en el marco del contrato de suministro No. 6862020. para lo anterior se allegó registro fotográfico de la señalización que se ha instalado a nivel central y en las UTTs- | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de la implementación de señalización de lenguaje braille en las instalaciones de nivel central, así como en las trece (13) unidades Técnicas Territoriales, lo cual permite concluir que la acción fue ejecutada cabalmente. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 22 | Acceso y accesibilidad a personas con discapacidad : Se observa que en la vigencia 2019, la ADR no implementó a nivel nacional ni a nivel central, las medidas apropiadas para eliminar los obstáculos al acceso de todas las personas con discapacidad (empleados y usuarios), incluyendo las tecnologías de información y comunicación | Falta de cumplimiento por parte de la ANT al Convenio Interadministrativo 375 de 2019, frente al mantenimiento de ascensores | 4/4 | Solicitar a la ANT el cumplimiento al convenio interadministrativo | Solicitar a la Secretaría General de la ANT el mantenimiento de los ascensores de la sede central dando cumplimiento al Convenio 375 de 2019 | Secretaría General | Oficio solicitud cumplimiento de obligaciones | 1 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General informó que "Se envió memorando 20206000055172 del 19 de agosto del 2020 a la secretaria General de la ANT solicitando información proceso de mantenimiento de ascensores sede central." Producto del oficio emitido por la ADR, se obtuvo copia de la Aceptación de la Oferta N° 1521 de 2020, suscrita por la Agencia Nacional de Tierras, cuyo objeto es "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores, situados en el edificio principal de la Agencia Nacional de Tierras ubicados en la Calle 43 No. 57 - 41, lo cual deberá incluir los repuestos necesarios y mano de obra, para el normal y correcto funcionamiento" Así mismo, se informó que en virtud del convenio Interadministrativo entre la ADR y la ANT, la Agencia Nacional de Tierras ejecutara un contrato para la modernización de los Ascensores de la Sede Central de la ADR, en donde la ADR participa con el 39% del valor total del contrato. Para esto la ADR envió a la ANT el CDP para trámite pertinente y con ello iniciar el proceso de estructuración. | La Oficina de Control Interno considera que la Agencia de Desarrollo Rural realizó las gestiones pertinentes ante la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de buscar se realizara mantenimiento preventivo a los ascensores donde se sitúa la sede central de las Agencias mencionadas, por lo cual se considera que la acción ejecutada se cumplió y la misma ha sido efectiva. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. (PE)
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 1 | Hallazgo No. 1 - Facturación por tasa del servicio cobrado en los Distritos de Adecuación de Tierras (DAT) administrados por la ADR. | No se evidencia un procedimiento para el seguimiento y control a las bases de datos de usuarios y predios que integran cada unidad de explotación agropecuaria, DAT, respecto a la seguridad y actualización de los datos registrados. | 1/6 | Actualizar el procedimiento "Administración, Operación conservación de los Distritos de Adecuación de Tierras" en lo concerniente al RGU y su seguimiento y control. | Se procederá con la actualización y socialización del Procedimiento. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Procedimiento actualizado. | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 1 | Hallazgo No. 1 - Facturación por tasa del servicio cobrado en los Distritos de Adecuación de Tierras (DAT) administrados por la ADR. | No se cuenta con mecanismos adecuados de control y verificación de los saldos de cartera incorporados en los Estados Financieros de la ADR. | 2/6 | Realizar la respectiva conciliación de saldos entre contabilidad y cartera por cada uno de los conceptos de la cartera de los Distritos de Adecuación de tierras Administrados por la ADR. | Se procederá con la realización de la conciliación de los saldos por cada concepto de la cartera al cierre de cada período contable (mensual), la cual debe estar suscrita por quien la elabora y revisada y aprobada por el contador de la entidad y el Director de Adecuación de Tierras. | Secretaría General - Dirección Financiera Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Conciliaciones elaboradas y firmadas mensualmente | 6 | 2021-07-01 | 2022-02-28 | 0 | 0% |  |  | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 1 | Hallazgo No. 1 - Facturación por tasa del servicio cobrado en los Distritos de Adecuación de Tierras (DAT) administrados por la ADR. | No reconocimiento de ingresos en el DAT Valle de Sibundoy | 3/6 | Revelar en las Notas a los Estados Financieros información correspondiente al DAT del Valle del Sibundoy | De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Adecuación de Tierras, responsable de la administración de la cartera, la Contadora de la entidad procederá a revelar información correspondiente al DAT del Valle del Sibundoy atendiendo los lineamientos establecidos por la CGN y el manual de políticas contables. | Secretaría General - Dirección Financiera Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Notas a los Estados Financieros semestrales | 4 | 2021-07-01 | 2023-07-31 | 0 | 0% |  |  | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 1 | Hallazgo No. 1 - Facturación por tasa del servicio cobrado en los Distritos de Adecuación de Tierras (DAT) administrados por la ADR. | No reconocimiento de ingresos en el DAT Valle de Sibundoy | 4/6 | Determinar e implementar el cobro de los servicios para los usuarios del Distrito de Valle de Sibundoy. | Adelantar las diferentes gestiones técnicas, administrativas y jurídicas tendientes a realizar el reconocimiento de los ingresos en el Distrito de Valle de Sibundoy. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Informe que de cuenta de las gestiones adelantadas emitido por la Dirección avalado por la Vicepresidencia de Integración de manera cuatrimestral. | 5 | 2021-07-01 | 2023-07-31 | 0 | 0% |  |  | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 1 | Hallazgo No. 1 - Facturación por tasa del servicio cobrado en los Distritos de Adecuación de Tierras (DAT) administrados por la ADR. | La ADR no cuenta con una política contable para el reconocimiento, recaudo y clasificación de ingresos por concepto de intereses. | 5/6 | Actualizar el procedimiento de ingresos. | Incluir dentro del procedimiento de ingresos la política para el reconocimiento, recaudo y clasificación de ingresos por concepto de intereses. | Secretaría General - Dirección Financiera | Procedimiento actualizado | 1 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 1 | Hallazgo No. 1 - Facturación por tasa del servicio cobrado en los Distritos de Adecuación de Tierras (DAT) administrados por la ADR. | Se evidencia inconsistencia en la aplicación de la política contable definida por la ADR con base en la Resolución No. 0821 de 2018 | 6/6 | Realizar la respectiva conciliación de saldos entre contabilidad y cartera por cada DAT administrados por la ADR atendiendo las fechas de facturación contempladas en la Resolución 821 de 2018 | Verificar que el proceso de facturación de los Distritos administrado por la Agencia se registren contablemente en los tiempo establecidos en las resoluciones 821 de 2018 y 390 de 2019 | Secretaría General - Dirección Financiera Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Conciliaciones elaboradas y firmadas de manera semestral | 2 | 2021-07-01 | 2022-01-30 | 0 | 0% |  |  | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 2 | Hallazgo No. 02 - Facturación por tasa del servicio cobrado en los Distritos de Adecuación de Tierras (DAT) propiedad de la ADR, administrados por las asociaciones. | El sistema contable de la entidad no cuenta con un procedimiento, en su política contable, para el reconocimiento y revelación del ingreso facturado por los DAT de su propiedad administrados por terceros. | 1/3 | Elaborar un procedimiento para el reconocimiento contable de la información generada por los DAT administrados por las asociaciones de usuarios. | El área de contabilidad procederá a elaborar un procedimiento que le permita reconocer y revelar en los Estados Financieros de la ADR los hechos económicos generados en cada DAT administrados por asociaciones de usuarios que fueron entregados a través de los contratos de administración, operación y conservación. Con el acompañamiento de la CGN. | Secretaría General - Dirección Financiera | Procedimiento Elaborado y socializado | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 2 | Hallazgo No. 02 - Facturación por tasa del servicio cobrado en los Distritos de Adecuación de Tierras (DAT) propiedad de la ADR, administrados por las asociaciones. | No fue posible obtener evidencia contable sobre el saldo cierto de los recursos facturados, los efectivamente recaudados y del uso o destinación de estos, en los DAT administrados por las asociaciones de usuarios | 2/3 | Incorporación de la Información de los DAT administrados por las asociaciones de usuarios en los Estados Financieros de la ADR | Registro de la información contable y financiera de los DAT administrados por las asociaciones de usuarios, atendiendo lo establecido en los procedimientos y normatividad aplicable a la Entidad y con fundamento en la información suministrada por la Dirección de Adecuación de tierras. | Secretaría General - Dirección Financiera Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estados Financieros actualizados emitidos semestralmente. | 2 | 2021-12-01 | 2022-06-30 | 0 | 0% |  |  | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 2 | Hallazgo No. 02 - Facturación por tasa del servicio cobrado en los Distritos de Adecuación de Tierras (DAT) propiedad de la ADR, administrados por las asociaciones. | Los usuarios de la información contable y la propia entidad y sus gestores como usuarios de la Contabilidad Pública, no encuentran en la información reportada una herramienta confiable para realizar seguimiento y control a las operaciones, a fin de conocer su situación financiera, económica, social y ambiental. | 3/3 | Revelar en las Notas a los Estados Financieros información relevante sobre los DAT administrados por las asociaciones | Revelar en las notas a los Estados Financieros, información concerniente a los DAT administrados por terceros de acuerdo con la información reportada por la Dirección de Adecuación de Tierras | Secretaría General - Dirección Financiera | Notas a los Estados Financieros emitidos semestralmente. | 2 | 2021-12-01 | 2022-06-30 | 0 | 0% |  |  | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 3 | Hallazgo No. 03 Falta de identificación de la propiedad de los bienes que forman parte de los Distritos de Adecuación de Tierras. | Debilidad de la ADR en la gestión, control y seguimiento a los activos que le permitan garantizar la propiedad, tenencia, uso de los bienes y el debido y oportuno reconocimiento contable en los estados financieros, lo que genera incertidumbre en el patrimonio fiscal de la entidad y riesgos de bienes y recursos públicos | 1/2 | Identificación de los predios, la infraestructura y usuarios de los DAT de propiedad de la Agencia | Construcción de la hoja de ruta para determinar la identificación física y jurídica de los predios, actualización base de datos de usuarios, inventarios de predios, uso de los bienes y reconocimiento contable. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Hoja de Ruta elaborada y aprobada por la Vicepresidencia de Integración Productiva | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 3 | Hallazgo No. 03 Falta de identificación de la propiedad de los bienes que forman parte de los Distritos de Adecuación de Tierras. | Debilidad de la ADR en la gestión, control y seguimiento a los activos que le permitan garantizar la propiedad, tenencia, uso de los bienes y el debido y oportuno reconocimiento contable en los estados financieros, lo que genera incertidumbre en el patrimonio fiscal de la entidad y riesgos de bienes y recursos públicos | 2/2 | Identificación de los predios, la infraestructura y usuarios de los DAT de propiedad de la Agencia | Ejecución y seguimiento de la hoja de ruta que fue aprobada por la Vicepresidencia de Integración Productiva. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Informe semestral de ejecución de la hoja de ruta para los distritos de propiedad de la agencia emitida por la DAT y aprobada por la Vicepresidencia de Integración Productiva. | 4 | 2022-02-14 | 2023-12-31 | 0 | 0% |  |  | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 4 | Hallazgo 4. Reconocimiento y revelación contable en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo | La información revelada en las Notas a los Estados Financieros de la ADR no es coherente con los saldos reflejados en el cuenta de propiedad, planta y equipo | 1/2 | Revisar y validar las cifras a reportar en las Notas a los Estados Financieros antes de su respectiva presentación y publicación. | Las Notas a los Estados financieros de la Entidad se emitirán y someterán a la revisión de un profesional diferente a quien las elabora, esto con el fin de evidenciar posibles errores en las cifras y/o completitud en los detalles de la misma. | Secretaría General - Dirección Financiera | Notas a los Estados Financieros de los Estados Financieros emitidos Semestralmente. | 3 | 2021-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 4 | Hallazgo 4 Reconocimiento y revelación contable en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo | Los terrenos de los Distritos de Adecuación de Tierras DAT de propiedad de la ADR, no están registrados contablemente. | 2/2 | Reconocer en los estados financieros de la ADR la información correspondiente a los terrenos que conforman el DAT a medida que se vayan identificando, y de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Adecuación de Tierras. | Ejecución del cronograma propuesto para la Identificación de los predios, la infraestructura y usuarios de los DAT de propiedad de la Agencia, a cago de la Dirección de Adecuación de Tierras. | Secretaría General - Dirección Financiera Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Informe de ejecución anual del cronograma para los distritos de propiedad de la agencia emitido por la DAT | 2 | 2022-02-14 | 2023-12-31 | 0 | 0% |  |  | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 5 | Hallazgo No. 05 - Rezago presupuestal con diferencias | Constitución de reservas por encima de lo que arroja la ecuación presupuestal de compromisos menos obligaciones. | 1/3 | Elaborar un instructivo para la constitución, pago y liquidación de las reservas presupuestales | Elaborar y socializar un instructivo para la constitución, pago y liquidación de las reservas presupuestales, en el cual se detalle el paso a paso para cada una de las actividades propias del rezago presupuestal. | Secretaría General - Dirección Financiera | Procedimiento elaborado, aprobado y socializado | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 5 | Hallazgo No. 05 - Rezago presupuestal con diferencias | Constitución de reservas por encima de lo que arroja la ecuación presupuestal de compromisos menos obligaciones. | 2/3 | Elaborar un formato para la constitución de las Reservas Presupuestales | Elaborar un formato exclusivo para la constitución de las reservas presupuestales, el cual será un requisito indispensable para que el área de presupuesto pueda realizar los registros en el SIIF | Secretaría General - Dirección Financiera | Formato Elaborado, aprobado y Publicado | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-30 | 0 | 0% |  |  | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 5 | Hallazgo No. 05 - Rezago presupuestal con diferencias | Constitución de reservas por encima de lo que arroja la ecuación presupuestal de compromisos menos obligaciones. | 3/3 | Elaborar Circular para la constitución de las Reservas presupuestales de la vigencia 2021. | Elaborar una circular para la constitución del rezago de la vigencia 2021, en la cual se detallará claramente los requisitos, normatividad y responsabilidad de cada uno de los supervisores; y haciendo énfasis en la liberación de los saldos que no cumplan con los requisitos exigidos, los cuales expirarán sin excepción. esta circular se suscribirá desde la Presidencia de la agencia. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación Secretaría General | Circular elaborada, aprobada y publicada | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-30 | 0 | 0% |  |  | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 6 | Hallazgo No. 06 - Refrendación y Justificación Reservas | Deficiencias en el proceso de planeación y de seguimiento a la ejecución contractual. | 1/2 | Realizar Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal 2021 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia 2021, en atención al artículo 13 Decreto 2364 en el Comité Directivo (Primario) con el fin de tomar las decisiones de forma oportuna, con base con los informes reportados mensualmente. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación Secretaría General | Actas de comité de manera mensual | 6 | 2021-07-01 | 2022-01-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 6 | Hallazgo No. 06 - Refrendación y Justificación Reservas | Deficiencias en el proceso de planeación y de seguimiento a la ejecución contractual. | 2/2 | Garantizar desde la planeación de la contratación, que el plazo de ejecución de los procesos de selección, no superen la vigencia en la cual se adelanta el proceso de contratación, a excepción de aquellos que cuenten con una vigencia futura ordinaria | Incluir en los estudios previos de los procesos de selección, donde la dependencia que adelante el proceso, lo haya estructurado observando el principio de anualidad donde el plazo de ejecución no pase a la siguiente vigencia y no conlleve a constituir reserva presupuestal, en todo caso si es necesario pasar a la siguiente vigencia es menester contar con la vigencia futura ordinaria. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Estudios Previos que contengan la condición especial | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 7 | Hallazgo No. 7 - Reservas modificada el 25 enero y 9 de febrero de 2021 | Inconsistencias en la información reportada, denotando falta de control y seguimiento e incumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 2063 de 2020 | 1 | Elaborar Circular para la constitución de las Reservas presupuestales de la vigencia 2021. | Elaborar una circular para la constitución del rezago de la vigencia 2021, en la cual se detallará claramente los requisitos, normatividad y responsabilidad de cada uno de los supervisores; y haciendo énfasis en la liberación de los saldos que no cumplan con los requisitos exigidos, los cuales expirarán sin excepción. esta circular se suscribirá desde la Presidencia de la agencia. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación Secretaría General | Circular elaborada, aprobada y publicada | 1 | 2021-07-01 | 2022-01-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 8 | Hallazgo No. 08 - Traslado de recursos de cofinanciación a encargos fiduciarios | La CGR manifiesta que la ADR no da cumplimiento a lo establecido en el art 57 del decreto 2411 de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación | 1/2 | Realizar una revisión del modelo de ejecución directa | Mesas de trabajo con las dependencias de la entidad que tienen relación con el modelo de ejecución directa | Vicepresidencia de Integración Productiva | Actas de mesas de trabajo realizadas | 2 | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
2020 | 11). CGR-CDSA N° 993 | 8 | Hallazgo No. 08 - Traslado de recursos de cofinanciación a encargos fiduciarios | La CGR manifiesta que la ADR no da cumplimiento a lo establecido en el art 57 del decreto 2411 de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación | 2/2 | Implementar las conclusiones de las mesas de trabajo realizadas para la revisión del modelo | Informe detallado que relacione los ajustes de la revisión efectuada. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe suscrito por la Vicepresidencia de Integración Productiva | 1 | 2022-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0% |  |  | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento. | La presente acción corresponde al plan de mejoramiento reportado por la ADR el 22 de junio de 2021, en virtud de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría financiera 2020 Por lo anterior la misma no presenta avances en el presente seguimiento.
Note on C51: Autor: Si bien en el SIRECI se reportó con el código de hallazgo 9, la información formulada como plan de mejoramiento que contiene esta fila corresponde al hallazgo N° 12. Por lo anterior se debe reportar esta situación en el siguiente informe

## Cierre 30-jun-2021
Hallazgos cerrados en Informe de Seguimiento con corte a 30 de junio de 2021 (OCI-2021-016)
VIGENCIA AUDITORÍA | INFORME | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / ACCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / HALLAZGO | CIERRE DE HALLAZGO | AVANCE VERIFICADO POR EL AUDITOR | CONCLUSIÓN | OBSERVACIÓN
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 6 | En los contratos de prestación de servicios N° 15, 540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54, 52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y RP de estos se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con el desarrollo de los rubros presupuestales registrados | Las actividades desarrolladas por el contratista y relacionadas con cada Rubro Presupuestal no guardan coherencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto para el cual fue contratado. | 1/3 | Emitir política de operación (directrices a través de circular o memorando) | Emitir política de operación (directrices a través de circular o memorando) donde se mencione entre otros temas la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato, desde la estructuración de los estudios previos del mismo. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación | Directrices a través de circular o memorando | 1 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se observó que el 19 de junio de 2020, se socializó al interior de la Entidad la Circular 057 del 17 de junio de 2020, de asunto "Directrices para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión", con la cual busca fortalecer la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. Además de la circular conjunta 057 del 17 de junio de 2020, la Vicepresidencia de Gestión Contractual también expidió la circular 106 de 2020 relacionado con la especial atención que se debe tener en la estructuración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión financiados con recursos de inversión, la cual busca fortalecer la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. Adicionalmente la Vicepresidencia de Gestión Contractual, acompaña desde la etapa de planeación de la contratación en la revisión de los estudios previos garantizando que las obligaciones contractuales guarden coherencia con el objeto a contratar. Seguimiento Junio 2021 La Vicepresidencia de Gestión Contractual en articulación con la Oficina de Planeación adicionalmente a las reiteradas directrices impartidas relacionadas con la especial atención que se debe tener en la estructuración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión financiados con recursos de inversión, acompaña desde la etapa de planeación de la contratación en la revisión de los estudios previos garantizando que las obligaciones contractuales guarden coherencia con el objeto a contratar, así como fortalecer la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. Es preciso tener como referencia e indicador de efectividad, el hecho de que en la reciente auditoría realizada por la CGR a la vigencia 2020, no se presentó observación alguna sobre este tema en particular. | La Oficina de Control Interno observó: 1.Que los responsables de ejecutar la acción dieron cumplimiento a la emisión de directriz a través de la circular 057 de 2020, documento interiorizado el 19 de junio de 2020 a todos lo funcionarios y contratistas de la ADR, adicionalmente, se evidenció que la Vicepresidencia de Gestión Contractual expidió la Circular 106 de 2020, recalcando sobre la atención que se debe tener en la estructuración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión financiados con recursos de inversión, buscando contrarrestar que las actividades desempeñadas por contratistas no se encuentren acorde a los proyectos de inversión que financian sus contratos. 2. Que en el sistema integrado de gestión la actualización del procedimiento PR-GOC-001, aprobada el 12 de junio de 2020 y del procedimiento PR-DER-006 aprobada el 6 de julio de 2020, en lo que evidenció la inclusión de un control relacionado con verificar la coherencia entre las actividades y obligaciones a contratar y el proyecto de inversión a través del cual se financia el contrato. 3. Que el 16 de junio de 2020 se realizó la socialización de la actualización del procedimiento PR-GOC-001, aprobada el 12 de junio de 2020. Respecto al procedimiento PR-DER-006 aprobado el 6 de julio de 2020, el mismo fue socializado el 8 de julio de 2020 mediante cápsula informativa dirigida a todo el personal de la ADR. Se debe precisar que tal como se indicó anteriormente, dichos procedimientos se encuentran disponibles en el Sistema Integrado de Gestión (Isolución). 4. Por otra parte se informó que la CGR incluyó dentro de su auditoría financiera a la vigencia 2020, pruebas relacionadas con la situación descrita en este hallazgo (conclusión determinada a través de la información requerida por el Ente de Control Interno), no obstante, no se formuló ningún hallazgo que reiterara este hecho. Teniendo en cuenta que al 31 de diciembre de 2020 se dio cumplimiento a las tres (3) acciones planteadas para el presente hallazgo, y un vez esperado un tiempo prudencial para corroborar si las mismas fueron efectivas, la Oficina de Control Interno realizó la correspondiente prueba de efectividad, tomando como referencia seis (6) contratos seleccionados aleatoriamente, a través de los cuales se analizó y corroboró que las obligaciones contractuales descritas en el los estudios previos y la minuta del contrato guardaban coherencia con las actividades ejecutadas según los informes presentados mensualmente, y que a su vez estas tenían relación directa con los rubros y actividades de los proyectos de inversión de donde se derivaban los recursos (En los soportes ver papel de trabajo de efectividad) Se resalta que la utilización del formato F-GCO-003 "INFORME DE ACTIVIDADES PARA PAGOS" obliga a tener que detallar las actividades ejecutadas mensualmente para cada obligación. Por lo anterior expuesto, la Oficina de Control Interno considera pertinente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 6 | En los contratos de prestación de servicios N° 15, 540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54, 52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y RP de estos se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con el desarrollo de los rubros presupuestales registrados | Las actividades desarrolladas por el contratista y relacionadas con cada Rubro Presupuestal no guardan coherencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto para el cual fue contratado. | 2/3 | Ajustar las condiciones especiales de los procedimientos | Ajustar los procedimientos: "Estructuración del proceso de selección del proceso de Gestión Contractual" y "Elaboración, actualización y seguimiento al plan anual de adquisiciones de bienes y servicios plan de adquisiciones de la ADR" del proceso Direccionamiento Estratégico Institucional, el numeral denominado "condiciones especiales" haciendo énfasis en la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación | Procedimientos ajustados | 2 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 2 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Gestión Contractual Informó que se ajustó el procedimiento PR-GCO-001 "Estructuración del proceso de selección del proceso de Gestión Contractual" en su versión 3, el cual se encuentra disponible en el Sistema integrado de Gestión (Isolucion), en el cual se observó que en la actividad 1 "Incluir la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones", del numeral 6 "Desarrollo" se estableció lo siguiente "(...)Tener en cuenta que las actividades a contratar deben guardar directa coherencia con las actividades del proyecto de inversión que financiarán el contrato, si es el caso". Dicha actualización fue socializada a la Entidad a través de cápsula informativa del 16 de junio de 2020. Adicionalmente, la Oficina de Planeación informó que el procedimiento PR-DER-006 "ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS" se encuentra actualizado en el sistema integrado de gestión (ISOLUCION) en su versión 3 aprobada el 6 de julio de 2020. Se indicó que dicha modificación se realizó de manera concertada conjuntamente con la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Dirección Administrativa de la Agencia. En dicho procedimiento se observó que en el ítem 3, del numeral 5 "Condiciones Especiales" se estableció lo siguiente "3. En el proceso de estructuración de los estudios previos que soportan la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se debe tener en cuenta que el objeto y obligaciones del contratista deben estar directamente relacionadas y guardar coherencia con las actividades del proyecto o proyectos de inversión que financian el contrato". |  | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 6 | En los contratos de prestación de servicios N° 15, 540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54, 52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y RP de estos se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con el desarrollo de los rubros presupuestales registrados | Las actividades desarrolladas por el contratista y relacionadas con cada Rubro Presupuestal no guardan coherencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto para el cual fue contratado. | 3/3 | Socializar procedimiento | Socializar a través de los canales internos de la Agencia, los instrumentos de planeación y procedimientos vigentes. Oficina de Planeación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación | Documentos publicados | 100% | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Oficina de Control Interno observó que, mediante cápsula informativa del 16 de junio de 2020, se socializó a toda la Entidad la actualización del procedimiento PR-GCO-001 "Estructuración del proceso de selección del proceso de Gestión Contractual" en su versión 3. La Oficina de Planeación manifestó que la socialización ante los funcionarios y colaboradores de la Entidad, de la actualización del procedimiento PR-DER-006 "ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS", se encuentra en proceso, precisando que con la publicación de este documento en Isolucion el mismo queda a disposición de toda la Entidad. Seguimiento Junio 2021 La Vicepresidencia de Gestión Contractual en articulación con la Oficina de Planeación adicionalmente a las reiteradas directrices impartidas relacionadas con la especial atención que se debe tener en la estructuración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión financiados con recursos de inversión, acompaña desde la etapa de planeación de la contratación en la revisión de los estudios previos garantizando que las obligaciones contractuales guarden coherencia con el objeto a contratar, así como fortalecer la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. Es preciso tener como referencia e indicador de efectividad, el hecho de que en la reciente auditoría realizada por la CGR a la vigencia 2020, no se presentó observación alguna sobre este tema en particular. |  | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 7 | Falta de adopción de las normas o procedimientos contables dentro del Manual de Políticas Contables de la entidad. | En la construcción de las Políticas Contables de la entidad no se evidenció la necesidad de definir una política para cada cuenta contable | 1 | Actualizar la Política Contable de la entidad | Revisar, analizar y actualizar la Política Contable de la entidad | Secretaría General | Manual de Políticas Contables actualizado | 1 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 1 | 100% | 100% | SI | Con respecto a las acciones desplegadas en lo correspondiente a la actualización a su versión No. 2 del Manual de Políticas Contables de la entidad, en aspectos tales como: modificación a la Política de Efectivo y equivalentes al efectivo, adición en el Capítulo VI. Contenido y Publicación de los Estados Financieros, Otras Políticas; informes por Cambio de Representante Legal, Eliminación de definiciones y notas que hacen parte del proceso y no de la Política, rediseño del formato de presentación del Manual de la Política Contable, elaboración de la Política de “Ingresos de transacciones con contraprestación - Venta de servicios” Capítulo IV), cabe señalar que dicha versión actualizada fue objeto de revisión por parte de la Oficina Jurídica, en virtud de lo establecido en las condiciones especiales del Procedimiento denominado “Elaboración, Estudio y Concepto de los Actos Administrativos necesarios para la Gestión de la Entidad” asociado al Proceso de Asesoría y Defensa Jurídica, realizara el correspondiente control de legalidad y en atención a lo previamente requerido mediante memorando con radicado 20206100087252 de fecha 25 de noviembre de 2020. Adicionalmente, la adopción de la versión No. 2 del Manual de Políticas Contables fue sugerida en la tercera sesión ordinaria del Comité para la implementación del nuevo marco normativo y de convergencia hacia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP llevado a cabo el 30 de julio de 2019. En virtud de lo anterior, y una vez surtidas las distintas etapas de revisión y aprobación de la nueva versión del Manual de Políticas Contables, la entidad a través de Resolución 21 del 12 de febrero de 2021 adoptó la versión 2 de mencionado manual, el cual de igual forma se observo fue publicado en el sistema Integrado de Gestión (Isolucion). | La Oficina de Control interno considera observó que a través de Resolución ADR 021 del 12 de febrero de 2021, la entidad adoptó la versión 2 del Manual de Políticas Contables, el cual de igual forma fue dispuesto en el Sistema integrado de Gestión, del cual se pudo constatar que se tomaron correctivos frente a aquellas situaciones expuestas tanto por la Oficina de Control Interno como la contraloría General de la República en el desarrollo de auditorías asociadas y/o enmarcadas en el proceso de Gestión financiera. Es así como esta Oficina, en virtud de las responsabilidades atribuidas a través de la Circular 015 de 2020, considera pertinente determinar el cierre del presente al hallazgo, al evidenciar que la entidad subsanó el hecho que dio origen al mismo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 14 | En la etapa de implementación de los PIDAR, se evidencia múltiples modificaciones sobre aspectos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto | Desarticulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y por la no evaluación de todos los factores necesarios para la implementación del mismo | 1/3 | Mejorar la articulación de los procesos de seguimiento y acompañamiento a la implementación de los proyectos | Controlar el estado de avance de los proyectos en las etapas de estructuración, evaluación e implementación, con el fin de identificar cumplimiento, modificaciones y alertas, para definir lineamientos de acción orientados a la ejecución y cierre del proyecto. | Vicepresidencia de Proyectos / Vicepresidencia de Integración Productiva | Acta de reunión | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Proyectos aportó lo siguiente: 1. Listado de asistencia de reunión realizada el 17 de septiembre de 2019 de asunto “Banco de Proyectos” mediante la cual se buscaba analizar las dificultades presentadas con el aplicativo del banco de proyectos en busca de alternativas de optimización de este aplicativo en la estructuración y la evaluación y calificación de PIDAR. De igual forma, durante la vigencia 2020 se han desarrollado mesas colegiadas con funcionarios y colaboradores tanto de la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP como la VP y sus diferentes áreas misionales, con el fin de revisar cuales son las principales dificultades que aqueja el proceso de estructuración de los diferentes PIDAR que llegan a la Dirección de Calificación y Financiación, para lo cual se aporta soporte de las reuniones programadas. 2.Adicionalmente, en el ejercicio de articulación entre los procesos, se reporta lo siguiente: La Dirección de Calificación y Financiación participó en la realización de mesas de trabajo con la Vicepresidencia de Integración Productiva, a fin de construir los procedimientos de Estructuración y Calificación, unificando criterios para abordar cada componente de los PIDAR, en razón a requisitos técnicos, legales, ambientales, sociales, financieros y comerciales; y con esto disminuir los cuellos de botella en relación a la subjetividad de interpretación del reglamento vigente. La Dirección de Seguimiento y Control, realiza reiteración de Alertas abiertas a la Vicepresidencia de integración Productiva, mediante comunicación escrita. Por otra parte, realiza reuniones de retroalimentación a las Unidades Técnicas Territoriales frente a lo encontrado en el Monitoreo a los proyectos, realizado por la Dirección. De igual forma, en desarrollo de las funciones establecidas en el decreto 2364 de 2015, elaboró informes trimestrales que dan cuenta del estado de avance de los proyectos. Así mismo se llevan a cabo informes de seguimiento a la estructuración con los cuales se mide la viabilidad de los proyectos, iniciativas, tasa de éxito, tasa de rechazo. La Vicepresidencia de Integración Productiva aportó lo siguiente: 1.Listado de asistencia de reunión realizada el 8 de octubre de 2019 entre la Dirección de seguimiento y control y Vicepresidencia de Integración Productiva con el objetivo de verificar el estado de las alertas abiertas de los PIDAR. 2. Acta de reunión del 15 y 16 de agosto de 2019 entre ADR nivel central y la UTT N° 12, con el objetivo de realizar seguimiento a las Resoluciones 565, 566 y 567 de 2018 en el marco del procedimiento de implementación. 3. Acta de reunión del 9 al 11 de septiembre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 1 1, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos de los convenio 197 de 2016 y 684 de 2017 4. Acta de reunión del 30 de septiembre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 10 y UNODC, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos del convenio 684 de 2017. 5. Acta de reunión del 10 de octubre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 5 y UNODC, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos del convenio 684 de 2017. 6. Acta de reunión del 12 de noviembre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 1 y UNODC, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos de los convenios 684 y 518 de 2017. 7. Acta de reunión del 13 de noviembre de 2019 entre ADR nivel central y la UTT N° 1 con el objetivo de realizar seguimiento a la estructuración de proyectos de la Unión Europea en el departamento de Magdalena. | La Oficina de Control Interno considera que se dio cumplimiento a las tres (3) acciones propuestas para el presente hallazgo, dentro de lo que se resalta la actualización de los procedimientos que se encuentren alineados con el nuevo reglamento, por cuanto es con ello que los puntos de control adoptados empezarán a aplicarse al interior de la Entidad en busca de garantizar mayor articulación entre los procesos. Desde la Vicepresidencia de Proyectos se ha manifestado que, con la entrada en operación del reglamento aprobado mediante acuerdo 010 de 2019, se ha dado mayor aplicación a los controles y criterios de índole jurídico, ambiental, técnico, financiero y social. Surtidas las etapas de evaluación y calificación propiamente dicha, se adelanta la revisión de Calidad de los datos, con el fin de garantizar que la información correspondiente a cada PIDAR es veraz y oportuna, para los efectos de implementación, seguimiento, control y supervisión. Adicionalmente a los soportes del cumplimiento de las acciones, la Oficina de Control Interno obtuvo documento a través del cual se detalló las distintas actividades realizadas y controles adoptados para buscar subsanar la causa del presente hallazgo, dentro de lo que se destaca: - la actualización de nueve (9) procedimientos encaminados a la implementación de mejoras y controles que permitan una mayor articulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y amplia la evaluación de factores necesarios para la implementación del mismo. - el detalle del proceder con sus actividades más relevantes en el proceso de diagnóstico, estructuración, evaluación, cofinanciación y ejecución de un PIDAR. Por otra parte, entre mayo y julo de 2021, la Oficina de Control Interno llevó a cabo auditoría al proceso de Implementación de Proyectos Integrales, dentro de lo cual evaluó un PIDAR cofinanciado a través de modalidad directa, evidenciando que si bien se realizaron ajustes al proyecto, los mismos se encuentran efectuados, documentos y justificados conforme a lo establecido procedimentalmente, sin afectación al objetivo del proyecto. Dichos resultados se sustentan en el informe de auditoría OCI-2021-014 | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 14 | En la etapa de implementación de los PIDAR, se evidencia múltiples modificaciones sobre aspectos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto | Desarticulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y por la no evaluación de todos los factores necesarios para la implementación del mismo | 2/3 | Mejorar la articulación de los procesos de seguimiento y acompañamiento a la implementación de los proyectos | Emitir lineamientos a las Unidades Técnicas Territoriales, en aras de unificar criterios de seguimiento a la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Proyectos / Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 2 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Proyectos y Vicepresidencia de Integración Productiva aportaron lo siguiente: Circular 113 del 24 de septiembre de 2019 de asunto "Reiteración a Circular interna N°060 del 30/05/2019 y comunicación de los lineamientos y recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación mediante Circular N° 007 y Directiva N° 008 del 17/06/2019, y se Dictan otras disposiciones". Circular 116 del 27 de septiembre de 2019 de asunto: “Lineamientos y directrices para el mejoramiento continuo en el procedimiento de implementación de los proyectos integrales cofinanciados por la ADR; alcance integral de la Circular N° 112 del 24/09/2019”. Circular 128 del 25 de octubre de 2019 de asunto: "Alcance lineamientos para la aprobación de inversión de excedentes de recursos en proyectos integrales cofinanciados por al entidad con Cooperante Internacional" Adicionalmente, la Dirección de seguimiento y Control ha desarrollado las siguientes acciones que dan cuenta de los lineamientos impartidos a las UTT: 1.Reunión de socialización del procedimiento de la Dirección con las UTT donde se definen las acciones y procesos que desarrolla la oficina frente al seguimiento a los PIDAR. ( 23 de julio) 2.Mesas de trabajo con las Unidades Técnicas Territoriales con el fin de socializar los informes de monitoreo mensual consolidado desarrollados por la Dirección. De la misma manera se consulta sobre los estados de los proyectos monitoreados para ese periodo, lo que permite identificar situaciones de la ejecución de los mismos. 3. Remisión de la información a las UTT , sobre las alertas en estado abierto. | La Oficina de Control Interno considera que se dio cumplimiento a las tres (3) acciones propuestas para el presente hallazgo, dentro de lo que se resalta la actualización de los procedimientos que se encuentren alineados con el nuevo reglamento, por cuanto es con ello que los puntos de control adoptados empezarán a aplicarse al interior de la Entidad en busca de garantizar mayor articulación entre los procesos. Desde la Vicepresidencia de Proyectos se ha manifestado que, con la entrada en operación del reglamento aprobado mediante acuerdo 010 de 2019, se ha dado mayor aplicación a los controles y criterios de índole jurídico, ambiental, técnico, financiero y social. Surtidas las etapas de evaluación y calificación propiamente dicha, se adelanta la revisión de Calidad de los datos, con el fin de garantizar que la información correspondiente a cada PIDAR es veraz y oportuna, para los efectos de implementación, seguimiento, control y supervisión. Adicionalmente a los soportes del cumplimiento de las acciones, la Oficina de Control Interno obtuvo documento a través del cual se detalló las distintas actividades realizadas y controles adoptados para buscar subsanar la causa del presente hallazgo, dentro de lo que se destaca: - la actualización de nueve (9) procedimientos encaminados a la implementación de mejoras y controles que permitan una mayor articulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y amplia la evaluación de factores necesarios para la implementación del mismo. - el detalle del proceder con sus actividades más relevantes en el proceso de diagnóstico, estructuración, evaluación, cofinanciación y ejecución de un PIDAR. Por otra parte, entre mayo y julo de 2021, la Oficina de Control Interno llevó a cabo auditoría al proceso de Implementación de Proyectos Integrales, dentro de lo cual evaluó un PIDAR cofinanciado a través de modalidad directa, evidenciando que si bien se realizaron ajustes al proyecto, los mismos se encuentran efectuados, documentos y justificados conforme a lo establecido procedimentalmente, sin afectación al objetivo del proyecto. Dichos resultados se sustentan en el informe de auditoría OCI-2021-014 | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 14 | En la etapa de implementación de los PIDAR, se evidencia múltiples modificaciones sobre aspectos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto | Desarticulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y por la no evaluación de todos los factores necesarios para la implementación del mismo | 3/3 | Mejorar la articulación de los procesos de seguimiento y acompañamiento a la implementación de los proyectos | Mejorar y precisar los lineamientos de seguimiento a la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Proyectos / Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | Teniendo en cuenta que el 19 de diciembre de 2019 mediante Acuerdo 010 de 2020 se aprobó el Reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, y el mismo entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2020; con el fin de ajustar los procedimientos que se involucran en la ruta de presentación, aprobación y ejecución de proyectos, la Vicepresidencia de Proyectos llevó a cabo la socialización de dicho reglamento. Dado que el reglamento anterior centraba su desarrollo únicamente en las fases de estructuración y evaluación de los PIDAR, dejando por fuera aspectos como la caracterización previa a la estructuración y la etapa de ejecución de los PIDAR, lo que generó que estas etapas se normaran a partir de los procedimientos que cambiaban constantemente y no se encontraran articulados entre sí, en el nuevo reglamento se articula todas las etapas del proyecto, toda vez que contempla el ciclo completo del proyecto, lo que se denomina ruta PIDAR; iniciando con la inscripción de la iniciativa, pasando por la etapa de diagnóstico, estructuración, evaluación y calificación, ejecución, seguimiento y control y fortalecimiento asociativo. Adicionalmente, esta nueva versión, robusteció el desarrollo de etapas de evaluación y ejecución; estableciendo criterios para las modificaciones y/o ajustes sobre aspectos fundamentales que puedan poner en riesgo la sostenibilidad del proyecto como la sustitución de los beneficiarios, modificación de condiciones técnicas, entre otras. De igual manera, se establecen parámetros en el proceso de seguimiento y control a la ejecución de los PIDAR, mediante la generación de alertas, categorizando su generación y periodicidad en la entrega de informes del proceso. En la vigencia 2021 se informó que se realizaron mesas de trabajo entre la Vicepresidencia de Proyectos y la Vicepresidencia de Integración Productiva en las cuales se revisó desde las actualizaciones de los procedimientos de acuerdo con el acuerdo 010 de 2019 y sus modificantes 004 y 011 de 2020, como se logra mitigar la cantidad de modificaciones existentes en el desarrollo de la ruta de un PIDAR. Como resultado de dicha reunión, se construyó un documento en el que se muestra la nueva ruta de PIDAR y para los procedimientos más relevantes como se implementaron controles que permiten garantizar un control en la documentación solicitada y revisada adjudicada por las organizaciones postulantes con el fin de realizar el proceso de evaluación para la cofinanciación del proyecto. De igual manera, la nueva estructura de ruta PIDAR y los formatos asociados a cada uno de los nuevos procedimientos mantienen una articulación de tal manera que de una fase a otra se garantiza que las modificaciones que pudiesen presentarse en la implementación del proyecto no obedezcan a cambios predecibles. | La Oficina de Control Interno considera que se dio cumplimiento a las tres (3) acciones propuestas para el presente hallazgo, dentro de lo que se resalta la actualización de los procedimientos que se encuentren alineados con el nuevo reglamento, por cuanto es con ello que los puntos de control adoptados empezarán a aplicarse al interior de la Entidad en busca de garantizar mayor articulación entre los procesos. Desde la Vicepresidencia de Proyectos se ha manifestado que, con la entrada en operación del reglamento aprobado mediante acuerdo 010 de 2019, se ha dado mayor aplicación a los controles y criterios de índole jurídico, ambiental, técnico, financiero y social. Surtidas las etapas de evaluación y calificación propiamente dicha, se adelanta la revisión de Calidad de los datos, con el fin de garantizar que la información correspondiente a cada PIDAR es veraz y oportuna, para los efectos de implementación, seguimiento, control y supervisión. Adicionalmente a los soportes del cumplimiento de las acciones, la Oficina de Control Interno obtuvo documento a través del cual se detalló las distintas actividades realizadas y controles adoptados para buscar subsanar la causa del presente hallazgo, dentro de lo que se destaca: - la actualización de nueve (9) procedimientos encaminados a la implementación de mejoras y controles que permitan una mayor articulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y amplia la evaluación de factores necesarios para la implementación del mismo. - el detalle del proceder con sus actividades más relevantes en el proceso de diagnóstico, estructuración, evaluación, cofinanciación y ejecución de un PIDAR. Por otra parte, entre mayo y julo de 2021, la Oficina de Control Interno llevó a cabo auditoría al proceso de Implementación de Proyectos Integrales, dentro de lo cual evaluó un PIDAR cofinanciado a través de modalidad directa, evidenciando que si bien se realizaron ajustes al proyecto, los mismos se encuentran efectuados, documentos y justificados conforme a lo establecido procedimentalmente, sin afectación al objetivo del proyecto. Dichos resultados se sustentan en el informe de auditoría OCI-2021-014 | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reportó en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 1/6 | 1. Actualizar, el procedimiento de elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, haciendo énfasis en la participación ciudadana en la gestión de los riesgos de corrupción. | Establecer las acciones de ejecución conjunta con las áreas de la ADR para la construcción, evaluación y seguimiento al mapa de riesgos con participación de la ciudadanía. | Secretaría General Oficina de Planeación | Procedimiento actualizado | 1 | 01/08/2019 | 2021-01-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se actualizó el procedimiento PR-DER-005 versión 3 de fecha 7 de julio de 2020 "Elaboración y seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano", donde las acciones conjuntas con las áreas de la ADR para la construcción, evaluación y seguimiento al mapa de riesgos con participación de la ciudadanía se ve reflejada así: En la actividad No. 5, del numeral 6 "Desarrollo", se indica determinar el presupuesto para la actividad rendición de cuentas PAC.fortalecidendo la participación de la ciudadanía para la mejora del proceso". En el numeral No. 6 Desarrollo: Actividad No. 1 del procedimiento :"Realizar la planeación para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Descripción de la actividad " La Oficina de Planeación elabora cronograma y se remite en comunicación a los líderes de proceso, solicitando la designación de un responsable e informando las actividades y fechas de las reuniones para dar inicio a la construcción del PAAC". De acuerdo al cronograma de trabajo establecido para la elaboración del PAAC 2021, esta actividad se llevarán a cabo del 01 al 10 de diciembre de 2020. Actividad No. 7 del procedimiento : " Socializar y publicar el documento preliminar del PAAC" Descripción de la actividad: "Para la socialización a nivel externo del PAAC debe publicarse en la página web de la entidad. Enviar a través de correo electrónico al sectorialista del DAFP y a la Oficina de Planeación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A nivel interno, el documento del plan se envía mediante correo electrónico a los funcionarios y contratistas de la ADR, incluidos aquellos que pertenecen a las Unidades Técnicas Territoriales. En ambos casos se indica la fecha máxima para presentación de observaciones y la persona a la que deben ser dirigidas. También se utilizarán las redes sociales y otras estrategias como encuestas, etc. Se debe tramitar solicitud de comunicaciones del Proceso de Gestión de comunicaciones por medio del formato respectivo". de acuerdo al cronograma de actividades: " Presentación del borrador del plan y del mapa de riesgos a la ciudadanía para que participen en su elaboración" se realizará del 4 de enero al 14 de enero de 2021. Actividad No. 8 del procedimiento: "Consolidar el PAAC" Descripción de la actividad: " Aplicar los ajustes pertinentes al plan de acuerdo con los comentarios recibidos y elaborar comunicación de respuesta a las observaciones indicando si se acogieron o la razón por la cual no fueron tenidas en cuenta". De acuerdo al cronograma se realizará del 14 al 20 de enero de 2021 y continuar con el proceso de ajuste de la versión final del PAAC. | La Oficina de Control Interno observó que el 7 de julio de 2020 se aprobó en el Sistema Integrado de Gestión la versión 3 del procedimiento PR-DER-005 "Elaboración y Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano", en el cual se establecen los lineamientos frente a la elaboración y socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para comentarios de la ciudadanía, precisando que dicho Plan contempla la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad. Frente a lo anterior, se evidenció el cumplimiento de la acción de mejoramiento propuesta, a través de la actualización del procedimiento, respecto a la definición controles frente a la inclusión de la ciudadanía en la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Una vez evidenciado el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas por la Entidad para el presente hallazgo, y verificado que a través de ellos se impartieron y adoptaron controles tendientes a mejorar la articulación al interior de la Entidad para el reporte y suministro de información, así como la ejecución de actividades para mejorar la accesibilidad a población en condición de discapacidad, aunado a que se ha evidenciado que se ha reportado oportuna y completamente a SIRECI la información requerida en sus distintos reportes, esta Oficina considera procedente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 2/6 | Actualizar el procedimiento de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Revisar y modificar el procedimiento de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias. | Secretaría General | Procedimiento actualizado. | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Oficina de Control Interno observó en el Sistema Integrado de Gestión (ISOLUCION), que el 2 de julio de 2021 se actualizó en su versión 5 el procedimiento PR-PAC-001 "SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD", dentro de lo que se destaca la adopción del aplicativo de Gestión Documental en las trece (13) Unidades Técnicas Territoriales de la Entidad, así como la implementación de herramientas de seguimiento y control de PQRSD de la entidad como lo es el formato F-PAC-008 que permite su seguimiento, presentación de PQRSD en lengua nativa o un dialecto oficial de Colombia y controles de gestión de PQRSD. | Teniendo en cuenta que se a través del Sistema Integrado de Gestión - ISOLUCION se observó que el 2 de julio de 2021 se aprobó la actualización del procedimiento de Seguimiento de PQRSD (PR-PAC-001), la Oficina de Control Interno considera que se dio cumplimiento a la acción propuesta, por lo cual se considera que se cumplió con la acción de mejoramiento propuesta. Una vez evidenciado el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas por la Entidad para el presente hallazgo, y verificado que a través de ellos se impartieron y adoptaron controles tendientes a mejorar la articulación al interior de la Entidad para el reporte y suministro de información, así como la ejecución de actividades para mejorar la accesibilidad a población en condición de discapacidad, aunado a que se ha evidenciado que se ha reportado oportuna y completamente a SIRECI la información requerida en sus distintos reportes, esta Oficina considera procedente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 3/6 | Actualizar el esquema de entrega de información donde se establezca para cada una de las temáticas de la ADR los responsables de su generación, consolidación y entrega de la misma. | Identificar la información producida por las dependencias de la ADR, definir su periodicidad de reporte y la responsabilidad de publicación y entrega a la ciudadanía y entes de control. | Secretaría General | Esquema de suministro de información actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General emitió la Circular 015 del 11 de febrero de 2020, de asunto "Recomendaciones para las respuestas a Organismos de Control, Ministerio Público y Miembros del Consejo Directivo". Adicionalmente, se emitió la Circular 065 del 15 de julio de 2020 "Esquema de Suministro de Información ADR", cuyo objetivo es recordar las categorías y/o temáticas de la información que se gestiona al interior de cada de una de las dependencias. Adicionalmente, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública y promover una cultura de transparencia, así como la necesidad tener a disposición de los ciudadanos la información mínima a la que hace referencia la citada Ley, la Oficina de Comunicaciones realiza un seguimiento a la información publicada en la página Web, a través del formato "ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN AGENCIA DE DESARROLLO RURAL". Al respecto, el 10 de junio de 2021, la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de Tecnologías de la información emitieron la circular 041 de 2021 la cual tiene como asunto "Solicitud de la información para la actualización del contenido de la página web, en cumplimiento de la resolución 1519 del 2020 "por el cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 de 2014"; en esta circular se entregan directrices para el suministro de información de la Entidad. | La Oficina de Control Interno observó que, además de la emisión de una directriz institucional cuyo fin es fortalecer los controles respecto a la atención de requerimientos de entes de control, se emitió una circular cuyo objetivo es recordar las temáticas a cargo de cada dependencia para responder los requerimientos recibidos en la Entidad y evitar discrepancia en las respuestas que se den a los mismos, así como una Circular adicional emitida en la vigencia 2021, que busca articular al interior de la Entidad la información que cada área debe reportar y publicar en la página Web de la ADR. Una vez evidenciado el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas por la Entidad para el presente hallazgo, y verificado que a través de ellos se impartieron y adoptaron controles tendientes a mejorar la articulación al interior de la Entidad para el reporte y suministro de información, así como la ejecución de actividades para mejorar la accesibilidad a población en condición de discapacidad, aunado a que se ha evidenciado que se ha reportado oportuna y completamente a SIRECI la información requerida en sus distintos reportes, esta Oficina considera procedente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 4/6 | Formular y gestionar la aprobación de un proyecto de inversión que permita la adecuación de las sedes de la ADR para facilitar el acceso a ciudadanos con discapacidad. | Diseñar un proyecto de inversión destinado a la adecuación de las sedes de la ADR para facilitar el acceso a ciudadanos con discapacidad. | Secretaría General | Proyecto de inversión cargado en el SUIFP | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera suministró como avance para la presente acción, lo siguiente: - Se suscribió el contrato de obra No, 651 de 2019, cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo integral y adecuaciones a los bienes inmuebles donde funciona la sede central y las unidades Técnicas Territoriales de la ADR". - Se suscribió el contrato de interventoría 680 de 2019, cuyo objeto es "Contratar la interventoría administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental al contrato de mantenimiento preventivo integral de adecuaciones a los bienes inmuebles donde funciona la sede central y las unidades técnicas territoriales de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)". - Se suscribió el contrato de arrendamiento 695 de 2019, cuyo objeto es "Contratar el arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la unidad técnica territorial de la Agencia de Desarrollo Rural - Sede Boyacá, Casanare y Arauca, ubicada en la ciudad de Tunja", en el cual se observó que en los estudios previos se establecía la necesidad de contar con un bien que cumpliera con requisitos de accesibilidad (para lo cual se cuenta con Registro fotográfico de la UTT Tunja con adecuaciones de acceso). - Se suscribió Contrato 500 de 2020, cuyo objeto era "Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Técnica Territorial de la Agencia de Desarrollo Rural sede Córdoba, ubicada en la ciudad de Montería", de lo cual se observó que en su anexo técnico se establece la necesidad de contar con acceso y zonas para personal discapacitado. - Se elaboro plan de mantenimiento para la vigencia 2020, el cual contempla la adecuación para el acceso a los ciudadanos con discapacidad. (Plan de mantenimiento integral, adecuación y dotación de los bienes inmuebles donde funciona la sede central y las unidades técnicas territoriales de la Agencia de desarrollo Rural ADR 2020). - Formato F-DER-009 Guía operativa del proyecto de inversión ADQUISICIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL. Así mismo para la vigencia 2021 se diseñó un proyecto de inversión destinado a la Adecuación y al Mantenimiento de las sedes administrativas a nivel nacional de la ADR para facilitar el acceso a ciudadanos que presentan alguna discapacidad física. | La Oficina de Control Interno tuvo evidenció la guía operativa del proyecto de inversión "ADQUISICIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL", para las vigencias 2020 y 2021. Así mismo observó la ejecución de actividades que contribuyen a mejorar la accesibilidad a personas en condición de discapacidad. Una vez evidenciado el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas por la Entidad para el presente hallazgo, y verificado que a través de ellos se impartieron y adoptaron controles tendientes a mejorar la articulación al interior de la Entidad para el reporte y suministro de información, así como la ejecución de actividades para mejorar la accesibilidad a población en condición de discapacidad, aunado a que se ha evidenciado que se ha reportado oportuna y completamente a SIRECI la información requerida en sus distintos reportes, esta Oficina considera procedente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 5/6 | Elaborar el Plan de Mantenimiento de las sedes de la ADR para el año 2019 - 2020. | Efectuar un diagnóstico físico del estado de las sedes de la ADR y elaborar el correspondiente Plan de Mantenimiento. | Secretaría General | Plan de Mantenimiento de las sedes . | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General elaboró el Plan de mantenimiento integral, adecuación y dotación de los bienes inmuebles donde funciona la sede central y las unidades técnicas territoriales de la Agencia de desarrollo Rural ADR 2020. Para la Vigencia 2021 se elaboró el Plan de Mantenimiento 2021, en el cual se efectuó un diagnóstico físico del estado de las sedes de la ADR por medio del Formato de Priorización designado. | La Oficina de Control Interno observó la elaboración del documento "PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) 2020", y "PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) 2021", en los cuales se observa la inclusión de actividades tendientes a mejorar el acceso y la atención a personas en condición de discapacidad. Una vez evidenciado el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas por la Entidad para el presente hallazgo, y verificado que a través de ellos se impartieron y adoptaron controles tendientes a mejorar la articulación al interior de la Entidad para el reporte y suministro de información, así como la ejecución de actividades para mejorar la accesibilidad a población en condición de discapacidad, aunado a que se ha evidenciado que se ha reportado oportuna y completamente a SIRECI la información requerida en sus distintos reportes, esta Oficina considera procedente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reportó en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 6/6 | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento de las sedes de la ADR. | Revisar y realizar seguimiento a las ejecución de las actividades del Plan de Mantenimiento de las sedes de la ADR. | Secretaría General | Informe de Seguimiento. | 2 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 2 | 100% |  |  | El 8 de octubre de 2020 se informó que, en el marco del cumplimiento al plan de mantenimiento 2020, se realizaron las siguientes actividades: •Se adjudicó el contrato de obra No. 7112020 con fecha 07 de octubre de 2020 que se encuentra cargado en el SECOP II. Cuyo objeto es "mantenimiento preventivo integral y adecuaciones a los bienes inmuebles donde funciona la Sede Central y las Unidades Técnicas territoriales de la Agencia de desarrollo ADR". •Se adjudicó el contrato No. 6862020 suministro de elementos necesarios para mantener las condiciones físicas de las sedes y los Distritos de la ADR. •Se realizó aceptación de oferta No. 6812020 cuyo objeto es realizar el suministro, transporte e instalación de mobiliario que requiere la ADR para las Unidades Técnicas territoriales y la Sede Central. Adicionalmente, el 14 de enero de 2021 la Secretaría General allegó los informes realizados por Obra para cada uno de los cortes (corte 1, corte 2 y corte 3) en donde se evidencia las actas parciales y las memorias de cantidades de la ejecución de las actividades planteadas; en el capítulo denominado: SEÑALIZACIÓN se incluye la instalación de lenguaje Braille en las UTTs, y de acuerdo a las intervenciones de Obra civil en cada UTT se incluyen las actividades que se realizaron en cada una. En cada uno de los informes se evidencia las actividades desarrolladas tanto en el informe mensual, como en los informes semanales, según las necesidades manifestadas en cada UTT. Adicional se anexa el documento denominado: INFORME ACCESIBILIDAD 2020 en donde se describe el proceso del contrato de Obra y las actividades ejecutadas. | Una vez analizados los soportes allegados se observó que en el marco del contrato de obra 7112020 de 2020, se presentaron tres (3) informes de actividades por parte del contratista a través de la radicación de los documentos para pago, los cuales cuentan con el respectivo recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato Informe N° 1 del 30 de octubre al 24 de noviembre de 2020 Informe N° 2 del 25 de noviembre al 15 de diciembre de 2020 informe N° 3 del 16 de diciembre al 27 de diciembre de 2020 Adicionalmente se allegó informe de accesibilidad 2020, el cual describe las actividades que se han ejecutado sobre el tema de accesibilidad y en el marco del plan de mantenimiento 2020 contratado. La Oficina de Control Interno considera que con el recibido a satisfacción de los documentos para pago presentados por el contratista, se acredita el cumplimiento de la información que contiene los informes de avance presentados, esto aunado al informe elaborado por la Entidad respecto a las actividades que en materia de accesibilidad se han adelantado. Una vez evidenciado el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas por la Entidad para el presente hallazgo, y verificado que a través de ellos se impartieron y adoptaron controles tendientes a mejorar la articulación al interior de la Entidad para el reporte y suministro de información, así como la ejecución de actividades para mejorar la accesibilidad a población en condición de discapacidad, aunado a que se ha evidenciado que se ha reportado oportuna y completamente a SIRECI la información requerida en sus distintos reportes, esta Oficina considera procedente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2019 | 10). CGR-CDSA N° 887 | 20 | No se encontraron documentos o informes, donde conste el seguimiento realizado por los supervisores que permita evidenciar que se hayan efectuado actividades que desarrollen el objeto del contrato, ni medir qué productos o resultados se generan del desempeño de las labores, igualmente, existe ausencia de documentos que soporten las obligaciones generales plasmadas en el informe. | Los formatos establecidos para efectuar el seguimiento al objeto y obligaciones del contrato no satisface el cumplimiento de los deberes de supervisión | 1 | Brindar las herramientas para fortalecer la labor de supervisión del contrato | Ajustar los formatos que se consideren necesarios, de tal forma que permitan medir, efectuar seguimiento y documentar el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato y su apoyo en caso de que aplique | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Formatos ajustados y en operación | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que el 27 de julio de 2020 se aprobó en el Sistema Integrado de Gestión la actualización del formato de "Informe de Actividades para Pagos" en su versión 4, en el cual se adicionó la columna EVIDENCIAS, para soportar las actividades reportadas por el contratista. Cabe resaltar que esta información reposa en el SECOP como soporte de los pagos efectuados a cada contrato. | La Oficina de Control Interno realizó una consulta en el Sistema Integrado de Gestión (Isolucion), observando que el 27 de julio de 2020 se aprobó la versión 4 del procedimiento F-GCO-03 "Informe de Actividades para Pagos", y que dicha actualización fue socializada con servidores y colaboradores de la Entidad el 28 de julio de 2020 a través de correo electrónico. Una vez evidenciado el cumplimiento de la acción, la Oficina de Control Interno realizó la correspondiente prueba de efectividad tomando como referencia seis (6) contratos seleccionados aleatoriamente, a través de los cuales se analizó y corroboró que las obligaciones contractuales descritas en el los estudios previos y la minuta del contrato guardaban coherencia con las actividades ejecutadas según los informes presentados mensualmente. Dentro de esta verificación se resalta que, la utilización del formato F-GCO-003 "INFORME DE ACTIVIDADES PARA PAGOS" obliga a tener que detallar las actividades ejecutadas mensualmente para cada obligación y el soporte que se deriva de lo ejecutado. Por lo anterior expuesto, la Oficina de Control Interno considera pertinente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.

## Cierre 31-dic-2020
Hallazgos cerrados en Informe de Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2020 (OCI-2021-004)
VIGENCIA AUDITORÍA | INFORME | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / ACCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / HALLAZGO | CIERRE DE HALLAZGO | AVANCE VERIFICADO POR EL AUDITOR | CONCLUSIÓN | OBSERVACIÓN
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 4 | Incertidumbre sobre el saldo reflejado como deterioro de cartera, debido a la falta de análisis de los saldos de cada deudor por los diferentes conceptos registrados como cuentas por cobrar. | Error en la interpretación del concepto emitido por la Contaduría General de la Nación con respecto a la base del cálculo del deterioro. | 1/2 | Realizar el ajuste correspondiente para el reconocimiento del deterioro sobre los intereses que fueron registrados en el 2016 y 2017. | Realizar el ajuste correspondiente para el reconocimiento del deterioro sobre los intereses que fueron registrados en el 2016 y 2017 en aplicación del numeral 4.3 corrección de errores de periodos anteriores del capítulo VI | Secretaría General | Comprobante Manual | 1 | 2019-07-08 | 2019-10-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Seguimiento diciembre-2019: La Secretaría General aportó los siguientes documentos: - Correo electrónico de 12 de julio de 2019, mediante el cual la Secretaría General solicitó al Grupo de Cartera de la Vicepresidencia de integración Productiva, realizar el cálculo de deterioro de los intereses reconocidos en el acta 223 de 2016 y los causados durante la vigencia 2017 con corte a 30 de junio de 2019. - Correo electrónico del 19 de julio de 2019, mediante el cual el Grupo de Cartera da respuesta a la solicitud de la Secretaría General, remitiendo la información del cálculo de deterioro para la Cartera de Adecuación de Tierras- Tarifas, para los distritos administrados por la ADR al corte 30 de junio de 2019. - Comprobante manual N° 10998 del 26 de julio de 2019. Seguimiento Junio-2020: Luego de haber solicitado al Grupo de Cartera mediante correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2019 la información correspondiente al detalle del valor del deterioro a diciembre 31 de 2018 y el valor a junio 30 de 2019 sobre los intereses que se reconocieron como capital a través del acta 223 y al corte de diciembre 31 de 2018 y una vez fue puesta la información solicitada por parte de dicho Grupo se procedió a efectuar el correspondiente registro del comprobante contable con base en el soporte documental para el ajuste del deterioro. Seguimiento Octubre-2020: La Secretaría General solicitó reiterativamente al Grupo de Cartera mediante correos electrónicos de fecha 18 de mayo de 2020, 26 de junio de 2020, 03 de agosto de 2020, la información correspondiente al detalle del valor del deterioro del II semestre de 2019, y una vez la Vicepresidencia de Integración Productiva – VIP puso a disposición de la Secretaría General la información solicitada a través de memorando con radicado ADR 20203300022223 del 05 de agosto de 2020, cuyo asunto de la referencia hace alusión al Reporte cálculo Deterioro II Semestre 2019, con respecto al cual se efectuó el registro contable por ajuste, que se encuentra contenido en la hoja activa: CC 16013 del archivo en formato en Excel denominado DETERIORO CORTE 31-12-2019 | A partir de los soportes allegados la oficina de Control interno observó el cumplimiento de la acción propuesta, evidenciando que a partir de la información allegada por la Vicepresidencia de integración Productiva, respecto al deterioro de cartera por deudor con corte a 31 de diciembre de 2019, se realizó el respectivo registro contable a través del comprobante N° 16013 del 20 de agosto de 2020. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que se ejecutaron las medidas correctivas tendientes a subsanar la situación evidenciada en el hallazgo, por lo cual se considera pertinente el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 4 | Incertidumbre sobre el saldo reflejado como deterioro de cartera, debido a la falta de análisis de los saldos de cada deudor por los diferentes conceptos registrados como cuentas por cobrar. | Error en la interpretación del concepto emitido por la Contaduría General de la Nación con respecto a la base del cálculo del deterioro. | 2/2 | Solicitar a la Vicepresidencia de Integración Productiva (Grupo de Cartera) el cálculo del deterioro de la cartera de conformidad con lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la entidad con la finalidad de registrarlo contablemente en el SIIF NACIÓN II. | Solicitar la información y registra contablemente el cálculo del deterioro sobre los valores que generen incertidumbre y que corresponden a recuperación de la inversión y transferencia de distritos de la cartera reportado por la Vicepresidencia de Integración Productiva (Grupo de Cartera), de conformidad con lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la entidad. | Secretaría General | Correo electrónico y/o memorando Comprobante contable | 1 | 2019-07-08 | 2019-10-31 | 1 | 100% |  |  |  |  | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 27 | No se reportó en SIRECI actividades tendientes a: involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta; promoción, convocatoria, acompañamiento o respuesta a ejercicios de control social a la gestión de la entidad (veedurías ciudadanas) y programas y/o servicios institucionales organizados por la entidad. | Falta identificar a los funcionarios responsables de recopilar y reportar la información que se genera de la ADR. | 1 | Actualizar el esquema de entrega de información donde se establezca para cada una de las temáticas de la ADR los responsables de su generación, consolidación y suministro de la misma. | Identificar la información producida por las dependencias de la ADR, definir su periodicidad de reporte y la responsabilidad de publicación y entrega de la misma a la ciudadanía y entes de control. | Secretaría General | Esquema de suministro de información actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | La Secretaría General emitió la Circular 015 del 11 de febrero de 2020, de asunto "Recomendaciones para las respuestas a Organismos de Control, Ministerio Público y Miembros del Consejo Directivo". Adicionalmente, se emitió la Circular 065 del 15 de julio de 2020 "Esquema de Suministro de Información ADR", cuyo objetivo es recordar las categorías y/o temáticas de la información que se gestiona al interior de cada de una de las dependencias. Adicionalmente, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública y promover una cultura de transparencia, así como la necesidad tener a disposición de los ciudadanos la información mínima a la que hace referencia la citada Ley, la Oficina de Comunicaciones realiza un seguimiento a la información publicada en la página Web, a tra´ves del formato "ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN AGENCIA DE DESARROLLO RURAL". | La Oficina de Control Interno observó que, además de la emisión de una directriz insitutcional cuyo fin es fortalecer los los controles respecto a la atención de requierimientos de entes de control,se emitió una circular cuyo objetivo es recordar las temáticas a cargo de cada dependencia para responder los requerimientos recibidos en la Entidad y evitar discrepancia en las respuestas que se den a los mismos. Por lo anterior, esta Oficina considera que se cumplió con la acción de mejoramiento propuesta y por ende considera pertiente el cierre del hallazgo. Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno considera pertinente el cierre del hallazgo, al evidenciar la adopción de medidas correctivas y preventivas para subsanar la causa del hallazgo, aunado que en el reporte de la cuenta anual 2019 se evidenció el reporte de las actividades que no fueron obervadas por la CGR en su momento. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.2.4. | No se evidencia una estrategia para el fortalecimiento de organizaciones de la economía campesina, familiar y comunitaria; y los instrumentos implementados acorde a la Resolución 464 de 2017, como los talleres, desconocen los espacios y parcialmente las directrices de la citada resolución. | Insuficientes estrategias para el fortalecimiento de organizaciones de la economía campesina, familiar y comunitaria y el fortalecimiento de capacidades para la participación | 1 | Generar una estrategia dirigida a organizaciones de la economía campesina, familiar y comunitaria que propenda por el fortalecimiento organizativo y de capacidades para la participación. | La Dirección de Participación y Asociatividad generará una estrategia integral, articulada con las direcciones de la Mujer Rural y Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del MADR, con apoyo del DNP y el Ministerio del Interior para el fortalecimiento de organizaciones de economía campesina, familiar y comunitaria y el fortalecimiento de capacidades para la participación. | Vicepresidencia de Proyectos | Estrategia de fortalecimiento organizacional y participativo de organizaciones de la economía campesina, familiar y comunitaria. | 1 | 2019-08-15 | 2020-07-31 | 1 | 100% | 100% | SI | A partir del mes de febrero de 2020 se reactivó la mesa técnica interinstitucional con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR para la generación de una estrategia integral dirigida al fortalecimiento de organizaciones pertenecientes a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria - ACFC y el fortalecimiento de capacidades para la participación. Durante la vigencia 2020 se han realizado tres (3) sesiones. En atención al compromiso adquirido en la primera sesión de la mesa, la ADR diseñó un instrumento para la caracterización de productores rurales apoyados en el marco de la política ACFC, el cual fue remitido para revisión al MADR y discutido durante la segunda sesión. Actualmente se cuenta con el instrumento aprobado en el marco del Proceso de Promoción y Apoyo a la Asociatividad de la ADR(Formato F-PAA-028). La Dirección de participación y Asociatividad diseñó la Estrategia de atención a la población de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria – ACFC, conforme a lo establecido en la resolución 464 de 2017. La estrategia contempla apartes relacionados con los actores y roles, contrexto general de la población, estrategias y metodologías de atención que permiten el fomento asociativo, la promoción de la participación rural y el fortalecimiento organizacional - asociativo. Dicha estrategia fue retroalimentada por el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación y FAO en jornada de socialización realizada el 27/07/2020 y, a partir de estos insumos y de los acuerdos de articulación interinstitucional enmarcados en la Sub-Mesa de Participación rural de la Mesa Técnica Nacional de Asociatividad Rural - MTNAR liderada por el Ministerio de Agricultura, fue ajustada y aprobada el 07/09/2020 por la Vicepresidencia de Proyectos de la ADR, bajo el código MO-PAA-003 (Isolucion). Se inició la implementación de la estrategia con la realización de cuatro (4) mesas técnicas cuyo énfasis es la promoción a la formalización asociativa de la población ACFC, siguiendo lo dispuesto en el documento metodológico diseñado. Se gestionó ante la Mesa Técnica Nacional de Asociatividad Rural, presidida por el MADR, la conformación de la Submesa de participación, que será liderada por la ADR (Dirección de Participación y Asociatividad), con el ánimo de promover que las organizaciones de productores rurales participen en instancias de diálogo y construcción de política pública. | La Oficina de Control interno observó que gestionaron actividades encaminadas a subsanar la situación evidenciada por la Contraloría General de la República, de lo cual se evidenció resultados concretos como lo es la caracterización de productores rurales apoyados en el marco de la política ACFC (Formato F-PAA-028 aprobado en el sistema integrado de Gestión el 27 de junio de 2020), la articulación interinstitucional para la creación de la submesa de participación y la versión final de la "Estrategia de atención a la población de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria – ACFC", conforme a lo establecido en la resolución 464 de 2017" (Isolución MO-PAA-003), aprobado el 8 de septiembre de 2020. De lo anterior es preciso indicar que se informó que se han realizado cuatro (4) mesas técnicas en el marco de la implementación de mencionada estrategia, de lo cual se allegó listado de de los participantes en dichas mesas, así como soportes de las reuniones virtuales que se han realizado. En virtud de lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que se atacó la causa indentificada para el hallazgo, en lo correspondiente a la adopción de la "Estrategía de atención a la población de la gricultura Campesina, Familiar y Comunitaria – ACFC", de lo cual se observó actividades relacionadas con su implementación. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 14 | Formulación y adopción de Planes de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos Cambrin, Hereje y sector Alto del río Saldaña con recursos del 1%. | Los cambios normativos introducidos por el Decreto 1640 de agosto 2 de 2012 no fueron oportunamente incorporados en las especificaciones de los productos entregables, en relación con la formulación y adopción de los POMCAS de los ríos Cambrin, Hereje y sector Alto Saldaña. Así mismo, en el marco de lo dispuesto en los Decretos 1729 y 1604 de 2002, no se cumplió con la consolidación y formulación de documento contentivo de los elementos técnicos de los POMCAS de los ríos Hereje, Cambrin y sector Alto Saldaña, razón por la cual tampoco se abordó el proceso administrativo para su adopción. | 1 | la responsabilidad de este hallazgo no hace parte de las competencias misionales de la ADR, sino de CORTOLIMA. | La VIP- DAT trasladara el respectivo hallazgo a CORTOLIMA, para lo de su competencia. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 oficio de traslado CORTOLIMA | 1 | 2019-08-23 | 2019-10-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Integración informó: "El INCODER contrató a CORTOLIMA la elaboración de los POMCA. Pendiente oficio de traslado de ADR a CORTOLIMA para que se legalicen dichos POMCAS (Auto o Resolución)" Por otra parte, se dio trasladó a CORTOLIMA, mediante oficio No.20203300018822 del 26 de marzo , la obligación de legalización y adopción de los POMCAS de los ríos Hereje, Cambrin y sector Alto Saldaña – Proyecto Triangulo del Tolima. Adicionalmente se suministró copia del oficio codificado 100.03.3.1 , emitido por CORTOLIMA y dirigido a la ADR, cuya referencia es " Su oficio 20203300018822 fechado 26-03-20de radicado CORTOLIMA No. 5063 del 09/03/20 ", recibido en la Entidad mediante correo electrónico del 13 de mayo de 2020, con el CORTOLIMA a manejra general informa sobre las gestiones que se adelantan para la formulación del POMCA del rio Saldaña, en el que expresa de igual forma la aexistencia de una acción de mejora propuesta ante lo observado por la CGR. | La Oficina de Control Interno observó que la ADR mediante oficio Radicado N° 20203300018822 del 26 de marzo de 2020, de asunto "Traslado de obligación de legalización y adopción de los POMCAS de los ríos Hereje, Cambrin y sector Alto Saldaña – Proyecto Triangulo del Tolima", se informó a CORTOLIMA de la obligatoriedad de la consolidación y formulación del documento contentivo de los elementos técnicos de los POMCAS de los ríos Hereje, Cambrín y sector Alto Saldaña, cuya competencia corresponde a esa entidad. Adicionalmente se observó que CORTOLIMA informó sobre las gestiones que se adelantan para la formulación del POMCA del río saldaña, a partir de la acción de mejora propuesta ante la CGR para lo observado y comunicado en el hallazgo, por lo cual, y teniendo en cuenta que este hallazgo fue producto de una auditoría en la que se involcraban varios sujetos de Control, entre ellos CORTOLIMA, y que al respecto dicha entidad ha informado a la ADR sobre la responsabilidad que ha asumido para buscar subsanar la situación evidenciada por la Contraloría General de la República, esta Oficina considera pertinente conceptuar el cierre del hallazgo para la Agencia de Desarrollo Rural, en razón a que se dio cumplimiento a la acción propuesta y la entidad competente de corregir la causa que dio origen lleva en proceso la ejecución de acciones de mejoramiento. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.

## Cierre 30-jun-2020
Hallazgos cerrados en Informe de Seguimiento con corte a 30 de junio de 2020 (OCI-2020-020)
VIGENCIA AUDITORÍA | INFORME | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / ACCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / HALLAZGO | CIERRE DE HALLAZGO | AVANCE VERIFICADO POR EL AUDITOR | CONCLUSIÓN | OBSERVACIÓN
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 9 | Los convenios suscritos con UNODC fueron contratados para adelantar los proyectos integrales de desarrollo agropecuario, en los cuales la ADR con recursos del presupuesto nacional financia más del 90% del total de cada uno de ellos, por lo cual se incumple el artículo 20 de la ley 1150 de 2007 al no haber aplicado la normatividad nacional | Inobservancia, de los preceptos normativos de la contratación pública, que conduce a la pérdida del control en la administración y ejecución de los recursos públicos, tanto de la Agencia de Desarrollo Rural como responsable del recurso y para la Contraloría General de la Republica, como ente de control fiscal | 1/2 | Elaboración de manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional | Corresponde a la Vicepresidencia de Gestión Contractual realizar la gestión para: Elaborar un Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional que permita tener el control en la administración de los recursos públicos por parte de la ADR. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Manual | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que la Agencia de Desarrollo Rural expidió la Resolución 487 de 2019 con la cual se adoptó el “Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional Suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural”, así mismo se realizó la socialización del mencionado manual a través de capacitación realizada el 26 de agosto de 2019 por el Vicepresidente de Gestión Contractual a los directores de las UTTs y a nivel nacional mediante cápsula informativa del 15 de agosto de 2019 dirigida a todos los funcionarios y colaboradores. | La Oficina de Control Interno observó la adopción en el Sistema Integrado de Gestión del "Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional Suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural”, adoptado mediante Resolución 487 del 23 de julio de 2019, cuyo objetivo es "Definir un instrumento de apoyo que garantice unidad de criterios en la supervisión, seguimiento y control de las actividades contempladas en los Convenios de Cooperación Internacional, para su debida ejecución y toma de decisiones estratégicas". No obstante lo anterior, mediante correo electrónico del 6 de marzo de 2020, la Vicepresidencia de Gestión Contractual manifestó que no se han suscrito convenios de cooperación internacional, situación que no permitió corroborar la aplicación del manual y de la normatividad aplicable para la formulación de convenios internacionales. La Vicepresidencia de Gestión Contractual manifestó que con la elaboración, socialización e interiorización del “Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural” se busca mitigar la causa que originó el hallazgo, bajando la directriz señalada en la ley 1150 de 2007 hasta dicho manual de carácter interno, precisamente evitando la Inobservancia de los preceptos normativos de la contratación pública, que conduce a la pérdida del control en la administración y ejecución de los recursos públicos, garantizando así, no volver a incurrir en esta situación objeto de observación por parte del ente de control Fiscal. Con lo anterior, y adicionando el refuerzo que se dio a través de las capacitaciones en materia de contratación estatal, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad adoptó medidas preventivas cuyo fin es evitar la reiteración de los aspectos mencionados en el presente hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 9 | Los convenios suscritos con UNODC fueron contratados para adelantar los proyectos integrales de desarrollo agropecuario, en los cuales la ADR con recursos del presupuesto nacional financia más del 90% del total de cada uno de ellos, por lo cual se incumple el artículo 20 de la ley 1150 de 2007 al no haber aplicado la normatividad nacional | Inobservancia, de los preceptos normativos de la contratación pública, que conduce a la pérdida del control en la administración y ejecución de los recursos públicos, tanto de la Agencia de Desarrollo Rural como responsable del recurso y para la Contraloría General de la Republica, como ente de control fiscal | 2/2 | Fortalecer las competencias y la calidad de los conocimientos en la elaboración de estudios previos y demás aspectos requeridos en la etapa precontractual. | Corresponde a la Vicepresidencia de Gestión Contractual realizar la gestión para: Realizar capacitación y actualización a los servidores de la ADR, en materia de Contratación Estatal donde se contemplen entre otros temas la elaboración y estructuración de estudios previos de conformidad con la normatividad vigente. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 | 100% |  |  | En cumplimiento de esta acción de mejora, se realizaron 13 capacitaciones en materia de contratación estatal donde se abordaron temas como: Planeación en contratación estatal, estructuración y elaboración de estudios previos, el deber de selección objetiva, rechazo de oferta, reglas de susbsanabilidad, procedimiento sancionatorio, equilibrio contractual, contratos de prestación de servicios, contratos de consultoría, liquidación de contrato estatal, entre otros; las que fueron realizadas los días 26 de febrero; 5,12 y 13 de marzo; 12, 16, 23 y 30 de abril; 7 y 28 de mayo; 5 y 12 de junio y 4 de julio. |  | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2017 | CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 1 | El Proyecto Río Ranchería, a pesar de haber terminado la construcción de las obras principales y de encontrarse éstas en adecuado estado de mantenimiento, no se han cumplido los objetivos y fines del proyecto, salvo el objetivo relacionado con Ia regulación del caudal del Río. | No se evidencian gestiones efectivas para Ia consecución de recursos que garanticen Ia terminación del proyecto | 1 | Realizar la gestión para solicitar los recursos que se requieren para la terminación de proyecto Rio Ranchería en el Ciclo Presupuestal establecido por el DNP. Sistema SUIFP . (La efectividad de la gestión no es competencia de la ADR, dado que es Ejecutor de Política, el que asigna los recursos en el MADR-DNP-MHCP) | Actualizar el proyecto de inversión de adecuación de tierras en el SUIFP incorporando para cada vigencia los recursos necesarios para la Terminación | Vicepresidencia de Integración Productiva | Ficha Ebi actualizada | 2 | 2018-07-30 | 2020-07-30 | 2 | 100% | 100% | SI | La Dirección de Adecuación de Tierras, para la vigencia 2018, realizó proyecto de inversión 2019 - 2022 (Código BPIN 2018011000151), en el cual, a través del formato F-DER004 "FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA OPERATIVA", en el Anexo "Proyectos Estratégicos Nacionales", se observó que se realizó la solicitud de recursos para la terminación de los tres (3) proyectos estratégicos (Triángulo Tolima, Tesalia Paicol y Ranchería). Adicionalmente, la Dirección de Adecuación de Tierras, suministró el formato F-DER-009 "GUÍA OPERATIVA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN" mediante el cual se presente el documento técnico del proyecto de inversión "APOYO A LA FORMULACION E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL 2019-2022" elaborado en abril de 2020, el cual contempla los recursos requeridos para las vigencias 2020 y 2021, y mediante el cual se realizó la solicitud de recursos para la terminación de los 3 proyectos estratégicos, incluido el Proyecto Ranchería, información disponible en el numeral 15. "Proyectos Estratégicos Río Ranchería, Triángulo del Tolima y Tesalia". De igual forma se aportó soporte que evidencia el cargue de estos proyectos de inversión en el SUIFP. | Teniendo en cuenta que se a través de la guía operativa del proyecto de inversión APOYO A LA FORMULACION E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL 2019-2022, se observó que se estimó los recursos necesarios para la terminación de los tres (3) proyectos estratégicos de adecuación de tierras, esta Oficina considera que se dio cumplimiento a la acción planteada la cual ataca directamente la causa identificada. Respecto a la efectividad, es importante resaltar lo descrito en la acción de mejoramiento propuesta, que la asignación de recursos depende de entidades externas a la ADR. Ahora bien, teniendo en cuenta que durante la vigencia 2019 se realizó auditoría a los proyectos estratégicos (informe CGR-CDSA-877), y que la entidad cuenta con un plan de mejoramiento formulado para garantizar que dichos proyectos cuenten con una hoja de ruta a seguir que conlleve a su culminación y que así puedan cumplir con el propósito para el que están hechos, la oficina de Control Interno considera que se puede dar por cerrado el presente hallazgo, buscando hacer seguimiento estricto al plan de mejora existente para los hallazgos comunicados en el informe CGR-CDSA-877. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 8 | La revelación de algunas cuentas contables de los Estados Financieros no cumplen con los requisitos mínimos establecido en la Política. | Falta de confluencia por parte de las áreas generadoras de Información en la construcción de las revelaciones. | 1 | Realizar las revelaciones de los Estados Financieros con base en la información reportada por cada una de las dependencias que generan información contable elaboradas de acuerdo con lo estipulado en las Políticas Contables y la lista de chequeo modelo en la preparación de estas, así como de conformidad con lo establecido en la Circular de la ADR N° 056 de 21 de mayo de 2019 | Elaborar el documento de revelaciones en los Estados Financieros con base en la información recibida por las áreas generadoras de esta de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Políticas Contables de la entidad y en las establecido en la lista de chequeo para la redacción de éstas, así como de conformidad con lo establecido en la Circular de la ADR N° 056 de 21 de mayo de 2019. | Secretaría General | Revelación | 1 | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 1 | 100% | 100% | SI | Al cierre de la vigencia 2019 se realizaron las Notas de Revelación de los EEFF de acuerdo con el nuevo marco Normativo, observando que lo plasmado en esta, corresponde a lo establecido en la normatividad y en el Manual de Políticas Contables que se encuentra vigente. | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la acción a través de la emisión de los Estados Financieros y las respectivas Notas a los Estados Contables que se encuentran publicadas en la página Web, y en las que se evidencia, por ejemplo, que se presentan las notas a la cuenta "Provisiones", incorporando el valor estimado por litigios y demandas en contra de la entidad acumulado y registrado, hecho evidenciado en su hallazgo por la CGR. Así mismo, se allegó soporte de Lista de Chequeo utilizada para la elaboración de los estados financieros, medio que conllevaba a evitar la reiteración frente a la falta de información en las notas a los Estados Financieros. Por lo anterior esta Oficina considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 12 | Revisado los RPs de los proyectos de inversión, se identificó que se registraron en el SIIF compromisos por $22.602.966.532, monto que representa el 18,8% del proyecto, para compromisos de nómina, cesantías, liquidaciones, pagos de s.s. y demás prestaciones sociales asociadas a la planta temporal. Violando el principio de especialidad presupuestal y de los objetivos propios del proyecto. | Se cambia la destinación de un gasto público social que va destinado a proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, para pagar nómina de una planta temporal, cuando ese tipo de cambios de un gasto público social, solo se puede realizar por ministerio de la Ley | 1 | Teniendo en cuenta la reciente promulgación de la Ley del Plan de Desarrollo, que deroga el artículo 91 de la ley 617 de 2000, la ADR solicitará al DNP y al Ministerio de Hacienda autorización para financiar su planta con recursos de Inversión. | Se solicitará a través de oficio la autorización para cambio de rubro de financiación de la Planta Temporal | Secretaría General | Se realizarán oficios de solicitud | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2 | 100% | 100% | SI | La Secretaría General aportó: - Oficio N° 2019200053562 del 12 de septiembre de 2019 de asunto: “Solicitud de reducción de recursos del presupuesto de Inversión para traslado a Funcionamiento – Gastos de Personal, vigencia 2020” remitido por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), a MADR, MHCP y DNP con sus respectivos radicados en dichas entidades. - Certificado de presidencia que se adjuntó al radicado 2019200053562. - Oficio N° 20196100069871 del 30 de septiembre de 2019 de asunto: “Su oficio 20193130221062. Solicitud de reducción de recursos del presupuesto de Inversión para traslado a Funcionamiento – Gastos de Personal, vigencia 2020” con el cual el MADR respondió a la ADR. - Oficio N° 2019200075232 del 05 de noviembre de 2019 enviado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el asunto Estudio Técnico para la Prórroga de Empleos de Carácter Temporal. Actualmente, la entidad no está violando el principio de especialidad presupuestal y de los objetivos propios del proyecto, puesto que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2459 de 2018, la planta temporal finalizó su ejecución presupuestal al 31 de diciembre 2019. Asimismo, el DNP el emitió respuesta con radicado N° 20206100000071 del 02 de enero de 2020 con asunto: Solicitud de concepto Planta Temporal Proyectos de Inversión. Por último, el traslado presupuestal solicitado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se estableció mediante el Decreto 2411 - 2019, Anexo Presupuesto General de la Nación, Sección 1718. Estos recursos serán desembolsados una vez se aprueben los Decretos de Modificación de la Estructura y la ampliación de la planta. | La Oficina de Control Interno observó: - A partir de la vigencia 2020 dejo de existir la planta temporal que se venía financiando en la ADR mediante Decreto 2459 de 2018, por lo cual se entiende que la situación que dio origen al hallazgo, ya no existe. - La solicitud de traslado presupuestal inversión a funcionamiento solicitada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue aprobada y los recursos serán desembolsados una vez se aprueben los Decretos de Modificación de la Estructura y la ampliación de la planta. Por lo anterior esta Oficina considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 17 | La UNODC, suscribe los Memorandos de Acuerdo con las organizaciones a las que se les denomina postulante, desconociendo así la expresa prohibición de la nota 5 del numeral 5.5. del reglamento arriba citado | Deficiencias en los controles y en el seguimiento a la implementación de proyectos por parte de la UTT | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR, para garantizar la participación de los representantes de los beneficiarios a todos los comités desarrollados en territorio como instancias de seguimiento y de decisión | Mejorar y precisar los lineamientos de seguimiento a la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 100% | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se realizaron mesas de trabajo con el fin de revisar y proponer ajuste que fortalezcan el procedimiento de ejecución de los PIDAR, de acuerdo a la necesidades analizadas desde el territorio, con participación de las UTTs y los supervisores de los Convenios de Cooperación Internacional. De lo anterior se hace entrega de lo siguiente: Listado de asistencia del 25-sep-2019 Listado de asistencia del 30-sep-2019 Listado de asistencia del 18-oct-2019 Listado de asistencia del 24-oct-2019 Listado de asistencia del 28-oct-2019 Listado de asistencia del 1-nov-2019 Listado de asistencia del 5-nov-2019 Listado de asistencia del 15-nov-2019 Mediante Acuerdo 010 del 19 de diciembre de 2020 se aprobó el Reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, y el mismo entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2020. El 29 de agosto de 2019, se emitió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones" y se adoptó el procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa", aprobado el 4 de octubre de 2019. El 23 de diciembre de 2019, se aprobó la versión 8 del procedimiento "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN" (PR-IMP-001). | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de las gestiones adelantadas listados de asistencia de ocho (8) reuniones realizadas por la Vicepresidencia de Integración Productiva con participación de distintos actores que intervienen en el proceso de ejecución de PIDAR, con el objetivo de tratar lo concerniente a la actualización y/o modificación del procedimiento de implementación de PIDAR, producto de lo cual se llevó a cabo la actualización del procedimiento PR-IMP-001, el cual fue aprobado en el sistema integrado de Gestión (Isolución) el 23 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se observó la adopción del nuevo reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Proyectos Integrales, el cual entro en vigencia el 1 de enero de 2020. es de resaltar que la Entidad expidió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como adoptó el procedimiento "EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA" (PR-IMP-002), cuyo objetivo es Establecer la ruta para la ejecución directa por parte de las organizaciones beneficiarias de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial que cofinancia la ADR, atacando así la perdida de empoderamiento mencionada por la CGR en su informe. Por las razones expuestas anteriormente, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad adoptó medidas preventivas orientadas a evitar la reiteración en lo observado por el Ente de Control fiscal, razón por la cual considera pertinente dar por cerrado el hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 18 | Transgresión de artículo 20 de la Ley 1150 de 2011; lo que genera riesgos sobre el cabal cumplimiento de los objetivos de la ADR con respecto a los PIDAR | Se utilizó formato de recibido a satisfacción, tratándose del desembolso pactado en el convenio | 1 | Modificación de los formatos para que se evidencien como pagos parciales y no como pagos anticipados como recibido a satisfacción | Formatos acordes al tipo de desembolso por convenio | Vicepresidencia de Integración Productiva | Formato ajustado de desembolso | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | SI | El 30 de enero de 2020 la Entidad llevó a cabo la adopción del formato F-FIN-016 "CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSOS". Sumado a lo anterior, para prevenir las situaciones observadas por la Contraloría General de la República, la ADR ha decidido ejecutar los recursos de implementación de PIDAR manera directa, razón por la cual llevó a cabo la emisión de la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como la adopción del procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa", aprobado el 4 de octubre de 2019. | La Oficina de Control interno observó la adopción en el Sistema Integrado de Gestión del formato F-FIN-016, "Certificado de recibido a satisfacción de bienes y/o servicios y autorización de desembolsos", conforme a lo establecido en la acción. Adicional a lo anterior, y con el objetivo de prevenir el riesgo esgrimido en el informe por la Contraloría General de la República, respecto al cabal cumplimiento de los objetivos de la ADR a causa de los convenios suscritos con entidades de cooperación internacional (UNODC y FAO) cuyo aporte por parte de la ADR fue superior al 80%, se observó que con el fin de atacar este riesgo la entidad expidió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como de igual forma adoptó el procedimiento de "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa" (PR-IMP-002), el cual ya se encuentra operando. Por otra parte, se observó la adopción del "Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional Suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural”, adoptado mediante Resolución 487 del 23 de julio de 2019, cuyo objetivo es "Definir un instrumento de apoyo que garantice unidad de criterios en la supervisión, seguimiento y control de las actividades contempladas en los Convenios de Cooperación Internacional, para su debida ejecución y toma de decisiones estratégicas". Por las razones expuestes anteriormente, esta Oficina evidenció que se tomaron medidas a fin de corregir lo evidenciado por la CGR y evitar su reiteración, por lo cual se considera pertinente el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 20 | La gestión fiscal sobre la cartera, realizada por los servidores públicos tanto del INCODER como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la perdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la Nación. | El fenómeno prescriptivo de la acción de cobro ocurrió debido a la falta de interrupción del término legal, generado específicamente por la falta de notificación del mandamiento de pago | 1/2 | La Oficina Jurídica solicitará información de los predios respecto de los cuales con ocasión de la gestión de notificación, no se tiene certeza de su ubicación en el DAT | La Oficina Jurídica emitirá un memorando dirigido a la Vicepresidencia de Integración Productiva en el que se solicita información de los predios respecto de los cuales con ocasión de la gestión de notificación adelantado por la Oficina Jurídica, no se tiene certeza de su ubicación en el DAT | Oficina Jurídica | Memorando | 1 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 1 | 100% | 100% | SI | SEGUNDO SEMESTRE 2019: En mesa de trabajo realizada el 12 de diciembre de 2019, la Oficina Jurídica aportó el Memorando No. 20192100033743 del 30 de agosto de 2019, con el cual remitió a la Vicepresidencia de Integración Productiva la relación de los predios respecto de los cuales con ocasión de la gestión de notificación adelantado, puede ser susceptible de actualización en el Registro General de Usuarios De acuerdo con la información del memorando para los casos que no fue posible su notificación (78 de 732), las observaciones registradas fueron: “nuevo propietario”, “no localizado”, “urbanizado”, “fallecido”, “rehusado”. | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de soportes e información de la gestión adelantada, respecto a la emisión de 992 oficio de mandamientos de pago y así mismo soporte de la respectiva notificación de 671 autos de mandamiento, dando así cumplimiento a lo propuesto en la acción, y precisando que la labor de notificación realizada conlleva a atacar la causa frente a la interrupción de términos de prescripción, de conformidad con lo establecido en la normatividad (artículo 818 del Estatuto Tributario), misma actuación que favorece en aspecto como la actualización RGU e iniciar un contacto directo con los usuarios. Posterior a esta gestión, la Oficina jurídica manifestó que continúa un proceso de verificación de entrega de notificación, y se prevé que los usuarios deudores propongan excepciones, solicitudes de prescripción y/o acuerdos de pago o en su defecto el inicio de análisis y determinación de embargos y/o medidas cautelares. Para los casos en que no se logró la entrega del acto administrativo, se realiza un nuevo proceso de notificación a través de la publicación del mismo en la página Web de la Entidad, así como en un lugar visible de la Entidad como lo puede ser la UTT. Teniendo en cuenta que las actividades ejecutadas conllevan a atacar directamente la causa identificada y con ello se logra prevenir la prescripción de la cartera en sede coactiva, la Oficina de Control Interno considera pertinente determinar el cierre del presente hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 20 | La gestión fiscal sobre la cartera, realizada por los servidores públicos tanto del INCODER como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la perdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la Nación. | El fenómeno prescriptivo de la acción de cobro ocurrió debido a la falta de interrupción del término legal, generado específicamente por la falta de notificación del mandamiento de pago | 2/2 | La Oficina Jurídica adelantará el trámite de notificación de los mandamientos de pago | La Oficina Jurídica remitirá los oficios de notificación por correo de los mandamientos de pago | Oficina Jurídica | Oficio | 500 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 500 | 100% |  |  | En mesa de trabajo realizada el 12 de diciembre de 2019, la Oficina Jurídica: • Aportó los siguientes Memorandos con los que remitieron Novecientos noventa y dos (992) oficios de notificación por correo de los mandamientos de pago y las respectivas resoluciones a la Unidad Técnica N° 3 - Córdoba, así: - 20192100030703 del 16-ago-19: 102 mandamientos de pago. - 20192100033083 del 28-ago-19: 193 mandamientos de pago. - 20192100033473 del 29-ago-19: 128 mandamientos de pago. - 20192100033483 del 29-ago-19: 200 mandamientos de pago. - 20192100034063 del 2-sep-19: 168 mandamientos de pago. - 20192100035593 del 6-sep-19: 201 mandamientos de pago. • Soporte del correo electrónico remitido a los Directores de las UTT en el que se menciona el procedimiento de notificación, así como el impacto de su gestión. Adicionalmente, La UTT N° 3 con sede en Montería, mediante memorando 20203530015093 de fecha 01 junio de 2020, remitió 471 oficios de notificación de autos de mandamientos de pago. Así mismo, mediante memorando 20203530016633 de fecha 16 de junio de 2020, remiten 163 oficios de notificación de resoluciones de mandamiento de pago y 37 oficio de citación personal de notificación personal de autos de mandamiento de pago, los cuales se detallan en la mencionada comunicación. En estos dos (2) memorandos la UTT N° 3 relaciona los usuarios notificados y que se cuenta el respectivo soporte de su entrega, así mismo se relacionan aquellos usuarios que durante el proceso de notificación, si bien se les entregó el acto administrativo de mandamiento de pago, se rehusaron a firmar el recibido del mismo, y por otra parte aquellos usuarios que se rehusaron a recibir el oficio de notificación, o que el predio y/o usuario no fue localizado. |  | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 36 | Demoras en los trámites administrativos requeridos para la implementación de los PIDAR cofinanciados | Deficiencias administrativas y de procedimientos, lo cual genera incumplimiento del cronograma trazado para el desarrollo de los proyectos | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR | Ajustar el procedimiento delimitando los tiempos de tramites requeridos para la implementación de los PIDAR en aras de evitar que se presenten estas situaciones que contemple la reglamentación para resolver casos particulares que han reflejado demoras en la gestión | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Mediante Acuerdo 010 del 19 de diciembre de 2020 se aprobó el Reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, y el mismo entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2020. El 29 de agosto de 2019, se emitió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones" y se adoptó el procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa", aprobado el 4 de octubre de 2019. El 23 de diciembre de 2019, se aprobó la versión 8 del procedimiento "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN" (PR-IMP-001). En este procedimiento se contemplan tiempos para la ejecución de ciertas actividades y/o trámites, precisando que ciertas gestiones que se deben realizar en el marco de la implementación de proyectos, están supeditadas al Cronograma de Actividades que se aprueba por parte del Comité Técnico de Gestión Local de cada proyecto, el cual contempla tiempos de ejecución para cada actividad. | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de las gestiones adelantadas listados de asistencia de ocho (8) reuniones realizadas por la Vicepresidencia de Integración Productiva con participación de distintos actores que intervienen en el proceso de ejecución de PIDAR, con el objetivo de tratar lo concerniente a la actualización y/o modificación del procedimiento de implementación de PIDAR, producto de lo cual se llevó a cabo la actualización del procedimiento PR-IMP-001, el cual fue aprobado en el sistema integrado de Gestión (Isolución) el 23 de diciembre de 2019, en el cual se observa la delimitación de tiempos para la ejecución de ciertas actividades y trámites que se les puede establecer plazos de ejecución, y trayendo a colación que los proyectos cuentan con un cronograma de actividades que de igual forma establece tiempos para su cumplimiento. Adicionalmente, se observó que mediante Acuerdo 10 de 2019 se realizó la adopción del nuevo reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Proyectos Integrales, el cual entro en vigencia el 1 de enero de 2020. Es de resaltar que la Entidad expidió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como adoptó el procedimiento "EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA" (PR-IMP-002), cuyo objetivo es Establecer la ruta para la ejecución directa por parte de las organizaciones beneficiarias de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial que cofinancia la ADR, buscando con esto evitar los retrasos en la ejecución de PIDAR a causa las demoras en los trámites que deben realizar las entidades cooperantes. Por las razones expuestas anteriormente, se considera que la Entidad adoptó medidas preventivas orientadas a evitar la reiteración en lo observado por el Ente de Control fiscal y otras enfocadas en modificar las situaciones o hechos que dan origen al hallazgo; así mismo, teniendo en cuenta que en las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno a las unidades Técnicas Territoriales, dentro de las que se ejecutan pruebas relacionadas con la implementación de PIDAR no se han formulado hallazgos relacionados con incumplimiento en los plazos establecidos para la ejecución de proyectos, esta Oficina considera pertinente dar por cerrado el hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 37 | Demoras en las actividades a cargo de los Cooperantes en el marco de la implementación de los PIDAR cofinanciados | Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios celebrados para la ejecución de los PIDAR | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR y exigir agilidad en los procedimientos internos de los cooperantes | Formular requerimientos a los cooperantes, en aras de evitar que se presenten estas situaciones | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Con el fin de fortalecer el seguimiento a los PIDAR desde las supervisiones se realizaron requerimientos mediante oficio o correos electrónicos al Cooperante con el fin de exigir agilidad en los procesos contractuales o situaciones que generaron demoras en la ejecución de los mismos. Como evidencia de lo anterior se allega lo siguiente: 1.oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO, requerimientos PIDAR. 2.Correo Electrónico incumplimiento fertilizantes Uramita (Antioquia) 3.Correo Incumplimiento Res. 758 4.Correo seguimiento compromisos CTG Antioquia 5.Correo incumplimiento Res 688 6.Correo alertas PIDAR Boyacá 7.Correo alerta Res 508 Pacho (Cundinamarca) 8.Correo cumplimiento componentes 517 9.Correo incumplimiento procedimiento Res. 688. 10. Solicitud de aclaración y celeridad en el proceso de adquisiciones del proyecto con resolución 504. 11. Acta mesa técnica desde nivel central con cooperantes para dar celeridad en el proyecto con resolución 638. 12. Oficio de activación de proyecto con resolución 575 se solicita dar celeridad a los diferentes procesos para la ejecución. 13. oficio No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC 14. Circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019 Adicionalmente se suministraron los informes de supervisión de los convenios suscritos con UNODC y FAO, en los cuales se puede observar los avances existentes frente a los PIDAR. | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de distintas actividades encaminadas a mitigar lo descrito en el hallazgo, a través de la emisión de comunicados dirigidos a las entidades cooperantes (FAO y UNODC). Es de resaltar que la Entidad expidió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como adoptó el procedimiento "EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA" (PR-IMP-002), cuyo objetivo es Establecer la ruta para la ejecución directa por parte de las organizaciones beneficiarias de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial que cofinancia la ADR. Por las razones expuestas anteriormente, se considera que la Entidad adoptó medidas correctivas orientadas a fortalecer el seguimiento a la ejecución de PIDAR, así como medidas preventivas enfocadas en ejecutar los proyectos directamente por la ADR con el objetivo de mitigar lo evidenciado por la CGR respecto a los retrasos en los trámites y actividades a cargo de las Entidades Cooperantes; así mismo, teniendo en cuenta que en las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno a las unidades Técnicas Territoriales, dentro de las que se ejecutan pruebas relacionadas con la implementación de PIDAR no se han formulado hallazgos relacionados con incumplimiento en los plazos establecidos para la ejecución de proyectos, esta Oficina considera pertinente dar por cerrado el hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 38 | Demoras en los trámites a cargo de los operadores que afectan los avances eficaces en la implementación y en la ejecución física del proyecto | Excesivos trámites originados por 2 Comité Técnicos conformados por los mismos integrantes y se tratan los mismos temas, además de ocasionar atrasos considerables en la implementación, en el avance y en la ejecución física del proyecto que afectan los intereses de los beneficiarios, también ha conllevado a que en algunas ocasiones beneficiarios se retiren o desistan del proyecto | 1/2 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR | Ajustar el Reglamento de implementación de PIDAR, en aras de unificar requisitos que permitan eliminar trámites que impiden celeridad en la ejecución de los PIDAR | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Mediante Acuerdo 010 del 19 de diciembre de 2020 se aprobó el Reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, y el mismo entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2020. El 29 de agosto de 2019, se emitió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones" y se adoptó el procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa", aprobado el 4 de octubre de 2019. El 23 de diciembre de 2019, se aprobó la versión 8 del procedimiento "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN" (PR-IMP-001), en el cual se puede observar en el numeral 5.4.1 "Comité Técnico de Gestión Local – CTGL antes Comité Técnico de Gestión - CTG", lo siguiente: "Para cada proyecto cofinanciado por la ADR, se conformará un Comité Técnico de Gestión Local del Proyecto, como instancia para la ejecución y aprobación de acuerdo con los objetivos propuestos". | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de las gestiones adelantadas listados de asistencia de ocho (8) reuniones realizadas por la Vicepresidencia de Integración Productiva con participación de distintos actores que intervienen en el proceso de ejecución de PIDAR, con el objetivo de tratar lo concerniente a la actualización y/o modificación del procedimiento de implementación de PIDAR, producto de lo cual se llevó a cabo la actualización del procedimiento PR-IMP-001 "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN", el cual fue aprobado en el sistema integrado de Gestión (Isolución) el 23 de diciembre de 2019. De igual formase observó la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, con la emisión del comunicado radicado ADR No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC y emisión de circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019, no obstante, así como se evidenció la emisión del oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO. Adicionalmente, se observó que mediante Acuerdo 019 de 2019 se realizó la adopción del nuevo reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Proyectos Integrales, el cual entro en vigencia el 1 de enero de 2020. Es de resaltar que la Entidad expidió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como adoptó el procedimiento "EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA" (PR-IMP-002), cuyo objetivo es Establecer la ruta para la ejecución directa por parte de las organizaciones beneficiarias de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial que cofinancia la ADR. Por las razones expuestas anteriormente, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad ejecuto actividades orientadas a corregir lo observado por el Ente de Control fiscal, y medidas preventivas enfocadas en modificar las situaciones o los hechos que dan origen al hallazgo, a través de la adopción de un procedimiento de ejecución de PIDAR de manera directa, razón por la cual considera pertinente dar por cerrado el hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 38 | Demoras en los trámites a cargo de los operadores que afectan los avances eficaces en la implementación y en la ejecución física del proyecto | Excesivos trámites originados por 2 Comité Técnicos conformados por los mismos integrantes y se tratan los mismos temas, además de ocasionar atrasos considerables en la implementación, en el avance y en la ejecución física del proyecto que afectan los intereses de los beneficiarios, también ha conllevado a que en algunas ocasiones beneficiarios se retiren o desistan del proyecto | 2/2 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR | Realizar requerimiento a los cooperantes solicitando celeridad en la implementación de los PIDAR | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se radicó oficio No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC, con el fin de "(...) gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades ejecución e implementación eficaz, eficiente y con celeridad, de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales del País (...)". Por otra parte, en la circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019 se reiteró a las Unidades Técnicas territoriales "(...) Finalmente, por medio de la presente Circular se reitera a las Unidades Técnicas Territoriales observar y aplicar los principios de eficacia y celeridad, en aras de gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades de acompañamiento y seguimiento en la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales (...)". Se emitió oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO informando y alertando sobre las situaciones que están afectando el avance efectivo de los recursos en el marco de los convenios 517 y 749 de 2017. Adicionalmente se suministraron los informes de supervisión de los convenios suscritos con UNODC y FAO, en los cuales se puede observar los avances existentes frente a los PIDAR. |  | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.2.5. | La Agencia no ha definido una metodología propia que permita caracterizar a las organizaciones e implementar acciones para su fortalecimiento. Cada uno de los operadores que ejecutan los PIDAR aplican instrumentos propios, lo que no permite un estándar en los instrumentos, variables y acciones de intervención con las organizaciones que interlocutan con la ADR. | Ausencia de una metodología propia de la Agencia de Desarrollo Rural para la caracterización de las organizaciones y la implementación de acciones de fortalecimiento asociativo. | 1 | Unificar una (01) metodología propia de la Agencia de Desarrollo Rural para la caracterización de las organizaciones y la implementación de acciones de fortalecimiento asociativo. | Corresponde a la Dirección de Participación y Asociatividad consolidar una metodología unificada para la Agencia de Desarrollo Rural para la caracterización de las organizaciones y la implementación de acciones de fortalecimiento asociativo. | Vicepresidencia de Proyectos | Metodología para caracterización de organizaciones e implementación de acciones de fortalecimiento asociativo | 1 | 2019-08-15 | 2020-07-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Agencia de Desarrollo Rural, a través de su Dirección de Participación y Asociatividad, adelantó un ejercicio de actualización, a través del cual se unificó y consolidó la metodología que contempla todas las estrategias para la puesta en marcha de los servicios de fomento a la asociatividad y la participación, el apoyo a la formalización y el fortalecimiento asociativo, bajo el documento estratégico denominado "Metodología Integral de Asociatividad - MIA" (MO-PAA-001), el cual fue aprobado en el mes de junio de 2020 y se encuentra disponible en iSolucion. Una vez aprobada, la metodología fue socializada en dos eventos virtuales consecutivos, que contó con la participación de 1.718 personas en total, de las cuales 464 fueron campesinos y 150 pertenecientes a grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, raizal, Rrom). Adicionalmente se actualizó el procedimiento de fortalecimiento asociativo, el cual se encuentra aprobado y disponible en iSolucion (Código PR-PPA-002), para iniciar con su implementación a partir del mes de julio de 2020. | La Oficina de Control Interno observó a través del Sistema Integrado de Gestión que el 10 de junio de 2020, se aprobó la "Metodología Integral de Asociatividad - MIA (MO-PAA-001). Así mismo obtuvo soportes (grabaciones) de la socialización virtual que se realizó los días 11 y 12 de junio de 2020 a través de Teams del mencionado instrumento. De igual forma se resalta lo descrito en los avances de la acción propuesta para el hallazgo 2.2.4, respecto a que la ADR actualmente cuenta con un instrumento para la caracterización de productores rurales apoyados en el marco de la política ACFC, aprobado en el marco del Proceso de Promoción y Apoyo a la Asociatividad de la ADR. En virtud de lo expuesto, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad realizó gestiones efectivas para atacar la causa identificada, consistente en "Ausencia de una metodología propia de la Agencia de Desarrollo Rural para la caracterización de las organizaciones y la implementación de acciones de fortalecimiento asociativo", razón por la cual se considera pertinente el cierre del presente hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.12. | En la implementación de los PIDAR algunas veces prevalecen los criterios y procedimientos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-, con quien se tiene suscritos los Convenios 197 de 2016 y 785 de 2017 para la ejecución de los proyectos | Los mecanismos de ejecución definidos en los convenios, donde prevalecen los procesos de los cooperantes, conlleva a que la Agencia se desentienda de algunas de sus funciones y a su vez reduzca su participación en su papel de garante de los recursos públicos confiados para el desarrollo de su misión | 1/2 | 1. Acompañar de manera constante los procedimientos de implementación de los proyectos desarrollados en el marco de los convenios. | 1. Realizar mesas de trabajo conjunto ADR y UNODC, con el fin de agilizar los tiempos de contratación en el marco de los CTL definidos con el fin de fortalecer los informes de los Convenios para la supervisión | Vicepresidencia de Integración Productiva | 1. Actas de CTL, directivos y técnicos, e informes del Convenio en el marco de la implementación de los PIDAR | 5 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 5 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de integración Productiva manifestó que se han realizado 17 Comités Técnicos del los Convenios UNODC 197-2016; UNODC 518 -2017; UNODC 684 -2017, UNODC 785 -2017 y UNODC 289 -2018 y FAO 517-2017 y 6 Comités Directivos de los Convenios de Cooperación UNODC 197-2016; UNODC 518 -2017; UNODC 684 -2017, UNODC 785 -2017; UNODC 289 -2018 y FAO 517-2017. Producto de la cual se hizo entrega de las respectivas actas. Adicionalmente se suministraron los informes de supervisión de los convenios suscritos con UNODC y FAO, Corte 31 de diciembre de 2019 y 23 de mayo de 2020)en los cuales se puede observar los avances existentes frente a los PIDAR. | La Oficina de control internó obtuvo evidencia de los Comités Técnicos realizados durante la vigencia 2020, así como de los informes de supervisión realizados, en el marco de los convenios de cooperación suscritos con UNODC y FAO. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la Entidad expidió la Resolución ADR 593 de 2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como adoptó el procedimiento "EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA" (PR-IMP-002), cuyo objetivo es Establecer la ruta para la ejecución directa por parte de las organizaciones beneficiarias de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial que cofinancia la ADR, la Oficina de Control interno considera que la Entidad adoptó medidas preventivas enfocadas en mitigar lo evidenciado por la CGR respecto a la prevalencia de los criterios y procedimientos de las Entidades Cooperantes y pérdida de empoderamiento de la ADR respecto a su misionalidad, por lo su se considera pertinente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2017 - 2018 | CGR-CDSA N° 871 | 2.3.12. | En la implementación de los PIDAR algunas veces prevalecen los criterios y procedimientos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-, con quien se tiene suscritos los Convenios 197 de 2016 y 785 de 2017 para la ejecución de los proyectos | Los mecanismos de ejecución definidos en los convenios, donde prevalecen los procesos de los cooperantes, conlleva a que la Agencia se desentienda de algunas de sus funciones y a su vez reduzca su participación en su papel de garante de los recursos públicos confiados para el desarrollo de su misión | 2/2 | 2. Analizar nuevas propuestas sobre nuevos modelos de ejecución de los PIDAR para próximas vigencias. | 2. Propuestas sobre nuevos modelos de ejecución de los PIDAR para próximas vigencias. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 2. Propuesta de Modelo de Operación aprobada por Presidencia | 1 | 2019-08-15 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | El 29 de agosto de 2019, se emitió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones" . De igual forma se adoptó el procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa", aprobado el 4 de octubre de 2019. |  | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
Triangulo Tolima | CGR-CDMA-019 | 8 | Regulación de los caudales de rio Chenche, Presa Zanja Honda en el distrito de riego Triangulo del Tolima | Según lo manifestado por el contratista Consorcio Triángulo del Tolima Fases I y II 2018 encargado de la operación y mantenimiento del distrito de riego, no es posible operar la compuerta de fondo de la presa Zanja Honda y el funcionamiento de la válvula Howell Bunger es desconocido; por lo tanto, la descarga del fondo permanecerá accionada de forma permanente sin medidas de control de accionamiento o equipos de telemetría o aforo de caudal. | 1 | Evaluación del estado electromecánico de la válvula de descarga de fondo Howell Bunger, mediante diagnóstico técnico. | Elaboración de diagnóstico por la DAT de funcionamiento electromecánico de la válvula de descarga de fondo Howel Bunger, para establecer la viabilidad de su operación mecánica y manual de las compuertas de descarga | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Diagnostico para la operación manual de las compuertas | 1 | 2019-09-07 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración Productiva informó: "Se contrató el diagnóstico electromecánico de la válvula de descarga de fondo Howell Bunger con la empresa Técnicas Industriales Aplicaciones Medioambientales y el diagnóstico para la rehabilitación de esta válvula ha sido entregado.", para lo cual se suministró el "DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES PARA CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VALVULA DE DESCARGA CMO-DN1100/PN10 EN EL EMBALSE ZANJA HONDA -PROYECTO TRIANGULO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". Adicionalmente, durante el seguimiento realizado con corte a 30 de junio de 2020, la Vicepresidencia de Integración Productiva, allegó los siguientes documentos: - HABILITACION, REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DESCARGA POR LA VALVULA CMO-DN1200/PN10 TIPO HOWELL-BUNGER EN EL EMBALSE ZANJA HONDA –PROYECTO TRIÁNGULO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA del 25 de febrero de 2020, cuyo objetivo principal es "realizar la reparación de cada uno de los componentes de la descarga con el suministro de materiales y repuestos, fabricación y montaje de todos los elementos necesarios para recuperar el estado físico, operativo y funcional de la válvula de descarga tipo Howell Bunger ref. CMO-DN1200/PN10 instalada para la descarga principal del embalse Zanja Honda en el proyecto triángulo departamento del Tolima". en este documento se describen las actividades ejecutadas con cada auno de los componentes que intervienen en el sistema de descargas. - HABILITACIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA CMO-DN1200/PN10 EN EL EMBALSE ZANJA HONDA - PROYECTO TRIÁNGULO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, cuyo fin era documentar la ejecución de prueba operacional el 11, 12 y 13 de marzo de 2020. | A partir de los soportes allegados y analizados por la Oficina de Control interno, que la Entidad cumplió con la actividad propuesta respecto a la elaboración del diagnóstico de la válvula de descarga Howell Bunger, así como medidas correctivas producto de los resultados del diagnóstico realizado, para lo cual se observó el documento en el que se describen las actividades de reparación, habilitación y puesta en marcha de este sistema de descarga, así como la documentación de las pruebas de operación realizadas. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera pertinente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.

## Cierre 31-dic-2019
Hallazgos cerrados en Informe de Seguimiento con corte a 30 de junio de 2019 (OCI-2019-020)
VIGENCIA AUDITORÍA | INFORME | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / ACCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / HALLAZGO | CIERRE DE HALLAZGO | AVANCE VERIFICADO POR EL AUDITOR | CONCLUSIÓN | OBSERVACIÓN
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 35 | Hallazgo 35- Publicación en el SECOP documentos contratos 1042y 1043/15 la respuesta de observaciones al pliego de condiciones del contrato 1042 fue publicado en el SECOP el 28/08/15 y según el pliego se debía realizar el 19/08/15 La publicación del informe de evaluación de las ofertas y orden de elegibilidad del contrato 1043 /15 y el acto administrativo de adjudicación no fue publicado | Deficiente gestión de los funcionarios y contratistas encargados de la gestión de los procesos de selección de la obligación de publicar los documentos del proceso en el SECOP en el plazo establecido en el cronograma o en el plazo establecido en el Decreto 1082 de 2015. | 1 | Garantizar la publicación oportuna | Revisar aleatoriamente la publicación de los contratos suscritos y publicados en la plataforma SECOP I durante la vigencia 2019, con el de verificar la publicación oportuna de conformidad con la normatividad vigente en materia de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe | 1 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Gestión Contractual realizó una verificación aleatoria de la documentación publicada en el SECOP I de 417 contratos suscritos durante la vigencia 2019 de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Para esta verificación se tuvieron en cuenta los siguientes documentos contractuales: - Estudios Previos - Minuta del Contrato. - Acta de Inicio. - Certificado de inexistencia o insuficiencia de personal. | Mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Gestión contractual allegó informe de las actividades realziadas con el objetivo de subsanar la situación evidenciada en el presente hallazgo, indicando además las razones por las cuales la cuasa del hallazgo hoy en día se encuentra subsanada: "(...) A partir del año 2017, la ADR empezó a utilizar la plataforma SECOP II, para la publicación de los procesos de contratación de la entidad, esta nueva versión del SECOP pasa de la simple publicidad a ser una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. El SECOP II asegura la trazabilidad y la transparencia de la Gestión contractual, por lo que todas las actuaciones realizadas en el mismo, tanto por parte de los proveedores, como por parte de la Agencia, deben realizarse en tiempo real de forma lineal en el tiempo, respetando los términos establecidos en la Ley y los cronogramas del proceso de selección. Por temas de trazabilidad electrónica cuando se supera una fase o etapa dentro de la plataforma en un Proceso de contratación la misma queda fija en el expediente y no es modificable. Es así como todo el expediente contractual tanto físico como electrónico debe reposar en la plataforma y la misma está diseñada para dejar la trazabilidad de todo lo que se realice en ella, con el fin de dar la seguridad de que todo queda allí registrado. Para el caso concreto de la presentación y respuesta de las observaciones, los oferentes pueden enviar observaciones a los Documentos del Proceso (pliegos de condiciones), al informe de evaluación y al informe de selección a través de “Observaciones a los Documentos del Proceso” y “Notificaciones” que están disponibles en el área de trabajo del Proceso". Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control, así mismo que, con la entrada en funcionamiento de la plataforma SECOP II se mitiga las situaciones observadas por el ente de control fiscal. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 1 | Se presenta una sobreestimación en la cuenta 249032001 – Cheques no cobrados por reclamar por $36.548.040.589, la cual afecta la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros, debido a la falta de análisis de la operación inicial, de acuerdo con las directrices impartidas por la de la CGN. | Error en la reversión del registro contables de los dineros entregados en administración Convenio 225 de 2016 | 1 | Cancelar el pasivo registrado en la subcuenta 249032 cheques no cobrados por reclamar con corte al cierre del segundo trimestre de 2019, contra la Subcuenta de Patrimonio de Resultados de Ejercicios Anteriores. | Cancelar el pasivo registrado en la subcuenta 249032 cheques no cobrados por reclamar con corte al cierre del segundo trimestre de 2019, contra la Subcuenta de Patrimonio de Resultados de Ejercicios Anteriores, en aplicación al numeral 4.3. Corrección de Errores de vigencias anteriores del Capítulo IV Normas para la presentación EEFFF del Marco Normativo. | Secretaría General | Comprobante Manual | 1 | 2019-07-08 | 2019-07-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Mediante Correo electrónico del 2 de septiembre de 2019 la Secretaría General allegó comprobante manual N° 10091 aprobado el 16 de julio de 2019, cuya descripción señala: “SE REGISTRA COMPROBANTE DE AJUSTE DEL HALLAZGO 1 - DE LA EJECUCION REZAGO PRESUPUESTAL CON PAGO LIQUIDO CERO, DANDO ALCANCE A LA SOLICITUD DE LA MESA DE TRABAJO CON LA CGN Y EN RESPUESTA SEGÚN ACTA DE REUNION DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA CONTABLE EL DIA 02 DE JULIO DE 2019”. El 18 de diciembre de 2019, la Dirección Financiera de la Secretaría General, mediante correo electrónico suministró soporte del Acta de Reunión celebrada con la Contaduría General en la que para este hallazgo “(…)se concluye que debe cancelar el pasivo registrado en la Subcuenta 249032 Cheques no cobrados por reclamar por $36.548.040.589 contra la Cuenta del patrimonio de resultados de ejercicios anteriores, en aplicación del numeral 4.3 Corrección de errores de periodos anteriores del Capitulo V. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS del Marco Normativo para Entidades de Gobierno,” Se observó registro de información en la nota N° 11 "CUENTAS POR PAGAR" de las notas de carácter específico a los estados financieros a junio 30 de 2019, publicadas en la página web de la ADR en el link: https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia/Paginas/estados-financieros-2019.aspx | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de soportes que acreditan la ejecución de la acción propuesta. Así mismo se observó que las mismas estan orientadas a corregir y/o subsanar la situación descrita por el Ente de Control Fiscal en su informe de auditoría. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 6 | La ADR si bien cuenta con una metodología que permite adelantar un proceso de priorización bajo el criterio de distribución con enfoque territorial para direccionar los recursos, no se evidenció su aplicación, porque la selección de propuestas se realiza es a partir de iniciativas radicadas por diversos interesados en el Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural y en la ADR. | La focalización del recurso no se realiza de conformidad con los criterios de prioridad establecidos, afectando la objetividad y transparencia en la postulación, acceso y selección de la población objetivo, debido a que la entidad no aplica los instrumentos propios para dar cumplimiento al ordenamiento legal. | 1 | Unificar al interior de la ADR las orientaciones y lineamientos de distribución de los recursos de las vigencias 2018 y 2019 | Expediir Documento Orientador para focalizar la distribución de los recursos de cofinanciación conforme a los lineamientos de las vigencias 2018 adoptados por el Consejo Drrecitvo de la ADR, en el marco del Ordenamiento de la Producción, Agricultura por Contrato y Adecuación de Tierras | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento Orientador | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que se emitieron las circulares 077 el 09 de julio de 2019 y 079 del 11 de julio de 2019, mediante las cuales se socializó los documentos orientadores para la aplicación de los lineamientos establecidos en el acuerdo de distribución de recursos de cofinanciación de las vigencias 2018 y 2019. En las mencionadas circulares se exalta que para los recursos de la vigencias 2018 y 2019 para la cofinancación de PODAR, el consejo Directivo Profirió los acuerdos N° 009 de 2018 y 005 de 2019 (respectivamente para cada vigencia), por los cuales se aprueba la distribución anual de los recursos para la cofinanciación de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial para la vigencia 2018 y 2019. | La Oficina de Control Interno observó la socialización de los documentos orientadores para la aplicación de los lineamientos establecidos en el acuerdo de distribución de recursos de cofinanciación de las vigencias 2018 y 2019, mediante circulares ADR N° 077 y 079 de 2019, en áras de armonizar las actividades tendientes a la efectiva estructuración, evaluación, calificación y aprobación de los PIDAR. Así mismo se observó la aplcación de las mencionadas circulares en la expedición de Resoluciones de cofinanciación de PIDAR, ejemplo de ello, Resolución 0579 y 0580 del 26 de agosto de 2019. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 15 | La ADR si bien cuenta con una metodología que permite adelantar un proceso de priorización bajo el criterio de distribución con enfoque territorial para direccionar los recursos, no se evidenció su aplicación, porque la selección de propuestas se realiza es a partir de iniciativas radicadas por diversos interesados en el Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural y en la ADR. | La focalización del recurso no se realiza de conformidad con los criterios de prioridad establecidos, afectando la objetividad y transparencia en la postulación, acceso y selección de la población objetivo, debido a que la entidad no aplica los instrumentos propios para dar cumplimiento al ordenamiento legal. |  | Unificar al interior de la ADR las orientaciones y lineamientos de distribución de los recursos de las vigencias 2018 y 2019 | Expediir Documento Orientador para focalizar la distribución de los recursos de cofinanciación conforme a los lineamientos de las vigencias 2018 adoptados por el Consejo Drrecitvo de la ADR, en el marco del Ordenamiento de la Producción, Agricultura por Contrato y Adecuación de Tierras | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento Orientador | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que se emitieron las circulares 077 el 09 de julio de 2019 y 079 del 11 de julio de 2019, mediante las cuales se socializó los documentos orientadores para la aplicación de los lineamientos establecidos en el acuerdo de distribución de recursos de cofinanciación de las vigencias 2018 y 2019. En las mencionadas circulares se exalta que para los recursos de la vigencias 2018 y 2019 para la cofinancación de PODAR, el consejo Directivo Profirió los acuerdos N° 009 de 2018 y 005 de 2019 (respectivamente para cada vigencia), por los cuales se aprueba la distribución anual de los recursos para la cofinanciación de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial para la vigencia 2018 y 2019. | La Oficina de Control Interno observó la socialización de los documentos orientadores para la aplicación de los lineamientos establecidos en el acuerdo de distribución de recursos de cofinanciación de las vigencias 2018 y 2019, mediante circulares ADR N° 077 y 079 de 2019, en áras de armonizar las actividades tendientes a la efectiva estructuración, evaluación, calificación y aprobación de los PIDAR. Así mismo se observó la aplcación de las mencionadas circulares en la expedición de Resoluciones de cofinanciación de PIDAR, ejemplo de ello, Resolución 0579 y 0580 del 26 de agosto de 2019. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.
2018 | CGR-CDSA N° 864 | 16 | La implementación de los PIDAR asignados en el departamento de Nariño, por las resoluciones 200 y 242 de 2018, la ADR permitió la subrogación de la ejecución de estos a las fundaciones Germinar y Mindala. | Deficiencias en el control y manejo de riesgos que están a cargo de la ADR |  | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR | Impartir lineamientos precisos a las UTT para evitar la subrogación en la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Integración Productiva determinó que los proyectos en mención, se vienen implementando en el marco del convenio 197-2016 suscrito entre Agencia de Desarrollo Rural y Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNDOC-. Es importante establecer que la UNODC realizó las verificaciones documentales, diagnóstico organizacional, evaluación de la organización lo que permitió definir la pertinencia del ejecutor sugerido. Es importante establecer que la UNODC realizó las verificaciones documentales, diagnóstico organizacional, evaluación de la organización lo que permitió definir la pertinencia del ejecutor sugerido. No obstante lo anterior, la ADR adoptó un nuevo mecanismo de ejecución de recursos de manera directa. De lo anterior se entrega como soporte copia de la Resolución 593 del 19 de agosto de 2019 y del procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agorpecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa". | No obstante lo anterior, la ADR expidió la Resolución 593 del 19 de agosto de 2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así mismo el 4 de cotubre de 2019 la Entidad adoptó en su Sistema Integrado de Gestión el procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agorpecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa". Lo anterior permite concluir que la situación de hecho evidenciada por el ente de control desaparece con la adopción de este nuevo modelo de operación para la implementación de PIDAR, por ende la Oficina de Control Interno considera se puede dar por cerrado el presente hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República.

## Cierre 30-jun-2019
Hallazgos cerrados en Informe de Seguimiento con corte a 30 de junio de 2019 (OCI-2019-020)
VIGENCIA AUDITORÍA | INFORME | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / ACCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / HALLAZGO | CIERRE DE HALLAZGO | AVANCE VERIFICADO POR EL AUDITOR | CONCLUSIÓN | OBSERVACIÓN |  | Observación resumida
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 1 | Hallazgo No. 1 - Actividades del Proyecto de Inversión Análisis, Diseño y Construcción de Distritos de Riego y Drenaje. Incoherencia entre objetivos y actividades de la cadena de valor, según la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor (DNP, 2013, págs. 11-16). Por otro lado, se incumple lo establecido en materia de formulación y actualización de los proyectos de... | Inadecuada actualización del proyecto de inversión. | 1 | La ADR para la vigencia 2018 elaborará una nueva ficha de inversión que responda a la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor para el proyecto de inversión Análisis, Diseño y Construcción de Distritos de Riego y Drenaje. | Diseñar y darle viabilidad a una nueva ficha de inversión para la vigencia 2018 del proyecto de inversión Análisis, Diseño y Construcción de Distritos de Riego y Drenaje | Planeación | Ficha Proyecto de Inversión | 1 | 2017-02-01 | 2017-04-01 | 1 | 100% | 100% | SI | la ADR trabajó conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y del Departamento Nacional de Planeación en la estructuración de la cadena de valor del proyecto denominado "Apoyo a la Formulación e Implementación de Distritos de Adecuación de Tierras y a la Prestación del Servicio Público de Adecuación de Tierras a Nivel Nacional". Producto de la anterior y una vez surtidas todas las etapas de control de viabilidad del proyecto por parte de la ADR, del Ministerio de Agricultura y del DNP, el 24 de mayo de 2018 esta última Entidad (DNP) emitió concepto técnico favorable para el registro del proyecto de inversión. | Adicionalmente a la acción correctiva ejecutada por la Entidad, y con el fin de evitar la reiteración de la situación evidenciada por la CGR, se estructuró dentro del proceso de Direccionamiento Estratégico el procedimiento “Formulación actualización y seguimiento de proyectos de Inversión” aprobado el 15 de junio de 2018, el cual esta adecuado a la metodología MGA Web y el catálogo de productos del DNP. De igual forma, se cuenta con un formato de Guía Operativa, donde se explica la cadena de valor, el árbol de problemas, el árbol de objetivos y la justificación de todas las actividades del proyecto. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 2 | Hallazgo No. 2 - Recursos FONAT (D1). Ingresaron recursos por concepto de recuperación de las inversiones realizadas por los organismos públicos ejecutores por un valor de $1.444,3 millones; sin embargo, el INCODER no ingresó estos recursos a la cuenta del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras - FONAT, sino a la cuenta de recursos propios... | Falta de identificación de quién realiza los pagos y fallas en el seguimiento y acompañamiento ejercido por la Dirección Técnica de Administración de Distritos | 1 | Gestionar la apertura de una cuenta bancaria | La Agencia de Desarrollo Rural adelantó los trámites necesarios ante el Banco Agrario de Colombia para la apertura de la cuenta corriente de recaudo a nivel nacional, el Banco otorgó a la agencia el No. 30230 03910 en la cual se van a recaudar los recursos con un numero de convenio único para recursos FONAT. | Vicepresidencia de integración Productiva | Documento | 1 | 2016-12-29 | 2017-01-15 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Integración Productiva suministró memorando 20173001909 del 24 de agosto de 2017, con el que la Secretaría General informó el monto de los recursos recaudados por concepto de cartera FONAT, en la cuenta corriente de recaudo a nivel nacional del Banco Agrario No. 302300003910, soporte que sirvió como insumo para la emisión del Acuerdo 015 de 2017 “Por el cual se aprueba el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de los Recursos Propios – FONAT de la Agencia de Desarrollo Rural para la Vigencia Fiscal 2017”. Se observó también la Circular 122 de 2017 a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva informó a los directores de las Unidades Técnicas Territoriales - UTT, de la cuenta bancaria y el procedimiento para recaudo de recursos de los distritos de adecuación de tierras. | Mediante memorando 20173001909 emitido por la Secretaría General de la Entidad, se informa a la Vicepresidencia de Integración Productiva sobre el valor total recaudado por concepto de cartera, insumo para la elaboración de la Resolución 015 del 17 de noviembre de 2017 "Por la cual se aprueba el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de los recursos propios - FONAT de la agencia de Desarrollo Rural para la vigencia fiscal 2017", expedida por el consejo directivo de la Agencia de desarrollo Rural. De igual forma, se emitió por parte de la Vicepresidencia de Integración Productiva la Circular 122 de 2017 por medio de la cual se informa a las Unidades Técnicas Territoriales de la cuenta bancaria y el procedimiento para recaudo de recursos de los distritos de adecuación de tierras. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 3 | Hallazgo No. 3 - Estudios previos contrato 843 de 2015 (D2). No se hallan soportes documentales de la priorización e identificación de las obras en el Municipio de Sibundoy, no se realizó una priorización técnica y concertada con las comunidades, que atendiera el enfoque territorial de las mismas. No existen los soportes técnicos suficientes de la medición de cantidades de obra que lo con... | Deficiente revisión del proyecto presentado por el municipio de Sibundoy por parte de Incoder, ya que no existen los estudios y diseños requeridos que permitan establecer la viabilidad, impacto social, económico y ambiental de la obra. | 1/3 | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten las áreas donde surge la necesidad. | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten las áreas donde surge la necesidad, planificando, dirigiendo y coordinando la fase precontractual de los convenios y contratos de la entidad. El grupo se conformará con profesionales vinculados mediante prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de los siguientes contratos, en los cuales se incluyó la función relacionada con la acción de mejoramiento: 03 de 2016, 04 de 2016, 05 de 2016, 010 de 2016, 031 de 2016, 033 de 2016, 056 de 2016 y 097 de 2016. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 3 | Hallazgo No. 3 - Estudios previos contrato 843 de 2015 (D2). No se hallan soportes documentales de la priorización e identificación de las obras en el Municipio de Sibundoy, no se realizó una priorización técnica y concertada con las comunidades, que atendiera el enfoque territorial de las mismas. No existen los soportes técnicos suficientes de la medición de cantidades de obra que lo con... | Deficiente revisión del proyecto presentado por el municipio de Sibundoy por parte de Incoder, ya que no existen los estudios y diseños requeridos que permitan establecer la viabilidad, impacto social, económico y ambiental de la obra. | 2/3 | Elaborar el Manual de Contratación y Supervisión | Incluir una obligación en el Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad, en cabeza del área que genera la necesidad, consistente en desarrollar detalladamente las exigencias técnicas propias de cada uno de los tipos contractuales enunciados en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tales como licencias o permisos, análisis de precios unitarios, entre otros. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2016-07-05 | 2016-12-31 | 1 | 100% |  |  | En el Manual de Contratación se detalla el contenido mínimo de los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Pagina 18 de 48 del Manual. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 3 | Hallazgo No. 3 - Estudios previos contrato 843 de 2015 (D2). No se hallan soportes documentales de la priorización e identificación de las obras en el Municipio de Sibundoy, no se realizó una priorización técnica y concertada con las comunidades, que atendiera el enfoque territorial de las mismas. No existen los soportes técnicos suficientes de la medición de cantidades de obra que lo con... | Deficiente revisión del proyecto presentado por el municipio de Sibundoy por parte de Incoder, ya que no existen los estudios y diseños requeridos que permitan establecer la viabilidad, impacto social, económico y ambiental de la obra. | 3/3 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre la estructuración de las etapas previas a la contratación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Estructuración de la Fase pre contractual para la celebración de convenios, la primera el 30 de mayo de 2017 y la segunda el 30 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 6 | Hallazgo No. 6 - Régimen Contractual a los contratos derivados del Convenio - Convenio No. 843 de 2015 (D5). La modalidad de selección para contratar obra pública, dependiendo de la cuantía del Municipio de Sibundoy, es la licitación pública, y para efectos de contratar los servicios de interventoría, la modalidad de selección es el Concurso de Méritos. Sin embargo consultado el SECOP, | Omisión en el cumplimiento de los deberes de supervisión a cargo de INCODER | 1 | Minutas de los convenios con una obligación a través de la cual se condicione la ejecución de los recursos por parte del Ente ejecutor a la revisión de los estudios previos por parte de la ADR | Incluir en las minutas de los convenios una obligación a través de la cual se condicione la ejecución de los recursos a la revisión de los estudios previos por parte de la ADR | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Minuta | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de la suscripción del convenio 034 de 2016, en el cual se incluyó la estructuración de un comité técnico coordinador para la ejecución del mismo. Al revisar el plan operativo del comité técnico coordinador, se evidenció que la obligación número 7 contempla como documento entregable la propuesta de estudios previos para la licitación de la obra de los contratos derivados de este convenio, los cuales deben ser previamente avalados por el mencionado comité. Igualmente, este comité debe conocer y avalar los contratos derivados del convenio. | Producto de la verificación de la efectividad de la acción, se observó que para el convenio 517 de 2018 suscrito con Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, se estableció dentro de las obligaciones especificas para CORPOMAG lo siguiente: "3. Contratar con los recursos del convenio conforme a lo establecido en las normas de contratación pública, el constructor e interventor para la ejecución de las obras(...)". Así mismo, dentro del informe de supervisión de agosto de 2018 se indicó que CORPAMAG suscribió los contratos 131 y 132 de 2018 para la interventoría y ejecución de las obras respectivamente, de lo cual se evidenció que por parte de CORPAMAG se realizó el concurso de méritos abiertos CM 001 DE 2018 y la licitación pública LP 001 DE 2018. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 7 | Hallazgo No. 7 - Liquidación del contrato 450 de 2015 - Municipio de Coyaima - Tolima. El Instituto no ha adelantado las gestiones de liquidación del convenio, desatendiendo lo estipulado en las cláusulas décimo octava y décimo novena del Contrato 450 de 2015; existe la posibilidad que el municipio de Coyaima presente cuentas de cobro por concepto de la ejecución del Convenio 450 de 201 | El Instituto no ha adelantado las gestiones de liquidación del convenio en cuestión. | 1 | Elaborar el Manual de Contratación y Supervisión | Incluir una obligación en el Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad, en cabeza del área que genera la necesidad, consistente en desarrollar detalladamente las exigencias técnicas propias de cada uno de los tipos contractuales enunciados en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tales como licencias o permisos, análisis de precios unitarios, entre otros. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2016-07-05 | 2016-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | En el Manual de Contrataciones se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Pagina 18 de 48 del Manual | La Vicepresidencia de Gestión Contractual en aras de subsanar el hallazgo elaboró el Manual de Contratación y Supervisión, en el que se estableció de manera clara y concisa la responsabilidad de cada una de las partes en cuanto el tema de Liquidación de contratos. Adicionalmente realizó capacitaciones a funcionarios y contratistas que tenían a cargo la supervisión de contratos en la Entidad, con el fin de hacer énfasis en que es responsabilidad del interventor o supervisor, elaborar los proyectos de acta de liquidación, en el que constará el balance final del contrato respecto al cumplimiento de las prestaciones derivadas del mismo, así como los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para dirimir conflictos que se originen con ocasión de la actividad contractual. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 8 | Hallazgo No. 8 - Estimación del valor de la adición y prorroga No. 1 -Contrato 450 de 2015 - Municipio de Coyaima (D6). La CGR evidencia una sobreestimación de $105.3 millones de pesos en la Adición y Prórroga No. 1 al Convenio 450 de 2015, resultante de restar los valores de las cantidades en exceso de los ítems 4, 5, 10 y 11 de la Fase I, más el valor del ítem 5 de la Fase II.Presunto | Deficiente labor de seguimiento por parte del supervisor de INCODER, relacionadas con el control, trámite, concepto y puesta en aprobación de las modificaciones contractuales, establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión del Incoder, y lo preceptuado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 8 | Hallazgo No. 8 - Estimación del valor de la adición y prorroga No. 1 -Contrato 450 de 2015 - Municipio de Coyaima (D6). La CGR evidencia una sobreestimación de $105.3 millones de pesos en la Adición y Prórroga No. 1 al Convenio 450 de 2015, resultante de restar los valores de las cantidades en exceso de los ítems 4, 5, 10 y 11 de la Fase I, más el valor del ítem 5 de la Fase II.Presunto | Deficiente labor de seguimiento por parte del supervisor de INCODER, relacionadas con el control, trámite, concepto y puesta en aprobación de las modificaciones contractuales, establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión del Incoder, y lo preceptuado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 10 | Hallazgo No. 10 - Contratación derivada Convenio 450 de 2015 (D8). El Municipio de Coyaima presuntamente fraccionó el objeto del contrato de alquiler de maquinaria y la prestación del servicio de transporte, para efectos de realizar varias contrataciones de mínima cuantía y así evitar el proceso de selección abreviada, el cual brinda garantías más amplias a la hora de escoger la oferta m | Deficiente labor de supervisión, relacionada con las actividades del municipio de Coyaima | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 10 | Hallazgo No. 10 - Contratación derivada Convenio 450 de 2015 (D8). El Municipio de Coyaima presuntamente fraccionó el objeto del contrato de alquiler de maquinaria y la prestación del servicio de transporte, para efectos de realizar varias contrataciones de mínima cuantía y así evitar el proceso de selección abreviada, el cual brinda garantías más amplias a la hora de escoger la oferta m | Deficiente labor de supervisión, relacionada con las actividades del municipio de Coyaima | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 11 | Hallazgo No. 11 - Cumplimiento de la propuesta - contrato 450 de 2015- Municipio de Coyaima (D9). El municipio de Coyaima realizó subcontratos sin atender a los presupuestos del contrato 450 y las obligaciones establecidas en los numerales 6, 12 de la cláusula quinta y numerales 9, 16, 17, 18, de la cláusula sexta del Convenio . Cabe resaltar que las cuentas de cobro que amparan los 10 | Deficiente labor de supervisión y gestión contractual, incumpliendo las actividades de control y seguimiento establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y lo indicado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 11 | Hallazgo No. 11 - Cumplimiento de la propuesta - contrato 450 de 2015- Municipio de Coyaima (D9). El municipio de Coyaima realizó subcontratos sin atender a los presupuestos del contrato 450 y las obligaciones establecidas en los numerales 6, 12 de la cláusula quinta y numerales 9, 16, 17, 18, de la cláusula sexta del Convenio . Cabe resaltar que las cuentas de cobro que amparan los 10 | Deficiente labor de supervisión y gestión contractual, incumpliendo las actividades de control y seguimiento establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y lo indicado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 12 | Hallazgo No. 12 - Contratación servicio de transporte – Contrato Derivado Convenio 450 de 2015 (D10). Presunta inobservancia por parte del Municipio de Coyaima, de las disposiciones establecidas en los artículos 5 y 9 de la Ley 336 de 1996 y del numeral 16 de la cláusula 5ª del Convenio 450 de 2015, con lo cual se generó una presunta prestación irregular del servicio de transporte y a su | Deficiente labor de supervisión y gestión contractual, incumpliendo las actividades de control y seguimiento | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 12 | Hallazgo No. 12 - Contratación servicio de transporte – Contrato Derivado Convenio 450 de 2015 (D10). Presunta inobservancia por parte del Municipio de Coyaima, de las disposiciones establecidas en los artículos 5 y 9 de la Ley 336 de 1996 y del numeral 16 de la cláusula 5ª del Convenio 450 de 2015, con lo cual se generó una presunta prestación irregular del servicio de transporte y a su | Deficiente labor de supervisión y gestión contractual, incumpliendo las actividades de control y seguimiento | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 13 | Hallazgo No. 13 - Control de requisitos profesional Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Contrato 450 de 2015 - municipio de Coyaima (D11). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió los contratos 149, 336 y 495 de 2015 por valor total de $45.9 millones de pesos con el objeto de prestación de servicios profesionales como asistente ad | Deficiencias en las labores de supervisión por parte de INCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría del Instituto, así como lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 13 | Hallazgo No. 13 - Control de requisitos profesional Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Contrato 450 de 2015 - municipio de Coyaima (D11). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió los contratos 149, 336 y 495 de 2015 por valor total de $45.9 millones de pesos con el objeto de prestación de servicios profesionales como asistente ad | Deficiencias en las labores de supervisión por parte de INCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría del Instituto, así como lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 14 | Hallazgo No. 14 - Reconocimiento y Pago de servicios públicos - Contrato 223 de 2015 - Municipio de Coyaima (D12) (F3). Se evidencia que el INCODER reconoció y pagó el valor de $4.3 millones, correspondientes a los servicios públicos de una casa arrendada mediante contrato No. 223 de 2015 suscrito entre la Alcaldía de Coyaima (arrendatario) y Mauricio Loaiza Aroca (arrendador), obligación | Deficiente labor de supervisión por parte de INCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, así como lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 14 | Hallazgo No. 14 - Reconocimiento y Pago de servicios públicos - Contrato 223 de 2015 - Municipio de Coyaima (D12) (F3). Se evidencia que el INCODER reconoció y pagó el valor de $4.3 millones, correspondientes a los servicios públicos de una casa arrendada mediante contrato No. 223 de 2015 suscrito entre la Alcaldía de Coyaima (arrendatario) y Mauricio Loaiza Aroca (arrendador), obligación | Deficiente labor de supervisión por parte de INCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, así como lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 15 | Hallazgo No. 15 - Pago contrato como Jefe de Mantenimiento - Contrato 450 de 2015 - municipio de Coyaima. (D13) (F4) (P1). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió los contratos 147 y 334 de 2015 por valor total de $62.8 millones con un particular identificado con cédula No. 88.188.209 con el objeto de prestación de servicios profesión | Deficiente labor de supervisión por parte de INCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, así como lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 15 | Hallazgo No. 15 - Pago contrato como Jefe de Mantenimiento - Contrato 450 de 2015 - municipio de Coyaima. (D13) (F4) (P1). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió los contratos 147 y 334 de 2015 por valor total de $62.8 millones con un particular identificado con cédula No. 88.188.209 con el objeto de prestación de servicios profesión | Deficiente labor de supervisión por parte de INCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, así como lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 16 | Hallazgo No. 16 - Estudio de Filtraciones de la Presa Zanja Honda del Distrito de Riego Triángulo del Tolima - Contrato 450 de 2015- municipio de Coyaima (D14) (F5). Presunto detrimento patrimonial por valor de $16.9 millones, correspondientes al pago con recursos de INCODER por la alcaldía de Coyaima a la firma Geosygma, de un informe del análisis de filtraciones de la presa Zanja Hon | Incumplimiento de la labor de supervisión por parte de IINCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, así como lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 16 | Hallazgo No. 16 - Estudio de Filtraciones de la Presa Zanja Honda del Distrito de Riego Triángulo del Tolima - Contrato 450 de 2015- municipio de Coyaima (D14) (F5). Presunto detrimento patrimonial por valor de $16.9 millones, correspondientes al pago con recursos de INCODER por la alcaldía de Coyaima a la firma Geosygma, de un informe del análisis de filtraciones de la presa Zanja Hon | Incumplimiento de la labor de supervisión por parte de IINCODER, en cuanto al seguimiento establecido en las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, así como lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 18 | Hallazgo No. 18 - Ejecución del Convenio Interadministrativo 273 de 2016 - municipio de Coyaima (D15) (O.I. # 1 - Traslado a Cortolima). Deficiencias Técnicas: los equipos electromecánicos de la bocatoma no funcionan correctamente, no se ha hecho limpieza en la mayoría de la longitud de los canales que componen el sistema, el exclusor de sedimentos se observó colmado, no se han adelantad | Deficiente labor de supervisión en aspectos que tienen que ver con el seguimiento, control, exigencia de soportes, y absolución de dudas contempladas en el Manual de Interventoría y Supervisión del Instituto; así como en la falta de capacitación de la administración, que asumió la Alcaldía de Coyaima en la vigencia 2016, puesta de manifiesto a la CGR por el personal contratado para adela | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 18 | Hallazgo No. 18 - Ejecución del Convenio Interadministrativo 273 de 2016 - municipio de Coyaima (D15) (O.I. # 1 - Traslado a Cortolima). Deficiencias Técnicas: los equipos electromecánicos de la bocatoma no funcionan correctamente, no se ha hecho limpieza en la mayoría de la longitud de los canales que componen el sistema, el exclusor de sedimentos se observó colmado, no se han adelantad | Deficiente labor de supervisión en aspectos que tienen que ver con el seguimiento, control, exigencia de soportes, y absolución de dudas contempladas en el Manual de Interventoría y Supervisión del Instituto; así como en la falta de capacitación de la administración, que asumió la Alcaldía de Coyaima en la vigencia 2016, puesta de manifiesto a la CGR por el personal contratado para adela | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 19 | Hallazgo No. 19 - Estimación del valor del contrato No. 857/2015 - Municipio de Coyaima (D16). Ni el INCODER ni la Alcaldía de Coyaima elaboraron Análisis de Precios Unitarios de las actividades que componen el contrato, por lo tanto, no existe sustento de la estimación del valor del mismo, como tampoco en qué actividades y cómo se utilizarían los aportes del Municipio | Inobservancia de los requisitos de los estudios previos, contemplados en el artículo No. 2.2.1.1.2.1.1 (numerales 2 y 4) del Decreto 1082 de 2015 | 1 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a las áreas que estructuran la necesidad en el estatuto general de contratación con énfasis en la elaboración de estudios previos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual."" La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 22 | Hallazgo No. 22 - Actividades Objeto Social EPM. No reposan en el expediente documentos que acrediten la experiencia específica o relacionada de EPM en la prestación de los servicios objeto del convenio. En las obligaciones específicas del convenio se establecen a cargo de EPM: Ejecutar el objeto contractual; Llevar a cabo el proceso de contratación de los estudios de factibilidad e ante | Falta de aplicación del Manual de Contratación del INCODER y del Estatuto General de Contratación, generando incertidumbre sobre la capacidad de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., para cumplir a cabalidad con el objeto del presente Convenio. | 1 | Instruir a las áreas que requieren la necesidad en la elaboración y estructuración de estudios previos. | Instruir a las áreas que estructuran la necesidad en el estatuto general de contratación con énfasis en la elaboración de estudios previos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de estructuración de la fase precontractual para la celebración de convenios, la primera el 30 de mayo de 2017 y la segunda el 30 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual."" La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 23 | Hallazgo No. 23 - Constitución de Garantías Convenio 862 de 2015. (D19). No se previó la obligación a cargo del contratista de constituir la póliza. En efecto, el convenio fue prorrogado ampliando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016 sin que se incluyera lo relativo a las garantías. Si bien el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 contempla la no obligatoriedad de gara | No aplicación del Manual de Contratación del INCODER, del estatuto general de contratación y decretos reglamentarios, dejando sin amparo el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual. | 1 | Adelantar las actuaciones administrativas tendientes a lograr el amparo de que tratan los estudios previos. | Adelantar las actuaciones administrativas tendientes a lograr el amparo de que tratan los estudios previos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció que la ADR realizó las gestiones pertinentes, las cuales determinaron que no es necesaria la exigencia de garantías para la celebración de convenios (concepto de abogado Juan Carlos Velandia Sánchez). Adicionalmente, la VGC dentro del marco del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, estructuró su proceso denominado “Gestión Contractual” en el cual se incluyeron diferentes procedimientos que regulan las diferentes modalidades de contratación y la estructuración del proceso de selección. | La ADR realizó las gestiones de análisis pertinentes, las cuales determinaron que no es necesaria la exigencia de garantías para la celebración de convenios (concepto de abogado Juan Carlos Velandia Sánchez). No obstante lo anterior, la entidad estructuró el proceso de "Gestión Contractual", en el cual se incluyeron diferentes procedimientos que regulan las diferentes modalidades de contratación y la estructuración del proceso de selección. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 25 | Hallazgo No. 25 - Cumplimiento de Obligaciones de Socialización - Convenio Interadministrativo No. 853 de 2015 – CORPOGUAJIRA (D20). Corpoguajira contrató la obra y la interventoría mediante los contratos Nos. 137 de 2015 y 136 de 2015, respectivamente, los cuales se encuentran en ejecución; sin embargo, de la revisión documental del expediente y de los informes de supervisión e interven | Presunto incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Supervisión del Convenio establecidas en los numerales 8.1.1., y 8.1.15 del Capítulo Primero del Manual de Supervisión e Interventoría del Incoder, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 1/2 | Crear Esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Crear al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual un esquema de trabajo con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Contrato | 8 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 8 | 100% | 100% | SI | Se realizó la contratación de 8 personas las cuales tienen dentro de sus funciones específicas el apoyo contractual - Supervisión Contratos, se contrataron dentro del período solicitado. Detalle en papel de trabajo: Contratos Hallazgos | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 25 | Hallazgo No. 25 - Cumplimiento de Obligaciones de Socialización - Convenio Interadministrativo No. 853 de 2015 – CORPOGUAJIRA (D20). Corpoguajira contrató la obra y la interventoría mediante los contratos Nos. 137 de 2015 y 136 de 2015, respectivamente, los cuales se encuentran en ejecución; sin embargo, de la revisión documental del expediente y de los informes de supervisión e interven | Presunto incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Supervisión del Convenio establecidas en los numerales 8.1.1., y 8.1.15 del Capítulo Primero del Manual de Supervisión e Interventoría del Incoder, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 2/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Actualización del Manual de Contratación en lo relacionado con los Estudios Previos, dentro del cual se encuentra descrito el numeral 3.4.1.2 en el cual señala que: El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 26 | Hallazgo No. 26 - Cumplimiento de Obligaciones – Análisis de Precios Unitarios - Convenio interadministrativo 853 de 2015 – CORPOGUAJIRA (D21). En visita realizada por la CGR al Departamento de La Guajira se observó que los APU realizados por el Contratista de Obra Consorcio Wayuu, no cumplen las características de un Análisis de Precios Unitarios, ya que no discriminan los materiales, l | Falta de aplicación de las reglas establecidas en el pliego de condiciones para efectos de seleccionar de manera objetiva la oferta más favorable, inobservando lo dispuesto por el numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 que establece que: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones" y la obligación del numer | 1/2 | Minutas de los convenios con una obligación a través de la cual se condicione la ejecución de los recursos por parte del Ente ejecutor a la revisión de los estudios previos por parte de la ADR | Incluir en las minutas de los convenios una obligación a través de la cual se condicione la ejecución de los recursos a la revisión de los estudios previos por parte de la ADR | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Minuta | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de la suscripción del convenio 034 de 2016, en el cual se incluyó la estructuración de un comité técnico coordinador para la ejecución del mismo. Al revisar el plan operativo del comité técnico coordinador, se evidenció que la obligación número 7 contempla como documento entregable la propuesta de estudios previos para la licitación de la obra de los contratos derivados de este convenio, los cuales deben ser previamente avalados por el mencionado comité. Igualmente, este comité debe conocer y avalar los contratos derivados del convenio. | La Oficina de Control Interno corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de cinco (5) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la estructuración de un comité técnico coordinador para la vigilancia, evaluación y orientación del cumplimiento de los objetivos del convenio. Dentro de la obligaciones específicas del convenio se estableció que se debe someter a aprobación del mencionado comité las contrataciones que surjan producto de la ejecución del convenio. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones preventivas para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 26 | Hallazgo No. 26 - Cumplimiento de Obligaciones – Análisis de Precios Unitarios - Convenio interadministrativo 853 de 2015 – CORPOGUAJIRA (D21). En visita realizada por la CGR al Departamento de La Guajira se observó que los APU realizados por el Contratista de Obra Consorcio Wayuu, no cumplen las características de un Análisis de Precios Unitarios, ya que no discriminan los materiales, l | Falta de aplicación de las reglas establecidas en el pliego de condiciones para efectos de seleccionar de manera objetiva la oferta más favorable, inobservando lo dispuesto por el numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 que establece que: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones" y la obligación del numer | 2/2 | Instruir a las áreas que requieren la necesidad en la elaboración y estructuración de estudios previos. | Instruir a las áreas que estructuran la necesidad en el estatuto general de contratación con énfasis en la elaboración de estudios previos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de estructuración de la fase precontractual para la celebración de convenios, la primera el 30 de mayo de 2017 y la segunda el 30 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Oficina de Control Interno corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de cinco (5) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la estructuración de un comité técnico coordinador para la vigilancia, evaluación y orientación del cumplimiento de los objetivos del convenio. Dentro de la obligaciones específicas del convenio se estableció que se debe someter a aprobación del mencionado comité las contrataciones que surjan producto de la ejecución del convenio. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones preventivas para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 27 | Hallazgo No. 27. Estudios Previos Contrato 939 de 2014 - Diseños (D22). En ejecución del Convenio No. 939-2014 cuyo objeto consiste en ejecutar la terminación de las obras del Distrito de Riego en mediana escala de Tesalia - Paicol, en diferentes informes de la supervisión de INCODER se evidencia la necesidad de realizar ajustes a diseños, así como rediseños de diferentes tramos o compon | Deficiencias en los diseños con los cuales INCODER contrató la obra, los cuales si bien fueron aportados por el Departamento del Huila, no obsta para que previo a convocar la licitación pública No. LP-SAT-10-2014, hayan sido revisados por INCODER, máxime si se tenía conocimiento que los mismos contaban con varios años desde su elaboración y de las circunstancias presentadas con el Contra | 1 | Certificación en la que se manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Exigir al área que presenta la solicitud de contrato de obra una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo de la dependencia, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la actualización del procedimiento "Contratación por Licitación Pública" versión 2, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION desde el 25 de mayo de 2018, dentro del cual, en el numeral 6. “Desarrollo”, en la actividad N° 1 "Firmar y remitir los estudios y documentos previos a la VGC.", se incluyó la siguiente acción: "(...)Para los casos de contrato de obra, se deberá aportar una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo del área que identifica la necesidad, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación, y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación" | La Oficina de Control Interno considera que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual", previendo la posibilidad de reiteración de lo observado por la Contraloría General de la Nación. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 28 | Hallazgo No. 28 - Adjudicación Contrato de obra 1000 de 2015– Distrito Aracataca (D23). En los planos que hacen parte del anexo técnico de los estudios previos publicados el 02/07/2015 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública durante el proceso contractual LP-SAT-12-2015, se especifica claramente que la resistencia del concreto a utilizar en desarrollo de los trabajos es de 4.00 | Deficiente revisión y verificación de los estudios previos por parte de Incoder, se subestimó en $494.1 millones el presupuesto oficial del proceso LP-SAT-12-2015. | 1 | Instruir a las áreas que requieren la necesidad en la elaboración y estructuración de estudios previos. | Instruir a las áreas que estructuran la necesidad en el estatuto general de contratación con énfasis en la elaboración de estudios previos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de estructuración de la fase precontractual para la celebración de convenios, la primera el 30 de mayo de 2017 y la segunda el 30 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual."" La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 29 | Hallazgo No. 29 - Diseños Contrato de obra 1000 de 2015 – Distrito Aracataca. En la ejecución del contrato, la interventoría emitió un concepto que puso en conocimiento de INCODER, mediante el cual el especialista estructural de la interventoría señala: "En el caso de los reforzamientos se realizó una revisión preliminar y se encontró que las estructuras se encuentran sobre-diseñadas en | Carencias técnicas en la revisión del proyecto por parte de INCODER, ocasionadas por la insuficiencia de recursos (de personal y económicos) que permitan adelantar el análisis de los estudios previos presentados por Usoaracataca, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 87 de la Ley 1474 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 | 1 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual."" La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 30 | Hallazgo No. 30 - Residente de obra contrato 1000 de 2015 – Distrito Aracataca (D24) (P2). Al cotejar la copia de la cédula y matrícula profesional, documentos que hacen parte de la comunicación de aprobación del personal mínimo por parte de la interventoría, pudo evidenciarse que quien atendió y firmó acta de visita de la Contraloría General no corresponde a la persona que figura como r | Fallas de control por parte de la interventoría, conforme lo indican las obligaciones generales del Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER, y lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. | 1 | Instruir a los funcionarios y contratistas | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual."" La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 31 | Hallazgo No. 31 - Estudios Previos Contrato 1143 de 2015 - Modificación a los Diseños (D25). Tratándose de un distrito de adecuación de tierras propiedad de INCODER y administrado por la Asociación de Usuarios “ASORIOFRIO”, no es acorde al principio de planeación que la Asociación de Usuarios no haya informado a INCODER, de manera previa al inicio de la licitación pública LP-SAT-21-2015, | Deficiencias en las funciones de supervisión sobre el Contrato de Administración con “ASORIOFRIO” y una indebida planeación a la hora formular los estudios previos de la licitación pública LP-SAT-21-2015. | 1 | Certificación en la que se manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Exigir al área que presenta la solicitud de contrato de obra una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo de la dependencia, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la actualización del procedimiento "Contratación por Licitación Pública" versión 2, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION desde el 25 de mayo de 2018, dentro del cual, en el numeral 6. “Desarrollo”, en la actividad N° 1 "Firmar y remitir los estudios y documentos previos a la VGC.", se incluyó la siguiente acción: "(...)Para los casos de contrato de obra, se deberá aportar una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo del área que identifica la necesidad, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación, y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación" | La Oficina de Control Interno considera que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual", previendo la posibilidad de reiteración de lo observado por la Contraloría General de la Nación. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 32 | Hallazgo No. 32 - Licitación Pública No. LP-SAT-21-2015 - Contrato 1143-2015. la respuesta dada por INCODER a las observaciones al proyecto de pliego, no fue debidamente motivada, por cuanto no se pronunció de fondo sobre las razones de tipo técnico que esgrimieron los interesados en participar en la licitación, no manifestando de manera expresa el por qué no era procedente aceptar una e | El INCODER no se pronunció de fondo sobre los argumentos realizados por los posibles oferentes y a su vez no consultó los lineamientos establecidos por la Agencia Colombia Compra Eficiente | 1 | Instruir a las áreas que requieren la necesidad en la elaboración y estructuración de estudios previos. | Instruir a las áreas sobre el estatuto general de contratación con énfasis en evaluación de ofertas dentro de los procesos de selección objetiva con pluralidad de oferentes. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 jornadas de capacitación acerca del tema de estructuración de la fase precontractual para la celebración de convenios, la primera el 30 de mayo de 2017 y la segunda el 30 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual."" La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 37 | Hallazgo No. 37 - Contrato Obra Pública No. 01045 de 2015. Debido a las excavaciones efectuadas en los taludes del canal de acceso y a la inclinación de diseño de los mismos el muro de contención adjunto a la estación de bombeo, tanto el lado izquierdo como el lado derecho del muro quedan sin sostén dentro del terreno; esto es, no está sostenido lateralmente por el terreno, situación que | En los diseños del proyecto no se contemplaron las obras necesarias para que el muro, una vez efectuadas las obras en los taludes del canal de aducción, continuara con sus condiciones iniciales. | 1 | Certificación en la que se manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Exigir al área que presenta la solicitud de contrato de obra una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo de la dependencia, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la actualización del procedimiento "Contratación por Licitación Pública" versión 2, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION desde el 25 de mayo de 2018, dentro del cual, en el numeral 6. “Desarrollo”, en la actividad N° 1 "Firmar y remitir los estudios y documentos previos a la VGC.", se incluyó la siguiente acción: "(...)Para los casos de contrato de obra, se deberá aportar una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo del área que identifica la necesidad, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación, y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación" | La Oficina de Control Interno considera que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual", previendo la posibilidad de reiteración de lo observado por la Contraloría General de la Nación. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2015 | CGR-CDSA Nº 759 | 54 | Hallazgo No. 54 - Cuatro por mil - PDRET . Revisados los extractos bancarios de los 3 proyectos PDRET 2015 se encontró que a las cuentas de ahorro de manejo controlado entre el proponente del proyecto y un funcionario de la Dirección Territorial Guaviare del INCODER, se les aplicó el descuento por concepto del Gravamen a los Movimientos Financieros por la Entidad Financiera en relación c | Por deficiencias en la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las actividades de arado y mecanización en los predios de los beneficiarios, habiendo sido programada para la vigencia 2015; así mismo en cuanto a la realización de la mecanización sin la adquisición del abono y semilla. | 1 | Informar a las Entidades Bancarias sobre la exención del gravamen a los Movimientos Financieros | Al momento de la apertura de las cuentas bancarias se advertirá a la Entidad financiera sobre la exención al Gravamen a los Movimientos Financieros | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Documento | 1 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | La Secretaría General reportó los siguientes soportes que evidencian la realización del trámite de marcación de la exención de GMF, a cuentas bancarias que manejan exclusivamente recursos del presupuesto de la Nación aplicados a proyectos PDRET: 1. Oficio 20172004046 del 23 de junio de 2017: Cuenta Corriente N° 210-03480277 Banco BCSC – Convenio 493/2017 ASOHOFRUCOL. Respuesta positiva con copia a la Entidad Financiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio Rad 2-2017-022068 del 17 de julio de 2017. Cuenta Corriente N° 253-827539 Banco de Occidente - Convenio 467/2017 ASOHOFRUCOL. Respuesta positiva con copia a la Entidad Financiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio Rad 2-2017-022066 del 17 de julio de 2017. Cuenta Corriente N° 210-03479222 Banco BCSC - Convenio 494/2017 ASOHOFRUCOL. Respuesta positiva con copia a la Entidad Financiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio Rad 2-2017-022066 del 17 de julio de 2017. 2. Oficio N° 20172004093 del 27 de junio de 2017, para solicitud de exención a la cuenta de Ahorros 0309-0000037984 del Banco BBVA Occidente - Convenio 225/2016 FINDETER. Respuesta positiva con copia a la Entidad Financiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio Rad 2-2017-025415 del 11 de agosto de 2017. 3. Oficio N° 20171006430 del 17 de julio de 2017 con el cual Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informa la exclusión de GMF a las cuentas corrientes del BCS: N° 210-03480277 - Convenio 493/2017 Proyecto de Asistencia Técnica Boyacá. N° 210-03479222 - Convenio 494/2017 ADR Antioquia. 4. Oficio 20173002845 del 17 de octubre de 2017, para solicitud de exención a la cuenta de Ahorros N° 379065394 del Banco de Bogotá - Convenio 862/2015 FINDETER. | La acción correctiva (para contratos suscritos por la ADR) corrigió la situación evidenciada por la CGR, dejando exento al contratista del pago del gravamen 4X100, por lo cual se considera que la misma es efectiva. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones correctivas tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 1 | Celebración de contrato sin licencia ambiental. INCODER suscribió el convenio 810/15 por $ 2.191.425.970 con el Municipio de Aguazul, con base en este suscribieron varios contratos de obra, sin tener licencias necesarias para iniciar. | La situación descrita evidencia Inobservancia de la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental. | 1/3 | La ADR asegurara con la debida oportunidad y calidad, la licencia y permisos ambientales, así como la viabilidad y sostenibilidad ambiental de sus proyectos | Previo a la ejecución de proyectos, obras o actividades exigir la autorización que otorga la autoridad ambiental competente. | Vicepresidencia de integración Productiva | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Integración Productiva tiene implementado dentro del procedimiento de estructuración de proyectos integrales (PR-EFP-001) la caracterización ambiental (F-EFP-004), requerida para verificar que cada proyecto cumpla con los requisitos y condiciones ambientales establecidos en la norma. “… 6. DESARROLLO (…) Actividad 10. Verificación de requisitos ambientales. Realizar la verificación del cumplimiento de requisitos ambientales mediante la superposición del polígono de referencia del predio donde se ejecutará el Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural, con el Sistema de Información Geográfico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, que contiene las capas oficiales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP y las Estrategias de Conservación Ambiental definidas en la Ley (Reservas forestales, Páramos y Humedales). El concepto se diligenciará en el Formato F-EFP-004 y deberá contener el nombre y la firma del profesional encargado…” Adicionalmente se emitió la Circular N° 077 de 2019 del 9 de julio de 2019 de asunto "Documento orientador para la aplicación de los lineamientos establecidos en el acuerdo de distribución de recursos de cofinanciación(...) | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Implementación de controles dentro del procedimiento de estructuración de proyectos con el fin de que cada proyecto cumpla con los requisitos y condiciones ambientales establecidos en la norma. •Elaboración de matriz de riesgos del proceso. •Conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato. Adicionalmente, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "(...) la restructuración técnica de los PIDAR se encuentra plenamente reglamentada, e incluso, respecto de los recursos de cofinanciación de la vigencia 2018 se han adoptado lineamientos orientadores de carácter específico, socializados a la entidad mediante Circular 077 de 2019. (...) para el caso de los PIDAR se exige como requisito taxativo el contar con las licencias y permisos respectivos." Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 1 | Celebración de contrato sin licencia ambiental. INCODER suscribió el convenio 810/15 por $ 2.191.425.970 con el Municipio de Aguazul, con base en este suscribieron varios contratos de obra, sin tener licencias necesarias para iniciar. | Tanto el INCODER como el municipio suscribieron contratos sin contar con las licencia necesarias para iniciar los trabajos. | 2/3 | conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el riesgo de conductas antijurídicas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Implementación de controles dentro del procedimiento de estructuración de proyectos con el fin de que cada proyecto cumpla con los requisitos y condiciones ambientales establecidos en la norma. •Elaboración de matriz de riesgos del proceso. •Conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato. Adicionalmente, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "(...) la restructuración técnica de los PIDAR se encuentra plenamente reglamentada, e incluso, respecto de los recursos de cofinanciación de la vigencia 2018 se han adoptado lineamientos orientadores de carácter específico, socializados a la entidad mediante Circular 077 de 2019. (...) para el caso de los PIDAR se exige como requisito taxativo el contar con las licencias y permisos respectivos." Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 1 | Celebración de contrato sin licencia ambiental. INCODER suscribió el convenio 810/15 por $ 2.191.425.970 con el Municipio de Aguazul, con base en este suscribieron varios contratos de obra, sin tener licencias necesarias para iniciar. | Tanto el INCODER como el municipio suscribieron contratos sin contar con las licencia necesarias para iniciar los trabajos. | 3/3 | Identificar los riesgos del proceso y establecer los controles | Elaborar el mapa de riesgos del proceso | Vicepresidencia de integración Productiva | Documento y/o Matriz | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjunta la Matriz de Análisis de Riesgo, en la cual se puede identificar los riesgos que tiene cada una de las etapas del proceso, los controles que se van a aplicar a estos Riesgos y las acciones que se llevaran a cabo para el Monitoreo y Seguimiento. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Implementación de controles dentro del procedimiento de estructuración de proyectos con el fin de que cada proyecto cumpla con los requisitos y condiciones ambientales establecidos en la norma. •Elaboración de matriz de riesgos del proceso. •Conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato. Adicionalmente, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "(...) la restructuración técnica de los PIDAR se encuentra plenamente reglamentada, e incluso, respecto de los recursos de cofinanciación de la vigencia 2018 se han adoptado lineamientos orientadores de carácter específico, socializados a la entidad mediante Circular 077 de 2019. (...) para el caso de los PIDAR se exige como requisito taxativo el contar con las licencias y permisos respectivos." Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 2 | Hallazgo 2 Disposición de recurso (D22). En el contrato de interv. 724/15 (del cto de obra 648/15) el Mcpio de Aguazul entregó al contratista SELMAC un anticipo de $65.706.993 pese a que el ctto no podía ejecutarse por no tener licencia ambiental. | Se estructura el hallazgo por falta de control, lo que generó riesgos para la entidad | 1/3 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el riesgo de conductas antijurídicas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. •Elaboración de matriz de riesgos del proceso. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 2 | Hallazgo 2 Disposición de recurso (D22). En el contrato de interv. 724/15 (del ctto de obra 648/15) el Mcpio de Aguazul entregó al contratista SELMAC un anticipo de $65.706.993 pese a que el ctto no podía ejecutarse por no tener licencia ambiental. | Se estructura el hallazgo por falta de control, lo que generó riesgos para la entidad | 2/3 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. •Elaboración de matriz de riesgos del proceso. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 2 | Hallazgo 2 Disposición de recurso (D22). En el contrato de interv. 724/15 (del ctto de obra 648/15) el Mcpio de Aguazul entregó al contratista SELMAC un anticipo de $65.706.993 pese a que el ctto no podía ejecutarse por no tener licencia ambiental. | Se estructura el hallazgo por falta de control, lo que generó riesgos para la entidad | 3/3 | Identificar los riesgos del proceso y establecer los controles | Elaborar el mapa de riesgos del proceso | Vicepresidencia de integración Productiva | Documento y/o Matriz | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjunta la Matriz de Análisis de Riesgo, en la cual se puede identificar los riesgos que tiene cada una de las etapas del proceso, los controles que se van a aplicar a estos Riesgos y las acciones que se llevaran a cabo para el Monitoreo y Seguimiento. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. •Elaboración de matriz de riesgos del proceso. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 3 | Hallazgo 3. Planeación y ejecución ctto de obra 648/15.Suscrito entre el Mcipio de Aguazul y el Consc. Pozos AGZ, se evidenció en los estudios previos que en los planes de diseño de los expdts no hay memoria de cálculo firmada por profesional idóneo. Profesional idóneo. | Falencia en los estudios previos por cuanto los planos no cuentan con las memorias de calculo | 1/2 | Certificación en la que se manifieste que los estudios y diseños cumplan todas las especificaciones técnicas mínimas | Exigir al área que presenta la solicitud de contrato de obra una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo de la dependencia, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la actualización del procedimiento "Contratación por Licitación Pública" versión 2, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION desde el 25 de mayo de 2018, dentro del cual, en el numeral 6. “Desarrollo”, en la actividad N° 1 "Firmar y remitir los estudios y documentos previos a la VGC.", se incluyó la siguiente acción: "(...)Para los casos de contrato de obra, se deberá aportar una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo del área que identifica la necesidad, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación, y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación" | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 3 | Hallazgo 3. Planeación y ejecución ctto de obra 648/15.Suscrito entre el Mcipio de Aguazul y el Consc. Pozos AGZ, se evidenció en los estudios previos que en los planes de diseño de los expdts no hay memoria de cálculo firmada por profesional idóneo. | Falencia en los estudios previos por cuanto los planos no cuentan con las memorias de calculo | 2/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el margen de error, así como incluir la mayor cantidad de variables a efecto de que se garantice una correcta ejecución contractual. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 4 | Hallazgo 4.Funcionamiento Equipos (F1)(D2). Revisado el ctto. 45/12 (INCODER y Consc. Chicamocha 2012), se verificó que el cttista. suministró e instaló equipos mecánicos e hidráulicos (bombas) que presentaron fallas y están fuera de funcionamiento. | Inobservancia de las obligaciones contractuales por parte del contratista y por la omisiones en las actuaciones adelantadas por el INCODER, para resolver la problemática ocasionando la posible perdida de recursos públicos | 1/3 | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre las obligaciones del rol de supervisor y apoyo a la supervisión. | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Jornadas de capacitación en temas relacionados con la supervisión. •Socialización de procedimientos asociados al proceso de "Prestación y Apoyo al Servicio Público de Adecuación de Tierras". •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 4 | Hallazgo 4 - Funcionamiento de Equipos (F1) (D2). Realizado el seguimiento a la ejecución del contrato 045 de 2012, firmado entre INCODER y el Consorcio Chicamocha 2012, se pudo verificar que el contratista suministro e instalo equipos mecánicos e hidráulicos ( bombas) de los cuales, algunos presentaron fallas y permanecen fuera de funcionamiento. | Inobservancia de las obligaciones contractuales por parte del contratista y por la omisiones en las actuaciones adelantadas por el INCODER, para resolver la problemática ocasionando la posible perdida de recursos públicos | 2/3 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Jornadas de capacitación en temas relacionados con la supervisión. •Socialización de procedimientos asociados al proceso de "Prestación y Apoyo al Servicio Público de Adecuación de Tierras". •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 4 | Hallazgo 4.Funcionamiento Equipos (F1)(D2). Revisado el ctto. 45/12 (INCODER y Consc. Chicamocha 2012), se verificó que el cttista. suministró e instaló equipos mecánicos e hidráulicos (bombas) que presentaron fallas y están fuera de funcionamiento. | Inobservancia de las obligaciones contractuales por parte del contratista y por la omisiones en las actuaciones adelantadas por el INCODER, para resolver la problemática ocasionando la posible perdida de recursos públicos | 3/3 | Modificar los criterios y requisitos para la entrega de la operación, administración, mantenimiento y rehabilitación de los distritos de adecuación de tierras, de acuerdo con la normatividad vigente Socializar con los supervisores y/o interventores | Socializar criterios y requisitos | Vicepresidencia de integración Productiva | Socialización | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva adoptó los procedimientos PR-ADT-004 “Administración, Operación y Conservación de los distritos de Adecuación de Tierras” y PR-ADT-005 “Control y supervisión a la administración, operación y conservación de distritos de adecuación de tierras propiedad del estado, entregados a las asociaciones de usuarios y/o operadores”, los cuales fueron socializados a los directores de las Unidades Técnicas Territoriales, mediante Circular 158 de 2017. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Jornadas de capacitación en temas relacionados con la supervisión. •Socialización de procedimientos asociados al proceso de "Prestación y Apoyo al Servicio Público de Adecuación de Tierras". •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 5 | Hallazgo 5 Amparo de calidad y correcto funcionamiento (D3). El Ctto. 045/15 (rehabilitación del dist. de Chicamocha), contempló suministro de equipos, pero no el amparo del riesgo calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos (garantías). | Ineficacia en la aplicación de los controles por parte de la oficina de control de los contratos en la elaboración de las minutas | 1/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el riesgo de conductas antijurídicas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudios y diseños actualizados. Adicionalmente se corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la inclusión en la minuta del Convenio del Clausulado correspondiente a Garantías. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 5 | Hallazgo 5 Amparo de calidad y correcto funcionamiento (D3). El Ctto. 045/15 (rehabilitación del dist. de Chicamocha), contempló suministro de equipos, pero no el amparo del riesgo calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos (garantías). | Inobservancia de la prescripción normativa relacionada con la exigencia de garantías de calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos. | 2/2 | Aplicar Mecanismos de Control que permitan verificar que los Convenios suscritos por la ADR , en aquellos eventos en que los estudios previos establezca un riesgo para ser cubierto, incluya en la minuta del Convenio el Clausulado correspondiente a Garantías correspondientes | Verificar en la revisión de documentos que anteceden a la firma de Convenios relativo a constitución de garantías exigibles y consecuente minuta de cada uno de ellos | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Estudios Previos -Minuta de Convenio | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% |  |  | Durante de esta actividad de verificación se revisó una muestra de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó el cumplimiento satisfactorio de las actividades de mejoramiento establecidas (estudios previos y minuta con cláusula de garantías). | La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudios y diseños actualizados. Adicionalmente se corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la inclusión en la minuta del Convenio del Clausulado correspondiente a Garantías. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 6 | Hallazgo 6 Liquidación ctto 45/12 y aplicación art 86 L.1474. Acta terminación con 22 observa. a entregables y fallas en equipos suministrados, esto muestra ineficiencia INCODER al no imponer multas y no declarar el incumplimiento previa liquidación. | Se configura el hallazgo por la falta de gestión por falta del INCODER en adelantar las acciones pertinentes tendientes a la imposición de multas y declarar el incumplimiento de manera previa a la liquidación del contrato. | 1/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre las obligaciones del rol de supervisor y apoyo a la supervisión. | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 6 | Hallazgo 6 Liquidación ctto 45/12 y aplicación art 86 L.1474. Acta terminación con 22 observa. a entregables y fallas en equipos suministrados, esto muestra ineficiencia INCODER al no imponer multas y no declarar el incumplimiento previa liquidación. | Se configura el hallazgo por la falta de gestión por falta del INCODER en adelantar las acciones pertinentes tendientes a la imposición de multas y declarar el incumplimiento de manera previa a la liquidación del contrato. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 7 | Hallazgo 7 Estado Conv. Pacto Agrario(D5). De los 9 proy. viabilizados, INCODER suscribió 6 ctts marco: 864/15 obras terminadas, 4(861,866,788,1171/15) sin inicio obras, 2 con atrasos (Palermo/Suaza) y 2 sin información (Carmen de Bolívar y Ciénaga). | con antelación a la selección de los proyectos no se verificó la viabilidad de los mismos y el cumplimiento de los requisitos acompañados de un deficiente seguimiento en su ejecución | 1/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el riesgo de conductas antijurídicas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a adopción de medidas preventivas dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" relacionadas con la Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de que se examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 7 | Hallazgo 7 Estado Conv. Pacto Agrario(D5). De los 9 proy. viabilizados, INCODER suscribió 6 ctts marco: 864/15 obras terminadas, 4(861,866,788,1171/15) sin inicio obras, 2 con atrasos (Palermo/Suaza) y 2 sin información (Carmen de Bolívar y Ciénaga). | con antelación a la selección de los proyectos no se verificó la viabilidad de los mismos y el cumplimiento de los requisitos acompañados de un deficiente seguimiento en su ejecución | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a adopción de medidas preventivas dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" relacionadas con la Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de que se examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 8 | Hallazgo 8- Reintegro de Aportes Convenio 788/15(D6) (IP1) INCODER celebro el Convenio 788/15 con el Municipio de Imues- Nariño., Girando$ 3.996 millones a la cuenta del Municipio, inobservando que había atraso e incumplimiento en la 1 fase del distrito y en consecuencia no se hubiese firmado el convenio. Tampoco ha proferido actos administrativos de incumplimientos. | El INCODER no aplicó de manera las facultades contractuales y legales para imponer multas, y no ha liquidado de manera unilateral el convenio, lo que le hubiera permitido la posibilidad de adelantar un proceso por jurisdicción coactiva para la recuperación de los recursos | 1/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el riesgo de conductas antijurídicas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a adopción de medidas preventivas dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" relacionadas con la Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de que se examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 8 | Hallazgo 8- Reintegro de Aportes Convenio 788/15(D6) (IP1) INCODER celebro el Convenio 788/15 con el Municipio de Imues- Nariño., Girando$ 3.996 millones a la cuenta del Municipio, inobservando que había atraso e incumplimiento en la 1 fase del distrito y en consecuencia no se hubiese firmado el convenio. Tampoco ha proferido actos administrativos de incumplimientos. | El INCODER no aplicó de manera las facultades contractuales y legales para imponer multas, y no ha liquidado de manera unilateral el convenio, lo que le hubiera permitido la posibilidad de adelantar un proceso por jurisdicción coactiva para la recuperación de los recursos | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a adopción de medidas preventivas dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" relacionadas con la Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de que se examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 9 | Hallazgo No. 9. Planeación costos reembolsables contrato No. 763 - Administración Proyecto Ranchería (D7). En los costos reembolsables, se estableció un 8% en cada rubro por concepto de administración. En los estudios previos como en la ejecución del contrato no se estableció de manera precisa y técnicamente adecuada los costos reembolsables de las actividades No. 5, 6 y 10 | Inadecuada estructuración de los estudios previos debido a que no se determinaron las reales necesidades de la entidad tal como lo establece la norma y lo dispuesto por el Consejo de Estado. Inobservancia de los principios de transparencia y economía establecidos en los artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993 | 1/2 | Certificación en la que se manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Exigir al área que presenta la solicitud de contrato de obra una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo de la dependencia, en la que manifieste que el presupuesto estimado y los estudios previos se encuentran actualizados a la necesidad real existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la actualización del procedimiento "Contratación por Licitación Pública" versión 2, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION desde el 25 de mayo de 2018, dentro del cual, en el numeral 6. “Desarrollo”, en la actividad N° 1 "Firmar y remitir los estudios y documentos previos a la VGC.", se incluyó la siguiente acción: "(...)Para los casos de contrato de obra, se deberá aportar una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo del área que identifica la necesidad, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación, y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación" | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudios y diseños actualizados. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 9 | Hallazgo No. 9. Planeación costos reembolsables contrato No. 763 - Administración Proyecto Ranchería (D7). En los costos reembolsables, se estableció un 8% en cada rubro por concepto de administración. En los estudios previos como en la ejecución del contrato no se estableció de manera precisa y técnicamente adecuada los costos reembolsables de las actividades No. 5, 6 y 10 | Inadecuada estructuración de los estudios previos debido a que no se determinaron las reales necesidades de la entidad tal como lo establece la norma y lo dispuesto por el Consejo de Estado. Inobservancia de los principios de transparencia y economía establecidos en los artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993 | 2/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités multidisciplinario para la estructuración de los estudios y documentos previos que soportan los procesos de selección | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudios y diseños actualizados. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 10 | Hallazgo 10: Costos de Vigilancia Contrato 763 de 2015 Administración Proyecto Ranchería (D7). No existe justificación para que en los costos del servicio de vigilancia se reconozca un AIU del 15% pues la norma no lo regula, además porque en la estructura de costos se estableció el pago de un 10%. Es decir existe un pago del 5% adicional que no cuenta con justificación normativa. | Deficiente estructuración económica y jurídica de los estudios previos, y por ende del presupuesto del contrato, desconociendo lo reglado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, Decreto 4950 de 2007 por el Consejo de Estado, expediente 1665, así como la inobservancia de los principios de transparencia y economía establecidos en los artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993 | 1 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités multidisciplinario para la estructuración de los estudios y documentos previos que soportan los procesos de selección | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudios y diseños actualizados. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 11 | Hallazgo 11: Firma prorroga contrato 763 de 2015. El 09 de junio de 2016 se suscribió prorroga y adición al contrato por parte del presidente de la ADR, sin que el INCODER en liquidación le haya subrogado el contrato, ni entregado los expedientes del mismo. No se observó modificación del beneficiario a favor de la ADR de la garantía presentada con ocasión de la citada prórroga | Incumplimiento por parte de las entidades intervinientes de la prescripción de que trata el decreto 2365 de 2015, creándose riesgos jurídicos al haber prorrogado y adicionado un contrato en las condiciones anotadas, por improvisación en el proceso de empalme y planeación del mismo | 1 | Inclusión en el manual de contratación de la entidad, de un ítem o capitulo relacionado con protocolos para subrogación de contratos en caso de presentarse una separación de funciones a otra entidad | Modificación Manual de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Si bien el Manual de Contratación no fue modificado, se evidenció que la acción de mejoramiento fue ejecutada mediante la adopción de un “Protocolo de Subrogación” Código PR-GCO-009, el cual se encuentra aprobado desde el 28 de diciembre de 2017. | Si bien la acción no fue ejecutada conforme fue planteada "Modificación del Manual de Contratación", se evidenció que la gestionó la adopción de un “Protocolo de Subrogación” Código PR-GCO-009, el cual se encuentra aprobado desde el 28 de diciembre de 2017, lo cual guarda correspondencia frente a lo observado por el Ente de control fiscal. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 12 | Hallazgo 12: Prorrogas del contrato 763 de 2015. El contrato se prorrogo en ocho ocasiones en un lapso de seis meses, lo que genera un desgaste administrativo y económico tanto para la entidad como para el contratista | Falta de planeación del proceso de liquidación y entrega de la entidad suprimida a la ADR, por no implementación de manera oportuna de un protocolo y cronograma de actividades, lo cual interfiere en el normal desarrollo de los contratos en ejecución | 1 | Inclusión en el manual de contratación de la entidad, de un ítem o capitulo relacionado con protocolos para subrogación de contratos en caso de presentarse una separación de funciones a otra entidad | Modificación Manual de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Si bien el Manual de Contratación no fue modificado, se evidenció que la acción de mejoramiento fue ejecutada mediante la adopción de un “Protocolo de Subrogación” Código PR-GCO-009, el cual se encuentra aprobado desde el 30 de diciembre de 2017. | Si bien la acción no fue ejecutada conforme fue planteada "Modificación del Manual de Contratación", se evidenció que la gestionó la adopción de un “Protocolo de Subrogación” Código PR-GCO-009, el cual se encuentra aprobado desde el 30 de diciembre de 2017, lo cual guarda correspondencia frente a lo observado por el Ente de control fiscal. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 13 | Hallazgo 13: Pagos Electricaribe. En el contrato 763 de 2015 de estableció un ítem de pago de energía eléctrica dentro de los costos reembolsables y se estableció un 8% como costo de administración sobre este valor. No son claros los parámetros que llevaron a establecer un reconocimiento a favor del contratista por realizar un simple pago | Falta de claridad de los parámetros que llevaron a determinar que la ejecución de esta actividad debía ser objeto de reconocimiento a favor del contratista. | 1 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités multidisciplinario para la estructuración de los estudios y documentos previos que soportan los procesos de selección | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 14 | Hallazgo 14: Contrato 763 de 2015. Incumplimiento sistemático de la cláusula del plan de cargas y trabajo, y de la oferta económica, por la no realización de actividades establecidas en los gastos reembolsables y la ostensible reducción del equipo de trabajo debido a las prórrogas que se suscribieron sin que se haya adicionado el valor del contrato | Incumplimiento de la estipulaciones contractuales por la no realización de actividades establecidas en los gastos reembolsables y la ostensible reducción del equipo de trabajo y personal de vigilancia por la falta de planeación e improvisación en el proceso de liquidación del INCODER | 1 | Inclusión en el manual de contratación de la entidad, de un ítem o capitulo relacionado con protocolos para subrogación de contratos en caso de presentarse una separación de funciones a otra entidad | Modificación Manual de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Si bien el Manual de Contratación no fue modificado, se evidenció que la acción de mejoramiento fue ejecutada mediante la adopción de un “Protocolo de Subrogación” Código PR-GCO-009, el cual se encuentra aprobado desde el 30 de diciembre de 2017. | Si bien la acción no fue ejecutada conforme fue planteada "Modificación del Manual de Contratación", se evidenció que la gestionó la adopción de un “Protocolo de Subrogación” Código PR-GCO-009, el cual se encuentra aprobado desde el 30 de diciembre de 2017, lo cual guarda correspondencia frente a lo observado por el Ente de control fiscal. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 15 | Hallazgo 15: No se actualizó el plan de contingencia completo que establecía la cláusula 2ª del Cto. 763 de 2015. Solo se cuenta con la 1era etapa, queda pendiente la 2da etapa correspondiente al componente estratégico, operativo e informático para fase de transición. Se cuenta con el plan estratégico para la construcción, no para operación, no existe ninguna versión actualizable. | Falencias en la planeación contractual y debilidades en las funciones de control y vigilancia | 1/3 | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre las obligaciones del rol de supervisor y apoyo a la supervisión. | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. •Adopción de procedimientos y formatos (PR-EFP-001 y F-EFP-004) dentro del proceso "Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 15 | Hallazgo 15: No se actualizó el plan de contingencia completo que establecía la cláusula 2ª del Cto. 763 de 2015. Solo se cuenta con la 1era etapa, queda pendiente la 2da etapa correspondiente al componente estratégico, operativo e informático para fase de transición. Se cuenta con el plan estratégico para la construcción, no para operación, no existe ninguna versión actualizable. | Falencias en la planeación contractual y debilidades en las funciones de control y vigilancia | 2/3 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités multidisciplinario para la estructuración de los estudios y documentos previos que soportan los procesos de selección | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. •Adopción de procedimientos y formatos (PR-EFP-001 y F-EFP-004) dentro del proceso "Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones preventivas para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 15 | Hallazgo 15: No se actualizó el plan de contingencia completo que establecía la cláusula 2ª del Cto. 763 de 2015. Solo se cuenta con la 1era etapa, queda pendiente la 2da etapa correspondiente al componente estratégico, operativo e informático para fase de transición. Se cuenta con el plan estratégico para la construcción, no para operación, no existe ninguna versión actualizable. | Falencias en la planeación contractual y debilidades en las funciones de control y vigilancia | 3/3 | La ADR asegurará con la debida oportunidad y calidad, la licencia y permisos ambientales, de igual manera efectuar una evaluación permanente sobre el cumplimiento del contratista con el fin de dar aplicación de los correctivos que la administración considere necesarios e imponer las sanciones respectivas | Previo a la ejecución de proyectos, obras o actividades exigir la autorización que otorga la autoridad ambiental competente. Exigir al supervisor y/o interventor la evaluación sobre el cumplimiento del contratista. | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva tiene implementado dentro del procedimiento de estructuración de proyectos integrales (PR-EFP-001) la caracterización ambiental (F-EFP-004), requerida para verificar que cada proyecto cumpla con los requisitos y condiciones ambientales establecidos en la norma. Cuya aplicación se evidenció con el suministro del formato de Requisitos Ambientales (F-EFP-004), diligenciado para emitir concepto al proyecto No. 757 "AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO COLECTIVO DE CACAO EN BABA Y MEJORA EN SU COMERCIALIZACIÓN DE GANO SECO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE ADECUADO Y DE CLASIFICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y UN PLAN DE FERTILIZACIÓN A LAS PLANTACIONES DE CACAO DE LOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE VISTA HERMOSA Y PUERTO RICO META.” | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. •Adopción de procedimientos y formatos (PR-EFP-001 y F-EFP-004) dentro del proceso "Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 17 | Hallazgo 17- Pago 30%. Contrato 1146/15 (D11). Dentro de la revisión del contrato se evidenció que la entidad debía realizar un 1 pago del 30% una vez se cuente con las curvas de calibración de caudal. se evidenció en acta de visita no corresponde a las curvas de calibración de la entrada y salida de las tomas principales 1y 2 ni del vertedero tal como lo exige el contrato. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al contenido del producto, establecido en la forma de pago, el cual era la entrega de las curvas de calibración del caudal, solo con la curva de calibración de la bocatoma se efectuó el pago, haciendo falta la curva de calibración de las tomas principales 1 y 2 y del vertedero. | 1/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre las obligaciones del rol de supervisor y apoyo a la supervisión. | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 17 | Hallazgo 17- Pago 30%. Contrato 1146/15 (D11). Dentro de la revisión del contrato se evidenció que la entidad debía realizar un 1 pago del 30% una vez se cuente con las curvas de calibración de caudal. se evidenció en acta de visita no corresponde a las curvas de calibración de la entrada y salida de las tomas principales 1y 2 ni del vertedero tal como lo exige el contrato. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al contenido del producto, establecido en la forma de pago, el cual era la entrega de las curvas de calibración del caudal, solo con la curva de calibración de la bocatoma se efectuó el pago, haciendo falta la curva de calibración de las tomas principales 1 y 2 y del vertedero. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 18 | Hallazgo 18-Prorrogas del contrato 1146/15.durante la ejecución del contrato se realizó varias prorrogas e incluso suspensión, con el argumento de que los equipos tenían retrasada su importación. La ejecución del contrato tardo 5 meses más presuntamente por el proceso de importación de unos elementos que el contratista se había comprometido a entregar dentro de los plazos establecidos | Deficiente labor de planeación del contrato, pues no se previó los plazos del tramite de importación y nacionalización los de su posterior instalación y puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta que la fecha de suscripción del contrato fue el 12/11/2015 con plazo de ejecución hasta el 31/12/2015. | 1/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el margen de error, así como incluir la mayor cantidad de variables a efecto de que se garantice una correcta ejecución contractual. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Se emitió circular 040 de 2017 con el fin de que se acaten los lineamientos para el cumplimiento de la función de supervisión Así mismo, se evidenció dos (2) informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 18 | Hallazgo 18-Prorrogas del contrato 1146/15.durante la ejecución del contrato se realizó varias prorrogas e incluso suspensión, con el argumento de que los equipos tenían retrasada su importación. La ejecución del contrato tardo 5 meses más presuntamente por el proceso de importación de unos elementos que el contratista se había comprometido a entregar dentro de los plazos establecidos | Deficiente labor de planeación del contrato, pues no se previó los plazos del tramite de importación y nacionalización los de su posterior instalación y puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta que la fecha de suscripción del contrato fue el 12/11/2015 con plazo de ejecución hasta el 31/12/2015. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual se expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Se emitió circular 040 de 2017 con el fin de que se acaten los lineamientos para el cumplimiento de la función de supervisión Así mismo, se evidenció dos (2) informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 19 | Hallazgo 19- pagos contrato 1113/15,INCODER suscribió el contrato 1113/15 realizar consultoría para el diseño y estructuración de un modelo APP para el proyecto Triangulo Tolima. Se evidencia que el contratista desde el 1 informe presentado el 30-11-15 al INCODER informa sobre las dificultades legales y reglamentarias para poder diseñar la estructura de la APP | Deficiente labor de planeación del contrato, al no contar con estudios de factibilidad del proyecto, no se previo cual era la consecuencia en el evento que se dieron por no viable el proyecto desde el punto de vista jurídico. | 1 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el margen de error, así como incluir la mayor cantidad de variables a efecto de que se garantice una correcta ejecución contractual. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudio. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 20 | Hallazgo 20- Exigencia de garantías contratos Alcaldía Coyaima- triangulo del Tolima El # 15 de la cuál 4 del conv.273/2015 exigía la constitución de garantías que sirvieran para cubrir los riesgos propios del negocio contractual. La alcaldía decidió hacer caso omiso de la disposición convencional y mediante modificaciones relevó a los contratistas de constituir las pólizas. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Municipio de Coyaima | 1/3 | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre las obligaciones del rol de supervisor y apoyo a la supervisión. | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | Se emitió circular 040 de 2017 con el fin de que se acaten los lineamientos para el cumplimiento de la función de supervisión. Así mismo, se obtuvo como soporte dos (2) informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015, evidenciando el cumplimiento de esta actividad. Adicionalmente se realizaron capacitaciones en temas de supervisión, lo cual se ajusta a la causa identificada para este hallazgo. La Oficina de Control Interno corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la inclusión del Clausulado correspondiente a Garantías en la minuta del Convenio . Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 20 | Hallazgo 20- Exigencia de garantías contratos Alcaldía Coyaima- triangulo del Tolima El # 15 de la cláu 4 del conv.273/2015 exigía la constitución de garantías que sirvieran para cubrir los riesgos propios del negocio contractual. La alcaldía decidió hacer caso omiso de la disposición convencional y mediante modificaciones relevó a los contratistas de constituir las pólizas. | Incumplimiento de la constitución de garantías. | 2/3 | Aplicar Mecanismos de Control que permitan verificar que los Convenios suscritos por la ADR , en aquellos eventos en que los estudios previos establezca un riesgo para ser cubierto, incluya en la minuta del Convenio el Clausulado correspondiente a Garantías correspondientes | Verificar en la revisión de documentos que anteceden a la firma de Convenios relativo a constitución de garantías exigibles y consecuente minuta de cada uno de ellos | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Estudios Previos -Minuta de Convenio | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% |  |  | Durante de esta actividad de verificación se revisó una muestra de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó el cumplimiento satisfactorio de las actividades de mejoramiento establecidas (estudios previos y minuta con cláusula de garantías). | Se emitió circular 040 de 2017 con el fin de que se acaten los lineamientos para el cumplimiento de la función de supervisión. Así mismo, se obtuvo como soporte dos (2) informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015, evidenciando el cumplimiento de esta actividad. Adicionalmente se realizaron capacitaciones en temas de supervisión, lo cual se ajusta a la causa identificada para este hallazgo. La Oficina de Control Interno corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la inclusión del Clausulado correspondiente a Garantías en la minuta del Convenio . Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 20 | Hallazgo 20- Exigencia de garantías contratos Alcaldía Coyaima- triangulo del Tolima El # 15 de la cláu 4 del conv.273/2015 exigía la constitución de garantías que sirvieran para cubrir los riesgos propios del negocio contractual. La alcaldía decidió hacer caso omiso de la disposición convencional y mediante modificaciones relevó a los contratistas de constituir las pólizas. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Municipio de Coyaima | 3/3 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se emitió circular 040 de 2017 con el fin de que se acaten los lineamientos para el cumplimiento de la función de supervisión. Así mismo, se obtuvo como soporte dos (2) informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015, evidenciando el cumplimiento de esta actividad. Adicionalmente se realizaron capacitaciones en temas de supervisión, lo cual se ajusta a la causa identificada para este hallazgo. La Oficina de Control Interno corroboró la efectividad de la acción a través de la revisión de diecisiete (17) convenios suscritos durante el primer semestre del 2017, en los cuales se observó la inclusión del Clausulado correspondiente a Garantías en la minuta del Convenio . Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 21 | Hallazgo 21- Selección ejecutor convenio 559/12.Se evidenciaron deficiencias por parte de INCODER, en el proceso de selección del operador o ejecutor del convenio interadministrativo de Asociación N° 559/12 toda vez que se determinó que este no era el idóneo para ejecutar las actividades con las que se da cumplimiento al objeto del convenio. | Deficiente labor de planeación del contrato, en la cual no se identificó de manera asertiva la modalidad de selección que resultara mas eficiente para la satisfacción de la necesidad que se pretendía satisfacer. | 1 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el margen de error, así como incluir la mayor cantidad de variables a efecto de que se garantice una correcta ejecución contractual. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual",. relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 22 | Hallazgo 22- Planeación y ejecución de los convenios 559/12 y su derivado 001- Convenio Con Cenprorrancheria de 2012. Se evidenciaron deficiencias en al planeación, seguimiento, vigilancia y control por parte de INCODER a la ejecución del convenio derivado N° 01/12, lo que se materializo en que el contratista suscribiera 5 contratos una semana antes del vencimiento del convenio. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Municipio de Coyaima | 1/2 | Instruir a los funcionarios y contratistas sobre las obligaciones del rol de supervisor y apoyo a la supervisión. | Instruir a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 22 | Hallazgo 22- Planeación y ejecución de los convenios 559/12 y su derivado 001- Convenio Con Cenprorrancheria de 2012. Se evidenciaron deficiencias en al planeación, seguimiento, vigilancia y control por parte de INCODER a la ejecución del convenio derivado N° 01/12, lo que se materializo en que el contratista suscribiera 5 contratos una semana antes del vencimiento del convenio. | Deficiente labor de planeación del contrato, en la cual no se identificó de manera asertiva la modalidad de selección que resultara mas eficiente para la satisfacción de la necesidad que se pretendía satisfacer. | 2/2 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el margen de error, así como incluir la mayor cantidad de variables a efecto de que se garantice una correcta ejecución contractual. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •Conformación de comités de estructuración interdisciplinarios en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato (medida preventiva adoptada dentro de los procedimientos del proceso "Gestión Contractual"). •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 23 | Hallazgo 23, Montaje y puesta en funcionamiento de un packing house El estudio previo del Conv. 001 de 2012, se evidenció que la empresa no ha funcionado, los equipos adquiridos no se instalaron y se encuentran abandonados en la bodega donde se consideró que funcionaría el centro de empaque. Los equipos se encuentran en estado de abandono y deterioro por falta de uso y mantenimiento. | Las inversiones realizadas no están cumpliendo con el propósito para el cual fueron formuladas. Lo anterior, es consecuencia de la deficiente labor de supervisión y seguimiento por parte del INCODER. | 1/2 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 23 | Hallazgo 23, Montaje y puesta en funcionamiento de un packing house El estudio previo del Conv. 001 de 2012, se evidenció que la empresa no ha funcionado, los equipos adquiridos no se instalaron y se encuentran abandonados en la bodega donde se consideró que funcionaría el centro de empaque. Los equipos se encuentran en estado de abandono y deterioro por falta de uso y mantenimiento. | Las inversiones realizadas no están cumpliendo con el propósito para el cual fueron formuladas. Lo anterior, es consecuencia de la deficiente labor de supervisión y seguimiento por parte del INCODER. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 24 | Cont. Hallazgo 24. La esencia del convenio no es de ciencia y tecnología, ya que el acuerdo entre las partes era el suministro y/o venta de equipos. Así mismo se evidenció que la empresa Intermak dentro de su objeto social no contempla los servicios de capacitación, por lo que tuvo que subcontratar el servicio. Tampoco se soportó el aporte de la empresa Intermak en bienes y servicios. | Se desvirtúa la modalidad de contratación del Convenio de Ciencia y Tecnología, omitiendo el principio de selección objetiva y demás requisitos exigidos por la Ley. Lo anterior, por deficiencia en el control y supervisión de la ejecución del convenio por parte del INCODER. | 1/2 | Acompañamiento jurídico con profesionales que orienten a los supervisores. | Disponer al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de acompañamiento jurídico con profesionales que orienten a los supervisores | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Acompañamiento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se contrataron 4 profesionales los cuales incluyen dentro de sus funciones especificas: Apoyar la elaboración jurídica de los documentos y preparar los conceptos e informes que le sean solicitados por el supervisor, relacionados con el objeto del contrato Detalle en papel de trabajo: Gestión Contractual | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión. •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 24 | Hallazgo 24. Convenio Especial de Cooperación de Ciencia y Tecnología N° 009 de 2013 El Centro Provincial de Gestión Agro Empresarial del Ranchería- Cenproranchería, suscribió con comercializadora Intermak Ltda., el Convenio Especial de Cooperación de Ciencia y Tecnología N° 009 de 2013, con el objeto de "Desarrollar conjuntamente un programa de packing house y brindar capacitación…” | Se desvirtúa la modalidad de contratación del Convenio de Ciencia y Tecnología, omitiendo el principio de selección objetiva y demás requisitos exigidos por la Ley. Lo anterior, por deficiencia en el control y supervisión de la ejecución del convenio por parte del INCODER. | 2/2 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% |  |  | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: •La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión. •Realización de jornadas de capacitación en temas de materia contractual. •Se adoptaron medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar medidas preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 28 | Hallazgo 28. Propiedad de los elementos adquiridos con los recursos del Convenio 559 de 2012. El INCODER e INFOTEP suscribieron el Convenio 559 de 2012, en el cual se pactó lo relacionado con los derechos de propiedad Intelectual y derechos de autor y el tratamiento que se le daría a la información, publicaciones e invenciones resultantes del convenio; | Los elementos adquiridos con recursos del INCODER, tales como maquinaria para el montaje del packing House y de las unidades agrícolas y pecuarias, se encuentran en diferentes lugares, sin un responsable directo de la custodia ni mantenimiento. | 1/2 | Incluir en la minuta de los contratos y/o convenios, que todos los elementos adquiridos con recursos de la ADR deben ingresar a los inventarios de la Agencia. | Incluir cláusula en la minuta de los contratos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Gestión Contractual aportó evidencia de los siguientes convenios, en los cuales se incluyó la cláusula que establece el destino y la propiedad sobre los bienes o elementos adquiridos con cargo a los recursos de Agencia de Desarrollo Rural (ADR): Convenio 460 del 24 de mayo de 2017 suscrito con la Universidad Javeriana: parágrafo 5 de la cláusula novena. Convenio 749 del 17 de noviembre de 2017, suscrito con la FAO: Articulo III, Numeral 3. | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual." Adicionalmente la Oficina de Control Interno observó la inclusión de una cláusula en la minuta de dos (2) convenios y cuatro (4) contratos de prestación de servicios en la que se especifica la propiedad de los elementos adquiridos con recursos de la ADR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 28 | Cont. Hallazgo 28 sin embargo, no quedó establecido cual sería el destino y la propiedad sobre los bienes o elementos adquiridos con cargo a los recursos de INCODER. Al revisar las actas de comité de supervisión en ninguna se estableció lo que se haría con los bienes adquiridos. | Los elementos adquiridos con recursos del INCODER, tales como maquinaria para el montaje del packing House y de las unidades agrícolas y pecuarias, se encuentran en diferentes lugares, sin un responsable directo de la custodia ni mantenimiento. | 2/2 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión, y obligaciones del Comité Técnico Operativo y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% |  |  | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual." Adicionalmente la Oficina de Control Interno observó la inclusión de una cláusula en la minuta de dos (2) convenios y dos (2) contratos de prestación de servicios en la que se especifica la propiedad de los elementos adquiridos con recursos de la ADR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 31 | Hallazgo 31. Autorización ajustes de obra. En los estudios previos, lista de cantidades y precios (APU) y la propuesta presentada para el desarrollo del contrato de obra N° 1042-2015, se establecen las obras a realizar para la rehabilitación de 11 distritos de riego en el departamento de Antioquía. | Falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 1/2 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 31 | Continuación Hallazgo 31 Sin embargo, en acta el acta de recibo de la obra se observó que en los 11 distritos de riego, se presentaron cambios significativos en las obras contratadas, sin justificación alguna. | Falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 32 | Hallazgo 32. Calidad de las Obras En la visita a las obras realizadas se evidenció que en el distrito de riego de ASOSANTARITA del municipio de Sopetrán, se contrató el tratamiento de tanques de almacenamiento y rompe cargas, 7 meses después del recibo de la obra, los tanques se encuentran deteriorados y en pésimas condiciones, el cercado de alambre de púa se encuentra en mal estado | El mecanismo de impermeabilización establecido en los pliegos de condiciones y en los análisis de precios unitarios no es técnico y no garantiza la efectividad; lo anterior por deficiencias en la planeación y falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 1/3 | Desde la Vicepresidencia de Gestión Contractual, orientar a las áreas técnicas en la estructuración de la necesidad. | Establecer un esquema de trabajo con profesionales que orienten las áreas donde surge la necesidad, planificando, dirigiendo y coordinando la fase precontractual de los convenios y contratos de la entidad. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Esquema de Trabajo | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la contratación de profesionales para llevar a cabo la orientación a las áreas técnicas en la estructuración de las necesidades contractuales. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 32 | Hallazgo 32. Calidad de las Obras En la visita a las obras realizadas se evidenció que en el distrito de riego de ASOSANTARITA del municipio de Sopetrán, se contrató el tratamiento de tanques de almacenamiento y rompe cargas, 7 meses después del recibo de la obra, los tanques se encuentran deteriorados y en pésimas condiciones, el cercado de alambre de púa se encuentra en mal estado | El mecanismo de impermeabilización establecido en los pliegos de condiciones y en los análisis de precios unitarios no es técnico y no garantiza la efectividad; lo anterior por deficiencias en la planeación y falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 2/3 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% |  |  | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 32 | Hallazgo 32. Calidad de las Obras En la visita a las obras realizadas se evidenció que en el distrito de riego de ASOSANTARITA del municipio de Sopetrán, se contrató el tratamiento de tanques de almacenamiento y rompe cargas, 7 meses después del recibo de la obra, los tanques se encuentran deteriorados y en pésimas condiciones, el cercado de alambre de púa se encuentra en mal estado | El mecanismo de impermeabilización establecido en los pliegos de condiciones y en los análisis de precios unitarios no es técnico y no garantiza la efectividad; lo anterior por deficiencias en la planeación y falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 3/3 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 33 | Hallazgo 33. Instalación de elementos diferentes a los contratados (Cajas de Protección de válvulas). En siete (7) de los distritos de riego, se instalaron 72 cajas en fibra de vidrio para protección de válvulas, las cuales al momento de la visita se encontraban en muy mal estado, deformadas y algunas destrozadas. | Se instalaron cajas de vidrio en lugar de las cajas de concreto para protección de válvulas, tapa concreto reforzado 60x60x60, inicialmente pactadas, afectando la seguridad y prestación del servicio de los Distritos de Riego en el tiempo. Lo anterior, debido a la falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 1/2 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 33 | Hallazgo 33. Instalación de elementos diferentes a los contratados (Cajas de Protección de válvulas). En siete (7) de los distritos de riego, se instalaron 72 cajas en fibra de vidrio para protección de válvulas, las cuales al momento de la visita se encontraban en muy mal estado, deformadas y algunas destrozadas. | Se instalaron cajas de vidrio en lugar de las cajas de concreto para protección de válvulas, tapa concreto reforzado 60x60x60, inicialmente pactadas, afectando la seguridad y prestación del servicio de los Distritos de Riego en el tiempo. Lo anterior, debido a la falta de supervisión, control y seguimiento a las obras realizadas. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | La Entidad realizó gestiones encaminadas a: • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión •Jornadas de capacitación en temas de materia contractual •Emisión de lineamientos (circular 040 de 2017) para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 34 | Hallazgo 34. Excavación para instalación de tuberías (D17). En los distritos de riego ASORTRALOM y ASOPIÑONES, las excavaciones para la tubería no se hicieron a la profundidad requerida, quedando la tubería al descubierto y expuesta al sol. | La situación descrita puede generar deterioro en las obras realizadas ya que la tubería al quedar expuesta al sol, tiene riesgos de dañarse, cristalizarse y romperse, afectando la prestación del servicio del Distrito. Lo anterior obedece a la falta de control y seguimiento a las obras realizadas. | 1/2 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 34 | Hallazgo 34. Excavación para instalación de tuberías (D17). En los distritos de riego ASORTRALOM y ASOPIÑONES, las excavaciones para la tubería no se hicieron a la profundidad requerida, quedando la tubería al descubierto y expuesta al sol. | La situación descrita puede generar deterioro en las obras realizadas ya que la tubería al quedar expuesta al sol, tiene riesgos de dañarse, cristalizarse y romperse, afectando la prestación del servicio del Distrito. Lo anterior obedece a la falta de control y seguimiento a las obras realizadas. | 2/2 | Realizar la supervisión técnica de manera efectiva conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato. | Elaborar Informes de supervisión técnica conforme a los lineamientos establecidos y a las obligaciones del contratista | Vicepresidencia de integración Productiva | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva (VIP), emitió la Circular 040 de 2017, a través de la cual el Vicepresidente de Integración Productiva expuso lineamientos para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente esta Vicepresidencia emitió las circulares 136 y 158 del 2017, relacionada con los mismos asuntos. La VIP aportó evidencia de dos informes de supervisión técnica correspondientes a la ejecución del convenio 852 de 2015 y al contrato 886 de 2015. | Se observó que la Entidad ha realizado gestiones encaminadas a instruir a funcionarios y colaboradores en temas de supervisión, así como también ha emitido lineamientos para la elaboración de informes de supervisión, para el cumplimiento de la función de daño antijurídico y prevención de conductas susceptibles de hallazgos de los Entes de Control. Adicionalmente se observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual". Por lo anterior, se considera que la Entidad realizó gestiones encaminadas a adoptar acciones preventivas en razón a lo observado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 38 | Hallazgo 38. Distrito de Riego Magdalena. Tucurinca. La Corporación Autónoma Regional del Magdalena recibió y pago a satisfacción el acumulado del Acta parcial 6 del contrato de obra 198 de 2015 suscrito entre INCODER y CORPOMAG, sin el lleno de los requisitos técnicos necesarios para garantizar la estabilidad de la obra, que permitiera el cabal cumplimiento del objeto contractual. | Deficiencias por parte del INCODER y CORPOMAG , al no incluir en el contrato las obras de protección del Dique (cobertura vegetal y gaviones), no obstante a haber sido contempladas en los estudios previos, lo que afecta la estabilidad de la obra. | 1 | Sensibilizar a los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los contratos, acerca de las funciones que les compete. | Sensibilizar mediante capacitación a los funcionarios sobre el alcance de la función de supervisión y a los contratistas sobre el alcance de la obligación contractual de apoyo a la supervisión. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se realizaron 2 capacitaciones acerca del tema de Supervisión de Contratos, la primera el 31 de mayo de 2017 y la segunda el 28 de junio de 2017. Adjuntan lista de asistencia | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual." La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 39 | Hallazgo 39. Funcionamiento sistema de riego distrito de adecuación de tierras de Lebrija. Pese a la inversión de recursos realizada, con la que se pretendía la rehabilitación y puesta en funcionamiento del distrito de riego del Río Lebrija, las obras no han cumplido con esa finalidad; continúan en el mismo estado de obsolescencias e inoperancia previo a la suscripción de los contratos | Deficiencias en los procesos de planeación a cargo del INCODER, que conllevó a la asignación de recursos para las inversiones realizadas, las cuales no responden a las necesidades detectadas. | 1/2 | Desde la Vicepresidencia de Gestión Contractual, orientar a las áreas técnicas en la estructuración de la necesidad. | Establecer un esquema de trabajo con profesionales que orienten las áreas donde surge la necesidad, planificando, dirigiendo y coordinando la fase precontractual de los convenios y contratos de la entidad. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Esquema de Trabajo | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se evidenció la contratación de profesionales para llevar a cabo la orientación a las áreas técnicas en la estructuración de las necesidades contractuales. | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión." La Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual", previendo que evitar su posible reiteración. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 39 | Hallazgo 39. Funcionamiento sistema de riego distrito de adecuación de tierras de Lebrija. Pese a la inversión de recursos realizada, con la que se pretendía la rehabilitación y puesta en funcionamiento del distrito de riego del Río Lebrija, las obras no han cumplido con esa finalidad; continúan en el mismo estado de obsolescencias e inoperancia previo a la suscripción de los contratos | Deficiencias en los procesos de planeación a cargo del INCODER, que conllevó a la asignación de recursos para las inversiones realizadas, las cuales no responden a las necesidades detectadas. | 2/2 | Certificación en la que se manifieste que los estudios y diseños cumplan todas las especificaciones técnicas mínimas | Exigir al área que presenta la solicitud de contrato de obra una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo de la dependencia, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Documento | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 1 | 100% |  |  | Se evidenció la actualización del procedimiento "Contratación por Licitación Pública" versión 2, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION desde el 25 de mayo de 2018, dentro del cual, en el numeral 6. “Desarrollo”, en la actividad N° 1 "Firmar y remitir los estudios y documentos previos a la VGC.", se incluyó la siguiente acción: "(...)Para los casos de contrato de obra, se deberá aportar una certificación expedida por el funcionario del nivel directivo a cargo del área que identifica la necesidad, en la que manifieste que los estudios y diseños se encuentran actualizados a la necesidad existente en la fecha de radicación de la solicitud de contratación, y que cumplen las especificaciones técnicas mínimas de contratación" | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • La creación de equipos de trabajo al interior de la Vicepresidencia de Gestión Contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual), en aras de fortalecer el proceso de contratación y especialmente la orientación y acompañamiento jurídico en el ejercicio de la supervisión." La Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual", previendo que evitar su posible reiteración. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 40 | Hallazgo 40 - Comité Técnico Coordinador Convenios. Los convenios interadministrativos suscritos por INCODER incorporan un clausula denominada Comité Técnico coordinador del convenio, en la que se señala estará integrado y debe cumplir funciones de aprobar el plan operativo, los cronogramas de ejecución, al igual que las modificaciones presupuestales y técnicas, lo cual no se viene cumpliendo. | Deficiente gestión por parte del órgano encargado de la designación del Comité Técnico Coordinador | 1 | La Vicepresidencia de Gestión Contractual elevará requerimiento a la Vicepresidencia de Integración Productiva a efecto de que se designe el comité técnico coordinador, en cumplimiento de los términos de contrato / convenio. | Elaborar memorando de requerimiento a la Vicepresidencia de Integración Productiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Memorando | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de la existencia de dos (2) memorandos de fechas 25 de noviembre de 2016 y 19 de abril de 2017, a través de los cuales la Vicepresidencia de Gestión Contractual solicitó a la Vicepresidencia de Integración Productiva, la designación del personal que integrará el Comité requerido en esta acción de mejoramiento (contrato 197 de 2016 y 358 de 2017) | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 41 | Hallazgo 41 - Supervisión e interventoría de contratos y convenios (D18). Esta supervisión recaía en algunos casos en un comité liderado por 1 profesional grado 11 quien a su vez se acompañará de un profesional jurídico, un profesional financiero y un profesional técnico. a partir de la revisión de los expedientes contractuales se evidencian deficiencias en el ejercicio de supervisión. | Deficiente gestión por parte del órgano encargado de la designación del Comité Técnico Coordinador | 1 | La Vicepresidencia de Gestión Contractual elevará requerimiento a la Vicepresidencia de Integración Productiva a efecto de que se designe el comité técnico coordinador, en cumplimiento de los términos de contrato / convenio. | Elaborar memorando de requerimiento a la Vicepresidencia de Integración Productiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Memorando | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de la existencia de dos (2) memorandos de fechas 25 de noviembre de 2016 y 19 de abril de 2017, a través de los cuales la Vicepresidencia de Gestión Contractual solicitó a la Vicepresidencia de Integración Productiva, la designación del personal que integrará el Comité requerido en esta acción de mejoramiento (contrato 197 de 2016 y 358 de 2017) | Analizados los soportes de ejecución de la actividad, se considera que la Entidad tomó las medidas correctivas necesarias para subsanar lo evidenciado por la CGR. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 791 | 42 | Hallazgo 42 - Beneficiarios Garantías y clausula penal pecuniaria de contratación derivada. Revisadas las pólizas de garantía establecidas por terceros que ejecutan la contratación derivada de los convenios o contratos interadministrativos celebrados por el INCODER, con entes territoriales u otras entidades se observó que dichos amparos se constituyeron sin tener como beneficiario al INCODER. | se justifica el hallazgo en que en el evento de incumplimiento de los contratistas el beneficiario no sería el INCODER., sino la entidad con quien el INCODER celebró los convenios. | 1 | Conformar comités de estructuración interdisciplinario a efecto de que se contemplen los aspectos mas relevantes en la ejecución que puedan impactar la ejecución del contrato. | Se designarán comités de estructuración multidisciplinario con los cuales se busca reducir el riesgo de conductas antijurídicas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Comité | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se adjuntan 4 documentos en los cuales se corrobora la designación de Comités de Estructuración Multidisciplinarios. Memorando con fecha del 23 de enero de 2017, por el cual de designa el Comité asesor verificador y evaluador LP 01 de 2017, Comunicación interna con fecha del 22 de marzo de 2017, por el cual se notifican la designación como miembro de Comité Estructurador del proceso de selección contractual para la "prestación de servicios de transporte terrestre..." Memorando con fecha del 10 de febrero de 2017 - Designación Comité estructurador y Evaluador Concurso de Méritos No. CM 01 de 2017. Memorando con fecha de 26 de abril de 2017- Comité Estructurador - Evaluador Proceso de selección SMC- 007-2017 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • A manera de punto de control se implementó la conformación de comités de estructuración interdisciplinario en los procesos contractuales, con el fin de examinen los aspectos más relevantes en la ejecución del contrato, así mismo la inclusión y ajuste permanente de las cláusulas de las minutas de los contratos para fortalecer el ejercicio de la contratación estatal." La Oficina de Control Interno observó que la Entidad adoptó medidas preventivas (puntos de control) dentro de los procedimientos asociados al proceso de "Gestión Contractual" ("Manual de Contratación y Supervisión" y el procedimiento "Estructuración del Proceso de Selección"), relacionados con la estructuración de comités multidisciplinarios y certificación de estudios y diseños actualizados. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 5 | Hallazgo Nº 5 - Distritos de riego de pequeña escala (65) sin contabilizar en ADR. Se observó que los 65 distritos de adecuación de tierras de pequeña escala, no fueron registrados contablemente por parte del área financiera de la ADR, al cierre del ejercicio 2016, por valor de $15,231 millones, afectando el saldo de la cuenta "Otros Activos", con efectos en el patrimonio de la Entidad. | La resolución 1275 de 2016 (de transferencia de la propiedad de los Distritos de Riego a la Agencia de Desarrollo Rural), no fue allegada a la Secretaría General mediante un memorando formalmente remitido por parte de la dependencia misional responsable, razón por la cual el área contable de la Entidad no llevó a cabo el registro correspondiente. | 1/3 | Llevar a cabo la identificación de la información y/o documentación del INCODER que reposa en cada una de las dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que por su naturaleza y características propias deba ser conocida por la Secretaría General. | Solicitar a las diferentes dependencias organizacionales llevar a cabo la identificación de la información y/o documentación del INCODER que se encuentre bajo su custodia y que por su naturaleza y características deba ser conocida por la Secretaría General de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Circular emitida por la Secretaría General con destino a las diferentes dependencias de la ADR. | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 1 | 100% | 100% | SI | Con la Circular N°085 del 10 de agosto de 2017, la Secretaría General solicitó a las diferentes dependencias organizacionales llevar a cabo la identificación de la información y/o documentación del INCODER, la cual hizo extensiva a las Unidades Técnicas Territoriales mediante Circular N° 097 del 18 de agosto de 2017, que a su vez fue reiterada con la Circular 102 del 30 de agosto de 2017. | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó al no registro de los distritos de pequeña escala. De lo anterior se considera que se corrigió la situación que generó el hallazgo y se tomaron medidas preventivas respecto a la documentación dejada por el extinto Incoder | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 5 | Hallazgo Nº 5 - Distritos de riego de pequeña escala (65) sin contabilizar en ADR. Se observó que los 65 distritos de adecuación de tierras de pequeña escala, no fueron registrados contablemente por parte del área financiera de la ADR, al cierre del ejercicio 2016, por valor de $15,231 millones, afectando el saldo de la cuenta "Otros Activos", con efectos en el patrimonio de la Entidad. | La resolución 1275 de 2016 (de transferencia de la propiedad de los Distritos de Riego a la Agencia de Desarrollo Rural), no fue allegada a la Secretaría General mediante un memorando formalmente remitido por parte de la dependencia misional responsable, razón por la cual el área contable de la Entidad no llevó a cabo el registro correspondiente. | 2/3 | Llevar a cabo la identificación de la información y/o documentación del INCODER que reposa en cada una de las dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que por su naturaleza y características propias deba ser conocida por la Secretaría General. | La Secretaría General gestionará la realización de mesas de trabajo mensuales con delegados de las diferentes dependencias, a fin de determinar las características propias de la información del INCODER que reposa en cada área, la necesidad de que la misma sea transferida a la Secretaría General, así como la periodicidad y mecanismos formales mediante los cuales la misma será comunicada. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Actas de reunión (una por cada mesa de trabajo mensual) | 12 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 12 | 100% |  |  | La Secretaría General suministró soporte de las convocatorias mediante correo electrónico y actas de asistencia a las mesas de trabajo mensuales realizadas con delegados de las diferentes dependencias, para las siguientes fechas: 28 de agosto de 2017. 28 de septiembre de 2017. 31 de octubre de 2017. 29 de noviembre de 2017. 22 de diciembre de 2017. 29 de enero de 2018. 26 de febrero de 2018. 22 de marzo de 2018. 30 de abril de 2018. 28 de mayo de 2018. 28 de junio de 2018 27 de julio de 2018 | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó al no registro de los distritos de pequeña escala. De lo anterior se considera que se corrigió la situación que generó el hallazgo y se tomaron medidas preventivas respecto a la documentación dejada por el extinto Incoder | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 5 | Hallazgo Nº 5 - Distritos de riego de pequeña escala (65) sin contabilizar en ADR. Se observó que los 65 distritos de adecuación de tierras de pequeña escala, no fueron registrados contablemente por parte del área financiera de la ADR, al cierre del ejercicio 2016, por valor de $15,231 millones, afectando el saldo de la cuenta "Otros Activos", con efectos en el patrimonio de la Entidad. | La resolución 1275 de 2016 (de transferencia de la propiedad de los Distritos de Riego a la Agencia de Desarrollo Rural), no fue allegada a la Secretaría General mediante un memorando formalmente remitido por parte de la dependencia misional responsable, razón por la cual el área contable de la Entidad no llevó a cabo el registro correspondiente. | 3/3 | Llevar a cabo la identificación de la información y/o documentación del INCODER que reposa en cada una de las dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que por su naturaleza y características propias deba ser conocida por la Secretaría General. | La Secretaría General gestionará la consolidación de la información reportada por las diferentes dependencias y con base en la misma realizará una clasificación que permita identificar claramente la dependencia organizacional encargada de su conservación y custodia. Esto con el fin de facilitar su consulta. De igual forma, se realizará la medición periódica del tráfico de consultas. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Informes bimestrales a través de los cuales se analizará el tráfico de consultas realizadas en la Entidad con respecto a la información y/o documentación del INCODER. | 6 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 6 | 100% |  |  | La Secretaría General en el marco de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, emitió los siguientes Informes bimestrales, en los cuales refleja información de las actividades realizadas con el objeto de lograr la consolidación de la información reportada por las diferentes dependencias y el tráfico de consultas de los archivos por parte de la Agencia en lo corrido del año 2017: Informe bimestral N°1: Actividades realizadas del 01 de agosto al 28 de septiembre de 2017 y tráfico de consultas realizadas entre los meses de enero y septiembre de 2017 Informe bimestral N°2: Actividades realizadas 01 de octubre al 29 de noviembre de 2017 y tráfico de consultas realizadas entre los meses de enero y noviembre de 2017 Informe bimestral N° 3: Actividades realizadas del 01 de diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018. Informe bimestral N° 4: Actividades realizadas del 1 de febrero al 31 de marzo de 2018. Informe bimestral N° 5: Actividades realizadas del 1 de abril al 31 de mayo de 2018. Informe Bimestral N° 6. Actividades realizadas del 1 de junio al 31 de julio de 2018 | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó al no registro de los distritos de pequeña escala. De lo anterior se considera que se corrigió la situación que generó el hallazgo y se tomaron medidas preventivas respecto a la documentación dejada por el extinto Incoder | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 6 | Hallazgo Nº 6 - Cuenta 147090 "Otros Deudores" de la ADR. Revisada la cuenta 147090 de la ADR con corte a 31 de diciembre de 2016, se evidenció que la Entidad al realizar el registro contable del Acta de Entrega Nº 223 del 6 de diciembre de 2016 del INCODER (Municipio de la Capilla), registró contablemente un saldo de cartera por valor de $23.970.483, siendo su valor real $23.974.483. | Se cometió un error de digitación involuntaria al momento de la incorporación, lo que tuvo como consecuencia la afectación del saldo real de los terceros registrados en la cuenta DEUDORES y en su respectiva contrapartida en el Patrimonio. Tal error no fue detectado debido a la ausencia de actividades de control al respecto. | 1 | Diseñar, documentar y formalizar controles al interior del proceso contable, asociados a la revisión, verificación y comparación de los registros contables con respecto a la información suministrada por terceros, con el fin de verificar la exactitud en los valores registrados y la realización oportuna de los ajustes pertinentes. | Se adoptará un control asociado a la adecuada segregación de funciones al interior del proceso contable, así: a) Los profesionales pertenecientes al proceso llevarán a cabo el registro de los diferentes comprobantes. b) El Gestor Contable (Contador Público, Funcionario de la ADR) revisará y aprobará tales comprobantes, dejando evidencia mediante su firma o visto bueno en cada documento. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Formalización y adopción del procedimiento contable en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, el cual debe contener el mecanismo de control anteriormente descrito. | 1 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 1 | 100% | 100% | SI | La Secretaria General a través de la Dirección Administrativa y Financiera, adoptó los procedimientos "PR-FIN-001 GESTIÓN CONTABLE" y "PR-FIN-002 GESTIÓN DE GASTOS" los cuales se encuentran publicados en ISOLUCIÓN, como mecanismo de adecuada segregación de funciones al interior del proceso contable. Adicionalmente se analizó una muestra de catorce (14) comprobantes contables, en los cuales se evidenció la ejecución del control planteado, ya que se manifiesta la existencia de una secuencia en las actividades de elaboración y de aprobación, ejecutada por usuarios diferentes. | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó a la adopción de controles internos los cuales fueron corroborados por la OCI en una muestra de catorce (14) comprobantes contables. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 7 | Hallazgo Nº 7 - Cuenta 140722 Prestación de Servicios - Administración de Proyectos ADR. Revisado el cargue contable del Acta Nº 223 del 6 de diciembre de 2016 "Cartera entregada a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR" en la cuenta 140722, se observaron diferencias entre la causación y la contabilización de los intereses en algunos distritos de pequeña escala de Boyacá que el INCODER construyó, rehabilitó o mejoró. | Se cometió un error involuntario en el momento de la transcripción del archivo plano, relacionado con los intereses causados por parte del área financiera, afectando así los saldos reales de las cuentas de los clientes. Tal error no fue detectado debido a la ausencia de actividades de control al respecto. | 1 | Diseñar, documentar y formalizar controles al interior del proceso contable, asociados a la revisión, verificación y comparación de las transcripciones en los archivos planos, de los intereses causados por parte del área financiera, con el fin de verificar la exactitud en los valores calculados y la realización oportuna de los ajustes pertinentes. | Se adoptará un control asociado a la adecuada segregación de funciones al interior del proceso contable, así: a) Los profesionales pertenecientes al proceso llevarán a cabo el registro de los diferentes comprobantes. b) El Gestor Contable (Contador Público, Funcionario de la ADR) revisará y aprobará tales comprobantes, dejando evidencia mediante su firma o visto bueno en cada documento. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Formalización y adopción del procedimiento contable en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, el cual debe contener el mecanismo de control anteriormente descrito. | 1 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 1 | 100% | 100% | SI | La Secretaria General a través de la Dirección Administrativa y Financiera, adoptó los procedimientos "PR-FIN-001 GESTIÓN CONTABLE" y "PR-FIN-002 GESTIÓN DE GASTOS" los cuales se encuentran publicados en ISOLUCIÓN, como mecanismo de adecuada segregación de funciones al interior del proceso contable. Adicionalmente se analizó una muestra de catorce (14) comprobantes contables, en los cuales se evidenció la ejecución del control planteado, ya que se manifiesta la existencia de una secuencia en las actividades de elaboración y de aprobación, ejecutada por usuarios diferentes. | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó a la adopción de controles internos los cuales fueron corroborados por la OCI en una muestra de catorce (14) comprobantes contables. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 8 | Hallazgo Nº 8 - Entrega de Muebles a la ADR. Se observó que el Acta Nº 219 del 6 de diciembre de 2016, mediante la cual el INCODER realizó transferencia de muebles a la ADR, no fue registrada contablemente con corte a 31 de diciembre de 2016, subestimando la cuenta 16 por valor de $1.417.678.687, con afectación de su contrapartida en el patrimonio por la misma cuantía. | La situación observada se originó debido a la insuficiencia de recurso humano en el área administrativa y financiera de la Entidad, por lo cual al cierre de la vigencia 2016 no se logró realizar la verificación oportuna del recibo de los bienes a nivel nacional. | 1/3 | Gestionar la asignación del recurso humano necesario para llevar a cabo la verificación física del inventario de la Entidad, tendiente a conciliar la información financiera, la información consignada en las actas de entrega de elementos y el estado real de los elementos recibidos. | Designar formalmente el recurso humano necesario para la ejecución de la actividad (se designarán 3 personas que pueden ser funcionarios, contratistas, aprendices, etc.) | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Personal formalmente designado mediante acta. | 3 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 3 | 100% | 100% | SI | La Secretaría General designó tres (3) integrantes del Comité para la Gerencia y Administración de Bienes Muebles de la ADR el 07 de noviembre de 2017, así: Andrés Felipe Rodríguez: Memorando N° 20176000037073 Jeisson Parada Miranda: Memorando N° 20176000037083 Patricia Siabato Camacho: Memorando N° 20176000085452 | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó al no realizar la verificación oportuna de los bienes recibidos. De lo anterior se considera que se corrigió la situación que generó el hallazgo y se tomaron medidas preventivas respecto a la verificación de bienes dejados por el extinto INCODER | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 8 | Hallazgo Nº 8 - Entrega de Muebles a la ADR. Se observó que el Acta Nº 219 del 6 de diciembre de 2016, mediante la cual el INCODER realizó transferencia de muebles a la ADR, no fue registrada contablemente con corte a 31 de diciembre de 2016, subestimando la cuenta 16 por valor de $1.417.678.687, con afectación de su contrapartida en el patrimonio por la misma cuantía. | La situación observada se originó debido a la insuficiencia de recurso humano en el área administrativa y financiera de la Entidad, por lo cual al cierre de la vigencia 2016 no se logró realizar la verificación oportuna del recibo de los bienes a nivel nacional. | 2/3 | Gestionar la asignación del recurso humano necesario para llevar a cabo la verificación física del inventario de la Entidad, tendiente a conciliar la información financiera, la información consignada en las actas de entrega de elementos y el estado real de los elementos recibidos. | Elaborar y aprobar el cronograma de visitas para la verificación de inventarios a nivel nacional. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Cronograma de visitas aprobado. | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 1 | 100% |  |  | Se observó la existencia del cronograma de visitas a las diferentes UTT'S. Adicionalmente se observó cronograma de visitas a los diferentes distritos de riego (grande y mediana escala) concertado con la Vicepresidencia de Integración Productiva para la verificación de inventarios. | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó al no realizar la verificación oportuna de los bienes recibidos. De lo anterior se considera que se corrigió la situación que generó el hallazgo y se tomaron medidas preventivas respecto a la verificación de bienes dejados por el extinto INCODER | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA Nº 821 | 8 | Hallazgo Nº 8 - Entrega de Muebles a la ADR. Se observó que el Acta Nº 219 del 6 de diciembre de 2016, mediante la cual el INCODER realizó transferencia de muebles a la ADR, no fue registrada contablemente con corte a 31 de diciembre de 2016, subestimando la cuenta 16 por valor de $1.417.678.687, con afectación de su contrapartida en el patrimonio por la misma cuantía. | La situación observada se originó debido a la insuficiencia de recurso humano en el área administrativa y financiera de la Entidad, por lo cual al cierre de la vigencia 2016 no se logró realizar la verificación oportuna del recibo de los bienes a nivel nacional. | 3/3 | Gestionar la asignación del recurso humano necesario para llevar a cabo la verificación física del inventario de la Entidad, tendiente a conciliar la información financiera, la información consignada en las actas de entrega de elementos y el estado real de los elementos recibidos. | Realizar los ajustes contables requeridos, derivados de las diferencias observadas en las visitas efectuadas de acuerdo con el cronograma de trabajo previamente establecido. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Informe final de conciliación de inventarios. | 1 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General suministró como evidencia documental de los avances de la actividad dos (2) actas de conciliación de inventarios (30 de Junio y 30 de Septiembre). Adicionalmente, se remite el documento de conciliación final de inventarios, bienes muebles. Se evidencia en el aplicativo ISOLUCIÓN el indicador “Número de distritos de adecuación de tierras de mediana, gran escala y los 3 grandes proyectos productivos con inventarios depurados mensual” a corte del 31 de Octubre se evidencia que se han realizado 18 distritos de una meta de 18 distritos. | Respecto a este hallazgo es importante precisar que la ADR corrigió la situación evidenciada por la CGR (por lo cual se configuró como beneficio del proceso auditor) y adicionalmente formuló un plan de mejoramiento por la causa internamente identificada que conllevó al no realizar la verificación oportuna de los bienes recibidos. De lo anterior se considera que se corrigió la situación que generó el hallazgo y se tomaron medidas preventivas respecto a la verificación de bienes dejados por el extinto INCODER | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 3 | La ADR, suscribió Convenio de Cooperación Internacional No. 197, con la UNODC, por un valor total de $68.394 millones, cuyos aportes se distribuyen así: $64.394 millones por la ADR y $4.000 millones por la UNODC; analizada la etapa precontractual, se observaron deficiencias en la elaboración de los estudios del mercado y análisis del sector, contenidos en los estudios previos. | Debilidades en la elaboración de los estudios previos. | 1 | Fortalecer la elaboración de los estudios previos | Realizar capacitación y actualización a los servidores de la ADR, en materia de Contratación Estatal donde se contemplen entre otros temas la elaboración y estructuración de estudios previos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | CAPACITACION | 1 | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de trece (13) capacitaciones en materia de gestión contractual (contratación pública), en las cuales se abordaron temas tales como: Planeación en contratación Estatal, Estructuración y elaboración de Estudios Previos, Trámite Licitación Pública, Deber de Selección Objetiva, Rechazo de Oferta, Reglas de Subsanabilidad, Procedimiento Sancionatorio, Equilibrio contractual, contratos de prestación de servicios, contratos de consultoría, liquidación de contrato estatal, haciendo énfasis en cuanto al rol y deberes en el ejercicio de la supervisión e interventoría, entre otros. Estas fueron realizadas los días 26 de febrero, 5, 12 y 13 marzo, 12, 16, 23 y 30 de abril y 7 y 28 de mayo, 5, 12 de junio y 4 julio de 2018 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual." Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 8 | Se observó que los Planes Operativos no se pueden calificar como un documento idóneo para el desembolso total de los recursos aportados por el INCODER, teniendo en cuenta que en los mismos sólo se están relacionando los cronogramas de ejecución de las actividades establecidas en cada uno de los convenios, sin relacionar las obras a ejecutar con sus respectivas especificaciones técnicas y cantidades. De igual forma, al ser el Plan Operativo parte integral del convenio, en lo que se refiere a la ejecución de los recursos, éste no puede considerarse como un bien o servicio por el cual tenga que realizarse el desembolso, teniendo en cuenta la naturaleza propia de los convenios interadministrativos en los cuales no existe contraprestación. | Deficiencias en la estructuración de los convenios interadministrativos por parte del INCODER (entidad extinta), al pactarse formas de pago que no se encuentran respaldadas por actividades acordes a la naturaleza del convenio | 1 | Para futuros contratos y convenios que adelante la Agencia los pagos se determinaran contra productos y ejecución física de los contratos o convenios | Capacitación a estructuradores, supervisores y apoyos a la supervisión sobre deberes y responsabilidades contemplados en los procedimientos y manual de contratación, supervisión e interventoría | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 2 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 2 | 100% | 100% | SI | Se obtuvo evidencia de trece (13) capacitaciones en materia de gestión contractual (contratación pública), en las cuales se abordaron temas tales como: Planeación en contratación Estatal y Estructuración y elaboración de Estudios Previos, Trámite Licitación Pública, Deber de Selección Objetiva, Rechazo de Oferta, Reglas de Subsanabilidad, Procedimiento Sancionatorio, Equilibrio contractual, contratos de prestación de servicios, contratos de consultoría, liquidación de contrato estatal, haciendo énfasis en cuanto al rol y deberes en el ejercicio de la supervisión e interventoría, entre otros. Estas fueron realizadas los días 26 de febrero, 5, 12 y 13 marzo, 12, 16, 23 y 30 de abril y 7 y 28 de mayo, 5, 12 de junio y 4 julio de 2018 | La Vicepresidencia de Gestión contractual, mediante memorando ADR N° 20195000025423 del 4 de julio de 2019, manifestó lo siguiente: "Con ocasión de las debilidades en el ejercicio de la supervisión identificadas por el ente de control(...) la Vicepresidencias de Gestión Contractual encaminó sus esfuerzos a adelantar una serie de actividades (...)así: (...) • Constantemente se ha brindado capacitación a los supervisores a través de los profesionales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como de entes externos especialistas en materia contractual; de hecho, la última actividad fue el 14 de junio de 2019, de igual forma se han enviado Tips informativos a nivel nacional en materia contractual." se evidenció que posterior a la suscripción del plan de mejoramiento, la Entidad suscribió un convenio interadministrativo (208 de 2019), en el cual, en su cláusula cuarta se estableció que la forma de pago se realizaría previa de manera mensual previa aprobación de factura e informe por el supervisor. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2016 | CGR-CDSA N° 833 | 9 | Del análisis se pudo establecer que se han presentado dilaciones y retardos en la ejecución de los contratos derivados de los mismos (contratos de obra y consultoría), por más de dos (2) años y en el caso del convenio interadministrativo No. 856 de 2015 que no fue ejecutado, la devolución de los recursos se hizo al Tesoro Nacional el 28 de febrero de 2017 | Lo anterior fue ocasionado por la suscripción de convenios sin los diseños de obra a realizar o desactualizados, especificaciones técnicas insuficientes y cantidades de obra con desviaciones considerables, además, no se identifican los distritos de riego a intervenir, | 1 | Para futuros contratos y convenios que adelante la Agencia se aplicará lo previsto en el Procedimiento "ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS" | Capacitar a los funcionarios y contratistas en el procedimiento "ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS" adoptado por la Agencia | Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Capacitación | 1 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 1 | 100% | 100% | SI | Se hace entrega de la Circular N° 158 y 162 de 2017 mediante la cual se remite y socializa la actualización de los procedimientos de Adecuación de Tierras. Adicionalmente, se hace entrega de 24 folios de soportes de listados de asistencia de capacitación de procedimientos de Adecuación de Tierras publicados dentro del sistema de gestión de calidad (ISOLUCION), dentro de los cuales se encuentra el procedimiento ADT-001 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS | La entidad durante la vigencia 2017 llevó a cabo la socialización de los procedimientos asociados al proceso de Prestación del Servicio Público de Adecuación de Tierras, a través de la emisión de dos (2) circulares y realización de capacitaciones. Adicionalmente, la Vicepresidencia de Integración Productiva informó al respecto lo siguiente: (...) conforme a la disponibilidad de recursos de inversión para la vigencia presupuestal 2019, la Entidad ya realizó un responsable ejercicio de priorización de inversión de los recursos de presupuesto asignado por el Gobierno Nacional, para atender zonas focales detectadas con anterioridad en el marco de su ejercicio de planeación (...) en donde se realizará diagnóstico y rehabilitación de obras distritos de riego, en el marco de la Licitación Publica LP No. 03 de 2019. (...) Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 10 | No se han realizado las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa | Insuficiencia de presupuesto para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa | 1/3 | Realizar trámite ante Ministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público para presupuesto 2018 | Corresponde a la Secretaría General - Dirección de Talento Humano realizar las acciones necesarias para solicitar los recursos por valor de $150.500.000 en el mes de noviembre de 2018, cuando hacen adiciones presupuestales al Ministerio de Hacienda para la vigencia 2018. | Secretaría General -Dirección de Talento Humano | Carta modificatoria de presupuesto | 1 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 1 | 100% | 100% | SI | La Secretaría General entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción de mejora comunicación RAD. 20186200011042 (21/02/18) mediante la cual se solicita al Director General del Presupuesto General una apropiación- adición presupuestal de 150,5 millones de pesos con el objeto de adelantar el concurso de mérito para la provisión de los empleos vacantes de carrera administrativa en la planta de personal. Adicionalmente se remite una respuesta de carácter desfavorable a mencionada solicitud a través de Oficio RAD 20186100039371. | Adicional a las actividades establecidas para este hallazgo, la Entidad expidió la Resolución N° 0315 del 22 de mayo de 2019, "Mediante la cual se reconoce y ordena el pago de unos recursos al CNSC para financiar los costos que corresponden al Desarrollo del proceso de selección por mérito para proveer los empleos vacantes de la Planta de personal de la ADR". El día 30 de mayo de 2019, se realizó el pago a la CNSC por valor de $157.500.000. Cómo requisito de la CNSC, para dar inicio al proceso de selección por méritos para proveer los empleos vacantes, se realizó el cargue de los perfiles de los cargos vacantes a proveerán en el aplicativo SIMO "Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad" y se realizó el ajuste al Manual de Funciones y Competencias Laborales. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 10 | No se han realizado las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa | Insuficiencia de presupuesto para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa | 2/3 | Realizar trámite ante Ministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público para presupuesto 2019 | Corresponde a la Secretaría General - Dirección Talento Humano realizar seguimiento a la aprobación del Presupuesto 2019 de la ADR, para garantizar que la partida respecto al recurso para proveer cargos de carrera administrativa por concurso público, sea asignado mediante Decreto de Liquidación de Presupuesto en la vigencia del 2019 por el Ministerio de Hacienda. | Secretaría General | Decreto de Liquidación de Presupuesto en lo correspondiente a la vigencia del 2019 | 1 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1 | 100% |  |  | Mediante Decreto No. 2467 del 28 de diciembre de 2018, a partir de la página 106 se encuentra la asignación del Presupuesto de la ADR para la vigencia 2019 y con cargo al rubro denominado ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS se encuentran apropiados los recursos disponibles para atender la convocatoria para la provisión de cargos de carrera administrativa. Dado que el Decreto en mención se expidió el 28 de diciembre de 2018 no se había podido cumplir con la acción propuesta. | Adicional a las actividades establecidas para este hallazgo, la Entidad expidió la Resolución N° 0315 del 22 de mayo de 2019, "Mediante la cual se reconoce y ordena el pago de unos recursos al CNSC para financiar los costos que corresponden al Desarrollo del proceso de selección por mérito para proveer los empleos vacantes de la Planta de personal de la ADR". El día 30 de mayo de 2019, se realizó el pago a la CNSC por valor de $157.500.000. Cómo requisito de la CNSC, para dar inicio al proceso de selección por méritos para proveer los empleos vacantes, se realizó el cargue de los perfiles de los cargos vacantes a proveer en en el aplicativo SIMO "Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad" y se realizó el ajuste al Manual de Funciones y Competencias Laborales. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSA N° 845 | 10 | No se han realizado las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa | Insuficiencia de presupuesto para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa | 3/3 | Realizar la inclusión en el Oficio de desagregación de Presupuesto 2019 las partidas respecto al recurso para proveer cargos de carrera administrativa por concurso público | Corresponde a la Secretaría General -Dirección de Talento Humano verificar que Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera realice la desagregación de Presupuesto 2019 que contenga la partida respecto al recurso para proveer cargos de carrera administrativa por concurso público | Secretaría General | Desagregación de Presupuesto 2019 | 1 | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1 | 100% |  |  | Mediante memorando 20186100047203 de fecha 31 de diciembre de 2018, la Secretaría General hizo la desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento de 2019 y en rubro denominado ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN se encuentra apropiados los recursos disponibles para atender la convocatoria para la provisión de cargos de carrera administrativa correspondientes a $154.000.000 contenidos en el valor de $ 2.748.137.204 | Adicional a las actividades establecidas para este hallazgo, la Entidad expidió la Resolución N° 0315 del 22 de mayo de 2019, "Mediante la cual se reconoce y ordena el pago de unos recursos al CNSC para financiar los costos que corresponden al Desarrollo del proceso de selección por mérito para proveer los empleos vacantes de la Planta de personal de la ADR". El día 30 de mayo de 2019, se realizó el pago a la CNSC por valor de $157.500.000. Cómo requisito de la CNSC, para dar inicio al proceso de selección por méritos para proveer los empleos vacantes, se realizó el cargue de los perfiles de los cargos vacantes a proveer en en el aplicativo SIMO "Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad" y se realizó el ajuste al Manual de Funciones y Competencias Laborales. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 3 | El archivo del proyecto Ranchería no se encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Lo anterior contribuye a que desde la creación de la Agencia hasta la Actualización Especial de Fiscalización no se adelantaron gestiones eficaces para terminar la organización de esta documentación. | El archivo recibido a diciembre de 2016 y octubre de 2017 en estado natural conforme al Decreto 1080 de 2015, no fue la totalidad del archivo (menos del 50%) por lo cual la organización no se podía iniciar para evitar reprocesos y detrimento patrimonial, sin embargo el contrato para el proceso de organización inició en diciembre de 2017. | 1/5 | Intervención técnica - archivística de la documentación relacionada con el Proyecto Rio Ranchería | Corresponde a la Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental continuar recepción de archivo por parte del PAR INCODER el total de la documentación que se relacione con el Proyecto Rio Ranchería. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Actas de entrega que contengan la recepción de archivo / metros lineales y/o cajas de archivo. | 1 | 2018-08-01 | 2018-12-10 | 1 | 100% | 100% | SI | La Secretaría General entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción de mejora copia del contrato 471 cuyo objeto es " Realizar la primera fase de la organización de los archivos entregados por el extinto Incoder a la Agencia de desarrollo Rural" producto de lo anterior, se suministran 15 actas de entrega de metros lineales de archivo, adicionalmente se allega el formato único de inventario documental en el cual se relaciona el archivo perteneciente al distrito de adecuación de tierras de río ranchería | La ADR realizó la contratación de organización, custodia y administración integral del archivo de la Entidad, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados: • Del contrato N° 471 de 2018 resultado de la intervención 433 cajas de referencia X200 como producto terminado. • Del contrato N° 567 de 2018 resultado de la intervención 25 cajas de referencia X200 como producto terminado. Los dos contratos antes mencionados cuentan con su respectiva acta de liquidación. Adicionalmente se informó, que actualmente se adelanta el proceso licitatorio, para la organización de 1.273 metros lineales, en el que se contempla la intervención del faltante que corresponde a 23 cajas del Proyecto Río Ranchería. Con la desagregación de Presupuesto desde el mes de marzo de 2019 se han realizado las gestiones para la construcción los términos de referencia del proceso licitatorio para la organización de los archivos recibidos del Incoder, entre los que se encuentran documentos del proyecto Río Ranchería, por lo cual se encuentra expedido el CDP N° 1891 Por otra parte, a través de los contratos N° 567 de 2018 y 105 de 2019 la Entidad gestionó la contratación de espacios para el almacenamiento y custodia del archivo de la Entidad. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 3 | El archivo del proyecto Ranchería no se encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Lo anterior contribuye a que desde la creación de la Agencia hasta la Actualización Especial de Fiscalización no se adelantaron gestiones eficaces para terminar la organización de esta documentación. | El archivo recibido a diciembre de 2016 y octubre de 2017 en estado natural conforme al Decreto 1080 de 2015, no fue la totalidad del archivo (menos del 50%) por lo cual la organización no se podía iniciar para evitar reprocesos y detrimento patrimonial, sin embargo el contrato para el proceso de organización inició en diciembre de 2017. | 2/5 | Intervención técnica - archivística de la documentación relacionada con el Proyecto Rio Ranchería | Corresponde a la Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental realizar las gestiones para prorrogar, adicionar y/o suscribir contrato para la organización de la documentación del Proyecto Rio Ranchería. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Suscripción de contrato / Contrato suscrito. | 1 | 2018-07-13 | 2018-12-10 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción de mejora el contrato número 471 de 2018 y dos Otrosí suscrito con COVALTEL S.A ESP Cuyo objeto es" Realizar la primera fase de la organización de los archivos entregados por le extinto INCODER a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. (Contrato Finalizado). De igual manera, se entrega el contrato número 567 de 2018, suscrito con Skaphe Tecnología S.A.S, cuyo objeto es " Contratar el servicio de custodia, administración integral y organización de archivos para la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. (Contrato Finalizado). | La ADR realizó la contratación de organización, custodia y administración integral del archivo de la Entidad, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados: • Del contrato N° 471 de 2018 resultado de la intervención 433 cajas de referencia X200 como producto terminado. • Del contrato N° 567 de 2018 resultado de la intervención 25 cajas de referencia X200 como producto terminado. Los dos contratos antes mencionados cuentan con su respectiva acta de liquidación. Adicionalmente se informó, que actualmente se adelanta el proceso licitatorio, para la organización de 1.273 metros lineales, en el que se contempla la intervención del faltante que corresponde a 23 cajas del Proyecto Río Ranchería. Con la desagregación de Presupuesto desde el mes de marzo de 2019 se han realizado las gestiones para la construcción los términos de referencia del proceso licitatorio para la organización de los archivos recibidos del Incoder, entre los que se encuentran documentos del proyecto Río Ranchería, por lo cual se encuentra expedido el CDP N° 1891 Por otra parte, a través de los contratos N° 567 de 2018 y 105 de 2019 la Entidad gestionó la contratación de espacios para el almacenamiento y custodia del archivo de la Entidad. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 3 | El archivo del proyecto Ranchería no se encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Lo anterior contribuye a que desde la creación de la Agencia hasta la Actualización Especial de Fiscalización no se adelantaron gestiones eficaces para terminar la organización de esta documentación. | La Agencia de Desarrollo Rural carece de depósito de archivo para la recepción y organización del proyecto Ranchería | 3/5 | Intervención técnica - archivística de la documentación relacionada con el Proyecto Rio Ranchería | Corresponde a la Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental realizar las acciones para adecuar y/o contratar depósitos de archivo para la custodia y conservación de los archivos recibidos del Proyecto Rio Ranchería. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Suscripción de contrato / Contrato suscrito. | 1 | 2018-08-01 | 2018-12-10 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción el contrato número 567 de 2018, suscrito con Skaphe Tecnología S.A.S, cuyo objeto es " Contratar el servicio de custodia, administración integral y organización de archivos para la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, el cual dentro de las obligaciones del contratista se estableció lo relacionado con el inmueble para custodia del archivo. Adicionalmente se cuenta con el contrato N° 105 de 2019 para la custodia de archivo, donde se encuentra inmerso el archivo del Proyecto Río Ranchería. | La ADR realizó la contratación de organización, custodia y administración integral del archivo de la Entidad, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados: • Del contrato N° 471 de 2018 resultado de la intervención 433 cajas de referencia X200 como producto terminado. • Del contrato N° 567 de 2018 resultado de la intervención 25 cajas de referencia X200 como producto terminado. Los dos contratos antes mencionados cuentan con su respectiva acta de liquidación. Adicionalmente se informó, que actualmente se adelanta el proceso licitatorio, para la organización de 1.273 metros lineales, en el que se contempla la intervención del faltante que corresponde a 23 cajas del Proyecto Río Ranchería. Con la desagregación de Presupuesto desde el mes de marzo de 2019 se han realizado las gestiones para la construcción los términos de referencia del proceso licitatorio para la organización de los archivos recibidos del Incoder, entre los que se encuentran documentos del proyecto Río Ranchería, por lo cual se encuentra expedido el CDP N° 1891 Por otra parte, a través de los contratos N° 567 de 2018 y 105 de 2019 la Entidad gestionó la contratación de espacios para el almacenamiento y custodia del archivo de la Entidad. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 3 | El archivo del proyecto Ranchería no se encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Lo anterior contribuye a que desde la creación de la Agencia hasta la Actualización Especial de Fiscalización no se adelantaron gestiones eficaces para terminar la organización de esta documentación. | La Agencia de Desarrollo Rural carece de depósito de archivo para la recepción y organización del proyecto Ranchería | 4/5 | Intervención técnica - archivística de la documentación relacionada con el Proyecto Rio Ranchería | Corresponde a la Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental continuar con la organización de los archivos recibidos del Proyecto Rio Ranchería una vez suscriba Acta de Inicio | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Informe / Informes de Supervisión de Contrato suscrito. | 1 | 2018-12-11 | 2019-07-24 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción de mejora el contrato : Cinco (5) Informes de ejecución, un (1) Informe de Supervisión y Acta de liquidación del Contrato 471 de 2018, Adicionalmente Informe Final de actividades, Informe final de supervisión y Acta de Liquidación del Contrato 567 de 2018. | La ADR realizó la contratación de organización, custodia y administración integral del archivo de la Entidad, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados: • Del contrato N° 471 de 2018 resultado de la intervención 433 cajas de referencia X200 como producto terminado. • Del contrato N° 567 de 2018 resultado de la intervención 25 cajas de referencia X200 como producto terminado. Los dos contratos antes mencionados cuentan con su respectiva acta de liquidación. Adicionalmente se informó, que actualmente se adelanta el proceso licitatorio, para la organización de 1.273 metros lineales, en el que se contempla la intervención del faltante que corresponde a 23 cajas del Proyecto Río Ranchería. Con la desagregación de Presupuesto desde el mes de marzo de 2019 se han realizado las gestiones para la construcción los términos de referencia del proceso licitatorio para la organización de los archivos recibidos del Incoder, entre los que se encuentran documentos del proyecto Río Ranchería, por lo cual se encuentra expedido el CDP N° 1891 Por otra parte, a través de los contratos N° 567 de 2018 y 105 de 2019 la Entidad gestionó la contratación de espacios para el almacenamiento y custodia del archivo de la Entidad. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
2017 | CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 3 | El archivo del proyecto Ranchería no se encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Lo anterior contribuye a que desde la creación de la Agencia hasta la Actualización Especial de Fiscalización no se adelantaron gestiones eficaces para terminar la organización de esta documentación. | Presupuesto insuficiente para realizar intervención y organización de los archivos del proyecto Ranchería | 5/5 | Intervención técnica - archivística de la documentación relacionada con el Proyecto Rio Ranchería | Con base en la asignación de Presupuesto 2019 la Secretaría General destinará el recurso para la organización del archivo recibido relacionado con Proyecto Ranchería. | Secretaría General | Oficio de desagregación elaborado con base en el Decreto de liquidación de Presupuesto 2019 | 1 | 2018-12-26 | 2018-01-31 | 1 | 100% |  |  | Vigencia 2019 : En la circular 170 de 15 de noviembre de 2018 se informó entre otros los recursos aprobados de Inversión y Funcionamiento para la vigencia 2019, dentro de los cuales se encuentran los recursos asignados al proyecto de inversión 2018011000131 denominado “Administración integral de la gestión documental de la Agencia de Desarrollo Rural” •Mediante memorando 20182200046913 de 28 de diciembre de 2018 la Oficina de Planeación de la ADR comunicó sobre la desagregación del presupuesto de inversión para la vigencia 2019, documento en el cual se encuentra contenido la asignación de los recursos asignados al proyecto de inversión 2018011000131 denominado “Administración integral de la gestión documental de la Agencia de Desarrollo Rural” •Ajuste de la guía operativa del proyecto de Gestión Documental aprobada para el año 2019 de conformidad con el presupuesto asignado para esta vigencia, lo cual conllevó a ajustar las actividades y metas del proyecto, estableciendo en la actividad Nº 1 “Actividad 1 Organizar y digitalizar los archivos recibidos del INCODER” la priorización que debe tener el archivo del Proyecto Río Ranchería para su intervención; información la cual se evidencia en la página 12 del citado documento, trámite de actualización ante el SUIFP de dicho proyecto de inversión que corresponde al número de solicitud 549789. | La ADR realizó la contratación de organización, custodia y administración integral del archivo de la Entidad, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados: • Del contrato N° 471 de 2018 resultado de la intervención 433 cajas de referencia X200 como producto terminado. • Del contrato N° 567 de 2018 resultado de la intervención 25 cajas de referencia X200 como producto terminado. Los dos contratos antes mencionados cuentan con su respectiva acta de liquidación. Adicionalmente se informó, que actualmente se adelanta el proceso licitatorio, para la organización de 1.273 metros lineales, en el que se contempla la intervención del faltante que corresponde a 23 cajas del Proyecto Río Ranchería. Con la desagregación de Presupuesto desde el mes de marzo de 2019 se han realizado las gestiones para la construcción los términos de referencia del proceso licitatorio para la organización de los archivos recibidos del Incoder, entre los que se encuentran documentos del proyecto Río Ranchería, por lo cual se encuentra expedido el CDP N° 1891 Por otra parte, a través de los contratos N° 567 de 2018 y 105 de 2019 la Entidad gestionó la contratación de espacios para el almacenamiento y custodia del archivo de la Entidad. Por lo anterior se considera que se realizaron las gestiones (tanto preventivas como correctivas) para subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Efectiva - Cerrada | hallazago cerrado
Note on D8: Autor: la contratación tanto de la obra como de la interventoría se realizó de manera directa, sin que mediara un proceso de contratación público regido por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. Por su parte, el Municipio de Sibundoy, mediante Decreto 073 del 19 de junio de 2015 declaró a partir de esa fecha y por el término de 6 meses “la existencia de calamidad pública en el Municipio de Sibundoy…” Es de anotar que ni en los estudios previos del Convenio No. 843 de 2015, ni en su parte considerativa, se advierte del estado de calamidad pública declarado por el Municipio de Sibundoy, ni mucho menos que los recursos y el objeto del convenio se destinen a las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de calamidad pública. De conformidad con los numerales 1 y 3 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la modalidad de selección para contratar obra pública, dependiendo de la cuantía del Municipio de Sibundoy, es la licitación pública, y para efectos de contratar los servicios de interventoría, la modalidad de selección es el Concurso de Méritos.

## PM CGR - ADR (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR CONSOLIDADO AGENCIA DE DESARROLLO RURAL CORTE: 30 DE JUNIO DE 2020
VIGENCIA AUDITORÍA | INFORME | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / ACCIÓN | % PORCENTAJE CUMPLIMIENTO / HALLAZGO | CIERRE DE HALLAZGO | AVANCE VERIFICADO POR EL AUDITOR | CONCLUSIÓN | OBSERVACIÓN
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 4 | Hallazgo No. 4 - Formaleta muro en Gaviones - Contrato 843 de 2015 (D3) (F1). La cantidad ejecutada en Acta de Recibo Final de Obra de fecha 18/12/2015 del ítem 3,3. Muro de gavión en malla T.T. calibre 12 es de 1.220 m3, existe un faltante de obra de $10.675.000 correspondiente al pago del costo directo de formaleta no utilizada en la ejecución del ítem en la cantidad establecida, más... | Durante la ejecución, el interventor no solicitó al constructor los certificados de calidad de los materiales que hacen parte del análisis de precios unitarios de la actividad, así como la verificación del empleo de formaleta en madera para gavión, incumpliendo así lo establecido en los APU | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "En este hallazgo se indica como causa y fuente de criterio del mismo “Este hecho constituye una inobservancia de las obligaciones por parte del INCODER establecidas en la cláusula 3 numerales 2 y 6 del contrato 843 de 2015; del manual de supervisión e interventoría de INCODER, de las obligaciones del Municipio señaladas en la cláusula cuarta numerales 1 y 13 del mismo contrato y la obligación del Comité Técnico Coordinador del Convenio relacionada con el otorgamiento de aval de pagos de contratistas, señalada en la cláusula cuarta.” De tal forma que la fuente de criterio contemplada para el presente hallazgo obedece exclusivamente al Incoder y al municipio con el que el Incoder celebro el convenio y las normas propias que aplicaba, por tanto no tendría la ADR como subsanar las deficiencias que en ningún sentido corresponden a la Agencia, de otra parte el alcance fiscal y disciplinario del mismo y que debió de ser realizado por la entidad pertinente que en ningún caso es la ADR, permite adelantar las acciones correctivas pertinentes para subsanar la situación". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 4 | Hallazgo No. 4 - Formaleta muro en Gaviones - Contrato 843 de 2015 (D3) (F1). La cantidad ejecutada en Acta de Recibo Final de Obra de fecha 18/12/2015 del ítem 3,3. Muro de gavión en malla T.T. calibre 12 es de 1.220 m3, existe un faltante de obra de $10.675.000 correspondiente al pago del costo directo de formaleta no utilizada en la ejecución del ítem en la cantidad establecida, más | Durante la ejecución, el interventor no solicitó al constructor los certificados de calidad de los materiales que hacen parte del análisis de precios unitarios de la actividad, así como la verificación del empleo de formaleta en madera para gavión, incumpliendo así lo establecido en los APU | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 5 | Hallazgo No. 5 - Pago piedra muro en gaviones - Contrato 843 de 2015 (F2) (D4). El municipio de Sibundoy pagó $44.2 millones con recursos de Incoder provenientes del contrato interadministrativo 843 de 2015, correspondientes al costo directo de la Piedra para gavión tipo rajón del ítem 3,3. Muro de gavión en malla T.T. calibre 12, más $11.1millones de costos indirectos. y La CGR observa | Fallas presentadas en la labor de seguimiento del interventor contratado por el Municipio, inobservando lo previsto en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. De igual manera, se aprecia deficiente seguimiento del supervisor del contrato 843 de 2015 por parte de Incoder, inobservando las obligaciones consignadas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Incoder, Numerales | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "De acuerdo con el informe de la CGR, Esta deficiencia tiene su origen en las fallas presentadas en la labor de seguimiento del interventor contratado por el municipio, inobservando lo previsto en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. De igual manera, se parecía deficiente seguimiento del supervisor del contrato 843 de 2015 por parte del Incoder, inobservando las obligaciones consignadas en el Manual de Supervisión e Interventoría del Incoder, Numeral 8.2.33, 8.2.34 Y 8.2.38” De lo cual se desprende que la inobservancia en la aplicación de la ley se dio por parte del interventor que dependía de la administración municipal en cuanto a su contratación, y por parte del Incoder de las normas propias de la entidad, que son diferentes a las que actualmente rigen a la entidad, al tener nuestro propio manual de supervisión". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 5 | Hallazgo No. 5 - Pago piedra muro en gaviones - Contrato 843 de 2015 (F2) (D4). El municipio de Sibundoy pagó $44.2 millones con recursos de Incoder provenientes del contrato interadministrativo 843 de 2015, correspondientes al costo directo de la Piedra para gavión tipo rajón del ítem 3,3. Muro de gavión en malla T.T. calibre 12, más $11.1millones de costos indirectos. y La CGR observa | Fallas presentadas en la labor de seguimiento del interventor contratado por el Municipio, inobservando lo previsto en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. De igual manera, se aprecia deficiente seguimiento del supervisor del contrato 843 de 2015 por parte de Incoder, inobservando las obligaciones consignadas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Incoder, Numerales | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 9 | Hallazgo No. 9 Soportes de la ejecución - Contrato 450 de 2015- Municipio de Coyaima (D7). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió 120 contratos por un valor de $1.416 millones. De los contratos revisados presentan deficiencias Y el supervisor del Incoder avaló 9 pagos por $1.460 millones de pesos, sin presentar objeción alguna sobre | Deficiente labor del supervisor, relacionada con el objetivo de asegurar y controlar la calidad de la ejecución del contrato, incumplimiento de las labores de control y seguimiento financiero del supervisor de INCODER, establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión de INCODER; así como las obligaciones indicadas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "De acuerdo con el informe de la CGR, "el supervisor del Incoder avaló 9 pagos por $1.460 millones de pesos, sin presentar objeción alguna sobre la ejecución del contrato 450 de 2015. En consecuencia, la falta de soportes que permitan evidenciar el incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del municipio de Coyaima, relacionadas con los ítems arriba mencionados, generando incertidumbre sobre la correcta ejecución de $1.353 millones” “Estas situaciones se originan en la deficiente labor del supervisor, relacionada con el objetivo de asegurar y controlar la calidad de la ejecución del contrato, incumplimiento de las labores de control y seguimiento financiero del supervisor de INCODER, establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión de INCODER; así como las obligaciones indicadas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.” Además de lo expresado en los hallazgos antes indicados, este hecho tiene relación con el hecho relevante indicado por la CGR frente a la autorización de pagos totales y las directrices para tal fin, que solamente podrá ser corregido con las acciones correctivas en cuanto a la acción disciplinaria que se desprendió del hallazgo". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 9 | Hallazgo No. 9 Soportes de la ejecución - Contrato 450 de 2015- Municipio de Coyaima (D7). En desarrollo de las obligaciones del contrato 450 de 2015, el municipio de Coyaima suscribió 120 contratos por un valor de $1.416 millones. De los contratos revisados presentan deficiencias Y el supervisor del Incoder avaló 9 pagos por $1.460 millones de pesos, sin presentar objeción alguna sobre | Deficiente labor del supervisor, relacionada con el objetivo de asegurar y controlar la calidad de la ejecución del contrato, incumplimiento de las labores de control y seguimiento financiero del supervisor de INCODER, establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión de INCODER; así como las obligaciones indicadas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 17 | Hallazgo No. 17 - Aportes del municipio de Coyaima - Contrato 450 de 2015. Sobre estimación del valor del contrato 450 de 2015 por $128.6 millones de pesos, debido a que no se hallaron soportes de la ejecución del aporte del municipio de Coyaima. Pese a esta deficiencia, no existen reclamaciones u objeciones presentadas por parte de INCODER respecto a la calidad y cumplimiento del objeto | Incumplimiento de las labores de supervisión por parte de INCODER, relacionadas con la exigencia de soportes, el control de la ejecución y requerimiento de reportes al contratista. | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "De acuerdo con el informe de la CGR, se origina un riesgo de incumplimiento de las obligaciones pactadas en la cláusula segunda y el numeral 2 de la cláusula quinta del contrato, las cuales obligan al municipio a aportar bienes y servicios; así como el numeral 2 y 6 de la cláusula sexta relacionadas con el control diario de las actividades de mantenimiento. Adicionalmente, se observa el incumplimiento de las labores de supervisión por parte del INCODER, relacionada con las exigencias de soportes, el control de la ejecución y requerimiento de reportes al contratista.” Este hallazgo se desprende del mismo contrato observado en el hallazgo No. 9 y el análisis planteado del mismo.". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 17 | Hallazgo No. 17 - Aportes del municipio de Coyaima - Contrato 450 de 2015. Sobre estimación del valor del contrato 450 de 2015 por $128.6 millones de pesos, debido a que no se hallaron soportes de la ejecución del aporte del municipio de Coyaima. Pese a esta deficiencia, no existen reclamaciones u objeciones presentadas por parte de INCODER respecto a la calidad y cumplimiento del objeto | Incumplimiento de las labores de supervisión por parte de INCODER, relacionadas con la exigencia de soportes, el control de la ejecución y requerimiento de reportes al contratista. | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 20 | Hallazgo No. 20 - Ejecución Convenio No 857/2015 Municipio de Coyaima (F6) (D17). Inexistencia de soportes demostrativos que permitan cuantificar técnicamente los avances de obra relacionados en informes y actas parciales, y con la evidencia recopilada en el recorrido realizado por la Contraloría a la presa Zanja Honda, se determina que posiblemente no existe evidencia del cumplimiento d | Falta de las funciones del supervisor del contrato 857 de 2015, establecidas en el contrato, en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el artículo 83 de la Ley 1474 | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "En este hallazgo se indica claramente “Cabe mencionar que en informe de seguimiento de fecha 07/03/2019 producido por el supervisor de INCODER y enviado a la Coordinación de Contratos del instituto el 10/03/2016, este señala que “De acuerdo a lo encontrado en campo se evidencia el incumplimiento de las actividades descritas en el convenio interadministrativo 857 de 2015, ejecutadas por parte de la alcaldía municipal de Coyaima…”” Sin embargo se define como causa del mismo “Las deficiencias presentadas se originaron en la falta de las funciones del supervisor del contrato 857 de 2015, establecidas en el contrato, en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y en el artículo 83 de la Ley 1474. De igual manera, la Alcaldía de Coyaima incumplió las obligaciones pactadas en las cláusulas quinta y sexta del contrato 857 y la interventoría contratada por el municipio de Coyaima, no desempeño sus funciones, según lo establecen los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474” Siendo contradictorio y teniendo mínimo espacio la ADR para su acción de mejora". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 20 | Hallazgo No. 20 - Ejecución Convenio No 857/2015 Municipio de Coyaima (F6) (D17). Inexistencia de soportes demostrativos que permitan cuantificar técnicamente los avances de obra relacionados en informes y actas parciales, y con la evidencia recopilada en el recorrido realizado por la Contraloría a la presa Zanja Honda, se determina que posiblemente no existe evidencia del cumplimiento d | Falta de las funciones del supervisor del contrato 857 de 2015, establecidas en el contrato, en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el artículo 83 de la Ley 1474 | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 21 | Hallazgo No. 21 - Contrato interadministrativo 788 de 2015 – Municipio de Imués (D18). Presuntos incumplimientos fueron puestos en conocimiento tanto de la Alcaldía Municipal de Imués como a la Secretaría General, la Coordinación de Contratación y la oficina jurídica de INCODER, por parte del supervisor de INCODER. A pesar de lo expuesto, INCODER no ha adelantado actuación administrativa | El INCODER no señaló las condiciones que exigiría al Municipio, conforme se dispone en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, favoreciendo el surgimiento de argumentos y controversias que llevaron a la no ejecución del contrato. Falta de aplicación de las sanciones por incumplimiento al contratista | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "La causa del hallazgo está relacionada con la supervisión del mismo por parte del INCODER, como esta concebido en el plan de mejoramiento, lo que imposibilita la demostración de la efectividad de la acción de mejora, esta situación tiene relación con los hechos relevantes y las decisiones administrativas que conllevan más a acciones correctivas como lo es la misma incidencia disciplinaria y la investigación que al respecto se debió realizar. ". Así mismo se manifestó que este contrato no fue subrogado por el INCODER. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 21 | Hallazgo No. 21 - Contrato interadministrativo 788 de 2015 – Municipio de Imués (D18). Presuntos incumplimientos fueron puestos en conocimiento tanto de la Alcaldía Municipal de Imués como a la Secretaría General, la Coordinación de Contratación y la oficina jurídica de INCODER, por parte del supervisor de INCODER. A pesar de lo expuesto, INCODER no ha adelantado actuación administrativa | El INCODER no señaló las condiciones que exigiría al Municipio, conforme se dispone en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, favoreciendo el surgimiento de argumentos y controversias que llevaron a la no ejecución del contrato. Falta de aplicación de las sanciones por incumplimiento al contratista | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que "Este contrato no fue subrogado a la ADR en el momento de la Liquidación del INCODER, lo que dificulta cualquier acción de mejora, y su efectividad". | Teniendo en cuenta lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, independientemente de cualquier acción que se ejecute por parte de la ADR, si el contrato no fue subrogado se entiende que los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo no existen y/o no aplican para la Entidad, para lo cual se trae a colación lo indicado en la Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por el Contralor General de la República cuyo asunto es Lineamientos Acciones Cumplidas – Planes de Mejoramiento – Sujetos de Control Fiscal, al final del numeral 2 indica: “Las acciones de mejora en las cuales se haya que las causas del hallazgo ha desaparecido o se ha modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo, corresponde a las Oficinas de Control Interno señalar su cumplimiento e informarlo a la CGR” No obstante lo anterior, no se allegó evidencia que sustente esta afirmación y que mermitiría determinar el cierre del presente hallazgo, razón por la cual se considera que se debe continuar con el seguimiento al mismo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 24 | Hallazgo No. 24 - Devolución de Rendimientos Financieros. Los réditos generados por los recursos depositados por el Incoder en la cuenta del convenio 862 de 2015 suscrito con EPM no han sido devueltos al tesoro nacional como lo exige el parágrafo segundo del artículo 16 de Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto . | Deficiencias en el ejercicio de la supervisión por cuanto la omisión de esta obligación legal no fue advertida en los informes de supervisión, desconociendo lo estipulado en el Manual de Contratación | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicionalmente se suministro documento en el que se indica que, en virtud del convenio 862 de 2015 y de conformidad con lo establecido en el Decreto N°1853 del 16 de septiembre de 2015, EPM ha realizado la consignación al Tesoro Nacional de los rendimientos financieros generados por los recursos del convenio de acuerdo con la siguiente relación, los cuales se han enviado a la Secretaría General con copia a la Vicepresidencia de Gestión Contractual. La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "En este hallazgo se indica claramente “La anterior situación se presenta por deficiencias en el ejercicio de la supervisión por cuanto la omisión de esta obligación legal no fue advertida en los informes de supervisión, desconociendo lo estipulado en el Manual de Contratación del INCODER y en el artículo 83 de la Ley 1472 de 2011. Lo anterior, Implica adicionalmente un riesgo de pérdida del recurso público mencionado” Igualmente hace alusión al manual de supervisión propio de la entidad, y si bien todas las entidades deben tenerlo, así como tienen supervisiones para la ejecución de los contratos, cada entidad tiene sus particularidades por lo que no sería razonable establecer que una entidad distinta a la auditada debe presentar las acciones de mejora respectiva. ". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Así mismo, con el documento suministrado en el cual a manera resumen se relacionan los soportes mediante los cuales EPM- empresas Públicas de Medellín ha realizado la consignación al tesoro nacional de los rendimientos financieros derivados del convenio suscrito hoy en día con la ADR, y la notificación a la Entidad de dicha actuación, se corrobora el cumplimiento por parte de la ADR respecto a lo observado por la CGR en su momento en auditoría al extinto INCODER. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo, así como se ha dado cumplimiento por parte de la Entidad respecto al seguimiento a la devolución de rendimientos financieros. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 24 | Hallazgo No. 24 - Devolución de Rendimientos Financieros. Los réditos generados por los recursos depositados por el Incoder en la cuenta del convenio 862 de 2015 suscrito con EPM no han sido devueltos al tesoro nacional como lo exige el parágrafo segundo del artículo 16 de Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto . | Deficiencias en el ejercicio de la supervisión por cuanto la omisión de esta obligación legal no fue advertida en los informes de supervisión, desconociendo lo estipulado en el Manual de Contratación | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 33 | Hallazgo No. 33 - Ejecución de las obras Distrito Río Frío - Contrato 1143 de 2015 (D26). Deficiente ejecución del concreto: La CGR realizó visita a las obras el 11/05/2016, observando deficiencias en la instalación del concreto de las paredes y fondo del canal, muros bombeados y no plomados, hormigueo, conformación no monolítica del conjunto muro – fondo debido a la generación de vacíos | Debilidades de interventoría, por la presunta inobservancia de las funciones establecidas en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y las obligaciones de control y verificación que se anotan en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el Contrato de Interventoría No 1140 de 2015 suscrito entre el Instituto y el Consorcio Interobras | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: “Esta falla tiene su origen en las debilidades de interventoría, por la presunta inobservancia de las funciones establecidas en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y las obligaciones de control y verificación que se anotan en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el contrato de Interventoría No. 1140 de 2015 suscrito entre el Instituto y el Consorcio Interobras. (...) la observancia está en las actuaciones del interventor, que si bien debe ser verificado por el supervisor, son dos figuras diferentes con sus claras responsabilidades, por tanto no serían acciones de mejora en función del supervisor, pero adicionalmente se trae a colación los hechos relevantes indicados en el informe por tanto el no cumplimiento de las acciones por parte del interventor podrían estar gestadas desde las mismas decisiones administrativas y traería es la aplicación de acciones correctivas". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 33 | Hallazgo No. 33 - Ejecución de las obras Distrito Río Frío - Contrato 1143 de 2015 (D26). Deficiente ejecución del concreto: La CGR realizó visita a las obras el 11/05/2016, observando deficiencias en la instalación del concreto de las paredes y fondo del canal, muros bombeados y no plomados, hormigueo, conformación no monolítica del conjunto muro – fondo debido a la generación de vacíos | Debilidades de interventoría, por la presunta inobservancia de las funciones establecidas en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y las obligaciones de control y verificación que se anotan en el Manual de Supervisión e Interventoría de INCODER y el Contrato de Interventoría No 1140 de 2015 suscrito entre el Instituto y el Consorcio Interobras | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 34 | Hallazgo No. 34 - Soportes Contratos de Interventoría Nos. 1001 y 1140 de 2015. La CGR pudo apreciar que en los pagos realizados por el Instituto a los contratistas de interventoría, así como en informes periódicos producidos por esta, no se hallan documentos que sustenten la dedicación del personal en los términos indicados en la propuesta y el contrato, tampoco se aprecian registros que | Incumplimiento de las obligaciones específicas del supervisor, con relación a verificación de actas y pagos anotados en el Manual de Supervisión e Interventoría, en lo concerniente a la revisión de las dedicaciones del personal. Así mismo, se presenta un posible incumplimiento de lo señalado en artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. En cuanto a los procesos de selección, se desatiende | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: “"De acuerdo con el informe de la CGR, "La deficiencia genera riesgo de pago por servicios no prestados, lo que además compromete la adecuada ejecución de los contratos de obra. Se anota que la CGR halló deficiencias en los contratos vigilados por las interventorías en referencia, algunas de las cuales se asocian a la permanencia del personal de la interventoría en obra, como se menciona en los hallazgos precedentes” (...) la observancia está en las actuaciones del interventor, que si bien debe ser verificado por el supervisor, son dos figuras diferentes con sus claras responsabilidades, por tanto no serían acciones de mejora en función del supervisor, pero adicionalmente se trae a colación los hechos relevantes indicados en el informe por tanto el no cumplimiento de las acciones por parte del interventor podrían estar gestadas desde las mismas decisiones administrativas y traería es la aplicación de acciones correctivas". | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 34 | Hallazgo No. 34 - Soportes Contratos de Interventoría Nos. 1001 y 1140 de 2015. La CGR pudo apreciar que en los pagos realizados por el Instituto a los contratistas de interventoría, así como en informes periódicos producidos por esta, no se hallan documentos que sustenten la dedicación del personal en los términos indicados en la propuesta y el contrato, tampoco se aprecian registros que | Incumplimiento de las obligaciones específicas del supervisor, con relación a verificación de actas y pagos anotados en el Manual de Supervisión e Interventoría, en lo concerniente a la revisión de las dedicaciones del personal. Así mismo, se presenta un posible incumplimiento de lo señalado en artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011. En cuanto a los procesos de selección, se desatiende | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 35 | Hallazgo No. 35 - Deudores administración de proyectos. las asociaciones de usuarios no pueden acceder a consultar el monto de la cartera que sus asociados les adeudan en atención a que el aplicativo no les permite consultar el monto del capital, la edad de la cartera y los intereses de mora generados causando deficiencia en la información de los saldos de la cartera por cobrar que las a | Deficiencias de gestión administrativa en la aplicación del manual de cartera que afecta el manejo de los flujos de información actualizada en el software financiero de cartera | 1 | Contratar el software para las carteras de los distritos de adecuación de tierras | Contratar con una firma especialista el software para efectuar seguimiento y control a los distritos, en los ámbitos financiero y contable, sobre las carteras que surgen del servicio público de adecuación de tierras prestado | Vicepresidencia de integración Productiva | Software de cartera para los distritos de adecuación de tierras | 1 | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La ADR mediante orden de compra No. 43955, contrató licenciamiento y servicios Microsoft ERP Dynamics, incluidos los servicios para su parametrización, adaptación y transferencia de conocimiento para la gestión, seguimiento y control al servicio público de adecuación de tierras, en lo que respecta a los procesos de facturación, recaudo y cartera en la Agencia de Desarrollo Rural ADR, amparado en el Acuerdo Marco para la compra de productos y servicios Microsoft CCE-578-2017. Dicha contratación se hizo efectiva el 23 de diciembre de 2019 como consta en acta de inicio, momento en el cual se hizo efectiva la entrega de elementos contratados. | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la contratación plasmada en la acción, cuyo fin es subsanar las deficiencias observadas por el Ente de Control Fiscal en el aplicativo de cartera SIFI a causa de su obsolescencia; no obstante, para determinar la efectividad de la acción porpuesta y ejecutada, se requiere conocer si los servicios contratados ya se encuentran en uso o la fase en la que se encuentra. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 55 | Hallazgo No. 55 - Coordinación Interinstitucional Proyectos PDRET. En los proyectos evaluados (PA15-GUAV-1, PA15-GUAV-2 y PA15-GUAV-3) se evidenció que los tiempos de ejecución previstos para el desarrollo de actividades relacionadas con la estructuración e implementación de Proyectos de Desarrollo Rural e Inclusión productiva con Enfoque Territorial, establecidos en el proceso PR2-GI-PP | por deficiencias en la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las actividades de arado y mecanización en los predios de los beneficiarios, habiendo sido programada para la vigencia 2015; así mismo en cuanto a la realización de la mecanización sin la adquisición del abono y semilla. | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de control y seguimiento a la ejecución | Asignar responsables y apoyo al seguimiento, control verificación y cierre de los proyectos productivos financiados y cofinanciados por el extinto INCODER | vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 51.69% | NO | Por para de la Vicepresidencia de Integración Productiva se expidió la Circular Interna 129 del 28-10-2019 , de asunto "Lineamientos dentro del marco de la resolución 378 de 2016 expedida por la Presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural", en la cual se indicó "Los Directores de Unidad Técnica Territorial, quien haga sus veces, o en defecto, a los funcionarios de las territoriales asignados por el Vicepresidente de Integración Productiva, les corresponde las funciones de seguimiento, control y verificación y cierre de los proyectos productivos financiados y cofinanciados por el extinto INCODER(...). De igual forma se emitió la Circular 045 del 4 de mayo de 2020 con la cual se solicita a las UTT realizar actualización de la información de los aplicativos IPDR T PDRET. | Si bien se observó la ejecución de la presente acción, el presente hallazgo consta de dos (2) acciones, de lo cual la acción número 2 se encuentra en proceso de ejecución. Adicionalmente, es preciso indicar que producto de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno a las UTT N° 7 Tunja (vigencia 2019) y N° 13 Cundimarca (vigencia 2020) se observaron inconsistencias relacionadas con el Seguimiento, Control y Ejecución de Proyectos Productivos entregados por el INCODER en Liquidación a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR respecto a diferencias en las cantidades de Proyectos asignados a las UTTs, así como incumplimiento de las funciones de seguimiento, control, verificación y cierre de los Proyectos Productivos y falta de actualización de la información de éstos en los aplicativos IPDR y PDRET. Razón por la cual, si bien las acciones aquí contempladas aún se encuentran dentro de los términos, se insta a analizar las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno y tomar medidas al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
2015 | 1). CGR-CDSA N° 759 | 55 | Hallazgo No. 55 - Coordinación Interinstitucional Proyectos PDRET. En los proyectos evaluados (PA15-GUAV-1, PA15-GUAV-2 y PA15-GUAV-3) se evidenció que los tiempos de ejecución previstos para el desarrollo de actividades relacionadas con la estructuración e implementación de Proyectos de Desarrollo Rural e Inclusión productiva con Enfoque Territorial, establecidos en el proceso PR2-GI-PP | por deficiencias en la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las actividades de arado y mecanización en los predios de los beneficiarios, habiendo sido programada para la vigencia 2015; así mismo en cuanto a la realización de la mecanización sin la adquisición del abono y semilla. | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de control y seguimiento a la ejecución | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del equipo de apoyo designado, con el fin de realizar acompañamiento, y apoyo en la tarea se seguimiento, monitoreo, control y/o cierre los 59 proyectos productivos pendientes, financiados y cofinanciados por el extinto INCODER | vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 59 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 2 | 3.39% |  |  | Como avance frente a la presente acción, la Vicepresidencia de Integración Productiva informó que se realizó lo siguiente: - Visita de seguimiento realizada el 2 al 4 de marzo a los proyectos del Huila, PDR-HUI-ARG-01, y PDR14-HUI-ARG-06-D, (se anexa informe de comisión No. 360 del Contratista Héctor Raúl Tovar). Proyectos del Huila, PDR-HUI-ARG-01, se ha realizado seguimiento por Videoconferencia dos reuniones de seguimiento, ( Abril 17 y Junio 18 ) en las cuales se puede evidenciar cumplimientos parciales de los compromisos, pero en esencia es mínimo el avance, con lo cual no se puede hacer cierre de dicho proyecto, ya que faltan actividades esenciales para ese fin. (No se suministra soporte alguno). - Proyectos de Caldas : PAREL 205-ACUI-007 de Aguadas y PAREL2015-ACUI-012 de Supia, ya están cerrados, por lo que solicito a la UTT adelantar el soporte documental, enviándoles el Formato F21-Informe de Cierre Financiero y avance Físico del proyecto (No se suministra soporte alguno). - Se suministró archivo con el estado de 59 proyectos con corte a 20 de junio de 2020. -Informe Estado Plan de Choque Proyectos a cargo de la UTT N° 4 - Cúcuta. - Conforme a lo dispuesta en la Decreto Presidencial No. 457 del 22 de marzo de 2019 expedida por la Presidencia de la República, relacionada con el Aislamiento Preventivo Obligatorio., no se han podido adelantar visitar de verificación en sitio para lo cual desde nivel se ha realizado seguimiento a las UTT. | Respecto a la presente acción es preciso indicar que como evidencia del avance reportado se allegó informe de la visita de seguimiento a dos (2) proyectos del departamento del Huila, así como un informe con el estado de 59 proyectos productivos transferidos por el extinto Incoder a la ADR. Adicionalmente, es preciso indicar que producto de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno a las UTT N° 7 Tunja (vigencia 2019) y N° 13 Cundimarca (vigencia 2020) se observaron inconsistencias relacionadas con el Seguimiento, Control y Ejecución de Proyectos Productivos entregados por el INCODER en Liquidación a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR respecto a diferencias en las cantidades de Proyectos asignados a las UTTs, así como incumplimiento de las funciones de seguimiento, control, verificación y cierre de los Proyectos Productivos y falta de actualización de la información de éstos en los aplicativos IPDR y PDRET. Razón por la cual, si bien las acciones aquí contempladas aún se encuentran dentro de los términos, se insta a analizar las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno y tomar medidas al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 16 | Hallazgo 16. Plan de Manejo ambiental Proyecto ranchería- Actividad de compensación. Ley 99/91 Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, deberá destinar 1% del total de la inversión para la recuperación de la cuenca hidrográfica, que alimenta la respectiva fuente hídrica. | Falta de gestión por parte de INCODER para hacer la entrega a Corpoguajira, de las áreas enriquecidas forestalmente. | 1/2 | Verificación actividades cumplimiento Inversión Ambiental 1% | Contratar la verificación de la siembra de 909 ha de compensación por aprovechamiento forestal, realizada por el INCODER, en la construcción de la Fase I del proyecto. Esta información será consolidada en un documento técnico, el cual se entregará a CORPOGUAJIRA, según sus indicaciones. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento técnico | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva manifestó que "El contratista que ejecuta la AOM del Proyecto Río Ranchería realizó la verificación de la siembra de 909 ha de compensación por aprovechamiento forestal, realizada por el INCODER, en la construcción de la Fase I del proyecto y está terminando el documento o informe del mismo". No obstante lo anterior, la Oficina de Control Interno no obtuvo soporte alguna que permitiera evidenciar el cumplimiento de dicha actividad, por lo cual no se concede porcentaje de avance para la acción. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 16 | Hallazgo 16. Plan de Manejo ambiental Proyecto ranchería- Actividad de compensación. Ley 99/91 Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, deberá destinar 1% del total de la inversión para la recuperación de la cuenca hidrográfica, que alimenta la respectiva fuente hídrica. | Falta de gestión por parte de INCODER para hacer la entrega a Corpoguajira, de las áreas enriquecidas forestalmente. | 2/2 | Inversión Ambiental 1% - Fase II | La ADR o la entidad ejecutora de adecuación de tierras destinará recursos para las inversiones ambientales de ley, en la ejecución de la Fase II del proyecto. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe de ejecución de recursos | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La ADR elaboró la hoja de ruta para la terminación del proyecto de Adecuación de Tierras Ranchería, en la cual se contemplan todas las inversiones ambientales que se deben realizar, incluida la del 1% (numeral 5.4 Inversiones Ambientales de Ley). Una vez se cuente con los estudios y diseños actualizados se conocerá el valor total de las obras faltantes sobre las cuales se liquidará dicho porcentaje de inversión. A la fecha, se encuentran en estructuración los estudios previos para la contratación de la consultoría en el marco de la cual se realizará al actualización mencionada. | Teniendo en cuenta lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, respecto a que se está a la espera de la actualización de los estudios y diseños para las obras faltantes del proyecto de adecuación de tierras, y que producto de ello se liquidará el porcentaje de inversión ambiental del 1%, situación que conllevará a dar cumplimiento a la presente acción respecto a hacer efectiva dicha inversión. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 25 | Hallazgo 25- Programa servicios complementarios - componente empresarial administrativo. En las visitas de campo realizadas por la CGR en los Departamentos de Nariño, Guajira, Cundinamarca, Risaralda se determino que las Asociaciones no se encuentran fortalecidas ni administrativa, ni financieramente, observándose que no llevan libros de contabilidad y no generan estados financieros | Debilidades de acompañamiento, control y seguimiento por parte de INCODER, al igual que deficiencias en la formulación del programa de servicios complementarios. | 1 | Realizar informes de seguimiento y acompañamiento a las acciones desarrolladas en los Distritos de Adecuación de Tierras a nivel nacional. | Se llevarán a cabo visitas de seguimiento y acompañamiento a los Distritos de Adecuación de tierras, orientadas a la asesoría y acompañamiento a las Asociaciones de Usuarios en aspectos administrativos, financieros, de cartera, técnicos, ambientales y/o jurídicos. | Vicepresidencia de integración Productiva | Informes de visita | 2 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 0 | 0% | 0% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva manifestó que "Del análisis del informe de auditoria y demás se establece que entre los años 2013 y 2014, el INCODER desarrolló el Programa de Servicios Complementarios que tuvo como objetivo general: fortalecer, capacitar y apoyar a las organizaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras, con el propósito de reactivar y/o rediseñar las actividades agrícolas y pecuarias, promoviendo el desarrollo productivo de manera eficiente y sostenible, el fortalecimiento empresarial y social del distrito, para garantizar la obtención de mayores y mejores niveles de desarrollo económico y social para la población. Este programa se desarrolló a través de contratos que ya finalizaron y se liquidaron, en su momento, por el INCODER, por tanto no se puede establecer una acción me mejora al respecto". No obstante lo anterior, no se observó actividades ejecutadas por la ADR, relacionadas con la acción propuesta. | Una vez analizado lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva frente al hallazgo, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, por cuanto no se aportaron avances relacionados con la acción propuesta, pues se busca sustentar las actividades desarrolladas por el extinto INCODER, no obstante, estas afirmación no van a lugar en estas instancias, así como se debe tener presente que la ADR tiene dentro de sus procesos la prestación y Apoyo del Servicio Público de Adecuación de Tierras, por lo cual se considera que la acción planteada debe ser ejecutada, a fin de fortalecer las asociaciones que administran Distritos de Adecuación de Tierras | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 26 | Hallazgo 26- Programa servicios complementarios. En las visitas realizadas por la CGR se evidenció que las asociaciones, no tiene fortalezas en los temas comerciales, productivos y crediticios, no han contado con la asesoría para la formulación de proyectos productivos como tampoco han diversificado la producción agropecuaria orientada al uso potencial del suelo | El hecho evidenciado se presenta en razón a que las estrategias diseñadas por el INCODER para el programa de servicios complementarios, presento debilidades, ya que la metodología utilizada fue la realización de capacitaciones y reuniones grupales, lo que condujo a que los objetivos propuestos no se hubiesen alcanzado. | 1 | Realizar informes de seguimiento y acompañamiento a las acciones desarrolladas en los Distritos de Adecuación de Tierras a nivel nacional. | Se llevarán a cabo visitas de seguimiento y acompañamiento a los Distritos de Adecuación de tierras, orientadas a la asesoría y acompañamiento a las Asociaciones de Usuarios en aspectos administrativos, financieros, de cartera, técnicos, ambientales y/o jurídicos. | Vicepresidencia de integración Productiva | Informes de visita | 2 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 0 | 0% | 0% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva manifestó que "Del análisis del informe de auditoria y demás se establece que entre los años 2013 y 2014, el INCODER desarrolló el Programa de Servicios Complementarios que tuvo como objetivo general: fortalecer, capacitar y apoyar a las organizaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras, con el propósito de reactivar y/o rediseñar las actividades agrícolas y pecuarias, promoviendo el desarrollo productivo de manera eficiente y sostenible, el fortalecimiento empresarial y social del distrito, para garantizar la obtención de mayores y mejores niveles de desarrollo económico y social para la población. Este programa se desarrolló a través de contratos que ya finalizaron y se liquidaron, en su momento, por el INCODER, por tanto no se puede establecer una acción me mejora al respecto". No obstante lo anterior, no se observó actividades ejecutadas por la ADR, relacionadas con la acción propuesta. | Una vez analizado lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva frente al hallazgo, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, por cuanto no se aportaron avances relacionados con la acción propuesta, pues se busca sustentar las actividades desarrolladas por el extinto INCODER, no obstante, estas afirmación no van a lugar en estas instancias, así como se debe tener presente que la ADR tiene dentro de sus procesos la prestación y Apoyo del Servicio Público de Adecuación de Tierras, por lo cual se considera que la acción planteada debe ser ejecutada, a fin de fortalecer las asociaciones que administran Distritos de Adecuación de Tierras | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 27 | Hallazgo 27. Actualización Planes Agropecuarios y Planes de Riego y Elaboración Planes de Mejoramiento. Los Convenios celebrados para desarrollar el Programa de Servicios Complementarios establecía unos resultados, entregables o productos del Componente Productivo Ambiental. A su vez el Componente Empresarial Administrativo, establecía como uno de sus entregables un plan de Mejoramiento | La falta de soportes genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetos contractuales, situación que se presenta por deficiencias de control y seguimiento por parte del supervisor. | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, para esta Oficina es claro que no es posible para la ADR asumir medidas correctivas y aún más efectivas sobre un hecho ejecutado por una Entidad diferente a la ADR que hoy en día no existe (Extinto INCODER), ya que se considera los supuestos de hecho que dan origen al hallazgo no existen o son diferentes al ser dos entidades distintas, cuyo proceso de supervisión es diferente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 27 | Cont. Hallazgo 27 el cual debía implementarse con cada asociación de usuarios dependiendo de la clasificación en el diagnóstico. De la documentación presentada por el INCODER en Liquidación, no se encuentran soportes del cumplimiento de las actividades, pese a que los informes finales de cada uno de los convenios estudiados establecen el cumplimiento del 100% de todas las actividades. | La falta de soportes genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetos contractuales, situación que se presenta por deficiencias de control y seguimiento por parte del supervisor. | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | Si bien no se obtuvo evidencia de avance especto a la presente acció, sería pertinente describir las actividades que como ADR, se imparten a las asociaciones que administran Distritos de Adecuación de Tierras para dar cumplimiento a las actividades Contractuales. Es preciso recordar que en las auditorías que la Oficina de Control Interno ha realizado al proceso de Prestación y Apoyo del Servicio Público de Adecuación de Tierras, se han observado debilidad en el proceso de supervisión, situación que ratifica y reitera lo descrito por la CGR aun cuando es una auditoría al Incoder, por lo cual sería conveniente mencionar los nuevos controles que se han adoptado al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 29 | Hallazgo 29-En las Asociaciones de Usuarios de los distritos de adecuación de tierras de Nariño, Risaralda, Guajira y Cundinamarca, no elaboran un presupuesto anual, lo que conduce a que no conozcan claramente el monto que necesitan para funcionar. | Se presenta por falta de acompañamiento y asesoría por parte de INCODER, conduciendo a que la infraestructura de los distritos se encuentre en un estado que solo permite su funcionamiento en un nivel inferior al 50% en la mayoría de los casos. | 1 | Realizar informes de seguimiento y acompañamiento a las acciones desarrolladas en los Distritos de Adecuación de Tierras a nivel nacional. | Se llevarán a cabo visitas de seguimiento y acompañamiento a los Distritos de Adecuación de tierras, orientadas a la asesoría y acompañamiento a las Asociaciones de Usuarios en aspectos administrativos, financieros, de cartera, técnicos, ambientales y/o jurídicos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita | 2 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 0 | 0% | 0% | NO | Del análisis del informe y las acciones adelantadas, si bien difieren del plan de mejoramiento se puede indicar que la ADR realiza el acompañamiento y asesoría a las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras del país, por demanda, con la ejecución de trámites como: concepto de viabilidad de personerías jurídicas, reformas de estatutos, expedición de las certificaciones de existencia y representación legal y la respuesta a solicitudes de asesoramiento de otros temas organizacionales, como jurídicos, técnicos y ambientales. Como resultado, en el año 2020, se han expedido respuestas a un estimado de 182 requerimientos de asociaciones de usuarios de adecuación de tierras. Como resultado del año 2019, se expidieron respuestas a un estimado de 434 requerimientos de asociaciones de usuarios de adecuación de tierras, denotando efectividad en las acciones adelantadas. | La Oficina de Control Interno observó: Que en el Sistema integrado de Gestión (Isolucion) que el proceso Prestación y Apoyo del Servicio Público de Adecuación de Tierras cuenta con dos indicadores de gestión denominados "Asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras capacitadas " y "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público" (los cuales se encuentran alineados con el plan de acción de la ADR para la vigencia 2020), cuyo producto conllevaría a atacar la causa del presente hallazgo. No obstante, la validez de su cumplimiento se daría una vez se evidencie la ejecución de los indicadores al 100%. Se evidenció gestión respecto a la atención de requerimientos interpuestos por asociaciones de usuarios, no obstante, se deben ejecutar las acciones planteadas con el fin de mitigar y/o prevenir lo correspondiente a la falta de acompañamiento continuo y asesoría a las asociaciones de usuarios que en su momento se le endilgó al extinto INCODER. Teniendo en cuenta las dificultades presentadas durante la vigencia 2020 para el desarrollo de estas actividades a causa del COVID-19, se sugiere la elaboración de un plan de trabajo para que, una vez se termine esta contingencia, se de prioridad al cumplimiento de estas actividades. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 30 | Hallazgo 30- Plan de ahorro y Uso eficiente del agua. En las visitas realizadas a los distritos de Risaralda, Nariño; Guajira y Cundinamarca se pudo establecer que no tienen formulados ni en ejecución los programas para el uso eficiente y ahorro del agua- PUEAA. incumpliendo con las normas. Lo anterior genera riesgo para el manejo adecuado del recurso hídrico. | Las Asociaciones son débiles para el manejo administrativo, financiero y técnico de los distritos, situación que genera riesgo para el manejo adecuado del recurso hídrico. | 1 | Realizar informes de seguimiento y acompañamiento a las acciones desarrolladas en los Distritos de Adecuación de Tierras a nivel nacional. | Se llevarán a cabo visitas de seguimiento y acompañamiento a los Distritos de Adecuación de tierras, orientadas a la asesoría y acompañamiento a las Asociaciones de Usuarios en aspectos administrativos, financieros, de cartera, técnicos, ambientales y/o jurídicos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita | 2 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 0 | 0% | 0% | NO | SEGUNDO SEMESTRE 2019: La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que si bien a la fecha de la realización de la reunión de seguimiento no se presentaba avance respecto a la acción propuesta para el presente hallazgo, se adelantaron acciones adicionales como lo es la capacitación a 21 asociaciones de usuarios de adecuación de tierras sobre el Uso Eficiente del Agua en los Distritos de Adecuación de Tierras, realizada el 06 de diciembre de 2019 para lo cual se aportó los listados de asistencia de la mencionada actividad. PRIMER SEMESTRE 2020: Del análisis del informe y las acciones adelantadas, si bien difieren del plan de mejoramiento se puede indicar que la ADR realiza el acompañamiento y asesoría a las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras del país, por demanda, con la ejecución de trámites como: concepto de viabilidad de personerías jurídicas, reformas de estatutos, expedición de las certificaciones de existencia y representación legal y la respuesta a solicitudes de asesoramiento de otros temas organizacionales, como jurídicos, técnicos y ambientales. Como resultado, en el año 2020, se han expedido respuestas a un estimado de 182 requerimientos de asociaciones de usuarios de adecuación de tierras. Como resultado, en el año 2019, se expidieron respuestas a un estimado de 434 requerimientos de asociaciones de usuarios de adecuación de tierras, denotando efectividad en las acciones adelantadas. | Si bien se evidenció la realización de actividades encaminadas a sensibilizar sobre el Uso Eficiente del Agua en los Distritos de Adecuación de Tierras, al igual que se observó gestión respecto a la atención de requerimientos interpuestos por asociaciones de usuarios, es de precisar que el objetivo de la presente acción es fortalecer a estas asociaciones que administran distritos de riego en aspectos administrativos, financieros, de cartera, técnicos, ambientales y/o jurídicos, y controlar que todos los distritos cuenten con sus respectivo programas para el uso eficiente y ahorro del agua- PUEAA.Por ende, es necesario la ejecución de la acción respecto al acompañamiento y seguimiento a las acciones ejecutadas por los Distritos de Adecuación de Tierras. Teniendo en cuenta las dificultades presentadas durante la vigencia 2020 para el desarrollo de estas actividades a causa del COVID-19, se sugiere la elaboración de un plan de trabajo para que, una vez se termine esta contingencia, se de prioridad al cumplimiento de estas actividades. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 36 | Hallazgo 36- Soportes convenios 535/13 y 576/14 INCODER cancela el 100% del valor de los convenios mencionados, pero no se hallaron la totalidad de los soportes de las actividades de los componentes establecidos en la cláusula cuarta, igual situación se presentó con los informes de supervisión. Falta de adecuadas medidas de control y seguimiento por parte del supervisor. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales así como al debido control de los productos entregados | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. Adicional a lo anterior, la Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó lo siguiente: "Este contrato no se subrogó a la Agencia, por lo que se requiere replantear el tema para efectos de la efectividad de la acción de mejora" | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 36 | Hallazgo 36- Soportes convenios 535/13 y 576/14 INCODER cancela el 100% del valor de los convenios mencionados, pero no se hallaron la totalidad de los soportes de las actividades de los componentes establecidos en la cláusula cuarta, igual situación se presentó con los informes de supervisión. Falta de adecuadas medidas de control y seguimiento por parte del supervisor. | Deficiente labor de supervisión, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales así como al debido control de los productos entregados | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que "Este contrato no fue subrogado a la ADR en el momento de la Liquidación del INCODER, lo que dificulta cualquier acción de mejora, y su efectividad". | Teniendo en cuenta lo manifestado por la Vicepresidencia de Integración Productiva, independientemente de cualquier acción que se ejecute por parte de la ADR, si el contrato no fue subrogado se entiende que los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo no existen y/o no aplican para la Entidad, para lo cual se trae a colación lo indicado en la Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por el Contralor General de la República cuyo asunto es Lineamientos Acciones Cumplidas – Planes de Mejoramiento – Sujetos de Control Fiscal, al final del numeral 2 indica: “Las acciones de mejora en las cuales se haya que las causas del hallazgo ha desaparecido o se ha modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo, corresponde a las Oficinas de Control Interno señalar su cumplimiento e informarlo a la CGR” No obstante lo anterior, no se allegó evidencia que sustente esta afirmación y que mermitiría determinar el cierre del presente hallazgo, razón por la cual se considera que se debe continuar con el seguimiento al mismo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 37 | Hallazgo 37- Operación y mantenimiento distritos de riego Risaralda. En vista de campo se evidencio que INCODER no dio correcta aplicación a las normas citadas toda vez que en los distritos de Riego y Drenaje de ASOCARAVI e; ASOSPIRMA en la vereda la Bella ... presentan debilitamientos en su estructura | INCODER no da aplicabilidad a la Ley 41/93 y decreto 3759/09 , respecto a capacitar a las asociaciones de usuarios para que asuman directamente la responsabilidad de administrar, operar y conservar las obras en sus respectivos distritos; y la implementación de sistemas de vigilancia, seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos | 1 | Realizar informes de seguimiento y acompañamiento a las acciones desarrolladas en los Distritos de Adecuación de Tierras a nivel nacional. | Se llevarán a cabo visitas de seguimiento y acompañamiento a los Distritos de Adecuación de tierras, orientadas a la asesoría y acompañamiento a las Asociaciones de Usuarios en aspectos administrativos, financieros, de cartera, técnicos, ambientales y/o jurídicos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita | 2 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 0 | 0% | 0% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que, "Buscando ser efectivos en la subsanación de la causa del hallazgo, la ADR realiza el acompañamiento y asesoría a las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras del país, por demanda, con la ejecución de trámites como: concepto de viabilidad de personerías jurídicas, reformas de estatutos, expedición de las certificaciones de existencia y representación legal y la respuesta a solicitudes de asesoramiento de otros temas organizacionales, como jurídicos, técnicos y ambientales. Como resultado, en el año 2019, se expidieron respuestas a un estimado de 434 requerimientos de asociaciones de usuarios de adecuación de tierras. Las visitas en campo dependen de los recursos disponibles y de las condiciones para realizarlas. Este año, no se han podido hacer por la contingencia sanitaria del COVID - 19. (...) el plan de acción de la Dirección de Adecuación de Tierras, vigencia 2020, contempla la realización de actividades de educación informal para las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras, como: capacitaciones, foros o escuelas de campo, con el fin de fortalecer la administración, operación y conservación de los distritos". No obstante lo anterior, no se observó avance relacionado bien sea con el cumplimiento de las actividades contempladas en el plan de acción 2020 o de la acción propuesta para el presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno observó: Que en el Sistema integrado de Gestión (Isolucion) que el proceso Prestación y Apoyo del Servicio Público de Adecuación de Tierras cuenta con dos indicadores de gestión denominados "Asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras capacitadas " y "Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público" (los cuales se encuentran alineados con el plan de acción de la ADR para la vigencia 2020), cuyo producto conllevaría a atacar la causa del presente hallazgo. No obstante, la validez de su cumplimiento se daría una vez se evidencie la ejecución de los indicadores al 100%. Se evidenció gestión respecto a la atención de requerimientos interpuestos por asociaciones de usuarios, no obstante, se deben ejecutar las acciones planteadas con el fin de mitigar y/o prevenir lo correspondiente a la falta de acompañamiento continuo y asesoría a las asociaciones de usuarios que en su momento se le endilgó al extinto INCODER. Teniendo en cuenta las dificultades presentadas durante la vigencia 2020 para el desarrollo de estas actividades a causa del COVID-19, se sugiere la elaboración de un plan de trabajo para que, una vez se termine esta contingencia, se de prioridad al cumplimiento de estas actividades. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2016 | 2). CGR-CDSA N° 791 | 43 | Hallazgo 43 - Operatividad de los distritos de riego de pequeña escala a nivel Nacional. Art. 4 # 29 decreto 3759/09. El INCODER tiene la función de administrar los distritos de riego de su propiedad preferiblemente a través de asociaciones de usuarios. De los distritos visitados las asociaciones manifiestan no haber recibido acompañamiento continuo y asesoría | Falta de institucionalidad fuerte que apoye la política de adecuación de tierras | 1 | Realizar informes de seguimiento y acompañamiento a las acciones desarrolladas en los Distritos de Adecuación de Tierras a nivel nacional. | Se llevarán a cabo visitas de seguimiento y acompañamiento a los Distritos de Adecuación de tierras, orientadas a la asesoría y acompañamiento a las Asociaciones de Usuarios en aspectos administrativos, financieros, de cartera, técnicos, ambientales y/o jurídicos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita | 2 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 0 | 0% | 0% | NO | SEGUNDO SEMESTRE 2019: La Vicepresidencia de Integración Productiva informó que en la actual vigencia (2019), se realizó la priorización de recursos y se inició la ejecución de obras de rehabilitación en 21 distritos de pequeña, mediana y gran escala de propiedad de la ADR, con el fin de optimizar la prestación del servicio público de adecuación de tierras en las áreas de influencia de los mismos. Producto de lo anterior, allegó copia de los contratos de obra N° 553, 554, 555, 556 y 559 de 2019, cuyo objeto se enmarca en "Contratar el diagnóstico y obras de rehabilitación y/o complementación y/o conservación de los Distritos de Adecuación de Tierras de Pequeña, Mediana y Gran Escala y Construcción de Obras Complementarias a la Estructura de Captación del Proyecto Tesalia Paicol Propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR", con variación en su alcance (zona asignada). PRIMER SEMESTRE 2020: Buscando ser efectivos en la subsanación de la causa del hallazgo, la ADR realiza el acompañamiento y asesoría a las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras del país, por demanda, con la ejecución de trámites como: concepto de viabilidad de personerías jurídicas, reformas de estatutos, expedición de las certificaciones de existencia y representación legal y la respuesta a solicitudes de asesoramiento de otros temas organizacionales, como jurídicos, técnicos y ambientales. Como resultado, en el año 2019, se expidieron respuestas a un estimado de 434 requerimientos de asociaciones de usuarios de adecuación de tierras. Las visitas en campo dependen de los recursos disponibles y de las condiciones para realizarlas. Este año, no se han podido hacer por la contingencia sanitaria del COVID - 19. | La Oficina de Control Interno considera que, si bien se han adelantado gestiones adicionales a las propuestas para el presente hallazgo encaminadas a corregir lo evidenciado por la CGR respecto a la inoperatividad de los distritos de adecuación de tierras, así como gestión en la atención de requerimientos interpuestos por asociaciones de usuarios, se deben ejecutar las acciones planteadas con el fin de mitigar y/o prevenir lo correspondiente a la falta de acompañamiento continuo y asesoría a las asociaciones de usuarios que en su momento se le endilgó al extinto INCODER. Teniendo en cuenta las dificultades presentadas durante la vigencia 2020 para el desarrollo de estas actividades a causa del COVID-19, se sugiere la elaboración de un plan de trabajo para que, una vez se termine esta contingencia, se de prioridad al cumplimiento de estas actividades. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 1 | Cuenta Deudores al cierre de vigencia 2016, ascendió a $166.100 millones, subestimada en cuantía indeterminada por cuanto los proyectos productivos y los contratos y/o convenios subrogados que fueron entregados por el INCODER para continuar con su ejecución, no están debidamente registrados en los estados contables y el cálculo de provisiones no corresponde. | Inobservancia por parte de los supervisores de lo establecido en el CAPÍTULO V VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL del Manual de Contratación y Supervisión de la Agencia de Desarrollo Rural en cuanto a las funciones de índole financiero y contable le asisten. | 1 | Realizar de manera trimestral la Conciliación de saldos de las cuentas que corresponden a cartera y a los valores registrados por saldos de los proyectos productivos transferidos por el extinto INCODER | El Gestor T1 Grado 11 – Contador remite conciliación vía correo electrónico a los responsables de la Vicepresidencia de Integración Productiva (Grupo de Cartera y Activos Productivos) con el fin que se corroboren los saldos de los registros contables y realizar la respectiva conciliación entre las áreas con base en el soporte documental disponible y dilucidar así posibles diferencias. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Correo electrónico Documento de conciliación Soporte documental (En los casos que aplique) | 4 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 1 | 25% | 25% | NO | En virtud de la acción de mejora formulada y con ocasión del cierre de la vigencia 2019, una vez el Grupo de Cartera mediante correo electrónico de fecha 17 de febrero de 2020 remitió los saldos con corte a noviembre de 2019 a Contabilidad, dependencia que el día 22 de febrero de 2020 confirmó a través de correo electrónico lo inherente a los saldos de cartera que quedaron registrados en Contabilidad con corte a diciembre 31 de 2019, ejercicio de conciliación de saldos entre Cartera y Contabilidad que se encuentra registrado en los archivos en formato en Excel denominados CIERRE CARTERA 2019 y CIERRE RECUPERACIÓN INVERSIÓN 2019, saldos de cartera los anteriores que quedaron registrados en Contabilidad con corte a diciembre 31 de 2019 en el documento de Reporte Auxiliar Contable Por Tercero de SIIF Nación. | A pártir de los soportes allegados se observó la realización de la concilación de saldos de cartera con corte a 31 de diciembre de 2019. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se ejecuten las acciones propuestas en su totalidad y se corrobore la efectividad de las mismas. Se sugiere a los responsables de la acción del presente hallazgo, tener presente lo observado por el Ente de Control Fiscal en su informe de auditoría financiera 2019 (CRG-CDSA-887) que tienen relación con el presente hallazgo, en busca de buscar controles que ayuden a fortalecer la presente acción y conlleven a subsanar dicha situación | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 2 | SIFI viene operando en una única versión desde hace más de 20 años y que depende de un único administrador, que a su vez, consolida la información y realiza el soporte. No se cuenta con manuales técnicos y de usuario, la información generada es exportada en diskettes de 3-1/2, con bases de datos independientes, que no se ajusta a un sistema con operatividad y funcionalidad técnica actual | Obsolescencia tecnológica del sistema de información usado actualmente, que no garantiza la pertinencia, oportunidad, veracidad, claridad y validez de la información que se maneja, por lo tanto pone en riesgo la efectividad del proceso. | 1 | Contratar el software para las carteras de los distritos de adecuación de tierras | Contratar con una firma especialista el software para efectuar seguimiento y control a los distritos, en los ámbitos financiero y contable, sobre las carteras que surgen del servicio público de adecuación de tierras prestado | Vicepresidencia de Integración Productiva | Software de cartera para los distritos de adecuación de tierras | 1 | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La ADR mediante orden de compra No. 43955, contrató licenciamiento y servicios Microsoft ERP Dynamics, incluidos los servicios para su parametrización, adaptación y transferencia de conocimiento para la gestión, seguimiento y control al servicio público de adecuación de tierras, en lo que respecta a los procesos de facturación, recaudo y cartera en la Agencia de Desarrollo Rural ADR, amparado en el Acuerdo Marco para la compra de productos y servicios Microsoft CCE-578-2017. Dicha contratación se hizo efectiva el 23 de diciembre de 2019 como consta en acta de inicio, momento en el cual se hizo efectiva la entrega de elementos contratados. | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la contratación plasmada en la acción, cuyo fin es subsanar las deficiencias observadas por el Ente de Control Fiscal en el aplicativo de cartera SIFI a causa de su obsolescencia; no obstante, para determinar la efectividad de la acción porpuesta y ejecutada, se requiere conocer si los servicios contratados ya se encuentran en uso o la fase en la que se encuentra. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 4 | Dentro del manejo de la cuenta corriente del convenio No. 0100000208 del BBVA no se observa la consignación de los $330 millones del aporte de los recursos de la Gobernación del Magdalena, con los cuales se pagaría la interventoría del convenio 852 de 2015 | Falta de control y adecuado seguimiento en la ejecución del convenio por parte de la Gobernación del Magdalena, lo que afectó el normal desarrollo de las actividades y posibilitó el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 4 | Dentro del manejo de la cuenta corriente del convenio No. 0100000208 del BBVA no se observa la consignación de los $330 millones del aporte de los recursos de la Gobernación del Magdalena, con los cuales se pagaría la interventoría del convenio 852 de 2015 | Falta de control y adecuado seguimiento en la ejecución del convenio por parte de la Gobernación del Magdalena, lo que afectó el normal desarrollo de las actividades y posibilitó el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 5 | El relleno tipo 2 "Recebo" no fue suministrado, colocado y compactado. Revisadas y analizadas las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, se determinó el cobro del ítem 23,2 (relleno tipo 2 "Recebo") correspondiente al material de tapado que no fue utilizado en la obra, por valor de ($67.232.877,67) | Falta de control y seguimiento por parte de la Interventoría y supervisores de los contratos y del convenio (Departamento del Magdalena y la ADR | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 5 | El relleno tipo 2 "Recebo" no fue suministrado, colocado y compactado. Revisadas y analizadas las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, se determinó el cobro del ítem 23,2 (relleno tipo 2 "Recebo") correspondiente al material de tapado que no fue utilizado en la obra, por valor de ($67.232.877,67) | Falta de control y seguimiento por parte de la Interventoría y supervisores de los contratos y del convenio (Departamento del Magdalena y la ADR | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 6 | Se evidenció a través de la verificación y análisis de las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, respectivamente, que el impuesto del 5% se liquidó adicional al 28% del AIU, lo que generó un mayor valor pagado por cuantía de $94.203.100,52 | Falta de rigurosidad del evaluador jurídico y financiero del pliego de condiciones y de la propuesta seleccionada. Igualmente por deficiencias en el control y seguimiento por parte de la interventoría y supervisión de los contratos y el convenio (Departamento del Magdalena y la ADR) | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 6 | Se evidenció a través de la verificación y análisis de las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, respectivamente, que el impuesto del 5% se liquidó adicional al 28% del AIU, lo que generó un mayor valor pagado por cuantía de $94.203.100,52 | Falta de rigurosidad del evaluador jurídico y financiero del pliego de condiciones y de la propuesta seleccionada. Igualmente por deficiencias en el control y seguimiento por parte de la interventoría y supervisión de los contratos y el convenio (Departamento del Magdalena y la ADR) | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 7 | Proyecto Productivos de Desarrollo Rural -IPDR y PPDRET y PAREL | Falta de control y debido seguimiento a los proyectos cofinanciados y por la entrega de recursos al 100% con registro en el gasto sin el control en cuentas deudoras hasta el término del proyecto, por parte del INCODER y gestiones para recuperaciones de los mismos por parte del ADR | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de control y seguimiento a la ejecución | Asignar responsables y apoyo al seguimiento, control verificación y cierre de los proyectos productivos financiados y cofinanciados por el extinto INCODER | Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 51.69% | NO | Por para de la Vicepresidencia de Integración Productiva se expidió la Circular Interna 129 del 28-10-2019 , de asunto "Lineamientos dentro del marco de la resolución 378 de 2016 expedida por la Presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural", en la cual se indicó "Los Directores de Unidad Técnica Territorial, quien haga sus veces, o en defecto, a los funcionarios de las territoriales asignados por el Vicepresidente de Integración Productiva, les corresponde las funciones de seguimiento, control y verificación y cierre de los proyectos productivos financiados y cofinanciados por el extinto INCODER(...). De igual forma se emitió la Circular 045 del 4 de mayo de 2020 con la cual se solicita a las UTT realizar actualización de la información de los aplicativos IPDR T PDRET. | Si bien se observó la ejecución de la presente acción, el presente hallazgo consta de dos (2) acciones, de lo cual la acción número 2 se encuentra en proceso de ejecución. Adicionalmente, es preciso indicar que producto de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno a las UTT N° 7 Tunja (vigencia 2019) y N° 13 Cundimarca (vigencia 2020) se observaron inconsistencias relacionadas con el Seguimiento, Control y Ejecución de Proyectos Productivos entregados por el INCODER en Liquidación a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR respecto a diferencias en las cantidades de Proyectos asignados a las UTTs, así como incumplimiento de las funciones de seguimiento, control, verificación y cierre de los Proyectos Productivos y falta de actualización de la información de éstos en los aplicativos IPDR y PDRET. Razón por la cual, si bien las acciones aquí contempladas aún se encuentran dentro de los términos, se insta a analizar las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno y tomar medidas al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 7 | Proyecto Productivos de Desarrollo Rural -IPDR y PPDRET y PAREL | Falta de control y debido seguimiento a los proyectos cofinanciados y por la entrega de recursos al 100% con registro en el gasto sin el control en cuentas deudoras hasta el término del proyecto, por parte del INCODER y gestiones para recuperaciones de los mismos por parte del ADR | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de control y seguimiento a la ejecución | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del equipo de apoyo designado, con el fin de realizar acompañamiento, y apoyo en la tarea se seguimiento, monitoreo, control y/o cierre los 59 proyectos productivos pendientes, financiados y cofinanciados por el extinto INCODER | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 59 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 2 | 3.39% |  |  | Como avance frente a la presente acción, la Vicepresidencia de Integración Productiva informó que se realizó lo siguiente: - Visita de seguimiento realizada el 2 al 4 de marzo a los proyectos del Huila, PDR-HUI-ARG-01, y PDR14-HUI-ARG-06-D, (se anexa informe de comisión No. 360 del Contratista Héctor Raúl Tovar). Proyectos del Huila, PDR-HUI-ARG-01, se ha realizado seguimiento por Videoconferencia dos reuniones de seguimiento, ( Abril 17 y Junio 18 ) en las cuales se puede evidenciar cumplimientos parciales de los compromisos, pero en esencia es mínimo el avance, con lo cual no se puede hacer cierre de dicho proyecto, ya que faltan actividades esenciales para ese fin. (No se suministra soporte alguno). - Proyectos de Caldas : PAREL 205-ACUI-007 de Aguadas y PAREL2015-ACUI-012 de Supia, ya están cerrados, por lo que solicito a la UTT adelantar el soporte documental, enviándoles el Formato F21-Informe de Cierre Financiero y avance Físico del proyecto (No se suministra soporte alguno). - Se suministró archivo con el estado de 59 proyectos con corte a 20 de junio de 2020. -Informe Estado Plan de Choque Proyectos a cargo de la UTT N° 4 - Cúcuta. - Conforme a lo dispuesta en la Decreto Presidencial No. 457 del 22 de marzo de 2019 expedida por la Presidencia de la República, relacionada con el Aislamiento Preventivo Obligatorio., no se han podido adelantar visitar de verificación en sitio para lo cual desde nivel se ha realizado seguimiento a las UTT. | Respecto a la presente acción es preciso indicar que como evidencia del avance reportado se allegó informe de la visita de seguimiento a dos (2) proyectos del departamento del Huila, así como un informe con el estado de 59 proyectos productivos transferidos por el extinto Incoder a la ADR. Adicionalmente, es preciso indicar que producto de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno a las UTT N° 7 Tunja (vigencia 2019) y N° 13 Cundimarca (vigencia 2020) se observaron inconsistencias relacionadas con el Seguimiento, Control y Ejecución de Proyectos Productivos entregados por el INCODER en Liquidación a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR respecto a diferencias en las cantidades de Proyectos asignados a las UTTs, así como incumplimiento de las funciones de seguimiento, control, verificación y cierre de los Proyectos Productivos y falta de actualización de la información de éstos en los aplicativos IPDR y PDRET. Razón por la cual, si bien las acciones aquí contempladas aún se encuentran dentro de los términos, se insta a analizar las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno y tomar medidas al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 12 | Del examen realizado a los soportes del Convenio citado se detectó que a fecha 30/11/2015 se encuentran $26.672.622 por concepto de rendimientos financieros que han generado los recursos transferidos por el INCODER al departamento del Huila, los cuales no han sido consignados a la cuenta del Tesoro Nacional del Banco de la República | Se observan deficiencias en la labor de supervisión, pues hasta la fecha la ADR desconoce el destino de estos recursos y la cuantía total de los rendimientos financieros generados | 1/2 | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 12 | Del examen realizado a los soportes del Convenio citado se detectó que a fecha 30/11/2015 se encuentran $26.672.622 por concepto de rendimientos financieros que han generado los recursos transferidos por el INCODER al departamento del Huila, los cuales no han sido consignados a la cuenta del Tesoro Nacional del Banco de la República | Se observan deficiencias en la labor de supervisión, pues hasta la fecha la ADR desconoce el destino de estos recursos y la cuantía total de los rendimientos financieros generados | 2/2 | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Informes de visita de verificación | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. En materia de efectividad sería pertinente indicar si se tiene certeza de la devolución de los recursos por concepto de rendimientos al Tesoro Nacional. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 13 | A pesar de las anteriores obligaciones establecidas para el Departamento del Huila en el convenio suscrito, se observó un incumplimiento de ellas, las cuales se vieron reflejadas en el Contrato de Obra No. 962 de 2015, cuyo objeto es Realizar la construcción del Distrito de Riego de Pequeña Escala Guayabal en el Municipio de Suaza – Departamento del Huila. En este contrato se pactó el pago de un anticipo del 40% del valor del contrato, contra expresa prohibición del numeral 25 de la Cláusula Décima del Convenio | La pérdida de control sobre los recursos de la Nación es el resultado de entregar recursos anticipadamente tanto a los entes territoriales como a los contratistas de las obras | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 13 | A pesar de las anteriores obligaciones establecidas para el Departamento del Huila en el convenio suscrito, se observó un incumplimiento de ellas, las cuales se vieron reflejadas en el Contrato de Obra No. 962 de 2015, cuyo objeto es Realizar la construcción del Distrito de Riego de Pequeña Escala Guayabal en el Municipio de Suaza – Departamento del Huila. En este contrato se pactó el pago de un anticipo del 40% del valor del contrato, contra expresa prohibición del numeral 25 de la Cláusula Décima del Convenio | La pérdida de control sobre los recursos de la Nación es el resultado de entregar recursos anticipadamente tanto a los entes territoriales como a los contratistas de las obras | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. En materia de efectividad sería pertinente indicar que medidas existen al interior de la ADR respecto a la contratación, que puedan evitar recaer en anticipos prohibidos normativamente. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 14 | Analizada la ejecución del contrato de obra pública No. 0137 de 2015, suscrito entre CORPOGUAJIRA y el Consorcio Prosperidad Wayuu, derivado del Convenio Interadministrativo No. 853 de 2015, se pudo evidenciar que hay incertidumbre en el manejo de los recursos del anticipo por cuantía de $1.828.559.256, a través de la Fiduciaria Bancolombia S.A., toda vez que los recursos fueron autorizados por parte de la empresa Interventoría y Obras Ltda., quienes desempeña las funciones de interventoría del contrato en mención, los cuales fueron girados al contratista con sólo la presentación de facturas y cuentas de cobro, con fechas del periodo comprendido entre el 12 de febrero al 28 de marzo de 2016, por concepto de mano de obra, anticipos por prestación del servicio de transporte de materiales y equipos, entre otros, sin los soportes de las contrataciones del personal y del transporte | El interventor autorizó el retiro de los valores de las facturas, sin la entrega parcial de obras, generando que el erario público dejara de percibir mayores recursos por los rendimientos financieros y se corra el riesgo de desviación de los recursos | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2016 | 3). CGR-CDSA N° 833 | 14 | Analizada la ejecución del contrato de obra pública No. 0137 de 2015, suscrito entre CORPOGUAJIRA y el Consorcio Prosperidad Wayuu, derivado del Convenio Interadministrativo No. 853 de 2015, se pudo evidenciar que hay incertidumbre en el manejo de los recursos del anticipo por cuantía de $1.828.559.256, a través de la Fiduciaria Bancolombia S.A., toda vez que los recursos fueron autorizados por parte de la empresa Interventoría y Obras Ltda., quienes desempeña las funciones de interventoría del contrato en mención, los cuales fueron girados al contratista con sólo la presentación de facturas y cuentas de cobro, con fechas del periodo comprendido entre el 12 de febrero al 28 de marzo de 2016, por concepto de mano de obra, anticipos por prestación del servicio de transporte de materiales y equipos, entre otros, sin los soportes de las contrataciones del personal y del transporte | El interventor autorizó el retiro de los valores de las facturas, sin la entrega parcial de obras, generando que el erario público dejara de percibir mayores recursos por los rendimientos financieros y se corra el riesgo de desviación de los recursos | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. En materia de efectividad sería pertinente indicar que medidas existen al interior de la ADR en lo relacionado con rendimientos financieros, así como controles relacionados con la entrega de recursos previa valoración de cumplimiento de lo pactado contractualmente. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 1/8 | Incorporar cambios en el proceso de facturación de tarifas tendientes a la emisión de los actos administrativos para la facturación oportuna y adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones no exigibles. | La Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, gestionará la emisión del nuevo acto administrativo que actualice lo dispuesto en la Resolución 498 de 1997 y su modificatoria Resolución 026 de 2000, para con posterioridad generar la Resolución de facturación de Tarifas. | Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Resolución | 2 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2 | 100% | 33.33% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva entrega como evidencia documental del cumplimiento de la acción la Resolución 0821 de 2018 Lineamientos para elaboración y presentación de presupuestos ordinarios, cálculo de tarifas para la AOC y facturación, cobro y recaudo de las tarifas. Dicha Resolución deroga las Resoluciones 498 de 1997 y su modificatoria Resolución 026 de 2000. Adicionalmente se remiten las Resoluciones 824, 825 y 826 de 2018 mediante las cuales se expiden los presupuestos de Administración, Operación y Conservación y el valor de las tarifas para el año 2018 de Distritos de Adecuación de Tierras. La entidad ya expidió la Resolución 0390 del 27-06-2019, que modifica parcialmente la Resolución 0821 de 2018 en el marco de los procesos de cartera de la ADR. | Se proyectaron ocho (8) actividades encaminadas a subsanar las distintas situaciones evidenciadas por la CGR, de lo cual se observó: Se observó la emisión de la Resolución 0821 de 2018 Lineamientos para elaboración y presentación de presupuestos ordinarios, cálculo de tarifas para la AOC y facturación, cobro y recaudo de las tarifas y Resolución 0390 del 27-06-2019, que modifica parcialmente la Resolución 0821 de 2018 en el marco de los procesos de cartera de la ADR. Se suscribió el Convenio Interadministrativo entre la ADR (294) y la IGAC (4790). Cuyo objeto es Aunar recursos técnicos y administrativos para obtener, disponer e intercambiar información, servicios y productos cartográficos, agrológicos y catastrales requeridos para fortalecer y agilizar los procesos misionales de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. Las restantes seis (6) actividades no presentan avance de ejecución, de las cuales tres (3) se encuentran dentro de los términos y tres (3) se encuentran vencidas, para las cuales se debe priorizar su ejecución. | La Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por tanto el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8, e las cuales cinco (5) se encuentran dentro de los términos y una (1) se encuentran vencidas, para la cual se debe priorizar su ejecución. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 2/8 | Incorporar cambios en el proceso de facturación de tarifas tendientes a la emisión de los actos administrativos para la facturación oportuna y adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones no exigibles. | La Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras gestionara la información predial actualizada del IGAC. | Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Oficios /Actas | 2 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción Convenio Interadministrativo entre la ADR (294) y la IGAC (4790). Cuyo objeto es Aunar recursos técnicos y administrativos para obtener, disponer e intercambiar información, servicios y productos cartográficos, agrológicos y catastrales requeridos para fortalecer y agilizar los procesos misionales de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. Adicionalmente se remite correo electrónico a través del cual La Agencia de Desarrollo Rural requiere al IGAC el acceso a información catastral que incluya datos de propietario y número de matrícula inmobiliaria para poder actualizar los Registros Generales de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras, | Se proyectaron ocho (8) actividades encaminadas a subsanar las distintas situaciones evidenciadas por la CGR, de lo cual se observó: Se observó la emisión de la Resolución 0821 de 2018 Lineamientos para elaboración y presentación de presupuestos ordinarios, cálculo de tarifas para la AOC y facturación, cobro y recaudo de las tarifas y Resolución 0390 del 27-06-2019, que modifica parcialmente la Resolución 0821 de 2018 en el marco de los procesos de cartera de la ADR. Se suscribió el Convenio Interadministrativo entre la ADR (294) y la IGAC (4790). Cuyo objeto es Aunar recursos técnicos y administrativos para obtener, disponer e intercambiar información, servicios y productos cartográficos, agrológicos y catastrales requeridos para fortalecer y agilizar los procesos misionales de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. Las restantes seis (6) actividades no presentan avance de ejecución, de las cuales tres (3) se encuentran dentro de los términos y tres (3) se encuentran vencidas, para las cuales se debe priorizar su ejecución. | La Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por tanto el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8, e las cuales cinco (5) se encuentran dentro de los términos y una (1) se encuentran vencidas, para la cual se debe priorizar su ejecución. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 3/8 | Adelantar las acciones necesarias para actualizar del RGU de los Distritos administrados Directamente por la ADR | Formalizar en un documento la estrategia creada para actualizar el RGU de los Distritos Administrados Directamente por la ADR. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento | 1 | 2019-11-01 | 2020-07-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que el Consejo Directivo de la ADR aprobó PAC de recursos propios por valor de 200 millones, los cuales serán destinados para actualización del RGU de los Distritos Repelón y Santa Lucía (Atlántico) y Montería – Mocarí (Córdoba) (Posible adición Contrato 665 de 2019). No obstante lo anterior, no se allegó soporte de dicha afirmación. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción presente acción; no obstante, esta contempla como fecha de finalización el 31 de julio de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 4/8 | Adelantar las acciones necesarias para actualizar del RGU de los Distritos administrados Directamente por la ADR | Elaborar modelo de concepto a emitir por la VIP para autorizar la actualización del RGU de acuerdo al Procedimiento PR-ADT-004 | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento | 1 | 2019-11-01 | 2020-07-30 | 0 | 0% |  |  | Se elaboró ficha predial que incluye concepto jurídico de viabilidad de actualización de RGU. No obstante lo anterior, el archivo carece de información así como de firmas. Por otra parte no se observa específicamente el concepto relacionado con la autorización para actualización del RGU. | La Oficina de Control Interno analizó el documento entregado como avance para la presente acción, observando que el mismo no guarda correspondencia alguna con la acción propuesta. Por lo tanto se debe continuar realizando seguimiento a la presente acción, la cual contempla como fecha de finalización el 31 de julio de 2020 | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 5/8 | Adelantar las acciones necesarias para actualizar del RGU de los Distritos administrados Directamente por la ADR | Actualizar el procedimiento PR-ADT-004 para incorporar los ajustes necesarios de acuerdo a la Estrategia de Actualización del RGU y el Modelo de concepto para actualizar RGU. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento actualizado | 1 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 6/8 | Capacitar periódicamente a los operarios de los Distritos en el diligenciamiento de formatos del Procedimiento PR-ADT-004 | Realizar capacitaciones en el procedimiento PR-ADT-004 y el diligenciamiento de formatos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Listado de asistencia capacitaciones | 6 | 2019-07-01 | 2020-12-31 | 1 | 16.67% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva indicó que, en la vigencia 2019 se realizó capacitación a los operarios de los Distritos de Adecuación de Tierras Repelón y Santa Lucía (Atlántico) y Montería - Mocaría y La Doctrina (Córdoba). No obstante lo anterior, la Oficina de Control Interno obtuvo evidencia únicamente de la capacitación realizada a los operarios del Distrito de Adecuación de Tierras Repelón, la cual se realizó el 13 de septiembre de 2019, razón por la cual se concede un porcentaje de avance del 17% basados en que son seis (6) capacitaciones de las cuales se evidenció la realización de una de ellas. | La Oficina de Control Interno observó la realización de una (1) de las seis (6) capacitaciones propuestas como meta, razón por la cual se debe continuar realizando seguimiento al cumplimiento de la presente acción, cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 7/8 | Incorporar controles en el procedimiento PR-ADT-004 para revisar el diligenciamiento de formatos de suministro de agua | Realizar modificación del procedimiento PR-ADT-004 incorporando tipo de control y responsable para el diligenciamiento de formatos de suministro de agua en los Distritos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento actualizado | 1 | 2019-11-01 | 2020-02-29 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, y recomienda a los responsables priorizar la ejecución de las acciones propuestas para subsanar lo observado por el Ente de Control Fiscal, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento, la presente acción se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 1 | ´- Incumplimiento elaboración Resolución facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. | Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de facturación e incumplimiento con la obligación de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales. | 8/8 | Incorporar cambios en el proceso de facturación de tarifas tendientes a la emisión de los actos administrativos para la facturación oportuna y adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones no exigibles. | La Vicepresidencia de Integración productiva - Dirección de Adecuación de Tierras y la Oficina Asesora Jurídica, realizarán las gestiones necesarias para continuar el proceso de saneamiento de la cartera iniciando gestiones de prescripción de la acción de cobro de oficio por parte de la entidad, en los términos de la Resolución 1419 de 2017. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Actas de Comité | 4 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 2 | 50% |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva entrega como evidencia documental del avance de la acción de mejora la Resolución 0617 de 2018 "Por la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR". Adicionalmente, como soporte documental de avance de la actividad se entrega: - Resolución 831 de 2018 "Por medio de la cual se declara una cartera como de imposible recaudo por la causal de prescripción" y un (1) acta de Comité de Cartera del día 24 de Septiembre de 2018. - Acta de Comité de Cartera del 5 de diciembre de 2019 mediante la cual se prescribió de oficio un predio. Adicionalmente se informó que este año se llevó a cabo comité de cartera donde aprobó de oficio 40 predios, no obstante aún no se ha expedido la resolución por la cual la declara prescrita. | La Oficina de Control Interno en el presente seguimiento no obtuvo evidencia del Acta de Comité del 5 de diciembre de 2019, así como de la Resolución de la prescripción de cartera de los 40 predios que se mencionaron en el seguimiento realizado con corte a 31 de diciembre de 2019 o de otras actuaciones adelantadas. Adicionalmente se recomienda se priorice su ejecución por cuanto la misma se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 2 | Saldos que soportan cuenta recursos entregados en administración presentan sobrestimación por $18.006.828.028, correspondiente a convenios 769/17 y 225/16, debido a registro de saldos superiores a los entregados por la ADR al contratista y que, al cierre de vigencia, no se habían legalizado. Restando razonabilidad a las cifras soporte de la cuenta Deudores, con contrapartida en el gasto. | Inobservancia por parte de los supervisores de lo establecido en el capítulo V Vigilancia y control de la ejecución contractual del Manual de Contratación y Supervisión de la Agencia de Desarrollo Rural en cuanto al reporte oportuno de toda operación, acto o transacción que, teniendo repercusión de contenido económico, afecta la información financiera de la entidad. | 1/2 | Remitir mensualmente los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al periodo de cierre los saldos registrados en las cuentas contables que hacen parte del Estado Financiero al VIP y a los Directores de UTT en su calidad de Supervisores con el fin de corroborar la consistencia en las cifras contenidas en la contabilidad con respecto a la ejecución de dineros entregados en administración | El Gestor T1 Grado 11 – Contador envía al VIP y a los Directores de UTT en su calidad de Supervisores los 5 primeros días hábiles al mes siguiente de cierre el formato de seguimiento de ejecución de los recursos entregados en administración vía correo electrónico con el fin de corroborar la consistencia en las cifras contenidas en la contabilidad con respecto a la ejecución de los dineros entregados en administración. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Correo electrónico con el formato de seguimiento de ejecución de recursos entregados en administración | 8 | 2019-11-07 | 2020-06-30 | 2 | 25% | 12.5% | NO | Según lo contemplado en la Circular No. 008 de fecha 31 de enero de 2020 – Información financiera cierre 2019, se estableció que las áreas generadoras de información contable remitirían esta en los plazos y términos contemplados en el citado documento. Es así como para el caso de la Vicepresidencia de Integración Productiva – VIP, mediante correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2020 se recibió por parte de la citada área los siguientes insumos para el registro de los correspondientes comprobantes contables de cierre: RESPUESTA - Archivo en Word, RESUMEN CONTRACTUAL Y DE RESERVAS - Archivo en Excel, RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 547 2018 CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Archivo en Excel, RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 553 2018 CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Archivo en Excel, documentos con base en los cuales se registró la ejecución de recursos de los convenios entregados en administración de acuerdo con la información recibida por parte de la supervisión en lo que respecta al cierre de la vigencia 2019, así como se consignó en las notas a los Estados Financieros lo inherente a la ejecución de dichos recursos. De igual manera y en lo que concierne a la vigencia 2020, y en virtud de lo contenido en las Circulares No. 041 del 30 de abril de 2020 – Información Financiera Mensual - Vigencia 2020 y No. 046 del 07 de mayo de 2020 – Alcance a la Circular No. 041, se definieron los mínimos para el reporte de información por parte de las dependencias de la entidad, así como se establecieron los plazos para que procediera dicho suministro de información, insumos con base en la cual para el caso del primer trimestre de la vigencia 2020 se aportan los comprobantes contables elaborados al cierre del primer trimestre de la vigencia 2020, documentos en el cual se registró la ejecución de los recursos entregados en administración. | La Oficina de Control Interno observó que la Secretaría General - Dirección Adminsitrativa y Financiera, durante la vigencia 2020, realizó la emisión de dos Circulares internas (008 y 041 - con alcance a tráves de la circular 046), mediante las cuales requirió a las demás dependencias de la Entidad, la información financiera generada por cada una de estas para el respectivo registro de dicha información y la periodicidad con que la misma debe ser remitida. Se indicó de igual forma la información que fue remitida por la Vicepresidencia de Integración Productiva, la cual fue insumo para la elaboración de los Estados Financieros de la vigencia 2019 y la ejecuciónfinanciera del primer trimestre de 2020. En primer lugar, se debe indicar que no se onservó la ejecución de la acción planteada, en lo que respecta a la remisión del formato de seguimiento de ejecución de los recursos entregados en administración al Vicepresidente de integración Productiva y Directores de UTT, con el fin de corroborar la consistencia en las cifras contenidas en la contabilidad con respecto a la ejecución de los dineros entregados en administración. Por otra parte, es de tener presente que la Contraloría General de la República en su informe de auditoría financiera CGR-CDSA-00887 a través de los Hallazgos No. 10 - "Recursos entregados en administración" y No. 11 - "Recursos entregados en administración FAO y ONUDC", reiteró las situaciones descritas en el presente hallazgo respecto a las cifras de recursos entregados en administración reportadas en los estados financieros. Por lo anterior es recomendable formular nuevas acciones de mejoramiento tendientes a subsnanar dicha situación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se evidencien gestiones adicional en virtud de la reiteración del presente hallazgo. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Reitrativo - abierta - vencida
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 2 | Saldos que soportan cuenta recursos entregados en administración presentan sobrestimación por $18.006.828.028, correspondiente a convenios 769/17 y 225/16, debido a registro de saldos superiores a los entregados por la ADR al contratista y que, al cierre de vigencia, no se habían legalizado. Restando razonabilidad a las cifras soporte de la cuenta Deudores, con contrapartida en el gasto. | Inobservancia por parte de los supervisores de lo establecido en el capítulo V Vigilancia y control de la ejecución contractual del Manual de Contratación y Supervisión de la Agencia de Desarrollo Rural en cuanto al reporte oportuno de toda operación, acto o transacción que, teniendo repercusión de contenido económico, afecta la información financiera de la entidad. | 2/2 | Corroborar la consistencia en las cifras contenidas en la contabilidad con respecto a la información sobre la ejecución de los dineros entregados en administración por parte de los supervisores. Si el supervisor no contesta a tiempo se informa a Control Interno Disciplinario. | En caso de respuesta afirmativa, el Gestor T1 Grado 11 – Contador corrobora la consistencia en las cifras contenidas en la contabilidad con respecto a la información sobre la ejecución de los dineros entregados en administración por parte de los supervisores. Si el supervisor no contesta a tiempo se informa a Control Interno Disciplinario, para lo de su competencia. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Correo electrónico con formato de seguimiento de ejecución de recursos entregados en administración diligenciado por el supervisor Oficio a Control Interno Disciplinario (en el caso que aplique) | 8 | 2019-11-07 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | Con base en la información previamente suministrada por la VIP a través de correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2020, se procedió a elaborar una hoja de trabajo con la ejecución de los recursos entregados en administración, lo cual fue el insumo para luego proceder a efectuar el registro contable de la ejecución de tales recursos. | Si bien se observó que, producto de los reportes realizados por la Vicepresidencia de Integración Productiva a causa de la solicitud realizada por la Secretaría General mediante curculares 008, 041 y 046, se elaboróla hoja de trabajo de ejecución de recursos entregados en administración, no se evidenció la ejecución de la acción en lo que respecta al envío del formato diligenciado po rlos supervisores de convenios de manera mensualizada para que desde contabilidad se procediera a verificar la consistencia de las cifras de la cuenta de recursos entregado en administración. Por otra parte, es de tener presente que la Contraloría General de la República en su informe de auditoría financiera CGR-CDSA-00887 a través de los Hallazgos No. 10 - "Recursos entregados en administración" y No. 11 - "Recursos entregados en administración FAO y ONUDC", reiteró las situaciones descritas en el presente hallazgo respecto a las cifras de recursos entregados en administración reportadas en los estados financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, el cual es reiterativo, y se recomienda formular nuevas acciones de mejoramiento tendientes a subsnanar dicha situación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se evidencien gestiones adicional en virtud de la reiteración del presente hallazgo. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Reitrativo - abierta - vencida
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 3 | Constitución errada de reservas sin el debido soporte documental que avala en términos legales la creación de las mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser liberados. | Falta de seguimiento y control por parte del la Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera del estado de ejecución de los registros presupuestales de los mismos, con el propósito de establecer las reservas presupuestales y cuentas por pagar a constituirse, antes del cierre de la vigencia fiscal de cada año. | 1 | Remitir por la SG a 31.10.19 los saldos de contratos y/o convenios a cada supervisor, para que tramiten a 30.11.19 a la VGC las modificaciones contractuales (adición, prórroga) que por fuerza mayor o caso fortuito trasciende la vigencia fiscal y se constituye en reserva presupuestal. Si el supervisor no realiza ninguna acción, se informa a Control Disciplinario Interno. | Contratista de SG remite a corte 31.10 saldos de contratos y/o convenios a cada supervisor, para trámite a 30.11 ante VGC modificaciones contractuales (adición, prórroga) por fuerza mayor o caso fortuito que trascienden la vigencia y se constituyen en reserva presupuestal, soporte documental remitido por VGC a SG para su registro. Si el supervisor no realiza ninguna acción, se informa a C.D.I | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Correo electrónico a cada uno de los supervisores | 1 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Tomando como referencia los contratos y convenios suscritos durante la vigencia 2019, así como el saldo existente de los registros presupuestales expedidos, se notificó mediante correo electrónico a los Supervisores de los citados, con la finalidad que se sirvieran informar todas aquellas situaciones, que pudieran incidir en la constitución de una reserva, para lo cual debían contemplar en primera instancia los siguientes aspectos: 1. Si el contrato terminó y tiene un saldo pendiente de liquidar – 2. Si el contratista (persona natural) se encuentra al día con sus cuentas de cobro – 3. Si el contratista (persona natural) tiene un saldo pendiente de liberar, correspondiente al valor no ejecutado del primer pago – 4. Si el contratista (persona natural) tiene un saldo correspondiente a una interrupción/suspensión del contrato – 5. Si el contratista (Persona Jurídica) se encuentra al día en su facturación - 6. Si el contratista (persona natural o jurídica) no podrá hacer entrega del bien y/o servicio en su totalidad, al 31 de diciembre de 2019. Link de SharePoint: https://adrgov-my.sharepoint.com/personal/eliana_rodriguez_adr_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Frodriguez%5Fadr%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FINFORME%20OTUBRE%2031%2Erar&parent=%2Fpersonal%2Feliana%5Frodriguez%5Fadr%5Fgov%5Fco%2FDocuments&ct=1594168451631&or=OWA-NT&cid=70d7b717-23ad-9762-5f56-5185117512cc&originalPath=aHR0cHM6Ly9hZHJnb3YtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnU6L2cvcGVyc29uYWwvZWxpYW5hX3JvZHJpZ3Vlel9hZHJfZ292X2NvL0VlTzBYZ3pTVzRsQWxreEE2cWdxdzNnQmJtWWNZQkJJNUlOeXhiZnFHQlI5Rnc_cnRpbWU9Vkg1aWV0WWkyRWc Es así como una vez realizada dicha verificación y en el evento que se considerada por parte de la Supervisión que existían fundamentos facticos para la constitución de una reserva presupuestal por fuerza mayor o caso fortuito, se debía justificar dicha necesidad ante la Vicepresidencia de Gestión Contractual, para que a su vez procediera a realizar las modificaciones contractuales correspondientes. Aunado a lo anterior, en la circular de cierre de vigencia No. 142 de 2019, en la cual se definen los lineamientos para el Cierre Presupuestal, Contable y de Tesorería para la vigencia fiscal 2019 (Anexo 17), documento que en uno de sus apartes en cuanto a la constitución de reservas presupuestales establece que, la justificación de la constitución de la reserva como tal, es el insumo que elabora o fundamenta el supervisor del contrato y/o convenio para que a su vez la Vicepresidencia de Gestión Contractual elabore la correspondiente adición, prórroga u otro tipo de modificación contractual según sea el caso. Es así, como cada una de las reservas presupuestales constituidas corresponden a una situación específica en particular. | No se tuvo acceso al link de SharePoint que permitiera ver los soportes de notificación a los supervisores de contratos y/o convenios de la vigencia 2019 que presentaran saldos de los respectivos registros presupuestales, como se reportó en el avance frente a la acción. Al intentar acceder aparecía el texto "Acceso Denegado", por cuanto no se disponía de permisos. Es de precisar que la Contraloría General de la República en su informe de auditoría financiera CGR-CDSA-00887 a través Hallazgo No. 18 - "Constitución reservas presupuestales 2019" reiteró las situaciones descritas en el presente hallazgo respecto a la constitución de reservas presupuestales sin la adecuada evaluación de las causales para estos casos, que indiquen que se realizan por fuerza mayor o caso fotuito. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, el cual es reiterativo, y se recomienda formular nuevas acciones de mejoramiento tendientes a subsnanar dicha situación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se evidencien gestiones adicional en virtud de la reiteración del presente hallazgo. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Reitrativo - abierta - vencida
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 4 | Incumplimiento de lo estipulado en el reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la comisión. | Inobservancia de parte del servidor público y/o contratista de los tiempos establecidos en el reglamento de autorización y pago de viáticos para legalización de comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones posteriores inclusive en los casos que la misma obedezca a necesidad del servicio y actividades impostergables de la ADR. | 1/5 | Realizar Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Comisiones y Viáticos una mesa de trabajo con las áreas involucradas para replantear el plan de mejoramiento con acciones encaminadas a subsanar el hallazgo. | El contratista asignado del tema Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Comisiones y Viáticos convoca a todas las dependencias a una mesa de trabajo con el fin de que las áreas involucradas replanteen o propongan nuevas acciones para el plan de mejoramiento, encaminadas a subsanar la legalización fuera de tiempo. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Mesa de trabajo | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-11 | 1 | 100% | 53.33% | NO | En mesa de trabajo realizada el 17 de diciembre de 2019, La Secretaría General aportó listado de asistencia de mesa de trabajo realizada el 7 de octubre de 2019 de asunto “Acciones Hallazgo CGR – Ulises – Legalización de comisiones”. | La Oficina de Control Interno observó soportes de la ejecución de la presente acción (listado de asistencia del 7 de octubre de 2019). No obstante, se debe culminar la ejecución de las demás acciones planteadas y corroborar su efectividad para determinar el cierre del hallazgo. Por otra parte se debe tener en cuenta el informe de austeridad emitido por la Oficina de Control Interno para el Primer Trimestre de la vigencia 2020, en el cual persisten observaciones en la legalización de comisiones y en la liquidación y pago de las mismas, por lo cual se insta a tomar medidas al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 4 | Incumplimiento de lo estipulado en el reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la comisión. | Inobservancia de parte del servidor público y/o contratista de los tiempos establecidos en el reglamento de autorización y pago de viáticos para legalización de comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones posteriores inclusive en los casos que la misma obedezca a necesidad del servicio y actividades impostergables de la ADR. | 2/5 | Continuar la Dirección Administrativa y Financiera - Comisiones y Viáticos con el envío de manera mensual del listado con la relación de las Comisiones u Órdenes de Desplazamiento pendientes de legalización en los tiempos establecidos o sin liquidar por ausencia de documentos para tal fin. | El contratista asignado del tema Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera - Comisiones y Viáticos continúa con el envío de manera mensual del listado con la relación de las Comisiones u Órdenes de Desplazamiento pendientes de legalización en los tiempos establecidos o sin liquidar por ausencia de documentos para tal fin. | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Listado con la relación de los servidores públicos y contratistas con las legalizaciones pendientes o sin liquidar por ausencia de documentos | 3 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 2 | 66.67% |  |  | En mesa de trabajo realizada el 17 de diciembre de 2019, La Secretaría General aportó: • Circular N° 132 del 30 de octubre de 2019 de Asunto: “Legalización de Comisiones y Órdenes de desplazamiento”. • Circular N° 144 del 29 de noviembre de 2019 de Asunto: “Legalización de Comisiones y órdenes de desplazamiento”. • Cuadro Excel Comisiones pendientes por legalizar 2020. | En primer lugar La Oficina de Control informa que en seguimientos anteriores se mencionó que se estaba trabajando en una circular en la cual se informara sobre las comisiones pendientes por legalizar; no obstante, si bien no se cuenta con dicha circular, se debe aportar soporte que acredite que se dio continuidad al control de comunicar al interior de la Entidad que comisiones se encontraban pendientes por legalizar. El documento en excel aportado no es claro, pues no se conoce en que fecha fue elaborado el mismo, así como no sustenta que se le haya informado a las personas que solicitaron las comisiones relacionadas en el, que se encopntraban pendientes de legalización, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, no obstante se debe resaltar que la presente acción se encuentra vencida, por lo cual los responsables de su cumplimiento deben priorizar su ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 4 | Incumplimiento de lo estipulado en el reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la comisión. | Inobservancia de parte del servidor público y/o contratista de los tiempos establecidos en el reglamento de autorización y pago de viáticos para legalización de comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones posteriores inclusive en los casos que la misma obedezca a necesidad del servicio y actividades impostergables de la ADR. | 3/5 | Tramitar las legalizaciones correspondientes, basados en el listado emitido por Viáticos y Comisiones, corresponde a los contratistas so pena de que los supervisores de contrato firmen el formato de Recibido a Satisfacción e Informe mensual de las obligaciones contractuales | Basados en el listado emitido por Viáticos y Comisiones, corresponde a los contratitas tramitar las legalizaciones correspondientes, so pena de que los supervisores de contrato firmen el formato de Recibido a Satisfacción e Informe mensual de las obligaciones contractuales | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Legalizaciones tramitadas | 1 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 0 | 0% |  |  | La Secretaría General allegó como avance "pago solicitudes de viaje planilla 61 y 62 de fecha 20 de abril de 2020". | Para la Oficina de Control Interno no es claro como los avances reportados se orientan a la acción planteada. De igual forma se debe recordar que anteriormente se ha manifestado de la dificultad que se evidencia para soportar la ejecución de la presente acción. Por otra parte se debe tener en cuenta el informe de austeridad emitido por la Oficina de Control Interno para el Primer Trimestre de la vigencia 2020, en el cual persisten observaciones en la legalización de comisiones y en la liquidación y pago de las mismas, por lo cual se insta a tomar medidas al respecto. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, no obstante se debe resaltar que la presente acción se encuentra vencida, por lo cual los responsables de su cumplimiento deben priorizar su ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 4 | Incumplimiento de lo estipulado en el reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la comisión. | Inobservancia de parte del servidor público y/o contratista de los tiempos establecidos en el reglamento de autorización y pago de viáticos para legalización de comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones posteriores inclusive en los casos que la misma obedezca a necesidad del servicio y actividades impostergables de la ADR. | 4/5 | Tramitar las legalizaciones correspondientes por los servidores públicos, basados en el listado emitido por Viáticos y Comisiones, so pena de que los jefes directos envíen en caso de ser requerido a Control Interno Disciplinario | Basado en el listado emitido por Viáticos y Comisiones, corresponde a los servidores públicos tramitar las legalizaciones correspondientes, so pena de que los jefes directos envíen en caso de ser requerido a Control Interno Disciplinario | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Legalizaciones tramitadas | 1 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 0 | 0% |  |  | La Secretaría General allegó como avance "pago solicitudes de viaje planilla 61 y 62 de fecha 20 de abril de 2020". | Para la Oficina de Control Interno no es claro como los avances reportados se orientan a la acción planteada. De igual forma se debe recordar que anteriormente se ha manifestado de la dificultad que se evidencia para soportar la ejecución de la presente acción. Por otra parte se debe tener en cuenta el informe de austeridad emitido por la Oficina de Control Interno para el Primer Trimestre de la vigencia 2020, en el cual persisten observaciones en la legalización de comisiones y en la liquidación y pago de las mismas, por lo cual se insta a tomar medidas al respecto. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, no obstante se debe resaltar que la presente acción se encuentra vencida, por lo cual los responsables de su cumplimiento deben priorizar su ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 4 | Incumplimiento de lo estipulado en el reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la comisión. | Inobservancia de parte del servidor público y/o contratista de los tiempos establecidos en el reglamento de autorización y pago de viáticos para legalización de comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones posteriores inclusive en los casos que la misma obedezca a necesidad del servicio y actividades impostergables de la ADR. | 5/5 | Actualizar la vigencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP en el Procedimiento Viáticos, Gastos de Manutención, Comisiones y Desplazamiento al interior de la por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, pasando la validez de dos (2) meses a un (1) mes. | Corresponde a la Dirección Administrativa y Financiera - contratista de Comisiones y Viáticos actualizar en el Procedimiento, lo correspondiente al tiempo de vigencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP pasando de dos (2) meses a un (1) mes | Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera | Procedimiento actualizado con la vigencia del CDP | 1 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 1 | 100% |  |  | La Dirección Administrativa y Finacieria informó que se realizó la actualización del procedimiento PR-GDA-002 "viaticos y gastos de manutención comisiones y desplazamientos al interior" en su VERSION 8, aprobada el 8 de mayo de 2020, en el cual se redujo el tiempo de liberación del registro presupuestal, se amplio la legalización de comisiones de 3 a 6 días , se implementó la justificación de 2 o mas personas en un mismo trayecto, se creo un nuevo formato de justificación de comisión , se habilitó una excepción a la Presidentade realizar una segunda comisión teniendo pendiente una por legalizar. | La Oficina de Control Interno observó que el ítem 19, del numeral 5 COndiciones Especiales,así como la actividad 9 "Expedición de RP", del numeral 6 "Desarrollo", establece: "La legalización de la comisión u orden de desplazamiento, está asociada al RP de viáticos generado en SIIF. Todo RP tendrá una vigencia máxima de un (1) mes, una vez cumplido este plazo, se hará la liberación del recurso. No se harán excepciones de liberación en ninguna circunstancia". así como la actividad 9 "Expedición de RP", del numeral 6 "Desarrollo", establece: "Presupuesto registra en SIIF la obligación a favor del solicitante. El RP de viáticos tendrá una vigencia máxima de un (01) mes, una vez cumplido este plazo, se hará la liberación del recurso. No se harán excepciones de liberación en ninguna circunstancia". | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 5 | Debilidades en el proceso de planificación y cumplimiento de los objetivos misionales asignados a la ADR, así como el incumplimiento al principio de anualidad, por la entrega del 100% de los recursos sin ejecución, teniendo establecido, desde los estudios previos y los contratos que la ejecución estaba prevista hasta la vigencia 2018 | Falta de Planificación ejecución recursos presupuestales | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. No obstante lo anterior, el presente hallazgo contempla dos (2) acciones, de las cuales una se encuentra abierta sin ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 5 | Debilidades en el proceso de planificación y cumplimiento de los objetivos misionales asignados a la ADR, así como el incumplimiento al principio de anualidad, por la entrega del 100% de los recursos sin ejecución, teniendo establecido, desde los estudios previos y los contratos que la ejecución estaba prevista hasta la vigencia 2018 | Falta de Planificación ejecución recursos presupuestales | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. En materia de efectividad sería pertinente indicar que medidas existen al interior de la ADR respecto a la contratación, que puedan evitar recaer en anticipos y/o desembolso de recursos sin evidenciar ejecución. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 6 | En los contratos de prestación de servicios N° 15, 540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54, 52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y RP de estos se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con el desarrollo de los rubros presupuestales registrados | Las actividades desarrolladas por el contratista y relacionadas con cada Rubro Presupuestal no guardan coherencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto para el cual fue contratado. | 1/3 | Emitir política de operación (directrices a través de circular o memorando) | Emitir política de operación (directrices a través de circular o memorando) donde se mencione entre otros temas la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato, desde la estructuración de los estudios previos del mismo. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación | Directrices a través de circular o memorando | 1 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 1 | 100% | 100% | NO | Se observó que el 19 de junio de 2020, se socializó al interior de la Entidad la Circular 057 del 17 de junio de 2020, de asunto "Directrices para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión", con la cual busca fortalecer la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. | La Oficina de Control Interno observó que los responsables de ejecutar la acción dieron cumplimiento a la emisión de directriz a través de la circular 057 de 2020, documento interiorizado el 19 de junio de 2020 a todos lo funcionarios y contratistas de la ADR. Por otra parte, si bien en el informe de auditoría financiera CGR-CDSA-887 vigencia 2019, la Contraloría General de la República a través del hallazgo N° 19 "Ejecución presupuestal de contratos de prestación de servicios" comunicó de la reiteración de situaciones similares a las evidenciadas en el presente hallazgo, es de precisar que dicho análisis se basó en contratos suscritos en la vigencia 2019 y que las acciones aquí propuestas fueron ejecutadas entre junio y julio de 2020, por lo cual la efectividad de estas acciones debe validarse con posterioridad a su cumplimiento total, momento en el que inicia su aplicación, fortaleciendo esta gestión a través de las nuevas acciones que se tomen al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 6 | En los contratos de prestación de servicios N° 15, 540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54, 52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y RP de estos se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con el desarrollo de los rubros presupuestales registrados | Las actividades desarrolladas por el contratista y relacionadas con cada Rubro Presupuestal no guardan coherencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto para el cual fue contratado. | 2/3 | Ajustar las condiciones especiales de los procedimientos | Ajustar los procedimientos: "Estructuración del proceso de selección del proceso de Gestión Contractual" y "Elaboración, actualización y seguimiento al plan anual de adquisiciones de bienes y servicios plan de adquisiciones de la ADR" del proceso Direccionamiento Estratégico Institucional, el numeral denominado "condiciones especiales" haciendo énfasis en la coherencia que deben guardar las actividades desempeñadas por el contratista con las actividades del proyecto de inversión que financia el contrato. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación | Procedimientos ajustados | 2 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 2 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Gestión Contractual Informó que se ajustó el procedimiento PR-GCO-001 "Estructuración del proceso de selección del proceso de Gestión Contractual" en su versión 3, el cual se encuentra disponible en el Sistema integrado de Gestión (Isolucion), en el cual se observó que en la actividad 1 "Incluir la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones", del numeral 6 "Desarrollo" se estableció lo siguiente "(...)Tener en cuenta que las actividades a contratar deben guardar directa coherencia con las actividades del proyecto de inversión que financiarán el contrato, si es el caso". Dicha actualización fue socializada a la Entidad a través de cápsula informativa del 16 de junio de 2020. Adicionalmente, la Oficina de Planeación informó que el procedimiento PR-DER-006 "ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS" se encuentra actualizado en el sistema integrado de gestión (ISOLUCION) en su versión 3 aprobada el 6 de julio de 2020. Se indicó que dicha modificación se realizó de manera concertada conjuntamente con la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Dirección Administrativa de la Agencia. En dicho procedimiento se observó que en el ítem 3, del numeral 5 "Condiciones Especiales" se estableció lo siguiente "3. En el proceso de estructuración de los estudios previos que soportan la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se debe tener en cuenta que el objeto y obligaciones del contratista deben estar directamente relacionadas y guardar coherencia con las actividades del proyecto o proyectos de inversión que financian el contrato". | La Oficina de Control Interno observó en el sistema integrado de gestión la actualización del procedimiento PR-GOC-001, aprobada el 12 de junio de 2020 y del procedimiento PR-DER-006 aprobada el 6 de julio de 2020, en lo que evidenció la inclusión de un control relacionado con verificar la coherencia entre las actividades y obligaciones a contratar y el proyecto de inversión a través del cual se financia el contrato. Por otra parte, si bien en el informe de auditoría financiera CGR-CDSA-887 vigencia 2019, la Contraloría General de la República a través del hallazgo N° 19 "Ejecución presupuestal de contratos de prestación de servicios" comunicó de la reiteración de situaciones similares a las evidenciadas en el presente hallazgo, es de precisar que dicho análisis se basó en contratos suscritos en la vigencia 2019 y que las acciones aquí propuestas fueron ejecutadas entre junio y julio de 2020, por lo cual la efectividad de estas acciones debe validarse con posterioridad a su cumplimiento total, momento en el que inicia su aplicación, fortaleciendo esta gestión a través de las nuevas acciones que se tomen al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 6 | En los contratos de prestación de servicios N° 15, 540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54, 52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y RP de estos se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con el desarrollo de los rubros presupuestales registrados | Las actividades desarrolladas por el contratista y relacionadas con cada Rubro Presupuestal no guardan coherencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto para el cual fue contratado. | 3/3 | Socializar procedimiento | Socializar a través de los canales internos de la Agencia, los instrumentos de planeación y procedimientos vigentes. Oficina de Planeación. | Vicepresidencia de Gestión Contractual Oficina de Planeación | Documentos publicados | 100% | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Oficina de Control Interno observó que, mediante cápsula informativa del 16 de junio de 2020, se socializó a toda la Entidad la actualización del procedimiento PR-GCO-001 "Estructuración del proceso de selección del proceso de Gestión Contractual" en su versión 3. La Oficina de Planeación manifestó que la socialización ante los funcionarios y colaboradores de la Entidad, de la actualización del procedimiento PR-DER-006 "ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS", se encuentra en proceso, precisando que con la publicación de este documento en Isolucion el mismo queda a disposición de toda la Entidad. | La Oficina de Control Interno observó que el 16 de junio de 2020 se realizó la socialización de la actualización del procedimiento PR-GOC-001, aprobada el 12 de junio de 2020. Respecto al procedimiento PR-DER-006 aprobado el 6 de julio de 2020, se informó que la socialización se encuentra en proceso. No obstante, se debe precisar que tal como se indicó anteriormente, dichos procedimientos se encuentran disponibles en el Sistema Integrado de Gestión (Isolución). Por otra parte, si bien en el informe de auditoría financiera CGR-CDSA-887 vigencia 2019, la Contraloría General de la República a través del hallazgo N° 19 "Ejecución presupuestal de contratos de prestación de servicios" comunicó de la reiteración de situaciones similares a las evidenciadas en el presente hallazgo, es de precisar que dicho análisis se basó en contratos suscritos en la vigencia 2019 y que las acciones aquí propuestas fueron ejecutadas entre junio y julio de 2020, por lo cual la efectividad de estas acciones debe validarse con posterioridad a su cumplimiento total, momento en el que inicia su aplicación, fortaleciendo esta gestión a través de las nuevas acciones que se tomen al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 7 | Debilidades en la supervisión de los convenios interadministrativos | Falta de devolución oportuna de rendimientos Financieros de los convenios interadministrativos | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 7 | Debilidades en la supervisión de los convenios interadministrativos | Falta de devolución oportuna de rendimientos Financieros de los convenios interadministrativos | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. En materia de efectividad sería pertinente indicar si se tiene certeza de la devolución de los recursos por concepto de rendimientos al Tesoro Nacional y controles adicionales que se tienen al respecto. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 8 | Falta de seguimiento a la ejecución de la subcontratación de los convenios | Pago sin cumplimiento de requisitos del Contrato de Obra No. 0122/17 | 1/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Designar apoyos a la supervisión en las áreas técnica, jurídica y financiera para los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando así lo requiera de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 7 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 7 | 100% | 50% | NO | Durante lo corrido de la vigencia 2020, y en razón a la terminación de la planta temporal de la Entidad, se ha realizado la designación de apoyo a la supervisión en las áreas técnicas, jurídicas y financieras, para los siguientes siete (7) contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuya supervisión recae sobre el Vicepresidente de Integración Productiva: 517 de 2017, 749 de 2017, 197 de 2016, 518 de 2017, 684 de 2017, 785 de 2017, 289 de 2018. Dicha comunicación y formalización de designación de apoyo a la supervisión se realizó a través de la emisión y suscripción de veintiún (21) formatos de "Comunicación de Designación de Apoyo a la Supervisión" F-GCO-013, con su respectivo comunicado interno de notificación. | La Oficina de Control Interno observó la formalización de apoyos a la supervisión de siete (7) convenios suscritos por la ADR para fortalecer el seguimiento a las actividades contratadas en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la ADR ha adoptado medidas preventivas respecto a la supervisión que se enfocan en evitar recaer en las mismas anomalías observadas por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Si bien se observa que las acciones propuestas para el presente hallazgo son similares a las planteadas para los hallazgos 4, 5, 9, 17, 20, 21, 24, 33 y 34 del informe CGR-CDSA-759 y 27 y 36 del Informe CGR-CDSA-791, es preciso indicar que la causa identificada por la CGR en estos hallazgos se resume en debilidades en la supervisión por parte del Extinto Incoder, por lo cual se concluye que las acciones propuestas están orientadas a prevenir situaciones similares al interior de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 8 | Falta de seguimiento a la ejecución de la subcontratación de los convenios | Pago sin cumplimiento de requisitos del Contrato de Obra No. 0122/17 | 2/2 | Fortalecer el ejercicio de la supervisión | Realizar ejercicios de verificación en sitio, por parte del supervisor y el equipo de apoyo designado que requiera, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos y/o convenios suscritos por la ADR cuando haya lugar a ello, de acuerdo al objeto contractual. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informes de visita de verificación | 36 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. En materia de efectividad sería pertinente indicar si se tiene certeza de la devolución de los recursos por concepto de rendimientos al Tesoro Nacional y controles adicionales que se tienen al respecto. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 9 | Los convenios suscritos con UNODC fueron contratados para adelantar los proyectos integrales de desarrollo agropecuario, en los cuales la ADR con recursos del presupuesto nacional financia más del 90% del total de cada uno de ellos, por lo cual se incumple el artículo 20 de la ley 1150 de 2007 al no haber aplicado la normatividad nacional | Inobservancia, de los preceptos normativos de la contratación pública, que conduce a la pérdida del control en la administración y ejecución de los recursos públicos, tanto de la Agencia de Desarrollo Rural como responsable del recurso y para la Contraloría General de la Republica, como ente de control fiscal | 1/2 | Elaboración de manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional | Corresponde a la Vicepresidencia de Gestión Contractual realizar la gestión para: Elaborar un Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional que permita tener el control en la administración de los recursos públicos por parte de la ADR. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Manual | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que la Agencia de Desarrollo Rural expidió la Resolución 487 de 2019 con la cual se adoptó el “Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional Suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural”, así mismo se realizó la socialización del mencionado manual a través de capacitación realizada el 26 de agosto de 2019 por el Vicepresidente de Gestión Contractual a los directores de las UTTs y a nivel nacional mediante capsula informativa dirigida a todos los funcionarios y colaboradores. | La Oficina de Control Interno observó la adopción en el Sistema Integrado de Gestión del "Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional Suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural”, adoptado mediante Resolución 487 del 23 de julio de 2019, cuyo objetivo es "Definir un instrumento de apoyo que garantice unidad de criterios en la supervisión, seguimiento y control de las actividades contempladas en los Convenios de Cooperación Internacional, para su debida ejecución y toma de decisiones estratégicas". No obstante lo anterior, mediante correo electrónico del 6 de marzo de 2020, la Vicepresidencia de Gestión Contractual manifestó que no se han suscrito convenios de cooperación internacional, situación que no permitió corroborar la aplicación del manual y de la normatividad aplicable para la formulación de convenios internacionales. No obstante, la Vicepresidencia de Gestión Contractual manifestó que con la elaboración, socialización e interiorización del “Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural” se busca mitigar la causa que originó el hallazgo, bajando la directriz señalada en la ley 1150 de 2007 hasta dicho manual de carácter interno, precisamente evitando la Inobservancia de los preceptos normativos de la contratación pública, que conduce a la pérdida del control en la administración y ejecución de los recursos públicos, garantizando así, no volver a incurrir en esta situación objeto de observación por parte del ente de control Fiscal. Con lo anterior, y adicionando el refuerzo que se dio a través de las capacitaciones en materia de contratación estatal, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad adoptó medidas preventivas cuyo fin es evitar la reiteración de los aspectos mencionados en el presente hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 9 | Los convenios suscritos con UNODC fueron contratados para adelantar los proyectos integrales de desarrollo agropecuario, en los cuales la ADR con recursos del presupuesto nacional financia más del 90% del total de cada uno de ellos, por lo cual se incumple el artículo 20 de la ley 1150 de 2007 al no haber aplicado la normatividad nacional | Inobservancia, de los preceptos normativos de la contratación pública, que conduce a la pérdida del control en la administración y ejecución de los recursos públicos, tanto de la Agencia de Desarrollo Rural como responsable del recurso y para la Contraloría General de la Republica, como ente de control fiscal | 2/2 | Fortalecer las competencias y la calidad de los conocimientos en la elaboración de estudios previos y demás aspectos requeridos en la etapa precontractual. | Corresponde a la Vicepresidencia de Gestión Contractual realizar la gestión para: Realizar capacitación y actualización a los servidores de la ADR, en materia de Contratación Estatal donde se contemplen entre otros temas la elaboración y estructuración de estudios previos de conformidad con la normatividad vigente. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Capacitación | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 | 100% |  |  | En cumplimiento de esta acción de mejora, se realizaron 13 capacitaciones en materia de contratación estatal donde se abordaron temas como: Planeación en contratación estatal, estructuración y elaboración de estudios previos, el deber de selección objetiva, rechazo de oferta, reglas de susbsanabilidad, procedimiento sancionatorio, equilibrio contractual, contratos de prestación de servicios, contratos de consultoría, liquidación de contrato estatal, entre otros; las que fueron realizadas los días 26 de febrero; 5,12 y 13 de marzo; 12, 16, 23 y 30 de abril; 7 y 28 de mayo; 5 y 12 de junio y 4 de julio. |  | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2017 | 4). CGR-CDSA N° 845 | 11 | Ejercicio de funciones de carácter permanente por contratistas de prestación de servicios | A través del Decreto 418 del 7 de marzo de 2016 se crearon 114 empleos de carácter permanente, los cuales son insuficientes para atender la misionalidad de la Agencia, esto debido a las restricciones presupuestales y cero costo | 1 | Presentar Estudio Técnico de rediseño organizacional al Consejo Directivo para su aprobación y posterior presentación al DAFP, MADR, Min Hacienda y Presidencia, por parte de la Secretaria General en conjunto con el contratista líder de la Dirección de Talento Humano. | Corresponde a la Secretaria General en conjunto con el contratista líder de la Dirección de Talento Humano, presentar el Estudio Técnico de rediseño organizacional, al Consejo Directivo, para aprobación y posterior presentación del DAFP, MADR, Min Hacienda, Presidencia | Secretaría General -Dirección de Talento Humano | Estudio Técnico de rediseño organizacional | 1 | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 0.2 | 20% | 20% | NO | La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) el 9 de junio de 2020 se llevó a cabo la sesión quinta del Consejo Directivo de la Agencia de Desarrollo Rural, en la cual se realizó la presentación y aprobación del proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el Acuerdo 010 de 2019". Según lo manifestado por la Dirección de Talento Humano, posterior a esta labor, se este documento debe ser remitido al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (al ser esta entidad la cabeza del sector) y posteriormente este se envía al Departamento Administrativo de la Función Pública cuyo objetivo es la revisión de la documentación que se deriva de este proceso, así como paralelamente se remite al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de que se tramite el desembolso de los recursos ya aprobados para el poblamiento de la planta. La Secretaría General informó que el proceso de radicación de este proyecto antes las entidades mencionadas, se encuentra detenido a que a causa del cambio de la Presidenta de la Entidad. | La Oficina de Control Interno corroboró a través de certificación emitida por el Secretario Técnico del Consejo Directivo de la ADR, que el 9 de junio de 2020, en la sesión quinta del consejo directivo de la Entidad, se llevó a cabo la presentación y aprobación del proyecto de acuerdo “Por medio del cual se aprueban las modificaciones a la estructura y planta de personal de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR y su poblamiento en la primera fase”. No obstante, se considera que es necesario seguir realizando seguimiento hasta tanto se continúe la presentación del estudio técnico de rediseño institucional ante el Departamento Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, Administrativo de la Función Pública - DAFP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP y la Presidencia de la República, motivo por el cual se asigna un porcentaje de avance del 20%. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | abierta - vencida
2017 | 5). CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 1 | El Proyecto Río Ranchería, a pesar de haber terminado la construcción de las obras principales y de encontrarse éstas en adecuado estado de mantenimiento, no se han cumplido los objetivos y fines del proyecto, salvo el objetivo relacionado con Ia regulación del caudal del Río. | No se evidencian gestiones efectivas para Ia consecución de recursos que garanticen Ia terminación del proyecto | 1 | Realizar la gestión para solicitar los recursos que se requieren para la terminación de proyecto Rio Ranchería en el Ciclo Presupuestal establecido por el DNP. Sistema SUIFP . (La efectividad de la gestión no es competencia de la ADR, dado que es Ejecutor de Política, el que asigna los recursos en el MADR-DNP-MHCP) | Actualizar el proyecto de inversión de adecuación de tierras en el SUIFP incorporando para cada vigencia los recursos necesarios para la Terminación | Vicepresidencia de Integración Productiva | Ficha Ebi actualizada | 2 | 2018-07-30 | 2020-07-30 | 2 | 100% | 100% | SI | La Dirección de Adecuación de Tierras, para la vigencia 2018, realizó proyecto de inversión 2019 - 2022 (Código BPIN 2018011000151), en el cual, a través del formato F-DER004 "FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA OPERATIVA", en el Anexo "Proyectos Estratégicos Nacionales", se observó que se realizó la solicitud de recursos para la terminación de los tres (3) proyectos estratégicos (Triángulo Tolima, Tesalia Paicol y Ranchería). Adicionalmente, la Dirección de Adecuación de Tierras, suministró el formato F-DER-009 "GUÍA OPERATIVA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN" mediante el cual se presente el documento técnico del proyecto de inversión "APOYO A LA FORMULACION E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL 2019-2022" elaborado en abril de 2020, el cual contempla los recursos requeridos para las vigencias 2020 y 2021, y mediante el cual se realizó la solicitud de recursos para la terminación de los 3 proyectos estratégicos, incluido el Proyecto Ranchería, información disponible en el numeral 15. "Proyectos Estratégicos Río Ranchería, Triángulo del Tolima y Tesalia". De igual forma se aportó soporte que evidencia el cargue de estos proyectos de inversión en el SUIFP. | Teniendo en cuenta que se a través de la guía operativa del proyecto de inversión APOYO A LA FORMULACION E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL 2019-2022, se observó que se estimó los recursos necesarios para la terminación de los tres (3) proyectos estratégicos de adecuación de tierras, esta Oficina considera que se dio cumplimiento a la acción planteada la cual ataca directamente la causa identificada. Respecto a la efectividad, es importante resaltar lo descrito en la acción de mejoramiento propuesta, que la asignación de recursos depende de entidades externas a la ADR. Ahora bien, teniendo en cuenta que durante la vigencia 2019 se realizó auditoría a los proyectos estratégicos (informe CGR-CDSA-877), y que la entidad cuenta con un plan de mejoramiento formulado para garantizar que dichos proyectos cuenten con una hoja de ruta a seguir que conlleve a su culminación y que así puedan cumplir con el propósito para el que están hechos, la oficina de Control Interno considera que se puede dar por cerrado el presente hallazgo, buscando hacer seguimiento estricto al plan de mejora existente para los hallazgos comunicados en el informe CGR-CDSA-877. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2017 | 5). CGR-CDSIFTCEDR N° 023 | 2 | Se evidencia falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables en la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y continuidad. | Falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables de Ia ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y continuidad; afectando el objetivo final del mismo | 1 | Realizar un documento de Hoja de Ruta, con base en la vigencia de los estudios y diseños definitivos de la fase II, para ser presentado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para su aprobación. | La Dirección de Adecuación de Tierras procederá con la recopilación de información, determinación de actividades, costos y cronograma de actividades | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento de Hoja de Ruta Finalizado | 1 | 2018-07-16 | 2020-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La ADR realizó las hojas de ruta de los TRES (3) proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras, los cuales fue presentada al MADR, UPRA y DNP, entidades participantes del proceso y quienes presentaron observaciones a las mismas. De esta manera, durante la vigencia 2020 se continuó con la realización de mesas de trabajo para su reorganización y complementación. | Si bien se evidenció la formulación de la Hoja de Ruta para los tres (3) Proyectos Estratégicos de Adecuación de Tierras, se entiende que estos documentos aun están en proceso de ajuste para aprobación de las instancias correspondientes, por lo cual, si bien se cumplió con la actividad propuesta, la oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, con el objetivo de contar con la versión final de la Hoja de Ruta de estos proyectos, que permita a la Entidad iniciar gestiones al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 2 | Menor valor registrado contablemente en la cuenta contable 1908 - Recursos entregados en Administración | Los Supervisores de Contrato no reportan de manera adecuada y oportuna a la Secretaría General – Dirección Administrativa y Financiera – Contabilidad todas las novedades que se presentan en la ejecución de los recursos entregados en administración con la finalidad de hacer el correspondiente reconocimiento de los hechos económicos y transacciones contables. | 1 | Incluir en el aparte de seguimiento financiero y contable del formato Informe de Supervisión lo referente a aspectos para tener en cuenta en la ejecución de Convenios de Cooperación desde el punto de vista financiero y contable | Corresponde al líder del proceso de Gestión Contractual modificar el formato Informe de Supervisión (Código: F-GCO-004) en lo referente a los aspectos para tener en cuenta la ejecución de convenios o contratos interadministrativos, desde el punto de vista financiero y contable. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Lista de asistencia de Mesa de trabajo | 1 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ADR llevó a cabo la actualización del formato F-GCO-004 “Informe de Supervisión”. este se encuentra disponible en el Sistema Integrado de Gestión desde el 25 de noviembre de 2019 y el mismo fue socializado a través de cápsula informativa a todos los funcionarios y colaboradores el 26 de noviembre de 2019. El ajuste se ve reflejado en el aparte de Seguimiento Financiero y Contable Con relación a la inclusión en el informe de supervisión en el aparte de seguimiento financiero y contable del formato Informe de Supervisión, lo referente a aspectos a tener en cuenta en la ejecución de convenios o contratos interadministrativos, desde el punto de vista financiero, por lo cual se llevaron a cabo reuniones entre la Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) y la Secretaría General de fechas 06 de agosto y 24 de octubre de 2019, se trató lo inherente a la modificación del formato de Informe de Supervisión (Código F-GCO-004). Por lo cual el fecha 25 de octubre de 2019 tuvo lugar la actualización en el Sistema de Gestión de Calidad – Solución la actualización a su versión No. 3 del Formato Informe de Supervisión – Código: F-GCO-004, versión que contiene lo correspondiente a la inclusión en el aparte de seguimiento financiero y contable de dicho formato lo referente a aspectos para tener en cuenta en la ejecución de Convenios de Cooperación desde el punto de vista financiero y contable. Actualización a la versión No. 3 del formato en mención que una vez realizada se divulgó a través de cápsula informativa de la Oficina de Comunicaciones. No obstante, y con ocasión del cierre de la vigencia 2019, la información reportada por los supervisores como insumo para la emisión de los estados financieros, en lo que corresponde a la ejecución de los dineros entregados en administración, no necesariamente fue suministrada en la versión No. 3 del Formato Informe de Supervisión – Código: F-GCO-004. Sin embargo y en virtud del flujo de información de parte de los generadores de hechos económicos en materia a los recursos entregados en administración, si se cometió con el propósito de la acción de mejora en sí, el cual consistía en el reconocimiento de los hechos económicos y transacciones contables reflejando en si en la Contabilidad la ejecución de tales recursos. | Si bien la Oficina de Control Interno observó la actualización del formato F-GCO-004 “Informe de Supervisión”, en lo correspondiente al seguimiento financiero y contable, es de tener presente que la Contraloría General de la República en su informe de auditoría financiera CGR-CDSA-00887 a través de los Hallazgos No. 10 - "Recursos entregados en administración" y No. 11 - "Recursos entregados en administración FAO y ONUDC", reiteró las situaciones descritas en el presente hallazgo respecto a las cifras de recursos entregados en administración reportadas en los estados financieros, cuya causa principal es la misma identificada en el presnete hallazgo, relacionada con la inoportuna entrega de novedades por parte de los supervisores, en lo correspondiente a la ejecución de los recursos entregados en administración. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hllazgo, el cual es reiterativo, y se recomienda formular nuevas acciones de mejoramiento tendientes a subsnanar dicha situación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se evidencien gestiones adicional en virtud de la reiteración del presente hallazgo. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Reitrativo - abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 3 | Debilidades de comunicación entre la VIP (Cartera) y Gestión Financiera. Además, por la falta de claridad de los criterios para el registro contable, lo cual, lleva a que las cifras reflejadas en los Estados Financieros, no sean confiables ni comprensibles para los usuarios de la información. | No reporte de manera adecuada y oportuna por parte del Grupo de Cartera a la Secretaría General – Dirección Administrativa y Financiera – Contabilidad de todas las novedades que se presentan con respecto a la cartera de la entidad con la finalidad de hacer el correspondiente reconocimiento de los hechos económicos y transacciones contables. | 1 | Realizar los cruces con los informes recibidos por la VIP (Grupo de Cartera) de acuerdo con lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la entidad. | Realizar los cruces con los informes recibidos por VIP ( Grupo de Cartera) de acuerdo con lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la entidad, según la descripción de la cuenta contable, nombre, valores y concepto. | Secretaría General | Conciliaciones mensuales | 7 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Con respecto a la conciliación de saldos entre contabilidad y Cartera es importante precisar que se mantuvo permanente comunicación entre las dos áreas en donde se revisaron los saldos, es así como con corte a diciembre 31 de 2019, se remitió correo al área de cartera con los saldos que se encontraban registrados en la contabilidad sobre los cuales no se recibió ninguna observación, para lo cual se aporta correo electrónico. Por ende, los registros contables en cada una de las cuentas que hacen parte de la cartera por tarifas correspondieron principalmente a la causación y el recaudo del hecho generador y algunos asientos manuales adelantados en virtud de los cambios de los usos presupuestales, dado que debieron hacerse unas reclasificaciones de cuentas y unos ajustes en virtud de la implementación del nuevo catálogo de clasificación presupuestal adoptado a nivel de país. | No se observó por parte de la Oficina de control Interno la realización de las conciliaciones mensuales propuestas con el grupo de Cartera. Únicamente fue suministrado correo electrónico del 20 de febrero de 2020, mediante el cual desde la Secretaría General - Dirección administrativa y Financiera se informó a la Vicepresidencia de integración Productiva, los cierre de los saldos de cartera que quedaron registrados en Contabilidad con corte a Diciembre 31 de 2019. Se debe tener presente que en, en los hallazgos 2, 3 y 4, se reflejan incosistencias entre los estados financieros 2019 y la información reportada al Ente de Control fiscal por el grupo de cartera de la ADR. Estas situaciones deben ser tenidas en cuenta frente al presente hallazgo, ya que la CGR indica como posible causa de los hallazgos mencionados anteriormente, el inadecuado control sobre las operaciones que se registran en el área de contabilidad; la falta de conciliación entre las dependencias y la falta de análisis de las operaciones al cierre de la vigencia, parte de lo cual se propuso como acción para este hallazgo. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se ejecuten las acciones propuestas y se verifique su efectividad. No obstante, se suigere verificar si esta acción puede fortalecerse con actividades adicionales que propendan por atacar la causa del hallazgo de raíz. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 4 | Incertidumbre sobre el saldo reflejado como deterioro de cartera, debido a la falta de análisis de los saldos de cada deudor por los diferentes conceptos registrados como cuentas por cobrar. | Error en la interpretación del concepto emitido por la Contaduría General de la Nación con respecto a la base del cálculo del deterioro. | 1/2 | Realizar el ajuste correspondiente para el reconocimiento del deterioro sobre los intereses que fueron registrados en el 2016 y 2017. | Realizar el ajuste correspondiente para el reconocimiento del deterioro sobre los intereses que fueron registrados en el 2016 y 2017 en aplicación del numeral 4.3 corrección de errores de periodos anteriores del capítulo VI | Secretaría General | Comprobante Manual | 1 | 2019-07-08 | 2019-10-31 | 1 | 100% | 100% | NO | Seguimiento diciembre-2019: La Secretaría General aportó los siguientes documentos: - Correo electrónico de 12 de julio de 2019, mediante el cual la Secretaría General solicitó al Grupo de Cartera de la Vicepresidencia de integración Productiva, realizar el cálculo de deterioro de los intereses reconocidos en el acta 223 de 2016 y los causados durante la vigencia 2017 con corte a 30 de junio de 2019. - Correo electrónico del 19 de julio de 2019, mediante el cual el Grupo de Cartera da respuesta a la solicitud de la Secretaría General, remitiendo la información del cálculo de deterioro para la Cartera de Adecuación de Tierras- Tarifas, para los distritos administrados por la ADR al corte 30 de junio de 2019. - Comprobante manual N° 10998 del 26 de julio de 2019. Seguimiento Junio-2020: Luego de haber solicitado al Grupo de Cartera mediante correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2019 la información correspondiente al detalle del valor del deterioro a diciembre 31 de 2018 y el valor a junio 30 de 2019 sobre los intereses que se reconocieron como capital a través del acta 223 y al corte de diciembre 31 de 2018 y una vez fue puesta la información solicitada por parte de dicho Grupo se procedió a efectuar el correspondiente registro del comprobante contable con base en el soporte documental para el ajuste del deterioro. | Si bien se ejecutaron las acciones propuestas, es preciso inidcar que, el correo de respuesta de la Vicepresidencia de Integración Productiva – Grupo de Cartera, solo refiere información del cálculo de deterioro de cartera por tarifas, sin que se especifique en la misma que se haya incluido lo relacionado con recuperación de la inversión y transferencia de distritos, por lo anterior se hace necesario aclarar tal información ya que tanto la acción, como el hallazgo los contempla. Por otra parte, El informe de auditoría financiera CGR-CDSA-00887 emitido por la Contraloría General de la República, reitera la situación observada en su momento en el presente hallazgo, lo cual se evidencia en su Hallazgo No. 6 - "Deterioro de las cuentas por cobrar", en el cual manifiestan "Las inconsistencias observadas entre la cartera y contabilidad al cierre de vigencia 2019, conllevan a la incertidumbre sobre el cálculo del deterioro de estas, aunado a la falta de conciliación entre estas dependencias". Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar el seguimiento al presente hallazgo,y se suigere a los responsables del proceso proponer y ejecutar actividades adicionales que propendan por atacar la causa del hallazgo de raíz y evitar su reiteración. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se evidencien gestiones adicional en virtud de la reiteración del presente hallazgo. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Reitrativo - abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 4 | Incertidumbre sobre el saldo reflejado como deterioro de cartera, debido a la falta de análisis de los saldos de cada deudor por los diferentes conceptos registrados como cuentas por cobrar. | Error en la interpretación del concepto emitido por la Contaduría General de la Nación con respecto a la base del cálculo del deterioro. | 2/2 | Solicitar a la Vicepresidencia de Integración Productiva (Grupo de Cartera) el cálculo del deterioro de la cartera de conformidad con lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la entidad con la finalidad de registrarlo contablemente en el SIIF NACIÓN II. | Solicitar la información y registra contablemente el cálculo del deterioro sobre los valores que generen incertidumbre y que corresponden a recuperación de la inversión y transferencia de distritos de la cartera reportado por la Vicepresidencia de Integración Productiva (Grupo de Cartera), de conformidad con lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la entidad. | Secretaría General | Correo electrónico y/o memorando Comprobante contable | 1 | 2019-07-08 | 2019-10-31 | 1 | 100% |  |  |  |  | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se evidencien gestiones adicional en virtud de la reiteración del presente hallazgo. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Reitrativo - abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 5 | Confrontados los saldos descargados del aplicativo Apoteosys (control de inventarios de bienes muebles e inmuebles) a 31/dic/2018, con los saldos reflejados en estados financieros de la cuenta propiedad, planta y equipo, se evidencia que falta incluir los activos o mejoras realizadas durante la vigencia, por valor de $62.474.821.179. | Financiera observa que no debe incluirse las compras de bienes de los proyectos Ranchería y Triangulo del Tolima , mientras que Administrativa observa que debe hacerse , toda vez que los proyectos no dejan de ser controlados por la ADR, además por norma internacional de contabilidad y en coherencia con el Instructivo 002 - CGN deben ser incorporados en aplicativo de inventarios. | 1/2 | Incorporar la compra de bienes de los Proyectos de inversión , así como los que surjan y que sean obtenidos a través de recursos de ADR (controlados por ADR), informados por los supervisores para cumplir con la norma internacional de contabilidad y en coherencia con el instructivo 002 de CGN | Realizar mesa de trabajo para identificar los bienes a incorporar en el aplicativo apoteosys de acuerdo al instructivo No.002 de 2015 de la CGN.Circular para establecer la obligatoriedad de los supervisores de allegar los documentos y otros, para el ingreso al aplicativo | Secretaría General | Circular Acta mesa de trabajo | 2 | 2019-06-04 | 2019-12-31 | 2 | 100% | 50% | NO | La Secretaría General suministró como avance, lo siguiente: • Circular N° 071 del 27 de junio de 2019, de asunto “Registro de Bienes en el área de Logística y Servicios de la ADR”. • Acta de reunión del 15 de noviembre de 2019, de saunto "Enalce localización elementos y adición valores conciliación de DAT y datos financieros". | Respecto a los soportes suministrados, si bien se observó los soportes relacionados con la mesa de trabajo (aún cuando en la mesa de trabajo se realizó con posterioridad a la emisión de la circular), debe existir un soporte resultado de dicha reunión, en el que se identifiquen los bienes a incorporar en el aplicativo apoteosys de acuerdo al instructivo No.002 de 2015 de la CGN, según la acción plantreada. Por lo anterior si bien se cumplió la acción, se debe demostrar la efectividad de la misma a partir de la aplicación de los resultados de la mesa de trabajo y la circular emitida, para lo cual se hace necesario la culminación de la acción 2. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de la acción 2 la cual se encuentra vencida al cierre del presente seguimiento. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 5 | Confrontados los saldos descargados del aplicativo Apoteosys (control de inventarios de bienes muebles e inmuebles) a 31/dic/2018, con los saldos reflejados en estados financieros de la cuenta propiedad, planta y equipo, se evidencia que falta incluir los activos o mejoras realizadas durante la vigencia, por valor de $62.474.821.179. | Financiera observa que no debe incluirse las compras de bienes de los proyectos Ranchería y Triangulo del Tolima , mientras que Administrativa observa que debe hacerse , toda vez que los proyectos no dejan de ser controlados por la ADR, además por norma internacional de contabilidad y en coherencia con el Instructivo 002 - CGN deben ser incorporados en aplicativo de inventarios. | 2/2 | Incorporar la compra de bienes de los Proyectos de inversión , así como los que surjan y que sean obtenidos a través de recursos de ADR (controlados por ADR), informados por los supervisores para cumplir con la norma internacional de contabilidad y en coherencia con el instructivo 002 de CGN | Ingresar al aplicativo Apoteosys (Entradas de Almacén) los bienes adquiridos o recibidos, para reconocer los mismos en los estados Financieros | Secretaría General | Entradas de almacén (2) Proyectos Estratégicos Nacionales | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% |  |  | La Oficina de Control interno obtuvo comno soporte de la ejecución de esta actividad, documento de conciliación N° 14 de Propiedad, planta y Equipo del 21 de febrero de 2020, cuyo objetivo era la "conciliación de los saldos de acuerdo con los saldos Apoteosys únicamente". La Dirección administrativa y Financiera manifiesta que dicha conciliación inlcuye todos los elementos a31 de diciembre de 2019, en coherencia con la Circular ADR N° 071 de 2019. Adicionalmente se allegaron soportes de ingresos al almacén de bienes adquiridos durante enero, febrero y marzo de 2020, no obstante las mismas no acreditan el cumplimiento de la meta propuesta, respecto a "Entradas de almacén de dos (2) proyectos estratégicos" | La Oficina de Control Interno considera que los soportes aportados no se encuentra alineados y/o no guardan correspondencia con la unidad de Medida propuesta, así como no se ha sustentado el objetivo y los resultados que arrojaron las actividades ejecutadas en el marco de la presente acción, por lo cual no se considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, no obstante se debe resaltar que la presente acción se encuentra vencida, para lo cual los responsables de su cumplimiento deben priorizar su ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 7 | Falta de adopción de las normas o procedimientos contables dentro del Manual de Políticas Contables de la entidad. | En la construcción de las Políticas Contables de la entidad no se evidenció la necesidad de definir una política para cada cuenta contable | 1 | Revisar, analizar y actualizar la Política Contable de la entidad | Revisar, analizar y actualizar la Política Contable de la entidad | Secretaría General | Manual de Políticas Contables actualizado | 1 | 2019-07-08 | 2019-08-30 | 0 | 0% | 0% | NO | Mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2019, la Secretaría General reportó borrador de la versión 2 del Manual de Política Contables el cual está en revisión de la Oficina Jurídica para control de legalidad y posterior adopción. El 8 de julio de 2020, se informo que "Con respecto a las acciones desplegadas en lo correspondiente a la actualización a su versión No. 2 del Manual de Políticas Contables de la entidad, en aspectos tales como: modificación a la Política de Efectivo y equivalentes al efectivo, adición en el Capítulo V. Contenido y Publicación de los Estados Financieros, Otras Políticas; informes por Cambio de Representante Legal, Eliminación de definiciones y notas que hacen parte del proceso y no de la Política, rediseño del formato de presentación del Manual de la Política Contable, cabe señalar que dicha versión actualizada se encuentra en proceso para que obre la adopción del citado documento mediante Resolución expedida por la Presidencia de la ADR, para lo cual se aporta la trazabilidad surtida hasta el momento en la materia". | Teniendo en cuenta que la acción propuesta conlleva a atacar la causa directa que originó el hallazgo, su efectividad no se evidenciará hasta tanto se adopte formalmente la nueva versión del Manual con los ajustes propuestos en el plan de mejoramiento, por lo cual la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo. Es importante precisar, que en virtud de lo descrito por el Ente de Control fiscal en su hallazgo el manual deberá contemplar la política contable relacionada con “Ingresos de transacciones con contraprestación - Venta de servicios”, por cuanto el hallazgo manifiesta la ausencia en adopción de política contable relacionada con este tema, por lo cual, y teniendo en cuenta que se encuentra en proceso la adopción de este instrumento, se sugiere tener en cuenta dicho aspecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 8 | La revelación de algunas cuentas contables de los Estados Financieros no cumplen con los requisitos mínimos establecido en la Política. | Falta de confluencia por parte de las áreas generadoras de Información en la construcción de las revelaciones. | 1 | Realizar las revelaciones de los Estados Financieros con base en la información reportada por cada una de las dependencias que generan información contable elaboradas de acuerdo con lo estipulado en las Políticas Contables y la lista de chequeo modelo en la preparación de estas, así como de conformidad con lo establecido en la Circular de la ADR N° 056 de 21 de mayo de 2019 | Elaborar el documento de revelaciones en los Estados Financieros con base en la información recibida por las áreas generadoras de esta de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Políticas Contables de la entidad y en las establecido en la lista de chequeo para la redacción de éstas, así como de conformidad con lo establecido en la Circular de la ADR N° 056 de 21 de mayo de 2019. | Secretaría General | Revelación | 1 | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 1 | 100% | 100% | NO | Al cierre de la vigencia 2019 se realizaron las Notas de Revelación de los EEFF de acuerdo con el nuevo marco Normativo | Si bien la Oficina de Control Interno observó la ejecución de la acción a través de los Estados Financieros y las respectivas Notas a los Estados Contables que se encuentran publicadas en la página Web, y en las que se evidencia, por ejemplo, que se presentan las notas a la cuenta "Provisiones", incorporando el valor estimado por litigios y demandas en contra de la entidad acumulado y registrado, hecho evidenciado en su hallazgo por la CGR. No obstante lo anterior, es indispensable conocer si se cuenta con soporte de la aplicación de la lista de chequeo mencionado en la acción, la cual era uno de los medios para evitar reiteración de lo observado por el Ente de Control. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 9 | Administración de recursos de la ADR, por parte de la UNODC para la ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario con enfoque territorial | Baja ejecución de los recursos de cofinanciación de los PIDAR | 1 | Mejorar el seguimiento a la ejecución financiera de los convenios celebrados para la implementación de los PIDAR | Requerir a los cooperantes celeridad en la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Requerimiento escrito de supervisión | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | 1. Se radicó oficio No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC, con el fin de "(...) gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades ejecución e implementación eficaz, eficiente y con celeridad, de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales del País (...)". 2. Por otra parte, en la circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019 se reiteró a las Unidades Técnicas territoriales "(...) Finalmente, por medio de la presente Circular se reitera a las Unidades Técnicas Territoriales observar y aplicar los principios de eficacia y celeridad, en aras de gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades de acompañamiento y seguimiento en la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales (...)". | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, con la emisión del comunicado radicado ADR No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC y emisión de circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019, no obstante, es preciso informar que las situaciones descritas en el presente hallazgo han sido reiteradas por la CGR en el informe de auditoría CGR-CDSA-887, a través de la afirmación de que no obtuvo soportes que permitiera verificar la ejecución financiera de los recursos, así como lo indicado en el hallazgo 11 "Recursos entregados en administración FAO y ONUDC". Por las anteriores situaciones, la Oficina de Control Interno considera que las acciones emprendidas no han sido efectivas, por lo cual se mantiene abierto el hallazgo, y se insta a los responsables del mismo proponer nuevas acciones, tanto correctivas como preventivas, que conlleven a subsanar la causa que da origen a este hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se evidencien gestiones adicional en virtud de la reiteración del presente hallazgo. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Reitrativo - abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 10 | RESERVAS PRESUPUESTALES: En los contratos y convenios 551, 553, 554, 561, 528 de 2018 y adición 684 de 2017, sobre los cuales se les constituyeron reservas presupuestales, la CGR encuentra que no se soportaron debidamente los hechos de fuerza mayor o caso fortuito, que hacen parte de los requisitos de constitución de las mismas, inobservando la normatividad vigente sobre la materia. | Falta de controles por parte de los interventores y/o supervisores para la constitución del rezago presupuestal, no presentan argumentos que demuestren la existencia de razones ajenas a la voluntad de las partes, llevando a la entidad a la utilización regular de una figura que solo aplica para casos excepcionales. | 1 | Revisión previa por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, sobre la procedencia de la solicitud de constitución de reservas presupuestales y de las justificaciones derivadas de las adiciones y prorrogas enviadas por los supervisores de los contratos y/o convenios. | Conformar cada vez que se requiera un equipo de trabajo al interior de la VGC integrado por 2 profesionales que a bien considere el Vicepresidente y 1 delegado de la Dirección Administrativa y Financiera, quienes verificarán la procedencia de la solicitud de constitución de reservas y que las justificaciones de la adición y prórroga enviadas por los supervisores estén conforme a la norma | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Acta de reunión que contenga las decisiones tomadas | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Gestión Contractual manifestó que las justificaciones derivadas de las adiciones y prorrogas enviadas por los supervisores de los contratos y/o convenios para de la constitución de reservas presupuestales, se sometieron a revisión previa por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, examen que en algunos casos dieron lugar a observaciones, ajustes y devoluciones. De lo anterior se aportó trece (13) actas de reunión donde se registra la revisión de la justificación que dan lugar a la adición y/o prórroga enviadas por los supervisores; es de aclarar, que en la suscripción de dichas actas, no se contó con la participación de la Dirección Administrativa y Financiera debido a que esa dependencia para proceder con el registro de la reserva, es suficiente con la formalización del otrosí elaborado, el cual registra en su contenido la justificación que motiva la reserva previamente revisada por la mencionada Vicepresidencia. | Si bien la Oficina de Control Interno observó el cumplimiento de la acción a través de la revisión y valoración previa de las solicitudes de constitución de reservas presupuestales, es de precisar que la Contraloría General de la República en su informe de auditoría financiera CGR-CDSA-00887 a través Hallazgo No. 18 - "Constitución reservas presupuestales 2019" reiteró las situaciones descritas en el presente hallazgo respecto a la constitución de reservas presupuestales sin la adecuada evaluación de las causales para estos casos, que indiquen que se realizan por fuerza mayor o caso fotuito. Por lo anterior es recomendable formular nuevas acciones de mejoramiento tendientes a subsanar dicha situación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se evidencien gestiones adicional en virtud de la reiteración del presente hallazgo. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Reitrativo - abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 11 | Verificada la ejecución presupuestal de la vigencia 2018, se identificaron pérdidas de apropiación, tanto en los proyectos de inversión como en los recursos de funcionamiento, por valor de 55 mil millones de pesos. | Debilidades en los procesos de planeación que permitan ajustar los valores y prever las necesidades en estos ítems. | 1 | La Secretaría General realizará consulta al MHCP solicitando información acerca de la viabilidad de realizar traslados de los gastos de personal a nivel de Decreto, con el fin de aprovechar los recursos sobrantes para amparar otras necesidades en los gastos de funcionamiento, así como la/s alternativa/s para evitar la pérdida de apropiación por saldos de nómina no ejecutados. | Oficio de consulta a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Secretaría General | Oficio | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | De conformidad con la acción de mejora formulada se realizó consulta ante la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en lo concerniente a si resulta factible el traslado presupuestal a nivel de Decreto de las diferentes subcuentas correspondientes a los gastos de personal, a las cuentas 02 – Adquisición de bienes y servicios, 03 – Transferencias corrientes y 08- Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, con el fin de aprovechar el recurso que llegara a no ejecutarse para realizar otros gastos en las cuentas mencionadas, teniendo en cuenta que el pago de los diferentes gastos de personal deben ser garantizados para toda la vigencia. Solicitud de concepto que corresponde al oficio con radicado de la ADR 20196100095922 de fecha 17 de diciembre de 2019, consulta realizada ante la DGPPN del MHCP que fue absuelta por dicha entidad mediante radicado 2-2020-00929 del 13 de enero de 2020, documento con radicado de entrada a la ADR 20206100001951. Concluyéndose en esta oportunidad por parte del citado ente ministerial, en lo que guarda correlación con los gastos de personal, que, si bien es cierto que las normas presupuestales dan facultades a los órganos que componen el PGN para realizar traslados y operaciones presupuestales que no modifiquen el monto aprobado por el Congreso, se debe asegurar que estas modificaciones a los gastos de personal no afectan los programas y servicios esenciales a cargo de la respectiva entidad. Siendo así, y para el caso en particular de los recursos asignados por el MHCP en materia de gastos de personal, dicha asignación como tal obedece a la provisión de la totalidad de recursos por concepto de la planta de personal viabilizada para la entidad, más, sin embargo, los recursos no ejecutados en cada vigencia corresponden al hecho de que el total de la planta no está provista y a las novedades de nómina que se presentan, por ende, no resulta posible planear el gasto de la totalidad de los recursos apropiados con respecto a gastos de personal y contribuciones inherentes a la nómina. | Si bien se ejecutó la acción propuesta, para esta Oficina no es claro que medida se adoptará para evitar la pérdida de apropiación, lo anterior por cuanto a partir de la respuesta recibida a la solicitud realizada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se concluyó la no posibilidad de planear el gasto de la totalidad de los recursos apropiados con respecto a gastos de personal y contribuciones inherentes a la nómina, por ende resulta preciso indicar que medida a implementado o adoptará la entidad para evitar la reiteración de estas situaciones, por la sola solicitud y su respuesta no evidencian medidas correctivas o preventivas al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 12 | Revisado los RPs de los proyectos de inversión, se identificó que se registraron en el SIIF compromisos por $22.602.966.532, monto que representa el 18,8% del proyecto, para compromisos de nómina, cesantías, liquidaciones, pagos de s.s. y demás prestaciones sociales asociadas a la planta temporal. Violando el principio de especialidad presupuestal y de los objetivos propios del proyecto. | Se cambia la destinación de un gasto público social que va destinado a proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, para pagar nómina de una planta temporal, cuando ese tipo de cambios de un gasto público social, solo se puede realizar por ministerio de la Ley | 1 | Teniendo en cuenta la reciente promulgación de la Ley del Plan de Desarrollo, que deroga el artículo 91 de la ley 617 de 2000, la ADR solicitará al DNP y al Ministerio de Hacienda autorización para financiar su planta con recursos de Inversión. | Se solicitará a través de oficio la autorización para cambio de rubro de financiación de la Planta Temporal | Secretaría General | Se realizarán oficios de solicitud | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2 | 100% | 100% | SI | La Secretaría General aportó: - Oficio N° 2019200053562 del 12 de septiembre de 2019 de asunto: “Solicitud de reducción de recursos del presupuesto de Inversión para traslado a Funcionamiento – Gastos de Personal, vigencia 2020” remitido por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), a MADR, MHCP y DNP con sus respectivos radicados en dichas entidades. - Certificado de presidencia que se adjuntó al radicado 2019200053562. - Oficio N° 20196100069871 del 30 de septiembre de 2019 de asunto: “Su oficio 20193130221062. Solicitud de reducción de recursos del presupuesto de Inversión para traslado a Funcionamiento – Gastos de Personal, vigencia 2020” con el cual el MADR respondió a la ADR. - Oficio N° 2019200075232 del 05 de noviembre de 2019 enviado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el asunto Estudio Técnico para la Prórroga de Empleos de Carácter Temporal. Actualmente, la entidad no está violando el principio de especialidad presupuestal y de los objetivos propios del proyecto, puesto que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2459 de 2018, la planta temporal finalizó su ejecución presupuestal al 31 de diciembre 2019. Asimismo, el DNP el emitió respuesta con radicado N° 20206100000071 del 02 de enero de 2020 con asunto: Solicitud de concepto Planta Temporal Proyectos de Inversión. Por último, el traslado presupuestal solicitado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se estableció mediante el Decreto 2411 - 2019, Anexo Presupuesto General de la Nación, Sección 1718. Estos recursos serán desembolsados una vez se aprueben los Decretos de Modificación de la Estructura y la ampliación de la planta. | La Oficina de Control Interno observó: - A partir de la vigencia 2020 dejo de existir la planta temporal que se venía financiando en la ADR mediante Decreto 2459 de 2018, por lo cual se entiende que la situación que dio origen al hallazgo, ya no existe. - La solicitud de traslado presupuestal inversión a funcionamiento solicitada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue aprobada y los recursos serán desembolsados una vez se aprueben los Decretos de Modificación de la Estructura y la ampliación de la planta. Por lo anterior esta Oficina considera que se realizaron las gestiones (correctivas y preventivas) tendientes a subsanar lo observado por el Ente de Control. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 13 | Verificado el procedimiento de gastos, en cuanto a la Constitución de Reservas Pptales, se identificó que para la constitución de estas, es requisito entregar el formato “solicitud liberación de recursos y/o constitución rezago", junto con prórroga del contrato, sin embargo, al verificar los soportes de reservas presupuestales constituidas en ninguno de los casos aportó el formato. | Desarticulación en la definición de las actividades y registros del proceso, con lo establecido normativamente para la constitución de reservas, lo cual conduce al incumplimiento de los preceptos legales en la constitución del rezago presupuestal. | 1 | Modificar el Procedimiento de Gestión de Gastos, en lo correspondiente a la/s actividad/es de constitución de rezago presupuestal | Modificar el Procedimiento de Gestión de Gastos, en lo correspondiente a la/s actividad/es de constitución de rezago presupuestal | Secretaría General | Procedimiento de Gestión de Gastos actualizado | 1 | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 1 | 100% | 100% | NO | Se observó la actualización del Procedimiento PR-FIN-002 “Gestión de Gastos” a su versión 4, con fecha de aprobación del 31 de julio de 2019 en el Sistema Integrado de Gestión, así como la emisión de la Circular N° 142 del 20 de noviembre de 2019. | Si bien se observó la ejecución de la acción de mejoramiento propuesta, es de precisar que la Contraloría General de la República en su informe de auditoría financiera CGR-CDSA-00887 a través Hallazgo No. 18 - "Constitución reservas presupuestales 2019" reiteró las situaciones descritas en el presente hallazgo respecto a la constitución de reservas presupuestales sin la adecuada evaluación de las causales para estos casos, que indiquen que se realizan por fuerza mayor o caso fotuito. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, el cual es reiterativo, y se recomienda formular nuevas acciones de mejoramiento tendientes a subsnanar dicha situación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se evidencien gestiones adicional en virtud de la reiteración del presente hallazgo. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Reitrativo - abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 14 | En la etapa de implementación de los PIDAR, se evidencia múltiples modificaciones sobre aspectos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto | Desarticulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y por la no evaluación de todos los factores necesarios para la implementación del mismo | 1/3 | Mejorar la articulación de los procesos de seguimiento y acompañamiento a la implementación de los proyectos | Controlar el estado de avance de los proyectos en las etapas de estructuración, evaluación e implementación, con el fin de identificar cumplimiento, modificaciones y alertas, para definir lineamientos de acción orientados a la ejecución y cierre del proyecto. | Vicepresidencia de Proyectos / Vicepresidencia de Integración Productiva | Acta de reunión | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Proyectos aportó lo siguiente: 1. Listado de asistencia de reunión realizada el 17 de septiembre de 2019 de asunto “Banco de Proyectos” mediante la cual se buscaba analizar las dificultades presentadas con el aplicativo del banco de proyectos en busca de alternativas de optimización de este aplicativo en la estructuración y la evaluación y calificación de PIDAR. 2.Adicionalmente, en el ejercicio de articulación entre los procesos, se reporta lo siguiente: La Dirección de Calificación y Financiación participó en la realización de mesas de trabajo con la Vicepresidencia de Integración Productiva, a fin de construir los procedimientos de Estructuración y Calificación, unificando criterios para abordar cada componente de los PIDAR. La Dirección de Seguimiento y Control, realiza reiteración de Alertas abiertas a la Vicepresidencia de integración Productiva, mediante comunicación escrita. Por otra parte, realiza reuniones de retroalimentación a las Unidades Técnicas Territoriales frente a lo encontrado en el Monitoreo a los proyectos, realizado por la Dirección. La Vicepresidencia de Integración Productiva aportó lo siguiente: 1.Listado de asistencia de reunión realizada el 8 de octubre de 2019 entre la Dirección de seguimiento y control y Vicepresidencia de Integración Productiva con el objetivo de verificar el estado de las alertas abiertas de los PIDAR. 2. Acta de reunión del 15 y 16 de agosto de 2019 entre ADR nivel central y la UTT N° 12, con el objetivo de realizar seguimiento a las Resoluciones 565, 566 y 567 de 2018 en el marco del procedimiento de implementación. 3. Acta de reunión del 9 al 11 de septiembre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 1 1, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos de los convenio 197 de 2016 y 684 de 2017 4. Acta de reunión del 30 de septiembre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 10 y UNODC, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos del convenio 684 de 2017. 5. Acta de reunión del 10 de octubre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 5 y UNODC, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos del convenio 684 de 2017. 6. Acta de reunión del 12 de noviembre de 2019 entre ADR nivel Central , UTT N° 1 y UNODC, con el objetivo de realizar seguimiento a los proyectos de los convenios 684 y 518 de 2017. 7. Acta de reunión del 13 de noviembre de 2019 entre ADR nivel central y la UTT N° 1 con el objetivo de realizar seguimiento a la estructuración de proyectos de la Unión Europea en el departamento de Magdalena. | La Oficina de Control Interno considera que las gestiones concluyen con la actualización de los procedimientos que se encuentren alineados con el nuevo reglamento, por cuanto es en con ello que los puntos de control adoptados empezarán a aplicarse al interior de la Entidad y es a partir de ese momento en que se podrá verificar la efectividad de las distintas acciones emprendidas. Por consiguiente, si bien se observa el cumplimiento de la acción, la Agencia se encuentra trabajando en la actualización articulada de todos los procedimientos que intervienen en esta ruta PIDAR, por tanto, se considera que se debe continuar realizando seguimiento al hallazgo; hasta que se genere la adopción de los nuevos procedimientos involucrados en la ruta PIDAR, para evidenciar la aplicación efectiva del nuevo reglamento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 14 | En la etapa de implementación de los PIDAR, se evidencia múltiples modificaciones sobre aspectos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto | Desarticulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y por la no evaluación de todos los factores necesarios para la implementación del mismo | 2/3 | Mejorar la articulación de los procesos de seguimiento y acompañamiento a la implementación de los proyectos | Emitir lineamientos a las Unidades Técnicas Territoriales, en aras de unificar criterios de seguimiento a la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Proyectos / Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 2 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Proyectos y Vicepresidencia de Integración Productiva aportaron lo siguiente: Circular 113 del 24 de septiembre de 2019 de asunto "Reiteración a Circular interna N°060 del 30/05/2019 y comunicación de los lineamientos y recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación mediante Circular N° 007 y Directiva N° 008 del 17/06/2019, y se Dictan otras disposiciones". Circular 116 del 27 de septiembre de 2019 de asunto: “Lineamientos y directrices para el mejoramiento continuo en el procedimiento de implementación de los proyectos integrales cofinanciados por la ADR; alcance integral de la Circular N° 112 del 24/09/2019”. Circular 128 del 25 de octubre de 2019 de asunto: "Alcance lineamientos para la aprobación de inversión de excedentes de recursos en proyectos integrales cofinanciados por al entidad con Cooperante Internacional" | La Oficina de Control Interno considera que las gestiones concluyen con la actualización de los procedimientos que se encuentren alineados con el nuevo reglamento, por cuanto es en con ello que los puntos de control adoptados empezarán a aplicarse al interior de la Entidad y es a partir de ese momento en que se podrá verificar la efectividad de las distintas acciones emprendidas. Por consiguiente, si bien se observa el cumplimiento de la acción, la Agencia se encuentra trabajando en la actualización articulada de todos los procedimientos que intervienen en esta ruta PIDAR, por tanto, se considera que se debe continuar realizando seguimiento al hallazgo; hasta que se genere la adopción de los nuevos procedimientos involucrados en la ruta PIDAR, para evidenciar la aplicación efectiva del nuevo reglamento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 14 | En la etapa de implementación de los PIDAR, se evidencia múltiples modificaciones sobre aspectos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto | Desarticulación entre las diferentes etapas que surte el proyecto y por la no evaluación de todos los factores necesarios para la implementación del mismo | 3/3 | Mejorar la articulación de los procesos de seguimiento y acompañamiento a la implementación de los proyectos | Mejorar y precisar los lineamientos de seguimiento a la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Proyectos / Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | Teniendo en cuenta que el pasado, 19 de diciembre de 2019 mediante Acuerdo 010 de 2020 se aprobó el Reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, y el mismo entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2020; con el fin de ajustar los procedimientos que se involucran en la ruta de presentación, aprobación y ejecución de proyectos, la Vicepresidencia de Proyectos llevó a cabo la socialización de dicho reglamento. Adicionalmente, se ha venido participando en las mesas técnicas de actualización a los procedimientos que intervienen o se relacionan con el nuevo reglamento de PIDAR. Dado que el reglamento anterior, centraba su desarrollo únicamente en las fases de estructuración y evaluación de los PIDAR, dejando por fuera aspectos como la caracterización previa a la estructuración y la etapa de ejecución de los PIDAR, lo que generó que estas etapas se normaran a partir de los procedimientos que cambiaban constantemente y no se encontraran articulados entre sí, en el nuevo reglamento se articula todas las etapas del proyecto, toda vez que contempla el ciclo completo del proyecto, lo que se denomina ruta PIDAR; iniciando con la inscripción de la iniciativa, pasando por la etapa de diagnóstico, estructuración, evaluación y calificación, ejecución, seguimiento y control y fortalecimiento asociativo. Adicionalmente, esta nueva versión, robusteció el desarrollo de etapas de evaluación y ejecución; estableciendo criterios para las modificaciones y/o ajustes sobre aspectos fundamentales que puedan poner en riesgo la sostenibilidad del proyecto como la sustitución de los beneficiarios, modificación de condiciones técnicas, entre otras. De igual manera, se establecen parámetros en el proceso de seguimiento y control a la ejecución de los PIDAR, mediante la generación de alertas, categorizando su generación y periodicidad en la entrega de informes del proceso. Con corte a 30 de junio de 2020, se llevó a cabo la actualización de los siguientes procedimientos: 1. Fortalecimiento a la Asociatividad (PR-PPA-002) Versión 3 aprobada el 30 de junio de 2020. 2. Monitoreo, Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PR-SCP-001) Versión 3 aprobada el 30 de junio de 2020. 3. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN. (PR-IMP-001) aprobada la versión 8 el 23 de diciembre 2019 | La Oficina de Control Interno considera que las gestiones concluyen con la actualización de los procedimientos que se encuentren alineados con el nuevo reglamento, por cuanto es en con ello que los puntos de control adoptados empezarán a aplicarse al interior de la Entidad y es a partir de ese momento en que se podrá verificar la efectividad de las distintas acciones emprendidas. Por consiguiente, si bien se observa el cumplimiento de la acción, la Agencia se encuentra trabajando en la actualización articulada de todos los procedimientos que intervienen en esta ruta PIDAR, por tanto, se considera que se debe continuar realizando seguimiento al hallazgo; hasta que se genere la adopción de los nuevos procedimientos involucrados en la ruta PIDAR, para evidenciar la aplicación efectiva del nuevo reglamento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 17 | La UNODC, suscribe los Memorandos de Acuerdo con las organizaciones a las que se les denomina postulante, desconociendo así la expresa prohibición de la nota 5 del numeral 5.5. del reglamento arriba citado | Deficiencias en los controles y en el seguimiento a la implementación de proyectos por parte de la UTT | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR, para garantizar la participación de los representantes de los beneficiarios a todos los comités desarrollados en territorio como instancias de seguimiento y de decisión | Mejorar y precisar los lineamientos de seguimiento a la ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 100% | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Se realizaron mesas de trabajo con el fin de revisar y proponer ajuste que fortalezcan el procedimiento de ejecución de los PIDAR, de acuerdo a la necesidades analizadas desde el territorio, con participación de las UTTs y los supervisores de los Convenios de Cooperación Internacional. De lo anterior se hace entrega de lo siguiente: Listado de asistencia del 25-sep-2019 Listado de asistencia del 30-sep-2019 Listado de asistencia del 18-oct-2019 Listado de asistencia del 24-oct-2019 Listado de asistencia del 28-oct-2019 Listado de asistencia del 1-nov-2019 Listado de asistencia del 5-nov-2019 Listado de asistencia del 15-nov-2019 Mediante Acuerdo 010 del 19 de diciembre de 2020 se aprobó el Reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, y el mismo entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2020. El 29 de agosto de 2019, se emitió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones" y se adoptó el procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa", aprobado el 4 de octubre de 2019. El 23 de diciembre de 2019, se aprobó la versión 8 del procedimiento "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN" (PR-IMP-001). | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de las gestiones adelantadas listados de asistencia de ocho (8) reuniones realizadas por la Vicepresidencia de Integración Productiva con participación de distintos actores que intervienen en el proceso de ejecución de PIDAR, con el objetivo de tratar lo concerniente a la actualización y/o modificación del procedimiento de implementación de PIDAR, producto de lo cual se llevó a cabo la actualización del procedimiento PR-IMP-001, el cual fue aprobado en el sistema integrado de Gestión (Isolución) el 23 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se observó la adopción del nuevo reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Proyectos Integrales, el cual entro en vigencia el 1 de enero de 2020. es de resaltar que la Entidad expidió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como adoptó el procedimiento "EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA" (PR-IMP-002), cuyo objetivo es Establecer la ruta para la ejecución directa por parte de las organizaciones beneficiarias de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial que cofinancia la ADR, atacando así la perdida de empoderamiento mencionada por la CGR en su informe. Por las razones expuestas anteriormente, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad adoptó medidas preventivas orientadas a evitar la reiteración en lo observado por el Ente de Control fiscal, razón por la cual considera pertinente dar por cerrado el hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 18 | Transgresión de artículo 20 de la Ley 1150 de 2011; lo que genera riesgos sobre el cabal cumplimiento de los objetivos de la ADR con respecto a los PIDAR | Se utilizó formato de recibido a satisfacción, tratándose del desembolso pactado en el convenio | 1 | Modificación de los formatos para que se evidencien como pagos parciales y no como pagos anticipados como recibido a satisfacción | Formatos acordes al tipo de desembolso por convenio | Vicepresidencia de Integración Productiva | Formato ajustado de desembolso | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | El 30 de enero de 2020 la Entidad llevó a cabo la adopción del formato F-FIN-016 "CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSOS". Sumado a lo anterior, para prevenir las situaciones observadas por la Contraloría General de la República, la ADR ha decidido ejecutar los recursos de implementación de PIDAR manera directa, razón por la cual llevó a cabo la emisión de la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como la adopción del procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa", aprobado el 4 de octubre de 2019. | La Oficina de Control interno observó la adopción en el Sistema Integrado de Gestión del formato F-FIN-016, "Certificado de recibido a satisfacción de bienes y/o servicios y autorización de desembolsos", conforme a lo establecido en la acción. Adicional a lo anterior, y con el objetivo de prevenir el riesgo esgrimido en el informe por la Contraloría General de la República, respecto al cabal cumplimiento de los objetivos de la ADR a causa de los convenios suscritos con entidades de cooperación internacional (UNODC y FAO) cuyo aporte por parte de la ADR fue superior al 80%, se observó que con el fin de atacar este riesgo la entidad expidió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como de igual forma adoptó el procedimiento de "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa" (PR-IMP-002), el cual ya se encuentra operando. Por otra parte, se observó la adopción del "Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional Suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural”, adoptado mediante Resolución 487 del 23 de julio de 2019, cuyo objetivo es "Definir un instrumento de apoyo que garantice unidad de criterios en la supervisión, seguimiento y control de las actividades contempladas en los Convenios de Cooperación Internacional, para su debida ejecución y toma de decisiones estratégicas". Por las razones expuestes anteriormente, esta Oficina evidenció que se tomaron medidas a fin de corregir lo evidenciado por la CGR y evitar su reiteración, por lo cual se considera pertinente el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 19 | En la ejecución de los convenios, se han formulado y cofinanciado 189 proyectos integrales de desarrollo agropecuario, de los cuales, a febrero de 2019 solo se ha finalizado o cerrado uno de ellos | Riesgo en la ejecución de la política de desarrollo agropecuario y rural por parte de la ADR | 1 | Incrementar el nivel de ejecución de los convenios celebrados para la cofinanciación de los PIDAR | Requerir a los cooperantes ajustes en sus tiempos de ejecución de los proyectos | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | Se radicó oficio No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC, con el fin de "(...) gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades ejecución e implementación eficaz, eficiente y con celeridad, de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales del País (...)". Por otra parte, en la circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019 se reiteró a las Unidades Técnicas territoriales "(...) Finalmente, por medio de la presente Circular se reitera a las Unidades Técnicas Territoriales observar y aplicar los principios de eficacia y celeridad, en aras de gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades de acompañamiento y seguimiento en la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales (...)". Se emitió oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO informando y alertando sobre las situaciones que están afectando el avance efectivo de los recursos en el marco de los convenios 517 y 749 de 2017. A la fecha se cuenta con 29 proyectos cerrados | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, con la emisión del comunicado radicado ADR No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC y emisión de circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019, no obstante, así como se evidenció la emisión del oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO. Se cuenta con un listado y/o documento que relacione los proyectos que a la fecha se encuentran cerrados frente a su totalidad, para determinar un avance porcentual? | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 20 | La gestión fiscal sobre la cartera, realizada por los servidores públicos tanto del INCODER como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la perdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la Nación. | El fenómeno prescriptivo de la acción de cobro ocurrió debido a la falta de interrupción del término legal, generado específicamente por la falta de notificación del mandamiento de pago | 1/2 | La Oficina Jurídica solicitará información de los predios respecto de los cuales con ocasión de la gestión de notificación, no se tiene certeza de su ubicación en el DAT | La Oficina Jurídica emitirá un memorando dirigido a la Vicepresidencia de Integración Productiva en el que se solicita información de los predios respecto de los cuales con ocasión de la gestión de notificación adelantado por la Oficina Jurídica, no se tiene certeza de su ubicación en el DAT | Oficina Jurídica | Memorando | 1 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 1 | 100% | 100% | SI | SEGUNDO SEMESTRE 2019: En mesa de trabajo realizada el 12 de diciembre de 2019, la Oficina Jurídica aportó el Memorando No. 20192100033743 del 30 de agosto de 2019, con el cual remitió a la Vicepresidencia de Integración Productiva la relación de los predios respecto de los cuales con ocasión de la gestión de notificación adelantado, puede ser susceptible de actualización en el Registro General de Usuarios De acuerdo con la información del memorando para los casos que no fue posible su notificación (78 de 732), las observaciones registradas fueron: “nuevo propietario”, “no localizado”, “urbanizado”, “fallecido”, “rehusado”. | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de soportes e información de la gestión adelantada, respecto a la emisión de 992 oficio de mandamientos de pago y así mismo soporte de la respectiva notificación de 671 autos de mandamiento, dando así cumplimiento a lo propuesto en la acción, y precisando que la labor de notificación realizada conlleva a atacar la causa frente a la interrupción de términos de prescripción, de conformidad con lo establecido en la normatividad (artículo 818 del Estatuto Tributario), misma actuación que favorece en aspecto como la actualización RGU e iniciar un contacto contacto directo con los usuarios. Posterior a esta gestión, la Oficina jurídica manifestó que continúa un proceso de verificación de entrega de notificación, y se prevé que los usuarios deudores propongan excepciones, solicitudes de prescripción y/o acuerdos de pago o en su defecto el inicio de análisis y determinación de embargos y/o medidas cautelares. Para los casos en que no se logró la entrega del acto administrativo, se realiza un nuevo proceso de notificación a través de la publicación del mismo en la página Web de la Entidad, así como en un lugar visible de la Entidad como lo puede ser la UTT. Teniendo en cuenta que las actividades ejecutadas conllevan a atacar directamente la causa identificada y con ello se logra prevenir la prescripción de la cartera en sede coactiva, la Oficina de Control Interno considera pertinente determinar el cierre del presente hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 20 | La gestión fiscal sobre la cartera, realizada por los servidores públicos tanto del INCODER como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la perdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la Nación. | El fenómeno prescriptivo de la acción de cobro ocurrió debido a la falta de interrupción del término legal, generado específicamente por la falta de notificación del mandamiento de pago | 2/2 | La Oficina Jurídica adelantará el trámite de notificación de los mandamientos de pago | La Oficina Jurídica remitirá los oficios de notificación por correo de los mandamientos de pago | Oficina Jurídica | Oficio | 500 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 500 | 100% |  |  | En mesa de trabajo realizada el 12 de diciembre de 2019, la Oficina Jurídica: • Aportó los siguientes Memorandos con los que remitieron Novecientos noventa y dos (992) oficios de notificación por correo de los mandamientos de pago y las respectivas resoluciones a la Unidad Técnica N° 3 - Córdoba, así: - 20192100030703 del 16-ago-19: 102 mandamientos de pago. - 20192100033083 del 28-ago-19: 193 mandamientos de pago. - 20192100033473 del 29-ago-19: 128 mandamientos de pago. - 20192100033483 del 29-ago-19: 200 mandamientos de pago. - 20192100034063 del 2-sep-19: 168 mandamientos de pago. - 20192100035593 del 6-sep-19: 201 mandamientos de pago. • Soporte del correo electrónico remitido a los Directores de las UTT en el que se menciona el procedimiento de notificación, así como el impacto de su gestión. Adicionalmente, La UTT N° 3 con sede en Montería, mediante memorando 20203530015093 de fecha 01 junio de 2020, remitió 471 oficios de notificación de autos de mandamientos de pago. Así mismo, mediante memorando 20203530016633 de fecha 16 de junio de 2020, remiten 163 oficios de notificación de resoluciones de mandamiento de pago y 37 oficio de citación personal de notificación personal de autos de mandamiento de pago, los cuales se detallan en la mencionada comunicación. En estos dos (2) memorandos la UTT N° 3 relaciona los usuarios notificados y que se cuenta el respectivo soporte de su entrega, así mismo se relacionan aquellos usuarios que durante el proceso de notificación, si bien se les entregó el acto administrativo de mandamiento de pago, se rehusaron a firmar el recibido del mismo, y por otra parte aquellos usuarios que se rehusaron a recibir el oficio de notificación, o que el predio y/o usuario no fue localizado. |  | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 21 | La gestión fiscal sobre la cartera realizada por los servidores públicos tanto del Incoder como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la pérdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la nación | Falta de realización de cobros persuasivos y coactivos de los predios y usuarios identificados mediante la actualización del RGU | 1/3 | Interrumpir términos de prescripción de la cartera | Solicitar a la Oficina Jurídica la emisión de mandamientos de pago de la cartera adeudada a favor de la entidad | Vicepresidencia de Integración Productiva | La coordinación de carera radicará (memorando) ante Oficina Jurídica los soportes documentales requeridos para adelantar el cobro coactivo de la cartera identificada | 2 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, y recomienda a los responsables priorizar la ejecución de las acciones propuestas para subsanar lo observado por el Ente de Control Fiscal, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento, la presente acción se encuentra vencida. Se debe precisar que la CGR, a través de su informe CGR-CDSA-887 auditoría Financiera vigencia 2019, en su hallazgo N° 19 "Prescripción de deudas en distritos de adecuación de tierras", observó situaciones similares a las contempladas en el presente hallazgo, relacionadas con la falta de gestión sobre la cartera, para razón por la cual la Entidad debe articuladamente a través de las dependencias que intervienen en este proceso, adoptar medidas correctivas y preventivas que conlleven a buscar una solución de raíz, para evitar la prescripción de cartera. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 21 | La gestión fiscal sobre la cartera realizada por los servidores públicos tanto del Incoder como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la pérdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la nación | Falta de gestión efectiva en la identificación de los deudores y gestión de cobro | 2/3 | Realizar cobros persuasivos de la cartera identificada | La Unidad Técnica Territorial N° 2 y 3 y Asociaciones de Usuarios adelantarán actividades de cobro persuasivo de la cartera identificada | Vicepresidencia de Integración Productiva | Expedición de oficios de cobro, visitas a predios, llamadas y envío de mensajes electrónicos, efectuando el cobro de las obligaciones de los usuarios y predios identificados para que cancelen las obligaciones contraídas que posean referidas al DAT | 300 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, y recomienda a los responsables priorizar la ejecución de las acciones propuestas para subsanar lo observado por el Ente de Control Fiscal, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento, la presente acción se encuentra vencida. Se debe precisar que la CGR, a través de su informe CGR-CDSA-887 auditoría Financiera vigencia 2019, en su hallazgo N° 19 "Prescripción de deudas en distritos de adecuación de tierras", observó situaciones similares a las contempladas en el presente hallazgo, relacionadas con la falta de gestión sobre la cartera, para razón por la cual la Entidad debe articuladamente a través de las dependencias que intervienen en este proceso, adoptar medidas correctivas y preventivas que conlleven a buscar una solución de raíz, para evitar la prescripción de cartera. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 21 | La gestión fiscal sobre la cartera realizada por los servidores públicos tanto del Incoder como de la ADR, llevó a esta última a decretar la prescripción de las respectivas obligaciones, lo que posiblemente generó la pérdida de los recursos que nunca se cobraron a favor de la nación | Falta de depuración contable de la cartera prescrita | 3/3 | Prescribir la cartera identificada que cumpla los criterios y requisitos previstos en el Estatuto Tributario | Presentar ante el Comité de Cartera y de Sostenibilidad del Sistema de Información Financiera, las solicitudes de prescripción | Vicepresidencia de Integración Productiva | Realización de comités de depuración de cartera identificada | 4 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, y recomienda a los responsables priorizar la ejecución de las acciones propuestas para subsanar lo observado por el Ente de Control Fiscal, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento, la presente acción se encuentra vencida. Se debe precisar que la CGR, a través de su informe CGR-CDSA-887 auditoría Financiera vigencia 2019, en su hallazgo N° 19 "Prescripción de deudas en distritos de adecuación de tierras", observó situaciones similares a las contempladas en el presente hallazgo, relacionadas con la falta de gestión sobre la cartera, para razón por la cual la Entidad debe articuladamente a través de las dependencias que intervienen en este proceso, adoptar medidas correctivas y preventivas que conlleven a buscar una solución de raíz, para evitar la prescripción de cartera. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 22 | Rendimientos financieros generados en el marco de los convenios de cooperación internacional | Laxitud de la ADR, en cuanto a la estructuración de los convenios de cooperación internacional y el seguimiento a los recursos que administra la UNODC, que trae como consecuencia, que el Tesoro Nacional, no reciba los recursos generados por los rendimientos financieros | 1 | Reiterar a los cooperantes la información de los rendimientos financieros | La ADR solicitará a los cooperantes la efectiva y oportuna devolución de los rendimientos financieros | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. En materia de efectividad, posterior a la ejecución de la acción, sería pertinente indicar si se tiene certeza de la devolución de los recursos por concepto de rendimientos al Tesoro Nacional y controles adicionales que se tienen al respecto. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, y recomienda a los responsables priorizar la ejecución de las acciones propuestas para subsanar lo observado por el Ente de Control Fiscal, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento, la presente acción se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 23 | Revisado el contrato 561 de 2018, se verificó el Memorando 20183100043943 de 07/12/18, en el cual se relacionan los documentos como soporte para trámite de pago correspondiente al periodo del 04/09 hasta el 07/10 de 2018, sin embargo, no se relaciona certificación y planillas de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, documentos pactados para realizar el pago. | Deficiencias en el control que, a cargo del supervisor al momento de avalar el pago, lo que genera incertidumbre respecto del cumplimiento de la obligación contractual | 1 | Reiteración del deber de cumplir las obligaciones contractuales para el trámite de pagos y desembolsos | Lineamientos a los supervisores para evitar inconsistencias en los trámites de ordenación de pagos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. En materia de efectividad, posterior a la ejecución de la acción, sería pertinente exponer si existen controles internos adicionales (ejemplo, apoyo a la supervisión), que conlleven a una revisión de la existencia de la documentación derivada de los contratos y/o convenios. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, y recomienda a los responsables priorizar la ejecución de las acciones propuestas para subsanar lo observado por el Ente de Control Fiscal, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento, la presente acción se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 24 | Como respuesta a la observación 54, denominada “inconsistencia ejecución y balance financiero contrato de obra No 553 de 2018”, la ADR anexa el documento con radicado No 20183300044963 de fecha 15 de diciembre de 2018. Al contrastar el documento anexado y el disponible en la carpeta contractual (con igual número de radicado y fecha), se observa que el contenido de estos es diferente | Debilidades en el control de radicación de documentos en el aplicativo ORFEO y en el procedimiento para dar respuesta a las comunicaciones formuladas por los distintos entes de control | 1 | Mejorar los controles en la radicación de documentos y respuestas en ORFEO, para garantizar la confiabilidad y trazabilidad de la información | Solicitar a Gestión Documental informes mensuales de inconsistencias en radicación de memorandos en ORFEO | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe | 4 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo manifestó no registraban avances a la fecha de la realización de la reunión de seguimiento. De igual forma indicó que "Se establece la necesidad de cambiar la acción de mejora para lograr efectividad". | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, por lo cual, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, cuya acción se encuentra vencida. Adicionalmente, en virtud de lo manifestado respecto la necesidad de cambiar la acción de mejora, se sugiere adelantar las gestiones de análisis e identificación de aquellas actividades correctivas y preventivas que conllevarían a corregir la situación evidenciada en el hallazgo, y una vez realizado esto, iniciar su ejecución para que en próximos seguimientos ya se tengan resultados de avances para reportar. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 25 | La información presentada por la ADR con respecto a los recursos presupuestales asignados en la vigencia de 2018, al desarrollo de acciones de: transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, plan anticorrupción y atención al ciudadano y, rendición de cuentas, es inconsistente, no coherente e incompleta. | Falta de comunicación y coordinación entre las dependencias que desarrollan acciones de transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, plan anticorrupción y atención al ciudadano y, rendición de cuentas, con respecto al manejo de recursos presupuestales. | 1/2 | Actualizar el esquema de suministro de información de cada una de las temáticas de la ADR, donde quede establecido los responsables de generación, consolidación y entrega de la misma de los diferentes grupos de interés. | Identificar la información producida por las dependencias de la ADR, definir su periodicidad de reporte y la responsabilidad de publicación y entrega de la misma a la ciudadanía y entes de control. | Secretaría General | Esquema de suministro de información actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 50% | NO | La Secretaría General emitió la Circular 015 del 11 de febrero de 2020, de asunto "Recomendaciones para las respuestas a Organismos de Control, Ministerio Público y Miembros del Consejo Directivo". | Si bien se observó la emisión de una directriz insitutcional cuyo fin es fortalecer los los controles respecto a la atención de requierimientos de entes de control, la Oficina de Control Interno considera que se debe dar cumplimiento a la acción propuesta, por lo cual no se considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, no obstante se debe resaltar que la presente acción se encuentra vencida, para lo cual los responsables de su cumplimiento deben priorizar su ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 25 | La información presentada por la ADR con respecto a los recursos presupuestales asignados en la vigencia de 2018, al desarrollo de acciones de: transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, plan anticorrupción y atención al ciudadano y, rendición de cuentas, es inconsistente, no coherente e incompleta. | Falta de comunicación y coordinación entre las dependencias que desarrollan acciones de transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, plan anticorrupción y atención al ciudadano y, rendición de cuentas, con respecto al manejo de recursos presupuestales. | 2/2 | Actualizar la Estrategia de Participación Ciudadana involucrando a todas las dependencias de la ADR, incluyendo los rubros presupuestales y asignación de presupuesto para su ejecución. | Revisar y analizar la estrategia de participación ciudadana conjuntamente con las diversas dependencias de la ADR para su actualización. | Secretaría General | Estrategia de participación ciudadana actualizada | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera (Atención al ciudadano) allegó documento "Estratégia de Servicio al Ciudadano - Abril 2020" actualizada en su versión 3, la cual fue inicialmente puesta a consideración del cuerpo directivo de la Entidad, con el objetivo de que se emitieran observaciones al respecto, así como posteriormente fue socializada con los servidores y colaboradores de la Entidad mediante cápsula informativa del 21 de mayo de 2020. No obstante lo anterior, no se observa como la misma incluye los rubros presupuestales y asignación de presupuesto para su ejecución, conforme a lo propuesto en la acción. | Si bien se observó la actualización de la Estratégia de Servicio al Ciudadano, aprobada en abril de 2020, no se observó soporte que sustente lo relacionado con la inclusión de los rubros presupuestales y asignación de presupuesto para su ejecución, conforme se propuso en la acción, razón por la cual, si bien se concede un porcentaje de avance del 100%, la acción no se dará por cerrada hasta tanto se complemente la misma, teniendo en cuenta que el tema presupuestal hace parte de la causa principal del hallazgo. Se debe resaltar que la presente acción se encuentra vencida, para lo cual los responsables de su cumplimiento deben priorizar su ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 26 | La CGR evidenció inconsistencias en las categorías de información exigidas por la Ley 1712 de 2014 tales como: ausencia de información, enlaces con destinos incorrectos, información publicada de forma incorrecta o incompleta, información no implementada, entre otras. | Ausencia de seguimiento y coordinación de las áreas que gestionan la temática de la información requerida por la Ley 1712 de 2014. | 1/2 | Actualizar el esquema de entrega de información donde se establezca para cada una de las temáticas de la ADR los responsables de generación, consolidación y suministro de la misma. | Revisar y actualizar el esquema de entrega de información, estableciendo los responsables de su generación, consolidación y suministro de la misma en cada una de las temáticas de la ADR. | Secretaría General | Esquema de suministro de información actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 50% | NO | La Secretaría General emitió la Circular 015 del 11 de febrero de 2020, de asunto "Recomendaciones para las respuestas a Organismos de Control, Ministerio Público y Miembros del Consejo Directivo". | Si bien se observó la emisión de una directriz insitutcional cuyo fin es fortalecer los los controles respecto a la atención de requierimientos de entes de control, la Oficina de Control Interno considera que se debe dar cumplimiento a la acción propuesta, por lo cual no se considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, no obstante se debe resaltar que la presente acción se encuentra vencida, para lo cual los responsables de su cumplimiento deben priorizar su ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de la acción 1 la cual se encuentra vencida al cierre del presente seguimiento. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 26 | La CGR evidenció inconsistencias en las categorías de información exigidas por la Ley 1712 de 2014 tales como: ausencia de información, enlaces con destinos incorrectos, información publicada de forma incorrecta o incompleta, información no implementada, entre otras. | Ausencia de seguimiento y coordinación de las áreas que gestionan la temática de la información requerida por la Ley 1712 de 2014. | 2/2 | Verificar y actualizar la información de la página web de la ADR relacionada con Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | Verificar que los enlaces en la página WEB de la ADR estén activos y la información publicada de las 96 categorías de información definidas en el “Anexo 1. Estándares para publicación y divulgación de información" esté actualizada. | Secretaría General | Lista de chequeo | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Oficina de Control Interno obtuvo evidencia de archivo "Verificación de la aplicación del Anexo 1. Estándares para publicación y divulgación de información", en el cual se relacionan las 96 categorías de información que deben estar dispuestas en la página Web de la ADR en cumpliminento de la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública, describiendo para cada una de las tématicas como se ha dado su cumplimiento y aportando el link que redirecciona al sitio donde se puede evidenciar su publicación. Adicionalmente, se allegó formato denominado "Esquema de Publicación Información Agencia de desarrollo Rural", con el cual se realiza seguimiento a la información publicada en la página web de la ADR. | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la acción de mejoramiento propuesta, a través de la cual se corroboró que la página Web de la ADR diera cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2019. Adicionalmente observó que a través del formato "Esquema de Publicación Información Agencia de Desarrollo Rural", se busca realizar un monitoreo a la información publicada en la página web. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de la acción 1 la cual se encuentra vencida al cierre del presente seguimiento. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 27 | No se reportó en SIRECI actividades tendientes a: involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta; promoción, convocatoria, acompañamiento o respuesta a ejercicios de control social a la gestión de la entidad (veedurías ciudadanas) y programas y/o servicios institucionales organizados por la entidad. | Falta identificar a los funcionarios responsables de recopilar y reportar la información que se genera de la ADR. | 1 | Actualizar el esquema de entrega de información donde se establezca para cada una de las temáticas de la ADR los responsables de su generación, consolidación y suministro de la misma. | Identificar la información producida por las dependencias de la ADR, definir su periodicidad de reporte y la responsabilidad de publicación y entrega de la misma a la ciudadanía y entes de control. | Secretaría General | Esquema de suministro de información actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La Secretaría General emitió la Circular 015 del 11 de febrero de 2020, de asunto "Recomendaciones para las respuestas a Organismos de Control, Ministerio Público y Miembros del Consejo Directivo". | Si bien se observó la emisión de una directriz insitutcional cuyo fin es fortalecer los los controles respecto a la atención de requierimientos de entes de control, la Oficina de Control Interno considera que se debe dar cumplimiento a la acción propuesta, por lo cual no se considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, no obstante se debe resaltar que la presente acción se encuentra vencida, para lo cual los responsables de su cumplimiento deben priorizar su ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reportó en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 1/6 | Actualizar el procedimiento de elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, haciendo énfasis en la participación ciudadana en la gestión de los riesgos de corrupción. | Establecer las acciones de ejecución conjunta con las áreas de la ADR para la construcción, evaluación y seguimiento al mapa de riesgos con participación de la ciudadanía. | Secretaría General | Procedimiento actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 50% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, y recomienda a los responsables priorizar la ejecución de las acciones propuestas para subsanar lo observado por el Ente de Control Fiscal, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento, la presente acción se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 1, 3 y 6, las cuales se encuentran vencidas al cierre del presente seguimiento. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 2/6 | Actualizar el procedimiento de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Revisar y modificar el procedimiento de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias. | Secretaría General | Procedimiento actualizado. | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Oficina de Control Interno observó en el Sistema Integrado de Gestión (ISOLUCION), que el 19 de diciembre de 2019 se actualizó en su versión 3 el procedimiento PR-PAC-001 "GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD", dentro de lo que se destaca la adopción del aplicativo de Gestión Documental en las trece (13) Unidades Técnicas Territoriales de la Entidad. | Teniendo en cuenta que se a través del Sistema Integrado de Gestión - ISOLUCION se observó que el 19 de diciembre de 2019 se surtió la actualización del procedimiento de gestión de PQRSD (PR-PAC-001), la Oficina de Control Interno considera que se dio cumplimiento a la acción propuesta; no obstante, se debe continuar el seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se evidencie el cumplimiento de la totalidad de acciones propuestas y su efectividad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 1, 3 y 6, las cuales se encuentran vencidas al cierre del presente seguimiento. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 3/6 | Actualizar el esquema de entrega de información donde se establezca para cada una de las temáticas de la ADR los responsables de su generación, consolidación y entrega de la misma. | Identificar la información producida por las dependencias de la ADR, definir su periodicidad de reporte y la responsabilidad de publicación y entrega a la ciudadanía y entes de control. | Secretaría General | Esquema de suministro de información actualizado | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La Secretaría General emitió la Circular 015 del 11 de febrero de 2020, de asunto "Recomendaciones para las respuestas a Organismos de Control, Ministerio Público y Miembros del Consejo Directivo". | Si bien se observó la emisión de una directriz insitutcional cuyo fin es fortalecer los los controles respecto a la atención de requierimientos de entes de control, la Oficina de Control Interno considera que se debe dar cumplimiento a la acción propuesta, por lo cual no se considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, no obstante se debe resaltar que la presente acción se encuentra vencida, para lo cual los responsables de su cumplimiento deben priorizar su ejecución. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 1, 3 y 6, las cuales se encuentran vencidas al cierre del presente seguimiento. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 4/6 | Formular y gestionar la aprobación de un proyecto de inversión que permita la adecuación de las sedes de la ADR para facilitar el acceso a ciudadanos con discapacidad. | Diseñar un proyecto de inversión destinado a la adecuación de las sedes de la ADR para facilitar el acceso a ciudadanos con discapacidad. | Secretaría General | Proyecto de inversión cargado en el SUIFP | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera suminsitró como avance para la presente acción, lo siguiente: - Se suscribió el contrato de obra No, 651 de 2019, cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo integral y adecuaciones a los bienes inmuebles donde funciona la sede central y las unidades Técnicas Territoriales de la ADR". - Se suscribió el contrato de interventoria 680 de 2019, cuyo objeto es "Contratar la interventoría adminsitrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental al contrato de mantenimiento preventivo integral de adecuaciones a los bienes inmuebles donde funciona la sede central y las unidades técnicas territoriales de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)". - Se suscribió el contrato de arrendamiento 695 de 2019, cuyo objeto es "Contratar el arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la unidad técnica territorial de la Agencia de DEsarrollo Rural - Sede Boyacá, Casanare y Arauca, ubicada en la ciudad de Tunja", en el cual se observó que en los estudios previos se establecía la necesidad de contar con un bien que cumpliera con requisitosde accesibilidad (para lo cual se cuenta con Registro fotografico de la UTT tunja con adecuaciones de acceso). - Se suscribió Contrato 500 de 2020, cuyo objeto era "Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Técnica Territorial de la Agencia de Desarrollo Rural sede Córdoba, ubicada en la ciudad de Montería", de lo cual se observó que en su anexo técnico se establece la necesidad de contar con acceso y zonas para personal discapacitado. - Se elaboro plan de mantenimiento para la vigencia 2020, el cual contempla la adecuación para el acceso a los ciudadanos con discapacidad. (Plan de mantenimiento integral, adecuación y dotación de los bienes inmuebles donde funciona la sede central y las unidades técnicas territoriales de la Agencia de desarrollo Rural ADR 2020). - Formato F-DER-009 Guía operativa del proyecto de inversión ADQUISICIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL. | La Oficina de Control Interno tuvo evidenció la guía operativa del proyecto de inverisón "ADQUISICIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL". Así mismo observó la ejecución de actividades que contribuyen a mejorar la accesibilidad a pesonas en condición de discapacidad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 1, 3 y 6, las cuales se encuentran vencidas al cierre del presente seguimiento. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reporto en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 5/6 | Elaborar el Plan de Mantenimiento de las sedes de la ADR para el año 2019 - 2020. | Efectuar un diagnóstico físico del estado de las sedes de la ADR y elaborar el correspondiente Plan de Mantenimiento. | Secretaría General | Plan de Mantenimiento de las sedes . | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General elaboró el Plan de mantenimiento integral, adecuación y dotación de los bienes inmuebles donde funciona la sede central y las unidades técnicas territoriales de la Agencia de desarrollo Rural ADR 2020. | La Oficina de Control Interno observó la elaboración del documento "PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) 2020", en el cual se observa la inclusión de actividades tendientes a mejorar el acceso y la atención a personas en condición de discapacidad. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 1, 3 y 6, las cuales se encuentran vencidas al cierre del presente seguimiento. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 28 | La ADR no reportó en el SIRECI las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tendientes a la construcción, evaluación y seguimiento del mapa de riesgos con participación de la ciudadanía y de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. La ADR no informó las sedes que facilitan el acceso a discapacitados. | Falta de mayor articulación entre las dependencias de la ADR para analizar, diseñar e implementar actividades conducentes a la atención al ciudadano, lo cual genera que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a los servicios que brinda la entidad. | 6/6 | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento de las sedes de la ADR. | Revisar y realizar seguimiento a las ejecución de las actividades del Plan de Mantenimiento de las sedes de la ADR. | Secretaría General | Informe de Seguimiento. | 2 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | Como evidencia se adjuntan los correos de solicitud de cotizacion a cada una de las empresas para el proceso de Obra y se anexan los correos enviados a la Jurídica y a la Económica del proceso de la Secretaría General para revision y ajuste pertinente la proyeccion de los documentos con los archivos correspondientes; OBRA (enviados el 11 de Junio 2020): -Insumo Técnico para la elaboración del Estudio previo del proceso. -Insumo Técnico- ANEXO No. 1- ANEXO TÉCNICO y Tabla anexa a este documento "ITEMS A EJECUTAR" -ANEXO No. 2 - MATRIZ DE RIESGOS -Formato No. 5 - Experiencia Técnica Habilitante. -Formato No. 6 - Experiencia Equipo de Trabajo. -Formato No. 7 - Propuesta Económica. -Formato No. 8 - Ponderación Técnica Profesionales. -Formato No. 8A - Plan de Calidad. -Formato No. 9 - Protección Industria Nacional. INTERVENTORÍA (enviados el 30 de Junio 2020): DOCUMENTO PROYECTADO INSUMO TÉCNICO: ANEXO TÉCNICO No. 1_ 2020 FORMATO No. 1_EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE FORMATO No. 3_EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE FORMATO No. 4_CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL PERSONAL FORMATO No. 6 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EXTRANJERO FORMATO No. 9 CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL PROPUESTO FORMATO No. 11 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA FORMATO No. 13 ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMATO No.12 CONFORMACIÓN CONSORCIO - UNIÓN TEMPORAL | A partir de los soportes allegados, la Oficina de Control Interno deduce que la ejecución del plan de mantenimiento se encuentra en proceso de contratación, por lo cual, la presente acción esta supeditada a la suscripción del contrato y los resultados que se obtengan producto de este. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto se concluya la realización de las acciones propuestas y se confirme su efectividad. Por lo anterior, el responsable debe priorizar la ejecución de las acciones 1, 3 y 6, las cuales se encuentran vencidas al cierre del presente seguimiento. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 29 | Reconocimiento de Mayores Cantidades de Obra -Transporte M3 -Km, y Doble Pago de Actividades Ataguía, Cercas y Ramales S2TT1 y S2TT2 | La posible causa se encuentra en las mediciones tomadas para la liquidación de las cantidades de obra pagadas, así como en la información correspondiente a la liquidación del contrato No. 695 de 2009. | 1 | Verificar las cantidades de obra previa a la liquidación del contrato de obra No. 939 de 2014 | Requerir un Informe de interventoría sobre el hallazgo | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | En el presente seguimiento, los responsables de la acción de mejoramiento no presentaron avance, por lo cual se concluye que las actuaciones evidenciadas en el seguimiento anterior, es lo único existente a la fecha. Dichas actividades son: Mediante correo electrónico del 11 de julio de 2019 se remitió al interventor el informe de auditoría para que presentara informe sobre el particular. Por otra parte, se suministró Memorando de radicación de solicitud de liquidación del Contrato 939 de 2014. | Teniendo en cuenta que no se presentó actividades adicionales respecto al hallazgo en el presente seguimiento, se mantiene la posición de la Oficina de Control Interno, respecto a que en lo aportado como avance, se observó el requerimiento realizado a la interventoría por el supervisor del contrato 938 de 2014, solicitando soportes de la ejecución de los ítems mencionados en el informe de auditoría, específicamente en el hallazgo 29 y las acciones a tomar por parte de la interventoría frente a la liquidación del contrato de obra 939 de 2014; no obstante lo anterior, no se observó la emisión del informe propuesto como resultado de la ejecución de esta acción y/o actividades adicionales para subsanar lo evidenciado por el ente de control. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencie la ejecución de acciones correctivas y preventivas que lleven a corregir y subsanar la causa del hallazgo, precisando que la acción propuesta se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 30 | Modificación en la forma de pago del Contrato de Obra Civil No. 695 de 2009, conllevando a que la construcción de obra que era el objeto principal fuera ostensiblemente menor, con el agravante que a la terminación de dicho Contrato la mayor parte de los materiales suministrados quedaran abandonados a la intemperie en diferentes frentes de trabajo, expuestos al deterioro progresivo. | Desnaturalización de un contrato de obra en un contrato remunerado por suministro a través de una modificación | 1 | Realizar un estricto seguimiento técnico al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de obra celebrados por la Entidad | Requerir al Interventor de los contratos | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | En el presente seguimiento, los responsables de la acción de mejoramiento no presentaron avance, por lo cual se concluye que las actuaciones evidenciadas en el seguimiento anterior, es lo único existente a la fecha. Dichas actividades son: Mediante oficio radicado ADR 20193300018792 del 12 de abril de 2019 de asunto "Solicitudes y requerimientos para liquidación", se requirió al interventor del contrato N° 938 de 2014 un informe sobre las situaciones evidenciadas por el Ente de Control Fiscal en el informe de auditoría. | Teniendo en cuenta que no se presentó actividades adicionales respecto al hallazgo en el presente seguimiento, se mantiene la posición de la Oficina de Control Interno, respecto a que, si bien se observó el requerimiento realizado a la interventoría por el supervisor del contrato 938 de 2014, no se observó la emisión del informe por parte del interventor y/o la ejecución de acciones adicionales para subsanar lo evidenciado por el ente de control. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencie la ejecución de acciones correctivas y preventivas que lleven a corregir y subsanar la causa del hallazgo, precisando que la acción propuesta se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 31 | El objeto del Contrato de Obra Pública 939 de 2014 cual era ejecutar la terminación de las obras del Distrito de Riego a mediana escala Tesalia -Paicol, no se cumplió a cabalidad, toda vez que no se terminaron las obras civiles faltantes y/o complementarias en los municipios de Páez, en el Departamento del Cauca; Nátaga, Tesalia y Paicol en el departamento del Huila | La causa del hallazgo se basa en la desnaturalización de un contrato de obra en un contrato remunerado por suministro a través de una modificación | 1 | Garantizar el seguimiento al cumplimiento del objeto contractual | Emitir lineamientos a los supervisores a fin de garantizar el cumplimiento de los contratos de obra | Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo, no reportó avances a la fecha de la realización del presente seguimiento. En materia de efectividad, se recomienda reforzar la acción propuesta para el presente hallazgo, con las acciones existentes para los hallazgos comunicados en el informe de auditoría CGR-CDSA-877 (cuyo propósito fue auditar los proyectos estratégicos) y para lo cual la entidad propuso acciones específicas para cada uno de estos proyectos de Adecuación de Tierras. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, y recomienda a los responsables priorizar la ejecución de las acciones propuestas para subsanar lo observado por el Ente de Control Fiscal, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento, la presente acción se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 32 | Lo pagado en desarrollo del CTO 0939-14, por ÍTEMS NUEVOS DE GESTIÓN AMBIENTAL que ascienden a $593.761.264,70, se constituye en un presunto detrimento por ese valor, dado que esos permisos habían sido tramitados y otorgados para el Distrito de Riego Tesalia -Paicol en ejecución del CTO 0695-09, la CAR había prorrogado la vigencia de estos hasta por el término de duración del proyecto. | La causa del hallazgo se encuentra en no tener los permisos ambientales expedidos a nombre de la entidad contratante | 1 | Debilidad en la estructuración de los procesos contractuales | Proponer a la Vicepresidencia de Gestión Contractual la adopción de un anexo técnico que estipule los requerimientos mínimos de carácter ambiental que se deban tener en cuenta en la estructuración de los procesos contractuales referidos al servicio de adecuación de tierras | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento técnico de requisitos ambientales para la estructuración de procesos contractuales | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. Es recomendable tener claro que la efectividad de la acción propuesta se medirá a partir de los resultados que se obtengan producto del requerimiento que se prevé realizar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, y recomienda a los responsables priorizar la ejecución de las acciones propuestas para subsanar lo observado por el Ente de Control Fiscal, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento, la presente acción se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 33 | Terminada la ejecución del CTO 0939-14 por $114.353 millones y un plazo final de 3 años y 9 meses, obras del DAT Tesalia Paicol no se terminaron, incumpliendo el objeto contratado, puesto que faltó la instalación de 5.883 ml de tubería en la conducción principal, terminación de cámara de presurización, ejecución del paso elevado sobre el rio Negro de Narváez, entre otros. | La causa del hallazgo esta en las deficiencias de planeación de la construcción del Distrito de Riego de Tesalia - Paicol | 1 | Implementación del CONPES No. 3926 del 23 de mayo de 2018 | Remitir al MADR documento con el proyecto de hoja ruta a plantear para planificar y materializar la culminación de los proyectos estratégicos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento remitido al MADR con la hoja de ruta establecida en el CONPES 3926 de 2018 | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | Se han realizado 3 mesas técnicas interinstitucionales para la construcción de la hoja de ruta. Producto de esto, la ADR elaboró documento técnico de hoja de ruta para la terminación del proyecto. Dicho documento técnico fue remitido al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante comunicado 20193300080782 del 15 de noviembre de 2019 para su revisión y aprobación. | Se obtuvo evidencia de comunicado 20193300080782 del 15 de noviembre de 2019, mediante el cual la ADR remitió al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) para aprobación, la Hoja de Ruta Conpes 3926 de 2018 para la culminación progresiva de los proyectos de adecuación de tierras de importancia estratégica denominados Triángulo del Tolima, Proyecto multipropósito Río Ranchería y proyecto Tesalia - Paicol. Respecto a lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que si bien se ejecutó la acción propuesta, de acuerdo con lo indicado para la acción de mejora del hallazgo 2, del informe CGR-CDSIFTCEDR N° 023, estos documentos aun están en proceso de ajuste para aprobación de las instancias correspondientes, por lo cual, la oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, con el objetivo de contar con la versión final de la Hoja de Ruta de estos proyectos, que permita a la Entidad iniciar gestiones al respecto. Ahora bien, en materia de efectividad, se recomienda reforzar la acción propuesta para el presente hallazgo, con las acciones existentes para los hallazgos comunicados en el informe de auditoría CGR-CDSA-877, cuyo propósito era auditar los proyectos estratégicos y para lo cual la entidad propuso acciones específicas para cada uno de estos proyectos de Adecuación de Tierras, dentro de los que se encuentra Tesalia-Paicol. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 34 | En visita de inspección física a la explanación de la conducción principal entre K 5+950 y K 8+950, se evidenció ejecución de obras de drenaje como alcantarillas, cunetas, canales y revestimientos en piedra, en razón al cierre ambiental; sin embargo, en este tramo solo se ha ejecutado explanación hasta el nivel de la rasante, faltando instalación de tubería CCP de 54”. | La causa del hallazgo esta en la necesidad de cerrar los permisos ambientales sin la terminación del Distrito de Riego de Tesalia - Paicol. | 1 | La acción de mejora se centra en requerir al consultor que ajuste los estudios y diseños del proyecto Tesalia Paicol, para que incluya especificaciones que permitan preservar las estructuras de drenaje construidas cuando se reanude la terminación del distrito de riego y se instalen las tuberías faltantes. | Remitir al equipo estructurador de los estudios y diseños para la terminación del Distrito de Tesalia - Paicol el requerimiento de la acción de mejora | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | En el presente seguimiento, los responsables de la acción de mejoramiento no presentaron avance, por lo cual se concluye que las actuaciones evidenciadas en el seguimiento anterior, es lo único existente a la fecha. Dichas actividades son: Se realizará actualización de los estudios y diseños del Proyecto Tesalia - Paicol en el marco del Contrato 225 de 2016, suscrito con FINDETER. De lo anterior se allega Copia de otrosí N° 4 del Contrato 225 de 2016 (adición e inclusión de proyectos, incluyendo Tesalia - Paicol). | Teniendo en cuenta que no se presentó actividades adicionales respecto al hallazgo en el presente seguimiento, se mantiene la posición de la Oficina de Control Interno, respecto a que, si bien se obtuvo evidencia del Otro Sí N° 4 del Contrato 225 de 2016 suscrito con FINDETER, no se observó la realización del requerimiento mencionado en la acción. Adicionalmente, esta acción será efectiva una vez se cuente con los estudios y diseños del proyecto Tesalia - Paicol en donde se evidencien las alternativas que existen para culminar el mencionado proyecto sin generar afectación en la estructura ya construida como lo indica la CGR en su informe de auditoría. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencie la ejecución de acciones correctivas y preventivas que lleven a corregir y/o subsanar la causa del hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 35 | En visita al canal C1 entre el K4+250,55 al K5+933,85, se evidenció entre el K4+250,55 y el K4+340 no tenía selladas las juntas de dilatación de placas del canal; asentamiento de 2 placas laterales del canal de 1.70 m de longitud en la llegada a la cámara del K4+401,50, en subramal S5TT1 se evidenciaron 2 cajillas con válvulas de purga inundadas, el sistema T2 tenía una cajilla inundada. | La causa del hallazgo obedece a deficientes procesos constructivos y falta de drenaje en las cajillas | 1 | Se requerirá al interventor y al contratista de obra sobre las deficiencias encontradas en las juntas del canal C1. Respecto de las cajillas de las válvulas se implementarán acciones de mantenimiento. | Requerimiento al interventor para que conceptúe sobre las falencias en el sello de las juntas. Implementar acciones de mantenimiento en la infraestructura construida del Distrito de Tesalia - Paicol | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | En el presente seguimiento, los responsables de la acción de mejoramiento no presentaron avance, por lo cual se concluye que las actuaciones evidenciadas en el seguimiento anterior, es lo único existente a la fecha. Dichas actividades son: La Vicepresidencia de Integración Productiva manifestó que el proyecto se encuentra en etapa de transición, está en administración por la ADR. En la presente vigencia, a través del Contrato de Obra No.559 de 2019, se inició la ejecución de obras de mantenimiento de la infraestructura construida: obras de control de erosión aguas arriba de la bocatoma y demás obras complementarias., por un valor estimado e $4.243 millones. Se allegó copia del contrato N° 559 de 2019. | No se obtuvo evidencia de gestiones ejecutadas y/o adelantadas que se encaminaran a buscar subsanar lo evidenciado por el Ente de Control Fiscal, por lo tanto la Oficina de Control Interno considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencie la ejecución de acciones correctivas y preventivas (propuestas y adicionales ) que lleven a corregir y/o subsanar la causa del hallazgo. Sea preciso recordar, que el plan de mejoramiento para el presente hallazgo consiste en dos (2) acciones (Requerimiento al interventor para que conceptúe sobre las falencias en el sello de las juntas e Implementar acciones de mantenimiento en la infraestructura construida del Distrito de Tesalia - Paicol - Cajillas de válvulas). Teniendo en cuenta el reporte realizado en el seguimiento anterior (realizado con corte a 31-dic-2019), se podría buscar sustentar el cumplimiento del mantenimiento a la infraestructura construida contratada a través del contrato de Obra 559 de 2019. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 36 | Demoras en los trámites administrativos requeridos para la implementación de los PIDAR cofinanciados | Deficiencias administrativas y de procedimientos, lo cual genera incumplimiento del cronograma trazado para el desarrollo de los proyectos | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR | Ajustar el procedimiento delimitando los tiempos de tramites requeridos para la implementación de los PIDAR en aras de evitar que se presenten estas situaciones que contemple la reglamentación para resolver casos particulares que han reflejado demoras en la gestión | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Mediante Acuerdo 010 del 19 de diciembre de 2020 se aprobó el Reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, y el mismo entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2020. El 29 de agosto de 2019, se emitió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones" y se adoptó el procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa", aprobado el 4 de octubre de 2019. El 23 de diciembre de 2019, se aprobó la versión 8 del procedimiento "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN" (PR-IMP-001). En este procedimiento se contemplan tiempos para la ejecución de ciertas actividades y/o trámites, precisando que ciertas gestiones que se deben realizar en el marco de la implementación de proyectos, están supeditadas al Cronograma de Actividades que se aprueba por parte del Comité Técnico de Gestión Local de cada proyecto, el cual contempla tiempos de ejecución para cada actividad. | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de las gestiones adelantadas listados de asistencia de ocho (8) reuniones realizadas por la Vicepresidencia de Integración Productiva con participación de distintos actores que intervienen en el proceso de ejecución de PIDAR, con el objetivo de tratar lo concerniente a la actualización y/o modificación del procedimiento de implementación de PIDAR, producto de lo cual se llevó a cabo la actualización del procedimiento PR-IMP-001, el cual fue aprobado en el sistema integrado de Gestión (Isolución) el 23 de diciembre de 2019, en el cual se observa la delimitación de tiempos para la ejecución de ciertas actividades y trámites que se les puede establecer plazos de ejecución, y trayendo a colación que los proyectos cuentan con un cronograma de actividades que de igual forma establece tiempos para su cumplimiento. Adicionalmente, se observó que mediante Acuerdo 10 de 2019 se realizó la adopción del nuevo reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Proyectos Integrales, el cual entro en vigencia el 1 de enero de 2020. Es de resaltar que la Entidad expidió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como adoptó el procedimiento "EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA" (PR-IMP-002), cuyo objetivo es Establecer la ruta para la ejecución directa por parte de las organizaciones beneficiarias de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial que cofinancia la ADR, buscando con esto evitar los retrasos en la ejecución de PIDAR a causa las demoras en los trámites que deben realizar las entidades cooperantes. Por las razones expuestas anteriormente, se considera que la Entidad adoptó medidas preventivas orientadas a evitar la reiteración en lo observado por el Ente de Control fiscal y otras enfocadas en modificar las situaciones o hechos que dan origen al hallazgo; así mismo, teniendo en cuenta que en las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno a las unidades Técnicas Territoriales, dentro de las que se ejecutan pruebas relacionadas con la implementación de PIDAR no se han formulado hallazgos relacionados con incumplimiento en los plazos establecidos para la ejecución de proyectos, esta Oficina considera pertinente dar por cerrado el hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 37 | Demoras en las actividades a cargo de los Cooperantes en el marco de la implementación de los PIDAR cofinanciados | Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios celebrados para la ejecución de los PIDAR | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR y exigir agilidad en los procedimientos internos de los cooperantes | Formular requerimientos a los cooperantes, en aras de evitar que se presenten estas situaciones | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Con el fin de fortalecer el seguimiento a los PIDAR desde las supervisiones se realizaron requerimientos mediante oficio o correos electrónicos al Cooperante con el fin de exigir agilidad en los procesos contractuales o situaciones que generaron demoras en la ejecución de los mismos. Como evidencia de lo anterior se allega lo siguiente: 1.oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO, requerimientos PIDAR. 2.Correo Electrónico incumplimiento fertilizantes Uramita (Antioquia) 3.Correo Incumplimiento Res. 758 4.Correo seguimiento compromisos CTG Antioquia 5.Correo incumplimiento Res 688 6.Correo alertas PIDAR Boyacá 7.Correo alerta Res 508 Pacho (Cundinamarca) 8.Correo cumplimiento componentes 517 9.Correo incumplimiento procedimiento Res. 688. 10. Solicitud de aclaración y celeridad en el proceso de adquisiciones del proyecto con resolución 504. 11. Acta mesa técnica desde nivel central con cooperantes para dar celeridad en el proyecto con resolución 638. 12. Oficio de activación de proyecto con resolución 575 se solicita dar celeridad a los diferentes procesos para la ejecución. 13. oficio No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC 14. Circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019 Adicionalmente se suministraron los informes de supervisión de los convenios suscritos con UNODC y FAO, en los cuales se puede observar los avances existentes frente a los PIDAR. | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de distintas actividades encaminadas a mitigar lo descrito en el hallazgo, a través de la emisión de comunicados dirigidos a las entidades cooperantes (FAO y UNODC). Es de resaltar que la Entidad expidió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como adoptó el procedimiento "EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA" (PR-IMP-002), cuyo objetivo es Establecer la ruta para la ejecución directa por parte de las organizaciones beneficiarias de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial que cofinancia la ADR. Por las razones expuestas anteriormente, se considera que la Entidad adoptó medidas correctivas orientadas a fortalecer el seguimiento a la ejecución de PIDAR, así como medidas preventivas enfocadas en ejecutar los proyectos directamente por la ADR con el objetivo de mitigar lo evidenciado por la CGR respecto a los retrasos en los trámites y actividades a cargo de las Entidades Cooperantes; así mismo, teniendo en cuenta que en las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno a las unidades Técnicas Territoriales, dentro de las que se ejecutan pruebas relacionadas con la implementación de PIDAR no se han formulado hallazgos relacionados con incumplimiento en los plazos establecidos para la ejecución de proyectos, esta Oficina considera pertinente dar por cerrado el hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 38 | Demoras en los trámites a cargo de los operadores que afectan los avances eficaces en la implementación y en la ejecución física del proyecto | Excesivos trámites originados por 2 Comité Técnicos conformados por los mismos integrantes y se tratan los mismos temas, además de ocasionar atrasos considerables en la implementación, en el avance y en la ejecución física del proyecto que afectan los intereses de los beneficiarios, también ha conllevado a que en algunas ocasiones beneficiarios se retiren o desistan del proyecto | 1/2 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR | Ajustar el Reglamento de implementación de PIDAR, en aras de unificar requisitos que permitan eliminar trámites que impiden celeridad en la ejecución de los PIDAR | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Mediante Acuerdo 010 del 19 de diciembre de 2020 se aprobó el Reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, y el mismo entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2020. El 29 de agosto de 2019, se emitió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones" y se adoptó el procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa", aprobado el 4 de octubre de 2019. El 23 de diciembre de 2019, se aprobó la versión 8 del procedimiento "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN" (PR-IMP-001), en el cual se puede observar en el numeral 5.4.1 "Comité Técnico de Gestión Local – CTGL antes Comité Técnico de Gestión - CTG", lo siguiente: "Para cada proyecto cofinanciado por la ADR, se conformará un Comité Técnico de Gestión Local del Proyecto, como instancia para la ejecución y aprobación de acuerdo con los objetivos propuestos". | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de las gestiones adelantadas listados de asistencia de ocho (8) reuniones realizadas por la Vicepresidencia de Integración Productiva con participación de distintos actores que intervienen en el proceso de ejecución de PIDAR, con el objetivo de tratar lo concerniente a la actualización y/o modificación del procedimiento de implementación de PIDAR, producto de lo cual se llevó a cabo la actualización del procedimiento PR-IMP-001 "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN", el cual fue aprobado en el sistema integrado de Gestión (Isolución) el 23 de diciembre de 2019. De igual formase observó la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, con la emisión del comunicado radicado ADR No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC y emisión de circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019, no obstante, así como se evidenció la emisión del oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO. Adicionalmente, se observó que mediante Acuerdo 019 de 2019 se realizó la adopción del nuevo reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Proyectos Integrales, el cual entro en vigencia el 1 de enero de 2020. Es de resaltar que la Entidad expidió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como adoptó el procedimiento "EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA" (PR-IMP-002), cuyo objetivo es Establecer la ruta para la ejecución directa por parte de las organizaciones beneficiarias de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial que cofinancia la ADR. Por las razones expuestas anteriormente, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad ejecuto actividades orientadas a corregir lo observado por el Ente de Control fiscal, y medidas preventivas enfocadas en modificar las situaciones o los hechos que dan origen al hallazgo, a través de la adopción de un procedimiento de ejecución de PIDAR de manera directa, razón por la cual considera pertinente dar por cerrado el hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 38 | Demoras en los trámites a cargo de los operadores que afectan los avances eficaces en la implementación y en la ejecución física del proyecto | Excesivos trámites originados por 2 Comité Técnicos conformados por los mismos integrantes y se tratan los mismos temas, además de ocasionar atrasos considerables en la implementación, en el avance y en la ejecución física del proyecto que afectan los intereses de los beneficiarios, también ha conllevado a que en algunas ocasiones beneficiarios se retiren o desistan del proyecto | 2/2 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR | Realizar requerimiento a los cooperantes solicitando celeridad en la implementación de los PIDAR | Vicepresidencia de Integración Productiva | REQUERIMIENTO ESCRITO DE SUPERVISION | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se radicó oficio No. 20193000034232 del 26 de junio de 2019 a la UNODC, con el fin de "(...) gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades ejecución e implementación eficaz, eficiente y con celeridad, de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales del País (...)". Por otra parte, en la circular interna de la Agencia No. 70 del 26 de junio de 2019 se reiteró a las Unidades Técnicas territoriales "(...) Finalmente, por medio de la presente Circular se reitera a las Unidades Técnicas Territoriales observar y aplicar los principios de eficacia y celeridad, en aras de gestionar, apoyar y optimizar de manera significativa las actividades de acompañamiento y seguimiento en la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial a la fecha cofinanciados por la Agencia, en beneficio de los productores rurales (...)". Se emitió oficio radicado ADR N° 20193200054682 del 16 de septiembre de 2019, dirigido a la FAO informando y alertando sobre las situaciones que están afectando el avance efectivo de los recursos en el marco de los convenios 517 y 749 de 2017. Adicionalmente se suministraron los informes de supervisión de los convenios suscritos con UNODC y FAO, en los cuales se puede observar los avances existentes frente a los PIDAR. |  | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 39 | Controles insuficientes a la calidad de los equipos, insumos y servicios adquiridos para la ejecución de los PIDAR | Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios celebrados para la ejecución de los PIDAR | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR, lo cual implicará reglamentar de manera específica los procedimientos de acompañamiento en la entrega y puesta en marcha de los equipos, instrumentos y servicios adquiridos para la ejecución del proyecto | Solicitar a la Vicepresidencia de Proyectos la consolidación de un documento anexo al procedimiento de implementación, que establezca los requisitos mínimos de entrega y uso de los bienes y activos entregados a los beneficiarios | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento técnico Anexo al Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | En el marco de la ejecución de los proyectos que contemplan la entrega de banco de maquinaria, UNODC adopto los siguientes formatos para la entrega de banco de maquinaria: 2. CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS DE UN BANCO DE MAQUINARIA; 3.2 Formato Condiciones de Seguridad TRACTOR; 3.3 Formato visto bueno hangares; 5.1 PREFORMA COSTOS DE OPERACION DE BANCO DE MAQUINARIA; 5.2 SIMULADOR PRESUPUESTO BANCOS DE MAQUINARIA; 5.3 PREFORMA CONTRAPARTIDA CAPITAL SEMILLA ASOCIACION; 6.1 PREFORMA OPERADOR DE BANCO DE MAQUINARIA Y 8.1 FORMATO DE PLAN DE ROTACION DEL ACTIVO PIDARES MAQUINARIA. Por su parte, FAO adopto los siguientes formatos para la entrega de banco de maquinaria: 1. Carta presentación Documentos; 2 PREFORMA CERTIFICACION CAPACITACIONES BANCOS DE MAQUINARIA; 3.2 Formato Condiciones de Seguridad TRACTOR; 3.3 Formato visto bueno hangares; 5.1 PREFORMA COSTOS DE OPERACION DE BANCO DE MAQUINARIA; 5.2 SIMULADOR PRESUPUESTO BANCOS DE MAQUINARIA ; 5.3 PREFORMA CONTRAPARTIDA CAPITAL SEMILLA ASOCIACION; 6.1 PREFORMA OPERADOR DE BANCO DE MAQUINARIA; 8.1 FORMATO DE PLAN DE ROTACION DEL ACTIVO PIDARES MAQUINARIA; ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS y Requisitos Habilitantes | En primera instancia es preciso decir que los formatos entregados como evidencia corresponde a documentos elaborados en el marco de los convenios con la UNODC y FAO. Teniendo en cuenta que la Entidad adoptó el procedimiento "EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA" (PR-IMP-002), se deberían contar con formatos exclusivamente de la ADR, adoptados en el Sistema Integrado de Gestión, no solamente enfocado a la maquinaria. Ahora bien, es preciso indicar que en las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2020 a las unidades Técnicas Territoriales N° 4 Cúcuta y N° 12 Villavicencio, se formularon hallazgos relacionados con inconsistencias en la entrega de bienes, insumos y/o servicios en el marco de la implementación de PIDAR, a causa de deficiencias en la calidad de lo entregado a lo beneficiarios, hecho que permite concluir que esta situación es reiterativa, por lo cual la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, vuya acción se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 40 | Demoras en la entrega de los equipos adquiridos para la ejecución de los PIDAR | Falta de control y seguimiento de la ADR al no ejercer vigilancia de los recursos y obligaciones transferidos a la FAO ocasionando que los usuarios del proyecto puedan recibir maquinaria u otros elementos que no sean de calidad y por debajo del valor pagado al no conocer las facturas de compra las cuales no han sido suministradas por la FAO a la ADR. | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR. | Reglamentar de manera específica los procedimientos de acompañamiento en la entrega y puesta en marcha de los equipos, instrumentos y servicios adquiridos para la ejecución del proyecto | Vicepresidencia de Integración Productiva | Reglamento y/o Procedimiento ajustado | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | El 23 de diciembre de 2019, se aprobó la versión 8 del procedimiento "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN" (PR-IMP-001). Adicionalmente, mediante Acuerdo 010 del 19 de diciembre de 2020 se aprobó el Reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, y el mismo entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2020. | La Oficina de Control Interno obtuvo como evidencia de las gestiones adelantadas listados de asistencia de ocho (8) reuniones realizadas por la Vicepresidencia de Integración Productiva con participación de distintos actores que intervienen en el proceso de ejecución de PIDAR, con el objetivo de tratar lo concerniente a la actualización y/o modificación del procedimiento de implementación de PIDAR, producto de lo cual se llevó a cabo la actualización del procedimiento PR-IMP-001, el cual fue aprobado en el sistema integrado de Gestión (Isolución) el 23 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se observó que mediante Acuerdo 10 de 2019 se realizó la adopción del nuevo reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de Proyectos Integrales, el cual entro en vigencia el 1 de enero de 2020. Ahora bien, es preciso indicar que en las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2020 a las unidades Técnicas Territoriales N° 4 Cúcuta y N° 12 Villavicencio, se formularon hallazgos relacionados con inconsistencias en la entrega de bienes, insumos y/o servicios en el marco de la implementación de PIDAR, al carecer de actas de entrega a satisfacción y /o actas sin firmas por parte de los actores que acompañan el proceso de entrega, hechos que permiten concluir que esta situación es reiterativa, por lo cual la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, Cuya acción se encuentra vencida. Teniendo en cuenta lo anterior, hasta tanto no se apruebe el procedimiento y se adopte a través del sistema integrado de gestión, y se valide su aplicación y efectividad, la Oficina de Control Interno considera se debe mantener abierto el presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | Debido a que el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA no realizó a la ADR la solicitud para dar de baja los bienes deteriorados y en consecuencia llevarlos al Comité para la autorización de baja del aplicativo, lo cual implica afectar la depreciación en los valores correspondientes de dichos bienes | 1/8 | Solicitar al Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA el listado de los bienes para dar de baja y llevarlos al Comité para la autorización de baja del aplicativo, lo cual implica afectar la depreciación en los valores correspondientes de dichos bienes. | Realizar oficio o correo electrónico solicitando al Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA solicitando la información de los bienes muebles para dar de baja y llevarlos al Comité para la autorización de baja del aplicativo, lo cual implica afectar la depreciación en los valores correspondientes de dichos bienes. | Secretaría General | Oficio o correo electrónico | 1 | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 1 | 100% | 75% | NO | En mesa de trabajo realizada el 17 de diciembre de 2019, la Secretaría General aportó correo electrónico del 7 de noviembre de 2019 de asunto “SOLICITUD RELACIÓN DE BIENES A DAR DE BAJA -USOMARIA LA BAJA” con el cual solicitaron a la USOMARIALABAJA remitir la información de los bienes a dar de baja y su reiteración de fecha de 10 de diciembre de 2019. | Acción realizada. Si bien la Oficina de Control Interno observó la ejecución de la presente acción, es importante precisar que el presente hallazgo contiene un total de ocho (8) acciones, de las cuales una (1) se encuentran en proceso de ejecución, por ende se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se ejecute la acción faltante y se determine la efectividad de las acciones frente al hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | Debido a que el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA no realizó a la ADR la solicitud para dar de baja los bienes muebles deteriorados y en consecuencia llevarlos al Comité para la autorización de baja del aplicativo, lo cual implica afectar la depreciación en los valores correspondientes de dichos bienes | 2/8 | Llevar al Comité de Gerencia y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la ADR los bienes muebles solicitados para dar de baja del Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA para su aprobación y consecuente retiro del aplicativo de inventarios (Apoteosys) | Presentar el listado de los bienes muebles al Comité de Gerencia y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la ADR para dar de baja correspondientes al Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja - Asociación USOMARíA para su aprobación y consecuente retiro del aplicativo de inventarios (Apoteosys | Secretaría General | Informe/Acta de comité | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La Secretaría General informó que se elaboró la circular ADR No. 059 del 23 de junio de 2020, de asunto "Lineamientos para solicitar la baja de los bienes muebles de propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR ubicados en las Unidades Técnicas Territoriales, en los Distritos de Adecuación de Tierras y en los Proyectos Estratégicos Nacionales". | Se osbervó gestión por parte la Secretaría General, relacionada con la solicitud de información de los bienes muebles a dar de baja, y la emisión de lineamientos para dicho proceso. No obstante lo anterior, a la fecha de realziación del presente seguimiento no se había realizado Comité de Gerencia y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la ADR para proceder a analizar y dar de baja los bienes muebles del Distrito de Adecuación de Tierras "María La baja". Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento a la presente acción hasta tanto la misma se ejcute a cabalidad, recordando que esta se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | No se cuenta con información completa de bienes inmuebles ubicados en el DAT de María La Baja porque la Resolución N° 01415 de 2016 solo relacionó el nombre del predio y a partir de allí es necesario recaudar la información para la identificación e individualización, dando prioridad a las instalaciones que se encuentran en estado de abandono | 3/8 | Identificar e individualizar predios del DAT de María La Baja a través de: i) N° de predios que conforman el DAT - ii) Identificación folios matrícula inmobiliaria, referencia catastral, cabida, linderos, y titularidad del bien a nombre del INCODER - iii) Apertura folios de matrícula inmobiliaria a que hubiere lugar - iv) Adelantar trámite de saneamiento de propiedad a cargo de la ADR. | Recopilar la información del DAT María La Baja, verificar las Escrituras Públicas, Certificados de Tradición y Libertad, Fichas Catastrales, Planos y adelantar el proceso de saneamiento de la propiedad de los predios transferidos por la Resolución N° 01415 de 2016 a nombre de la ADR, ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes. | Secretaría General | Escrituras Públicas Certificados de Tradición y Libertad Fichas Catastrales Planos Solicitudes de inscripción y registro Información VUR (Ventanilla Única de Registro) | 1 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | Mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2019, la Secretaría general reportó como avances de la presente actividad: 1.) Escrituras Públicas Nos.25 del 15/03/1972; No.47 del 02/04/1970; No.64 del 22/04/1970; No.71 del 29/05/1973; No.77 del 25/06/1973; No.82 del 18/05/1970; No.88 del 09/06/1971; No.92 del 04/06/1970; No.102 del 06/07/1970; No.107 del 13/07/1970; No.123 del 16/08/1971; No.128 del 04/08/1970; No.137 del 10/08/1970; No.138 del 10/08/1970; No.141 del 07/09/1971; No.142 del 07/09/1971; No.152 del 11/09/1970; No.153 del 11/09/1970; No.154 del 12/09/1970; No.155 del 14/09/1970; No.157 del 18/09/1970; No.158 del 22/09/1970; No.163 del 02/10/1970; No.169 del 21/10/1970; No.176 del 19/11/1970; No.178 del 19/11/1970; No.180 del 20/11/1970; No.187 del 27/11/1970; No.188 del 27/11/1970; No.196 del 30/11/1970. 2.) Oficio No. 20196100041272 del 31/07/2019 dirigido a la ORIP de Cartagena - Solicitud de información D.A.T. 3.) Oficio No.20196100041252 del 31/07/2019 dirigido a la ORIP Cartagena - Solicitud de Información D.A.T. 4.) Oficio CJ ORIP No.0602019EE04029 del 08/08/2019 de la ORIP Cartagena - Rta Derecho de Petición 5.) Oficio No.20196100049832 del 04/09/2019 dirigido a la ORIP de Cartagena - Rta a Oficio CJ ORIP No.0602019EE04029. 6.) Oficio No.20196100049282 del 03/09/2019 dirigido a la ORIP de Cartagena - Solicitud de inscripción E.P. No.142 de 1971. 7.) Oficio CJ ORIP No.0602019EE09217 del 15/10/2019 de la ORIP de Cartagena - Solicitud de Información D.A.T. 8.) Oficio No.20196100068822 del 21/10/2019 dirigido a la ORIP de Cartagena - Rta a oficio No.062019EE09217 del 08/10/2019. 9.) Oficio No.ORIPCART0602019EE8539 del 19/09/2019 de la ORIP Cartagena - Nota Devolutiva del 13/02/2019. 10.) Memorando No. 20196100027353 de fecha 19 de julio de 2019 solicitud a la VGC la inclusión de información para la celebracion de contratos de AOC Distrito de adecuación de tierras 11.) Oficio No.20196100099461 del 23/12/2019 procedente de la Seccional del IGAC Cartagena, sobre el predio con matricula catastral 000000005044000. 12.) Memorando No.20206100004783 del 10/02/2020 con destino a la VIP reiterando solicitud. 13) MEMORANDO 20193300058443 de fecha 26 de diciembre de 2019 solicitud de información predial DAT de Maria la Baja. 14.) Oficio radicado 20206100006352 del 17 de febrero de 2020, solicitando al IGAC la documentación de 9 bienes inmuebles pertenecientes al Distrito de Riego MaríaLaBaja. 14.) Oficio No.201933000099602 del 26/12/2019 con destino a la Of. Judica de la Unidad de Restitución de Tierras - Información medida de protección No.060-10155. 15.) Oficio radicado 2020600005162 del 12 de febrero de 2020, solicitando a la Oficina de Instrumentos públicos de cartagena de la respuesta allegada mediante oficio 20196100049832. 16) informes de actividades de las acciones 3 y 7 del hallazgo 41. | La Secretaria General allegó a la Oficina de Control Interno memorando 20206100017593 del 25 de junio de 2020, en la cual manifiestan que esta dependencia ha adelantado las gestiones que permitan recopilar la información que ha sido requerida a fin de identificar e individualizar los predios que conforman del Distrito de ADT María La Baja, situación que ha sido evidenciada por la Oficina de Control Interno a través de los distintos soportes documentales aportados. De igual forma se resaltan las dificultades presentadas en recopilación de toda la información para la identificación de los treinta y dos (32) predios que conforman el Distrito, a causa de omisión de datos en la transferencia realizada por el extinto INCODER a la ADR. En dicho informe se enfatiza que al corte del presente seguimiento, se ha realizado la identificación e individualización de dos (2) predios de los treinta y dos (32) bienes inmuebles relacionados en el acto administrativo de transferencia. De los treinta (30) predios restantes, la información aportadaha sido insuficientes, por lo cual ha sido necesario requerir información adicional que hasta el momento no ha sido suministrada ya sea por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena o por la Secretaría de Hacienda del municipio de María La Baja, situación que no puede ser atribuida a la Agencia de Desarrollo Rural – ADR Se recalca además, que estas actividades de identificación e individualización de predios se han adelantado por parte de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, sobre los bienes inmuebles ubicados en los 15 Distritos de Adecuación de Tierras, en los 3 Proyectos Estratégicos Nacionales, en las Unidades Técnicas Territoriales Nos. 2, 6, 8, 9 y 11, así como en la sede central, relacionando los avances que se tienen al respecto. A partir de lo anterior, la Oficina de Control Interno deduce que se ha gestionado la recopilación de la información necesaria para el saneamiento de los predios de Distrito de ADT María la Baja para el perfeccionamiento de transferencia de los mismos a favor de la ADR, y actividades similiares con los bienes inmuebles de UTTs, Sede Central y los 18 distritos de Riego (incluidos los proyectos estratégicos). | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | No se cuenta con la información completa de los bienes inmuebles que se encontraban ubicados en el DAT de María La Baja porque la Resolución N° 01415 de 2016 solo relacionó el nombre del predio y a partir de allí es necesario recaudar la información para la identificación e individualización, dando prioridad a las instalaciones que se encuentran en estado de abandono | 4/8 | Identificar e Individualizar los bienes inmuebles de propiedad de la ADR en el Distrito María La Baja | Presentar el Informe final del inventario predial de inmuebles ubicado en el DAT María La Baja con titularidad de dominio a cargo de la ADR del extinto INCODER o sus entidades antecesoras. | Secretaría General | Informe | 1 | 2019-12-16 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La Secretaría General remitio a la Vicepresidencia de Integración productiva con memorando No.20206100017203 del 24/06/2020, los informes No.1 y No. 2 de las actividades realizadas en el marco del hallazgo 41del plan de mejoramiento suscrito para el hallazgo 41, comunicado mediante informe de auditoría CGR-CDSA No.864 de 2018. | De los informes entregados como evidencia para la presente acción, la Oficina de Control Interno observó que en el informe de actividades N° 1, Con el “Informe de Actividades No.1”, se remite la base de datos predial que hasta el momento ha sido identificada por parte de la Secretaría General en el Distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja. No obstante, se entendería que este no es el informe final propuesto en la actividad de mejoramiento, teniendo en cuenta que dentro del memorando se solicitó a la Vicepresidencia de Integración Productiva lo siguiente: "(...)En este sentido, le solicito respetuosamente informar si, de acuerdo a la información que obra en la Dirección de Adecuación de Tierras, existen predios con derechos de dominio a favor del extinto INCODER o de alguna de sus entidades antecesoras, que no se encuentren incluido en la relación de predios adjunta o, si de los 32 predios relacionados, esa dependencia tiene conocimiento de los folios de matrícula inmobiliaria que los identifican". | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | No se cuenta con la información completa de los bienes inmuebles que se encontraban ubicados en el DAT de María La Baja porque la Resolución N° 01415 de 2016 solo relacionó el nombre del predio y a partir de allí es necesario recaudar la información para la identificación e individualización, dando prioridad a las instalaciones que se encuentran en estado de abandono | 5/8 | Realizar las acciones que permitan adelantar el proceso de avalúo de los predios que conforman el Distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja (Bolívar). | Realizar seguimiento ante la Oficina de Planeación de la ADR de la gestión realizada de la solicitud de recursos para la vigencia 2020 con el fin de adelantar la contratación o suscripción de convenios que permitan ejecutar el avalúo de los inmuebles, dando prioridad al DAT María La Baja. | Secretaría General | Memorando | 1 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General allegó como soporte de la ejecución de la presente acción, lo siguiente: 1. Memorando No. 20196100027363 de fecha 19/07/2019 solicitud de inclusión para la celebracion de contratos de AOC Distrito de adecuación de tierras. 2. Memorando No.20206100009823 del 10/03/2020 con destino a la VIP - Solicitud de información. 3, Ficha EBI Guia Operativa Proyecto de Inv. DAT - Avaluos. 4. - Avaluos - Ficha EBI Proyecto ADT Solicitud Recursos 2020. 5. Mesa de trabajo de fecha 05/03/2019 adelantada con la Oficina de Planeación de la ADR y del Minsiterio de Agricultura para la presentación del Proyecto de inversion de 2019 - anteproyecto año 2020. Es necesario tener en cuenta que el Plan de mejora fue presentado en los meses de junio-julio de 2019, es decir cuando se estaban gestionando aún a través de la Oficina de Planeación de la ADR el Proyecto de Inversion apra la vigencia 2020. Al momento de ser aprobado el proyecto de inversión, éste pasa a ser competencia del área, es decir de la Vicepresidencia de Integración Productiva a través de la Dirección de ADecuación de Tierras. Por lo tanto, el requerimiento que se elaboró el 10/03/2020 - No.20206100009823, se remitió a la VIP que para la vigencia 2020 era el área competente para suminsitrar la información relacionada con el presupuesto para la contratación o suscripcion de convenios para el proceso de avaluos de los DAT. Así, se remiten las Fichas EBI donde consta el presupuesto aprobado para este concepto y la solicitud de recursos presentada ante el DNP. ASí mismo es pertinente señalar que estos recursos se encuentran bloqueados por el Minsiterio de Hacienda y Crédito Público. | La Oficina de Control Interno, a través de la información suministrada como evidencia, observó que se realizó seguimiento a la solicitud de recursos para avalúos, a través de la solicitud de inclusión de esta actividad en los contratos de Administración, Operación y Conservación de Distritos de Adecuación de Tierras, así como solicitud dirigida a la Vicepresidencia de integración Productiva, solicitando información respecto al rubro aprobado para avalúos de distritos de adecuación de tierras en la vigencia 2020 e informar sobre la existencia de cronorgrama para el desarrollo de actividades; no obstante no se tiene respuesta al respecto, recalcando que la ADR presentó que en la vigencia 2020 a la ADR se le realizó un bloqueo presupuestal. Por otra parte, la Oficina de Control Interno observó que a través del documento técnico proyecto de inversión "APOYO A LA FORMULACION E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL 2019-2022" Versión 7 - Abril 2020, se contempla en su numeral 2.1.2 "Actividad: Realizar la administración de los distritos de propiedad del Estado mediante operador o de forma directa", lo siguiente: (...) Los recursos solicitados para 2021 se incrementan, en relación con la apropiación 2020, producto de la necesidad de contar con mayor cantidad de recursos por cuanto se requiere ejecutar acciones incluidas en la Política de Daño Antijurídico de la ADR, como suministro e instalación de vallas informativas y elementos de seguridad en los distritos, el suministro y dotación de bienes muebles para los distritos, el saneamiento ambiental de los distritos existentes y el avaluó de los mismos, que no se podían financiar con los pocos recursos apropiados 2020, por cuanto se han recibo importantes demandas relacionadas con los Distritos de Adecuación de Tierras de Propiedad de la ADR por no realizar las acciones necesarias en la administración de los Distritos". Por lo anterior, si bien se evidencia que la Entidad se encuentra tramitando la obtención de recursos para los avalúos de los Distritos de Adecuación de Tierras, se considera pertinente continuar el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se realice la contratación de dichos avalúos. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | No se cuenta con la información completa de los bienes inmuebles que se encontraban ubicados en el DAT de María La Baja porque la Resolución N° 01415 de 2016 solo relacionó el nombre del predio y a partir de allí es necesario recaudar la información para la identificación e individualización, dando prioridad a las instalaciones que se encuentran en estado de abandono | 6/8 | Realizar las acciones que permitan adelantar el proceso de avalúo de los predios que conforman el Distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja (Bolívar). | Recopilar información para contratación de actualización de avalúos de inmuebles ubicados en DAT de María La Baja, mediante: Carta de intención para suscripción de convenio con el IGAC– Remitir la información a la VIP - Dirección de Adecuación de Tierras para incluir en estudios previos de contratos de AOC la obligación a cargo del contratista de efectuar el avalúo correspondiente. | Secretaría General | Oficios Memorandos | 3 | 2019-08-01 | 2020-06-30 | 3 | 100% |  |  | La Secretaría General reportó como avances de la presente actividad: 1.) Memorando No.20196100027363 con destino a VIP - Solicitud de inclusión de información para la celebración de contratos AOC - Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja. 2.) Memorando No.20196100027353 con destino a Vicepresidencia de Gestión Contractual - Solicitud de inclusión de información para la celebración de contratos AOC - Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja. 3.) Se gestionó ante el DNP la destinación de recursos para la elaboración de los avaluos de los DAT. Para el efecto se aportan las ficha EBI Guia Operativa Proyecto de Inv. DAT - Avaluos y EBI Proyecto ADT Solicitud Recursos 2020. 4.) En cuanto a los procesos de contratación de las AOM para adelantar los procesos de avalúos, el plan piloto de esta acción se presentó con los Proyectos de Rio Ranchería y Triángulo del Tolima. Para el efecto se elaboró el memorando 20206000015523 del 04 de junio de 2020, por medio del cual se solicitó a la Vicepresidencia de Integración Productiva, la documentación, los avances y/o los avalúos de la infraestructura ubicada en estos Proyectos Estratégicos Nacionales. Estos avalúos serían realizados con cargo a los contratos de prestación de servicios Nos.439 y 440 de 2019 suscritos entre la Agencia de Desarrollo Rural y el Consorcio ADR, de conformidad con el numeral 2.1.10 del anexo técnico 1A para el caso del Distrito de Adecuación de Tierras Proyecto Río Ranchería y el numeral 2.3.1, literal V del anexo técnico 1B del Distrito de Adecuación de Tierras Proyecto Triángulo del Tolima. | La Oficina de Control Interno, a través de la información suministrada como evidencia, observó que se realizó seguimiento a la solicitud de recursos para avalúos, a través de la solicitud de inclusión de esta actividad en los contratos de Administración, Operación y Conservación de Distritos de Adecuación de Tierras, así como solicitud dirigida a la Vicepresidencia de integración Productiva, solicitando información respecto al rubro aprobado para avalúos de distritos de adecuación de tierras en la vigencia 2020 e informar sobre la existencia de cronorgrama para el desarrollo de actividades; no obstante no se tiene respuesta al respecto. Es importante resaltar que la ADR ha gestionado como plan piloto la realización de avalúos a través de la contratación de Administración, Operación y Mantenimiento de los proyectos estratégicos Triángulo del Tolima y Río Ranchería, lo cual se encuentra plasmado dentro del anexo 1B (Triángulo Tolima) y técnico 1A (Ranchería), de los contratos 439y 440 de 2019, respectivamente. No obstante aun no se cuenta con soportes de las gestiones adelantadas al respecto. Si bien se observan gestiones encaminadas a la realización de avalúos, producto de lo cual ya se evidencia un plan piloto en proceso, esta Oficina considera procedente continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencien el cumplimiento de las acciones que se encuentran en proceso y se obtenga algún alternativa y/o evidente respecto a los avalúos a losdemás Distritos de Adecuación de Tierra, priorizando María la Baja. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | La existencia de instalaciones en estado de abandono ubicadas en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja, registradas en el inventario de la ADR con deudas por concepto de Impuesto predial del año 2003 al año 2019 ante la Secretaría de Hacienda del municipio de María La Baja. | 7/8 | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos de dominio de los bienes inmuebles ubicados en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja (Bolívar). | Remitir a la VIP factura de pago de impuesto predial y complementarios expedida por la Secretaría de Hacienda de María La Baja, Bolívar para que adelanten las actuaciones que consideren pertinentes a fin de sanear estas obligaciones pecuniarias y realizar el correspondiente seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones por parte de la VIP. | Secretaría General | Oficios Memorando | 1 | 2019-07-15 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | Mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2019, la Secretaría general reportó como avances de la presente actividad: 1. Memorando 20196100026733 del 16 de julio de 2019 enviado a la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP, Solicitando Información del Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja. 2. Memorando 20196100026753 del 16 de julio de 2019 enviado a la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP, Remitiendo el Recibo Impuesto Predial. 3. Memorando 20196100027373 del 19 de julio de 2019 enviado a la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP, con el Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones DAT María La Baja, relacionadas con el pago del impuesto predial. 4. Memorando 20193300027923 del 23 de julio de 2019 recibido de la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP con la respuesta al Memorando 20196100026733. 5. Memorando 20193300029263 del 31 de julio de 2019 recibido de la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP con la respuesta al Memorando 20196100026753. (enviaron 20193300040752 a USOMARÍALABAJA para gestonar pago de recibo de impuesto predial). 6. Memorando 20193300031363 del 14 de agosto de 2019 recibido de la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP respuesta rad. 20193505000573, indicando se suscribió acuerdo de pago por concepto de impuesto predial. 7. Memorando 20196100035753 del 09 de septiembre de 2019, solicitando información para la apertura del folio de matrícula inmobiliaria del predio denomindado "PEPE". 8. Memorando No.20206100004783 con destino a la VIP solicitando informacion de la titularidad del predio denominado PEPE 9. Memorando No.20206100004763 del 10 de febrero de 2020 solicitando información relacionada con el acuerdo de pago suscrito entre USOMARIA LA BAJA y la Secretaría de Hacienda de María La Baja. 10. Memorando No.20206100011733 del 20/04/2020 con destino a la VIP por medio del cual se da respuesta al memorando No.20203300010763 y se reitera la solicitud de información del memorando No.202061000463 donde se solicitaba copia del acuerdo de pago suscrito con el municipio de maría la baja y el estado de cumplimiento de esta obligación. 11. Memorando No.2020610009843 del 10/03/2020 con dstino a la VIP donde se solicita información y se sugiere aplicar lo dispuesto en el art.177 de la ley 1607 de 2012 a las obligaciones causadas respecto a lso predios ubicados en el DAT Maria La Baja. 12. Memorando No.20206100017583 y 20206100017593 del 25/06/2020 por medio del cual se remite a la Oficina de Control Interno la explicación relacionada con las gestiones adelantadas en esta acción de mejora y se solicita con base en ello tenerla por cumplida en su totalidad. 13. informes de actividades de las acciones 3 y 7 del hallazgo 41. | La Secretaria General allegó a la Oficina de Control Interno memorandos 20206100017583 y 20206100017593 del 25 de junio de 2020, a través de los cuales se allegan dos informes con los resultados de las gestiones adelantadas respecto a la presente acción, relacionada con el predio donde se ubica la sede administrativa del Distrito María La Baja, de lo cual se expuso lo siguiente: Numeral 5, INFORME N° 1: (...)se ha identificado la existencia del predio identificado con la cédula catastral No. 000000050044000 denominado predio PEPE donde actualmente funciona la sede administrativa de la Asociación de usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja (...). De conformidad con la información recaudada, este predio no tiene un folio de matrícula inmobiliaria que lo identifique y se desconoce el documento por medio del cual el extinto INCORA adquirió los derechos de domino y posesión sobre dichas instalaciones y terrenos. Debe adelantarse por parte de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, el proceso de adjudicación de baldíos ante la agencia Nacional de Tierras – ANT. Para ello, se ha solicitado a la Dirección de Adecuación de Tierras el insumo que permita adelantar esta solicitud. Numeral 1, INFORME N° 2 "Conclusión: El predio donde se encuentran ubicadas las ocho (8) edificaciones presuntamente abandonadas, ubicadas en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja no hacen parte, desde el punto de vista contable y financiero, de los activos de la Entidad, en la medida en que no fueron transferidos a través de la Resolución No.01415 de 2016 o por acto administrativo de transferencia anterior o posterior al mismo. Estas instalaciones, o el predio y/o predios donde fueron construidas, no cuentan con un folio de matrícula inmobiliaria que permita adelantar el saneamiento de los derechos de dominio. Así mismo se desconoce la escritura pública con la cual el extinto INCORA adquirió este predio o estas instalaciones, por lo que se infiere que este predio no existe jurídicamente, sin perjuicio de tener referencia catastral. Es importante resaltar que si bien el informe entregado por la Contraloría General de la República da cuenta un posible deterioro ante la existencia de predios en estado de abandono, estos bienes no hacen parte de los activos de la entidad y por lo tanto la responsabilidad sobre el mismo y los efecto económicos que ello implica, no pueden recaer sobre los activos de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, más aún, cuando no hay evidencia del estado en que presuntamente estas instalaciones fueron entregadas por el extinto INCODER en el marco de su proceso liquidatorio". A partir de lo anterior, la Oficina de Control Interno deduce que, no existiría la situación de hecho que generó el hallazgo respecto a la afectación contable, financiera y jurídica para la ADR a causa del estado de este predio, por cuanto el mismo no fue transferido a la Entidad y no se encontró documentación que acredite la existencia jurídica del predio, no obstante, se debe indicar que sucederá respecto al pago de impuesto predial que adeuda el predio y para la cual la secretaría General a requerido constantemente a la Vicepresidencia de integración Productiva, por lo cual se considera se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 41 | No se ha dado de baja en el DAT María La Baja activos deteriorados y depreciados o inservibles a 31/12/18, a cargo de USOMARIA. Falta de coordinación entre ADR y USOMARíA, en la actualización de inventarios, actualización de avalúos y existencia de instalaciones en estado de abandono con deudas por Impuesto predial de 2003 a 2019 con el municipio de María La Baja. | La existencia de instalaciones en estado de abandono ubicadas en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja, registradas en el inventario de la ADR con deudas por concepto de Impuesto predial del año 2003 al año 2019 ante la Secretaría de Hacienda del municipio de María La Baja. | 8/8 | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos de dominio de los bienes inmuebles ubicados en el Distrito de Adecuación de Tierras María La Baja (Bolívar). | Solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi el estado jurídico de la cédula catastral N° 000000050044000 correspondiente al predio que reporta obligación en el municipio de María La Baja | Secretaría General | Oficio y/o Memorando | 1 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | La Secretaría General reportó como avances de la presente actividad: 1.) Oficio radicados ADR No.20196100037912 del 16 de julio de 2019 dirigido al IGAC - Solicitud de información ficha catastral No.000000050044000. 2.) Oficio radicado ADR No.20196100068802 del 21 de octubre de 2019 con destino al IGAC - solicitando información catastral D.A.T. 3) Oficio No.20196100099461 del 23/12/2019 procedente de la Seccional del IGAC Cartagena. | La oficina de Control Interno observó la ejecución de la presente acción. De igual forma, al respecto es importante tener presente lo descrito en el informe de actividades N° 1 suminstrado como evidencia de la gesrtión frente a este hallazgo, en el cual se indicó en su numeral 5, lo siguiente: "(...)se ha identificado la existencia del predio identificado con la cédula catastral No. 000000050044000 denominado predio PEPE donde actualmente funciona la sede administrativa de la Asociación de usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja (...). De conformidad con la información recaudada, este predio no tiene un folio de matrícula inmobiliaria que lo identifique y se desconoce el documento por medio del cual el extinto INCORA adquirió los derechos de domino y posesión sobre dichas instalaciones y terrenos. Debe adelantarse por parte de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, el proceso de adjudicación de baldíos ante la agencia Nacional de Tierras – ANT. Para ello, se ha solicitado a la Dirección de Adecuación de Tierras el insumo que permita adelantar esta solicitud". Con lo anterior, la Entidad concluye en que ante la "no existencia" jurídica del predio, proceden gestiones ante la Agencia Nacional de Tierras para adquirir los derechos de posesión del predio a favor de la ADR, para cual en su informe N° 2 indica que se esta en proceso de recopilación de la información para dicha gestión. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 42 | De acuerdo al plan de trabajo y al tiempo establecido para el desarrollo y estructuración de los proyectos (por lo general un año), los procedimientos y procesos definidos por la ONUDC y ADR, presentan demoras en la estructuración | Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios celebrados para la ejecución de los PIDAR | 1 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los PIDAR. | Precisar lineamientos específicos de supervisión a las UTT para garantizar que se cumplan las instancias y funciones previstas para los Comités Técnicos Locales CTL de los PIDAR | Vicepresidencia de Integración Productiva | Circular | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | Partiendo de la debilidades encontradas en la ejecución de los PIDAR, se emitió circulares ADR N° 112 del 24 de septiembre de 2019 y 116 del 27 de septiembre de 2019, con lineamientos y directrices para el mejoramiento continuo en el procedimiento de implementación, focalizando las acciones a seguir con el fin de que se garanticen la instancias y funciones previstas en los comités técnicos Adicionalmente, con el fin de preciar acciones que apoyen el seguimiento y control en la ejecución de los convenios de cooperación internacional, La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que la Agencia de Desarrollo Rural expidió la Resolución 487 de 2019 con la cual se adoptó el “Manual de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional Suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural”, así mismo se realizó la socialización del mencionado manual a través de capacitación realizada el 26 de agosto de 2019 por el Vicepresidente de Gestión Contractual a los directores de las UTTs y a nivel nacional mediante capsula informativa dirigida a todos los funcionarios y colaboradores. | Si bien la Oficina de Control Interno observó la emisión de los lineamientos propuestos como acción de mejora, es preciso indicar que en las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno a las unidades Técnicas Territoriales N° 4 Cúcuta y N° 12 Villavicencio, se formularon hallazgos relacionados con inconsistencias en la entrega de bienes, insumos y/o servicios en el marco de la implementación de PIDAR, cuyas retrasos en la adquisición y entrega de bienes generaron inconformidad en los beneficiarios que generaron afectación en los cultivos , hechos que permiten concluir que se materializó el riesgo identificado por la CGR, por lo cual la Oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, Cuya acción se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 43 | Atraso considerable en el desarrollo y ejecución total de estos proyectos, así como una pérdida de tiempo, desgaste y deterioro de la infraestructura realizada hasta la fecha, por falta de coordinación, apoyo, asesoría y acompañamiento oportuno por parte de la ADR nivel central y ADR Bolívar | Falta de seguimiento a la ejecución de los proyectos productivos transferidos por el INCODER a la ADR | 1 | Agilizar a nivel nacional las actividades de cierre de los proyectos productivos pendientes, transferidos por INCODER | Designar un equipo de trabajo en la VIP en aras de apoyar a las UTT en el cierre físico y técnico de los proyectos productivos pendientes, transferidos por INCODER | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe Técnico de avance en el cierre de los proyectos | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 50% | 50% | NO | Se adelanto visita de seguimiento a los proyectos , donde se confirmo que la Asociación se encuentra realizando tramite de agua frente a CORPOMAG . Una vez se tenga la concesión inicial el proceso de ejecución del Proyecto. Se aporta Informe de Comisión a Mompox, Bolívar y soportes. Se suministró archivo con el estado de 59 proyectos con corte a 20 de junio de 2020. Adicionalmente, por para de la Vicepresidencia de Integración se ha realizado la expedición de la Circular 045 del 4 de mayo de 2020 con la cual se solicita a las UTT realizar actualización de la información de los aplicativos IPDR T PDRET. Desde la Dirección de Acceso a Activos Productivos se ha realizado seguimiento a las UTT. | La Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia del informe Técnico de avance en el cierre de proyectos conforme se estableció en la acción propuesta. Adicionalmente, es preciso indicar que producto de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno a las UTT N° 7 Tunja (vigencia 2019) y N° 13 Cundimarca (vigencia 2020) se observaron inconsistencias relacionadas con el Seguimiento, Control y Ejecución de Proyectos Productivos entregados por el INCODER en Liquidación a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR respecto a diferencias en las cantidades de Proyectos asignados a las UTTs, así como incumplimiento de las funciones de seguimiento, control, verificación y cierre de los Proyectos Productivos y falta de actualización de la información de éstos en los aplicativos IPDR y PDRET. Razón por la cual, se insta a analizar las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno y tomar medidas correctivas al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 | 6). CGR-CDSA N° 864 | 44 | No se detallan acciones realizadas por la ADR para demostrar, que a pesar de que los titulares de las cuentas controladas donde se encuentran depositados estos recursos son los representantes legales de cada asociación. | Falta de acciones efectivas por parte de la ADR, para recuperar la totalidad de los recursos congelados y/o debitados de las citadas cuentas, lo que genera retrasos en el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto productivo financiado y posible pérdida de los recursos destinados para este proceso, así como descontento por parte de los beneficiarios por las demoras presentadas | 1 | Agilizar a nivel nacional las actividades de cierre de los proyectos productivos pendientes | Designar un equipo de trabajo en la VIP en aras de apoyar a las UTT en el cierre financiero de los proyectos productivos pendientes, transferidos por INCODER | Vicepresidencia de Integración Productiva | Informe financiero de avance en el cierre de los proyectos | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | Se adelanto visita de seguimiento a los proyectos , donde se confirmo que la Asociación se encuentra realizando tramite de agua frente a CORPOMAG . Una vez se tenga la concesión inicial el proceso de ejecución del Proyecto. Se aporta Informe de Comisión a Mompox, Bolívar y soportes. Se suministró archivo con el estado de 59 proyectos con corte a 20 de junio de 2020. Adicionalmente, por para de la Vicepresidencia de Integración se ha realizado la expedición de la Circular 045 del 4 de mayo de 2020 con la cual se solicita a las UTT realizar actualización de la información de los aplicativos IPDR T PDRET. Desde la Dirección de Acceso a Activos Productivos se ha realizado seguimiento a las UTT. | La Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia del informe Técnico de avance en el cierre de proyectos conforme se estableció en la acción propuesta. Adicionalmente, es preciso indicar que producto de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno a las UTT N° 7 Tunja (vigencia 2019) y N° 13 Cundimarca (vigencia 2020) se observaron inconsistencias relacionadas con el Seguimiento, Control y Ejecución de Proyectos Productivos entregados por el INCODER en Liquidación a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR respecto a diferencias en las cantidades de Proyectos asignados a las UTTs, así como incumplimiento de las funciones de seguimiento, control, verificación y cierre de los Proyectos Productivos y falta de actualización de la información de éstos en los aplicativos IPDR y PDRET. Razón por la cual, se insta a analizar las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno y tomar medidas correctivas al respecto. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.2.4. | No se evidencia una estrategia para el fortalecimiento de organizaciones de la economía campesina, familiar y comunitaria; y los instrumentos implementados acorde a la Resolución 464 de 2017, como los talleres, desconocen los espacios y parcialmente las directrices de la citada resolución. | Insuficientes estrategias para el fortalecimiento de organizaciones de la economía campesina, familiar y comunitaria y el fortalecimiento de capacidades para la participación | 1 | Generar una estrategia dirigida a organizaciones de la economía campesina, familiar y comunitaria que propenda por el fortalecimiento organizativo y de capacidades para la participación. | La Dirección de Participación y Asociatividad generará una estrategia integral, articulada con las direcciones de la Mujer Rural y Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del MADR, con apoyo del DNP y el Ministerio del Interior para el fortalecimiento de organizaciones de economía campesina, familiar y comunitaria y el fortalecimiento de capacidades para la participación. | Vicepresidencia de Proyectos | Estrategia de fortalecimiento organizacional y participativo de organizaciones de la economía campesina, familiar y comunitaria. | 1 | 2019-08-15 | 2020-07-31 | 0.5 | 50% | 50% | NO | A partir del mes de febrero de 2020 se reactivó la mesa técnica interinstitucional con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR para la generación de una estrategia integral dirigida al fortalecimiento de organizaciones pertenecientes a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria - ACFC y el fortalecimiento de capacidades para la participación. Durante la vigencia se han realizado dos sesiones. En atención al compromiso adquirido en la primera sesión de la mesa, la ADR diseñó un instrumento para la caracterización de productores rurales apoyados en el marco de la política ACFC, el cual fue remitido para revisión al MADR y discutido durante la segunda sesión. Actualmente se cuenta con el instrumento aprobado en el marco del Proceso de Promoción y Apoyo a la Asociatividad de la ADR(Formato F-PAA-028). El documento estratégico preliminar con la propuesta construida por la Dirección de Participación y Asociatividad, fue remitido para revisión y aprobación del despacho de la Vicepresidencia de Proyectos, y el mismo ha requerido de ciertos ajustes. Se espera que sea aprobado en el mes de julio de 2020 para iniciar su implementación. Se gestionó ante la Mesa Técnica Nacional de Asociatividad Rural, presidida por el MADR, la conformación de la Submesa de participación, que será liderada por la ADR (Dirección de Participación y Asociatividad), con el ánimo de promover que las organizaciones de productores rurales participen en instancias de diálogo y construcción de política pública. Una de las principales dificultades que se debió afrontar fue la necesidad de reactivar la mesa de articulación interinsititucional con el MADR y promover escenarios de discusión, análisis, trabajo conjunto y definiciones en torno a la política ACFC. | La Oficina de Control interno observó que se han emprendido gestiones encaminadas a subsanar la situación evidenciada por la Contraloría General de la República, de lo cual ya se cuenta con resultados concretos como lo es la caracterización de productores rurales apoyados en el marco de la política ACFC (Formato F-PAA-028 aprobado en el sistema integrado de Gestión el 27 de junio de 2020), la articulación interinstitucional para la creación de la submesa de participación y la versión preliminar de la "Estrategia de atención de la población perteneciente a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria - ACFC, en el marco de lo establecido en la Resolución 464 de 2017". No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el documento estratégico se encuentra en una versión preliminar la cual esta siendo objeto de ajustes finales para aprobación, y en el entendido que la no existencia del mismo es la causa que dio origen al hallazgo, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se obtenga la adopción formal del documento propuesto como acción de mejora. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. | Abierta - dentro de los terminos
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.2.5. | La Agencia no ha definido una metodología propia que permita caracterizar a las organizaciones e implementar acciones para su fortalecimiento. Cada uno de los operadores que ejecutan los PIDAR aplican instrumentos propios, lo que no permite un estándar en los instrumentos, variables y acciones de intervención con las organizaciones que interlocutan con la ADR. | Ausencia de una metodología propia de la Agencia de Desarrollo Rural para la caracterización de las organizaciones y la implementación de acciones de fortalecimiento asociativo. | 1 | Unificar una (01) metodología propia de la Agencia de Desarrollo Rural para la caracterización de las organizaciones y la implementación de acciones de fortalecimiento asociativo. | Corresponde a la Dirección de Participación y Asociatividad consolidar una metodología unificada para la Agencia de Desarrollo Rural para la caracterización de las organizaciones y la implementación de acciones de fortalecimiento asociativo. | Vicepresidencia de Proyectos | Metodología para caracterización de organizaciones e implementación de acciones de fortalecimiento asociativo | 1 | 2019-08-15 | 2020-07-31 | 1 | 100% | 100% | SI | La Agencia de Desarrollo Rural, a través de su Dirección de Participación y Asociatividad, adelantó un ejercicio de actualización, a través del cual se unificó y consolidó la metodología que contempla todas las estrategias para la puesta en marcha de los servicios de fomento a la asociatividad y la participación, el apoyo a la formalización y el fortalecimiento asociativo, bajo el documento estratégico denominado "Metodología Integral de Asociatividad - MIA" (MO-PAA-001), el cual fue aprobado en el mes de junio de 2020 y se encuentra disponible en iSolucion. Una vez aprobada, la metodología fue socializada en dos eventos virtuales consecutivos, que contó con la participación de 1.718 personas en total, de las cuales 464 fueron campesinos y 150 pertenecientes a grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, raizal, Rrom). Adicionalmente se actualizó el procedimiento de fortalecimiento asociativo, el cual se encuentra aprobado y disponible en iSolucion (Código PR-PPA-002), para iniciar con su implementación a partir del mes de julio de 2020. | La Oficina de Control Interno observó a través del Sistema Integrado de Gestión que el 10 de junio de 2020, se aprobó la "Metodología Integral de Asociatividad - MIA (MO-PAA-001). Así mismo obtuvo soportes (grabaciones) de la socialización virtual que se realizó los días 11 y 12 de junio de 2020 a través de Teams del mencionado instrumento. De igual forma se resalta lo descrito en los avances de la acción propuesta para el hallazgo 2.2.4, respecto a que la ADR actualmente cuenta con un instrumento para la caracterización de productores rurales apoyados en el marco de la política ACFC, aprobado en el marco del Proceso de Promoción y Apoyo a la Asociatividad de la ADR. En virtud de lo expuesto, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad realizó gestiones efectivas para atacar la causa identificada, consistente en "Ausencia de una metodología propia de la Agencia de Desarrollo Rural para la caracterización de las organizaciones y la implementación de acciones de fortalecimiento asociativo", razón por la cual se considera pertinente el cierre del presente hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.2.10. | La Agencia de Desarrollo Rural – ADR, a través de sus Unidades Técnicas Territoriales no adelantó acompañamiento Técnico a las Secretarias de Agricultura Departamentales en su tarea de planificación, seguimiento y evaluación del servicio de Extensión Agropecuaria | En la vigencia 2018 no se prestó el servicio de extensión agropecuaria. Adicionalmente, no se adelantaron las acciones relacionadas con la estrategia de los lineamientos de política pública para la ACFC según el artículo 9, numerales 1 y 2 de la Resolución 464 del 2017. | 1/2 | Corresponde a las UTT, realizar acompañamiento técnico a los Departamentos en la formulación de los PDEA, (Res. 407/2018 MADR), para lo cual la Dirección de Asistencia Técnica elaboró una guía de consulta, que incluye metodologías para tal fin y establece los métodos de extensión que deben ser tenidos en cuenta en los PDEA, de acuerdo con la Res. 464/2017. | La guía de acompañamiento será puesta en conocimiento de las Unidades Técnicas Territoriales, quienes en compañía de la Dirección de Asistencia Técnica, socializarán los contenidos del documento a las Secretarias de Agricultura departamentales o quien hace sus veces para estas formulen el PDEA. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Acompañamiento técnico de las UTT-Asistencia Técnica a 5 Departamentos, para la formulación de proyectos de extensión agropecuaria | 28 | 2019-09-15 | 2020-07-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de julio de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.2.10. | La Agencia de Desarrollo Rural – ADR, a través de sus Unidades Técnicas Territoriales no adelantó acompañamiento Técnico a las Secretarias de Agricultura Departamentales en su tarea de planificación, seguimiento y evaluación del servicio de Extensión Agropecuaria | En la vigencia 2018 no se prestó el servicio de extensión agropecuaria. Adicionalmente, no se adelantaron las acciones relacionadas con la estrategia de los lineamientos de política pública para la ACFC según el artículo 9, numerales 1 y 2 de la Resolución 464 del 2017. | 2/2 | Para garantizar el cumplimiento de la normatividad, la Dirección de Asistencia Técnica elaboró una guía operativa para la formulación de los proyectos de extensión agropecuaria, los cuales son producto de los programas de extensión identificados en los PDEA. | La Dirección de Asistencia Técnica junto con las UTT, acompañarán técnicamente a las Secretarias de Agricultura de los departamentos que cuentan con el PDEA adoptado por Ordenanza, en la formulación de los proyectos de extensión acordes a lo aprobado en el PDEA. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Acompañamiento técnico de las UTT-Asistencia Técnica a 5 Departamentos, para la formulación de proyectos de extensión agropecuaria | 5 | 2019-09-15 | 2020-07-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de julio de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.5. | No se registran avances concretos en el Programa de Fortalecimiento y Acompañamiento para las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras -PFA ASODAT- | (1)Debido al poco avance en la formulación del programa, este no alcanzará los tiempos definidos para iniciar su ejecución. | 1/2 | La Dirección de Adecuación de Tierras terminará la formulación del Programa de Fortalecimiento y Acompañamiento para las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras -PFA ASODAT | 1. Designar nuevo equipo de trabajo y terminar la formulación del Programa PFA-ASODAT. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Documento del Programa PFA-ASODAT finalizado y aprobado. | 1 | 2019-09-15 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | En el presente seguimiento, los responsables de la acción de mejoramiento no presentaron avance, por lo cual se concluye que las actuaciones evidenciadas en el seguimiento anterior, es lo único existente a la fecha. Dichas actividades son: Se conformó equipo para continuar la estructuración del programa. Se estructuró el documento "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPÑAMIENTO PARA ASOCIACIONES DE USUARIOS DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS", el cual se encuentra en revisión. | Teniendo en cuenta que no se presentó actividades adicionales respecto al hallazgo en el presente seguimiento, se mantiene la posición de la Oficina de Control Interno, respecto a que, se cuenta con documento "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPÑAMIENTO PARA ASOCIACIONES DE USUARIOS DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS" no obstante el mismo se encuentra en proceso de revisión. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se culminen en su totalidad las acciones propuestas y se observe su aplicación, precisando que la presente acción se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.5. | No se registran avances concretos en el Programa de Fortalecimiento y Acompañamiento para las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras -PFA ASODAT- | (2)Desactualización de la información disponible sobre las asociaciones vigentes beneficiarias de DAT en el país, su uso podría distorsionar significativamente la planeación y formulación del programa. Esta situación se origina en la falta de gestión de la Agencia. | 2/2 | La Dirección de Adecuación de Tierras cargará la información disponible en los expedientes de Asociaciones en el Aplicativo de Información de ADT de la ADR. | 2.Consolidar la información en el aplicativo de ADT de la ADR. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Archivo consolidado de asociaciones en el aplicativo, | 1 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% |  |  | En el presente seguimiento, los responsables de la acción de mejoramiento no presentaron avance, por lo cual se concluye que las actuaciones evidenciadas en el seguimiento anterior (corte 31-dic-2019), es lo único existente a la fecha. Dichas actividades son: La Dirección de Adecuación de Tierras se encuentra actualizando la información de usuarios de las asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras en el aplicativo de gestión que implementó la Agencia para esta área. Se hizo entrega del avance del consolidado de las asociaciones de usuarios. La no entrega de avances adicionales permite concluir que lo suministrado con corte a 31 de diciembre de 2019, a la fecha se encuentra desactualizado. | Teniendo en cuenta que no se presentó actividades adicionales respecto al hallazgo en el presente seguimiento, se mantiene la posición de la Oficina de Control Interno, respecto a que, con corte a 31 de diciembre de 2019 se presentó Consolidado de las Asociaciones de Usuarios, el cual en su momento se encontraba en proceso de elaboración, y a la fecha del presente seguimiento no se suministró la versión actualizada del mismo. Por ende la Oficina de Control Interno considera se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se culminen en su totalidad las acciones propuestas y se observe su aplicación, precisando que la presente acción se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.6. | No se cuenta con la Hoja de ruta para la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica. | Si bien se ha gestionado la consecución de los recursos para la culminación de los proyectos estratégicos, esto no exime a la entidad de elaborar y gestionar con las entidades respectivas la aprobación de la Hoja de Ruta como lo establece el CONPES 3926 de 2018 (Línea de acción 3.2). | 1/4 | La Dirección de Adecuación de Tierras contratará la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Ranchería, con recursos de la vigencia 2019-2020. | 1. Destinar recursos por medio de CDP para ejecución de la actividad. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 1. Estudio previo para la contratación de la actualización de los estudios y diseños del proyecto Ranchería. | 1 | 2019-08-20 | 2020-07-30 | 0 | 0% | 50% | NO | FINDETER, en el marco del Contrato 225 de 2016, estructuró los estudios previos para contratar la consultoría que realizará la actualización de los estudios y diseños de los 3 proyectos estratégicos. Según el cronograma pre contractual, hacia los primeros días del mes de julio se aprobarán dichos estudios previos que permitirán iniciar el proceso contractual. | Teniendo en cuenta lo manifestado por los responsables de la ejecución de la acción de mejoramiento, es estima que en julio se aprueben los estudios previos para iniciar el proceso contractual de la elaboración de estudios y diseños de los tres (3) proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras. Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.6. | No se cuenta con la Hoja de ruta para la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica. | Si bien se ha gestionado la consecución de los recursos para la culminación de los proyectos estratégicos, esto no exime a la entidad de elaborar y gestionar con las entidades respectivas la aprobación de la Hoja de Ruta como lo establece el CONPES 3926 de 2018 (Línea de acción 3.2). | 2/4 | La Dirección de Adecuación de Tierras contratará la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Ranchería, con recursos de la vigencia 2019-2020. | 2. Gestionar proceso pre contractual donde se incluye la actualización de los estudios y diseños. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 2. Contrato o convenio resultado del estudio previo | 1 | 2019-10-31 | 2020-07-30 | 0 | 0% |  |  | FINDETER, en el marco del Contrato 225 de 2016, estructuró los estudios previos para contratar la consultoría que realizará la actualización de los estudios y diseños de los 3 proyectos estratégicos. Según el cronograma pre contractual, hacia los primeros días del mes de julio se aprobarán dichos estudios previos que permitirán iniciar el proceso contractual. | Teniendo en cuenta lo manifestado por los responsables de la ejecución de la acción de mejoramiento, es estima que en julio se aprueben los estudios previos para iniciar el proceso contractual de la elaboración de estudios y diseños de los tres (3) proyectos estratégicos de Adecuación de Tierras. Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.6. | No se cuenta con la Hoja de ruta para la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica. | Si bien se ha gestionado la consecución de los recursos para la culminación de los proyectos estratégicos, esto no exime a la entidad de elaborar y gestionar con las entidades respectivas la aprobación de la Hoja de Ruta como lo establece el CONPES 3926 de 2018 (Línea de acción 3.2). | 3/4 | La Dirección de Adecuación de Tierras entregará documento técnico al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual definirá la forma de financiación, de manera sectorizada, para la culminación de obras del Proyecto Ranchería, que permitirá a entidades del nivel ministerial tomar decisiones frente a la financiación. | 1. Terminar documento técnico, en elaboración por parte de la Dirección de Adecuación de Tierras. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 1. Documento técnico. | 1 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | Se han realizado 3 mesas técnicas interinstitucionales para la construcción de la hoja de ruta. Producto de esto, la ADR elaboró documento técnico de hoja de ruta para la terminación del proyecto Rio Ranchería. Dicho documento técnico fue remitido al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante comunicado 20193300080782 del 15 de noviembre de 2019 para su revisión y aprobación. | Se obtuvo evidencia de comunicado 20193300080782 del 15 de noviembre de 2019, mediante el cual la ADR remitió al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) para aprobación, la Hoja de Ruta Conpes 3926 de 2018 para la culminación progresiva de los proyectos de adecuación de tierras de importancia estratégica denominados Triángulo del Tolima, Proyecto multipropósito Río Ranchería y proyecto Tesalia - Paicol. Respecto a lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que si bien se ejecutó la acción propuesta, de acuerdo con lo indicado para la acción de mejora del hallazgo 2, del informe CGR-CDSIFTCEDR N° 023, estos documentos aun están en proceso de ajuste para aprobación de las instancias correspondientes, por lo cual, la oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, con el objetivo de contar con la versión final de la Hoja de Ruta de estos proyectos, que permita a la Entidad iniciar gestiones al respecto. | La Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, hasta tanto se ejecuten en su totalidad las acciones 1 y 2 y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.6. | No se cuenta con la Hoja de ruta para la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica. | Si bien se ha gestionado la consecución de los recursos para la culminación de los proyectos estratégicos, esto no exime a la entidad de elaborar y gestionar con las entidades respectivas la aprobación de la Hoja de Ruta como lo establece el CONPES 3926 de 2018 (Línea de acción 3.2). | 4/4 | La Dirección de Adecuación de Tierras entregará documento técnico al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual definirá la forma de financiación, de manera sectorizada, para la culminación de obras del Proyecto Ranchería, que permitirá a entidades del nivel ministerial tomar decisiones frente a la financiación. | 2. Reunión con el MADR, UPRA, DNP para socializar y entregar el documento. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 2. Acta de reunión de socialización y entrega de documento técnico | 1 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | El 16 de diciembre de 2019 se socializó la hoja de ruta de los proyectos estratégicos ante el MADR, UPRA y DNP, en la cual se revisó el documento remitido al MADR y se hicieron observaciones por parte de los asistentes, concretándose acciones a seguir. | Se obtuvo evidencia de la socialización de la hoja de ruta de los proyectos estratégicos. Por otra parte, la Oficina de Control Interno considera que si bien se ejecutó la acción propuesta, de acuerdo con lo indicado para la acción de mejora del hallazgo 2, del informe CGR-CDSIFTCEDR N° 023, estos documentos aun están en proceso de ajuste para aprobación de las instancias correspondientes, por lo cual, la oficina de Control Interno considera que se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, con el objetivo de contar con la versión final de la Hoja de Ruta de estos proyectos, que permita a la Entidad iniciar gestiones al respecto. | La Oficina de Control Interno considera procedente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, hasta tanto se ejecuten en su totalidad las acciones 1 y 2 y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.10. | Viabilidad del proyecto PIDAR “Fortalecer las capacidades productivas de pequeños productores de maíz de los municipios de San Juan de Nepomuceno y San Jacinto en los Montes de María, Departamento de Bolívar” (ADR) Se otorga viabilidad al proyecto sin cumplimiento de requisitos técnicos, conforme a lo definido en el Decreto 2364 de 2015. | Mala planeación y deficiencias en la metodología y en el acompañamiento para la estructuración del proyecto, que ponen en riesgo la viabilidad del mismo, causando demoras que perjudican a los productores y a la entidad, dejando recursos presupuestales sin utilizar, lo cual ocasiona un mal manejo de los recursos públicos. | 1/2 | 1 Visitas al territorio donde se identifiquen las características reales del territorio, Cambios de predio y beneficiarios, presentación de informes y solicitud de ajuste o modificaciones de acuerdo al procedimiento de implementación | 1 Presentación de informes y solicitud de ajuste o modificaciones de acuerdo al procedimiento de implementación | Vicepresidencia de Integración Productiva | Porcentaje de avance en la implementación | 1 | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% | 50% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva suministró como evidencia lo siguiente: - Concepto técnico emitido el 24 de octubre de 2018, con la cual se sustenta los resultados obtenidos de las visitas realizadas a los predios del proyecto del 16 al 19 de octubre de 2018. - Concepto Técnico 19 de diciembre de 2018, con la cual se sustenta los resultados obtenidos de las visitas realizadas a los predios del proyecto del 3 al 14 de diciembre de 2018. - Solicitud de modificación y ajuste del proyecto (F-IMP-005) aprobada el 11 de marzo de 2019 por Director y funcionarios de la UTT y el representante legal de la organización beneficiaria. - Nueve (9) actas del comité Técnico de Gestión Local desarrolladas en el marco de la implementación del proyecto adjudicado mediante Resolución de Cofinanciación 505 de 2018. | En primera instancia, si bien se observó soportes de la realización de visitas a los predios que hacen parte del proyecto, de lo cual se emitió los dos (2) conceptos técnicos aportados, así como de igual forma se evidenció la formulación de la solicitud de ajuste y/o modificación del proyecto, llama la atención que la fecha de elaboración de estos documentos son anteriores a la fecha propuesta como acción de mejora. Por otra parte, si bien se aportó las actas Comité Técnico de Gestión Local, lo cual evidencia la continuidad a la ejecución del proyecto, estas no registran el porcentaje de avance del proyecto, lo cual no permite medir el cumplimiento de la unidad de medida propuesta. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se observe el cumplimiento de la presente acción, la cual se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.10. | Viabilidad del proyecto PIDAR “Fortalecer las capacidades productivas de pequeños productores de maíz de los municipios de San Juan de Nepomuceno y San Jacinto en los Montes de María, Departamento de Bolívar” (ADR) Se otorga viabilidad al proyecto sin cumplimiento de requisitos técnicos, conforme a lo definido en el Decreto 2364 de 2015. | Mala planeación y deficiencias en la metodología y en el acompañamiento para la estructuración del proyecto, que ponen en riesgo la viabilidad del mismo, causando demoras que perjudican a los productores y a la entidad, dejando recursos presupuestales sin utilizar, lo cual ocasiona un mal manejo de los recursos públicos. | 2/2 | 2 Establecer medidas preventivas desde el proceso de estructuración para evitar incumplimiento en requisitos técnicos. | 2. Realizar mesas de trabajo conjuntas Implementación, estructuración y cooperante, con el fin de socializar los cuellos de botella e identificar ajustes al procedimiento PR-IPM-001 | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento de implementación ajustado | 1 | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La Vicepresidencia de integración Productiva suministró como evidencia lo siguiente: - Concepto técnico emitido el 24 de octubre de 2018, con la cual se sustenta los resultados obtenidos de las visitas realizadas a los predios del proyecto del 16 al 19 de octubre de 2018. - Concepto Técnico 19 de diciembre de 2018, con la cual se sustenta los resultados obtenidos de las visitas realizadas a los predios del proyecto del 3 al 14 de diciembre de 2018. - Solicitud de modificación y ajuste del proyecto (F-IMP-005) aprobada el 11 de marzo de 2019 por Director y funcionarios de la UTT y el representante legal de la organización beneficiaria. - Nueve (9) actas del comité Técnico de Gestión Local desarrolladas en el marco de la implementación del proyecto adjudicado mediante Resolución de Cofinanciación 505 de 2018. | Se allegaron soportes de las visitas realizadas a los predios que hacen parte del proyecto, de lo cual se emitió dos (2) conceptos técnicos, así como de igual forma se evidenció la formulación de la solicitud de ajuste y/o modificación del proyecto y las actas del comité Técnico de Gestión Local realizadas en el marco de la implementación del PIDAR. No obstante lo anterior no se observó evidencia relacionada con las mesas de trabajo propuestas y de los ajustes identificados en ellas que dieran lugar a la modificación del Procedimiento de implementación de proyectos Integrales, para evitar el incumplimiento de requisitos técnicos, acción que busca prevenir la reiteración de los hechos evidenciados por la Contraloría General de la República. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera pertinente continuar el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se observe el cumplimiento de la presente acción, la cual se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.12. | En la implementación de los PIDAR algunas veces prevalecen los criterios y procedimientos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-, con quien se tiene suscritos los Convenios 197 de 2016 y 785 de 2017 para la ejecución de los proyectos | Los mecanismos de ejecución definidos en los convenios, donde prevalecen los procesos de los cooperantes, conlleva a que la Agencia se desentienda de algunas de sus funciones y a su vez reduzca su participación en su papel de garante de los recursos públicos confiados para el desarrollo de su misión | 1/2 | 1. Acompañar de manera constante los procedimientos de implementación de los proyectos desarrollados en el marco de los convenios. | 1. Realizar mesas de trabajo conjunto ADR y UNODC, con el fin de agilizar los tiempos de contratación en el marco de los CTL definidos con el fin de fortalecer los informes de los Convenios para la supervisión | Vicepresidencia de Integración Productiva | 1. Actas de CTL, directivos y técnicos, e informes del Convenio en el marco de la implementación de los PIDAR | 5 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 5 | 100% | 100% | SI | La Vicepresidencia de integración Productiva manifestó que se han realizado 17 Comités Técnicos del los Convenios UNODC 197-2016; UNODC 518 -2017; UNODC 684 -2017, UNODC 785 -2017 y UNODC 289 -2018 y FAO 517-2017 y 6 Comités Directivos de los Convenios de Cooperación UNODC 197-2016; UNODC 518 -2017; UNODC 684 -2017, UNODC 785 -2017; UNODC 289 -2018 y FAO 517-2017. Producto de la cual se hizo entrega de las respectivas actas. Adicionalmente se suministraron los informes de supervisión de los convenios suscritos con UNODC y FAO, Corte 31 de diciembre de 2019 y 23 de mayo de 2020)en los cuales se puede observar los avances existentes frente a los PIDAR. | La Oficina de control internó obtuvo evidencia de los Comités Técnicos realizados durante la vigencia 2020, así como de los informes de supervisión realizados, en el marco de los convenios de cooperación suscritos con UNODC y FAO. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la Entidad expidió la Resolución ADR 593 de 2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones", así como adoptó el procedimiento "EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE MODALIDAD DIRECTA" (PR-IMP-002), cuyo objetivo es Establecer la ruta para la ejecución directa por parte de las organizaciones beneficiarias de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial que cofinancia la ADR, la Oficina de Control interno considera que la Entidad adoptó medidas preventivas enfocadas en mitigar lo evidenciado por la CGR respecto a la prevalencia de los criterios y procedimientos de las Entidades Cooperantes y pérdida de empoderamiento de la ADR respecto a su misionalidad, por lo su se considera pertinente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.12. | En la implementación de los PIDAR algunas veces prevalecen los criterios y procedimientos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-, con quien se tiene suscritos los Convenios 197 de 2016 y 785 de 2017 para la ejecución de los proyectos | Los mecanismos de ejecución definidos en los convenios, donde prevalecen los procesos de los cooperantes, conlleva a que la Agencia se desentienda de algunas de sus funciones y a su vez reduzca su participación en su papel de garante de los recursos públicos confiados para el desarrollo de su misión | 2/2 | 2. Analizar nuevas propuestas sobre nuevos modelos de ejecución de los PIDAR para próximas vigencias. | 2. Propuestas sobre nuevos modelos de ejecución de los PIDAR para próximas vigencias. | Vicepresidencia de Integración Productiva | 2. Propuesta de Modelo de Operación aprobada por Presidencia | 1 | 2019-08-15 | 2020-06-30 | 1 | 100% |  |  | El 29 de agosto de 2019, se emitió la Resolución ADR 593 de2019 "Por la cual se aprueba el modelo de operación para la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones" . De igual forma se adoptó el procedimiento PR-IMP-002 "Ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial a través de la modalidad directa", aprobado el 4 de octubre de 2019. |  | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | Cerrado
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.13. | Inadecuado seguimiento y control de la ADR en el procedimiento de implementación de los proyectos | Los cronogramas establecidos, no se ajustan al cumplimiento de sus objetivos y acciones, ocasionando finalmente riesgos en la etapa de producción y en las estimaciones económicas de los beneficiarios | 1/2 | Mejorar los informes de seguimiento de acuerdo con el cronograma definido previo a la ejecución, a través de la supervisión a los convenios de cooperación, quienes verificarán la información reportada por las UTT. | Mejorar el contenido básico de los informes de seguimiento periódicos presentados por los CTG a la supervisión de los convenios con formatos y tiempos prestablecidos. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Formato de informes de seguimiento ajustado | 1 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, y recomienda a los responsables priorizar la ejecución de las acciones propuestas para subsanar lo observado por el Ente de Control Fiscal, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento, la presente acción se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.13. | Inadecuado seguimiento y control de la ADR en el procedimiento de implementación de los proyectos | Los cronogramas establecidos, no se ajustan al cumplimiento de sus objetivos y acciones, ocasionando finalmente riesgos en la etapa de producción y en las estimaciones económicas de los beneficiarios | 2/2 | Presentación de informes periódicos por parte de la CTG avalados por las supervisiones de los convenio | Se establecerá un control de aprobación a los informes de seguimiento por parte de los supervisores en el procedimiento PR-IMP-001 | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento de implementación ajustado | 1 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, y recomienda a los responsables priorizar la ejecución de las acciones propuestas para subsanar lo observado por el Ente de Control Fiscal, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento, la presente acción se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.14. | Modificación al plan de inversiones del proyecto Col/K53 (ADR) Omisión al procedimiento Implementación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial | Modificación al plan de inversiones del proyecto Col/K53 (ADR) | 1 | El hallazgo es confuso, dado que por un lado el Plan de Inversión es del PIDAR y el ColK/53 se refiere al convenio marco nacional, no obstante, como acción de mejora se establecerán causales específicas de modificación al plan de inversiones de los proyectos integrales en fase de ejecución, para evitar que a futuro se repita esta situación | La Vicepresidencia de Integración Productiva propondrá en el Procedimiento de Implementación de PIDAR, causales específicas de modificaciones al plan de inversiones, en aras de brindar seguridad y coherencia en la ejecución. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Procedimiento de implementación ajustado | 1 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 1 | 100% | 100% | NO | El 23 de diciembre de 2019, se aprobó la versión 8 del procedimiento "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN" (PR-IMP-001), en el cual se puede observar en los numeral 5.6 y 5.7, los requisitos levar a cabo ajustes y/o modificaciones a los proyectos. | Si bien la Oficina de Control interno constató en el Sistema Integrado de Gestión (Isolucion) la actualización realizada al procedimiento PR-IMP-001 "Ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial en el Marco de Convenio sde Cooperación", versión 8 aprobada el 23 de diciembre de 2019, es preciso indicar que en las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno durante la Vigencia 2020 a las unidades Técnicas Territoriales, persisten observaciones relacionadas con la omisión y/o incumplimiento de requisitos en los procesos de ajustes y/o modificación, por lo cual, esta Oficina considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo, y sugiere a los responsables de su ejecución adoptar medidas preventivas que conlleven a tener mayor observancia y control de las modificaciones a los PIDAR, que permitan determinar una valoración de impacto de dichos cambios sobre los proyectos. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
2017 - 2018 | 7). CGR-CDSA N° 871 | 2.3.16. | Entrega de Capital semilla a beneficiarios de acceso a tierra (ADR) Incumplimiento el artículo 23 del Decreto 902 de 2017, en cuanto la ADR deberá acompañar “los programas de tierras ejecutados por la Agencia Nacional de Tierras, con esquemas que permitan la incorporación de proyectos productivos sostenibles social y ambientalmente, que cuenten con asistencia técnica”. | Falta de articulación entre la ANT y la ADR, de tal manera que se garantice el acceso a proyectos productivos por parte de los beneficiarios de acceso y formalización de tierras. | 1 | Se realizará articulación con el MADR en el marco de la colaboración que sea de competencia de la ADR para la modificación del Decreto 902 de 2017 por parte del MADR, donde se incluyan otras entidades que puedan otorgar proyectos productivos individualmente, ya que el programa misional de la ADR está destinado para proyectos asociativos | Participar en las Mesas de trabajo jurídicas y técnicas que sean convocadas y lideradas por el MADR, en donde participen no solo la ADR y la ANT, sino las demás Entidades del orden Nacional que otorgan proyectos productivos de carácter familiar | Vicepresidencia de Integración Productiva | Se remitirá 1 comunicación oficial dirigida al MADR, elaborada por la VIP-ADR. Informando de la disponibilidad para brindar acompañamiento y/o articulación para la modificación o reglamentación respectiva a cargo del MADR | 1 | 2019-09-01 | 2020-07-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de julio de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 4 | Remoción de la cobertura vegetal del área de inundación del embalse Zanja Honda | El Incoder, ahora ADR, es responsable directo de afectaciones ambientales causadas por decisión de llenado embalse sin cumplimiento de medidas de manejo ambiental. Convenio No. 19504019 del 2005, suscrito por parte de Fonade, Contrato No. 2124251 de 2012, para Diseño medidas ambientales para llenado Embalse Zanja Honda del proyecto Triángulo del Tolima. | 1/3 | Ejecución de corte y apeo, de acuerdo a procedimiento concertado entre ADR - DAT y CORTOLIMA, para remoción de la cobertura vegetal (biomasa) y cumplir requerimiento ambiental | 1, Disminución de los niveles del embalse hasta la cota 354,94 msnm, para poder retirar la biomasa y cobertura vegetal parcialmente | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe técnico en donde conste la disminución de 4 Metros lineales de profundidad del nivel del embalse | 1 | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Integración suministró como avance de la presente acción "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda", en el cual, en su numeral 4.1 Regulación de Caudales, se señaló "Esta actividad tuvo como objetivo principal, establecer una cota mínima de trabajo, sobre la cual se proyecta desarrollar las actividades de Corte y Apeo en el frente húmedo del embalse. Como se describe en el presente documento, en el mes de Agosto del 2020, se dio inicio al proceso de regulación de caudales, estableciéndose como objetivo final de operación la Cota 354,94 m.s.n.m." | Si bien, en el mencionado informe en el numeral 4.1 se indicó que se realizó la regulación de caudales para establecer una cota mínima del embalse para proceder con la actividad de corte y apeo, cuyo resultado fue el disminuir el embalse hasta la cota 354,94 m, cumpliendo así la acción de mejoramiento propuesta, en dicho documento no se identifica la fecha de emisión, ni quien lo presenta y/o aprueba pues este carece de firmas. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que el documento presentado no brinda evidencia suficiente y objetiva de la realización de la acción propuesta, por lo cual, y con el objeto de validar el efectivo cumplimiento de esta y las demás actividades que contempla el informey que redundan en el hallazgo, se hace necesario conocer el informe presentado por el interventor y/o la aprobación de estos informes por parte de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 4 | Remoción de la cobertura vegetal del área de inundación del embalse Zanja Honda | El Incoder, ahora ADR, es responsable directo de afectaciones ambientales causadas por decisión de llenado embalse sin cumplimiento de medidas de manejo ambiental. Convenio No. 19504019 del 2005, suscrito por parte de Fonade, Contrato No. 2124251 de 2012, para Diseño medidas ambientales para llenado Embalse Zanja Honda del proyecto Triángulo del Tolima. | 2/3 | Ejecución de corte y apeo, de acuerdo a procedimiento concertado entre ADR - DAT y CORTOLIMA, para remoción de la cobertura vegetal (biomasa) y cumplir requerimiento ambiental | 2. Luego se realizará actualización de inventario forestal para determinar la cobertura arbórea objeto del corte y apeo en el embalse | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe de inventario forestal | 1 | 2019-08-30 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración suministró como avance de la presente acción "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda", el cual contempla un acápite denominado "3.2 INVENTARIO FORESTAL". Así mismo, en el numeral 4.2 " DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE APROVECHAMIENTO", en el que se indica lo siguiente "(...) Dentro del ejercicio de Corte y Apeo del embalse Zanja Honda, se referencia un total 171,86 Ha con presencia de cobertura vegetal, área en la cual se identificaron 27.571 árboles en total, los cuales suman un volumen de 13.919,37 m3 de madera". Anexos: • INFORME TÉCNICO. Actividad Corte y Apeo presa Zanja Honda. Contratista contrato 440 de 2019: Consorcio ADR (31 de octubre 2019) • Documento: ACTIVIDAD 2. INVENTARIO FORESTAL DE LA ZONA DEL EMBALSE ZANJA HONDA DEL PROYECTO DISTRITO DE RIEGO DEL TRIÁNGULO DEL TOLIMA. CONTRATO No. 2124251 FONADE (BOGOTÁ, D.C., ABRIL DE 2013) | Si bien, en el mencionado informe se observó la existencia de un aparte con los resultados del inventario forestal, cumpliendo así la acción de mejoramiento propuesta, en dicho documento no se identifica la fecha de emisión, ni quien lo presenta y/o aprueba pues este carece de firmas. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que el documento presentado no brinda evidencia suficiente y objetiva de la efectiva realización de la acción propuesta, por lo cual, y con el objeto de validar el efectivo cumplimiento de esta y las demás actividades que contempla el informe y que redundan en el hallazgo, se hace necesario conocer el informe presentado por el interventor y/o la aprobación de estos informes por parte de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 4 | Remoción de la cobertura vegetal del área de inundación del embalse Zanja Honda | El Incoder, ahora ADR, es responsable directo de afectaciones ambientales causadas por decisión de llenado embalse sin cumplimiento de medidas de manejo ambiental. Convenio No. 19504019 del 2005, suscrito por parte de Fonade, Contrato No. 2124251 de 2012, para Diseño medidas ambientales para llenado Embalse Zanja Honda del proyecto Triángulo del Tolima. | 3/3 | Ejecución de corte y apeo, de acuerdo a procedimiento concertado entre ADR - DAT y CORTOLIMA, para remoción de la cobertura vegetal (biomasa) y cumplir requerimiento ambiental | 3. Ejecución de la actividad de corte y apeo, con su respectiva disposición final de material forestal aprovechable. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe técnico de ejecución del corte y apeo de especies arbóreas en una extensión de 100 hectáreas | 1 | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 1 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración suministró como avance de la presente acción "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda", cuyo fin es describir las gestiones realizadas respecto a la ejecución del proyecto de corte y apeo de material vegetal expuesto sobre la lámina de agua del embalse Zanja Honda, en el marco del contrato 440 de 2019, suscrito entre la agencia de desarrollo rural, y el Consorcio ADR. En el numeral 6 del informe, se resaltan los resultados de las actividades ejecutadas, dentro de lo que se observó lo siguiente: 6.1.2 ÁREA INTERVENIDA-EFECTIVA El área declarada como objeto de corte y apeo del material vegetal expuesto sobre la lámina de agua en el embalse Zanja Honda corresponde a 83.4 hectáreas que fueron intervenidas durante el mes de Octubre, Noviembre y Diciembre, obteniendo el siguiente resultado. Así mismo, dicho informe en los numerales 6.6ENTREGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. y 6.7 ENTREGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AGRICULTURA, en los que se describe las actividades que se realizó con em material extraído del embalse. | Con la entrega del documento "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda" elaborado en el marco del contrato 440 de 2019, se daría por cumplida la acción propuesta, teniendo en cuenta que este informe contiene la explicación detallada de las actividades realzadas de corte y apeo de material vegetal del embalse Zanja Honda; no obstante lo anterior, dicho documento carece de fechas de emisión, datos de quien lo presenta y/o aprueba. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que el documento presentado no brinda evidencia suficiente y objetiva de la efectiva realización de la acción propuesta, por lo cual, y con el objeto de validar el efectivo cumplimiento de esta y las demás actividades que contempla el informe y que redunda en el hallazgo, se hace necesario conocer el informe presentado por el interventor y/o la aprobación de estos informes por parte de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 5 | Implementación de medidas de manejo ambiental para el llenado del embalse de Zanja Honda | Mecanismos de control interno de las entidades contratantes que no permiten advertir frente a los fines de la contratación estatal y el cumplimiento de obligaciones ambientales, en este caso, la relacionada con la remoción de la cobertura vegetal del embalse Zanja Honda, antes de su llenado. | 1 | Ejecución del corte y apeo, de acuerdo a procedimiento concertado entre ADR - DAT y CORTOLIMA, para la remoción de Cobertura vegetal | Ejecución de la actividad de corte y apeo, con su respectiva disposición de material forestal aprovechable. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe técnico de ejecución del corte y apeo de especies arbóreas en una extensión de 100 hectáreas | 1 | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Integración suministró como avance de la presente acción "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda", cuyo fin es describir las gestiones realizadas respecto a la ejecución del proyecto de corte y apeo de material vegetal expuesto sobre la lámina de agua del embalse Zanja Honda, en el marco del contrato 440 de 2019, suscrito entre la agencia de desarrollo rural, y el Consorcio ADR. En el numeral 6 del informe, se resaltan los resultados de las actividades ejecutadas, dentro de lo que se observó lo siguiente: 6.1.2 ÁREA INTERVENIDA-EFECTIVA El área declarada como objeto de corte y apeo del material vegetal expuesto sobre la lámina de agua en el embalse Zanja Honda corresponde a 83.4 hectáreas que fueron intervenidas durante el mes de Octubre, Noviembre y Diciembre, obteniendo el siguiente resultado. Así mismo, dicho informe en los numerales 6.6ENTREGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. y 6.7 ENTREGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AGRICULTURA, en los que se describe las actividades que se realizó con em material extraído del embalse. | Con la entrega del documento "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda" elaborado en el marco del contrato 440 de 2019, se daría por cumplida la acción propuesta, teniendo en cuenta que este informe contiene la explicación detallada de las actividades realzadas de corte y apeo de material vegetal del embalse Zanja Honda; no obstante lo anterior, dicho documento carece de fechas de emisión, datos de quien lo presenta y/o aprueba. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que el documento presentado no brinda evidencia suficiente y objetiva de la efectiva realización de la acción propuesta, por lo cual, y con el objeto de validar el efectivo cumplimiento de esta y las demás actividades que contempla el informe y que redunda en el hallazgo, se hace necesario conocer el informe presentado por el interventor y/o la aprobación de estos informes por parte de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 8 | Regulación de los caudales de rio Chenche, Presa Zanja Honda en el distrito de riego Triangulo del Tolima | Según lo manifestado por el contratista Consorcio Triángulo del Tolima Fases I y II 2018 encargado de la operación y mantenimiento del distrito de riego, no es posible operar la compuerta de fondo de la presa Zanja Honda y el funcionamiento de la válvula Howell Bunger es desconocido; por lo tanto, la descarga del fondo permanecerá accionada de forma permanente sin medidas de control de accionamiento o equipos de telemetría o aforo de caudal. | 1 | Evaluación del estado electromecánico de la válvula de descarga de fondo Howell Bunger, mediante diagnóstico técnico. | Elaboración de diagnóstico por la DAT de funcionamiento electromecánico de la válvula de descarga de fondo Howel Bunger, para establecer la viabilidad de su operación mecánica y manual de las compuertas de descarga | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Diagnostico para la operación manual de las compuertas | 1 | 2019-09-07 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | SI | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración Productiva informó: "Se contrató el diagnóstico electromecánico de la válvula de descarga de fondo Howell Bunger con la empresa Técnicas Industriales Aplicaciones Medioambientales y el diagnóstico para la rehabilitación de esta válvula ha sido entregado.", para lu cal se suministro el "DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES PARA CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VALVULA DE DESCARGA CMO-DN1100/PN10 EN EL EMBALSE ZANJA HONDA -PROYECTO TRIANGULO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". Adicionalmente, durante el seguimiento realziado con corte a 30 de junio de 2020, la Vicepresidencia de Integración Productiva, allegó los siguientes documentos: - HABILITACION, REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DESCARGA POR LA VALVULA CMO-DN1200/PN10 TIPO HOWELL-BUNGER EN EL EMBALSE ZANJA HONDA –PROYECTO TRIÁNGULO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA del 25 de febrero de 2020, cuyo objetivo principal es "realizar la reparación de cada uno de los componentes de la descarga con el suministro de materiales y repuestos, fabricación y montaje de todos los elementos necesarios para recuperar el estado físico, operativo y funcional de la válvula de descarga tipo Howell Bunger ref. CMO-DN1200/PN10 instalada para la descarga principal del embalse Zanja Honda en el proyecto triángulo departamento del Tolima". en este documento se describen las actividades ejecutadas con cada auno de los componentes que intervienen en el sistema de descargas. - HABILITACIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA CMO-DN1200/PN10 EN EL EMBALSE ZANJA HONDA - PROYECTO TRIÁNGULO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, cuya fin era documentar la ejecución de prueba operacional el 11, 12 y 13 de marzo de 2020. | A partir de los soportes allegados y analizados por la Oficina de Control interno, que la Entidad cumplió con la actividad propuesta respecto a la elaboración del diagnóstico de la válvula de descarga Howell Bunger, así como medidas correctivas producto de los resultados del diagnóstico realizado, para lo cual se observó el documento en el que se describen las actividades de reparación, habilitación y puesta en marcha de este sistema de descarga, así como la documentación de las pruebas de operación realizadas. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera pertinente determinar el cierre del hallazgo. | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que la Entidad cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y que las mismas estaban orientadas a subsanar lo evidenciado por la Contraloría General de la República, por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en la circular 05 del 11 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de la República. | cerrado
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 9 | Impacto ambiental por inadecuado uso de los descoles de los canales 2, 3 y 4 | Planeación ineficiente e ineficaz con respecto al manejo ambiental y la reducción de impactos ambientales en el área del proyecto; con respecto al plan de contingencias se tienen debilidades en cuanto a la implementación, gestión y seguimiento, en lo referente al manejo de impactos generados por situaciones especiales. | 1 | Presentara por la ADR- DAT ante ANLA, argumentos técnicos sobre el impacto ambientales de carácter NO perjudicial o negativo, por concepto de los descoles de los canales del proyecto de distrito | Informe de la DAT del impacto ambiental por concepto de tránsito y evacuación del agua por los descoles de los 4 canales y cuyos caudales retornan a los cauces naturales | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Informe técnico ambiental | 1 | 2019-08-26 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La Vicepresidencia de Integración Productiva allegó como soporte de la ejecución de la presente acción, informe ejecutivo "Actividades de reparación de la estructura del descole de los canales 2 y 4", en el cual se establece como problemática principal "Socavación en la estructura de los descoles de los canales 2 y 4 debido a la erosión", y una posible solución a través de la cimentación de la base de la estructura con concreto, cuya labor se está ejecutando con los descoles 2 y 4. | En primera instancia es preciso indicar que lo soportes mencionan gestión sobre los descoles de los canales 2 y 4, haciendo falta lo referente a los canales 1 y 3, teniendo en cuenta que la actividad menciona informes de impacto ambiental por concepto de tránsito y evacuación del agua por los descoles de los 4 canales. Por otra parte, no se obtuvo evidencia de la remisión de al ANLA de los argumentos técnicos sobre el impacto ambientales de carácter no perjudicial o negativo, por concepto de los descoles de los canales. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se culminen en su totalidad las acciones propuestas y se observe su aplicación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 10 | Plan de contingencia Presa Zanja Honda | Falta de un plan de contingencia que no permite contar con acciones establecidas para minimizar y prevenir riesgos | 1 | Diseñar mecanismos de prevención en aras de consolidar el respectivo plan de contingencia | Se realizará por la DAT el diagnóstico de la infraestructura y componentes de la Presa Zanja Honda para determinar los riesgos a prevenir | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Plan de contingencia de la Presa Zanja Honda | 1 | 2019-08-26 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva suministró como evidencia de la ejecución de la presente acción "INSTRUCTIVO PLAN DE CONTINGENCIA EMBALSE ZANJA HONDA", elaborado y aprobado por trabajadores del Consorcio Triangulo del Tolima Fase I y Fase II. | Si bien la Oficina de Control Interno obtuvo evidencia del plan de contingencia de la Presa Zanja Honda, propuesto como meta, es importante recordar que como actividad de mejoramiento se propuso la realización de un diagnóstico de la infraestructura y componentes de la Presa Zanja Honda para determinar los riesgos a prevenir, información que sería tomada como fuente para la elaboración del respectivo Plan de Contingencia. Dicho diagnóstico se hace relevante, teniendo en cuenta que el hallazgo de la CGR hace alusión al mal estado y condiciones pocos seguras de la estructura del dique Presa Zanja Honda. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera se debe continuar con el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se de cumplimiento a lo relacionado con el diagnóstico propuesto, y se tomen las medidas correctivas al respecto, así como de ser necesario se incluyan medidas preventivas en el plan de contingencia existente. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución de acciones adicionales por cuanto las incialmente propuestos fueron inefectivas. | Inefectiva
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 13 | Recursos del 3% de la obra del proyecto distrito de riego Triangulo del Tolima, para adquisición de áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos. | Gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente de Incoder, Fonade y Cortolima de reconocer y pagar a meros ocupantes por mejoras en bienes baldíos de la Nación, representados en otros bienes susceptibles de compra, y detrimento patrimonial en cuantía de $2.068.240.000. | 1/3 | La DAT establecerá un procedimiento, manual o instructivo que regule los requisitos jurídicos y técnicos, para la adquisición de predios y mejoras para obras de Adecuación de Tierras y o compensación ambiental | Diseñar y publicar el procedimiento, manual o instructivo | Vicepresidencia de Integración Productiva | Instructivo, procedimiento o manual | 1 | 2019-08-20 | 2019-12-31 | 0 | 0% | 51.85% | NO | La Vicepresidencia de integración Productiva manifestó que "Se elaboró Manual de adquisición de predios y mejoras en el marco misional de adecuación de tierras, el cual continúa en revisión para aprobación", para lo cual allegó como evidencia un borrador de procedimiento cuyo objeto es "Detallar las actividades necesarias para adquirir las tierras para la construcción, rehabilitación, ampliación o complementación de obras de infraestructura, destinadas al riego, drenaje o protección contra inundaciones y otros usos, de los Distritos de Adecuación de Tierras en el marco de la debida prestación del servicio público de Adecuación de Tierras". | Si bien se observaron gestiones realizadas por la entidad para la elaboración del manual / Procedimiento, a la fecha del presente seguimiento se cuenta con una versión en borrador de dicho instrumento, por ende, esta oficina considera se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se evidencie el mismo en una versión definitiva y aprobada por la instancia correspondiente y se lleve a su aplicación. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 13 | Recursos del 3% de la obra del proyecto distrito de riego Triangulo del Tolima, para adquisición de áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos. | Deficiencias en funciones de seguimiento y control de ANLA de obligaciones de compensación ordenadas, que generó incumplimiento parcial de obligaciones ambientales establecidas en licencia 2710 de 2006 por parte de Incoder, generando pérdida de oportunidad para adquisición de áreas estratégicas | 2/3 | Corregir los errores de transcripción y aritméticos en los cuales incurrió el extinto INCODER mediante las resoluciones N° 13403, 13410, 13407, 13406 y 13402 del 17/12/2013 errores que han impedido adelantar la inscripción de estos actos en los FMI correspondientes. | Por esto la ADR emitirá los actos administrativos de corrección registral de los predios objeto de transferencia a CORTOLIMA para el cumplimiento de compensación ambiental del proyecto. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 9 Actos administrativos de aclaración de registro de predios para transferencia de propiedad a CORTOLIMA | 9 | 2019-08-20 | 2019-12-31 | 5 | 55.56% |  |  | Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2019, la Vicepresidencia de Integración informó: "Se realizan mesas interinstitucionales entre la ADR y el MADR para efectuar la trasferencia del dominio que registran a nombre del INCODER a la ADR. Una vez surtido este trámite se procederá a la transferencia del dominio a CORTOLIMA. De los 13 predios de la zona de reserva ambiental correspondientes al 3%, ya se han entregado con Actas de ADR a CORTOLIMA cuatro (4) predios y hay 5resoluciones de ADR clarificando ante Oficina de Instrumentos Públicos de Chaparral la situación jurídico - predial. " Anexos: • Actas de entrega de predios: - 12-jun-2019: Entrega y recibo del predio denominado "El Castillo", ubicado en la vereda San José de las Hermosas del municipio de Chaparral, departamento del Tolima, - 13-jun-2019:Finalizar el acto de entrega material con la Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima, de los predios denominados el Auxilio (FMI No 355-6701), y el Meridiano (FMI No_355-7276) en el municipio de Rioblanco en el departamento del Tolima. - 14-jun-2019: Entrega y recibo del predio denominado "La Germania - Lapidas", ubicado en la vereda San José de las Hermosas del municipio de Chaparral. Departamento del Tolima. • Resoluciones ADR - Oficina Instrumentos Públicos de Chaparral departamento del Tolima de 5 predios: - Predio "Versalles": Resolución 0414 del 4 de julio de 2019 "Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 13406 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER" - Predio "El Porvenir": Resolución 0415 del 4 de julio de 2019 “Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 13403 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER” - Predio "Buenos Aires Mameyal": Resolución 0416 del 4 de julio de 2019 "Por medio de la cual se corrige la Resolución NO 13410 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER" - Predio "El Pabellón": Resolución 0417 del 4 de julio de 2019 "Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 13407 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER" - Predio "El Auxilio I": Resolución 0418 del 4 de julio de 2019 "Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 13402 del 17 de diciembre de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER" Dentro del seguimiento realizado con corte a 30 de junio de 2020, se informó que el MADR indicó a la ADR, a través de radicado 20206100006671 del 30 de enero de 2020, que se debe solicitar al Ministerio de Hacienda que mediante acto administrativo asigne los inmuebles al MADR, como cabeza del sector, para proceder a transferirlos a CORTOLIMA, producto de lo cual la ADR emitió el oficio Radicado 20206100005612 del 13 de febrero de 2020, dirigido al Ministerio de Hacienda, solicitando sanear a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la titularidad de los 4 predios para que así mismo, Minhacienda realice los actos administrativos de transferencia de cada uno de ellos. | De acuerdo con la información reportada, se generaron cinco (5) actos administrativos de los nueve (9) propuestos, por consiguiente se asigna porcentaje de avance del 56% (5/9). Nota: Las actas de entrega no se consideran actos administrativos por cuanto: " Los actos administrativos constituyen la expresión unilateral de la voluntad de la Administración capaz de producir efectos jurídicos y, en consecuencia, vincular a los administrados" (Fallo 6375 de 2001 Consejo de Estado). (Negrilla y subrayado fuera de texto) Teniendo en cuenta que la ADR inició gestión ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para sanear a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural los cuatro (4) predios restantes, y así se le transfiera mediante Acto Administrativo estos predios a esta Entidad como cabeza del sector, La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar el seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se obtenga respuesta de la solicitud realizada por la ADR, por lo cual se recomienda realizar el respectivo seguimiento a dicho requerimiento. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | abierta - vencida
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 13 | Recursos del 3% de la obra del proyecto distrito de riego Triangulo del Tolima, para adquisición de áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos. | Deficiencias en funciones de seguimiento y control de ANLA de obligaciones de compensación ordenadas, que generó incumplimiento parcial de obligaciones ambientales establecidas en licencia 2710 de 2006 por parte de Incoder, generando pérdida de oportunidad para adquisición de áreas estratégicas | 3/3 | Cumplir los requerimientos referidos a la compensación ambiental del proyecto, lo cual incluye culminar la transferencia del dominio de predios a CORTOLIMA que hoy se registran aún a nombre de INCODER. | La ADR -VIP- DAT - Solicitará al MADR la respectiva articulación técnica y jurídica que permita culminar la transferencia del dominio de predios a CORTOLIMA que hoy se registran aún a nombre de INCODER. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Oficio de solicitud al MADR | 1 | 2019-08-20 | 2019-12-31 | 4 | 100% |  |  | La Vicepresidencia de Integración informó: "Se realizó gestión ante el MADR a cerca de los 4 predios pendientes de transferir, que actualmente están a nombre del INCODER para que queden a nombre de la ADR, para posterior traspaso a CORTOLIMA." Como soporte se suministró: • Memorando N° 20196100035172 del 4 de julio de 2019 dirigido al MADR. Asunto: “Solicitud de una Mesa de Trabajo Proyectos Distrito de Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima y Rio Ranchería.” • Memorando N° 20196100058662 del 25 de septiembre de 2019 dirigido al MADR. Asunto: “Reiteración solicitud mesa de trabajo — Transferencia de predios Distritos de Adecuación de Tierras.” • Memorando N° 20196100078941 del 28 de octubre de 2019 con el cual del MADR solicitó: “(…) respecto a los cuatro inmuebles del municipio de Chaparral Tolima, me permito solicitarle los siguientes documentos de cada uno de los predios: 1. Folio de matrícula inmobiliaria.; 2. Cédula catastral.; 3. Reporte de ubicación geográfica frente al distrito de adecuación de tierras del Triángulo del Tolima.” • Memorando N° 20196100077012 del 8 de noviembre de 2019 dirigido al MADR. Asunto: “Respuesta a Oficio NO. 20191130206171, radicado ante la ADR con el No. 20196100078941.” • Memorando N° 20196100093822 del 11 de diciembre de 2019 dirigido al MADR. Asunto: “Respuesta a su correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2019, radicado ante la ADR con el N° 20196100093201 del 05 de diciembre de 2019.” • Oficio N° radicado 20206100006671 del 30 de enero de 2020, con el cual el MADR da respuesta a la solicitud de la ADR, indicando se debe iniciar gestión ante el Ministerio de Hacienda. • Oficio N° 20206100005612 del 13 de febrero de 2020, dirigido al Ministerio de Hacienda, solicitando sanear a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la titularidad de los 4 predios restantes. | Si bien la acción ya fue ejecutada, esta Oficina de Control Interno considera que se hace necesario continuar con el seguimiento hasta tanto se corrobore la efectividad de la presente acción, es decir, la culminación de la transferencia del dominio de predios a CORTOLIMA que hoy se registran aún a nombre de INCODER. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 14 | Formulación y adopción de Planes de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos Cambrin, Hereje y sector Alto del río Saldaña con recursos del 1%. | Los cambios normativos introducidos por el Decreto 1640 de agosto 2 de 2012 no fueron oportunamente incorporados en las especificaciones de los productos entregables, en relación con la formulación y adopción de los POMCAS de los ríos Cambrin, Hereje y sector Alto Saldaña. Así mismo, en el marco de lo dispuesto en los Decretos 1729 y 1604 de 2002, no se cumplió con la consolidación y formulación de documento contentivo de los elementos técnicos de los POMCAS de los ríos Hereje, Cambrin y sector Alto Saldaña, razón por la cual tampoco se abordó el proceso administrativo para su adopción. | 1 | la responsabilidad de este hallazgo no hace parte de las competencias misionales de la ADR, sino de CORTOLIMA. | La VIP- DAT trasladara el respectivo hallazgo a CORTOLIMA, para lo de su competencia. | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 oficio de traslado CORTOLIMA | 1 | 2019-08-23 | 2019-10-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Integración informó: "El INCODER contrató a CORTOLIMA la elaboración de los POMCA. Pendiente oficio de traslado de ADR a CORTOLIMA para que se legalicen dichos POMCAS (Auto o Resolución)" Por otra parte, se dio trasladó a CORTOLIMA, mediante oficio No.20203300018822 del 26 de marzo , la obligación de legalización y adopción de los POMCAS de los ríos Hereje, Cambrin y sector Alto Saldaña – Proyecto Triangulo del Tolima. | La Oficina de Control Interno observó que la ADR mediante oficio Radicado N° 20203300018822 del 26 de marzo de 2020, de asunto "Traslado de obligación de legalización y adopción de los POMCAS de los ríos Hereje, Cambrin y sector Alto Saldaña – Proyecto Triangulo del Tolima", se informó a CORTOLIMA de la obligatoriedad de la consolidación y formulación del documento contentivo de los elementos técnicos de los POMCAS de los ríos Hereje, Cambrín y sector Alto Saldaña, cuya competencia corresponde a esa entidad. De lo anterior, si bien se evidencia el cumplimiento de la acción, se debe constatar si existe alguna respuesta a este requerimiento que sustente que CORTOLIMA se apropiará del tema o si incluso ya existe una solución al respecto. En caso contrario, la Entidad debería determinar actividades adicionales a efectos de buscar subsanar lo evidenciado por la CGR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 16 | Compensación Forestal Embalse Zanja Honda | Incumplimiento del titular de las licencias ambientales. El Incoder, ahora ADR, es responsable directo de las afectaciones ambientales causadas por la decisión del llenado del embalse sin el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental. Máxime cuando, a través del Convenio No. 19504078 del 2005, se contrató por parte de Fonade, como gerente integral del proyecto, el Contrato No. 2124251 de 2012, cuyo objeto fue el Diseño de las medidas ambientales para el llenado del embalse Zanja Honda del proyecto del distrito Triángulo del Tolima. | 1 | Como mecanismo de compensación forestal, la ADR- DAT realizará el respectivo aprovechamiento a través de la gestión de corte y apeo de las especies arbóreas del embalse | Aprovechamiento forestal derivado del corte y apeo realizado por la ADR- DAT | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: 1 informe técnico de aprovechamiento forestal como mecanismo de compensación ambiental | 1 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | 100% | NO | La Vicepresidencia de Integración suministró como avance de la presente acción "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda", cuyo fin es describir las gestiones realizadas respecto a la ejecución del proyecto de corte y apeo de material vegetal expuesto sobre la lámina de agua del embalse Zanja Honda, en el marco del contrato 440 de 2019, suscrito entre la agencia de desarrollo rural, y el Consorcio ADR. En el numeral 6 del informe, se resaltan los resultados de las actividades ejecutadas, dentro de lo que se observó lo siguiente: 6.1.2 ÁREA INTERVENIDA-EFECTIVA El área declarada como objeto de corte y apeo del material vegetal expuesto sobre la lámina de agua en el embalse Zanja Honda corresponde a 83.4 hectáreas que fueron intervenidas durante el mes de Octubre, Noviembre y Diciembre, obteniendo el siguiente resultado. Así mismo, dicho informe en los numerales 6.6 ENTREGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. y 6.7 ENTREGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AGRICULTURA, en los que se describe las actividades aprovechamiento que se realizaron con el material extraído del embalse. Adicionalmente, la Vicepresidencia de integración Productiva manifestó que como soporte se contaba con Actas de entrega a la comunidad de madera para aprovechamiento forestal y otros documentos soporte de aprovechamiento forestal, las cuales no fueron suministradas. | Con la entrega del documento "Informe Final Corte y Apeo Presa Zanja Honda" elaborado en el marco del contrato 440 de 2019, se daría por cumplida la acción propuesta, teniendo en cuenta que este informe contiene la explicación detallada de las actividades realizadas de corte y apeo de material vegetal del embalse Zanja Honda, dentro de lo que si incluye un aparte destinado para el aprovechamiento forestal; no obstante lo anterior, dicho documento carece de fechas de emisión, datos de quien lo presenta y/o aprueba, así mismo, no se allegó las actas de entrega de madera a la comunidad, cuya actividad se contemplaba dentro del aprovechamiento forestal. Ahora bien, se debe determinar y sustentar, si dicho aprovechamiento forestal resaltado en el informe entregado aplica para lo descrito por la CGR en su informe, pues este ente de control fiscal aducen que dicha compensación ambiental se debía dar como producto de la afectación al material vegetal del área de llenado del embalse, incluso trayendo a colación aquellas medidas contempladas en el programa de compensación de la licencia otorgada al INAT, (ejemplo: "Se implementará un programa de compensación a base de reforestación en sitios de área de influencia directa del proyecto, con plantación de especies forestales de múltiple propósito en sitios estratégicos tales como márgenes de quebradas y caños, vegetación que se va a convertir en protectora de cauces, también en el área de influencia directa del embalse, en los nacimientos de quebradas, y a lo largo de las vías de acceso abiertas.") Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que el documento presentado no brinda evidencia suficiente y objetiva de la efectiva realización de la acción propuesta, por lo cual, y con el objeto de validar el efectivo cumplimiento de esta y las demás actividades que contempla el informe y que redunda en el hallazgo, se hace necesario conocer el informe presentado por el interventor y/o la aprobación de estos informes por parte de la ADR. | La Oficina de Control Interno considera que se debe continuar realizando seguimiento al presente hallazgo, hasta tanto se corrobore la efectividad de las acciones propuestas y ejecutadas. | Cumplida - Pendiente efectividad
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 17 | Tasa por uso del agua | Recursos que en la Licencia Ambiental se les determinó con una destinación específica que era el pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, en relación con los proyectos y programas aprobados en el marco del plan de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas asociadas al rio Saldaña. Lo anterior generó un detrimento patrimonial, inicialmente calculado por el valor cuantificado liquidado y cobrado por Cortolima a ADR el 27 de agosto de 2018, con recibo número 190664 referencia 1000190664 de fecha 28/09/2018 por valor de $16.791.668.823, cobro desde el tercer y cuarto trimestre de 2007 al segundo trimestre de 2018. | 1/2 | La DAT estableció la improcedencia jurídica del cobro de la TUA a la ADR por la construcción del proyecto, por $16,791,668,823, al existir prescripción y además por que el cobro debe ser objeto de reliquidación y ajuste | La ADR interpuso Recurso de Reposición ante CORTOLIMA de fecha 22 de mayo de 2019 con radicado ADR N° 20192100026512, con radicación en CORTOLIMA bajo el N° 9709 del 24 de mayo de 2019, solicitando la prescripción del cobro en virtud del estatuto tributario, así como la reliquidación y ajuste del cobro a partir del año 2017 y la reliquidación de intereses respectivos | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Recurso de Reposición | 1 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 1 | 100% | 87.5% | NO | La Vicepresidencia de Integración informó que "Se realizó reclamación contra el cobro de la TUA.", para lo cual suministró como soporte lo siguiente: • Oficio N° 20183300070532 del 10 de octubre de 2018 de asunto: “Respuesta a Oficio N° 20186100017434 reiterado con factura radicada N° 20186100020034.” con el que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), le manifiesta a la Corporación Autónoma Regional del Tolima que en virtud del Artículo 817 del Estatuto Tributario no procede el cobro persuasivo emitido de tasa por cuanto incluyeron en este el cobro obligaciones prescritas. • Oficio N° 20196100003151 del 10 de octubre de 2018, de asunto: "Respuesta a su oficio 20183300070532 de fecha 10 de octubre de 2018” con el que CORTOLIMA informa el traslado de la obligación a cobro coactivo. • Oficio N° 20192100026512 del 22 de mayo de 2019, de asunto: "Reclamación contra el cobro Tasa por Uso de Agua — TUA, monto definido en la Resolución No. 0266 del 25 de enero de 2019." •Oficio N° 20193300097002 del 17 de diciembre de 2019,de ADR a CORTOLIMA reiterando reclamación por el injusto y desproporcionado cobro de la Tasa de uso del agua •Resolución CORTOLIMA 4450 de 17 de diciembre de 2019 (allegada a la ADR el 3 de febrero de 2020) donde disminuye el cobro de la TUA a un valor de $7.859.565.140. | La Oficina de Control Interno observó la ejecución de la actividad propuesta, constatan que se interpuso ante CORTOLIMA la respectiva reclamación por monto cobrado por Tasa por uso de Agua, producto de lo cual se obtuvo como resultado la emisión de la Resolución 4450 de 2019, a través de la cual CORTOLIMA accede parcialmente a la reclamación de la ADR y modifica el valor a cancelar por concepto de Tasa por Uso de agua a un valor de $7.859.565.140. No obstante lo anterior, es pertinente conocer si la entidad realizó el pago del cobro de TUA establecido en la Resolución 4450 de 2019 o que actuación procede al respecto, por cuanto el no pago de dicho concepto es la situación que da origen al hallazgo, por lo cual, esta Oficina considera pertinente continuar con el seguimiento al presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Cumplida - Pendiente acciones adicionales
Triangulo Tolima | 8). CGR-CDMA-019 | 17 | Tasa por uso del agua | Recursos que en la Licencia Ambiental se les determinó con una destinación específica que era el pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, en relación con los proyectos y programas aprobados en el marco del plan de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas asociadas al rio Saldaña. Lo anterior generó un detrimento patrimonial, inicialmente calculado por el valor cuantificado liquidado y cobrado por Cortolima a ADR el 27 de agosto de 2018, con recibo número 190664 referencia 1000190664 de fecha 28/09/2018 por valor de $16.791.668.823, cobro desde el tercer y cuarto trimestre de 2007 al segundo trimestre de 2018. | 2/2 | La ADR estableció la viabilidad de reportar los caudales efectivamente captados, a fin de solicitar a CORTOLIMA el cálculo real de la TUA conforme al caudal utilizado respecto del concesionado | La VIP -DAT Remitirá a CORTOLIMA reportes trimestrales que evidencien los caudales efectivamente captados en la bocatoma del proyecto para que se ajuste el cobro trimestral de la TUA | Vicepresidencia de Integración Productiva | Unidad: Reportes trimestrales. | 4 | 2019-07-01 | 2020-07-31 | 3 | 75% |  |  | La Vicepresidencia de integración Productiva manifestó que "La ADR continuó realizando los reportes trimestrales de caudales del Proyecto Triángulo del Tolima", producto de lo cual allegó: •Radicado 20193300061972 del 3 de octubre de 2019, de asunto "Reporte del caudal captado del río Saldaña para el periodo del tercer trimestre del año 2019 del proyecto de distrito de riego Triangulo del Tolima" •Radicado 20203300011572 del 4 de marzo de 2020, de asunto "Reporte de caudal captado a derivar del río Saldaña para el periodo del cuarto trimestre del año 2019 del proyecto de distrito de riego Triangulo del Tolima" • Radicado 20203300021482 del 7 de abril de 2020, de asunto "Reporte de caudal captado a derivar del río Saldaña, caudal a la salida exclusor, caudal tomas 1 y 2 de embalse Zanja Honda, niveles embalse Zanja Honda y lecturas de inclinómetro de muro para el periodo del primer trimestre del año 2020 del proyecto de distrito de riego Triangulo del Tolima". | De acuerdo con la información reportada, se generaron tres (3) reportes trimestrales de los caudales captados, de los cuatro (4) reportes propuestos, por consiguiente se asigna porcentaje de avance del 75% (3/4). Es pertinente continuar con el seguimiento a la ejecución de la presente acción, hasta tanto se culminen las actividades propuestas. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 1 | Incumplimiento de los fines y objetivos del proyecto Ranchería. | El proyecto Ranchería no presta actualmente los servicios para los cuales fue diseñado (Riego, Acueducto y Generación de Energía), lo que evidencia incumplimiento de los objetivos y de la política de Adecuación de Tierras, al tener en cuenta que la construcción existente (primera fase) aún no ha entrado en operación | 1/3 | Actualización de estudios y diseños del Proyecto Río Ranchería que permitan conocer la situación actual del mismo para poder continuar con la solicitud de recursos y construcción de las fases faltantes. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ejecutará la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Ranchería, en el marco del Contrato 225 de 2016 (FINDETER). | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios y diseños actualizados | 1 | 2020-02-15 | 2021-05-31 | 0 | 0% |  | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de mayo de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 1 | Incumplimiento de los fines y objetivos del proyecto Ranchería. | Ausencia de hoja de ruta, determinada en la línea de acción 3.2 del Conpes 3926 | 2/3 | Terminación de la hoja de ruta para la finalización del proyecto. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras ajustará la hoja de ruta, estructurada por la Agencia de Desarrollo Rural, de acuerdo con las observaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DNP y la UPRA, para tener el documento definitivo. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Documento de hoja de ruta definitivo | 1 | 2020-02-15 | 2021-08-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de agosto de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 1 | Incumplimiento de los fines y objetivos del proyecto Ranchería. | Cambios institucionales de los ejecutores, situación que ha generado modificaciones y retrasos en las prioridades de los proyectos, impidiendo la terminación de los mismos, al no contarse con una política de estado en el servicio público de adecuación de tierras (Falta de voluntad política y financiera) | 3/3 | Realización de mesas de trabajo de alto nivel | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras organizará y realizará mesas de trabajo con la participación de directivos de las entidades del sector involucradas en la terminación del proyecto (MADR, DNP, UPRA, MINHACENDA), con el fin de aprobar lo estructurado en la hoja de ruta y para la gestión de recursos. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Mesas de trabajo trimestrales | 4 | 2020-02-15 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 2 | Incumplimiento de los fines y objetivos proyecto Distrito de Riego Triángulo del Tolima. | A la fecha se encuentra sin ejecutar la fase III del proyecto, que corresponde a la construcción del distrito propiamente dicho, para el logro del beneficio de los usuarios y hectáreas, contemplados en los objetivos del mismo. | 1/3 | Actualización de estudios y diseños del Proyecto Triángulo del Tolima que permitan conocer la situación actual del mismo para poder continuar con la solicitud de recursos y construcción de las fases faltantes. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ejecutará la actualización de los estudios y diseños del Proyecto Triángulo del Tolima, en el marco del Contrato 225 de 2016 (FINDETER), | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios y diseños actualizados | 1 | 2020-02-15 | 2021-05-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de mayo de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 2 | Incumplimiento de los fines y objetivos proyecto Distrito de Riego Triángulo del Tolima. | Ausencia de hoja de ruta, determinada en la línea de acción 3.2 del Conpes 3926 | 2/3 | Terminación de la hoja de ruta para la finalización del proyecto. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ajustará la hoja de ruta, estructurada por la Agencia de Desarrollo Rural, de acuerdo con las observaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DNP y la UPRA, para tener el documento definitivo. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Documento de hoja de ruta definitivo | 1 | 2020-02-15 | 2021-08-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de agosto de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 2 | Incumplimiento de los fines y objetivos proyecto Distrito de Riego Triángulo del Tolima. | Cambios institucionales de los ejecutores, situación que ha generado modificaciones y retrasos en las prioridades de los proyectos, impidiendo la terminación de los mismos, al no contarse con una política de estado en el servicio público de adecuación de tierras (Falta de voluntad política y financiera) | 3/3 | Realización de mesas de trabajo de alto nivel | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, organizará y realizará mesas de trabajo con la participación de directivos de las entidades del sector involucradas en la terminación del proyecto (MADR, DNP, UPRA, MINHACENDA), con el fin de aprobar lo estructurado en la hoja de ruta y para la gestión de recursos. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Mesas de trabajo trimestrales | 4 | 2020-02-15 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 3 | Incumplimiento de los fines y objetivos del Proyecto Tesalia Paicol | A pesar de haberse ejecutado más de $300 mil millones en el Proyecto Tesalia Paicol, el Distrito de Riego no se encuentra en operación. Han existido fallas en la planeación de los estudios y diseños. | 1/3 | Actualización de estudios y diseños del Proyecto Tesalia - Paicol que permitan conocer la situación actual del mismo para poder continuar con la solicitud de recursos y construcción de las fases faltantes. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ejecutará la actualización de lo estudios y diseños del Proyecto Tesalia - Paicol, en el marco del Contrato 225 de 2016 (FINDETER), | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios y diseños actualizados | 1 | 2020-02-15 | 2021-05-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de mayo de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 3 | Incumplimiento de los fines y objetivos del Proyecto Tesalia Paicol | Ausencia de hoja de ruta, determinada en la línea de acción 3.2 del Conpes 3926 | 2/3 | Terminación de la hoja de ruta para la finalización del proyecto. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ajustará a la hoja de ruta estructurada por la Agencia de Desarrollo Rural, de acuerdo con las observaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DNP y la UPRA, para tener el documento definitivo. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Documento de hoja de ruta definitivo | 1 | 2020-02-15 | 2021-08-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de agosto de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 3 | Incumplimiento de los fines y objetivos del Proyecto Tesalia Paicol | Cambios institucionales de los ejecutores, situación que ha generado modificaciones y retrasos en las prioridades de los proyectos, impidiendo la terminación de los mismos, al no contarse con una política de estado en el servicio público de adecuación de tierras (Falta de voluntad política y financiera) | 3/3 | Realización de mesas de trabajo de alto nivel | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, organizará y realizará mesas de trabajo con la participación de directivos de las entidades del sector involucradas en la terminación del proyecto (MADR, DNO, UPRA, MINHACENDA), con el fin de aprobar lo estructurado en la hoja de ruta y para la gestión de recursos. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | 4 Mesas de trabajo trimestrales | 4 | 2020-02-15 | 2020-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 4 | Contrato de Obra 939 de 2014 - sobrecostos en actividades del contrato de obra 939 de 2014 (IP) | En el contrato de obra 939 de 2014, se evidenció que del valor final del contrato dos ítems presentaron sobrecostos excavación en roca (ítem que aumentó en un 307% más allá de la cantidad inicialmente prevista) y el transporte de material, actividad que alcanzó una cantidad final del ochenta y seis mil ciento diez y siete por ciento (86.117%) por encima de lo previsto en la planeación. | 1 | Fortalecimiento en la estructuración de estudios previos, en el capítulo de análisis del sector y estudio de mercado para contratos relacionados con adecuación de tierras. | La Vicepresidencia de Integración Productiva, DAT ajustará los estudios previos, en el capítulo de análisis del sector y estudio de mercado para los contratos que se suscriban en el área de adecuación de tierras. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios previos ajustados. | 1 | 2020-02-15 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 5 | Proyecto de distrito de riego de mediana escala Tesalia – Paicol, diversidad de falencias en el proyecto | Deficiencias en la planeación, en la ejecución de los contratos de obra e Interventoría y en la aplicación de los controles (Deficiencia en obras ya construidas que presentan deterioro; deterioro de varias de las unidades electromecánicas en la captación, falta de mantenimiento de los canales en concreto; discontinuidad en la instalación de tubería) | 1 | Actualización de los estudios y diseños del proyecto | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, como acción inicial, ejecutará la actualización de los estudios y diseños del proyecto Tesalia - Paicol, cuyo resultado permitirá la generación de nuevas acciones de mejora en cuanto a la planeación, ejecución de las obras. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios y diseños actualizados | 1 | 2020-02-15 | 2021-05-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de mayo de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 6 | Lote de terreno – Tesalia Paicol (IP) | El INCODER realizó la compra de lote de terreno rural de 9 Has, por valor de $ 258.190.290, con el objeto de ubicar las tuberías de conducción, accesorios y demás, que dejó el contratista de obra No. 695 de 2009, no obstante, la ADR viene suscribiendo contratos de arriendo del lote adjunto para el mismo objetivo. | 1/2 | Identificar costo beneficio traslado de tubería | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, realizará inspección ocular (diagnóstico) del estado de la tubería, por parte de profesional idóneo, para determinar la viabilidad de su traslado | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Informe técnico del profesional | 1 | 2020-02-15 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 6 | Lote de terreno – Tesalia Paicol (IP) | El INCODER realizó la compra de lote de terreno rural de 9 Has, por valor de $ 258.190.290, con el objeto de ubicar las tuberías de conducción, accesorios y demás, que dejó el contratista de obra No. 695 de 2009, no obstante, la ADR viene suscribiendo contratos de arriendo del lote adjunto para el mismo objetivo. | 2/2 | Análisis del sector y de mercado | La Vicepresidencia de Integración Productiva - DAT realizará análisis del sector y de mercado para identificar el costo del servicio de transporte de la tubería a predios de la ADR, supeditado al informe técnico de diagnóstico. En estudio previo del contrato de transporte se garantizará póliza de seguro para tubería. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Contrato de transporte | 1 | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 7 | Incertidumbre terminación proyectos | La solicitud de recursos por parte de la ADR para continuar con las obras de los proyectos no se encuentra fundamentada en los análisis técnicos y financieros asociados a la formulación de la hoja de ruta, se hizo a partir de los valores determinados en los últimos estudios y diseños que ya perdieron vigencia, según Manual UPRA (2015). | 1/2 | Actualización de los estudios y diseños de los tres proyectos estratégicos de adecuación de tierras | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras ejecutará la actualización de lo estudios y diseños de los tres (3) proyectos estratégicos de adecuación de tierras, para solicitar los recursos, según los resultados de dichos estudios. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios y diseños actualizados | 3 | 2020-02-15 | 2021-05-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de mayo de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 7 | Incertidumbre terminación proyectos | La solicitud de recursos por parte de la ADR para continuar con las obras de los proyectos no se encuentra fundamentada en los análisis técnicos y financieros asociados a la formulación de la hoja de ruta, se hizo a partir de los valores determinados en los últimos estudios y diseños que ya perdieron vigencia, según Manual UPRA (2015). | 2/2 | Solicitud de recursos para dar cumplimiento a la hoja de ruta diseñada. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras solicitará recursos para la continuación de la construcción de los proyecto estratégicos de adecuación de tierras Ranchería, Triángulo del Tolima y Tesalia - Paicol, una vez se tenga la actualización de los estudios y diseños de dichos proyectos. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Oficios de solicitud de recursos o ficha de inversión | 3 | 2021-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 30 de junio de 2022. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 8 | Incumplimiento líneas de acción Conpes 3926 de 2018. | No estructuración de la hoja de ruta para la culminación de las obras de los tres proyectos estratégicos. | 1/2 | Terminación de la hoja de ruta para la finalización de los tres proyectos estratégicos de adecuación de tierras. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ajustará a las hojas de ruta estructurada por la Agencia de Desarrollo Rural, de acuerdo con las observaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DNP y la UPRA, para tener el documento definitivo. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Documentos de hoja de ruta definitivos | 3 | 2020-02-15 | 2021-08-31 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de agosto de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 8 | Incumplimiento líneas de acción Conpes 3926 de 2018. | La ADR en las vigencias 2019 y 2020, no ha tramitado recursos para la validación y revisión técnica y financiera de los costos de los estudios y diseños de las obras pendientes de construir, con excepción del proyecto Tesalia – Paicol | 2/2 | Actualización de los estudios y diseños de los tres proyectos estratégicos de adecuación de tierras | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, velará ejecución de la actualización de lo estudios y diseños de los tres (3) proyectos estratégicos de adecuación de tierras, para solicitar los recursos, según los resultados de dichos estudios. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Estudios y diseños actualizados | 3 | 2020-02-15 | 2021-05-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de mayo de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 9 | Coordinación interinstitucional | Deficiencias existentes en la armonización de acciones encaminadas a determinar la viabilidad y terminación de los proyectos, iniciando con las acciones y gestión que debe hacer la Agencia. | 1/2 | Solicitud de coordinación interinstitucional al MADR | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, proyectará comunicación al MADR solicitando su coordinación interinstitucional para concretar el documento final de hoja de ruta, ajustado a la realidad nacional; lo anterior, como cabeza del sector agropecuario y líder de la política de adecuación de tierras. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Comunicación | 1 | 2020-02-15 | 2020-06-30 | 0 | 0% | 0% | NO | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo, y recomienda a los responsables priorizar la ejecución de las acciones propuestas para subsanar lo observado por el Ente de Control Fiscal, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento, la presente acción se encuentra vencida. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad. La dependencia responsable debe priorizar su ejecución teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. | abierta - vencida
2018 - 2019 | 9). CGR-CDSA N° 877 | 9 | Coordinación interinstitucional | Ausencia de la hoja de ruta | 2/2 | Terminación de las hojas de ruta para la finalización del proyecto. | La Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras, ajustará a las hojas de ruta estructuradas por la Agencia de Desarrollo Rural, de acuerdo con las observaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DNP y la UPRA, para tener el documento definitivo. | Vicepresidencia de Integración Productiva - Dirección de Adecuación de Tierras | Documentos de hoja de ruta definitivos | 3 | 2020-02-15 | 2021-08-31 | 0 | 0% |  |  | La dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas para el presente hallazgo no reportó avances a la fecha de la realización del presente de seguimiento. | No se obtuvo evidencia de la ejecución de la acción propuesta para el presente hallazgo, no obstante, el presente hallazgo presenta acciones cuya fecha de finalización registra a 31 de agosto de 2021. La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar con el seguimiento del presente hallazgo. | La Oficina de Control Interno considera que se debe seguir realizando seguimiento al presente hallazgo hasta tanto la (s) acción (es) propuesta (s) se culmine (n) en su totalidad y se confirme efectividad. | Abierta - dentro de los terminos
Note on C46: Autor: Si bien en el SIRECI se reportó con el código de hallazgo 9, la información formulada como plan de mejoramiento que contiene esta fila corresponde al hallazgo N° 12. Por lo anterior se debe reportar esta situación en el siguiente informe
Note on K62: La cantidad de la unidad de medida varía de acuerdo al número de supervisores
Note on K65: La cantidad de la unidad de medida varia de acuerdo a las comisiones legalizadas tramitadas
Note on K66: La cantidad de la unidad de medida varia de acuerdo a las comisiones legalizadas tramitadas