## Slide 1: DASHBOARD - VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL – Monitoreo, Seguimiento y Control de PIDAR - 2do Trimestre - 2022
* Nº PROYECTOS PIDAR COFINACIADOS:
407
Nº PROYECTOS PIDAR CERRADOS
161
* Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
40.240
Nº DE ASOCIACIONES ATENDIDAS:
699
* RECURSO COFINANCIADO:
$465.391.085.789 millones
INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LOS PIDAR:
1.PROMEDIO AVANCE DE PROYECTOS: 2. ESTADO DE LOS PROYECTOS:
3. MODIFICACIÓN PLAN DE INVERSIÓN PROYECTOS MONITOREADOS:
4. TIEMPO PROM EJECUCIÓN
5.CALIDAD DE VIDA 6. MEJORAMIENTO DEL CONOCIMIENTO
7. SATISFACCIÓN 8. PERCEPCIÓN
% PROYECTOS POR UTT :
Santa Martha 10%
Cartagena 8%
Montería 6%
Cucuta 5%
Medellín 10%
Manizales 5%
Tunja 8%
Ibagué 4%
Popayán 11%
Pasto 12%
Neiva 8%
Villavicencio 7%
13. Cundinamarca 6%
GESTIÓN ALERTAS :
Alertas Abiertas
197
Trimestre :
Nº de alertas abierta vs Nº de alertas cerradas:
44 vs 44
Nº alertas acumuladas vs Nº de cerradas:
612 vs 415
Nº LECCIONES APRENDIDAS Y TIPOLOGÍA EN LOS PIDAR EN EJECUCIÓN: %
Nº MONITOREOS INHOUSE:
109
Nº DE ALERTAS IDENTIFICADAS EN MONITOREO INHOUSE:
19
Nº PROYECTOS CON REPORTE MENSUAL UTT DE LOS MONITOREADOS :
74
Nº BENEFICIARIOS DIRECTOS CONTACTADOS EN MONITOREO:
1219
* Datos acumulados reportados en la Data Maestra de la Dirección de Seguimiento - 270 proyectos cofinanciados, excluyendo los dos PIDAR que fueron revocados y corresponden a las Resoluciones 542 de julio de 2018 y 545 de julio de 2018.
Las imágenes corresponden a proyectos en seguimiento de la ADR, # Gigante Huila– Café, # Bonda Santa Marta – Apicultura,
20 %
Notificado
98% con calificación de 5 - (321 beneficiarios)
AVANCE PROYECTOS (155 proyectos con monitoreo In House, informe de seguimiento o cierre y matriz indicadores): 10% con cumplimiento al 100%, 46% con avance entre 51% y el 99% ,39% con un avance entre 16% y 50%, 19% con un avance hasta el 15%.
Socializado
10 %
Ejecutado esperando el cierre
27%
Suspendido
3%
40%
0%
En ejecución
Cerrado
79% Contestó SI
( 321 beneficiarios)
70% con calificación de 5
(321 beneficiarios)
59% contesto SI (321 beneficiarios )
Modificación al plan de inversión: 74% de los PIDAR con monitoreo y seguimiento tiene modificación, el 26 % restante no presentaron modificaciones.
Del total (155 proyectos), el 16% cumplieron, 84% presentan ampliación de plazos establecidos.
Chart: 
| Territorial 1 | Territorial 2 | Territorial 3 | Territorial 4 | Territorial 5 | Territorial 6 | Territorial 7 | Territorial 8 | Territorial 9 | Territorial 10 | Territorial 11 | Territorial 12 | Territorial 13
 | 40 | 32 | 23 | 19 | 40 | 21 | 31 | 18 | 47 | 49 | 32 | 29 | 26
Chart: 
| Abril | Mayo | Junio | Total alertas en estado "Abierta"
 | 11 | 20 | 13 | 197
Chart: 
| Gestiones en la ejecución | Ejecución y Seguimiento del proyecto | Seguimiento a la implementación | Especificaciones técnicas | Socialización | Éxito del Proyecto | Necesidades reales | Supervisión | Fortalecimiento organizacional | Articulación interinstitucional | Cumplimiento normativo | Linea productiva - metas | Modelo de desarrollo sostenible
 | 27.6923 | 10.7692 | 9.2308 | 10.7692 | 9.2308 | 6.1538 | 6.1538 | 4.6154 | 4.6154 | 3.0769 | 3.0769 | 1.5385 | 3.0769