## 1 Estrategia de Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 1.1 GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre |  |  | Avance Meta (%) | PRIMER CUATRIMESTRE |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | TERCER CUATRIMESTRE |  | Soporte/Evidencia (Reporte Oficina de Planeación) Fecha corte: 30-Abr-2023 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30-Abr-2023 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero |  | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio
Política de Administración de Riesgos | Actualizar la Política de Riesgos si se requiere ante el Comité Sistema de Control Interno | Política aprobada y/o Mesa de Trabajo | Oficina de Planeación | Procesos |  | X | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Desarrollar pieza informativa orientada a divulgar la política de Administración del Riesgo semestralmente | 2 Piezas por correo | Oficina de Planeación | Oficina de Comunicaciones |  | X | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Mapa de Riesgos de Corrupción | Aprobar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 y publicar el 31 de enero | 1 Mapa de Riesgos Publicado en Página | Oficina de Planeación | CIGD | X |  |  | 100% | El mapa de Riesgos de Corrupción Componente del PAAC fue aprobado en el CIGD del mes de enero y publicado en Página, igualmente, se emite correo para que se conozca donde consultarlo | - Banner PAAC v1 - Correo Mapa de Riesgos 20-feb-2023 - Presentación PAAC 2023 V1. CIGD 30-ene-2023 |  |  |  |  | Banner PAAC V.1 Correo mapa de riesgos 20-feb-2023 Presentación PAAC 2023 V1 CIGD 30-ene-2023 | Se evidenció que la ADR llevó a cabo la aprobación a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de las versiones 1 y 2 del mapa de riesgos 2023, y se realizó la publicación del mismo en la página Web. | 100%
| Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia 2024 a finalizar la vigencia | 1 Mapa de Riesgos construido | Líderes de procesos | Oficina de Planeación |  |  | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Consulta y Divulgación | Socializar al interior de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado en el mes de enero de 2023, una vez al año | Listas de Asistencia y/o Grabación por Teams | Oficina de Planeación | Líderes de procesos | X | X |  | 20% | Se remite correo el 20 de febrero para que las personas conozcan que es el Mapa de Riesgos y donde consultarlo Se remite correo el 22 de marzo sobre la Gestión del Riesgo y etapas a través de correo masivo. | - Correo Mapa de Riesgos 20-feb-2023 - Correo Gestión del Riesgo 22-mar-2023 |  |  |  |  | Correo gestión del riesgo 22-mar-2023 Correo mapa de riesgos 20-feb-2023 | Se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción de la entidad, en sus versiones 1 y 2, a través de correos electrónicos del 8, y 20 de febrero y 30 de marzo de 2023. | 100%
| Socializar a la Ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado en el mes de enero de 2023 a través de la Página web | Pieza comunicativa | Oficina de Planeación | Oficina de Comunicaciones | X |  |  | 100% | El 29 de marzo se publica banner en el Home de la Página para que la ciudadanía consulte el Mapa de Riesgos consolidado de Corrupción y de Gestión | - Banner Home Página consulta ciudadana - Mapa de Riesgos |  |  |  |  | Banner home página consulta ciudadana-mapa de riesgos | La Oficina de Control Interno observó la divulgación en la página Web de banner informativo donde se pone en conocimiento general, la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudaddano y Mapa de Riesgos 2023, el cual se encuentra ublicado en www.adr.gov.co / Transparencia y Acceso a la Información / Plan de Acción / Mapa de Riesgos | 100%
Monitoreo y Revisión | Realizar cuatrimestralmente seguimiento a los Riesgos establecidos por cada uno de los procesos, de acuerdo a los lineamientos metodológicos vigentes. | 3 Seguimientos | Líderes de procesos | Oficina de Planeación | X | X | X | 33% | El 22 de marzo se brinda capacitación al personal facilitadores de procesos para que realicen su reporte de gestión del riesgo de manera optima | - Socialización Herramientas de Seguimiento 22-mar-2023 - Socialización Herramientas MIG - PAAC - Riesgos 22-mar-2023 |  |  |  |  | Socialización herramientas de seguimiento 22-mar-2023 Socialización herramientas MIG-PAAC riesgos 22-mar-23 | Se evidenció que para los 23 procesos con que cuenta la Agencia, se reportó el monitoreo a la gestión riesgos, a través del formato F-SIG-003. Frente a lo anterior, se observó el cumplimiento de la actividad en lo que respecta al primer cuatrimestre 2023. | 33%
| Monitorear el reporte de materialización de riesgos | 3 Comunicaciones | Oficina de Planeación | Líderes de procesos | X | X | X | 33% | El día 25 de abril se remite el paso a paso de como se reporta la Gestión del Riesgo por Proceso, por medio de correo a los Facilitadores de Proceso y los Líderes | - Correo - Monitoreo Riesgos 1er Cuatrimestre 25-abr-2023 - Paso a Paso - Gestión del Riesgo |  |  |  |  | Correo-monitoreo riesgos 1er cuatrimestre 25-abr-2023 Paso a paso gestión del riesgo | En lo que concierne a la presente actividad, se reportó como avance correo de socialización de lineamientos para la gestión de riesgos, no obstante, verificada la documentación reportada en la actividad inmediatamente anterior, se evidenció que el proceso de Talento Humano reportó la materialización del riesgo de gestión "GTH-31 Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de documentos soporte de las situaciones administrativas de ingreso, permanencia y retiro del personal de la ADR en los expedientes laborales, por la ausencia de traslado de información documental al expediente de historia laboral por parte de los profesionales de la misma en la Dirección de Talento Humano". Por lo anterior, no se considera cumplida la presente actividad, puesto que no se evidenció un documento que soporte el "monitoreo al lreporte de materialización de riesgos", sobre lo cual, esta Oficina considera validar la congruencia entre la meta y la actividad a fin de tener mayor certeza sobre el entregable de la gestión esperada, así como validar la fecha de la ejecución de la acción con respecto a los reportes de gestión de riesgos que presenta cada proceso. | 0%
Seguimiento | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional Coordinador de Control Interno de manera Semestral | 2 Presentaciones (Informes de avance) | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación |  | X | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Note on I3: Escriba su No. en % de avance

## 2. Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre |  |  | Avance Meta (%) | PRIMER CUATRIMESTRE |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | TERCER CUATRIMESTRE |  | Soporte/Evidencia (Reporte Oficina de Planeación) Fecha corte: 30-Abr-2023 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30-Abr-2023 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero |  | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio
Construir el inventario de trámites | Revisar la información que está cargada en el SUIT para identificar si los Trámites que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad | 1 Mesa de Trabajo | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos | Oficina de Planeación | X |  |  | 0% | Dirección de Adecuación de Tierras: Se revisó el trámite en línea denominado: Concepto de viabilidad de la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica e inscripción de las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras, encontrándose la necesidad de actualización de algunos ítems: En el ítem denominado "Para realizarlo necesita", se debe corregir el nombre de uno de los requisitos (listado de asistencia) y está como listado de beneficiarios. En el ítem denominado "Medios por donde se obtiene el resultado", complementar la descripción, pues está solo Presencial y actualmente también se hace de manera virtual (correo institucional). Dirección de Acceso a Activos Productivos (DAAP): Se llevó a cabo mesa de trabajo 29 de marzo para validar los trámites de la dirección y se identificó la oportunidad de actualizar el trámite inscripción de Perfiles de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural - PIDAR ante el SUIT, así mismo se llevó a cabo una reunión virtual el día 21 de abril donde se compartió el lineamiento para la actualización del trámite, en esta se solicitó el diligenciamiento del formato “Consolidado de gestión y seguimiento a la estrategia de racionalización por tipo de racionalización - Nación"; para lo cual se validó al interior de la Dirección con el componente técnico a fin de identificar las mejoras a implementar y el plan de ejecución. Dirección de Asistencia Técnica: Actualmente y para el presente cuatrimestre, se tiene registrado y vigente ante el SUIT el trámite de Habilitación de entidades prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria – EPSEA, a la fecha se ha realizado la habilitación de 7 entidades. | DAT: Pantallazo del trámite en el SIUT DAAP: Link reunión teams 21 de abril, Correos, formato “Consolidado de gestión y seguimiento a la estrategia de racionalización por tipo de racionalización - Nación" debidamente diligenciado acorde a las indicaciones brindadas por la oficina de atención al ciudadano |  |  |  |  | Correo trámites SUIT Estrategia racionalización DAAP Reunión 21 de abril de 2023 Soportes habilitación EPSEA Soporte PAAC Revisión trámite SUIT 24-04-2023 | Se evidenció pantallazo de programación de reunión por Microsoft Teams para la revisión de los trámites para racionalización, sin embargo, no se evidencia, lista de asistencia, acta de reunión o grabación de la misma que detalle lo tratado en la reunión realizada, así como que se concluya frente a si los trámites de la Entidad están vigentes. | 0%
Registrar y actualizar trámites | Actualizar los trámites en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012 | Tramites actualizados (si aplica) | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos | Oficina de Planeación |  | X |  | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Identificar trámites de alto impacto y priorizar | Analizar e identificar en el primer cuatrimestre los trámites con: - Mayor frecuencia de solicitud o volúmenes de atención - Mayor tiempo de respuesta por parte de la entidad - Requisitos / Terceros / Corrupción Establecer finalizando la vigencia estrategias para facilitar su acceso de Potenciales beneficiarios del servicio | 1 Encuesta publicada 1 Reporte de resultados | VIP Oficina de Planeación | Participación y Atención al Ciudadano (SG) | X |  | X | 0% | Dirección de Adecuación de Tierras: En el primer cuatrimestre de 2023, se evidenció que el número de solicitudes de trámite de "Concepto de viabilidad de la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica e inscripción de las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras" está en un promedio de 4 solicitudes mes. Dirección de Acceso a Activos Productivos (DAAP): Para el primer cuatrimestre del año 2023, el tramite más solicitado a la dirección es la oferta misional de la dirección para lo cual mensualmente se reciben entre 80 y 100 peticiones de oferta institucional. Por otra parte, en la dirección se llevó a cabo la convocatoria de inscripción de perfiles de proyectos de desarrollo agropecuario y rural PIDAR, para lo cual se evidencio que se recibieron 84 consultas especificas al proceso de inscripción y operatividad de la plataforma Dirección de Asistencia Técnica: Se está atento a las indicaciones de la Oficina de Planeación. | DAAP: Reporte |  |  |  |  | Informe 1 cuatrimestre 2023 Gestión DAAP PQRS | Frente a la presente actividad, no se observó que el soporte allegado sustentara el cumplimiento de las metas establecidas respecto a "1 encuesta publicada" y "1 Reporte de resultados", sobre lo cual, se considera relevante la articulación entre las dependencias responsables, a fin de llevar a cabo de manera conjunta la ejecución de la actividad, toda vez que se entiende que la misma arrojaría un único resultadoa nivel institucional y no por dependencia. | 0%
| Identificar trámites que facilitan la implementación del Acuerdo de Paz (Tipología Poblacional y Territorial) y con las metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o territoriales) | Mesas de trabajo | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos - Comercialización | Participación y Atención al Ciudadano (SG) Oficina de Planeación |  |  | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Acercamiento y/o articulación con los Centros Integrados de Servicio al Ciudadano | Mesas de trabajo y/o Comunicados | Oficina de Planeación |  |  | X | [8 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Analizar e identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas (Cuando de presenten) y remitir reporte ante la Oficina de Planeación | 1 Reporte (Si aplica) | Oficina de Control Interno |  |  | X | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Formular la estrategia de racionalización de trámites | Analizar nueva Estrategia de Racionalización de Trámites publicados en la Página | Mesa de Trabajo | VIP | Oficina de Planeación | X |  |  | 100% | Dirección de Acceso a Activos Productivos DAAP: Se llevó a cabo mesa de trabajo 29 de marzo para validar los tramites de la dirección y se identificó la oportunidad de actualizar el trámite inscripción de Perfiles de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural - PIDAR ante el SUIT, así mismo se llevó a cabo una reunión virtual el día 21 de abril donde se compartió el lineamiento para la actualización del trámite, en esta se solicitó el diligenciamiento del formato “Consolidado de gestión y seguimiento a la estrategia de racionalización por tipo de racionalización - Nación"; para lo cual se validó al interior de la Dirección con el componente técnico a fin de identificar las mejoras a implementar y el plan de ejecución. Dirección de Asistencia Técnica: Para el presente cuatrimestre la Dirección de Asistencia Técnica, inició mesas de trabajo con la Oficina de Tecnología con el fin de crear una aplicación que permita la gestión de la información y el procedimiento de habilitación de las EPSEA a nivel nacional. Esto permitirá que la Agencia de Desarrollo Rural ejerza un control más efectivo sobre cada uno de las solicitudes, en términos de tiempos de respuesta y trazabilidad sobre cada fase de revisión; así mismo, se proyecta la eliminación y diligenciamiento de los formatos actuales que hacen parte del procesos de habilitación, con el fin que la misma herramienta genere y descargue la información una vez sea diligenciada en su totalidad por los usuarios. | DAAP: Link reunión teams 21 de abril, Correos, formato “Consolidado de gestión y seguimiento a la estrategia de racionalización por tipo de racionalización - Nación" debidamente diligenciado acorde a las indicaciones brindadas por la oficina de atención al ciudadano |  |  |  |  | Correo trámites SUIT Estrategia racionalización DAAP Reunión 21 de abril 2023 Evidencia avance aplicativo EPSEA | Se evidenció que por parte de la Dirección de Acceso a Activos Productivos se realizó mesa de trabajo el 29 de marzo de 2023, donde se identificó la oportunidad de actualizar un trámite, sobre lo cual, el 21 de abril de 2023 se adelantó nueva mesa de trabajo donde se trató lo concerniente a la actualización de dicho trámite, para lo cual se llevó a cabo el diligenciamiento del consolidado de gestión y seguimiento a la estrategia de racionalización por tipo de racionalización - Nación, en donde se identificaron las mejoras a implementar y el plan de ejecución. Asimismo, se observó que por parte de la Dirección de Asistencia Técnica se inició la coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información para la creación de un aplicativo para la la gestión de información de habilitación de EPSEAS, buscando facilitar su gestión eliminando el diligenciamiento de formatos que actualmente existen. Por lo anteriormente expuesto, se considera que la Entidad ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la actividad. | 100%
| Si se define la nueva Estrategia, registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Un (1) Trámite publicado en el SUIT (Si aplica) | VIP | Oficina de Planeación |  | X |  | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Implementar acciones de racionalización normativas | Expedir los actos administrativos que sean generados por la ADR como producto de la realización de los tramites | Actos administrativos generados | VIP | Secretaria General |  | X |  | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Poner a consulta de la ciudadanía los actos administrativos que modifican los trámites, siguiendo los lineamientos del Decreto 270 de 2017 (Solo si se genera un nuevo Trámite) | Publicación en Página | Oficina Jurídica VIP | Oficina de Comunicaciones VP |  | X | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Implementar acciones de racionalización administrativas | Analizar la pertinencia e Implementar mejoras tecnológicas en la prestación del trámite entre los Equipos de las Misionales | Mesa de Trabajo Reporte de la implementación (Si aplica) | VIP Oficina de Tecnologías de la Información | Participación y Atención al Ciudadano (SG) | X |  |  | 100% | Dirección de Acceso a Activos Productivos (DAAP): Se llevó a cabo una reunión virtual el día 21 de abril donde se compartió el lineamiento para la actualización del trámite, en esta se solicitó el diligenciamiento del formato “Consolidado de gestión y seguimiento a la estrategia de racionalización por tipo de racionalización - Nación"; para lo cual se validó al interior de la Dirección con el componente técnico a fin de identificar las mejoras a implementar y el plan de ejecución. La mejora planteada en ese formato fue la siguiente “Desarrollar la validación de requisitos habilitantes, así como de los requisitos ponderables de forma autónoma por la plataforma.” Dirección de Asistencia Técnica: Para el presente cuatrimestre la Dirección de Asistencia Técnica, inició mesas de trabajo con la Oficina de Tecnología con el fin de crear una aplicación que permita la gestión de la información y el procedimiento de habilitación de las EPSEA a nivel nacional. Esto permitirá que la Agencia de Desarrollo Rural ejerza un control más efectivo sobre cada uno de las solicitudes, en términos de tiempos de respuesta y trazabilidad sobre cada fase de revisión. | DAAP: Matriz “Consolidado de gestión y seguimiento a la estrategia de racionalización por tipo de racionalización - Nación" |  |  |  |  | Esterategia racionalización DAAP Evidencia avance aplicativo EPSEA | Se observó la realización de mesa de trabajo del 21 de abril de 2023 entre la Oficina de Tecnologías de la Información y la Dirección de Asistencia Técnica con el fin de analizar la viabilidad de la creación de un aplicativo para la gestión de información de la actividad relacionada con la habilitación de EPSEAS. Así mismo, se observó el diligenciamiento del "Consolidado de gestión y seguimiento a la estrategia de racionalización por tipo de racionalización - Nación", en donde se identificaron las mejoras tecnológicas en materia de trámites de la entidad. Por lo expuesto, se considera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto como acción, no obstante, se debe continuar el monitoreo a la presente actividad, en lo que respecta a la implementación de mejoras identificadas. | 100%
| Analizar la pertinencia e Implementar herramientas o mecanismos para compartir información entre sistemas de información o entre entidades | Mesa de Trabajo Reporte de la implementación (Si aplica) | VIP Oficina de Tecnologías de la Información | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  | X |  | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones | Remitir a la Oficina de Planeación Trimestralmente los Datos de operación de los trámites cargados en el SUIT | Correo con Reporte Reporte de Datos en el SUIT | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos - Comercialización | Oficina de Planeación | X | X | X | 0% | Dirección de Adecuación de Tierras: Se remitió correo con informe sobre los trámites de Concepto de viabilidad de la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica e inscripción de las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras, tramitados por el área durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023. Dirección de Acceso a Activos Productuvos (DAAP): Para el primer cuatrimestre del año 2023 se recibieron 464 derechos de petición a la dirección a las cuales se les ha dado un respectivo tramite y archivo a 277 durante este periodo. Por otra parte, se encuentra en proceso de tramite 220 solicitudes. Dirección de Asistencia Técnica: La Dirección de Asistencia Técnica, remitió a la Oficina de Planeación la relación del número de solicitudes realizadas en el primer cuatrimestre en lo referente al trámite registrado en SUIT sobre habilitación de entidades prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria – EPSEA. | Archivo Excel con trámites de personería jurídica asociaciones de usuarios de adecuación de tierras enero - abril de 2023 DAAP: Archivo con reporte de PQRSD |  |  |  |  | Informe 1 cuatrimestre 2023 Gestión DAAP PQRS Soporte reporte SUIT | Se observó que la Dirección de Asistencia Técnica, mediante correo electrónico del 5 de mayo de 2023, reportó la información de la gestión operacional del trámite de habilitación de EPSEA. De otra parte, se observó documento con la relación de peticiones atendidas por la Dirección de Acceso a Activos Productivos, entre enero y abril de 2023, que tal como se indica en el mismo, corresponde a información sustraída de Orfeo del cual no se encuentra relación directa con los trámites cargados en el SUIT. Frente a los avances reportados por la Dirección de Adecuación de Tierras, respecto a la atención de trámites de Concepto de viabilidad de la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica e inscripción de las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras, no se observó soporte de dicha gestión en la herramienta virtual dispuesta para tal asunto. Dado lo anterior, se considera que los avances reportados sustentan el cumplimiento de la actividad solo para uno de los tres trámites con que cuenta la Entidad en el SUIT, por lo cual, se otorgó un avance de ejecución del 11%. | 11%
Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía | Realizar campañas de difusión externa sobre los servicios que obtienen los usuarios y/o Entidades a través de las Direcciones Misionales. Si aplica también informar las mejoras realizadas a los trámites para los usuarios en la Página web | 2 Campañas | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos - Comercialización VP - Asociatividad | Oficina de Comunicaciones |  | X | X | 0% | Dirección de Comercialización: durante el periodo se difundió a través de las redes de la ADR, la presentación de los 12 productores hortofrutícola pertenecientes a 6 asociaciones de pequeños productores que representarán al país en la feria agrícola MACFRUT2023 a realizar en Italia. Por otro lado, el 21 de abril de 2023 se realizó la Instalación de la mesa de compras públicas locales de acuerdo con la ley 2046 de 2020, espacio liderado por la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural como presidente de la Mesa y el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural como representante de la Secretaría Técnica, además se contó con la participación gubernamental de 14 entidades de orden nacional y los representantes de organizaciones de pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria. Dirección de Asistencia Técnica: Para el presente cuatrimestre, la Dirección de Asistencia Técnica en compañía con la Oficina de Comunicaciones, elaboró un video de paso a paso con las respectivas indicaciones para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente al proceso de habilitación de entidades prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria – EPSEA. | Dirección de Comercialización: MACFRUIT 2023: https://www.adr.gov.co/agencia-de-desarrollo-rural-presento-a-pequenos-productores-que-representaran-al-agro-colombiano-en-europa/ https://www.instagram.com/reel/CreS119Aukx/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D https://www.facebook.com/watch/?v=2233980750322751 Mesa Compras públicas locales: https://www.adr.gov.co/colombia-le-cumple-a-los-pequenos-productores-instalando-la-primera-mesa-tecnica-nacional-de-compras-publicas-locales-de-alimentos/ |  |  |  |  | Links difusión en pagina web y redes sociales institucionales | Por parte de la Dirección de Comercialización se reportó como avance la difusión que se realizó a través de la página Web y de las redes socialies institucionales, sobre la participación de seis (6) asociaciones de peuqeños productores en la feria agrícola MACFRUT2023 realizada en Italia. Así mismo, se indicó que el 21 de abril de 2023 la ADR, através del presidente de la ADR, participó en la instalación de la mesa de compras públicas locales en el marco de la Ley 2046 de 2020, actividad liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde hubo participación de 14 entidades de orden nacional y representantes de asociaciones de pequeños productores. Por otro lado, la Dirección de Asistencia Técnica reportó como avance el video creado y dispuesto en la página Web, donde se pone en conocimiento de la ciudadanía sobre los pasos para acceder al proceso de habilitación de entidades prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria – EPSEA. Dado que la actividad se encuentra dispuesta para realizarse en los dos últimos cuatrimestres del año, se considera pertinente conceder un porcentaje de avance del 50%, con el fin de conocer posibles nuevas actividades por parte de las demás áreas misionales. | 50%
Realizar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas | Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los servicios y/o trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación | 2 Campañas | VIP VP | Oficina de Comunicaciones |  | X | X | 0% | Dirección de Comercialización: durante el periodo no se han realizado campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los servicios públicos de la entidad responsables de su implementación. Dirección de Asistencia Técnica: Para el presente cuatrimestre, la Dirección de Asistencia Técnica en compañía con la Oficina de Comunicaciones, elaboró un video de paso a paso con las respectivas indicaciones para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente al proceso de habilitación de entidades prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria – EPSEA. | [5 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Note on I3: Escriba su No. en % de avance

## 3. Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre |  |  | Avance Meta (%) | PRIMER CUATRIMESTRE |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | TERCER CUATRIMESTRE |  | Soporte/Evidencia (Reporte Oficina de Planeación) Fecha corte: 30-Abr-2023 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30-Abr-2023 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero |  | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación de Boletines y/o Noticias en la pagina web de la Entidad mensualmente | Boletines y/o Noticias | Oficina de Comunicaciones | VIP VP | X | X | X | 33% | Durante el primer cuatrimestre la Oficina de Comunicaciones divulgó a través de la página web de la Entidad, boletines de prensa y noticias con información clara y veraz sobre la oferta misional, acciones en territorio y eventos institucionales | Enlace de evidencia página web: https://www.adr.gov.co/sala-de-prensa/noticias/ |  |  |  |  | Capturas publicación en página Web boletines de prensa y noticias | En cuanto al cumplimiento de esta actividad, esta oficina observó que durante el primer cuatrimestre se realizaron publicaciones a través de la página web de la Entidad, tales como boletines de prensa y noticias con información sobre la oferta misional, acciones en territorio y eventos institucionales. Dado que es una actividad que se ejecuta de manera recurrente, se considera un porcentaje de avance del 33%. | 33%
| Diseño y divulgación de campañas y/o capsulas de anticorrupción cuatrimestralmente | 3 Campañas divulgadas | Oficina de Comunicaciones |  | X | X | X | 33% | Durante el primer cuatrimestre la Agencia de Desarrollo Rural a través del correo institucional de la Entidad, proporcionó y facilitó cápsulas de informativas de política anticorrupción relacionadas con el tema de principios y valores en los términos más amplios posibles | Evidencias: Captura de pantalla de publicaciones y difusión oportuna realizada por correo |  |  |  |  | Capturas correos electrónicos socialización Compromiso Transparencia y Buen Trato | Se evidenció que el 19 y 20 de abril de 2023, la Agencia de Desarrollo Rural a través del correo institucional de la Entidad, envió cápsulas informativas invitando a servidores y colaboradores a la suscripción de "Compromiso de Transparencia y Buen Trato". Dado lo anterior, se concede un avance del 33%. | 33%
| Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con enfoque al Acuerdo de Paz, con corte a 31 de diciembre de 2022, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | 1 Informe | VIP VP | Oficina de Planeación | X |  |  | 100% | Dirección de Participación y Asociación La DPA, no tiene indicadores de reporte asociados a los Planes Nacionales Sectoriales para la Reforma Rural Integral, sin embargo se tiene acciones conforme a sus competencias y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se aporta al cumplimiento de las metas establecidas en cada vigencia, para el Plan Nacional de Riego y Drenaje y el Plan Nacional para Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos, ambos enfocados en la atención de los productores pertenecientes a la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria. Igualmente, Se anexa el informe de Rendición de Cuentas Paz 2022, donde todas las áreas realizaron los aportes para su elaboración. la dirección igual a realizo el diligenciamiento del formato del van ce con fecha fec a 31 de diciembre de 2022 la fila 10 Dirección de Adecuación de Tierras: La Dirección de Adecuación de Tierras, junto con la Dirección de Activos Productivos y la Dirección de Participación y Asociatividad elaboraron informe sobre los avances del plan de acción aprobado para la vigencia 2022 y de resultados del Plan Nacional Sectorial de Paz denominado Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, a cargo de la ADR. Dirección de Comercialización: Durante el periodo se realizo el informe del cumplimiento durante la vigencia 2022 del Plan Nacional Para La Promoción De La Comercialización De La Producción De La Economía Campesina, Familiar Y Comunitaria y se elaboro el informe del reporte de los indicadores del PMI vigencia 2022 (enero-diciembre), como insumo para realizar el Informe de rendición de cuentas con enfoque al Acuerdo de Paz, con corte a 31 de diciembre de 2022. Dirección de Calificación y Financiación – Vicepresidencia de Proyectos: Se adjunta el Informe de Rendición de Cuentas Paz 2022, donde todas las dependencias efectuaron sus aportes para su construcción. Dirección de Acceso a Activos Productivos (DAAP): Se presenta un informe a corte diciembre de 2022, en el cual se desarrollan las acciones que aportan a la construcción de Paz en Colombia, este se encuentra publicado en la pagina Web de la Agencia de Desarrollo rural. https://www.adr.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Rendicion-de-Cuentas-PAZ-2022-ADR.pdf Dirección de Asistencia Tecnica: Se presenta un informe a corte diciembre de 2022, en el cual se desarrollan las acciones que aportan a la construcción de Paz en Colombia. | Dirección de Participación y Asociación Evidencia en la pagina Web de la Agencia link: https://www.adr.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/ https://acortar.link/uqzEuf Dirección de Adecuación de Tierras: Informe de Avance Cualitativo PNS Riego y Drenaje, corte diciembre 2022. Dirección de Comercialización: Informe vigencia 2022 Plan Nacional Para La Promoción De La Comercialización De La Producción De La Economía Campesina, Familiar Y Comunitaria e informe del reporte de los indicadores del PMI vigencia 2022 (enero-diciembre). Dirección de Calificación y Financiación – Vicepresidencia de Proyectos: Evidencia en la página Web de la Agencia link: https://www.adr.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/https://acortar.link/uqzEuf |  |  |  |  | Informe resumen ejecutivo fortalecimiento e implementación del programa de asistencia técnica agropecuaria rural Informe de rendición de cuentas paz enero-diciembre 2022 Soportes 2022 Cumplimiento 2022 SIIPO Plan comercialización Informe cualitativo IV trimestre 2022 Final | Se evidenció la elaboración del informe individual de rendición de cuentas con enfoque al acuerdo de paz, con corte a 31 de diciembre de 2022, el cual se encuentra disponible en la página Web de la ADR, en la opción PARTICIPA / Rendición de Cuentas / 2023 | 100%
| Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional | 1 Mesa de trabajo y 1 Capsula Informativa | Oficina de Planeación | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | X | X |  | 50% | El 22 de abril se realizó mesa de trabajo con el Equipo Líder de Rendición de Cuentas, en el cual se presentaron los siguientes temas: 1. Contexto Equipo Líder de Rendición de Cuentas., 2. Estrategia de Rendición de Cuentas 2023, y 3. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 | Correo Electronico: Mesa de Trabajo Equipo Líder de Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Mesa de trabajo equipo líder de rendición de cuentas | Con respecto a esta actividad, esta oficina evidenció la ejecución de una mesa de trabajo con el equipo líder de rendición de cuentas conformado por la Oficina de Planeación, Oficina de comunicaciones, Secretaría General -Atención al Ciudadano, Vicepresidencia de Integración Productiva, Vicepresidencia de Proyectos, Secretaría General, Oficina de Tecnologías de la Información y Oficina de Control Interno, dicha mesa de trabajo se llevó a cabo el 21 de abril de 2023, sin embargo, no se tiene soporte de la cápsula informativa, por lo tanto se concede un porcentaje de avance del 50% | 50%
| Producir y documentar Trimestralmente la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz | 100% Información producida y documentada | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos - Comercialización - Extensión Agropecuaria - Grupo PAZ VP | Oficina de Planeación | X | X | X | 0% | Dirección de Adecuación de Tierras: La Dirección de Adecuación de Tierras, junto con la Dirección de Activos Productivos y la Dirección de Participación y Asociatividad elaboraron informe sobre los avances del plan de acción aprobado para la vigencia 2023, primer trimestre, del Plan Nacional Sectorial de Paz denominado Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, a cargo de la ADR. Dirección Participación y Asociatividad, La DPA, no tiene indicadores de reporte asociados a los Planes Nacionales Sectoriales para la RRI, tanto las poblaciones como los territorios que resulten priorizados por el Gobierno Nacional, hacen parte de la población sujeto de atención a través de los servicios de fomento asociativo; sin embargo la dirección de acuerdo con sus competencias y siguiendo lineamientos del MADR, aporta al cumplimiento de metas establecidas en esta vigencia, para el Plan Nacional de Riego y Drenaje y el Plan Nacional para apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos enfocados a la ECFC. En el I Cuatrimestre, se ha desarrollado el mecanismo de intervención y los avances en temas relacionados con la implementación del servicio de fomento en el PNRD-ECFC, coordinado por la Dirección de Adecuación de Tierras. Para el Plan de generación de ingresos, no se han requerido información a la DPA Dirección de Comercialización: Se realizo el informe del avance durante el primer trimestre de 2023 del Plan Nacional Para La Promoción De La Comercialización De La Producción De La Economía Campesina, Familiar Y Comunitaria. Dirección de Calificación y Financiación – Vicepresidencia de Proyectos: Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, no se requirieron insumos de información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz para atender esta actividad, pero la DCyF si solicitó información a otras áreas, mediante correos electrónicos de los días 20 y 26 de abril y 3 de mayo de 2023. | Se adjuntan evidencias: una reunión informe, actas relacionadas con acuerdo de paz y adjunto el link. Dirección de Adecuación de Tierras: Informe de Avance Cualitativo PNS Riego y Drenaje, corte enero - marzo de 2023. Dirección de Participación y Asociatividad La Evidencia corresponde con el PNRD-ECFC en el, la cual se encuentra en el siguiente link https://acortar.link/ran4py Dirección de Comercialización: Informe avance del primer trimestre de 2023 del Plan Nacional Para La Promoción De La Comercialización De La Producción De La Economía Campesina, Familiar Y Comunitaria. Dirección de Calificación y Financiación – Vicepresidencia de Proyectos: Por la anotación registrada en columna “descripción avance en la gestión” del PAAC, no aplican adjuntar evidencias de información que nos hubiesen requeido, pero si se anexan las solicitudes que la DCyF efectuó los días 20 y 26 de abril e igualmente el 3 de mayo de 2023. |  |  |  |  | Informe cualitativo plan de acción I trimestre 2023 Informe 2 abril-junio Informe 3 julio-septiembre 1Solicitud información actividades 9 y 14 PAAC 2Solicitud información actividades 9 y 14 PAAC Avance I trimestre 2023-comercialización reporte ADR Correo implementación servicio fomento Correo I avance trimestral | Se evidenció el reporte de la siguiente documentación: Dirección de adecuación de Tierras: Correo con fecha 21 de abril dirigido a la Vicepresidencia de Integración, quienes aportaron el documento Avance I Informe Cualitativo Plan Nacional Sectorial de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria con corte enero-marzo de 2023 Dirección de Asistencia Técnica: Informe cualitativo avance I Plan Nacional Sectorial de Asistencia Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación de segundo y tercer trimestre de 2022, los cuales no corresponden a la vigencia evaluada. Dirección de Comercialización: Aportó el avance del informe cualitativo del Plan Nacional para la promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria con corte marzo 2023. De los procesos Dirección de Activos Productivos y Extensión Agropecuaria no se allegaron evidencias. De lo anterior se puede concluir que, de las 05 direcciones responsables de la ejecución de la acción solo se observo el cumplimiento por parte de la Dirección de Comercialización y la Dirección de Adecuación de Tierras, lo cual supone un avance del 10%. Finalmente, se sugiere que para próximos seguimientos los documentos aportados sean versiones finales y formalizadas. | 10%
| Establecer el cronograma que identifique y define los espacios de dialogo presenciales, y los mecanismos virtuales complementarios, que utilizarán para rendir cuentas sobre los temas de interés priorizados, así como de la gestión general de la Entidad y clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo | 1 Cronograma para cada Vicepresidencia | VIP VP | Participación y Atención al Ciudadano (SG) | X |  |  | 100% | Dirección de Participación y Asociatividad Se elaboró el cronograma de planeación de actividades del I cuatrimestre, para la implementación de las estrategias del servicio de fomento asociativo correspondiente a la Metodología Integral de Asociatividad -MIA. Dirección de Adecuación de Tierras: Se elaboró cronograma preliminar sobre los eventos de capacitación, talleres y/o escuelas de campo para las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras para la vigencia 2023, los cuales permitirán el desarrollo de espacios de diálogo presenciales y/o virtuales de esta área misional de la ADR. Dirección de Comercialización: Se elaboró cronograma preliminar de los circuitos cortos de comercialización a realizar durante la vigencia 2023. Dirección de Asistencia Técnica: Desde la Dirección de Asistencia Técnica, para el primer trimestre se dio inicio a la estrategia de Cualificación de extensionistas, que busca actualizar, fortalecer, asistir, empoderar y generar competencias para que las mismas se incorporen, generen cambios y mejoras en el desarrollo del ser humano, sus actividades sociales, económicas y productivas; la formación, actualización y cualificación de los extensionistas se convierte en un componente que debe estar enfocado a fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias, en busca de la integralidad y calidad en la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria. En el marco de la Estrategia Nacional de Actualización y Cualificación de Extensionistas Agropecuarios, lanzada por la Agencia de Desarrollo Rural el pasado 16 de febrero y en articulación con diferentes entidades como el ICA, AGROSAVIA, SENA, FAO, entre otros, iniciamos el próximo jueves 4 de mayo con la programación, que cuenta con 19 acciones de formación disponibles para este mes. https://adrcolombia.maps.arcgis.com/apps/dashboards/8dc5ba83d10d404e9b5c7a4eb642e76b Dirección de Asistencia Técnica Se elaboran 2 informes trimestrales sobre el avance de cumplimiento del Plan Nacional Sectorial de Asistencia Técnica y Tecnológica y de Impulso a la investigación que aporta a la construcción e implementación de los acuerdos de paz. En ese sentido este Plan AT atiende los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz y permite avanzar en la implementación del derecho a la paz | Dirección de Participación y Asociatividad Evidencia Cronograma de actividades del servicio de fomento asociativo link https://acortar.link/uS8ak5 Dirección de Adecuación de Tierras: Archivo Excel con cronograma capacitaciones Adecuación de Tierras Dirección de Comercialización: Cronograma preliminar de Circuitos Cortos de Comercialización 2023, |  |  |  |  | Oferta fortalecimiento capacidades a extensionistas Oferta marzo extensionistas Oferta programas de formación para extensionistas abril Oferta programas de formación para extensionistas mayo Programa formación mayo Consolidado circuitos cortos Cronograma 2023 planeación actividades Cronograma capacitaciones asociaciones 2023 | Para el cumplimiento de esta actividad, se analizó la información reportada, evidenciando lo siguiente: Dirección de Asistencia Técnica: Se aportó banner publicado en la página web de la entidad sobre Oferta de fortalecimiento de capacidades a extensionistas, así como los programas de formación para los ciclos 1, 2 y 3, realizados el 08 de marzo, 12 de abril y 04 de mayo respectivamente. Dirección de Comercialización: reporta el consolidado circuitos cortos, en donde se pueden apreciar las actividaes programadas con las direntes Unidades Técnicas Territoriales. Dirección de Participación y Asociatividad: se aporta cronograma de planeación de actividades de la vigencia 2023, en donde se puede evidenciar la programación de actividades con las diferentes Unidades Técnicas Territoriales, tales como: rueda de participación UTT 9, mesa técnica presencial UTT12, Encuentro Nacional Virtual, entre otras. Así mismo, se evidenció el reporte de el cronograma de capacitaciones a asociaciones 2023 sobre temas de interés priorizado y gestión general de la entidad. Por lo expuesto, la Oficina de Control Interno concluye que la actividad alcanza un cumplimiento del 100% | 100%
| Diseñar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad 2024 y publicar en página web (Realizar la consulta Ciudadana) | 1 Estrategia publicada | Oficina de Planeación | Grupo Interdisciplinario de Rendición de Cuentas |  |  | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Rendir cuentas cuatrimestralmente acerca de la gestión de denuncias recibidas en la ADR por la Ciudadanía con respecto a los PIDAR y servicios ofrecidos por la ADR | 3 Informes de Denuncias | VIP VP | Participación y Atención al Ciudadano (SG) | X | X | X | 0% | En el cuatrimestre las Direcciones Misionales recibieron esta cantidad de Denuncias y fueron tramitadas así: VIP - Dirección de Comercialización: con la finalidad de verificar si allegaron más denuncias relacionadas con la prestación de servicio del portafolio de esta área misional, se remite correo a atención al ciudadano y al profesional que se encarga de los Orfeo en la Dirección, obteniendo como respuesta el N° de radicado No.20236100038501 de abril 18 de 2023, denuncia de un ciudadano anónimo manifestando o solicitando mecanismos para disminuir la intermediación en la comercialización. La respuesta con numero de Orfeo 20233400025352 del25/04/2023, se encuentra en proceso de firma por parte del Vi presidente de Integración Productiva y se esta a la espera de definir como enviar la respuesta, debido a que una denuncia anónima en donde no se tiene una dirección para enviarla, se esta revisando la opción de publicarla. Finalmente el correo de denuncias de la entidad responde lo siguiente: la gestión que en materia de denuncias adelanta la entidad, es totalmente reservada, en aras de salvaguardar al denunciante como los hechos y pruebas que cada caso contiene, así como para generar la confianza debida que nos permita el uso libre y seguro de los canales de denuncia, por ciudadanos, compañeros, usuarios o partes interesadas, a razón de lo cual la información que te brindamos es estadística. - Dirección de Tierras:XXXXX - Dirección de Extensión:XXXXX - Dirección de Activos Productivos: 1 Dirección de Asistencia Técnica: Para el presente cuatrimestre no se recibieron denuncias por parte de la ciudadanía dirigidas a la Dirección de Asistencia Técnica. VP - Dirección de Participación y Asociatividad, no ha recibido ningún radicado de denuncia por la prestación del servicio en el primer cuatrimestre Dirección de Calificación y Financiación de la Vicepresidencia de Proyectos: Durante el Primer Cuatrimestre de 2023, se indagó sobre las denuncias recibidas en la ADR por la ciudadanía con respecto a los PIDAR y servicios ofrecidos por la ADR, tanto a la Oficina de Atención al Ciudadano como a la Líder del Canal de Denuncias de la Secretaría General. De lo anterior, se precisó que se facilitaría información estadística. Finalmente, se remitió Memorando No. 20234000020663 del 2023.04.28. Dirección de Calificación y Financiación: Se adelantaron las solicitudes pertinentes para averiguar acerca de la dependencia encargada de atender la gestión de denuncias recibidas en la ADR por la ciudadanía con respecto a los PIDAR y servicios ofrecidos por la ADR, identificando que para ello existe un canal de denuncias, a quien se le remitió el requermiento formal al igual que a la Oficina de Planeación. Memorandos Nos. 20234000019303, 20232200026162, 20234000020663 y 20239960021533, respectivamente. | DAAP: Correo solicitud reporte denuncias a atención al ciudadano POR FAVOR REVISAR CON SECRETARIA GENERAL, LAS DENUNCIAS NO SON REMITIDAS A LAS DEPENDENCIAS MISIONALES PARA DAR RESPUESTA, ES UN PROCESO DIFERENTE. Evidencias de la Dirección de Calificación y Financiación de la Vicepresidencia de Proyectos: Solicitudes efectuadas a las Líderes de Atención al Ciudadano y del Canal de Denuncias de la Secretaría General. Igualmente el Memorando No. 20234000020663 del 28 de Abril de 2023 enviado a la Secretaría General y a la Líder del Canal de Denuncias y memorando No. 20239969921533 del 2023.0502 mediante el cual dieron la respuesta en términos cuantitativos de las dos denunciadas recibidas. Dirección de Comercialización: Correo solicitud denuncias y respuestas, denuncia recibida y propuesta de respuesta. Dirección de Calificación y Financiación - Vicepresidencia de Proyectos: Las evidencias de las solicitudes de información de la gestión de denuncias realizadas a las diferentes dependencias como las respuestas a las mismas, están cargadas en el sharepoint destinado para tal fin por parte de la Oficina de Planeación. |  |  |  |  | Solicitud reporte de denuncias sobre PIDAR | Con respecto al cumplimiento de esta actividad, se evidenció el reporte de la siguiente información: Dirección de Acceso a Activos Productivos: Se evidenció correo electrónico del 20 de abril de 2023, a través del cual se solicitó a la oficina de Atención al Ciudadano las denuncias recibidas en la ADR por la ciudadanía con respecto a temas de estructuración e implementación de los PIDAR y servicios ofrecidos por la ADR. Según el correo enviado por la oficina de Atención al Ciudadano, para el periodo evaluado, no se recibieron denuncias respecto al tema en mención, y se informa además, que actualmente cuentan con una (1) denuncia con respecto a PIDAR, pero no explicitamente del tema que solicitaron, adicionalmente, informan que por asuntos de reserva no es posible dar a conocer la misma. Dirección de Calificación y Financiación: Esta carpeta contiene una serie de memorandos y correos electrónicos, cuya finalidad era solicitar la modificación de la responsabilidad en la ejecución de esta actividad, teniendo en cuenta que las denuncias tienen caracter de reserva, esta documentación no se constituye en soporte para el cumplimiento de esta actividad. Teniendo en cuenta lo anterior, esta oficina considera que los soportes allegados no dan cumplimiento a la actividad, toda vez que no se evidenció el informe de denuncias del periodo evaluado. Si bien es cierto que el grupo de Atención al Ciudadano informó que se contaba con una denuncia sobre PIDAR, la cual tenía carácter de reserva, la oficina responsable de adelantar el informe no relacionó gestión alguna que se haya adelantado en el período evaluado sobre la presente actividad | 0%
| Realizar el evento y divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022, con la activa participación de grupos de interés, gremios, organismos de control y la ciudadanía en general. | 1 Audiencia pública realizada | Oficina de Comunicaciones Oficina de Planeación | Vicepresidencias Secretaria General | X |  |  | 0% | En el mes de marzo de la presente vigencia, los lideres de proceso asignaron un facilitador para la conformación del Equipo Líder de Rendición de Cuentas, que una de sus responsabilidades es la planeación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas El 27 de abril se informa a la Jefe de la Oficina de Planeación los temas tratados y los compromisos de la Mesa de Trabajo Equipo Líder de Rendición de Cuentas, mencionándole las sugerencias para la Audiencia de Rendición de Cuentas. La Jefe de la Oficina de Planeación indica que se debe pausar la planeación de la audiencia, dados los cambios en el Ministerio de Agricultura, se espera reiniciar el tema en el transcurso del mes de mayo; teniendo en cuenta los lineamiento de la alta dirección. | [5 empty] | Soportes A114 Avance I trimestre 2023 Cumplimiento 2022 SIIPO Final IV trimestre avance comercialización | Con respecto a esta actividad, se reportó la siguiente documentación: -Archivo en excel sobre: Municipios con circuitos cortos de comercialización fortalecidos y Municipios PDET con circuitos cortos de comercialización fortalecidos -Avance del informe cualitativo del Plan Nacional para la promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria con corte marzo 2023. -Reporte SIIPO, el cual informa que durante la vigencia 2022, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) intervino con corte a 31 de diciembre de 2022, 64 municipios fortalecidos con el desarrollo de 90 circuitos cortos de comercialización. -Avance Informe Cualitativo "PLAN NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ECONOMÍA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA", con Corte a diciembre de 2022 De acuerdo a lo anterior, los documentos reportados no guardan relación con el producto esperado para la presente actividad, sumado a que no se evidenció la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022, dando con esto un resultado del 0% en el cumplimiento de esta acción. | 0%
| Divulgar a través de la Página web los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz | 1 Estrategia | VIP (Grupo PAZ) VP | Oficina de Comunicaciones Oficina de Planeación | X | X | X | 0% | información eta en fil a 10. Dirección Participación y Asociatividad, La Dirección, no tiene indicadores de reporte asociados a los Planes Nacionales Sectoriales para la RRI, tanto las poblaciones como los territorios que resulten priorizados por el Gobierno Nacional, hacen parte de la población sujeto de atención a través de los servicios de fomento asociativo; sin embargo la dirección de acuerdo con sus competencias y siguiendo lineamientos del MADR, aporta al cumplimiento de metas establecidas en esta vigencia, para el Plan Nacional de Riego -Drenaje y el Plan Nacional de Generación de Ingresos para apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos enfocados a la ECFC. Dirección de Comercialización: se remitió a los responsables de consolidar la implementación del acuerdo de paz lo relacionado con el informe del cumplimiento durante la vigencia 2022 y primer trimestre 2023 del Plan Nacional Para La Promoción De La Comercialización De La Producción De La Economía Campesina, Familiar Y Comunitaria y se elaboró el informe del reporte de los indicadores del PMI vigencia 2022 (enero-diciembre), como insumo para realizar el Informe de rendición de cuentas con enfoque al Acuerdo de Paz, con corte a 31 de diciembre de 2022. | Dirección de Participación y Asociatividad La evidencia de la DPA, estará inmersa en la estrategia entregada al Grupo de Paz Dirección de Comercialización: informe 2022 y primer trimestre 2023 del Plan Nacional Para La Promoción De La Comercialización De La Producción De La Economía Campesina, Familiar Y Comunitaria e informe del reporte de los indicadores del PMI vigencia 2022 (enero-diciembre). |  |  |  |  | 1Solicitud información actividades 9 y 14 PAAC 2Solicitud información actividades 9 y 14 PAAC | En cuanto al cumplimiento de esta actividad, se observó el reporte de la siguiente información: Correos del 21, 26 de abril y 03 de mayo solicitando a Vicepresidencia de Proyectos el reporte de la información correspondiente a la presente actividad como: informe de rención de cuentas con enfoque al acuerdo de paz, producir y documentar trimestralmente la información sobre los avances de la gestión en la implementación del acuerdo de paz y avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de paz. Con respecto a la información anteriormente reportada, no se evidenció soporte de la estrategia dispuesta como meta, ni gestiones relacionadas con la divulgación en la página web de los avances de la Entidad respecto a la implementación del acuerdo de paz. Por lo tanto no se asigna avance para esta actividad. | 0%
| Reportar los Espacios de Dialogo Nacionales y Territoriales de acuerdo con el cronograma establecido (Fila 11) | Reportes de Espacios de Diálogos realizados | VIP VP |  | X | X | X | 0% | Dirección de Participación y Asociatividad, Se diligenciaron los informes de eventos F-DER-019, correspondiente a los espacios de diálogo con los grupos de valor sujetos de atención de: - 1 Encuentro Asociativo - 1 Encuentros departamental - 7 Ruedas de Participación -16 Mesas Técnicas de Asociatividad Eventos correspondientes con la implementación de la Metodología Integral de Asociatividad -MIA en el servicio de fomento asociativo. igualmente se han desarrollado los informes de monitoreo de forma mensual donde se reporta el resultado de la evaluación de las actividades realizadas Dirección de Comercialización: durante el periodo, no se han realizado espacios de rendición de cuentas o espacios de dialogo por parte de esta área. Dirección de Asistencia Técnica: La dirección de Asistencia Técnica, para el primer cuatrimestre y en el marco de la estrategia de la Estrategia Nacional de Actualización y Cualificación de Extensionistas Agropecuarios, presento un total de 59 capacitaciones y espacios de participación virtual y presencial para los extensionistas en meses de marzo (23 cursos), abril (17 cursos) y mayo (19 cursos). | Dirección de Participación y Asociatividad Evidencias Link https://lc.cx/Cz14f9 |  |  |  |  | Oferta marzo extensionistas Oferta programas de formación para extensionistas abril Oferta programas de formación para extensionistas mayo | En cumplimiento de la actividad "reportar espacios de diálogo nacionales y territoriales de acuerdo con el crnograma establecido", se remitió la siguiente información: Dirección de Asistencia Técnica: tres archivos con la oferta gratuita de fortalecimiento de capacidades a extensionistas para los meses de marzo, abril y mayo de 2023. Dirección de Participación y Asociatividad: en el mes de febrero se reportó el INFORME MENSUAL DE MONITOREO DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIATIVIDAD, en el cual se soportan las estrategias para el fomento y fortalecimiento asociativo, se envió un informe de evento denominado mesa técnica de asociatividad y 1 informe sobre la rueda de participación rural y charla presentación integral de la oferta Institucional de la ADR. En el mes de marzo se reportaron 08 informes de mesas técnicas, 02 informes sobre monitoreo y 01 informe sobre 1er encuentro de Asociatividad Nacional. En el mes de abril allegaron 08 informes de mesas técnicas y 06 informes de evento rueda de participación. Con respecto a lo anterior esta oficina concluye que los documentos allegados son suficiente soporte para dar por cumplida la presente actividad para el periodo evaluado, alcanzando así la meta del 33%. | 33%
| Participar y coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial, en mecanismos y temas propicios para realizar acciones de rendición de cuentas y/o espacios de dialogo en forma cooperada. | 3 Gestiones de articulación | VIP VP Oficina de Planeación | Participación y Atención al Ciudadano (SG) | X | X | X | 0% | Dirección de Participación y Asociatividad Realizó los siguientes espacios de diálogo en forma cooperada con entidades de orden territorial, y la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz. -. 1 Encuentro Nal de Asociatividad - Redprodepaz y Asopatia -. 1 Encuentro Departamental -Alcaldía de Yumbo -. 1 Rueda de Participación - Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGR Dirección de Comercialización: durante el periodo, no se han realizado espacios de dialogo o rendición de cuentas coordinados con entidades del sector. Dirección de Asistencia Técnica En el marco de la estrategia de la Estrategia Nacional de Actualización y Cualificación de Extensionistas Agropecuarios, la Agencia, como entidad responsable de la cofinanciación de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria y gestora de la calidad del mismo, identificó la necesidad de articular acciones con otras entidades del sector como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, AGROSAVIA, el ICA, el SENA, y la FAO, cuya naturaleza corresponde a la misionalidad que representan los tres subsistemas establecidos en la ley 1876 de 2017 (Formación y capacitación, investigación y extensión); quienes aportan de manera significativa en la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad, pertinencia, efectividad y oportunidad de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, a través de procesos de capacitación, formación y presencia territorial, con infraestructura que facilita la divulgación, apropiación de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades en las regiones del país donde viven y desarrollan actividades los extensionistas. | Dirección de Participación y Asociatividad Evidencia link https://lc.cx/eCPdXb |  |  |  |  | Lista de asitencia reunión presencial Listado de asistencia reunión virtual Oferta marzo extensionistas Oferta programas de formación para extensionistas abril Oferta programas de formación para extensionistas mayo | Para dar cumplimiento a esta actividad se evidenció la siguiente información: -Listado de asistencia presencial y virtual sobre la articulación del Instituto Colombiano Agropecuario para la Cooperacion Interinstitucional. -Tres (3) archivos con la oferta gratuita de fortalecimiento de capacidades a extensionistas para los meses de marzo, abril y mayo. Actividades que se llevaron a cabo en articulación con entidades como el ICA, AGROSAVIA, SENA Y FAO -Informe 1er encuentro Asociatividad Nacional marzo de 2023. -Informe de Evento Rueda de Participación febrero de 2023. Al respecto se pudo evidenciar que se llevaron a cabo actividades de manera articulada con otras entidades públicas, como se pudo observar en el listado de asistencia aportado con fecha 20/02/2023. Por lo tanto se puede concluir que esta actividad alcanza la meta establecida del 33% | 33%
| Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | 1 Capacitación por cada Vicepresidencia | VIP VP | Participación y Atención al Ciudadano (SG) | X | X | X | 0% | Dirección de Participación y Asociatividad Realizó las siguientes reuniones preparatorias con lideres y lideresas de organizaciones sociales y grupos de interés como: -. Colectivo de Mujeres Trenzadas -. Asopatia Se realizaron el 1 Encuentro de Asociatividad para la organización de Asopatía y coordinó con el colectivo de mujeres trenzadas realizar un Encuentro Nacional con enfoque diferencial y el apoyo a la formalización de algunos grupos de este colectivo a nivel nacional. Dirección de Comercialización: durante el periodo, no se han realizado reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. Dirección de Asistencia Técnica: No aplica para Dirección de Asistencia Técnica | Dirección de Participación y Asociatividad Evidencia Link https://lc.cx/oYDedz |  |  |  |  | Evidencia de reunión mujeres trenzadas Informe 1er encuentro de Asociatividad Nacional Asopatía Oficio respuesta Asopatía Oficio respuesta Asociación Mujeres Trenzadas Solicitudes del servicio de Fomento | Se evidenció el reporte de la siguiente información: Vicepresidencia-Dirección de Participación y Asociatividad: Evidencia de reunión mujeres trenzadas: Se reportaron capturas de pantalla de la reunión virtual realizada con la lidereza Piedad Guzman de mujeres trenzadas, reunión realizada para la implementación de servicios de fomento asociativo. Informe 1er encuentro de Asociatividad Nacional Asopatía: actividad realizada el 15 de marzo de 2023. Oficio respuesta Asopatía: comunicado en donde la Agencia da respuesta a las Asociación sobre la solicitud para fortalecer procesos asociativos en las comunidades rurales del municipio de Yumbo Oficio respuesta Asociación Mujeres Trenzadas: Respuesta de la Agencia a la asociacion de Mujeres Trenzadas sobre la solicitud de acompañamiento para grupos de mujeres. Solicitudes del servicio de Fomento: se evidenciaron las dos solicitudes anteriormente mencionadas, sobre el servicio de fomento. Se realizaron mesas técnicas con las dos asociaciones. Teniendo en cuenta lo anterior solo se evidenció información aportada por parte de la Dirección de Participación y Asociatividad. Con respecto a la Vicepresidencia de Integración Productiva no se observó información que soportara el cumplimiento de la actividad, por lo tanto, esta oficina concluyó que el grado de avance fue del 17%, supeditado a la participación de las dos áreas misionales inmersas en la actividad. | 17%
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lideres el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas | 1 Equipo conformado | Oficina de Planeación |  | X |  |  | 100% | En el mes de marzo de la presente vigencia, los lideres de proceso asignaron un facilitador para la conformación del Equipo Líder de Rendición de Cuentas. El 22 de abril se realizó mesa de trabajo con el Equipo Líder de Rendición de Cuentas, en el cual se presentaron los siguientes temas: 1. Contexto Equipo Líder de Rendición de Cuentas., 2. Estrategia de Rendición de Cuentas 2023, y 3. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 | Correo Electronico: Mesa de Trabajo Equipo Líder de Rendición de Cuentas |  |  |  |  | No se observaron documentos que soporten el cumplimiento de la actividad | Si bien se observó correo electrónico del 21 de abril de 2023, a través del cual se compartió los resultados de la primera mesa de trabajo del "Equipo líder de Rendición de Cuentas", no se observó soporte que evidencie como se llevó a cabo la conformación de dicho equipo, así como no es posible conocer si en la misma se trato lo concerniente a la capacitación frente a la planeación de los ejercicios de rendición de cuentas como lo establece la actividad. Por tal asunto no se considera viable asignar avance a la actividad | 0%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Socializar a los servidores públicos y contratistas de la ADR sobre la importancia de la rendición de cuentas | 1 Capacitación | Oficina de Planeación |  | X |  |  | 50% | El 22 de abril se realizó mesa de trabajo con el Equipo Líder de Rendición de Cuentas, en el cual se presentaron los siguientes temas: 1. Contexto Equipo Líder de Rendición de Cuentas., 2. Estrategia de Rendición de Cuentas 2023, y 3. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022. En el segundo cuatrimestre se realizará una estrategia de divulgación para informar a los colaboradores generalidades sobre la Rendición de Cuentas | Correo Electronico: Mesa de Trabajo Equipo Líder de Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Mesa de trabajo equipo líder de rendición de cuentas | Se evidenció correo electrónico citando al equipo líder de rendición de cuentas y relacionando los temas a tratar en la reunión, tales como: -Contexto Equipo Líder de Rendición de Cuentas -Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 -Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 Así mismo, se observó correo remitiendo al equipo líder de rendición de cuentas la información de la mesa de trabajo llevada a cabo el 21 de abril de 2023. Sin embargo, no se evidenció socialización al personal en general de la ADR sobre la importancia de la rendición de cuentas. Por lo anterior esta oficina considera que el avance de esta actividad fue del 0%. | 0%
| Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado | 100% Información producida y divulgada en Pág. | Oficina de Comunicaciones | VIP VP | X | X | X | 33% | Durante el primer cuatrimestre se divulgó a través de las redes sociales de la Entidad, información clara y veraz sobre la oferta misional, acciones en territorio y eventos institucionales. Se ejecutaron las estrategia digitales de: Cursos de extensionismo agropecuario; Encuesta Soy extensionista agropecuario; Fechas Especiales de abril; Feria del libro 26 de abril; Contenidos de sostenimiento para Semana Santa; Sinergia de MacFrut 2023; | Captura de pantalla de publicaciones y difusión oportuna realizada por redes sociales https://twitter.com/ADR_Colombia https://www.facebook.com/AgenciaDesarrolloRuralCo https://www.instagram.com/adr_colombia/ |  |  |  |  | 03 Seguimiento PAAC componente 03 | En cumplimiento de esta actividad el proceso responsable remitió documento sobre el seguimiento PAAC 1er cuatrimestre, componente 3 rendición de cuentas, en donde se evidenciaron capturas de pantalla de publicaciones y difusión en redes sociales de la Entidad sobre la oferta misional, acciones en territorio y eventos institucionales. Adicionalmente, se reportó la ejecución de estrategia digitales sobre: Cursos de extensionismo agropecuario; Encuesta Soy extensionista agropecuario; Fechas Especiales de abril; Feria del libro 26 de abril; Contenidos de sostenimiento para Semana Santa; Sinergia de MacFrut 2023. Al respecto, esta oficina puede concluir que se alcanzó la meta del 33% de la actividad programada. | 33%
| Socializar por piezas comunicativas interna y externamente temas sobre Rendición de Cuentas cuatrimestralmente | 3 Piezas Comunicativas | Oficina de Comunicaciones | Oficina de Planeación | X | X | X | 33% | Durante el primer cuatrimestre se divulgó a través del correo de comunicaciones, periodistas nacionales y redes sociales, boletines de prensa donde se difunde la Oferta institucional, eventos y entregas de PIDAR más representativos para la Agencia. | Captura de pantalla de publicaciones cargadas en el repositorio y difusión oportuna realizada por redes sociales |  |  |  |  | 4 Seguimiento PAAC componente 03 | Con respecto al cumplimiento de esta actividad se evidenció el reporte de la siguiente información: Documento en el que se observó capturas de pantalla, en donde se pudo apreciar la divulgación a través de correo elecltrónico de boletines de prensa, en los cuales se comunica la oferta institucional, eventos y entregas de PIDAR. En conclusión, esta oficina avala el cumplimiento del 33% de esta actividad. | 33%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Reportar a la Oficina de Planeación los Formatos de Evaluación de satisfacción Espacios de Diálogos o Rendición de Cuentas F-DER-016 que se hayan aplicado en estos ejercicios | Registro F-DER-016 o Formato que aplique | VIP VP |  | X | X | X | 0% | Dirección de Participación y Asociatividad Se han desarrollado 2 informes de monitoreo de forma mensual donde se reporta el resultado de la evaluación de las actividades realizadas. Con corte 31 de marzo de 2023. Dirección de Comercialización: durante el periodo, no se han realizado espacios de rendición de cuentas o espacios de dialogo por parte de esta área. | Dirección de Participación y Asociatividad Link de Evidencia https://lc.cx/LVATID |  |  |  |  | Informe de monitoreo febrero 2023 v2 Informe de monitoreo marzo 2023 v2 Informe de monitoreo abril 2023 v2 | Para dar cumplimiento a esta actividad el proceso responsable reportó las siguiente información: Se evidencarion tres informes de monitoreo en los meses de febrero, marzo y abril, en los cuales se determinó lo siguiente: Para el mes de febrero no se observó diligenciamiento de evaluación de satisfación En el mes de marzo se evaluaron 150 personas En el mes de abril se evaluaron 97 personas Por lo anterior, se evidenció que se cargaron de manera oportuna los informes de monitoreo de la Dirección de Participación y Asociatividad, sin embargo, en el informe reportado para el mes de febrero no se evidenció registro de ejecución de la evaluación de satisfacción de los espacios de diálogos o rendición de cuentas. Al respecto, esta oficina determinó que se avanzó en un 17%, dado que solo se suministraron evaluaciones por parte de la Dirección de Participación y Asociatividad, aun cuando en otras actividades, se indicó que se llevaron a cabo espacios de dialogo por parte de dependencias diferentes. | 17%
| Socializar el Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas 2022 por medio de correo electrónico iniciando la vigencia Aplicar autodiagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la Entidad 2023 finalizando la vigencia | 1 Correo con autodiagnóstico 1 Autodiagnóstico elaborado del 2023 | Oficina de Planeación | Oficina de Comunicaciones | X |  | X | 50% | El 22 de abril se realizó mesa de trabajo con el Equipo Líder de Rendición de Cuentas, en el cual se presentaron los siguientes temas: 1. Contexto Equipo Líder de Rendición de Cuentas., 2. Estrategia de Rendición de Cuentas 2023, y 3. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022. | Correo Electronico: Mesa de Trabajo Equipo Líder de Rendición de Cuentas Presentación: 21042023_1ªMesaEquipoLiderRendiciondeCuentas |  |  |  |  | Mesa equipo líder rendición de cuentas Mesa de trabajo equipo líder de rendición de cuentas | Con respecto a esta actividad, se reportó la siguiente documentación: Se reportaron dos (2) archivos, un correo electrónico citando a la mesa de trabajo que se llevó a cabo el 21 de abril de 2023 y 1 archivo de la mesa de trabajo en donde se trataron temas como: objetivo equipo líder rendición de cuentas, estrategia rendición de cuentas y audiencia pública rendición de cuentas 2022. Al respecto, esta oficina evidenció que la documentación reportada no dá cumplimiento a lo requerido en la presente actividad, ya que no se observó la socialización del autodiagnóstico de rendición de cuentas 2022, por este motivo, el cumplimiento de esta actividad se avala en un 0% | 0%
| Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de Espacios de Dialogo (F-DER-016) realizados por las Vicepresidencias | Documento Análisis | VIP VP Oficina de Planeación |  |  | X |  | 0% | Dirección de Participación y Asociatividad Se han desarrollado 2 informes de monitoreo de forma mensual donde se reporta el resultado de la evaluación de las actividades realizadas. Con corte 31 de marzo de 2023 | Dirección de Participación y Asociatividad Evidencia Link https://lc.cx/LVATID |  |  |  |  | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Elaborar y publicar el Informe de Rendición de Cuentas de la Audiencia Pública | Informe individual de Rendición de Cuentas | Oficina de Planeación | Oficina de Comunicaciones Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  | X |  | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de Participación Ciudadana en la rendición de cuentas y retroalimentar a través del Comité de Coordinación de Control Interno | Documento de informe | Oficina de Control Interno |  |  |  | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. | 1 Reporte análisis llevado al CIGD por cada Vicepresidencia | VIP VP | CIGD |  |  | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Note on I3: Escriba su No. en % de avance
Note on B12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Las Misionales solo reportarán cuantitativamente la cantidad de Denuncias que entraron a su Proceso en el cuatrimestre y cuantas fueron tramitadas y las que No, se justifique. (NO requiere colocar evidencias)

## 4. Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre |  |  | Avance Meta (%) | PRIMER CUATRIMESTRE |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | TERCER CUATRIMESTRE |  | Soporte/Evidencia (Reporte Oficina de Planeación) Fecha corte: 30-Abr-2023 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30-Abr-2023 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero |  | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Expedir la nueva política de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con las nuevas dinámicas institucionales | 1 Política de Servicio al Ciudadano expedida | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  |  | x |  | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Difundir la nueva política de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con las nuevas dinámicas institucionales | 1 política de Servicio al Ciudadano difundida | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  |  | X | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Definir la Estrategia de Servicio al Ciudadano 2023-2026 | 1 Estrategia definida | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  |  | X |  | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer la capacitación de las personas que atienden público en temas misionales de la ADR y servicio al ciudadano | 1 Capacitación servicio al ciudadano | Talento Humano |  | X |  |  | 100% | Durante el primes cuatrimeste se realizaron 4 Capacitaciones | Repositorio dispuesto |  |  |  |  | Capacitación a activos productivos Capacitación adecuación de tierras Capacitación asistencia técnica Sensibilización derechos de petición UTT´S | Si bien se evidenció por parte de la Oficina de Control Interno cuatro (4) listados de asistencia sustraidos de Microsoft Teams, sobre los mismos no es posible determinar la tematica abordada durante las reuniones realizadas, razón por lo cual no se considera pertinente asignar nivel de cumplimiento | 0%
| Socializar oferta institucional de la Agencia de Desarrollo Rural, en espacios como: ferias y mercados campesinos. | 5 socializaciones | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  |  | X | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Sensibilizar al personal de las Unidades Técnicas Territoriales, en los temas de Servicio al Ciudadano y oferta misional. | 4 jornadas de sensibilización a las Unidades Técnicas Territoriales | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  |  | X | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Mantener los servicios operativos que actualmente funcionan en la Agencia de Desarrollo Rural ADR. Mantener la disponibilidad e integridad en la seguridad de la información. | Incidentes resueltos 100% | Oficina de Tecnologías de la Información |  | X | X | X | 40% | Se realiza un monitoreo constante a todos los servicios de la ADR con respecto a TI, y se tiene adicionalmente la mesa de ayuda para la recepción de solicitudes hechas por los usuarios para atender los requerimientos. | [5 empty] | No se aporta evidencia | Fue informado por los responsables de la actividad que, "Se realiza un monitoreo constante a todos los servicios de la ADR con respecto a TI, y se tiene adicionalmente la mesa de ayuda para la recepción de solicitudes hechas por los usuarios para atender los requerimientos.", sin embargo, no se evidenciaron soportes de los incidentes que se han resuelto en el primer cuatrimestre.. | 0%
| Validar el sistema de información para la Gestión Documental y calificar la pertinencia de los requisitos aplicables al mismo (ver comentario) | Calificación atributos de la Herramienta Documental | Gestión Documental Oficina de Tecnologías de la Información | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  |  | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y servicios que ofrece la Entidad en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites. Las Misionales remitirán información sobre los servicios brindados desde cada Dirección * | 3 Difusiones de la Oferta Institucional | VIP * VP * | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | 0% | Dirección de Participación y Asociatividad La DPA, remite de forma continuar al profesional de Enlace de la Oficina de Comunicaciones el cronograma de la implementación de las estrategias de los servicios de fomento asociativo que se realizaran en territorio Dirección de Acceso a Activos Productivos (DAAP): Se divulgo la convocatoria para la inscpción de perfiles de proyectos de desarrollo agropecuario y rural PIDAR, por la pagina oficial de la ADR, medios de comunicación y redes sociales de la entidad. Dirección de Comercialización: el área tiene publicado en la página web de la entidad, la oferta misional que ofrece a los ciudadanos. Dirección de Asistencia Técnica: Para el presente cuatrimestre, la Dirección de Asistencia Técnica en compañía con la Oficina de Comunicaciones, elaboró un video de paso a paso con las respectivas indicaciones para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente al proceso de habilitación de entidades prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria – EPSEA. | Dirección de Participación y Asociatividad Evidencia en el siguiente link https://lc.cx/y4G4i6 DAAP: Se cargo pdf con las evidencias de la difusión realizada para la convocatoria. Dirección de Comercialización: https://www.adr.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/comercializacion/ |  |  |  |  | Se indica por los responsables *"Dirección de Participación y Asociatividad Evidencia en el siguiente link https://lc.cx/y4G4i6" El link que se aporta corresponde al repositorio de SharePoint destinado para cargar la evidencia, no obstante, al abrir dicho link e ingresar a la carpeta "VP-VPA" se encuentra vacía. Por parte de la Oficina de Control Interno se toma captura de pantalla. * "DAAP: Se cargo pdf con las evidencias de la difusión realizada para la convocatoria." Se observan capturas de pantalla de los diferentes medios en que se realizó la difusión de información sobre la oferta institucional. *" Dirección de Comercialización: https://www.adr.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/comercializacion/"El link redirige a la página de la Agencia, donde se evidencia la difusión de la oferta institucional para comercializar los productos. Se toma captura de pantalla por parte de esta Oficina. Se evidenció que por parte de la Dirección de Asistencia Técnica se realizó un video del paso a paso para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente al proceso de habilitación de entidades prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria – EPSEA. El cual se encuentra publicado en youtube. Por parte de esta Oficina se toma captura de pantalla de la publicación del video. | La Oficina de Control interno observó el cumplimiento de la acicón a través de los avances reportados por la Dirección de Comercialización, Dirección de Acceso a Activos Productivos (DAAP) y la Dirección de Asistencia Técnica. Por consiguiente, teniendo en cuenta lo anterior, se considera viable asignar 33% como procentaje de avance. En lo que respecta a la Dirección de Participación y Asociatividad, no fue posible visualizar los avances reportados ante la imposibilidad de acceder al link dispuesto como evidencia. | 33%
Normativo y procedimentalmente | Actualizar y difundir el procedimiento de gestión de PQRSD | 1 procedimiento actualizado y difundido | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  |  | X | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Expedir y difundir acto administrativo que reglamente el ejercicio del Derecho de petición al interior de la Agencia, de acuerdo con sus nuevas dinámicas. | 1 acto administrativo aprobado y difundido | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  |  | X | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Relacionamiento con el ciudadano | La Oficina de Control Interno vigila que la dependencia de servicio al ciudadano, preste atención al ciudadano de acuerdo con las normas legales vigentes | 2 Informes | Oficina de Control Interno |  | X | X |  | 50% | A través del seguimiento de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), la Oficina de Control Interno realiza este seguimiento con una periodicidad semestral de acuerdo a la normativa aplicable, este informe OCI-2023-005 fue emitido el 30 de enero de 2023 con corte a 31-dic-2022 | 1 Informe OCI-2023-005 |  |  |  |  | Informe OCI-2023-005: Informe semestral atención al ciudadano y gestión PQRSD II Sem 2022 | Se evidenció avance de cumplimiento del 50%, toda vez que se emitió Informe OCI-2023-005, en el cual se hace el seguimiento semestral a las PQRSD. | 50%
| Elaborar un instrumento de Lenguaje Claro para la Entidad | 1 instrumento de Lenguaje Claro elaborado | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  |  |  | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| La Oficina de Control realiza un informe semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de servicio al ciudadano | 2 Informes | Oficina de Control Interno |  |  | X | X | 50% | A través del seguimiento de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), la Oficina de Control Interno realiza este seguimiento con una periodicidad semestral de acuerdo a la normativa aplicable, este informe OCI-2023-005 fue emitido el 30 de enero de 2023 con corte a 31-dic-2022 | 1 Informe OCI-2023-005 |  |  |  |  | 1 Informe OCI-2023-005 | Se observó que la Oficina de Control interno emitió el informe OCI-2023-005 "Seguimiento de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)", en lo correspondiente al segundo semestre 2022. Según lo anterior, y de acuerdo con la meta propuesta, se considera que se avanzó en un 50% en la ejecución de la actividad, no obstante, se recomienda ajustar los plazos para la ejecución de la actividad, teniendo en cuenta los términos para la emisión de los informes semestrales de atención de PQRSD que establece la normatividad externa. | 50%
Note on I3: Escriba su No. en % de avance
Note on B12: Requisitos Gestor Documental - Existe un responsable(s) de la administración del Sistema - Permite adjuntar archivos y/o documentos - Brinda opciones para que el ciudadano pueda elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta - Permite la protección de los datos personales de los usuarios. - Permite la centralización de todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que ingresan por los diversos medios o canales - Cuenta con un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. - Emite mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad - Emite mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario - Permite hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia - Permite monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. - Asigna único y consecutivo número de radicado e radicado de PQRS y otras comunicaciones oficiales, independiente del canal de ingreso (presencial, telefónico, correo electrónico, web, etc.)
Note on B13: Usuario de Windows: revisar campañas de difusión con componente racionalización de tramites fila 19

## 5. Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre |  |  | Avance Meta (%) | PRIMER CUATRIMESTRE |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | TERCER CUATRIMESTRE |  | Soporte/Evidencia (Reporte Oficina de Planeación) Fecha corte: 30-Abr-2023 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30-Abr-2023 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero |  | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio
Transparencia activa | Poner a consideración de la Ciudadanía para opiniones temas relevantes y/o la formulación de los Planes, Proyectos o Programas de la entidad, para tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos usuarios de la entidad para la toma de decisiones | Banner en Pagina y Observaciones de la Ciudadanía atendidos | Oficina de Planeación VIP VP | Oficina de Comunicaciones Participación y Atención al Ciudadano (SG) | X | X | X | 0% | La Agencia de Desarrollo Rural tiene en la WEB un ítem de Participa Es la sección donde encontrará toda la información relacionada a los espacios, mecanismos y acciones que permiten la participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública, esto con el propósito de dinamizar con la vinculación de la ciudadanía en las decisiones y acciones públicas durante el diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento a la gestión institucional a través de su sitio web Dirección de Acceso a Activos Productivos (DAAP). Se socializo y se puso a consideración los términos de referencia que orientaron la convocatoria para la inscripción de perfiles de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural PIDAR. A partir de esto, se oficializo el registro con un acta de respuestas que a observaciones de convocatoria 2023, esta se dejo publicada en la pagina web de la agencia en el apartado de términos de referencia. (https://www.adr.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/proyectos-integrales/) Dirección de Comercialización: durante el periodo no se puso a consideración de la Ciudadanía temas relevantes y/o la formulación de los Planes, Proyectos o Programas de la entidad. Dirección de Asistencia Técnica No aplica para la Dirección de Asistencia Técnica. | https://www.adr.gov.co/participa/ |  |  |  |  | Links de publicación en la página web de la Entidad. https://www.adr.gov.co/participa/ https://www.adr.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/proyectos-integrales/ (Se toma captura de pantalla por parte de la Oficina de Control Interno) | Se verificó el link de La Agencia de Desarrollo Rural , el ítem de "Participa", donde se encontró la información relacionada a los espacios, mecanismos y acciones que permiten la participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública. Adicionalmente, se observó los "Términos de referencia para presentación de perfiles susceptibles a ser cofinanciados en el marco de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural – PIDAR I semestre 2023" publicados en la página web de la Entidad. | 33%
| Crear un canal exclusivo para la recepción y gestión de denuncias de corrupción | 1 canal de gestión de denuncias creado | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  |  | X |  | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Elaborar y formalizar un procedimiento de gestión de denuncias, con sus respectivos documentos | 1 procedimiento elaborado y formalizado para la gestión de denuncias | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  |  | X |  | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Elaborar informes trimestrales de gestión de denuncias | 3 Informes trimestral | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  | X | X | X | 33% | Informe de denuncias | Repositorio dispuesto para esta evidencia |  |  |  |  | Presentación sobre el primer informe de denuncias. | Se evidenció el cumplimiento de la acción en lo que respecta a la gestión de denuncias en el primer trimestre 2023, no obstante, esta oficina considera que este informe debe ser formalizado y presentado ante una instancia superior a fin de ser útil en el fortalecimiento de gestión y/o toma de decisiones. Adicionalmete, se observó por parte de esta Oficina el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) Radicadas en el SGD Orfeo. Publicado en la página web de la Entidad | 33%
| Sensibilizar a los usuarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información Ley 1712 de 2014 interna y externamente | 2 Campañas de comunicación realizadas | Oficina de Comunicaciones |  | X |  | X | 33% | Durante el primer cuatrimestre la Agencia de Desarrollo Rural realizó evento para poner en marcha su nueva campaña ‘Actúa con Transparencia’, que tiene como fin el fortalecimiento de la misma en todos los procesos que adelanta la entidad. A través del correo transparencia@adr.gov.co y las líneas telefónicas (601) 7 477827 en Bogotá y 01 8000 189889 usted puede denunciar cualquier hecho irregular relacionado con la Agencia de Desarrollo Rural. El presidente Diego Bautista; la secretaria General de la entidad, Elizabeth Gómez; el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, firmaron el ‘Compromiso de Transparencia y Buen Trato’. | Captura de pantalla de publicaciones y difusión oportuna realizada. a través del siguiente enlace relacionado a continuación se puede acceder al espacio: https://www.adr.gov.co/transparencia/ |  |  |  |  | Word con captura de pantalla de "Transparencia y acceso a la información pública" | A través de la página web de la entidad se realizó la campaña ‘Actúa con Transparencia’, que tiene como fin el fortalecimiento de la misma en todos los procesos que adelanta la entidad. Adicionalmente se firmó por parte del Presidente Diego Bautista; la secretaria General de la entidad, Elizabeth Gómez; el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, el ‘Compromiso de Transparencia y Buen Trato’. | 50%
| Publicar en sitio Web de Transparencia y acceso a la información el Presupuesto vigente asignado, Ejecución Presupuestal histórica y Distribución Presupuestal de los Proyectos de Inversión | Decreto de liquidación publicado Reporte de Ejecución Presupuestal | Oficina de Planeación | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | 0% | [6 empty] | No se reportó avances ni evidencia Toma de captura de pantalla de la información presupuestal publicados en la página web de la Agencia. | No se reportó avances ni evidencia, no obstante, se verificó en la página de la Agencia que no se encuentra publicado el Decreto de liquidación, pero si se encontró la ejecución presupuestal de enero a abril 2023. | 17%
| Publicar en sitio Web los Planes de mejoramientos suscritos por la ADR, Informes de Ley, Seguimientos, Auditoria y Plan Anual de Auditoria y sus modificaciones | Informes Publicados | Control Interno | Oficina de Comunicaciones |  | X |  | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| La organización genera alianzas con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil | Reporte avance Gestión Alianzas | VIP VP Oficina de Planeación |  | X | X | X | 0% | Dirección de Partición y Asociatividad Para el 1er Cuatrimestre la Dirección de Participación y Asociatividad no ha generado alianzas con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil Dirección de Comercialización: durante el periodo no se ha generado alianzas con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. Dirección de Asistencia Técnica: No aplica para la Dirección de Asistencia Técnica. | [5 empty] | No se reportó avances ni evidencia Toma de captura de pantalla por parte de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia la falta de información. | No se evidenció por parte de esta Oficina el reporte de avances en gestión de alianzas, si bien es cierto, no se han generado, se sugiere por parte de esta Oficina emitir un reporte formalizado indicando las gestiones adelantadas. | 0%
| Misionales y Servicio al Ciudadano aportar el insumo para publicar en sitio Web de Transparencia y acceso a la información el cronograma de los eventos que realizarán las Misionales y Servicio al Ciudadano (Actualizar cada vez que se requiera) | Calendario de Eventos publicado | VIP VP Oficina de Comunicaciones |  | X |  |  | 100% | Dirección de Participación y Asociatividad La DPA, remite de forma continua al profesional de Enlace de la Oficina de Comunicaciones el cronograma de la implementación de las estrategias de los servicios de fomento asociativo que se realizaran en territorio. Dirección de Acceso a Activos Productivos (DAAP): Se encuentran publicados en la pagina web de la Agencia los cronogramas para presentación de perfiles territoriales y perfiles asociativos 2023. Dirección de Asistencia Técnica: La Dirección de Asistencia Técnica en compañía con la Oficina de Comunicaciones ha publicado para los meses de marzo, abril y mayo las ofertas de capacitaciones a las que pueden acceder los extensionistas en el marco de la estrategia de la Estrategia Nacional de Actualización y Cualificación de Extensionistas Agropecuarios. https://adrcolombia.maps.arcgis.com/apps/dashboards/8dc5ba83d10d404e9b5c7a4eb642e76b | DAAP: Pdf con calendarios y enlace Oficina de Comunicaciones: A través del siguiente enlace relacionado a continuación se puede acceder al espacio de la publicaciones los cronogramas para presentación de perfiles territoriales y perfiles asociativos 2023: https://www.adr.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/proyectos-integrales/ https://www.adr.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-15-AVISO-DE-CONVOCATORIA-PIDAR-ajustado.pdf |  |  |  |  | La DPA allegó evidencia de mesas de trabajo y un calendario en formato excel. DAAP allega evidencia de publicación en la pagina web de la Agencia los cronogramas para presentación de perfiles territoriales y perfiles asociativos 2023. La Dirección de Asistencia Técnica allega la evidencia de publicación para los meses de marzo, abril y mayo las ofertas de capacitaciones a las que pueden acceder los extensionistas en el marco de la estrategia de la Estrategia Nacional de Actualización y Cualificación de Extensionistas Agropecuarios. | Se evidenció por parte de la Oficina de Control Interno la publicación de los cronogramas para la recepción de perfiles asociativos y territoriales 2023, la publicación de las ofertas de capacitaciones para extensionistas agropecuarios, con las fechas establecidas. Si bien se asigna porcentaje de avance del 100%, se debe hacer monitoreo continuo a la actividad, teniendo en cuenta que se señala que esta información se actualizará cada vez que se requiera. | 100%
| Publicar Bases de datos abiertos en el sitio web www.datos.gov.co (Actualizar cada vez que se requiera) | Datos abiertos Publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | 15% | Se empezó a trabajar y se verifico el conjunto de datos del portal de datos abiertos y se vana actualizar datos a 2023 | [5 empty] | No se reportó evidencia Toma de captura de pantalla por parte de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia la falta de información. | Se indicó por parte de los responsables de la actividad que "Se empezó a trabajar y se verifico el conjunto de datos del portal de datos abiertos y se van a actualizar datos a 2023", sin embargo, no se ha publicado en la página de la Agencia los Datos Abiertos. | 0%
| Publicar en sitio Web el Plan Anual de Adquisiciones y modificaciones | PAA Publicado | Gestión Contractual | Oficina de Comunicaciones | X |  |  | 0% | [6 empty] | No se reportó avances ni evidencia Toma de captura de pantalla por parte de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia la falta de información y otro donde se evidencia que no se ha publicado el Plan anual de adquisiciones en la página web de la Entidad. | Se tomó captura de pantalla de la página Web de la entidad por parte de la Oficina de Control Interno, donde se evidenció que aún no se ha publicado el Plan Anual de Adquisiciones 2023. | 0%
| Publicar contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con compras, funcionamiento e inversión, obras públicas, bienes adquiridos, arrendados, contratos de prestación de servicios con personas naturales y plazos de cumplimiento de los contratos. Con el número de referencia al Secop II | Reporte Contrataciones | Gestión Contractual | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | 0% | [6 empty] | No se reportó avances ni evidencia Toma de captura de pantalla por parte de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia el no cargue de información. | Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció la publicación en la página web de la entidad la contratación adjudicada correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. Dado que es una actividad que se realiza de manera mensual, se concede un avance del 30% de acuerdo a lo observado. | 30%
| Llevar registro del número de personas y el tema en que participan los ciudadanos en los diferentes mecanismos de Rendición de Cuentas y Espacio de Dialogo (Participación en Ferias, Foros virtuales, Reuniones Sectoriales, Audiencia Pública, Dialogo Participativo, Auditorías Ciudadanas, etc.) | Reportes de espacios de participación y listado de asistencia | VIP VP | Oficina de Planeación | X | X | X | 0% | Dirección de Participación y Asociatividad Se diligenciaron los informes de eventos F-DER-019, correspondiente a los espacios de diálogo con los grupos de valor sujetos de atención con corte a 31 de marzo, donde se lleva el registro de los productores que asistieron al evento y la estrategia implementada : - 1 Encuentro Asociativo - 1 Encuentros departamental - 2 Ruedas de Participación - 9 Mesas Técnicas de Asociatividad Igualmente, se elaboraron (2) informes de monitoreo de forma mensual donde se reporta el resultado de las estrategias implementadas en el servicio de Fomento Asociativo Corte a 31 de marzo Se reporta la Base de Datos de los productores y productoras caracterizados conforme con el procedimiento de Fomento Asociativo Corte a 21 de abril 2023 Dirección de Acceso a Activos Productivos (DAAP): El día 15 de marzo se llevó a cabo por medio de la plataforma teams el encuentro con secretarios de agricultura a nivel nacional a fin de presentar y aclarar dudas respecto a la convocatoria de inscripción de perfiles de proyectos de desarrollo agropecuario y rural PIDAR. https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_OWFjNThjN2UtYjNjYi00MjU4LTk5NGEtMDk5ODVjYmNiMDg3@thread.v2?ctx=chat Bajo el programa “Fondo Mujer Emprende”, se llevó a cabo el evento de cierre de tres proyectos de emprendimiento rural, desarrollados en los departamentos de Boyacá, Tolima en el cual participaron el 29 de marzo con la asistencia de 44 beneficiarios y Cundinamarca el cual participaron el 30 de marzo con la asistencia de 39 beneficiarios Dirección de Asistencia Técnica: La Dirección de Asistencia Técnica en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural participó en reunión virtual el día 8 de marzo, con el fin de realizar socialización sobre la ley 1876 de 2017 a los diferentes actores. En dicha reunión participaron secretarias de agricultura, directores de Umata, extensionistas, profesionales de los departamentos y municipios a nivel nacional, se generó un espacio de dialogo con los participantes y atendieron las inquietudes de la ciudadanía planteadas mediante el chat de la reunión. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdhYmIyNGYtZmU4OS00MzEyLTgxZjEtY2MxNWIwNDhjNDBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%2204c8abfa-052c-4e84-a5ee-c9a72a9ada86%22%7d | Dirección de Participación y Asociatividad Evidencias Link https://lc.cx/5rKYF- DAAP: Reunión teams encuentro secretarios de agricultura (https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_OWFjNThjN2UtYjNjYi00MjU4LTk5NGEtMDk5ODVjYmNiMDg3@thread.v2?ctx=chat) y listados de asistencia de cierre de fondo mujer emprende Boyacá, Tolima y Cundinamarca |  |  |  |  | Dirección de Participación y Asociatividad: Base de datos de excel F-DER-019, correspondiente a los espacios de diálogo con los grupos de valor sujetos de atención con corte a 31 de marzo Igualmente, se elaboraron (3) informes de monitoreo de forma mensual donde se reporta el resultado de las estrategias implementadas en el servicio de Fomento Asociativo. Se reporta la Base de Datos de los productores y productoras caracterizados conforme con el procedimiento de Fomento Asociativo DAAP: Se evidencian cuatro listados de asistencias. Dirección de Asistencia Técnica: En dicha reunión participaron teams : Reunión de teams donde se realizaz la contextualización de la Ley 1876 de 207 | Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno que la Dirección de Participación y Asociatividad reportó los formatos F-DER-019 donde se indica el número de asistentes y el tema abordado en los espacios de dialogo y rendición de cuentas efectuados, no obstante, no se allegó listado de asistencia de los diferentes eventos. Por parte de la Dirección de Acceso a Activos Productivos, se reportó los listados de asistencia donde se evidencia el número de asistentes y el tema tratado. Si bien se asigna porcentaje de avance, los reportes de los próximos seguimientos estarán supeditados a la existencia de los listados de asistencia conforme lo establece la actividad. | 33%
Instrumentos gestión de la información | La entidad hace seguimiento a su gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente | Matriz ITA actualizada | Oficina de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina de Planeación Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  | X |  | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Apoyar la actualización si se requiere el Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de la Información actualizado (Publicar en Página web si aplica) | Instrumentos actualizados publicados (Si aplica) | Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina de Comunicaciones |  | X |  | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Publicar en la Página Web de la Entidad el Normograma debidamente actualizado | Normograma actualizado publicado | Oficina Jurídica | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | 25% | La Oficina Juridica solicitó la publicación de 2 concpetos elaborados durante el periodo informado. | https://www.adr.gov.co/transparencia/normativa-de-la-entidad-o-autoridad/conceptos-juridicos/ |  |  |  |  | Se evidenció el link que remite a la publicación de los conceptos jurídicos emitidos en 2023 ( https://www.adr.gov.co/transparencia/normativa-de-la-entidad-o-autoridad/conceptos-juridicos/) | Por parte de la Oficina de Control Interno, se evidenció la publicación de los dos conceptos emitidos por la Oficina Jurídica en 2023, en la página web de la entidad. En los seguimientos posteriores, se validará la actualización del normograma en su totalidad (circulares, resoluciones, acuerdos, etc). | 33%
| Capacitación a Servidores sobre el Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad | Listas de Asistencia o Grabación Teams | Oficina Jurídica |  |  | X |  | 0% |  | https://www.adr.gov.co/transparencia/normativa-de-la-entidad-o-autoridad/conceptos-juridicos/ |  |  |  |  | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública | Fortalecer difusión de canales de servicio al ciudadano | 1 campaña de difusión | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  |  |  | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
| Revisar y/o actualizar la información de servicio al ciudadano en la página web | Información de servicio al ciudadano actualizada, en la página web | Participación y Atención al Ciudadano (SG) |  |  |  | X | 0% | [6 empty] | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | En términos. No existe avance para el presente seguimiento | 0%
Monitoreo del acceso a la Información Pública | Publicación anual Informe de cierre de gestión (2022) | 1 informe publicado en la pagina | Oficina de Planeación | Oficina de Comunicaciones | X |  |  | 100% | [6 empty] | No se reportó avances ni evidencia Toma de captura de pantalla por parte de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia la publicación del informe de gestión 2022 y se descarga el mismo. | Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció la publicación del Informe de Gestión 2022 publicado en la página web de la Entidad. | 100%
Note on I3: Escriba su No. en % de avance
Note on B21: Usuario de Windows: Solicitar la urgencia de la capacitación

## 6. Iniciativas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 6. INICIATIVAS | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre |  |  | Avance Meta (%) | PRIMER CUATRIMESTRE |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | TERCER CUATRIMESTRE |  | Soporte/Evidencia (Reporte Oficina de Planeación) Fecha corte: 30-Abr-2023 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30-Abr-2023 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero |  | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio
Iniciativas Adicionales | Divulgación del Código de Integridad | 1 Capacitación | Dirección de Talento Humano |  |  | X |  | 0%
| Divulgación de la Guía de Conflicto de Interés | 3 Campaña de divulgación realizada | Dirección de Talento Humano | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | 10% | Durante este cuatrimestre se concertaron reuniones con comunicaciones para construir el Plan de Integridad, es de mencioanr que en el mismo se incluye el componente de conflicto de interes | Propuesta Plan - Repositorio dispuesto |  |  |  |  | Se cargó como evidencia la "Propuesta Plan - Repositorio dispuesto" en documento editable (Word) | Se evidenció por parte de la Oficina de Control Interno documento en formato word de la "Guía de Conflicto de Interés", no obstante, el documento aun no se ha oficializado o publicado en la página web. Adicionalmente, la meta es la divulgación de dicha guía, lo cual aún no se evidencia. | 0%
| Campañas sobre Código de Integridad interna | 3 Campaña de divulgación realizada | Dirección de Talento Humano | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | 10% | Durante este cuatrimestre se concertaron reuniones con comunicaciones para construir el Plan de Integridad, es de mencioanr que en el mismo se incluye el componente de conflicto de interes | Propuesta Plan - Repositorio dispuesto |  |  |  |  | "Propuesta Plan - Repositorio dispuesto" en documento editable (Word) | No se evidencia avance en el cumplimiento de la acción, toda vez que se aportó como evidencia la "Propuesta Plan - Repositorio dispuesto" en documento editable (Word) y no la campaña de divulgación del Código de Integridad interno como lo establece la actividad. | 0%
| Taller implementación Conflicto de Interés (Como se reporta en los distintos niveles) | 1 Taller | Dirección de Talento Humano |  | X |  |  | 10% | Durante este cuatrimestre se concertaron reuniones con comunicaciones para construir el Plan de Integridad, es de mencioanr que en el mismo se incluye el componente de conflicto de interes | Propuesta Plan - Repositorio dispuesto |  |  |  |  | Se cargó como evidencia la "Propuesta Plan - Repositorio dispuesto" en documento editable (Word) | No se evidencia avance en el cumplimiento de la acción, toda vez que se aportó como evidencia la "Propuesta Plan - Repositorio dispuesto" en documento editable (Word) y no se aporta información sobre el taller de implementación de Conflicto de Interés como lo establece la actividad. | 0%
| Realizar Sensibilización del código de ética del Auditor, para los Auditores de la Agencia | 1 Sensibilización | Control interno |  | X |  |  | 100% | Los contratistas y funcionarios de la Oficina de Control Interno asistieron a la capacitación sobre el Código de Ética y Código de Integridad en la vigencia 2023. | Listado Asistencia Socialización Código Ética |  |  |  |  | Listado Asistencia Socialización Código Ética | Se evidenca cumplimiento de la meta propuesta, toda vez que el 20 de abril de 2023 se realizó la sensibilización del código de ética del auditor al equipo de la Oficina de Control Interno, | 100%
| Socializar con los colaboradores de la ADR el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 | 1 Socialización | Oficina de Planeación |  | X |  |  | 100% | En los meses de enero, febrero y marzo, se divulgo a los colaboradores de la entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 incluyendo su actualización en el mes de marzo. Por otro lado, en mesa de trabajo con los facilitadores de proceso se socializo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, así como la herramienta y repositorio para el reporte de las actividades en el tiempo estipulado según el plan. | Correos electrónicos de la divulgación, así como correo final de la mesa de trabajo en la cual se compartió las herramientas socializadas, presentación y grabación del espacio. |  |  |  |  | Tres correos electrónicos de la divulgación del PAAC 2023 | Se evidenció por parte de la Oficina de Control Interno el cumplimiento de la acción, a través de los siguientes correos: * 08/02/2023 cápsula informativa de la publicación del PAAC 2023 * 22/02/2023 Correo de socialización del PAAC 2023 * 30/03/2023 cápsula informativa de actualización del PAAC 2023 a la V2 | 100%
| Socializar con la ciudadanía el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 | 1 Pieza comunicativa | Oficina de Planeación |  |  | X |  | 0%
Note on I3: Escriba su No. en % de avance