## INDICE
Indice Planes de Mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno
PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA |  |  | INFORME | CANTIDAD HALLAZGOS | CANTIDAD ACCIÓN(ES) | ESTADO ACCIONES | [5 empty] | ESTADO HALLAZGOS
[6 empty] | CUMPLIDA |  |  | INCALIFICABLE | INCUMPLIDA Y VENCIDA | ABIERTAS VIGENTES | CERRADO | ABIERTO
[6 empty] | EFECTIVA | PENDIENTE DE EFECTIVIDAD | INEFECTIVA
1. | Gestión de las Comunicaciones (COM) |  | OCI-2018-010 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  |  | OCI-2020-011 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
TOTAL |  |  |  | 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0

## 1.COM
[13 empty] | CORRECTIVA |  |  | ABIERTA
[13 empty] | PREVENTIVA |  |  | CERRADA
[13 empty] | MEJORA |  |  | VENCIDA
|  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | ABIERTA | ABIERTO
Código |  | F-EVI-015 |  | Versión |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Clasificación de la Información |  | Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ |  |  | CUMPLIDA - EFECTIVA | CERRADO
N° INFORME DE AUDITORIA | UNIDAD AUDITADA | N° DEL HALLAZGO | TITULO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA(S) | ACCIÓN(ES) PROPUESTA(S) | META(S) | TIPO DE ACCIÓN | RESPONSABLE(S) | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | INCUMPLIDA - VENCIDA
[11 empty] | FECHA | AUDITOR | AVANCE CUALITATIVO EVIDENCIADO POR EL AUDITOR | AVANCE CUANTITATIVO (Porcentaje de Avance) | ESTADO DE LA ACCIÓN | OBSERVACION(ES) Y/O CONCLUSIÓN(ES) | ESTADO DEL HALLAZGO | CUMPLIDA - PENDIENTE EFECTIVIDAD
OCI-2018-10 Gestión de las Comunicaciones | [17 empty] | CUMPLIDA - INEFECTIVA
OCI-2018-10 | Gestión de las Comunicaciones | 1 | Actividades Vencidas - Plan de Acción Institucional 2018 | Incumplimiento compromisos Identificación de las necesidad | 1. Elaboración cronograma de actividades en cartelera | Un (1) documento | CORRECTIVA | Nury Gómez, María Ramírez, Héctor Carrillo | 2018-04-20 | 2018-05-31 | 13-jul-2018 13-ago-2019 | Maicol Steven Zipamocha Murcia Iván Arturo Márquez Rincón | Se elaboró cartelera de Compromisos con el cronograma de actividades para ejecutar por la Oficina de Comunicaciones. La cartelera elaborada se encuentra publicada en el aplicativo ISOLUCION. El seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma, queda registrado en el aplicativo ISOLUCION. Seguimiento ago-2019 En prueba de efectividad, la Oficina de Comunicaciones mediante correo electrónico del 6 de agosto de 2019 informó que "Por parte de la Oficina e Comunicaciones se ha hecho efectivo el cronograma de actividades para poder cumplir con las actividades de apoyo a Difusión. (...)". | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | La Oficina de Control Interno observó el cumplimiento de la totalidad de acciones porpuestas para el presente hallazgo, y a su vez evidenció la efectividad de las mismas a partir de la verificación del cumplimiento a cabalidad de los productos establecidos en el plan de acción vigencia 2019, por lo cual se considera pertiente el cierre del hallazgo. | CERRADO | INCALIFICABLE
|  |  |  | Diseño del Plan de Comunicaciones | 2.Entrega Plan de Comunicaciones | Un (1) documento | CORRECTIVA | Paula Jimena Medina, Nury Gómez, María Ramírez, Héctor Carrillo | 2018-04-20 | 2018-05-31 | 2020-03-09 | Maicol Stiven Zipamocha Murcia | La Oficina de Control Interno obtuvo como soporte de ejecución de la presente acción copia de la Resolución 716 del 8 de octubre de 2019 "Por la cual se aprueba la estrategia de comunicación interna y externa de las funciones y resultados de la gestión de la Agencia". Adicionalmente, la Oficina de Control Interno en la elaboración del informe "Evaluación de la Gestió por Dependencias - vigencia 2019", evidenció el cumplimiento de la totalidad de los productos del plan de acción de la ADR 2019, cuya ejecución se encontraba bajo la responsabilidad de la Oficina de Comunicaciones, situación por la cual se puede conceptuar el cierre del hallazgo. | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | La Oficina de Control Interno observó el cumplimiento de la totalidad de acciones porpuestas para el presente hallazgo, y a su vez evidenció la efectividad de las mismas a partir de la verificación del cumplimiento a cabalidad de los productos establecidos en el plan de acción vigencia 2019, por lo cual se considera pertiente el cierre del hallazgo.
|  |  |  | Elaborar el documento con la Estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia 2018 | 3.Entrega Documento Estrategia de Rendición de Cuentas | Un (1) documento | CORRECTIVA | Paula Jimena Medina, Nury Gómez, María Ramírez, Héctor Carrillo | 2018-04-20 | 2018-05-15 | 13-jul-2018 13-ago-2019 | Maicol Steven Zipamocha Murcia Iván Arturo Márquez Rincón | Seguimiento jul-2018 Se evidenció la elaboración del documento "Estrategia Rendición de Cuentas ADR 2018", el cual se encuentra publicado en la página Web del la Entidad y en el aplicativo ISOLUCION. Seguimiento ago-2019 En prueba de efectividad, la Oficina de Comunicaciones mediante correo electrónico del 6 de agosto de 2019 informó que "Actualmente la Oficina de Comunicaciones está trabajando en la construcción del Nuevo Documento. Igualmente, la estrategia de rendición de cuentas se encuentra contemplado dentro del Plan Estratégico de Comunicaciones, en la página 32. Cuadro C. Interna."; no obstante, la actividad 1 del indicador: "Componente de rendición de cuentas de comunicaciones ejecutado" establecía la elaboración del documento con la Estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia 2019 en mayo de 2019. | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | La Oficina de Control Interno observó el cumplimiento de la totalidad de acciones porpuestas para el presente hallazgo, y a su vez evidenció la efectividad de las mismas a partir de la verificación del cumplimiento a cabalidad de los productos establecidos en el plan de acción vigencia 2019, por lo cual se considera pertiente el cierre del hallazgo.
OCI-2018-010 | Gestión de las Comunicaciones | 2 | Incumplimiento de la Política de Administración del Riesgo de la Entidad | Desconocimiento de la Política de Administración del Riesgo de la Agencia | Creación de una campaña de socialización. | 1 | CORRECTIVA | Oficina de Comunicaciones | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 2019-08-13 | Iván Arturo Márquez Rincón | Se evidenció la existencia de piezas de comunicación creadas para la campaña digital de la Política de Administración de Riesgos. Actualmente se encuentra en proceso de socialización a través de cápsulas informativas. Adicionalmente se hizo entrega de documento con los actividades realizadas por la Oficina de Comunicaciones, encaminadas a subsanar las observaciones evidenciadas por la Oficina de Control Interno durante el desarrollo de la auditoría, que hacen parte del presente hallazgo. En prueba preliminar de efectividad de las acciones ejecutadas, la Oficina de Control Interno observó el correcto desplazamiento del riesgo inherente (en probabilidad e impacto) para determinar el riesgo residual del riesgo de corrupción identificado por el proceso para la vigencia 2019. | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que se cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. | CERRADO
[5 empty] | Refuerzo campaña no se deje engañar | 1 | CORRECTIVA | Oficina de Comunicaciones | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 2019-08-13 | Iván Arturo Márquez Rincón | Se evidenció propagación de la campaña "No se Deje Engañar", a través de la página Web y redes Sociales de la Entidad. De igual forma, se evidenció noticia del Presidente con asunto "No se deje engañar, acceder a los beneficios de la Agencia de Desarrollo Rural es gratis y fácil" la cual se encuentra publicada en la página Web de la ADR. En prueba preliminar de efectividad de las acciones ejecutadas, la Oficina de Control Interno observó el correcto desplazamiento del riesgo inherente (en probabilidad e impacto) para determinar el riesgo residual del riesgo de corrupción identificado por el proceso para la vigencia 2019. | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que se cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo.
[5 empty] | Subir las evidencias en ISOLUCION | 1 | CORRECTIVA | Oficina de Comunicaciones | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 2019-08-13 | Iván Arturo Márquez Rincón | Se evidenció que los soportes de la acción N° 2 se encuentran cargadas en el aplicativo ISOLUCION como soporte de la Acción para Abordar Riesgos N° 36. En prueba preliminar de efectividad de las acciones ejecutadas, la Oficina de Control Interno observó el correcto desplazamiento del riesgo inherente (en probabilidad e impacto) para determinar el riesgo residual del riesgo de corrupción identificado por el proceso para la vigencia 2019. | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que se cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo.
OCI-2018-010 | Gestión de las Comunicaciones | 3 | Procesamiento de Piezas de Comunicación sin el Cumplimiento de los Controles o Lineamientos Establecidos. | Procesamiento de piezas de comunicación sin el Cumplimiento de los controles o Lineamientos Establecidos | Se crearon formatos para llevar el seguimiento de piezas y solicitudes. Y se socializará en abril con un video en el boletín interno. | 1 | CORRECTIVA | Paula Jimena Medina, Nury Gómez, María Ramírez, Héctor Carrillo | 2018-04-20 | 2018-06-29 | 2019-08-13 | Iván Arturo Márquez Rincón | La Oficina de Comunicaciones creó y adoptó siete (7) formatos para el proceso "Gestión de las Comunicaciones", los mismos ya se encuentran cargados en ISOLUCIÓN y fueron socializados en la Entidad el 25 de abril de 2018 a través de un video transmitido mediante boletín interno. Adicionalmente la Oficina de Comunicaciones hizo entrega de un informe trimestral de la gestión realizada por la Oficina de Comunicaciones durante los meses de febrero, marzo y abril de 2018. Mediante correo electrónico del 6 de agosto de 2019, los responsables del proceso informaron que la gestión de las solicitudes de piezas de comunicación "Sí mejoró [con la implementación del formato] debido a que las dependencias ya conocen el procedimiento con dicho formato. Adjunto pantallazo de cómo las áreas hacen la solicitud con el formato establecido, mejorando la producción. No se han presentado dificultades relacionadas con la publicación de la información. Aproximadamente se han recibido más de 90 solicitudes de publicación durante el periodo junio 2018 - junio 2019." | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que se cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. | CERRADO
OCI-2018-10 | Gestión de las Comunicaciones | 4 | Ausencia de Lineamientos Procedimentales para la Ejecución de Funciones Normativamente Asignadas a la Oficina de Comunicaciones | Ausencia de Lineamientos Procedimentales para la Ejecución de Funciones Normativamente Asignadas a la Oficina de Comunicaciones | Coordinar con la Oficina de Planeación la modificación de la caracterización del proceso | 3 | CORRECTIVA | Paula Jimena Medina, Nury Gómez, María Ramírez, Héctor Carrillo | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 2018-07-13 | Maicol Stiven Zipamocha Murcia | Del Proceso Gestión de las Comunicaciones se observó: •Modificación de la Caracterización del proceso •Modificación del Proceso "Comunicación Interna y Externa" •Creación de siete (7) formatos Se hace entrega de tres (3) listados de asistencia del 22 y 29 de mayo y 14 de junio de 2018, de reuniones sostenidas entre la Oficina de Comunicaciones y Oficina de Planeación, que tenían por objeto la revisión y modificación de la Caracterización del Proceso de Gestión de las Comunicaciones, de lo cual se tuvo como resultado el ajuste del PHVA y marco legal. En el procedimiento PR-COM-003 "Comunicación Interna y Externa" Versión 2, se incluyeron funciones que debe ejercer la Oficina de Comunicaciones. Adicionalmente, se remiten soportes de las labores ya desempeñadas en relación a estas nuevas funciones. | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que se cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo tanto considera procedente dar por cerrada la acción. | CERRADO
|  |  |  | Diseño de Encuestas de Satisfacción | Ajuste final de encuesta | 1 | CORRECTIVA | Paula Jimena Medina, Nury Gómez, María Ramírez, Héctor Carrillo | 2018-04-20 | 2018-05-31 | 2018-07-13 | Maicol Stiven Zipamocha Murcia | Se obtuvo evidencia de listados de asistencia de mesas de trabajo realizadas entre la Oficina de Comunicaciones y la Secretaría General (funcionarios del área de Atención al Ciudadano) para la aprobación del nuevo formato de encuesta de satisfacción, así como también correos con la trazabilidad de la gestión realizada. Se observó en ISOLUCION la adopción del nuevo diseño de encuesta de Satisfacción, ajustado y aprobado por Atención al Ciudadano | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que se cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo tanto considera procedente dar por cerrada la acción.
OCI-2018-10 | Gestión de las Comunicaciones | 5 | Ausencia de Lineamientos Procedimentales para la Identificación de las Necesidades de Comunicación. | Adoptar formalmente los formatos en el Sistema Integrado de Gestión | Formalizar los formatos | 1 | CORRECTIVA | Paula Jimena Medina, Nury Gómez, María Ramírez, Héctor Carrillo | 2018-04-20 | 2018-05-31 | 2018-07-13 | Maicol Stiven Zipamocha Murcia | La Oficina de Comunicaciones elaboró y adoptó el formato F-COM-001 “Requerimiento de Comunicaciones” con el fin de formalizar las solicitudes por parte de las diferentes áreas, conocer sus necesidades y definir el tipo de producto para divulgar la información referida. También se realizó un informe de gestión para llevar un historial de las solicitudes de cada dependencia. Adicionalmente se observó que se adoptaron seis (6) nuevos formatos para la gestión de la Oficina de Comunicaciones. | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que se cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo tanto considera procedente dar por cerrada la acción. | CERRADO
|  |  |  | Procedimientos de Comunicación Interna y Externa | Se oficializó el formato a través del Sistema ISOLUCION, se ajustará este procedimiento | 1 | CORRECTIVA | Paula Jimena Medina, Nury Gómez, María Ramírez, Héctor Carrillo | 2018-04-20 | 2018-05-31 | 2018-07-13 | Maicol Stiven Zipamocha Murcia | Se evidenció la actualización el procedimiento PR-COM-003 "Comunicación Interna y Externa" Versión 2, aprobado el 14 de junio de 2018 y socializado en la Entidad mediante Cápsula Informativa del 27 de junio de 2018. | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que se cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo tanto considera procedente dar por cerrada la acción.
OCI-2018-10 | Gestión de las Comunicaciones | 6 | Selección de Medios Utilizados para la Producción y/o Divulgación de las Piezas de Comunicación, Sin Análisis de Pertinencia. | Desactualización y desconocimiento de los lineamientos y políticas en materia de comunicaciones, por parte de los funcionarios de la Oficina de Comunicaciones | Ajuste al procedimiento en el componente de condiciones especiales para establecer criterios de selección para el medio a utilizar. Socializar lineamientos y políticas en materia de comunicación que se generen de esta auditoría. | 1 | CORRECTIVA | Paula Jimena Medina, Nury Gómez, María Ramírez, Héctor Carrillo | 2018-04-20 | 2018-06-30 | CERRADA | Maicol Stiven Zipamocha Murcia | La Oficina de Comunicaciones ajustó su procedimiento PR-COM-003 "Comunicación Interna y Externa" Versión 2, en el componente de condiciones especiales, numeral 12, referente a los criterios de selección de los medios de comunicación. El 27 de junio de 2018, se socializó en al Entidad a través de Capsula Informativa, la actualización del procedimiento de PR-COM-003, indicando que se encuentra en ISOLUCION. Adicionalmente, el 14 de junio de 2017 la oficina de comunicaciones adoptó el formato F-COM-007 “Actualización base de datos periodistas” el cual cuenta con la actualización diaria de todos los periodistas encargados sobre los temas del agro colombiano, a nivel nacional, regional y local. Este se encuentra cargado en ISOLUCIÓN. | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina de Control Interno considera que se cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo tanto considera procedente dar por cerrada la acción. | CERRADO
AUDITORÍA VIGENCIA 2020 (INFORME OCI-2020-011)
OCI-2020-011 | Gestión de las Comunicaciones | 1 | Falta de seguimiento al Plan Estratégico de Comunicaciones 2019-2022 e inconsistencias en la definición de sus metas | No se identificó otra actividad contentiva del desarrollo de la estrategia de comunicación externa, lo que indica que fue omitida. | 1. Solicitar a la Oficina de Planeación realizar el ajuste de la actividad descrita en el Plan de Acción de la Oficina de Comunicaciones “Desarrollar la estrategia de comunicación interna para mejorar la endocomunicación de la ADR”. Incluyendo la comunicación externa como se solicitó en el segundo Comité de Gestión. | Correo electrónico Plan de Acción ajustado | CORRECTIVA | Lina R. Barbosa María Ramírez | 2020-04-08 | 2020-08-30 | 3-may-2021 8-jun-2023 | Cesar David Roríguez Martínez Maicol Stiven Zipamocha Murcia | Avace 2021: A inicios de este año, se realizaron varias mesas de trabajo con la Oficina de Planeación con el fin de incluir las actividades de comunicación externa en el Plan de Acción 2021, y así poder realizar la acción correctiva de manera efectiva frente al hallazgo observado en el 2020. Es de anotar que igualmente en ese año se hicieron varios intentos para que se realizara el cambio y se incluyera la comunicación externa en el plan de acción, pero no se recibió respuesta positiva por parte de la Oficina de Planeación. Adjunto foto de las actividades de la Oficina de Comuniciones en temas de comunicación donde se evidencian las actividades internas y externas. Adjunto correos y pantallazo actividades del plan de acción. | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | La Oficina de Control Interno observó el cumplimiento de las tres (3) acciones propuestas, a partir de lo siguiente: Acción 1: validó la Información suministrada por el proceso de Gestión de las Comunicaciones, donde se evidenció que en el Plan de Accion vigencia 2021 se incluyó la comunicación Externa como se planteó en la accion propuesta del Plan de Mejora, así mismo, se observó que dichas actividades de comunicación externa guardan correspondencia con las actividades de comunicación externa descritas en el plan estrategico de comunicación 2019-2022. Acción 2: Se evidenció el ajuste de las fechas establecidas de los indicadores definidos en la Estrategia de Comunicación Interna y Externa, así mismo, se observó tablero de control en el cual se realiza el seguimiento y trazabilidad de las Actividades del PECO. Se Evidencia carpeta en la cual se encuentra los soportes del cumplimiento de las actividades propuestas en el PECO del 2021 Acción 3: Se observó que se realizó la designación del personal encargado de llevar a cabo la actividad de elaborar los informes y consolidar la información de los indicadores del plan estrategico de comunicaciones. Se adjunta Evidencia del contrato de la profesional Mayerly Romero. Se allegó tambien tablero de control con corte al marzo de 2021 en el cual se lleva el control de las actividades del PECO junto con sus indicadores. Teniendo en cuenta que el hallazgo se originó aunte la ausencia o debilidades en seguimiento al cumplimiento a los objetivos trazados a través de herramientas confiables que permitan medir y cuantificar su avance, oportunidad y eficacia, esta Oficina solicitó insumos de herramientas o mecanismos utilizados para controlar la ejecución de actividades derivadas del plan estrategico de comunicaciones, para lo cual la Oficina de Comunicaciones allegó archivo excel denominado "Tablero de Control PECO", a través del cual se contemplaban las actividades a realizar durante la vigencia 2022, y el seguimiento que se realizó de manera mensual a la ejecución de las acciones, cuyas actividades guardan correspondencia con el Plan Estratégico de Comunicaciones (PECO) 2022. Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que se tomaron correctivos frente a la situación que dio origen al hallazgo, por lo cual se considera procedente el cierre del hallazgo, recomendando mantener dichos controles para el seguimiento a los planes a cargo de la Oficina de Comunicaciones. | CERRADO
|  |  |  | Falta de designación formal de un responsable para realizar el seguimiento (documentar, consolidar y reportar) de los indicadores del plan estratégico de comunicaciones. | 2. Revisar y ajustar las fechas de cumplimiento establecidas para cada uno de los indicadores definidos en la Estrategia de Comunicación Interna y Externa. | Fechas de cumplimiento revisadas y ajustadas | CORRECTIVA | Lina R. Barbosa María Ramírez | 2020-04-08 | 2020-08-30 | 3-may-2021 8-jun-2023 | Cesar David Roríguez Martínez Maicol Stiven Zipamocha Murcia | Avance 2021: La Oficina de Comunicaciones lleva una trazabilidad de las actividades que se encuentran contempladas en el Plan Estratégico de Comuinicaciones, las cuales se reportaron en su momento. Para ello adjuntamos el documento Tablero de Control PECO AÑO DICIEMBRE (2). Donde se evidencia las acciones ejecutadas durante el año. | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA
[5 empty] | 3. Se designará un miembro del equipo de comunicaciones como responsable de documentar, consolidar y reportar los indicadores del Plan Estratégico de Comunicaciones. | Una (1) designación por correo electrónico | CORRECTIVA | Lina R. Barbosa María Ramírez | 2020-04-08 | 2020-08-30 | 3-may-2021 8-jun-2023 | Cesar David Roríguez Martínez Maicol Stiven Zipamocha Murcia | Con el fin de que no existieran inconsistencias frente al responsable de consolidar y documentar el plan de acción adjuntamos pantallazo del contrato de la Profesional encargada de elaborar los informes y consolidar. Mayerly Romero. Foto: Contrato | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA
OCI-2020-011 | Gestión de las Comunicaciones | 2 | Inobservancia de los lineamientos establecidos en la solicitud, revisión, aprobación y divulgación de las Comunicaciones Internas y Externas. | Debilidad en el control de la gestión, ejecución y seguimiento de las comunicaciones internas y externas. | 1. Revisar, ajustar y actualizar el procedimiento de Comunicaciones (PR-COM-003) teniendo en cuenta la forma de ejecución en la operatividad del proceso. | Procedimiento ajustado. | CORRECTIVA | Lina R. Barbosa Héctor Carrillo | 2020-04-08 | 2020-08-30 | 2020-12-15 | Maicol Stiven Zipamocha Murcia Cesar David Rodríguez Martínez | la oficina de Control interno observó que en el Sistema integrado de Gestión (Isolución), que el 24 de julio de 2020 se aprobó la actualización del Procedimiento de la Oficina de Comunicaciones, denominado "PR-COM-003 - PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA" | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | Respecto a la presente acción, si bien se observó el cumplimiento de la acción a través de la actualización y socialización del procedimiento PR-COM-003. Al respecto, la Oficina de Comunicaciones informó que las solicitudes internas y externas son formalizadas a través del correo electrónico dirigido a comunicaciones@adr.gov.co anexando debidamente diligenciado el formato de Requerimiento de Comunicaciones F-COM 001; En los casos en que no llega, se solicita. Como parte del control, seguimiento e históricos de las solicitudes, se compartió en el cual, actualmente se lleva un archivo Excel con la descripción y trazabilidad de cada solicitud, tanto interna como externa, con los siguientes campos:Fecha en que llega la solicitud, Dependencia que hace la solicitud, Nombre de Quien solicita, Tipo de Solicitud, Paso 1 (interna) Contenido de la pieza y responsable del contiendo de la pieza, Paso 2 (diseño) Fecha de solicitud de diseño gráfico y responsable del diseño gráfico, Paso 3 (aprobación) Fecha envío para aprobación y Nombre de Quién aprobó, Comunicación externa (página web): Responsable de publicación y Fecha de publicación, Fecha de publicación a través del correo y Observaciones, lo cual se considera como una medida preventiva que permite controlar la atención de las diferentes solicitudes de comunicaciones internas y externas. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno logró corroborar que, a través de solicitudes de comunicaciones internas realizadas por esta dependencia, se surtieron las activiades relacionadas con: Envío del formato F-COM-001 diligenciado, socialización de pieza al área solicitante previo a fdivulgación y Divulgación final de la pieza. Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno considera procedente el cierre del hallazgo. | CERRADO
|  |  |  | Informalidad en la ejecución del procedimiento. | 2. Socialización del procedimiento con ajustes al interior del área. Socialización del procedimiento por correo electrónico a todas las áreas de la ADR. | Procedimiento socializado por correo electrónico y presencial. | CORRECTIVA | Lina R. Barbosa Héctor Carrillo | 2020-04-08 | 2020-08-30 | 2020-12-15 | Maicol Stiven Zipamocha Murcia Cesar David Rodríguez Martínez | la Oficina de Comunicaciones informó que la socialización del procedimiento PR-COM-003, versión 4, se realizó al interior del área en comité de redacción realizado el 3 de agosto de 2020 (según pantallazgo del comité programado). En lo que respecta a la socialización a todas las áreas, se informó que dicha socialización se realizó a través de cápsula informativa enviada por correo electrónico el 27 de julio de 2020. | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA
OCI-2020-011 | Gestión de las Comunicaciones | 3 | Incumplimiento de la Política de Administración del Riesgo adoptada por la Entidad | Desconocimiento de los lineamientos metodológicos contenidos en la Política de Administración del Riesgo. Subjetividad y/o análisis inadecuado de los lineamientos establecidos para la construcción del mapa de riesgos del proceso | 1. Se solicitará por correo electrónico mesas de trabajo con la Oficina de Planeación para sensibilización de los lineamientos metodológicos contenidos en la Política de Administración del Riesgo y poder aplicarla para la modificación de la matriz 2020. | Correo electrónico Acta mesa de trabajo Matriz ajustada | CORRECTIVA | Héctor Carrillo | 2020-04-08 | 2020-08-30 | 15-dic-2020 03-may-2021 08-jun-2023 | Maicol Stiven Zipamocha Murcia Cesar David Rodríguez Martínez Maicol Stiven Zipamocha Murcia | La oficina de Comunicaciones informó que "Se realizaron reuniones con la Oficina de Planeación para hacerle los ajustes a la Política, la cual quedó en Isolución el 24 de septiembre de 2020, producto de lo cual se allegó Correo electrónico del 24 de septiembre de 2020 a través del cual se socializó la Política de Administración del Riesgo versión 3, la cual fue aprobada en el sistema integrado de Gestión (Isolucion) el 23 de septiembre de 2020. Seguimiento 2021: Adjunto pantallazos de la programación realizada con la oficina de Planeación en 2020 donde se evidencian las reuniones sostenidas. Archivos: Riesgos, Riesgos reunion. Seguimiento 2023: La Oficina de Comunicaciones allegó soportes las mesas de trabajo realizadas con la Oficina de Planeación para la estructuración de los Riesgos del proceso de "Gestión de las Comunicaciones" durante los periodos 2022, 2023, así como de capacitaciones realizadas sobre la política de administración del riesgo y la matriz de riesgos del proceso para la vigencia 2023. | 100% | CUMPLIDA - EFECTIVA | La Oficina de Control Interno evidenció que la Oficina de Comunicaciones participó en la capacitación de política de administración del riesgo que se realizó en octubre de 2022, así como también se allegaron los soportes del monitoreo a la gestión del riesgo del proceso de "Gestión de las Comunicaciones" que se realizó en 2022 de manera cuatrimestral. De otra parte, se observó que en octubre y noviembre de 2022, se iniciaron mesas de trabajo con la Oficina de Planeación para la construcción del mapa de riesgos vigencia 2023, lo cual dio como resultado la obtención de un (1) riesgo de corrupción y uno (1) de gestión. De esta manera se considera que se dio cumplimiento a la acción propuesta. Aunado a ello, en el Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del primes cuatrimestre de 2023, se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción de la ADR, en donde, en lo que respecta al proceso de Gestión de las Comunicaciones, se observó que, en lo que respecta al riesgo "Posibilidad de manipular la información por parte del personal de la oficina de comunicaciones para beneficio propio o de un tercero al momento de diseñar una pieza o divulgarla valiéndose del cargo, utilizando los diversos canales de comunicación de la entidad, con el fin de favorecer o afectar la imagen institucional de un funcionario o contratista", no se observó debilidades o desviaciones en el diseño del riesgo, ni en el diseño y solidez de los controles. Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que se corrigió la situación que originó el hallazgo, y por ende considera procedente su cierre. | CERRADO
ACCIONES AGRUPADAS |  |  | ACCIONES INFORME OCI-2018-010 |  | ACCIONES INFORME OCI-2020-011
ABIERTA | 0 |  | ABIERTA | 0 | ABIERTA | 0
CUMPLIDA - EFECTIVA | 18 |  | CUMPLIDA - EFECTIVA | 12 | CUMPLIDA - EFECTIVA | 6
CUMPLIDA - PENDIENTE DE EFECTIVIDAD | 0 |  | CUMPLIDA - PENDIENTE DE EFECTIVIDAD | 0 | CUMPLIDA - PENDIENTE DE EFECTIVIDAD | 0
CUMPLIDA INEFECTIVA | 0 |  | CUMPLIDA INEFECTIVA | 0 | CUMPLIDA INEFECTIVA | 0
INCUMPLIDA - VENCIDA | 0 |  | INCUMPLIDA - VENCIDA | 0 | INCUMPLIDA - VENCIDA | 0
INCALIFICABLE | 0 |  | INCALIFICABLE | 0 | INCALIFICABLE | 0
TOTAL | 18 |  | TOTAL | 12 | TOTAL | 6
HALLAZGOS AGRUPADOS |  |  | HALLAZGOS |  | HALLAZGOS
ABIERTO | 0 |  | ABIERTO | 0 | ABIERTO | 0
CERRADO | 9 |  | CERRADO | 6 | CERRADO | 3
IR A ÍNDICE