## MARZO 2020 (hidden)
CONVENIO | RESOLUCION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | FECHA DE ENTREGA | ACTIVIDAD | ACTORES | ESTADO | MONTO PROYECTO ADR | MONTO DE ENTREGA | % PESO DE LA ENTREGA | MONTO ACUMULADO DE ENTREGAS | % PESO ENTREGA ACUMULADA | Nº PO | Fecha recepción PO | Vencimiento PO
FAO-749-2018 | 546 | Antioquia | Yarumal | 1 de noviembre | FERTILIZANTES Y ENMIENDAS | ASOPANORTE | ADJUDICADO | 496060000 | 17357500 | 3.499% | 107510000 | 21.67% | 2306699 2306698 | 18/09/2019 15/10/2019 | 18/10/2019 15/11/2019
FAO-517-2018 | 590 | Choco | Medio baudo- puerto meluk | 7-8 de noviembre | FERTILIZANTES Y ENMIENDAS | Junta directiva del consejo comunitario general del rio Baudó y sus afluentes “ACABA” | ADJUDICADO | 249869700 | 16605000 | 6.645% | 226474700 | 90.64% | 2306595 | 18/09/2019 | 18/10/2019
FAO-749-2018 | 687 | Boyacá | Socha | 13 y 14 de agosto | ENTREGA DE 12 UND Total de unidades 46 | ASOALFASOCHA | ADJUDICADO | 565360669 | 74470997.81 | 13.17% | 74470997.81 | 13.17% | 2306813 | 2019-11-26 | 2020-07-15
FAO-749-2018 | 508 | Cundinamarca | Pacho | 28 AL 29 noviembre | 11 UNIDADES Apriscos | Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC | ADJUDICADO | 401273590 | 57110878 | 14.23% | 155756940 | 38.82% | 2305822 | 2019-05-06 | 2019-11-04
FAO-517-2018 | 298 | Huila | Iquira | 9,10 y 11 de MARZO 2020 | 21 UNIDADES 2da entrega Adquisición e instalación de 53 túneles de secado para café | ASOCAMPOS- Asociación Colombiana de Campesinos Mipymes y profesionales afines del Departamento del Huila | ADJUDICADO | 375495000 | 132511190.6604 | 35.29% | 208231871.0377 | 55.46% | 2306247 | 2019-06-17 | 2020-03-27
FAO-517-2018 | 506 | Huila | Pitalito | 12 Y 13 de MARZO 2020 | 15 UNIDADES 3ra entrega Construcción de 60 unidades | Asociación Agropecuaria La Holanda | ADJUDICADO | 500057000 | 113186331 | 22.63% | 339558993 | 67.9% | 2306247 | 2019-06-17 | 2020-03-27
FAO-749-2018 | 456 | Boyacá | Tunja | 25 de noviembre | Entrega de fumigadoras estacionarias | PROAGRODIGBOY- ADR UTT 7- FAO | ADJUDICADO | 190451789.4737 | 7175700 | 3.768% | 96549789.4 | 50.7% | 2306834-1 | 2019-10-28 | 2019-12-31
FAO-749-2018 | 456 | Boyacá | Cucaita | 26 de noviembre | Entrega de fumigadoras estacionarias | AGROCUCAITA- ADR UTT 7- FAO | ADJUDICADO | 190451789.4737 | 7175700 | 3.768% | 96549789.4 | 50.7% | 2306834-2 | 2019-10-28 | 2019-12-31
FAO-749-2018 | 456 | Boyacá | Motavita | 27 de noviembre | Entrega de fumigadoras estacionarias | COOINMOTAVITA- ADR UTT 7- FAO | ADJUDICADO | 190451789.4737 | 7175700 | 3.768% | 96549789.4 | 50.7% | 2306834-3 | 2019-10-28 | 2019-12-31
FAO-749-2018 | 456 | Boyacá | Úmbita | 29 de noviembre | Entrega de fumigadoras estacionarias | COOÚMBIPAPA- ADR UTT 7- FAO | ADJUDICADO | 190451789.4737 | 7175700 | 3.768% | 96549789.4 | 50.7% | 2306834-4 | 2019-10-28 | 2019-12-31
FAO-749-2018 | 456 | Boyacá | Úmbita | 30 de noviembre | Entrega de fumigadoras estacionarias | ASOPRUM- ADR UTT 7- FAO | ADJUDICADO | 190451789.4737 | 7175700 | 3.768% | 96549789.4 | 50.7% | 2306834-5 | 2019-10-28 | 2019-12-31
FAO-749-2018 | 456 | Boyacá | Turmequé | 31 de noviembre | Entrega de fumigadoras estacionarias | COOPERATIVA EL CACIQUE TURMEQUÉ- ADR UTT 7- FAO | ADJUDICADO | 190451789.4737 | 7175700 | 3.768% | 96549789.4 | 50.7% | 2306834-6 | 2019-10-28 | 2019-12-31
FAO-749-2018 | 202 | Boyaca | IZA | 27 de noviembre | Entrega de 15 galones de desinfectante dimap con saldo pidar. verificación de funcionamiento de equipos adr fao agronit cierre de po 2305459 | ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE NOBSA, IZA Y TIBASOSA. AGRONIT. | ADJUDICADO | 201110000.36 | 304950 | 0.1516% | 198325834 | 98.62% | NA COMPRA DIRECTA | NA COMPRA DIRECTA | NA COMPRA DIRECTA
FAO-749-2018 | 403 | Putumayo | Santiago | 29 de noviembre de 2019 | MEDICAMENTOS | Cabildo Indígena | ADJUDICADO | 1500000000 | 28290000 | 1.886% | 858623660 | 57.24% | 2306816 | 2019-10-25 | 2019-11-22
FAO-749-2018 | 758 | Nariño | Cumbal, Guachucal y Pupiales | 28 y 29 de noviembre de 2019 | Kit ordeño ( paleta y reactivo) y bloque nutricional | COAGROCOM, APROLIM Y ALIPAMA | ADJUDICADO | 1699994950 | 19624654 | 1.154% | 446796824 | 26.28% | 2306816 | 2019-10-25 | 2019-11-22
| 298 | Huila | Iquira | 30 y 31 de MARZO 2020 | 21 UNIDADES 3ra entrega Adquisición e instalación de 53 túneles de secado para café | ASOCAMPOS- Asociación Colombiana de Campesinos Mipymes y profesionales afines del Departamento del Huila | ADJUDICADO | 375495000 | 126201133.9623 | 33.61% | 334433005 | 89.06% | 2306247 | 2019-06-17 | 2020-03-27
| 506 | Huila | Pitalito | 30 y 31 de MARZO 2020 | 15 UNIDADES 4ta entrega Construcción de 60 unidades | Asociación Agropecuaria La Holanda | ADJUDICADO | 500057000 | 113186331 | 22.63% | 452745324 | 90.54% | 2306247 | 2019-06-17 | 2020-03-27
FAO-517-2018 | 603 | Manizalez | Supia | 18 de agosto | ENTREGA DE 1 UND TRAPICHE LOS NARANJOS | COIMPAS | ADJUDICADO | 600000000 | 84521231 | 14.09% | 127988826 | 21.33% | 2306948 | 2019-11-21 | 2020-07-15
Note on P4: MIGUEL. Se solicito prorroga, hasta el 15-10-2020.
Note on P19: MIGUEL. Se solicito prorroga, hasta el 30-09-2020

## AGOSTO 2020 (hidden)
CONVENIO | RESOLUCION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | FECHA DE ENTREGA | ACTIVIDAD | ACTORES | ESTADO | MONTO PROYECTO ADR | MONTO DE ENTREGA | % PESO DE LA ENTREGA | MONTO ACUMULADO DE ENTREGAS | % PESO ENTREGA ACUMULADA | Nº PO | Fecha recepción PO | Vencimiento PO
FAO-749-2018 | 546 | Antioquia | Yarumal | 1 de noviembre | FERTILIZANTES Y ENMIENDAS | ASOPANORTE | ADJUDICADO | 496060000 | 17357500 | 3.499% | 107510000 | 21.67% | 2306699 2306698 | 18/09/2019 15/10/2019 | 18/10/2019 15/11/2019
FAO-517-2018 | 590 | Choco | Medio baudo- puerto meluk | 7-8 de noviembre | FERTILIZANTES Y ENMIENDAS | Junta directiva del consejo comunitario general del rio Baudó y sus afluentes “ACABA” | ADJUDICADO | 249869700 | 16605000 | 6.645% | 226474700 | 90.64% | 2306595 | 18/09/2019 | 18/10/2019
FAO-749-2018 | 508 | Cundinamarca | Pacho | 28 AL 29 noviembre | 11 UNIDADES Apriscos | Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC | ADJUDICADO | 401273590 | 57110878 | 14.23% | 155756940 | 38.82% | 2305822 | 2019-05-06 | 2019-11-04
FAO-517-2018 | 298 | Huila | Iquira | 9,10 y 11 de MARZO 2020 | 21 UNIDADES 2da entrega Adquisición e instalación de 53 túneles de secado para café | ASOCAMPOS- Asociación Colombiana de Campesinos Mipymes y profesionales afines del Departamento del Huila | ADJUDICADO | 375495000 | 132511190.6604 | 35.29% | 208231871.0377 | 55.46% | 2306247 | 2019-06-17 | 2020-03-27
FAO-517-2018 | 506 | Huila | Pitalito | 12 Y 13 de MARZO 2020 | 15 UNIDADES 3ra entrega Construcción de 60 unidades | Asociación Agropecuaria La Holanda | ADJUDICADO | 500057000 | 113186331 | 22.63% | 339558993 | 67.9% | 2306247 | 2019-06-17 | 2020-03-27
FAO-749-2018 | 456 | Boyacá | Tunja | 25 de noviembre | Entrega de fumigadoras estacionarias | PROAGRODIGBOY- ADR UTT 7- FAO | ADJUDICADO | 190451789.4737 | 7175700 | 3.768% | 96549789.4 | 50.7% | 2306834-1 | 2019-10-28 | 2019-12-31
FAO-749-2018 | 456 | Boyacá | Cucaita | 26 de noviembre | Entrega de fumigadoras estacionarias | AGROCUCAITA- ADR UTT 7- FAO | ADJUDICADO | 190451789.4737 | 7175700 | 3.768% | 96549789.4 | 50.7% | 2306834-2 | 2019-10-28 | 2019-12-31
FAO-749-2018 | 456 | Boyacá | Motavita | 27 de noviembre | Entrega de fumigadoras estacionarias | COOINMOTAVITA- ADR UTT 7- FAO | ADJUDICADO | 190451789.4737 | 7175700 | 3.768% | 96549789.4 | 50.7% | 2306834-3 | 2019-10-28 | 2019-12-31
FAO-749-2018 | 456 | Boyacá | Úmbita | 29 de noviembre | Entrega de fumigadoras estacionarias | COOÚMBIPAPA- ADR UTT 7- FAO | ADJUDICADO | 190451789.4737 | 7175700 | 3.768% | 96549789.4 | 50.7% | 2306834-4 | 2019-10-28 | 2019-12-31
FAO-749-2018 | 456 | Boyacá | Úmbita | 30 de noviembre | Entrega de fumigadoras estacionarias | ASOPRUM- ADR UTT 7- FAO | ADJUDICADO | 190451789.4737 | 7175700 | 3.768% | 96549789.4 | 50.7% | 2306834-5 | 2019-10-28 | 2019-12-31
FAO-749-2018 | 456 | Boyacá | Turmequé | 31 de noviembre | Entrega de fumigadoras estacionarias | COOPERATIVA EL CACIQUE TURMEQUÉ- ADR UTT 7- FAO | ADJUDICADO | 190451789.4737 | 7175700 | 3.768% | 96549789.4 | 50.7% | 2306834-6 | 2019-10-28 | 2019-12-31
FAO-749-2018 | 202 | Boyaca | IZA | 27 de noviembre | Entrega de 15 galones de desinfectante dimap con saldo pidar. verificación de funcionamiento de equipos adr fao agronit cierre de po 2305459 | ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE NOBSA, IZA Y TIBASOSA. AGRONIT. | ADJUDICADO | 201110000.36 | 304950 | 0.1516% | 198325834 | 98.62% | NA COMPRA DIRECTA | NA COMPRA DIRECTA | NA COMPRA DIRECTA
FAO-749-2018 | 403 | Putumayo | Santiago | 29 de noviembre de 2019 | MEDICAMENTOS | Cabildo Indígena | ADJUDICADO | 1500000000 | 28290000 | 1.886% | 858623660 | 57.24% | 2306816 | 2019-10-25 | 2019-11-22
FAO-749-2018 | 758 | Nariño | Cumbal, Guachucal y Pupiales | 28 y 29 de noviembre de 2019 | Kit ordeño ( paleta y reactivo) y bloque nutricional | COAGROCOM, APROLIM Y ALIPAMA | ADJUDICADO | 1699994950 | 19624654 | 1.154% | 446796824 | 26.28% | 2306816 | 2019-10-25 | 2019-11-22
| 298 | Huila | Iquira | 30 y 31 de MARZO 2020 | 21 UNIDADES 3ra entrega Adquisición e instalación de 53 túneles de secado para café | ASOCAMPOS- Asociación Colombiana de Campesinos Mipymes y profesionales afines del Departamento del Huila | ADJUDICADO | 375495000 | 126201133.9623 | 33.61% | 334433005 | 89.06% | 2306247 | 2019-06-17 | 2020-03-27
| 506 | Huila | Pitalito | 30 y 31 de MARZO 2020 | 15 UNIDADES 4ta entrega Construcción de 60 unidades | Asociación Agropecuaria La Holanda | ADJUDICADO | 500057000 | 113186331 | 22.63% | 452745324 | 90.54% | 2306247 | 2019-06-17 | 2020-03-27
CONVENIO | RESOLUCION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | FECHA DE ENTREGA | ACTIVIDAD | ACTORES | ESTADO | MONTO PROYECTO ADR | MONTO DE ENTREGA | % PESO DE LA ENTREGA | MONTO ACUMULADO DE ENTREGAS | % PESO ENTREGA ACUMULADA | Nº PO | Fecha recepción PO | Vencimiento PO
FAO-749-2018 | 687 | Boyacá | Socha | 13 y 14 de agosto | ENTREGA DE 12 UND Total de unidades 46 | ASOALFASOCHA | ADJUDICADO | 565360669 | 74470997.81 | 13.17% | 74470997.81 | 13.17% | 2306813 | 2019-11-26 | 2020-07-15 | m
FAO-517-2018 | 603 | Manizalez | Supia | 18 de agosto | ENTREGA DE 1 UND TRAPICHE LOS NARANJOS | COIMPAS | ADJUDICADO | 600000000 | 84521231 | 14.09% | 127988826 | 21.33% | 2306948 | 2019-11-21 | 2020-07-15 | m
UTF/COL/084/COL | 506 | HUILA | PITALITO | 10-08-2020 - 11-08-2020 | ENTREGA DE 15 SECADEROS DE CAFÉ | Asociación Agropecuaria Holanda | Adjudicado y en ejecución | 500057000 | 115453000 | 23.09% | 346359000 | 69.26% | 2306247 | 2019-06-17 | 2020-08-27 | Andrés Salazar UTT11 Carlos Andrés Sánchez FAO
[5 empty] | ENTREGA DE 60 RASTRILLOS Y RECOGEDORES PARA CAFÉ | [7 empty] | 2307445 | 2020-04-15 | 2020-08-03 | Andrés Salazar UTT11 Carlos Andrés Sánchez FAO
[5 empty] | ENTREGA DE 60 BALANZAS DE 1000 GRAMOS | [7 empty] | 2307474 | 2020-04-21 | 2020-08-15 | Andrés Salazar UTT11 Carlos Andrés Sánchez FAO
UTF/COL/084/COL | 298 | HUILA | ÍQUIRA | 12-08-2020 - 13-08-2020 | ENTREGA DE 15 SECADEROS DE CAFÉ | Asociación Colombiana De Campesinos, Mipymes Y Profesionales Afines Al Campo - Asocampos | Adjudicado y en ejecución | 375495000 | 95175000 | 25.35% | 241110000 | 64.21% | 2306247 | 2019-06-17 | 2020-08-27 | Andrés Salazar UTT11 Carlos Andrés Sánchez FAO
UTF/COL/084/COL | 207 | HUILA | PITAL - AGRADO | 2020-08-14 | ENTREGA DE MATERIAL PARA PROMOCIÓN Una (1) carpa desarmable 2x2x2 metros Un (1) Exhibidor desarmable totalmente decorado, superficie plástica de 90 cm x 50 cm Ciento cuarenta (140) esferos grandeados o estampados a full color Veintisiete (27) camisetas tipo polo, bordado personalizado Dos (2) pendones full color material de impresión banner para exteriores Mil (1.000) tarjetas de presentación 9 x 5,5 cm propalcote 280 gramos Dos mil (2.000) bolsas para café en Kraft de 500 gramos, con etiquetas full color | Asociación de Mujeres Cafeteras del Centro del Huila | Adjudicado y en ejecución | 353046000 | 8356020 | 2.367% | 284809980 | 80.67% | 2307264 | 2020-02-28 | 2020-03-30 | Gustavo Chinchilla UTT11 Carlos Andrés Sánchez FAO
UTF/COL/084/COL | 343 | HUILA | RIVERA | 2020-08-15 | ENTREGA DE EQUIPOS PARA TORREFACTORA PO 2307680 Balanza eléctronica de 1500 gramos, precisión de decima. Marca Trumax Modelo Mix-M Selladora de bolsas a pedal para trabajo pesado con balanza. Marca Quantik Modelo SELLADORA Medidor de humedad MH-302 para café almendra y pergamino. Marca Quantik Modelo MH-3000 Trilladora de café Marca Quantik Modelo C-60K | Asociación Ambiental Revivir | Adjudicado y en ejecución | 362280400 | 32970714 | 9.101% | 303314286 | 83.72% | 2307680 | 2020-07-10 | 2020-08-10 | Gustavo Chinchilla UTT11 Carlos Andrés Sánchez FAO
[5 empty] | EQUIPOS PO 2307681 Un (1) Molino portatit: Molino portatil de disco, capacidad:200 g Un (1) Juego de mallas para análisis Granulométrico Un (1) Juego de cucharas de catación de café Mesa en acero inoxidable. Medidas 2 mts de largo X 90 cm de alto Molino Industrial capacidad 120 Kilos/ Hora, Motor 3,5 HP a 220 vca Tostadora de café Capacidad 15 Kg de café verde Marca Jotagallo | [7 empty] | 2307681 | 2020-07-08 | 2020-08-10
Note on P20: MIGUEL. Se solicito prorroga, hasta el 15-10-2020.
Note on P21: MIGUEL. Se solicito prorroga, hasta el 30-09-2020
Note on P26: CARLOS ANDRES: Se cuenta con documento de almacenamiento de estos elementos por parte del proveedor. Estos elementos ya se pagaron al proveedor

## SEMANA DEL 1 AL 6 MAYO (hidden)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN 2023 - MAYO
CONVENIO | RESOLUCION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | ACTORES | MONTO PROYECTO ADR | MONTO DE ENTREGA | PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO | PORCENTAJE DE ENTREGA | Nro de Beneficiarios (Discrimar enfoque diferencial) | MARCAR SI/NO ES ZONA PDET | UTT
|  | BOLIVAR | TURBACO | 2023-05-04 | Compras Públicas Locales - Ley 2046 de 2020 - Decreto 248 de 2021 - Pedagogia y seguimiento. | FASE 4: Ruedas de Negocios- en los territorios articualdos secretaria agricultura departamental | Unidad para la Implementación Acuerdo de Paz Presidencia de la Republica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural , Gobernación a través de las Secretarías de Agricultura y de Educación , Unidad de Alimentación para Aprender-UAPA, la Cámara de Comercio , UAEOS, SENA, INVIMA, , DIAN, ARN, ART, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional y Sede Nacional, FAO, Programa Mesoamérica sin Hambre – AMEXCID, Colombia Compra Eficiente, entre otros. | [5 empty] | SI | SI
|  | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | 2023-05-05 | Compras Públicas Locales - Ley 2046 de 2020 - Decreto 248 de 2021 - Pedagogia y seguimiento. | FASE 4: Ruedas de Negocios- en los territorios articualdos secretaria agricultura departamental | Unidad para la Implementación Acuerdo de Paz Presidencia de la Republica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural , Gobernación a través de las Secretarías de Agricultura y de Educación , Unidad de Alimentación para Aprender-UAPA, la Cámara de Comercio , UAEOS, SENA, INVIMA, , DIAN, ARN, ART, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional y Sede Nacional, FAO, Programa Mesoamérica sin Hambre – AMEXCID, Colombia Compra Eficiente, entre otros. | [5 empty] | SI | SI

## SEMANA DEL 8 - 12 MAYO (hidden)
CRONOGRAMA DE ENTREGAS 2023 - Marzo
CONVENIO | RESOLUCION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | ACTORES | MONTO PROYECTO ADR | MONTO DE ENTREGA | PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO | PORCENTAJE DE ENTREGA | Nro de Beneficiarios (Discrimar enfoque diferencial) | MARCAR SI/NO ES ZONA PDET | UTT
|  | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 9 MAYO DE 2023 | Compras Públicas Locales - Ley 2046 de 2020 - Decreto 248 de 2021 - Pedagogia y seguimiento. | FASE 4: Ruedas de Negocios- en los territorios articualdos secretaria agricultura departamental | Unidad para la Implementación Acuerdo de Paz Presidencia de la Republica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural , Gobernación a través de las Secretarías de Agricultura y de Educación , Unidad de Alimentación para Aprender-UAPA, la Cámara de Comercio , UAEOS, SENA, INVIMA, , DIAN, ARN, ART, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional y Sede Nacional, FAO, Programa Mesoamérica sin Hambre – AMEXCID, Colombia Compra Eficiente, entre otros. | [5 empty] | SI | SI
|  | LA GUAJIRA | FONSECA | 10 MAYO DE 2023 | Compras Públicas Locales - Ley 2046 de 2020 - Decreto 248 de 2021 - Pedagogia y seguimiento. | FASE 4: Ruedas de Negocios- en los territorios articualdos secretaria agricultura departamental | Unidad para la Implementación Acuerdo de Paz Presidencia de la Republica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural , Gobernación a través de las Secretarías de Agricultura y de Educación , Unidad de Alimentación para Aprender-UAPA, la Cámara de Comercio , UAEOS, SENA, INVIMA, , DIAN, ARN, ART, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional y Sede Nacional, FAO, Programa Mesoamérica sin Hambre – AMEXCID, Colombia Compra Eficiente, entre otros. | [5 empty] | SI | SI
|  | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 11 MAYO DE 2023 | Compras Públicas Locales - Ley 2046 de 2020 - Decreto 248 de 2021 - Pedagogia y seguimiento. | FASE 4: Ruedas de Negocios- en los territorios articualdos secretaria agricultura departamental | Unidad para la Implementación Acuerdo de Paz Presidencia de la Republica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural , Gobernación a través de las Secretarías de Agricultura y de Educación , Unidad de Alimentación para Aprender-UAPA, la Cámara de Comercio , UAEOS, SENA, INVIMA, , DIAN, ARN, ART, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional y Sede Nacional, FAO, Programa Mesoamérica sin Hambre – AMEXCID, Colombia Compra Eficiente, entre otros. | [5 empty] | SI | SI
|  | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | 12 MAYO DE 2023 | Compras Públicas Locales - Ley 2046 de 2020 - Decreto 248 de 2021 - Pedagogia y seguimiento. | FASE 4: Ruedas de Negocios- en los territorios articualdos secretaria agricultura departamental | Unidad para la Implementación Acuerdo de Paz Presidencia de la Republica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural , Gobernación a través de las Secretarías de Agricultura y de Educación , Unidad de Alimentación para Aprender-UAPA, la Cámara de Comercio , UAEOS, SENA, INVIMA, , DIAN, ARN, ART, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional y Sede Nacional, FAO, Programa Mesoamérica sin Hambre – AMEXCID, Colombia Compra Eficiente, entre otros. | [5 empty] | SI | SI

## Agosto (hidden)
CRONOGRAMA 2023 - Agosto
CONVENIO | RESOLUCION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | ACTORES | MONTO PROYECTO ADR | MONTO DE ENTREGA | PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO | PORCENTAJE DE ENTREGA | Nro de Beneficiarios (Discrimar enfoque diferencial) | MARCAR SI/NO ES ZONA PDET | UTT
|  | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 9 AGOSTO DE 2023 | Compras Públicas Locales - Ley 2046 de 2020 - Decreto 248 de 2021 - Pedagogia y rueda de negocios | FASE 4: Ruedas de Negocios- en los territorios articulados secretaria agricultura departamental | Unidad para la Implementación Acuerdo de Paz Presidencia de la Republica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural , Gobernación a través de las Secretarías de Agricultura y de Educación , Unidad de Alimentación para Aprender-UAPA, la Cámara de Comercio , UAEOS, SENA, INVIMA, , DIAN, ARN, ART, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional y Sede Nacional, FAO, Programa Mesoamérica sin Hambre – AMEXCID, Colombia Compra Eficiente, entre otros. | 8:00 a.m - 1:00 pm
|  | CESAR | VALLEDUPAR | 15 AGOSTO DE 2023 | Compras Públicas Locales - Ley 2046 de 2020 - Decreto 248 de 2021 - Pedagogia y rueda de negocios | FASE 4: Ruedas de Negocios- en los territorios articulados secretaria agricultura departamental | Unidad para la Implementación Acuerdo de Paz Presidencia de la Republica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural , Gobernación a través de las Secretarías de Agricultura y de Educación , Unidad de Alimentación para Aprender-UAPA, la Cámara de Comercio , UAEOS, SENA, INVIMA, , DIAN, ARN, ART, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional y Sede Nacional, FAO, Programa Mesoamérica sin Hambre – AMEXCID, Colombia Compra Eficiente, entre otros. | 8:00 a.m - 1:00 pm |  |  |  |  | SI | SI
|  | PUTUMAYO | SAN TIAGO | 25 AGOSTO DE 2023 | Compras Públicas Locales - Ley 2046 de 2020 - Decreto 248 de 2021 - Pedagogia y rueda de negocios | FASE 4: Ruedas de Negocios- en los territorios articulados secretaria agricultura departamental | Unidad para la Implementación Acuerdo de Paz Presidencia de la Republica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural , Gobernación a través de las Secretarías de Agricultura y de Educación , Unidad de Alimentación para Aprender-UAPA, la Cámara de Comercio , UAEOS, SENA, INVIMA, , DIAN, ARN, ART, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional y Sede Nacional, FAO, Programa Mesoamérica sin Hambre – AMEXCID, Colombia Compra Eficiente, entre otros. | 8:00 a.m - 1:00 pm |  |  |  |  | SI | SI
|  | MAGDALENA | SANTAMARTA | 29 DE AGOSTO DE 2023 | Compras Públicas Locales - Ley 2046 de 2020 - Decreto 248 de 2021 - Pedagogia y Socialización rueda de negocios | FASE 3: Pedagogia LEY 20246 DE 2020 en los territorios articulados secretaria agricultura departamental, INVIMA , DIAN Y ADR. | Unidad para la Implementación Acuerdo de Paz Presidencia de la Republica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural , Gobernación a través de las Secretarías de Agricultura y de Educación , Unidad de Alimentación para Aprender-UAPA, la Cámara de Comercio , UAEOS, SENA, INVIMA, , DIAN, ARN, ART, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional y Sede Nacional, FAO, Programa Mesoamérica sin Hambre – AMEXCID, Colombia Compra Eficiente, entre otros. | 8:00 a.m - 1:00 pm |  |  |  |  | SI | SI
BOYACA

## AGROFERIAS
CRONOGRAMA 2023 - NOVIEMBRE - AGROFERIAS
CONVENIO | RESOLUCION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | ACTORES | HORA | MONTO DE ENTREGA | PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO | PORCENTAJE DE ENTREGA | Nro de Beneficiarios (Discrimar enfoque diferencial) | MARCAR SI/NO ES ZONA PDET | UTT | APOYO DIRECCION COMERCIALIZACIÓN
|  | Tolima | Líbano | Del 03 al 04 de Noviembre de 2023 | "ExpoAgro Líbano 2023" | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de Agroferias con productores del Tolima | Alcaldia - Cooperativa de Caficultores - COMFENALCO - ADR | [6 empty] | 8
|  | Bogotá D.C | Bogotá D.C | Del 24 al 25 de Noviembre de 2023 | EXPOPANELA 2023 | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de Agroferias con productores del oreden Nacional | FEDEPANELA - ADR | [6 empty] | 13
|  | Nariño | Pasto | 17 - 19 de noviembre | AGROPASTO 2023 | Segunda feria de AgroPasto, como actividad agropecuaria del sur del país, con espacio comercial e institucional | Alcaldía de Pasto, Secretaría de Agricultura, Sociaedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño | [6 empty] | 10 | Ricardo Aristizábal

## RUEDAS
CRONOGRAMA 2023 - NOVIEMBRE - RUEDAS DE NEGOCIOS
CONVENIO | RESOLUCION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | ACTORES | HORA | MONTO DE ENTREGA | PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO | PORCENTAJE DE ENTREGA | Nro de Beneficiarios (Discrimar enfoque diferencial) | MARCAR SI/NO ES ZONA PDET | UTT | APOYO DIRECCION COMERCIALIZACIÓN
|  | Valle del Cauca | Cali | 01 de Diciembre de 2023 | Rueda de Negocios Público-Privada | Encuentro Comercial | Fuerza Aerea - Gobernación del Valle del Cauca -ADR

## MERCADOS
CRONOGRAMA 2023 - NOVIEMBRE - MERCADOS CAMPESINOS
CONVENIO | RESOLUCION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | ACTORES | HORA | MONTO DE ENTREGA | PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO | PORCENTAJE DE ENTREGA | Nro de Beneficiarios (Discrimar enfoque diferencial) | MARCAR SI/NO ES ZONA PDET | UTT | APOYO DIRECCION COMERCIALIZACIÓN
|  | Valle del Cauca | Palmira | 04 de Noviembre de 2023 | Mercado Campesino - Canasta de Paz | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores del Valle del Cauca | Gobernación Valle del Caiuca - ADR | [6 empty] | 9
|  | Antioquia | Apartado | 04 de Noviembre de 2023 | Mercado Campesino - Lo Nuestro Urabá "La Paz Comienza en el Campo" | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores de Antioquia | Alcaldia - ADR -UPB | [6 empty] | 5
|  | Valle del Cauca | Cali | 10 de Noviembre de 2023 | Mercado Campesino Regional | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores del Valle del Cauca | COMFENALCO - Gobernación Tolima - ADR | [6 empty] | 9
|  | Córdoba | Monteria | 11 de Noviembre de 2023 | Mercado Campesino | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores de Cordoba. | ADR | [6 empty] | 3
|  | Tolima | Ibagué | Los días 11 y 12 de Noviembre de 2023 | Mercado Campesino | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores del Tolima | Alcaldia - Cooperativa de Caficultores - COMFENALCO - ADR | [6 empty] | 8
|  | Bogotá D.C | Bogotá D.C | 15 de Noviembre de 2023 | Mercado Campesino ECOPETRO | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores de Cundinamarca | ECOPETROL -SDDE -ADR | [6 empty] | 13
|  | Bogotá D.C | Bogotá D.C | 16 de Noviembre de 2023 | Muestra Campesina Institucional - ADR | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores de Cundinamarca | RAPE -ADR | [6 empty] | 13
|  | Boyacá | Tunja | 17 de Noviembre de 2023 | Mercado Campesino Institucional - ADR | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores de Boyacá | Alcaldia Tunja - RAPE - ADR | [6 empty] | 7
|  | Bogotá D.C | Bogotá D.C | 18 de Noviembre de 2023 | Mercado Campesino - Estrategia PAISANA "Conmemoración firma de Acuerdo de Paz" | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores de Cundinamarca | nidad de Implementación del Acuerdo de Paz -UIAP- SDDE - ADR | [6 empty] | 13
|  | Putumayo | Puerto Asis | 18 de Noviembre de 2023 | Mercado Campesino Regional | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores de Putumayo | Organización de Mercados Campesinos de Puerto Asis - Gobernación - ADR | [6 empty] | 10
|  | Norte de Santander | Tibú | 19 de Noviembre de 2023 | Mercado Campesino | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores de Norte de Santander | Gobernación Norte Santander - ADR | [6 empty] | 4
|  | Bogotá D.C | Bogotá D.C | 24 de Noviembre de 2023 | Mercado Campesino - Institucional "DANE" | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores de Cundinamarca | DANE - ADR | [6 empty] | 13
|  | Cundinamarca | Cajicá | 26 de Noviembre de 2023 | Mercado Campesino | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores de Cundinamarca | Alcaldia de Cajica - RAPE -ADR | [6 empty] | 13
|  | Bogotá D.C | Bogotá D.C Parque de Córdoba | 26 de Noviembre de 2023 | Mercado Campesino - Institucional - "SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y ADR | Implementación de la metodologia de planeación, implementación y evaluación de mercados campesinos con productores de Cundinamarca | DANE - ADR | [6 empty] | 13