## Portada
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 1 2024
CONTROL DE CAMBIOS | El presente Plan fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño N.1 del 30 de enero del 2024

## 1. Estrategia de Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 1.1 GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero
Política de Administración de Riesgos | Socialización de la Politica de Administración del Riesgo. | 3/ Socialización realizada | Oficina de Planeación | Procesos | X | x | x
Mapa de Riesgos de Corrupción | Aprobar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 y publicar el 31 de enero | 1 / Mapa de Riesgos Publicado en Página | Oficina de Planeación | CIGD | X
| Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos actualizado y publicado | Oficina de Planeación | Procesos | x
Consulta y Divulgación | Socializar al interior de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado en el mes de enero de 2024 | 2 Socializaciones | Oficina de Planeación | Líderes de procesos | X | X
| Socializar a la Ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado en el mes de enero de 2024 a través de la Página web | 1 Pieza comunicativa | Oficina de Planeación | Oficina de Comunicaciones | X
Monitoreo y Revisión | Realizar cuatrimestralmente seguimiento a los Riesgos establecidos por cada uno de los procesos, de acuerdo a los lineamientos metodológicos vigentes. | 3 Seguimientos | Líderes de procesos | Oficina de Planeación | X | X | X
| Monitorear el reporte de materialización de riesgos | 3 Comunicaciones | Oficina de Planeación | Líderes de procesos | X | X | X
Seguimiento | Presentar semestralmente reportes de seguimiento al Comité Institucional Coordinador de Control Interno. | 2 Presentaciones (Informes de avance) | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación |  | X | X

## 2. Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero
Construir el inventario de trámites | Revisar la información que está cargada en el SUIT para identificar si los Trámites que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad | 3 Mesa de Trabajo (una mesa por trámite) | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos | Oficina de Planeación Vicepresidencia de Proyectos | X
Registrar y actualizar trámites | Actualizar los trámites en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012 | Tramites actualizados (si aplica) | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos | Oficina de Planeación Vicepresidencia de Proyectos |  | X
| Realizar seguimiento a la implementación del SIDER Sistema Único de Desarrollo Rural para la racionalización de trámites internos de la entidad y modernización de procesos | 1 Informe con el estado de avance de implementación del SIDER | Oficina de Tecnología y Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones |  | X
Identificar trámites de alto impacto y priorizar | Remitir trimestralmente a la Oficina de Planeación los Datos de operación de los trámites cargados en el SUIT | 3 Correos con Reporte Reporte de Datos en el SUIT | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos | Oficina de Planeación Vicepresidencia de Proyectos | X | X | X
Realizar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas | Realizar campañas de difusión externa sobre los servicios que obtienen los usuarios y/o Entidades a través de las Áreas Misionales. Si aplica también informar las mejoras realizadas a los trámites para los usuarios en la Página web | 2 Campañas | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos | Oficina de Comunicaciones Oficina de Planeación Vicepresidencia de Proyectos |  | X | X

## 3. Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | 1 Mesa de trabajo y 1 Capsula Informativa | Oficina de Planeación | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | X | X
| Establecer el cronograma que identifique y define los espacios de dialogo presenciales, y los mecanismos virtuales complementarios, que utilizarán para rendir cuentas sobre los temas de interés priorizados, así como de la gestión general de la Entidad y clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo. | 1 Cronograma por cada Vicepresidencia | VIP - Activos productivos - Comercialización - Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control | Servicio al Ciudadano (SG) Oficina de Comunicaciones | X
| Diseñar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad 2025 y publicar en página web (Realizar la consulta Ciudadana) | 1 Estrategia publicada | Oficina de Planeación | Grupo Interdisciplinario de Rendición de Cuentas |  |  | X
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Rendir cuentas cuatrimestralmente acerca de la gestión de denuncias recibidas en la ADR por la Ciudadanía con respecto a los PIDAR y servicios ofrecidos por la ADR | 3 Informes de Denuncias | Servicio al Ciudadano (SG) | VIP VP | X | X | X
| Realizar el evento y divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023, con la activa participación de grupos de interés, gremios, organismos de control y la ciudadanía en general. | 1 Audiencia pública realizada | Oficina de Comunicaciones Oficina de Planeación | Vicepresidencias Secretaria General | X
| Participar y coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial, en mecanismos y temas propicios para realizar acciones de rendición de cuentas y/o espacios de diálogo en forma cooperada. | 3 Gestiones de articulación | VIP VP Oficina de Planeación | Servicio al Ciudadano (SG) | X | X | X
| Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés, para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | 1 Capacitación por cada Vicepresidencia | VIP - Activos productivos - Comercialización - Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control | Servicio al Ciudadano (SG) | X | X | X
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas | 1 Equipo conformado | Oficina de Planeación |  | X
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Socializar a los servidores públicos y contratistas de la ADR sobre la importancia de la rendición de cuentas | 1 Capacitación | Oficina de Planeación |  | X
| Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado. | 100% Información producida y divulgada en Pág. | Oficina de Comunicaciones | VIP VP | X | X | X
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Medir y analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. | 1 Reporte análisis llevado al CIGD por cada Vicepresidencia | VIP - Activos productivos - Comercialización - Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control Secretaría General - Servicio al Ciudadano Oficina de Planeación | CIGD |  |  | X
Note on B8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Las Misionales solo reportarán cuantitativamente la cantidad de Denuncias que entraron a su Proceso en el cuatrimestre y cuantas fueron tramitadas y las que No, se justifique. (NO requiere colocar evidencias)

## 4. Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Difundir la estrategia del Servicio al Ciudadano 2023 - 2026. | 1 campaña de difusión | Servicio al Ciudadano (SG) | Oficina de Comunicaciones OTI |  | x
Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer la capacitación de las personas que atienden público en temas misionales de la ADR y servicio al ciudadano | 1 Capacitación servicio al ciudadano | Talento Humano |  | X
| Socializar oferta institucional de la Agencia de Desarrollo Rural, en espacios como: ferias y mercados campesinos. | 5 socializaciones | VIP - Comercialización | Servicio al Ciudadano (SG) |  | X | X
| Sensibilizar al personal de las Unidades Técnicas Territoriales, en los temas de Servicio al Ciudadano y oferta misional. | 4 jornadas de sensibilización a las Unidades Técnicas Territoriales | Servicio al Ciudadano (SG) |  |  | X | X
Normativo y procedimentalmente | Revisar y difundir el protocolo de gestión de PQRSD | 1 procedimiento revisado y difundido | Servicio al Ciudadano (SG) |  |  | X
Relacionamiento con el ciudadano | Convocar a veedurías ciudadanas y control social para que participen en los diferentes espacios como la rendición de cuentas. | 3 convocatorias | Oficina de Planeación | Servicio al Ciudadano (SG) VIP - Activos productivos - Comercialización - Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control | X | X | X

## 5. Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero
Transparencia activa | Poner a consideración de la Ciudadanía para opiniones temas relevantes y/o la formulación de los Planes, Proyectos o Programas de la entidad, para tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos usuarios de la entidad para la toma de decisiones | 1 Banner en Pagina y Observaciones de la Ciudadanía | Oficina de Planeación VIP Activos productivos Comercialización Extensión agropecuaria Adecuación de tierras VP Evaluación y calificación Seguimiento y Control Asociatividad | Oficina de Comunicaciones Servicio al Ciudadano (SG) | X | X | X
| Sensibilizar a los usuarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información Ley 1712 de 2014 interna y externamente | 2 Campañas de comunicación realizadas | Oficina de Comunicaciones |  | X |  | X
| Publicar en sitio Web de Transparencia y acceso a la información el Presupuesto vigente asignado, Ejecución Presupuestal histórica y Distribución Presupuestal de los Proyectos de Inversión | 1 Resolución de desagregación presupuestal | Secretaria General Vicepresidencia de Gestión Contractual | Oficina de Planeación | X | X | X
| Misionales y UTT´s aportan el insumo para publicar en sitio Web de Transparencia y acceso a la información el cronograma de los eventos que realizarán las Misionales y UTT´s (Actualizar cada vez que se requiera) | Calendario de Eventos publicado | VIP - Activos productivos - Comercialización - Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control Oficina de Comunicaciones | Servicio al Ciudadano (SG) | X
| Realizar seguimiento al uso de los canales dispuestos en la Estrategia "Claro como el Agua". | 3 Informe de seguimiento a los canales de la Estrategia claro como el agua | Servicio al Ciudadano (SG) |  | X | X | X
Instrumentos gestión de la información | Realizar seguimiento en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente | 1 Matriz ITA actualizada | Oficina de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina de Planeación Servicio al Ciudadano (SG) |  | X
| Apoyar la actualización si se requiere del Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de la Información actualizado (Publicar en Página web si aplica). | Instrumentos actualizados publicados (Si aplica) | Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina Jurídica Oficina de Comunicaciones Gestion Documental |  | X
| Capacitación a Servidores Públicos sobre el Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad | 2 Capacitaciones | Oficina Jurídica |  |  | X
Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública | Fortalecer difusión de canales de servicio al ciudadano | 1 campaña de difusión | Servicio al Ciudadano (SG) |  |  |  | X
| Revisar y/o actualizar la información de servicio al ciudadano en la página web | Información de servicio al ciudadano actualizada, en la página web | Servicio al Ciudadano (SG) |  |  |  | X
Monitoreo del acceso a la Información Pública | Publicación anual Informe de cierre de gestión (2023) | 1 informe publicado en la pagina | Oficina de Planeación | Oficina de Comunicaciones | X
Note on B12: Usuario de Windows: Solicitar la urgencia de la capacitación

## 6. Iniciativas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 6. INICIATIVAS
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero
Iniciativas Adicionales | Divulgación del Código de Integridad y la Guía de conflicto de intereses | 1 Capacitación | Dirección de Talento Humano |  |  | X
| Conformar equipo de trabajo por tipología de enfoque diferencial para ejecutar control social. | 1 Equipo de trabajo | Presidencia |  |  | X