## Portada
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 1 2024
CONTROL DE CAMBIOS | El presente Plan fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño N.1 del 30 de enero del 2024

## 1. Estrategia de Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre |  |  | Avance Meta (%) | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE |  | Soporte/Evidencia (Reporte Oficina de Planeación) Fecha corte: 30- Abril-2024 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30- Abril-2024 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero |  | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio
Política de Administración de Riesgos | Socialización de la Politica de Administración del Riesgo. | 3/ Socialización realizada | Oficina de Planeación | Procesos | X | x | x | 33% | El 23 de febrero se socializó capsula informativa sobre la Politica de Administración del Riesgo y se remitió por correo electronico interno | Cápsula "Consulta y Aplica la Política de Administración de Riesgos" |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Cápsula informativa del 23 de febrero de 2024 con asunto: "#SemillaInformativa Consulta y Aplica la Política de Administración de Riesgos" dirigida a todos los colaboradores de la Agencia de Desarrollo Rural. | Teniendo en cuenta que esta actividad se realizará durante los tres (3) cuatrimestres de la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno evidenció efectivamente el cumplimiento durante el primer seguimiento, por lo cual se otorga un cumplimiento del 33% para la actividad propuesta e invita a continuar realizando la actividad en los siguientes períodos de validación. | 33.33%
Mapa de Riesgos de Corrupción | Aprobar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 y publicar el 31 de enero | 1 / Mapa de Riesgos Publicado en Página | Oficina de Planeación | CIGD | X |  |  | 100% | El dia 30 de enero se realizó el CIGD en su sesion ordinaria N.1, en donde se presento el PAAC 2024 y el mapa de riesgos de corrupción para su socialización y aprobación. Se realiza la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web a 31 de enero del 2024. | *Correo Solicitud publicación en página web - parte 1 Riesgos *Acta Comité Institucional 30 de enero 2024 vr *Grabación Primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30 de enero de 2024, en el cual fue aprobado el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con lo evidenciado en el punto "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC (...) En cuanto al Mapa de Riesgos de Corrupción el cual se encuentra dentro del componente de Riesgos y es el resultado de las mesas de trabajo adelantadas con facilitadores de los procesos, donde se identificaron 15 riesgos de corrupción, 29 controles establecidos, 13 planes de contingencia en caso de materialización del riesgo y 28 acciones para abordar los riesgos. (...) Con ello se da por aprobado el “el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, con seis (6) votos." -Grabación de la sesión del Comité descrita en el anterior ítem. -Correo electrónico del 31 de enero de 2024 con asunto: "Solicitud publicación en página web- parte 1" De igual manera la Oficina de Control Interno realizó la verificación del cargue del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página Web de la Agencia de Desarrollo Rural en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual se evidenció efectivamente cargada la versión 1 del MRC. | Teniendo en cuenta la meta propuesta para el cumplimiento de esta actividad, esta Oficina evidenció el cumplimiento del 100% y dentro del cuatrimestre propuesto. | 100%
| Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos actualizado y publicado | Oficina de Planeación | Procesos | x |  |  | 100% | Se realiza la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web a 31 de enero del 2024. | *Correo Solicitud publicación en página web - parte 1 Riesgos *https://www.adr.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Mapa-de-Riesgos-de-corrupcio%CC%81n-versio%CC%81n-1.xlsx |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Correo electrónico del 31 de enero de 2024 con asunto: "Solicitud publicación en página web- parte 1" De igual manera la Oficina de Control Interno realizó la verificación del cargue del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página Web de la Agencia de Desarrollo Rural en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual se evidenció efectivamente cargada la versión 1 del MRC. | Teniendo en cuenta la meta propuesta para el cumplimiento de esta actividad, esta Oficina evidenció el cumplimiento del 100% y dentro del cuatrimestre propuesto. | 100%
Consulta y Divulgación | Socializar al interior de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado en el mes de enero de 2024 | 2 Socializaciones | Oficina de Planeación | Líderes de procesos | X | X |  | 50% | El 2 de febrero se socializó capsula informativa sobre la publicación de la matriz de riesgos de corrupción 2024 la cual se remitió por correo electronico interno | Cápsula Informativa Planes Decreto 612- MRC |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Capsula informativa del 23 de febrero de 2024 con asunto: "#SemillaInformativa ¡Comoce los planes vigentes en la Agencia de Desarrollo Rural!" y en el cual se encuentra el link para descargar y visualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción - Versión 1. | Teniendo en cuenta que esta actividad se realizará durante dos (2) cuatrimestres de la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno evidenció efectivamente su cumplimiento durante el primer seguimiento, por lo que otorga una calificación del 50% y se insta a continuar con su cumplimiento en los siguientes períodos de validación. De igual manera se recomienda que cada vez que exista alguna modificación al Mapa de Riesgos de Corrupción, se realice la correspondiente socialización y divulgación. | 50%
| Socializar a la Ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado en el mes de enero de 2024 a través de la Página web | 1 Pieza comunicativa | Oficina de Planeación | Oficina de Comunicaciones | X |  |  | 100% | El 2 de febrero se socializó banner sobre la publicación de la matriz de riesgos de corrupción 2024 en la página web para que sea consultado por la ciudadanía | Banner Mapa de corrupcion V1 |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Banner publicado en la Página Web indicando "La Oficina de Planeación informa que ya se encuentra publicada la Matriz de Riesgos de Corrupción 2024 Consulta dando clic en esta imagen" | Teniendo en cuenta la meta propuesta para el cumplimiento de esta actividad, esta Oficina evidenció su cumplimiento al 100% y dentro del cuatrimestre propuesto. De igual manera se recomienda que cada vez que exista alguna modificación al Mapa de Riesgos de Corrupción, se realice la correspondiente socialización y divulgación. | 100%
Monitoreo y Revisión | Realizar cuatrimestralmente seguimiento a los Riesgos establecidos por cada uno de los procesos, de acuerdo a los lineamientos metodológicos vigentes. | 3 Seguimientos | Líderes de procesos | Oficina de Planeación | X | X | X | 33% | Dirección de Adecuación de Tierras: Se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción del proceso Prestación y Apoyo del Servicio Público de Adecuación de Tierras, en la herramienta destinada por la Oficina de Planeación. Dirección de Asistencia Técnica: Se realizó el seguimiento a los riesgos de corrpción asociados al procedimiento de Habilitación de Entidades Prestadoras del Servicio Público de Extensión Agropecuaria. Planeación: Se realiza el seguimiento de la información reportada se enviar correos de los días 29 de abril y 6 de mayo, adicionalmene se realiza la verificación de la información los días 3, 6 y 8 de mayo | Dirección de Asistencia Técnica: Correo electrónico. Planeación: Correos enviados, archivo de revisión |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Correo electrónico del 29 de abril de 2024 con asunto "Revisa y realiza el reporte de la gestión de tu área en el PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción I Cuatrimestre" -Correo electrónico del 06 de mayo de 2024 con asunto "Recordatorio para enviar a las áreas para reportar" -Monitoreo de riesgos realizado por la Oficina de Planeación en Formato Excel. | Teniendo en cuenta que esta actividad se realizará durante los tres (3) cuatrimestres de la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno evidenció efectivamente el cumplimiento de esta durante el primer seguimiento, por lo que otorga una calificación de cumplimiento del 33% para la actividad propuesta e invita a continuar con su cumplimiento en los siguientes períodos de validación. | 33.33%
| Monitorear el reporte de materialización de riesgos | 3 Comunicaciones | Oficina de Planeación | Líderes de procesos | X | X | X | 33% | Planeación: Se realizó el seguimiento del reporte de riesgos, en el cual se evidencia que NO se materializó ningún riesgo | Planeación: Resumen de materialización |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: - Correo electrónico del 25 de abril de 2024 con asunto: "EPSEAS habilitadas enero y febrero 2024 - Gestión de Riesgos" - Correo electrónico del 08 de abril de 2024 con asunto: "EPSEAS habilitadas enero y febrero 2024 - Gestión de Riesgos" -Excel de ítems evaluados -Monitoreo de riesgos realizados por la Oficina de Planeación. Sin embargo, esta Oficina considera que los soportes allegados no corresponden al cumplimiento de la meta establecida. | Teniendo en cuenta la evidencia allegada a la Oficina de Control Interno, se consideró que no da cumplimiento a la meta propuesta, por lo cual se otorga un porcentaje de 0%, pues se infiere que se hace referencia a comunicados desde la Oficina de Planeación sobre la posible materialización de riesgos, por lo que se recomienda validar la dirección de la meta y actividad propuesta, con el fin de que se de cumplimiento en los siguientes seguimientos. | 0%
Seguimiento | Presentar semestralmente reportes de seguimiento al Comité Institucional Coordinador de Control Interno. | 2 Presentaciones (Informes de avance) | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación |  | X | X | 0% | Esta actividad se encuentra programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre | [5 empty] | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
Note on I3: Escriba su No. en % de avance

## 2. Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre |  |  | Avance Meta (%) | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE |  | Soporte/Evidencia (Reporte Oficina de Planeación) Fecha corte: 30- Abril-2024 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30- Abril-2024 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero |  | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio
Construir el inventario de trámites | Revisar la información que está cargada en el SUIT para identificar si los Trámites que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad | 3 Mesa de Trabajo (una mesa por trámite) | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos | Oficina de Planeación Vicepresidencia de Proyectos | X |  |  | 66% | Dirección de Adecuación de Tierras: El trámite "Concepto de viabilidad de la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica e inscripción de las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras" sigue vigente para los usuarios o posibles beneficiarios del servicio público de adecuación de tierras, ejecutado por la ADR. Dirección de Asistencia Técnica: El trámite de Habilitación de EPSEA, continúa vigente; sin embargo esta en proceso de modiciación ante Función Pública; ya que se están realizando ajustes a la Resolución 422 de 2019, su revocatoria y demas modificatorias; "Por medio de la cual se reglamentan los requisitos para la habilitación de las entidades prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria y se dictan otras disposiciones." Dirección de Activos Productivos: El tramite se encuentra vigente. | No hay evidencia. Dirección de Asistencia Técnica: Correos electrónicos y documentos borrador de trabajo. |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: Dirección de Asistencia Técnica: -Correo electrónico del 12 de marzo de 2024 con asunto "Documentos para Función Pública Resolución Modificatoria 422" -Correo electrónico del 22 de abril de 2024 con asunto "Respuesta Función Pública RAD. 20245010228171" en el cual se señala "de acuerdo a la mesa de trabajo llevada a cabo el día 18 de abril (...)" -Carta respuesta proveniente del DAFP con Referencia: Solicitud concepto proyecto de Resolución "Por medio de la cual se reglamentan los requisitos para la habilitación de las entidades prestadoras del servicio público de estensión agropecuaria y se dictan otras dispocisiones"" Para la Dirección de Adecuación de Tierras y Activos Productivos no se allegó evidencia. | Teniendo en cuenta la meta propuesta para el cumplimiento de la actividad, se evidencia gestión únicamente de un área, por lo que, esta Oficina asigna una calificación de 33%, frente a las afirmaciones: "Dirección de Adecuación de Tierras: El trámite Concepto de viabilidad de la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica e inscripción de las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras, sigue vigente para los usuarios o posibles beneficiarios del servicio público de adecuación de tierras, ejecutado por la ADR. Dirección de Activos Productivos: El tramite se encuentra vigente." Se recomienda suministrar en los seguimientos posteriores, las evidencias correspondientes. | 33.33%
Registrar y actualizar trámites | Actualizar los trámites en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012 | Tramites actualizados (si aplica) | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos | Oficina de Planeación Vicepresidencia de Proyectos |  | X |  | 0% | Dirección de Adecuación de Tierras: En el reporte del primer cuatrimestre 2024, no se realizó actualización del trámite denominado: Concepto de viabilidad de la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica e inscripción de las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras. Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre. Dirección de Asistencia Técnica: El trámite de Habilitación de EPSEA, continúa vigente; sin embargo esta en proceso de modiciación ante Función Pública; ya que se están realizando ajustes a la Resolución 422 de 2019, su revocatoria y demas modificatorias; "Por medio de la cual se reglamentan los requisitos para la habilitación de las entidades prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria y se dictan otras disposiciones." | No hay evidencia. Dirección de Asistencia Técnica: Correos electrónicos y documentos borrador de trabajo. |  |  |  |  | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
| Realizar seguimiento a la implementación del SIDER Sistema Único de Desarrollo Rural para la racionalización de trámites internos de la entidad y modernización de procesos | 1 Informe con el estado de avance de implementación del SIDER | Oficina de Tecnología y Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones |  | X |  | 0% | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | [5 empty] | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
Identificar trámites de alto impacto y priorizar | Remitir trimestralmente a la Oficina de Planeación los Datos de operación de los trámites cargados en el SUIT | 3 Correos con Reporte Reporte de Datos en el SUIT | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos | Oficina de Planeación Vicepresidencia de Proyectos | X | X | X | 33% | Dirección de Adecuación de Tierras: Se realizó reporte de los trámites de "Concepto de viabilidad de la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica e inscripción de las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras", realizados por la ADR, en el primer trimestre de 2024. Dirección de Activos Productivos: se realiza reporte tramite solicitudes peticiones oferta institucional. Dirección de Asistencia Técnica: El 22 de Abril, se realiza reporte a la Oficina de Planeación, del trámite de Habilitiación de EPSEA. | Copia correo reporte realizado por la Dirección de Adecuación de Tierras. Dirección de Activos: Se anaexa correo al tramite de lo relacionadao de peticiones oferta. Dirección de Asistencia Técnica: Correo electrónico. |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: Dirección de Asistencia Técnica: -Correo electrónico del 22 de abril de 2024 con asunto: "Solicitud de información trámites SUIT" -Correo electrónico del 5 de diciembre de 2023 con asunto: "Solicitud Información Trámites" con el consolidado de trámites de la vigencia 2023. Dirección de Acceso a Activos Productivos: -Correo electrónico del 6 de mayo de 2024 con asunto: "Solicitud información trámites SUIT_DAPP" Dirección de Adecuación de Tierras: -Correo electrónico del 22 de abril de 2024 con asunto: "Solicitud información trámites SUIT" | Teniendo en cuenta que esta actividad se realizará durante los tres (3) cuatrimestres de la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno evidenció efectivamente su cumplimiento durante el primer seguimiento, por lo caul se otorga un cumplimiento del 33% para la actividad propuesta e invita a continuar realizando la actividad en los siguientes períodos de validación. | 33.33%
Realizar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas | Realizar campañas de difusión externa sobre los servicios que obtienen los usuarios y/o Entidades a través de las Áreas Misionales. Si aplica también informar las mejoras realizadas a los trámites para los usuarios en la Página web | 2 Campañas | VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos | Oficina de Comunicaciones Oficina de Planeación Vicepresidencia de Proyectos |  | X | X | 0% | Dirección de Adecuación de Tierras: No hay reporte para el primer cuatrimestre 2024. Esta actividad se encuentra programada para su ejecución en el segundo cuatrimestre. Dirección de Asistencia Técnica: Se publica en la página web de la ADR, video invitando a los ciudadanos a realizar el trámite de Habilitación de EPSEA. Adicionalmente, el 16 de Febrero, se efectuó la consulta pública sobre el proyecto de resolución de 2024 "Por medio de la cual se reglamentan los requisitos para la habilitación de las entidades prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria y se dictan otras disposiciones." Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | No hay evidencia. Dirección de Asistencia Técnica: Enlace página web. |  |  |  |  | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
Note on I3: Escriba su No. en % de avance

## 3. Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre |  |  | Avance Meta (%) | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE |  | Soporte/Evidencia (Reporte Oficina de Planeación) Fecha corte: 30- Abril-2024 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30- Abril-2024 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero |  | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | 1 Mesa de trabajo y 1 Capsula Informativa | Oficina de Planeación | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | X | X |  | 50% | *Se realiza socialización sobre la Rendición de Cuentas a los enlaces de proceso el dia 12 de abril. *Se envia solicitud de cápsula informativa sobre los resultados del Diagnóstico de Rendición de Cuentas a la Oficina de Comunicaciones | *Reunión 12 abril - Herramientas de seguimiento y RC *Correo Solicitud cápsula informativa Diagnóstico de Rendición de cuentas |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Listado de asistencia del 12 de abril de 2024 con objetivo "Desarrollar mesa de trabajo herramientas de seguimiento I cuatrimestre" con acta de reunión: Se socializaron los siguientes temas: Diligenciamiento FURAG, Monitoreo de Riesgos primer cuatrimestre, Reporte PAAC, Resultados autodiagnostico Rendición de cuentas 2023. -Correo electrónico del 29 de abril de 2024 con asunto "Solicitud cápsula informativa Diagnóstico de Rendición de Cuentas" Adicionalmente la Oficina de Control Interno evidenció la capsula informativa del 7 de mayo de 2024 con asunto "Conoce los resultados de autodiagnóstico de la Rendición de cuentas 2023". | Teniendo en cuenta que esta actividad se realizará durante dos (2) cuatrimestres de la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno evidenció efectivamente el cumplimiento de esta durante el primer seguimiento, por lo que otorga una calificación de cumplimiento del 50% para la actividad propuesta e invita a realizar el cumplimiento en los siguientes períodos de validación. | 50%
| Establecer el cronograma que identifique y define los espacios de dialogo presenciales, y los mecanismos virtuales complementarios, que utilizarán para rendir cuentas sobre los temas de interés priorizados, así como de la gestión general de la Entidad y clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo. | 1 Cronograma por cada Vicepresidencia | VIP - Activos productivos - Comercialización - Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control | Servicio al Ciudadano (SG) Oficina de Comunicaciones | X |  |  | 0% | Dirección de Adecuación de Tierras: Se realizó cronograma inicial de espacios de diálogo a desarrollar en la presente vigencia con asociaciones de usuarios de adecuación de tierras. Dirección de Comercialización: durante el primer cuatrimestre se tuvo un espacio con campesinos, etnias y ADR para construir una hoja de ruta para creación de estrategias de comercialización en el país. Tambien la Agencia de Desarrollo Rural reitera sus compromisos ante la crisis que afrontan las y los productores de cebolla del Catatumbo. Productores, organizaciones e instituciones se unen para potenciar la comercialización de alimentos producidos por asociaciones que desarrollan la agricultura familiar, campesina y comunitaria – ACFC. Dirección de Asistencia Técnica: Durante el primer cuatrimestre no se realizaron espacios de diálogo con grupos de valor. | Dirección de Adecuación de Tierras: Presentación con cronograma 2024. Dirección de Comercialización: https://www.adr.gov.co/con-campesinos-y-etnias-adr-construye-hoja-de-ruta-para-creacion-de-estrategias-de-comercializacion-y-extension-agropecuaria-en-el-pais/ https://www.adr.gov.co/agencia-de-desarrollo-rural-reitera-sus-compromisos-ante-la-crisis-que-afrontan-las-y-los-productores-de-cebolla-del-catatumbo/https://www.adr.gov.co/minagricultura-y-la-agencia-de-desarrollo-rural-avanzan-en-el-fortalecimiento-del-sistema-de-compras-publicas-directas-al-campesinado/ |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: Dirección de Adecuación de Tierras: - Se evidencia una presentación de Power Point con visitas programadas con los objetivos: Capacitar a los usuarios del distrito de riego en técnicas y mejores prácticas de manejo del agua, promoviendo el uso eficiente y sostenible del recurso hídrico y Presentar y familiarizar a los usuarios del distrito de riego con los servicios institucionales disponibles, fomentando la comprensión de los recursos y apoyos ofrecidos para promover un manejo eficiente y sostenible del agua y la tierra en sus actividades agrícolas. Sin embargo, dentro de los objetivos de esta no se enmarca la actividad que se pretede cumplir. Para las demás direcciones no se evidencian soportes. | Teniendo en cuenta la evidencia adjuntada, esta Oficina considera que esta no hace referencia al cumplimiento de la meta establecida por lo que otorga un porcentaje de cumplimiento del 0%. | 0%
| Diseñar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad 2025 y publicar en página web (Realizar la consulta Ciudadana) | 1 Estrategia publicada | Oficina de Planeación | Grupo Interdisciplinario de Rendición de Cuentas |  |  | X | 0% | Esta actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre | [5 empty] | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Rendir cuentas cuatrimestralmente acerca de la gestión de denuncias recibidas en la ADR por la Ciudadanía con respecto a los PIDAR y servicios ofrecidos por la ADR | 3 Informes de Denuncias | Servicio al Ciudadano (SG) | VIP VP | X | X | X | 33% | Se elaborarón los informes de Denuncia y los informes de PQRSD los cuales estan publicados en la pagina web de la Entidad. | Informe publicado en pagina Web https://www.adr.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/1er-Informe-de-Denuncias-ADR-2024.pdf https://www.adr.gov.co/transparencia/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/ |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Primer informe de denuncias 2024 -Informe primer trimestre del 2024 - Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) del 2024 emitido por Servicio al Ciudadano. -Anexos al informe. | Teniendo en cuenta que esta actividad se realizará durante los tres (3) cuatrimestres de la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno evidenció efectivamente el cumplimiento de esta durante el primer seguimiento, por lo que otorga una calificación de cumplimiento del 33% para la actividad propuesta e invita a continuar con su ejecución en los siguientes períodos de validación. | 33.33%
| Realizar el evento y divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023, con la activa participación de grupos de interés, gremios, organismos de control y la ciudadanía en general. | 1 Audiencia pública realizada | Oficina de Comunicaciones Oficina de Planeación | Vicepresidencias Secretaria General | X |  |  | 0% | El evento no se ha realizado ya que se encuentra pendiente la confirmación de la fecha por parte de Presidencia de la ADR. | [5 empty] | No se reportaron evidencias para el cumplimiento de esta actividad, la cual estaba planeada para el primer cuatrimestre 2024. | No se reportaron evidencias para el cumplimiento de esta actividad, la cual estaba planeada para el primer cuatrimestre 2024. | 0%
| Participar y coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial, en mecanismos y temas propicios para realizar acciones de rendición de cuentas y/o espacios de diálogo en forma cooperada. | 3 Gestiones de articulación | VIP VP Oficina de Planeación | Servicio al Ciudadano (SG) | X | X | X | 33% | Dirección de Adecuación de Tierras: no se ha realizado articulación con otras entidades para desarrollar acciones de rendición de cuentas o espacios de diálogo. Dirección de Comercialización: durante el primer cuatrimestre se tuvo un espacio con campesinos, etnias y ADR para construir una hoja de ruta para creación de estrategias de comercialización en el país.Tambien la Agencia de Desarrollo Rural reitera sus compromisos ante la crisis que afrontan las y los productores de cebolla del Catatumbo.Productores, organizaciones e instituciones se unen para potenciar la comercialización de alimentos producidos por asociaciones que desarrollan la agricultura familiar, campesina y comunitaria – ACFC. | No hay evidencia Dirección de Comercialización: https://www.adr.gov.co/con-campesinos-y-etnias-adr-construye-hoja-de-ruta-para-creacion-de-estrategias-de-comercializacion-y-extension-agropecuaria-en-el-pais/ https://www.adr.gov.co/agencia-de-desarrollo-rural-reitera-sus-compromisos-ante-la-crisis-que-afrontan-las-y-los-productores-de-cebolla-del-catatumbo/ https://www.adr.gov.co/minagricultura-y-la-agencia-de-desarrollo-rural-avanzan-en-el-fortalecimiento-del-sistema-de-compras-publicas-directas-al-campesinado/ |  |  |  |  | No se reportaron evidencias para el cumplimiento de esta actividad, la cual estaba planeada para el primer cuatrimestre 2024. | No se reportaron evidencias para el cumplimiento de esta actividad, la cual está planeada para realizar en la vigencia 2024, por lo que, se exhorta a dar cumplimiento en los próximos seguimientos. | 0%
| Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés, para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | 1 Capacitación por cada Vicepresidencia | VIP - Activos productivos - Comercialización - Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control | Servicio al Ciudadano (SG) | X | X | X | 0% | Dirección de Adecuación de Tierras: Se realizaron espacios de diálogo con usuarios de los Distritos La Doctrina (Córdoba), Tucurinca (Magdalena) y Valle de Sibundoy (Putumayo), con el fin de construir diagnóstico social preliminar y presentación de la estrategia de gestión social para distritos de mediana y gran escala a desarrollar a partir de la presente vigencia. Dirección de Comercialización: durante el primer cuatrimestre no se realizaron reuniones preparatorias y acciones de capacitación con lideres de organizaciones sociales y grupos de interés, para espacios de diálogo. | Dirección de Adecuación de Tierras: Listados de asistencia. |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Listado de asistencia del primero de abril de 2024 con objetivo "Reunión contextualización Visita Sidundoy" -Informe del Jueves 21 de marzo de 2024 Reunión Usuarios del Distrito La Doctrina. -Listado de asistencia del 24 de abril de 2024 con objetivo "Aplicación de la caracterización social y presentación de estrategia de Gestión social" | Si bien se evidencia gestión por parte de la Dirección de Adecuación de Tierras, esta no corresponde a la meta propuesta de Capacitación, de igual manera no se reportó avance de ninguna otra Dirección encargada, en este sentido y teniendo en cuenta que esta actividad fue planteada para realizarse en los tres (3) cuatrimestres de la vigencia 2024, se insta a que se de cumplimiento de la actividad en los siguientes seguimientos. | 0%
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas | 1 Equipo conformado | Oficina de Planeación |  | X |  |  | 100% | Se realiza la solicitud de los enlaces que lideren los ejercicios de Rendición de cuentas de la entidad, el dia 11 de mayo por medio de correo electronico | Correo solicitud Equipo Líder Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 Equipo Rendición de Cuentas 2024 |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Correo electrónico del 11 de marzo de 2024 con asunto: "Equipo líder estrategia de Rendición de Cuentas 2024" -Excel diligenciado con los enlaces de cada proceso. | Teniendo en cuenta la documentación allegada a la Oficina de Control Interno, se evidenció que los siguientes procesos: Prestación y Apoyo a la Asociatividad, Administración del Sistema Integrado de Gestión, Direccionamiento Estrategico y Gestión de las Comunicaciones no tenían diligenciada la matriz, sin embargo,se realizó la validación correspondiente con la Oficina de Planeación, confirmando que se encuentran conformados los equipos de trabajo para la Rendición de Cuentas, por lo que otorga una calificación del 100%. | 100%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Socializar a los servidores públicos y contratistas de la ADR sobre la importancia de la rendición de cuentas | 1 Capacitación | Oficina de Planeación |  | X |  |  | 100% | El dia 12 de abril se realiza socialización sobre la Rendición de Cuentas en la Entidad | Listado de Asistencia Reunion 12 abril. |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Listado de asistencia del 12 de abril de 2024 con objetivo "Desarrollar mesa de trabajo herramientas de seguimiento I cuatrimestre" con acta de reunión: Se socializaron los siguientes temas: Diligenciamiento FURAG, Monitoreo de Riesgos primer cuatrimestre, Reporte PAAC, Resultados autodiagnostico Rendición de cuentas 2023. | Si bien se adjunta el listado de asistencia mencionado en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa y en el cual se identifica el tema "Resultados autodiagnóstico Rendición de cuentas 2023", esta Oficina consideró que la evidencia no es suficiente para el cumplimiento de la meta y la actividad, al estar definida como "Socializar a los servidores públicos y contratistas de la ADR sobre la importancia de la Rendición de Cuentas" y sobre la cual recae la meta de "1 capacitación". Teniendo en cuenta lo anterior, se otorga un porcentaje de cumplimiento del 0%. | 0%
| Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado. | 100% Información producida y divulgada en Pág. | Oficina de Comunicaciones | VIP VP | X | X | X | 33% | Dirección Participación y Asociatividad: se apoyó la actualización de información institucional como se evidencia en los links aportados. Oficina de Comunicaciones: Durante el primer cuatrimestre de 2024 se divulgó a través de las redes sociales de la Entidad, información clara y veraz sobre la oferta misional, acciones en territorio y eventos institucionales. Dirección de comercialización: durante el periodo no se actualizo información en canales diferentes a la página web. | Evidencias: Captura de pantalla de publicaciones y difusión oportuna realizada por redes sociales https://x.com/adr_colombia?s=21&t=codVcJbnLpTRNhFld0Z_4w https://www.facebook.com/share/oPZQ9fdVTRHimnEf/?mibextid=YMEMSu https://www.instagram.com/adr_colombia?igsh=ODd5bXgxeGl5OHZ0&utm_source=qr https://www.tiktok.com/@agenciadesarrolloruralco?_t=8m8KXGnJRBt&_r=1 https://www.linkedin.com/company/agenciadesarrolloruralcol/ https://youtube.com/@AgenciaDesarrolloRuralCol?si=ObXwLnmlcMVTkck_ |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Informe seguimiento MIPG primer cuatrimestre en el cual se menciona el avance del primer cuatrimestre de 2024: "Se divulgí a través de las redes sociales de la entidad, información clara y veráz sobre la oferta misional, acciones en territorio y eventos institucionales" y en el cual se adjuntan capturaas de noticieros nacionales y publicaciones en redes sociales. | Teniendo en cuenta que esta actividad se realizará durante los tres (3) cuatrimestres de la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno evidenció efectivamente el cumplimiento de esta durante el primer seguimiento, por lo que otorga una calificación de cumplimiento del 33% para la actividad propuesta e invita a continuar realizandola en los siguientes períodos de validación. | 33.33%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Medir y analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. | 1 Reporte análisis llevado al CIGD por cada Vicepresidencia | VIP - Activos productivos - Comercialización - Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control Secretaría General - Servicio al Ciudadano Oficina de Planeación | CIGD |  |  | X | 0% | Dirección de Adecuación de Tierras: Se realizaron tres (3) espacios de diálogo con usuarios de Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras (La Doctrina, Tucurinca, Valle de Sibundoy), desarrollados con el fin de construir diagnóstico social preliminar y presentación de la estrategia de gestión social para distritos de mediana y gran escala a desarrollar a partir de la presente vigencia. Dirección de Comercialización: durante el primer cuatrimestre no se midieron o analizaron resultados obtenidos de la estrategia de rendición de cuentas. Este actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre. | Dirección de Adecuación de Tierras: Listados de asistencia. |  |  |  |  | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
Note on I3: Escriba su No. en % de avance
Note on B8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Las Misionales solo reportarán cuantitativamente la cantidad de Denuncias que entraron a su Proceso en el cuatrimestre y cuantas fueron tramitadas y las que No, se justifique. (NO requiere colocar evidencias)

## 4. Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre |  |  | Avance Meta (%) | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE |  | Soporte/Evidencia (Reporte Oficina de Planeación) Fecha corte: 30- Abril-2024 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30- Abril-2024 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero |  | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Difundir la estrategia del Servicio al Ciudadano 2023 - 2026. | 1 campaña de difusión | Servicio al Ciudadano (SG) | Oficina de Comunicaciones OTI |  | x |  |  | La actividad se encuentra programada para su ejecución para el segundo cuatrimestre | [5 empty] | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer la capacitación de las personas que atienden público en temas misionales de la ADR y servicio al ciudadano | 1 Capacitación servicio al ciudadano | Talento Humano |  | X |  |  | 100% | Capacitación realizada el 16 de febrero, a los servidores y colaboradores del área de servicio al ciudadano. Tema misional: Aclaración de dudas sobre el ACTA DE PUBLICACIÓN DE PERFILES HABILITADOS PARA INICIAR LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD_CONVOCATORIA PIDAR DE INICIATIVA ASOCIATIVA Lista de asistencia, imagen de la sesión virtual | https://adrgov.sharepoint.com/sites/PAAC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=1vq4dF&FolderCTID=0x012000F71B1E5C1BF96047B42F0C36322BD8E8&CT=1713972926889&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=1e1dd825%2D0e85%2D54cf%2D6216%2D911eae0b5ec0&id=%2Fsites%2FPAAC%2FDocumentos%20compartidos%2FPAAC%202024%2FI%20CUATRIMESTRE%2FComponente%204%20%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano%2FFila%206&viewid=432b3df3%2D2066%2D4fe8%2Dbd4f%2D64e6a1e9afa1 |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Soporte captura de pantalla de la reunión del 16 de febrero de 2024 vía teams con titulo: Aclaración de dudas sobre el ACTA DE PUBLICACIÓN DE PERFILES HABILITADOS PARA INICIAR LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD CONVOCATORIA PIDAR DE INICIATIVA ASOCIATIVA -Listado de asistencia en formato excel extraído del aplicativo teams. | Teniendo en cuenta la evidencia relacionada es pertinente citar la actividad que se encuentra determinada como: "Fortalecer la capacitación de las personas que atienden público en temas misionales de la ADR y servicio al ciudadano", con meta "Una capacitación servicio al ciudadano", esta Oficina considera que la evidencia allegada presenta incongruencias con el cumplimiento de la meta propuesta, debido a que los soportes indican que se llevó a cabo una reunión más no una capacitación como se tenía contemplado, a los funcionarios de Atención al Ciudadano, de igual manera solo se manejó un tema en especifico, por lo que, se podría ampliar el portafolio para capacitación de todas las demás áreas misionales, por esta razón se otorga un 0% en el nivel de cumplimiento. | 0%
| Socializar oferta institucional de la Agencia de Desarrollo Rural, en espacios como: ferias y mercados campesinos. | 5 socializaciones | VIP - Comercialización | Servicio al Ciudadano (SG) |  | X | X | 0% | Dirección de Adecuación de Tierras: No se realizó socialización de la oferta de la ADR. La actividad se encuentra programada para su ejecución para el segundo cuatrimestre | Dirección de Adecuación de Tierras: No hay evidencias |  |  |  |  | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
| Sensibilizar al personal de las Unidades Técnicas Territoriales, en los temas de Servicio al Ciudadano y oferta misional. | 4 jornadas de sensibilización a las Unidades Técnicas Territoriales | Servicio al Ciudadano (SG) |  |  | X | X | 0% | La actividad se encuentra programada para su ejecución para el segundo cuatrimestre | [5 empty] | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
Normativo y procedimentalmente | Revisar y difundir el protocolo de gestión de PQRSD | 1 procedimiento revisado y difundido | Servicio al Ciudadano (SG) |  |  | X |  | 0% | La actividad se encuentra programada para su ejecución para el segundo cuatrimestre | [5 empty] | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
Relacionamiento con el ciudadano | Convocar a veedurías ciudadanas y control social para que participen en los diferentes espacios como la rendición de cuentas. | 3 convocatorias | Oficina de Planeación | Servicio al Ciudadano (SG) VIP - Activos productivos - Comercialización - Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control | X | X | X | 0% | Dirección de Adecuación de Tierras: No se realizaron convocatorias para veeduría ciudadana o de control social. Dirección de Activos Productivos : No se realizaron convocatorias para veeduría ciudadana o de control social. | Dirección de Adecuación de Tierras: No hay evidencias. Dirección de Activos: No hay evidencias |  |  |  |  | No se reportaron evidencias para el cumplimiento de esta actividad, la cual estaba planeada para el primer cuatrimestre 2024. | No se reportaron evidencias para el cumplimiento de esta actividad, la cual estaba planeada para el primer cuatrimestre 2024. | 0%
Note on I3: Escriba su No. en % de avance

## 5. Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre |  |  | Avance Meta (%) | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE |  | Soporte/Evidencia (Reporte Oficina de Planeación) Fecha corte: 30- Abril-2024 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30- Abril-2024 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero |  | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio
Transparencia activa | Poner a consideración de la Ciudadanía para opiniones temas relevantes y/o la formulación de los Planes, Proyectos o Programas de la entidad, para tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos usuarios de la entidad para la toma de decisiones | 1 Banner en Pagina y Observaciones de la Ciudadanía | Oficina de Planeación VIP Activos productivos Comercialización Extensión agropecuaria Adecuación de tierras VP Evaluación y calificación Seguimiento y Control Asociatividad | Oficina de Comunicaciones Servicio al Ciudadano (SG) | X | X | X | 33% | Oficina de Planeación: El 31 de enero del 2024 se publicó en la página WEB de la Entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para observaciones de la ciudadanía. Desde la VP y sus direcciones no se identificaron planes, programas o proyectos para opinones, temas relevantes para tener en cuenta las necesidades de los ciudadnos en la toma de decisiones. Dirección de Adecuación de Tierras: no se puso a consideración de la ciudadanía planes, programas o proyectos del área. Dirección de Activos Productivos: no se realizaron actividades para poner en consideración de la ciudadanía planes, programas o proyectos de la dirección . Dirección de Asistencia Técnica: El 16 de Febrero, se efectuó la consulta pública sobre el proyecto de resolución de 2024 "Por medio de la cual se reglamentan los requisitos para la habilitación de las entidades prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria y se dictan otras disposiciones." Dirección de Comercialización: durante el periodo no se puso a consideración de la ciudadanía planes, programas o proyectos del área. | Oficina de Planeación: Banner PAAC 2024. Dirección de Adecuación de Tierras: No hay evidencias Dirección de Activos: No hay evidencias Dirección de Asistencia Técnica: Evidencia publicación. |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Publicación en redes sociales con el texto "Participa en la consulta a la ciudadanía sobre el proyecto de resolución 2024 "por medio de la cual se reglamentan los requisitos para la habilitación de las entidades prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria y se dictan otras disposiciones" envía tus comentarios al correo asistenciatecnica@adr.gov.co. -Banner de la publicación del PAAC 2024. | Teniendo en cuenta que esta actividad se realizará durante los tres (3) cuatrimestres de la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno evidenció efectivamente el cumplimiento de esta durante el primer seguimiento, por lo que otorga un avance del 33% para la actividad propuesta e invita a realizar el cumplimiento en los siguientes períodos de validación. | 33.33%
| Sensibilizar a los usuarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información Ley 1712 de 2014 interna y externamente | 2 Campañas de comunicación realizadas | Oficina de Comunicaciones |  | X |  | X | 50% | Durante el primer cuatrimestre la Agencia de Desarrollo Rural a través del correo institucional de la Entidad, proporcionó y facilitó cápsulas de informativas de política anticorrupción relacionadas con el tema de principios y valores en los términos más amplios posibles. La Agencia de Desarrollo Rural a través de la página web proporciona y facilita el acceso a información de la Ley 1712 de 2014 en los términos más amplios posibles. | Captura de pantalla de publicaciones y difusión oportuna realizada. a través del siguiente enlace relacionado a continuación se puede acceder al espacio: https://www.adr.gov.co/transparencia/ |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Informe seguimiento PAAC primer cuatrimestre del componente 5 Transparencia en el cual se indica las gestiones realizadas para la sensibilización de los usuarios sobre la Ley 1712 de 2014, tanto en la página web (para externos) como capsulas informativas (para funcionarios y contratistas) | Teniendo en cuenta que esta actividad se realizará durante dos (2) cuatrimestres de la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno evidenció efectivamente el cumplimiento de esta durante el primer seguimiento, por lo que otorga una calificación de cumplimiento del 50% para la actividad propuesta y se insta a continuar realizandola en los siguientes períodos de validación. | 50%
| Publicar en sitio Web de Transparencia y acceso a la información el Presupuesto vigente asignado, Ejecución Presupuestal histórica y Distribución Presupuestal de los Proyectos de Inversión | 1 Resolución de desagregación presupuestal | Secretaria General Vicepresidencia de Gestión Contractual | Oficina de Planeación | X | X | X | 33% | SECRETARÍA GENERAL *El seguimiento a la ejecucción presupuestal se pública en pagina web de la Entidad. *Resolución 002 del 3 de enero del 2024 Desagregación del presupuesto de gastos funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión. VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL *De conformidad con las competencias de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, se realizó la publicación de los reportes mensuales de los contratos suscritos en todas las modalidades de selección correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, la cual se encuentra en la página web de la Agencia de Desarrollo Rural– Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Numeral 3.6 Contratación Adjudicada. Los reportes contienen la siguiente información: 1. Número de Proceso 2. Modalidad 3. Contrato Número 4. Link de acceso directo de publicación al SECOP 5. Valor del contrato 6. Objeto 7. Clase de Contrato 8. Fecha de Suscripción 9. Fecha de inicio 10. Plazo de ejecución 11. Nombre del Contratista 12. Tipo de identificación contratista 13. No. de identificación 14. Rubro | Como evidencia de cumplimiento se adjunta Link de acceso al ítem Ley de Transparencia de la página Web de la entidad: * https://www.adr.gov.co/contratacion-adjudicada/ * https://www.adr.gov.co/transparencia/ejecucion-presupuestal/ |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Resolución Número 002 del 3 de enero de 2024 "Por medio de la cual se efctúa la desagregación de presupuesto de gastos funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión de la Agencia de Desarrollo Rural para la vigencia fiscal 2024" -Documentos de ejecución presupuestal agregado y desagregado. -Contratación adjudicada del primer cuatrimestre de 2024. -Evidencia de la publicación de la contratación adjudicada de lo corrido 2024. | Teniendo en cuenta que esta actividad se realizará durante los tres (3) cuatrimestres de la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno evidenció efectivamente su cumplimiento en el primer seguimiento, por lo cual se otorga una calificación de cumplimiento del 33% para la actividad propuesta y se invita a realizar el cumplimiento en los siguientes períodos de validación. Sin embargo, se recomienda se valide la meta establecida, la cual hace referencia a una Resolución de desagregación presupuestal, y puede suceder que no sea requerido modificar la resolución inicial , teniendo en cuenta que la actividad hace referencia al seguimiento presupuestal y su publicación, la meta pudiera enfocarse a un entregable de monitoreo presupuestal. | 33.33%
| Misionales y UTT´s aportan el insumo para publicar en sitio Web de Transparencia y acceso a la información el cronograma de los eventos que realizarán las Misionales y UTT´s (Actualizar cada vez que se requiera) | Calendario de Eventos publicado | VIP - Activos productivos - Comercialización - Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control Oficina de Comunicaciones | Servicio al Ciudadano (SG) | X |  |  | 0% | Dirección de Participación y Asociatividad: se remitió a la Oficina de Comunicaciones la información insumo para la consolidación del calendario institucional. Dirección de Adecuación de Tierras: No se envió cronograma de eventos del área a la Oficina de Comunicaciones para su publicación. Dirección de Activos Productivos : Desde la dirección, no se envió cronograma de para publicación. Dirección de Comercialización: esta acción se empezara a reportar a partir del segundo cuatrimestre. | Dirección de Adecuación de Tierras: No hay evidencias. Dirección de Activos: No hay evidencias |  |  |  |  | No se reportaron evidencias para el cumplimiento de esta actividad, la cual estaba planeada para el primer cuatrimestre 2024. | No se reportaron evidencias para el cumplimiento de esta actividad, la cual estaba planeada para el primer cuatrimestre 2024. | 0%
| Realizar seguimiento al uso de los canales dispuestos en la Estrategia "Claro como el Agua". | 3 Informe de seguimiento a los canales de la Estrategia claro como el agua | Servicio al Ciudadano (SG) |  | X | X | X | 33% | Teniendo en cuenta que el canal establecido para la estrategia de claro como el agua son los informes de Denuncias los cuales estan publicados. | Informe publicado en pagina Web https://www.adr.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/1er-Informe-de-Denuncias-ADR-2024.pdf |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Primer informe de denuncias 2024. | Teniendo en cuenta que esta actividad se realizará durante los tres (3) cuatrimestres de la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno evidenció efectivamente el cumplimiento de esta durante el primer seguimiento, por lo que otorga una calificación de cumplimiento del 33% para la actividad propuesta y se insta a continuar con su cumplimiento en los siguientes períodos de validación. | 33.33%
Instrumentos gestión de la información | Realizar seguimiento en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente | 1 Matriz ITA actualizada | Oficina de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina de Planeación Servicio al Ciudadano (SG) |  | X |  | 0% | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | [5 empty] | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
| Apoyar la actualización si se requiere del Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de la Información actualizado (Publicar en Página web si aplica). | Instrumentos actualizados publicados (Si aplica) | Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina Jurídica Oficina de Comunicaciones Gestion Documental |  | X |  | 0% | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | [5 empty] | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
| Capacitación a Servidores Públicos sobre el Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad | 2 Capacitaciones | Oficina Jurídica |  |  | X |  | 0% | Esta actividad no corresponde a la Oficina Jurídica, motivo por el cual no se incluye reporte. Esta situación se advirtió en correo electrónico de 25 de enero de 2024, en los siguientes términos: De manera atenta y siguiendo instrucciones de la jefe de la Oficina Jurídica, me permito informar que revisado el PAAC 2024, observamos que se le asignó esta dependencia la responsabilidad de ejecutar la actividad descrita en la fila 12 del componente de 5 TRANSPARENCIA (Capacitación a Servidores sobre el Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad), pero este instrumento está en cabeza de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Secretaría General, por lo que consideramos que no somos los llamados a dictar estas capacitaciones. | [5 empty] | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública | Fortalecer difusión de canales de servicio al ciudadano | 1 campaña de difusión | Servicio al Ciudadano (SG) |  |  |  | X |  | Esta actividad se encuentra programada para ejecutar en el III Cuatrimestre | [5 empty] | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
| Revisar y/o actualizar la información de servicio al ciudadano en la página web | Información de servicio al ciudadano actualizada, en la página web | Servicio al Ciudadano (SG) |  |  |  | X |  | Esta actividad se encuentra programada para ejecutar en el III Cuatrimestre | [5 empty] | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
Monitoreo del acceso a la Información Pública | Publicación anual Informe de cierre de gestión (2023) | 1 informe publicado en la pagina | Oficina de Planeación | Oficina de Comunicaciones | X |  |  | 100% | El dia 31 de enero se realiza la publicacion del informe de Gestión del año 2023 | https://www.adr.gov.co/wp-content/uploads/2024/03/Informe-de-Gestio%CC%81n-2023-Final-1.pdf |  |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad definida, se reportó a la Oficina de Control Interno mediante la carpeta compartida para tal fin: -Informe de Gestión 2023 "avances y logros de la semilla del cambio" | Teniendo en cuenta la meta propuesta para el cumplimiento de esta actividad, esta Oficina evidenció el cumplimiento del 100% y dentro del cuatrimestre propuesto. | 100%
Note on I3: Escriba su No. en % de avance

## 6. Iniciativas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 6. INICIATIVAS | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Categoría | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Cuatrimestre |  |  | Avance Meta (%) | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE |  | Soporte/Evidencia (Reporte Oficina de Planeación) Fecha corte: 30- Abril-2024 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30- Abril-2024 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Primero | Segundo | Tercero |  | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio | Descripción avance en la gestión | Evidencias cargadas en Repositorio
Iniciativas Adicionales | Divulgación del Código de Integridad y la Guía de conflicto de intereses | 1 Capacitación | Dirección de Talento Humano |  |  | X |  | 0% | Esta actividad se encuentra programada para ejecutar en el II cuatrimestre | [5 empty] | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
| Conformar equipo de trabajo por tipología de enfoque diferencial para ejecutar control social. | 1 Equipo de trabajo | Presidencia |  |  | X |  | 0% | Esta actividad se encuentra programada para ejecutar en el II cuatrimestre | [5 empty] | No aplica seguimiento para este cuatrimestre. | No aplica seguimiento para este cuatrimestre.
Note on I3: Escriba su No. en % de avance