## 1. Gestión del Riesgo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [18 empty] | AVANCE REPORTADO PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO II CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO III CUATRIMESTRE |  |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Acción estratégica | Etapas | Actividad |  | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Meta | Soporte/Evidencia (Reporte de Oficina de Planeación) Fecha corte: 30 de abril 2025 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30- Abril-2025 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | Soporte/Evidencia (Reporte de Oficina de Planeación) Fecha corte: 31 de agosto 2025 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 31 de agosto 2025 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | Soporte/Evidencia (Reporte de Oficina de Planeación) Fecha corte: 30 de diciembre 2025 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30 de diciembre 2025 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1.1 Riesgo para la integridad | N/A | A | Realizar trimestralmente seguimiento a los Riesgos establecidos por cada uno de los procesos, de acuerdo a los lineamientos metodológicos vigentes. | 3 Seguimientos | Oficina de Planeación | Líderes de procesos |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | 0% | - | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
| N/A | B | Monitorear el reporte de materialización de riesgos, en caso de presentarse | 3 Seguimientos | Oficina de Planeación | Líderes de procesos |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | 0% | - | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
| N/A | C | Presentar semestralmente reportes de seguimiento al Comité Institucional Coordinador de Control Interno. | 2 Presentaciones (Informes de avance) | Oficina de Control Interno | [6 empty] | x | [5 empty] | x | 0% | - | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
1.2 Canales de denuncia | Gestión de Denuncias | D | Gestionar las denuncias de corrupciòn recibidas, de acuerdo con el procedimiento de gestión de denuncias PR-PSC-005, y diligenciar la Matriz Lavado de Activos, Financiacion del Terrorismo, Soborno, Corrupción F-PSC-013 | 100 % tramitadas | Secretaria General | Secretaria General | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33% | Se evidencia archivo : -"1er Informe de Denuncias ADR_2025" en repositorio y página Web de la ADR. - Matriz integral de riessgos I Cuatrimestre. | Se identifica Informe Trimestral de denuncias, en el mismo se identifica se establece que ingresaron 18 y se dio tramite total a la mismas, no obstante la actividad establece el diligenciamiento la Matriz Lavado de Activos, Financiacion del Terrorismo, Soborno, Corrupción F-PSC-013, la cual no fue aportada por lo anterior se determina un avance de 17% | 17% | [6 empty] | 17%
1.3 Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LAFT/FPADM | Lavado de Activos - Colocación - Oculatamiento - Integración | E | Realizar el curso gratuito antre la UIAF y entregar certificado a la Dirección de Talento Humano para los servidores y a la Vicepresidencia de Gestión Contractual para los contratistas https://www.uiaf.gov.co/curso-de-e-learning a personal de planta y contratistas de la Entidad. | 1 certificado entregado a la ADR | Oficina de Planeación | Todos los servidores públicos y contratistas de la Oficina de Planeación de la ADR | [9 empty] | x |  |  | 0% | - | Esta actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
1.4 Debida diligencia | SIGEP/CERTIFICADO CONFLICTO DE INTERESES /DECLARACIÓN BIENES Y RENTAS | F | Realizar la verificación de la declaración de Bienes y Rentas y conflicto de interés diligenciada y firmada, de funcionarios de la Alta Dirección en el aplicativo por la Integridad Pública. | 1 Reporte consolidado con la información de los directivos | Secretaria General- Talento Humano | Secretaría General | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | 0% | - | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
|  | G | Consolidar el registro de Conflicto de Intereses del Aplicativo por la Integridad Pública de los contratistas, cualquiera sea su modalidad y plazo; que debe hacer parte del expediente contractual. | 1 reporte consolidado con la información de los contratistas en el expediente contractual de cada contrato | Vicepresidencia Gestión Contractual - contratistas | Todos los servidores públicos y contratistas de la ADR | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | 0% | - | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
2.429%

## 2. Redes y Articulación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [18 empty] | AVANCE REPORTADO PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO II CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO III CUATRIMESTRE |  |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Acción estratégica | Etapas | Actividad |  | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Meta | Soporte/Evidencia (Reporte de Oficina de Planeación) Fecha corte: 30 de abril 2025 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30- Abril-2025 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | Soporte/Evidencia (Reporte de Oficina de Planeación) Fecha corte: 31 de agosto 2025 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 31 de agosto 2025 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | Soporte/Evidencia (Reporte de Oficina de Planeación) Fecha corte: 30 de diciembre 2025 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30 de diciembre 2025 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
2.1 Redes Internas | N/A | H | Socializar y divulgar como mínimo dos veces al año, a ciudadanos y colaboradores, las herramientas y estrategias que hacen parte del Programa de Transparencia y Ética Pública adoptado por la Agencia, y todas aquellas nuevas que durante la vigencia surjan. | 2 Piezas comunicativas | Servicio al Ciudadano Oficina Comunicaciones | Secretaria General / Planeación | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  | 0% | - | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
2.2 Redes Externas | N/A | I | Mantener comunicación activa con el MADR y los miembros del Comité de seguimiento a la estrategia sectorial para la Transparencia y Prevención de la Corrupción. | 2 mensajes a través del Correo electrónico institucional | Secretaría General / Oficina de Planeación | Secretaria General / Planeación / Presidencia | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  | 0% | - | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
0%

## 3. Cultura de la legalidad
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [18 empty] | AVANCE REPORTADO PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO II CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO III CUATRIMESTRE |  |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Acción estratégica | Etapas | Actividad |  | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Meta | Soporte/Evidencia (Reporte de Oficina de Planeación) Fecha corte: 30 de abril 2025 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30- Abril-2025 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | Soporte/Evidencia (Reporte de Oficina de Planeación) Fecha corte: 31 de agosto 2025 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 31 de agosto 2025 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | Soporte/Evidencia (Reporte de Oficina de Planeación) Fecha corte: 30 de diciembre 2025 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30 de diciembre 2025 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Principio de Transparencia | J | Realizar en cada vigencia y como mínimo cuatro veces al año, capacitaciones y/o sensibilizaciòn a colaboradores de la Entidad, sobre el Manual de Servicio al Ciudadano y Manual de Transparencia, independientemente del ciclo de sensibilizaciones sobre: de derecho de petición, lenguaje claro, sistema de gestión documental Orfeo, transparencia, acceso a información pública e integridad. | 4 capacitaciones | Secretaria General | Secretaria General /Servicio al Ciudadano- Talento Humano /Oficina comunicaciones /Oficina Planeación |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  | 25% | En el repositorio se encuentra evidencia de la programación de jornadas de capacitación en el aplicativo ORFEO del 26 de febrero del 2025 y sensibilización en derechos de petición del 30 de abril del 2025. Asimismo, se observa correo electronico #semillainformativa - Consulta el Manual de Transparencia e integridad | Teniendo en cuenta las evidencias aportadas se identifica sensibilización en derechos de petición y ORFEO. No obstante no se identifica la existencia del Manual de Servicio al Ciudadano, lo que permite identificar que aun faltan capacitaciones sobre el mismo. Adicional a lo anterior no se identifica capacitaciones en los siguientes temas: Manual de transparencia, lenguaje claro, transparencia, acceso a información pública e integridad. Por lo tanto, la actividad aún no puede considerarse como cumplida y se otorga el porcentaje relacionado, se sugiere se incluyan en las proximas capacitaciones las tematicas pendientes. | 25% | [6 empty] | 25%
| Transparencia Activa | K | Actualizar el contenido de la página Web por las dependencias que incluyan información para conocimiento público, con el acompañamiento y soporte de las Oficinas de Comunicaciones, Tecnologías de la Información, Servicio al Ciudadano y delegados de las áreas encargados de la generación y publicación de contenidos, con miras a asegurar que estos sean: claros, sencillos, comprensibles, veraces, actuales, útiles, incluyentes, relevantes, proactivos, amplios y en armonía con ITA. | 4 Actualizaciones | Oficina de Comunicaciones / Todas las dependencias | Oficina de comunicaciones / Todas las dependencias |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 25% | Se identica cargue de documento en word con la actualización de textos en página web de Adecuación de Tierras | En validación realizada por parte de esta Oficina se identifica la actualización en página Web del proceso de Adecuación de tierras en el siguiente enlace https://www.adr.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/adecuacion-de-tierras-copy/ | 25% | [6 empty] | 25%
| Transparencia Pasiva | L | Fortalecer el seguimiento a la gestión de las PQRS. en la Entidad a través del envio de correo mensual a las dependencias, indicando el estado de gestión de las PQSR a su cargo. | Correo mensual a las dependencias | Servicio al Ciudadano (SG) | Lideres de cada dependencia y Unidades Técnicas Territoriales junto con los apoyos de servicio al ciudadano asignados. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33% | Se evidencia el envío de correos mensuales (enero, febrero y marzo) a las dependencias, junto con el seguimiento de PQRSD con corte a diciembre de 2024 y marzo de 2025. | En relación con la actividad "Fortalecer el seguimiento a la gestión de las PQRS", se evidencia el envío mensual de correos a las distintas dependencias de la ADR, no obstante en las evidencias ajuntas solo se identifica dicho seguimiento para los meses de enero, febrero y marzo) | 25% | [6 empty] | 25%
| Instrumentos de la Gestión de la Información | M | Realizar seguimiento en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente | 1 Matriz ITA actualizada | Oficina de Planeación | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnologías de la Información | [6 empty] | x | [6 empty] | - | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
| Accesibilidad | N | Capacitar a los colaboradores de la Agencia en la construcción de documentos con criterios de accesibilidad Web (Word, Pdf, Excel, Power Point). | 1 Capacitación | Oficina Tecnologias de la Información | Secretaria General - Talento Humano / | [5 empty] | x | [7 empty] | - | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | Formulación | O | Diseñar la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2026 y realizar la publicación en la página web de la Entidad. | 1 Estrategia Publicada | Oficina Planeación | Todas las dependencias de la ADR | [11 empty] | x |  | - | Esta actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
| Seguimiento y Evaluación | P | Realizar el evento de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Rendicion de cuentas, con la activa participación de los grupos de interés, gremios, organismos de control y la ciudadania en general. | 1 Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas realizada | Oficina de comunicaciones /Oficina Planeación/Servicio al Ciudadano | Todas las dependencias de la ADR | [8 empty] | x | x | x | x |  | - | Esta actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
| Evaluación | Q | Realizar la medición sobre la participación de los ciudadanos y grupos de interés y establecer oportunidades de mejora o ajustes en procesos, procedimientos, oferta institucional, trámites, entre otros. | 1 informe realizado | Servicio al Ciudadano Oficina Planeación | Secretaria General y Oficina de Planeacion | [10 empty] | x |  |  | - | Esta actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
3.3 Integridad en el servicio público | Gestión con Valores | R | Solicitar el certificado del Curso de Integridad de la Secretaria de Transparencia que deden realizar servidores públicos y contratistas de la Entidad https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad | 1 certificado entregado a la ADR | Secretaria General- Talento Humano - personal planta Vicepresidencia Gestión Contractual - contratistas | Todos los servidores públicos y contratistas de la ADR |  |  |  |  | x | [8 empty] | - | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%
8.333%

## 4. Iniciativas Adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [18 empty] | AVANCE REPORTADO PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Acción estratégica | Etapas | Actividad |  | Meta / Producto | Responsable | Responsable de Apoyo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Meta | Soporte/Evidencia (Reporte de Oficina de Planeación) Fecha corte: 30 de abril 2025 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30- Abril-2025 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | Soporte/Evidencia (Reporte de Oficina de Planeación) Fecha corte: 31 de agosto 2025 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 31 de agosto 2025 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | Soporte/Evidencia (Reporte de Oficina de Planeación) Fecha corte: 30 de diciembre 2025 | Observaciones / Concepto Oficina de Control Interno - OCI Fecha corte: 30 de diciembre 2025 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
3.3 Integridad en el servicio público | Gestión con Valores | S | Solicitar a los servidores públicos y contratistas el formato F-PSC-014 Compromiso de Transparencia y Buen Trato, y el Compromiso de Manejo de Información que tiene adoptado la Entidad. | 1 Compromiso de Transparencia y Buen Trato y 1 Compromiso de Manejo de Información entregado | Secretaria General- Talento Humano - personal planta Vicepresidencia Gestión Contractual - contratistas | Todos los servidores públicos y contratistas de la ADR |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 0% | Se evidencia el envío del correo dirigido a funcionarios y contratistas para el diligenciamiento del formato F-PSC-014. Sin embargo, hasta la fecha, no se cuenta con evidencia de la elaboración de dichos formatos. | En relación con la actividad "Solicitar a los servidores públicos y contratistas el formato F-PSC-014", se evidencia que, hasta la fecha, dichos formatos no han sido diligenciados. Por lo tanto, la actividad se considera cumplida. | 0% | [6 empty] | 0%
|  | T | Realizar la formulación de la estrategia de racionalización de trámites y seguimiento a la implementación de acuerdo con la información registrada en el SUIT. | 1 informe de seguimiento a la estrategia de racionalización | Oficina de Planeación | Vicepresidencia Integración Productiva, Vicepresidencia de Proyectos y Secretaria General - Servicio al Ciudadano | [6 empty] | x | [6 empty] | - | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | 0% | [6 empty] | 0%