## Hoja1
RESPONSABLE DEL MONITOREO |  |  | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | TIPO | RESPONSABLE |  | PERIODICIDAD |  | COMO SE REALIZA | DESVIACIONES | EVIDENCIA | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | PESO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL | DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | PROMEDIO DE LA SOLIDEZ | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | A | B | C | OBSERVACIONES | Medida de tratamiento u opciones de manejo | Descripción de las actividades para implementar la opción de manejo | Fecha Final | Reporta evidencia | OBSERVACIONES
1 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | Posibilidad que el recurso humano adscrito a la oficina de Control Interno pueda recibir y/o solicitar dádivas o beneficios por ocultar, distorsionar o tergiversar información relevante observada en el desarrollo de diferentes trabajos ejecutados por esta dependencia en la Entidad para beneficio propio o favorecer un tercero. | El jefe de la Oficina de Control Interno y/o a quien este delegue anualmente, con el fin de asegurar el cumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta establecidas en el Código de Ética de la Actividad de Auditoría Interna de la ADR. Solicita a los auditores adscritos a la Oficina la suscripción del Acta de cumplimiento del código de ética, el acuerdo de confidencialidad y una declaración de conflicto de intereses. El Gestor T1, grado 11, verifica la existencia de la totalidad de formatos suscritos y en caso de faltantes se reitera la suscripción del mismo. Evidencias: Acta de cumplimiento del código de ética, Acuerdo de confidencialidad y Declaración de conflicto de intereses. Ruta complementaria Oficina de Control Interno. | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | 100 | FUERTE | OK | OK | OK | Una vez verificada la carpeta compartida denominada "Sengundo Seguimiento EVALUACION INDEPENDIENTE, Transparencia e Integridad, control 1", se evidencia el cargue de los siguientes anexos correspondientes a nueve (9) contratistas: Anexo 1 - Acta de Compromiso de Cumplimiento del Codigo de Ética de la Actividad de la Auditoría Interna Anexo 2 - Acuerdo de Confidalidad y Reserva de la Información Suscripto por el Personal Adscrito a la Oficina de Control Interno Anexo 3 - Declaración de Conflictos de Interés Suscriptos por los Servidores Públicos Adscritos a la Oficina de Control Interno | Reducir el riesgo | Suscribir el formato de F-GCO-017 Tabla de análisis de experiencia e idoneidad de los auditores de la Oficina de Control Interno. Evidencias: F-GCO-017 Tabla de análisis de experiencia e idoneidad diligenciado | 2025-12-31 | SI | En la carpeta "Plan de Intervención", se identifica el formato F-GCO-017, correspondiente a la Tabla de análisis de experiencia e idoneidad de 5 auditores de la Oficina de Control Interno. Una vez revisada la matriz Integral de Riesgos V.3, se evidencia la eliminación de la acción de contingencia ante posible materialización, "Comunicar a la instancia competente el incumplimiento de los lineamientos del código de ética de la actividad de auditoría interna, con el fin de que se inicien las indagaciones correspondientes. Evidencias: Comunicado" No obstante la misma no se identifica dentro de la gestión de cambios V3. | Preventivo
|  |  |  | El líder de auditoria cada vez que se inicie un proceso de auditoría,revisa y valida que los papeles de trabajo derivados de la ejecución de las pruebas cumplan con el objetivo y alcance propuesto. Una vez se define el programa de la auditoria, los auditores del equipo de trabajo envían los papeles de trabajo al líder de auditoria para su revisión y validación, los cuales deben tener congruencia con el objetivo y alcance del programa de auditoria. En caso que los papeles de trabajo estén desarticulados del objetivo y alcance del programa definido, el Líder de auditoria solicita su ajuste y envío nuevamente para validación. Evidencias: Correo electrónico con la revisión con los papeles de trabajo Evidencias: Correo electrónico con la revisión con los papeles de trabajo | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO |  |  | OK | OK | OK | Una vez verificada la carpeta compartida denominada "Primer Seguimiento EVALUACION INDEPENDIENTE, control 2" se evidencia el cargue de los Correos electrónicos relacionados con la revisión de los papeles de trabajo corresponidntes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2025 | [5 empty] | Detectivo
2 | PRESTACION Y APOYO DEL SERVICIO PÚBLICO ADECUACIÓN DE TIERRAS |  | Posibilidad de solicitar o recibir cualquier dádiva para el beneficio de un particular en contravía de los lineamientos y normativa del proceso de Prestación y apoyo del servicio público adecuación de tierras. | La Dirección de Adecuación de Tierras, anualmente, realiza la revisión y/o actualización de los criterios establecidos en el reglamento, procedimiento y/o manual operativo del FONAT, para la viabilización de los proyectos de Adecuación de Tierras a cofinanciar, generando, igualmente, espacios de socialización a los posibles beneficiarios. Evidencia: Formato F-DER-001 Acta de reunión, revisión cumplimiento de criterios FONAT y/o listados de asistencia de espacios de socialización. | PREVENTIVO | NO | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | No se investigan y resuelven | Completa | 70 | DÉBIL | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | DÉBIL | 0 | SI | 0 | DÉBIL | X1 | OK | OK | Las desviaciones no se investigan ni se resuelven dado que se esta generando espacios de socialización a los usuarios, sin emabrgo no se identifica si hay observaciones en los requisitos de cumplimiento, se retroalimenta a la comunidad informando las subsanaciones o que proceder se llevara a cabo. X1. Tras revisar la descripción del riesgo, no se identifica claramente al responsable, ya que se presenta de manera general. Una vez verificada la carpeta compartida denominada Primer Seguimiento 2 PRESTACIÓN SERVICIO PÚBLICO ADECUACIÓN DE TIERRAS, Se identifica Listado en Excel de Capacitación ADT FONAT UTTs 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13. | Reducir el riesgo | Socialización del procedimiento y la metodología para acceder a la oferta de los proyectos de Adecuación de Tierras con recursos del FONAT, nivel central, UTT´s y a la comunidad Garantizar que los canales de entrada de los proyectos (Postulación permanente, focalización y/o convocatoria) estén habilitados y sean gestionados oportunamente Evidencia: Procedimiento y la metodología | 2025-12-31 | NO | Tras la revisión del plan de intervención, se evidencia que no se ha cargado el procedimiento ni la metodología para acceder a la oferta de los proyectos de Adecuación de Tierras. Una vez revisada la matriz Integral de Riesgos V.3, se evidencia la eliminación de la acción de contingencia ante posible materialización,"Informar a la Vicepresidencia de Integración Productiva la situación presentada, con copia a la Oficina de Control Interno Disciplinario y/o al área encargada. Evidencias: Oficio, memornado y/o correo remisorio" No obstante la misma no se identifica dentro de la gestión de cambios V3. | Correctivo
|  |  |  | El Comité de Priorización cada vez que hayan proyectos estructurados para ser financiados o cofinanciados por el FONAT, realiza la validación y priorización de proyectos de acuerdo con la aplicación de criterios definidos en la metodología, con el fin de seleccionar las intervenciones a realizar en el período y asignar los recursos de una manera efectiva. Evidencia: Formato F-DER-001 Acta de reunión de priorización y validación de proyectos para el período. | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | No se investigan y resuelven | Completa | 85 | DÉBIL | El control no se ejecuta por parte del responsable | DÉBIL | DÉBIL | 0 | SI | 0 | DÉBIL | OK | OK | OK | Una vez verificada la carpeta compartida denominada Segundo Seguimiento PROMOCION Y APOYO DEL SERVICIO PÚBLICO ADECUACIÓN DE TIERRAS, se identifica el formnato F-DER-001 del 20 de Agosto de 2025 cuyo objetivo fue:Presentación de Proyectos al Comité Técnico de Priorización de proyectos - CTPP Fondo Nacional de Adecuación de Tierras FONAT Sesión Extraordinaria No. 4 tratando los siguientes temas: 1. Proyectos de Modernización de Mediana y Gran Escala a ejecutar con ENTERRITORIO, que fueron priorizados y se efectuó la actualización del presupuesto indexado; 2. Proyectos de Modernización de Pequeña Escala que se adelantó la actualización del presupuesto indexado; 3. Actualización y complementación del estudio de impacto ambiental (EIA) para la terminación de la construcción del distrito de adecuación de tierras de gran escala del Tolima. | Reducir el riesgo | Priorización y viabilización de proyectos a través de la instancia establecida en el reglamento. Asignación de recursos aprobados a través de la instancia establecida en el reglamento Evidencias Listado de priorizados-presupuesto | 2024-12-31 | SI | Para el seguimiento de la acción de tratamiento se remitieron las siguientes evidencias: ● Base de Excel Proyectos preinversión ADT priorizados FONAT. ● Base de Excel Proyectos rehabilitación pre escala priorizados FONAT 2025
3 | GESTION DE LAS COMUNICACIONES |  | Posibilidad de manipular la información por parte del personal de la oficina de comunicaciones para beneficio propio o de un tercero al momento de diseñar una pieza o divulgarla valiéndose del cargo, utilizando los diversos canales de comunicación de la entidad, con el fin de favorecer o afectar la imagen institucional de un funcionario o contratista. | Cada vez que se requiera, el jefe de la oficina de Comunicaciones o quien haga sus veces, asigna a un profesional para la recolección y búsqueda de la información especifica ante el área competente, quien será el responsable de transformarla en una nota o boletin de prensa. Posteriormente, se solicita al profesional encargado de la edición de estilo que realice los ajustes pertinentes y son remitidas al área generadora de la información para verificar y dar el visto bueno de publicación. Una vez se obtenga el visto bueno del área, el jefe de la oficina de comunicaciones da la autorización para la publicación de la misma. En caso de una observación por parte del área, se efectuan los ajustes correspondientes para publicación de la información. Las evidencias son: Correos electrónicos, whatsapp, chat de microsoft teams, entrevistas, grabaciones de audio o video, publicaciones. | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | 50 | MODERADO | OK | OK | OK | Una vez verificada la carpeta compartida denominada Segundo Seguimiento Gestión de las comunicaciones, en el archivo Control 1 segundo cuatrimestre 2025, se evidencia: · Documento en PDF con las capturas de pantalla de los correos con la aprobación para la publicación de los boletines de presa, comunicados y demas productos. | Reducir el riesgo | Socialización cuatrimetral del tráfico de comunicaciones, que sirve como hoja de ruta para el correcto flujo de información. . Evidencias: Listas de asistencia | 2025-12-31 | SI | Para el plan de intervención se adjunto la siguiente documentación: · Listado de asistencia del 05/05/25, 19/05/2025, 26/05/2025, 03/06/2025, 09/06/2025, 16/06/2025, 01/07/2025, 07/07/2025, 21/07/2025, 29/07/2025, 12/08/2025 y 25/08/2025 cuyo objeto indica "Reunión general" · Listados de asistencia del 12/05/25, cuyo objeto establece " jornada de planeación estrategica Si bien, se presentaron los formatos de lista de asistencia, es importante señalar que las evidencias deben estar relacionadas con la socialización del tráfico de comunicaciones, razón por la cual se determina el incumplimiento, dado que, las listas hacen alusión a reuniones generales. Una vez revisada la matriz Integral de Riesgos V.3, se evidencia la eliminación de la acción de contingencia ante posible materialización,"Una campaña de socialización, donde se designe a un grupo interdisciplinario para mitigar la contingencia y se va a fortalecer mediante charlas, piezas de comunicación y divulgación." No obstante la misma no se identifica dentro de la gestión de cambios V3.
|  |  |  | La profesional lider del grupo de redes sociales, cada vez que se requiera, recopila y verifica la información remitida por el grupo (Audiovisual, presnsa y diseño), con el fin de que sea remitido al porfesional editor de estilo para su revisión y posterior envio a solicitud de autorización a los asesores de presidencia para su publicacion en redes sociales. En caso de encontrar observaciones se devuelve al grupo de redes sociales por medio de correo electrónico. Evidencias Correos electrónicos, whatsapp, chat de microsoft teams, entrevistas, grabaciones de audio o video, publicaciones. | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 0 | SI | 50 | DÉBIL | OK | OK | OK | Una vez verificada la carpeta compartida denominada Segundo Seguimiento Gestión de las comunicaciones, Control 2 Segundo Cuatrimestre 2025, se evidencia archivos en PDF el cual contiene chats de Whatsapp y correos electronicos con las aprobaciones de las campañas. | Reducir el riesgo | Realizar campaña de sensibilización y socialización para fortalecer los tiempos establecidos en el formato de requerimiento de acuerdo a los valores y principios de Integridad fundamentales de la Entidad, de manera anual. Evidencias:Piezas de divulgación | 2025-12-31 | SI | Para el seguimiento de la acción de tratamiento se remitieron las siguientes evidencias: - Mediante correo electrónico del 23 de julio de 2025, enviado a todos los colaboradores de la ADR, se socializaron los plazos establecidos por la Oficina de Comunicaciones para la atención de solicitudes. En dicho mensaje se incluyó una pieza de la campaña de sensibilización y socialización, orientada a fortalecer el cumplimiento de los tiempos definidos en el formato, conforme a los valores y principios de integridad.
4 | EVALUACION, CALIFICACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES |  | Posibilidad de solicitar o recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, durante el desarrollo de las fases de evaluación y/o viabilidad y/o calificación del proceso Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales, emitiendo una evaluación, viabilidad o calificación errada, valiéndose de su rol de evaluador como servidor público o colaborador de la Dirección de Calificación y Financiación. | El líder designado por la Dirección de Calificación y Financiación o quien haga sus veces, cada vez que ingrese un PIDAR, asigna a un equipo de profesionales interdisciplinarios que cuenta con un Líder de Proyecto, para verificar el cumplimiento de los criterios y requisitos de evaluación, calificación y viabilidad del PIDAR, con el propósito de mitigar el posible favorecimiento personal o de terceros. En caso de que se presenten desviaciones, se notifican mediante correo electrónico al profesional responsable del componente, quien debe realizar la subsanación y posterior retroalimentación al equipo de profesionales interdisciplinario. Evidencia Correo electrónico (Cuando aplique). | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | 75 | MODERADO | OK | OK | OK | Una vez verificada la carpeta compartida denominada Segundo Seguimiento, Evaluación calificación cofinanciación PIDAR, control 1, se evidencia: Formato F-ECC-022 del 31 de octubre de 2024, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3577. Formato F-ECC-022 del 05 de noviembre de 2024, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3604 Formato F-ECC-022 del 14 de noviembre de 2024, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3429. Formato F-ECC-022 del 21 de noviembre de 2024, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3593 Formato F-ECC-022 del 13 de diciembre de 2024, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3621 Formato F-ECC-022 del 19 de diciembre de 2024, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3632 Formato F-ECC-022 del 10 de diciembre de 2024, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3642 Formato F-ECC-022 del 13 de diciembre de 2024, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3568. Formato F-ECC-022 del 26 de diciembre de 2024, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3575. Formato F-ECC-022 del 3 de febrero de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3587. Formato F-ECC-022 del 06 de mayo de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3612 Formato F-ECC-022 del 07 de mayo de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3605 Formato F-ECC-022 del 09 de mayo de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3594. Formato F-ECC-022 del 09 de mayo de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3596. Formato F-ECC-022 del 19 de mayo de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3645 Formato F-ECC-022 del 28 de mayo de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3514. Formato F-ECC-022 del 30 de mayo de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3666 Formato F-ECC-022 del 28 de mayo de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3651. Formato F-ECC-022 del 3 de junio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3490 Formato F-ECC-022 del 17 de junio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3678 Formato F-ECC-022 del 20 de junio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3665 Formato F-ECC-022 del 20 de junio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3670 Formato F-ECC-022 del 26 de junio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3680 Formato F-ECC-022 del 27 de junio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3667 Formato F-ECC-022 del 01 de julio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3673 Formato F-ECC-022 del 01 de julio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3681 Formato F-ECC-022 del 01 de julio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3682 Formato F-ECC-022 del 4 de julio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3611 Formato F-ECC-022 del 4 de julio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3646 Formato F-ECC-022 del 4 de julio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3676 Formato F-ECC-022 del 18 de julio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3669 Formato F-ECC-022 del 22 de julio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3633 Formato F-ECC-022 del 25 de julio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3679 Formato F-ECC-022 del 28 de julio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3634 Formato F-ECC-022 del 29 de julio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3683 Formato F-ECC-022 del 28 de julio de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3696. Formato F-ECC-022 del 6 de agosto de 2025, correspondiente a la asignación del grupo viabilizador y calificador del proyecto radicado en el banco de proyectos con el número 3675 Para un total de 27 proyectos en los cuales se validó las firmas de los apoyos y el viabilizador y calificador Lider. | Reducir el riesgo | Sensibilizar a los profesionales del proceso de la Evaluación, Calificación y Viabilidad de PIDAR, cada vez que se vinculan nuevos profesionales y cuando se actualice la documentación del proceso. Evidencia Listado de asistencia, invitación, Grabaciones. | 2025-12-31 | SI | Teniendo en cuenta lo reportado en la carpeta Accion 1 se identificarons las siguientees mesas de trabajo: 1. Lista de asistencia del 06 de agosto de 2025: Realizar inducción y orientación del trabajo de integrantes equipo de calificación de proyectos con un total de 5 participantes . 2. Documento de reunión del 13 de agosto de 2025, cuyo objetivo fue presentar a nuevos integrantes y revisar los procesos y procedimientos Dirección de Calificación y Financiación, en la cual se identificaron 9 participantes. 3. Lista de asistencia del 22 de agosto de 2025: Se realiza Socialización Institucional con un total de 36 participantes. 4. Listado de asistencia del 4 de abril de 2025, en la cual se impartieron lineamientos de trabajo proyectos 2025 y se relacionaron 28 participantes. Una vez revisada la matriz Integral de Riesgos V.3, se evidencia la eliminación de la acción de contingencia ante posible materialización,"Notificar a la Alta Dirección, para que proceda de conformidad con el debido proceso." No obstante la misma no se identifica dentro de la gestión de cambios V3.
|  |  |  | El profesional de apoyo designado por la Dirección de Calificación y financiación, cada vez que se requiera, verifica el formato F-ECC-009: Control posterior, con el propósito de detectar posibles irregularidades en el proceso de Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales. En caso de identificar irregularidades, se realiza la notificación al equipo evaluador interdisciplinario mediante correo electrónico para que se haga la subsanación, ellos efectúan el ajuste y se remite nuevamente a revisión del profesional de apoyo. Evidencia Correos electrónicos (cuando aplique). | DETECTIVO | SI | SI | Oportuna | Detectar | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 95 | MODERADO | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | MODERADO | 50 | SI | 50 | MODERADO | OK | OK | OK | Una vez verificada la carpeta compartida denominada Segundo Seguimiento Evaluación calificación cofinanciación de proyectos PIDAR, control 2, se evidencia: Se identifica el formato F-ECC-009 correspondiente al control posterior para los siguentes proyectos de acuerdo al número BP: 3679, 3670, 3673, 3605, 3632, 3611, 3594, 3596, 3666, 3568, 3587, 3646, 3612, 3642, 3514, 3611, 3667, 3645, 3680, 3633, 3681, 3682y 3696. Para un total de 23 proyectos en los cuales se valido las firmas de los apoyos y el viabilizador y calificador Lider del proyecto. | Reducir el riesgo | Documentar el control preventivo propuesto dentro del procedimiento del proceso, en el primer semestre. Evidencia: Documento aprobado | 2025-12-31 | NO | Una vez verificada la información reportada por el proceso no se observó soporte que permitiera corroborar la ejecución de la acción de tratamientos para el primer seguimiento del año; sin embargo se adjunta Documento: Proceso de Evaluación, Calificación y Confinanciación de proyectos integrales bajo el formato PR-ECC-005 Versión 3.
[20 empty] | 100 | FUERTE | [5 empty] | Revisar la existencia del formato de conflicto de intereses e implementarlo y sino existiese, proceder a su elaboración y estandarización, durante el primer semestre de la vigencia 2024. Evidencia: Formato de Conflicto de intereses debidamente diligenciados y correos electrónicos. | 2025-12-31 | NO | Una vez verificada la información reportada por el proceso se observó los siguientes soportes: Formato F-ECC-022 Asignación grupo Viabilizador y Calificador (documento en blanco); Correo Electronico con fecha del 06 de mayo de 2024 del area de Dirección y Calificación donde se solicita lo siguiente: "Nos permitimos sugerir que en vez de crear un nuevo formato se modifique el: F-ECC-022 Asignación al grupo viabilizador y calificador con unos numerales que darían mejor control al riesgo, dado que describen declaraciones alineadas con el control del riesgo identificado y todos firman estar de acuerdo; consideramos que sería importante que un abogado revise y emita el concepto de las modificaciones sugeridas en el formato adjunto, con el fin de no omitir algún punto importante relacionado con conflicto de intereses y corrupción, también revisar si es necesario mencionar la normativa en observaciones. permitiera corroborar la ejecución de la acción de tratamientos para el primer seguimiento del año" y correo del 22 de agosto de 2024 con solicitud a Vicepresidencia de Proyectos para la modificación del formato F-ECC-022. Se suigiere la revisión de la matriz de riesgos relacionada, toda vez que, la acción de tratamiento hace alusión a la vigencia 2024.
5 | PROMOCIÓN Y APOYO A LA ASOCIATIVIDAD |  | Posibilidad de recibir o solicitar beneficios económicos o políticos a nombre propio o de terceros para darle prioridad a las acciones de fomento, fortalecimiento asociativo y asesoría en la formulación de estrategias de sostenibilidad en favor de un territorio, grupo de personas u organización. | Los profesionales de intervención en campo de la DPA, velarán por que la mayoría de los beneficiarios asistentes a los servicios de fomento, fortalecimiento y asesoría en la formulación estrategias de sostenibilidad, diligencien el formato de evaluación F-PAA-029, con el fin de obtener insumos necesarios para el análisis e identificación de riesgos de corrupción; posteriormente el profesional de la DPA o el profesional que delegue el líder del proceso, de manera mensual con el fin de identificar la posible ocurrencia de un acto de corrupción en el desarrollo de las actividades a cargo de la DPA, analiza las respuestas a las preguntas de corrupción incluidas en el formato anteriormente mencionado. Si producto del análisis se evidencia un acto de corrupción, desde la DPA se notificará a la Oficina de Control Interno Disciplinario para su respectivo proceso. La Evidencia es: Informe mensual de monitoreo F-PAA-032, que incluye el análisis de riesgo de corrupción. | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | 100 | FUERTE |  |  |  | En lo que respecta a las evidencias cargadas en la carpeta Promoción apoyo Asociatividad /Control No.1 se evidenció: Informe de monitoreo mayo 2025 Informe de monitoreo junio 2025 Informe de monitoreo julio 2025 Informe de monitoreo agosto 2025 Los informes anteriores reflejan el seguimiento a los indicadores , estartegias e indices. Se evidencia que se elimina el control 1, el cual se encuentra relacioando en la matriz relacionado en la pestaña de gestión de cambio | Reducir el riesgo | Socialización cápsula informativa sobre la gratuidad de los servicios que presta la Agencia, a los usuarios en la prestación de los servicios de fomento y fortalecimiento a cargo de la Dirección de Participación y Asociatividad, con el fin de mitigar posibles riesgos de corrupción Evidencias: Cápsulas de gratuidad de los servicios de la DPA en las presentaciones a la comunidad o correos electrónicos notificando a los beneficiarios sobre la gratuidad del servicios. | 2025-12-30 | SI | Teniendo en cuenta la información reportada en la carpeta Accion para abordar riesgo No. 1 1. Soportes de gratuidad para los meses mayo, junio, julio y agosto 2025. Una vez revisada la matriz Integral de Riesgos V.3, se evidencia la eliminación de las dos acciones de reducci{on de riesgo las cuales indicaban "El Gestor de Integridad designado para la DPA cada vez que ingrese un nuevo colaborador a la Dirección de Participación y Asociatividad, socializará el Código de Integridad de la ADR con el fin de promover la interiorización de los principios y valores allí contenidos y solicita la suscripción del Acta de Compromiso Anticorrupción (F-PAA-027) " y "Aplicación del formato de evaluación F-PAA-029 a los beneficiarios de los servicios y posterior análisis de información y su divulgación mediante el formato informe mensual de monitoreo F-PAA-032, con el fin de identificar potenciales riesgos de corrupción Socialización cápsula informativa sobre la gratuidad de los servicios que presta la Agencia, a los usuarios en la prestación de los servicios de fomento y fortalecimiento a cargo de la Dirección de Participación y Asociatividad, con el fin de mitigar posibles riesgos de corrupción " Teniendo en cuenta lo anterior se solicito a la Oficina de planeación documento por parte del proceso para la aprobación del ajuste remitiendo en el que se evidencio correo electronico del 29 de agosto del 2025 con la aprobación de la modificación.
6 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES |  | Posibilidad de favorecer o afectar el proceso de monitoreo, seguimiento y control a los PIDAR, con el fin de beneficiar intereses particulares o personales, incumpliendo los lineamientos establecidos por la entidad para realizar el monitoreo, seguimiento y control, al omitir o manipular la información consignada en los informes de seguimiento emitidos por la dirección, derivados del monitoreo y/o del seguimiento realizado al PIDAR. | El profesional y los contratistas de la Dirección de Seguimiento y Control, realizan mesas anualmente con el fin de llevar a cabo un proceso de verificación de la información recaudada, realizan una visita de manera aleatoria al menos a uno de los proyectos de su Unidad Técnica Territorial intervenidos, de acuerdo con la aplicación del esquema de monitoreo seguimiento y control por los profesionales responsables de los PIDAR; Si hay desviación se maneja: Si se identifica que lo reportado por el profesional en el esquema de seguimiento y control, no coincide con lo reflejado en la visita realizada por el Gestor, este último, deberá generar el respectivo reporte al Líder de la Dirección. La Evidencia es: Acta de la reunión, listado de asistencia | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | 100 | FUERTE | OK | OK | OK | Una vez analizadas las evidencias cargadas en la carpeta Seguimiento y control de Proyectos / Control 1, se identificó lo siguiente: · Formato (F-SCP-003) Denominado Acta de Visita de Verificación en Campo, para el proyecto 3152 con resolución 330 de 2021, así mismo, se observó el informe técnico de la visita y el listado de asistencia correespondiente. | Reducir el riesgo | Socializar trimestralmente al personal, ya sea por ingreso, actualización documental y/o refuerzo. Evidencias: Evidencia listados de asistencia y/o grabación por Microsoft Teams, presentación | 2025-12-31 | SI | Se evidencio en el seguimiento cargue en la carpeta Accion 1 la siguiente documentación: · Listado de Asistencia del 29 de agosto de 2025, cuyo objetivo fue socialización visita-Información Recaudada. Una vez revisada la matriz Integral de Riesgos V.3, se evidencia la eliminación de la acción de contingencia ante posible materialización,"Informar el evento a las áreas competentes y realizar ajuste en el mapa de riesgos con sus respectivos controles." No obstante la misma no se identifica dentro de la gestión de cambios V3.
[27 empty] | Socializar al interior de la Dirección de Seguimiento y control el informe consolidado de lecciones aprendidas, con el fin de revisar los mecanismos a mejorar, en la implementación del proceso. Evidencias: Profesional Asignado por la Dirección de Seguimiento y Control | 2025-12-31 | SI | Se evidencio en el seguimiento cargue en la carpeta Accion 2 la siguiente documentación: · Archivo en PDF con consolidación de lecciones aprendidas -Archivo en PDF con socialización lecciones aprendidas. -Archivo en PDF con el análisis de lecciones aprendidas.
7 | GESTIÓN CONTRACTUAL |  | Posibilidad de favorecimiento propio o frente a terceros, solicitando o aceptando dádivas en cualquier etapa del proceso de contratación. | Los profesionales designados e la Vicepresidencia de Gestión Contractual, cada vez que se requiera para todos los procesos, realizan la verificación de las evaluaciones de los Comités estructuradores y evaluadores de los procesos, con el fin de que se cumplan con el lleno de los requisitos exigidos. En caso de cumplir con los requisitos continua con el proceso, en caso de no cumplimiento se hacen las observaciones por medio de reuniones o socializaciones respectivas con los integrantes de los comités, para hacer las correcciones respectivas, previa publicación en el SECOP II. Evidencia Publicaciones del SECOP II. | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | 100 | FUERTE | OK | OK | OK | Una vez analizadas las evidencias cargadas en la carpeta Gestion Contractual, Riesgo 1, Control No. 1 se observo el cargue de los siguientes documentos: - Del proceso de mínima cuantía No. 032025, se observó la: comunicación de aceptación de la oferta, Recomendación del comite estructurador al comite de contratación. y secop. - Del proceso de mínima cuantía No. 042025, se carpeta con documentación proceso grupo ARKS PREMIER SAS. - Del proceso de mínima cuantía No. 052025, se carpeta con documentación proceso grupo GPS ELECTRONICS LTDA Del proceso de mínima cuantía No. 062025, se carpeta con documentación proceso grupo QUALITAS SALUD LTD. - Del proceso de mínima cuantía No. 012025, se observo: las recoendaciones comite estructurador, Memorando designación comite obra MOCARI MONTERIA , y Alcance designación comite evaluador - Base ene excel con información referente a los datos de los procesos de contratación. | Reducir el riesgo | Realizar reuniones de seguimiento de manera trimestral, al interior de la dependencia con el fin de fortalecer los puntos de control dentro del proceso. Evidencias: presentaciones y/o listados de asistencia. | 2025-12-31 | SI | Una vez verificada la carpeta Plan de Manejo, se observaron los siguientes soportes: -Listado de asistencia a reuniónes "Seguimiento a proceosos selectivos y contrataciones directas asignadas, llevada a cabo el 22 de mayo de, 03 de junio y 14 de agosto de 2025. -Listado de asistencia a reunión "Avances temas y puntos de control modificaciones contractuales, llevada a cabo el 12 de junio de 2025. -Listado de asistencia a reunión "Debida diligencia proceso PSP, llevada a cabo el 10 de julio de 2025. Una vez revisada la matriz Integral de Riesgos V.3, se evidencia la eliminación de la acción de contingencia ante posible materialización,"IComunicar a la Alta Dirección la ocurrencia de la materialización del riesgo, e iniciar las investigaciones por parte de las dependencias y Entidades competentes." No obstante la misma no se identifica dentro de la gestión de cambios V3.
|  |  |  | Cada vez que se requiera, los profesionales del comité estructurador y verificador, someteran a consideración los Procesos de Contratación ante el Comité de Contratación de la ADR, con el fin de aprobar la conveniencia y viabilidad de adelantarlos. Si hay observaciones por parte del Comité de Contratación,el comite estructurador y verificador realiza los respectivos ajustes para subsanarlas dentro de los términos de ley y las respuestas son públicadas en el Portal de Contratación SECOP II. Evidencia Publicaciones del SECOP II. | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | 100 | FUERTE | OK | OK | OK | Una vez analizadas las evidencias cargadas en la carpeta Gestion Contractual, se observó el cargue de los siguientes documentos: · Acta No. 027 del 24 de junio del 2025. · Acta No. 028 del 27 de junio del 2025. · Acta No. 029 del 07 de julio del 2025. · Acta No. 030 del 16 de julio de 2025 · Acta No. 031 del 31 de julio de 2025 · Acta No. 033 del 20 de agosto de 2025 · Acta No. 034 del 27 de agosto de 2025 | Reducir el riesgo | Socialización de los lineamientos y directrices del proceso enmarcados en la planeación Estratégica y objetivos de la ADR, de manera semestral Evidencias: presentaciones y/o listados de asistencia. | 2025-12-31 | SI | Una vez analizadas las evidencias cargadas en la carpeta soportes riesgos soportes capacitaciones no se observa evidencias, no obstante el plan de manejo fue ejecutado durante el I Cuatrimestre adjuntado: -Listado de asistencia a reuniones "Socialización Base de Datos y aprobación validación pólizas llevada a cabo el 03 de abril de 2025. -Presentación en Power Point sobre el Plan de Trabajo de la Vicepresencia de Gestión Contractual.
8 | FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA |  | Posibilidad de solicitar cualquier dadiva o beneficio para contribuir en la habilitación o no de alguna EPSEA en las etapas de Validación y Evaluación por parte de los profesionales, en la revisión y verificación de la documentación habilitante que está contemplada en el Procedimiento de habilitación de EPSEA y en la normatividad externa aplicable al proceso, cuando exista el incumplimiento a los requisitos, con el fin de favorecer a un tercero o por intereses propios. | El profesional designado de la Dirección de Asistencia Técnica,revisa mensualmente dos (2) solicitudes seleccionadas aleatoriamente para el proceso de habilitación de EPSEA, con el fin de certificar que los requisitos habilitantes se encuentren acorde a la resolución de habilitación, y de esta manera prevenir la habilitación de una EPSEA que no cumpla con los requisitos legales. En caso de que se presente alguna observación en la revisión se genera un correo de alerta informando novedad identificada al profesional que adelanta el proceso, la cual se remite nuevamente para revisión. Evidencia Correos electrónicos cuando se genere la observación. | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | 75 | MODERADO | OK | OK | OK | Una vez analizadas las evidencias cargadas en la carpeta Fortalecimeinto a la prestación del servicio de extensión agropecuaria / Control 1, se observo el cargue de los siguientes documentos: Mayo - Correo electronico del 16 de mayo de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de la Corporación para el desarrollo agropecuario, ambiental, cultural, y de servicios integrales. -Correo electrónico del 23 de mayo de 2025, por medio del cual se remite concepto de evaluación del Municipio de Manizalez. -Correo electronico del 20 de mayo de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de CORGESPRO SAS -Correo electronico del 18 de mayo de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud FUNDACION ECOFOREST -Correo electronico del 15 de mayo de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud INNOVACIONES VETERINARIAS AGROPECUARIAS DEL MEDIO AMBIENTE E INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EN OBRAS CIVILES SAS Junio - Correo electrónico del 06 de junio de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de ANDROS GRUPO INTEGRAL SAS. - Correo electrónico del 06 de junio de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de FUNDECERP - Correo electrónico del 08 de junio de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de Consultores y Ejecutores de Tecnologia Agroempresarial SAS - CEPAGRO SAS. -Correo electrónico del 06 de junio de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de Fundación Comunera Bertrand Russell. -Correo electrónico del 16 de junio de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. -Correo electrónico del 11 de junio de 2025, donde se solicita para proyección de Resolución FUNDASET. Julio -Correo electrónico del 02 de julio de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de ASTEAGRO. -Correo electrónico del 10 de julio de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de Fundación Colombia Vida. -Correo electrónico del 24 de julio de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de Asociación Campesina creo en el Futuro de Colombia. -Correo electrónico del 24 de julio de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de Quality SAAT SAS BIC. -Correo electrónico del 10 de julio de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de Instituto Universitario la Paz. -Correo electrónico del 21 de julio de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de Envigado. -Correo electrónico del 9 de julio de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de Secretaria Agropecuaria y Medio Ambiente de la Primavera Vichada Agosto -Correo electrónico del 06 de agosto de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de renovación Fundación Agropecuaria e industrial de San Jorge . -Correo electrónico del 09 de agosto de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de Asociación de productores de queso del municipio de Anorí. -Correo electrónico del 12 de agosto de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de Fundación Sociocultural para el desarrollo sostenible del medio ambiente Funambiente. -Correo electrónico del 09 de Agosto de 2025, en el que se emite un concepto final de evaluación de la solicitud de Inversiones, Suministros y construcciones de la Sierra SAS. | Reducir el riesgo | Capacitar trimestral al personal, ya sea por ingreso, actualización documental, refuerzo. Evidencias: Evidencia listados de asistencia y/o grabación por Microsoft Teams. | 2025-12-31 | SI | Una vez analizadas las evidencias cargadas en la carpeta Plan de Interención, se observó: - 3 pantallazos de reunión con los asistentes del 06 de agosto de 2025 cuyo objetivo fue "mesa de trabajo ASMETA" - 2 pantallazos de reunión con los asistentes del 14 de agosto de 2025 cuyo objetivo fue " Habilitación de EPSEAS UTT 1,2,3 y 4" -4 pantallazos de reunión con los asistentes del 25 de agosto de 2025 cuyo objetivo fue " Paso a paso para habilitación de EPSEA Una vez revisada la matriz Integral de Riesgos V.3, se evidencia la eliminación de la acción de contigenia ante posible materialización
|  |  |  | El profesional designado de la Dirección Técnica - DAT una vez al mes revisada la doucmentación aleatoria de una EPSEA habilitada del mes inmediatamente anterior para verificar que los requisitos habilitantes cumplan con la resolución vigente, con el fin detectar la habilitación de una EPSEA que no cumpla con los requisitos. En caso que se verifique el incumplimiento de los requisitos para la habilitación y ya hubiese sido proferido acto administrativo deberá verificarse si las condiciones de incumplimiento persisten, en caso afirmativo deberá iniciarse el trámite administrativo de revocatoria directa de los actos que profiere la administración o en su defecto el impulso de la acción de lesividad. La información reposa en El sistema de Gestión Documental Evidencia Correos electrónicos y oficio de revocatoria, cuando aplique. | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable | MODERADO | MODERADO | 50 | SI |  |  | OK | OK | OK | Una vez analizadas las evidencias cargadas en la carpeta Fortalecimeinto a la prestación del servicio de exytensión agropecuaria / control 2, se observo el cargue de los siguientes documentos: - Documento en excel con el seguimiento de la gestión del riesgo para el mes de mayo, junio y julio· - Pantallazo de envio de correo electronico del 05 de Septiembre de 2025 con asunto " Matriz de Riesgos Habilitacion EPSEAS 2025 de los meses de junio y julio. - Pantallazo de envio de correo electronico del 31 de Julio de 2025 con asunto de EPSEAS habilitades en los meses de abril y mayo ● Evidencia Incompleta: Teniendo en cuenta que la periodicidad establecida indica que las revisiones son mensuales y que el periodo de seguimiento de esta Oficina comprende el segundo cuatrimestre del año, no se evidenció seguimiento para el mes de agosto, de 2025. | Reducir el riesgo | Coordinar con la oficina de comunicaciones de manera semestral una campaña que muestre las condiciones para la Habilitaicon de EPSEA. Evidencias: * Piezas informativa o cápsulas. | 2025-12-31 | SI | Una vez analizadas las evidencias cargadas en la carpeta Fortalecimiento Prestación del Servicio Púbico de Extensión Agropecuaria, se evidencia soporte LINK PIEZA PUBLICITARIA HABILITACIÓN DE EPSEA: https://www.instagram.com/reel/DJJ8ZIUui7u/?igsh=d3Z3dmgyaXdnY2Q2
9 | IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INTEGRALES |  | 8. Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en las fases previas a la adjudicación y entrega de bienes y servicios a contratar a través del modelo de ejecución, valiéndose de su cargo para la asignación indebida de recursos. | Durante el desarrollo del proceso contractual, cada vez que se requiera, las instancias del Comité Técnico de Gestión Local, realizan acompañamiento técnico y jurídico en la construcción y aprobación de los términos de referencia para posterior publicación, evaluación y selección de proveedores, con el fin de evitar casos de corrupción en el proceso de adquisición de bienes y/o servicios. Si hay observaciones se notifica a la organización para que realice los ajustes en las etapas de publicación y evaluación y se cita a Comité Técnico de Gestión Local para la socialización y aprobación de los mismos. Visitas de verificación realizadas por el apoyo a la supervisión. Mesas de construcción de términos de referencia, con acompañamiento de la VGC. Actas de entrega a satisfacción. Construcción de Términos de Referencia. Agregar Punto de control revisión de historial para oferente que hayan ejecutado proyectos con la ADR. (agregarlo como requisito habilitante/ ponderable en la construcción de TDR) La Evidencia es: Formato F-DER-001 Acta de reunión del Comité Técnico de Gestión Local. Formato F-IMP-013 Visita de Verificación de Actividades del PIDAR. | PREVENTIVO | NO | NO | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 70 | DÉBIL | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | DEBIL | NA | NA | 50 | MODERADO | X1 | OK | OK | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, IMP, Riesgo 8, Control 1, se observaron los siguientes documentos: · Acta de CTGL Nº 11 del 01 de julio del 2025 . Acta de CTGL N° 23 del 08 de julio del 2025 . Acta de CTGL N° 03 del 09 de mayo del 2025 . Acta de CTGL N° 04 del 14 de mayo del 2025 . Acta de CTGL N° 05 del 29 de mayo del 2025 . Acta de CTGL N° 14 del 10 de junio del 2025 . Acta de CTGL N° 005 del 10 de julio del 2025 . Acta de CTGL N° 006 del 14 de julio del 2025 . Acta de CTGL N° 007 del 24 de julio del 2025 . Acta de CTGL N° 011 del 16 de mayo del 2025 . Acta de CTGL N° 012 del 16 de junio del 2025 . Acta de CTGL N° 013 del 17 de junio del 2015 . Acta de CTGL N° 019 del 26 de agosto del 2025 . Acta de CTGL N° 011 del 13 de mayo del 2025 . Acta de CTGL N° 018 del 14 de mayo del 2025 . Acta de CTGL N° 020 del 13 de junio del 2025 . Acta de CTGL N° 003 del 20 de mayo del 2025 . Acta de CTGL N° 004 del 09 de junio del 2025 . Es importante resaltar que no se evidencia Formato F-IMP-013 Visita de Verificación de Actividades del PIDAR. X1: Una vez revisada la estructura de la descripcion del control no se evidencia el resposable de ejecutar el control. | Reducir el riesgo | 1. Realizar ajustes en los procedimientos y formatos actuales que se encuentran en el sistema de gestión de calidad. Evidencias: Ajustes documentales en procedimientos, formatos en el SIG, TDR-Tipo , Acta de seleccion y adjudicacion de oferentes | 2025-12-31 | NO | ● Evidencia, No Existe: De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, no se remitieron soportes que permitieran a esta Oficina Validad dichas socializaciones. Una vez revisada la matriz Integral de Riesgos V.3, se evidencia la eliminación de la acción de contigenia ante posible materialización
[26 empty] | Reducir el riesgo | 2. Socialización, capacitación Evidencias: Socialización al equipo de activos productivos formato F-DER-002 listado de asistencia, F-DER-001 acta de reunión y presentación formato F-DER-002 listado de asistencia | 2025-12-31 | NO | ●Evidencia, No disponible: Con base en la documentación suministrada del proceso, no se allegaron soportes que permitieran a esta Oficina verificar la realización de las socializaciones correspondientes.
[26 empty] | Reducir o mitigar | 3. Reuniones del Comité Técnico de Gestión Local en el cual se realiza la aprobación de términos de referencia, evaluación y selección de proveedores Evidencias: F-DER-001 acta de reunión. Formato F-IMP-013 Visita de Verificación de Actividades del PIDAR. Publicaciones de los términos de referencia en la página web de la Agencia | 2025-12-31 | SI | ● Evidencia no existe: De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, no se remitieron soportes que permitieran a esta Oficina Validadar las reuniones del comité técnico en las que se aprueban los proveedores y terminos de referencia. No obstante es preciso indicar que el proceso reporto en el I Cuatrimestre la siguiente información: . Acta de CTCL 15-04-2025 . Acta de CTCL 19-03-2025
|  |  | 9. Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, al momento de generar pagos a proveedores por parte del Supervisor sin realizar la verificación de cumplimiento de los lineamientos establecidos en los contratos suscritos, valiéndose de su cargo para el cumplimiento de la ejecución del PIDAR. | El Director Territorial o supervisor y/o apoyo a la supervisión,cada vez que se requiera realiza las visitas en territorio posterior a la entrega de bienes, insumos y servicios, para verificar el buen uso de estos y la calidad de la prestación de los servicios contenidas en el plan de inversión y cronograma de actividades del PIDAR, garantizando su correcta ejecución. En los Comités técnicos de gestión local, se presentan y verifican los avances de los contratos adjudicados para la ejecución del proyecto, con el fin validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas con los proveedores. La Evidencia de este control es el Formato F-IMP-013 Visita de Verificación de Actividades del PIDAR modalidad ejecución Directa, el Formato F-IMP-016 Acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes, insumos y/o servicios PIDAR modalidad de ejecución directa, el Formato F-DER-001 Acta de reunión y el Formato F-IMP-014 Seguimiento a la ejecución PIDAR modalidad ejecución directa | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO |  |  | OK | OK | OK | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, IMP, Riesgo 9, Control 1, se observaron los siguientes documentos: CARPETA F-IMP-013 · F - IMP - 013 (02-07-2025) PIDAR 548 - 2021 · F - IMP - 013 (25-06-2025) PIDAR 659 - 2022 · F - IMP - 013 (20-06-2025) PIDAR 582 - 2023 · F - IMP - 013 (17-07-2025) PIDAR 363 - 2024 · F - IMP - 013 (27 de mayo al 19 de agosto del 2025) PIDAR 363 - 2024 . F - IMP - 013 (26-08-2025) PIDAR 363 - 2024 · F - IMP - 013 (06-06-2025) PIDAR 236 - 2022 · F - IMP - 013 (26-06-2025) PIDAR 289 - 2024 · F - IMP - 013 (25-06-2025) PIDAR 365 - 2024 . F - IMP - 013 (30-05-2025) PIDAR 289 - 2024 . F - IMP - 013 (13-05-2025) PIDAR 365 - 2024 . F - IMP - 013 (03,04,05 -07-2025) PIDAR 606 - 2024 . F - IMP - 013 (14-05-2025) PIDAR 365 - 2024 . F - IMP - 013 (01-06-2025) PIDAR 243 - 2022 . F - IMP - 013 (15-08-2025) PIDAR 659 - 2022 . F - IMP - 013 (04, 05-07-2025) PIDAR 824 - 2019 . F - IMP - 013 (01-09-2025) PIDAR 708 - 2022 CARPETA F-IMP-014 5. F-IMP-014_SEGUIMIENTO_A_LA_EJECUCION_MODALIDAD_DIRECTA_V5 6- F-IMP-014 Seguimiento a la ejecución en aprobacion dic 2024 res 729 - JUNIO 6. F-IMP-014_SEGUIMIENTO_A_LA_EJECUCION_MODALIDAD_DIRECTA_V5 (1) 6. F-IMP-014_SEGUIMIENTO_A_LA_EJECUCION_MODALIDAD_DIRECTA_V5 7. F-IMP-014_SEGUIMIENTO_A_LA_EJECUCION_MODALIDAD_DIRECTA_V5 F-IMP-014 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MODALIDAD DIRECTA -MAYO 2025 F-IMP-014 V5- Res. 610-2024 ASOMAYORAGUA, 5. Mes MAYO 2025 F-IMP-014_SEGUIMIENTO_A_LA_EJECUCION_MODALIDAD_DIRECTA_V5 - 329 - MAYO 2025 F-IMP-014_SEGUIMIENTO_A_LA_EJECUCION_MODALIDAD_DIRECTA_V5 4782024 - MAYO 2025 F-IMP-014-Seguimiento a la ejecucion PIDAR 174xlsx (2) F-IMP-014-Seguimiento a la ejecucion PIDAR 174xlsx F-IMP-014-Seguimiento a la ejecucion PIDARV.6_PIDAR 541.CORTE _25_07_2025 . CARPETA F-IMP-016 -Formatos F-IMP-016 . Actas de entrega de Labranza-Acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes, insumos y/o servicios PIDAR modalidad de ejecución directa, correspondiente al mes de abril del 2025. . Actas de entrega semovientes PIDAR 365-2024-Acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes, insumos y/o servicios PIDAR modalidad de ejecución directa, correspondiente al mes de agosto del 2025. . No se identifica el Formato F-DER-001 Acta de reunión. | Reducir el riesgo | 1. Realizar como mínimo una visita en terrero de verificación a cada uno de los proyectos a Implementar, de acuerdo con el porcentaje de avance Evidencias: Formato F-IMP-013 visita de verificación de actividades del PIDAR Modalidad ejecución directa. | 2025-12-31 | SI | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Primer Seguimiento, IMP, Riesgo 9, Plan de Intervención, Acción 1, se observaron los siguientes documentos: Informe de visita de seguimiento PIDAR 190 DE 2024 DEL 06 de agosto de 2025 Chumichagua; Dia 1, 2 y 3. De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, se remitieron soportes que permitieran a esta Oficina Validar dichas socializaciones. Es importante resaltar que no se evidencia el formato establecido en las evidencias de las actividades para implementar la opción de manejo, se recomienda utilizar el Formato F-IMP-013.
|  |  |  | La Vicepresidencia de Integración Productiva a través de la Dirección de acceso de activos, realiza mensualmente la Mesa de verificación a la ejecución del PIDAR conformada por el Supervisor y/o apoyo a la Supervisión de la UTT y los delegados de la VIP; aquí se realiza el seguimiento a los proyectos de cada una de las UTT, con el fin de verificar su avance técnico, financiero y apoyar la gestión para resolver las dificultades administrativas, operativas y técnicas que se presenten en la ejecución de los proyectos, en caso contrario se realiza el informe del estado de los proyectos por parte del equipo de implementación de la DAP La Evidencia de este control es Formato F-DER-001 Acta de reunión. | PREVENTIVO | NO | NO | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 70 | DÉBIL | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | DEBIL | 0 | SI |  |  | X1 | OK | OK | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, IMP, Riesgo 9, Control 2, se observaron los siguientes documentos: 05_Mesa_verificacion_UTT7_mayo_2025 Acta de Mesa de Verificacion 01 de Abril- 13 de mayo de 2025 UTT13 Acta de Mesa de Verificacion julio de 2025 UTT5 (1) ACTA DE MESA DE VERIFICACIÓN MAYO 2025 - EN LA UTT 13 Acta de Mesa de Verificacion mayo de 2025 UTT4 X1: Una vez revisada la estructura de la descripcion del control no se evidencia el resposable de ejecutar el control. | Reducir el riesgo | 2. La UTT realiza los Comités Técnicos de Gestión Local, el cargue de la información requerida en el share point y la dirección de Activos productivos valida la evidencia cargada, para el CTG. Evidencias: Formato F-DER-002 listado de asistencia, F-DER-001 acta de reunión. | 2025-12-31 | SI | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, IMP, Riesgo 9, Plan de Intervención, Acción 2, Control 2, se observaron los siguientes documentos: Pantallazo de muestra de cargue de actas CTGL: . PIDAR 102 del 2024 . PIDAR 166 del 2024 .PIDAR 194 del 2024 .PIDAR 296 de 2024 .PIDAR 344 de 2024 .PIDAR 360 de 2024 .PIDAR 800 de 2023 .PIDAR 724 de 2023 .PIDAR 188 de 2022 .PIDAR 230 de 2022 .PIDAR 239 de 2022 .PIDAR 426 de 2022
[26 empty] | Reducir o mitigar | 3. Realizar las mesas de verificación a la ejecución del PIDAR Evidencias: Formato F-DER-002 listado de asistencia, F-DER-001 acta de reunión | 1900-01-06 | SI | Una vez revisada la informacion remitida por la oficina de planeacion se identifica el soporte : "Acta F-DER-001 con fecha 18, 29 y 30 de mayo del 2025", con su respectivo listado de asistencia F-DER-002" "Acta F-DER-001 con fecha 13 de mayo del 2025", con su respectivo listado de asistencia F-DER-002" "Acta F-DER-001 con fecha 31 de julio y 01 de agosto del 2025", con su respectivo listado de asistencia F-DER-002" "Acta F-DER-001 con fecha 03 de junio del 2025", con su respectivo listado de asistencia F-DER-002" Con las evidencias verificadas permiten a esta oficina validar dichas actividades.
10 | ESTRUCTURACION Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio, para favorecer a nombre propio o de terceros durante el proceso de estructuración de proyectos. | La Dirección de Activos productivos solicita cuatrimestralmente a la oficina de comunicaciones la publicación y actualización de líneas anticorrupción de la entidad en todos los medios y las oficinas de las UTT, con el fin de evidenciar denuncias de actos de corrupción, en caso contrario se socializa el código de integridad y ética de la entidad. La evidencia de este control es el informe trimestral de gestión de PQRSD | PREVENTIVO | NO | NO | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | no existe | 65 | DÉBIL | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | DEBIL | NA | NA | 0 | DÉBIL | X1 | OK | OK | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, Estructuración y Formulación del PIDAR, Control 1, se observaron los siguientes documentos: Se constató la existencia del documento en Excel “Seguimiento PQRSD – Dirección de Acceso a Activos Productivos, del 1 de enero al 30 de junio”, cuyo reporte fue descargado el 7 de julio de 2025 a las 2:52 p.m.. Asimismo, se evidenció el seguimiento a las PQRSD realizado por la Dirección de Activos Productivos mediante correos electrónicos remitidos a las dependencias con trámites pendientes de ejecución. Con base en las evidencias aportadas en el proceso, se allegaron los soportes necesarios que permitieron a esta Oficina validar las socializaciones correspondientes. X1: Una vez revisada la estructura de la descripcion del control no se evidencia el resposable de ejecutar el control. | Reducir el riesgo | 1. Cápsula informativa sobre la divulgación de los programas y la gratuidad de los mismos. Evidencias: Correo a comunicaciones con la solicitud de la publicación de las cápsulas | 2025-12-31 | SI | Evidencia incompleta: Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, Estructuración y Formulación del PIDAR, Plan de Intervención, Acción 1, se observaron los siguientes documentos: . Captura de pantalla de Pieza en Pagina web De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, NO se evidenia el correo a comunicaciones con la solicitud de la publicación de las cápsulas donde permitieran a esta Oficina Validar dichas socializaciones. No obstante es importante resaltar que para el I Cuatrimestre se habia adjuntado: Captura de pantalla de Pieza en Pagina web, en la que se establece que los reportes de estafa o irregulariad ademas de otros tramites con gratuitos.
|  |  |  | Desde la Vicepresidencia de Integración Productiva cuatrimestralmente se generan circulares o lineamientos a las UTT o direcciones técnicas de la agencia con el fin de dar directrices frente a los componentes establecidos en el procedimiento de Estructuración de PIDAR, afianzando así los conocimientos de los funcionarios y/o contratistas, en caso contrario se realiza socialización de los lineamientos y de los procedimientos y formatos del proceso de Estructuración. La evidencia de este control son las circulares, correos electrónico y socializaciones que se realicen durante el periodo, donde se de claridad sobre el proceso de estructuración, requisitos, lineamientos y actualizaciones de este proceso. | PREVENTIVO | NO | NO | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 70 | DÉBIL | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | DEBIL | NA | NA |  |  | X1 | OK | OK | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, Estructuración y Formulación del PIDAR, Control 2, se observaron los siguientes documentos: .Listado de asistencias capacitaciones PIDAR 2025. .No se evidencian circulares, correos electrónico De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, se valida en el listado que se conectaron a la capacitacion 14 personas en el mes de septiembre se remitieron soportes que permitieran a esta Oficina Validar dichas socializaciones. X1: Una vez revisada la estructura de la descripcion del control no se evidencia el resposable de ejecutar el control. | Reducir el riesgo | Socialización de los lineamientos y temas de procedimiento, formatos, base para desarrollar la estructuración de PIDAR. Evidencias: Formato F-DER-002 listado de asistencia, F-DER-001 acta de reunión y correos electrónicos, presentación, circulares enviadas. | 2025-12-31 | SI | Se evidenció en la carpeta Plan de Intervención/Acción 2 el listado de asistencia correspondiente a la capacitación PIDAR 2025; sin embargo, se constató que dicho documento no se encuentra diligenciado en el formato F-DER-002 – Listado de Asistencia, lo cual no corresponde a lo establecido en la descripción de las actividades para la implementación de la opción de manejo. Sin embargo en rel reporte del I Cuatrimestre se adjuntaron los siguientes documentos: · Formato (F-DER-002) correspondiente a listado de asistencia del 13 de marzo del 2025 cuyo objeto establece la ruta PIDAR, en el que se indica se explico el proceso de esturucturación, procedimientos y formatos. · Se adjunta presentación de Ruta PIDAR · Socialización ruta PIDAR del 13 de marzo del 2025
|  |  |  | El Vicepresidente de Integración Productiva designa mediante memorando el equipo estructurador del Proyecto indicando los responsables de cada componente así: Técnico-productivo, ambiental, financiero, jurídico y comercialización, la Vicepresidencia de proyectos hace la asignación para asociatividad y participación, infraestructura, adecuación de tierras cuando aplique, con el fin de iniciar el proceso de estructuración del proyecto, con el fin de que el equipo estructurador sea interdisciplinario para desarrollar la integridad del PIDAR. La evidencia de este control es el memorando de designación del equipo estructurador del proyecto. | PREVENTIVO | NO | NO | Oportuna | Prevenir | Confiable | No se investigan y resuelven | Completa | 55 | DÉBIL | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | DEBIL | 0 | SI |  |  | X1 | OK | OK | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, Estructuración y Formulación del PIDAR, Riesgo 10, Control 3, Designación equipo estructurador para Prefactibilidad y Factibilidad, se observa la en el periodo comrendido entre Junio, Julio y Agosto. . Memorando 3220 del 06 de agosto del 2025 . Memorando 3200 del 13 de agosto del 2025 . Memorando 3510 del 28 de Julio de 2025 . Memorando 3200 del 28 de Julio del 2025 . Memorando 3200 del 16 de Julio del 2025 . Memorando 3504 del 30 de Julio del 2025 . Memorando 3200 del 14 de Julio del 2025 . Memorando 3200 del 24 de Junio del 2025 . Memorando 3200 del 18 de Junio del 2025 . Memorando 3200 del 10 de Junio del 2025 De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, se remitieron soportes que permitieran a esta Oficina validar dichas socializaciones. X1: Una vez revisada la estructura de la descripcion del control no se evidencia el resposable de ejecutar el control.
11 | ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL DE LAS ORGANIZACIONES RURALES |  | Posibilidad de solicitar cualquier dádiva o beneficio al seleccionar las organizaciones potenciales a intervenir con los servicios del proceso estrategias para el fortalecimiento comercial de las organizaciones rurales; concentrando los servicios complementarios identificados en el plan estratégico de intervención comercial en pocas organizaciones, limitando así la participación y cumplimiento en la implementacion del proceso. | Los funcionarios o contratistas de la Dirección de Comercialización, registran y publican en el archivo de gestión físico o magnético, el registro único de información de las organizaciones que reciben los servicios de fortalecimiento y apoyo a la comercialización por cada vigencia fiscal, con el fin de dar a conocer las organizaciones involucradas en los planes de intervención comercial. Desde la planeación se revisan las organizaciones convocadas o que alleguen solicitudes, posteriormente se cruza con las bases de datos de las organizaciones atendidas con servicios complementarios en vigencias anteriores, informando y descartando las organizaciones con planes estratégicos atendidas. La evidencia de este control es el Formulario FCC-007 Registro Único de Información. | PREVENTIVO | SI | SI | Inoportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 85 | DÉBIL | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | DEBIL | NA | NA | 50 | MODERADO | OK | OK | OK | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, Estrategia fortalecimiento comercial (FCC), Control 1/1.1 informe de socializacion con entidades sobre el fotalecimiento de capacidades en catatumbo- contrato 1617-2025, con fecha del 27 de junio del 2025 y 08 de julio del 2015. 1.2.Registro Único de Información RUI de la Dirección de Comercialización 1.3.Correo evidencia del comparativo de bases de datos y confirmados a la UTT. De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, se remitieron soportes que permitieran a esta Oficina validar dichas socializaciones. | Redudir el riesgo | 1. Consultar el proceso y proyecto de inversión para consolidar los apectos necesarios a tener en cuenta para la identificación y seleccción de las organizaciones rurales potenciales beneficarias de los servicios de apoyo a la comercialización. Evidencias: Documento con los aspectos consolidados para la identificación y selección de las Organizaciones rurales. | 2025-12-31 | SI | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, Estrategia fortalecimiento comercial (FCC), Plán de Intervención, se identifica el Documento con los aspectos consolidados para la identificación y selección de las Organizaciones rurales, establecido para la vigencia del 2025.
|  |  |  | La Dirección de Comercialización en el primer trimestre de la vigencia, elabora un comunicado para los Directores Territoriales y equipo de enlace comercial, con el propósito de conocer los aspectos a tener en cuenta en la selección de las organizaciones rurales que podrán participar de los servicios complementarios para el fortalecimiento y apoyo a la comercialización. La comunicación se realiza de manera oficial por correo electrónico o mediante la plataforma documental de la Agencia, en caso contrario se implementan otros mecanismo que permita socializar los aspectos para la identificación y selección de las organizaciones rurales que participan. La evidencia de este control son los soportes de la comunicación oficial o socialización realizada que contenga los criterios o aspectos para que las organizaciones puedan acceder a la oferta de la dirección. | PREVENTIVO | NO | NO | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 70 | DÉBIL | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | DÉBIL | 0 | SI |  |  | X1 | OK | OK | En atención a la periodicidad semestral del control, se efectuó la revisión de los documentos asociados en la carpeta Primer Seguimiento, Estrategia fortalecimiento comercial (FCC), Control 2, se observa el documento "Socialización proceso fortalecimiento comercial Agrosolidaria Convenio 14132024" dirigida a 40 enlaces territoriales, en la que se identifican los siguientes criterios: · Prórroga hasta el 30 de junio de 2025 con el propósito de culminar las entregas de las capacidades pendientes, conforme al plan de fortalecimiento comercial, a las 356 organizaciones beneficiarias. · Jornada de socialización y capacitación dirigida a los 40 enlaces territoriales con el fin de proporcionar las herramientas necesarias para explicar todo el proceso y con@nuar con el seguimiento y la verificación final de las actas de servicios otorgados. · Comunicación formal a los 13 directores de las UTT y a los enlaces territoriales de comercialización con los insumos, instrumentos y herramientas necesarias para realizar el correcto seguimiento y la precisa finalización del convenio. De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, se remitieron soportes que permitieran a esta Oficina validar dichas socializaciones. X1: Una vez revisada la estructura de la descripcion del control no se evidencia el resposable de ejecutar el control. | Redudir el riesgo | NO EXISTEN ACTIVIDADES. | - | NO | No se identifica descripción de las actividades para implementar la opción de manejo, en la matriz integral de riesgos V3. Por lo tanto se recomienda al proceso que ejecuten actividades para implementar la opción de mejora.
12 | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |  | Posibilidad de manipular la información que se encuentran en los sistemas de información de la ADR, que beneficien a un tercero con o sin fines lucrativos. | El Oficial de Seguridad de la Información (Colaborador de OTI) una vez al año,una vez el líder del proceso defina los diferentes roles y colaboradores asignados para la ejecución de las actividades relacionadas con la custodia, aseguramiento y manejo de la información; el Oficial de Seguridad de la Información verifica el cumplimiento de dichos roles. El Oficial de Seguridad Digital por medio de la matriz de segregación de roles verifica que los colaboradores de la OTI, cuenten con los permisos mínimos acordes a la ejecución de sus actividades y se comparan en sitio. Si el Oficial de Seguridad Digital encuentra que los roles asignados no se encuentran acordes a la matriz de segregación o los permisos asignados no están siendo utilizados de forma adecuada procederá a generar un incidente de seguridad de la información, de acuerdo con el procedimiento de Gestión de Incidente, eventos y debilidades de seguridad de la información. Evidencias: Informe de revisión de Matriz de segregación de roles Matriz de segregación de roles. Documentación del posible incidente de seguridad de la información. | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | 75 | MODERADO | OK | OK | OK | De acuerdo con la informacion prevista en la carpeta de segundo seguimiento, Gestión de las Tecnologías (GTIC), control 1; no se identifico ninguna evidencia, ya que se sigue trabajando en base a la informacion establecida en el primer seguimiento, por lo tanto se evidencia: ° Acta de reunión revision controles matriz de riesgos 30/04/2025. ° Formato F-GTI-019 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. ● Evidencia Incompleta: Sin embargo esta no permite validar lo establecido en el control dado que establece "El Oficial de Seguridad de la Información por medio de la matriz de segregación de roles verifica que los colaboradores cuenten con los permisos mínimos acordes a la ejecución de sus actividades y se comparan en sitio" por cuanto no se observa el "Informe de revisión de Matriz de segregación de roles" y la "Matriz de segregación de roles". Información que no puede ser corroborada por esta Oficina pues no se suministro la matriz de segregación de roles. | Reducir el riesgo | Documentar el procedimiento de Gestión de Incidente, eventos y debilidades de seguridad de la información como complemento del control descrito en el riesgo Evidencias: Procedimiento con los controles documentados (Sistema de Información Isolución) | 2025-12-31 | NO | ● No existe evidencia: Si bien el proceso no relaciona la actualización del procedimiento, la Oficina de Control Interno realiza validación de actualización en el procedimiento PR-GTI-007, de la inclusión del formato F-GTI-019, en el que se valida no se encuentra documentado dentro del procedimiento, por lo anterior se insta al proceso a realizar la actualización respectiva, toda vez que en el seguimiento del primer cuatrimestre tampoco se realizó reporte.
|  |  |  | El Oficial de Seguridad de la Información (Colaborador de OTI) una vez al año, comprobará que se encuentran activos logs de auditoria de los sistemas de información y de las bases de datos, en custodia del proceso. El Oficial de Seguridad Digital verifica que los sistemas de información y base de datos, estén almacenando los datos de auditoria con la retención definida en el procedimiento Monitoreo Gestión de Logs - Frente a los sistemas de información deben con tablas o controles de auditoria por inserción, modificación o eliminación de información. - En cuanto a las bases de datos se configuran para almacenar toda modificación sobre los datos. Si el Oficial de Seguridad Digital encuentra que los sistemas de información y base de datos no están almacenado logs procederá a generar un incidente de seguridad de la información, de acuerdo con el procedimiento de Gestión de Incidente, eventos y debilidades de seguridad de la información. Evidencias: Archivos de gestión de logs Documentación del posible incidente de seguridad de la información. | CORRECTIVO | SI | SI | Oportuna | Detectar | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 95 | MODERADO | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | MODERADO | 50 | SI |  |  | OK | OK | OK | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta segundo Seguimiento, Gestión de las Tecnologías (GTIC), Control 2, se observa un archivo en bloc de notas el cual indica "Para el periodo actual no se tiene contemplado realizar la ejecución del presente control". ● Evidencia, No Existe: De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, no se remitieron soportes que permitieran a esta Oficina Validad dichas socializaciones.
13 | SERVICIO AL CIUDADANO |  | Posibilidad de que durante el relacionamiento con el ciudadano, se omita o se ejerza indebidamente el poder, para desviar la gestión institucional hacia un beneficio privado, o recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, para ocultar, manipular, parcializar, transformar o negar la información considerada pública a la ciudadanía, o revelar aquella clasificada o reservada. | El funcionario y/o contratista del equipo de servicio al ciudadano, monitorea mensualmente la información de atenciones a la ciudadanía diligenciada en el aplicativo de registro de atenciones, con el fin de garantizar la calidad de la información brindada. En caso de presentarse una irregularidad en la información, se notifica de inmediato a la Secretaria General, para que se adelanten las acciones del caso. La evidencia es el informe mensual de gestión de llamadas realizadas a los Ciudadanos. | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | 100 | FUERTE | OK | OK | OK | En atención a los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, Servicio al Ciudadano (PSC), Transparencia e Integridad, Control 1, se identificaron los siguientes soportes: Encuesta de Seguimiento Telefónico – Anticorrupción (abril) Encuesta de Seguimiento Telefónico – Anticorrupción (mayo) Encuesta de Seguimiento Telefónico – Anticorrupción (junio) Encuesta de Seguimiento Telefónico – Anticorrupción (julio) De acuerdo con la validación realizada, se evidenció el cumplimiento en la remisión de los soportes requeridos, los cuales permiten a esta Oficina verificar la realización de las socializaciones correspondientes. | Reducir el riesgo | Realizar campañas telefónicas con la ciudadanía, de manera mensual. Evidencias: Registro de las llamadas realizadas. | 2025-12-31 | SI | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, Servicio al Ciudadano (PSC), Transparencia e integridad, Acción 1, se identifican los siguientes documentos: · Informe Verificación Llamadas Telefónicas del mes de abril, mayo, junio y julio. De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, se remitieron soportes que permitieran a esta Oficina validar dichas socializaciones.
|  |  |  | El funcionario y/o contratista del equipo de servicio al ciudadano, realiza seguimiento trimestral a la gestión de las PQRSDF, con el fin de mantener y consolidar la transparencia y el acceso a la información de la Entidad. En caso de presentarse fallas en el Sistema de Gestión Documental que no permita el acceso a la información de los radicados, se elabora el informe trimestral con los archivos del seguimiento mensual, mencionados en el procedimiento PR-PAC-001 y se solicita a Tecnología, el restablecimiento del sistema de Gestión Documental. Evidencia: Informe trimestral publicado. | PREVENTIVO | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO |  |  | OK | OK | OK | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, Servicio al Ciudadano (PSC) Transparencia e Integridad, Control 2, se identifican los siguientes documentos: · Anexo informe primer trimestre PQRSD 2025 · Segundo INFORME TRIMESTRAL Para Revisión Asesores 2025 En validación realizada se identificó el cargue del segundo informe trimestral PQRSD vigencia 2025 e informe ejecutivo con la consolidación información resultante del informe. De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, se remitieron soportes que permitieran a esta Oficina validar dichas socializaciones. | Reducir el riesgo | 1. . Sensibilizar el tramite de Derechos de Petición de manera semestral. Evidencias: Listados de asistencia y/o grabaciones | 2025-12-31 | SI | ● De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, no se remitieron soportes que permitieran a esta Oficina Validad dichas sencibilizaciones para este cuatrimestre no obstante en el reporte anterior se remitio: · Capacitación PQRSD y Denuncias - Informe de asistencia 4-02-25 · Capacitación PQRSDF Y DENUNCIAS · Resumen Capacitación PQRSD y Denuncias2 abr
14 | ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros durante el desarrollo del Procedimiento de Cobro Coactivo | El encargado de la matriz de cobro coactivo de la Oficina Jurídica, realiza el seguimiento al impulso de los procesos de cobro coactivo que se encuentran en estado Activo cada vez que se requiera, con el fin de identificar las actuaciones desarrolladas en función del cobro a los beneficiarios del Servicio público de adecuación de tierras de conformidad con el procedimiento vigente. El Jefe de la Oficina Jurídica o quien este designe, verifica la información contenida en la matriz y en caso de observaciones la devuelve al encargado para su correspondiente ajuste. La Evidencia es: Matriz Excel | Preventivo | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | 100 | FUERTE | OK | OK | OK | Teniendo en cuenta los documentos cargados en la carpeta Segundo Seguimiento, Asesoría y Defensa Jurídica (ADJ), Riesgo N.° 13, se identificaron los siguientes: BASE DE COBRO 03092025 En la validación efectuada, se encontró un archivo en Excel con el reporte de Cobros Coactivos con fecha del 3 de septiembre de 2025. Con base en las evidencias aportadas en el proceso, se remitieron los soportes necesarios que permitieron a esta Oficina validar las correspondientes socializaciones. | Reducir el riesgo | Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento de cobro coactivo actualizado en el cuarto trimestre, a través de un informe de la gestión de los procesos de cobro coactivo Evidencia: Informe | 2025-12-31 | NO | ● Evidencia, No Existe: De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, no se remitieron soportes que permitieran a esta Oficina Validar el informe de gestión de los procesos de cobro coactivo
[26 empty] | Reducir el riesgo | Socializar el procedimiento de cobro coactivo actualizado de manera interna en el equipo de la oficina jurídica, en las unidades técnicas territoriales y en las asociaciones de usuarios en el tercer trimestre Evidencia: Informe | 2025-12-31 | NO | ● Evidencia, No Existe: De acuerdo con las evidencias aportadas del proceso, no se remitieron soportes que permitieran a esta Oficina Validar dichas socializaciones.
15 | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | Posibilidad de nombrar y posesionar ciudadanos sin el cumplimiento de los requisitos del Manual de Funciones y Competencias debido a presiones indebidas, impidiendo realizar una selección de personal efectiva e imparcial, para favorecimiento de un tercero. | El servidor público de la Dirección de Talento Humano o contratista asignado y la presidencia de la ADR, cada vez que se va vincular personal para libre nombramiento y remoción y provisionalidad, con el fin de determinar el grado de adecuación del aspirante al cargo, se realiza la verificación de requisitos de formación y experiencia para el empleo, definidos en el Manual de Funciones de la Agencia del candidato, para todas la vacantes a proveer. Si se identifica que un aspirante no cumple con los requisitos, no se realiza el nombramiento. La evidencia es: formato F-GTH-001 Verificación Requisitos Mínimos y Prueba de Análisis de Antecedentes (para todas las vacantes) | Preventivo | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven | Completa | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | 100 | FUERTE | OK | OK | OK | Al efectuar la verificación de la información remitida por la Oficina de Planeación, se identificaron las evidencias dispuestas en la carpeta Gestión Talento Humano/RTI15 Nombramientos/Análisis de Antecedentes de los Candidatos, correspondientes a la revisión de antecedentes de dos (02) aspirantes. Asimismo, en la carpeta Formato F-GTH-001, se constató la existencia de dos (02) formatos diligenciados de Verificación de Requisitos Mínimos y de la Prueba de Análisis de Antecedentes. | Aceptar y asumir | NO EXISTEN ACTIVIDADES. | NT | NT | En la Matriz Integrada de Riesgos suministrada por el proceso, no se observaron actividades relacionadas para la opción de manejo, ademas no se evidencia fecha final.
16 | CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO |  | Posibilidad de realizar u omitir una conducta o proferir una decisión o acto contrario a derecho u omitir una actuación, valiéndose de su rol para beneficio propio o de un tercero | El profesional designado del proceso de Control Disciplinario realizara revisión trimestral de los términos dentro de la matriz de seguimiento a los procesos donde se indique la cantidad y el estado actual de los mismos. | Preventivo | SI | SI | Oportuna | Prevenir | Confiable | No se investigan y resuelven | Incompleta | 75 | DÉBIL | El control no se ejecuta por parte del responsable | DÉBIL | DÉBIL | 0 | SI | 0 | DÉBIL | X1 | OK | OK | X1. Evidencia incompleta: teniendo en cuenta que la información remitida corresponde a diligenciamiento del formato (F-DER-034) correspondiente al compromiso de transparencia y buen trato y documento en PDF “informe de gestión – mayo a agosto 2025” no obstante no se identifica la matriz de seguimiento. | Reducir el riesgo | 1. El encargado del proceso de instrucción debera realizar del curso "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" dictado por Funcion Publica. Evidencia: Certificado | 2025-12-31 | SI | Una vez revisada la informacion remitida por la oficina de planeacion se identifica el soporte del curso "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" dictado por Funcion Publica.
DESCRIPCION DE LAS AFIRMACIONES
| A | La estructura para la descripción del control posee una estructura adecuada y cuenta con el atributo del responsable de ejecutar el control.
| B | La estructura para la descripción del control posee una estructura adecuada y cuenta con el atributo del acción
| C | La estructura para la descripción del control posee una estructura adecuada y cuenta con el atributo del complemento
MARCAS DE AUDITORIA
| OK | Realizado sin excepciones
| X1. | El control no cuenta con el atributo del responsable para la ejeución del Control.
| N/A | No Aplica
| N/T | No Trabajado
DESCRIPCIÓN "NO APLICA" (N/A)
N/AX1
DESCRIPCIÓN "NO TRABAJADO" (N/T)
N/TX
….
DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES
Una vez efectuado el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, se identificó lo siguiente: X1: Los siguientes controles no cuentan con el atributo del responsable para la ejecución del mismo: -La Dirección de Adecuación de Tierras, anualmente define la revisión y actualización permanente de los criterios establecidos en el reglamento del FONAT para la viabilización de los proyectos de Adecuación de tierras a cofinanciar, generando espacios de socialización a los usuarios,. -La Dirección de Comercialización en el primer trimestre de la vigencia, elabora un comunicado para los Directores Territoriales y equipo de enlace comercial, con el propósito de conocer los aspectos a tener en cuenta en la selección de las organizaciones rurales que podrán participar de los servicios complementarios para el fortalecimiento y apoyo a la comercialización. La comunicación se realiza de manera oficial por correo electrónico o a través la plataforma documental de la Agencia, en caso contrario se implementan otros mecanismo que permita socializar los aspectos para la identificación y selección de las organizaciones rurales que participan. Teniendo en cuenta lo anterior, la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas V6, en el numeral 3.2.2.1 "Estructura para la descripción del control," indica que: "para una adecuada redacción del control se propone una estructura que facilitará más adelante entender su tipología y otros atributos para su valoración. La estructura es la siguiente: ◼ Responsable de ejecutar el control: identifica el cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad." Por lo expuesto, se sugiere que la estructura de los controles cumpla lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo.
RECOMENDACIONES
1. Frente a la actualización de la matriz de riesgos, se observó que: -Se eliminó el Control No. 1 de Promoción y Apoyo a la Asociatividad