## Plan Austeridad 2025
PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
DESCRIPCIÓN PLAN DE AUSTERIDAD
REQUISITO DECRETO | ACTIVIDAD | ARTÍCULO ASOCIADO DEL DECRETO 199 DE 2024 | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO AL PLAN
[10 empty] | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
VACACIONES | TALENTO HUMANO | Artículo 5° | Reducir progresivamente el número de servidores con más de 3 periodos de vacaciones acumulados, hasta alcanzar un IRVA de 0%, garantizando el descanso efectivo del personal y el cumplimiento de la normativa laboral. | Fórmula del IRVA: IRVA= (Total de servidores N° de servidores con >3 periodos acumulados​) ×100 |  | Unica vez | 2025-08-25 | 2025-12-01 | Dirección Talento Humano | 100% | 98% | 2025-08-19 | $25.954.586 | Se adjunta matriz de excel de vacaciones con los 6 servidores resaltados que solicitaron sus vacaciones con vigencia a 31 de diciembre 2025, se adjunta también los formatos con la fecha de periodo acumulado y la Resolución. El cumplimiento se logra al 98% ya que quedá una servidora que tomara su periodo a 2026.
Arrendamiento, cambio de sede y adquisición de bienes muebles e inmuebles. | ADMINISTRATIVA | Artículo 6° | Realizar la gestión para no aumentar los montos de los arrendamientos, se espera que solo se vea aumentado por el valor de IPC. En caso de que se requiera cambiar de sede a otro inmueble en arriendo, se escogerá la oferta más economica que cumpla con las necesidades de la ADR. | Sostener con los arrendamientos actuales el canon de arrendamiento. Disminuir el numero de sedes en arriendo. |  | Anual | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Gestión Administrativa | Se mantienen los canon de arrendamiento de 2024. Durante el periodo se ejecutaron dos arrendamientos, una renovación del contrato de la sede de San Jose del Guaviares y la sede nueva de la UTT-13 Cundinamarca. Se traslada la sede de la UTT-3 montería a una sede propia. | 100% | Sede San José del Guaviare: 5 de jun de 2025. Sede UTT-13 Cundinamarca: 26 de dic | $ 12.667.000 | CONTRATO 1580 2025. CONTRATO 2661 2025
Mantenimiento de bienes inmuebles | ADMINISTRATIVA | Artículo 6° | Realizar mantenimiento preventivo periodico con el fin de minimizar los mantenimientos correctivos y las adecuaciones a gran escala. | Seguimiento con mantenimiento preventivo a las sedes actuales, minimizando así los manteniminetos correctivos |  | Anual | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Gestión Administrativa | Se realizan mantenimientos periodicos preventivos, Se ejecutan mantenimientos correctivos cuando es necesario. Se contrata la adecuación de un inmueble propio en Montería con el objetivo trasladar la sede UTT-13 y disminuir el numero de sedes en arriendo. | 100% | mantenimientos durante todo el periodo. Obras de adecuación y rehabilitación en inmueble Montería: 23-09-2025 a 31-12-2025 | $ 832.899.566 | PDT EJECUTADO DE 2025. CONTRATO 2080 2025 CONTRATO 2042 2025
Suministro de tiquetes. | ADMINISTRATIVA | Artículo 8° | Para la vigencia 2026 se seguiran emitiendo tiquetes en clase economica teniendo en cuenta que para el 2025, se emitireon 3.010 tiquetes y para el 2024 fueron emitidos 3,240 tiquetes aereos. De acuerdo con el comparativo de austeridad del gasto, con corte acumulado al 31 de diciembre de las vigencias 2024 y 2025, se evidencia una disminución en el uso de los recursos, lo cual se mantendra para el año vigente 2026. | Realizar capacitacion de viaticos comisiones y tiquetes en donde se indique el buen manejo y uso de lo tiquetes aereos emitidos por la ADR. |  | trimestral | 2025-03-01 | 2025-12-01 | Gestión Administrativa | Se reaizaron capacitaciones de viaticos y comisiones en donde se les informe a lso funcionarios y contratistas de al ADR, el buen uso de los tiquetes aereos, asi como tambien se manifesto el evitar la caneclacion ya que esto genera penalidades y cobros de tarifas administrativas. | 100% | 2025-03-01 | 2510767527 | Durante la vigencia 2024, se emitieron 3.240 tiquetes aéreos, mientras que para la vigencia 2025 se emitieron 3.010 tiquetes De acuerdo con el comparativo de austeridad del gasto, con corte acumulado al 31 de diciembre de las vigencias 2024 y 2025, se evidencia una disminución en el uso de los recursos
Eventos. | COMUNICACIONES | Artículo 12° | Priorizar la realización de eventos virtuales o híbridos cuando aplique. Priorizar la realización de eventos en las instalaciones de la Entidad cuando aplique. Optimizar la definición del objeto de los eventos a realizar para que estos abarquen varias áreas misionales cuando sea procedente. | # de eventos hibridos o virtuales realizados # de eventos en las instalaciones de la ADR |  | Semestral | 2025-04-01 | 2025-12-01 | Comunicaciones | Durante la vigencia de 2025 se reportaron los siguientes avances para este indicador y/o actividad: Total de eventos virtuales o híbridos realizados: 1 Total de eventos realizados en las instalaciones de la Entidad: 11 |  | 1 enero 2025 a 31 enero 2025 | $ 149.346.625 | 08. AUSTERIDAD SECRETARIA GENERAL
Ahorro en publicidad estatal. | COMUNICACIONES | Artículo 16° | Adelantar las suscripciones de acuerdo con el Plan de Medios incluido en el contrato de operador logístico a suscrito y en cumplimiento del Decreto de Austeridad 0199 de 2024. | Total de notas publicadas con ahorro en free press | Para este articulo es importante mencionar que no se realiza gasto, sino un ahorro | Semestral |  |  |  | Se realizó durante la vigencia 2025 una amplia difusión y cobertura por distintos medios de comunicación sobre la ejecución de programas y proyectos en las distintas zonas del país. En este sentido, se lograron gestionar a través de FreePress 906 notas en medios de comunicación nacionales y regionales ahorrando un valor aproximado de ($1.931.549.563) |  | 1 enero 2025 a 31 enero 2025 | ahorro $ 1.931.549.563 | 08. AUSTERIDAD SECRETARIA GENERAL
Papelería y telefonía. | ADMINISTRATIVA | Artículo 17° | durante la vigencia 2025 se reducira 30% el consumo de resmas de palel | Rducir el consumo de papel | con la disminucion del consumo de resmas de papel se pretende dar cumplimiento a esta actividad. | Semestral | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Gestión Administrativa | *En primer semestre se dio un reduccion del 45.71% comparado con el mismo semestre del 2024 *En el segundo semestre se dio una reduccion del 40.34% en comparacion con mismo periodo del 2024. | *45.71% *40.34% | 01/01/2025 30/06/2025 01/07/2025 31/12/2025 | N/A | reportes de salidas de almacen de consumo (adjuntos)
|  |  | Realizar control y racionalización del uso de impresiones institucionales, promoviendo la impresión a doble cara, la reducción de copias innecesarias y la priorización del uso de medios digitales para la gestión documental y administrativa, en cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto establecidas para la vigencia 2026 | Número de impresiones realizadas frente al cupo anual asignado. | Seguimiento realizado con base en los reportes del sistema de impresión institucional./ Contrato de servicios de impresión vigente desde mayo de 2023, con fecha de finalización al 28 de febrero, actualmente en trámite de prórroga. | Diario | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Gestión Administrativa | Durante la vigencia se registraron 214.602 impresiones frente a un cupo anual de 570.000 impresiones, evidenciando uso racional del recurso. | 62.35% |  | 200272469.77 | Reportes del sistema de impresión institucional.
|  |  | Realizar ejercicio de monitoreo de la aplicación o planta telefonica para el correcto funcionamiento de las llamadas locales, nacionales y a celular. |  | Para las llamadas nacionales y a celular solo se tiene autorizado el uso por medio de un indicativo o codigo inicial el cual, solamente estan autorizados para su uso los directivos de la Agencia de esta manera se mantiene un contol y uso adecuado de las lineas. | Diario | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Gestión Administrativa
Sostenibilidad ambiental. | ADMINISTRATIVA | Artículo 23° | Evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de reciclaje de aguas lluvias en un entorno específico, considerando aspectos técnicos, económicos y ambientales para la sede principal de la ADR | Informe del estudio de la viabilidad | La empresa O3 SMART CITIES hace una visita técnica y entrega una oferta comercial para el desarrollo del proyecto panales solares para la sede principal, Ibague y Popayan | Unica vez | 2025-08-25 | 2025-12-01 | Gestión Ambiental | * Visita técnica para viabilidad de proyecto paneles solares en sede principal, Ibague y Popayan. * Oferta comercial de la viabilidad del proyect. | 100% | 20/06/2025 28/09/2025 | N/A | * Acta listado de asistencia (Anexo 1) * Informe de oferta comercial (Anexo 2)
|  |  | Fomentar una cultura de uso racional y ahorro de energía y agua a través del cumplimiento de los programas | %Cumplimiento a los programas de uso y ahorro de agua y energia/Actividades programadas del programa uso y ahorro de agua y energía | Se da cumplimiento a los indicadores de los programas de uso eficiente y ahorro de energía y agua. | Trimestral |  |  |  | * Cumplimiento de los indicadores | 100% | Trimestral igencia 2025 | N/A | * Matriz de indicadores.(Anexo 3)

## Articulos no contemplados
Decreto Austeridad
Modificación de planta de personal, estructura administrativa y gastos de personal | Artículo 2° | La Entidad se encuentra en un proceso de rediseño por lo que se considera que NO APLICA para contemplar en este Plan. La planta de personal de la Agencia se encuentra en un proceso de rediseño o ampliación hasta tanto no se culmine este proceso la Entidad seguirá cubriendo sus necesidades a través de la contratos de prestaciones de servicios.
| Artículo 3° | La misionalidad de la entidad se ejecuta en un 93% con contartos de prestación de servicio y 7% con personal de planta; por lo tanto, en cumplimiento y de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.8.4.4.5 y siguientes del Decreto número 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, solo se celebrarán los contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
Reducción del gasto en contratos de prestación de servicios. | Artículo 4° | Contractual
Horas extras | Artículo 5° | De acuerdo al decreto 0301 del 2024 DAFP en su articulo 14 estabelce el pago de horas extras dominicales y festivos el empleado debe pertener al Nivel Tecnico hasta el grado 09 o Nivel Asistencial hasta el grado 19; grados que para la ADR NO estan creados en la plabta global por lo tanto NO se pagan estos emolumentos salariales.
Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles e inmuebles. | Artículo 6° | En temas de arrendamiento a 31 de diciembre del 2024 se recibieron requerimientos para retirar al personal de las sedes de Medellin y reubicar al personal de Guaviare y Puerto Assi lo que implica que para el 2025 se tendar que asumir el costo por arrendamiento para estas tres sedes. Con respecto al mantenimiento los costos estan directamente relacionadas a las solicitudes de reparaciones de la infraestructura a nivel nacional para garantizar condiciones de SST. Para el 2025 la adquisiciones de bienes muebles e inmuebles se acogerana a lo necesario para garantizar las condiciones necesarias de SST.
Prelación de encuentros virtuales. | Artículo 7° | Dada la naturales de la Entidad parte de la misionalidad se ejecutan en campo sin embargo las comisiones estan sujetas a filtros de aprobación que verifican la pertinencia de las mismas
Suministro de tiquetes. | Artículo 8° | Con respecto a este articulo y de acuerdo a la instrucción impartida por la ADR toda comision de viaticos se realiza en clase economica. (incluir la circular) | En cuanto a este articulo, en el contrato que se establece por colombia compra con el tercero para el suministro de tiquetes, quedo establecido que los vuelos siempre deben de ser en clase economica. sin embargo tambien se encuentra establecido en el procedimiento de: SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES DE COMISIONES DE SERVICIO Y GASTOS DE VIAJE.
Reconocimiento de viáticos. | Artículo 9 ° | Procedimiento de viaticos indicar como funciona | Cuando un funcionario o contratista realiza una solicitud de comisión en el aplicativo klic de viáticos y comisiones, este desplazamiento deberá solicitarlo por ARL, teniendo en cuenta que no habrá lugar a pago de la solicitud, ya que los pagos vienen amparados por otra entidad. Lo anterior, tambien se encuentra establecido en el procedimiento de: SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES DE COMISIONES DE SERVICIO Y GASTOS DE VIAJE. En este caso cuando otra entidad Asume el alojamiento, la alimentación o en su defecto los tiquetes aéreos la entidad tendrá que reconocer únicamente la diferencia de acuerdo a la parcialidad que la otra entidad vaya a cubrir. Cuando un funcionario o contratista, realiza un desplazamiento y no pernocta en el lugar donde presta el servicio, esta tendra lugar al reconicimiento del 50%, en el caso de que la comision sea a menos de 60/KMS solo se reconocera los gastos de desaplzamientos de transporte terrestre (municpal e intermunicpal). Lo anterior, tambien se encuentra establecido en el procedimiento de: SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES DE COMISIONES DE SERVICIO Y GASTOS DE VIAJE
Delegaciones oficiales | Artículo 10° | La Agencia no tramita solicitudes relacionadas con viáticos de delegaciones oficiales | En cuanto a comisiones con delgaciones oficiales la ADR, no tramita, y no ha tramitado ninguna solicitud con delegacion oficial.
Autorización previa al trámite de comisiones al exterior | Artículo 11° | La comisiones al exterior son ocasionales y son autorizadas por el Ministerio de Agricultura | La comisiones al exterior son ocasionales y previa autorizacion de presidencia de la agencia deben de venir con una soolicitud (RESOLUCION) del Ministerio de Agricultura y Presidencia de la Republica para su autorizacion . Lo anterior, tambien se encuentra establecido en el procedimiento de: SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES DE COMISIONES DE SERVICIO Y GASTOS DE VIAJE
Esquemas de Seguridad | Artículo 13° | Ningún funcionario de la Entidad cuenta con esquema de seguridad.
Vigilancia. | Artículo 14°
Vehículos oficiales | Artículo 15° | No se tiene previsto adquirir o reemplazar los vehículos actuales
Papelería y telefonía. | Artículo 17° | Se hace segumiento a la restricción y control del uso de impresiones a través del servidor central de impresoras. Dichos lineamientos incluye la actualización del listado de funcionarios autorizados, designados por los jefes de cada dependencia, para acceder al servicio de impresión, respetando los límites establecidos en la orden de compra 108430 - 2023, actualmente vigente. Adicionalmente, se redistribuyen las cantidades de impresiones autorizadas conforme a las necesidades operativas de cada área o Unidad TécnicaTerritorial (UTT), asegurando un uso eficiente y equitativo de los recursos disponibles, en donde se dan de baja el cupo de algunas áreas para asignarlas a otras según las solicitudes a la OTI | Se realiza el seguimiento al consumo del servicio de impresión con el fin de monitorear el uso del recurso por parte de las diferentes dependencias. Como parte de las buenas prácticas institucionales, se ha promovido el uso racional del servicio mediante recordatorios constantes en cada solicitud —ya sea por correo electrónico o a través del aplicativo de requerimientos—, reiterando que las impresiones deben limitarse únicamente a lo estrictamente necesario.
Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos. | Artículo 18° | Durante este periodo en mención, reportamos desde la Oficina de Comunicaciones que La entidad no se encuentra suscrita a revistas y/o periódicos, publicaciones, ni tampoco adelantó un trámite relacionado con esta actividad
Austeridad en eventos y regalos corporativos, “suvenires o recuerdos | Artículo 19° | La Oficina de Comunicaciones de la Agencia de Desarrollo Rural no realiza recepciones, fiestas, agasajos, condecoraciones o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación. Estas tareas, en caso de realizarse, son responsabilidad de la Dirección de Talento Humano que, por lo general acude a la alianza con la caja de compensación para garantizar estos elementos.
Condecoraciones. | Artículo 20°
Racionalización en la Contratación de Estudios. | Artículo 21°
Reducción de transferencias corrientes | Artículo 22° | Las obligaciones y la apropiación presupuestal de la ADR en el rubro de transferencia solamente se realizan pagos por concepto de licencias de Maternidad, Incapacidades y cumplimiento de fallos judiciales (sentencias), por tal motivo no aplica para concepto de austeridad del gasto.